2022 | 5 | CHP220402168217 | Proyecto de inversión | 3196846.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3196846.82, modificado:3196846.82}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA EN ROSARIO AGUA ESCONDIDA - 284341 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 284341 | S | 193 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2849.0, meta_modificada:2849.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO BARRIO EL ROSARIO, 30906 EL ROSARIO (AGUA ESCONDIDA), MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA BELISARIO DOMINGUEZ Y CAMINO HACIA CABECERA MUNICIPAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO ROSARIO AGUA ESCON, lon:-92.29811819, lat:15.32338487}} | 2022-07-13 | 2022-10-11 | 3196846.82 | 3196846.82 | 3196846.82 | 3196846.82 | 3196846.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-059/2022, contratista:CONSTRUCCIONES POJOY S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3196846.82, importe_modificado:3196846.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2849.0}} | {2168217/proyecto_INICIO, 2168217/proyecto_PROCESO, 2168217/proyecto_FIN, 2168217/proyecto_INICIO, 2168217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402197153 | Proyecto de inversión | 1571704.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571704.13, modificado:1571704.13}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN PACAYAL - 387884 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 387884 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.42, meta_modificada:135.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:279, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO RANCHERIA EL PACAYAL, 30905 EL PACAYAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL MOTOZINTLA - HUIXTLA Y CAMINO HACIA TOLIMAN, LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA C, lon:-92.32973293, lat:15.31314536}} | 2022-10-03 | 2022-12-20 | 1571704.13 | 1571704.13 | 1571704.13 | 1571704.13 | 1571704.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-077/2022, contratista:FERNANDO JIMENEZ GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1571704.13, importe_modificado:1571704.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.42}} | {2197153/proyecto_INICIO, 2197153/proyecto_PROCESO, 2197153/proyecto_FIN, 2197153/proyecto_INICIO, 2197153/proyecto_PROCESO, 2197153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402197261 | Proyecto de inversión | 1813582.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1813582.13, modificado:1813582.13}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROPIEDAD EL ANONAL - 388389 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 388389 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1573.0, meta_modificada:1573.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:233, direccion:CAMINO TRAMO OJO DE AGUA - PROPIEDAD EL ANONAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 RANCHERIA EL ANONAL, 30914 EL ANONAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA OJO DE AGUA Y CAMINO HACIA 20 DE ABRIL, LA OBRA SE LOCALIZA EN PRO, lon:-92.28813513, lat:15.27879758}} | 2022-10-03 | 2022-11-30 | 1813582.13 | 1813582.13 | 1813582.13 | 1813582.13 | 1813582.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-081/2022, contratista:ARRENDADORA & CONTRUCTORA E INMOBILIARIA CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1813582.13, importe_modificado:1813582.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1573.0}} | {2197261/proyecto_INICIO, 2197261/proyecto_PROCESO, 2197261/proyecto_FIN, 2197261/proyecto_PROCESO, 2197261/proyecto_FIN, 2197261/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402197592 | Proyecto de inversión | 442000.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442000.23, modificado:442000.23}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMOS AISLADOS DEL KM 0,000 AL KM 9,764. - 389610 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 389610 | S | 99 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9764.0, meta_modificada:9764.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:118, direccion:CAMINO TRAMO SIERRA GALEANA - NIQUIVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 764 EJIDO SIERRA GALEANA, 30917 SIERRA GALEANA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EL ORIENTE Y CARRETERA HACIA NIQUIVIL, EL EJIDO SE ENCUENTRA A 1 HOR, lon:-92.25082004, lat:15.25687687}} | 2022-04-18 | 2022-05-16 | 442000.23 | 442000.23 | 442000.23 | 442000.23 | 442000.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124714, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:442000.23, importe_modificado:442000.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9764.0}} | {2197592/proyecto_INICIO, 2197592/proyecto_FIN, 2197592/proyecto_PROCESO, 2197592/proyecto_FIN, 2197592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168192 | Proyecto de inversión | 2457529.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2457529.01, modificado:2457529.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO ALVARO OBREGON - 284246 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 284246 | S | 159 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2805.2, meta_modificada:2805.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30902 ÁLVARO OBREGÓN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO ALVARO OBREGON EL CUAL ES, lon:-92.306692, lat:15.336589}} | 2022-07-01 | 2022-09-15 | 2457529.01 | 2457529.01 | 2457529.01 | 2457529.01 | 2457529.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-056/2022, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2457529.01, importe_modificado:2457529.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2805.2}} | {2168192/proyecto_INICIO, 2168192/proyecto_FIN, 2168192/proyecto_PROCESO, 2168192/proyecto_FIN, 2168192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168196 | Proyecto de inversión | 1443185.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443185.89, modificado:1443185.89}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN BARRIO LUBECA - 284260 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 284260 | S | 29 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:480, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO BARRIO LUBECA, 30915 LUBECA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EL TARRAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LUECA EL CUAL ESTA UBICADO A TRES HORAS DE LA CABECERA MUNCIPAL DE MOTOZINTLA, lon:-92.377821, lat:15.214019}} | 2022-07-01 | 2022-09-17 | 1443185.89 | 1443185.89 | 1443185.89 | 1443185.89 | 1443185.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-057/2022, contratista:EDVIN SERGIO MAZARIEGOS MENDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1443185.89, importe_modificado:1443185.89}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2168196/proyecto_INICIO, 2168196/proyecto_FIN, 2168196/proyecto_PROCESO, 2168196/proyecto_FIN, 2168196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402196750 | Proyecto de inversión | 1798579.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798579.01, modificado:1798579.01}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL POBLADO LAS DELICIAS - 386689 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 386689 | S | 45 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:308, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS DELICIAS, 30906 LAS DELICIAS, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO HACIA PIEDRA PARTIDA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL POBLADO LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE MOTOZINTLA CHIAPAS EL CU, lon:-92.42159786, lat:15.32601785}} | 2022-06-20 | 2022-09-20 | 1798579.01 | 1798579.01 | 1798579.01 | 1798579.01 | 1798579.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-051/2022, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1798579.01, importe_modificado:1798579.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}} | {2196750/proyecto_INICIO, 2196750/proyecto_PROCESO, 2196750/proyecto_FIN, 2196750/proyecto_INICIO, 2196750/proyecto_PROCESO, 2196750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402197354 | Proyecto de inversión | 1026958.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026958.43, modificado:1026958.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AMPLIACION XELAJU - 388738 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 388738 | S | 87 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1308.0, meta_modificada:1308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA XELAJU BARRIO CHELAXU GRANDE, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE HACIA LAURELES Y CALLE HACIA LA UNICACH, SE ENCUENTRA EN EL BARRIO XELAJU GRANDE DE LA CABECERA MUNICIAPL A 15 MINUTOS DD, lon:-92.25706485, lat:15.36621938}} | 2022-10-03 | 2022-11-30 | 1026958.43 | 1026958.43 | 1026958.43 | 1026958.43 | 1026958.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-085/2022, contratista:JOSE MARIN PEREZ VAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1026958.43, importe_modificado:1026958.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1308.0}} | {2197354/proyecto_INICIO, 2197354/proyecto_PROCESO, 2197354/proyecto_FIN, 2197354/proyecto_PROCESO, 2197354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402197373 | Proyecto de inversión | 3938909.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3938909.41, modificado:3938909.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAURELES - 388810 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 388810 | S | 152 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5202.0, meta_modificada:5202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES BARRIO LOS LAURELES, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE HACIA EL CENTRO Y CALLE HACIA CARRIZAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LAURELES DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.27292207, lat:15.37058505}} | 2022-10-17 | 2022-12-16 | 3938909.41 | 3938909.41 | 3938909.41 | 3938909.41 | 3938909.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-086/2022, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3938909.41, importe_modificado:3938909.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5202.0}} | {2197373/proyecto_INICIO, 2197373/proyecto_PROCESO, 2197373/proyecto_FIN, 2197373/proyecto_INICIO, 2197373/proyecto_PROCESO, 2197373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167611 | Proyecto de inversión | 1236290.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236290.54, modificado:1236290.54}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL HORIZONTE SANTA ELENA - 281901 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 281901 | S | 80 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:579.2, meta_modificada:579.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:354, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO RANCHERIA EL HORIZONTE SANTA ELENA, 30910 EL HORIZONTE (SANTA ELENA), MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA BELISARIO DOMINGUEZ Y CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EL, lon:-92.389088, lat:15.280324}} | 2022-03-15 | 2022-05-27 | 1236290.54 | 1236290.54 | 1236290.54 | 1236290.54 | 1236290.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-011/2022, contratista:ARRENDADORA & CONTRUCTORA E INMOBILIARIA CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1236290.54, importe_modificado:1236290.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:579.2}} | {2167611/proyecto_INICIO, 2167611/proyecto_PROCESO, 2167611/proyecto_FIN, 2167611/proyecto_INICIO, 2167611/proyecto_PROCESO, 2167611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167890 | Proyecto de inversión | 2606638.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2606638.68, modificado:2606638.68}} | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO LA UNION CABECERA MUNICIPAL - 282985 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 282985 | S | 14559 | 13256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE REAL BARRIO LA UNION, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE REAL Y CALLE LOS CAPULINES, CALLE FRANCISCO SARABIA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LA UNION DE LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA ESTA PASANDO, lon:-92.260127, lat:15.368139}} | 2022-04-25 | 2022-08-25 | 2606638.68 | 2606638.68 | 2606638.68 | 2606638.68 | 2606638.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-015/2022, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2606638.68, importe_modificado:2606638.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2167890/proyecto_INICIO, 2167890/proyecto_PROCESO, 2167890/proyecto_FIN, 2167890/proyecto_INICIO, 2167890/proyecto_PROCESO, 2167890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167915 | Proyecto de inversión | 2156441.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2156441.3, modificado:2156441.3}} | CONSTRUCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PLAN GRANDE - 283069 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 283069 | S | 113 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:496, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO ACCESO BARRIO PLAN GRANDE, 30900 PLAN GRANDE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRIMARIA DEL FRACCIONAMIENTO LA CUAL ESTA JUSTO EN LA ENTRADA DEL MI, lon:-92.25542665, lat:15.34491485}} | 2022-05-02 | 2022-07-15 | 2156441.3 | 2156441.3 | 2156441.3 | 2156441.3 | 2156441.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-016/2022, contratista:FELIPE TRINIDAD GORDILLO RUÍZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2156441.3, importe_modificado:2156441.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:576.0}} | {2167915/proyecto_INICIO, 2167915/proyecto_FIN, 2167915/proyecto_PROCESO, 2167915/proyecto_FIN, 2167915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167953 | Proyecto de inversión | 1052520.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052520.36, modificado:1052520.36}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EJIDO NUEVA MARAVILLA - 283179 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 283179 | S | 174 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:76, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO NUEVA MARAVILLAS, 30913 NUEVA MARAVILLAS, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y CAMINO HACIA EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO NUEVA MARAVIL, lon:-92.44250941, lat:15.29528239}} | 2022-05-02 | 2022-06-16 | 1052520.36 | 1052520.36 | 1052520.36 | 1052520.36 | 1052520.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-019/2022, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1052520.36, importe_modificado:1052520.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2167953/proyecto_FIN, 2167953/proyecto_PROCESO, 2167953/proyecto_INICIO, 2167953/proyecto_FIN, 2167953/proyecto_PROCESO, 2167953/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168094 | Proyecto de inversión | 2716615.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2716615.59, modificado:2716615.59}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON C.C.T. 07DPB1488L EN BARRIO PLAN GRANDE DE EJIDO CARRIZAL - 283843 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 283843 | S | 181 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:579.2, meta_modificada:579.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:597, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO BARRIO PLAN GRANDE, 30903 PLAN GRANDE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO CARRIZAL CENTRO Y CAMINO HACIA CABECERA MUNICIPAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO PLAN GRANDE DEL EJIDO CARRIZAL E, lon:-92.300517, lat:15.39647}} | 2022-05-23 | 2022-08-12 | 2716615.59 | 2716615.59 | 2716615.59 | 2716615.59 | 2716615.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-027/2022, contratista:LUIS ALBERTO REYES REYES, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2716615.59, importe_modificado:2716615.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:579.2}} | {2168094/proyecto_INICIO, 2168094/proyecto_PROCESO, 2168094/proyecto_FIN, 2168094/proyecto_INICIO, 2168094/proyecto_PROCESO, 2168094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168111 | Proyecto de inversión | 2677467.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2677467.7, modificado:2677467.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN RANCHERIA PROPIEDAD LLANO GRANDE - 283940 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 283940 | S | 281 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2530.0, meta_modificada:2530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:63, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO RANCHERIA PROPIEDAD LLANO GRANDE, 30911 LLANO GRANDE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 2 HORAS Y MEDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR , lon:-92.314007, lat:15.262022}} | 2022-05-26 | 2022-08-09 | 2677467.7 | 2677467.7 | 2677467.7 | 2677467.7 | 2677467.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-034/2022, contratista:LUIS ALBERTO REYES REYES, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2677467.7, importe_modificado:2677467.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2530.0}} | {2168111/proyecto_INICIO, 2168111/proyecto_FIN, 2168111/proyecto_PROCESO, 2168111/proyecto_FIN, 2168111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168112 | Proyecto de inversión | 2399846.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399846.79, modificado:2399846.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO EL REMATE - 283951 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 283951 | S | 142 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2332.0, meta_modificada:2332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:300, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO EL REMATE, 30911 EL REMATE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA BELISARIO DOMINGUEZ Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO REMATE EL CUAL ESTA UBICADO A 45 MINUTOS DEL EJIDO BELISRIO DOMINGUEZ, lon:-92.37584687, lat:15.3715685}} | 2022-05-27 | 2022-08-01 | 2399846.79 | 2399846.79 | 2399846.79 | 2399846.79 | 2399846.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-035/2022, contratista:ARRENDADORA & CONTRUCTORA E INMOBILIARIA CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2399846.79, importe_modificado:2399846.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2332.0}} | {2168112/proyecto_INICIO, 2168112/proyecto_FIN, 2168112/proyecto_PROCESO, 2168112/proyecto_FIN, 2168112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168174 | Proyecto de inversión | 2350312.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350312.66, modificado:2350312.66}} | CONSTRUCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 706 BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE 07ETV0731A EN EJIDO BENITO JUAREZ - 284148 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 284148 | S | 470 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:579.2, meta_modificada:579.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:549, direccion:CALLE CARRETERA MOTOZINTLA-PORVENIR EJIDO BENITO JUÁREZ, 30902 SAN MIGUEL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA EL PORVENIR Y CARRETERA HACIA MOTOZINTLA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO BENITO JUAREZ EL CUAL SE UBICA A 30 , lon:-92.304249, lat:15.361203}} | 2022-06-15 | 2022-08-30 | 2350312.66 | 2350312.66 | 2350312.66 | 2350312.66 | 2350312.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-047/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION RADA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2350312.66, importe_modificado:2350312.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:579.2}} | {2168174/proyecto_INICIO, 2168174/proyecto_FIN, 2168174/proyecto_PROCESO, 2168174/proyecto_FIN, 2168174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402197537 | Proyecto de inversión | 381600.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381600.38, modificado:381600.38}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN MAIZ BLANCO - 389431 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 389431 | S | 98 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:174, direccion:CAMINO TRAMO MAIZ BLANCO - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO MAIZ BLANCO, 30917 MAÍZ BLANCO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA MAIZ BLANCO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL I, lon:-92.32464934, lat:15.27563153}} | 2022-01-03 | 2022-01-25 | 381600.38 | 381600.38 | 381600.38 | 381600.38 | 381600.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124692, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:381600.38, importe_modificado:381600.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7000.0}} | {2197537/proyecto_INICIO, 2197537/proyecto_FIN, 2197537/proyecto_PROCESO, 2197537/proyecto_FIN, 2197537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168054 | Proyecto de inversión | 2532990.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2532990.52, modificado:2532990.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CHECUTE - 283651 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 283651 | S | 369 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2559.7, meta_modificada:2559.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:245, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO BARRIO CHECUTE, 30917 CHECUTÉ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO BERRIOZABAL Y CAMINO HACIA CABECERA MUNICIPAL, LA OBRA SE LOCALIZA A HORA Y MEDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL DESVIO , lon:-92.2661222, lat:15.26441439}} | 2022-05-26 | 2022-08-05 | 2532990.52 | 2532990.52 | 2532990.52 | 2532990.52 | 2532990.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-025/2022, contratista:LUIS ALBERTO REYES REYES, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2532990.52, importe_modificado:2532990.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2559.7}} | {2168054/proyecto_INICIO, 2168054/proyecto_PROCESO, 2168054/proyecto_FIN, 2168054/proyecto_PROCESO, 2168054/proyecto_INICIO, 2168054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168210 | Proyecto de inversión | 1358666.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358666.34, modificado:1358666.34}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO EN EJIDO PRIMERO DE MAYO - 284308 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 284308 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:369, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO PRIMERO DE MAYO, 30915 PRIMERO DE MAYO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO EL CUAL ESTA UBICADO A 3 HORAS Y MEDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.36888256, lat:15.22815145}} | 2022-07-11 | 2022-09-26 | 1358666.34 | 1358666.34 | 1358666.34 | 1358666.34 | 1358666.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-058/2022, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1358666.34, importe_modificado:1358666.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.0}} | {2168210/proyecto_INICIO, 2168210/proyecto_FIN, 2168210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168715 | Proyecto de inversión | 349244.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349244.46, modificado:349244.46}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO ARBOLEDAS CABECERA MUNICIPAL - 287167 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 287167 | S | 121 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:308.85, meta_modificada:308.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO ARBOLEDAS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE CINCO DE MAYO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO ARBOLEDAS DE LA CABECERA MUNCIPAL. LA ZONA QUE ABARCA , lon:-92.2457347, lat:15.37135937}} | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 349244.46 | 349244.46 | 349244.46 | 349244.46 | 349244.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-075/2022, contratista:SORFMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:349244.46, importe_modificado:349244.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:308.85}} | {2168715/proyecto_INICIO, 2168715/proyecto_PROCESO, 2168715/proyecto_FIN, 2168715/proyecto_INICIO, 2168715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168758 | Proyecto de inversión | 943418.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943418.59, modificado:943418.59}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJIDO NIQUIVIL - 287388 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 287388 | S | 4680 | 3527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:74, direccion:CALLE PRINCIPALES DEL EJIDO EJIDO NIQUIVIL, 30919 NIQUIVIL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO NIQUIVIL EL CUAL ESTA A 45 MIMUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA ABARCARA LAS CALLES PRINCIPALES , lon:-92.21268412, lat:15.25989385}} | 2022-01-01 | 2022-10-31 | 943418.59 | 943418.59 | 943418.59 | 943418.59 | 943418.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124192, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:943418.59, importe_modificado:943418.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}} | {2168758/proyecto_INICIO, 2168758/proyecto_FIN, 2168758/proyecto_PROCESO, 2168758/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402196847 | Proyecto de inversión | 1812928.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812928.41, modificado:1812928.41}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL PLANTEL CONALEP BELISARIO DOMINGUEZ CON CLAVE 067 - 386934 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 386934 | S | 1424 | 1306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.2, meta_modificada:579.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE HACIA SAN JERONIMO BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE HACIA SAN JERONIMO Y CALLE HACIA EL PANTEON EJIDAL, EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ SE ENCUENTRA A 40 MINUTOS DE LA C, lon:-92.37465141, lat:15.30141546}} | 2022-03-15 | 2022-04-29 | 1812928.41 | 1812928.41 | 1812928.41 | 1812928.41 | 1812928.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-007/2022, contratista:GRUPO SHITAKE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1812928.41, importe_modificado:1812928.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.2}} | {2196847/proyecto_INICIO, 2196847/proyecto_FIN, 2196847/proyecto_INICIO, 2196847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167563 | Proyecto de inversión | 2481518.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2481518.71, modificado:2481518.71}} | CONSTRUCCION DE CAMINO DEL TRAMO JUSTO SIERRA EL CEREZO DEL KM 0 000 AL KM 1 300 EN EJIDO JUSTO SIERRA - 281536 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 281536 | S | 73 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO JUSTO SIERRA - EJIDO JUSTO SIERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO JUSTO SIERRA, 30918 JUSTO SIERRA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO HACIA EJIDO NIQUIVIL, LA OBRA , lon:-92.24548355, lat:15.30280644}} | 2022-03-15 | 2022-05-13 | 2481518.71 | 2481518.71 | 2481518.71 | 2481518.71 | 2481518.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-006/2022, contratista:GRUPO SHITAKE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2481518.71, importe_modificado:2481518.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.3}} | {2167563/proyecto_INICIO, 2167563/proyecto_PROCESO, 2167563/proyecto_FIN, 2167563/proyecto_INICIO, 2167563/proyecto_PROCESO, 2167563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167940 | Proyecto de inversión | 997060.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997060.67, modificado:997060.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN BARRIO LAS CRUCES - 283151 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 283151 | S | 108 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:403.0, meta_modificada:403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:274, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO BARRIO LAS CRUCES, 30904 LAS CRUCES, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO A CRUCERO HACIA MOTOZINTLA Y CAMINO HACIA EJIDO CABALLETE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LAS CRUCES EL CUAL ESTA UBICADO A 15 M, lon:-92.27718, lat:15.333625}} | 2022-05-09 | 2022-07-09 | 997060.67 | 997060.67 | 997060.67 | 997060.67 | 997060.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-018/2022, contratista:PEMOJAP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:997060.67, importe_modificado:997060.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:403.0}} | {2167940/proyecto_INICIO, 2167940/proyecto_FIN, 2167940/proyecto_PROCESO, 2167940/proyecto_FIN, 2167940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168102 | Proyecto de inversión | 3990390.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3990390.51, modificado:3990390.51}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EJIDO CARRIZAL - 283902 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 283902 | S | 240 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4115.0, meta_modificada:4115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO EL CARRIZAL, 30903 EL CARRIZAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO HACIA BARRIO PLAN GRANDE, LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DEL TRAMO DE CAMINO QUE LLEVA DE LA CABECE, lon:-92.30096408, lat:15.40459919}} | 2022-05-23 | 2022-08-12 | 3990390.51 | 3990390.51 | 3990390.51 | 3990390.51 | 3990390.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-029/2022, contratista:PEMOJAP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3990390.51, importe_modificado:3990390.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4115.0}} | {2168102/proyecto_INICIO, 2168102/proyecto_PROCESO, 2168102/proyecto_FIN, 2168102/proyecto_PROCESO, 2168102/proyecto_INICIO, 2168102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168132 | Proyecto de inversión | 1544290.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544290.62, modificado:1544290.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO AGUA PRIETA - 284026 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 284026 | S | 287 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1225.0, meta_modificada:1225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO AGUA PRIETA, 30915 AGUA PRIETA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO BREMEN Y CAMINO HACIA CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CENTRAL QUE LLEVA AL EJIDO AGUA P, lon:-92.367897, lat:15.209203}} | 2022-06-10 | 2022-08-08 | 1544290.62 | 1544290.62 | 1544290.62 | 1544290.62 | 1544290.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-045/2022, contratista:MIGUEL ANGEL MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1544290.62, importe_modificado:1544290.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1225.0}} | {2168132/proyecto_INICIO, 2168132/proyecto_FIN, 2168132/proyecto_PROCESO, 2168132/proyecto_FIN, 2168132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168105 | Proyecto de inversión | 1037305.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037305.5, modificado:1037305.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO AMPLIACION SAN LUCAS - 283919 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 283919 | S | 115 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:582.22, meta_modificada:582.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR PROLONGACION BARRIO AMPLIACIÓN SAN LUCAS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA SUR Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO AMPLIACION SAN LUCAS ABARCA EL CALLEJON QUE VA DEL BARRI, lon:-92.25225, lat:15.359173}} | 2022-05-25 | 2022-06-24 | 1037305.5 | 1037305.5 | 1037305.5 | 1037305.5 | 1037305.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-031/2022, contratista:EDVIN SERGIO MAZARIEGOS MENDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1037305.5, importe_modificado:1037305.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:582.22}} | {2168105/proyecto_PROCESO, 2168105/proyecto_INICIO, 2168105/proyecto_FIN, 2168105/proyecto_INICIO, 2168105/proyecto_FIN, 2168105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168513 | Proyecto de inversión | 3012922.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3012922.03, modificado:3012922.03}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EJIDO NUEVA VICTORIA - 286126 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 286126 | S | 90 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2937.0, meta_modificada:2937.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO NUEVA VICTORIA, 30914 NUEVA VICTORIA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA CENTRO DEL EJIDO Y CAMINO HACIA EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO NUEVA VICTORIA EL CUAL SE , lon:-92.410758, lat:15.279811}} | 2022-08-15 | 2022-09-29 | 3012922.03 | 3012922.03 | 3012922.03 | 3012922.03 | 3012922.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-068/2022, contratista:ARRENDADORA & CONTRUCTORA E INMOBILIARIA CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3012922.03, importe_modificado:3012922.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2937.0}} | {2168513/proyecto_INICIO, 2168513/proyecto_PROCESO, 2168513/proyecto_FIN, 2168513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194664 | Acción | 4904480 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4904480.0, modificado:4904480.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 380509 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 380509 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 4904480 | 4904480 | 4904480 | 4904480 | 4904480 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMM/DOPDU/057/FISMDF-002/2022 GI, contratista:NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS Y SOLUCIONES ESTRATEGICAS EMPRESARIALES AR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:4904480.0, importe_modificado:4904480.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2194664/proyecto_INICIO, 2194664/proyecto_FIN, 2194664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075190 | Proyecto de inversión | 273991.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273991.39, modificado:273991.39}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO PROLONGACION DOCE SUR ORIENTE - 55019 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nicolás Ruíz | 55019 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PROLONGACION DOCE SUR ORIENTE PUEBLO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE 10 SUR ORIENTE, CALLE 12SUR ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA PROLONGAC, lon:-92.5766765, lat:16.44475358}} | 2022-03-17 | 2022-03-31 | 273991.39 | 273991.39 | 273991.39 | 273991.39 | 273991.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118395, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, monto:273991.39, importe_modificado:273991.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.0}} | {2075190/proyecto_INICIO, 2075190/proyecto_PROCESO, 2075190/proyecto_FIN, 2075190/proyecto_PROCESO, 2075190/proyecto_FIN, 2075190/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | CHP220202075185 | Proyecto de inversión | 782950 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782950.0, modificado:782950.0}} | CONSTRUCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON LAMPARAS SOLARES EN CABECERA MUNICIPAL - 54991 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nicolás Ruíz | 54991 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR PONIENTE PUEBLO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO EN LA CALLE PRIMER, lon:-92.58584703, lat:16.43627106}} | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 782950 | 782950 | 782950 | 782950 | 782950 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118379, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, monto:782950.0, importe_modificado:782950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2075185/proyecto_INICIO, 2075185/proyecto_PROCESO, 2075185/proyecto_FIN, 2075185/proyecto_PROCESO, 2075185/proyecto_INICIO, 2075185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | CHP220302117571 | Proyecto de inversión | 1470955.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470955.59, modificado:1470955.59}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AV CENTRAL ENTRE CALLES SEGUNDA SUR ORIENTE Y NOVENA SUR ORIENTE - 150895 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nicolás Ruíz | 150895 | S | 3000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:447.14, meta_modificada:447.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PUEBLO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE NOVENA SUR ORIENTE, AVENIDA CENTRAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABCERA MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ EN LA, lon:-92.58313996, lat:16.44039857}} | 2022-01-10 | 2022-03-25 | 1470955.59 | 1470955.59 | 1470955.59 | 1470955.59 | 1470955.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMNR-DOPM-FISMDF-001A/2022, contratista:RAUL ALONSO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:1470955.59, importe_modificado:1470955.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:447.14}} | {2117571/proyecto_INICIO, 2117571/proyecto_FIN, 2117571/proyecto_INICIO, 2117571/proyecto_FIN, 2117571/proyecto_PROCESO, 2117571/proyecto_FIN, 2117571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | CHP220302113739 | Proyecto de inversión | 338002.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338002.92, modificado:338002.92}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO SAN DIEGO CALLE SEGUNDA PONIENTE Y QUINTA SUR PONIENTE - 135166 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nicolás Ruíz | 135166 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.37, meta_modificada:108.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE PUEBLO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR PONIENTE Y CALLE QUINTA SUR PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SE, lon:-92.58636129, lat:16.43935101}} | 2022-03-18 | 2022-05-16 | 338002.92 | 338002.92 | 338002.92 | 338002.92 | 338002.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMNR-DOPM-FISMDF-003B/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:338002.92, importe_modificado:338002.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.37}} | {2113739/proyecto_INICIO, 2113739/proyecto_PROCESO, 2113739/proyecto_FIN, 2113739/proyecto_INICIO, 2113739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | CHP220202075178 | Proyecto de inversión | 179410.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179410.23, modificado:179410.23}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA PONIENTE ENTRA PRIMERA SUR PONIENTE Y TERCERA SUR PONIENTE - 54958 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nicolás Ruíz | 54958 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE PUEBLO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE, CALLE TERCERA SUR PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE NICOLAS , lon:-92.58671647, lat:16.43674892}} | 2022-02-17 | 2022-03-03 | 179410.23 | 179410.23 | 179410.23 | 179410.23 | 179410.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-PMNR-DOPM-FISMDF-001/2022, contratista:DAVID HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:179410.23, importe_modificado:179410.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2075178/proyecto_FIN, 2075178/proyecto_INICIO, 2075178/proyecto_PROCESO, 2075178/proyecto_FIN, 2075178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | CHP220402175720 | Proyecto de inversión | 1184840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184840.43, modificado:1184840.43}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SAN DIEGO CALLE SEGUNDA PONIENTE Y QUINTA SUR PONIENTE - 321056 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nicolás Ruíz | 321056 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:956.4, meta_modificada:956.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE PUEBLO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE Y CALLE CUARTA SUR PONIENTE, CALLE QUINTA SUR PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRI, lon:-92.58637905, lat:16.43939263}} | 2022-03-18 | 2022-06-15 | 1184840.43 | 1184840.43 | 1184840.43 | 1184840.43 | 1184840.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMNR-DOPM-FISMDF-003/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:1184840.43, importe_modificado:1184840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:956.4}} | {2175720/proyecto_INICIO, 2175720/proyecto_FIN, 2175720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | CHP220302117553 | Proyecto de inversión | 100840.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100840.62, modificado:100840.62}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PRIMERA SUR PONIENTE - 150838 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nicolás Ruíz | 150838 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:15.4, meta_modificada:15.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR PONIENTE PUEBLO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE CUARTA SUR PONIENTE, CALLE PRIMERA SUR PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA C, lon:-92.58515088, lat:16.43937797}} | 2022-05-17 | 2022-05-31 | 100840.62 | 100840.62 | 100840.62 | 100840.62 | 100840.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-PMNR-DOPM-FISMDF-006/2022, contratista:DAVID HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:100840.62, importe_modificado:100840.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:15.4}} | {2117553/proyecto_INICIO, 2117553/proyecto_PROCESO, 2117553/proyecto_FIN, 2117553/proyecto_INICIO, 2117553/proyecto_PROCESO, 2117553/proyecto_FIN, 2117553/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | CHP220302130928 | Acción | 89999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89999.99, modificado:89999.99}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HADWARE - 56601 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Nicolás Ruíz | 56601 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.585347, lat:16.437073}} | 2022-07-01 | 2022-12-04 | 89999.99 | 89999.99 | 89999.99 | 89999.99 | 89999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ADQ/FISM/01/2022, contratista:LUIS ROBERTO RUIZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:89999.99, importe_modificado:89999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:3.0}} | {2130928/proyecto_INICIO, 2130928/proyecto_FIN, 2130928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | CHP220202075173 | Proyecto de inversión | 3466215.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3466215.92, modificado:3466215.92}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV CENTRAL ENTRE CALLES SEGUNDA SUR ORIENTE Y NOVENA SUR ORIENTE - 54931 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nicolás Ruíz | 54931 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3224.0, meta_modificada:3224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PUEBLO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE, CALLE NOVENA SUR ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ SOBRE LA AV, lon:-92.57943711, lat:16.44245279}} | 2022-01-10 | 2022-03-25 | 3466215.92 | 3466215.92 | 3466215.92 | 3466215.92 | 3466215.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMNR-DOPM-FISMDF-001/2022, contratista:RAUL ALONSO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:3466215.92, importe_modificado:3466215.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3224.0}} | {2075173/proyecto_INICIO, 2075173/proyecto_FIN, 2075173/proyecto_PROCESO, 2075173/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | CHP220302113709 | Proyecto de inversión | 318109.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318109.03, modificado:318109.03}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN DIEGO CALLE SEGUNDA PONIENTE Y QUINTA SUR PONIENTE - 135074 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nicolás Ruíz | 135074 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.38, meta_modificada:147.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE PUEBLO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR PONIENTE Y CALLE QUINTA SUR PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE LA OBRA DE AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTR, lon:-92.58691847, lat:16.43906382}} | 2022-03-18 | 2022-05-16 | 318109.03 | 318109.03 | 318109.03 | 318109.03 | 318109.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMNR-DOPM-FISMDF-003A/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:318109.03, importe_modificado:318109.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:147.38}} | {2113709/proyecto_INICIO, 2113709/proyecto_PROCESO, 2113709/proyecto_FIN, 2113709/proyecto_INICIO, 2113709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | CHP220202075194 | Proyecto de inversión | 133353.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133353.87, modificado:133353.87}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO PROLONGACION DOCE SUR ORIENTE - 55029 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nicolás Ruíz | 55029 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PROLONGACION DOCE SUR ORIENTE PUEBLO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE PROLONGACION DOCE SUR ORIENTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN PROLONGACION DOCE SUR ORIENTE, lon:-92.5761093, lat:16.44383363}} | 2022-03-17 | 2022-03-31 | 133353.87 | 133353.87 | 133353.87 | 133353.87 | 133353.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118408, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, monto:133353.87, importe_modificado:133353.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}} | {2075194/proyecto_INICIO, 2075194/proyecto_PROCESO, 2075194/proyecto_FIN, 2075194/proyecto_PROCESO, 2075194/proyecto_FIN, 2075194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | CHP220302116681 | Proyecto de inversión | 2999843.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999843.43, modificado:2999843.43}} | CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NAZARETH - 146947 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 146947 | S | 647 | 654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1936.0, meta_modificada:1936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:121, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NAZARET KILÓMETRO 34 + 100 EJIDO NAZARET, 29950 NAZARETH, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SANTOTOMAS AXIN Y CARRETERA SANTO TOMAS AXIN-CRUCERO LA PUERTA, CARRETERA CRUC, lon:-91.91138064, lat:16.97757555}} | 2022-07-15 | 2022-10-31 | 2999843.43 | 2999843.43 | 2999843.43 | 2999843.43 | 2999843.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0321/2022, contratista:CONSTCHISA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999843.43, importe_modificado:2999843.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1936.0}} | {2116681/proyecto_INICIO, 2116681/proyecto_PROCESO, 2116681/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113674 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6499944.0}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO DIFERENTES BARRIOS - 134879 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 134879 | S | 190 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO NACIONAL COLONIA OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE NIÑOS HEROES PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMO DEL CENTRO DE LA CIUDAD CONDIRECCION A LA C, lon:-92.10936967, lat:16.90807159}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 6499944 | 6499944 | 6499944 | 6499944 | 6499944 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119840, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:6500000.0, importe_modificado:6500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2600.0}} | {2113674/proyecto_INICIO, 2113674/proyecto_PROCESO, 2113674/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156537 | Proyecto de inversión | 2420289.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2420289.06, modificado:2420289.06}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD - 223019 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 223019 | S | 93 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2824, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TIERRA Y LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 580 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29950 TIERRA Y LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PROGRESO Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA SAN JERONIMO PARA, lon:-91.260731, lat:16.332843}} | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2420289.06 | 2420289.06 | 2420289.06 | 2420289.06 | 2420289.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0386/2022, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2420289.06, importe_modificado:2420289.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {2156537/proyecto_INICIO, 2156537/proyecto_PROCESO, 2156537/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156696 | Proyecto de inversión | 2287942.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2287942.09, modificado:2287942.09}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO - 223724 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 223724 | S | 1048 | 938 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:459, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTO DOMINGO KILÓMETRO 112 + 100 EJIDO SANTO DOMINGO, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN ANTONIO LAS DELICIAS Y CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIA, lon:-91.414117, lat:17.031182}} | 2022-09-12 | 2022-11-12 | 2287942.09 | 2287942.09 | 2287942.09 | 2287942.09 | 2287942.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0388/2022, contratista:AMIR SIMUTA MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2287942.09, importe_modificado:2287942.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} | {2156696/proyecto_PROCESO, 2156696/proyecto_INICIO, 2156696/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076503 | Proyecto de inversión | 2943079.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2943079.07, modificado:2943079.07}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE ULUA - 62564 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 62564 | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:884, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN DE ULUA KILÓMETRO 34 + 800 EJIDO SAN JUAN DE ULUA, 29950 SAN JUAN DE ULÚA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-NAZARHET Y CARRETERA OCOSINGO-GUADALUPE VICTORIA, CARR, lon:-91.92179128, lat:16.99158767}} | 2022-04-01 | 2022-08-30 | 2918711.07 | 2918711.07 | 2918711.07 | 2918711.07 | 2918711.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0129/2022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA CAMACHO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2943079.07, importe_modificado:2943079.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2076503/proyecto_INICIO, 2076503/proyecto_PROCESO, 2076503/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111362 | Proyecto de inversión | 1200000.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.11, modificado:1175407.71}} | CONSTRUCCION DE CALLE, ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LOS PINOS - 123604 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 123604 | S | 550 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LOS PINO III KILÓMETRO 5 + 90 BARRIO LOS PINOS III, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CHESA NISSAN Y CAMINO CHESA NISSAN-LOS PINOS III, PARA LLEGAR S, lon:-92.10634566, lat:16.9207733}} | 2022-05-31 | 2022-08-31 | 1175407.71 | 1175407.71 | 1175407.71 | 1175407.71 | 1175407.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0217/2022, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1200000.11, importe_modificado:1200000.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:860.0}} | {2111362/proyecto_INICIO, 2111362/proyecto_PROCESO, 2111362/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111695 | Proyecto de inversión | 2001949.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2001949.81, modificado:2001949.8}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO . - 125393 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 125393 | S | 76 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7088.0, meta_modificada:7088.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL ROSARIO Y TERRACERIA LOCATALUM, TERRACERIA LA FRONTERA UNO PARA LLEGAR A, lon:-92.26508, lat:16.9012933}} | 2022-06-16 | 2022-08-05 | 2001949.8 | 2001949.8 | 2001949.8 | 2001949.8 | 2001949.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0245/2022, contratista:VICTOR EDUARDO MENDEZ PINACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2001949.81, importe_modificado:2001949.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7088.0}} | {2111695/proyecto_INICIO, 2111695/proyecto_PROCESO, 2111695/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE TUVO AHORRO PRESUPUESTAL $0.01, trimestre:5.0, usuario:marcoavargash, fecha:2023-06-05}} | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112852 | Proyecto de inversión | 999495.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999495.82, modificado:988531.76}} | CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI - 131101 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 131101 | S | 73 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:550.87, meta_modificada:550.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL Y CALLE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL-CBTA 91, CALLE CBTA 91-FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI PARA LLEGAR SALIMOS DEL CE, lon:-92.08397838, lat:16.9120263}} | 2022-06-20 | 2022-09-20 | 988531.76 | 988531.76 | 988531.76 | 988531.76 | 988531.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0275/2022, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999495.82, importe_modificado:999495.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:550.87}} | {2112852/proyecto_INICIO, 2112852/proyecto_PROCESO, 2112852/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AHORRO PRESUPUESTAL $10,964.06, trimestre:5.0, usuario:marcoavargash, fecha:2023-06-06}} | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116612 | Proyecto de inversión | 3003723.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3003723.95, modificado:3003120.28}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO - 146757 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 146757 | S | 280 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10504.0, meta_modificada:10504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:902, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL PROGRESO KILÓMETRO 15 + 50 EJIDO EL PROGRESO, 29950 EL PROGRESO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CAMINO YAXOQUINTELA, TERRACERIA EL PROGRESO COMENZAMOS EN LA CABECERA M, lon:-91.73056, lat:16.93056}} | 2022-07-20 | 2022-10-20 | 3003120.28 | 3003120.28 | 3003120.28 | 3003120.28 | 3003120.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0332/2022, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3003723.95, importe_modificado:3003723.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10504.0}} | {2116612/proyecto_INICIO, 2116612/proyecto_PROCESO, 2116612/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE TUVO AHORRO PRESUPUESTAL $603.67, trimestre:5.0, usuario:marcoavargash, fecha:2023-06-05}} | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123220 | Proyecto de inversión | 247734.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247734.01, modificado:239507.83}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO OCTAVIO ALBORES - 176765 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 176765 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:484.0, meta_modificada:484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVIO ALBORES BARRIO OCTAVIO ALBORES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SAMARIA Y CALLE LACANJA, CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE PARA LLEGAR NOS SITUAMOS EN EL CENTRO DE OCOSINGO NOS DIRIGIMOS HACIA EL ORIENTE C, lon:-92.10930592, lat:16.90533019}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 239507.83 | 239507.83 | 239507.83 | 239507.83 | 239507.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0369/2022, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:247734.01, importe_modificado:247734.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:484.0}} | {2123220/proyecto_PROCESO, 2123220/proyecto_INICIO, 2123220/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113505 | Proyecto de inversión | 1385370.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385370.83, modificado:1384777.97}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO DIFERENTES BARRIOS - 134066 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 134066 | S | 59 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4868.0, meta_modificada:4868.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AMPLIACION AEROPUERTO AMPLIACION AEROPUERTO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL-PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO Y CALLE PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO-BARRIO AMPLIACION AEROPUERTO, PARA LLEGAR AL BARRIO NOS, lon:-92.09547895, lat:16.90315538}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 1384777.97 | 1384777.97 | 1384777.97 | 1384777.97 | 1384777.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0303/2022, contratista:ZENAIDA GOMEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1385370.83, importe_modificado:1385370.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4868.0}} | {2113505/proyecto_INICIO, 2113505/proyecto_PROCESO, 2113505/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120429 | Proyecto de inversión | 2001949.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2001949.81, modificado:2001949.81}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CUXULJA - 163596 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 163596 | S | 344 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7088.2, meta_modificada:7088.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1721, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CUXULJA KILÓMETRO 25 + 800 EJIDO CUXULJA, 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA CRUCERO CUXULJA, CARRETERA CRUCERO CUXULJA-ALTAMIRANO, lon:-92.17021, lat:16.812345}} | 2022-08-10 | 2022-10-10 | 2001949.8 | 2001949.8 | 2001949.8 | 2001949.8 | 2001949.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0364/2022, contratista:KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2001949.81, importe_modificado:2001949.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7088.2}} | {2120429/proyecto_INICIO, 2120429/proyecto_PROCESO, 2120429/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE TUVO AHORRO PRESUPUESTAL $0.01, trimestre:5.0, usuario:marcoavargash, fecha:2023-06-05}} | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168583 | Proyecto de inversión | 1999929.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999929.64, modificado:1999929.64}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ACH LUM MONTE LIBANO - 286412 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 286412 | S | 1463 | 1382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2950.0, meta_modificada:2950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:117, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - ACH`LUM MONTE LIBANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 100 EJIDO ACHLUM MONTE LIBANO, 29950 ACHLUM MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y TERRACERIA PLACIDO FLORES, TERRACERIA CRUCERO , lon:-91.62830756, lat:16.90009599}} | 2022-10-17 | 2022-12-15 | 1999929.64 | 1999929.64 | 1999929.64 | 1999929.64 | 1999929.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0389/2022, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1999929.64, importe_modificado:1999929.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2950.0}} | {2168583/proyecto_PROCESO, 2168583/proyecto_INICIO, 2168583/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111574 | Proyecto de inversión | 2156464.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2156464.3, modificado:2156464.29}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE FEBRERO. - 124737 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 124737 | S | 361 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7984.9, meta_modificada:7984.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1600, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CINCO DE FEBRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 300 EJIDO CINCO DE FEBRERO, 29950 CINCO DE FEBRERO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO QUESHIL Y TERRACERIA SAN ANTONIO, TERRACERIA EL MANGO PA, lon:-91.7285483, lat:16.99291531}} | 2022-06-05 | 2022-08-05 | 2156464.29 | 2156464.29 | 2156464.29 | 2156464.29 | 2156464.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0224/2022, contratista:MA. HERMINIA TORAL MACIAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2156464.3, importe_modificado:2156464.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7984.9}} | {2111574/proyecto_INICIO, 2111574/proyecto_PROCESO, 2111574/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE TUVO AHORRO PRESUPUESTAL $0.01, trimestre:5.0, usuario:marcoavargash, fecha:2023-06-05}} | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069654 | Proyecto de inversión | 3999948.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999948.9, modificado:3999948.9}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO MONTEALBAN - 20350 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 20350 | S | 206 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:655.0, meta_modificada:655.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE RIO IXCAN BARRIO MONTE ALBÁN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE AV. AZUCENA Y CALLE CALLE SONORA, CALLE AV. RIO CHAKUL PARA LLEGAR A LA OBRA NOS SITUAMOS EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA DESPUES DIRIG, lon:-92.08132387, lat:16.90721831}} | 2022-03-01 | 2022-06-15 | 3999948.9 | 3999948.9 | 3999948.9 | 3999948.9 | 3999948.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0002/2022, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999948.9, importe_modificado:3999948.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:655.0}} | {2069654/proyecto_PROCESO, 2069654/proyecto_INICIO, 2069654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069656 | Proyecto de inversión | 4001366.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4001366.61, modificado:4001366.61}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD OOSINGO BARRIO SANTA RITA - 20354 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 20354 | S | 253 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1242.0, meta_modificada:1242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1481, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO SANTA RITA KILÓMETRO 2 + 300 SECCION BARRIO SANTA RITA, 29950 SANTA RITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CABECERA MUNICIPAL Y CARRETERA CRUCERO TONINA, CAMINO BARR, lon:-92.073455, lat:16.890338}} | 2022-03-15 | 2022-06-30 | 4001366.61 | 4001366.61 | 4001366.61 | 4001366.61 | 4001366.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0008/2022, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4001366.61, importe_modificado:4001366.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1242.0}} | {2069656/proyecto_INICIO, 2069656/proyecto_PROCESO, 2069656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069704 | Proyecto de inversión | 4103150.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4103150.25, modificado:4103150.25}} | CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO JOSE EVARISTO PIMIENTA CALVO - 20855 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 20855 | S | 122 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:617.0, meta_modificada:617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BELLA VISTA BARRIO JOSE EVARISTO PIMIENTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CARRETERA INTERNACIONAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO A PROTECCION C, lon:-92.09101809, lat:16.89869817}} | 2022-03-07 | 2022-07-07 | 4103150.25 | 4103150.25 | 4103150.25 | 4103150.25 | 4103150.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0004/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4103150.25, importe_modificado:4103150.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:617.0}} | {2069704/proyecto_INICIO, 2069704/proyecto_PROCESO, 2069704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071146 | Proyecto de inversión | 1788260.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788260.73, modificado:1788260.73}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA IBARRA - 29713 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 29713 | S | 180 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:589, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - IBARRA KILÓMETRO 200 + UNDEFINED EJIDO IBARRA, 29950 IBARRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN LUCIA Y TERRACERIA NUEVA IBARRA, TERRACERIA IGUANAL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CAB, lon:-91.45465226, lat:16.60262462}} | 2022-04-18 | 2022-06-30 | 1788260.73 | 1788260.73 | 1788260.73 | 1788260.73 | 1788260.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0048/2022, contratista:INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1788260.73, importe_modificado:1788260.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2071146/proyecto_INICIO, 2071146/proyecto_PROCESO, 2071146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075023 | Proyecto de inversión | 3339991.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3339991.61, modificado:3339991.61}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 53718 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 53718 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3047, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - VICENE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 600 EJIDO VICENTE GUERRERO, 29950 VICENTE GUERRERO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JOSE OBRERO Y TERRACERIA IXTAPA MIRADOR, TERRACERIA VICENTE GUE, lon:-92.095079, lat:16.834674}} | 2022-04-11 | 2022-07-11 | 3339991.61 | 3339991.61 | 3339991.61 | 3339991.61 | 3339991.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0119/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MENLI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3339991.61, importe_modificado:3339991.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2075023/proyecto_INICIO, 2075023/proyecto_PROCESO, 2075023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110513 | Proyecto de inversión | 2289131.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2289131.38, modificado:2289131.38}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LACANTUN - 119625 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 119625 | S | 638 | 626 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS BARRIO LACANTUN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE RIO LAS LAJAS Y CALLE RIO TZELTALES, AVENIDA BARRIO LANATUN PARA LLEGAR A LA OBRA NOS SITUAMOS AL CENTRO DE LA CIUDAD DE OCOSINGO Y POSTERIORMENTE NO, lon:-92.084419, lat:16.905339}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 2289131.38 | 2289131.38 | 2289131.38 | 2289131.38 | 2289131.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0184/2022, contratista:GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2289131.38, importe_modificado:2289131.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {2110513/proyecto_INICIO, 2110513/proyecto_PROCESO, 2110513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110597 | Proyecto de inversión | 711966.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711966.12, modificado:711966.12}} | CONSTRUCCION DE CANCHA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO TONINA - 119990 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 119990 | S | 170 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:650.4, meta_modificada:650.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TONINA BARRIO TONINA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MERCADO DR. BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE CBTA 91, CALLE JUSRISDICCION SANITARIA SE PARTE DEL CENTRO DE OCOSINGO EN DIRECCION AL MERCADO DR. BELISARIO DOMIN, lon:-92.082802, lat:16.910327}} | 2022-05-25 | 2022-08-25 | 711966.12 | 711966.12 | 711966.12 | 711966.12 | 711966.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0193/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:711966.12, importe_modificado:711966.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:650.4}} | {2110597/proyecto_INICIO, 2110597/proyecto_PROCESO, 2110597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110876 | Proyecto de inversión | 1871666.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871666.29, modificado:1871666.29}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE - 121463 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 121463 | S | 36 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:812, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL ZAPOTE KILÓMETRO 41 + 900 EJIDO EL ZAPOTE, 29950 MONTEBELLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PAMALA Y CARRETERA PAMALA-CRUCERO SAN MIGUEL, CARRETERA CRUCERO SAN MIG, lon:-91.8227, lat:16.87555}} | 2022-06-01 | 2022-10-30 | 1871666.29 | 1871666.29 | 1871666.29 | 1871666.29 | 1871666.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0200/2022, contratista:PABLO ARTURO HERNANDEZ CANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1871666.29, importe_modificado:1871666.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2110876/proyecto_INICIO, 2110876/proyecto_PROCESO, 2110876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110945 | Proyecto de inversión | 702722.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702722.4, modificado:702722.4}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO ALDAMA. - 121709 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 121709 | S | 160 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BARRIO ALDAMA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PROLONGACION SEPTIMA NORTE ORIENTE Y CALLE CALLE SAMARIA, CALLE CALLE LIBANO CO, lon:-92.0813953, lat:16.9249115}} | 2022-05-31 | 2022-08-30 | 702722.4 | 702722.4 | 702722.4 | 702722.4 | 702722.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0208/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:702722.4, importe_modificado:702722.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.0}} | {2110945/proyecto_INICIO, 2110945/proyecto_PROCESO, 2110945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112198 | Proyecto de inversión | 1095463.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095463.72, modificado:1095463.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CORAZON DE MARIA - 127862 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 127862 | S | 80 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1183.0, meta_modificada:1183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3147, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CORAZON DE MARIA KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO CORAZON DE MARIA, 29950 CORAZÓN DE MARÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE COLONIA MAGISTERIAL Y CALLE LIENZO CHARRO DORADOS DE LA SELVA, TERRAC, lon:-92.03756963, lat:16.91654782}} | 2022-06-09 | 2022-09-09 | 1095463.72 | 1095463.72 | 1095463.72 | 1095463.72 | 1095463.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0270/2022, contratista:ALEX ANTONINO CARDENA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1095463.72, importe_modificado:1095463.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1183.0}} | {2112198/proyecto_INICIO, 2112198/proyecto_PROCESO, 2112198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112874 | Proyecto de inversión | 999951.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999951.1, modificado:999951.1}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO SANITARIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA - 131180 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 131180 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2634, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LA CEIBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 340 BARRIO LA CEIBA, 29950 LA CEIBA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE OCOSINGO-MERCADO LA SEVA Y CALLE MERCADO LA SELVA-GUADALUPE PASHILA, TERRACERIA GUADALUPE PASHIL, lon:-92.0856915, lat:16.88844625}} | 2022-06-01 | 2022-10-31 | 999951.1 | 999951.1 | 999951.1 | 999951.1 | 999951.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0278/2022, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999951.1, importe_modificado:999951.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2112874/proyecto_INICIO, 2112874/proyecto_PROCESO, 2112874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113518 | Proyecto de inversión | 494312.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494312.34, modificado:494312.34}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO OCTAVIO ALBORES PAXILA - 134144 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 134144 | S | 57 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA BARRIO OCTAVIO ALBORES PAXILA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y CALLE EL PRIMOR, CALLE BUGAMBILIA EL BARRIO SE LOCALIZA AL SUR A LA ALTURA DEL BARRIO EL PRIMOR O DE LA UNIDAD HABITACIO, lon:-92.07563567, lat:16.90210229}} | 2022-06-15 | 2022-09-15 | 494312.34 | 494312.34 | 494312.34 | 494312.34 | 494312.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0305/2022, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:494312.34, importe_modificado:494312.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2113518/proyecto_INICIO, 2113518/proyecto_PROCESO, 2113518/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117170 | Proyecto de inversión | 1241791.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241791.19, modificado:1241791.19}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE YAXOQUINTELA. - 149307 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 149307 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:266, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - YAXIQUINTELA KILÓMETRO 54 + 10 EJIDO YAXOQUINTELA, 29950 YAXOQUINTELÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO ESTRELLA Y TERRACERIA RANCHERIA JORDAN, TERRACERIA YAXOQUINTELA SALI, lon:-91.72954034, lat:16.90998525}} | 2022-07-07 | 2022-11-07 | 1241791.19 | 1241791.19 | 1241791.19 | 1241791.19 | 1241791.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0353/2022, contratista:JORGE LUIS CAMACHO PEÑA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1241791.19, importe_modificado:1241791.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2117170/proyecto_INICIO, 2117170/proyecto_PROCESO, 2117170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117190 | Proyecto de inversión | 1216614.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216614.34, modificado:1216614.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FLOR DE ESTRELLA. - 149402 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 149402 | S | 70 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3116, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - FLOR DE ESTRELLA KILÓMETRO 50 + 300 EJIDO FLOR DE ESTRELLA, 29950 FLOR DE ESTRELLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, CARRETERA DO, lon:-91.7697966, lat:16.92873337}} | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 1216614.34 | 1216614.34 | 1216614.34 | 1216614.34 | 1216614.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0351/2022, contratista:MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1216614.34, importe_modificado:1216614.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2117190/proyecto_INICIO, 2117190/proyecto_PROCESO, 2117190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117263 | Proyecto de inversión | 1171663.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171663.87, modificado:1171663.87}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN - 149693 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 149693 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:982.1, meta_modificada:982.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2893, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN MARTIN KILÓMETRO 60 + 70 EJIDO SAN MARTIN, 29950 SAN MARTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO TONINA-CRUCERO SAN AJACINTO, CARRETE, lon:-91.697144, lat:16.816112}} | 2022-07-22 | 2022-10-21 | 1171663.87 | 1171663.87 | 1171663.87 | 1171663.87 | 1171663.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0338/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1171663.87, importe_modificado:1171663.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:982.1}} | {2117263/proyecto_INICIO, 2117263/proyecto_PROCESO, 2117263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123264 | Proyecto de inversión | 2999788.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999788.28, modificado:2999788.28}} | REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS - 176926 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 176926 | S | 172 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:951, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTO TOMAS AXIN KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO SANTO TOMAS AXIN, 29950 SANTO TOMÁS AXÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO TONINA-EL CHAMIZ, lon:-91.974489, lat:16.89334}} | 2022-08-05 | 2022-11-10 | 2999788.28 | 2999788.28 | 2999788.28 | 2999788.28 | 2999788.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0373/2022, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999788.28, importe_modificado:2999788.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4500.0}} | {2123264/proyecto_PROCESO, 2123264/proyecto_FIN, 2123264/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123287 | Proyecto de inversión | 2499955.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499955.9, modificado:2499955.9}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE JAHUACA - 177015 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 177015 | S | 189 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8881.6, meta_modificada:8881.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3097, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE JAHUACA KILÓMETRO 51 + 800 EJIDO GUADALUPE JAHUACA, 29950 GUADALUPE JAHUACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN ANTONIO POR VENIR Y CARRETERA SAN ANTONIO POR, lon:-91.846881, lat:16.917359}} | 2022-08-10 | 2022-10-30 | 2499955.9 | 2499955.9 | 2499955.9 | 2499955.9 | 2499955.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0375/2022, contratista:MARLIN DEL CARMEN CRUZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2499955.9, importe_modificado:2499955.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8881.6}} | {2123287/proyecto_INICIO, 2123287/proyecto_PROCESO, 2123287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069987 | Proyecto de inversión | 3999974.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999974.78, modificado:3999974.78}} | CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO, EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO REAL LACANTUN - 22170 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 22170 | S | 168 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2714.0, meta_modificada:2714.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TUCAN BARRIO REAL LACANTUN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE 2A AVENIDA SUR ORIENTE Y CALLE 10MA. 1ERA ORIENTE SUR, TERRACERIA AVENIDA GUACAMAYA PARTIMOS DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS VAMOS C, lon:-92.08076964, lat:16.91049841}} | 2022-03-01 | 2022-07-01 | 3999974.78 | 3999974.78 | 3999974.78 | 3999974.78 | 3999974.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0018/2022, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999974.78, importe_modificado:3999974.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2714.0}} | {2069987/proyecto_PROCESO, 2069987/proyecto_INICIO, 2069987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070749 | Proyecto de inversión | 2099994.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2099994.24, modificado:2099994.24}} | CONSTRUCCION DE NORIA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA ARBOLEDA - 27813 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 27813 | S | 69 | 636 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3207, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA ARBOLEDA KILÓMETRO 3 + 200 COLONIA LA ARBOLEDA, 29950 LA ARBOLEDA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y CALLE SANTO TOMAS, CAMINO BASURERO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-92.07043734, lat:16.91459534}} | 2022-04-01 | 2022-07-31 | 2099994.24 | 2099994.24 | 2099994.24 | 2099994.24 | 2099994.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0032/2022, contratista:SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2099994.24, importe_modificado:2099994.24}} | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), avance:22.0}} | {2070749/proyecto_INICIO, 2070749/proyecto_PROCESO, 2070749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071104 | Proyecto de inversión | 1469363.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469363.65, modificado:1469363.65}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA ESTRELLA - 29561 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 29561 | S | 46 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3063, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA ESTRELLA, 29950 LA ESTRELLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA DEL RASTRO MUNICIPAL Y TERRACERIA CAMINO AL POBLADO LA ESTRELLA, CARR, lon:-92.0974548, lat:16.87746533}} | 2022-03-28 | 2022-05-14 | 1469363.65 | 1469363.65 | 1469363.65 | 1469363.65 | 1469363.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0039/2022, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1469363.65, importe_modificado:1469363.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2071104/proyecto_INICIO, 2071104/proyecto_PROCESO, 2071104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071552 | Proyecto de inversión | 3235531.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3235531.34, modificado:2471476.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA FRONTERA. - 31767 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 31767 | S | 108 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1516, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA FRONTERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA FRONTERA, 29950 LA FRONTERA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO LOMA BONITA Y CARRETERA EL PROGRESO, CARRETERA LA FR, lon:-92.18588271, lat:16.80933542}} | 2022-03-28 | 2022-07-16 | 2471476.76 | 2471476.76 | 2471476.76 | 2471476.76 | 2471476.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0059/2022, contratista:JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3235531.34, importe_modificado:3235531.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:54.0}} | {2071552/proyecto_INICIO, 2071552/proyecto_PROCESO, 2071552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074946 | Proyecto de inversión | 3320325.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3320325.13, modificado:3320325.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD JUAN SABINES - 53056 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 53056 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3206, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO JUAN SABINES, 29950 JUAN SABINES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE AL CAMPO DEL CBTA 91 Y TERRACERIA AL BARRIO JUAN SABINES, CALLE AL CAMP, lon:-92.067452, lat:16.9149}} | 2022-04-04 | 2022-07-04 | 3320325.13 | 3320325.13 | 3320325.13 | 3320325.13 | 3320325.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0084/2022, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3320325.13, importe_modificado:3320325.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2074946/proyecto_PROCESO, 2074946/proyecto_INICIO, 2074946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075093 | Proyecto de inversión | 3796541.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3796541.57, modificado:3796541.57}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS FLORES - 54254 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 54254 | S | 136 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1522, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 1 RANCHERIA SAN ANTONIO LAS FLORES, 29950 SAN ANTONIO LAS FLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y TERRACERIA EL SACRIFICIO, TERRACERIA, lon:-92.164306, lat:16.828731}} | 2022-04-15 | 2022-08-15 | 3796541.57 | 3796541.57 | 3796541.57 | 3796541.57 | 3796541.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0114/2022, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3796541.57, importe_modificado:3796541.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:47.0}} | {2075093/proyecto_INICIO, 2075093/proyecto_PROCESO, 2075093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079729 | Proyecto de inversión | 1648681.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648681.23, modificado:1648681.23}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON - 79132 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 79132 | S | 62 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1753, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL LIMON, 29950 EL LIMONAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LIENZO CHARRO CAPORALES Y TERRACERIA CRUCERO EL BASURERO, TERRACERIA LOCALIDA, lon:-92.031388, lat:16.906825}} | 2022-04-28 | 2022-07-28 | 1648681.23 | 1648681.23 | 1648681.23 | 1648681.23 | 1648681.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0188/2022, contratista:RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1648681.23, importe_modificado:1648681.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2079729/proyecto_PROCESO, 2079729/proyecto_INICIO, 2079729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080173 | Proyecto de inversión | 3248391.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248391.65, modificado:3248391.65}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA BARRIO RIO PERLA - 81668 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 81668 | S | 48 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3427.9, meta_modificada:3427.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2054, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EMILIANO ZAPATA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 136 + 702 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN QUINTIN Y TERRACERIA BETANIA, TERRACERIA LAGUNA MIRAMAR PAR, lon:-91.34291629, lat:16.39694027}} | 2022-05-18 | 2022-09-15 | 3248391.65 | 3248391.65 | 3248391.65 | 3248391.65 | 3248391.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0186/2022, contratista:CARLOS ALBERTO GIL JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3248391.65, importe_modificado:3248391.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3427.9}} | {2080173/proyecto_INICIO, 2080173/proyecto_PROCESO, 2080173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111254 | Proyecto de inversión | 3000101.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000101.9, modificado:3000101.9}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LA GRANDEZA - 123128 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 123128 | S | 188 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7825.0, meta_modificada:7825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3121, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN MIGUEL LA GRANDEZA, 29950 SAN MIGUEL LA GRANDEZA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CUXULJA Y TERRACERIA SACRIFICIO LA ESPERANZA, TERR, lon:-92.15228649, lat:16.856305}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 3000101.9 | 3000101.9 | 3000101.9 | 3000101.9 | 3000101.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0232/2022, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3000101.9, importe_modificado:3000101.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7825.0}} | {2111254/proyecto_INICIO, 2111254/proyecto_PROCESO, 2111254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111583 | Proyecto de inversión | 4594211.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4594211.16, modificado:4594211.16}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD JOL TULIJA. - 124773 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 124773 | S | 260 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2760.0, meta_modificada:2760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:395, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - JOL TULIJA KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO JOL TULIJA, 29950 JOL TULIJÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TEMO Y CARRETERA TEMO-CRUCERO SAN JERONIMO TULIJA, CARRETERA CRUCERO S, lon:-91.709996, lat:17.172366}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 4594211.16 | 4594211.16 | 4594211.16 | 4594211.16 | 4594211.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0233/2022, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4594211.16, importe_modificado:4594211.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2760.0}} | {2111583/proyecto_INICIO, 2111583/proyecto_FIN, 2111583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111611 | Proyecto de inversión | 753723.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753723.29, modificado:753723.29}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA,EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO DIFERENTES BARRIOS - 124964 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 124964 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO GUADALUPE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y , NOS DIREGIMOS ENTRE LA CALLE CENTRAL SUR HASTA LLEGAR A LA IGLESIA LA HERMITA DE GUADALUPE LUEGO NOS VAMOS ENTRE LA 2A PONIENTE, lon:-92.08903619, lat:16.89905238}} | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 753723.29 | 753723.29 | 753723.29 | 753723.29 | 753723.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0235/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:753723.29, importe_modificado:753723.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.0}} | {2111611/proyecto_INICIO, 2111611/proyecto_PROCESO, 2111611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111662 | Proyecto de inversión | 713755.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713755.19, modificado:713755.19}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO BONAMPAK - 125234 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 125234 | S | 130 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.5, meta_modificada:24.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TIKAL BARRIO BONAMPAK, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE NORTE Y CALLE TANIPERLAS, CALLE LACANJA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO A BODEGA AURRERA Y DOS CUADRAS HACIA LA , lon:-92.08708666, lat:16.91593356}} | 2022-07-04 | 2022-09-30 | 713755.19 | 713755.19 | 713755.19 | 713755.19 | 713755.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0254/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:713755.19, importe_modificado:713755.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.5}} | {2111662/proyecto_INICIO, 2111662/proyecto_PROCESO, 2111662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111720 | Proyecto de inversión | 1565983.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565983.3, modificado:1565983.3}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DE AXIN - 125517 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 125517 | S | 19 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1817.2, meta_modificada:1817.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:951, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTO TOMAS AXIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 10 EJIDO SANTO TOMAS AXIN, 29950 SANTO TOMÁS AXÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y TERRACERIA CHAMIZAL, TERRACERIA SANTO TOMAS AXIN PAR, lon:-91.974594, lat:16.894761}} | 2022-06-15 | 2022-09-15 | 1565983.3 | 1565983.3 | 1565983.3 | 1565983.3 | 1565983.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0246/2022, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1565983.3, importe_modificado:1565983.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1817.2}} | {2111720/proyecto_INICIO, 2111720/proyecto_PROCESO, 2111720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111796 | Proyecto de inversión | 1626670.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626670.03, modificado:1626670.03}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL SIBAL. - 125881 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 125881 | S | 100 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:740.6, meta_modificada:740.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:229, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL SIBAL KILÓMETRO 97 + 800 EJIDO EL SIBAL, 29950 EL SIBAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO TONINA-MONTE LIBANO, CARRETERA NA HA-EL , lon:-91.495941, lat:16.9853}} | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 1626670.03 | 1626670.03 | 1626670.03 | 1626670.03 | 1626670.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0239/2022, contratista:JEREMIAS GOMEZ CHULIN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1626670.03, importe_modificado:1626670.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:740.6}} | {2111796/proyecto_INICIO, 2111796/proyecto_PROCESO, 2111796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112100 | Proyecto de inversión | 2262848.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2262848.3, modificado:2262848.3}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO PEQUEÑESES - 127359 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 127359 | S | 274 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:279.4, meta_modificada:279.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BARRIO PEQUEÑESES KILÓMETRO 1 + 825 BARRIO PEQUEÑESES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DR. BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE MERCADO PUBLICO MUN, lon:-92.08335298, lat:16.90399121}} | 2022-06-20 | 2022-10-21 | 2262848.3 | 2262848.3 | 2262848.3 | 2262848.3 | 2262848.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0257/2022, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2262848.3, importe_modificado:2262848.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:279.4}} | {2112100/proyecto_INICIO, 2112100/proyecto_PROCESO, 2112100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113452 | Proyecto de inversión | 792102.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792102.69, modificado:776844.92}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO FRACCIONAMIENTO REAL CAMPESTRE - 133833 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 133833 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3230, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - FRACCIONAMIENTO REAL CAMPESTRE KILÓMETRO 5 + 200 FRACCIONAMIENTO REAL CAMPESTRE, 29950 BUENOS AIRES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE OCOSINGO-RASTRO MUNICIPAL Y CALLE RASTRO MUNICI, lon:-92.094953, lat:16.883458}} | 2022-06-01 | 2022-10-30 | 776844.92 | 776844.92 | 776844.92 | 776844.92 | 776844.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0300/2022, contratista:DASSIE FRANCISCO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:792102.69, importe_modificado:792102.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2113452/proyecto_INICIO, 2113452/proyecto_PROCESO, 2113452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116709 | Proyecto de inversión | 3001292.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3001292.67, modificado:3001292.67}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA PALESTINA - 147078 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 147078 | S | 6135 | 5849 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114780.0, meta_modificada:114780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 133 + 800 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-MONTE LIBANO Y CARRETERA MONTELIBANO-CRUCERO NA-HA, T, lon:-91.250658, lat:16.80986895}} | 2022-07-18 | 2022-11-18 | 3001292.67 | 3001292.67 | 3001292.67 | 3001292.67 | 3001292.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0324/2022, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3001292.67, importe_modificado:3001292.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114780.0}} | {2116709/proyecto_INICIO, 2116709/proyecto_PROCESO, 2116709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117316 | Proyecto de inversión | 1493421.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493421.04, modificado:1493421.04}} | CONSTRUCCION DE ELECRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA,AEROGENERADORES,ENERGIA SOLAR,PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, ETC. EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SANTA MARIA. - 149868 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 149868 | S | 94 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:14, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - ARROYO SANTA MARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 600 EJIDO ARROYO SANTA MARIA, 29950 ARROYO SANTA MARÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA YAXALA PARA L, lon:-91.69519534, lat:16.87051526}} | 2022-07-25 | 2022-08-05 | 1493421.04 | 1493421.04 | 1493421.04 | 1493421.04 | 1493421.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0349/2022, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1493421.04, importe_modificado:1493421.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2117316/proyecto_INICIO, 2117316/proyecto_PROCESO, 2117316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117390 | Proyecto de inversión | 3000000.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.72, modificado:3000000.72}} | REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PEÑA LIMONAR. - 150148 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 150148 | S | 468 | 825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39850.0, meta_modificada:39850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PEÑA LIMONAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 850 EJIDO PEÑA LIMONAR, 29950 PEÑA LIMONAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO TONINA-CRUCERO NA-HA, CARRETERA C, lon:-91.70671843, lat:17.12266}} | 2022-07-30 | 2022-09-15 | 3000000.72 | 3000000.72 | 3000000.72 | 3000000.72 | 3000000.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0344/2022, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3000000.72, importe_modificado:3000000.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39850.0}} | {2117390/proyecto_PROCESO, 2117390/proyecto_INICIO, 2117390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070775 | Proyecto de inversión | 3999927.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999927.59, modificado:3999927.59}} | CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN. ASFALTO. CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO - 27900 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 27900 | S | 223 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2731.0, meta_modificada:2731.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3043, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA EL ROSARIO, 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA INSURGENTES, CALLE NIÑO FUNDADOR PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PASAMOS BARRIO SANTA TOMAS POSTERIORM, lon:-92.06779868, lat:16.89098365}} | 2022-03-15 | 2022-07-29 | 3999927.59 | 3999927.59 | 3999927.59 | 3999927.59 | 3999927.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0031/2022, contratista:JESUS EDUARDO ALFONSO MONTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999927.59, importe_modificado:3999927.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2731.0}} | {2070775/proyecto_PROCESO, 2070775/proyecto_INICIO, 2070775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071671 | Proyecto de inversión | 2099463.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2099463.36, modificado:2099463.36}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LOS RAYOS DEL SOL - 32507 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 32507 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2996, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LOS RAYOS DEL SOL KILÓMETRO 12 + 600 EJIDO LOS RAYOS DEL SOL, 29950 LOS RAYOS DEL SOL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA SANTA RITA, CARRETERA LOS RAYOS DEL , lon:-92.12544257, lat:16.81840133}} | 2022-03-22 | 2022-06-22 | 2099463.36 | 2099463.36 | 2099463.36 | 2099463.36 | 2099463.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0068/2022, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2099463.36, importe_modificado:2099463.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2071671/proyecto_INICIO, 2071671/proyecto_PROCESO, 2071671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076214 | Proyecto de inversión | 1162109.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162109.55, modificado:1162109.55}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ BULWA - 61115 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 61115 | S | 73 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:812.54, meta_modificada:812.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ BULWA KILÓMETRO 90 + 500 EJIDO BENITO JUAREZ BULWA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA CAMPET, TERRACERIA BENITO JUAR, lon:-92.078711, lat:16.805364}} | 2022-04-25 | 2022-06-15 | 1162109.55 | 1162109.55 | 1162109.55 | 1162109.55 | 1162109.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0132/2022, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1162109.55, importe_modificado:1162109.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:812.54}} | {2076214/proyecto_INICIO, 2076214/proyecto_PROCESO, 2076214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076272 | Proyecto de inversión | 862647.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862647.26, modificado:862647.26}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN - 61371 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 61371 | S | 126 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:882.0, meta_modificada:882.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1414, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN MARTIN KILÓMETRO 38 + 100 RANCHERIA SAN MARTIN, 29950 SAN MARTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-PAMALA, TERRACERIA SN MARTIN SE DIRIJE, lon:-91.887602, lat:16.890218}} | 2022-05-02 | 2022-08-02 | 862647.26 | 862647.26 | 862647.26 | 862647.26 | 862647.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0135/2022, contratista:ERILAY CRUZ LAGUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:862647.26, importe_modificado:862647.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:882.0}} | {2076272/proyecto_INICIO, 2076272/proyecto_PROCESO, 2076272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076670 | Proyecto de inversión | 1000184.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000184.93, modificado:1000184.93}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TZJALOB - 63453 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 63453 | S | 70 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:250, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TZAJALOB KILÓMETRO 18 + 200 EJIDO TZAJALOB, 29950 TZAJALOB, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-RIO LA VIRGEN Y CARRETERA RIO LA VIRGEN-EL CARMEN, TERRACERIA EL CARMEN-TZAJ, lon:-92.08120144, lat:16.95229524}} | 2022-04-01 | 2022-07-31 | 1000184.93 | 1000184.93 | 1000184.93 | 1000184.93 | 1000184.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0140/2022, contratista:MANUEL DE JESUS ALBORES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1000184.93, importe_modificado:1000184.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {2076670/proyecto_INICIO, 2076670/proyecto_PROCESO, 2076670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078101 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN JAHUACA - 71306 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 71306 | S | 51 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1819.0, meta_modificada:1819.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1876, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN SEBAASTIAN JAHUACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 400 EJIDO SAN SEBASTIAN JAHUACA, 29950 SAN SEBASTIÁN JAHUACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO LA ESTRELLA Y TERRACERIA SAN SEBA, lon:-91.854031, lat:16.931033}} | 2022-04-01 | 2022-07-30 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0151/2022, contratista:WILLIAMS MOISES AGUILAR CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1819.0}} | {2078101/proyecto_INICIO, 2078101/proyecto_PROCESO, 2078101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079714 | Proyecto de inversión | 1947977.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1947977.31, modificado:1947977.31}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO LAS PIEDRECITAS II - 79079 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 79079 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3198, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO EL CEDRO, 29950 BARRIO EL CEDRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVIO ALBORES Y CALLE LAJA TENDIDA, TERRACERIA LAS PIEDRECITAS PARA , lon:-92.11235, lat:16.91464}} | 2022-05-20 | 2022-08-20 | 1947977.31 | 1947977.31 | 1947977.31 | 1947977.31 | 1947977.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0177/2022, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1947977.31, importe_modificado:1947977.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2079714/proyecto_INICIO, 2079714/proyecto_PROCESO, 2079714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110633 | Proyecto de inversión | 5008887.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5008887.41, modificado:5008887.41}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CUCJA - 120233 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 120233 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:53, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CUCJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 1 EJIDO CUCJA, 29950 CUCJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO CUXULJA Y TERRACERIA SACRIFICIO LA ESPERANZA, TERRACERIA CUCJA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA C, lon:-92.15133284, lat:16.85148958}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 5008887.41 | 5008887.41 | 5008887.41 | 5008887.41 | 5008887.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0202/2022, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5008887.41, importe_modificado:5008887.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {2110633/proyecto_INICIO, 2110633/proyecto_PROCESO, 2110633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111125 | Proyecto de inversión | 2594554.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2594554.94, modificado:2594554.94}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA POMARROSA EL CHORRO - 122530 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 122530 | S | 62 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2431, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA POMAROSA EL CHORRO KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO LA POMARROSA EL CHORRO, 29950 CANDELARIA BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA SUR ORIENTE Y CALLE BONANZA, CALLE LA POMA ROSA EL , lon:-92.07903722, lat:16.77674418}} | 2022-05-23 | 2022-08-22 | 2594554.94 | 2594554.94 | 2594554.94 | 2594554.94 | 2594554.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0211/2022, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2594554.94, importe_modificado:2594554.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:43.0}} | {2111125/proyecto_INICIO, 2111125/proyecto_PROCESO, 2111125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111609 | Proyecto de inversión | 1000035.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000035.4, modificado:1000035.4}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO AMPLIACION SAN JUAN - 124949 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 124949 | S | 165 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.96, meta_modificada:593.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN BARRIO AMPLIACION SAN JUAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE TELEVISA, CALLE SEXTA SUR ORIENTE COMENZAMOS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DIRIJIENDONOS AL HOTEL REAL PLAZA UBICADO SOBRE EL , lon:-92.09906017, lat:16.90296266}} | 2022-06-03 | 2022-09-03 | 1000035.4 | 1000035.4 | 1000035.4 | 1000035.4 | 1000035.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0226/2022, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1000035.4, importe_modificado:1000035.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.96}} | {2111609/proyecto_INICIO, 2111609/proyecto_PROCESO, 2111609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111854 | Proyecto de inversión | 999855.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999855.62, modificado:999855.62}} | CONSTRUCCION DE CALLES, ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO AMPLIACION EL BOSQUE - 126115 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 126115 | S | 110 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:684.0, meta_modificada:684.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BARRIO EL BOSQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 BARRIO EL BOSQUE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE HOTEL EX HACIENDA LA ILUSION Y CALLE EX HACIENDA LA ILUSION-AMPLIACION EL BOSQUE, , lon:-92.10462648, lat:16.91247377}} | 2022-06-06 | 2022-09-05 | 999855.62 | 999855.62 | 999855.62 | 999855.62 | 999855.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0244/2022, contratista:CP & MU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999855.62, importe_modificado:999855.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:684.0}} | {2111854/proyecto_INICIO, 2111854/proyecto_PROCESO, 2111854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112884 | Proyecto de inversión | 1150092.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150092.32, modificado:1150092.32}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NAHA. - 131219 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 131219 | S | 130 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:600, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NAHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + 700 EJIDO NAHA, 29950 NAHA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO TONINA-MONTE LIBANO, CARRETERA MONTE LIBANO-NAHA PARA LLE, lon:-91.5803122, lat:16.9758503}} | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 1150092.32 | 1150092.32 | 1150092.32 | 1150092.32 | 1150092.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0279/2022, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1150092.32, importe_modificado:1150092.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:408.0}} | {2112884/proyecto_INICIO, 2112884/proyecto_PROCESO, 2112884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112921 | Proyecto de inversión | 830195.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830195.5, modificado:830195.5}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LAS GAVIOTAS. - 131378 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 131378 | S | 125 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.7, meta_modificada:40.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LA GAVIOTAS BARRIO LAS GAVIOTAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE COLONIA MAGISTERIAL Y CALLE COLONIA MAGISTERIAL-BARRIO EL PRIMOR, CALLE BARRIO EL PRIMOR-BARRIO LAS GAVIOTAS PARA LLEGAR A LA OBRA NOS S, lon:-92.07423105, lat:16.90291717}} | 2022-06-29 | 2022-09-30 | 830195.5 | 830195.5 | 830195.5 | 830195.5 | 830195.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0282/2022, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:830195.5, importe_modificado:830195.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.7}} | {2112921/proyecto_INICIO, 2112921/proyecto_PROCESO, 2112921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113420 | Proyecto de inversión | 1530360.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530360.15, modificado:1530360.15}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO LETRINA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN SALVADOR. - 133665 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 133665 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:632, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN SALVADOR KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO SAN SALVADOR, 29950 SAN SALVADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO TONINA-MONTE LIBANO, CARRETE, lon:-91.87666722, lat:16.97161611}} | 2022-07-11 | 2022-10-11 | 1530360.15 | 1530360.15 | 1530360.15 | 1530360.15 | 1530360.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0299/2022, contratista:MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1530360.15, importe_modificado:1530360.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:252.0}} | {2113420/proyecto_INICIO, 2113420/proyecto_PROCESO, 2113420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117267 | Proyecto de inversión | 1171663.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171663.87, modificado:1171663.87}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LINDA VISTA. - 149720 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 149720 | S | 37 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:982.1, meta_modificada:982.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2683, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LINDA VISTA KILÓMETRO 64 + 700 EJIDO LINDA VISTA, 29950 LINDAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO TONINA-CRUCERO SAN JACINTO, CARRE, lon:-91.658224, lat:16.818967}} | 2022-07-22 | 2022-10-21 | 1171663.87 | 1171663.87 | 1171663.87 | 1171663.87 | 1171663.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0339/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1171663.87, importe_modificado:1171663.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:982.1}} | {2117267/proyecto_PROCESO, 2117267/proyecto_INICIO, 2117267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118313 | Proyecto de inversión | 1977475.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977475.43, modificado:1977475.43}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO FRAMBOYANT - 154165 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 154165 | S | 76 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6762.0, meta_modificada:6762.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BARRIO FRAMBOYANT KILÓMETRO 2 + 100 BARRIO FRAMBOYANT, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-NOGALES Y CALLE NOGALES-BARRIO FRAMBOYANT, COMENZAMOS EN LA C, lon:-92.101842, lat:16.89799}} | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 1977475.43 | 1977475.43 | 1977475.43 | 1977475.43 | 1977475.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0355/2022, contratista:MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1977475.43, importe_modificado:1977475.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6762.0}} | {2118313/proyecto_INICIO, 2118313/proyecto_PROCESO, 2118313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125536 | Proyecto de inversión | 2000000.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.09, modificado:2000000.09}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LACANJA TZELTAL - 187784 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 187784 | S | 468 | 825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33671.0, meta_modificada:33671.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:102, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LACANJA TZELTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 671 EJIDO LACANJA TZELTAL, 29950 LACANJÁ TZELTAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y CARRETERA CINTALAPA, TERRACERIA LACANJA TZELTAL PAR, lon:-91.30141282, lat:16.9488057}} | 2022-07-15 | 2022-09-15 | 2000000.09 | 2000000.09 | 2000000.09 | 2000000.09 | 2000000.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0237/2022, contratista:FRANCO JOSUE LOPEZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2000000.09, importe_modificado:2000000.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33671.0}} | {2125536/proyecto_INICIO, 2125536/proyecto_FIN, 2125536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070593 | Proyecto de inversión | 1083060.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083060.96, modificado:1083060.96}} | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TANIPERLA - 26929 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 26929 | S | 1230 | 1222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TANIPERLA KILÓMETRO 90 + 500 EJIDO TANIPERLA, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA MONTE LIBANO, CARRETERA SANTA ELENA LA OBRA SE ENCUENTRA A, lon:-91.5320087, lat:16.82617699}} | 2022-03-07 | 2022-07-07 | 1083060.96 | 1083060.96 | 1083060.96 | 1083060.96 | 1083060.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0029/2022, contratista:ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1083060.96, importe_modificado:1083060.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}} | {2070593/proyecto_PROCESO, 2070593/proyecto_INICIO, 2070593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074410 | Proyecto de inversión | 3999567.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999567.76, modificado:3999567.76}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO - 49723 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 49723 | S | 100 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1368.0, meta_modificada:1368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - ABASOLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PROGRESO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA ABASOLO PARA SITUARSE AL LUGAR DE LA , lon:-92.21715909, lat:16.81753064}} | 2022-04-07 | 2022-07-07 | 3999567.76 | 3999567.76 | 3999567.76 | 3999567.76 | 3999567.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0100/2022, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GOMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999567.76, importe_modificado:3999567.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1368.0}} | {2074410/proyecto_PROCESO, 2074410/proyecto_INICIO, 2074410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074482 | Proyecto de inversión | 3356155.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3356155.53, modificado:3356155.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CORAZON DE MARIA - 50086 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 50086 | S | 85 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1611, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CORAZON DE MARIA KILÓMETRO 10 + 1 EJIDO CORAZON DE MARIA, 29950 CORAZÓN DE MARÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE DELINA ALTA Y CALLE CORAZON DE MARIA, CALLE LAS LAJAS PARA LLEGAR, lon:-92.1171, lat:16.9623}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 3356155.53 | 3356155.53 | 3356155.53 | 3356155.53 | 3356155.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0099/2022, contratista:GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3356155.53, importe_modificado:3356155.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:48.0}} | {2074482/proyecto_PROCESO, 2074482/proyecto_INICIO, 2074482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074585 | Proyecto de inversión | 2999990.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999990.31, modificado:2999990.31}} | CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN. ASFALTO. CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PALESTINA BARRIO SAN PABLO - 50668 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 50668 | S | 1200 | 1117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2039.0, meta_modificada:2039.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE BARRIO SAN PABLO, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR PONIENTE Y AVENIDA 4A SUR PONIENTE, AVENIDA 5A SUR PONIENTE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOSINGO TOMAMOS LA C, lon:-91.26327127, lat:16.81432891}} | 2022-04-15 | 2022-07-15 | 2999990.31 | 2999990.31 | 2999990.31 | 2999990.31 | 2999990.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0097/2022, contratista:JOSE CANDELARIO GALLEGOS HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999990.31, importe_modificado:2999990.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2039.0}} | {2074585/proyecto_INICIO, 2074585/proyecto_PROCESO, 2074585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075138 | Proyecto de inversión | 2001875.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2001875.05, modificado:2001875.05}} | REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CAMPET - 54621 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 54621 | S | 468 | 825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25000.0, meta_modificada:25000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1732, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CAMPET, 29950 CAMPET, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MUMUNTIC Y CARRETERA CRUCERO PETULTON, TERRACERIA CAMPET PARA LLEGAR AL LUGAR , lon:-92.06154137, lat:16.81905071}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 2001875.05 | 2001875.05 | 2001875.05 | 2001875.05 | 2001875.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0108/2022, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2001875.05, importe_modificado:2001875.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25000.0}} | {2075138/proyecto_INICIO, 2075138/proyecto_PROCESO, 2075138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076343 | Proyecto de inversión | 8999724.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8999724.81, modificado:8996354.67}} | CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA. - 61678 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 61678 | S | 1200 | 1117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4081.0, meta_modificada:4081.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:BOULEVARD CENTRAL ORIENTE EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE Y AVENIDA CUARTA ORIENTE, AVENIDA QUINTA ORIENTE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOSINGO TOMAMOS LA C, lon:-91.25878643, lat:16.81889309}} | 2022-04-15 | 2022-08-15 | 8996354.67 | 8996354.67 | 8996354.67 | 8996354.67 | 8996354.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0124/2022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA CAMACHO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:8996354.67, importe_modificado:8996354.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4081.0}} | {2076343/proyecto_PROCESO, 2076343/proyecto_INICIO, 2076343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076409 | Proyecto de inversión | 999995.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999995.71, modificado:999995.71}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO FRACCIONAMIENTO LA PRIMAVERA - 62056 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 62056 | S | 96 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 4 A. NORTE ORIENTE FRACCIONAMIENTO LA PRIMAVERA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE ORIENTE Y CALLE CUARTA ORIENTE NORTE, CALLE TERCERA NORTE ORIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO HAC, lon:-92.09272261, lat:16.91237341}} | 2022-04-15 | 2022-06-15 | 999995.71 | 999995.71 | 999995.71 | 999995.71 | 999995.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0126/2022, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999995.71, importe_modificado:999995.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.0}} | {2076409/proyecto_PROCESO, 2076409/proyecto_INICIO, 2076409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076518 | Proyecto de inversión | 3349949.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3349949.05, modificado:3349949.05}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO BARRIO NAALAKTE. - 62644 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 62644 | S | 68 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO (BARRIO NAALAKTE) KILÓMETRO 25 + 200 EJIDO ABASOLO BARRIO NAALAKTE, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SAN CRISTOBAL Y CARRETERA OCOSINGO-CUXULJA, TERRACERIA , lon:-92.20727069, lat:16.83156576}} | 2022-04-15 | 2022-08-30 | 3349949.05 | 3349949.05 | 3349949.05 | 3349949.05 | 3349949.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0130/2022, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3349949.05, importe_modificado:3349949.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1840.0}} | {2076518/proyecto_PROCESO, 2076518/proyecto_INICIO, 2076518/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109356 | Proyecto de inversión | 1727681.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1727681.62, modificado:1727681.62}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LACANTUN - 114507 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 114507 | S | 638 | 626 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:472.0, meta_modificada:472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LACANTUN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA. SUR ORIENTE Y AVENIDA 8VA. ORIENTE NORTE, AVENIDA LOMAS TAURINAS PARA LL, lon:-92.084419, lat:16.905339}} | 2022-04-14 | 2022-07-30 | 1727681.62 | 1727681.62 | 1727681.62 | 1727681.62 | 1727681.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0175/2022, contratista:GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1727681.62, importe_modificado:1727681.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:472.0}} | {2109356/proyecto_INICIO, 2109356/proyecto_PROCESO, 2109356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109622 | Proyecto de inversión | 630667.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630667.98, modificado:630667.98}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO - 115701 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 115701 | S | 21828 | 20028 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO KILÓMETRO 3 + 200 COLONIA OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA HOSPITAL BASICO, PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO LA C, lon:-92.06238713, lat:16.8966469}} | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 630667.98 | 630667.98 | 630667.98 | 630667.98 | 630667.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0167/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:630667.98, importe_modificado:630667.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2109622/proyecto_INICIO, 2109622/proyecto_FIN, 2109622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109652 | Proyecto de inversión | 311766.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311766.1, modificado:311766.1}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CUXULJA - 115812 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 115812 | S | 366 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1721, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CUXULJA KILÓMETRO 19 + 200 EJIDO CUXULJA, 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA CRUCERO CUXULJA, PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO D, lon:-92.169218, lat:16.810357}} | 2022-05-02 | 2022-06-17 | 311766.1 | 311766.1 | 311766.1 | 311766.1 | 311766.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0171/2022, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:311766.1, importe_modificado:311766.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.0}} | {2109652/proyecto_INICIO, 2109652/proyecto_PROCESO, 2109652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110629 | Proyecto de inversión | 2333889.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2333889.77, modificado:2333889.77}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TZACBATUL - 120206 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 120206 | S | 263 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1504, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TZACBATUL KILÓMETRO 45 + 60 EJIDO TZACBATUL, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA CRUCERO TZAJALA, CARRETERA CRUCERO TZAJALA-TENANG, lon:-92.252481, lat:16.8703117}} | 2022-06-02 | 2022-09-15 | 2333889.77 | 2333889.77 | 2333889.77 | 2333889.77 | 2333889.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0194/2022, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2333889.77, importe_modificado:2333889.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1240.0}} | {2110629/proyecto_INICIO, 2110629/proyecto_PROCESO, 2110629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110693 | Proyecto de inversión | 711043.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711043.1, modificado:622200.78}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO PATRIA NUEVA - 120583 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 120583 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:249.75, meta_modificada:249.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA KILÓMETRO 1 + 750 BARRIO PATRIA NUEVA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO BELLA VISTA Y CALLE AMPLIACION PATRIA NUEVA, CALLE PATRIA NUEVA PARTIMOS, lon:-92.10646711, lat:16.907803}} | 2022-05-20 | 2022-09-30 | 622200.78 | 622200.78 | 622200.78 | 622200.78 | 622200.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0195/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:711043.1, importe_modificado:711043.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:249.75}} | {2110693/proyecto_INICIO, 2110693/proyecto_PROCESO, 2110693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111460 | Proyecto de inversión | 1000311.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000311.47, modificado:1000311.47}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CANAN - 124004 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 124004 | S | 155 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3273, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CANAAN KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO CANAAN, 29950 NUEVA VISIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA NORTE ORIENTE Y CALLE PARQUE DE FERIA, CALLE BARRIO CANAAN COMENZAMOS EN EL CENTR, lon:-92.07548409, lat:16.88613652}} | 2022-06-03 | 2022-09-03 | 1000311.47 | 1000311.47 | 1000311.47 | 1000311.47 | 1000311.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0221/2022, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1000311.47, importe_modificado:1000311.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:720.0}} | {2111460/proyecto_INICIO, 2111460/proyecto_PROCESO, 2111460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111641 | Proyecto de inversión | 3999850.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999850.28, modificado:3999850.28}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 125134 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 125134 | S | 460 | 790 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1722.5, meta_modificada:1722.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 10 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL CONTENTO Y CARRETERA SIBACA, CARRETERA SAN MARCOS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CAB, lon:-92.21225676, lat:16.95754472}} | 2022-06-02 | 2022-08-30 | 3999850.28 | 3999850.28 | 3999850.28 | 3999850.28 | 3999850.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0227/2022, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999850.28, importe_modificado:3999850.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1722.5}} | {2111641/proyecto_INICIO, 2111641/proyecto_PROCESO, 2111641/proyecto_FIN, 2111641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112141 | Proyecto de inversión | 1523311.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523311.76, modificado:1523311.76}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO GUERRERO. - 127566 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 127566 | S | 132 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3144.0, meta_modificada:3144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:770, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO GUERRERO KILÓMETRO 203 + 350 EJIDO NUEVO GUERRERO, 29950 NUEVO GUERRERO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CORAZON DE MARIA Y CARRETERA NUEVO CANAN, CARRETERA FRANCISCO LEON PA, lon:-91.28592, lat:16.987329}} | 2022-06-27 | 2022-09-30 | 1523311.76 | 1523311.76 | 1523311.76 | 1523311.76 | 1523311.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0272/2022, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1523311.76, importe_modificado:1523311.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3144.0}} | {2112141/proyecto_INICIO, 2112141/proyecto_PROCESO, 2112141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112190 | Proyecto de inversión | 2720686.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2720686.4, modificado:2720686.4}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL JOBO - 127829 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 127829 | S | 235 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:875.4, meta_modificada:875.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3129, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL JOBO KILÓMETRO 3 + 500 BARRIO EL JOBO, 29950 EL JOBO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO RUINAS DE TONINA Y CARRETERA CRUCERO RUINAS DE TONINA-EL JOBO, PARA, lon:-92.068796, lat:16.89315}} | 2022-04-15 | 2022-08-15 | 2720686.4 | 2720686.4 | 2720686.4 | 2720686.4 | 2720686.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0263/2022, contratista:JESUS EDUARDO ALFONSO MONTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2720686.4, importe_modificado:2720686.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:875.4}} | {2112190/proyecto_INICIO, 2112190/proyecto_PROCESO, 2112190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112212 | Proyecto de inversión | 1642377.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1642377.03, modificado:1642377.03}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO SITIM TZAJALA - 127919 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 127919 | S | 80 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2715.0, meta_modificada:2715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1571, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO SITIM TZAJALA KILÓMETRO 54 + 500 RANCHERIA NUEVO SITIM TZAJALA, 29950 NUEVO SITIM TZAJALA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO RUINAS DE TONINA Y CARRETERA C, lon:-91.740525, lat:16.851472}} | 2022-06-20 | 2022-10-20 | 1642377.03 | 1642377.03 | 1642377.03 | 1642377.03 | 1642377.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0264/2022, contratista:EDWIN EFRAIN NAJERA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1642377.03, importe_modificado:1642377.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2715.0}} | {2112212/proyecto_INICIO, 2112212/proyecto_PROCESO, 2112212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113372 | Proyecto de inversión | 2007110.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007110.87, modificado:2007110.87}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PICO DE ORO - 133428 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 133428 | S | 176 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4186.6, meta_modificada:4186.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2725, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PICO DE ORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 EJIDO PICO DE ORO, 29950 PICO DE ORO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA CLARA Y TERRACERIA QUINICHES, TERRACERIA PICO DE ORO PARA LLEGAR SALIMOS, lon:-91.97073984, lat:16.87208301}} | 2022-07-15 | 2022-09-15 | 2007110.87 | 2007110.87 | 2007110.87 | 2007110.87 | 2007110.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0313/2022, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2007110.87, importe_modificado:2007110.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4186.6}} | {2113372/proyecto_INICIO, 2113372/proyecto_PROCESO, 2113372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116601 | Proyecto de inversión | 2991650.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2991650.44, modificado:2991650.44}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CAMPO ALEGRE - 146709 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 146709 | S | 278 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10461.0, meta_modificada:10461.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:29, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CAMPO ALEGRE KILÓMETRO 80 + 50 EJIDO CAMPO ALEGRE, 29950 CAMPO ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TONINA Y TERRACERIA PAMALA, TERRACERIA CAMPO ALEGRE COMENZAMOS EN LA CABECER, lon:-91.94320917, lat:16.9416378}} | 2022-07-20 | 2022-10-20 | 2991650.44 | 2991650.44 | 2991650.44 | 2991650.44 | 2991650.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0333/2022, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2991650.44, importe_modificado:2991650.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10461.0}} | {2116601/proyecto_INICIO, 2116601/proyecto_PROCESO, 2116601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117251 | Proyecto de inversión | 971746.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971746.64, modificado:971746.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD. - 149652 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 149652 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1099, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVA LIBERTAD KILÓMETRO 4 + 40 EJIDO NUEVA LIBERTAD, 29950 NUEVA LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MERCADO LA SELVA Y CARRETERA MERCADO LA SELVA-BONANZA, CARRETERA BONANZA, lon:-92.08459856, lat:16.858175}} | 2022-07-14 | 2022-10-14 | 971746.64 | 971746.64 | 971746.64 | 971746.64 | 971746.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0337/2022, contratista:FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:971746.64, importe_modificado:971746.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2117251/proyecto_INICIO, 2117251/proyecto_PROCESO, 2117251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117278 | Proyecto de inversión | 1406715.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406715.84, modificado:1406715.84}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LACANDON - 149762 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 149762 | S | 149 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2318.0, meta_modificada:2318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - BARRIO LACANDON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 BARRIO LACANDON, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR, AVENIDA CUARTA PONIENTE SUR, lon:-92.096872, lat:16.897162}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 1406715.84 | 1406715.84 | 1406715.84 | 1406715.84 | 1406715.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0340/2022, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1406715.84, importe_modificado:1406715.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2318.0}} | {2117278/proyecto_INICIO, 2117278/proyecto_PROCESO, 2117278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117383 | Proyecto de inversión | 2001622.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2001622.46, modificado:2001622.46}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO BARRIO 3 YAALCHEN - 150122 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 150122 | S | 88 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6984.4, meta_modificada:6984.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO TENANGO BARRIO 3 YAALCHEN, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y TERRACERIA TZACBATUL, TERRACERIA TENANGO P, lon:-92.26279128, lat:16.90480109}} | 2022-07-28 | 2022-09-30 | 2001622.46 | 2001622.46 | 2001622.46 | 2001622.46 | 2001622.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0345/2022, contratista:ISIDRO GUADALUPE VERA CELIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2001622.46, importe_modificado:2001622.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6984.4}} | {2117383/proyecto_INICIO, 2117383/proyecto_PROCESO, 2117383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118159 | Proyecto de inversión | 2239695.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2239695.6, modificado:2239695.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL PALMAR - 153427 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 153427 | S | 45 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2391.2, meta_modificada:2391.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:825, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL PALMAR KILÓMETRO 32 + 200 EJIDO EL PALMAR, 29950 EL PALMAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE SUR Y TERRACERIA SAN CARALAMPIO AGUA DULCE, CARRETERA DOLORES P, lon:-91.80431419, lat:16.94568933}} | 2022-08-01 | 2022-12-30 | 2239695.6 | 2239695.6 | 2239695.6 | 2239695.6 | 2239695.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0359/2022, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2239695.6, importe_modificado:2239695.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2391.2}} | {2118159/proyecto_INICIO, 2118159/proyecto_PROCESO, 2118159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120385 | Proyecto de inversión | 1956900.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1956900.44, modificado:1956900.44}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE, EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO GUADALUPE - 163459 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 163459 | S | 195 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:422.0, meta_modificada:422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO GUADALUPE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA SUR PONIENTE Y CALLE CENTRAL, AVENIDA OCTAVA SUR PONIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA RECORRER DIFERENTES B, lon:-92.09605441, lat:16.90290043}} | 2022-08-05 | 2022-10-01 | 1956900.44 | 1956900.44 | 1956900.44 | 1956900.44 | 1956900.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0363/2022, contratista:CEIN LOPES CORZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1956900.44, importe_modificado:1956900.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:422.0}} | {2120385/proyecto_INICIO, 2120385/proyecto_PROCESO, 2120385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120482 | Proyecto de inversión | 1338804 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338804.0, modificado:1338804.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LAS VEGAS II - 163746 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 163746 | S | 45 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AMPLIACION BARRIO LAS VEGAS BARRIO LAS VEGAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y PERIFERICO SALIDA A SAN CRISTOBAL, CALLE RASTRO MUNICIPAL AVENIDA CENTRAL TOMANDO LA 1RA AVENIDA SUR PONIENTE DESPUES SE DIR, lon:-92.09470596, lat:16.89078602}} | 2022-08-10 | 2022-12-12 | 1338804 | 1338804 | 1338804 | 1338804 | 1338804 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0366/2022, contratista:ADALBERTO CASTILLO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1338804.0, importe_modificado:1338804.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:800.0}} | {2120482/proyecto_INICIO, 2120482/proyecto_PROCESO, 2120482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123091 | Proyecto de inversión | 2025548.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2025548.76, modificado:2025548.76}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE EL DIAMANTE - 176210 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 176210 | S | 294 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1105.0, meta_modificada:1105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:70, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL DIAMANTE KILÓMETRO 87 + 800 EJIDO EL DIAMANTE, 29950 EL DIAMANTE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CAMINO MONTE LIBANO, CAMINO EL DIAMANTE PARA LLEGAR NOS SITUAMOS EN E, lon:-91.72304034, lat:17.1312867}} | 2022-08-15 | 2022-11-15 | 2025548.76 | 2025548.76 | 2025548.76 | 2025548.76 | 2025548.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0367/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2025548.76, importe_modificado:2025548.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1105.0}} | {2123091/proyecto_INICIO, 2123091/proyecto_PROCESO, 2123091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125471 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CRUCERO NUEVA PALESTINA - 187512 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 187512 | S | 125 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:667, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CRUCERO NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 22 + 200 EJIDO CRUCERO NUEVA PALESTINA, 29950 CRUCERO NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA RANCHERIA LAS FLORES, C, lon:-91.20156207, lat:16.88567609}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0382/2022, contratista:CONSORCIO JL LIEVANO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2800000.0, importe_modificado:2800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2125471/proyecto_INICIO, 2125471/proyecto_PROCESO, 2125471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125744 | Proyecto de inversión | 2999456.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999456.97, modificado:2999456.97}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LEQUILUM. - 188791 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 188791 | S | 242 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1082.4, meta_modificada:1082.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2681, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LEQUILUM KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO LEQUILUM, 29950 LEQUILUM, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-HOSPITAL BASICO Y CARRETERA HOSPITAL BASICO-CRUCERO TONINA, CARRETERA CRUCE, lon:-92.00886436, lat:16.88585608}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 2999456.97 | 2999456.97 | 2999456.97 | 2999456.97 | 2999456.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0380/2022, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999456.97, importe_modificado:2999456.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1082.4}} | {2125744/proyecto_INICIO, 2125744/proyecto_PROCESO, 2125744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069743 | Proyecto de inversión | 4000356.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000356.8, modificado:4000356.8}} | CONSTRUCCION DE NORIA EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LOS PINOS UNO - 21059 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 21059 | S | 164 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS BARRIO LOS PINOS UNO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CHICHENICC SA Y CALLE CHIAPAS, CALLE SEPTIMA OTE SUR NOS DIRIGIMOS AL ESTE POR LA AV. CENTRAL OTE. SUR HACIA LA CALLE PRIMERA SUR GIR, lon:-92.07983423, lat:16.90584189}} | 2022-03-01 | 2022-05-30 | 4000356.8 | 4000356.8 | 4000356.8 | 4000356.8 | 4000356.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0011/2022, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4000356.8, importe_modificado:4000356.8}} | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), avance:50.0}} | {2069743/proyecto_INICIO, 2069743/proyecto_PROCESO, 2069743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071128 | Proyecto de inversión | 6026401.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6026401.97, modificado:6024911.93}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA GLORIA. - 29633 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 29633 | S | 113 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:88, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA GLORIA, 29950 LA GLORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA CRUCERO OCOTAL, TERRACERIA OCOTAL-LA GLORIA, lon:-92.17048816, lat:16.97839546}} | 2022-03-22 | 2022-07-22 | 6024911.93 | 6024911.93 | 6024911.93 | 6024911.93 | 6024911.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0037/2022, contratista:MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:6024911.93, importe_modificado:6024911.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:101.0}} | {2071128/proyecto_INICIO, 2071128/proyecto_PROCESO, 2071128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071172 | Proyecto de inversión | 999997.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999997.02, modificado:999997.02}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO AULAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NORTE - 29832 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 29832 | S | 130 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO NORTE BARRIO NORTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE AVENIDA CENTRAL ORIENTE SUR Y CALLE PERIFERICO ORIENTE NORTE, CALLE ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO PARA SITUARSE AL LUGAR DE LA OBRA PARTIMO, lon:-92.09534939, lat:16.91279071}} | 2022-04-05 | 2022-06-06 | 999997.02 | 999997.02 | 999997.02 | 999997.02 | 999997.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0049/2022, contratista:EME-C SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999997.02, importe_modificado:999997.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} | {2071172/proyecto_INICIO, 2071172/proyecto_PROCESO, 2071172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071243 | Proyecto de inversión | 2879250.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2879250.8, modificado:2879250.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL CIPRES UNO. - 30210 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 30210 | S | 96 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2638, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL CIPRES UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 400 EJIDO EL CIPRES UNO, 29950 EL CIPRÉS UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PROGRESO Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA EL CIPRES UNO PARA LLEGAR SAL, lon:-92.210046, lat:16.846896}} | 2022-03-28 | 2022-07-15 | 2879250.8 | 2879250.8 | 2879250.8 | 2879250.8 | 2879250.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0052/2022, contratista:JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2879250.8, importe_modificado:2879250.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:48.0}} | {2071243/proyecto_INICIO, 2071243/proyecto_PROCESO, 2071243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071774 | Proyecto de inversión | 3999997.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999997.27, modificado:3999997.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBALITO - 33270 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 33270 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2222.0, meta_modificada:2222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2749, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN CRISTOBALITO KILÓMETRO 31 + 20 EJIDO SAN CRISTOBALITO, 29950 SAN CRISTOBALITO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS LIMARES Y TERRACERIA GUADALUPE, TERRACERIA MOISES GANDHI, lon:-92.19218757, lat:16.83922368}} | 2022-04-15 | 2022-08-15 | 3999997.27 | 3999997.27 | 3999997.27 | 3999997.27 | 3999997.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0073/2022, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999997.27, importe_modificado:3999997.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2222.0}} | {2071774/proyecto_INICIO, 2071774/proyecto_PROCESO, 2071774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074477 | Proyecto de inversión | 999998.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999998.3, modificado:897430.11}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BARRIO INSURGENTES. - 50064 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 50064 | S | 156 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BARRIO INSURGENTES KILÓMETRO 3 + 100 BARRIO BARRIO INSURGENTES, 29950 BARRIO INSURGENTES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PARQUE CENTRAL-SECUNDARIA TECNICA Y CALLE SHIS ESQUIPULAS, CAL, lon:-92.09446366, lat:16.92782869}} | 2022-03-21 | 2022-06-21 | 897430.11 | 897430.11 | 897430.11 | 897430.11 | 897430.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0076/2022, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999998.3, importe_modificado:999998.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {2074477/proyecto_PROCESO, 2074477/proyecto_INICIO, 2074477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074559 | Proyecto de inversión | 1299544.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299544.64, modificado:1299544.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE - 50495 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 50495 | S | 90 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:955.0, meta_modificada:955.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1197, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE KILÓMETRO 16 + 10 EJIDO GUADALUPE, 29950 SAN ANTONIO PUSHILÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA RITA Y CARRETERA LOS RAYOS DEL SOL, TERRACERIA GUADALUPE PARA SITUARS, lon:-92.1380365, lat:16.82864439}} | 2022-04-29 | 2022-06-29 | 1299544.64 | 1299544.64 | 1299544.64 | 1299544.64 | 1299544.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0078/2022, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1299544.64, importe_modificado:1299544.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:955.0}} | {2074559/proyecto_INICIO, 2074559/proyecto_PROCESO, 2074559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074605 | Proyecto de inversión | 3320325.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3320325.13, modificado:3320325.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTA JUANA CHENEK MUTIL - 50806 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 50806 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1509, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SANTA JUANA CHENEK´MUTIL, 29950 SANTA JUANA CHENEK MUTIL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETERA A LA LOCALIDAD VIRGINIA Y TERRACERIA , lon:-92.171251, lat:16.891019}} | 2022-04-04 | 2022-07-04 | 3320325.13 | 3320325.13 | 3320325.13 | 3320325.13 | 3320325.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0096/2022, contratista:ISABELA LOPEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3320325.13, importe_modificado:3320325.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2074605/proyecto_INICIO, 2074605/proyecto_PROCESO, 2074605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074709 | Proyecto de inversión | 4667554.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4667554.3, modificado:4667554.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CANTAJAL - 51477 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 51477 | S | 12 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1606, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CANTAJAL, 29950 CANTAJAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE AL BARRIO JERUSALEN Y TERRACERIA A LA LOCALIDAD CANTAJAL, CALLE AL BARRIO JERUS, lon:-92.122085, lat:16.901768}} | 2022-04-04 | 2022-07-04 | 4667554.3 | 4667554.3 | 4667554.3 | 4667554.3 | 4667554.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0091/2022, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4667554.3, importe_modificado:4667554.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}} | {2074709/proyecto_INICIO, 2074709/proyecto_PROCESO, 2074709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074959 | Proyecto de inversión | 2199620.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199620.36, modificado:2192460.8}} | CONSTRUCCION DE PREESCOLAR U HOMOLOGO AULA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO - 53210 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 53210 | S | 134 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE CENTRO ABASOLO EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO AGARRAMOS HACIA EL CAMINO DE ABASOLO LA AURORA LUE, lon:-92.212042, lat:16.82352}} | 2022-04-15 | 2022-08-31 | 2192460.8 | 2192460.8 | 2192460.8 | 2192460.8 | 2192460.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0103/2022, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2199620.36, importe_modificado:2199620.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2074959/proyecto_PROCESO, 2074959/proyecto_INICIO, 2074959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074995 | Proyecto de inversión | 3449981.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3449981.78, modificado:3449981.78}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO - 53561 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 53561 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1947.4, meta_modificada:1947.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:381, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 47 + 200 COLONIA SAN JUAN DEL RIO, 29950 SAN JUAN DEL RÍO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL-OCOSINGO Y CARRETERA YAALWAKAX, TERRACERIA SAN JUA, lon:-92.33298559, lat:16.90935323}} | 2022-04-15 | 2022-08-15 | 3449981.78 | 3449981.78 | 3449981.78 | 3449981.78 | 3449981.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0120/2022, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3449981.78, importe_modificado:3449981.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1947.4}} | {2074995/proyecto_PROCESO, 2074995/proyecto_INICIO, 2074995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075537 | Proyecto de inversión | 1398023.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398023.18, modificado:1398023.18}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CAMPET. - 57287 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 57287 | S | 146 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1732, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CAMPET, 29950 CAMPET, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTHA Y AMPLIACION ALTAMIRANO, TERRACERIA CAMPET PARA LLEGAR SALIMOS DE, lon:-92.0625402, lat:16.81886594}} | 2022-04-01 | 2022-08-01 | 1398023.18 | 1398023.18 | 1398023.18 | 1398023.18 | 1398023.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0116/2022, contratista:ANTURIAS OBRAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1398023.18, importe_modificado:1398023.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28.0}} | {2075537/proyecto_PROCESO, 2075537/proyecto_INICIO, 2075537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077747 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO VILLAFLORES - 69285 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 69285 | S | 106 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:481.17, meta_modificada:481.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO LAS FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 BARRIO OCOSINGO BARRIO LAS FLORES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PARQUE DE FERIA Y TERRACERIA BARRIO NUEVO BELEM, TERR, lon:-92.072141, lat:16.8844067}} | 2022-04-01 | 2022-07-23 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0142/2022, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:481.17}} | {2077747/proyecto_INICIO, 2077747/proyecto_PROCESO, 2077747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079700 | Proyecto de inversión | 1649116.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649116.26, modificado:1649116.26}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JERUSALEN - 79039 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 79039 | S | 69 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1154, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO JERUSALEN, 29950 NUEVO JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS Y CARRETERA LAS MARAVILLAS, CARRETERA LEQUILUM P, lon:-92.027103, lat:16.895135}} | 2022-04-28 | 2022-07-28 | 1649116.26 | 1649116.26 | 1649116.26 | 1649116.26 | 1649116.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0187/2022, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1649116.26, importe_modificado:1649116.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2079700/proyecto_INICIO, 2079700/proyecto_PROCESO, 2079700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109599 | Proyecto de inversión | 1096192.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096192.14, modificado:1088830.04}} | CONSTRUCCION DE NORIA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO JACAP - 115608 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 115608 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:162, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO JACAP KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO SAN ANTONIO JACAP, 29950 SAN ANTONIO JACAP, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CALLE COLONIA MAGISTERIAL, TERRACERIA SANTA JULIA, lon:-92.056626, lat:16.919698}} | 2022-04-28 | 2022-07-28 | 1088830.04 | 1088830.04 | 1088830.04 | 1088830.04 | 1088830.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0179/2022, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1096192.14, importe_modificado:1096192.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2109599/proyecto_INICIO, 2109599/proyecto_PROCESO, 2109599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110780 | Proyecto de inversión | 713835.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713835.51, modificado:713835.51}} | CONSTRUCCION DE CANCHA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO REAL LACANTUN - 121002 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 121002 | S | 79 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:586.04, meta_modificada:586.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE REAL LACANTUN BARRIO REAL LACANTUN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL Y CALLE DIF MUNICIPAL, CALLE BARRIO REAL LACANTUN SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD CON DIRECCION AL MERCADO PUBLICO, lon:-92.08164997, lat:16.91041978}} | 2022-05-30 | 2022-08-31 | 713835.51 | 713835.51 | 713835.51 | 713835.51 | 713835.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0197/2022, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:713835.51, importe_modificado:713835.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:586.04}} | {2110780/proyecto_INICIO, 2110780/proyecto_PROCESO, 2110780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111417 | Proyecto de inversión | 2000004.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000004.13, modificado:2000004.13}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LAS MARGARITAS. - 123840 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 123840 | S | 76 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:751.5, meta_modificada:751.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ZAFIRO BARRIO LAS MARGARITAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE ZAFIRO COMENZAMOS EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA DIRIGIRNOS A LA SALIDA OCOSINGO SANCRISTOBAL L, lon:-92.09450401, lat:16.89701258}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2000004.13 | 2000004.13 | 2000004.13 | 2000004.13 | 2000004.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0229/2022, contratista:DARWIN LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2000004.13, importe_modificado:2000004.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:751.5}} | {2111417/proyecto_INICIO, 2111417/proyecto_PROCESO, 2111417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111776 | Proyecto de inversión | 1635635.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635635.26, modificado:1635635.26}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL TRIUNFO - 125802 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 125802 | S | 26 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1899.8, meta_modificada:1899.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3297, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL TRIUNFO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 14 EJIDO EL TRIUNFO, 29950 EL TRIUNFO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y TERRACERIA SANTO TOMAS AXIN, TERRACERIA BALAXTE PARA LLEGAR A LA RANC, lon:-91.98016421, lat:16.90349487}} | 2022-06-15 | 2022-09-15 | 1635635.26 | 1635635.26 | 1635635.26 | 1635635.26 | 1635635.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0248/2022, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1635635.26, importe_modificado:1635635.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1899.8}} | {2111776/proyecto_INICIO, 2111776/proyecto_PROCESO, 2111776/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112173 | Proyecto de inversión | 783227.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783227.19, modificado:783227.19}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL VERGEL - 127763 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 127763 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.5, meta_modificada:640.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2048, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL VERGEL KILÓMETRO 76 + 200 EJIDO EL VERGEL, 29950 EL VERGEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-AGUA DULCE Y CARRETERA AGUA DULCE-CRUCERO SAN JACINTO, CARRETERA CRUCERO, lon:-91.696966, lat:16.807749}} | 2022-06-27 | 2022-09-30 | 783227.19 | 783227.19 | 783227.19 | 783227.19 | 783227.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0262/2022, contratista:LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:783227.19, importe_modificado:783227.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.5}} | {2112173/proyecto_INICIO, 2112173/proyecto_PROCESO, 2112173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112227 | Proyecto de inversión | 2999188.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999188.24, modificado:2999188.24}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO EJIDO OCOSINGO - 127983 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 127983 | S | 185 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1661.4, meta_modificada:1661.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES BARRIO EJIDO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CALLE 5F DE FEBRERO, CALLE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOSINGO C, lon:-92.09584988, lat:16.91831177}} | 2022-06-10 | 2022-10-10 | 2999188.24 | 2999188.24 | 2999188.24 | 2999188.24 | 2999188.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0269/2022, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999188.24, importe_modificado:2999188.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1661.4}} | {2112227/proyecto_INICIO, 2112227/proyecto_PROCESO, 2112227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112854 | Proyecto de inversión | 1243564.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243564.74, modificado:1243564.74}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PLÁCIDO FLORES - 131111 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 131111 | S | 121 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2044.0, meta_modificada:2044.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:285, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO PLACIDO FLORES, 29950 PLÁCIDO FLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA PAMALA, TERRACERIA PLACIDO FLORES SE DIRIJE, lon:-91.63595333, lat:16.9003044}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 1243564.74 | 1243564.74 | 1243564.74 | 1243564.74 | 1243564.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0291/2022, contratista:RUDI GABRIEL GARCIA TRUJILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1243564.74, importe_modificado:1243564.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2044.0}} | {2112854/proyecto_PROCESO, 2112854/proyecto_INICIO, 2112854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116597 | Proyecto de inversión | 466601.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466601.47, modificado:466601.47}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO DIFERENTES BARRIOS - 146705 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 146705 | S | 194 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A. AV. SUR ORIENTE BARRIO NUEVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. ORIENTE SUR Y CALLE 3A. ORIENTE SUR, CALLE 2DA. ORIENTE SUR PARA LLEGAR A LOS DIFERENTES BARRIOS NOS SITUAMOS EN EL CENTRO DE OCOSINGO C, lon:-92.09598306, lat:16.90456651}} | 2022-07-01 | 2022-10-30 | 466601.47 | 466601.47 | 466601.47 | 466601.47 | 466601.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0316/2022, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:466601.47, importe_modificado:466601.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:95.0}} | {2116597/proyecto_INICIO, 2116597/proyecto_PROCESO, 2116597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116769 | Proyecto de inversión | 572834.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572834.97, modificado:572834.97}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CAMPO ALEGRE. - 147305 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 147305 | S | 200 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:915.0, meta_modificada:915.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:29, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CAMPO ALEGRE KILÓMETRO 23 + 60 EJIDO CAMPO ALEGRE, 29950 CAMPO ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA SAN ANTONIO PORVENIR, TERRACERIA CAMPO ALEGRE SE DIRIJE , lon:-91.94325879, lat:16.941416}} | 2022-07-18 | 2022-10-26 | 572834.97 | 572834.97 | 572834.97 | 572834.97 | 572834.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0329/2022, contratista:DASSIE FRANCISCO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:572834.97, importe_modificado:572834.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:915.0}} | {2116769/proyecto_INICIO, 2116769/proyecto_PROCESO, 2116769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117254 | Proyecto de inversión | 1216614.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216614.34, modificado:1216614.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA - 149665 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 149665 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1457, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO OJO DE AGUA, 29950 OJO DE AGUA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL CONTENTO Y CARRETERA CORAZON DE MARIA, TERRACERIA OJO DE AGUA PARA LLEGAR S, lon:-92.13067063, lat:16.96215943}} | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 1216614.34 | 1216614.34 | 1216614.34 | 1216614.34 | 1216614.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0350/2022, contratista:FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1216614.34, importe_modificado:1216614.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2117254/proyecto_PROCESO, 2117254/proyecto_INICIO, 2117254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120356 | Proyecto de inversión | 1499301.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499301.35, modificado:1499301.35}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA - 163336 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 163336 | S | 67 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:694, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA INDEPENDENCIA KILÓMETRO 140 + 500 EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29950 LA INDEPENDENCIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PLACIDO FLORES Y CARRETERA LACANDON, CARRETERA PEÑA LIMONAR, lon:-91.71783569, lat:17.13161584}} | 2022-08-23 | 2022-12-23 | 1499301.35 | 1499301.35 | 1499301.35 | 1499301.35 | 1499301.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0377/2022, contratista:RAFAEL MORALES JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1499301.35, importe_modificado:1499301.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {2120356/proyecto_PROCESO, 2120356/proyecto_INICIO, 2120356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125715 | Proyecto de inversión | 2981586.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2981586.51, modificado:2981586.51}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS FLORES. - 188712 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 188712 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1522, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS FLORES KILÓMETRO 22 + 200 EJIDO SAN ANTONIO LAS FLORES, 29950 SAN ANTONIO LAS FLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCREO CUXULJA Y CARRETERA CRUCE, lon:-92.164535, lat:16.828067}} | 2022-08-01 | 2022-12-30 | 2981586.51 | 2981586.51 | 2981586.51 | 2981586.51 | 2981586.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0379/2022, contratista:JOSE CANDELARIO GALLEGOS HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2981586.51, importe_modificado:2981586.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} | {2125715/proyecto_INICIO, 2125715/proyecto_PROCESO, 2125715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402153685 | Proyecto de inversión | 1692926.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692926.87, modificado:1692926.87}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO EL LAUREL - 195883 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 195883 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1763, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL MILAGRO KILÓMETRO 30 + 60 EJIDO EL MILAGRO, 29950 EL MILAGRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO TONINA-SANTO TOMAS, CARRETERA SANTO, lon:-91.961189, lat:16.909914}} | 2022-09-01 | 2022-12-29 | 1692926.87 | 1692926.87 | 1692926.87 | 1692926.87 | 1692926.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0384/2022, contratista:REGINA MARIA TRUJILLO LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1692926.87, importe_modificado:1692926.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} | {2153685/proyecto_INICIO, 2153685/proyecto_FIN, 2153685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069377 | Proyecto de inversión | 3057391.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3057391.46, modificado:3057391.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JERÓNIMO - 19377 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 19377 | S | 59 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1221, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN JERONIMO, 29950 SAN JERÓNIMO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PROGRESO Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA SAN JERONIMO PARA , lon:-92.218668, lat:16.801462}} | 2022-03-28 | 2022-07-15 | 3057391.46 | 3057391.46 | 3057391.46 | 3057391.46 | 3057391.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0007/2022, contratista:JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3057391.46, importe_modificado:3057391.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:51.0}} | {2069377/proyecto_INICIO, 2069377/proyecto_PROCESO, 2069377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071118 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL POZO - 29598 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 29598 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2638, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL POZO KILÓMETRO 120 + 86 EJIDO EL POZO, 29950 EL CIPRÉS UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA EL POZO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA M, lon:-92.21164958, lat:16.84605712}} | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0047/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ SOLIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}} | {2071118/proyecto_INICIO, 2071118/proyecto_PROCESO, 2071118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071555 | Proyecto de inversión | 1562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562500.0, modificado:1562500.0}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CHULNA TENANGO - 31786 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 31786 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:762.0, meta_modificada:762.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:CALLE CHULNA TENANGO EJIDO TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL ROSARIO Y TERRACERIA LOCATALUM, PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOSINGO PASAMOS POR EL ROSARIO LUEGO LL, lon:-92.2354301, lat:16.91097436}} | 2022-03-30 | 2022-06-30 | 1562500 | 1562500 | 1562500 | 1562500 | 1562500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0058/2022, contratista:JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562500.0, importe_modificado:1562500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:762.0}} | {2071555/proyecto_INICIO, 2071555/proyecto_PROCESO, 2071555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074576 | Proyecto de inversión | 3004924.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3004924.9, modificado:3004924.9}} | REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO ESCOBAR - 50596 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 50596 | S | 468 | 825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55000.0, meta_modificada:55000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:773, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO ESCOBAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 104 + 30 EJIDO SAN ANTONIO ESCOBAR, 29950 SAN ANTONIO ESCOBAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA NUEVO TUXTLA, TERRACERIA SAN ANTONIO , lon:-91.419835, lat:16.870431}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 3004924.9 | 3004924.9 | 3004924.9 | 3004924.9 | 3004924.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0080/2022, contratista:GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3004924.9, importe_modificado:3004924.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55000.0}} | {2074576/proyecto_INICIO, 2074576/proyecto_PROCESO, 2074576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074928 | Proyecto de inversión | 3060516.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3060516.99, modificado:3060516.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CARMEN TAJALTIC - 52956 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 52956 | S | 65 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1709, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CARMEN TAJALTIC, 29950 CARMEN TAJALTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE SUR Y CARRETERA OCOSINGO-SAN CARALAMPIO, , lon:-91.80753366, lat:16.97281692}} | 2022-03-15 | 2022-07-15 | 3060516.99 | 3060516.99 | 3060516.99 | 3060516.99 | 3060516.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0101/2022, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3060516.99, importe_modificado:3060516.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {2074928/proyecto_PROCESO, 2074928/proyecto_INICIO, 2074928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075107 | Proyecto de inversión | 4306435.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4306435.74, modificado:4306435.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LIMONAL. - 54341 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 54341 | S | 179 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2451.0, meta_modificada:2451.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2682, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LIMONAL KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO LIMONAL, 29950 LIMONAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PROGRESO Y CARRETERA SAN CRISTOBAL, CARRETERA SANTA RITA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA, lon:-92.10948532, lat:16.87444744}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 4306435.74 | 4306435.74 | 4306435.74 | 4306435.74 | 4306435.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0107/2022, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4306435.74, importe_modificado:4306435.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2451.0}} | {2075107/proyecto_INICIO, 2075107/proyecto_PROCESO, 2075107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076281 | Proyecto de inversión | 1061134.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061134.69, modificado:1061134.69}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS AXIN - 61404 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 61404 | S | 126 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1092.0, meta_modificada:1092.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:951, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTO TOMAS AXIN KILÓMETRO 38 + 700 RANCHERIA SANTO TOMAS AXIN, 29950 SANTO TOMÁS AXÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TININA-MONTE LIBANO, TERRACE, lon:-91.974569, lat:16.894581}} | 2022-05-02 | 2022-08-02 | 1061134.69 | 1061134.69 | 1061134.69 | 1061134.69 | 1061134.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0136/2022, contratista:ERILAY CRUZ LAGUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1061134.69, importe_modificado:1061134.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1092.0}} | {2076281/proyecto_PROCESO, 2076281/proyecto_INICIO, 2076281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078068 | Proyecto de inversión | 4000701.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000701.51, modificado:4000701.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACION SANTA JULIA - 71194 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 71194 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3069, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - AMPLIACION SANTA JULIA KILÓMETRO 54 + 1 EJIDO AMPLIACION SANTA JULIA, 29950 AMPLIACIÓN SANTA JULIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO, CAM, lon:-92.059189, lat:16.922415}} | 2022-05-01 | 2022-08-30 | 4000701.51 | 4000701.51 | 4000701.51 | 4000701.51 | 4000701.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0149/2022, contratista:KAVIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4000701.51, importe_modificado:4000701.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}} | {2078068/proyecto_INICIO, 2078068/proyecto_PROCESO, 2078068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109314 | Proyecto de inversión | 1999999.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999999.67, modificado:1999999.67}} | REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ - 114293 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 114293 | S | 92 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7700.0, meta_modificada:7700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:731, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29950 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-MONTELIBANO Y TERRACERIA M, lon:-91.56086974, lat:16.79333654}} | 2022-05-01 | 2022-07-30 | 1999999.67 | 1999999.67 | 1999999.67 | 1999999.67 | 1999999.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0174/2022, contratista:. RUDI GABRIEL GARCIA TRUJILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1999999.67, importe_modificado:1999999.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7700.0}} | {2109314/proyecto_INICIO, 2109314/proyecto_PROCESO, 2109314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109594 | Proyecto de inversión | 1999986.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999986.31, modificado:1999986.31}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO - 115592 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 115592 | S | 163 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2038, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 99 + 350 COLONIA EL CALVARIO, 29950 EL CALVARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-TANIPERLA, TERRACERIA EL CALVARIO PARA LLEG, lon:-91.37530585, lat:16.68183966}} | 2022-05-01 | 2022-08-30 | 1999986.31 | 1999986.31 | 1999986.31 | 1999986.31 | 1999986.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0163/2022, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1999986.31, importe_modificado:1999986.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:980.0}} | {2109594/proyecto_INICIO, 2109594/proyecto_PROCESO, 2109594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110804 | Proyecto de inversión | 2874261.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2874261.78, modificado:2874261.78}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO, EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO - 121086 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 121086 | S | 176 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:11904.0, meta_modificada:11904.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2825, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + 29 EJIDO VICENTE GUERRERO, 29950 VICENTE GUERRERO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-COMITAN DE DOMINGUEZ Y CARRETERA COMITAN DE DOMINGUEZ-LAG, lon:-91.24826651, lat:16.28521252}} | 2022-05-20 | 2022-08-20 | 2874261.78 | 2874261.78 | 2874261.78 | 2874261.78 | 2874261.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0198/2022, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2874261.78, importe_modificado:2874261.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:11904.0}} | {2110804/proyecto_INICIO, 2110804/proyecto_PROCESO, 2110804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110846 | Proyecto de inversión | 4001750.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4001750.29, modificado:4001750.29}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE PUBLICO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO COLONIA EL HERRADERO - 121287 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 121287 | S | 165 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:11.89, meta_modificada:11.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES BARRIO EL HERRADERO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MERCADO PUBLICO Y CALLE BODEGA AURRERA, CALLE EL CIPRES PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA DE OCOSINGO RUMBO A PERIFERICO OTE. NTE. CON DIRECCION ME, lon:-92.09231695, lat:16.9173792}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 4001750.29 | 4001750.29 | 4001750.29 | 4001750.29 | 4001750.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0199/2022, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4001750.29, importe_modificado:4001750.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:11.89}} | {2110846/proyecto_INICIO, 2110846/proyecto_PROCESO, 2110846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111380 | Proyecto de inversión | 3001015.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3001015.27, modificado:3001015.27}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA - 123711 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 123711 | S | 1800 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60634.0, meta_modificada:60634.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 155 + 60 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y CARRETERA NA-HA, TERRACERIA NUEVA PALESTINA PARA LLE, lon:-91.25695773, lat:16.82472159}} | 2022-06-02 | 2022-09-15 | 3001015.27 | 3001015.27 | 3001015.27 | 3001015.27 | 3001015.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0230/2022, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3001015.27, importe_modificado:3001015.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60634.0}} | {2111380/proyecto_PROCESO, 2111380/proyecto_INICIO, 2111380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111814 | Proyecto de inversión | 1024982.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024982.6, modificado:1024982.6}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO LETRINA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA PALESTINA - 125951 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 125951 | S | 6135 | 5849 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y TERRACERIA NA-HA, TERRACERIA NUEVA PALESTINA P, lon:-91.260955, lat:16.817397}} | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 1024982.6 | 1024982.6 | 1024982.6 | 1024982.6 | 1024982.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0250/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1024982.6, importe_modificado:1024982.6}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:24.0}} | {2111814/proyecto_INICIO, 2111814/proyecto_PROCESO, 2111814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111842 | Proyecto de inversión | 2145145.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2145145.86, modificado:2143869.22}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL RECREO. - 126074 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 126074 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:829, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL RECREO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 10 EJIDO EL RECREO, 29950 EL RECREO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE OCOSINGO-SAN CARALAMPIO Y CALLE SAN CARALAMPIO-DOLORES, TERRACERIA DOLORES-EL RECREO PARA , lon:-91.82729526, lat:16.95431987}} | 2022-06-15 | 2022-10-15 | 2143869.22 | 2143869.22 | 2143869.22 | 2143869.22 | 2143869.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0243/2022, contratista:ISABELA LOPEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2145145.86, importe_modificado:2145145.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2111842/proyecto_INICIO, 2111842/proyecto_PROCESO, 2111842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL $1,276.64, trimestre:5.0, usuario:marcoavargash, fecha:2023-06-07}} | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111864 | Proyecto de inversión | 1988716.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1988716.31, modificado:1988716.31}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 126163 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 126163 | S | 42 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 300 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y TERRACER, lon:-91.87514472, lat:16.8858828}} | 2022-06-13 | 2022-09-12 | 1988716.31 | 1988716.31 | 1988716.31 | 1988716.31 | 1988716.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0252/2022, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1988716.31, importe_modificado:1988716.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:33.0}} | {2111864/proyecto_INICIO, 2111864/proyecto_PROCESO, 2111864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113034 | Proyecto de inversión | 1990997.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990997.12, modificado:1990997.12}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL. - 131825 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 131825 | S | 365 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4128.0, meta_modificada:4128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:200, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 203 + 350 EJIDO SAN MIGUEL, 29950 SAN MIGUEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO Y CARRETERA TRIITARIA, TERRACERIA SAN MIGUEL PARA LLEGAR S, lon:-91.851431, lat:16.796398}} | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 1990997.12 | 1990997.12 | 1990997.12 | 1990997.12 | 1990997.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0286/2022, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1990997.12, importe_modificado:1990997.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4128.0}} | {2113034/proyecto_INICIO, 2113034/proyecto_PROCESO, 2113034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113045 | Proyecto de inversión | 1746685.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746685.63, modificado:1746685.63}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ZARAGOZA. - 131883 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 131883 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1366.4, meta_modificada:1366.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:800, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ZARAGOZA KILÓMETRO 59 + 700 EJIDO ZARAGOZA, 29950 ZARAGOZA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO TONINA-AGUA DULCE, CARRETERA AGUA DULCE-Z, lon:-91.699823, lat:16.815453}} | 2022-06-27 | 2022-09-30 | 1746685.63 | 1746685.63 | 1746685.63 | 1746685.63 | 1746685.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0284/2022, contratista:JUAN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1746685.63, importe_modificado:1746685.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1366.4}} | {2113045/proyecto_INICIO, 2113045/proyecto_PROCESO, 2113045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113508 | Proyecto de inversión | 2104318 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2104318.0, modificado:2104318.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO LETRINA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTAL - 134099 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 134099 | S | 106 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:268, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL ZAPOTAL KILÓMETRO 110 + 10 EJIDO EL ZAPOTAL, 29950 EL ZAPOTAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA TANIPERLA, TERRACERIA EL ZAPOTAL TOMAMOS LA CARRETERA HACIA TON, lon:-91.441713, lat:16.749835}} | 2022-06-30 | 2022-10-30 | 2104318 | 2104318 | 2104318 | 2104318 | 2104318 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0306/2022, contratista:OMAR GARCIA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2104318.0, importe_modificado:2104318.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.0}} | {2113508/proyecto_INICIO, 2113508/proyecto_PROCESO, 2113508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120278 | Proyecto de inversión | 1160365.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160365.93, modificado:1160365.93}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD MACEDONIA - 162994 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 162994 | S | 70 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1238.0, meta_modificada:1238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:999, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - MACEDONIA KILÓMETRO 55 + 800 EJIDO MACEDONIA, 29950 MACEDONIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CARALAMPIO Y TERRACERIA SAN CARALAMPIO-DOLORES, TERRACERIA DOLORES-MA, lon:-91.84188778, lat:16.98215444}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 1160365.93 | 1160365.93 | 1160365.93 | 1160365.93 | 1160365.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0360/2022, contratista:ERILAY CRUZ LAGUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1160365.93, importe_modificado:1160365.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1238.0}} | {2120278/proyecto_INICIO, 2120278/proyecto_PROCESO, 2120278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123251 | Proyecto de inversión | 2404228.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2404228.69, modificado:2404228.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PATRIA NUEVA, SAN JOSE EL CONTENTO - 176889 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 176889 | S | 87 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENTO) KILÓMETRO 20 + 78 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y, lon:-92.10631536, lat:16.92898426}} | 2022-08-15 | 2022-11-15 | 2404228.69 | 2404228.69 | 2404228.69 | 2404228.69 | 2404228.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0370/2022, contratista:JOSE CANDELARIO GALLEGOS HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2404228.69, importe_modificado:2404228.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2123251/proyecto_INICIO, 2123251/proyecto_PROCESO, 2123251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402153659 | Proyecto de inversión | 1019478.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019478.31, modificado:1019478.31}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO SANTA CECILIA - 195179 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 195179 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.3, meta_modificada:51.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CECILIA BARRIO SANTA CECILIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE AVENIDA CENTRAL ORIENTE SUR Y CALLE PRIMERA AVENIDA NORTE PONIENTE, CALLE QUINTA NORTE PONIENTE PARA SITUARSE AL LUGAR DE LA OBRA PARTIMOS R, lon:-92.10432833, lat:16.90854069}} | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 1019478.31 | 1019478.31 | 1019478.31 | 1019478.31 | 1019478.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0383/2022, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1019478.31, importe_modificado:1019478.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.3}} | {2153659/proyecto_PROCESO, 2153659/proyecto_INICIO, 2153659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069799 | Proyecto de inversión | 3999897.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999897.39, modificado:3999897.39}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO TLAXCALA - 21297 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 21297 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PROLONGACION 4TA ORIENTE SUR BARRIO TLAXCALA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PROLONGACION 4TA ORIENTE SUR Y AVENIDA 7A. ORIENTE SUR, AVENIDA 8A. ORIENTE SUR PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRET, lon:-92.08872212, lat:16.89304549}} | 2022-03-07 | 2022-07-31 | 3999897.39 | 3999897.39 | 3999897.39 | 3999897.39 | 3999897.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0017/2022, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999897.39, importe_modificado:3999897.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:208.0}} | {2069799/proyecto_INICIO, 2069799/proyecto_PROCESO, 2069799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069997 | Proyecto de inversión | 2433024.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2433024.46, modificado:2433024.46}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CAMPET 2DA. SECCION - 22273 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 22273 | S | 33 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2839, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CAMPET 2DA. SECCION KILÓMETRO 21 + 0 EJIDO CAMPET 2DA. SECCION, 29950 CAMPET 2DA. SECCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO Y TERRACERIA CAMPET, TERRACERIA CAMPE, lon:-92.07618688, lat:16.82962077}} | 2022-01-10 | 2022-05-15 | 2433024.46 | 2433024.46 | 2433024.46 | 2433024.46 | 2433024.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0021/2022, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2433024.46, importe_modificado:2433024.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2069997/proyecto_INICIO, 2069997/proyecto_PROCESO, 2069997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070674 | Proyecto de inversión | 3129190.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3129190.39, modificado:3129190.39}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO LETRINA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO ESCOBAR - 27444 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 27444 | S | 142 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2914, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN ANTONIO ESCOBAR, 29950 6 DE OCTUBRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CULEBRA Y TERRACERIA SANTA RITA, TERRACERIA SAN ANTONIO ESCO, lon:-91.43792042, lat:16.89392113}} | 2022-03-14 | 2022-07-14 | 3129190.39 | 3129190.39 | 3129190.39 | 3129190.39 | 3129190.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0026/2022, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3129190.39, importe_modificado:3129190.39}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:77.0}} | {2070674/proyecto_PROCESO, 2070674/proyecto_INICIO, 2070674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071105 | Proyecto de inversión | 3999986.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999986.51, modificado:3999986.51}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL PARRAL - 29563 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 29563 | S | 60 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3062, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL PARRAL, 29950 EL PARRAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CAMINO SAN PEDRO, TERRACERIA RANCHERIA EL PARRAL PARA , lon:-92.05142007, lat:16.89886381}} | 2022-03-15 | 2022-07-15 | 3999986.51 | 3999986.51 | 3999986.51 | 3999986.51 | 3999986.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0046/2022, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999986.51, importe_modificado:3999986.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2071105/proyecto_INICIO, 2071105/proyecto_PROCESO, 2071105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071443 | Proyecto de inversión | 2475701.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2475701.57, modificado:2475701.57}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE YAXTE EMILIANO ZAPATA - 31279 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 31279 | S | 39 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2747, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO YAXTÉ EMILIANO ZAPATA, 29950 YAXTÉ EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PROGRESO Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA SAN, lon:-91.76056, lat:16.90972}} | 2022-03-21 | 2022-06-30 | 2475701.57 | 2475701.57 | 2475701.57 | 2475701.57 | 2475701.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0060/2022, contratista:FRANCO JOSUE LOPEZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2475701.57, importe_modificado:2475701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2071443/proyecto_INICIO, 2071443/proyecto_PROCESO, 2071443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074444 | Proyecto de inversión | 2006035.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006035.42, modificado:2006035.42}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD LOS PINOS - 49926 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 49926 | S | 112 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:AVENIDA AVENIDA ALVARO OBREGON BARRIO LOS PINOS, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES PARA LLEGAR SALIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE OCOSINGO TOMAMOS CAMINO A P, lon:-92.10988824, lat:16.92115564}} | 2022-03-31 | 2022-07-31 | 2006035.42 | 2006035.42 | 2006035.42 | 2006035.42 | 2006035.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0075/2022, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2006035.42, importe_modificado:2006035.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2074444/proyecto_INICIO, 2074444/proyecto_PROCESO, 2074444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074807 | Proyecto de inversión | 1562499.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562499.98, modificado:1562499.98}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO BARRIO UNO - 52126 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 52126 | S | 126 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO TENANGO BARRIO UNO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHULNA TENANGO Y TERRACERIA EL ROSARIO, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A CHULNA TENAN, lon:-92.26134347, lat:16.89850366}} | 2022-04-15 | 2022-07-15 | 1562499.98 | 1562499.98 | 1562499.98 | 1562499.98 | 1562499.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0088/2022, contratista:BLANCA PUEBLI RODRIGUEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562499.98, importe_modificado:1562499.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:238.0}} | {2074807/proyecto_INICIO, 2074807/proyecto_PROCESO, 2074807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075343 | Proyecto de inversión | 3000402.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000402.03, modificado:3000402.03}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 55969 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 55969 | S | 299 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2960.0, meta_modificada:2960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:216, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA RITA KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO SANTA RITA, 29950 SANTA RITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO MONTELIBANO Y TERRACERIA SIBAL, TERRACERIA SANTA RITA PARA LLEGAR SALIMOS , lon:-91.44987548, lat:16.89407562}} | 2022-04-01 | 2022-07-30 | 3000402.03 | 3000402.03 | 3000402.03 | 3000402.03 | 3000402.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0109/2022, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3000402.03, importe_modificado:3000402.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2960.0}} | {2075343/proyecto_INICIO, 2075343/proyecto_PROCESO, 2075343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075443 | Proyecto de inversión | 1988547.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1988547.18, modificado:1988547.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO NUEVO GETZEMANI SAN PEDRO - 56593 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 56593 | S | 113 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1063, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO OCOSINGO SAN PEDRO, 29950 NUEVO GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA CRUCERO OCOTAL, TERRACERIA O, lon:-92.20021828, lat:16.99022142}} | 2022-03-24 | 2022-07-24 | 1988547.18 | 1988547.18 | 1988547.18 | 1988547.18 | 1988547.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0074/2022, contratista:MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1988547.18, importe_modificado:1988547.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:33.0}} | {2075443/proyecto_INICIO, 2075443/proyecto_PROCESO, 2075443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077804 | Proyecto de inversión | 2699972.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699972.48, modificado:2699972.48}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ASPULJA - 69636 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 69636 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1636, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ASPULJA KILÓMETRO 20 + 500 RANCHERIA ASPULJA, 29950 ASPULJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CUXULJA Y TERRACERIA A ASPULJA, PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO Y NO, lon:-92.12812196, lat:16.86348875}} | 2022-05-02 | 2022-08-31 | 2699972.48 | 2699972.48 | 2699972.48 | 2699972.48 | 2699972.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0145/2022, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2699972.48, importe_modificado:2699972.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:740.0}} | {2077804/proyecto_INICIO, 2077804/proyecto_PROCESO, 2077804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109315 | Proyecto de inversión | 3999738.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999738.78, modificado:3999738.78}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO TONINA - 114298 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 114298 | S | 854 | 586 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO TONINA BARRIO TONINA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE 2A AVENIDA SUR ORIENTE Y CALLE 7A ORIENTE SUR, CALLE 12A ORIENTE SUR PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL POR LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE HASTA LL, lon:-92.08409985, lat:16.90958174}} | 2022-05-15 | 2022-09-15 | 3999738.78 | 3999738.78 | 3999738.78 | 3999738.78 | 3999738.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0152/2022, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999738.78, importe_modificado:3999738.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:57.0}} | {2109315/proyecto_INICIO, 2109315/proyecto_PROCESO, 2109315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109403 | Proyecto de inversión | 5999934.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5999934.7, modificado:5999934.7}} | CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA BARRIO MACEDONIA - 114750 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 114750 | S | 1200 | 1117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2239.7, meta_modificada:2239.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:BOULEVARD CENTRAL ORIENTE EJIDO BARRIO MACEDONIA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A PALENQUE Y CARRETERA CRUCERO SHUPA, CARRETERA NUEVA PALESTINA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOSINGO TOMAMOS LA, lon:-91.26522587, lat:16.81687813}} | 2022-05-01 | 2022-08-31 | 5999934.7 | 5999934.7 | 5999934.7 | 5999934.7 | 5999934.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0154/2022, contratista:JOSE CANDELARIO GALLEGOS HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5999934.7, importe_modificado:5999934.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2239.7}} | {2109403/proyecto_INICIO, 2109403/proyecto_PROCESO, 2109403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109560 | Proyecto de inversión | 943914.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943914.17, modificado:943914.17}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDADAD JUAN SABINES - 115464 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 115464 | S | 138 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3206, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - JUAN SABINES KILÓMETRO 3 + 90 EJIDO JUAN SABINES, 29950 JUAN SABINES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ESTRELLA Y TERRACERIA LA ARBOLEDA, TERRACERIA JUAN SABINES PARA LLEGAR SA, lon:-92.06745153, lat:16.91491033}} | 2022-04-15 | 2022-07-15 | 943914.17 | 943914.17 | 943914.17 | 943914.17 | 943914.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0176/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAYAB S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:943914.17, importe_modificado:943914.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2109560/proyecto_INICIO, 2109560/proyecto_PROCESO, 2109560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109651 | Proyecto de inversión | 3566458.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3566458.12, modificado:3566458.12}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO FRANCISCO LEON - 115808 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 115808 | S | 859 | 862 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2448.0, meta_modificada:2448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:605, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO FRANCISCO LEON KILÓMETRO 196 + 0 EJIDO NUEVO FRANCISCO LEON, 29950 NUEVO FRANCISCO LEÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL A PALENQUE Y CAMINO CRUCERO CHANCALA, A, lon:-91.32295797, lat:17.02930953}} | 2022-05-05 | 2022-08-05 | 3566458.12 | 3566458.12 | 3566458.12 | 3566458.12 | 3566458.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0180/2022, contratista:DANIEL OLVERA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3566458.12, importe_modificado:3566458.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2448.0}} | {2109651/proyecto_INICIO, 2109651/proyecto_PROCESO, 2109651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111569 | Proyecto de inversión | 2800004.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800004.53, modificado:2800004.53}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINAS DE CARTON O ASBESTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE UJCUMILJA - 124715 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 124715 | S | 20 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1067.5, meta_modificada:1067.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 90 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOMALCHEN Y TERRACERIA NAZARETH, TERRACERIA SANTA JUANA PARA LLEGAR AL LUGAR SALIMOS , lon:-92.17304518, lat:16.92061905}} | 2022-06-06 | 2022-10-10 | 2800004.53 | 2800004.53 | 2800004.53 | 2800004.53 | 2800004.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0223/2022, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2800004.53, importe_modificado:2800004.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1067.5}} | {2111569/proyecto_INICIO, 2111569/proyecto_PROCESO, 2111569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111877 | Proyecto de inversión | 2013807.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013807.1, modificado:2013807.1}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CHULNA, TENANGO BARRIO CHIKINCHEN. - 126187 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 126187 | S | 189 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7131.0, meta_modificada:7131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CHULNA-TENANGO KILÓMETRO 43 + 7 EJIDO CHULNA-TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-ABASOLO Y CARRETERA ABASOLO-CRUCERO TZAJALA, CARRETERA CRUC, lon:-92.24957248, lat:16.91522736}} | 2022-06-30 | 2022-08-30 | 2013807.1 | 2013807.1 | 2013807.1 | 2013807.1 | 2013807.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0253/2022, contratista:CALZ. INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2013807.1, importe_modificado:2013807.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7131.0}} | {2111877/proyecto_INICIO, 2111877/proyecto_FIN, 2111877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113457 | Proyecto de inversión | 1854687.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854687.46, modificado:1854687.46}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE SUSCHILA - 133865 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 133865 | S | 136 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:232, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SUSCHILA KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO SUSCHILA, 29950 SUSCHILA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO- SAN QUINTIN Y CALLE CENTRAL SUSCHILA, CALLE SUSCHILA PARA LLEGAR A SUSCHILA SA, lon:-92.01355119, lat:16.85623268}} | 2022-06-11 | 2022-09-30 | 1854687.46 | 1854687.46 | 1854687.46 | 1854687.46 | 1854687.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0310/2022, contratista:TERRACERIAS BONANZA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1854687.46, importe_modificado:1854687.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {2113457/proyecto_INICIO, 2113457/proyecto_PROCESO, 2113457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116610 | Proyecto de inversión | 692099.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692099.43, modificado:692099.43}} | CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO MARIA AUXILIADORA - 146740 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 146740 | S | 132 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:159.4, meta_modificada:159.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BARRIO MARIA AUXILIADORA KILÓMETRO 2 + 10 BARRIO MARIA AUXILIADORA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO Y CALLE MARIA AUXILIADORA 2, CALLE PARQUE, lon:-92.07073512, lat:16.88468102}} | 2022-06-11 | 2022-09-30 | 692099.43 | 692099.43 | 692099.43 | 692099.43 | 692099.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0317/2022, contratista:EDWIN EFRAIN NAJERA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:692099.43, importe_modificado:692099.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:159.4}} | {2116610/proyecto_PROCESO, 2116610/proyecto_INICIO, 2116610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116667 | Proyecto de inversión | 5052917.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5052917.47, modificado:5052917.47}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL AVELLANAL - 146910 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 146910 | S | 144 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4270.0, meta_modificada:4270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL AVELLANAL KILÓMETRO 79 + 700 EJIDO EL AVELLANAL, 29950 EL AVELLANAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y TERRACERIA SAN JACINTO, TERRACERIA EL AVELLANAL PARA LLEGAR, lon:-91.576239, lat:16.729738}} | 2022-07-19 | 2022-10-21 | 5052917.47 | 5052917.47 | 5052917.47 | 5052917.47 | 5052917.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0330/2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MOC/PM/DOPM/FISM-0330/2022, monto:5052917.47, importe_modificado:5052917.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4270.0}} | {2116667/proyecto_INICIO, 2116667/proyecto_PROCESO, 2116667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116704 | Proyecto de inversión | 3578195.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3578195.82, modificado:3578195.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO - 147052 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 147052 | S | 274 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:792, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29950 MIGUEL HIDALGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y TERRACERIA MONTE LIBANO, TERRACERIA MIGUEL HIDALGO PARA LLEG, lon:-91.69504139, lat:16.8358933}} | 2022-07-15 | 2022-10-24 | 3578195.82 | 3578195.82 | 3578195.82 | 3578195.82 | 3578195.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0326/2022, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3578195.82, importe_modificado:3578195.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:60.0}} | {2116704/proyecto_INICIO, 2116704/proyecto_PROCESO, 2116704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117179 | Proyecto de inversión | 1107718.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107718.93, modificado:1107718.93}} | CONSTRUCCION DE TECHADOS EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y VIENES PUBLICOS, NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON O ASBESTO, EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE. - 149329 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 149329 | S | 115 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2804, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - VISTA ALEGRE KILÓMETRO 5 + 300 COLONIA VISTA ALEGRE, 29950 VISTA ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-COLONIA MAGISTERIAL Y CALLE COLONIA MAGISTERIAL-LIENZO CHARRO L, lon:-92.05637104, lat:16.90803554}} | 2022-07-04 | 2022-10-04 | 1107718.93 | 1107718.93 | 1107718.93 | 1107718.93 | 1107718.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0335/2022, contratista:LUCARYS INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1107718.93, importe_modificado:1107718.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2500.0}} | {2117179/proyecto_INICIO, 2117179/proyecto_PROCESO, 2117179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117328 | Proyecto de inversión | 725812.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725812.75, modificado:725812.75}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LA SELVA. - 149919 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 149919 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LA SELVA BARRIO LA SELVA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PERIFERICO SUR ORIENTE Y CALLE EL PEDREGAL DE SAN ANGEL, CALLE BARRIO LA SELVA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA PARTE CENTRAL DE CABECERA MUNICIPAL RU, lon:-92.08992875, lat:16.8896462}} | 2022-07-14 | 2022-10-14 | 725812.75 | 725812.75 | 725812.75 | 725812.75 | 725812.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0348/2022, contratista:FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:725812.75, importe_modificado:725812.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2117328/proyecto_INICIO, 2117328/proyecto_PROCESO, 2117328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069773 | Proyecto de inversión | 3999926.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999926.88, modificado:3999926.88}} | CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN DIEGO - 21167 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 21167 | S | 115 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2728.0, meta_modificada:2728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3136, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN DIEGO KILÓMETRO 3 + 100 BARRIO SAN DIEGO, 29950 SAN DIEGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO VISTA HERMOSA Y CALLE BARRIO INSURGENTES, CAMINO BARRIO SAN DIEGO PARA LLEGAR SAL, lon:-92.086735, lat:16.923318}} | 2022-02-15 | 2022-06-30 | 3999926.88 | 3999926.88 | 3999926.88 | 3999926.88 | 3999926.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0006/2022, contratista:SERGIO DOMINGO LOPEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999926.88, importe_modificado:3999926.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2728.0}} | {2069773/proyecto_INICIO, 2069773/proyecto_PROCESO, 2069773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069841 | Proyecto de inversión | 2993613.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2993613.66, modificado:2993613.66}} | CONSTRUCCION DE CANCHA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TANIPERLA - 21499 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 21499 | S | 1230 | 1222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TANIPERLA KILÓMETRO 90 + 500 EJIDO TANIPERLA, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA MONTELIBANO, CARRETERA SANTA ELENA LA OBRA SE ENCUENTRA A , lon:-91.52537778, lat:16.8208389}} | 2022-03-07 | 2022-07-07 | 2993613.66 | 2993613.66 | 2993613.66 | 2993613.66 | 2993613.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0013/2022, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2993613.66, importe_modificado:2993613.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2069841/proyecto_INICIO, 2069841/proyecto_PROCESO, 2069841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070956 | Proyecto de inversión | 1142746.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142746.33, modificado:1142746.33}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO AULAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN DIEGO - 28753 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 28753 | S | 34 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3136, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN DIEGO KILÓMETRO 3 + 100 BARRIO SAN DIEGO, 29950 SAN DIEGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AVENIDA AV. VICENTE GUERRERO, CALLE CALLE JOSE MA. MORE, lon:-92.08636072, lat:16.92405834}} | 2022-03-15 | 2022-07-15 | 1142746.33 | 1142746.33 | 1142746.33 | 1142746.33 | 1142746.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0044/2022, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1142746.33, importe_modificado:1142746.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2070956/proyecto_PROCESO, 2070956/proyecto_INICIO, 2070956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071269 | Proyecto de inversión | 711144.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711144.62, modificado:711144.62}} | CONSTRUCCION DE CANCHA EN OCOSINGO LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO SAUZAL - 30331 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 30331 | S | 126 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TIKAL BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE NORTE Y CALLE PALENQUE, CALLE TIKAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO A BODEGA AURRERA Y DOS CUADRAS HACIA LA DERECH, lon:-92.09115, lat:16.915956}} | 2022-03-30 | 2022-07-16 | 711144.62 | 711144.62 | 711144.62 | 711144.62 | 711144.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0064/2022, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:711144.62, importe_modificado:711144.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.0}} | {2071269/proyecto_INICIO, 2071269/proyecto_PROCESO, 2071269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071335 | Acción | 27814621.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.781462144E7, modificado:2.781462144E7}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 30648 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 30648 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 27814621.44 | 27814621.44 | 27814621.44 | 27814621.44 | 27814621.44 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-001/2022, contratista:Gabriel Alfonso Juárez Puon, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2.781462144E7, importe_modificado:2.781462144E7}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2071335/proyecto_PROCESO, 2071335/proyecto_INICIO, 2071335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071370 | Proyecto de inversión | 999999.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.87, modificado:999999.87}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EL CHORRO - 30811 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 30811 | S | 360 | 740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO EL CHORRO BARRIO EL CHORRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE CUARTA PONIENTE SUR, CALLE PRIMER CALLEJON PONIENTE SUER PARA LLEGAR A LA OBRA NOS SITUAMOS EN EL CENTRO DE LA CIUD, lon:-92.09803, lat:16.904438}} | 2022-03-26 | 2022-06-30 | 999999.87 | 999999.87 | 999999.87 | 999999.87 | 999999.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0063/2022, contratista:LEBYMA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999999.87, importe_modificado:999999.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.0}} | {2071370/proyecto_INICIO, 2071370/proyecto_PROCESO, 2071370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071684 | Proyecto de inversión | 1394745.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394745.01, modificado:1394745.01}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO SAN JUAN - 32569 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 32569 | S | 236 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO SAN JUAN KILÓMETRO 8 + 600 BARRIO SAN JUAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PRIMERA SUR PONIENTE Y CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL, CARRETERA Q, lon:-92.09916667, lat:16.90361111}} | 2022-03-30 | 2022-06-30 | 1394745.01 | 1394745.01 | 1394745.01 | 1394745.01 | 1394745.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0069/2022, contratista:OMAR GARCIA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1394745.01, importe_modificado:1394745.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2071684/proyecto_PROCESO, 2071684/proyecto_INICIO, 2071684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074935 | Proyecto de inversión | 1038464.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038464.63, modificado:1038464.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA TINTA. - 52993 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 52993 | S | 39 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:844, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA TINTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 80 EJIDO LA TINTA, 29950 LA TINTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PROGRESO Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA SAN JERONIMO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECER, lon:-91.722314, lat:16.9024166}} | 2022-04-07 | 2022-07-07 | 1038464.63 | 1038464.63 | 1038464.63 | 1038464.63 | 1038464.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0085/2022, contratista:FRANCO JOSUE LOPEZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1038464.63, importe_modificado:1038464.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2074935/proyecto_INICIO, 2074935/proyecto_PROCESO, 2074935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075068 | Proyecto de inversión | 3349999.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3349999.86, modificado:3349999.86}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO BARRIO LOS PINOS. - 54084 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 54084 | S | 105 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO (BARRIO LOS PINOS) KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO ABASOLO BARRIO LOS PINOS, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO- COMITAN Y CARRETERA COMITAN-TRINITARIA, CARRET, lon:-92.21231099, lat:16.8170514}} | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 3349999.86 | 3349999.86 | 3349999.86 | 3349999.86 | 3349999.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0106/2022, contratista:ALLAN DE JESUS MARTINEZ CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3349999.86, importe_modificado:3349999.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1980.0}} | {2075068/proyecto_INICIO, 2075068/proyecto_PROCESO, 2075068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076610 | Proyecto de inversión | 1808196.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808196.14, modificado:1808196.14}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 63125 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 63125 | S | 133 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:216, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTA RITA KILÓMETRO 77 + 900 EJIDO SANTA RITA, 29950 SANTA RITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CARRETERA EL SIBAL Y VEREDA LA CULEBRA, CAMINO NUEVA OALESTINA PARA LLEGAR SALIM, lon:-91.457101, lat:16.916845}} | 2022-04-15 | 2022-07-15 | 1808196.14 | 1808196.14 | 1808196.14 | 1808196.14 | 1808196.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0138/2022, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1808196.14, importe_modificado:1808196.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2076610/proyecto_INICIO, 2076610/proyecto_PROCESO, 2076610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077328 | Proyecto de inversión | 1825641.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825641.97, modificado:1825641.97}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD JUAN LARGO. - 66868 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 66868 | S | 22 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3118, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - JUAN LARGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 400 EJIDO JUAN LARGO, 29950 JUAN LARGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PROGRESO Y CARRETERA CUXULJA, TERRACERIA JUAN LARGO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-92.17283611, lat:16.8943361}} | 2022-05-04 | 2022-08-10 | 1825641.97 | 1825641.97 | 1825641.97 | 1825641.97 | 1825641.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0166/2022, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1825641.97, importe_modificado:1825641.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2077328/proyecto_INICIO, 2077328/proyecto_PROCESO, 2077328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080171 | Proyecto de inversión | 1219573.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219573.88, modificado:1219573.88}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CANAN - 81664 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 81664 | S | 181 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:797.0, meta_modificada:797.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:284, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO CANAN KILÓMETRO 172 + 100 EJIDO NUEVO CANAN, 29950 NUEVO CANÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA PALENQUE-CRUCERO CHANCALA, CARRETERA CRUCERO, lon:-91.478051, lat:17.171355}} | 2022-05-11 | 2022-07-11 | 1219573.88 | 1219573.88 | 1219573.88 | 1219573.88 | 1219573.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0178/2022, contratista:ALEX ANTONINO CARDENAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1219573.88, importe_modificado:1219573.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:797.0}} | {2080171/proyecto_INICIO, 2080171/proyecto_PROCESO, 2080171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109495 | Proyecto de inversión | 951985.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951985.76, modificado:951985.76}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD NUEVO GUADALUPE - 115175 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 115175 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:344, direccion:CALLE NUEVO GUADALUPE EJIDO NUEVO GUADALUPE, 29950 NUEVO GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-CRUCERO QUESHIL, TERRACERIA NUEVO GUADALUPE PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL TO, lon:-91.949573, lat:16.92644}} | 2022-04-01 | 2022-08-30 | 951985.76 | 951985.76 | 951985.76 | 951985.76 | 951985.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0158/2022, contratista:CP & MU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:951985.76, importe_modificado:951985.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2109495/proyecto_INICIO, 2109495/proyecto_PROCESO, 2109495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110720 | Proyecto de inversión | 2486211.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2486211.3, modificado:2486211.3}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO ROSARIO. - 120766 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 120766 | S | 105 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1172, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO ROSARIO KILÓMETRO 19 + 500 EJIDO NUEVO ROSARIO, 29950 NUEVO ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-BALAXTE Y CARRETERA BALAXTE-SAN ANTONIO EL PORVENIR, CARRETE, lon:-91.96022052, lat:16.92816797}} | 2022-05-01 | 2022-08-30 | 2486211.3 | 2486211.3 | 2486211.3 | 2486211.3 | 2486211.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0196/2022, contratista:INGENIERIA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2486211.3, importe_modificado:2486211.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2110720/proyecto_INICIO, 2110720/proyecto_PROCESO, 2110720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110783 | Proyecto de inversión | 2523887.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2523887.21, modificado:2523887.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JERUSALEN. - 121010 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 121010 | S | 270 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1154, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO JERUSALEN KILÓMETRO 7 + 960 EJIDO NUEVO JERUSALEN, 29950 NUEVO JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS DELICIAS Y CARRETERA LA ENCRUCIJADA, CARRETERA LA ILUSION PARA , lon:-92.027113, lat:16.895176}} | 2022-05-23 | 2022-08-26 | 2523887.21 | 2523887.21 | 2523887.21 | 2523887.21 | 2523887.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0205/2022, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2523887.21, importe_modificado:2523887.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:36.0}} | {2110783/proyecto_PROCESO, 2110783/proyecto_INICIO, 2110783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110921 | Proyecto de inversión | 1199989.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199989.4, modificado:1199989.4}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO Y 0 ESCALINATA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LACANJA CHANSAYAB - 121613 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 121613 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:585.26, meta_modificada:585.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:595, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LACANJA CHANSAYAB KILÓMETRO 12 + 100 PUEBLO LACANAJA CHASAYAB, 29950 LACANJÁ CHANSAYAB, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE-CRUCERO SHUPA Y CARRETERA CRUCERO CHUPA-CRUCERO , lon:-91.12834464, lat:16.7617028}} | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 1199989.4 | 1199989.4 | 1199989.4 | 1199989.4 | 1199989.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0201/2022, contratista:DASSIE FRANCISCO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1199989.4, importe_modificado:1199989.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:585.26}} | {2110921/proyecto_INICIO, 2110921/proyecto_PROCESO, 2110921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111124 | Proyecto de inversión | 3000006.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000006.45, modificado:3000006.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE UJCUMILJA - 122523 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 122523 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1600.2, meta_modificada:1600.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA KILÓMETRO 30 + 300 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE COLONIA SAN SEBASTIAN Y CALLE SAN SEBASTIAN-OCTAVIO ALBORES, CALLE OCTAVIO ALBRES-UJCU, lon:-92.12805575, lat:16.90180585}} | 2022-05-30 | 2022-10-30 | 3000006.45 | 3000006.45 | 3000006.45 | 3000006.45 | 3000006.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0212/2022, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3000006.45, importe_modificado:3000006.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1600.2}} | {2111124/proyecto_PROCESO, 2111124/proyecto_INICIO, 2111124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111336 | Proyecto de inversión | 3341524.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3341524.54, modificado:3341524.54}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA FRONTERA UNO - 123499 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 123499 | S | 118 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11571.0, meta_modificada:11571.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA FRONTERA UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO LA FRONTERA UNO, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YUTJA Y TERRACERIA CHULNA TENANGO, TERRACERIA LA FRONTERA UNO REHAB, lon:-92.28425445, lat:16.93257239}} | 2022-06-07 | 2022-08-08 | 3341524.54 | 3341524.54 | 3341524.54 | 3341524.54 | 3341524.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0231/2022, contratista:ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3341524.54, importe_modificado:3341524.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11571.0}} | {2111336/proyecto_INICIO, 2111336/proyecto_PROCESO, 2111336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111774 | Proyecto de inversión | 3594873.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3594873.55, modificado:3594873.55}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO OXCHUC - 125783 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 125783 | S | 96 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2662.4, meta_modificada:2662.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2710, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO OXCHUC KILÓMETRO 16 + 10 EJIDO NUEVO OXCHUC, 29950 NUEVO OXCHUC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO TONINA-BALAXTE, CARRETERA BAL, lon:-91.9726156, lat:16.90648023}} | 2022-07-04 | 2022-10-31 | 3594873.55 | 3594873.55 | 3594873.55 | 3594873.55 | 3594873.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0238/2022, contratista:. CLAUDIA JANETH MONTESINOS OCAÑA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3594873.55, importe_modificado:3594873.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2662.4}} | {2111774/proyecto_PROCESO, 2111774/proyecto_INICIO, 2111774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112312 | Proyecto de inversión | 5503560.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5503560.46, modificado:5503560.46}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAMARIA - 128341 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 128341 | S | 296 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6063.4, meta_modificada:6063.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:875, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO SAMARIA KILÓMETRO 54 + 100 EJIDO SAN ANTONIO SAMARIA, 29950 SAN ANTONIO SAMARIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO OCOSINGO-TONINA Y CAMINO PAMALA, CAMINO SAN ANTONIO SAMARIA, lon:-91.883315, lat:16.856386}} | 2022-07-01 | 2022-10-30 | 5503560.46 | 5503560.46 | 5503560.46 | 5503560.46 | 5503560.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0266/2022, contratista:KAVIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5503560.46, importe_modificado:5503560.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6063.4}} | {2112312/proyecto_INICIO, 2112312/proyecto_PROCESO, 2112312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112869 | Proyecto de inversión | 1495301.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495301.38, modificado:1469858.18}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO LETRINA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CHAMOMUN - 131171 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 131171 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:511, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHAMOMUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 600 EJIDO CHAMOMUN, 29950 CHAMOMÚN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CARRETERA SUSCHILA, TERRACERIA CHAMOMUN PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA , lon:-91.997893, lat:16.857156}} | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 1469858.18 | 1469858.18 | 1469858.18 | 1469858.18 | 1469858.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0290/2022, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1495301.38, importe_modificado:1495301.38}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:33.0}} | {2112869/proyecto_INICIO, 2112869/proyecto_PROCESO, 2112869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113491 | Proyecto de inversión | 499807.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499807.78, modificado:499807.78}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CATARRAYA - 134007 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 134007 | S | 139 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:698, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO CATARRAYA KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO SAN ANTONIO CATARRAYA, 29950 SAN ANTONIO CATARRAYA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO T, lon:-91.7446828, lat:17.03748443}} | 2022-07-10 | 2022-09-10 | 499807.78 | 499807.78 | 499807.78 | 499807.78 | 499807.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0302/2022, contratista:ZENAIDA GOMEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:499807.78, importe_modificado:499807.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:360.0}} | {2113491/proyecto_INICIO, 2113491/proyecto_PROCESO, 2113491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113504 | Proyecto de inversión | 1216448.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216448.89, modificado:1216448.89}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS - 134065 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 134065 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:939.4, meta_modificada:939.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2767, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS KILÓMETRO 59 + 700 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y TERRACERIA SAN JACINTO, TERRACERIA SAN MARCO PARA LLEGAR SALIMOS , lon:-91.700647, lat:16.826359}} | 2022-06-27 | 2022-09-30 | 1216448.89 | 1216448.89 | 1216448.89 | 1216448.89 | 1216448.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0307/2022, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1216448.89, importe_modificado:1216448.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:939.4}} | {2113504/proyecto_INICIO, 2113504/proyecto_PROCESO, 2113504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116659 | Proyecto de inversión | 519499.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519499.28, modificado:519499.28}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA REFORMA - 146877 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 146877 | S | 115 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1032.0, meta_modificada:1032.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:345, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA REFORMA KILÓMETRO 203 + 350 EJIDO LA REFORMA, 29950 LA REFORMA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CAMPO ALEGRE Y CARRETERA CAMPO ALEGRE-RANCHERIA LA PUERTA, CARRETERA , lon:-91.899341, lat:16.958822}} | 2022-07-11 | 2022-09-30 | 519499.28 | 519499.28 | 519499.28 | 519499.28 | 519499.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0319/2022, contratista:WILLIAMS MOISES AGUILAR CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:519499.28, importe_modificado:519499.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1032.0}} | {2116659/proyecto_INICIO, 2116659/proyecto_PROCESO, 2116659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120319 | Proyecto de inversión | 1294842.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294842.2, modificado:1294842.2}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JAVIER. - 163163 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 163163 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:417, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN JAVIER KILÓMETRO 232 + 300 EJIDO SAN JAVIER, 29950 SAN JAVIER, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA PALENQUE-LA TRINITARIA, CARRETERA LA TRINITARIA, lon:-91.10565947, lat:16.80014677}} | 2022-08-02 | 2022-12-02 | 1294842.2 | 1294842.2 | 1294842.2 | 1294842.2 | 1294842.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0361/2022, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1294842.2, importe_modificado:1294842.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2120319/proyecto_PROCESO, 2120319/proyecto_INICIO, 2120319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123194 | Proyecto de inversión | 1747879.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747879.81, modificado:1747879.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL TRIUNFO DE ALFREDO DIAZ - 176685 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 176685 | S | 87 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2734, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL TRIUNFO DE ALFREDO DIAZ KILÓMETRO 32 + 300 EJIDO EL TRIUNFO DE ALFREDO DIAZ, 29950 EL TRIUNFO DE ALFREDO DÍAZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SANTA MARTHA Y CARRET, lon:-91.82058549, lat:16.79488684}} | 2022-08-23 | 2022-12-23 | 1747879.81 | 1747879.81 | 1747879.81 | 1747879.81 | 1747879.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0378/2022, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1747879.81, importe_modificado:1747879.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:27.0}} | {2123194/proyecto_INICIO, 2123194/proyecto_PROCESO, 2123194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070730 | Proyecto de inversión | 2602789.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2602789.13, modificado:2602789.13}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TANIPERLA - 27717 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 27717 | S | 1230 | 1222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TANIPERLA KILÓMETRO 90 + 500 EJIDO TANIPERLA, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA MONTELIBANO, CARRETERA SANTA ELENA LA OBRA SE ENCUENTRA A CONT, lon:-91.52561285, lat:16.82282402}} | 2022-03-07 | 2022-07-07 | 2602789.13 | 2602789.13 | 2602789.13 | 2602789.13 | 2602789.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0028/2022, contratista:ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2602789.13, importe_modificado:2602789.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {2070730/proyecto_PROCESO, 2070730/proyecto_INICIO, 2070730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070947 | Proyecto de inversión | 1562486.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562486.51, modificado:1562486.51}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO BARRIO DOS - 28705 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 28705 | S | 216 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:493.0, meta_modificada:493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO TENANGO BARRIO DOS, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ABASOLO Y CARRETERA TZAJALA, CAMINO TENANGO BARRIO DOS PARA, lon:-92.25882732, lat:16.90374248}} | 2022-03-15 | 2022-06-30 | 1562486.51 | 1562486.51 | 1562486.51 | 1562486.51 | 1562486.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0042/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562486.51, importe_modificado:1562486.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:493.0}} | {2070947/proyecto_INICIO, 2070947/proyecto_PROCESO, 2070947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071383 | Proyecto de inversión | 4554263.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4554263.59, modificado:4554263.59}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD AGUA DULCE TEHUACAN. - 30892 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 30892 | S | 172 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:405, direccion:CALLE AGUA DULCE TEHUACAN RANCHERIA AGUA DULCE TEHUACAN, 29950 AGUA DULCE TEHUACAN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO AGUA DULCE TEHUACAN Y CARRETERA OCOSINGO-EL TUMBO, CARRETERA OCOSINGO DAMASCO PARA LLEGAR SALIMOS DE , lon:-91.584107, lat:17.067466}} | 2022-04-01 | 2022-08-30 | 4554263.59 | 4554263.59 | 4554263.59 | 4554263.59 | 4554263.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0062/2022, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4554263.59, importe_modificado:4554263.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}} | {2071383/proyecto_PROCESO, 2071383/proyecto_INICIO, 2071383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071435 | Proyecto de inversión | 2404208.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2404208.71, modificado:2404208.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA LAS FLORES. - 31232 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 31232 | S | 59 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:31, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SANTA MARIA LAS FLORES, 29950 SANTA MARÍA DE LAS FLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PROGRESO Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA , lon:-92.04156149, lat:16.84064025}} | 2022-03-30 | 2022-06-30 | 2404208.71 | 2404208.71 | 2404208.71 | 2404208.71 | 2404208.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0061/2022, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2404208.71, importe_modificado:2404208.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2071435/proyecto_INICIO, 2071435/proyecto_PROCESO, 2071435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071581 | Proyecto de inversión | 1507358.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507358.21, modificado:1507358.21}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO GETZEMANI - 31977 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 31977 | S | 36 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1063, direccion:CALLE NUEVO GETZEMANI RANCHERIA NUEVO GETZEMANI, 29950 NUEVO GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO SAN JOSE EL CONTENTO Y CAMINO SIBACA, TERRACERIA RANCHERIA GETZEMANI PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUM, lon:-92.20073226, lat:16.98845158}} | 2022-03-14 | 2022-07-13 | 1507358.21 | 1507358.21 | 1507358.21 | 1507358.21 | 1507358.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0056/2022, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1507358.21, importe_modificado:1507358.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2071581/proyecto_INICIO, 2071581/proyecto_PROCESO, 2071581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071650 | Proyecto de inversión | 1562499.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562499.87, modificado:1562499.87}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO BARRIO SEIS - 32380 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 32380 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:502.0, meta_modificada:502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TZAJALA Y CAMINO EL ROSARIO, CAMINO LA FRONTERA 1 PARA LLEGAR A LA LOCALIDA, lon:-92.260397, lat:16.906928}} | 2022-03-15 | 2022-06-30 | 1562499.87 | 1562499.87 | 1562499.87 | 1562499.87 | 1562499.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0067/2022, contratista:JOSE ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562499.87, importe_modificado:1562499.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:502.0}} | {2071650/proyecto_PROCESO, 2071650/proyecto_INICIO, 2071650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071718 | Proyecto de inversión | 622802.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622802.19, modificado:622802.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR - 32742 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 32742 | S | 12 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2954, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL MIRADOR KILÓMETRO 8 + 60 EJIDO EL MIRADOR, 29950 EL MIRADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO OCOSINGO-ALTAMIRANO Y CARRETERA OCOSINGO-COMITAN, CARRETERA PLAN DE AYAL, lon:-92.03844713, lat:16.85714074}} | 2022-03-30 | 2022-06-30 | 622802.19 | 622802.19 | 622802.19 | 622802.19 | 622802.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0070/2022, contratista:OMAR GARCIA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:622802.19, importe_modificado:622802.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2071718/proyecto_INICIO, 2071718/proyecto_PROCESO, 2071718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074613 | Proyecto de inversión | 1562498.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562498.7, modificado:1562498.7}} | AMPLIACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TENANGO. - 50862 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 50862 | S | 2066 | 2521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TZAJALA Y CAMINO EL ROSARIO, CAMINO LA FRONTERA 1 PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD, lon:-92.25374, lat:16.91334}} | 2022-03-20 | 2022-08-20 | 1562498.7 | 1562498.7 | 1562498.7 | 1562498.7 | 1562498.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0082/2022, contratista:GILBERTO GUSTAVO CONSTANTINO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562498.7, importe_modificado:1562498.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.0}} | {2074613/proyecto_INICIO, 2074613/proyecto_PROCESO, 2074613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074749 | Proyecto de inversión | 4000000.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.98, modificado:4000000.98}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO EL JARDIN - 51735 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 51735 | S | 220 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1359.2, meta_modificada:1359.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ARANGO BARRIO EL JARDIN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA ARANGO Y AVENIDA 1RA SUR PONIENTE, PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO AL BARRIO SAN SEBASTIAN CONTINUAMOS HASTA LLEGAR AL POZO PRONFUN, lon:-92.105533, lat:16.900417}} | 2022-03-15 | 2022-07-15 | 4000000.98 | 4000000.98 | 4000000.98 | 4000000.98 | 4000000.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0090/2022, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4000000.98, importe_modificado:4000000.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1359.2}} | {2074749/proyecto_INICIO, 2074749/proyecto_PROCESO, 2074749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075048 | Proyecto de inversión | 2498414.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498414.44, modificado:2498414.44}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LA MARIMBA - 53878 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 53878 | S | 155 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1967.0, meta_modificada:1967.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA ORIENTE NORTE BARRIO LA MARIMBA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA ORIENTE NORTE Y CALLE 9A. PONIENTE SUR, CALLE PROLONGACION 3A. NORTE ORIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTR, lon:-92.08834346, lat:16.91335527}} | 2022-04-04 | 2022-08-04 | 2498414.44 | 2498414.44 | 2498414.44 | 2498414.44 | 2498414.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0105/2022, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES PROFESIONALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2498414.44, importe_modificado:2498414.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1967.0}} | {2075048/proyecto_PROCESO, 2075048/proyecto_INICIO, 2075048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075412 | Proyecto de inversión | 1997341.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997341.6, modificado:1977086.36}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA SELVA SAN ANDRES. - 56319 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 56319 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:655, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA SELVA SAN ANDRES, 29950 LA SELVA (SAN ANDRÉS), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA RUMBO A BENEMERITO, TERRACERIA, lon:-91.35293544, lat:17.09481781}} | 2022-03-25 | 2022-06-25 | 1977086.36 | 1977086.36 | 1977086.36 | 1977086.36 | 1977086.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0110/2022, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1997341.6, importe_modificado:1997341.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2075412/proyecto_PROCESO, 2075412/proyecto_INICIO, 2075412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076261 | Proyecto de inversión | 1460765.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460765.54, modificado:1460765.54}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FLOR DE GETZEMANI - 61314 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 61314 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2981, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA FLOR DE GETZEMANI, 29950 LA FLOR DE GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA ROSA MAMALIK Y CARRETERA SIBACA, TERRACER, lon:-92.23285401, lat:16.9954824}} | 2022-05-10 | 2022-08-10 | 1460765.54 | 1460765.54 | 1460765.54 | 1460765.54 | 1460765.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0134/2022, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1460765.54, importe_modificado:1460765.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2076261/proyecto_INICIO, 2076261/proyecto_PROCESO, 2076261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109518 | Proyecto de inversión | 2500108.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500108.83, modificado:2500108.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES. - 115289 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 115289 | S | 211 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:73, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - DOLORES KILÓMETRO 45 + 100 EJIDO DOLORES, 29950 DOLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-MONTE LIBANO Y CARRETERA OJO DE AGUA, CARRETERA CRUCERO LA ESTRELLA PARA LLEGA, lon:-91.79706159, lat:16.89651119}} | 2022-05-02 | 2022-08-05 | 2500108.83 | 2500108.83 | 2500108.83 | 2500108.83 | 2500108.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0159/2022, contratista:INGENIERIA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2500108.83, importe_modificado:2500108.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2109518/proyecto_INICIO, 2109518/proyecto_PROCESO, 2109518/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109554 | Proyecto de inversión | 1188140.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188140.28, modificado:1188140.28}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CUXULJA - 115449 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 115449 | S | 366 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.56, meta_modificada:86.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1721, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CUXULJA KILÓMETRO 19 + 200 EJIDO CUXULJA, 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA CRUCERO CUXULJA-ALTAMIRANO, CALLE CUXULJA PARA LLEGA, lon:-92.169455, lat:16.810257}} | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 1188140.28 | 1188140.28 | 1188140.28 | 1188140.28 | 1188140.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0160/2022, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1188140.28, importe_modificado:1188140.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.56}} | {2109554/proyecto_INICIO, 2109554/proyecto_PROCESO, 2109554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110546 | Proyecto de inversión | 3999708.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999708.95, modificado:3999042.84}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL CENSO - 119740 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 119740 | S | 616 | 572 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5954.0, meta_modificada:5954.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:575, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL CENSO KILÓMETRO 76 + 100 EJIDO EL CENSO, 29950 EL CENSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO TONINA-MONTE LIBANO, TERRACERIA MONTE LIB, lon:-91.56044917, lat:16.8622583}} | 2022-05-12 | 2022-08-05 | 3999042.84 | 3999042.84 | 3999042.84 | 3999042.84 | 3999042.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0192/2022, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999708.95, importe_modificado:3999708.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5954.0}} | {2110546/proyecto_FIN, 2110546/proyecto_INICIO, 2110546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA TUVO AHORRO PRESUPUESTAL $666.11, trimestre:5.0, usuario:marcoavargash, fecha:2023-06-26}} | {obs1: {observación:INFORME DEFINITIVO EL AVANCE FINANCIERO, DEBE ESTAR AL 100% REVISAR, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-13}, obs2: {observación:INFORME DEFINITIVO EL AVANCE FINANCIERO, DEBE ESTAR AL 100% REVISAR, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-13}, obs3: {observación:INFORME DEFINITIVO EL AVANCE FINANCIERO, DEBE ESTAR AL 100% REVISAR, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-13}, obs4: {observación:INFORME DEFINITIVO EL AVANCE FINANCIERO, DEBE ESTAR AL 100% REVISAR, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-13}}
2022 | 5 | CHP220302110553 | Proyecto de inversión | 1497058.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497058.28, modificado:1497058.28}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD AMADOR HERNANDEZ - 119768 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 119768 | S | 263 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1460.0, meta_modificada:1460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - AMADOR HERNANDEZ KILÓMETRO 91 + 400 EJIDO AMADOR HERNANDEZ, 29950 AMADOR HERNÁNDEZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO REAL Y TERRACERIA AVELLANAL, TERRACERIA GUANAL PARA LL, lon:-91.33465818, lat:16.54274356}} | 2022-05-23 | 2022-09-23 | 1497058.28 | 1497058.28 | 1497058.28 | 1497058.28 | 1497058.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0190/2022, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1497058.28, importe_modificado:1497058.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1460.0}} | {2110553/proyecto_INICIO, 2110553/proyecto_PROCESO, 2110553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110916 | Proyecto de inversión | 2070614.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070614.69, modificado:2070614.69}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA, EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO DIFERENTES BARRIOS. - 121603 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 121603 | S | 1260 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:237.0, meta_modificada:237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO NACIONAL BARRIO LAJA TENDIDA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA AVENIDA BELEN PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA RECORRER DIFEREN, lon:-92.11162318, lat:16.90982946}} | 2022-05-23 | 2022-08-23 | 2070614.69 | 2070614.69 | 2070614.69 | 2070614.69 | 2070614.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0207/2022, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2070614.69, importe_modificado:2070614.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.0}} | {2110916/proyecto_INICIO, 2110916/proyecto_PROCESO, 2110916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111754 | Proyecto de inversión | 973941.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973941.57, modificado:973941.57}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL RETIRO - 125689 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 125689 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1115.1, meta_modificada:1115.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1761, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL RETIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 100 EJIDO EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y TERRACERIA LA LUCHA, TERRACERIA EL RETIRO PARA LLEGAR A LA RANCHERIA EL , lon:-91.95888483, lat:16.88345934}} | 2022-06-15 | 2022-09-15 | 973941.57 | 973941.57 | 973941.57 | 973941.57 | 973941.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0247/2022, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:973941.57, importe_modificado:973941.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1115.1}} | {2111754/proyecto_INICIO, 2111754/proyecto_PROCESO, 2111754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111806 | Proyecto de inversión | 1499595.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499595.14, modificado:1499595.14}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BARRIO LA LAGUNA - 125934 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 125934 | S | 65 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3199, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - BARRIO LA LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 RANCHERIA LA LAGUNA, 29950 BARRIO LA LAGUNA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE DIF MUNICIPAL Y CALLE DIF MUNICIPAL-RIO LA VIRGEN, CALLE RIO LA VIRGEN-BARRIO , lon:-92.080188, lat:16.92507}} | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 1499595.14 | 1499595.14 | 1499595.14 | 1499595.14 | 1499595.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0241/2022, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1499595.14, importe_modificado:1499595.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {2111806/proyecto_PROCESO, 2111806/proyecto_INICIO, 2111806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112081 | Proyecto de inversión | 1990092.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990092.52, modificado:1990092.52}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CHULNA, TENANGO BARRIO CENTRO - 127218 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 127218 | S | 189 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7045.5, meta_modificada:7045.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CHULNA-TENANGO KILÓMETRO 43 + 7 EJIDO CHULNA-TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-ABASOLO Y CARRETERA ABASOLO-TZAJALA, TERRACERIA TZAJALA-CHUL, lon:-92.24955297, lat:16.91530201}} | 2022-06-30 | 2022-08-30 | 1990092.52 | 1990092.52 | 1990092.52 | 1990092.52 | 1990092.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0255/2022, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1990092.52, importe_modificado:1990092.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7045.5}} | {2112081/proyecto_INICIO, 2112081/proyecto_PROCESO, 2112081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112109 | Proyecto de inversión | 717263.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717263.38, modificado:717263.38}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE, EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO DIFERENTES BARRIOS - 127419 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 127419 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO NUEVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE SEPTIMA SUR ORIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DE LA PRIMERA ORIENTE SUR PASANDO LA SEGUNDA ORIENT, lon:-92.09175377, lat:16.90358435}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 717263.38 | 717263.38 | 717263.38 | 717263.38 | 717263.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0273/2022, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:717263.38, importe_modificado:717263.38}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:150.0}} | {2112109/proyecto_INICIO, 2112109/proyecto_PROCESO, 2112109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112146 | Proyecto de inversión | 2974886.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2974886.26, modificado:2974886.26}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA - 127600 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 127600 | S | 6135 | 5849 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2028.0, meta_modificada:2028.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 255 + 300 SECCION NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-MONTE LIBANO Y CARRETERA MONTE LIBANO-NA-HA, TERRAC, lon:-91.2637607, lat:16.81257917}} | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 2974886.26 | 2974886.26 | 2974886.26 | 2974886.26 | 2974886.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0260/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2974886.26, importe_modificado:2974886.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2028.0}} | {2112146/proyecto_INICIO, 2112146/proyecto_PROCESO, 2112146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112290 | Proyecto de inversión | 2466111.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2466111.71, modificado:2466111.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD MUMUNTIC II SKINAL WINIKETIK - 128229 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 128229 | S | 66 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1643, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - MUMUNTIC II SK LNAL WINIKETIK KILÓMETRO 23 + 20 EJIDO MUMUNTIC II SK LNAL WINIKETIK, 29950 MUMUNTIC II (SKINAL WINIKETIK), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA SUR PONIEN, lon:-92.105333, lat:16.890018}} | 2022-06-21 | 2022-09-28 | 2466111.71 | 2466111.71 | 2466111.71 | 2466111.71 | 2466111.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0267/2022, contratista:FRANCO JOSUE LOPEZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2466111.71, importe_modificado:2466111.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}} | {2112290/proyecto_INICIO, 2112290/proyecto_PROCESO, 2112290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113389 | Proyecto de inversión | 1998840.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998840.78, modificado:1998840.78}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO - 133515 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 133515 | S | 118 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6874.7, meta_modificada:6874.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:439, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - MIGUEL HIDALGO KILÓMETRO 30 + 100 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29950 MIGUEL HIDALGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PAMALA Y CARRETERA PAMALA-CRUCERO MONTE LIBANO, CARRETERA, lon:-91.71294861, lat:17.0313172}} | 2022-07-08 | 2022-09-08 | 1998840.78 | 1998840.78 | 1998840.78 | 1998840.78 | 1998840.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0298/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1998840.78, importe_modificado:1998840.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6874.7}} | {2113389/proyecto_INICIO, 2113389/proyecto_PROCESO, 2113389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116586 | Proyecto de inversión | 710017.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710017.12, modificado:707647.82}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO BENITO JUAREZ - 146688 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 146688 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BARRIO BENITO JUAREZ KILÓMETRO 4 + 200 BARRIO BENITO JUAREZ, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE AV. CENTRAL PONIENTE-CARRETERA FEDERAL Y CARRETERA FEDERAL-LA SIBATECA,, lon:-92.10690747, lat:16.91148925}} | 2022-07-01 | 2022-10-30 | 707647.82 | 707647.82 | 707647.82 | 707647.82 | 707647.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0315/2022, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:710017.12, importe_modificado:710017.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2116586/proyecto_INICIO, 2116586/proyecto_PROCESO, 2116586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117178 | Proyecto de inversión | 999950.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999950.08, modificado:999950.08}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO SIBACA. - 149322 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 149322 | S | 83 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SIBACA BARRIO SIBACA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AVENIDA LOS LAURELES, AVENIDA CLAVELES PARA LLEGAR SALIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE OCOSINGO TOMAMOS CAMINO A PERIFERIC, lon:-92.08888072, lat:16.90741503}} | 2022-06-28 | 2022-10-28 | 999950.08 | 999950.08 | 999950.08 | 999950.08 | 999950.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0352/2022, contratista:LEYBER DE JESUS HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999950.08, importe_modificado:999950.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2117178/proyecto_INICIO, 2117178/proyecto_PROCESO, 2117178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117359 | Proyecto de inversión | 2100028.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100028.76, modificado:2100028.76}} | REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL. - 150036 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 150036 | S | 365 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:200, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 500 EJIDO SAN MIGUEL, 29950 SAN MIGUEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATATE NUEVO Y TERRACERIA EL TRIUNFO, TERRACERIA LA GARRUCHA SALE DE OCOSINGO PAS, lon:-91.85188103, lat:16.79629241}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2100028.76 | 2100028.76 | 2100028.76 | 2100028.76 | 2100028.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0347/2022, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2100028.76, importe_modificado:2100028.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18000.0}} | {2117359/proyecto_INICIO, 2117359/proyecto_PROCESO, 2117359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117380 | Proyecto de inversión | 1000157.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000157.32, modificado:1000157.32}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ BULWA - 150112 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 150112 | S | 132 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ BULWA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 500 EJIDO BENITO JUAREZ BULWA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y TERRACERIA ENTRONQUE SAN CRISTO, lon:-92.07934695, lat:16.80975523}} | 2022-07-18 | 2022-10-22 | 1000157.32 | 1000157.32 | 1000157.32 | 1000157.32 | 1000157.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0343/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1000157.32, importe_modificado:1000157.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2117380/proyecto_INICIO, 2117380/proyecto_FIN, 2117380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120454 | Proyecto de inversión | 999876.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999876.19, modificado:999876.19}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO EL PORVENIR - 163668 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 163668 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - BARRIO EL PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 BARRIO EL PORVENIR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA NORTE PONIENTE, CALLE EJERCITO NACIONAL PARA LLEGAR DEL CENT, lon:-92.112444, lat:16.911831}} | 2022-08-10 | 2022-12-12 | 999876.19 | 999876.19 | 999876.19 | 999876.19 | 999876.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0365/2022, contratista:MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999876.19, importe_modificado:999876.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {2120454/proyecto_PROCESO, 2120454/proyecto_INICIO, 2120454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069726 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PATRIA NUEVA SAN JOSÉ EL CONTENTO - 20963 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 20963 | S | 665 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3371.0, meta_modificada:3371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENTO) KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSÉ EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LOS PINOS , lon:-92.11637511, lat:16.92554861}} | 2022-02-02 | 2022-05-23 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0005/2022, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3371.0}} | {2069726/proyecto_PROCESO, 2069726/proyecto_INICIO, 2069726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070102 | Proyecto de inversión | 2449983.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2449983.48, modificado:2449983.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL NACIMIENTO. - 22734 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 22734 | S | 90 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3042, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL NACIMIENTO KILÓMETRO 23 + 20 EJIDO EL NACIMIENTO, 29950 EL NACIMIENTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PROGRESO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA EL NACIMIENTO PARA SITUARSE AL, lon:-92.154368, lat:16.904616}} | 2022-03-22 | 2022-06-22 | 2449983.48 | 2449983.48 | 2449983.48 | 2449983.48 | 2449983.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0022/2022, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2449983.48, importe_modificado:2449983.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}} | {2070102/proyecto_PROCESO, 2070102/proyecto_INICIO, 2070102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071758 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO - 33033 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 33033 | S | 665 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO KILÓMETRO 27 + 300 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETERA I, lon:-92.159823, lat:16.929861}} | 2022-02-02 | 2022-05-23 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0072/2022, contratista:JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1160.0}} | {2071758/proyecto_PROCESO, 2071758/proyecto_INICIO, 2071758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074501 | Proyecto de inversión | 4479739.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4479739.18, modificado:5492563.83}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL CARIBAL. - 50175 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 50175 | S | 50 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:705, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL CARIBAL, 29950 SANTA CRUZ DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MONTELIBANO Y TERRACERIA LA ESPERANZA, TERRACERIA EL CARIBAL PARA, lon:-91.68522, lat:16.999151}} | 2022-03-28 | 2022-06-28 | 5492563.83 | 5492563.83 | 5492563.83 | 5492563.83 | 5492563.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0240/2022, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5495355.77, importe_modificado:5495355.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:64.0}} | {2074501/proyecto_INICIO, 2074501/proyecto_PROCESO, 2074501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074615 | Proyecto de inversión | 1870925.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1870925.11, modificado:1870925.11}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SLOQUIB CHAY - 50884 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 50884 | S | 192 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1484, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SLOQUIB CHAY, 29950 SLOQUIB CHAY, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA GOLONDRINAS Y CARRETERA BONANZA, TERRACERIA SLOQUIB CHAY PARA LLEG, lon:-92.07731378, lat:16.8812642}} | 2022-03-30 | 2022-06-30 | 1870925.11 | 1870925.11 | 1870925.11 | 1870925.11 | 1870925.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0095/2022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA CAMACHO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1870925.11, importe_modificado:1870925.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:31.0}} | {2074615/proyecto_INICIO, 2074615/proyecto_PROCESO, 2074615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074624 | Proyecto de inversión | 1562409.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562409.49, modificado:1562409.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LOCATALUM TENANGO - 50949 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 50949 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:974.0, meta_modificada:974.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1055, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LOCATALUM TENANGO KILÓMETRO 22 + 200 EJIDO LOCATALUM TENANGO, 29950 LOCATALUM TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YUT`JA Y TERRACERIA CHULNA TENENGO, TERRACERIA LOCATALUM TEN, lon:-92.23209762, lat:16.91026685}} | 2022-04-01 | 2022-07-15 | 1562409.49 | 1562409.49 | 1562409.49 | 1562409.49 | 1562409.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0083/2022, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562409.49, importe_modificado:1562409.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:974.0}} | {2074624/proyecto_PROCESO, 2074624/proyecto_INICIO, 2074624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074683 | Proyecto de inversión | 2309890.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2309890.17, modificado:2309890.17}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO SACRIFICIO. - 51326 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 51326 | S | 62 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1726, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO SACRIFICIO KILÓMETRO 25 + 1 EJIDO NUEVO SACRIFICIO, 29950 NUEVO SACRIFICIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PROGRESO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA NUEVO SACRIFICIO P, lon:-92.141664, lat:16.784758}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 2309890.17 | 2309890.17 | 2309890.17 | 2309890.17 | 2309890.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0094/2022, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2309890.17, importe_modificado:2309890.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:33.0}} | {2074683/proyecto_INICIO, 2074683/proyecto_PROCESO, 2074683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075074 | Proyecto de inversión | 2599999.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599999.28, modificado:2599999.28}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NABALAM - 54122 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 54122 | S | 43 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1665.0, meta_modificada:1665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1071, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NABALAM KILÓMETRO 28 + 400 EJIDO NABALAM, 29950 NABALÁM, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CUXULJA Y CARRETERA CUXULJA-TOMAS MUNZER, CARRETERA TOMAS MUNZER-NABALAM PARA, lon:-92.13042417, lat:16.7553425}} | 2022-04-25 | 2022-08-25 | 2599999.28 | 2599999.28 | 2599999.28 | 2599999.28 | 2599999.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0115/2022, contratista:CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION GRUPO MAYA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2599999.28, importe_modificado:2599999.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1665.0}} | {2075074/proyecto_PROCESO, 2075074/proyecto_INICIO, 2075074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075421 | Proyecto de inversión | 2431300.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2431300.62, modificado:2431300.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO - 56447 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 56447 | S | 60 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1511, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 150 EJIDO SANTO DOMINGO, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VIRGINIA Y TERRACERIA SACRIFICIO, TERRACERIA CUCJA PARA LLEGAR AL LUGAR , lon:-92.1552059, lat:16.8710851}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 2431300.62 | 2431300.62 | 2431300.62 | 2431300.62 | 2431300.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0079/2022, contratista:DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2431300.62, importe_modificado:2431300.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2075421/proyecto_INICIO, 2075421/proyecto_PROCESO, 2075421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075568 | Proyecto de inversión | 1999995.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999995.73, modificado:1999995.73}} | CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYUTLA. - 57418 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 57418 | S | 434 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1604.0, meta_modificada:1604.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:142, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PLAN DE AYUTLA KILÓMETRO 125 + 100 EJIDO PLAN DE AYUTLA, 29950 PLAN DE AYUTLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA YAXALA, TERRACERIA CULEBRA PARA LLEGAR SAL, lon:-91.30778008, lat:16.81224287}} | 2022-04-18 | 2022-07-18 | 1999995.73 | 1999995.73 | 1999995.73 | 1999995.73 | 1999995.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0104/2022, contratista:YULIANA PEREZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1999995.73, importe_modificado:1999995.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1604.0}} | {2075568/proyecto_INICIO, 2075568/proyecto_PROCESO, 2075568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077771 | Proyecto de inversión | 4299993.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4299993.44, modificado:4299993.44}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA - 69404 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 69404 | S | 76 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2020.7, meta_modificada:2020.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3115, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTA MARTHA KILÓMETRO 21 + 100 EJIDO SANTA MARTHA, 29950 SANTA MARTHA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CARRETERA ALTAMIRANO-SUSHILA, TERRACERIA SANTA MARTHA PARTIENDO C, lon:-92.02672815, lat:16.86639941}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 4299993.44 | 4299993.44 | 4299993.44 | 4299993.44 | 4299993.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0143/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4299993.44, importe_modificado:4299993.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2020.7}} | {2077771/proyecto_INICIO, 2077771/proyecto_PROCESO, 2077771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080145 | Proyecto de inversión | 4594211.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4594211.16, modificado:4594211.16}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL GUANAL - 81521 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 81521 | S | 79 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2760.0, meta_modificada:2760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:422, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL GUANAL KILÓMETRO 114 + 500 EJIDO EL GUANAL, 29950 EL GUANAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUENTE REAL Y TERRACERIA NUEVO IBARRA, TERRACERIA EL GUANAL PARA LLEGAR A LA OBR, lon:-91.36139, lat:16.56056}} | 2022-05-02 | 2022-08-31 | 4594211.16 | 4594211.16 | 4594211.16 | 4594211.16 | 4594211.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0168/2022, contratista:ALFREDO SANTOS ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4594211.16, importe_modificado:4594211.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2760.0}} | {2080145/proyecto_PROCESO, 2080145/proyecto_INICIO, 2080145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110663 | Proyecto de inversión | 714232.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714232.85, modificado:714232.85}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO SAN ISIDRO - 120395 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 120395 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.5, meta_modificada:78.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN ISIDRO BARRIO SAN ISIDRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE LAS FLORES, CALLE GUIRNALDA PARA LLEGAR NOS SITUAMOS EN EL CENTRO DE OCOSINGO NOS DIRIGIMOS HACIA EL NORTE CON DIRECCIÓN , lon:-92.105743, lat:16.91028}} | 2022-07-15 | 2022-10-15 | 714232.85 | 714232.85 | 714232.85 | 714232.85 | 714232.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0203/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:714232.85, importe_modificado:714232.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.5}} | {2110663/proyecto_INICIO, 2110663/proyecto_PROCESO, 2110663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111064 | Proyecto de inversión | 714854.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714854.14, modificado:714854.14}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NUEVO GUADALUPE - 122295 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 122295 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.5, meta_modificada:36.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SANTO DOMINGO BARRIO NUEVO GUADALUPE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE NIÑOS HEROES PARA LLEGAR NOS SITUAMOS EN EL CENTRO DE OCOSINGO NOS DIRIGIMOS HACIA LA PRIMERA A, lon:-92.10888295, lat:16.90566758}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 714854.14 | 714854.14 | 714854.14 | 714854.14 | 714854.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0209/2022, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:714854.14, importe_modificado:714854.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.5}} | {2111064/proyecto_INICIO, 2111064/proyecto_PROCESO, 2111064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111381 | Proyecto de inversión | 2820104.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2820104.71, modificado:2820104.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD. - 123713 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 123713 | S | 208 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:645, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA TRINIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 95 + 100 EJIDO LA TRINIDAD, 29950 LA TRINIDAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-CRUCERO LAS TAZASA, CARRETERA CRUCERO LAS TAZ, lon:-91.617952, lat:16.780822}} | 2022-05-30 | 2022-08-30 | 2820104.71 | 2820104.71 | 2820104.71 | 2820104.71 | 2820104.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0218/2022, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2820104.71, importe_modificado:2820104.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:47.0}} | {2111381/proyecto_INICIO, 2111381/proyecto_PROCESO, 2111381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111593 | Proyecto de inversión | 1000020.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000020.23, modificado:1000020.23}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO,EN LA LOCALIDAD DE BARRIO 2000 - 124822 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 124822 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3125, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BARRIO 2000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 EJIDO BARRIO 2000, 29950 BARRIO 2000, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SAMARIA Y CALLE LACANJA, CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE PARA LLEGAR NOS SITUAMOS EN E, lon:-92.08495483, lat:16.92583005}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 1000020.23 | 1000020.23 | 1000020.23 | 1000020.23 | 1000020.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0225/2022, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1000020.23, importe_modificado:1000020.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.0}} | {2111593/proyecto_INICIO, 2111593/proyecto_PROCESO, 2111593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111824 | Proyecto de inversión | 1842839.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842839.31, modificado:1842839.31}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO - 125987 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 125987 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2910, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 10 EJIDO SANTO DOMINGO, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN CARALAMPIO Y CALLE SAN CARALAMPIO-DOLORES, CALLE DOLORES-SANTO DOMINGO SAL, lon:-91.82247764, lat:16.93615698}} | 2022-06-15 | 2022-10-15 | 1842839.31 | 1842839.31 | 1842839.31 | 1842839.31 | 1842839.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0242/2022, contratista:ISABELA LOPEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1842839.31, importe_modificado:1842839.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2111824/proyecto_INICIO, 2111824/proyecto_PROCESO, 2111824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111831 | Proyecto de inversión | 717263.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717263.38, modificado:717263.38}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO DIFERENTES BARRIOS - 126033 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 126033 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EL CHORRO BARRIO EL CHORRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR PONIENTE Y CALLE SAN SEBASTIAN, CALLE EL CHORRO PARA LLEGAR PASAMOS LA CALLE TERCERA SUR PONIENTE PASAMOR BARRIO SAN SEBASTIAN Y LLEGAMO, lon:-92.09619859, lat:16.90428641}} | 2022-06-02 | 2022-08-02 | 717263.38 | 717263.38 | 717263.38 | 717263.38 | 717263.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0251/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:717263.38, importe_modificado:717263.38}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:150.0}} | {2111831/proyecto_PROCESO, 2111831/proyecto_INICIO, 2111831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112681 | Proyecto de inversión | 1152925.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152925.56, modificado:1152925.56}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO. - 130274 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 130274 | S | 220 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1891.0, meta_modificada:1891.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1600, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CINCO DE FEBRERO, 29950 CINCO DE FEBRERO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA CRUCERO LA ESTRELLA, TERRACERIA CI, lon:-91.726305, lat:16.993466}} | 2022-07-04 | 2022-10-04 | 1152925.56 | 1152925.56 | 1152925.56 | 1152925.56 | 1152925.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0293/2022, contratista:SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION SANCHEZ Y VERA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1152925.56, importe_modificado:1152925.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1891.0}} | {2112681/proyecto_INICIO, 2112681/proyecto_PROCESO, 2112681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112702 | Proyecto de inversión | 1028987.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028987.54, modificado:1028987.54}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD MORELOS - 130362 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 130362 | S | 130 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2698, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - MORELOS KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO MORELOS, 29950 MORELOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CALLE PERIFERICO SUR, TERRACERIA MORELOS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA, lon:-92.09574354, lat:16.88879816}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 1028987.54 | 1028987.54 | 1028987.54 | 1028987.54 | 1028987.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0292/2022, contratista:JULIO CESAR BALBUENA MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1028987.54, importe_modificado:1028987.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:306.0}} | {2112702/proyecto_INICIO, 2112702/proyecto_PROCESO, 2112702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112870 | Proyecto de inversión | 1519984.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519984.31, modificado:1519984.31}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN LA CUREÑA - 131172 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 131172 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1421, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN LA CUREÑA KILÓMETRO 32 + 200 EJIDO SAN JUA LA CUREÑA, 29950 SAN JUAN LA CUREÑA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN QUINTIN Y CARRETERA SAN QUINTIN-NUEVO SUSHI, lon:-91.9492668, lat:16.860009}} | 2022-06-24 | 2022-10-30 | 1519984.31 | 1519984.31 | 1519984.31 | 1519984.31 | 1519984.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0277/2022, contratista:RAUL ALONSO GOMEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1519984.31, importe_modificado:1519984.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1140.0}} | {2112870/proyecto_INICIO, 2112870/proyecto_PROCESO, 2112870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112901 | Proyecto de inversión | 1700452.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700452.2, modificado:1700452.2}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE UBILIO GARCIA. - 131276 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 131276 | S | 687 | 631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:274, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - UBILIO GARCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 154 + 10 EJIDO UBILIO GARCIA, 29950 UBILIO GARCÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO TONINA Y TERRACERIA CRUCERO TONINA-EL SIBAL, TERRACERIA E, lon:-91.471947, lat:17.082268}} | 2022-06-16 | 2022-09-16 | 1700452.2 | 1700452.2 | 1700452.2 | 1700452.2 | 1700452.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0280/2022, contratista:JORGE EDUARDO CABALLERO GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1700452.2, importe_modificado:1700452.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:576.0}} | {2112901/proyecto_INICIO, 2112901/proyecto_PROCESO, 2112901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113324 | Proyecto de inversión | 1838008.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838008.63, modificado:1838008.63}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO LETRINA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL ENCANTO. - 133236 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 133236 | S | 106 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2042, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL ENCANTO KILÓMETRO 89 + 100 EJIDO EL ENCANTO, 29950 EL ENCANTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-MONTE LIBANO Y CARRETERA MONTE LIBANO-SAN LUIS GUADALUPE, TERRACERIA S, lon:-91.672278, lat:16.9595333}} | 2022-07-01 | 2022-10-30 | 1838008.63 | 1838008.63 | 1838008.63 | 1838008.63 | 1838008.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0296/2022, contratista:MM & G INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1838008.63, importe_modificado:1838008.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:252.0}} | {2113324/proyecto_PROCESO, 2113324/proyecto_INICIO, 2113324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113411 | Proyecto de inversión | 1417488.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417488.68, modificado:1417488.68}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITOS O TANQUE DE AGUA ENTUBADA, EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO DIFERENTES BARRIOS - 133619 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 133619 | S | 945 | 801 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE AGUA DULCE BARRIO LAS VEGAS I, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE AV. OCTAVA SUR ORIENTE. Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR., AVENIDA AV. SEPTIMA SUR ORIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PAR, lon:-92.09362879, lat:16.91835719}} | 2022-07-20 | 2022-10-20 | 1417488.68 | 1417488.68 | 1417488.68 | 1417488.68 | 1417488.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0311/2022, contratista:EDWIN EFRAIN NAJERA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1417488.68, importe_modificado:1417488.68}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:290.0}} | {2113411/proyecto_INICIO, 2113411/proyecto_FIN, 2113411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113469 | Proyecto de inversión | 714300.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714300.98, modificado:714300.98}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO MIRADOR - 133912 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 133912 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.25, meta_modificada:12.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BARRIO MIRADOR KILÓMETRO 4 + 200 BARRIO MIRADOR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE OCOSINGO-BARRIO PATRIA NUEVA Y CALLE BARRIO PATRIA NUEVA-BARRIO MIRADOR, PARTIMO, lon:-92.10927052, lat:16.90719022}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 714300.98 | 714300.98 | 714300.98 | 714300.98 | 714300.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0301/2022, contratista:ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:714300.98, importe_modificado:714300.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.25}} | {2113469/proyecto_INICIO, 2113469/proyecto_PROCESO, 2113469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113512 | Proyecto de inversión | 1589660.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589660.35, modificado:1589660.35}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINAS DE CARTON O ASBESTO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD LA SULTANA. - 134129 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 134129 | S | 116 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:740.6, meta_modificada:740.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:641, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA SULTANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 91 + 800 EJIDO LA SULTANA, 29950 LA SULTANA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN QUINTIN Y CARRETERA SAN QUINTIN-NUEVO SUSHILA, CARRETERA NUEVO SUSHILA-, lon:-91.56617384, lat:16.61327753}} | 2022-07-01 | 2022-10-30 | 1589660.35 | 1589660.35 | 1589660.35 | 1589660.35 | 1589660.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0304/2022, contratista:MARCO ANTONIO FLORES RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1589660.35, importe_modificado:1589660.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:740.6}} | {2113512/proyecto_INICIO, 2113512/proyecto_PROCESO, 2113512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116699 | Proyecto de inversión | 4509918.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4509918.37, modificado:4509918.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EJIDO VILLA LAS ROSAS. - 147040 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 147040 | S | 270 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:650, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - VILLA LAS ROSAS KILÓMETRO 79 KILÓMETRO 79 + 100 EJIDO VILLA LAS ROSAS, 29950 VILLA LAS ROSAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-MONTE LIBANO Y CARRETERA MONTE LIBANO-PL, lon:-91.58975, lat:16.94111111}} | 2022-07-07 | 2022-10-07 | 4509918.37 | 4509918.37 | 4509918.37 | 4509918.37 | 4509918.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0323/2022, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4509918.37, importe_modificado:4509918.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:64.0}} | {2116699/proyecto_INICIO, 2116699/proyecto_PROCESO, 2116699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117347 | Proyecto de inversión | 1985131.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985131.83, modificado:1985131.83}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO LETRINA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CHAVARICO LAS PALMAS. - 149998 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 149998 | S | 97 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:827, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CHAVARICO LAS PALMAS KILÓMETRO 50 + 10 EJIDO CHAVARICO LAS PALMAS, 29950 CHAVARICO LAS PALMAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-AGUA DULCE Y CARRETERA AGUA DULCE-DOLORES, lon:-91.805237, lat:16.950394}} | 2022-07-30 | 2022-11-30 | 1985131.83 | 1985131.83 | 1985131.83 | 1985131.83 | 1985131.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0341/2022, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1985131.83, importe_modificado:1985131.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:99.0}} | {2117347/proyecto_INICIO, 2117347/proyecto_PROCESO, 2117347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120226 | Proyecto de inversión | 2997962 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997962.0, modificado:2997962.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS - 162814 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 162814 | S | 364 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10675.0, meta_modificada:10675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2789, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTO TOMAS KILÓMETRO 65 + 900 EJIDO SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO TONINA-LAS TAZAS, CARRETERA LAS , lon:-91.553176, lat:16.724931}} | 2022-08-02 | 2022-10-10 | 2997962 | 2997962 | 2997962 | 2997962 | 2997962 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0357/2022, contratista:KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2997962.0, importe_modificado:2997962.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10675.0}} | {2120226/proyecto_INICIO, 2120226/proyecto_PROCESO, 2120226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123325 | Proyecto de inversión | 2997962 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997962.0, modificado:2997962.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TANIPERLA. - 177171 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 177171 | S | 189 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10675.0, meta_modificada:10675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TANIPERLA KILÓMETRO 43 + 7 EJIDO TANIPERLA, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO TONINA-MONTE LIBANO, CARRETERA MONTE LIB, lon:-91.52499052, lat:16.82335332}} | 2022-08-10 | 2022-10-30 | 2997962 | 2997962 | 2997962 | 2997962 | 2997962 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0376/2022, contratista:CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION GRUPO MAYA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2997962.0, importe_modificado:2997962.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10675.0}} | {2123325/proyecto_INICIO, 2123325/proyecto_PROCESO, 2123325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125482 | Proyecto de inversión | 1988563.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1988563.67, modificado:1988563.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO SAMARIA - 187568 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 187568 | S | 54 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:875, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO SAMARIA KILÓMETRO 35 + 100 EJIDO SAN ANTONIO SAMARIA, 29950 SAN ANTONIO SAMARIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, CAM, lon:-91.88388502, lat:16.85588229}} | 2022-08-08 | 2022-11-07 | 1988563.67 | 1988563.67 | 1988563.67 | 1988563.67 | 1988563.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0381/2022, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1988563.67, importe_modificado:1988563.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:33.0}} | {2125482/proyecto_PROCESO, 2125482/proyecto_INICIO, 2125482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070708 | Proyecto de inversión | 1000018.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000018.82, modificado:1000018.82}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO EJIDO OCOSINGO - 27619 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 27619 | S | 2601 | 2350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TAXQUEÑA EJIDO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE COYOACAN Y CALLE JAMAICA, CALLE TAXQUEÑA PARA LLEGAR A LA OBRA NOS SITUAMOS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE OCOSINGO Y POSTERIORMENTE NOS DIRJIMOS A LA ES, lon:-92.09642192, lat:16.91730579}} | 2022-03-16 | 2022-06-16 | 1000018.82 | 1000018.82 | 1000018.82 | 1000018.82 | 1000018.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0027/2022, contratista:GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1000018.82, importe_modificado:1000018.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.0}} | {2070708/proyecto_INICIO, 2070708/proyecto_PROCESO, 2070708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071149 | Proyecto de inversión | 3999993.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999993.54, modificado:3999993.54}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO MAHANAI - 29721 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 29721 | S | 220 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:821.0, meta_modificada:821.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO CENTRO - BARRIO BAHANAI KILÓMETRO 2 + 800 BARRIO MAHANI, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE A BARRIO SAN ISIDRO Y CALLE TERMINO DE CAMINO BARRIO BAHANAI, CALLE A BARRIO , lon:-92.10945674, lat:16.91265159}} | 2022-03-15 | 2022-07-30 | 3999993.54 | 3999993.54 | 3999993.54 | 3999993.54 | 3999993.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0035/2022, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999993.54, importe_modificado:3999993.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:821.0}} | {2071149/proyecto_PROCESO, 2071149/proyecto_INICIO, 2071149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071212 | Proyecto de inversión | 2799995.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799995.37, modificado:2799995.37}} | CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SIBACA - 30032 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 30032 | S | 693 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1358.0, meta_modificada:1358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JOSE EL CONTENTO Y CARRETERA SAN MARCOS, CARRETERA CARRETERA A OCOSINGO PARA LLEGAR SALIMO, lon:-92.14066395, lat:16.92946614}} | 2022-04-01 | 2022-08-15 | 2799995.37 | 2799995.37 | 2799995.37 | 2799995.37 | 2799995.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0050/2022, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2799995.37, importe_modificado:2799995.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1358.0}} | {2071212/proyecto_INICIO, 2071212/proyecto_PROCESO, 2071212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071257 | Proyecto de inversión | 2999999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.97, modificado:2999999.97}} | CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGINIA - 30279 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 30279 | S | 522 | 461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1610.0, meta_modificada:1610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:379, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA VIRGINIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 400 COLONIA LA VIRGINIA, 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL- OCOSINGO Y TERRACERIA VIRGINIA, TERRACERIA VIRGINIA PARA LLEGA, lon:-92.17417945, lat:16.87556641}} | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 2999999.97 | 2999999.97 | 2999999.97 | 2999999.97 | 2999999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0053/2022, contratista:CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999999.97, importe_modificado:2999999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1610.0}} | {2071257/proyecto_INICIO, 2071257/proyecto_PROCESO, 2071257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071635 | Proyecto de inversión | 4038899.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4038899.41, modificado:4038899.41}} | CONSTRUCCION DE PREESCOLAR U HOMOLOGO AULA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO EL CAMPO - 32309 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 32309 | S | 150 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ BARRIO EL CAMPO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE SEPTIMA ORIENTE NORTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO R, lon:-92.086657, lat:16.909424}} | 2022-04-01 | 2022-08-15 | 4038899.41 | 4038899.41 | 4038899.41 | 4038899.41 | 4038899.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0066/2022, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4038899.41, importe_modificado:4038899.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:272.0}} | {2071635/proyecto_INICIO, 2071635/proyecto_PROCESO, 2071635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074607 | Proyecto de inversión | 3999993.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999993.69, modificado:3999993.69}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD NUEVO JERUSALEN - 50817 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 50817 | S | 76 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3121, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO JERUSALEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 400 COLONIA NUEVO JERUSALEN, 29950 SAN MIGUEL LA GRANDEZA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL- OCOSINGO Y TERRACERIA VIRGINIA, TERRACERIA N, lon:-92.15322784, lat:16.85642631}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 3999993.69 | 3999993.69 | 3999993.69 | 3999993.69 | 3999993.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0081/2022, contratista:CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999993.69, importe_modificado:3999993.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {2074607/proyecto_PROCESO, 2074607/proyecto_INICIO, 2074607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074785 | Proyecto de inversión | 3999996.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999996.54, modificado:3999996.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA CAÑADA - 52027 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 52027 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2454.0, meta_modificada:2454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3208, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA CAÑADA KILÓMETRO 12 + 100 PUEBLO LA CAÑADA, 29950 LA CAÑADA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE Y CALLE AL POCITO, CALLE LAS MARAVILLAS PARA LLEGAR A LA OBR, lon:-92.08664274, lat:16.9311321}} | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 3999996.54 | 3999996.54 | 3999996.54 | 3999996.54 | 3999996.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0089/2022, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999996.54, importe_modificado:3999996.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2454.0}} | {2074785/proyecto_INICIO, 2074785/proyecto_PROCESO, 2074785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075541 | Proyecto de inversión | 101922.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101922.18, modificado:101922.18}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CAMPET. - 57306 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 57306 | S | 146 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1732, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CAMPET, 29950 CAMPET, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTHA Y CARRETERA ALTAMIRANO, TERRACERIA CAMPET PARA LLEGAR SALIMOS DE , lon:-92.06163898, lat:16.81886183}} | 2022-04-01 | 2022-07-29 | 101922.18 | 101922.18 | 101922.18 | 101922.18 | 101922.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0117/2022, contratista:ANTURIAS OBRAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:101922.18, importe_modificado:101922.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2075541/proyecto_INICIO, 2075541/proyecto_PROCESO, 2075541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076286 | Proyecto de inversión | 3999998.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999998.18, modificado:3999998.18}} | CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO PUERTO ARTURO - 61434 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 61434 | S | 146 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1825.0, meta_modificada:1825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ARTURO BARRIO PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE SANTA ANA, CALLE LOS PINOS LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA HA UNN TIEMPO DE 10 MINUTOS APROXIMADAMEN, lon:-92.08808923, lat:16.90468067}} | 2022-04-27 | 2022-07-27 | 3999998.18 | 3999998.18 | 3999998.18 | 3999998.18 | 3999998.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0123/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999998.18, importe_modificado:3999998.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1825.0}} | {2076286/proyecto_PROCESO, 2076286/proyecto_INICIO, 2076286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077322 | Proyecto de inversión | 1279695.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1279695.66, modificado:1279695.66}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 66833 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 66833 | S | 59 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA KILÓMETRO 32 + 300 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARR, lon:-91.87786889, lat:16.88417725}} | 2022-05-23 | 2022-08-22 | 1279695.66 | 1279695.66 | 1279695.66 | 1279695.66 | 1279695.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0165/2022, contratista:CP & MU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1279695.66, importe_modificado:1279695.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}} | {2077322/proyecto_INICIO, 2077322/proyecto_PROCESO, 2077322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077704 | Proyecto de inversión | 1000626.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000626.36, modificado:1000626.36}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO EL ARROYO - 69033 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 69033 | S | 136 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO EL ARROYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined BARRIO OCOSINGO EL ARROYO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SAN AGUSTIN, AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ P, lon:-92.11180211, lat:16.91219526}} | 2022-05-01 | 2022-08-30 | 1000626.36 | 1000626.36 | 1000626.36 | 1000626.36 | 1000626.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0141/2022, contratista:KAVIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1000626.36, importe_modificado:1000626.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2077704/proyecto_INICIO, 2077704/proyecto_PROCESO, 2077704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078032 | Proyecto de inversión | 3739252.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3739252.51, modificado:3739252.51}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDADAD SAN JUAN CHAPAYTIC - 71052 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 71052 | S | 278 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2837, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN CHAPAYTIC KILÓMETRO 77 + 900 EJIDO SAN JUAN CHAPAYTIC, 29950 SAN JUAN CHAPAYTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO MONTELIBANO Y TERRACERIA CENTRO ECOTURISTICO N, lon:-91.73566694, lat:16.83487748}} | 2022-04-01 | 2022-07-31 | 3739252.51 | 3739252.51 | 3739252.51 | 3739252.51 | 3739252.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0146/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAYAB, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3739252.51, importe_modificado:3739252.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} | {2078032/proyecto_PROCESO, 2078032/proyecto_INICIO, 2078032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080058 | Proyecto de inversión | 2385130.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2385130.25, modificado:2385130.25}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 80915 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 80915 | S | 197 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2079.0, meta_modificada:2079.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1444, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE VICTORIA KILÓMETRO 34 + 500 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 29950 GUADALUPE VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-CAMPO ALEGRE, CARR, lon:-91.93103889, lat:16.9924719}} | 2022-05-09 | 2022-08-09 | 2385130.25 | 2385130.25 | 2385130.25 | 2385130.25 | 2385130.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0155/2022, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2385130.25, importe_modificado:2385130.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2079.0}} | {2080058/proyecto_PROCESO, 2080058/proyecto_INICIO, 2080058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109377 | Proyecto de inversión | 999995.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999995.5, modificado:999995.5}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO BUENOS AIRES - 114601 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 114601 | S | 29 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:772.95, meta_modificada:772.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3230, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BUENOS AIRES KILÓMETRO 12 + 100 BARRIO BUENOS AIRES, 29950 BUENOS AIRES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SALIDA A SAN CRISTOBAL Y CALLE RASTRO MUNICIPAL, TERRACERIA EILIANO ZA, lon:-92.09421, lat:16.882447}} | 2022-04-26 | 2022-07-26 | 999995.5 | 999995.5 | 999995.5 | 999995.5 | 999995.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0153/2022, contratista:FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999995.5, importe_modificado:999995.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:772.95}} | {2109377/proyecto_INICIO, 2109377/proyecto_PROCESO, 2109377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111209 | Proyecto de inversión | 1093379.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093379.11, modificado:1093379.11}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE CAMPONTIC - 122903 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 122903 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1168, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN VICENTE CAMPONTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO SAN VICENTE CAMPONTIC, 29950 SAN VICENTE CAMPOTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-HOSPITAL BASICO 20 CAMAS Y TERRACERIA HOSP, lon:-92.032525, lat:16.91133889}} | 2022-04-28 | 2022-07-28 | 1093379.11 | 1093379.11 | 1093379.11 | 1093379.11 | 1093379.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0214/2022, contratista:ALEX ANTONINO CARDENAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1093379.11, importe_modificado:1093379.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2111209/proyecto_INICIO, 2111209/proyecto_PROCESO, 2111209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111318 | Proyecto de inversión | 5287953.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5287953.96, modificado:5287953.96}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ROMULO CALZADA - 123435 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 123435 | S | 180 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3553.0, meta_modificada:3553.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:631, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN ROMULO CALZADA KILÓMETRO 80 + 200 EJIDO SAN JUAN ROMULO CALZADA, 29950 SAN JUAN RÓMULO CALZADA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-CRUC, lon:-91.61161045, lat:16.6318966}} | 2022-05-31 | 2022-10-15 | 5287953.96 | 5287953.96 | 5287953.96 | 5287953.96 | 5287953.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0215/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5287953.96, importe_modificado:5287953.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3553.0}} | {2111318/proyecto_INICIO, 2111318/proyecto_PROCESO, 2111318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111433 | Proyecto de inversión | 2333460.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2333460.8, modificado:2333460.8}} | REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TZACBATUL - 123916 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 123916 | S | 212 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12900.0, meta_modificada:12900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1504, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TZACBATUL KILÓMETRO 25 + 200 EJIDO TZACBATUL, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-ABASOLO Y CARRETERA ABASOLO-TZAJALÁ, TERRACERIA TZAJALA-TZACBATUL PARTIM, lon:-92.25833349, lat:16.86464472}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2333460.8 | 2333460.8 | 2333460.8 | 2333460.8 | 2333460.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0220/2022, contratista:ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2333460.8, importe_modificado:2333460.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12900.0}} | {2111433/proyecto_INICIO, 2111433/proyecto_PROCESO, 2111433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111703 | Proyecto de inversión | 1500061.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500061.82, modificado:1500061.82}} | REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA GLORIA. - 125444 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 125444 | S | 468 | 825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:88, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA GLORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 104 + 30 EJIDO LA GLORIA, 29950 LA GLORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA CRUCERO LA CANDELARIA, TERRACERIA CRUCERO LA CANDELARIA-, lon:-92.170689, lat:16.978322}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 1500061.82 | 1500061.82 | 1500061.82 | 1500061.82 | 1500061.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0236/2022, contratista:FRANCO JOSUE LOPEZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1500061.82, importe_modificado:1500061.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20000.0}} | {2111703/proyecto_INICIO, 2111703/proyecto_FIN, 2111703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112117 | Proyecto de inversión | 714265.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714265.25, modificado:714265.25}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA FLORESTA. - 127442 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 127442 | S | 159 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3133, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LA FLORESTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined BARRIO LA FLORESTA, 29950 LA FLORESTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMAVERA Y CALLE BARRIO PRIMAVERA, CALLE BARRIO LA FLORESTA PARA LLEGAR PART, lon:-92.11177722, lat:16.89880915}} | 2022-06-20 | 2022-09-20 | 714265.25 | 714265.25 | 714265.25 | 714265.25 | 714265.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0258/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:714265.25, importe_modificado:714265.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2112117/proyecto_INICIO, 2112117/proyecto_PROCESO, 2112117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112163 | Proyecto de inversión | 910514.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910514.62, modificado:910514.62}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ARENAS - 127699 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 127699 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3124, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ARENAS KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO ARENAS, 29950 ARENAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS MINAS Y CALLE REVOLUCION, CALLE BONAMPAK PARA LLEGAR SALIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE OCOSINGO, lon:-92.08494656, lat:16.91687542}} | 2022-06-07 | 2022-10-07 | 910514.62 | 910514.62 | 910514.62 | 910514.62 | 910514.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0271/2022, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:910514.62, importe_modificado:910514.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2112163/proyecto_INICIO, 2112163/proyecto_PROCESO, 2112163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112164 | Proyecto de inversión | 1099333.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099333.48, modificado:1099333.48}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN MARCOS. - 127702 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 127702 | S | 100 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1163, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSNGO-BASURERO MUNICIPAL Y CARRETERA BASURERO MUNICIPAL-SAN LUIS COHELA, TERR, lon:-92.049246, lat:16.91271}} | 2022-06-25 | 2022-10-25 | 1099333.48 | 1099333.48 | 1099333.48 | 1099333.48 | 1099333.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0261/2022, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1099333.48, importe_modificado:1099333.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2112164/proyecto_INICIO, 2112164/proyecto_PROCESO, 2112164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113470 | Proyecto de inversión | 1330000.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330000.05, modificado:1330000.05}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MATEO - 133916 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 133916 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3223, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN MATEO KILÓMETRO 5 + 850 EJIDO SAN MATEO, 29950 SAN MATEO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR PONIENTE Y CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR, TERRACERIA SAN MATEO PARA LLEGAR, lon:-92.08140118, lat:16.91751385}} | 2022-07-15 | 2022-10-31 | 1330000.05 | 1330000.05 | 1330000.05 | 1330000.05 | 1330000.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0309/2022, contratista:INES MULTISERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1330000.05, importe_modificado:1330000.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2113470/proyecto_INICIO, 2113470/proyecto_PROCESO, 2113470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117238 | Proyecto de inversión | 1539640.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1539640.75, modificado:1539640.75}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO PUSHILA - 149604 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 149604 | S | 87 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1197, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO PUSHILA KILÓMETRO 32 + 300 EJIDO SAN ANTONIO PUSHILA, 29950 SAN ANTONIO PUSHILÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN FELIPE BUENA VISTA Y CARRETERA SAN FEL, lon:-92.13948169, lat:16.83061126}} | 2022-07-31 | 2022-11-30 | 1539640.75 | 1539640.75 | 1539640.75 | 1539640.75 | 1539640.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0336/2022, contratista:JOSE ENRIQUE VILLAGRAN CHI, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1539640.75, importe_modificado:1539640.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2117238/proyecto_INICIO, 2117238/proyecto_PROCESO, 2117238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118337 | Proyecto de inversión | 1227854.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227854.8, modificado:1227854.8}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TON. - 154265 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 154265 | S | 239 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1323.7, meta_modificada:1323.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:348, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTO TON KILÓMETRO 54 + 10 EJIDO SANTO TON, 29950 SANTO TON, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO TONINA-MONTE LIBANO, CARRETERA MONTE L, lon:-91.887668, lat:16.937903}} | 2022-08-04 | 2022-11-04 | 1227854.8 | 1227854.8 | 1227854.8 | 1227854.8 | 1227854.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0354/2022, contratista:EDWIN EFRAIN NAJERA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1227854.8, importe_modificado:1227854.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1323.7}} | {2118337/proyecto_INICIO, 2118337/proyecto_FIN, 2118337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123278 | Proyecto de inversión | 2226645.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226645.91, modificado:2226645.91}} | CONSTRUCCION DE TECHADOS EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINAS DE CARTON O ASBESTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO BELLA VISTA. - 176980 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 176980 | S | 230 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PALESTINA BARRIO BELLA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO CALLE DAMASCO Y CALLE JORDAN, CALLE QUINTA NORTE PONIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA CARRETERA INTERNA, lon:-92.10300778, lat:16.90816667}} | 2022-08-09 | 2022-12-15 | 2226645.91 | 2226645.91 | 2226645.91 | 2226645.91 | 2226645.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0374/2022, contratista:MIGUEL ANGEL GOMEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2226645.91, importe_modificado:2226645.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:864.0}} | {2123278/proyecto_INICIO, 2123278/proyecto_PROCESO, 2123278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402153642 | Proyecto de inversión | 496659.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496659.41, modificado:496659.41}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO NUEVO MEXICO. - 194899 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 194899 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO NUEVO MEXICO BARRIO BARRIO NUEVO MEXICO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE FRANBOYANT, CALLE BARRIO NUEVO MEXICO PARA LLEGAR SALIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE OCOSINGO SON 2100 KM TOMAM, lon:-92.09881901, lat:16.89989956}} | 2022-06-07 | 2022-09-09 | 496659.41 | 496659.41 | 496659.41 | 496659.41 | 496659.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0385/2022, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:496659.41, importe_modificado:496659.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2153642/proyecto_INICIO, 2153642/proyecto_FIN, 2153642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168764 | Proyecto de inversión | 1121546.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121546.2, modificado:1121546.2}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO SAN MARCOS PUERTO ARTURO. - 287401 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 287401 | S | 2027 | 1768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LOS LAURELES BARRIO SAN MARCOS PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE NARDOS Y AVENIDA PLUMBACOS, AVENIDA TULIPANES PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS CON DIRECCION A ELEKTRA HACIA EL SUR L, lon:-92.08716931, lat:16.90728873}} | 2022-10-17 | 2022-12-30 | 1121546.2 | 1121546.2 | 1121546.2 | 1121546.2 | 1121546.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0390/2022, contratista:FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1121546.2, importe_modificado:1121546.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {2168764/proyecto_INICIO, 2168764/proyecto_FIN, 2168764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070602 | Proyecto de inversión | 4185615.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4185615.24, modificado:4185615.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO BARRIO SECUNDARIA - 26942 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 26942 | S | 1706 | 1760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE BARRIO SECUNDARIA BARRIO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ABASOLO Y CALLE CENTRAL, CALLE BARRIO SECUNDARIA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION A CARRETERA INTERNACIONAL OCOSI, lon:-92.216213, lat:16.818665}} | 2022-03-28 | 2022-07-30 | 4185615.24 | 4185615.24 | 4185615.24 | 4185615.24 | 4185615.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0024/2022, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4185615.24, importe_modificado:4185615.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:70.0}} | {2070602/proyecto_INICIO, 2070602/proyecto_PROCESO, 2070602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071437 | Proyecto de inversión | 2723162.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2723162.88, modificado:2723162.88}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO - 31249 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 31249 | S | 1430 | 1454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.0, meta_modificada:741.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR AL LUGAR SALIM, lon:-92.20229401, lat:16.81992567}} | 2022-03-25 | 2022-06-25 | 2723162.88 | 2723162.88 | 2723162.88 | 2723162.88 | 2723162.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0065/2022, contratista:CONSTRUCTORA ROMOCAR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2723162.88, importe_modificado:2723162.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:741.0}} | {2071437/proyecto_PROCESO, 2071437/proyecto_INICIO, 2071437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074542 | Proyecto de inversión | 2999999.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.6, modificado:2999999.6}} | CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PALESTINA BARRIO SAN ANTONIO - 50397 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 50397 | S | 1200 | 1117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1845.0, meta_modificada:1845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CALLE 1A. ORIENTE SUR BARRIO PALESTINA BARRIO SAN ANTONIO, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. SUR PONIENTE Y AVENIDA 4A. SUR PONIENTE, AVENIDA 5A. SUR PONIENTE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOSIN, lon:-91.25922358, lat:16.81558}} | 2022-04-15 | 2022-07-15 | 2999999.6 | 2999999.6 | 2999999.6 | 2999999.6 | 2999999.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0098/2022, contratista:SEMAFRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999999.6, importe_modificado:2999999.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1845.0}} | {2074542/proyecto_INICIO, 2074542/proyecto_PROCESO, 2074542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074924 | Proyecto de inversión | 3999814.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999814.9, modificado:3999814.9}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO, EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO, BARRIO PATRIA NUEVA - 52935 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 52935 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1282.0, meta_modificada:1282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO BARRIO PATRIA NUEVA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ALLENDE PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE LA CIUDAD Y NO, lon:-92.10641262, lat:16.90715946}} | 2022-02-01 | 2022-05-30 | 3999814.9 | 3999814.9 | 3999814.9 | 3999814.9 | 3999814.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0086/2022, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999814.9, importe_modificado:3999814.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1282.0}} | {2074924/proyecto_INICIO, 2074924/proyecto_PROCESO, 2074924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074945 | Proyecto de inversión | 1198006.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198006.85, modificado:1198006.85}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE OBRERO - 53051 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 53051 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.0, meta_modificada:682.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2761, direccion:CALLE TIKAL BARRIO SAN JOSE OBRERO, 29950 SAN JOSÉ OBRERO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE NORTE Y CALLE PALENQUE, CALLE TIKAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO A BODEGA AURRERA Y DOS CUADRAS, lon:-92.10736912, lat:16.83668257}} | 2022-04-15 | 2022-07-29 | 1198006.85 | 1198006.85 | 1198006.85 | 1198006.85 | 1198006.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0102/2022, contratista:BALTAZAR MENDEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1198006.85, importe_modificado:1198006.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:682.0}} | {2074945/proyecto_INICIO, 2074945/proyecto_PROCESO, 2074945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075040 | Proyecto de inversión | 3999467.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999467.11, modificado:3999467.11}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CUXULJA - 53802 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 53802 | S | 119 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:954.1, meta_modificada:954.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1721, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CUXULJA KILÓMETRO 19 + 200 EJIDO CUXULJA, 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL NACIMIENTO Y CARRETERA SAN CRISTOBAL-OCOSINGO, CARRETERA A ALTAMIRANO PARA LLEGAR SA, lon:-92.16759745, lat:16.81202936}} | 2022-04-15 | 2022-08-31 | 3999467.11 | 3999467.11 | 3999467.11 | 3999467.11 | 3999467.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0118/2022, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999467.11, importe_modificado:3999467.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:954.1}} | {2075040/proyecto_INICIO, 2075040/proyecto_PROCESO, 2075040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076187 | Proyecto de inversión | 5194451.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5194451.26, modificado:5194451.26}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR - 61007 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 61007 | S | 321 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4611.0, meta_modificada:4611.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:632, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN SALVADOR KILÓMETRO 35 + 600 EJIDO SAN SALVADOR, 29950 SAN SALVADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-CAMPO ALEGRE, CARRETERA CAMPO ALEGRE-, lon:-91.87666722, lat:16.97161611}} | 2022-05-09 | 2022-08-09 | 5194451.26 | 5194451.26 | 5194451.26 | 5194451.26 | 5194451.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0131/2022, contratista:EDWIN EFRAIN NAJERA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5194451.26, importe_modificado:5194451.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4611.0}} | {2076187/proyecto_INICIO, 2076187/proyecto_PROCESO, 2076187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080103 | Proyecto de inversión | 3248391.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248391.65, modificado:3248391.65}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE RAMON F. BALBOA BARRIO UNO - 81109 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 81109 | S | 48 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3428.0, meta_modificada:3428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - RAMON F. BALBOA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO RAMON F BALBOA, 29950 RAMÓN F. BALBOA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUPJA CHIVILTIC Y TERRACERIA BETANIA, TERRACERIA EM, lon:-91.40359509, lat:16.47344638}} | 2022-05-16 | 2022-09-15 | 3248391.65 | 3248391.65 | 3248391.65 | 3248391.65 | 3248391.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0182/2022, contratista:JUAN CARLOS FLORES GURGUA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3248391.65, importe_modificado:3248391.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3428.0}} | {2080103/proyecto_INICIO, 2080103/proyecto_PROCESO, 2080103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110591 | Proyecto de inversión | 3000496.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000496.09, modificado:3000496.09}} | REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO - 119955 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 119955 | S | 468 | 825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44400.0, meta_modificada:44400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1600, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CINCO DE FEBRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 500 EJIDO CINCO DE FEBRERO, 29950 CINCO DE FEBRERO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CARALAMPIO AGUA DULCE Y CARRETERA CRUCERO LA ESTRELLA, TERRAC, lon:-91.72769, lat:16.992681}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 3000496.09 | 3000496.09 | 3000496.09 | 3000496.09 | 3000496.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0191/2022, contratista:FRANCO JOSUE LOPEZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3000496.09, importe_modificado:3000496.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44400.0}} | {2110591/proyecto_INICIO, 2110591/proyecto_FIN, 2110591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111103 | Proyecto de inversión | 5000006.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000006.07, modificado:5000006.07}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO PEQUEÑESES - 122439 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 122439 | S | 21828 | 20050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2290.2, meta_modificada:2290.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO PEQUEÑECES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA AVENIDA SUR PONIENTE Y CARRETERA OCOSINGO - SAN CRISTOBAL, AVENIDA CENTRO A SECUNDARIA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA , lon:-92.08326482, lat:16.9037328}} | 2022-04-04 | 2022-08-04 | 5000006.07 | 5000006.07 | 5000006.07 | 5000006.07 | 5000006.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0210/2022, contratista:ORLANDO EFRAIN CONSTANTINO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5000006.07, importe_modificado:5000006.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2290.2}} | {2111103/proyecto_INICIO, 2111103/proyecto_PROCESO, 2111103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112340 | Proyecto de inversión | 645143.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645143.83, modificado:645143.83}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EL PRIMOR. - 128500 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 128500 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO EL PRIMOR BARRIO EL PRIMOR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE JAZMINES, AVENIDA CAMINO REAL PARA LLEGAR PASAMOS LA CALLE BUGAMBILIA A UNA CUADRA ESTA LA CALLE JAZMINES PASAMOS POR LA A, lon:-92.07694655, lat:16.9014536}} | 2022-07-15 | 2022-10-15 | 645143.83 | 645143.83 | 645143.83 | 645143.83 | 645143.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0265/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:645143.83, importe_modificado:645143.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}} | {2112340/proyecto_INICIO, 2112340/proyecto_PROCESO, 2112340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113032 | Proyecto de inversión | 1407658.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407658.64, modificado:1407658.64}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD RANCHO ALEGRE - 131820 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 131820 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1110.2, meta_modificada:1110.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1338, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - RANCHO ALEGRE KILÓMETRO 79 + 200 EJIDO RANCHO ALEGRE, 29950 RANCHO ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO TONINA-CRUCERO SAN JACINTO, lon:-91.64694, lat:16.75944}} | 2022-06-27 | 2022-09-30 | 1407658.64 | 1407658.64 | 1407658.64 | 1407658.64 | 1407658.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0283/2022, contratista:JUAN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1407658.64, importe_modificado:1407658.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1110.2}} | {2113032/proyecto_INICIO, 2113032/proyecto_PROCESO, 2113032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113368 | Proyecto de inversión | 1507831.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507831.61, modificado:1507831.61}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO DIFERENTES BARRIOS - 133414 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 133414 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO MIRADOR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. SUR ORIENTE-CARRETERA INTERNACIONAL Y CARRETERA CARRETERA INTERNACIONA-LAJA TENDIDA, CALLE LAJA TENDIDA-EL MIRADOR PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-92.10913333, lat:16.90854167}} | 2022-07-04 | 2022-10-04 | 1507831.61 | 1507831.61 | 1507831.61 | 1507831.61 | 1507831.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0297/2022, contratista:CP. ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1507831.61, importe_modificado:1507831.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2113368/proyecto_INICIO, 2113368/proyecto_PROCESO, 2113368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113391 | Proyecto de inversión | 1152925.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152925.56, modificado:1152925.56}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO - 133519 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 133519 | S | 1706 | 1760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1891.0, meta_modificada:1891.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 53 + 9 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA CUXULJA, TERRACERIA ABASOLO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CARRETERA OCOSING, lon:-92.21583402, lat:16.81794671}} | 2022-07-07 | 2022-10-04 | 1152925.56 | 1152925.56 | 1152925.56 | 1152925.56 | 1152925.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0312/2022, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1152925.56, importe_modificado:1152925.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1891.0}} | {2113391/proyecto_INICIO, 2113391/proyecto_PROCESO, 2113391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116626 | Proyecto de inversión | 3994805.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3994805.05, modificado:3994805.05}} | REHABILITACION DE ANDADOR URBANO O ESCALINATA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO GUADALUPE - 146797 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 146797 | S | 245 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19912.0, meta_modificada:19912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO GUADALUPE BARRIO GUADALUPE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE 4TA. PONIENTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR, PARA LLEGAR TOMAMOS LA REFERENCIA DEL PARQUE CENTRAL QUE SE UBICA EN EL BARRIO CENTRO TOMANDO D, lon:-92.09510685, lat:16.90504362}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 3994805.05 | 3994805.05 | 3994805.05 | 3994805.05 | 3994805.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0318/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3994805.05, importe_modificado:3994805.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:19912.0}} | {2116626/proyecto_INICIO, 2116626/proyecto_PROCESO, 2116626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116655 | Proyecto de inversión | 657292.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657292.26, modificado:657292.26}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO LETRINA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTO TON - 146869 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 146869 | S | 239 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:348, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTO TON KILÓMETRO 35 + 800 EJIDO SANTO TON, 29950 SANTO TON, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y TERRACERIA CAMPO ALEGRE, TERRACERIA SANTO TON PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CAB, lon:-91.887668, lat:16.937903}} | 2022-07-18 | 2022-10-27 | 657292.26 | 657292.26 | 657292.26 | 657292.26 | 657292.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0331/2022, contratista:DASSIE FRANCISCO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:657292.26, importe_modificado:657292.26}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:36.0}} | {2116655/proyecto_INICIO, 2116655/proyecto_PROCESO, 2116655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116750 | Proyecto de inversión | 2379365.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2379365.52, modificado:2379365.52}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAS TACITAS - 147237 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 147237 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:642, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LAS TACITAS KILÓMETRO 31 + 100 EJIDO LAS TACITAS, 29950 LAS TACITAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA CRUCERO EL REAL, TERRACERIA LAS TACITAS PARA LLEGAR A LA , lon:-91.55005603, lat:16.70774213}} | 2022-08-01 | 2022-10-15 | 2379365.52 | 2379365.52 | 2379365.52 | 2379365.52 | 2379365.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0328/2022, contratista:GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2379365.52, importe_modificado:2379365.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2116750/proyecto_PROCESO, 2116750/proyecto_INICIO, 2116750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069682 | Proyecto de inversión | 2575934.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2575934.52, modificado:2575934.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN OCOSINGO LOCALIDAD LA AURORA - 20514 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 20514 | S | 142 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1763.0, meta_modificada:1763.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LA AURORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA AURORA, 29950 LA AURORA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO OCTAVIO ALBORES Y TERRACERIA UCUMILJA, TERRACERIA LA AURORA PARA LLEG, lon:-92.20284, lat:16.883407}} | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 2575934.52 | 2575934.52 | 2575934.52 | 2575934.52 | 2575934.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0009/2022, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2575934.52, importe_modificado:2575934.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1763.0}} | {2069682/proyecto_INICIO, 2069682/proyecto_PROCESO, 2069682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069964 | Proyecto de inversión | 3081628.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3081628.83, modificado:3081628.83}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO COLONIA MAGISTERIAL - 22080 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 22080 | S | 116 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:740.6, meta_modificada:740.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE FRAMBOYAN MANZANA COLONIA MAGISTERIAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE FRAMBOYAN Y CALLE LAUREL, CALLE PRIVADA SE PARTE DEL CENTRO DE OCOSINGO EN DIRECCION A LA SALIDA A ALTAMIRANO ANTES DE LLEGAR A LA GASOLI, lon:-92.076738, lat:16.904612}} | 2022-03-16 | 2022-06-16 | 3081628.83 | 3081628.83 | 3081628.83 | 3081628.83 | 3081628.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0016/2022, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3081628.83, importe_modificado:3081628.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.6}} | {2069964/proyecto_PROCESO, 2069964/proyecto_INICIO, 2069964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070636 | Proyecto de inversión | 4601299.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4601299.49, modificado:4601299.49}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN. - 27184 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 27184 | S | 126 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:554, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN MARTIN KILÓMETRO 25 + 40 EJIDO SAN MARTIN, 29950 SAN MARTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CUXULJA Y CARRETERA CUXULJA-ABASOLO, TERRACERIA ABASOLO-SAN MARTIN PARA L, lon:-91.61959861, lat:16.9455331}} | 2022-03-29 | 2022-06-29 | 4601299.49 | 4601299.49 | 4601299.49 | 4601299.49 | 4601299.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0025/2022, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4601299.49, importe_modificado:4601299.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:77.0}} | {2070636/proyecto_INICIO, 2070636/proyecto_PROCESO, 2070636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070981 | Proyecto de inversión | 1993964.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993964.44, modificado:1993964.44}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LOS PINOS III - 28872 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 28872 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:543.0, meta_modificada:543.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS III MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LOS PINOS III, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ALVARO OBREGON PARA LLEGAR , lon:-92.10938302, lat:16.92193813}} | 2022-02-21 | 2022-05-21 | 1993964.44 | 1993964.44 | 1993964.44 | 1993964.44 | 1993964.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0041/2022, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1993964.44, importe_modificado:1993964.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:543.0}} | {2070981/proyecto_INICIO, 2070981/proyecto_PROCESO, 2070981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071594 | Proyecto de inversión | 4779441.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4779441.03, modificado:4779441.03}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD MARAVILLA TIBER. - 32055 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 32055 | S | 42 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2410, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - MARAVILLA TIBER KILÓMETRO 53 + 9 EJIDO MARAVILLA TIBER, 29950 MARAVILLA TÍBER, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-ABASOLO Y CARRETERA ABASOLO-MESBILJA, TERRACERIA MESBILJ, lon:-92.23323377, lat:16.80034791}} | 2022-03-29 | 2022-06-29 | 4779441.03 | 4779441.03 | 4779441.03 | 4779441.03 | 4779441.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0055/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4779441.03, importe_modificado:4779441.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}} | {2071594/proyecto_INICIO, 2071594/proyecto_PROCESO, 2071594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071612 | Proyecto de inversión | 4500131.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500131.16, modificado:4500131.16}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SIBACA. - 32148 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 32148 | S | 693 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1490.0, meta_modificada:1490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 12 KILÓMETRO 400 + 50 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA PALENQUE, TERRACERIA SIBACA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA , lon:-92.14093794, lat:16.92979764}} | 2022-03-15 | 2022-07-15 | 4500131.16 | 4500131.16 | 4500131.16 | 4500131.16 | 4500131.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0054/2022, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4500131.16, importe_modificado:4500131.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1490.0}} | {2071612/proyecto_INICIO, 2071612/proyecto_PROCESO, 2071612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071733 | Proyecto de inversión | 2198637.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2198637.29, modificado:2198637.29}} | CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN. ASFALTO. CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SIBACA. - 32818 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 32818 | S | 693 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CARRETERA INTERNACIONAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO A PROTECCION CIVIL , lon:-92.13964905, lat:16.92909546}} | 2022-03-23 | 2022-07-23 | 2198637.29 | 2198637.29 | 2198637.29 | 2198637.29 | 2198637.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0071/2022, contratista:MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2198637.29, importe_modificado:2198637.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1440.0}} | {2071733/proyecto_INICIO, 2071733/proyecto_PROCESO, 2071733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074730 | Proyecto de inversión | 2853304.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2853304.4, modificado:2853304.4}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN LA CUREÑA - 51615 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 51615 | S | 180 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1704.0, meta_modificada:1704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1421, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN LA CUREÑA KILÓMETRO 32 + 200 EJIDO SAN JUAN LA CUREÑA, 29950 SAN JUAN LA CUREÑA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CASCADAS DE SANTA CLARA Y TERRACERIA JOSEFA ORTIZ DE D, lon:-91.949268, lat:16.860009}} | 2022-04-10 | 2022-07-30 | 2853304.4 | 2853304.4 | 2853304.4 | 2853304.4 | 2853304.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0093/2022, contratista:ISIDRO GUADALUPE VERA CELIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2853304.4, importe_modificado:2853304.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1704.0}} | {2074730/proyecto_INICIO, 2074730/proyecto_PROCESO, 2074730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076618 | Proyecto de inversión | 2823335.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2823335.53, modificado:2823335.53}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL PORTILLO. - 63150 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 63150 | S | 132 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2311.0, meta_modificada:2311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2960, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL PORTILLP MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO EL PORTILLO, 29950 EL PORTILLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CUXULJA Y CARRETERA CUXULJA-ALTAMIRANO, TERRACERIA LA PIEDRA SALIMO, lon:-92.128398, lat:16.801658}} | 2022-04-10 | 2022-07-31 | 2823335.53 | 2823335.53 | 2823335.53 | 2823335.53 | 2823335.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0137/2022, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2823335.53, importe_modificado:2823335.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2311.0}} | {2076618/proyecto_PROCESO, 2076618/proyecto_INICIO, 2076618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077343 | Proyecto de inversión | 2998028.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998028.85, modificado:2998028.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CUXULJA - 66910 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 66910 | S | 59 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1721, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29550 TRAMO OCOSINGO - CUXULJA KILÓMETRO 20 + 600 EJIDO CUXULJA, 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA RITA Y CARRETERA EL PROGRESO, TERRACERIA CUXULJA PARA SITUARNOS EN EL LUGAR DE L, lon:-92.170218, lat:16.812345}} | 2022-05-10 | 2022-09-18 | 2998028.85 | 2998028.85 | 2998028.85 | 2998028.85 | 2998028.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0169/2022, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2998028.85, importe_modificado:2998028.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {2077343/proyecto_PROCESO, 2077343/proyecto_INICIO, 2077343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077362 | Proyecto de inversión | 2998011.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998011.77, modificado:2998011.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CHACSI. - 66992 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 66992 | S | 35 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1658, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ CHACSI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 40 BARRIO SANTA CRUZ CHACSI, 29950 SANTA CRUZ CHACSÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO SAN SEBASTIAN Y CALLE EL JORDAN, TERRACERIA SANTA CRUZ CHACSI, lon:-92.11608694, lat:16.8944842}} | 2022-05-08 | 2022-08-12 | 2998011.77 | 2998011.77 | 2998011.77 | 2998011.77 | 2998011.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0170/2022, contratista:JORGE EDUARDO CABALLERO GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2998011.77, importe_modificado:2998011.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {2077362/proyecto_INICIO, 2077362/proyecto_PROCESO, 2077362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078054 | Proyecto de inversión | 1289957.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289957.98, modificado:1289957.98}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE BUENAVISTA - 71129 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 71129 | S | 125 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1202, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN FELIPE BUENA VISTA KILÓMETRO 15 + 300 EJIDO SAN FELIPE BUENAVISTA, 29950 SAN FELIPE BUENAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA LA VENTANA, CARRETERA AS, lon:-92.133129, lat:16.839589}} | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 1289957.98 | 1289957.98 | 1289957.98 | 1289957.98 | 1289957.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0148/2022, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1289957.98, importe_modificado:1289957.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}} | {2078054/proyecto_INICIO, 2078054/proyecto_PROCESO, 2078054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112660 | Proyecto de inversión | 1104843.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104843.75, modificado:1104843.75}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE - 130132 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 130132 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:178.46, meta_modificada:178.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2804, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - VISTA ALEGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO VISTA ALEGRE, 29950 VISTA ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE COLONIA MAGISTERIAL Y CAMINO RANCHO DORADO, TERRACERIA VISTA ALEGRE PARA LLEGAR , lon:-92.05288417, lat:16.90802528}} | 2022-06-10 | 2022-10-10 | 1104843.75 | 1104843.75 | 1104843.75 | 1104843.75 | 1104843.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0294/2022, contratista:LUCARYS INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1104843.75, importe_modificado:1104843.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:178.46}} | {2112660/proyecto_INICIO, 2112660/proyecto_PROCESO, 2112660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112932 | Proyecto de inversión | 556181.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556181.2, modificado:556181.2}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BLANCAS MARIPOSAS DE LA TERCERA EDAD - 131408 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 131408 | S | 52 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3126, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BLANCAS MARIPOSAS DE LA TERCERA EDAD, 29950 BLANCAS MARIPOSAS DE LA TERCERA EDAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE , lon:-92.09187602, lat:16.92482245}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 556181.2 | 556181.2 | 556181.2 | 556181.2 | 556181.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0288/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:556181.2, importe_modificado:556181.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2112932/proyecto_INICIO, 2112932/proyecto_PROCESO, 2112932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112953 | Proyecto de inversión | 671599.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671599.79, modificado:671599.79}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN NICOLAS TENANGUITO - 131514 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 131514 | S | 29 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN NICOLAS TENANGUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 250 EJIDO SAN NICOLAS TENANGUITO, 29950 SAN NICOLÁS TENANGUITO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MARCOS Y CARRETERA SIBACA, TERRACERIA SAN NI, lon:-92.15396658, lat:16.94053409}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 671599.79 | 671599.79 | 671599.79 | 671599.79 | 671599.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0287/2022, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:671599.79, importe_modificado:671599.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2112953/proyecto_INICIO, 2112953/proyecto_PROCESO, 2112953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113059 | Proyecto de inversión | 2999734.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999734.96, modificado:2999734.96}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 131944 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 131944 | S | 87 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA KILÓMETRO 32 + 300 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETER, lon:-91.87512521, lat:16.88584547}} | 2022-06-27 | 2022-09-27 | 2999734.96 | 2999734.96 | 2999734.96 | 2999734.96 | 2999734.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0285/2022, contratista:: CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999734.96, importe_modificado:2999734.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {2113059/proyecto_INICIO, 2113059/proyecto_PROCESO, 2113059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116685 | Proyecto de inversión | 4509918.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4509918.37, modificado:4509918.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PLACIDO FLORES AMPLIACION PLACIDO FLORES - 146989 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 146989 | S | 270 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:285, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - PLACIDO FLORES KILÓMETRO 34 + 50 EJIDO PLACIDO FLORES, 29950 PLÁCIDO FLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO TONINA-YAXOQUINTELA, CA, lon:-91.63691667, lat:16.90072111}} | 2022-07-07 | 2022-10-07 | 4509918.37 | 4509918.37 | 4509918.37 | 4509918.37 | 4509918.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0322/2022, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4509918.37, importe_modificado:4509918.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:64.0}} | {2116685/proyecto_INICIO, 2116685/proyecto_PROCESO, 2116685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117355 | Proyecto de inversión | 1968426.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1968426.99, modificado:1968426.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO NIÑO FUNDADOR. - 150032 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 150032 | S | 21828 | 20050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LOS NOGALES BARRIO NIÑO FUNDADOR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA HOTEL REAL PLAZA Y CARRETERA HOTEL REAL PLAZA-RESTAURANT LAS ALUKIS, PARA LLEGAR SALIMOS DEL DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIR, lon:-92.10222, lat:16.901477}} | 2022-07-15 | 2022-08-15 | 1968426.99 | 1968426.99 | 1968426.99 | 1968426.99 | 1968426.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0342/2022, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1968426.99, importe_modificado:1968426.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:48.0}} | {2117355/proyecto_PROCESO, 2117355/proyecto_INICIO, 2117355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117369 | Proyecto de inversión | 679121.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679121.71, modificado:679121.71}} | CONSTRUCCION DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN CARALAMPIO - 150079 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 150079 | S | 145 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2748, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN CARALAMPIO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO SAN CARALAMPIO, 29950 SAN CARALAMPIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA SUR PONIENTE Y PERIFERICO SALIDA A SAN CRISTOBAL, PERIFER, lon:-92.094511, lat:16.88995}} | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 679121.71 | 679121.71 | 679121.71 | 679121.71 | 679121.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0346/2022, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:679121.71, importe_modificado:679121.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2117369/proyecto_INICIO, 2117369/proyecto_PROCESO, 2117369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118288 | Proyecto de inversión | 2019732.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2019732.72, modificado:2019732.72}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA PALESTINA. - 154065 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 154065 | S | 110 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4606.0, meta_modificada:4606.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 228 + 100 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO TONINA-MONTE LIBAN, lon:-91.26137283, lat:16.81639176}} | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 2019732.72 | 2019732.72 | 2019732.72 | 2019732.72 | 2019732.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0356/2022, contratista:MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2019732.72, importe_modificado:2019732.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4606.0}} | {2118288/proyecto_INICIO, 2118288/proyecto_PROCESO, 2118288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070628 | Proyecto de inversión | 2999999.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.71, modificado:2999999.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO TAKINTONILJA - 27116 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 27116 | S | 2238 | 2197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1928.0, meta_modificada:1928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA TENANGO TAKINTONILJA, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE Y CARRETERA CAMINO GUAQUITEPEC, TERRACERIA L, lon:-92.23350874, lat:16.91968544}} | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 2999999.71 | 2999999.71 | 2999999.71 | 2999999.71 | 2999999.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0033/2022, contratista:JULIO CESAR BALBUENA MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999999.71, importe_modificado:2999999.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1928.0}} | {2070628/proyecto_INICIO, 2070628/proyecto_PROCESO, 2070628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076264 | Proyecto de inversión | 9999944.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999944.77, modificado:9999944.77}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EDEN DEL CARMEN - 61326 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 61326 | S | 300 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2929, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EDEN DEL CARMEN KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO EDEN DEL CARMEN, 29950 LA ENTRADA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SAN CRISTOBAL Y CARRETERA OCOSINGO-CUXULJA, TERRACERIA EDEN DEL CARMEN , lon:-92.12327765, lat:16.7779274}} | 2022-03-01 | 2022-08-30 | 9999944.77 | 9999944.77 | 9999944.77 | 9999944.77 | 9999944.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0121/2022, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:9999944.77, importe_modificado:9999944.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}} | {2076264/proyecto_INICIO, 2076264/proyecto_PROCESO, 2076264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076457 | Proyecto de inversión | 2582350.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2582350.1, modificado:2582350.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE JET JA. - 62318 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 62318 | S | 29 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2977, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - JET JA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 700 EJIDO JET JA, 29950 JET JÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PROGRESO Y CARRETERA RIO FLORIDO, TERRACERIA JET JA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MU, lon:-92.17965459, lat:16.80258487}} | 2022-04-25 | 2022-07-30 | 2582350.1 | 2582350.1 | 2582350.1 | 2582350.1 | 2582350.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0128/2022, contratista:FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2582350.1, importe_modificado:2582350.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:43.0}} | {2076457/proyecto_INICIO, 2076457/proyecto_PROCESO, 2076457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078087 | Proyecto de inversión | 1100832.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100832.19, modificado:1098418.58}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO OXCHUC - 71258 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 71258 | S | 43 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2710, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO OXCHUC KILÓMETRO 16 + 1 EJIDO NUEVO OXCHUC, 29950 NUEVO OXCHUC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y TERRACERIA BALAXTE, TERRACERIA NUEVO OXCHUC PARA LLEGAR SALIMOS , lon:-91.971707, lat:16.906394}} | 2022-04-15 | 2022-07-30 | 1098418.58 | 1098418.58 | 1098418.58 | 1098418.58 | 1098418.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0150/2022, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1100832.19, importe_modificado:1100832.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:648.0}} | {2078087/proyecto_INICIO, 2078087/proyecto_PROCESO, 2078087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079696 | Proyecto de inversión | 5715191.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5715191.87, modificado:5712083.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO. - 79014 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 79014 | S | 90 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1278, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL ROSARIO KILÓMETRO 38 + 4 EJIDO EL ROSARIO, 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA EL ROSARIO PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS, lon:-92.27349667, lat:16.8869603}} | 2022-04-15 | 2022-07-15 | 5712083.34 | 5712083.34 | 5712083.34 | 5712083.34 | 5712083.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0173/2022, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5715191.87, importe_modificado:5715191.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:82.0}} | {2079696/proyecto_INICIO, 2079696/proyecto_PROCESO, 2079696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080152 | Proyecto de inversión | 3248391.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248391.65, modificado:3248391.65}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA BARRIO NUEVO CENTRO - 81547 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 81547 | S | 48 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3427.9, meta_modificada:3427.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2054, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EMILIANO ZAPATA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 135 + 702 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN QUINTIN Y TERRACERIA BETANIA, TERRACERIA LAGUNA MIRAMAR PAR, lon:-91.34301664, lat:16.39641352}} | 2022-05-18 | 2022-09-15 | 3248391.65 | 3248391.65 | 3248391.65 | 3248391.65 | 3248391.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0185/2022, contratista:CARLOS ALBERTO GIL JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3248391.65, importe_modificado:3248391.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3427.9}} | {2080152/proyecto_PROCESO, 2080152/proyecto_INICIO, 2080152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109449 | Proyecto de inversión | 989270.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989270.43, modificado:989270.43}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO PARAISO FRACCIONAMIENTO BONANZA - 114948 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 114948 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2711, direccion:CALLE 3A CALLE ORIENTE SUR COLONIA NUEVO PARAISO FRACCIONAMIENTO BONANZA, 29950 NUEVO PARAÍSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA RIO JATATE Y CARRETERA NUEVO PARAISO, CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR PARA LLEGAR SALIMOS DEL PALA, lon:-92.072456, lat:16.887878}} | 2022-04-01 | 2022-08-30 | 989270.43 | 989270.43 | 989270.43 | 989270.43 | 989270.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0157/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:989270.43, importe_modificado:989270.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2109449/proyecto_INICIO, 2109449/proyecto_PROCESO, 2109449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110735 | Proyecto de inversión | 714444.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714444.45, modificado:714444.45}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO MAYA - 120841 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 120841 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO MAYA BARRIO MAYA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SAMARIA Y CALLE LACANJA, CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE PARA LLEGAR NOS SITUAMOS EN EL CENTRO DE OCOSINGO NOS DIRIGIMOS HACIA EL ORIENTE CON DIRECCIÓN A , lon:-92.089934, lat:16.917613}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 714444.45 | 714444.45 | 714444.45 | 714444.45 | 714444.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0204/2022, contratista:KAVIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:714444.45, importe_modificado:714444.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.0}} | {2110735/proyecto_INICIO, 2110735/proyecto_PROCESO, 2110735/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111338 | Proyecto de inversión | 3449032.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3449032.33, modificado:3449032.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO - 123514 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 123514 | S | 90 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2145.0, meta_modificada:2145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:381, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN DEL RIO KILÓMETRO 16 + 10 EJIDO SAN JUAN DEL RIO, 29950 SAN JUAN DEL RÍO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CUXULJA Y CARRETERA CUXULJA-ABASOLO, CARRETERA ABASOL, lon:-92.33373731, lat:16.90953577}} | 2022-06-01 | 2022-10-31 | 3449032.33 | 3449032.33 | 3449032.33 | 3449032.33 | 3449032.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0216/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3449032.33, importe_modificado:3449032.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2145.0}} | {2111338/proyecto_INICIO, 2111338/proyecto_PROCESO, 2111338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111463 | Proyecto de inversión | 972810.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972810.97, modificado:972810.97}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BLANCAS MARIPOSAS DE LA TERCERA EDAD. - 124012 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 124012 | S | 51 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3126, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BLANCAS MARIPOSAS DE LA TERCERA EDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 80 EJIDO BLANCAS MARIPOSAS DE LA TERCERA EDAD, 29950 BLANCAS MARIPOSAS DE LA TERCERA EDAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE HERRADERO, lon:-92.09215761, lat:16.92476712}} | 2022-05-20 | 2022-08-20 | 972810.97 | 972810.97 | 972810.97 | 972810.97 | 972810.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0228/2022, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:972810.97, importe_modificado:972810.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2111463/proyecto_INICIO, 2111463/proyecto_PROCESO, 2111463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111798 | Proyecto de inversión | 2297328.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297328.96, modificado:2297328.96}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE BALAXTE - 125888 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 125888 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2684.5, meta_modificada:2684.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1296, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BALAXTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 EJIDO BALAXTE, 29950 BALAXTE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHAMIZAL Y TERRACERIA SANTO TOMAS AXIN, TERRACERIA BALAXTE PARA LLEGAR A BALAXTE NOS DIRIJ, lon:-91.97526831, lat:16.90044171}} | 2022-06-15 | 2022-09-15 | 2297328.96 | 2297328.96 | 2297328.96 | 2297328.96 | 2297328.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0249/2022, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2297328.96, importe_modificado:2297328.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2684.5}} | {2111798/proyecto_INICIO, 2111798/proyecto_PROCESO, 2111798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112128 | Proyecto de inversión | 3999999.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999999.07, modificado:3999999.07}} | CONSTRUCCION PRIMARIA U HOMOLOGO COMEDOR ESCOLAR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO BELLA VISTA. - 127506 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 127506 | S | 94 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:197.2, meta_modificada:197.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 2A. AVENIDA NORTE PONIENTE 2A. AVENIDA NORTE PONIENTE BARRIO BELLA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. SUR ORIENTE Y CARRETERA OCC, CALLE OCC-BARRIO BELLA VISTA PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DEL CENTR, lon:-92.10293222, lat:16.90731789}} | 2022-06-15 | 2022-10-20 | 3999999.07 | 3999999.07 | 3999999.07 | 3999999.07 | 3999999.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0259/2022, contratista:CATALINA FONSECA NIÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999999.07, importe_modificado:3999999.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:197.2}} | {2112128/proyecto_INICIO, 2112128/proyecto_PROCESO, 2112128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116588 | Proyecto de inversión | 2476257.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2476257.29, modificado:2476257.29}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN. - 146691 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 146691 | S | 80 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2970.0, meta_modificada:2970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1414, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN MARTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 100 EJIDO SAN MARTIN, 29950 SAN MARTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTO TOMAS ASHIN Y TERRACERIA GUADALUPE QUESHIL, TERRACERIA SAN MARTIN PARA LLEG, lon:-91.88768397, lat:16.89024233}} | 2022-07-25 | 2022-11-15 | 2476257.29 | 2476257.29 | 2476257.29 | 2476257.29 | 2476257.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0334/2022, contratista:GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2476257.29, importe_modificado:2476257.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2970.0}} | {2116588/proyecto_INICIO, 2116588/proyecto_PROCESO, 2116588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116663 | Proyecto de inversión | 1218317.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218317.31, modificado:1218317.31}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL RECUERDO - 146898 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 146898 | S | 59 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2856, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL RECUERDO KILÓMETRO 40 + 100 EJIDO EL RECUERDO, 29950 EL RECUERDO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO SAN QUINTIN Y CARRETERA CRUCERO SAN QUINTIN-CARMEN PATATE , lon:-91.845605, lat:16.810484}} | 2022-03-28 | 2022-07-15 | 1218317.31 | 1218317.31 | 1218317.31 | 1218317.31 | 1218317.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0320/2022, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1218317.31, importe_modificado:1218317.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:29.0}} | {2116663/proyecto_INICIO, 2116663/proyecto_PROCESO, 2116663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156553 | Proyecto de inversión | 567910.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567910.84, modificado:567910.84}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO. - 223097 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 223097 | S | 890 | 702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10.08, meta_modificada:10.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 25 + 900 BARRIO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CUXULJA Y CARRETERA CUXULJA-JET JA, CALLE JET JA-ABASOLO PARA LLEGAR A LA LO, lon:-92.21639, lat:16.8186}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 567910.84 | 567910.84 | 567910.84 | 567910.84 | 567910.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0387/2022, contratista:ANTURIAS OBRAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:567910.84, importe_modificado:567910.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.08}} | {2156553/proyecto_FIN, 2156553/proyecto_PROCESO, 2156553/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069683 | Proyecto de inversión | 3999627.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999627.06, modificado:3999627.06}} | CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN,ASFALTO,CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO MIRADOR - 20515 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 20515 | S | 80 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3502.0, meta_modificada:3502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO BARRIO EL MIIRADOR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE L AVENIDA 1RA. SUR P, lon:-92.10848899, lat:16.90844611}} | 2022-02-15 | 2022-06-15 | 3999627.06 | 3999627.06 | 3999627.06 | 3999627.06 | 3999627.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0003/2022, contratista:EDWIN EFRAIN NAJERA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999627.06, importe_modificado:3999627.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3502.0}} | {2069683/proyecto_INICIO, 2069683/proyecto_PROCESO, 2069683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069798 | Proyecto de inversión | 2768593.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2768593.92, modificado:2768593.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO LOCALIDAD PARAJE NAZARET UNO - 21296 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 21296 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1508, direccion:CALLE PARAJE NAZARET UNO EJIDO PARAJE NAZARET UNO, 29950 PARAJE NAZARET UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVIO ALBORES Y CALLE EL NARANJO, TERRACERIA PARAJE NAZARET UNO PARA SITUARSE AL LUGAR DE LA OBRA PARA LLEGAR A LA OBRA, lon:-92.1558357, lat:16.90757237}} | 2022-03-14 | 2022-06-30 | 2768593.92 | 2768593.92 | 2768593.92 | 2768593.92 | 2768593.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0012/2022, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2768593.92, importe_modificado:2768593.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2069798/proyecto_PROCESO, 2069798/proyecto_INICIO, 2069798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069935 | Proyecto de inversión | 3999844.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999844.02, modificado:3999844.02}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO EL CERRILLO - 21946 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 21946 | S | 235 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:271.0, meta_modificada:271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EL CERRILLO BARRIO EL CERRILLO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA BUGAMBILIAS Y AVENIDA TULIPANES, PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO AL CAMINO QUE LLEVA AL RASTRO MUNICIPAL SEGUIMOS DERECHO D, lon:-92.09217, lat:16.888199}} | 2022-03-15 | 2022-07-15 | 3999844.02 | 3999844.02 | 3999844.02 | 3999844.02 | 3999844.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0015/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999844.02, importe_modificado:3999844.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:271.0}} | {2069935/proyecto_INICIO, 2069935/proyecto_PROCESO, 2069935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070113 | Proyecto de inversión | 2998011.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998011.27, modificado:2998011.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD JOL PACUTE. - 22767 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 22767 | S | 85 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2830, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - JOL PACUTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 380 EJIDO JOL PACUTE, 29950 JOL PACUTE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LIMONAL Y CARRETERA EL PROGRESO, TERRACERIA ABASOLO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-92.208298, lat:16.827829}} | 2022-03-28 | 2022-07-30 | 2998011.27 | 2998011.27 | 2998011.27 | 2998011.27 | 2998011.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0023/2022, contratista:LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2998011.27, importe_modificado:2998011.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {2070113/proyecto_INICIO, 2070113/proyecto_PROCESO, 2070113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070855 | Proyecto de inversión | 1562494.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562494.28, modificado:1562494.28}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TENANGO BARRIO UNO - 28259 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 28259 | S | 140 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO TENANGO BARRIO UNO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JOSE EL CONTENTO Y CARRETERA SIBACA, CARRETERA TENANGO P, lon:-92.26326049, lat:16.89974343}} | 2022-04-15 | 2022-07-15 | 1562494.28 | 1562494.28 | 1562494.28 | 1562494.28 | 1562494.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0043/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MENLI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562494.28, importe_modificado:1562494.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:492.0}} | {2070855/proyecto_PROCESO, 2070855/proyecto_INICIO, 2070855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070991 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA COROZAL - 28919 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 28919 | S | 2549 | 2635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45500.0, meta_modificada:45500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - FRONTERA COROZAL KILÓMETRO 189 + 0 PUEBLO FRONTERA COROZAL, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO MONTELIBANO Y CARRETERA LACANJA TZELTAL, CARRETERA FRON, lon:-90.8873803, lat:16.81219845}} | 2022-03-01 | 2022-07-30 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0045/2022, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45500.0}} | {2070991/proyecto_INICIO, 2070991/proyecto_PROCESO, 2070991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071001 | Proyecto de inversión | 3993551.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3993551.64, modificado:3993551.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS - 28951 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 28951 | S | 154 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS KILÓMETRO 17 + 0 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ELCONTEMTO Y CARRETERA SIBACA, CARRETERA SAN MARCOS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA C, lon:-92.21100831, lat:16.95765667}} | 2022-03-21 | 2022-06-30 | 3993551.64 | 3993551.64 | 3993551.64 | 3993551.64 | 3993551.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0040/2022, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3993551.64, importe_modificado:3993551.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:90.0}} | {2071001/proyecto_INICIO, 2071001/proyecto_PROCESO, 2071001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074720 | Proyecto de inversión | 2900963.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900963.45, modificado:2900963.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES - 51545 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 51545 | S | 65 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - DOLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 50 EJIDO DOLORES, 29950 DOLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO OTE SUR Y CARRETERA SAN CARALAMPIO-AGUA DULCE, TERRACERIA DOLORES PARA LLEGAR SALIMOS DE LA , lon:-91.79777383, lat:16.90329992}} | 2022-03-15 | 2022-07-15 | 2900963.45 | 2900963.45 | 2900963.45 | 2900963.45 | 2900963.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0092/2022, contratista:CONSTRUCCIONES VICRURO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2900963.45, importe_modificado:2900963.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2074720/proyecto_PROCESO, 2074720/proyecto_INICIO, 2074720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075547 | Proyecto de inversión | 2100000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.03, modificado:2100000.03}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR - 57334 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 57334 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3225, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN SALVADOR, 29950 SAN SALVADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS VEGUITAS Y TERRACERIA EL EDEN, TERRACERIA EL TORBELLINO P, lon:-92.07631836, lat:16.91898748}} | 2022-04-15 | 2022-07-15 | 2100000.03 | 2100000.03 | 2100000.03 | 2100000.03 | 2100000.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0087/2022, contratista:SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2100000.03, importe_modificado:2100000.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {2075547/proyecto_INICIO, 2075547/proyecto_PROCESO, 2075547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076401 | Proyecto de inversión | 950083.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950083.77, modificado:950083.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA VENTANA. - 61982 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 61982 | S | 40 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1068, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA VENTANA, 29950 LA VENTANA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PARAISO Y CARRETERA RIO JATATE, TERRACERIA LA VENTANA PARA LLEGAR SALI, lon:-92.03864667, lat:16.8545239}} | 2022-04-12 | 2022-07-20 | 950083.77 | 950083.77 | 950083.77 | 950083.77 | 950083.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0125/2022, contratista:JOSE FERNANDO ESCALANTE LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:950083.77, importe_modificado:950083.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2076401/proyecto_PROCESO, 2076401/proyecto_INICIO, 2076401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076629 | Proyecto de inversión | 5611256.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5611256.57, modificado:5611256.57}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN,ASFALTO,CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD EL SIBAL - 63228 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 63228 | S | 740 | 732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4004.0, meta_modificada:4004.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:229, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL SIBAL KILÓMETRO 96 + 900 EJIDO EL SIBAL, 29950 EL SIBAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-YAXOQUINTELA Y CARRETERA YAXOQUINTELA-PUERTO RICO, TERRACERIA PUERTORICO-EL , lon:-91.49153026, lat:16.9819299}} | 2022-03-22 | 2022-06-22 | 5611256.57 | 5611256.57 | 5611256.57 | 5611256.57 | 5611256.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0139/2022, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5611256.57, importe_modificado:5611256.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4004.0}} | {2076629/proyecto_INICIO, 2076629/proyecto_PROCESO, 2076629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077788 | Proyecto de inversión | 3698877.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3698877.8, modificado:3698877.8}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO JERUSALEN - 69509 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 69509 | S | 325 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:669, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO JERUSALEN KILÓMETRO 204 + 20 RANCHERIA NUEVO JERUSALEN, 29950 NUEVO JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BUSILJA Y TERRACERIA FRANCISCO LEON, TERRACERIA NUEVO JERU, lon:-91.24313213, lat:17.03081037}} | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 3698877.8 | 3698877.8 | 3698877.8 | 3698877.8 | 3698877.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0144/2022, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3698877.8, importe_modificado:3698877.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1860.0}} | {2077788/proyecto_INICIO, 2077788/proyecto_PROCESO, 2077788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080072 | Proyecto de inversión | 3219593.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3219593.06, modificado:3219593.06}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA - 80975 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 80975 | S | 197 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2815.1, meta_modificada:2815.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:261, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - VENUSTIANO CARRANZA KILÓMETRO 44 + 200 CIUDAD VENUSTIANO CARRANZA, 29950 VENUSTIANO CARRANZA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A TONINA Y CARRETERA A SAN SALVADOR, CARRETERA VENU, lon:-91.822504, lat:16.9970642}} | 2022-05-09 | 2022-08-09 | 3219593.06 | 3219593.06 | 3219593.06 | 3219593.06 | 3219593.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0156/2022, contratista:DARWIN LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3219593.06, importe_modificado:3219593.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2815.1}} | {2080072/proyecto_PROCESO, 2080072/proyecto_INICIO, 2080072/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111412 | Proyecto de inversión | 714284.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714284.99, modificado:714284.99}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO BELLA VISTA - 123810 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 123810 | S | 115 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO BELLA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LA QUEBRADA Y CALLE LA QUEBRADA-TERMINAL OCC, CALLE TERMINAL OCC-BARRIO BELLA VISTA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO NOS DIRIJISMO, lon:-92.1018364, lat:16.9086515}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 714284.99 | 714284.99 | 714284.99 | 714284.99 | 714284.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0219/2022, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:714284.99, importe_modificado:714284.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:156.0}} | {2111412/proyecto_INICIO, 2111412/proyecto_PROCESO, 2111412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112086 | Proyecto de inversión | 3999990.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999990.73, modificado:3999990.73}} | CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL - 127294 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 127294 | S | 3053 | 3058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2418.0, meta_modificada:2418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - FRONTERA COROZAL KILÓMETRO 100 + 12 EJIDO FRONTERA COROZAL, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE PRIMERA SUR ORIENTE, CALLE PRIMERA SUR , lon:-90.8839138, lat:16.81383028}} | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 3999990.73 | 3999990.73 | 3999990.73 | 3999990.73 | 3999990.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0274/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999990.73, importe_modificado:3999990.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2418.0}} | {2112086/proyecto_PROCESO, 2112086/proyecto_INICIO, 2112086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112908 | Proyecto de inversión | 2585024.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2585024.29, modificado:2585024.29}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO - 131313 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 131313 | S | 653 | 627 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4300.5, meta_modificada:4300.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:459, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTO DOMINGO KILÓMETRO 1 + 40 RANCHERIA SANTO DOMINGO, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO TONINA-EL SIBAL, CARRET, lon:-91.41727, lat:17.026343}} | 2022-07-04 | 2022-10-04 | 2585024.29 | 2585024.29 | 2585024.29 | 2585024.29 | 2585024.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0281/2022, contratista:MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2585024.29, importe_modificado:2585024.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4300.5}} | {2112908/proyecto_INICIO, 2112908/proyecto_PROCESO, 2112908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113316 | Proyecto de inversión | 1519984.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519984.31, modificado:1519984.31}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAS TACITAS - 133206 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 133206 | S | 25 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:642, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LAS TACITAS KILÓMETRO 70 + 200 EJIDO LAS TACITAS, 29950 LAS TACITAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO TONINA-GUAYAQUIL, CARRETERA GUAY, lon:-91.5509506, lat:16.70613572}} | 2022-07-07 | 2022-10-31 | 1519984.31 | 1519984.31 | 1519984.31 | 1519984.31 | 1519984.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0295/2022, contratista:RAUL ALONSO GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1519984.31, importe_modificado:1519984.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1140.0}} | {2113316/proyecto_INICIO, 2113316/proyecto_PROCESO, 2113316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113330 | Proyecto de inversión | 2055903.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055903.94, modificado:2055903.94}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL ROBLE - 133276 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 133276 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2857, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL ROBLE KILÓMETRO 65 + 850 EJIDO EL ROBLE, 29950 EL ROBLE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO MONTELIBANO Y TERRACERIA SANTA RITA, TERRACERIA EL ROBLE PARA LLEGAR SALIMOS DE, lon:-91.71604505, lat:16.89488905}} | 2022-07-15 | 2022-10-31 | 2055903.94 | 2055903.94 | 2055903.94 | 2055903.94 | 2055903.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0314/2022, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2055903.94, importe_modificado:2055903.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2113330/proyecto_INICIO, 2113330/proyecto_PROCESO, 2113330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113489 | Proyecto de inversión | 2527124.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2527124.24, modificado:2527124.24}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LA LAGUNA - 133989 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 133989 | S | 400 | 476 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5226.0, meta_modificada:5226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3025, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN MIGUEL (LA LAGUNA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 80 EJIDO SAN MIGUEL LA LAGUNA, 29950 SAN MIGUEL (LA LAGUNA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y TERRACERIA MOISES GHANDI, TERRACERIA SA, lon:-92.16803444, lat:16.8588472}} | 2022-06-27 | 2022-09-30 | 2527124.24 | 2527124.24 | 2527124.24 | 2527124.24 | 2527124.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0308/2022, contratista:DALIA INES PEÑATE ABADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2527124.24, importe_modificado:2527124.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5226.0}} | {2113489/proyecto_PROCESO, 2113489/proyecto_INICIO, 2113489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116726 | Proyecto de inversión | 2875700.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2875700.48, modificado:2875700.48}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO TENEJAPA - 147137 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 147137 | S | 142 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1097.0, meta_modificada:1097.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2842, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO TENEJAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 58 + 100 EJIDO NUEVO TENEJAPA, 29950 NUEVO TENEJAPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA IXCAN Y TERRACERIA MARAVILLA TENEJAPA, TERRACERIA PEÑA BLANCA PARA LL, lon:-91.14712112, lat:16.12158117}} | 2022-07-12 | 2022-10-15 | 2875700.48 | 2875700.48 | 2875700.48 | 2875700.48 | 2875700.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0327/2022, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2875700.48, importe_modificado:2875700.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1097.0}} | {2116726/proyecto_INICIO, 2116726/proyecto_PROCESO, 2116726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118172 | Proyecto de inversión | 600835.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600835.61, modificado:600835.61}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO ALEGRE - 153473 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 153473 | S | 24 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.5, meta_modificada:640.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2877, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - RANCHO ALEGRE KILÓMETRO 32 + 200 EJIDO RANCHO ALEGRE, 29950 RANCHO ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE SUR Y TERRACERIA SAN CARALAMPIO AGUA DULCE, TERRACERIA, lon:-91.80211632, lat:16.9651124}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 600835.61 | 600835.61 | 600835.61 | 600835.61 | 600835.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0358/2022, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:600835.61, importe_modificado:600835.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.5}} | {2118172/proyecto_PROCESO, 2118172/proyecto_INICIO, 2118172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123238 | Proyecto de inversión | 1122293.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122293.42, modificado:1122293.42}} | CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CUXULJA. - 176848 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 176848 | S | 132 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1721, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CUXULJA KILÓMETRO 19 + 800 EJIDO CUXULJA, 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA ENTRONQUE ALTAMIRANO-CUXULJA, TERRACERIA CUXULJA-LA , lon:-92.170218, lat:16.812345}} | 2022-08-18 | 2022-11-10 | 1122293.42 | 1122293.42 | 1122293.42 | 1122293.42 | 1122293.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0372/2022, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1122293.42, importe_modificado:1122293.42}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:27.0}} | {2123238/proyecto_INICIO, 2123238/proyecto_PROCESO, 2123238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123279 | Proyecto de inversión | 453091.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453091.46, modificado:453091.46}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO SANITARIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN DIEGO - 176983 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 176983 | S | 34 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.24, meta_modificada:28.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3136, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN DIEGO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO SAN DIEGO, 29950 SAN DIEGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AVENIDA AV. VICENTE GUERRERO, CALLE CALLE. JOSE MARIA MO, lon:-92.08638242, lat:16.92388945}} | 2022-07-15 | 2022-10-31 | 453091.46 | 453091.46 | 453091.46 | 453091.46 | 453091.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0371/2022, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:453091.46, importe_modificado:453091.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.24}} | {2123279/proyecto_INICIO, 2123279/proyecto_PROCESO, 2123279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069693 | Proyecto de inversión | 918364.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918364.88, modificado:918364.88}} | CONSTRUCCION DE PREESCOLAR U HOMOLOGO BARDAPERIMETRAL EN OCOSINGO COLONIA MAGISTERIAL - 20805 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 20805 | S | 116 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE FRAMBOYAN MANZANA OCOSINGO COLONIA MAGISTERIAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE FRAMBOYAN Y CALLE LAUREL, CALLE PRIVADA SE PARTE DEL CENTRO DE OCOSINGO EN DIRECCION A LA SALIDA A ALTAMIRANO ANTES DE LLEGAR A , lon:-92.076738, lat:16.904612}} | 2022-03-16 | 2022-06-16 | 918364.88 | 918364.88 | 918364.88 | 918364.88 | 918364.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0010/2022, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:918364.88, importe_modificado:918364.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.0}} | {2069693/proyecto_INICIO, 2069693/proyecto_PROCESO, 2069693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069874 | Proyecto de inversión | 4412350.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4412350.27, modificado:4412350.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MONTE LIBANO - 21678 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 21678 | S | 243 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1518, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO MONTELIBANO KILÓMETRO 68 + 30 RANCHERIA NUEVO MONTELIBANO, 29950 NUEVO MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO PORVENIR Y CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELI, lon:-91.63379785, lat:16.92084146}} | 2022-03-14 | 2022-06-30 | 4412350.27 | 4412350.27 | 4412350.27 | 4412350.27 | 4412350.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0014/2022, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4412350.27, importe_modificado:4412350.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:64.0}} | {2069874/proyecto_INICIO, 2069874/proyecto_PROCESO, 2069874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070809 | Proyecto de inversión | 2998025.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998025.66, modificado:2998025.66}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO BARRIO PATMUKENAL. - 28069 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 28069 | S | 1706 | 1760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO (BARRIO PATMUKENAL) KILÓMETRO 53 + 9 RANCHERIA ABASOLO BARRIO PATMUKENAL, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA T, lon:-92.2167298, lat:16.82792671}} | 2022-03-29 | 2022-06-29 | 2998025.66 | 2998025.66 | 2998025.66 | 2998025.66 | 2998025.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0030/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2998025.66, importe_modificado:2998025.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {2070809/proyecto_INICIO, 2070809/proyecto_PROCESO, 2070809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071173 | Proyecto de inversión | 1503891.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503891.63, modificado:1503891.63}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO SAUZAL - 29835 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 29835 | S | 126 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:516.0, meta_modificada:516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TIKAL BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE NORTE Y CALLE PALENQUE, CALLE TIKAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO A BODEGA AURRERA Y DOS CUADRAS HACIA LA DERECHA LLEGAMOS , lon:-92.09124754, lat:16.91599333}} | 2022-03-16 | 2022-07-16 | 1503891.63 | 1503891.63 | 1503891.63 | 1503891.63 | 1503891.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0034/2022, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1503891.63, importe_modificado:1503891.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:516.0}} | {2071173/proyecto_INICIO, 2071173/proyecto_PROCESO, 2071173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071229 | Proyecto de inversión | 1823447.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823447.21, modificado:1823447.21}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL EDEN - 30128 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 30128 | S | 243 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3128, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL EDEN KILÓMETRO 3 + 100 BARRIO EL EDEN, 29950 EL EDÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE USUMACINTA Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SONORA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE O, lon:-92.08422551, lat:16.9180456}} | 2022-03-15 | 2022-06-15 | 1823447.21 | 1823447.21 | 1823447.21 | 1823447.21 | 1823447.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0051/2022, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1823447.21, importe_modificado:1823447.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2071229/proyecto_PROCESO, 2071229/proyecto_INICIO, 2071229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071571 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO SINAI. - 31897 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 31897 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1123.0, meta_modificada:1123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ARANGO BARRIO SINAI, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE NORTE Y CALLE JADE, CALLE QUINTA SUR PARA LLEGAR A LA OBRA NOS VAMOS POR EL ENTRONQUE CARRETERA INTERNACIONAL Y ROTONDA LACANDON SEGUIMOS POR , lon:-92.10565355, lat:16.9020471}} | 2022-03-01 | 2022-08-30 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0057/2022, contratista:FATIMA MAYWALIDA JIMENEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1123.0}} | {2071571/proyecto_INICIO, 2071571/proyecto_PROCESO, 2071571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075122 | Proyecto de inversión | 2999784.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999784.22, modificado:2999784.22}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO. - 54479 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 54479 | S | 1430 | 1454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE SECUNDARIA EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CUXULJA Y CARRETERA CUXULJA-TZAJALA, CALLE TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS AVANZAM, lon:-92.21283274, lat:16.82351943}} | 2022-04-15 | 2022-09-15 | 2999784.22 | 2999784.22 | 2999784.22 | 2999784.22 | 2999784.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0113/2022, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999784.22, importe_modificado:2999784.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.0}} | {2075122/proyecto_PROCESO, 2075122/proyecto_INICIO, 2075122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075133 | Proyecto de inversión | 3978590.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3978590.19, modificado:3978590.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA CAÑADA - 54567 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 54567 | S | 83 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1473, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA CAÑADA, 29950 LA CAÑADA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AMATITLAN Y CARRETERA EL NARANJO, TERRACERIA RANCHERIA LA CAÑADA PAR, lon:-92.12838889, lat:16.9063517}} | 2022-04-04 | 2022-07-04 | 3978590.19 | 3978590.19 | 3978590.19 | 3978590.19 | 3978590.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0112/2022, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3978590.19, importe_modificado:3978590.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}} | {2075133/proyecto_INICIO, 2075133/proyecto_PROCESO, 2075133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075357 | Proyecto de inversión | 3999447.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999447.83, modificado:3999447.83}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO SAN SEBASTIAN - 56042 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 56042 | S | 206 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1305.0, meta_modificada:1305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE RIO IXCAN BARRIO OCOSINGO BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE AV. TERCERA SUR PONIENTE Y CALLE CUARTA SUR PONIENTE, CALLE 7A. PONIENTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA NOS SITUAMOS EN EL CENTRO DE , lon:-92.10162, lat:16.904346}} | 2022-03-01 | 2022-06-15 | 3999447.83 | 3999447.83 | 3999447.83 | 3999447.83 | 3999447.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0111/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999447.83, importe_modificado:3999447.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1305.0}} | {2075357/proyecto_INICIO, 2075357/proyecto_PROCESO, 2075357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075663 | Proyecto de inversión | 1562469.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562469.1, modificado:1562469.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE YUT JA TENANGO - 57965 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 57965 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:956.0, meta_modificada:956.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3037, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO YUT`JA TENANGO, 29950 YUTJÁ TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TENANGO Y TERRACERIA PINABETAL, TERRACERIA FRONTERA UNO SALIMO, lon:-92.24289149, lat:16.92557169}} | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 1562469.1 | 1562469.1 | 1562469.1 | 1562469.1 | 1562469.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0038/2022, contratista:ADALBERTO CASTILLO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562469.1, importe_modificado:1562469.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:956.0}} | {2075663/proyecto_INICIO, 2075663/proyecto_PROCESO, 2075663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076230 | Proyecto de inversión | 5360922.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5360922.02, modificado:5360922.02}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE - 61189 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 61189 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3571.8, meta_modificada:3571.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2922, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO GUADALUPE, 29950 GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MONTE LIBANO Y TERRACERIA GUADALUPE, TERRACERIA GUADALUPE PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-91.47004221, lat:16.65516863}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 5360922.02 | 5360922.02 | 5360922.02 | 5360922.02 | 5360922.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0133/2022, contratista:MANUEL DE JESUS ALBORES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5360922.02, importe_modificado:5360922.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3571.8}} | {2076230/proyecto_PROCESO, 2076230/proyecto_INICIO, 2076230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076276 | Proyecto de inversión | 999994.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999994.82, modificado:975679.98}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD LAS MINAS - 61389 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 61389 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2740, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LAS MINAS KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO LAS MINAS, 29950 REVOLUCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE OCTAVA ORIENTE, TERRACERIA LAS MINAS PARA LLEGAR DEL CENTRO DE LA CIUDA, lon:-92.0814158, lat:16.92006943}} | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 975679.98 | 975679.98 | 975679.98 | 975679.98 | 975679.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0122/2022, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA LA PROVIDENCIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999994.82, importe_modificado:999994.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {2076276/proyecto_INICIO, 2076276/proyecto_PROCESO, 2076276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076443 | Proyecto de inversión | 1001836.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001836.16, modificado:1001836.16}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE IGUALA - 62261 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 62261 | S | 45 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1110.0, meta_modificada:1110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2068, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PLAN DE IGUALA KILÓMETRO 11 + 400 EJIDO PLAN DE IGUALA, 29950 LA NUEVA ESPERANZA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA RIO JATATE, CARRETERA CRUCERO SANTA MAR, lon:-92.04447818, lat:16.86092186}} | 2022-04-18 | 2022-07-22 | 1001836.16 | 1001836.16 | 1001836.16 | 1001836.16 | 1001836.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0127/2022, contratista:JOSE FERNANDO ESCALANTE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1001836.16, importe_modificado:1001836.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1110.0}} | {2076443/proyecto_INICIO, 2076443/proyecto_PROCESO, 2076443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077310 | Proyecto de inversión | 1231683.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231683.03, modificado:1231683.03}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE CHUCHUMIL - 66760 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 66760 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1819, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN JOSE CHUCHUMIL, 29950 SAN JOSÉ CHUCHUMIL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CARRETERA LA , lon:-92.12617778, lat:16.9298278}} | 2022-05-16 | 2022-08-16 | 1231683.03 | 1231683.03 | 1231683.03 | 1231683.03 | 1231683.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0162/2022, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1231683.03, importe_modificado:1231683.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {2077310/proyecto_INICIO, 2077310/proyecto_PROCESO, 2077310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077313 | Proyecto de inversión | 3512670.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3512670.62, modificado:3512670.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NIÑOS HEROES. - 66780 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 66780 | S | 59 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:459, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NIÑOS HEROES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 80 EJIDO NIÑOS HEROES, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PROGRESO Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA SAN JERONIMO PARA LLEGAR SALIMOS , lon:-91.436551, lat:16.989349}} | 2022-05-09 | 2022-08-09 | 3512670.62 | 3512670.62 | 3512670.62 | 3512670.62 | 3512670.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0164/2022, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3512670.62, importe_modificado:3512670.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:54.0}} | {2077313/proyecto_INICIO, 2077313/proyecto_PROCESO, 2077313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080141 | Proyecto de inversión | 3248391.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248391.65, modificado:3248391.65}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE RAMON F. BALBOA BARRIO DOS - 81502 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 81502 | S | 48 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3427.9, meta_modificada:3427.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - RAMON F. BALBOA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 120 + 702 EJIDO RAMON F BALBOA, 29950 RAMÓN F. BALBOA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUPJA CHIVILTIC Y TERRACERIA BETANIA, TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, lon:-91.40315735, lat:16.4745493}} | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 3248391.65 | 3248391.65 | 3248391.65 | 3248391.65 | 3248391.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0183/2022, contratista:JUAN CARLOS FLORES GURGUA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3248391.65, importe_modificado:3248391.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3427.9}} | {2080141/proyecto_INICIO, 2080141/proyecto_PROCESO, 2080141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109673 | Proyecto de inversión | 538138.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538138.21, modificado:538138.21}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD LA ARBOLEDA - 115908 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 115908 | S | 67 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3207, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA ARBOLEDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO LA ARBOLEDA, 29950 LA ARBOLEDA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2DA. SUR ORIENTE Y CAMINO LA ESTRELLA, TERRACERIA LA ARBOLEDA PARA LLEGAR SALIMOS, lon:-92.06966308, lat:16.91456358}} | 2022-04-15 | 2022-07-15 | 538138.21 | 538138.21 | 538138.21 | 538138.21 | 538138.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0181/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAYAB S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:538138.21, importe_modificado:538138.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2109673/proyecto_PROCESO, 2109673/proyecto_INICIO, 2109673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110527 | Proyecto de inversión | 2563410.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563410.47, modificado:2563410.47}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE MONTEBELLO - 119676 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 119676 | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2768.9, meta_modificada:2768.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3000, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - MONTEBELLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 51 + 2 EJIDO MONTEBELLO, 29950 MONTEBELLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO TIJUANA Y TERRACERIA DOLORES, TERRACERIA MONTEBELLO PARA LLEGAR SALIMOS, lon:-91.765424, lat:16.933508}} | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 2563410.47 | 2563410.47 | 2563410.47 | 2563410.47 | 2563410.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0189/2022, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2563410.47, importe_modificado:2563410.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2768.9}} | {2110527/proyecto_INICIO, 2110527/proyecto_PROCESO, 2110527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110875 | Proyecto de inversión | 2010450.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010450.89, modificado:2010450.89}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA, EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO DIFERENTES BARRIOS. - 121451 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 121451 | S | 100 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 3 ER. CALLEJON SUR ORIENTE BARRIO NUEVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE AV. OCTAVA SUR ORIENTE. Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR., AVENIDA SÉPTIMA SUR ORIENTE. PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.08998889, lat:16.90327778}} | 2022-05-23 | 2022-08-23 | 2010450.89 | 2010450.89 | 2010450.89 | 2010450.89 | 2010450.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0206/2022, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2010450.89, importe_modificado:2010450.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2110875/proyecto_INICIO, 2110875/proyecto_PROCESO, 2110875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111177 | Proyecto de inversión | 713770.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713770.67, modificado:713770.67}} | CONSTRUCCION DE NORIA, EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LA MERCED - 122785 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 122785 | S | 164 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SONORA BARRIO LA MERCED, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE CHIAPAS, CALLE MILENIO NOS DIRIGIMOS AL ESTE POR LA AV. CENTRAL OTE. SUR HACIA LA CALLE PRIMERA SUR GIRAMOS A LA DERECHA CON DIRECCION A, lon:-92.07428558, lat:16.9110469}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 713770.67 | 713770.67 | 713770.67 | 713770.67 | 713770.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0213/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:713770.67, importe_modificado:713770.67}} | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), avance:10.0}} | {2111177/proyecto_PROCESO, 2111177/proyecto_INICIO, 2111177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111592 | Proyecto de inversión | 1149986.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149986.24, modificado:1149986.24}} | CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PUERTO BELLO METZABOK - 124819 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 124819 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1858.3, meta_modificada:1858.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:730, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - PUERTO BELLO METZABOK KILÓMETRO 12 + 100 PUEBLO PUERTO BELLO METZABOK, 29950 PUERTO BELLO METZABOK, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-MONTE LIBANO Y CARRETERA MONTE LIBA, lon:-91.6239633, lat:17.11312678}} | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 1149986.24 | 1149986.24 | 1149986.24 | 1149986.24 | 1149986.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0234/2022, contratista:DASSIE FRANCISCO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1149986.24, importe_modificado:1149986.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1858.3}} | {2111592/proyecto_INICIO, 2111592/proyecto_PROCESO, 2111592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112087 | Proyecto de inversión | 1990092.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990092.52, modificado:1990092.52}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CHULNA, TENANGO BARRIO WOLOTIKJI. - 127297 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 127297 | S | 189 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7045.5, meta_modificada:7045.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CHULNA-TENANGO KILÓMETRO 43 + 7 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-ABASOLO Y CARRETERA ABASOLO-TZAJALA, TERRACERIA TZAJALA-CHUL, lon:-92.24957979, lat:16.91532534}} | 2022-06-30 | 2022-08-30 | 1990092.52 | 1990092.52 | 1990092.52 | 1990092.52 | 1990092.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0256/2022, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1990092.52, importe_modificado:1990092.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7045.5}} | {2112087/proyecto_INICIO, 2112087/proyecto_PROCESO, 2112087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112248 | Proyecto de inversión | 5100893.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5100893.69, modificado:5100893.69}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LUCUMILJA - 128077 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 128077 | S | 189 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:378, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LUCUMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 100 EJIDO LUCUMILJA, 29950 LUCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA CRUCERO EL CONTENTO, CARRETERA SIBACA-SAN MARCOS PARAR , lon:-92.21300841, lat:16.93438128}} | 2022-07-01 | 2022-10-15 | 5100893.69 | 5100893.69 | 5100893.69 | 5100893.69 | 5100893.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0268/2022, contratista:GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5100893.69, importe_modificado:5100893.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2112248/proyecto_INICIO, 2112248/proyecto_PROCESO, 2112248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112860 | Proyecto de inversión | 1698475.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698475.02, modificado:1698475.02}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUPJA CHIVILTIC. - 131126 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 131126 | S | 8 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1128.0, meta_modificada:1128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1041, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUPJA CHUVILTIC KILÓMETRO 50 + 200 EJIDO NUPJA CHIVILTIC, 29950 NUPJA CHIVILTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-SAN QUINTIN, CARRETERA SAN QU, lon:-91.82992053, lat:16.80859142}} | 2022-06-29 | 2022-10-31 | 1698475.02 | 1698475.02 | 1698475.02 | 1698475.02 | 1698475.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0276/2022, contratista:EDGAR YUCUNDO ROBLES ORDOÑEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1698475.02, importe_modificado:1698475.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1128.0}} | {2112860/proyecto_PROCESO, 2112860/proyecto_INICIO, 2112860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112888 | Proyecto de inversión | 717263.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717263.38, modificado:717263.38}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO DIFERENTES BARRIOS - 131228 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 131228 | S | 300 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EL BOSQUE BARRIO EL BOSQUE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE LINDA VISTA, CALLE EL BOSQUE PARA LLEGAR NOS SITUAMOS EN EL CENTRO DE OCOSINGO NOS DIRIGIMOS HACIA EL NORTE PASAMOS BARRIO LINDA VIST, lon:-92.10113443, lat:16.91396042}} | 2022-07-01 | 2022-10-30 | 717263.38 | 717263.38 | 717263.38 | 717263.38 | 717263.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0289/2022, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:717263.38, importe_modificado:717263.38}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:150.0}} | {2112888/proyecto_INICIO, 2112888/proyecto_PROCESO, 2112888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164132 | Proyecto de inversión | 645836.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645836.82, modificado:645836.82}} | REHABILITACIÓN DE 27 ACCIONES DE TECHOS FIRMES, EN EL BARRIO TILA, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 262572 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 262572 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:946.08, meta_modificada:946.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN BARRIO TILA, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO Y , LA UBICACION DE LA OBRA REHABILITACION DE TECHOS FIRMES SE UBICA EN LAS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL BA, lon:-93.16500999, lat:17.22226045}} | 2022-07-14 | 2022-08-22 | 645836.82 | 645836.82 | 645836.82 | 645836.82 | 645836.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/2022, contratista:JOSÉ MARBEY MORALES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:645836.82, importe_modificado:645836.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:946.08}} | {2164132/proyecto_INICIO, 2164132/proyecto_FIN, 2164132/proyecto_PROCESO, 2164132/proyecto_INICIO, 2164132/proyecto_FIN, 2164132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164231 | Proyecto de inversión | 399999.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399999.42, modificado:399999.42}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 263194 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 263194 | S | 40 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.34, meta_modificada:98.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:16, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SAN MARCOS BUENAVISTA INTERIOR SN EJIDO SAN MARCOS BUENAVISTA, 29680 SAN MARCOS BUENAVISTA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS BUEN, lon:-93.1754482, lat:17.21655521}} | 2022-08-01 | 2022-09-05 | 399999.42 | 399999.42 | 399999.42 | 399999.42 | 399999.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:024/2022, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:399999.42, importe_modificado:399999.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.34}} | {2164231/proyecto_FIN, 2164231/proyecto_PROCESO, 2164231/proyecto_INICIO, 2164231/proyecto_FIN, 2164231/proyecto_PROCESO, 2164231/proyecto_FIN, 2164231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164379 | Proyecto de inversión | 669756.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669756.32, modificado:669756.32}} | REHABILITACION DE 28 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BOSCO, MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 264262 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 264262 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:981.12, meta_modificada:981.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:38, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BOSCO INTERIOR SN EJIDO SAN JUAN BOSCO, 29680 SAN JUAN BOSCO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE LA REHABILITACION DE LOS 28 ACCIONES DE TECHOS FIRMES SE UBICAN EN LAS V, lon:-93.18302026, lat:17.21050386}} | 2022-07-25 | 2022-09-02 | 669756.32 | 669756.32 | 669756.32 | 669756.32 | 669756.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023/2022, contratista:EREDIN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:669756.32, importe_modificado:669756.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:981.12}} | {2164379/proyecto_INICIO, 2164379/proyecto_FIN, 2164379/proyecto_PROCESO, 2164379/proyecto_INICIO, 2164379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302138030 | Acción | 275784.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275784.41, modificado:275784.41}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 57125 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 57125 | N | 0 | 0 | 11878 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.164405, lat:17.225029}} | 2022-07-01 | 2022-11-24 | 275784.41 | 275784.41 | 275784.41 | 275784.41 | 275784.41 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:032/2022, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:275784.41, importe_modificado:275784.41}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:70.0}} | {2138030/proyecto_PROCESO, 2138030/proyecto_FIN, 2138030/proyecto_INICIO, 2138030/proyecto_PROCESO, 2138030/proyecto_INICIO, 2138030/proyecto_FIN, 2138030/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162459 | Proyecto de inversión | 1411273.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411273.04, modificado:1411273.04}} | REHABILITACION DE 59 ACCIONES DE TECHOS FIRMES 1ERA ETAPA, EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 253917 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 253917 | S | 177 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2067.3, meta_modificada:2067.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA CHICHONAL INTERIOR SN BARRIO SAN SEBASTIAN, 29687 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE 59 ACCIONES DE TECHOS FIRMES SE LOCALIZA EN LAS VIVIENDAS UBICADAS DENTRO DEL BARRIO DE SAN SEBASTIAN, lon:-93.16339343, lat:17.22999737}} | 2022-06-16 | 2022-09-09 | 1411273.04 | 1411273.04 | 1411273.04 | 1411273.04 | 1411273.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009/2022, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1411273.04, importe_modificado:1411273.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2067.3}} | {2162459/proyecto_INICIO, 2162459/proyecto_PROCESO, 2162459/proyecto_INICIO, 2162459/proyecto_PROCESO, 2162459/proyecto_FIN, 2162459/proyecto_PROCESO, 2162459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163025 | Proyecto de inversión | 1148154.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148154.33, modificado:1148154.33}} | REHABILITACION DE 48 ACCIONES DE TECHOS FIRMES 2DA ETAPA, EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 256884 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 256884 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1681.9, meta_modificada:1681.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y CALLE ZARAGOZA, REHABILITACION DE 48 ACCIONES ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE OCOTEPEC. SE ENCUENTA EN , lon:-93.16371976, lat:17.23093476}} | 2022-06-20 | 2022-09-09 | 1148154.33 | 1148154.33 | 1148154.33 | 1148154.33 | 1148154.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010/2022, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1148154.33, importe_modificado:1148154.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1681.9}} | {2163025/proyecto_INICIO, 2163025/proyecto_FIN, 2163025/proyecto_PROCESO, 2163025/proyecto_INICIO, 2163025/proyecto_PROCESO, 2163025/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165073 | Proyecto de inversión | 2925986.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2925986.56, modificado:2925986.56}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL TRAMO OCOTEPEC A SAN JOSE PLAN OCOTAL DEL KM 0,000.00 AL 5,080.00 EN TRAMOS AISLADOS - 268008 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 268008 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.08, meta_modificada:5.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN JOSE PLAN OCOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 080 INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ PLAN OCOTAL, 29684 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL COMIENZA EN LA, lon:-93.16341302, lat:17.22192458}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 2925986.56 | 2925986.56 | 2925986.56 | 2925986.56 | 2925986.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:028/2022, contratista:HOMERO JAVIER ESTRADA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:2925986.56, importe_modificado:2925986.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.08}} | {2165073/proyecto_INICIO, 2165073/proyecto_PROCESO, 2165073/proyecto_FIN, 2165073/proyecto_INICIO, 2165073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159766 | Proyecto de inversión | 1626551.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626551.97, modificado:1626551.97}} | REHABILITACION DE 68 ACCIONES DE TECHOS FIRMES 1ERA ETAPA, EN EL BARRIO BUENAVISTA MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 239787 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 239787 | S | 170 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2382.7, meta_modificada:2382.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y AVENIDA CARRANZA, LA REHABILITACION DE LAS 68 ACCIONES DE TECHOS FIRMES SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO BUENAVISTA SOBRE LA SAL, lon:-93.16351035, lat:17.22321866}} | 2022-06-13 | 2022-09-12 | 1626551.97 | 1626551.97 | 1626551.97 | 1626551.97 | 1626551.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004/2022, contratista:HOMERO JAVIER ESTRADA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1626551.97, importe_modificado:1626551.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2382.7}} | {2159766/proyecto_INICIO, 2159766/proyecto_PROCESO, 2159766/proyecto_FIN, 2159766/proyecto_INICIO, 2159766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163210 | Proyecto de inversión | 436419.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436419.06, modificado:436419.06}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAGRADO CORAZON DE JESUS DOS MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 257910 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 257910 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:322.17, meta_modificada:322.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO - LOCALIDAD DE SAGRADO CORAZON DE JESUS DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 680 INTERIOR SN EJIDO SAGRADO CORAZON DE JESUS DOS, 29680 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DOS, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE , lon:-93.18184301, lat:17.22456282}} | 2022-06-28 | 2022-08-29 | 436419.06 | 436419.06 | 436419.06 | 436419.06 | 436419.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012/2022, contratista:HOMERO JAVIER ESTRADA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:436419.06, importe_modificado:436419.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:322.17}} | {2163210/proyecto_INICIO, 2163210/proyecto_PROCESO, 2163210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163278 | Proyecto de inversión | 415864.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415864.55, modificado:415864.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE LOMAS ALEGRES MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 258427 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 258427 | S | 74 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:44, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD LOMAS ALEGRES INTERIOR SN EJIDO LOMAS ALEGRES, 29680 LOMAS ALEGRES, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOTEPEC-COAPILLA Y , LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SE UBICA EN LA L, lon:-93.1482917, lat:17.21605206}} | 2022-06-22 | 2022-08-15 | 415864.55 | 415864.55 | 415864.55 | 415864.55 | 415864.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013/2022, contratista:HOMERO JAVIER ESTRADA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:415864.55, importe_modificado:415864.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2163278/proyecto_INICIO, 2163278/proyecto_PROCESO, 2163278/proyecto_FIN, 2163278/proyecto_PROCESO, 2163278/proyecto_INICIO, 2163278/proyecto_PROCESO, 2163278/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164996 | Proyecto de inversión | 905293.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905293.82, modificado:905293.82}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 28 M X 15 M, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 267451 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 267451 | S | 148 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:18, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTAI INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 29686 SAN ANTONIO BUENAVISTA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SE ENCUENTRA UBICADA EN , lon:-93.21321884, lat:17.18835002}} | 2022-08-22 | 2022-10-24 | 905293.82 | 905293.82 | 905293.82 | 905293.82 | 905293.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:034/2022, contratista:SOREQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:905293.82, importe_modificado:905293.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2164996/proyecto_FIN, 2164996/proyecto_INICIO, 2164996/proyecto_PROCESO, 2164996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165236 | Proyecto de inversión | 645836.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645836.82, modificado:645836.82}} | REHABILITACION DE 27 ACCIONES DE TECHOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JÚAREZ MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 268998 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 268998 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:946.08, meta_modificada:946.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:39, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ INTERIOR SN EJIDO BENITO JUÁREZ, 29683 BENITO JUÁREZ, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA REHABILITACION DE TECHOS FIRMES SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS UBICADAS, lon:-93.15446852, lat:17.21923798}} | 2022-08-29 | 2022-10-07 | 645836.82 | 645836.82 | 645836.82 | 645836.82 | 645836.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:037/2022, contratista:SERGIO RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:645836.82, importe_modificado:645836.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:946.08}} | {2165236/proyecto_INICIO, 2165236/proyecto_FIN, 2165236/proyecto_INICIO, 2165236/proyecto_PROCESO, 2165236/proyecto_FIN, 2165236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173925 | Proyecto de inversión | 450036.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450036.16, modificado:450036.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, DEL ENTRONQUE CARRETERO OCOTEPEC.COPAINALA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC, CHIAPAS - 313088 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 313088 | S | 148 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PABLO HUACANO - EJIDO TRINIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 500 INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 29686 SAN ANTONIO BUENAVISTA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACI, lon:-93.21087917, lat:17.18543739}} | 2022-09-01 | 2022-10-17 | 450036.16 | 450036.16 | 450036.16 | 450036.16 | 450036.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:040/2022, contratista:JOSE NORBERTO AGUILAR GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:450036.16, importe_modificado:450036.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.0}} | {2173925/proyecto_INICIO, 2173925/proyecto_PROCESO, 2173925/proyecto_INICIO, 2173925/proyecto_FIN, 2173925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179984 | Proyecto de inversión | 2101736.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2101736.28, modificado:2101736.28}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO HUACANO A JUAN SABINES DEL KM 0.000 AL KM 0.780 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUACANO MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 336607 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 336607 | S | 785 | 855 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.78, meta_modificada:0.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN PABLO HUACANO - JUAN SABINES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 780 INTERIOR SN EJIDO SAN PABLO HUACANO, 29686 SAN PABLO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO VIA PRINCIPAL A JUAN SABINES Y CAMINO VIA PRINCIPA, lon:-93.20996782, lat:17.19361967}} | 2022-10-17 | 2022-12-15 | 2101736.28 | 2101736.28 | 2101736.28 | 2101736.28 | 2101736.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:053/2022, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:2101736.28, importe_modificado:2101736.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.78}} | {2179984/proyecto_INICIO, 2179984/proyecto_PROCESO, 2179984/proyecto_INICIO, 2179984/proyecto_FIN, 2179984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163263 | Proyecto de inversión | 1554791.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554791.46, modificado:1554791.46}} | REHABILITACION DE 65 ACCIONES DE TECHOS FIRMES 1ERA ETAPA, EN EL BARRIO ASUNCION MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 258306 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 258306 | S | 195 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2277.6, meta_modificada:2277.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE ZARAGOZA NORTE Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO, AVENIDA CHICHONAL REHABILITACION DE 65 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN EL BARRIO ASUNCION MUNICI, lon:-93.16362961, lat:17.22592631}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 1554791.46 | 1554791.46 | 1554791.46 | 1554791.46 | 1554791.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005/2022, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1554791.46, importe_modificado:1554791.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2277.6}} | {2163263/proyecto_INICIO, 2163263/proyecto_PROCESO, 2163263/proyecto_INICIO, 2163263/proyecto_PROCESO, 2163263/proyecto_FIN, 2163263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163775 | Proyecto de inversión | 885035.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885035.64, modificado:885035.64}} | REHABILITACION DE 37 ACCIONES DE TECHOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 260656 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 260656 | S | 111 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.4, meta_modificada:1296.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:48, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SAN PEDRO INTERIOR SN EJIDO SAN PEDRO, 29683 SAN PEDRO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN , lon:-93.15186277, lat:17.22388658}} | 2022-07-07 | 2022-08-22 | 885035.64 | 885035.64 | 885035.64 | 885035.64 | 885035.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018/2022, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:885035.64, importe_modificado:885035.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1296.4}} | {2163775/proyecto_PROCESO, 2163775/proyecto_FIN, 2163775/proyecto_PROCESO, 2163775/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165913 | Proyecto de inversión | 640444.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640444.2, modificado:640444.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO, EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 272378 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 272378 | S | 104 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.5, meta_modificada:271.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:41, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD INTERIOR SN EJIDO LAZARO CARDENAS, 29680 LÁZARO CÁRDENAS, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS AL ORIENT, lon:-93.15440328, lat:17.21816909}} | 2022-09-01 | 2022-10-24 | 640444.2 | 640444.2 | 640444.2 | 640444.2 | 640444.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:038/2022, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:640444.2, importe_modificado:640444.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.5}} | {2165913/proyecto_INICIO, 2165913/proyecto_PROCESO, 2165913/proyecto_INICIO, 2165913/proyecto_FIN, 2165913/proyecto_PROCESO, 2165913/proyecto_FIN, 2165913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165067 | Proyecto de inversión | 1435192.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435192.92, modificado:1435192.92}} | REHABILITACION DE 60 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTAL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 267985 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 267985 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2102.4, meta_modificada:2102.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:10, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO OCOTAL INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO OCOTAL, 29683 SAN FRANCISCO OCOTAL, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACION DE 60 ACCIONES DE TECHOS FIRMES SE ENCUENTRA UBICADO , lon:-93.15038644, lat:17.21502685}} | 2022-08-26 | 2022-10-14 | 1435192.92 | 1435192.92 | 1435192.92 | 1435192.92 | 1435192.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:035/2022, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1435192.92, importe_modificado:1435192.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2102.4}} | {2165067/proyecto_FIN, 2165067/proyecto_INICIO, 2165067/proyecto_PROCESO, 2165067/proyecto_FIN, 2165067/proyecto_INICIO, 2165067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166030 | Proyecto de inversión | 813230.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813230.72, modificado:813230.72}} | REHABILITACION DE 34 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 272945 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 272945 | S | 184 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1191.3, meta_modificada:1191.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:18, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 29686 SAN ANTONIO BUENAVISTA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA REHABILITACION DE LOS 34 ACCIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO B, lon:-93.21314902, lat:17.18808971}} | 2022-09-01 | 2022-10-10 | 813230.72 | 813230.72 | 813230.72 | 813230.72 | 813230.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:039/2022, contratista:DESARROLLADORA COMARROH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:813230.72, importe_modificado:813230.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1191.3}} | {2166030/proyecto_INICIO, 2166030/proyecto_FIN, 2166030/proyecto_INICIO, 2166030/proyecto_FIN, 2166030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163551 | Proyecto de inversión | 813275.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813275.99, modificado:813275.99}} | REHABILITACION DE 34 ACCIONES DE TECHOS FIRMES, EN EL BARRIO CENTRO DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 259582 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 259582 | S | 102 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1191.3, meta_modificada:1191.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL 5 DE MAYO INTERIOR SN BARRIO CENTRO, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA CARRANZA, LA REHABILITACION DE LAS 34 ACCIONES DE TECHOS FIRMES SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS VIVI, lon:-93.16465421, lat:17.22536322}} | 2022-07-01 | 2022-08-15 | 813275.99 | 813275.99 | 813275.99 | 813275.99 | 813275.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016/2022, contratista:GRUPO GACAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:813275.99, importe_modificado:813275.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1191.3}} | {2163551/proyecto_FIN, 2163551/proyecto_INICIO, 2163551/proyecto_PROCESO, 2163551/proyecto_INICIO, 2163551/proyecto_FIN, 2163551/proyecto_INICIO, 2163551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164792 | Proyecto de inversión | 800004.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800004.68, modificado:800004.68}} | AMPLIACION DE CALLE, EN EL BARRIO SAN MARTIN, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 266300 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 266300 | S | 2820 | 2510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:90.48, meta_modificada:90.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRANZA INTERIOR SN BARRIO SAN MARTIN, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE SAN MARTIN Y , LA AMPLIACION DE LA CALLE SE LOCALIZA SOBRE LA AVENIDA CARRANZA PARALELO A LA SALIDA DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE , lon:-93.16088704, lat:17.22409069}} | 2022-08-03 | 2022-09-21 | 800004.68 | 800004.68 | 800004.68 | 800004.68 | 800004.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:025/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:800004.68, importe_modificado:800004.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:90.48}} | {2164792/proyecto_INICIO, 2164792/proyecto_PROCESO, 2164792/proyecto_FIN, 2164792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164883 | Proyecto de inversión | 1419587.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419587.7, modificado:1419587.7}} | CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS PARA BAÑOS, EN LA LOCALIDAD DE RIO FRIO TOMBACK DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 266830 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 266830 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:46, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD RIO FRIO INTERIOR SN EJIDO RIO FRIO TOMBACK, 29684 RÍO FRÍO TOMBACK, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE 30 ACCIONES DE TECHOS FIRMES SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS QUE, lon:-93.17570205, lat:17.20486374}} | 2022-08-22 | 2022-11-21 | 1419587.7 | 1419587.7 | 1419587.7 | 1419587.7 | 1419587.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:033/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1419587.7, importe_modificado:1419587.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2164883/proyecto_INICIO, 2164883/proyecto_PROCESO, 2164883/proyecto_FIN, 2164883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302138059 | Acción | 246000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246000.0, modificado:246000.0}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 57607 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 57607 | N | 0 | 0 | 11878 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.164405, lat:17.225029}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 246000 | 246000 | 246000 | 246000 | 246000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:029/2022, contratista:RODVANNY CONSTRUCCIONES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:246000.0, importe_modificado:246000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:6.0}} | {2138059/proyecto_PROCESO, 2138059/proyecto_INICIO, 2138059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179981 | Proyecto de inversión | 603332.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603332.88, modificado:603332.88}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LOMAS ALTAS DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 336604 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 336604 | S | 25 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:37, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SAN JOSE LOMAS ALTAS INTERIOR SN EJIDO SAN JOSE LOMAS ALTA, 29680 SAN JOSÉ LOMAS ALTAS, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VIA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SAN JUDAS TADEO Y TERRACERIA VIA PRINIC, lon:-93.17708211, lat:17.22979743}} | 2022-10-03 | 2022-11-17 | 603332.88 | 603332.88 | 603332.88 | 603332.88 | 603332.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:046/2022, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:603332.88, importe_modificado:603332.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {2179981/proyecto_INICIO, 2179981/proyecto_FIN, 2179981/proyecto_PROCESO, 2179981/proyecto_INICIO, 2179981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184050 | Acción | 1654706.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654706.46, modificado:1654706.46}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 349190 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 349190 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.164405, lat:17.225029}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1654706.46 | 1654706.46 | 1654706.46 | 1654706.46 | 1654706.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:001/2022, contratista:FGH INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1654706.46, importe_modificado:1654706.46}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2184050/proyecto_INICIO, 2184050/proyecto_FIN, 2184050/proyecto_PROCESO, 2184050/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159366 | Proyecto de inversión | 1786201.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1786201.94, modificado:1786201.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PLAN OCOTAL DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 237392 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 237392 | S | 153 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1271.4, meta_modificada:1271.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:7, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN JOSE PLAN OCOTAL INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ PLAN OCOTAL, 29684 SAN JOSÉ PLAN OCOTAL, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO SE ENCUENTRA UBICADO A PARTIR, lon:-93.18202926, lat:17.20367733}} | 2022-04-06 | 2022-07-04 | 1786201.94 | 1786201.94 | 1786201.94 | 1786201.94 | 1786201.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002/2022, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1786201.94, importe_modificado:1786201.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1271.4}} | {2159366/proyecto_FIN, 2159366/proyecto_PROCESO, 2159366/proyecto_INICIO, 2159366/proyecto_FIN, 2159366/proyecto_PROCESO, 2159366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171611 | Proyecto de inversión | 526237.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526237.12, modificado:526237.12}} | REHABILITACION DE 22 ACCIONES DE TECHOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRIA, MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 300993 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 300993 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.88, meta_modificada:770.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:19, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRIA INTERIOR SN EJIDO LUIS ECHEVERRIA, 29680 LUIS ECHEVERRÍA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA REHABILITACION DE LOS 22 ACCIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS, lon:-93.17835972, lat:17.22762837}} | 2022-09-05 | 2022-10-12 | 526237.12 | 526237.12 | 526237.12 | 526237.12 | 526237.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:042/2022, contratista:KARIN YARIAN DIAZ DEL CARPIO, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:526237.12, importe_modificado:526237.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.88}} | {2171611/proyecto_PROCESO, 2171611/proyecto_INICIO, 2171611/proyecto_FIN, 2171611/proyecto_INICIO, 2171611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402183020 | Proyecto de inversión | 334878.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334878.35, modificado:334878.35}} | REHABILITACION DE 14 ACCIONES DE TECHOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO MUNICIPIO DE OCOCTEPEC - 345878 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 345878 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.56, meta_modificada:490.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:40, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN EJIDO FRANCISCO I MADERO, 00000 FRANCISCO I. MADERO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE 14 ACCIONES DE TECHOS FIRMES SE UBICAN EN LA, lon:-93.20181046, lat:17.20312453}} | 2022-11-14 | 2022-12-13 | 334878.35 | 334878.35 | 334878.35 | 334878.35 | 334878.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:057/2022, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:334878.35, importe_modificado:334878.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.56}} | {2183020/proyecto_PROCESO, 2183020/proyecto_FIN, 2183020/proyecto_INICIO, 2183020/proyecto_PROCESO, 2183020/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302138128 | Acción | 384513.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384513.23, modificado:384513.23}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 58640 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 58640 | N | 0 | 0 | 11878 | {meta1: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:16.0, meta_modificada:16.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.164405, lat:17.225029}} | 2022-07-01 | 2022-08-15 | 384513.23 | 384513.23 | 384513.23 | 384513.23 | 384513.23 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:031/2022, contratista:ASISTENCIA INTEGRAL Y COMERCIAL DEL SURESTE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:384513.23, importe_modificado:384513.23}} | {meta1: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:16.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:12.0}} | {2138128/proyecto_FIN, 2138128/proyecto_INICIO, 2138128/proyecto_FIN, 2138128/proyecto_PROCESO, 2138128/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163653 | Proyecto de inversión | 813275.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813275.99, modificado:813275.99}} | REHABILITACION DE 34 ACCIONES DE TECHOS FIRMES, EN EL BARRIO GUADALUPANO MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 260014 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 260014 | S | 102 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1191.3, meta_modificada:1191.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO GUADALUPANO, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE TECHOS FIRMES SE UBICAN EN LAS VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN DENTRO DEL BARRIO GUADALUPANO AL REDEDOR DE LA IGLESIA CATOLICA GUAD, lon:-93.16189764, lat:17.22693914}} | 2022-07-01 | 2022-08-15 | 813275.99 | 813275.99 | 813275.99 | 813275.99 | 813275.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015/2022, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:813275.99, importe_modificado:813275.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1191.3}} | {2163653/proyecto_INICIO, 2163653/proyecto_PROCESO, 2163653/proyecto_INICIO, 2163653/proyecto_PROCESO, 2163653/proyecto_FIN, 2163653/proyecto_INICIO, 2163653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174928 | Proyecto de inversión | 995556.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995556.2, modificado:995556.2}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, TRAMO OCOTEPEC A SAN ANTONIO DEL MONTE, DEL KM 0.000 AL KM 3.680, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MONTE DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 317142 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 317142 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.68, meta_modificada:3.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOTEPEC - SAN ANTONIO DEL MONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 680 INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO DEL MONTE, 29680 SAN ANTONIO DEL MONTE, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL CAMINO R, lon:-93.17286932, lat:17.24689414}} | 2022-10-06 | 2022-11-16 | 995556.2 | 995556.2 | 995556.2 | 995556.2 | 995556.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:049/2022, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:995556.2, importe_modificado:995556.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.68}} | {2174928/proyecto_INICIO, 2174928/proyecto_PROCESO, 2174928/proyecto_FIN, 2174928/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302138067 | Acción | 196840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196840.0, modificado:196840.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 57927 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 57927 | N | 0 | 0 | 11878 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.164405, lat:17.225029}} | 2022-07-01 | 2022-08-15 | 196840 | 196840 | 196840 | 196840 | 196840 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:030/2022, contratista:RODVANNY CONSTRUCCIONES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:196840.0, importe_modificado:196840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}} | {2138067/proyecto_PROCESO, 2138067/proyecto_FIN, 2138067/proyecto_INICIO, 2138067/proyecto_PROCESO, 2138067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163745 | Proyecto de inversión | 837195.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837195.4, modificado:837195.4}} | REHABILITACION DE 35 ACCIONES DE TECHOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 260481 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 260481 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1226.4, meta_modificada:1226.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:32, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 29684 GUADALUPE VICTORIA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA REHBILITACIÓN DE 35 ACCIONES DE TECHOS FIRMES SE U, lon:-93.17675734, lat:17.20680393}} | 2022-07-01 | 2022-08-15 | 837195.4 | 837195.4 | 837195.4 | 837195.4 | 837195.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017/2022, contratista:ISRAEL VALLE MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:837195.4, importe_modificado:837195.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1226.4}} | {2163745/proyecto_PROCESO, 2163745/proyecto_INICIO, 2163745/proyecto_PROCESO, 2163745/proyecto_FIN, 2163745/proyecto_INICIO, 2163745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402178944 | Proyecto de inversión | 550157.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550157.28, modificado:550157.28}} | REHABILITACION DE 23 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUACANO MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 333435 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 333435 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:805.92, meta_modificada:805.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN PABLO HUACANO, 29686 SAN PABLO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE 23 ACCIONES DE TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN AL INTERIOR DE LA ZONA URBA, lon:-93.20812213, lat:17.19581559}} | 2022-10-10 | 2022-11-10 | 550157.28 | 550157.28 | 550157.28 | 550157.28 | 550157.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:050/2022, contratista:JAIME DEL CARMEN BALLINAS MIJANGOS, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:550157.28, importe_modificado:550157.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:805.92}} | {2178944/proyecto_PROCESO, 2178944/proyecto_INICIO, 2178944/proyecto_PROCESO, 2178944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402180026 | Proyecto de inversión | 215096.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215096.92, modificado:215096.92}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PARA LA PARADA VEHICULAR DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS CESSA OCOTEPEC, DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CARRIZAL, MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 336831 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 336831 | S | 316 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.1, meta_modificada:134.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:9, direccion:CALLE UNICO ACCESO DE LA CABECERA MUNICIPALHACIA EL MUNICIPIO DE COAPILLA INTERIOR SN EJIDO SAN ANDRÉS CARRIZAL, 29683 SAN ANDRÉS CARRIZAL, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA GUARNICION Y BANQUETA SE ENCUENTR, lon:-93.14530358, lat:17.21525918}} | 2022-09-27 | 2022-10-27 | 215096.92 | 215096.92 | 215096.92 | 215096.92 | 215096.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:045/2022, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:215096.92, importe_modificado:215096.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.1}} | {2180026/proyecto_FIN, 2180026/proyecto_PROCESO, 2180026/proyecto_INICIO, 2180026/proyecto_PROCESO, 2180026/proyecto_INICIO, 2180026/proyecto_FIN, 2180026/proyecto_PROCESO, 2180026/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163302 | Proyecto de inversión | 928998.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928998.04, modificado:928998.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 258552 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 258552 | S | 2820 | 2510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:653.34, meta_modificada:653.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PARA EL BARRIO DE SANTA CRUZ INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA SUR Y CALLE ALLENDE, LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA UBICADO A 50 METROS DE DISTANCIA DEL CAM, lon:-93.16171988, lat:17.22145319}} | 2022-06-22 | 2022-08-22 | 928998.04 | 928998.04 | 928998.04 | 928998.04 | 928998.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014/2022, contratista:JAMAL CONSTRUCTORA DE MEXICO ACABADOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:928998.04, importe_modificado:928998.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:653.34}} | {2163302/proyecto_INICIO, 2163302/proyecto_PROCESO, 2163302/proyecto_INICIO, 2163302/proyecto_FIN, 2163302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163848 | Proyecto de inversión | 1499961.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499961.18, modificado:1499961.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUACANO, BARRIO CENTRO, DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 261304 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 261304 | S | 785 | 855 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:833.27, meta_modificada:833.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:AVENIDA ENRIQUE ALFARO BERMUDEZ INTERIOR SN BARRIO CENTRO, 29686 SAN PABLO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SE UBICA EN DOS TRAMOS AISLADOS EL PRIMER, lon:-93.20878891, lat:17.1961801}} | 2022-07-07 | 2022-10-04 | 1499961.18 | 1499961.18 | 1499961.18 | 1499961.18 | 1499961.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020/2022, contratista:JOSÉ ANGEL GONZÁLEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1499961.18, importe_modificado:1499961.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:833.27}} | {2163848/proyecto_FIN, 2163848/proyecto_PROCESO, 2163848/proyecto_INICIO, 2163848/proyecto_PROCESO, 2163848/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164179 | Proyecto de inversión | 800733.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800733.44, modificado:800733.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL BARRIO SANTA TERESA DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 262834 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 262834 | S | 2820 | 2510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.6, meta_modificada:492.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ INTERIOR SN BARRIO SANTA TERESA, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO Y , LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL, lon:-93.16695632, lat:17.22345913}} | 2022-07-18 | 2022-09-15 | 800733.44 | 800733.44 | 800733.44 | 800733.44 | 800733.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022/2022, contratista:ISRAEL VALLE MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:800733.44, importe_modificado:800733.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.6}} | {2164179/proyecto_PROCESO, 2164179/proyecto_INICIO, 2164179/proyecto_FIN, 2164179/proyecto_INICIO, 2164179/proyecto_FIN, 2164179/proyecto_PROCESO, 2164179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164765 | Proyecto de inversión | 1409001.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409001.59, modificado:1409001.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 266132 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 266132 | S | 227 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:839.4, meta_modificada:839.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:17, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A SAN ISIDRO INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO, 29680 SAN ISIDRO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD SAN ISIDRO Y , LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON C, lon:-93.15125676, lat:17.22554033}} | 2022-08-15 | 2022-10-14 | 1409001.59 | 1409001.59 | 1409001.59 | 1409001.59 | 1409001.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:027/2022, contratista:HOMERO JAVIER ESTRADA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1409001.59, importe_modificado:1409001.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:839.4}} | {2164765/proyecto_INICIO, 2164765/proyecto_PROCESO, 2164765/proyecto_FIN, 2164765/proyecto_PROCESO, 2164765/proyecto_INICIO, 2164765/proyecto_PROCESO, 2164765/proyecto_FIN, 2164765/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402180399 | Proyecto de inversión | 1163424.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163424.67, modificado:1163424.67}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DEL KM 0.000 AL KM 0.310 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POYONO MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 337901 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 337901 | S | 240 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.31, meta_modificada:0.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO POYONO - PANTEON SAN ANTONIO POYONO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 310 INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO POYONO, 29686 SAN ANTONIO POYONO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO UNICO AL PANTEON DE LA LOCALI, lon:-93.20142312, lat:17.21450039}} | 2022-10-24 | 2022-12-08 | 1163424.67 | 1163424.67 | 1163424.67 | 1163424.67 | 1163424.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:055/2022, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1163424.67, importe_modificado:1163424.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.31}} | {2180399/proyecto_FIN, 2180399/proyecto_PROCESO, 2180399/proyecto_FIN, 2180399/proyecto_INICIO, 2180399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161688 | Proyecto de inversión | 260423.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260423.99, modificado:260423.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE MORELOS, BARRIO CENTRO MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 250115 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 250115 | S | 2820 | 2510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.17, meta_modificada:184.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN BARRIO CENTRO, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL 5 DE MAYO Y AVENIDA CARRANZA, LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SE UBICA EXACTAMENTE A UN COSTADO DE LA CA, lon:-93.16501858, lat:17.22465561}} | 2022-06-20 | 2022-08-05 | 260423.99 | 260423.99 | 260423.99 | 260423.99 | 260423.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007/2022, contratista:HOMERO JAVIER ESTRADA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:260423.99, importe_modificado:260423.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.17}} | {2161688/proyecto_INICIO, 2161688/proyecto_FIN, 2161688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174936 | Proyecto de inversión | 1028554.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028554.92, modificado:1028554.92}} | REHABILITACION DE 43 ACCIONES DE TECHOS FIRMES 2DA. ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 317155 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 317155 | S | 129 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1506.7, meta_modificada:1506.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE 43 ACCIONES DE TECHOS FIRMES 2DA. ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL SE UBICA EN LAS VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN PRINCIPALMENTE EN LOS, lon:-93.16178819, lat:17.22464942}} | 2022-09-19 | 2022-10-24 | 1028554.92 | 1028554.92 | 1028554.92 | 1028554.92 | 1028554.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:044/2022, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1028554.92, importe_modificado:1028554.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1506.7}} | {2174936/proyecto_INICIO, 2174936/proyecto_PROCESO, 2174936/proyecto_FIN, 2174936/proyecto_PROCESO, 2174936/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174942 | Proyecto de inversión | 358798.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358798.23, modificado:358798.23}} | REHABILITACION DE 15 ACCIONES DE TECHOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO, MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 317173 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 317173 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.6, meta_modificada:525.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:33, direccion:CALLE ACCESO UNICO DE LA LOCALIDAD A LA CABECERA MUNICIPAL INTERIOR SN EJIDO CERRO BLANCO, 29684 CERRO BLANCO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE LAS 15 ACCIONES DE TECHOS FIRMES SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS VI, lon:-93.18831961, lat:17.21410506}} | 2022-10-06 | 2022-10-28 | 358798.23 | 358798.23 | 358798.23 | 358798.23 | 358798.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:048/2022, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:358798.23, importe_modificado:358798.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.6}} | {2174942/proyecto_INICIO, 2174942/proyecto_PROCESO, 2174942/proyecto_FIN, 2174942/proyecto_PROCESO, 2174942/proyecto_FIN, 2174942/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402183426 | Proyecto de inversión | 263118.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263118.7, modificado:263118.7}} | REHABILITACION DE 11 ACCIONES DE TECHOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MONTE, MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 347204 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 347204 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.44, meta_modificada:385.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:29, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO DEL MONTE, 29680 SAN ANTONIO DEL MONTE, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE 11 ACCIONES DE TECHOS FIRMES SE LOCALIZA EN LAS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS SOBRE LA CARRETERA P, lon:-93.17231157, lat:17.24667827}} | 2022-11-07 | 2022-12-02 | 263118.7 | 263118.7 | 263118.7 | 263118.7 | 263118.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:060/2022, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:263118.7, importe_modificado:263118.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.44}} | {2183426/proyecto_INICIO, 2183426/proyecto_PROCESO, 2183426/proyecto_INICIO, 2183426/proyecto_PROCESO, 2183426/proyecto_FIN, 2183426/proyecto_PROCESO, 2183426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159465 | Proyecto de inversión | 6025060.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6025060.18, modificado:6025060.18}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL 1ERA ETAPA, SAN ANTONIO DEL MONTE CERRO DEL MONO DEL KM 2,100.00 AL KM 3,700.00, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MONO, MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 237902 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 237902 | S | 76 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL MONTE - LOCALIDAD CERRO DEL MONO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 INTERIOR SN EJIDO CERRO DEL MONO, 29687 CERRO DEL MONO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL CAMINO RURA, lon:-93.18702737, lat:17.25994218}} | 2022-04-15 | 2022-07-13 | 6025060.18 | 6025060.18 | 6025060.18 | 6025060.18 | 6025060.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/2022, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:6025060.18, importe_modificado:6025060.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.6}} | {2159465/proyecto_INICIO, 2159465/proyecto_PROCESO, 2159465/proyecto_INICIO, 2159465/proyecto_PROCESO, 2159465/proyecto_FIN, 2159465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161639 | Proyecto de inversión | 1362758.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362758.2, modificado:1362758.2}} | REHABILITACIÓN DE 57 ACCIONES DE TECHOS FIRMES 2DA ETAPA, EN EL BARRIO ASUNCION MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 249758 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 249758 | S | 171 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1997.2, meta_modificada:1997.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA NORTE INTERIOR SN BARRIO ASUNCION, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN DENTRO DEL BARRIO ASUNCION TENIENDO COMO REFERENCIA LAS VI, lon:-93.16395483, lat:17.22777599}} | 2022-06-15 | 2022-09-13 | 1362758.2 | 1362758.2 | 1362758.2 | 1362758.2 | 1362758.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006/2022, contratista:JAMAL CONSTRUCTORA DE MEXICO ACABADOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1362758.2, importe_modificado:1362758.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1997.2}} | {2161639/proyecto_FIN, 2161639/proyecto_PROCESO, 2161639/proyecto_INICIO, 2161639/proyecto_FIN, 2161639/proyecto_PROCESO, 2161639/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402180585 | Proyecto de inversión | 382718.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382718.11, modificado:382718.11}} | REHABILITACION DE 16 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDADA DE SAN JUDAS TADEO MUNICIPIO DE OCOCTEPEC - 338429 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 338429 | S | 44 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.64, meta_modificada:560.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:55, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN JUDAS TADEO, 29687 SAN JUDAS TADEO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO TRAMO PRINCIPAL OCOTEPEC A SAN JUDAS TADEO Y , LA OBRA REHABILITACION DE 16 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUDAS TADEO, lon:-93.17469797, lat:17.22887776}} | 2022-11-14 | 2022-12-13 | 382718.11 | 382718.11 | 382718.11 | 382718.11 | 382718.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:056/2022, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:382718.11, importe_modificado:382718.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.64}} | {2180585/proyecto_INICIO, 2180585/proyecto_PROCESO, 2180585/proyecto_FIN, 2180585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402183058 | Proyecto de inversión | 292589.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292589.36, modificado:292589.36}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESPACIOS PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRIA MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 345986 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 345986 | S | 53 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:59.08, meta_modificada:59.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:19, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD INTERIOR SN EJIDO LUIS ECHEVERRIA, 29680 LUIS ECHEVERRÍA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRIA FREN, lon:-93.17796472, lat:17.22752298}} | 2022-11-03 | 2022-12-05 | 292589.36 | 292589.36 | 292589.36 | 292589.36 | 292589.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:054/2022, contratista:KARIN YARIAN DIAZ DEL CARPIO, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:292589.36, importe_modificado:292589.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:59.08}} | {2183058/proyecto_PROCESO, 2183058/proyecto_INICIO, 2183058/proyecto_FIN, 2183058/proyecto_INICIO, 2183058/proyecto_PROCESO, 2183058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402183394 | Proyecto de inversión | 317784.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317784.82, modificado:317784.82}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 347098 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 347098 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:79.96, meta_modificada:79.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:58, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS INTERIOR SN EJIDO SAN LUCAS, 29680 SAN LUCAS, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION EN ESPACIOS PUBLICOS SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE , lon:-93.17891816, lat:17.20978963}} | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 317784.82 | 317784.82 | 317784.82 | 317784.82 | 317784.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:059/2022, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:317784.82, importe_modificado:317784.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:79.96}} | {2183394/proyecto_INICIO, 2183394/proyecto_FIN, 2183394/proyecto_PROCESO, 2183394/proyecto_FIN, 2183394/proyecto_INICIO, 2183394/proyecto_PROCESO, 2183394/proyecto_FIN, 2183394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402178997 | Proyecto de inversión | 995026.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995026.04, modificado:995026.04}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL 2A ETAPA, SAN ANTONIO DEL MONTE A CERRO DEL MONO DEL KM 4,500.00 AL KM 5,220.00 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MONO, MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 333642 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 333642 | S | 76 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.72, meta_modificada:0.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO DE SAN ANTONIO DEL MONTE DEL KM 4+500 - AL KM 5+220 HACIA LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MONO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 INTERIOR SN EJIDO CERRO DEL MONO, 29687 CERRO DEL MONO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y, lon:-93.18998805, lat:17.25827383}} | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 995026.04 | 995026.04 | 995026.04 | 995026.04 | 995026.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:052/2022, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:995026.04, importe_modificado:995026.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.72}} | {2178997/proyecto_PROCESO, 2178997/proyecto_FIN, 2178997/proyecto_INICIO, 2178997/proyecto_FIN, 2178997/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162440 | Proyecto de inversión | 760070.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760070.7, modificado:760070.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 253835 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 253835 | S | 104 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:24, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO INTERIOR SN EJIDO SANTO DOMINGO, 29685 SANTO DOMINGO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOM, lon:-93.18199332, lat:17.22889882}} | 2022-06-28 | 2022-08-29 | 760070.7 | 760070.7 | 760070.7 | 760070.7 | 760070.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008/2022, contratista:JOSÉ MARBEY MORALES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:760070.7, importe_modificado:760070.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:315.0}} | {2162440/proyecto_PROCESO, 2162440/proyecto_FIN, 2162440/proyecto_INICIO, 2162440/proyecto_PROCESO, 2162440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163805 | Proyecto de inversión | 999782.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999782.08, modificado:999782.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUACANO, BARRIO CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 260916 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 260916 | S | 785 | 855 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.24, meta_modificada:679.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:AVENIDA ADOLFO MEZA SANCHEZ INTERIOR SN BARRIO CRISTO REY, 29686 SAN PABLO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SE UBICA EN LA LOCALIDAD SAN PA, lon:-93.20928989, lat:17.19617431}} | 2022-07-07 | 2022-09-05 | 999782.08 | 999782.08 | 999782.08 | 999782.08 | 999782.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:019/2022, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:999782.08, importe_modificado:999782.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:679.24}} | {2163805/proyecto_INICIO, 2163805/proyecto_FIN, 2163805/proyecto_INICIO, 2163805/proyecto_FIN, 2163805/proyecto_PROCESO, 2163805/proyecto_INICIO, 2163805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174176 | Proyecto de inversión | 899072 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899072.0, modificado:899072.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DEL KM 0.000 AL KM0.365 EN LA LOCALIDAD DE ESQUIPULAS, MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 314121 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 314121 | S | 88 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:335.8, meta_modificada:335.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:15, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD ESQUIPULAS INTERIOR SN EJIDO ESQUIPULAS, 29683 ESQUIPULAS, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DEL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD ESQUIPULAS Y , lon:-93.14495435, lat:17.23031863}} | 2022-09-12 | 2022-10-21 | 899072 | 899072 | 899072 | 899072 | 899072 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:043/2022, contratista:DESARROLLADORA COMARROH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:899072.0, importe_modificado:899072.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:335.8}} | {2174176/proyecto_FIN, 2174176/proyecto_PROCESO, 2174176/proyecto_FIN, 2174176/proyecto_PROCESO, 2174176/proyecto_FIN, 2174176/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402178909 | Proyecto de inversión | 550157.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550157.28, modificado:550157.28}} | REHABILITACION DE 23 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PARAISO HUACANO MUNICIPIO DE OCOCTEPEC. - 333336 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 333336 | S | 169 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:805.92, meta_modificada:805.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:42, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SAN PABLO HUACANO INTERIOR SN EJIDO EL PARAÍSO HUACANO, 29686 EL PARAÍSO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE 23 ACCIONES DE TECHOS FIRMES SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-93.20303539, lat:17.20037274}} | 2022-10-17 | 2022-11-17 | 550157.28 | 550157.28 | 550157.28 | 550157.28 | 550157.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:051/2022, contratista:JAIME DEL CARMEN BALLINAS MIJANGOS, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:550157.28, importe_modificado:550157.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:805.92}} | {2178909/proyecto_INICIO, 2178909/proyecto_FIN, 2178909/proyecto_PROCESO, 2178909/proyecto_INICIO, 2178909/proyecto_PROCESO, 2178909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402183223 | Proyecto de inversión | 280859.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280859.28, modificado:280859.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA MUNICIPIO DE OCOCTEPEC. - 346472 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 346472 | S | 40 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.45, meta_modificada:214.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:52, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CANDELARIA INTERIOR SN EJIDO CANDELARIA, 29685 CANDELARIA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO OCOTEPEC-CANDELARIA Y , LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SE UBICA EN LA LOCALIDA, lon:-93.18163044, lat:17.22638389}} | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 280859.28 | 280859.28 | 280859.28 | 280859.28 | 280859.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:058/2022, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:280859.28, importe_modificado:280859.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.45}} | {2183223/proyecto_INICIO, 2183223/proyecto_FIN, 2183223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163207 | Proyecto de inversión | 765436.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765436.23, modificado:765436.23}} | REHABILITACION DE 32 ACCIONES DE TECHOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE LOS CAFETALES MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 257897 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 257897 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1121.2, meta_modificada:1121.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:53, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD CAFETALES INTERIOR SN EJIDO LOS CAFETALES, 29680 LOS CAFETALES, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOTEPEC-COAPILLA Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS VIVIENDAS QUE SE ENCUENT, lon:-93.15346975, lat:17.22368597}} | 2022-06-17 | 2022-07-25 | 765436.23 | 765436.23 | 765436.23 | 765436.23 | 765436.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011/2022, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:765436.23, importe_modificado:765436.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1121.2}} | {2163207/proyecto_PROCESO, 2163207/proyecto_FIN, 2163207/proyecto_INICIO, 2163207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165239 | Proyecto de inversión | 669756.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669756.32, modificado:669756.32}} | REHABILITACION DE 28 ACCIONES DE TECHOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 269001 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 269001 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:981.12, meta_modificada:981.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:2, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA INTERIOR SN EJIDO SANTA LUCIA, 29680 SANTA LUCÍA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA REHABILITACION DE LOS 28 ACCIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS VIVIENDAS DE LA LOCAL, lon:-93.15370609, lat:17.23024868}} | 2022-08-26 | 2022-10-04 | 669756.32 | 669756.32 | 669756.32 | 669756.32 | 669756.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:036/2022, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:669756.32, importe_modificado:669756.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:981.12}} | {2165239/proyecto_INICIO, 2165239/proyecto_PROCESO, 2165239/proyecto_FIN, 2165239/proyecto_PROCESO, 2165239/proyecto_FIN, 2165239/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166249 | Proyecto de inversión | 1195994.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195994.1, modificado:1195994.1}} | REHABILITACION DE 50 ACCIONES DE TECHOS FIRMES 1ERA ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 273916 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 273916 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1752.0, meta_modificada:1752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL 5 DE MAYO INTERIOR SN BARRIO CABECERA MUNICIPAL, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE LAS ACCIONES DE TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS VIVIENDAS DE LA CABECERA M, lon:-93.16639765, lat:17.2269152}} | 2022-09-01 | 2022-10-21 | 1195994.1 | 1195994.1 | 1195994.1 | 1195994.1 | 1195994.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:041/2022, contratista:ISRAEL VALLE MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1195994.1, importe_modificado:1195994.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1752.0}} | {2166249/proyecto_PROCESO, 2166249/proyecto_FIN, 2166249/proyecto_INICIO, 2166249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402183022 | Proyecto de inversión | 382717.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382717.9, modificado:382717.9}} | REHABILITACION DE 16 ACCIONES DE TECHOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 345890 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 345890 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.64, meta_modificada:560.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:31, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN MIGUEL DE ALLENDE, 29684 SAN MIGUEL DE ALLENDE, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS VIVIENDAS QUE ESTAN ASENTADAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL D, lon:-93.18112923, lat:17.21218733}} | 2022-10-05 | 2022-11-03 | 382717.9 | 382717.9 | 382717.9 | 382717.9 | 382717.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:047/2022, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:382717.9, importe_modificado:382717.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.64}} | {2183022/proyecto_INICIO, 2183022/proyecto_FIN, 2183022/proyecto_PROCESO, 2183022/proyecto_FIN, 2183022/proyecto_PROCESO, 2183022/proyecto_INICIO, 2183022/proyecto_PROCESO, 2183022/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402187730 | Proyecto de inversión | 142762.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142762.79, modificado:142762.79}} | REHABILITACION DEL CAMINO AGUA FRIA A SONORA TRAMO DEL 0.00 AL 2,800 METROS T.A. - 360483 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Osumacinta | 360483 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1612.5, meta_modificada:1612.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:24, direccion:RANCHO SONORA, 29190 SONORA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO AGUA FRIA A SONORA Y CAMINO PALMAR A AGUA FRIA, VEREDA SONORA A CANDELARIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OSUMACINTA EN LA LOCALIDAD DE SONORA EN EL , lon:-93.05211781, lat:16.86883526}} | 2022-07-02 | 2022-07-16 | 142762.79 | 142762.79 | 142762.79 | 142762.79 | 142762.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:142762.79, importe_modificado:142762.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1612.5}} | {2187730/proyecto_INICIO, 2187730/proyecto_PROCESO, 2187730/proyecto_INICIO, 2187730/proyecto_FIN, 2187730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402190773 | Proyecto de inversión | 1060220.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060220.71, modificado:1060220.71}} | CONSTRUCCION DE TECHADO Y AMPLIACION DE PLAZA CIVICA EN EL EMSAD COBACH 282 EN CABECERA MUNICIPAL - 369615 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Osumacinta | 369615 | S | 987 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE A LAS PALAPAS Y CALLE MIRADOR, PERIFERICO NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL EMSAD COBACH 282 ENTRE LA CALLE A L, lon:-93.09166915, lat:16.9392559}} | 2022-11-08 | 2022-12-22 | 1060220.71 | 1060220.71 | 1060220.71 | 1060220.71 | 1060220.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:1060220.71, importe_modificado:1060220.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2190773/proyecto_FIN, 2190773/proyecto_PROCESO, 2190773/proyecto_FIN, 2190773/proyecto_PROCESO, 2190773/proyecto_INICIO, 2190773/proyecto_PROCESO, 2190773/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173627 | Proyecto de inversión | 179711.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179711.43, modificado:179711.43}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GENERAL ALLENDE SEGUNDA ETAPA, OSUMACINTA CABECERA MUNICIPAL - 311656 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Osumacinta | 311656 | S | 987 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.15, meta_modificada:175.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ALLENDE EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR ORIENTE Y PERIFERICO SUR ORIENTE, CALLE SIMON BOLIVAR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS, lon:-93.08838303, lat:16.93472163}} | 2022-03-24 | 2022-04-07 | 179711.43 | 179711.43 | 179711.43 | 179711.43 | 179711.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005/2022, contratista:ALEXANDER RABASA CLEMENTE, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:179711.43, importe_modificado:179711.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.15}} | {2173627/proyecto_FIN, 2173627/proyecto_PROCESO, 2173627/proyecto_INICIO, 2173627/proyecto_FIN, 2173627/proyecto_PROCESO, 2173627/proyecto_FIN, 2173627/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189934 | Proyecto de inversión | 1263784.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263784.26, modificado:1263784.26}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGON DEL 0.00 AL 115.88 METROS - 367067 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Osumacinta | 367067 | S | 987 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.44, meta_modificada:621.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE SIMON BOLIVAR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ALVARO OBREGON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA E, lon:-93.089377, lat:16.935589}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 1263784.26 | 1263784.26 | 1263784.26 | 1263784.26 | 1263784.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015/2022, contratista:CLAUDIA ESTHER PANIAGUA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:1263784.26, importe_modificado:1263784.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.44}} | {2189934/proyecto_INICIO, 2189934/proyecto_PROCESO, 2189934/proyecto_FIN, 2189934/proyecto_INICIO, 2189934/proyecto_FIN, 2189934/proyecto_PROCESO, 2189934/proyecto_INICIO, 2189934/proyecto_FIN, 2189934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174893 | Proyecto de inversión | 177915.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177915.89, modificado:177915.89}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIMON BOLIVAR SEGUNDA ETAPA - 317003 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Osumacinta | 317003 | S | 987 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:292.83, meta_modificada:292.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE SIMÓN BOLIVAR EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR ORIENTE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ÁLVARO OBREGON LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSCUMACINTA CHIAPAS, lon:-93.089117, lat:16.934694}} | 2022-03-24 | 2022-04-07 | 177915.89 | 177915.89 | 177915.89 | 177915.89 | 177915.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:177915.89, importe_modificado:177915.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:292.83}} | {2174893/proyecto_INICIO, 2174893/proyecto_FIN, 2174893/proyecto_PROCESO, 2174893/proyecto_INICIO, 2174893/proyecto_PROCESO, 2174893/proyecto_FIN, 2174893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172310 | Proyecto de inversión | 1407325.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407325.66, modificado:1407325.66}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 M X 5.00 M EN LA LOCALIDAD DE RIBERA EL PARAISO, OSUMACINTA, CHIAPAS - 304792 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Osumacinta | 304792 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:EL PARAISO, 29190 EL PARAÍSO, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO EL PARAISO Y TERRACERIA OSUMACINTA, TERRACERIA CAMINO NUEVA ESPERANZA LA OBRA DE RIBERA EL PARAÍSO ESTA UBICADA EN EL CAMINO DE TERRACERIA OSUMACINTA EL PARAÍ, lon:-93.06892694, lat:16.90853278}} | 2022-02-15 | 2022-05-15 | 1407325.66 | 1407325.66 | 1407325.66 | 1407325.66 | 1407325.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:1407325.66, importe_modificado:1407325.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2172310/proyecto_PROCESO, 2172310/proyecto_FIN, 2172310/proyecto_PROCESO, 2172310/proyecto_INICIO, 2172310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172671 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | APERTURA DE CAMINO RURAL DEL KM 0.000 AL KM 1.391 TRIUNFO AGRARISTA AL PANTEON DE LA LOCALIDAD EN TRIUNFO AGRARISTA, OSUMACINTA, CHIAPAS - 306583 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Osumacinta | 306583 | S | 335 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.39, meta_modificada:1.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO TRIUNFO AGRARISTA - PANTEON DE LA LOCALIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 391 COLONIA TRIUNFO AGRARISTA, 29190 TRIUNFO AGRARISTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO PALMAR Y CAMINO TRIUNFO AGRARISTA, CAMINO AL PANTEO, lon:-93.06981292, lat:16.85800588}} | 2022-02-15 | 2022-05-15 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002/2022, contratista:JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.39}} | {2172671/proyecto_INICIO, 2172671/proyecto_PROCESO, 2172671/proyecto_FIN, 2172671/proyecto_PROCESO, 2172671/proyecto_FIN, 2172671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172810 | Proyecto de inversión | 1407325.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407325.66, modificado:1407325.66}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 M X 5.00 M EN LA LOCALIDAD DE RIBERA NUEVA ESPERANZA, OSUMACINTA CHIAPAS - 307294 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Osumacinta | 307294 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:13, direccion:NUEVA ESPERANZA, 29190 NUEVA ESPERANZA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO NUEVA ESPERANZA Y TERRACERIA OSUMACINTA A NUEVA ESPERANZA, TERRACERIA CAMINO EL PARAISO A NUEVA ESPERANZA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO DE , lon:-93.06427472, lat:16.90524722}} | 2022-03-15 | 2022-06-12 | 1407325.66 | 1407325.66 | 1407325.66 | 1407325.66 | 1407325.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:1407325.66, importe_modificado:1407325.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2172810/proyecto_INICIO, 2172810/proyecto_PROCESO, 2172810/proyecto_FIN, 2172810/proyecto_PROCESO, 2172810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174845 | Proyecto de inversión | 205160.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205160.04, modificado:205160.04}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SEGUNDA ETAPA - 316766 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Osumacinta | 316766 | S | 987 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.8, meta_modificada:91.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE PONIENTE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS , lon:-93.090746, lat:16.935804}} | 2022-03-24 | 2022-04-07 | 205160.04 | 205160.04 | 205160.04 | 205160.04 | 205160.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:205160.04, importe_modificado:205160.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.8}} | {2174845/proyecto_INICIO, 2174845/proyecto_PROCESO, 2174845/proyecto_FIN, 2174845/proyecto_PROCESO, 2174845/proyecto_FIN, 2174845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402195365 | Proyecto de inversión | 87943.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87943.96, modificado:87943.96}} | REHABILITACION DEL CAMINO EL CARRIZAL A LA SOMBRA TRAMO DEL 0.00 AL 3,000 METROS T.A. - 382778 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Osumacinta | 382778 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:22, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29190 EL CARRIZAL, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO OSUMACINTA-SAN FERNANDO Y CAMINO EL CARMELO-EL CARRIZAL, CAMINO EL CARRIZAL-LA SOMBRA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CARRIZAL ENTRE LA CARRETERA QUE VA D, lon:-93.12359823, lat:16.93828814}} | 2022-12-01 | 2022-12-15 | 87943.96 | 87943.96 | 87943.96 | 87943.96 | 87943.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:87943.96, importe_modificado:87943.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2195365/proyecto_PROCESO, 2195365/proyecto_INICIO, 2195365/proyecto_FIN, 2195365/proyecto_PROCESO, 2195365/proyecto_FIN, 2195365/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402185344 | Proyecto de inversión | 240611.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240611.92, modificado:240611.92}} | REHABILITACION DEL CAMINO EL PALMAR TRIUNFO AGRARISTA, TRAMO DEL 0.00 AL 7,427.90 M T.A. - 352795 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Osumacinta | 352795 | S | 335 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3365.6, meta_modificada:3365.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:COLONIA TRIUNFO AGRARISTA, 29190 TRIUNFO AGRARISTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO EL PALMAR SAN GABRIEL A TRIUNFO AGRARISTA Y CARRETERA CUAUHTEMOC AL PALMAR, CAMINO TRIUNFO AGRARISTA A PAMALO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA, lon:-93.06941775, lat:16.857671}} | 2022-07-02 | 2022-07-16 | 240611.92 | 240611.92 | 240611.92 | 240611.92 | 240611.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:240611.92, importe_modificado:240611.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3365.6}} | {2185344/proyecto_INICIO, 2185344/proyecto_PROCESO, 2185344/proyecto_INICIO, 2185344/proyecto_FIN, 2185344/proyecto_PROCESO, 2185344/proyecto_FIN, 2185344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402190483 | Proyecto de inversión | 673522.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673522.95, modificado:673522.95}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DEL 0.00 AL 59.88 METROS - 368712 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Osumacinta | 368712 | S | 987 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:359.25, meta_modificada:359.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIOAL EN LA CALLE, lon:-93.089877, lat:16.936278}} | 2022-10-31 | 2022-12-19 | 673522.95 | 673522.95 | 673522.95 | 673522.95 | 673522.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017/2022, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:673522.95, importe_modificado:673522.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:359.25}} | {2190483/proyecto_FIN, 2190483/proyecto_PROCESO, 2190483/proyecto_INICIO, 2190483/proyecto_FIN, 2190483/proyecto_INICIO, 2190483/proyecto_PROCESO, 2190483/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402195149 | Proyecto de inversión | 250100.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250100.44, modificado:250100.44}} | APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA DEL RANCHO SONORA A RANCHO CANDELARIA - 382026 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Osumacinta | 382026 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5535.4, meta_modificada:5535.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:5, direccion:RANCHO CANDELARIA, 29190 CANDELARIA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO PALMAR-AGUA FRIA Y CAMINO AGUA FRIA-SONORA, CAMINO SONORA-CANDELARIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TRAMO DE SONORA A CANDELARIA DEL 0000 AL 1000 DEL CAMI, lon:-93.057475, lat:16.870471}} | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 250100.44 | 250100.44 | 250100.44 | 250100.44 | 250100.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:250100.44, importe_modificado:250100.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5535.4}} | {2195149/proyecto_INICIO, 2195149/proyecto_PROCESO, 2195149/proyecto_FIN, 2195149/proyecto_PROCESO, 2195149/proyecto_FIN, 2195149/proyecto_INICIO, 2195149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188127 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ESCALONES RIO GRIJALVA DEL 0.000 AL 229.24 METROS - 361856 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Osumacinta | 361856 | S | 987 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1021.5, meta_modificada:1021.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE ESCALONES RIO GRIJALVA EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE ESCALONES RIO GRIJALVA Y CALLE AL PANTEON MUNICIPAL, CERRADA IGLESIA CATOLICA SAN LUCAS EVANGELISTA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN, lon:-93.091187, lat:16.934773}} | 2022-09-19 | 2022-12-02 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013/2022, contratista:CONSTRUCTORA JEJIRESHI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1021.5}} | {2188127/proyecto_INICIO, 2188127/proyecto_PROCESO, 2188127/proyecto_FIN, 2188127/proyecto_PROCESO, 2188127/proyecto_FIN, 2188127/proyecto_INICIO, 2188127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137947 | Acción | 76717.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76717.04, modificado:76717.04}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 54108 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Osumacinta | 54108 | N | 0 | 0 | 3983 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.091337, lat:16.935467}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 76717.04 | 76717.04 | 76717.04 | 76717.04 | 76717.04 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP22_14, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:76717.04, importe_modificado:76717.04}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {2137947/proyecto_INICIO, 2137947/proyecto_FIN, 2137947/proyecto_INICIO, 2137947/proyecto_FIN, 2137947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402185565 | Proyecto de inversión | 526723.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526723.29, modificado:526723.29}} | CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION Y SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA SOMBRA - 353682 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Osumacinta | 353682 | S | 11 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:23, direccion:EJIDO LA SOMBRA, 29190 LA SOMBRA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO CARRIZAL A LA SOMBRA Y TERRACERIA EL CARMELO AL CARRIZAL, TERRACERIA EL CARMELO A LA SOMRA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OSUMACIENTA EN EL CAMI, lon:-93.140997, lat:16.941156}} | 2022-06-15 | 2022-08-13 | 526723.29 | 526723.29 | 526723.29 | 526723.29 | 526723.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010/2022, contratista:WENDY BERENICE DEL ROSARIO SANTOS MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:526723.29, importe_modificado:526723.29}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:7.0}} | {2185565/proyecto_PROCESO, 2185565/proyecto_FIN, 2185565/proyecto_PROCESO, 2185565/proyecto_INICIO, 2185565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191022 | Proyecto de inversión | 283243.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283243.32, modificado:283243.32}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO MIXTO EN LIBERTAD CAMPESINA - 370368 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Osumacinta | 370368 | S | 381 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:8, direccion:COLONIA LIBERTAD CAMPESINA, 29190 LIBERTAD CAMPESINA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO PALMAR A LIBERTAD CAMPESINA Y CAMINO CUAUHTEMOC AL PALMAR, CAMINO PALMAR A TRIUNFO AGRARISTA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE , lon:-93.023514, lat:16.866353}} | 2022-11-07 | 2022-11-21 | 283243.32 | 283243.32 | 283243.32 | 283243.32 | 283243.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:019/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:283243.32, importe_modificado:283243.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2191022/proyecto_FIN, 2191022/proyecto_INICIO, 2191022/proyecto_PROCESO, 2191022/proyecto_INICIO, 2191022/proyecto_FIN, 2191022/proyecto_INICIO, 2191022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402195338 | Proyecto de inversión | 246636.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246636.5, modificado:246636.5}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CARRIZAL - 382700 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Osumacinta | 382700 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:194.4, meta_modificada:194.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:22, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29190 EL CARRIZAL, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CARRETERA OSUMACINTA-SAN FERNANDO Y CAMINO EL CARMELO-EL CARRIZAL, CAMINO EL CARRIZAL-LA SOMBRA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL ENTRE LA CA, lon:-93.123735, lat:16.938075}} | 2022-12-01 | 2022-12-15 | 246636.5 | 246636.5 | 246636.5 | 246636.5 | 246636.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/2022, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:246636.5, importe_modificado:246636.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.4}} | {2195338/proyecto_INICIO, 2195338/proyecto_PROCESO, 2195338/proyecto_FIN, 2195338/proyecto_PROCESO, 2195338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189457 | Proyecto de inversión | 305214.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305214.56, modificado:305214.56}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS LOCALIDADES DE NUEVA ESPERANZA Y EL PARAISO EN OSUMACINTA EN LOCALIDADES VARIAS - 365794 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Osumacinta | 365794 | S | 987 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE AL PALACIO MUNICIPAL Y CALLE ESCALONES RIO GRIJALVA, CALLE ACCESO AL CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN OSUMACINTA EN LAS LOCALIDADES DE CABE, lon:-93.0923981, lat:16.93580698}} | 2022-09-14 | 2022-09-28 | 305214.56 | 305214.56 | 305214.56 | 305214.56 | 305214.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:305214.56, importe_modificado:305214.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2189457/proyecto_INICIO, 2189457/proyecto_PROCESO, 2189457/proyecto_FIN, 2189457/proyecto_INICIO, 2189457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402192927 | Proyecto de inversión | 112152.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112152.14, modificado:112152.14}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 376071 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Osumacinta | 376071 | S | 51 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE A LAS PALAPAS Y CALLE MIRADOR, PERIFERICO NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL PERIFERICO NORTE ENTRE LA CALLE A L, lon:-93.091534, lat:16.939293}} | 2022-12-01 | 2022-12-15 | 112152.14 | 112152.14 | 112152.14 | 112152.14 | 112152.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020/2022, contratista:ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:112152.14, importe_modificado:112152.14}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2192927/proyecto_INICIO, 2192927/proyecto_PROCESO, 2192927/proyecto_INICIO, 2192927/proyecto_FIN, 2192927/proyecto_PROCESO, 2192927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402190309 | Proyecto de inversión | 876897.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876897.12, modificado:876897.12}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DEL 0.00 AL 75.30 METROS - 368146 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Osumacinta | 368146 | S | 987 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.01, meta_modificada:505.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE FRANCISCO I.MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CA, lon:-93.089242, lat:16.935923}} | 2022-10-24 | 2022-12-22 | 876897.12 | 876897.12 | 876897.12 | 876897.12 | 876897.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016/2022, contratista:ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:876897.12, importe_modificado:876897.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.01}} | {2190309/proyecto_PROCESO, 2190309/proyecto_INICIO, 2190309/proyecto_FIN, 2190309/proyecto_PROCESO, 2190309/proyecto_FIN, 2190309/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402175277 | Proyecto de inversión | 199873.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199873.52, modificado:199873.52}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIMON BOLIVAR TERCERA ETAPA - 318773 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Osumacinta | 318773 | S | 987 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.41, meta_modificada:162.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE SIMÓN BOLIVAR EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y CALLE VICENTE GUERRERO, PERIFERICO SUR ORIENTE ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS EN LA CA, lon:-93.0891259, lat:16.9346367}} | 2022-03-28 | 2022-04-11 | 199873.52 | 199873.52 | 199873.52 | 199873.52 | 199873.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:199873.52, importe_modificado:199873.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.41}} | {2175277/proyecto_FIN, 2175277/proyecto_INICIO, 2175277/proyecto_PROCESO, 2175277/proyecto_INICIO, 2175277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402195261 | Proyecto de inversión | 2219564.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2219564.8, modificado:2219564.8}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LIBERTAD CAMPESINA - 382470 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Osumacinta | 382470 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1618.0, meta_modificada:1618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:8, direccion:COLONIA LIBERTAD CAMPESINA, 29190 LIBERTAD CAMPESINA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO PALMAR-TRIUNFO AGRARISTA Y CAMINO PALMAR A LIBERTAD CAMPESINA, CAMINO LA UNION LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LIBERTAD CAMPE, lon:-93.03469539, lat:16.87554543}} | 2022-03-15 | 2022-06-12 | 2219564.8 | 2219564.8 | 2219564.8 | 2219564.8 | 2219564.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004/2022, contratista:CONSTRUCTORA JEJIRESHI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:2219564.8, importe_modificado:2219564.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1618.0}} | {2195261/proyecto_PROCESO, 2195261/proyecto_FIN, 2195261/proyecto_INICIO, 2195261/proyecto_FIN, 2195261/proyecto_INICIO, 2195261/proyecto_PROCESO, 2195261/proyecto_FIN, 2195261/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154844 | Proyecto de inversión | 1983735.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1983735.82, modificado:1983735.82}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 214229 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 214229 | S | 1200 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13506.0, meta_modificada:13506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:5, direccion:CALLE CALLE CENTRAL COLONIA EL CORRALITO, 29450 EL CORRALITO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A10.6 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL POR , lon:-92.2513723, lat:16.82310937}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 1983735.82 | 1983735.82 | 1983735.82 | 1983735.82 | 1983735.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122030, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1983735.82, importe_modificado:1983735.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13506.0}} | {2154844/proyecto_INICIO, 2154844/proyecto_FIN, 2154844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402154927 | Proyecto de inversión | 327747.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327747.65, modificado:327747.65}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 214649 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 214649 | S | 216 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2231.5, meta_modificada:2231.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:145, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA SAK LUMILJÁ, 29450 SAKLUMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 8.2 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABEC, lon:-92.27163763, lat:16.80829071}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 327747.65 | 327747.65 | 327747.65 | 327747.65 | 327747.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122033, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:327747.65, importe_modificado:327747.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2231.5}} | {2154927/proyecto_INICIO, 2154927/proyecto_FIN, 2154927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155135 | Proyecto de inversión | 179398.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179398.72, modificado:179398.72}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 215642 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 215642 | S | 108 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1221.4, meta_modificada:1221.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:148, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA STENLEJ AKIL, 29450 STENLEJ AKIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA 7.7 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABE, lon:-92.29467014, lat:16.82595759}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 179398.72 | 179398.72 | 179398.72 | 179398.72 | 179398.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122045, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:179398.72, importe_modificado:179398.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1221.4}} | {2155135/proyecto_INICIO, 2155135/proyecto_FIN, 2155135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155234 | Proyecto de inversión | 86249.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86249.39, modificado:86249.39}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 216216 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 216216 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.25, meta_modificada:587.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO KOLMAXILJA, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE BARRIO PERTENECE A LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA EN LA ZONA N, lon:-92.34845458, lat:16.79694858}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 86249.39 | 86249.39 | 86249.39 | 86249.39 | 86249.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122062, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:86249.39, importe_modificado:86249.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.25}} | {2155234/proyecto_INICIO, 2155234/proyecto_FIN, 2155234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155312 | Proyecto de inversión | 41399.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41399.7, modificado:41399.7}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 216680 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 216680 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.88, meta_modificada:281.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:181, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA KULAKTE, 29450 KULAKTE, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 3.3 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.35002078, lat:16.75632664}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 41399.7 | 41399.7 | 41399.7 | 41399.7 | 41399.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122066, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:41399.7, importe_modificado:41399.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.88}} | {2155312/proyecto_INICIO, 2155312/proyecto_FIN, 2155312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155392 | Proyecto de inversión | 210448.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210448.5, modificado:210448.5}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 216934 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 216934 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1432.8, meta_modificada:1432.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO SANTA CRUZ, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE EJERCIO EN EL BARRIO SANTA CRUZ DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.34705587, lat:16.79017889}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 210448.5 | 210448.5 | 210448.5 | 210448.5 | 210448.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122071, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:210448.5, importe_modificado:210448.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1432.8}} | {2155392/proyecto_INICIO, 2155392/proyecto_FIN, 2155392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155516 | Proyecto de inversión | 300147.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300147.85, modificado:300147.85}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 217417 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 217417 | S | 190 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2043.6, meta_modificada:2043.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO NACHOJ, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO EJERCIDO EN EL BARRIO NACHOJ DE LA CABECERA MUNICIPAL A 600 METROS DE, lon:-92.33871156, lat:16.78929557}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 300147.85 | 300147.85 | 300147.85 | 300147.85 | 300147.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122077, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:300147.85, importe_modificado:300147.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2043.6}} | {2155516/proyecto_INICIO, 2155516/proyecto_FIN, 2155516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155568 | Proyecto de inversión | 296697.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296697.88, modificado:296697.88}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 217609 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 217609 | S | 190 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2020.14, meta_modificada:2020.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO KUJ CHEN, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE EJERCIÓ EN EL BARRIO KUJCHEN PERTENECIENTE A LOS 25 BARR, lon:-92.34727709, lat:16.77433645}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 296697.88 | 296697.88 | 296697.88 | 296697.88 | 296697.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122087, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:296697.88, importe_modificado:296697.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2020.14}} | {2155568/proyecto_PROCESO, 2155568/proyecto_FIN, 2155568/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155656 | Proyecto de inversión | 596845.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596845.74, modificado:596845.74}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 217994 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 217994 | S | 350 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4063.7, meta_modificada:4063.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL BARRIO BARRIO MERCADO PÚBLICO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE LOCALIZA EN EL BARRIO MERCADO PÚBLICO DE LA CABECERA M, lon:-92.34399268, lat:16.78567573}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 596845.74 | 596845.74 | 596845.74 | 596845.74 | 596845.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122094, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:596845.74, importe_modificado:596845.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4063.7}} | {2155656/proyecto_INICIO, 2155656/proyecto_FIN, 2155656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402156044 | Proyecto de inversión | 179400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179400.0, modificado:179400.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 220013 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 220013 | S | 108 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1221.4, meta_modificada:1221.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:141, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA AGUA AZUL, 29450 AGUA AZUL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 12.5 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MU, lon:-92.22621655, lat:16.77368596}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 179400 | 179400 | 179400 | 179400 | 179400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122113, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:179400.0, importe_modificado:179400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1221.4}} | {2156044/proyecto_FIN, 2156044/proyecto_PROCESO, 2156044/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402156048 | Proyecto de inversión | 520950 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520950.0, modificado:520950.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 220039 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 220039 | S | 320 | 314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3547.0, meta_modificada:3547.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:14, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA JAMCOSH, 29450 JAMCÓSH, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 16.6 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.19098565, lat:16.75463964}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 520950 | 520950 | 520950 | 520950 | 520950 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122114, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:520950.0, importe_modificado:520950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3547.0}} | {2156048/proyecto_INICIO, 2156048/proyecto_FIN, 2156048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402156063 | Proyecto de inversión | 155250 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155250.0, modificado:155250.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 220094 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 220094 | S | 100 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1057.0, meta_modificada:1057.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:59, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA BAJCHEN, 29450 BAJCHÉN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 4.9 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.36956343, lat:16.82581149}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 155250 | 155250 | 155250 | 155250 | 155250 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122115, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:155250.0, importe_modificado:155250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1057.0}} | {2156063/proyecto_INICIO, 2156063/proyecto_FIN, 2156063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402156152 | Proyecto de inversión | 48300 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48300.0, modificado:48300.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 220549 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 220549 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.8, meta_modificada:328.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:170, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA SAK´IICH´EN, 29450 SAKIICHEN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 5.7 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA M, lon:-92.33379267, lat:16.74979679}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122120, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:48300.0, importe_modificado:48300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.8}} | {2156152/proyecto_INICIO, 2156152/proyecto_FIN, 2156152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402156532 | Proyecto de inversión | 338100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338100.0, modificado:338100.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 222990 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 222990 | S | 203 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2302.0, meta_modificada:2302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:31, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA TZACUBILJA, 29450 TZACUBILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 17 .5 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA, lon:-92.19032142, lat:16.72769493}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 338100 | 338100 | 338100 | 338100 | 338100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122122, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:338100.0, importe_modificado:338100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2302.0}} | {2156532/proyecto_INICIO, 2156532/proyecto_FIN, 2156532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402156559 | Proyecto de inversión | 600300 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600300.0, modificado:600300.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 223115 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 223115 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4087.2, meta_modificada:4087.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO TELEVISA, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE ENCUENTRA A 600 METROS DE LA ZONA URB, lon:-92.34189969, lat:16.77772208}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 600300 | 600300 | 600300 | 600300 | 600300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122124, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:600300.0, importe_modificado:600300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4087.2}} | {2156559/proyecto_INICIO, 2156559/proyecto_FIN, 2156559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402156626 | Proyecto de inversión | 779700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779700.0, modificado:779700.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 223374 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 223374 | S | 460 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5308.7, meta_modificada:5308.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO SANTISIMA TRINIDAD, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE EJERCIO EN UN BARRIO DE LA CABECERA MUNICIPAL.COMO A , lon:-92.34449331, lat:16.77571681}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 779700 | 779700 | 779700 | 779700 | 779700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122129, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:779700.0, importe_modificado:779700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5308.7}} | {2156626/proyecto_INICIO, 2156626/proyecto_FIN, 2156626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402156656 | Proyecto de inversión | 241500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241500.0, modificado:241500.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 223514 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 223514 | S | 118 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1644.3, meta_modificada:1644.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:16, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA JOBILTON, 29450 JOBILTÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 5.6 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.32553002, lat:16.82954209}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 241500 | 241500 | 241500 | 241500 | 241500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122132, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:241500.0, importe_modificado:241500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1644.3}} | {2156656/proyecto_INICIO, 2156656/proyecto_FIN, 2156656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402156709 | Proyecto de inversión | 51750 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51750.0, modificado:51750.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 223786 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 223786 | S | 30 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.3, meta_modificada:352.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:142, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA VISTA HERMOSA, 29450 VISTAHERMOSA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 10.4 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABE, lon:-92.25284134, lat:16.7548394}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122138, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:51750.0, importe_modificado:51750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.3}} | {2156709/proyecto_INICIO, 2156709/proyecto_FIN, 2156709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402156797 | Proyecto de inversión | 348450 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348450.0, modificado:348450.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 224412 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 224412 | S | 200 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2372.5, meta_modificada:2372.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:10, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA CHIKPOMILJÁ, 29450 CHIKPOMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 10.5 M APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA, lon:-92.42591612, lat:16.82914748}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 348450 | 348450 | 348450 | 348450 | 348450 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122143, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:348450.0, importe_modificado:348450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2372.5}} | {2156797/proyecto_INICIO, 2156797/proyecto_FIN, 2156797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402190166 | Proyecto de inversión | 2386980 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386980.0, modificado:2386980.0}} | EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 367698 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 367698 | S | 2020 | 1900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:894.0, meta_modificada:894.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO EJERCIDO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABE, lon:-92.34380517, lat:16.7861668}} | 2022-10-03 | 2022-10-31 | 2386980 | 2386980 | 2386980 | 2386980 | 2386980 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122717, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2386980.0, importe_modificado:2386980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:894.0}} | {2190166/proyecto_INICIO, 2190166/proyecto_FIN, 2190166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402190384 | Proyecto de inversión | 2002500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002500.0, modificado:2002500.0}} | EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 368369 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 368369 | S | 1700 | 1694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO EJERCIDO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABE, lon:-92.34686128, lat:16.79679493}} | 2022-10-03 | 2022-10-31 | 2002500 | 2002500 | 2002500 | 2002500 | 2002500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122720, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2002500.0, importe_modificado:2002500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:750.0}} | {2190384/proyecto_INICIO, 2190384/proyecto_FIN, 2190384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402190918 | Proyecto de inversión | 1423521.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423521.84, modificado:1423521.84}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 370069 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 370069 | S | 1068 | 1022 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9677.8, meta_modificada:9677.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO EJERCIDO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABE, lon:-92.34359971, lat:16.79022132}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 1423521.84 | 1423521.84 | 1423521.84 | 1423521.84 | 1423521.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122742, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1423521.84, importe_modificado:1423521.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9677.8}} | {2190918/proyecto_INICIO, 2190918/proyecto_FIN, 2190918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402154602 | Proyecto de inversión | 89699.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89699.36, modificado:89699.36}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL - 212895 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 212895 | S | 59 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.74, meta_modificada:610.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:86, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA MU´KUL WITZ, 29450 MUKUL WITZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 3.3 KM. APROXIMADAMENTE DE LA CABE, lon:-92.34144787, lat:16.78193497}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 89699.36 | 89699.36 | 89699.36 | 89699.36 | 89699.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122027, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:89699.36, importe_modificado:89699.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.74}} | {2154602/proyecto_INICIO, 2154602/proyecto_FIN, 2154602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155183 | Proyecto de inversión | 86249.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86249.39, modificado:86249.39}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 215864 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 215864 | S | 62 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.25, meta_modificada:587.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:162, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA CAMPO ALEGRE, 29450 CAMPO ALEGRE, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 1.9 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECE, lon:-92.33525789, lat:16.7661379}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 86249.39 | 86249.39 | 86249.39 | 86249.39 | 86249.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122051, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:86249.39, importe_modificado:86249.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.25}} | {2155183/proyecto_INICIO, 2155183/proyecto_FIN, 2155183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155722 | Proyecto de inversión | 58649.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58649.58, modificado:58649.58}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 218268 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 218268 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.33, meta_modificada:399.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:29, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA TOLBILJA, 29450 TOLBILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 8.5 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.2866299, lat:16.84514665}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 58649.58 | 58649.58 | 58649.58 | 58649.58 | 58649.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122099, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:58649.58, importe_modificado:58649.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.33}} | {2155722/proyecto_INICIO, 2155722/proyecto_FIN, 2155722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155792 | Proyecto de inversión | 2635800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2635800.0, modificado:2635800.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 218703 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 218703 | S | 1630 | 1528 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17946.0, meta_modificada:17946.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL TZAY, 29450 EL TZAY, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CAMINO CAMINO SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 9.2 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.3112384, lat:16.8631067}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 2635800 | 2635800 | 2635800 | 2635800 | 2635800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122101, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2635800.0, importe_modificado:2635800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17946.0}} | {2155792/proyecto_PROCESO, 2155792/proyecto_FIN, 2155792/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155814 | Proyecto de inversión | 414000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414000.0, modificado:414000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 218864 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 218864 | S | 255 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2818.8, meta_modificada:2818.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:39, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA GUADALUPE XOIXMAL, 29450 GUADALUPE XOIXMAL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 14.4 KM APROXIMADAMENTE D, lon:-92.21023822, lat:16.77514287}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 414000 | 414000 | 414000 | 414000 | 414000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122102, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:414000.0, importe_modificado:414000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2818.8}} | {2155814/proyecto_INICIO, 2155814/proyecto_FIN, 2155814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402156129 | Proyecto de inversión | 310500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310500.0, modificado:310500.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 220416 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 220416 | S | 167 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2114.1, meta_modificada:2114.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:17, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA CONOILJA, 29450 CONOILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CALLE SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 23.8 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.1327641, lat:16.71178125}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 310500 | 310500 | 310500 | 310500 | 310500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122118, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:310500.0, importe_modificado:310500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2114.1}} | {2156129/proyecto_INICIO, 2156129/proyecto_FIN, 2156129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402156640 | Proyecto de inversión | 320850 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320850.0, modificado:320850.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 223445 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 223445 | S | 202 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2184.6, meta_modificada:2184.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:158, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA JUTUBÁ, 29450 JUTUBÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 4.5 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.34764895, lat:16.81423027}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 320850 | 320850 | 320850 | 320850 | 320850 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122130, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:320850.0, importe_modificado:320850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2184.6}} | {2156640/proyecto_INICIO, 2156640/proyecto_FIN, 2156640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402156886 | Proyecto de inversión | 72450 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72450.0, modificado:72450.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 224771 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 224771 | S | 52 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.29, meta_modificada:493.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO TSUIB, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE EJERCIÓ EN UN BARRIO DE LA CABECERA MUNICIPAL. A 900 METROS, lon:-92.33876805, lat:16.79029297}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 72450 | 72450 | 72450 | 72450 | 72450 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122141, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:72450.0, importe_modificado:72450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:493.29}} | {2156886/proyecto_INICIO, 2156886/proyecto_FIN, 2156886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402159480 | Proyecto de inversión | 3676590 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3676590.0, modificado:3676590.0}} | EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 237970 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 237970 | S | 2806 | 2700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1377.0, meta_modificada:1377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO DE COBERTURA MUNICIPAL QUE ABARCA VARIAS COMUNIDADES RELACI, lon:-92.34353768, lat:16.78619461}} | 2022-09-20 | 2022-10-20 | 3676590 | 3676590 | 3676590 | 3676590 | 3676590 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122156, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3676590.0, importe_modificado:3676590.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1377.0}} | {2159480/proyecto_INICIO, 2159480/proyecto_FIN, 2159480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402190981 | Proyecto de inversión | 538018.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538018.25, modificado:538018.25}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 370268 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 370268 | S | 402 | 388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3664.4, meta_modificada:3664.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO EJERCIDO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABE, lon:-92.34103618, lat:16.76945996}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 538018.25 | 538018.25 | 538018.25 | 538018.25 | 538018.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122744, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:538018.25, importe_modificado:538018.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3664.4}} | {2190981/proyecto_INICIO, 2190981/proyecto_FIN, 2190981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402191266 | Proyecto de inversión | 1975800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975800.0, modificado:1975800.0}} | EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 371043 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 371043 | S | 1506 | 1433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:CALLE CALLE EL TZAY COLONIA EL TZAY, 29450 EL TZAY, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 9.2 KILOMETROS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.3113718, lat:16.86320069}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 1975800 | 1975800 | 1975800 | 1975800 | 1975800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122726, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1975800.0, importe_modificado:1975800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:740.0}} | {2191266/proyecto_PROCESO, 2191266/proyecto_FIN, 2191266/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402155208 | Proyecto de inversión | 27599.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27599.8, modificado:27599.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 216040 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 216040 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.92, meta_modificada:187.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE FRACCION LINDA VISTA, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CAMINO CAMINO SIN NOMBRE ESTE BARRIO PERTENECE A UNA FRACCION DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTR, lon:-92.34098425, lat:16.76819153}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 27599.8 | 27599.8 | 27599.8 | 27599.8 | 27599.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122057, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:27599.8, importe_modificado:27599.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.92}} | {2155208/proyecto_INICIO, 2155208/proyecto_FIN, 2155208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155214 | Proyecto de inversión | 438146.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438146.87, modificado:438146.87}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 216065 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 216065 | S | 248 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2983.2, meta_modificada:2983.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:38, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL MASH, 29450 EL MASH, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 5.2 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.30046665, lat:16.76475331}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 438146.87 | 438146.87 | 438146.87 | 438146.87 | 438146.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122058, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:438146.87, importe_modificado:438146.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2983.2}} | {2155214/proyecto_INICIO, 2155214/proyecto_PROCESO, 2155214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155220 | Proyecto de inversión | 5854608.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5854608.17, modificado:5854608.17}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 216099 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 216099 | S | 3500 | 3250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39862.0, meta_modificada:39862.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA YOCHIB, 29450 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 53 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CAM, lon:-92.44520761, lat:16.84893948}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 5854608.17 | 5854608.17 | 5854608.17 | 5854608.17 | 5854608.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122060, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:5854608.17, importe_modificado:5854608.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39862.0}} | {2155220/proyecto_INICIO, 2155220/proyecto_FIN, 2155220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155614 | Proyecto de inversión | 1438639.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438639.72, modificado:1438639.72}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 217816 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 217816 | S | 850 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9795.3, meta_modificada:9795.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL BARRIO BARRIO MUKUL AKIL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO CORRESPONDIENTE A LA CABECERA MUNICIPALSE LOCALIZA A UNOS 700 METROS D, lon:-92.34430929, lat:16.78335852}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 1438639.72 | 1438639.72 | 1438639.72 | 1438639.72 | 1438639.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122091, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1438639.72, importe_modificado:1438639.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9795.3}} | {2155614/proyecto_INICIO, 2155614/proyecto_FIN, 2155614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ES INFORME DEFINITIVO Y ESTA COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:ES INFORME DEFINITIVO Y ESTA COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:ES INFORME DEFINITIVO Y ESTA COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:ES INFORME DEFINITIVO Y ESTA COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402155976 | Proyecto de inversión | 224250 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224250.0, modificado:224250.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 219806 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 219806 | S | 156 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1526.8, meta_modificada:1526.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:96, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA GUADALUPE, 29450 GUADALUPE, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 1.9 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.34953649, lat:16.77023924}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 224250 | 224250 | 224250 | 224250 | 224250 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122107, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:224250.0, importe_modificado:224250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1526.8}} | {2155976/proyecto_INICIO, 2155976/proyecto_FIN, 2155976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402188175 | Proyecto de inversión | 1649100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649100.0, modificado:1649100.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 361962 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 361962 | S | 1120 | 1078 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:11228.0, meta_modificada:11228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE APLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y, lon:-92.34780469, lat:16.79704144}} | 2022-09-02 | 2022-09-30 | 1649100 | 1649100 | 1649100 | 1649100 | 1649100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122736, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1649100.0, importe_modificado:1649100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:11228.0}} | {2188175/proyecto_INICIO, 2188175/proyecto_FIN, 2188175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402155196 | Proyecto de inversión | 151798.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151798.91, modificado:151798.91}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 215940 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 215940 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1033.5, meta_modificada:1033.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:78, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA SAN JUAN, 29450 SAN JUAN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 5.3 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.34049647, lat:16.79582906}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 151798.91 | 151798.91 | 151798.91 | 151798.91 | 151798.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:151798.91, importe_modificado:151798.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1033.5}} | {2155196/proyecto_INICIO, 2155196/proyecto_FIN, 2155196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155239 | Proyecto de inversión | 210448.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210448.5, modificado:210448.5}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 216241 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 216241 | S | 118 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1432.8, meta_modificada:1432.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:16, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO JOBILTON BARRIO SAN MIGUEL, 29450 JOBILTÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL BARRIO SAN MIGUEL DE LA COMUNID, lon:-92.32573387, lat:16.8290389}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 210448.5 | 210448.5 | 210448.5 | 210448.5 | 210448.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122063, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:210448.5, importe_modificado:210448.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1432.8}} | {2155239/proyecto_INICIO, 2155239/proyecto_FIN, 2155239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155422 | Proyecto de inversión | 386397.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386397.24, modificado:386397.24}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 217083 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 217083 | S | 230 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2630.8, meta_modificada:2630.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO MUKUL KALPUL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE EJERCIO EN EL BARRIO MUKUL KALPUL DE LA CABECERA MUN, lon:-92.34293686, lat:16.78750938}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 386397.24 | 386397.24 | 386397.24 | 386397.24 | 386397.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122072, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:386397.24, importe_modificado:386397.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2630.8}} | {2155422/proyecto_INICIO, 2155422/proyecto_FIN, 2155422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155581 | Proyecto de inversión | 420896.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420896.99, modificado:420896.99}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 217652 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 217652 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2865.7, meta_modificada:2865.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO GUADALUPE, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE BARRIO GUADALUPE PERTENECE A UNO DE LOS 25 BARRIOS DE LA CABECERA MU, lon:-92.34880707, lat:16.77170414}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 420896.99 | 420896.99 | 420896.99 | 420896.99 | 420896.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122088, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:420896.99, importe_modificado:420896.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2865.7}} | {2155581/proyecto_INICIO, 2155581/proyecto_FIN, 2155581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155832 | Proyecto de inversión | 134550 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134550.0, modificado:134550.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 219004 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 219004 | S | 66 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:916.11, meta_modificada:916.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:134, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA NAJÁ, 29450 NAJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 8.6 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR, lon:-92.29363002, lat:16.84903521}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 134550 | 134550 | 134550 | 134550 | 134550 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122104, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:134550.0, importe_modificado:134550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:916.11}} | {2155832/proyecto_FIN, 2155832/proyecto_PROCESO, 2155832/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402156594 | Proyecto de inversión | 272550 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272550.0, modificado:272550.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 223255 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 223255 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1855.7, meta_modificada:1855.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO SAN SEBASTIAN, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA A 600 METROS DE LA ZONA, lon:-92.34369474, lat:16.78783155}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 272550 | 272550 | 272550 | 272550 | 272550 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122126, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:272550.0, importe_modificado:272550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1855.7}} | {2156594/proyecto_INICIO, 2156594/proyecto_FIN, 2156594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402190324 | Proyecto de inversión | 1708800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1708800.0, modificado:1708800.0}} | EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 368179 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 368179 | S | 1336 | 1290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO EJERCIDO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABE, lon:-92.34640032, lat:16.78541071}} | 2022-10-03 | 2022-10-31 | 1708800 | 1708800 | 1708800 | 1708800 | 1708800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122719, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1708800.0, importe_modificado:1708800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:640.0}} | {2190324/proyecto_INICIO, 2190324/proyecto_PROCESO, 2190324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402190503 | Proyecto de inversión | 1922400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922400.0, modificado:1922400.0}} | EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 368785 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 368785 | S | 1800 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO EJERCIDO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABE, lon:-92.34073982, lat:16.77777449}} | 2022-10-03 | 2022-10-31 | 1922400 | 1922400 | 1922400 | 1922400 | 1922400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122723, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1922400.0, importe_modificado:1922400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:720.0}} | {2190503/proyecto_INICIO, 2190503/proyecto_FIN, 2190503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402191403 | Proyecto de inversión | 2282850 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2282850.0, modificado:2282850.0}} | EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 371400 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 371400 | S | 1923 | 1900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:855.0, meta_modificada:855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:25, direccion:CALLE CALLE PAXTONTICJA COLONIA PAXTONTIC JÁ, 29450 PAXTONTICJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PAXTONTIC JA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 6.6 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA , lon:-92.28121519, lat:16.77263067}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2282850 | 2282850 | 2282850 | 2282850 | 2282850 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122727, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2282850.0, importe_modificado:2282850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:855.0}} | {2191403/proyecto_INICIO, 2191403/proyecto_FIN, 2191403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402151519 | Proyecto de inversión | 5516527.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5516527.49, modificado:5516527.49}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO - 150684 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 150684 | S | 500 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL, BARRIO MUKUL AQUIL - EL MASH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 150 COLONIA EL MASH, 29450 EL MASH, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO DE TERRACERIA Y CAMINO CAMINO DE TERRACERIA, CAMINO CAMINO , lon:-92.30045833, lat:16.76479389}} | 2022-08-05 | 2022-11-03 | 5516527.49 | 5516527.49 | 5516527.49 | 5516527.49 | 5516527.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOXC/DOPM/FISM/005/2022, contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:5516527.49, importe_modificado:5516527.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1150.0}} | {2151519/proyecto_INICIO, 2151519/proyecto_PROCESO, 2151519/proyecto_FIN, 2151519/proyecto_PROCESO, 2151519/proyecto_FIN, 2151519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402155087 | Proyecto de inversión | 65549.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65549.53, modificado:65549.53}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 215416 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 215416 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.31, meta_modificada:446.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:150, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA PET MAXTIC, 29450 PETMAXTIC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 13.2 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECE, lon:-92.22353179, lat:16.74433404}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 65549.53 | 65549.53 | 65549.53 | 65549.53 | 65549.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122043, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:65549.53, importe_modificado:65549.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.31}} | {2155087/proyecto_INICIO, 2155087/proyecto_FIN, 2155087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155670 | Proyecto de inversión | 313947.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313947.76, modificado:313947.76}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 218037 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 218037 | S | 189 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2137.6, meta_modificada:2137.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:139, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA TZAJALCHEN, 29450 TZAJALCHÉN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 9.7 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.27463259, lat:16.84431523}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 313947.76 | 313947.76 | 313947.76 | 313947.76 | 313947.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122095, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:313947.76, importe_modificado:313947.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2137.6}} | {2155670/proyecto_PROCESO, 2155670/proyecto_FIN, 2155670/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402156109 | Proyecto de inversión | 1462800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462800.0, modificado:1462800.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 220295 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 220295 | S | 888 | 840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9959.7, meta_modificada:9959.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:22, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA MESBILJA, 29450 MESBILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 10.5 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.24683158, lat:16.79979241}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 1462800 | 1462800 | 1462800 | 1462800 | 1462800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122117, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1462800.0, importe_modificado:1462800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9959.7}} | {2156109/proyecto_INICIO, 2156109/proyecto_FIN, 2156109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402156571 | Proyecto de inversión | 962550 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962550.0, modificado:962550.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 223180 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 223180 | S | 650 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6553.7, meta_modificada:6553.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO EL CALVARIO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO DE LA CABECERA MUNICIPAL.SE ENCUENTRA A 600 METROS DE LA MANCHA, lon:-92.34489983, lat:16.79194773}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 962550 | 962550 | 962550 | 962550 | 962550 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122125, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:962550.0, importe_modificado:962550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6553.7}} | {2156571/proyecto_INICIO, 2156571/proyecto_FIN, 2156571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402190569 | Proyecto de inversión | 2055900 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055900.0, modificado:2055900.0}} | EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 368958 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 368958 | S | 1730 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO EJERCIDO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABE, lon:-92.34112182, lat:16.7694805}} | 2022-10-03 | 2022-10-31 | 2055900 | 2055900 | 2055900 | 2055900 | 2055900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122724, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2055900.0, importe_modificado:2055900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:770.0}} | {2190569/proyecto_INICIO, 2190569/proyecto_FIN, 2190569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402152341 | Proyecto de inversión | 1245441.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245441.68, modificado:1245441.68}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL - 168966 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 168966 | S | 5321 | 5035 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR CIUDAD OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE CALLE CENTRAL PONIENTE, BOULEVARD BOULEVARD SIN NOMBRE EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO, lon:-92.34337287, lat:16.78660923}} | 2022-04-07 | 2022-06-08 | 1245441.68 | 1245441.68 | 1245441.68 | 1245441.68 | 1245441.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOXC/DOPM/FISM/001/2022, contratista:CARLOS ENCINOS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1245441.68, importe_modificado:1245441.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:126.0}} | {2152341/proyecto_INICIO, 2152341/proyecto_FIN, 2152341/proyecto_PROCESO, 2152341/proyecto_FIN, 2152341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402154915 | Proyecto de inversión | 527846.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527846.23, modificado:527846.23}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 214601 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 214601 | S | 234 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3593.9, meta_modificada:3593.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:8, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA CHAONIL, 29450 CHAONIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 7.3 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.27639142, lat:16.80157648}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 527846.23 | 527846.23 | 527846.23 | 527846.23 | 527846.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122032, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:527846.23, importe_modificado:527846.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3593.9}} | {2154915/proyecto_INICIO, 2154915/proyecto_FIN, 2154915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402154954 | Proyecto de inversión | 258748.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258748.15, modificado:258748.15}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 214756 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 214756 | S | 175 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1761.7, meta_modificada:1761.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:137, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL PARAISO, 29450 EL PARAÍSO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE, CAMINO CAMINO SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 9.3 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECE, lon:-92.26815774, lat:16.75860315}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 258748.15 | 258748.15 | 258748.15 | 258748.15 | 258748.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122035, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:258748.15, importe_modificado:258748.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1761.7}} | {2154954/proyecto_INICIO, 2154954/proyecto_FIN, 2154954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155203 | Proyecto de inversión | 103499.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103499.26, modificado:103499.26}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 216013 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 216013 | S | 86 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.7, meta_modificada:704.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO YELAW OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE BARRIO SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PERTENECE UNOS, lon:-92.35377248, lat:16.7963673}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 103499.26 | 103499.26 | 103499.26 | 103499.26 | 103499.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122056, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:103499.26, importe_modificado:103499.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.7}} | {2155203/proyecto_INICIO, 2155203/proyecto_PROCESO, 2155203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155292 | Proyecto de inversión | 155248.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155248.89, modificado:155248.89}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 216619 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 216619 | S | 92 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1057.0, meta_modificada:1057.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:94, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA STENLEJTUL, 29450 STENLEJTUL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 4.6 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA M, lon:-92.3716632, lat:16.75202087}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 155248.89 | 155248.89 | 155248.89 | 155248.89 | 155248.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122064, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:155248.89, importe_modificado:155248.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1057.0}} | {2155292/proyecto_INICIO, 2155292/proyecto_FIN, 2155292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155837 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 219080 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 219080 | S | 39 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.8, meta_modificada:469.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:69, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA YAALCOTZ, 29450 YAALCOTZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA 10.6 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.32231056, lat:16.87332384}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122105, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:69000.0, importe_modificado:69000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.8}} | {2155837/proyecto_INICIO, 2155837/proyecto_FIN, 2155837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402156031 | Proyecto de inversión | 175950 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175950.0, modificado:175950.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 219969 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 219969 | S | 108 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1198.0, meta_modificada:1198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:213, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL EDEN, 29450 EL EDÉN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 11.2 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.24804082, lat:16.76605638}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 175950 | 175950 | 175950 | 175950 | 175950 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122112, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:175950.0, importe_modificado:175950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1198.0}} | {2156031/proyecto_INICIO, 2156031/proyecto_FIN, 2156031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402156602 | Proyecto de inversión | 117300 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117300.0, modificado:117300.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 223277 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 223277 | S | 88 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.6, meta_modificada:798.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO LOMJOVEL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE EJERCIÓ EN UN BARRIO DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNOS 500, lon:-92.34542199, lat:16.77841579}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 117300 | 117300 | 117300 | 117300 | 117300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122127, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:117300.0, importe_modificado:117300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:798.6}} | {2156602/proyecto_INICIO, 2156602/proyecto_FIN, 2156602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402159470 | Proyecto de inversión | 3174630 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3174630.0, modificado:3174630.0}} | EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 237927 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 237927 | S | 2406 | 2386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1189.0, meta_modificada:1189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO DE COBERTURA MUNICIPAL QUE ABARCA VARIAS COMUNIDADES RELACI, lon:-92.34367965, lat:16.78616154}} | 2022-09-20 | 2022-10-20 | 3174630 | 3174630 | 3174630 | 3174630 | 3174630 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122155, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3174630.0, importe_modificado:3174630.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1189.0}} | {2159470/proyecto_INICIO, 2159470/proyecto_FIN, 2159470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402187160 | Proyecto de inversión | 3650800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3650800.0, modificado:3650800.0}} | APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS - 358698 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 358698 | S | 550 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2535.0, meta_modificada:2535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:189, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA LAS CASITAS - PARCELAS DE COSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 253 COLONIA FRONTERA LAS CASITAS, 29450 FRONTERA LAS CASITAS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 23.4 KM. APROXIMA, lon:-92.12844916, lat:16.74332533}} | 2022-06-23 | 2022-09-14 | 3650800 | 3650800 | 3650800 | 3650800 | 3650800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOXC/DOPM/FISM/001-A/2022, contratista:FORMOSA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3650800.0, importe_modificado:3650800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2535.0}} | {2187160/proyecto_INICIO, 2187160/proyecto_PROCESO, 2187160/proyecto_FIN, 2187160/proyecto_PROCESO, 2187160/proyecto_FIN, 2187160/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ES INFORME DEFINITIVO Y ESTA COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:ES INFORME DEFINITIVO Y ESTA COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:ES INFORME DEFINITIVO Y ESTA COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:ES INFORME DEFINITIVO Y ESTA COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402187696 | Proyecto de inversión | 3150890 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150890.0, modificado:3150890.0}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL - 360359 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 360359 | S | 430 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2950.0, meta_modificada:2950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO PAXTONTICJA - BARRIO YAÁL CHENAB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 295 COLONIA PAXTONTICJA, 29450 PAXTONTICJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO BARRIO YAAL CHENAB Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO CAMINO SIN NOMBRE ESTA , lon:-92.28121652, lat:16.77261715}} | 2022-06-23 | 2022-09-14 | 3150890 | 3150890 | 3150890 | 3150890 | 3150890 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOXC/DOPM/FISM/004/2022, contratista:PROYECTOS Y REMODELACIONES ARKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3150890.0, importe_modificado:3150890.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2950.0}} | {2187696/proyecto_PROCESO, 2187696/proyecto_INICIO, 2187696/proyecto_FIN, 2187696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402190756 | Proyecto de inversión | 3285050.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3285050.4, modificado:3285050.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 369527 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 369527 | S | 2220 | 2180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22315.0, meta_modificada:22315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CAMINO CAMINO SIN NOMBRE PROYECTO EJERCIDO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CA, lon:-92.33959947, lat:16.78764592}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 3285050.4 | 3285050.4 | 3285050.4 | 3285050.4 | 3285050.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122740, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3285050.4, importe_modificado:3285050.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:22315.0}} | {2190756/proyecto_INICIO, 2190756/proyecto_FIN, 2190756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402191546 | Proyecto de inversión | 440550 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440550.0, modificado:440550.0}} | EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 371851 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 371851 | S | 335 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO EJERCIDO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABE, lon:-92.34631882, lat:16.77161112}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 440550 | 440550 | 440550 | 440550 | 440550 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122731, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:440550.0, importe_modificado:440550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:165.0}} | {2191546/proyecto_INICIO, 2191546/proyecto_FIN, 2191546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402191573 | Proyecto de inversión | 987900 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987900.0, modificado:987900.0}} | EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 371976 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 371976 | S | 838 | 806 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO EJERCIDO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABE, lon:-92.34174428, lat:16.77141174}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 987900 | 987900 | 987900 | 987900 | 987900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122732, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:987900.0, importe_modificado:987900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:370.0}} | {2191573/proyecto_INICIO, 2191573/proyecto_FIN, 2191573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402155173 | Proyecto de inversión | 86249.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86249.39, modificado:86249.39}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 215812 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 215812 | S | 51 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.25, meta_modificada:587.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:146, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA SAN MARCOS, 29450 SAN MARCOS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y BRECHA BRECHA SIN NOMBRE, CAMINO CAMINO SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 7.7 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA M, lon:-92.2899582, lat:16.81541215}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 86249.39 | 86249.39 | 86249.39 | 86249.39 | 86249.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122049, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:86249.39, importe_modificado:86249.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.25}} | {2155173/proyecto_INICIO, 2155173/proyecto_FIN, 2155173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155709 | Proyecto de inversión | 234598.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234598.32, modificado:234598.32}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 218215 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 218215 | S | 154 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1597.3, meta_modificada:1597.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:68, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA SANTO DOMINGO, 29450 SANTO DOMINGO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 9.8 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA, lon:-92.32970509, lat:16.87391132}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 234598.32 | 234598.32 | 234598.32 | 234598.32 | 234598.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122098, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:234598.32, importe_modificado:234598.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1597.3}} | {2155709/proyecto_PROCESO, 2155709/proyecto_FIN, 2155709/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155822 | Proyecto de inversión | 100050 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100050.0, modificado:100050.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 218939 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 218939 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.21, meta_modificada:681.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO LOS PINOS, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CAMINO CAMINO SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE EJERCIÓ EN EL BARRIO LOS PINOS A 700 MTS. DE LA CABEC, lon:-92.33868933, lat:16.779559}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 100050 | 100050 | 100050 | 100050 | 100050 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122103, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:100050.0, importe_modificado:100050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:681.21}} | {2155822/proyecto_INICIO, 2155822/proyecto_FIN, 2155822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155985 | Proyecto de inversión | 317400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317400.0, modificado:317400.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 219834 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 219834 | S | 206 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2161.0, meta_modificada:2161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO MILENIO III, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE APLICO EN EL BARRIO MILENIO III DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.34293686, lat:16.78619461}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 317400 | 317400 | 317400 | 317400 | 317400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122108, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:317400.0, importe_modificado:317400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2161.0}} | {2155985/proyecto_INICIO, 2155985/proyecto_FIN, 2155985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402156613 | Proyecto de inversión | 903900 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903900.0, modificado:903900.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 223328 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 223328 | S | 480 | 484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6154.3, meta_modificada:6154.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:24, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL NIZ, 29450 EL NIZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 16.4 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.21337858, lat:16.70701604}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 903900 | 903900 | 903900 | 903900 | 903900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122128, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:903900.0, importe_modificado:903900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6154.3}} | {2156613/proyecto_INICIO, 2156613/proyecto_FIN, 2156613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402156685 | Proyecto de inversión | 96600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96600.0, modificado:96600.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 223673 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 223673 | S | 66 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.7, meta_modificada:657.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:202, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 29450 16 DE SEPTIEMBRE, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 8.1 KM APROXIMADAMENTE DE L, lon:-92.29114848, lat:16.71972206}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 96600 | 96600 | 96600 | 96600 | 96600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122134, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:96600.0, importe_modificado:96600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:657.7}} | {2156685/proyecto_INICIO, 2156685/proyecto_FIN, 2156685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402156815 | Proyecto de inversión | 217350 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217350.0, modificado:217350.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 224483 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 224483 | S | 163 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1479.9, meta_modificada:1479.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:157, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LA FRONTERA, 29450 LA FRONTERA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 9.0 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA, lon:-92.39912902, lat:16.84596312}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 217350 | 217350 | 217350 | 217350 | 217350 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122146, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:217350.0, importe_modificado:217350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1479.9}} | {2156815/proyecto_INICIO, 2156815/proyecto_FIN, 2156815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402159523 | Proyecto de inversión | 2652474.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2652474.18, modificado:2652474.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA - 238134 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 238134 | S | 234 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:8, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA CHAONIL, 29450 CHAONIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 7.3 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.27638673, lat:16.80170541}} | 2022-09-22 | 2022-12-09 | 2652474.18 | 2652474.18 | 2652474.18 | 2652474.18 | 2652474.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOXC/DOPM/FISM/006/2022, contratista:ARQ JUAN MANUEL GÓMEZ SÁNTIZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2652474.18, importe_modificado:2652474.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2159523/proyecto_PROCESO, 2159523/proyecto_INICIO, 2159523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ES INFORME DEFINITIVO Y ESTA COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:ES INFORME DEFINITIVO Y ESTA COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:ES INFORME DEFINITIVO Y ESTA COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:ES INFORME DEFINITIVO Y ESTA COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402187836 | Proyecto de inversión | 5604308.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5604308.78, modificado:5604308.78}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO - 360845 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 360845 | S | 340 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1343.0, meta_modificada:1343.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL TZAY - DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 134 COLONIA EL TZAY, 29450 EL TZAY, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO CAMINO SIN NOMBRE , lon:-92.31135943, lat:16.86317534}} | 2022-10-14 | 2022-12-15 | 5604308.78 | 5604308.78 | 5604308.78 | 5604308.78 | 5604308.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOXC/DOPM/FISM/008/2022, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:5604308.78, importe_modificado:5604308.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1343.0}} | {2187836/proyecto_INICIO, 2187836/proyecto_PROCESO, 2187836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402189675 | Proyecto de inversión | 1648887.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648887.93, modificado:1648887.93}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL - 366357 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 366357 | S | 625 | 625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2108.7, meta_modificada:2108.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO EL CORRALITO - MESBILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 210 COLONIA EL CORRALITO, 29450 EL CORRALITO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO EL CORALITO Y CAMINO CAMINO A MESBILJA, CAMINO CAMINO RUMBO A CABECERA MUNICIP, lon:-92.25131222, lat:16.82312897}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 1648887.93 | 1648887.93 | 1648887.93 | 1648887.93 | 1648887.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122784, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1648887.93, importe_modificado:1648887.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2108.7}} | {2189675/proyecto_PROCESO, 2189675/proyecto_INICIO, 2189675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402190423 | Proyecto de inversión | 1535250 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535250.0, modificado:1535250.0}} | EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 368484 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 368484 | S | 1450 | 1420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO EJERCIDO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABE, lon:-92.3472046, lat:16.79671276}} | 2022-10-03 | 2022-10-31 | 1535250 | 1535250 | 1535250 | 1535250 | 1535250 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122721, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1535250.0, importe_modificado:1535250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:575.0}} | {2190423/proyecto_INICIO, 2190423/proyecto_FIN, 2190423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402154564 | Proyecto de inversión | 31049.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31049.78, modificado:31049.78}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES, PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL - 212738 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 212738 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.41, meta_modificada:211.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:189, direccion:COLONIA FRONTERA LAS CASITAS, 29450 FRONTERA LAS CASITAS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 23.4 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL LAS 09 ACCIONES DE REHABILITACIÓN SE ENCUENTRAN DISPERSAS AL INTERIOR DE L, lon:-92.12844449, lat:16.74332684}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 31049.78 | 31049.78 | 31049.78 | 31049.78 | 31049.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122026, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:31049.78, importe_modificado:31049.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.41}} | {2154564/proyecto_INICIO, 2154564/proyecto_FIN, 2154564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402154819 | Proyecto de inversión | 55199.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55199.61, modificado:55199.61}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 214057 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 214057 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.84, meta_modificada:375.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:195, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA CENTRO TIAKIL SANTO TOMAS, 29450 CENTRO TIAKIL-SANTO TOMÁS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 11.7 , lon:-92.29304229, lat:16.87279901}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 55199.61 | 55199.61 | 55199.61 | 55199.61 | 55199.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122029, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:55199.61, importe_modificado:55199.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.84}} | {2154819/proyecto_INICIO, 2154819/proyecto_FIN, 2154819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402154894 | Proyecto de inversión | 75899.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75899.46, modificado:75899.46}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 214488 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 214488 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.78, meta_modificada:516.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO PANTEON, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE BARRIO SE UBICA EN LA ZONA NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO, lon:-92.33792369, lat:16.7902799}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 75899.46 | 75899.46 | 75899.46 | 75899.46 | 75899.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122031, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:75899.46, importe_modificado:75899.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.78}} | {2154894/proyecto_INICIO, 2154894/proyecto_FIN, 2154894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402155302 | Proyecto de inversión | 227698.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227698.37, modificado:227698.37}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 216645 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 216645 | S | 130 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1550.3, meta_modificada:1550.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:2, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA BUENA VISTA, 29450 BUENAVISTA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 2.7 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA , lon:-92.35213672, lat:16.76258175}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 227698.37 | 227698.37 | 227698.37 | 227698.37 | 227698.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122065, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:227698.37, importe_modificado:227698.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1550.3}} | {2155302/proyecto_INICIO, 2155302/proyecto_FIN, 2155302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155320 | Proyecto de inversión | 89699.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89699.36, modificado:89699.36}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 216707 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 216707 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.7, meta_modificada:610.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:207, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA ANEXO MEDIA LUNA, 29450 MEDIA LUNA [ANEXO], OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 2.1 KM APROXIMADAMENTE DE, lon:-92.33899518, lat:16.74696414}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 89699.36 | 89699.36 | 89699.36 | 89699.36 | 89699.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122067, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:89699.36, importe_modificado:89699.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.7}} | {2155320/proyecto_INICIO, 2155320/proyecto_FIN, 2155320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155363 | Proyecto de inversión | 272548.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272548.05, modificado:272548.05}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 216846 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 216846 | S | 180 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1855.7, meta_modificada:1855.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE APLICO EN UN BARRIO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE , lon:-92.34753792, lat:16.79748009}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 272548.05 | 272548.05 | 272548.05 | 272548.05 | 272548.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122069, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:272548.05, importe_modificado:272548.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1855.7}} | {2155363/proyecto_INICIO, 2155363/proyecto_FIN, 2155363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155594 | Proyecto de inversión | 224248.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224248.39, modificado:224248.39}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 217700 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 217700 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1526.8, meta_modificada:1526.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO EL CERRILLO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE EJECUTO EN EL BARRIO CERILLOS SE ENCUENTRA A 1200 MET, lon:-92.35572563, lat:16.7935079}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 224248.39 | 224248.39 | 224248.39 | 224248.39 | 224248.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122089, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:224248.39, importe_modificado:224248.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1526.8}} | {2155594/proyecto_PROCESO, 2155594/proyecto_FIN, 2155594/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155601 | Proyecto de inversión | 793494.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793494.33, modificado:793494.33}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 217734 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 217734 | S | 480 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5402.7, meta_modificada:5402.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO SAN CRISTOBALITO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE APLICO AL BARRIO SAN CRISTOBALITO LOCALIZADO A 7, lon:-92.34462417, lat:16.79554675}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 793494.33 | 793494.33 | 793494.33 | 793494.33 | 793494.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122090, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:793494.33, importe_modificado:793494.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5402.7}} | {2155601/proyecto_INICIO, 2155601/proyecto_FIN, 2155601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:esperamos respuesta de srft, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:esperamos respuesta de srft, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:esperamos respuesta de srft, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:esperamos respuesta de srft, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402155675 | Proyecto de inversión | 82799.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82799.41, modificado:82799.41}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 218065 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 218065 | S | 51 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.76, meta_modificada:563.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:159, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA SAK MUKULJA, 29450 SAK MUKULJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 9.6 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA, lon:-92.27706395, lat:16.84632433}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 82799.41 | 82799.41 | 82799.41 | 82799.41 | 82799.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122096, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:82799.41, importe_modificado:82799.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.76}} | {2155675/proyecto_PROCESO, 2155675/proyecto_FIN, 2155675/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402155840 | Proyecto de inversión | 258750 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258750.0, modificado:258750.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 219099 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 219099 | S | 168 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1761.7, meta_modificada:1761.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:102, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA IJK ÁLAJAW, 29450 IJKALAJAW, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTR A 3.8 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.3112384, lat:16.80083433}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 258750 | 258750 | 258750 | 258750 | 258750 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122106, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:258750.0, importe_modificado:258750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1761.7}} | {2155840/proyecto_INICIO, 2155840/proyecto_FIN, 2155840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402156551 | Proyecto de inversión | 458850 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458850.0, modificado:458850.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 223073 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 223073 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3124.1, meta_modificada:3124.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO PERIFERICO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE BARRIO SE ENCUENTRA A 700 MTS. DE LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MU, lon:-92.3460229, lat:16.78335133}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 458850 | 458850 | 458850 | 458850 | 458850 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122123, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:458850.0, importe_modificado:458850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3124.1}} | {2156551/proyecto_INICIO, 2156551/proyecto_FIN, 2156551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402156652 | Proyecto de inversión | 1252350 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252350.0, modificado:1252350.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 223472 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 223472 | S | 808 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8526.8, meta_modificada:8526.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:6, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA CRUZTON, 29450 CRUZTÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 6.4 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.33794377, lat:16.84389256}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 1252350 | 1252350 | 1252350 | 1252350 | 1252350 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122131, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1252350.0, importe_modificado:1252350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8526.8}} | {2156652/proyecto_INICIO, 2156652/proyecto_FIN, 2156652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402156823 | Proyecto de inversión | 2211450 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211450.0, modificado:2211450.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 224506 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 224506 | S | 1360 | 1282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15057.0, meta_modificada:15057.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:19, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LELENCHIJ, 29450 LELENCHIJ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 9.4 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.41175039, lat:16.83957161}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 2211450 | 2211450 | 2211450 | 2211450 | 2211450 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122147, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2211450.0, importe_modificado:2211450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15057.0}} | {2156823/proyecto_INICIO, 2156823/proyecto_FIN, 2156823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402159293 | Proyecto de inversión | 3649890 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3649890.0, modificado:3649890.0}} | EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA - 237045 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 237045 | S | 3020 | 2960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1367.0, meta_modificada:1367.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA YOSHIB, 29450 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 53 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.44477759, lat:16.84889732}} | 2022-09-20 | 2022-10-20 | 3649890 | 3649890 | 3649890 | 3649890 | 3649890 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122157, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3649890.0, importe_modificado:3649890.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1367.0}} | {2159293/proyecto_INICIO, 2159293/proyecto_FIN, 2159293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402159459 | Proyecto de inversión | 3420270 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3420270.0, modificado:3420270.0}} | EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 237884 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 237884 | S | 2736 | 2562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1281.0, meta_modificada:1281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO DE COBERTURA MUNICIPAL QUE ABARCA VARIAS COMUNIDADES RELACI, lon:-92.34362351, lat:16.78611244}} | 2022-09-20 | 2022-10-20 | 3420270 | 3420270 | 3420270 | 3420270 | 3420270 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122154, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3420270.0, importe_modificado:3420270.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1281.0}} | {2159459/proyecto_INICIO, 2159459/proyecto_FIN, 2159459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402187589 | Proyecto de inversión | 3350679 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3350679.0, modificado:3350679.0}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL - 360014 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 360014 | S | 490 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4380.0, meta_modificada:4380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:189, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA LAS CASITAS - DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 438 COLONIA FRONTERA LAS CASITAS, 29450 FRONTERA LAS CASITAS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO, lon:-92.12844371, lat:16.74332608}} | 2022-06-23 | 2022-09-14 | 3350679 | 3350679 | 3350679 | 3350679 | 3350679 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOXC/DOPM/FISM/003/2022, contratista:PROYECTOS Y REMODELACIONES ARKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3350679.0, importe_modificado:3350679.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4380.0}} | {2187589/proyecto_INICIO, 2187589/proyecto_FIN, 2187589/proyecto_PROCESO, 2187589/proyecto_FIN, 2187589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402191471 | Proyecto de inversión | 1869000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1869000.0, modificado:1869000.0}} | EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 371583 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 371583 | S | 1400 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO EJERCIDO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABE, lon:-92.34389027, lat:16.78583811}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 1869000 | 1869000 | 1869000 | 1869000 | 1869000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122728, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1869000.0, importe_modificado:1869000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:700.0}} | {2191471/proyecto_INICIO, 2191471/proyecto_FIN, 2191471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402191526 | Proyecto de inversión | 747600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747600.0, modificado:747600.0}} | EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 371790 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 371790 | S | 640 | 606 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO EJERCIDO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABE, lon:-92.34368554, lat:16.79013915}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 747600 | 747600 | 747600 | 747600 | 747600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122730, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:747600.0, importe_modificado:747600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:280.0}} | {2191526/proyecto_INICIO, 2191526/proyecto_FIN, 2191526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402154941 | Proyecto de inversión | 1097092.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097092.16, modificado:1097092.16}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 214711 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 214711 | S | 567 | 536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7469.8, meta_modificada:7469.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:25, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA PAXTONTIC JÁ, 29450 PAXTONTICJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 6.8 KM APROXIMADAMENTE DE LA CAB, lon:-92.28119472, lat:16.7724024}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 1097092.16 | 1097092.16 | 1097092.16 | 1097092.16 | 1097092.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122034, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1097092.16, importe_modificado:1097092.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7469.8}} | {2154941/proyecto_INICIO, 2154941/proyecto_FIN, 2154941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155190 | Proyecto de inversión | 282897.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282897.98, modificado:282897.98}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 215911 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 215911 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1926.1, meta_modificada:1926.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:135, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA NUEVA BETANIA, 29450 NUEVA BETANIA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA 5.3 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECE, lon:-92.31608456, lat:16.74231302}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 282897.98 | 282897.98 | 282897.98 | 282897.98 | 282897.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122053, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:282897.98, importe_modificado:282897.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1926.1}} | {2155190/proyecto_INICIO, 2155190/proyecto_FIN, 2155190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155201 | Proyecto de inversión | 48299.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48299.65, modificado:48299.65}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 215996 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 215996 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.86, meta_modificada:328.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:79, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA AMAYIL JA I, 29450 AMAYILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.6 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MU, lon:-92.34280467, lat:16.7938665}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 48299.65 | 48299.65 | 48299.65 | 48299.65 | 48299.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122055, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:48299.65, importe_modificado:48299.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.86}} | {2155201/proyecto_INICIO, 2155201/proyecto_FIN, 2155201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155225 | Proyecto de inversión | 203548.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203548.54, modificado:203548.54}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 216147 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 216147 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1385.9, meta_modificada:1385.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:7, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA CHACAMUC, 29450 CHACAMUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 6.4 KM. APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.32227127, lat:16.83368576}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 203548.54 | 203548.54 | 203548.54 | 203548.54 | 203548.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122061, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:203548.54, importe_modificado:203548.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1385.9}} | {2155225/proyecto_INICIO, 2155225/proyecto_FIN, 2155225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155631 | Proyecto de inversión | 58649.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58649.58, modificado:58649.58}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 217886 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 217886 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.33, meta_modificada:399.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:138, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA PORVENIR, 29450 PORVENIR, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 5.2 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.33185741, lat:16.75229599}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 58649.58 | 58649.58 | 58649.58 | 58649.58 | 58649.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122092, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:58649.58, importe_modificado:58649.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.33}} | {2155631/proyecto_INICIO, 2155631/proyecto_FIN, 2155631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402156672 | Proyecto de inversión | 217350 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217350.0, modificado:217350.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 223628 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 223628 | S | 126 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1479.9, meta_modificada:1479.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:23, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA NAVIL TAPJA, 29450 NAVIL TAPJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 9.6 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA, lon:-92.29109353, lat:16.71523228}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 217350 | 217350 | 217350 | 217350 | 217350 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122133, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:217350.0, importe_modificado:217350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1479.9}} | {2156672/proyecto_INICIO, 2156672/proyecto_FIN, 2156672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402156843 | Proyecto de inversión | 117300 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117300.0, modificado:117300.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 224586 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 224586 | S | 68 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.66, meta_modificada:798.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:61, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL POZO, 29450 EL POZO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 8.4 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.32338206, lat:16.86018612}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 117300 | 117300 | 117300 | 117300 | 117300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122149, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:117300.0, importe_modificado:117300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:798.66}} | {2156843/proyecto_INICIO, 2156843/proyecto_FIN, 2156843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402159496 | Proyecto de inversión | 3065160 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3065160.0, modificado:3065160.0}} | EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 238035 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 238035 | S | 2360 | 2254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1148.0, meta_modificada:1148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO DE COBERTURA MUNICIPAL QUE ABARCA VARIAS COMUNIDADES RELACI, lon:-92.34362351, lat:16.78627679}} | 2022-09-20 | 2022-10-20 | 3065160 | 3065160 | 3065160 | 3065160 | 3065160 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122152, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3065160.0, importe_modificado:3065160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1148.0}} | {2159496/proyecto_INICIO, 2159496/proyecto_PROCESO, 2159496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402190256 | Proyecto de inversión | 2485770 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2485770.0, modificado:2485770.0}} | EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 367949 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 367949 | S | 2200 | 2120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:931.0, meta_modificada:931.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO EJERCIDO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABE, lon:-92.34363278, lat:16.78600246}} | 2022-10-03 | 2022-10-31 | 2485770 | 2485770 | 2485770 | 2485770 | 2485770 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122718, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2485770.0, importe_modificado:2485770.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:931.0}} | {2190256/proyecto_INICIO, 2190256/proyecto_FIN, 2190256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402190469 | Proyecto de inversión | 2282850 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2282850.0, modificado:2282850.0}} | EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 368621 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 368621 | S | 2130 | 2052 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:855.0, meta_modificada:855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CENTRAL COLONIA YOSHIB, 29450 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 53 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL POR DIFERENTES CAMINOS D, lon:-92.44440222, lat:16.84784796}} | 2022-10-03 | 2022-10-31 | 2282850 | 2282850 | 2282850 | 2282850 | 2282850 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122722, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2282850.0, importe_modificado:2282850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:855.0}} | {2190469/proyecto_INICIO, 2190469/proyecto_FIN, 2190469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402155179 | Proyecto de inversión | 24149.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24149.83, modificado:24149.83}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 215840 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 215840 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:164.43, meta_modificada:164.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:194, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA CHAPULTEPEC, 29450 CHAPULTEPEC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA 22.7 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABEC, lon:-92.13249599, lat:16.7472539}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 24149.83 | 24149.83 | 24149.83 | 24149.83 | 24149.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122050, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:24149.83, importe_modificado:24149.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:164.43}} | {2155179/proyecto_INICIO, 2155179/proyecto_FIN, 2155179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155217 | Proyecto de inversión | 93149.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93149.33, modificado:93149.33}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 216076 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 216076 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:634.2, meta_modificada:634.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:197, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA PINO SUAREZ, 29450 PINO SUÁREZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 9.3 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA, lon:-92.28969402, lat:16.75160434}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 93149.33 | 93149.33 | 93149.33 | 93149.33 | 93149.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122059, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:93149.33, importe_modificado:93149.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:634.2}} | {2155217/proyecto_INICIO, 2155217/proyecto_FIN, 2155217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155490 | Proyecto de inversión | 100049.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100049.28, modificado:100049.28}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 217347 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 217347 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.21, meta_modificada:681.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL BARRIO BARRIO CENTRO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE BRECHA SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE EJERCIÓ EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE BENEFIC, lon:-92.34439512, lat:16.78787807}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 100049.28 | 100049.28 | 100049.28 | 100049.28 | 100049.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122076, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:100049.28, importe_modificado:100049.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:681.21}} | {2155490/proyecto_INICIO, 2155490/proyecto_FIN, 2155490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402156523 | Proyecto de inversión | 748650 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748650.0, modificado:748650.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 222904 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 222904 | S | 480 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5097.3, meta_modificada:5097.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BENITO JUAREZ, 29450 BENITO JUÁREZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 19.7 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABE, lon:-92.17725608, lat:16.71101526}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 748650 | 748650 | 748650 | 748650 | 748650 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122121, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:748650.0, importe_modificado:748650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5097.3}} | {2156523/proyecto_INICIO, 2156523/proyecto_FIN, 2156523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402156764 | Proyecto de inversión | 51750 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51750.0, modificado:51750.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 224228 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 224228 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.35, meta_modificada:352.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:185, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA AMAYILJÁ II, 29450 AMAYILJÁ II, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 2.9 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA, lon:-92.33489578, lat:16.81260054}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122139, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:51750.0, importe_modificado:51750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.35}} | {2156764/proyecto_INICIO, 2156764/proyecto_FIN, 2156764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402156873 | Proyecto de inversión | 182850 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182850.0, modificado:182850.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 224713 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 224713 | S | 126 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1244.9, meta_modificada:1244.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE EJERCIÓ EN UN BARRIO DE LA CABECERA MUNICIPAL.A 5, lon:-92.33291053, lat:16.78146284}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 182850 | 182850 | 182850 | 182850 | 182850 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122135, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:182850.0, importe_modificado:182850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1244.9}} | {2156873/proyecto_INICIO, 2156873/proyecto_FIN, 2156873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402156953 | Proyecto de inversión | 548550 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548550.0, modificado:548550.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 225168 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 225168 | S | 253 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3734.9, meta_modificada:3734.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:82, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA TZAJALOCOCH, 29450 TZAJALOCOCH, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 8.5 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA, lon:-92.36152919, lat:16.84937311}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 548550 | 548550 | 548550 | 548550 | 548550 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122151, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:548550.0, importe_modificado:548550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3734.9}} | {2156953/proyecto_INICIO, 2156953/proyecto_FIN, 2156953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402187958 | Proyecto de inversión | 381570 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381570.0, modificado:381570.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL - 361311 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 361311 | S | 276 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2607.3, meta_modificada:2607.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BOULEVARD BOULEVARD CENTRAL PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO ABARCA DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL A, lon:-92.34372773, lat:16.78705768}} | 2022-09-02 | 2022-09-30 | 381570 | 381570 | 381570 | 381570 | 381570 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122733, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:381570.0, importe_modificado:381570.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2607.3}} | {2187958/proyecto_INICIO, 2187958/proyecto_FIN, 2187958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402188377 | Proyecto de inversión | 1104000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104000.0, modificado:1104000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 362556 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 362556 | S | 846 | 832 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7516.8, meta_modificada:7516.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y , lon:-92.3409113, lat:16.77744578}} | 2022-09-02 | 2022-09-30 | 1104000 | 1104000 | 1104000 | 1104000 | 1104000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122737, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1104000.0, importe_modificado:1104000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7516.8}} | {2188377/proyecto_INICIO, 2188377/proyecto_FIN, 2188377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402154962 | Proyecto de inversión | 86249.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86249.39, modificado:86249.39}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 214787 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 214787 | S | 46 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.25, meta_modificada:587.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:191, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA KOL OL, 29450 KOLOL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y BRECHA BRECHA SIN NOMBRE, CAMINO CAMINO SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 8.7 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.26094161, lat:16.7801271}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 86249.39 | 86249.39 | 86249.39 | 86249.39 | 86249.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122036, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:86249.39, importe_modificado:86249.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.25}} | {2154962/proyecto_INICIO, 2154962/proyecto_FIN, 2154962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155146 | Proyecto de inversión | 48299.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48299.65, modificado:48299.65}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 215683 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 215683 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.86, meta_modificada:328.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:140, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA OJO DE AGUA, 29450 OJO DE AGUA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA 7.8 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECE, lon:-92.30551683, lat:16.83284598}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 48299.65 | 48299.65 | 48299.65 | 48299.65 | 48299.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122046, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:48299.65, importe_modificado:48299.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.86}} | {2155146/proyecto_INICIO, 2155146/proyecto_FIN, 2155146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155186 | Proyecto de inversión | 55199.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55199.61, modificado:55199.61}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 215882 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 215882 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.84, meta_modificada:375.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:173, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA TIERRA BLANCA, 29450 TIERRA BLANCA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 3.6 KM APROXIMADAMENTE DE LA , lon:-92.33637076, lat:16.74964085}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 55199.61 | 55199.61 | 55199.61 | 55199.61 | 55199.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122052, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:55199.61, importe_modificado:55199.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.84}} | {2155186/proyecto_INICIO, 2155186/proyecto_FIN, 2155186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155643 | Proyecto de inversión | 379497.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379497.28, modificado:379497.28}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 217945 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 217945 | S | 220 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2583.9, meta_modificada:2583.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:47, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA PIEDRA ESCRITA, 29450 PIEDRA ESCRITA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 1.8 KM APROXIMADAMENTE DE LA CA, lon:-92.33674285, lat:16.77483853}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 379497.28 | 379497.28 | 379497.28 | 379497.28 | 379497.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122093, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:379497.28, importe_modificado:379497.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2583.9}} | {2155643/proyecto_INICIO, 2155643/proyecto_FIN, 2155643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402155999 | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:138000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 219881 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 219881 | S | 92 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:939.6, meta_modificada:939.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:204, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA TZIBULTIK, 29450 TZIBULTIK, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 13.5 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MU, lon:-92.19468032, lat:16.76463978}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122110, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:138000.0, importe_modificado:138000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:939.6}} | {2155999/proyecto_INICIO, 2155999/proyecto_FIN, 2155999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402188472 | Proyecto de inversión | 1050525 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050525.0, modificado:1050525.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 362814 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 362814 | S | 780 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7164.4, meta_modificada:7164.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y , lon:-92.34119693, lat:16.7695216}} | 2022-09-02 | 2022-09-30 | 1050525 | 1050525 | 1050525 | 1050525 | 1050525 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122738, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1050525.0, importe_modificado:1050525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7164.4}} | {2188472/proyecto_INICIO, 2188472/proyecto_FIN, 2188472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402156023 | Proyecto de inversión | 120750 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120750.0, modificado:120750.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 219947 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 219947 | S | 83 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:822.15, meta_modificada:822.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:163, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL ARENAL, 29450 EL ARENAL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 10 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.25416099, lat:16.77323116}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 120750 | 120750 | 120750 | 120750 | 120750 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122111, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:120750.0, importe_modificado:120750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:822.15}} | {2156023/proyecto_INICIO, 2156023/proyecto_FIN, 2156023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402156701 | Proyecto de inversión | 500250 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500250.0, modificado:500250.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 223747 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 223747 | S | 280 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3406.0, meta_modificada:3406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:209, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA, 29450 NUEVA INDEPENDENCIA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 5.1 KM APROXIMADAMENT, lon:-92.3136076, lat:16.7431649}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 500250 | 500250 | 500250 | 500250 | 500250 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122136, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:500250.0, importe_modificado:500250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3406.0}} | {2156701/proyecto_INICIO, 2156701/proyecto_FIN, 2156701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402156778 | Proyecto de inversión | 279450 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279450.0, modificado:279450.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 224279 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 224279 | S | 191 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1902.7, meta_modificada:1902.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:200, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA PLAZA YOCHIB, 29450 PLAZA YOCHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 56.3 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABEC, lon:-92.45192239, lat:16.86245259}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 279450 | 279450 | 279450 | 279450 | 279450 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122140, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:279450.0, importe_modificado:279450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1902.7}} | {2156778/proyecto_INICIO, 2156778/proyecto_FIN, 2156778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402159889 | Proyecto de inversión | 2874703.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2874703.46, modificado:2874703.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA - 240563 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 240563 | S | 262 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:59, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA BAJCHEN, 29450 BAJCHÉN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 4.9 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.36905846, lat:16.82538023}} | 2022-10-03 | 2022-12-15 | 2874703.46 | 2874703.46 | 2874703.46 | 2874703.46 | 2874703.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOXC/DOPM/FISM/007/2022, contratista:LUIS FERNANDO HERNANDEZ SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2874703.46, importe_modificado:2874703.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2159889/proyecto_INICIO, 2159889/proyecto_PROCESO, 2159889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ES INFORME DEFINITIVO Y ESTA COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:ES INFORME DEFINITIVO Y ESTA COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:ES INFORME DEFINITIVO Y ESTA COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:ES INFORME DEFINITIVO Y ESTA COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402187441 | Proyecto de inversión | 2760700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2760700.0, modificado:2760700.0}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL - 359557 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 359557 | S | 2450 | 2300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3650.0, meta_modificada:3650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO YOSHIB - VARIA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 365 COLONIA YOCHIB, 29450 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO CAMINO SIN NOMBRE ESTA COM, lon:-92.44405744, lat:16.84801121}} | 2022-06-23 | 2022-09-14 | 2760700 | 2760700 | 2760700 | 2760700 | 2760700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOXC/DOPM/FISM/002/2022, contratista:FORMOSA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2760700.0, importe_modificado:2760700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3650.0}} | {2187441/proyecto_FIN, 2187441/proyecto_PROCESO, 2187441/proyecto_INICIO, 2187441/proyecto_PROCESO, 2187441/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402190698 | Proyecto de inversión | 3285050.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3285050.4, modificado:3285050.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 369367 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 369367 | S | 2150 | 2137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22315.0, meta_modificada:22315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO EJERCIDO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABE, lon:-92.34386694, lat:16.78587751}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 3285050.4 | 3285050.4 | 3285050.4 | 3285050.4 | 3285050.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122739, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3285050.4, importe_modificado:3285050.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:22315.0}} | {2190698/proyecto_INICIO, 2190698/proyecto_FIN, 2190698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402155075 | Proyecto de inversión | 65549.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65549.53, modificado:65549.53}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 215377 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 215377 | S | 42 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.31, meta_modificada:446.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:129, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LAS CAÑADAS, 29450 LAS CAÑADAS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 10.3 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECER, lon:-92.25091905, lat:16.75997484}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 65549.53 | 65549.53 | 65549.53 | 65549.53 | 65549.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122042, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:65549.53, importe_modificado:65549.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.31}} | {2155075/proyecto_INICIO, 2155075/proyecto_FIN, 2155075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155155 | Proyecto de inversión | 86249.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86249.39, modificado:86249.39}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 215718 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 215718 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.25, meta_modificada:587.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA BUMILJA, 29450 BUMILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y BRECHA BRECHA SIN NOMBRE, CAMINO CAMINO SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA 7.1 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.28560191, lat:16.81312768}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 86249.39 | 86249.39 | 86249.39 | 86249.39 | 86249.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122048, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:86249.39, importe_modificado:86249.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.25}} | {2155155/proyecto_INICIO, 2155155/proyecto_FIN, 2155155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155338 | Proyecto de inversión | 62099.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62099.56, modificado:62099.56}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 216766 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 216766 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.82, meta_modificada:422.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL BARRIO BARRIO COBERTURA MUNICIPAL GRUPO I, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA A 200 METROS, lon:-92.34362351, lat:16.78594809}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 62099.56 | 62099.56 | 62099.56 | 62099.56 | 62099.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122068, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:62099.56, importe_modificado:62099.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:422.82}} | {2155338/proyecto_INICIO, 2155338/proyecto_FIN, 2155338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155460 | Proyecto de inversión | 68999.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68999.5, modificado:68999.5}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 217238 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 217238 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.8, meta_modificada:469.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO REAL DEL MONTE, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA A 200 MTS. DE LA ZONA , lon:-92.3405336, lat:16.78463331}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 68999.5 | 68999.5 | 68999.5 | 68999.5 | 68999.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122073, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:68999.5, importe_modificado:68999.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.8}} | {2155460/proyecto_INICIO, 2155460/proyecto_FIN, 2155460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155685 | Proyecto de inversión | 51749.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51749.63, modificado:51749.63}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 218103 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 218103 | S | 37 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.35, meta_modificada:352.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:193, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA BELLA VISTA, 29450 BELLA VISTA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 12.3 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECER, lon:-92.2236911, lat:16.7885089}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 51749.63 | 51749.63 | 51749.63 | 51749.63 | 51749.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122097, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:51749.63, importe_modificado:51749.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.35}} | {2155685/proyecto_INICIO, 2155685/proyecto_FIN, 2155685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402156142 | Proyecto de inversión | 327750 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327750.0, modificado:327750.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 220480 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 220480 | S | 206 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2231.5, meta_modificada:2231.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:43, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA BIQUIT LEJLEM, 29450 BIQUIT LEJLEM, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 20.8 KM APROXIMADAMENTE DE LA CAB, lon:-92.16024323, lat:16.72098767}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 327750 | 327750 | 327750 | 327750 | 327750 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122119, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:327750.0, importe_modificado:327750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2231.5}} | {2156142/proyecto_INICIO, 2156142/proyecto_FIN, 2156142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402188056 | Proyecto de inversión | 327750 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327750.0, modificado:327750.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 361627 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 361627 | S | 220 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2231.5, meta_modificada:2231.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.35223753, lat:16.79338139}} | 2022-09-02 | 2022-09-30 | 327750 | 327750 | 327750 | 327750 | 327750 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122735, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:327750.0, importe_modificado:327750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2231.5}} | {2188056/proyecto_INICIO, 2188056/proyecto_FIN, 2188056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402191169 | Proyecto de inversión | 1855650 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855650.0, modificado:1855650.0}} | EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 370781 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 370781 | S | 1690 | 1618 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:695.0, meta_modificada:695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:22, direccion:CALLE CALLE MESBILJA COLONIA MESBILJA, 29450 MESBILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 10.5 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL P, lon:-92.24677287, lat:16.80055325}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 1855650 | 1855650 | 1855650 | 1855650 | 1855650 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122725, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1855650.0, importe_modificado:1855650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:695.0}} | {2191169/proyecto_INICIO, 2191169/proyecto_FIN, 2191169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402191512 | Proyecto de inversión | 2029200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2029200.0, modificado:2029200.0}} | EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 371685 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 371685 | S | 1952 | 1888 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO EJERCIDO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABE, lon:-92.34657271, lat:16.79387441}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2029200 | 2029200 | 2029200 | 2029200 | 2029200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122729, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2029200.0, importe_modificado:2029200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:760.0}} | {2191512/proyecto_INICIO, 2191512/proyecto_FIN, 2191512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402154763 | Proyecto de inversión | 65549.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65549.53, modificado:65549.53}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL - 213720 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 213720 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.31, meta_modificada:446.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:153, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL PORVENIR NEJ WITS, 29450 EL PORVENIR NEJWITS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 29.7 KM APROXIMA, lon:-92.07784703, lat:16.70804513}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 65549.53 | 65549.53 | 65549.53 | 65549.53 | 65549.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122028, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:65549.53, importe_modificado:65549.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.31}} | {2154763/proyecto_INICIO, 2154763/proyecto_FIN, 2154763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ES INFORME DEFINITIVO Y ESTA COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:ES INFORME DEFINITIVO Y ESTA COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:ES INFORME DEFINITIVO Y ESTA COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:ES INFORME DEFINITIVO Y ESTA COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402155529 | Proyecto de inversión | 496796.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496796.45, modificado:496796.45}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 217454 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 217454 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3382.5, meta_modificada:3382.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL BARRIO BARRIO YAXNICHIL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE BARRIO SE UBICA EN LA ZONA NORESTE DE LA MANCHA URBANA COMO A UNOS 600 ME, lon:-92.34555873, lat:16.78922747}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 496796.45 | 496796.45 | 496796.45 | 496796.45 | 496796.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122086, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:496796.45, importe_modificado:496796.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3382.5}} | {2155529/proyecto_INICIO, 2155529/proyecto_FIN, 2155529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155726 | Proyecto de inversión | 224248.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224248.39, modificado:224248.39}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 218305 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 218305 | S | 136 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1526.8, meta_modificada:1526.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:71, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA TIAKIL, 29450 TIAKIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 10.4 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.27895223, lat:16.86218509}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 224248.39 | 224248.39 | 224248.39 | 224248.39 | 224248.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122100, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:224248.39, importe_modificado:224248.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1526.8}} | {2155726/proyecto_INICIO, 2155726/proyecto_FIN, 2155726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402156785 | Proyecto de inversión | 141450 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141450.0, modificado:141450.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 224345 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 224345 | S | 88 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:963.09, meta_modificada:963.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:160, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA YA´AL OKIL, 29450 YAAL OKIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 11.6 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA M, lon:-92.43394431, lat:16.84780925}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 141450 | 141450 | 141450 | 141450 | 141450 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122142, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:141450.0, importe_modificado:141450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:963.09}} | {2156785/proyecto_INICIO, 2156785/proyecto_FIN, 2156785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402156804 | Proyecto de inversión | 1297200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297200.0, modificado:1297200.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 224430 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 224430 | S | 780 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8832.2, meta_modificada:8832.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:156, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA NAVIL, 29450 NAVIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 8.1 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL P, lon:-92.40540799, lat:16.8297455}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 1297200 | 1297200 | 1297200 | 1297200 | 1297200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122144, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1297200.0, importe_modificado:1297200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8832.2}} | {2156804/proyecto_INICIO, 2156804/proyecto_FIN, 2156804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402156831 | Proyecto de inversión | 503700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503700.0, modificado:503700.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 224541 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 224541 | S | 280 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3429.5, meta_modificada:3429.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA BARRIO SANTO TOMAS LOS CAMPOS, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE EJERCIÓ EN UN BARRIO DE LA CABECERA M, lon:-92.34410657, lat:16.7869648}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 503700 | 503700 | 503700 | 503700 | 503700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122148, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:503700.0, importe_modificado:503700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3429.5}} | {2156831/proyecto_INICIO, 2156831/proyecto_FIN, 2156831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402156879 | Proyecto de inversión | 714150 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714150.0, modificado:714150.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 224738 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 224738 | S | 427 | 414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4862.4, meta_modificada:4862.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO LINDA VISTA, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE EJERCIÓ EN UN BARRIO DE LA CABECERA MUNICIPAL. A 500 , lon:-92.34100007, lat:16.76926772}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 714150 | 714150 | 714150 | 714150 | 714150 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122137, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:714150.0, importe_modificado:714150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4862.4}} | {2156879/proyecto_INICIO, 2156879/proyecto_FIN, 2156879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402189491 | Proyecto de inversión | 2024927.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2024927.71, modificado:2024927.71}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL - 365895 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 365895 | S | 875 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2603.2, meta_modificada:2603.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO MESBILJA - JAMCOSH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 260 COLONIA MESBILJA, 29450 MESBILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO MESBILJA Y CAMINO CAMINO A JAMCOSH, CAMINO CAMINO RUMBO A CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDA, lon:-92.25417577, lat:16.79213999}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 2024927.71 | 2024927.71 | 2024927.71 | 2024927.71 | 2024927.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122783, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2024927.71, importe_modificado:2024927.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2603.2}} | {2189491/proyecto_INICIO, 2189491/proyecto_PROCESO, 2189491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402190947 | Proyecto de inversión | 1350520.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350520.72, modificado:1350520.72}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 370154 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 370154 | S | 790 | 782 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9184.5, meta_modificada:9184.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO EJERCIDO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABE, lon:-92.34571727, lat:16.77177547}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 1350520.72 | 1350520.72 | 1350520.72 | 1350520.72 | 1350520.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122743, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1350520.72, importe_modificado:1350520.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9184.5}} | {2190947/proyecto_INICIO, 2190947/proyecto_FIN, 2190947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402155468 | Proyecto de inversión | 545096.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545096.11, modificado:545096.11}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 217270 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 217270 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3711.4, meta_modificada:3711.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO NUEVO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE EJERCIO EN EL BARRIO NUEVO DE LA CABECERA MUNICIPAL BENEFIC, lon:-92.34636923, lat:16.78804242}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 545096.11 | 545096.11 | 545096.11 | 545096.11 | 545096.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122074, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:545096.11, importe_modificado:545096.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3711.4}} | {2155468/proyecto_INICIO, 2155468/proyecto_FIN, 2155468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155481 | Proyecto de inversión | 89699.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89699.36, modificado:89699.36}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 217315 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 217315 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.74, meta_modificada:610.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO MANANTIAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE EJERCÍO EN EL BARRIO MANANTIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.34107637, lat:16.76941528}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 89699.36 | 89699.36 | 89699.36 | 89699.36 | 89699.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122075, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:89699.36, importe_modificado:89699.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.74}} | {2155481/proyecto_INICIO, 2155481/proyecto_FIN, 2155481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155994 | Proyecto de inversión | 331200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331200.0, modificado:331200.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 219866 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 219866 | S | 215 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2255.0, meta_modificada:2255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:128, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL CALVARIO, 29450 EL CALVARIO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 8.7 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA, lon:-92.26605214, lat:16.81512627}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 331200 | 331200 | 331200 | 331200 | 331200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122109, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:331200.0, importe_modificado:331200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2255.0}} | {2155994/proyecto_INICIO, 2155994/proyecto_FIN, 2155994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402190870 | Proyecto de inversión | 3467553.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3467553.2, modificado:3467553.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 369947 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 369947 | S | 2560 | 2485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:23560.0, meta_modificada:23560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO EJERCIDO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABE, lon:-92.34545691, lat:16.7791654}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 3467553.2 | 3467553.2 | 3467553.2 | 3467553.2 | 3467553.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122741, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3467553.2, importe_modificado:3467553.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:23560.0}} | {2190870/proyecto_INICIO, 2190870/proyecto_FIN, 2190870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:ES PERIODO INFORME DEFINITIVO NO OCT-DIC 22, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220402155106 | Proyecto de inversión | 376047.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376047.31, modificado:376047.31}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 215502 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 215502 | S | 232 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2560.4, meta_modificada:2560.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:11, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA CHOLOL, 29450 CHOLOL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 5.8 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.30480839, lat:16.81322306}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 376047.31 | 376047.31 | 376047.31 | 376047.31 | 376047.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122044, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:376047.31, importe_modificado:376047.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2560.4}} | {2155106/proyecto_INICIO, 2155106/proyecto_FIN, 2155106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155151 | Proyecto de inversión | 62099.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62099.56, modificado:62099.56}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 215703 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 215703 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.82, meta_modificada:422.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:171, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA TAJALTIK, 29450 TAJALTIK, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 6.9 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.30332814, lat:16.83519656}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 62099.56 | 62099.56 | 62099.56 | 62099.56 | 62099.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122047, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:62099.56, importe_modificado:62099.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:422.82}} | {2155151/proyecto_INICIO, 2155151/proyecto_FIN, 2155151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402155374 | Proyecto de inversión | 279448 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279448.0, modificado:279448.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 216894 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 216894 | S | 208 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1902.6, meta_modificada:1902.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO EL SACRIFICIO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EJERCIDO EN EL BARRIO EL SACRIFICIO DE LA, lon:-92.34105492, lat:16.76964127}} | 2022-07-29 | 2022-08-28 | 279448 | 279448 | 279448 | 279448 | 279448 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122070, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:279448.0, importe_modificado:279448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1902.6}} | {2155374/proyecto_INICIO, 2155374/proyecto_FIN, 2155374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402156093 | Proyecto de inversión | 196650 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196650.0, modificado:196650.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 220228 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 220228 | S | 105 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1338.9, meta_modificada:1338.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:203, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA JOYTÓN, 29450 JOYTÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 19.4 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.14417921, lat:16.71391875}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 196650 | 196650 | 196650 | 196650 | 196650 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122116, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:196650.0, importe_modificado:196650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1338.9}} | {2156093/proyecto_INICIO, 2156093/proyecto_FIN, 2156093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402156810 | Proyecto de inversión | 255300 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255300.0, modificado:255300.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 224453 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 224453 | S | 170 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1738.3, meta_modificada:1738.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:201, direccion:BOULEVARD CALLE SIN NOMBRE COLONIA NUEVA MARAVILLA, 29450 NUEVA MARAVILLA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 22.3 KM APROXIMADAMENTE D, lon:-92.3955212, lat:16.8182774}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 255300 | 255300 | 255300 | 255300 | 255300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122145, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:255300.0, importe_modificado:255300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1738.3}} | {2156810/proyecto_INICIO, 2156810/proyecto_FIN, 2156810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:agregar avance financiero y físico al 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402156850 | Proyecto de inversión | 75900 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75900.0, modificado:75900.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 224606 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 224606 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.78, meta_modificada:516.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:155, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA POZO DE PIEDRA, 29450 POZO DE PIEDRA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 3.9 KM APROXIMADAMENTE DE LA CA, lon:-92.36960327, lat:16.75958203}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 75900 | 75900 | 75900 | 75900 | 75900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122150, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:75900.0, importe_modificado:75900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.78}} | {2156850/proyecto_INICIO, 2156850/proyecto_FIN, 2156850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | CHP220402159373 | Proyecto de inversión | 3038460 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3038460.0, modificado:3038460.0}} | EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA - 237429 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 237429 | S | 2276 | 2200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1138.0, meta_modificada:1138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO DE COBERTURA MUNICIPAL QUE ABARCA VARIAS COMUNIDADES RELACI, lon:-92.34519464, lat:16.79096061}} | 2022-09-20 | 2022-10-20 | 3038460 | 3038460 | 3038460 | 3038460 | 3038460 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122153, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3038460.0, importe_modificado:3038460.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1138.0}} | {2159373/proyecto_INICIO, 2159373/proyecto_FIN, 2159373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:VERIFICAR PERIODO DE CAPTURA, LA CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO YA CERRO.APARECE COMO PERIODO OCT-DIC 2022, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | CHP220202076165 | Acción | 208800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208800.0, modificado:208000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 60893 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Palenque | 60893 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.981033, lat:17.509133}} | 2022-04-15 | 2022-07-01 | 208000 | 208000 | 208000 | 208000 | 208000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130722, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:208000.0, importe_modificado:208000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2076165/proyecto_INICIO, 2076165/proyecto_FIN, 2076165/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102062009 | Proyecto de inversión | 3103189.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3103189.8, modificado:3103189.8}} | EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN PALENQUE CABECERA MUNICIPAL - 7791 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 7791 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA AVENIDA NTE. OTE. COLONIA CENTRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA NTE. OTE. Y AVENIDA SEGUNDA AVENIDA NTE. OTE., AVENIDA TERCERA AVENIDA NTE. OTE. LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD, lon:-91.9810814, lat:17.50935131}} | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 3103189.8 | 3103189.8 | 3103189.8 | 3103189.8 | 3103189.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-AGUA-EQUIPAMIENTO-030-2022, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:3103189.8, importe_modificado:3103189.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2062009/proyecto_INICIO, 2062009/proyecto_PROCESO, 2062009/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073676 | Proyecto de inversión | 1009729.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009729.06, modificado:1009729.06}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO EN PALENQUE EJIDO LA REVOLUCION - 43907 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Palenque | 43907 | S | 81 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1770.0, meta_modificada:1770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1144, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 353 TRAMO CRUCERO CHANCALA - SAN FRANCISCO CHANCALA KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO LA REVOLUCIÓN, 29960 LA REVOLUCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y CARRETERA 353, TERRACERIA TRAMO RIO CHANCALA - CUAU, lon:-91.67222889, lat:17.33199635}} | 2022-02-14 | 2022-04-30 | 1009729.06 | 1009729.06 | 1009729.06 | 1009729.06 | 1009729.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-SACACOSECHA-008-2022, contratista:C. ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1009729.06, importe_modificado:1009729.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1170.0}} | {2073676/proyecto_INICIO, 2073676/proyecto_FIN, 2073676/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074671 | Proyecto de inversión | 1027592.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027592.07, modificado:1027592.07}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA ENTRE LA AV. ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL Y AV. IMNOMINADA EN PALENQUE COLONIA LA CONSTITUCION - 51278 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 51278 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA COLONIA PALENQUE COLONIA LA CONSTITUCION, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL Y AVENIDA AV. IMNOMINADA, CALLE CHACAMAX LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LA , lon:-91.970774, lat:17.504764}} | 2022-02-28 | 2022-04-30 | 1027592.07 | 1027592.07 | 1027592.07 | 1027592.07 | 1027592.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-027-2022, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARRTERRA DEL SURESTE S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1027592.07, importe_modificado:1027592.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.0}} | {2074671/proyecto_INICIO, 2074671/proyecto_FIN, 2074671/proyecto_PROCESO, 2074671/proyecto_FIN, 2074671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080315 | Proyecto de inversión | 1348775.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348775.77, modificado:1348775.77}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN PALENQUE COLONIA NUEVA ESPERANZA - 82445 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 82445 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEAS COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE FLORIDA LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA BUEVA ESPERANZA SITUADA LA OBRA , lon:-91.993976, lat:17.53919}} | 2022-04-11 | 2022-06-16 | 1348775.77 | 1348775.77 | 1348775.77 | 1348775.77 | 1348775.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POZO-078-2022, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1348775.77, importe_modificado:1348775.77}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2080315/proyecto_INICIO, 2080315/proyecto_PROCESO, 2080315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111134 | Proyecto de inversión | 1481877.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1481877.93, modificado:1481877.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO NUEVO PARAÍSO - 122556 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 122556 | S | 100 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:399, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAJADAS GRANDES - NUEVO PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 200 EJIDO NUEVO PARAÍSO, 29960 NUEVO PARAÍSO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LA CALLE CENTRAL Y CALLE ESCOLAR, CALLE LA ULTIMA CALLE LA OBRA SE EJE, lon:-92.2043788, lat:17.61337551}} | 2022-06-16 | 2022-10-31 | 1481877.93 | 1481877.93 | 1481877.93 | 1481877.93 | 1481877.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125771, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1481877.93, importe_modificado:1481877.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.0}} | {2111134/proyecto_FIN, 2111134/proyecto_INICIO, 2111134/proyecto_FIN, 2111134/proyecto_PROCESO, 2111134/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112145 | Proyecto de inversión | 985247.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985247.34, modificado:980133.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO LAGUNA EMILIANO ZAPATA - 127593 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 127593 | S | 84 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1256, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE LA UNION - LAGUNA EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 400 EJIDO LAGUNA EMILIANO ZAPATA, 29960 LAGUNA EMILIANO ZAPATA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA SAN JOSE LA UNION - , lon:-92.14439422, lat:17.58332541}} | 2022-06-16 | 2022-10-31 | 980133.74 | 980133.74 | 980133.74 | 980133.74 | 980133.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125546, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:985247.34, importe_modificado:980133.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2112145/proyecto_INICIO, 2112145/proyecto_FIN, 2112145/proyecto_PROCESO, 2112145/proyecto_FIN, 2112145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112416 | Proyecto de inversión | 947322.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947322.99, modificado:947322.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO LA PROSPERIDAD - 128825 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 128825 | S | 63 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1430, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA AGRARIA - LA PROSPERIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO LA PROSPERIDAD, 29960 LA PROSPERIDAD, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA REFORMA AGRARIA - LA PROSPERIDAD Y TERRACERIA T, lon:-91.6938425, lat:17.43575894}} | 2022-06-16 | 2022-10-31 | 947322.99 | 947322.99 | 947322.99 | 947322.99 | 947322.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125875, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:947322.99, importe_modificado:947322.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2112416/proyecto_INICIO, 2112416/proyecto_FIN, 2112416/proyecto_PROCESO, 2112416/proyecto_INICIO, 2112416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116048 | Proyecto de inversión | 2854887.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2854887.75, modificado:2854887.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO NUEVO JERICÓ - 144373 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 144373 | S | 302 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1316, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CRSITOBAL COLON - DAMASCO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO NUEVO JERICÓ, 29960 NUEVO JERICÓ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA CRISTOBAL COLON - NUEVO JERICO Y TERRACERIA TRAMO TERRACER, lon:-91.54290752, lat:17.13247064}} | 2022-06-16 | 2022-10-31 | 2854887.75 | 2854887.75 | 2854887.75 | 2854887.75 | 2854887.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125930, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:2854887.75, importe_modificado:2854887.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {2116048/proyecto_FIN, 2116048/proyecto_PROCESO, 2116048/proyecto_INICIO, 2116048/proyecto_PROCESO, 2116048/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121405 | Proyecto de inversión | 1719034.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719034.95, modificado:1719034.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO SAN ANTONIO LAS NUBES - 167907 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 167907 | S | 196 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1156, direccion:TERRACERÍA TRAMO GERENACION 95 - SAN JERÓNIMO TULIJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 700 EJIDO SAN ANTONIO LAS NUBES, 29960 SAN ANTONIO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA GENERACION 95 - SAN JERONIMO TULIJA Y, lon:-91.9415692, lat:17.27146032}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 1719034.95 | 1719034.95 | 1719034.95 | 1719034.95 | 1719034.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125455, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1719034.95, importe_modificado:1719034.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2121405/proyecto_INICIO, 2121405/proyecto_PROCESO, 2121405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121484 | Proyecto de inversión | 726492.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726492.8, modificado:726492.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO EL BASCÁN 2DA. SECCIÓN - 168251 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 168251 | S | 95 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1243, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA INDEPENDENCIA - EL BASCAN 2DA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO EL BASCAN SEGUNDA SECCION, 29960 EL BASCÁN 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUEVA INDEPENDEN, lon:-91.72718045, lat:17.42672755}} | 2022-08-01 | 2022-11-15 | 726492.8 | 726492.8 | 726492.8 | 726492.8 | 726492.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126232, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:726492.8, importe_modificado:726492.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2121484/proyecto_INICIO, 2121484/proyecto_FIN, 2121484/proyecto_PROCESO, 2121484/proyecto_FIN, 2121484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126969 | Proyecto de inversión | 169903.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169903.26, modificado:169903.26}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA E PALENQUE COLONIA CAPITAN RAMON LARA. - 194476 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 194476 | S | 180 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A. SUR ORIENTE COLONIA CAPITAN RAMON LARA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE QUINTA ORIENTE SUR, CALLE 6A. ORIENTE NORTE LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA CAPITAN RAMON LARA UBICADO SOBR, lon:-91.978763, lat:17.507656}} | 2022-06-17 | 2022-08-15 | 169903.26 | 169903.26 | 169903.26 | 169903.26 | 169903.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121157, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:169903.26, importe_modificado:169903.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:74.0}} | {2126969/proyecto_INICIO, 2126969/proyecto_FIN, 2126969/proyecto_PROCESO, 2126969/proyecto_FIN, 2126969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157030 | Proyecto de inversión | 593698.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593698.24, modificado:593698.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO PALMAR - 225508 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 225508 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1355, direccion:TERRACERÍA TRAMO COLONIA SIGLO XXI, PALENQUE - EL PALMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO PALMAR, 29960 EL PALMAR, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA DEL SIGLO XXI PALENQUE AL PALMAR Y TERRACERIA COLONI, lon:-92.05628693, lat:17.52962719}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 593698.24 | 593698.24 | 593698.24 | 593698.24 | 593698.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128039, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:593698.24, importe_modificado:593698.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2157030/proyecto_INICIO, 2157030/proyecto_FIN, 2157030/proyecto_PROCESO, 2157030/proyecto_FIN, 2157030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158632 | Proyecto de inversión | 954933.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954933.8, modificado:954933.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO NUEVO SONORA - 233408 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 233408 | S | 320 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:224, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 19 + 001 EJIDO NUEVO SONORA, 29960 NUEVO SONORA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y CARRETERA CAMINO A NUEVO SONORA, CONTINUACION 307 LA OB, lon:-91.88572762, lat:17.42287014}} | 2022-08-01 | 2022-12-15 | 954933.6 | 954933.6 | 954933.6 | 954933.6 | 954933.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128201, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:954933.8, importe_modificado:954933.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2158632/proyecto_INICIO, 2158632/proyecto_PROCESO, 2158632/proyecto_FIN, 2158632/proyecto_PROCESO, 2158632/proyecto_FIN, 2158632/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159242 | Proyecto de inversión | 759203 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759203.0, modificado:759203.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ NORTE - 236894 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 236894 | S | 241 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO FILADELFIA - BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ NORTE, 29960 BELISARIO DOMÍNGUEZ NORTE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA FILADELFIA - BELISARIO DO, lon:-91.94466562, lat:17.63819384}} | 2022-08-01 | 2022-11-29 | 759203 | 759203 | 759203 | 759203 | 759203 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128234, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:759203.0, importe_modificado:759203.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2159242/proyecto_PROCESO, 2159242/proyecto_FIN, 2159242/proyecto_INICIO, 2159242/proyecto_PROCESO, 2159242/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159304 | Proyecto de inversión | 210795 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210795.0, modificado:210795.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO NETZAHUALCÓYOTL - 237090 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 237090 | S | 229 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:627, direccion:TERRACERÍA TRAMO RICARDO FLORES MAGON - NETZAHUALCÓYOTL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 300 EJIDO NETZAHUALCÓYOTL, 29960 NETZAHUALCÓYOTL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA RICARDO FLORES MAGON - NETZAHUALCÓYOTL , lon:-91.46344786, lat:17.23420745}} | 2022-08-15 | 2022-09-30 | 210795 | 210795 | 210795 | 210795 | 210795 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128196, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:210795.0, importe_modificado:210795.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:47.0}} | {2159304/proyecto_INICIO, 2159304/proyecto_PROCESO, 2159304/proyecto_INICIO, 2159304/proyecto_FIN, 2159304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161801 | Proyecto de inversión | 712815.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712815.66, modificado:712815.66}} | REHABILITACION DE CALLES EN PALENQUE EJIDO LA REFORMA DE OCAMPO - 250766 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 250766 | S | 365 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.1, meta_modificada:5.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:610, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 353 TRAMO CRUCERO CHANCALA - LA REFORMA OCAMPO KILÓMETRO 1 + 001 EJIDO LA REFORMA DE OCAMPO, 29960 LA REFORMA DE OCAMPO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y CARRETERA 353, CONTINUACION 353 LA OBRA SE, lon:-91.69380412, lat:17.31330945}} | 2022-08-17 | 2022-10-24 | 712815.66 | 712815.66 | 712815.66 | 712815.66 | 712815.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127865, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:712815.66, importe_modificado:712815.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.1}} | {2161801/proyecto_PROCESO, 2161801/proyecto_INICIO, 2161801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402183828 | Proyecto de inversión | 551987.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551987.8, modificado:551987.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO ESTACION SAN AGUSTIN LA PLACA 2DA. SECCION - 348482 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 348482 | S | 65 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:954, direccion:TERRACERÍA TRAMO ESTACINO SAN AGUSTIN LA PLACA - ESTACION SAN AGUSTIN LA PLACA 2DA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO ESTACIÓN SAN AGUSTÍN LA PLACA 2DA. SECCIÓN, 29960 ESTACIÓN SAN AGUSTÍN (LA PLACA 2DA. SECCIÓN), , lon:-91.7660629, lat:17.51937354}} | 2022-10-17 | 2022-12-20 | 551987.7 | 551987.7 | 551987.7 | 551987.7 | 551987.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128287, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:551987.8, importe_modificado:551987.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2183828/proyecto_PROCESO, 2183828/proyecto_FIN, 2183828/proyecto_PROCESO, 2183828/proyecto_INICIO, 2183828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061681 | Proyecto de inversión | 1082285.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082285.39, modificado:1082285.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AVENIDA QUITANA ROO Y CALLE TABASCO EN PALENQUE COLONIA LA LOMITA - 5116 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 5116 | S | 868 | 858 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1113.0, meta_modificada:1113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTANA ROO COLONIA LA LOMITA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE GUAYACAN Y CALLE ROBLE, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LA LOMITA DE LA CABECERA MUNICIPAL PRINCIPALMENTE LA AVENIDA QUINTANA ROO Y CALLE, lon:-91.99686848, lat:17.51488993}} | 2022-02-23 | 2022-04-25 | 1082285.39 | 1082285.39 | 1082285.39 | 1082285.39 | 1082285.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PAVIMENTACION-017-2022, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1082285.39, importe_modificado:1082285.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1113.0}} | {2061681/proyecto_INICIO, 2061681/proyecto_FIN, 2061681/proyecto_PROCESO, 2061681/proyecto_FIN, 2061681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061992 | Proyecto de inversión | 984517.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984517.35, modificado:984517.35}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PALENQUE EJIDO SAN JOSÉ LA UNIÓN - 7676 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 7676 | S | 62 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:354, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE COLONIA PAKAL NA - PLAYAS DE CATAZAJA KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO SAN JOSÉ LA UNIÓN, 29960 SAN JOSÉ LA UNIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 199 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CRUCERO LA , lon:-92.036614, lat:17.586591}} | 2022-02-28 | 2022-05-09 | 984517.35 | 984517.35 | 984517.35 | 984517.35 | 984517.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-AGUA-POZO-022-2022, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:984517.35, importe_modificado:984517.35}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2061992/proyecto_INICIO, 2061992/proyecto_FIN, 2061992/proyecto_PROCESO, 2061992/proyecto_FIN, 2061992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078462 | Proyecto de inversión | 1259206.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259206.53, modificado:1259206.53}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION 1RA. ETAPA EN PALENQUE EJIDO LUIS ALFREDO - 73331 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palenque | 73331 | S | 92 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1422, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - PLAYAS DE CATAZAJA KILÓMETRO 14 + 900 EJIDO LUIS ALFREDO, 29960 LUIS ALFREDO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 199 Y CARRETERA TRAMO CARRETERA POBLADO LA UNION, CONTINUACION POBLADO, lon:-92.04165668, lat:17.59547467}} | 2022-03-01 | 2022-07-30 | 1259206.53 | 1259206.53 | 1259206.53 | 1259206.53 | 1259206.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-032-2022, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR MUC'ULHA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1259206.53, importe_modificado:1259206.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2078462/proyecto_INICIO, 2078462/proyecto_FIN, 2078462/proyecto_PROCESO, 2078462/proyecto_FIN, 2078462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078464 | Proyecto de inversión | 710932.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710932.87, modificado:710932.87}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION COL. NUEVO ARROLLO EN PALENQUE COLONIA NUEVO ARROLLO - 73334 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palenque | 73334 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE FRAMBOLLAN COLONIA PALENQUE COLONIA NUEVO ARROYO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE RIO TULIJA Y CALLE SEPTIMA OTE. SUR, CALLE RIO CHACAMAX LA OBRA SE EJECUTARA EN PALENQUE COLONIA NUEVO ARROLLO UBICADO SOBRE L, lon:-91.977274, lat:17.502458}} | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 710932.87 | 710932.87 | 710932.87 | 710932.87 | 710932.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-033-2022, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:710932.87, importe_modificado:710932.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2078464/proyecto_INICIO, 2078464/proyecto_FIN, 2078464/proyecto_PROCESO, 2078464/proyecto_FIN, 2078464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079218 | Proyecto de inversión | 1140052.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140052.06, modificado:1140052.06}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN PALENQUE EJIDO SAN FRANCISCO CHANCALA - 77092 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Palenque | 77092 | S | 152 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:586, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 353 TRAMO RIO CHANCALA - SAN FRANCISCO CHANCALA KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO SAN FRANCISCO CHANCALA, 29960 SAN FRANCISCO CHANCALA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 353 Y , CONTINUACION 353 HIDALGO DE ARENA , lon:-91.69225737, lat:17.37278265}} | 2022-03-07 | 2022-05-05 | 1140052.06 | 1140052.06 | 1140052.06 | 1140052.06 | 1140052.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-041-2022, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1140052.06, importe_modificado:1140052.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2079218/proyecto_INICIO, 2079218/proyecto_PROCESO, 2079218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080003 | Proyecto de inversión | 1496710.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496710.32, modificado:1496710.32}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PALENQUE COLONIA LAS FLORES - 80575 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 80575 | S | 208 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:313.0, meta_modificada:313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 7O. NORTE COLONIA PALENQUE COLONIA LAS FLORES, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CAMELIA Y CALLE MANGOLIA, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LAS FLORES UBICADO A 1.4 KM DEL CENTRO DE LA CIUDAD POR LA RUTA 20, lon:-91.973901, lat:17.512297}} | 2022-03-23 | 2022-05-30 | 1496710.32 | 1496710.32 | 1496710.32 | 1496710.32 | 1496710.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-060-2022, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1496710.32, importe_modificado:1496710.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:313.0}} | {2080003/proyecto_INICIO, 2080003/proyecto_PROCESO, 2080003/proyecto_FIN, 2080003/proyecto_PROCESO, 2080003/proyecto_FIN, 2080003/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083854 | Proyecto de inversión | 1197858.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197858.44, modificado:1197858.44}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS INTEGRALES EN LA AV. CAMILO PINTADO EN PALENQUE COLONIA MAGISTERIAL - 100521 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 100521 | S | 1734 | 1734 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:883.0, meta_modificada:883.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMILO PINTADO COLONIA PALENQUE COLONIA MAGISTERIAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y CALLE DAVID GOMEZ, AVENIDA 10A. AV. SUR PTE. LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA MAGISTERIAL DE, lon:-91.98498298, lat:17.5028589}} | 2022-04-18 | 2022-07-20 | 1197858.44 | 1197858.44 | 1197858.44 | 1197858.44 | 1197858.44 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP-FISM-BANQUETAS-091-2022, contratista:JALM INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1197858.44, importe_modificado:1197858.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:883.0}} | {2083854/proyecto_FIN, 2083854/proyecto_PROCESO, 2083854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302108896 | Proyecto de inversión | 970057.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970057.2, modificado:970057.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO MARGARITA MAZA DE JUÁREZ - 112762 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 112762 | S | 186 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1232, direccion:TERRACERÍA TRAMO CALIFORNIA - MARGARITA MAZA DE JUÁREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 400 EJIDO MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, 29960 MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CALIFORNIA - MARGARIT, lon:-91.29483091, lat:17.12912258}} | 2022-05-16 | 2022-07-18 | 970057.2 | 970057.2 | 970057.2 | 970057.2 | 970057.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125741, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:970057.2, importe_modificado:970057.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2108896/proyecto_PROCESO, 2108896/proyecto_INICIO, 2108896/proyecto_FIN, 2108896/proyecto_PROCESO, 2108896/proyecto_FIN, 2108896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114537 | Proyecto de inversión | 557671.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557671.63, modificado:557671.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO ESCUINTLA - 138909 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 138909 | S | 59 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1259, direccion:TERRACERÍA TRAMO LICENCIADO JOSE CASTILLO TIELMANS - ESCUINTLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO ESCUINTLA, 29960 ESCUINTLA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARRETERA NUEVA FORTUNA Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN EL , lon:-91.81553717, lat:17.44376256}} | 2022-06-16 | 2022-10-31 | 557671.63 | 557671.63 | 557671.63 | 557671.63 | 557671.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125907, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:557671.63, importe_modificado:557671.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2114537/proyecto_INICIO, 2114537/proyecto_FIN, 2114537/proyecto_PROCESO, 2114537/proyecto_FIN, 2114537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114648 | Proyecto de inversión | 1206038.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206038.19, modificado:1206038.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 139348 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 139348 | S | 149 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:188, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS RUINAS DE PAKAL NA - CUAUHTEMOC CARDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 29960 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA SAN MARTIN PORRES Y TE, lon:-92.06540449, lat:17.46529415}} | 2022-06-16 | 2022-10-31 | 1206038.19 | 1206038.19 | 1206038.19 | 1206038.19 | 1206038.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125915, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1206038.19, importe_modificado:1206038.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {2114648/proyecto_INICIO, 2114648/proyecto_PROCESO, 2114648/proyecto_FIN, 2114648/proyecto_INICIO, 2114648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115992 | Proyecto de inversión | 769380.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769380.28, modificado:769380.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO EL CAMPITO - 144110 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 144110 | S | 24 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1377, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO GUADALUPE - NUEVO JERICO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 300 EJIDO EL CAMPITO, 29960 EL CAMPITO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CRUCERO - NUEVO JERICO Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA, lon:-91.46147436, lat:17.09290098}} | 2022-06-16 | 2022-10-31 | 769380.28 | 769380.28 | 769380.28 | 769380.28 | 769380.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125924, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:769380.28, importe_modificado:769380.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2115992/proyecto_INICIO, 2115992/proyecto_FIN, 2115992/proyecto_PROCESO, 2115992/proyecto_FIN, 2115992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116419 | Proyecto de inversión | 609960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609960.0, modificado:609960.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO ÁLVARO OBREGÓN - 145886 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 145886 | S | 142 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:83, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 30 + 40 EJIDO ÁLVARO OBREGÓN, 29960 ÁLVARO OBREGÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA LA CASCADA - ALVARO OBREG, lon:-91.82078606, lat:17.3700231}} | 2022-05-12 | 2022-06-30 | 609960 | 609960 | 609960 | 609960 | 609960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125846, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:609960.0, importe_modificado:609960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:136.0}} | {2116419/proyecto_INICIO, 2116419/proyecto_PROCESO, 2116419/proyecto_FIN, 2116419/proyecto_INICIO, 2116419/proyecto_PROCESO, 2116419/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120152 | Proyecto de inversión | 668249.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668249.22, modificado:668249.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO VILLA FLORES - 162515 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 162515 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1432, direccion:TERRACERÍA TRAMO 11 DE JUNIO - NUEVO MONTES AZULES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO VILLA FLORES, 29960 VILLA FLORES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y TERRACERIA CAMINO A NUEVO MONTES AZULES, CONTINUACION 307 , lon:-91.47233531, lat:17.18888154}} | 2022-06-30 | 2022-12-30 | 668249.22 | 668249.22 | 668249.22 | 668249.22 | 668249.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126239, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:668249.22, importe_modificado:668249.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2120152/proyecto_INICIO, 2120152/proyecto_FIN, 2120152/proyecto_PROCESO, 2120152/proyecto_FIN, 2120152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121065 | Proyecto de inversión | 804180 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804180.0, modificado:804180.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO LA GLORIA - 166337 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 166337 | S | 188 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:53, direccion:TERRACERÍA TRAMO SATURNINO RIOS - LO CERRILLOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO LA GLORIA, 29960 LA GLORIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA SATURNINO RIOS - LOS CERRILLOS Y EJE VIAL VIAS DEL TREN MA, lon:-92.22893036, lat:17.6285113}} | 2022-07-25 | 2022-11-30 | 804180 | 804180 | 804180 | 804180 | 804180 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126223, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:804180.0, importe_modificado:804180.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2121065/proyecto_INICIO, 2121065/proyecto_FIN, 2121065/proyecto_PROCESO, 2121065/proyecto_FIN, 2121065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122332 | Proyecto de inversión | 133167.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133167.42, modificado:133167.42}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA PARAÍSO DE JUÁREZ - 172364 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 172364 | S | 145 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE AEROPUERTO COLONIA PARAÍSO DE JUÁREZ, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CULTURA MAYA Y CALLE QUINTANA ROO, PRIVADA FONATUR TREN MAYA LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA PARAISO DE JUAREZ SOBRE LA CALLE CULTURA M, lon:-91.985439, lat:17.536379}} | 2022-06-29 | 2022-08-31 | 133167.42 | 133167.42 | 133167.42 | 133167.42 | 133167.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121158, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:133167.42, importe_modificado:133167.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}} | {2122332/proyecto_FIN, 2122332/proyecto_PROCESO, 2122332/proyecto_INICIO, 2122332/proyecto_PROCESO, 2122332/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125323 | Proyecto de inversión | 1519526.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519526.17, modificado:1519526.17}} | CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS TIPO U 1C EN EL COBACH NO. 81 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN PALENQUE EJIDO MIGUEL HIDALGO ESTACIÓN LACANDÓN - 186865 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Palenque | 186865 | S | 433 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:187, direccion:CAMINO TRAMO AMPLIACION PALENQUE - ESTACION SAN AGUSTIN LA PLACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 600 EJIDO MIGUEL HIDALGO ESTACIÓN LACANDÓN, 29960 MIGUEL HIDALGO (ESTACIÓN LACANDÓN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JAVIER Y CA, lon:-91.82209874, lat:17.53006234}} | 2022-03-07 | 2022-05-31 | 1519526.17 | 1519526.17 | 1519526.17 | 1519526.17 | 1519526.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AULAS-040-2022, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1519526.17, importe_modificado:1519526.17}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2125323/proyecto_PROCESO, 2125323/proyecto_FIN, 2125323/proyecto_INICIO, 2125323/proyecto_PROCESO, 2125323/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126212 | Proyecto de inversión | 349950.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349950.62, modificado:349950.62}} | REHABILTACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PALENQUE COLONIA PALACIO DE LAS LEYES - 190911 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 190911 | S | 886 | 875 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO DE LEYES COLONIA PALACIO DE LAS LEYES, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LA REVOLUCION, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA PALACIO DE LEYES UBICADO EN LA CABECERA, lon:-91.969724, lat:17.507654}} | 2022-04-19 | 2022-05-20 | 349950.62 | 349950.62 | 349950.62 | 349950.62 | 349950.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-093-2022, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:349950.62, importe_modificado:349950.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2126212/proyecto_INICIO, 2126212/proyecto_FIN, 2126212/proyecto_PROCESO, 2126212/proyecto_FIN, 2126212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127035 | Proyecto de inversión | 119391.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119391.48, modificado:119391.48}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA PALENQUE 2000 - 194751 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 194751 | S | 180 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PALENQUE 2000 COLONIA PALENQUE 2000, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LOS ARBOLITOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ORQUIDEA LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA PALENQUE 2000 SOBRE LA CALLE PALENQUE 2000 Y ENTR, lon:-92.0018332, lat:17.51990332}} | 2022-06-17 | 2022-08-15 | 119391.48 | 119391.48 | 119391.48 | 119391.48 | 119391.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123011, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:119391.48, importe_modificado:119391.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {2127035/proyecto_PROCESO, 2127035/proyecto_INICIO, 2127035/proyecto_FIN, 2127035/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302128059 | Proyecto de inversión | 1512884.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512884.46, modificado:1511446.07}} | REHABILITACION DE CALLES EN PALENQUE COLONIA POZA AZUL - 200590 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 200590 | S | 912 | 910 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.5, meta_modificada:11.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 3A. ORIENTE SUR COLONIA PALENQUE COLONIA POZA AZUL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LIC. EDUARDO ROBLEDO RINCON Y CALLE RIO TULIJA, CALLE RIO LACANJA LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA POZA AZUL Y UBICADO SOB, lon:-91.98052272, lat:17.49655855}} | 2022-03-01 | 2022-09-30 | 1511446.07 | 1511446.07 | 1511446.07 | 1511446.07 | 1511446.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125427, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1512884.46, importe_modificado:1511446.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.5}} | {2128059/proyecto_FIN, 2128059/proyecto_INICIO, 2128059/proyecto_PROCESO, 2128059/proyecto_FIN, 2128059/proyecto_INICIO, 2128059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155202 | Proyecto de inversión | 2736344.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2736344.73, modificado:2736344.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO NUEVO MONTES AZULES - 216000 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 216000 | S | 292 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1379, direccion:TERRACERÍA TRAMO ONCE DE JULIO - NUEVO MONTES AZULES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO NUEVO MONTES AZULES, 29960 NUEVO MONTES AZULES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA ONCE DE JULIO - , lon:-91.45849629, lat:17.18690599}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 2736344.73 | 2736344.73 | 2736344.73 | 2736344.73 | 2736344.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128206, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:2736344.73, importe_modificado:2736344.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:69.0}} | {2155202/proyecto_INICIO, 2155202/proyecto_FIN, 2155202/proyecto_PROCESO, 2155202/proyecto_FIN, 2155202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157220 | Proyecto de inversión | 559931.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559931.4, modificado:559931.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO SAN JOSE CHANCALA 2DA. SECC - 226280 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 226280 | S | 47 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1389, direccion:TERRACERÍA TRAMO RIO CHANCALA - SAN FRANCISCO PALENQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO SAN JOSE CHANCALA 2DA. SECC., 29960 SAN JOSÉ CHANCALA 2DA.SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA RIO CHANCLA - , lon:-91.64881808, lat:17.32551808}} | 2022-08-17 | 2022-11-30 | 559931.4 | 559931.4 | 559931.4 | 559931.4 | 559931.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128181, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:559931.4, importe_modificado:559931.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2157220/proyecto_INICIO, 2157220/proyecto_PROCESO, 2157220/proyecto_FIN, 2157220/proyecto_INICIO, 2157220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159389 | Proyecto de inversión | 533947.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533947.9, modificado:533947.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO BELEM - 237569 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 237569 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1426, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUECRO SAN MARCOS - EL CHINAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO BELEM, 29960 BELEM, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CRUCERO SAN MARCOS - CHINAL Y TERRACERIA CAMINO A ANTIQUIA, CONTINU, lon:-91.80127536, lat:17.47537972}} | 2022-09-10 | 2022-12-30 | 533947.9 | 533947.9 | 533947.9 | 533947.9 | 533947.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128184, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:533947.9, importe_modificado:533947.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2159389/proyecto_FIN, 2159389/proyecto_INICIO, 2159389/proyecto_PROCESO, 2159389/proyecto_FIN, 2159389/proyecto_INICIO, 2159389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164146 | Proyecto de inversión | 3806934.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3806934.4, modificado:3793737.73}} | REHABILITACION DEL ACCESO A CENTRO DE GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PALENQUE CABECERA MUNICIPAL - 262630 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 262630 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 10 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA LIBERTAD KILÓMETRO 18 + 500 CIUDAD PALENQUE CABECERA MUNICIPAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CODIGO 10 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA SAN MATEO - RICAR, lon:-91.98199067, lat:17.50906482}} | 2022-02-14 | 2022-12-31 | 3793737.73 | 3793737.73 | 3793737.73 | 3793737.73 | 3793737.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125587, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:3806934.4, importe_modificado:3793737.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.2}} | {2164146/proyecto_INICIO, 2164146/proyecto_FIN, 2164146/proyecto_PROCESO, 2164146/proyecto_FIN, 2164146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402180089 | Proyecto de inversión | 277814.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277814.79, modificado:277814.79}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA CARRIZAL - 337043 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 337043 | S | 390 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE RIO CHIQUINIQUILJA EJIDO PALENQUE COLONIACARRIZAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE RIO BASCAN Y CALLE RIO TULIJA, CALLE RIO LACANJA LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA CARRIZAL UBICADO SOBRE LA CALLE RIO CHIQUI, lon:-91.981134, lat:17.500589}} | 2022-10-03 | 2022-11-30 | 277814.79 | 277814.79 | 277814.79 | 277814.79 | 277814.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127508, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:277814.79, importe_modificado:277814.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:121.0}} | {2180089/proyecto_INICIO, 2180089/proyecto_PROCESO, 2180089/proyecto_FIN, 2180089/proyecto_PROCESO, 2180089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074653 | Proyecto de inversión | 1412028.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412028.9, modificado:1412028.9}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PALENQUE EJIDO LOS RIELES DEL PARAÍSO - 51176 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 51176 | S | 27 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1429, direccion:TERRACERÍA TRAMO AMPLIACION PALENQUE - LOS RIELES DEL PARAISO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LOS RIELES DEL PARAÍSO, 29960 LOS RIELES DEL PARAÍSO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA AMP, lon:-91.90733944, lat:17.55252263}} | 2022-02-23 | 2022-05-23 | 1412028.9 | 1412028.9 | 1412028.9 | 1412028.9 | 1412028.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POZO-019-2022, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1412028.9, importe_modificado:1412028.9}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2074653/proyecto_INICIO, 2074653/proyecto_FIN, 2074653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079060 | Proyecto de inversión | 1237051.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237051.55, modificado:1237051.55}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN PALENQUE EJIDO NUEVA GALILEA - 76342 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Palenque | 76342 | S | 499 | 473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:52, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PIÑAL - NUEVA GALILEA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 200 EJIDO NUEVA GALILEA, 29960 NUEVA GALILEA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA EL PIÑAL - ALFONSO CORONA DEL ROSAL Y , CONTINUACION , lon:-91.85288441, lat:17.31796266}} | 2022-03-07 | 2022-05-05 | 1237051.55 | 1237051.55 | 1237051.55 | 1237051.55 | 1237051.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-039-2022, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1237051.55, importe_modificado:1237051.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2079060/proyecto_INICIO, 2079060/proyecto_FIN, 2079060/proyecto_PROCESO, 2079060/proyecto_FIN, 2079060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079992 | Proyecto de inversión | 1311920.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311920.95, modificado:1311920.95}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CON POZO PROFUNDO EN PALENQUE COLONIA AGUA CLARA - 80537 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 80537 | S | 155 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO REAL COLONIA PALENQUE COLONIA AGUA CLARA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EL CEDRO Y CALLE LAS GARDENIAS, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA AGUA CLARA UBICADO SOBRE LA AV. CAMINO REAL PASANDO LA C, lon:-92.00498763, lat:17.51290803}} | 2022-03-22 | 2022-06-20 | 1311920.95 | 1311920.95 | 1311920.95 | 1311920.95 | 1311920.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POZO-059-2022, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1311920.95, importe_modificado:1311920.95}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2079992/proyecto_INICIO, 2079992/proyecto_PROCESO, 2079992/proyecto_INICIO, 2079992/proyecto_PROCESO, 2079992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111110 | Proyecto de inversión | 455134.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455134.59, modificado:455134.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE RANCHERIA ZARAGOZA LOS CERRILLOS - 122455 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 122455 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1228, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAJADAS GRANDES - ZARAGOZA LOS CERRILLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA ZARAGOZA LOS CERRILLOS, 29960 ZARAGOZA (LOS CERRILLOS), PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA BAJADAS GRANDES -, lon:-92.2568397, lat:17.6510524}} | 2022-06-16 | 2022-10-30 | 455134.59 | 455134.59 | 455134.59 | 455134.59 | 455134.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125756, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:455134.59, importe_modificado:455134.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {2111110/proyecto_INICIO, 2111110/proyecto_PROCESO, 2111110/proyecto_FIN, 2111110/proyecto_PROCESO, 2111110/proyecto_FIN, 2111110/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116081 | Proyecto de inversión | 963390 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963390.0, modificado:963390.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO LA ALIANZA - 144495 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 144495 | S | 76 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1378, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO NUEVO TANIPERLA - LA ALIANZA KILÓMETRO 4 + 00 EJIDO LA ALIANZA, 29960 LA ALIANZA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUEVO TANIPERLA . LA ALIANZA, CONTINUACION , lon:-91.41920857, lat:17.16229396}} | 2022-06-16 | 2022-10-31 | 963390 | 963390 | 963390 | 963390 | 963390 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123099, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:963390.0, importe_modificado:963390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2116081/proyecto_INICIO, 2116081/proyecto_FIN, 2116081/proyecto_PROCESO, 2116081/proyecto_FIN, 2116081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116931 | Proyecto de inversión | 22425 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22425.0, modificado:22425.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO EMILIO RABASA - 147996 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 147996 | S | 485 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:201, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 44 + 900 EJIDO EMILIO RABASA, 29960 EMILIO RABASA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y TERRACERIA CAMINO A LA CONCEPCION, CONTINUACION 307 LA OBRA SE EJEC, lon:-92.16984644, lat:17.69768197}} | 2022-05-12 | 2022-06-30 | 22425 | 22425 | 22425 | 22425 | 22425 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126153, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:22425.0, importe_modificado:22425.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2116931/proyecto_PROCESO, 2116931/proyecto_FIN, 2116931/proyecto_INICIO, 2116931/proyecto_FIN, 2116931/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119458 | Proyecto de inversión | 183679.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183679.2, modificado:183679.2}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA SANTA CRUZ - 159030 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 159030 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CHACAMAX COLONIA SANTA CRUZ, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CHACAMAX Y CALLE SAN ANGEL, CALLE RIO JATATE LA OBRA SE EJECUTAREA EN LA COLONIA SANTA CRUZ DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADO ENTRE LA COLONIA BAJLU, lon:-91.975981, lat:17.507593}} | 2022-05-17 | 2022-08-01 | 183679.2 | 183679.2 | 183679.2 | 183679.2 | 183679.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123018, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:183679.2, importe_modificado:183679.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2119458/proyecto_FIN, 2119458/proyecto_PROCESO, 2119458/proyecto_INICIO, 2119458/proyecto_PROCESO, 2119458/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121034 | Proyecto de inversión | 177606 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177606.0, modificado:177606.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO SANTA CRUZ - 166173 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 166173 | S | 255 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PIÑAL - PUYIPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO SANTA CRUZ, 29960 SANTA CRUZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA EL PIÑAL - PUYIPA Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA EL PIÑAL - SANTA CRUZ,, lon:-91.91798077, lat:17.38514454}} | 2022-07-04 | 2022-09-30 | 177606 | 177606 | 177606 | 177606 | 177606 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126213, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:177606.0, importe_modificado:177606.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:44.0}} | {2121034/proyecto_INICIO, 2121034/proyecto_FIN, 2121034/proyecto_PROCESO, 2121034/proyecto_FIN, 2121034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121590 | Proyecto de inversión | 268630.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268630.83, modificado:268630.83}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE BARRIO SAN JUAN - 168705 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 168705 | S | 595 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA NOVENA SUR PINIENTE EJIDO PALENQUE BARRIO SAN JUAN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA SUR PINIENTE Y AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE, AVENIDA 3ERA. SUR OTE. LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO SAN JUAN DE L, lon:-91.98273, lat:17.506043}} | 2022-05-17 | 2022-08-31 | 268630.83 | 268630.83 | 268630.83 | 268630.83 | 268630.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123249, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:268630.83, importe_modificado:268630.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:117.0}} | {2121590/proyecto_PROCESO, 2121590/proyecto_INICIO, 2121590/proyecto_FIN, 2121590/proyecto_INICIO, 2121590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126381 | Proyecto de inversión | 197455.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197455.14, modificado:197455.14}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE BARRIO LA ESPERANZA - 191793 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 191793 | S | 215 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA NORTE PONIENTE BARRIO LA ESPERANZA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA PONIENTE NORTE Y CALLE CUARTA PONIENTE NORTE, CALLE TERCERA PONIENTE NORTE LA OBRA SE EJECUTARA EN LA BARRIO LA ESPERANZA DE, lon:-91.987861, lat:17.512705}} | 2022-07-17 | 2022-08-15 | 197455.14 | 197455.14 | 197455.14 | 197455.14 | 197455.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123052, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:197455.14, importe_modificado:197455.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:86.0}} | {2126381/proyecto_INICIO, 2126381/proyecto_FIN, 2126381/proyecto_PROCESO, 2126381/proyecto_FIN, 2126381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126467 | Proyecto de inversión | 199751.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199751.13, modificado:199751.13}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE BARRIO LINDA VISTA - 192139 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 192139 | S | 220 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LAS GARDENIAS BARRIO LINDA VISTA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE EJE VIAL VIAS DEL TREN MAYA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LINDA VISTA LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO LINDA VISTA DE LA CABECERA MUNICIPAL . UBICADO SO, lon:-91.986312, lat:17.545633}} | 2022-06-17 | 2022-08-15 | 199751.13 | 199751.13 | 199751.13 | 199751.13 | 199751.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123059, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:199751.13, importe_modificado:199751.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:87.0}} | {2126467/proyecto_INICIO, 2126467/proyecto_FIN, 2126467/proyecto_PROCESO, 2126467/proyecto_FIN, 2126467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126798 | Proyecto de inversión | 163015.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163015.29, modificado:163015.29}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA BETELGEUS - 193960 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 193960 | S | 180 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE JIMENEZ COLONIA BETELGEUS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LA PRIMAVERA Y CALLE UNIVERSIDAD, CALLE COLEGIO DE BACHILLERES LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA BETELGEUS DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADO SOBRE LA, lon:-91.976882, lat:17.522859}} | 2022-06-17 | 2022-08-15 | 163015.29 | 163015.29 | 163015.29 | 163015.29 | 163015.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123056, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:163015.29, importe_modificado:163015.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:71.0}} | {2126798/proyecto_INICIO, 2126798/proyecto_FIN, 2126798/proyecto_PROCESO, 2126798/proyecto_FIN, 2126798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137981 | Acción | 1599150.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599150.9, modificado:1599150.9}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS POR EL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA IAP - 55165 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Palenque | 55165 | N | 0 | 0 | 132265 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.981033, lat:17.509133}} | 2022-07-05 | 2022-12-01 | 1599150.9 | 1599150.9 | 1599150.9 | 1599150.9 | 1599150.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128302, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1599150.9, importe_modificado:1599150.9}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {2137981/proyecto_INICIO, 2137981/proyecto_FIN, 2137981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156465 | Proyecto de inversión | 59695.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59695.74, modificado:59695.74}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE EJIDO GUADALUPE - 222597 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 222597 | S | 133 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:297, direccion:TERRACERÍA TRAMO COLONIA PAKAL NA - GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 01 EJIDO GUADALUPE, 29960 GUADALUPE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 10 Y EJE VIAL SOBRE LAS VIAS DEL TREN MAYA, CONTINUACION TREN MAYA LA OBAR SE , lon:-91.92100984, lat:17.56148441}} | 2022-08-15 | 2022-09-30 | 59695.74 | 59695.74 | 59695.74 | 59695.74 | 59695.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127432, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:59695.74, importe_modificado:59695.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2156465/proyecto_INICIO, 2156465/proyecto_FIN, 2156465/proyecto_PROCESO, 2156465/proyecto_FIN, 2156465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157013 | Proyecto de inversión | 492126.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492126.36, modificado:492126.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO LA GUADALUPE - 225458 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 225458 | S | 65 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1309, direccion:TERRACERÍA TRAMO ONCE DE JULIO - GUADALUPE - LA ARENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 200 EJIDO LA GUADALUPE, 29960 LA GUADALUPE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA ONCE DE JULIO - LA GUADALUPE ARENAL Y TERRACER, lon:-91.51305085, lat:17.12777466}} | 2022-08-17 | 2022-11-30 | 492126.36 | 492126.36 | 492126.36 | 492126.36 | 492126.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127926, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:492126.36, importe_modificado:492126.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2157013/proyecto_INICIO, 2157013/proyecto_FIN, 2157013/proyecto_PROCESO, 2157013/proyecto_FIN, 2157013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158169 | Proyecto de inversión | 439229.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439229.7, modificado:439229.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE 2.10 X 1.80 MTS. CON FOSA SEPTICA EN PALENQUE EJIDO NUEVA ESPERANZA 2A. SECCION - 230781 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 230781 | S | 283 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:688, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA ESPERANZA - NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN, 29960 NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUEVA , lon:-92.18732273, lat:17.7472472}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 439229.7 | 439229.7 | 439229.7 | 439229.7 | 439229.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127903, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:439229.7, importe_modificado:439229.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2158169/proyecto_INICIO, 2158169/proyecto_FIN, 2158169/proyecto_PROCESO, 2158169/proyecto_FIN, 2158169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160963 | Proyecto de inversión | 440049.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440049.63, modificado:440049.63}} | AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR APROCHE, ESTRIBO Y ALEROS EN PALENQUE EJIDO SANTA ISABEL - 245896 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 245896 | S | 37 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:382, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE SIGLO XXI - SANTA ISABEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO SANTA ISABEL, 29960 SANTA ISABEL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA PALENQUE SIGLO XXI - SANTA ISABEL Y TERRACERIA TR, lon:-92.10696793, lat:17.50676764}} | 2022-03-07 | 2022-04-30 | 440049.63 | 440049.63 | 440049.63 | 440049.63 | 440049.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125610, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:440049.63, importe_modificado:440049.63}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2160963/proyecto_INICIO, 2160963/proyecto_FIN, 2160963/proyecto_PROCESO, 2160963/proyecto_FIN, 2160963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102062026 | Proyecto de inversión | 3006751.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3006751.62, modificado:3006751.62}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE EN PALENQUE EJIDO BAJADAS GRANDES - 7840 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 7840 | S | 596 | 596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:273.5, meta_modificada:273.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO COLONIA PAKAL NA - VILLA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 49 + 300 EJIDO BAJADAS GRANDES, 29960 BAJADAS GRANDES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 186 Y CARRETERA TRAMO PALENQUE - VILLA HERMOSA, LA OBRA SE E, lon:-92.26018882, lat:17.70009934}} | 2022-02-23 | 2022-04-25 | 3006751.62 | 3006751.62 | 3006751.62 | 3006751.62 | 3006751.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PAVIMENTACION-020-2022, contratista:ING. JUAN CARLOS GONZALEZ PINTO, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:3006751.62, importe_modificado:3006751.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:273.5}} | {2062026/proyecto_INICIO, 2062026/proyecto_PROCESO, 2062026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073670 | Proyecto de inversión | 1215916.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215916.03, modificado:1215916.03}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN PALENQUE EJIDO NUEVA BETANIA - 43875 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 43875 | S | 358 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:76, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 57 + 300 EJIDO NUEVA BETANIA, 29960 NUEVA BETANIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y TERRACERIA TRAMO CAMINO NUEVA BETANIA, TERRACERIA TRAM, lon:-91.63126876, lat:17.26961938}} | 2022-02-14 | 2022-04-30 | 1215916.03 | 1215916.03 | 1215916.03 | 1215916.03 | 1215916.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120436, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1215916.03, importe_modificado:1215916.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2073670/proyecto_PROCESO, 2073670/proyecto_FIN, 2073670/proyecto_INICIO, 2073670/proyecto_FIN, 2073670/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073919 | Proyecto de inversión | 1488216.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488216.78, modificado:1488216.78}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO 3RA. ETAPA EN PALENQUE EJIDO EL SACRIFICIO - 45721 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Palenque | 45721 | S | 204 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.82, meta_modificada:5.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:622, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 86 + 100 EJIDO EL SACRIFICIO, 29960 EL SACRIFICIO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y CARRETERA TRAMO TERRACERIA EL GAMO - ARROYO BELEN, TERRACERIA TRAMO TE, lon:-91.392134, lat:17.168672}} | 2022-02-14 | 2022-04-30 | 1488216.78 | 1488216.78 | 1488216.78 | 1488216.78 | 1488216.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-SACACOSECHA-011-2022, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1488216.78, importe_modificado:1488216.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.82}} | {2073919/proyecto_PROCESO, 2073919/proyecto_INICIO, 2073919/proyecto_FIN, 2073919/proyecto_PROCESO, 2073919/proyecto_FIN, 2073919/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075100 | Proyecto de inversión | 882328.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882328.11, modificado:882328.11}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 32.00 MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA 834 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ C.C.T. 07ETV0856I - 54280 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Palenque | 54280 | S | 77 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:27, direccion:TERRACERÍA TRAMO INDEPENDENCIA - ASUNCION ARCOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO CIUDAD AGRARIA, 29960 CIUDAD AGRARIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA LA INDEPENDENCIA - ASUNCION ARCOS Y TERRACERIA , lon:-91.72352477, lat:17.4062259}} | 2022-03-07 | 2022-05-05 | 882328.11 | 882328.11 | 882328.11 | 882328.11 | 882328.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-038-2022, contratista:LIC. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:882328.11, importe_modificado:882328.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2075100/proyecto_INICIO, 2075100/proyecto_PROCESO, 2075100/proyecto_FIN, 2075100/proyecto_INICIO, 2075100/proyecto_PROCESO, 2075100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079005 | Proyecto de inversión | 559516.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559516.72, modificado:559516.72}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN PALENQUE EJIDO GENERACION 200 - 76080 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palenque | 76080 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1408, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 47 + 700 EJIDO GENERACIÓN 2000, 29960 GENERACIÓN 2000, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA RIO CHANCALA - NUEVO PROGRESO Y CARRET, lon:-91.67012508, lat:17.32619648}} | 2022-03-17 | 2022-06-17 | 559516.72 | 559516.72 | 559516.72 | 559516.72 | 559516.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-055-2022, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:559516.72, importe_modificado:559516.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2079005/proyecto_FIN, 2079005/proyecto_PROCESO, 2079005/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079334 | Proyecto de inversión | 1211722.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211722.47, modificado:1211722.47}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE 1RA. PONIENTE SUR CON CONCRETO HIDRAULICO PALENQUE COLONIA UNITARIA DE LOS TRABAJADORES - 77643 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 77643 | S | 550 | 549 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1155.0, meta_modificada:1155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PTE. SUR COLONIA PELENQUE UNITARIA DE LOS TRABAJADORES, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LA REVOLUCION Y CALLE LOS MANGOS, CALLE LA QUEBRADA LA OBRA SE EJECURARA EN LA COLONIA UNITARIA DE LOS TRABAJADORES UBIC, lon:-91.986064, lat:17.501759}} | 2022-03-22 | 2022-06-20 | 1211722.47 | 1211722.47 | 1211722.47 | 1211722.47 | 1211722.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-058-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS ZULAK S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1211722.47, importe_modificado:1211722.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1155.0}} | {2079334/proyecto_INICIO, 2079334/proyecto_PROCESO, 2079334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080619 | Proyecto de inversión | 125483 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125483.0, modificado:125483.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE 2.10 X 1.80 MTS. CON FOSA SEPTICA EN PALENQUE EJIDO ALFREDO V. BONFIL - 83895 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 83895 | S | 117 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1375, direccion:TERRACERÍA TRAMO FLORES MAGON - ALFREDO V. BONFIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO ALFREDO V. BONFIL, 29960 ALFREDO V. BONFIL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA RICARDO FLORES MAGON - AL, lon:-91.51439433, lat:17.24040582}} | 2022-02-28 | 2022-04-30 | 125483 | 125483 | 125483 | 125483 | 125483 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120941, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:125483.0, importe_modificado:125483.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2080619/proyecto_PROCESO, 2080619/proyecto_FIN, 2080619/proyecto_INICIO, 2080619/proyecto_FIN, 2080619/proyecto_INICIO, 2080619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080624 | Proyecto de inversión | 1226480.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226480.7, modificado:1226480.7}} | REVESTIMIENTO DE CALLES Y CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO EN PALENQUE EJIDO VISTAHERMOSA - 83947 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 83947 | S | 91 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16560.0, meta_modificada:16560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:209, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAZARO CARDENAS - VISTAHERMOSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO VISTAHERMOSA, 29960 VISTAHERMOSA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA LAZARO CARDENAS - VISTAHERMOSA Y TERRACERIA TRAMO T, lon:-91.50711469, lat:17.33544513}} | 2022-04-13 | 2022-07-14 | 1226480.7 | 1226480.7 | 1226480.7 | 1226480.7 | 1226480.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CALLES-REVESTIMIENTO-083-2022, contratista:MAQUINARIA INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1226480.7, importe_modificado:1226480.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16560.0}} | {2080624/proyecto_INICIO, 2080624/proyecto_PROCESO, 2080624/proyecto_INICIO, 2080624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115028 | Proyecto de inversión | 2204957.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2204957.04, modificado:2204957.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ - 140806 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 140806 | S | 242 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:57, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHANCALA - ASUNCION MARCOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 29960 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CRUCERO CHAN, lon:-91.76755638, lat:17.43214032}} | 2022-06-16 | 2022-10-31 | 2204957.04 | 2204957.04 | 2204957.04 | 2204957.04 | 2204957.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125824, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:2204957.04, importe_modificado:2204957.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:44.0}} | {2115028/proyecto_INICIO, 2115028/proyecto_FIN, 2115028/proyecto_INICIO, 2115028/proyecto_PROCESO, 2115028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117297 | Proyecto de inversión | 67275 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67275.0, modificado:67275.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO LA GUADALUPE - 149824 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 149824 | S | 9 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.18, meta_modificada:41.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:356, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE LA UNION - SAN MATEO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO LA GUADALUPE, 29960 LA GUADALUPE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERÍA SAN JOSE LA UNION - SAN MATEO Y TERRACERIA 10, TERRA, lon:-92.05135987, lat:17.56790043}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 67275 | 67275 | 67275 | 67275 | 67275 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123107, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:67275.0, importe_modificado:67275.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.18}} | {2117297/proyecto_INICIO, 2117297/proyecto_FIN, 2117297/proyecto_PROCESO, 2117297/proyecto_FIN, 2117297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119129 | Proyecto de inversión | 165311.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165311.28, modificado:165311.28}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA CHACAMAX - 157795 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 157795 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA CHACAMAX, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PALACIO DE LAS LEYES, CALLE CHACAMAX LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA RIO CHACAMAX DE LA CABECERA MUNICIPAL Y UBICADO ENTRE CALL, lon:-91.974444, lat:17.508141}} | 2022-05-17 | 2022-08-01 | 165311.28 | 165311.28 | 165311.28 | 165311.28 | 165311.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125851, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:165311.28, importe_modificado:165311.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:73.0}} | {2119129/proyecto_INICIO, 2119129/proyecto_PROCESO, 2119129/proyecto_FIN, 2119129/proyecto_INICIO, 2119129/proyecto_PROCESO, 2119129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120040 | Proyecto de inversión | 954753.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954753.58, modificado:954753.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ - 161858 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 161858 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1307, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 78 + 400 EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, 29960 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y TERRACERIA CAMINO A EL S, lon:-91.43816879, lat:17.14608297}} | 2022-06-30 | 2022-12-30 | 954753.58 | 954753.58 | 954753.58 | 954753.58 | 954753.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126220, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:954753.58, importe_modificado:954753.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2120040/proyecto_INICIO, 2120040/proyecto_FIN, 2120040/proyecto_PROCESO, 2120040/proyecto_FIN, 2120040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121349 | Proyecto de inversión | 537546.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537546.3, modificado:537546.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO LOS LAURELES - 167728 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 167728 | S | 15 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1386, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 10 TRAMO COLONIA PAKAL NA - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO LOS LAURELES, 29960 LOS LAURELES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA COD. 10 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA SAN MATEO - RICARDO FLORES MAGÓ, lon:-91.94094029, lat:17.61689814}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 537546.15 | 537546.15 | 537546.15 | 537546.15 | 537546.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126151, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:537546.3, importe_modificado:537546.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2121349/proyecto_PROCESO, 2121349/proyecto_INICIO, 2121349/proyecto_FIN, 2121349/proyecto_INICIO, 2121349/proyecto_FIN, 2121349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156103 | Proyecto de inversión | 140055.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140055.39, modificado:140055.39}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA PREFERENCIAL - 220263 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 220263 | S | 181 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA PREFERENCIAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE EJE VIAL VIAS DEL TREN MAYA Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE SAN JUAN LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA EL PREFERENCIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICAD, lon:-91.995138, lat:17.54585}} | 2022-08-15 | 2022-09-30 | 140055.39 | 140055.39 | 140055.39 | 140055.39 | 140055.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126489, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:140055.39, importe_modificado:140055.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:61.0}} | {2156103/proyecto_INICIO, 2156103/proyecto_PROCESO, 2156103/proyecto_FIN, 2156103/proyecto_INICIO, 2156103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160395 | Proyecto de inversión | 109882.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109882.5, modificado:109882.5}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO REFORMA AGRARIA CHINIQUIJA - 243246 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 243246 | S | 175 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:101, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 353 TRAMO CRUCERO CHANCALA - ARENAL DE HIDALGO KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO REFORMA AGRARIA CHINIQUIJA, 29960 REFORMA AGRARIA (CHINIQUIJA), PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SECUNDARIA NUMERO 185 Y CALLE PARADOR , lon:-91.66123533, lat:17.40942269}} | 2022-09-03 | 2022-12-20 | 109882.5 | 109882.5 | 109882.5 | 109882.5 | 109882.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128198, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:109882.5, importe_modificado:109882.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:49.0}} | {2160395/proyecto_INICIO, 2160395/proyecto_FIN, 2160395/proyecto_PROCESO, 2160395/proyecto_FIN, 2160395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174838 | Proyecto de inversión | 309465 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309465.0, modificado:309465.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO EL PALMAR 2DA. SECCION - 316739 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 316739 | S | 119 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1224.7, meta_modificada:1224.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:86, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 186 TRAMO CRUCERO DE PLAYAS - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 34 + 200 EJIDO EL PALMAR 2DA. SECCIÓN, 29960 EL PALMAR 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 186 Y TERRACERIA CAMINO A EL LIMONAR, CONTINUAC, lon:-92.32688108, lat:17.6913713}} | 2022-10-03 | 2022-11-04 | 309465 | 309465 | 309465 | 309465 | 309465 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128245, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:309465.0, importe_modificado:309465.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1224.7}} | {2174838/proyecto_FIN, 2174838/proyecto_PROCESO, 2174838/proyecto_INICIO, 2174838/proyecto_PROCESO, 2174838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402175855 | Proyecto de inversión | 273585 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273585.0, modificado:273585.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO PIYIPA - 321738 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 321738 | S | 395 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:98, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO PIÑAL - PUYIPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 200 EJIDO PUYIPA, 29960 PUYIPA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y TERRACERIA 5 DE MAYO, TERRACERIA CAMINO A ROBERTO BARRIOS LA OBRA SE EJECUTARA E, lon:-91.93870327, lat:17.34712588}} | 2022-10-15 | 2022-11-30 | 273585 | 273585 | 273585 | 273585 | 273585 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128273, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:273585.0, importe_modificado:273585.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:61.0}} | {2175855/proyecto_PROCESO, 2175855/proyecto_FIN, 2175855/proyecto_INICIO, 2175855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402180125 | Proyecto de inversión | 236486.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236486.97, modificado:236486.97}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLINA PAKAL NA BARRIO SOLIDADRIDAD - 337179 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 337179 | S | 398 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO PAKAL-NA BARRIO SOLIDARIDAD, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE AEROPUERTO Y CALLE LOS PINOS, CALLE BUENOS PARIENTES LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO SOLIDARIDAD DE LA COLONIA PAKALNA UBIC, lon:-91.990555, lat:17.538039}} | 2022-11-23 | 2022-11-30 | 236486.97 | 236486.97 | 236486.97 | 236486.97 | 236486.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127513, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:236486.97, importe_modificado:236486.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:103.0}} | {2180125/proyecto_INICIO, 2180125/proyecto_FIN, 2180125/proyecto_PROCESO, 2180125/proyecto_FIN, 2180125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189380 | Proyecto de inversión | 120292.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120292.04, modificado:120292.04}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA LACAN HA - 365587 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 365587 | S | 376 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE UXMAL COLONIA MAYA LACAN-HA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CHOCOLJA Y CALLE LACANTUN, CARRETERA 199 LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LACANHA DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADO ENTRE LAS CALLES CHOCOLJA Y LAC, lon:-91.99296, lat:17.508958}} | 2022-10-03 | 2022-12-07 | 120292.04 | 120292.04 | 120292.04 | 120292.04 | 120292.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127483, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:120292.04, importe_modificado:120292.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {2189380/proyecto_PROCESO, 2189380/proyecto_FIN, 2189380/proyecto_PROCESO, 2189380/proyecto_INICIO, 2189380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073575 | Proyecto de inversión | 1042292.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042292.61, modificado:1042292.61}} | REVESTIMIENTO DE CALLES Y CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO EN PALENQUE EJIDO MONTEBELLO - 43221 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 43221 | S | 83 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1317, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 70 + 600 EJIDO MONTEBELLO, 29960 MONTEBELLO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA MONTEBELLO, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALI, lon:-91.49957524, lat:17.18661749}} | 2022-02-14 | 2022-04-30 | 1042292.61 | 1042292.61 | 1042292.61 | 1042292.61 | 1042292.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CALLES-REVESTIMIENTO-007-2022, contratista:C. ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1042292.61, importe_modificado:1042292.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2073575/proyecto_INICIO, 2073575/proyecto_FIN, 2073575/proyecto_PROCESO, 2073575/proyecto_FIN, 2073575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079040 | Proyecto de inversión | 3313226.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3313226.23, modificado:3313226.23}} | CONSTRUCCION DE LA CALLE REVOLUCION PROLONGACION EN PALENQUE COLONIA MONTES AZULES - 76257 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 76257 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:382.0, meta_modificada:382.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANGEL COLONIA PALENQUE COLONIA MONTES AZULES, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN ANGEL Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA MONTES AZULES DE LA CABECERA MUNICPAL UBICADO SOBRE LA CALLE SAN ANGEL Y L, lon:-91.967178, lat:17.508906}} | 2022-04-26 | 2022-07-26 | 3313226.23 | 3313226.23 | 3313226.23 | 3313226.23 | 3313226.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CALLES-094-2022, contratista:3313226.23, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:3313226.23, importe_modificado:3313226.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:382.0}} | {2079040/proyecto_INICIO, 2079040/proyecto_FIN, 2079040/proyecto_PROCESO, 2079040/proyecto_FIN, 2079040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079381 | Proyecto de inversión | 1751882.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751882.87, modificado:1751882.87}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 32.00 EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS C.C.T. 07DPB3214K EN PALENQUE EJIDO 30 DE MARZO EL VERGEL - 77889 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Palenque | 77889 | S | 107 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1225, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 68 + 800 EJIDO 30 DE MARZO EL VERGEL, 29960 30 DE MARZO (EL VERGEL), PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y CARRETERA TERRACERIA TRAMO LA JAROCH, lon:-91.513085, lat:17.20175}} | 2022-03-16 | 2022-06-17 | 1751882.87 | 1751882.87 | 1751882.87 | 1751882.87 | 1751882.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-053-2022, contratista:ING. DINELY GUADALUPE MORALES PEREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1751882.87, importe_modificado:1751882.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2079381/proyecto_INICIO, 2079381/proyecto_PROCESO, 2079381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080331 | Proyecto de inversión | 2139247.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2139247.27, modificado:2139247.27}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18 X 32 MTS EN EL JARDIN DE NIÑOS HERMILO ABREU GOMEZ CON CLAVE 07DJN1657B EN PALENQUE EJIDO FRANCISCO I. MADERO NORTE - 82486 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Palenque | 82486 | S | 145 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:51, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 10 TRAMO CRUCERO LA LIBERTAD - LA LIBERTAD KILÓMETRO 22 + 600 EJIDO FRANCISCO I. MADERO NORTE, 29960 FRANCISCO I. MADERO NORTE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 10 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA SAN FRAN, lon:-91.87982487, lat:17.68730176}} | 2022-04-11 | 2022-07-12 | 2139247.27 | 2139247.27 | 2139247.27 | 2139247.27 | 2139247.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-080-2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2139247.27, importe_modificado:2139247.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2080331/proyecto_PROCESO, 2080331/proyecto_FIN, 2080331/proyecto_PROCESO, 2080331/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080610 | Proyecto de inversión | 1561573.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561573.58, modificado:1561573.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE HIDALGO EN PALENQUE COLONIA BELEN - 83870 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 83870 | S | 254 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1643.0, meta_modificada:1643.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA PALENQUE COLONIA NUEVO BELEN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE EL ROBLE, CALLE EL HIGO LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA NUEVO BELEN DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.00232894, lat:17.5130453}} | 2022-05-11 | 2022-08-11 | 1561573.58 | 1561573.58 | 1561573.58 | 1561573.58 | 1561573.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-103-2022, contratista:ING. EDUARDO LOPEZ ORTIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1561573.58, importe_modificado:1561573.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1643.0}} | {2080610/proyecto_INICIO, 2080610/proyecto_FIN, 2080610/proyecto_PROCESO, 2080610/proyecto_FIN, 2080610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080629 | Proyecto de inversión | 1010396.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010396.85, modificado:1010396.85}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL 0 AL KM. 2 EN PALENQUE EJIDO LUIS I. CABRERA TEPEZCUINTLE - 83972 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 83972 | S | 84 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:169, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE COLONIA PAKAL NA - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 38 + 900 EJIDO LUIS I. CABRERA TEPEZCUINTLE, 29960 LUIS I. CABRERA (TEPEZCUINTLE), PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 186 Y TERRACERIA TRAMO, lon:-91.89127951, lat:17.73543374}} | 2022-03-28 | 2022-05-30 | 1010396.85 | 1010396.85 | 1010396.85 | 1010396.85 | 1010396.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-063-2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1010396.85, importe_modificado:1010396.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2080629/proyecto_INICIO, 2080629/proyecto_FIN, 2080629/proyecto_PROCESO, 2080629/proyecto_FIN, 2080629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082320 | Proyecto de inversión | 1218398.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218398.22, modificado:1218398.22}} | REHABILITACION DE CALLES EN PALENQUE EJIDO JERICÓ 2DA. SECCIÓN - 93518 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 93518 | S | 177 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1310, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHANCALA - JERICO 2DA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 700 EJIDO JERICÓ 2DA. SECCIÓN, 29960 JERICÓ 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA ONCE DE JULIO , lon:-91.5579, lat:17.1333}} | 2022-03-14 | 2022-06-13 | 1218398.22 | 1218398.22 | 1218398.22 | 1218398.22 | 1218398.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CALLES-046-2022, contratista:LIC. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1218398.22, importe_modificado:1218398.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2082320/proyecto_INICIO, 2082320/proyecto_FIN, 2082320/proyecto_PROCESO, 2082320/proyecto_FIN, 2082320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109955 | Proyecto de inversión | 2233774.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2233774.3, modificado:2233774.3}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PALENQUE EJIDO 5 DE MAYO - 116973 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 116973 | S | 173 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:26, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 353 TRAMO CRUCERO CHANCALA - CHOCOLJAITO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO 5 DE MAYO, 29960 5 DE MAYO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 353 Y TERRACERIA 307, CONTINUACION 353 LA OBRA SE EJECUTARA EN EL EJIDO 5 D, lon:-91.71793643, lat:17.2986849}} | 2022-06-22 | 2022-09-23 | 2233774.3 | 2233774.3 | 2233774.3 | 2233774.3 | 2233774.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POZO-113-2022, contratista:ING. JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2233774.3, importe_modificado:2233774.3}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2109955/proyecto_INICIO, 2109955/proyecto_FIN, 2109955/proyecto_PROCESO, 2109955/proyecto_INICIO, 2109955/proyecto_PROCESO, 2109955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115237 | Proyecto de inversión | 1578858.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578858.02, modificado:1578858.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN - 141465 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 141465 | S | 200 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:215, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 64 + 400 EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 29960 RICARDO FLORES MAGÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y , CONTINUACION 307 LA OBRA SE EJECUTAR, lon:-91.54528366, lat:17.21985534}} | 2022-06-16 | 2022-10-31 | 1578858.02 | 1578858.02 | 1578858.02 | 1578858.02 | 1578858.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125548, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1578858.02, importe_modificado:1578858.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:29.0}} | {2115237/proyecto_INICIO, 2115237/proyecto_PROCESO, 2115237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115943 | Proyecto de inversión | 810445.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810445.14, modificado:810445.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO NIÑOS HÉROES - 143915 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 143915 | S | 88 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:606, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO TILA EL CASTAÑON - EL EDEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO NIÑOS HÉROES, 29960 NIÑOS HÉROES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO EL EDEN Y TERRACERIA CAMINO A NIÑOS HEROES, CONTINUACION CAMI, lon:-91.56313584, lat:17.25193298}} | 2022-06-16 | 2022-10-31 | 810445.14 | 810445.14 | 810445.14 | 810445.14 | 810445.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125463, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:810445.14, importe_modificado:810445.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2115943/proyecto_PROCESO, 2115943/proyecto_FIN, 2115943/proyecto_PROCESO, 2115943/proyecto_INICIO, 2115943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119532 | Proyecto de inversión | 169903.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169903.26, modificado:169903.26}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA SANTO DOMINGO - 159407 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 159407 | S | 185 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL RODOLFO FIERRO COLONIA COLONIA SANTO DOMINGO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE GENERAL RODOLFO FIERRO Y CALLE CORONEL LUCIO FREIRE, CALLE GENERAL PALACIO GOMEZ LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA SANTO , lon:-92.0007, lat:17.515565}} | 2022-05-17 | 2022-08-01 | 169903.26 | 169903.26 | 169903.26 | 169903.26 | 169903.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121157, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:169903.26, importe_modificado:169903.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:74.0}} | {2119532/proyecto_INICIO, 2119532/proyecto_FIN, 2119532/proyecto_PROCESO, 2119532/proyecto_FIN, 2119532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119683 | Proyecto de inversión | 252558.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252558.9, modificado:252558.9}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE POBLADO LAS MARGARITAS DE PALENQUE - 160108 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 160108 | S | 275 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1434, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO PALENQUE - LAS MARGARITAS KILÓMETRO 3 + 00 EJIDO LAS MARGARITAS DE PALENQUE, 29960 LAS MARGARITAS DE PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALACIO DE LAS LEYES Y CALLE VICENTE GUERRERO, C, lon:-91.95564236, lat:17.50584175}} | 2022-05-17 | 2022-08-01 | 252558.9 | 252558.9 | 252558.9 | 252558.9 | 252558.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126226, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:252558.9, importe_modificado:252558.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:110.0}} | {2119683/proyecto_INICIO, 2119683/proyecto_FIN, 2119683/proyecto_PROCESO, 2119683/proyecto_FIN, 2119683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120282 | Proyecto de inversión | 1137282.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137282.6, modificado:1137282.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE POBLADO LA UNION - 163007 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 163007 | S | 172 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE LA UNION - NUEVO PALEQNUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO POBLADO LA UNION, 29960 POBLADO LA UNIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA SAN JOSE LA UNION - PUEBLO NUEVO Y TERR, lon:-92.07937728, lat:17.61318759}} | 2022-06-30 | 2022-12-30 | 1137282.6 | 1137282.6 | 1137282.6 | 1137282.6 | 1137282.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125839, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1137282.6, importe_modificado:1137282.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2120282/proyecto_FIN, 2120282/proyecto_INICIO, 2120282/proyecto_FIN, 2120282/proyecto_PROCESO, 2120282/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127747 | Proyecto de inversión | 1024644.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024644.22, modificado:1024042.16}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN PALENQUE EJIDO VICTORICO GRAJALES - 198976 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 198976 | S | 1150 | 1157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:210, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA AGRARIA - LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 01 EJIDO VICTÓRICO GRAJALES, 29960 VICTÓRICO GRAJALES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA REFORMA AGRARIA - LAZARO CARDENAS Y TE, lon:-91.45916556, lat:17.33162556}} | 2022-03-01 | 2022-09-30 | 1024042.16 | 1024042.16 | 1024042.16 | 1024042.16 | 1024042.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125058, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1024644.22, importe_modificado:1024042.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:41.0}} | {2127747/proyecto_INICIO, 2127747/proyecto_FIN, 2127747/proyecto_PROCESO, 2127747/proyecto_FIN, 2127747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161185 | Proyecto de inversión | 1065648.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065648.18, modificado:1064765.16}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN PALENQUE EJIDO NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA - 247016 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 247016 | S | 162 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1111, direccion:TERRACERÍA TRAMO CALIFORNIA - NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA, 29960 NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CALIFORNIA -, lon:-91.38287179, lat:17.11917114}} | 2022-04-06 | 2022-06-14 | 1064765.16 | 1064765.16 | 1064765.16 | 1064765.16 | 1064765.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-076-2022, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1065648.18, importe_modificado:1064765.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}} | {2161185/proyecto_INICIO, 2161185/proyecto_FIN, 2161185/proyecto_PROCESO, 2161185/proyecto_FIN, 2161185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164784 | Proyecto de inversión | 860587.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860587.81, modificado:860587.81}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS PRIMERA ETAPA EN PALENQUE EJIDO EL LACANDÓN - 266253 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 266253 | S | 176 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1155.0, meta_modificada:1155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:190, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EJIDO PALENQUE - EL LACANDON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 800 EJIDO EL LACANDÓN, 29960 EL LACANDÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CRUCERO EJIDO PALENQUE - EL LACANDON Y CARRETE, lon:-91.86005821, lat:17.47875216}} | 2022-07-25 | 2022-12-15 | 860587.81 | 860587.81 | 860587.81 | 860587.81 | 860587.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128044, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:860587.81, importe_modificado:860587.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1155.0}} | {2164784/proyecto_INICIO, 2164784/proyecto_PROCESO, 2164784/proyecto_FIN, 2164784/proyecto_PROCESO, 2164784/proyecto_FIN, 2164784/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179667 | Proyecto de inversión | 721485.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721485.2, modificado:721485.2}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE POZOS PROFUNDOS 2DA. ETAPA EN PALEQNUE EJIDO EL NARANJAL - 335728 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 335728 | S | 77 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:294, direccion:TERRACERÍA TRAMO AMPLIACION PALENQUE - LACANDON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO EL NARANJAL, 29960 EL NARANJAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE TERRACERIA LACANDON Y VIADUCTO VIAS FERREAS TREN MAYA, LA OB, lon:-91.89580474, lat:17.5497727}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 721485.2 | 721485.2 | 721485.2 | 721485.2 | 721485.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127491, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:721485.2, importe_modificado:721485.2}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2179667/proyecto_INICIO, 2179667/proyecto_FIN, 2179667/proyecto_PROCESO, 2179667/proyecto_FIN, 2179667/proyecto_INICIO, 2179667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074656 | Proyecto de inversión | 1029868.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029868.58, modificado:1029868.58}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MACA EN PALENQUE COLONIA LOS PINOS - 51200 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 51200 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE MACA COLONIA PALENQUE COLONIA LOS PINOS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE GUAYACAN, CALLE EL ROBLE LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LOS PINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE LA OBRA, lon:-91.99899944, lat:17.51279629}} | 2022-02-28 | 2022-04-30 | 1029868.58 | 1029868.58 | 1029868.58 | 1029868.58 | 1029868.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-023-2022, contratista:ING. MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1029868.58, importe_modificado:1029868.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2074656/proyecto_PROCESO, 2074656/proyecto_FIN, 2074656/proyecto_INICIO, 2074656/proyecto_FIN, 2074656/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080623 | Proyecto de inversión | 1906487.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1906487.26, modificado:1906487.26}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PALENQUE COLONIA PARAISO DE JUAREZ - 83940 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 83940 | S | 275 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE AEROPUERTO COLONIA PALENQUE COLONIA PARAISO DE JUAREZ, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE AEROPUERTO Y CALLE OAXACA, CALLE QUINTANA ROO LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA PARAISO DE JUAREZ UBICADO EN SOBRE LA CA, lon:-91.984642, lat:17.536522}} | 2022-04-12 | 2022-07-13 | 1906487.26 | 1906487.26 | 1906487.26 | 1906487.26 | 1906487.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POZO-082-2022, contratista:LIC. SULEYMA ANAHY NARVAEZ CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1906487.26, importe_modificado:1906487.26}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2080623/proyecto_PROCESO, 2080623/proyecto_FIN, 2080623/proyecto_PROCESO, 2080623/proyecto_INICIO, 2080623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080919 | Proyecto de inversión | 1956907.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1956907.7, modificado:1956907.7}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PALENQUE EJIDO GUADALUPE - 85636 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 85636 | S | 125 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:297, direccion:TERRACERÍA TRAMO AMPLIACION PALENQUE - GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO GUADALUPE, 29960 GUADALUPE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA APLIACION PALENQUE - SAN AGUSTIN Y EJE VIAL VIAS DEL TREN , lon:-91.9213317, lat:17.56099342}} | 2022-03-16 | 2022-06-17 | 1956907.7 | 1956907.7 | 1956907.7 | 1956907.7 | 1956907.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POZO-051-2022, contratista:LIC. SULEYMA ANAHY NARVAEZ CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1956907.7, importe_modificado:1956907.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2600.0}} | {2080919/proyecto_INICIO, 2080919/proyecto_FIN, 2080919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081694 | Proyecto de inversión | 1348496.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348496.69, modificado:1348496.69}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN LAS MARGARITAS DE PALENQUE - 90280 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 90280 | S | 225 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:426.88, meta_modificada:426.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1434, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO PALENQUE - CAMINO PALACIO DE LAS LEYES KILÓMETRO 3 + 001 COLONIA LAS MARGARITAS DE PALENQUE, 29960 LAS MARGARITAS DE PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CAMINO A RIO CHACAMAX Y CAMINO A SAN FRANC, lon:-91.955829, lat:17.505581}} | 2022-03-23 | 2022-05-30 | 1348496.69 | 1348496.69 | 1348496.69 | 1348496.69 | 1348496.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-061-2022, contratista:ROSEDI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1348496.69, importe_modificado:1348496.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:426.88}} | {2081694/proyecto_INICIO, 2081694/proyecto_FIN, 2081694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081731 | Proyecto de inversión | 2355372.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2355372.61, modificado:2355372.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA MANGA, CALLE LINDAVISTA Y CALLEJON EL MANANTIAL EN PALENQUE COLONIA PAKAL BARRIO LINDA VISTA - 90422 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 90422 | S | 754 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1362.0, meta_modificada:1362.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LA MANGA COLONIA PALENQUE COLONIA PAKAL - NA BARRIO LINDA VISTA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LAS GARDENIAS Y CALLE 5 DE MAYO, BRECHA EL MANANTIAL LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO LINDA VISTA DE LA COLONI, lon:-91.989643, lat:17.544995}} | 2022-05-11 | 2022-07-11 | 2355372.61 | 2355372.61 | 2355372.61 | 2355372.61 | 2355372.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-104-2022, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2355372.61, importe_modificado:2355372.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1362.0}} | {2081731/proyecto_PROCESO, 2081731/proyecto_INICIO, 2081731/proyecto_PROCESO, 2081731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109460 | Proyecto de inversión | 149239.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149239.35, modificado:149239.35}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA PAKAL NA - 115021 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 115021 | S | 513 | 473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CARRETERA 199, CALLE DEL FERROCARIL OTE LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA PAKAL NA DE LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA ESTA SITU, lon:-91.98817086, lat:17.54591198}} | 2022-05-17 | 2022-08-01 | 149239.35 | 149239.35 | 149239.35 | 149239.35 | 149239.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123097, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:149239.35, importe_modificado:149239.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {2109460/proyecto_INICIO, 2109460/proyecto_FIN, 2109460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111659 | Proyecto de inversión | 1609482.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609482.3, modificado:1604368.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO TZELTAL MUKUL JÁ - 125222 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 125222 | S | 241 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:171, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE LA UNION - SATURNINO RIOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO TZELTAL MUKUL-JÁ, 29960 TZELTAL MUKUL-JÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA SAN JOSE LA UNION - SATURNINO RIOS Y T, lon:-92.10230042, lat:17.61512317}} | 2022-06-16 | 2022-10-31 | 1604368.7 | 1604368.7 | 1604368.7 | 1604368.7 | 1604368.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125868, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1609482.3, importe_modificado:1604368.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2111659/proyecto_PROCESO, 2111659/proyecto_INICIO, 2111659/proyecto_FIN, 2111659/proyecto_INICIO, 2111659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112126 | Proyecto de inversión | 409772.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409772.16, modificado:409772.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALEQUE EJIDO EL NARANJO - 127485 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 127485 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1368, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 10 TRAMO COLONIA PAKAL NA - LA LIBERTAD KILÓMETRO 11 + 900 EJIDO EL NARANJOº, 29960 EL NARANJO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 10 Y TERRACERIA NUEVO PROGRESSO, CONTINUACION 10 LA OBRA SE EJECUTARA E, lon:-91.93722488, lat:17.62228234}} | 2022-06-14 | 2022-08-31 | 409772.04 | 409772.04 | 409772.04 | 409772.04 | 409772.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125543, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:409772.16, importe_modificado:409772.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2112126/proyecto_INICIO, 2112126/proyecto_FIN, 2112126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112265 | Proyecto de inversión | 1160970.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160970.92, modificado:1160970.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO SAN JOSÉ OSUMACINTA - 128162 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 128162 | S | 148 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA AGRARIA - SAN JOSE OSUMACINTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 100 EJIDO SAN JOSÉ OSUMACINTA, 29960 SAN JOSÉ (OSUMACINTA), PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA REFORMA AGRARIA - SAN JOSE O, lon:-91.38546182, lat:17.31652672}} | 2022-06-16 | 2022-10-31 | 1160970.92 | 1160970.92 | 1160970.92 | 1160970.92 | 1160970.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125698, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1160970.92, importe_modificado:1160970.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2112265/proyecto_INICIO, 2112265/proyecto_PROCESO, 2112265/proyecto_FIN, 2112265/proyecto_INICIO, 2112265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114478 | Proyecto de inversión | 791084.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791084.51, modificado:745062.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO NARANJAL - 138710 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 138710 | S | 77 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:294, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO AMPLIACION PALENQUE - MIGUEL HIDALGO (ESTACION LACANDON) KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO EL NARANJAL, 29960 EL NARANJAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE EJE VIAL VIA FERROVIARIA TREN MAYA Y CARRETERA BENITO JU, lon:-91.89545069, lat:17.54926122}} | 2022-06-16 | 2022-10-31 | 745062.12 | 745062.12 | 745062.12 | 745062.12 | 745062.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125900, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:791084.51, importe_modificado:745062.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2114478/proyecto_INICIO, 2114478/proyecto_PROCESO, 2114478/proyecto_FIN, 2114478/proyecto_INICIO, 2114478/proyecto_PROCESO, 2114478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115032 | Proyecto de inversión | 323368.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323368.74, modificado:323368.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE AMPLIACION ESMERALDA - 140823 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 140823 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1109, direccion:TERRACERÍA TRAMO COLONIA PAKAL NA - MONTE DE SION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 AMPLIACION AMPLIACION ESMERALDA, 29960 MONTE DE SIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 10 Y TERRACERIA CAMINO NUEVO LEON, CONTINUACION 10 LA , lon:-91.94285573, lat:17.59834506}} | 2022-06-16 | 2022-10-31 | 323368.65 | 323368.65 | 323368.65 | 323368.65 | 323368.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125833, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:323368.74, importe_modificado:323368.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2115032/proyecto_INICIO, 2115032/proyecto_PROCESO, 2115032/proyecto_FIN, 2115032/proyecto_INICIO, 2115032/proyecto_PROCESO, 2115032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116094 | Proyecto de inversión | 1044162 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044162.0, modificado:1044162.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO SAN FRANCISCO CHANCALA - 144549 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 144549 | S | 152 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:586, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 353 TRAMO CRUCERO CHANCALA - SAN FARNCISCO CHANCALA KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO SAN FRANCISCO CHANCALA, 29960 SAN FRANCISCO CHANCALA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 353 Y CARRETERA 307, CONTINUACION 353 , lon:-91.69219238, lat:17.37290738}} | 2022-06-16 | 2022-10-31 | 1044162 | 1044162 | 1044162 | 1044162 | 1044162 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123102, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1044162.0, importe_modificado:1044162.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2116094/proyecto_INICIO, 2116094/proyecto_FIN, 2116094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119498 | Proyecto de inversión | 174495.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174495.24, modificado:174495.24}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE BARRIO SAN MIGUEL - 159273 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 159273 | S | 190 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA NORTE PONIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6TA. NORTE PONIENTE Y AVENIDA 5 DE FEBRERO, AVENIDA 8A. NORTE PONIENTE LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO SAN MIGUEL DE LA CABECERA M, lon:-91.98047039, lat:17.51206587}} | 2022-05-17 | 2022-08-01 | 174495.24 | 174495.24 | 174495.24 | 174495.24 | 174495.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123015, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:174495.24, importe_modificado:174495.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:76.0}} | {2119498/proyecto_INICIO, 2119498/proyecto_FIN, 2119498/proyecto_PROCESO, 2119498/proyecto_FIN, 2119498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121127 | Proyecto de inversión | 561760.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561760.2, modificado:561760.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE 2.10 X 1.80 MTS. CON FOSA SEPTICA EN PALENQUE EJIDO SAN PEDRO - 166627 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 166627 | S | 84 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:134, direccion:TERRACERÍA TRAMO RIO CHANCALA - NUEVO PROGRESO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 800 EJIDO SAN PEDRO, 29960 SAN PEDRO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA RIO CHANCALA - NUEVO PROGRESO Y , CONTINUACION TRAMO TER, lon:-91.57771263, lat:17.29471862}} | 2022-07-11 | 2022-12-15 | 561760.2 | 561760.2 | 561760.2 | 561760.2 | 561760.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126235, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:561760.2, importe_modificado:561760.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2121127/proyecto_INICIO, 2121127/proyecto_FIN, 2121127/proyecto_PROCESO, 2121127/proyecto_FIN, 2121127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121167 | Proyecto de inversión | 317335.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317335.26, modificado:317335.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE 2.10 X 1.80 MTS. CON FOSA SEPTICA EN PALENQUE NUEVO PROGRESO - 166772 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 166772 | S | 31 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1460, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA JAROCHA LA GUADALUPANA - CAMINO A 30 DE MARZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO NUEVO PROGRESO, 29960 NUEVO PROGRESO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA LA JAROCHA - NU, lon:-91.51672515, lat:17.20897818}} | 2022-07-11 | 2022-12-15 | 317335.26 | 317335.26 | 317335.26 | 317335.26 | 317335.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127197, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:317335.26, importe_modificado:317335.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2121167/proyecto_INICIO, 2121167/proyecto_PROCESO, 2121167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121456 | Proyecto de inversión | 631277.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631277.12, modificado:622082.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO ONCE DE JULIO - 168154 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 168154 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:216, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 72 + 200 EJIDO ONCE DE JULIO, 29960 ONCE DE JULIO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y CARRETERA CARRETERA NUEVO PLAN DE AYALA, CARRETERA 307, lon:-91.48639709, lat:17.17669027}} | 2022-08-01 | 2022-11-15 | 622082.18 | 622082.18 | 622082.18 | 622082.18 | 622082.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126225, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:631277.12, importe_modificado:622082.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2121456/proyecto_INICIO, 2121456/proyecto_FIN, 2121456/proyecto_PROCESO, 2121456/proyecto_FIN, 2121456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125245 | Proyecto de inversión | 1086676.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086676.66, modificado:1084118.32}} | CONSTRUCCION DE 02 AULAS TIPO RC EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 10, CLAVE 07DST0010I EN PALENQUE CABECERA MUNICIPAL - 186349 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Palenque | 186349 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 3A. PONIENTE NORTE CIUDAD PALENQUE CABECERA MUNICIPAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE COPAN, CERRADA PAKAL KIN LA OBRA SE EJECUTARA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 10 ENTRANDO POR LA CAL, lon:-91.984689, lat:17.515661}} | 2022-05-09 | 2022-08-10 | 1084118.32 | 1084118.32 | 1084118.32 | 1084118.32 | 1084118.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AULAS-099-2022, contratista:ROSEDI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1086676.66, importe_modificado:1084118.32}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2125245/proyecto_INICIO, 2125245/proyecto_FIN, 2125245/proyecto_PROCESO, 2125245/proyecto_FIN, 2125245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125352 | Proyecto de inversión | 1080556.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080556.01, modificado:1037017.39}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO SOLAR DE LA CALLE NUEVO MEXICO DEL BARRIO SANTA CRUZ. - 187018 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 187018 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:604.0, meta_modificada:604.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXICO BARRIO SANTA CRUZ, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA DOC. BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA OCTAVA NORTE ORIENTE, ANDADOR UNIDAD DEPORTIVA LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO SANTA CRUZ DE LA CABECERA M, lon:-91.976801, lat:17.512371}} | 2022-02-15 | 2022-06-14 | 1037017.39 | 1037017.39 | 1037017.39 | 1037017.39 | 1037017.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-BANQUETAS-048-2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1080556.01, importe_modificado:1037017.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:604.0}} | {2125352/proyecto_INICIO, 2125352/proyecto_FIN, 2125352/proyecto_PROCESO, 2125352/proyecto_FIN, 2125352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125971 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | MANTENIMIENTO DE ESCUELAS JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS ADELINA BLANCO CCT. 07DJN0038M1 EN PALENQUE CABECERA MUNICIPAL - 189935 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Palenque | 189935 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE NORTE CIUDAD PALENQUE CABECERA MUNICIPAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE Y AVENIDA QUINTA NORTE PONIENTE, AVENIDA SEXTA NORTE PONIENTE LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CABEC, lon:-91.98401, lat:17.511464}} | 2022-03-01 | 2022-09-30 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128311, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:6.0}} | {2125971/proyecto_INICIO, 2125971/proyecto_PROCESO, 2125971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125981 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | MANTENIMIENTO DE ESCUELAS SECUNDARIAS TECNICA NUMERO 10 EN PALENQUE COLONIA MONTERREY - 189984 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Palenque | 189984 | S | 683 | 682 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LIENZO CHARRO COLONIA PALENQUE COLONIA MONTERREY, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA BONAMPAK Y CALLE LIENZO CHARRO, PROLONGACION PROF. MANNUEL VELASCO SUAREZ LA OBRA SE EJECUTARA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNI, lon:-91.993008, lat:17.51099}} | 2022-07-19 | 2022-12-10 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128307, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:6.0}} | {2125981/proyecto_INICIO, 2125981/proyecto_PROCESO, 2125981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156059 | Proyecto de inversión | 163015.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163015.29, modificado:163015.29}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA LOMAS DE PAKAL 2DA. SECCION - 220083 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 220083 | S | 171 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LA MIELERA COLONIA LOMAS DE PAKAL 2A. SECCION, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 199 Y CALLE COPAN, CALLE JIMENEZ LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LOMAS DE PAKAL 2A. SECCION DE LA CABECERA MUNICIPAL. UBICA, lon:-91.98985, lat:17.517807}} | 2022-08-15 | 2022-09-30 | 163015.29 | 163015.29 | 163015.29 | 163015.29 | 163015.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127452, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:163015.29, importe_modificado:163015.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:71.0}} | {2156059/proyecto_PROCESO, 2156059/proyecto_FIN, 2156059/proyecto_INICIO, 2156059/proyecto_FIN, 2156059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159779 | Proyecto de inversión | 1164274.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164274.57, modificado:1164274.57}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN PALENQUE EJIDO ÁNGEL ALBINO CORZO 1RA. SECCIÓN - 239874 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Palenque | 239874 | S | 125 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALLENQUE - ANGEL ALBINO CORZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 52 + 700 EJIDO ÁNGEL ALBINO CORZO 1RA. SECCIÓN, 29960 ÁNGEL ALBINO CORZO 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERI, lon:-91.629698, lat:17.292074}} | 2022-08-17 | 2022-11-30 | 1164274.57 | 1164274.57 | 1164274.57 | 1164274.57 | 1164274.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127542, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1164274.57, importe_modificado:1164274.57}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2159779/proyecto_INICIO, 2159779/proyecto_FIN, 2159779/proyecto_PROCESO, 2159779/proyecto_INICIO, 2159779/proyecto_PROCESO, 2159779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161725 | Proyecto de inversión | 366740.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366740.92, modificado:366740.92}} | REHABILITACION DECAMINO Y CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN PALENQUE EJIDO SAN JUAN CHANCALAITO - 250361 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 250361 | S | 410 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:123, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN CHANCALAITO - RIO CHANCALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 001 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN JUAN CHANCALAITO, 29960 SAN JUAN CHANCALAÍTO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA SAN, lon:-91.72177157, lat:17.34313027}} | 2022-08-11 | 2022-10-30 | 366740.92 | 366740.92 | 366740.92 | 366740.92 | 366740.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126393, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:366740.92, importe_modificado:366740.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2161725/proyecto_INICIO, 2161725/proyecto_PROCESO, 2161725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164729 | Proyecto de inversión | 1151926.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151926.08, modificado:1151926.08}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS EN PALENQUE EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ - 265949 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 265949 | S | 195 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:55, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHANCALA - CHOCOLJAITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 29960 GRACIANO SÁNCHEZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 353 Y CARRETERA CAMINO A GRACIANO SANCHEZ, CAMINO CASCADAS EL, lon:-91.71040553, lat:17.29751523}} | 2022-08-22 | 2022-11-15 | 1151926.08 | 1151926.08 | 1151926.08 | 1151926.08 | 1151926.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127916, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1151926.08, importe_modificado:1151926.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2164729/proyecto_INICIO, 2164729/proyecto_FIN, 2164729/proyecto_PROCESO, 2164729/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165171 | Proyecto de inversión | 642090.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642090.58, modificado:642090.58}} | REHABILITACION DE CALLE PROLOG. JIMENEZ, ACCESO AL PANTEON EN PANLENQUE CABECERA MUNICIPAL - 268617 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 268617 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.93, meta_modificada:4.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE JIMENEZ CIUDAD PALENQUE CABECERA MUNICIPAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 199 Y CARRETERA TERRACERIA CON DESTINO A ANTONIO HUERTA, CARRETERA 10 LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CAL, lon:-91.982809, lat:17.544935}} | 2022-10-17 | 2022-11-30 | 642090.58 | 642090.58 | 642090.58 | 642090.58 | 642090.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126389, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:642090.58, importe_modificado:642090.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.93}} | {2165171/proyecto_INICIO, 2165171/proyecto_PROCESO, 2165171/proyecto_FIN, 2165171/proyecto_INICIO, 2165171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179893 | Proyecto de inversión | 351286.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351286.47, modificado:351286.47}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA PALACIO DE LAS LEYES - 336368 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 336368 | S | 125 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO DE LAS LEYES COLONIA PALACIO DE LAS LEYES, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE RIO TULIJA Y CALLE REVOLUCION, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA PALACIO DE LAS LEYES SOBRE LA CALLE PA, lon:-91.97034627, lat:17.50645687}} | 2022-11-23 | 2022-11-30 | 351286.47 | 351286.47 | 351286.47 | 351286.47 | 351286.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127570, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:351286.47, importe_modificado:351286.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:153.0}} | {2179893/proyecto_INICIO, 2179893/proyecto_FIN, 2179893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061468 | Proyecto de inversión | 1686645.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1686645.82, modificado:1686645.82}} | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN PALENQUE CABECERA MUNICIPAL - 2959 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palenque | 2959 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 4 + 600 CIUDAD PALENQUE CABECERA MUNICIPAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 199 Y PRIVADA ACCESO HOTEL NUTUTUN, CARRETERA 199 CON DESTINO A OCOSI, lon:-91.98727682, lat:17.50047467}} | 2022-02-14 | 2022-05-13 | 1686645.82 | 1686645.82 | 1686645.82 | 1686645.82 | 1686645.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POZO-002-2022, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1686645.82, importe_modificado:1686645.82}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2061468/proyecto_PROCESO, 2061468/proyecto_INICIO, 2061468/proyecto_PROCESO, 2061468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072449 | Proyecto de inversión | 1253592.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253592.31, modificado:1253592.31}} | CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO SEGUNDA ETAPA EN PALENQUE EJIDO NUEVO SUCLUMPÁ - 36668 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Palenque | 36668 | S | 43 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1260, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAJADAS GRANDES - NUEVO SUCLUMPÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 700 EJIDO NUEVO SUCLUMPÁ, 29960 NUEVO SUCLUMPÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA BAJADAS GRANDES - SATURNINO RIOS Y TERRACERIA T, lon:-92.203555, lat:17.649079}} | 2022-02-14 | 2022-04-30 | 1253592.31 | 1253592.31 | 1253592.31 | 1253592.31 | 1253592.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-SACACOSECHA-003-2022, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES COMPACTAS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1253592.31, importe_modificado:1253592.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2072449/proyecto_INICIO, 2072449/proyecto_PROCESO, 2072449/proyecto_FIN, 2072449/proyecto_INICIO, 2072449/proyecto_FIN, 2072449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073423 | Proyecto de inversión | 1275372.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275372.24, modificado:1275372.24}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PALENQUE EJIDO NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN - 42235 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 42235 | S | 246 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:688, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO CRUCERO PLAYA DE CATAZAJA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 25 + 400 EJIDO NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN, 29960 NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 186 Y TERRACERIA TRAMO TERRA, lon:-92.1870867, lat:17.74742091}} | 2022-02-14 | 2022-05-30 | 1275372.24 | 1275372.24 | 1275372.24 | 1275372.24 | 1275372.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POZO-005-2022, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1275372.24, importe_modificado:1275372.24}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2073423/proyecto_INICIO, 2073423/proyecto_FIN, 2073423/proyecto_PROCESO, 2073423/proyecto_FIN, 2073423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074102 | Proyecto de inversión | 1328418.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328418.15, modificado:1328418.15}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.05 X 28.05 MTS. EN ESC. PRIMARIA BILINGUE LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 07DPB1923Y EN PALENQUE EJIDO CHANCALA ZAPOTE - 47440 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Palenque | 47440 | S | 305 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.0, meta_modificada:506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:198, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 19 + 400 EJIDO CHANCALA ZAPOTE, 29960 CHANCALA ZAPOTE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y TERRACERIA TRAMO CAMINO CHANCALA EL ZAPOTE, TERRAC, lon:-91.90023897, lat:17.4089564}} | 2022-02-14 | 2022-04-30 | 1328418.15 | 1328418.15 | 1328418.15 | 1328418.15 | 1328418.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-012-2022, contratista:ING. EDUARDO LOPEZ ORTIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1328418.15, importe_modificado:1328418.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.0}} | {2074102/proyecto_PROCESO, 2074102/proyecto_FIN, 2074102/proyecto_INICIO, 2074102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079050 | Proyecto de inversión | 1189891.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189891.82, modificado:1189891.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN PALENQUE COLONIA BICENTENARIO - 76288 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 76288 | S | 536 | 532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1044.0, meta_modificada:1044.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA PALENQUE COLONIA BICENTENARIO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE COCOYOL, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA COLONIA BICENTENARIO UBICADO POR LA CALLE QUE CONDUCE AL , lon:-91.964336, lat:17.498168}} | 2022-03-03 | 2022-05-03 | 1189891.82 | 1189891.82 | 1189891.82 | 1189891.82 | 1189891.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-036-2022, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MEGACOX, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1189891.82, importe_modificado:1189891.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1044.0}} | {2079050/proyecto_PROCESO, 2079050/proyecto_FIN, 2079050/proyecto_INICIO, 2079050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079330 | Proyecto de inversión | 1200357.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200357.35, modificado:1200357.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO PALENQUE COLONIA LOMAS DE CHACAMAX - 77633 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 77633 | S | 330 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1099.0, meta_modificada:1099.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS COLONIA PALENQUE COLONIA LOMAS DE CHACAMAX, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE DESARROLLO INTEGRADOR LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LOMAS DE CHACAMAX DE LA CABE, lon:-91.966791, lat:17.502412}} | 2022-03-18 | 2022-05-30 | 1200357.35 | 1200357.35 | 1200357.35 | 1200357.35 | 1200357.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-049-2022, contratista:C. MARLENE MEZA MONTIEL, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1200357.35, importe_modificado:1200357.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1099.0}} | {2079330/proyecto_INICIO, 2079330/proyecto_FIN, 2079330/proyecto_PROCESO, 2079330/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079985 | Proyecto de inversión | 1056445.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056445.36, modificado:1056445.36}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0 AL 2. EN PALENQUE EJIDO LA RUEDA - 80526 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 80526 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1146, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - LA RUEDA KILÓMETRO 10 + 4 EJIDO LA RUEDA, 29960 LA RUEDA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 199 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA LA HERRADURA - LA RUEDA, LA OBRA SE JECUTARA EN EL EJ, lon:-91.93560933, lat:17.46833031}} | 2022-04-11 | 2022-06-16 | 1056445.36 | 1056445.36 | 1056445.36 | 1056445.36 | 1056445.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-079-2022, contratista:CONSTRUCCIONES SAFEDA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1056445.36, importe_modificado:1056445.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2079985/proyecto_INICIO, 2079985/proyecto_PROCESO, 2079985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081726 | Proyecto de inversión | 2177313.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2177313.53, modificado:2177313.53}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN PALEQUE EJIDO SAN MATEO - 90391 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 90391 | S | 180 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:132, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO SAN JOSE LA UNION - SAN MATEO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO SAN MATEO, 29960 SAN MATEO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO SAN JOSE LA UNION - SAN MATEO Y CARRETERA 199, CONTINUACION TRAMO SAN J, lon:-92.06661023, lat:17.56900825}} | 2022-05-09 | 2022-08-10 | 2177313.53 | 2177313.53 | 2177313.53 | 2177313.53 | 2177313.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POZO-100-2022, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2177313.53, importe_modificado:2177313.53}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2081726/proyecto_INICIO, 2081726/proyecto_PROCESO, 2081726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112228 | Proyecto de inversión | 1610465.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610465.39, modificado:1608895.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO EL NARANJO - 127984 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 127984 | S | 445 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:74, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SIGLO XXI CABECERA MUNICIPAL - EL NARANJO KILÓMETRO 17 + 600 EJIDO EL NARANJO, 29960 EL NARANJO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO LAS RUINAS DE PALENQUE - EL NARANJO Y TERRACERIA TRAMO , lon:-92.06810249, lat:17.46091452}} | 2022-06-16 | 2022-10-31 | 1608895.47 | 1608895.47 | 1608895.47 | 1608895.47 | 1608895.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125693, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1610465.39, importe_modificado:1608895.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} | {2112228/proyecto_INICIO, 2112228/proyecto_FIN, 2112228/proyecto_PROCESO, 2112228/proyecto_INICIO, 2112228/proyecto_FIN, 2112228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112420 | Proyecto de inversión | 929447.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929447.48, modificado:929447.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO BABILONIA 3RA. SECCIÓN - 128847 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 128847 | S | 259 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1022, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHANCALA - REFORMA GRARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 EJIDO BABILONIA 3RA. SECCIÓN, 29960 BABILONIA 3RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 353 Y , CONTINUACION 353 LA OBRA SE EJECUTARA , lon:-91.68816062, lat:17.38479228}} | 2022-06-16 | 2022-10-31 | 929447.48 | 929447.48 | 929447.48 | 929447.48 | 929447.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125886, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:929447.48, importe_modificado:929447.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2112420/proyecto_INICIO, 2112420/proyecto_PROCESO, 2112420/proyecto_FIN, 2112420/proyecto_INICIO, 2112420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119594 | Proyecto de inversión | 185975.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185975.19, modificado:185975.19}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE BARRIO CHINO - 159672 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 159672 | S | 203 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE NORTE BARRIO BARRIO CHINO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE NORTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE, CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO CHINO DE LA CABE, lon:-91.985517, lat:17.509895}} | 2022-05-17 | 2022-08-01 | 185975.19 | 185975.19 | 185975.19 | 185975.19 | 185975.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123053, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:185975.19, importe_modificado:185975.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:81.0}} | {2119594/proyecto_INICIO, 2119594/proyecto_FIN, 2119594/proyecto_PROCESO, 2119594/proyecto_FIN, 2119594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120459 | Proyecto de inversión | 1915084.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1915084.8, modificado:1904857.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO 20 DE NOVIEMBRE - 163677 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 163677 | S | 341 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:153, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 21 + 900 EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 29960 20 DE NOVIEMBRE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y , CONTINUACION 307 LA OBRA SE EJECUTARA EN EL EJ, lon:-91.87396317, lat:17.40753709}} | 2022-07-01 | 2022-10-30 | 1904857.6 | 1904857.6 | 1904857.6 | 1904857.6 | 1904857.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126227, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1915084.8, importe_modificado:1904857.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2120459/proyecto_PROCESO, 2120459/proyecto_FIN, 2120459/proyecto_PROCESO, 2120459/proyecto_INICIO, 2120459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121532 | Proyecto de inversión | 479578.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479578.84, modificado:479578.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO REVOLUCION 2DA. SECC. - 168418 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 168418 | S | 80 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1428, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHANCALA - BENEMERITO DE LAS AMERICAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO REVOLUCIÓN SEGUNDA SECCIÓN, 29960 REVOLUCIÓN SEGUNDA SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y TERRACERIA CAMINO A , lon:-91.67049023, lat:17.32227073}} | 2022-08-01 | 2022-11-15 | 479578.84 | 479578.84 | 479578.84 | 479578.84 | 479578.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126238, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:479578.84, importe_modificado:479578.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2121532/proyecto_INICIO, 2121532/proyecto_FIN, 2121532/proyecto_PROCESO, 2121532/proyecto_FIN, 2121532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121903 | Proyecto de inversión | 199751.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199751.13, modificado:199751.13}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE BARRIO GUADALUPE - 170333 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 170333 | S | 220 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 3RA. NORTE PONIENTE BARRIO GUADALUPE, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5TA. NORTE PONIENTE Y AVENIDA 7A. NORTE PONIENTE, AVENIDA 3RA. NORTE PINIENTE LA OBRA SE JECUTARA EN EL BARRIO GUADALUPE DE LA CABECERA , lon:-91.984023, lat:17.512887}} | 2022-05-17 | 2022-08-31 | 199751.13 | 199751.13 | 199751.13 | 199751.13 | 199751.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123106, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:199751.13, importe_modificado:199751.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:87.0}} | {2121903/proyecto_INICIO, 2121903/proyecto_FIN, 2121903/proyecto_PROCESO, 2121903/proyecto_FIN, 2121903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125868 | Proyecto de inversión | 1098415.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098415.76, modificado:1098415.76}} | CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL EN PALENQUE COLONIA TIKAL - 189419 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 189419 | S | 425 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE TONINA COLONIA TIKAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE NORTE Y CALLE YAXCHILAN, CERRADA CERRADA CENTRO DE ESPECTACULOS LA OBRA SE EJECUTAREA EN LA COLONIA TIKAL UBICADO SOBRE LA CALLE TONINA Y EN, lon:-91.98875, lat:17.514975}} | 2022-06-07 | 2022-08-08 | 1098415.76 | 1098415.76 | 1098415.76 | 1098415.76 | 1098415.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-EMBOVEDADO-110-2022, contratista:ARQ. JOSE JAVIER MENDOZA FRANCO, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1098415.76, importe_modificado:1098415.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2125868/proyecto_INICIO, 2125868/proyecto_FIN, 2125868/proyecto_PROCESO, 2125868/proyecto_FIN, 2125868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126174 | Proyecto de inversión | 1402953.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402953.17, modificado:1402953.17}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE EN PALENQUE CABECERA MUNICIPAL - 190713 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 190713 | S | 3425 | 3425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:471.0, meta_modificada:471.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO CIUDAD PALENQUE CABECERA MUNICIPAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE, AVENIDA CENTRAL PONIENTE LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CABECERA MUNICIPAL PREINCIPALMENTE E, lon:-91.98229941, lat:17.50830829}} | 2022-04-11 | 2022-06-16 | 1402953.17 | 1402953.17 | 1402953.17 | 1402953.17 | 1402953.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-077-2022, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1402953.17, importe_modificado:1402953.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:471.0}} | {2126174/proyecto_INICIO, 2126174/proyecto_FIN, 2126174/proyecto_PROCESO, 2126174/proyecto_FIN, 2126174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302130809 | Acción | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | SERVICIO DE REALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 30223 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Palenque | 30223 | N | 0 | 0 | 51797 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.981033, lat:17.509133}} | 2022-07-05 | 2022-09-15 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP-FISM-SERVICIOS-025-2022, contratista:JOAQUÍN ZAMBRANO GARCÍA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}} | {2130809/proyecto_INICIO, 2130809/proyecto_FIN, 2130809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157146 | Proyecto de inversión | 2106701.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2106701.77, modificado:2106701.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO SATURNINO RIOS - 225983 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 225983 | S | 365 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:196, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAJADAS GRANDES - SATURNINO RIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 001 EJIDO SATURNINO RIOS, 29960 SATURNINO RÍOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CAMINO BAJADAS SATURNINO RIOS Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA, lon:-92.19310206, lat:17.62591652}} | 2022-08-17 | 2022-11-30 | 2106701.77 | 2106701.77 | 2106701.77 | 2106701.77 | 2106701.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128222, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:2106701.77, importe_modificado:2106701.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}} | {2157146/proyecto_INICIO, 2157146/proyecto_FIN, 2157146/proyecto_PROCESO, 2157146/proyecto_INICIO, 2157146/proyecto_PROCESO, 2157146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158279 | Proyecto de inversión | 795333.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795333.24, modificado:795333.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE 2.10 X 1.80 MTS. CON FOSA SEPTICA EN PALENQUE EJIDO NUEVA JERUSALEN DE LA MONTAÑA - 231247 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 231247 | S | 50 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1315, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO JERICO - NUEVA JERUSALEN DE LA MONTAÑA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO NUEVA JERUSALÉN DE LA MONTAÑA, 29960 NUEVA JERUSALÉN DE LA MONTAÑA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUE, lon:-91.53538987, lat:17.15117013}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 795333.24 | 795333.24 | 795333.24 | 795333.24 | 795333.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128295, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:795333.24, importe_modificado:795333.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.0}} | {2158279/proyecto_PROCESO, 2158279/proyecto_FIN, 2158279/proyecto_INICIO, 2158279/proyecto_PROCESO, 2158279/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159353 | Proyecto de inversión | 1207731.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207731.24, modificado:1207731.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO BABILONIA 1RA. SECCIÓN - 237341 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 237341 | S | 344 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SAN MANUEL - BABILONIA 1A SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO BABILONIA 1RA. SECCIÓN, 29960 BABILONIA 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO SAN MANUEL - BABILONIA 1A., lon:-92.0239327, lat:17.44598551}} | 2022-09-10 | 2022-12-30 | 1207731.24 | 1207731.24 | 1207731.24 | 1207731.24 | 1207731.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128203, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1207731.24, importe_modificado:1207731.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}} | {2159353/proyecto_FIN, 2159353/proyecto_PROCESO, 2159353/proyecto_INICIO, 2159353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160328 | Proyecto de inversión | 273585 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273585.0, modificado:273585.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA - 242944 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 242944 | S | 168 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1111, direccion:TERRACERÍA TRAMO CALIFORNIA - NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA, 29960 NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CALIFORNIA - N, lon:-91.38288252, lat:17.11917114}} | 2022-09-20 | 2022-12-20 | 273585 | 273585 | 273585 | 273585 | 273585 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128239, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:273585.0, importe_modificado:273585.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:61.0}} | {2160328/proyecto_INICIO, 2160328/proyecto_FIN, 2160328/proyecto_PROCESO, 2160328/proyecto_FIN, 2160328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177331 | Proyecto de inversión | 1377199.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377199.56, modificado:1377199.56}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES EN PALENQUE EJIDO BABILONIA - 327723 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 327723 | S | 497 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:118, direccion:TERRACERÍA TRAMO COLONIA CAMINO REAL - BABILONIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO BABILONIA, 29960 BABILONIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 199 Y TERRACERIA CAMINO A BABILONIA, LA OBRA SE EJECUTARA EN EL AJIDO DE B, lon:-91.99097758, lat:17.480669}} | 2022-11-07 | 2022-12-20 | 1377199.56 | 1377199.56 | 1377199.56 | 1377199.56 | 1377199.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130126, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1377199.56, importe_modificado:1377199.56}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2177331/proyecto_INICIO, 2177331/proyecto_FIN, 2177331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074997 | Proyecto de inversión | 1258299.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258299.32, modificado:1258299.32}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO EC. LAS DELICIAS 2A. SECC. EJ. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN PALENQUE EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 53568 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 53568 | S | 157 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:625, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA AGRARIA - JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29960 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE EJE VIAL TRAMO CARRETER, lon:-91.50347479, lat:17.2936502}} | 2022-02-28 | 2022-04-30 | 1258299.32 | 1258299.32 | 1258299.32 | 1258299.32 | 1258299.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-031-2022, contratista:LIC. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1258299.32, importe_modificado:1258299.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1200.0}} | {2074997/proyecto_INICIO, 2074997/proyecto_PROCESO, 2074997/proyecto_FIN, 2074997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078707 | Proyecto de inversión | 1498624.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498624.23, modificado:1498624.23}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN PALENQUE EJIDO EL RINCÓN DEL GUANO - 74678 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Palenque | 74678 | S | 55 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1048, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAJADAS GRANDES - EL RINCON DEL GUANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO EL RINCÓN DEL GUANO, 29962 EL RINCÓN DEL GUANO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA BAJADAS GRANDES - EL RINCON DEL G, lon:-92.26548355, lat:17.64733002}} | 2022-03-28 | 2022-06-26 | 1498624.23 | 1498624.23 | 1498624.23 | 1498624.23 | 1498624.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-SACACOSECHA-072-2022, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1498624.23, importe_modificado:1498624.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2078707/proyecto_INICIO, 2078707/proyecto_FIN, 2078707/proyecto_PROCESO, 2078707/proyecto_FIN, 2078707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080294 | Proyecto de inversión | 4278585.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4278585.44, modificado:4278585.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AVENIDA 5 DE FEBRERO EN PALENQUE BARRIO GUADALUPE - 82324 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 82324 | S | 145 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1738.0, meta_modificada:1738.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 7A OTE. NORTE COLONIA PALENQUE BARRIO GUADALUPE, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE NTE. Y CALLE PRIMERA ORIENTE NTE, CALLE TERCERA ORIENTE NORTE LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-91.98160163, lat:17.51281861}} | 2022-03-16 | 2022-05-17 | 4278585.44 | 4278585.44 | 4278585.44 | 4278585.44 | 4278585.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-050-2022, contratista:OBRAINSA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:4278585.44, importe_modificado:4278585.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1738.0}} | {2080294/proyecto_INICIO, 2080294/proyecto_FIN, 2080294/proyecto_PROCESO, 2080294/proyecto_FIN, 2080294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080339 | Proyecto de inversión | 1226446.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226446.4, modificado:1226446.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO AGUA BLANCA SERRANÍA - 82537 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 82537 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:182, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHANCALA - AGUA BLANCA LA SERRANIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 300 EJIDO AGUA BLANCA SERRANÍA, 29960 AGUA BLANCA SERRANÍA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 353 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CHOCOLJA, lon:-91.83460348, lat:17.26719458}} | 2022-02-08 | 2022-03-30 | 1226446.4 | 1226446.4 | 1226446.4 | 1226446.4 | 1226446.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120544, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1226446.4, importe_modificado:1226446.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.0}} | {2080339/proyecto_INICIO, 2080339/proyecto_FIN, 2080339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080637 | Proyecto de inversión | 1310402.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310402.65, modificado:1310402.65}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM. 0AL 8.2 EN PALENQUE EJIDO SAN MARCOS - 84004 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 84004 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1381, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS GAMOS - NUEVO ARROYO BELEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO SAN MARCOS, 29960 SAN MARCOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA LOS GAMOS - NUEVO ARROLLO BELEN, LA OB, lon:-91.40833752, lat:17.15076886}} | 2022-03-28 | 2022-05-29 | 1310402.65 | 1310402.65 | 1310402.65 | 1310402.65 | 1310402.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-069-2022, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1310402.65, importe_modificado:1310402.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}} | {2080637/proyecto_INICIO, 2080637/proyecto_FIN, 2080637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082323 | Proyecto de inversión | 1284208.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284208.59, modificado:1284208.59}} | CONSTRUCCION DE CALLES EN PALENQUE EJIDO NUEVA JERUSALÉN EL JAGUAR - 93526 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 93526 | S | 164 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1154.0, meta_modificada:1154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1314, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO FRANCISCO GUERRERO - NUEVA JERUSALÉN (EL JAGUAR) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 05 EJIDO NUEVA JERUSALÉN EL JAGUAR, 29960 NUEVA JERUSALÉN (EL JAGUAR), PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMOO TERRACER, lon:-91.4888, lat:17.1037}} | 2022-04-19 | 2022-07-20 | 1284208.59 | 1284208.59 | 1284208.59 | 1284208.59 | 1284208.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CALLES-092-2022, contratista:LIC. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1284208.59, importe_modificado:1284208.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1154.0}} | {2082323/proyecto_INICIO, 2082323/proyecto_FIN, 2082323/proyecto_PROCESO, 2082323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110812 | Proyecto de inversión | 947763.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947763.7, modificado:947763.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO EL PALMAR 1RA. SECCIÓN - 121142 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 121142 | S | 127 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:429, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 186 TRAMO COLONIA PAKAL NA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 56 + 600 RANCHERIA EL PALMAR 1RA. SECCIÓN, 29960 EL PALMAR 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 186 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA EL PALMAR , lon:-92.3395849, lat:17.68889019}} | 2022-06-16 | 2022-10-31 | 947763.7 | 947763.7 | 947763.7 | 947763.7 | 947763.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123002, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:947763.7, importe_modificado:947763.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2110812/proyecto_INICIO, 2110812/proyecto_FIN, 2110812/proyecto_PROCESO, 2110812/proyecto_FIN, 2110812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115158 | Proyecto de inversión | 1485059.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485059.13, modificado:1485059.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL VALLE - 141256 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 141256 | S | 249 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1060, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 69 + 200 EJIDO GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL VALLE, 29960 GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL VALLE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y TERRACERIA CAM, lon:-91.5096799, lat:17.19485842}} | 2022-06-16 | 2022-10-31 | 1485059.13 | 1485059.13 | 1485059.13 | 1485059.13 | 1485059.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123096, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1485059.13, importe_modificado:1485059.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:27.0}} | {2115158/proyecto_INICIO, 2115158/proyecto_FIN, 2115158/proyecto_PROCESO, 2115158/proyecto_FIN, 2115158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115738 | Proyecto de inversión | 962967.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962967.42, modificado:962967.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO NUEVO TILA CASTAÑÓN - 143183 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 143183 | S | 158 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:591, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 60 + 300 EJIDO NUEVO TILA CASTAÑÓN, 29960 NUEVO TILA CASTAÑÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y CARRETERA CARRETERA EL EDEN, CONTINUACION , lon:-91.57489759, lat:17.2422463}} | 2022-06-16 | 2022-10-31 | 962967.42 | 962967.42 | 962967.42 | 962967.42 | 962967.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125704, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:962967.42, importe_modificado:962967.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2115738/proyecto_INICIO, 2115738/proyecto_PROCESO, 2115738/proyecto_INICIO, 2115738/proyecto_FIN, 2115738/proyecto_PROCESO, 2115738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116462 | Proyecto de inversión | 38839 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38839.0, modificado:38839.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN - 146061 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 146061 | S | 246 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:688, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 52 + 200 EJIDO NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN, 29960 NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUEVA ESO, lon:-92.18727982, lat:17.74718589}} | 2022-05-17 | 2022-06-30 | 38839 | 38839 | 38839 | 38839 | 38839 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125934, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:38839.0, importe_modificado:38839.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2116462/proyecto_PROCESO, 2116462/proyecto_INICIO, 2116462/proyecto_FIN, 2116462/proyecto_INICIO, 2116462/proyecto_PROCESO, 2116462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116625 | Proyecto de inversión | 466440 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466440.0, modificado:466440.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO SAN MATEO - 146796 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 146796 | S | 180 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:132, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE LA UNION - SAN MATEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO SAN MATEO, 29960 SAN MATEO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA SAN JOSE LA UNION - SAN MATEO Y , CONTINUACION TRAMO TERRAC, lon:-92.06656731, lat:17.56898779}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 466440 | 466440 | 466440 | 466440 | 466440 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125457, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:466440.0, importe_modificado:466440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:104.0}} | {2116625/proyecto_INICIO, 2116625/proyecto_FIN, 2116625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120270 | Proyecto de inversión | 1585898.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585898.21, modificado:1585898.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO ARROYO JERUSALÉN - 162965 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 162965 | S | 277 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1230, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN CRISTOBAL - ARROYO JERUSALEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 800 EJIDO ARROYO JERUSALÉN, 29960 ARROYO JERUSALÉN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA SAN CRISTOBAL - ARROYO JERUSALEN Y TERRACE, lon:-91.26248414, lat:17.10137343}} | 2022-06-30 | 2022-12-30 | 1585898.21 | 1585898.21 | 1585898.21 | 1585898.21 | 1585898.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128036, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1585898.21, importe_modificado:1585898.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.0}} | {2120270/proyecto_INICIO, 2120270/proyecto_FIN, 2120270/proyecto_PROCESO, 2120270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121342 | Proyecto de inversión | 565278.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565278.45, modificado:565278.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS. EN PALENQUE EJIDO SAN MARCOS - 167710 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 167710 | S | 31 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:129, direccion:TERRACERÍA TRAMO COLONIA PAKAL NA - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 500 EJIDO SAN MARCOS, 29960 SAN MARCOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA TRAMO COLONIA POAKAL NA - SAN MARCOS Y TERRACERIA CAMINO , lon:-91.884329, lat:17.5506067}} | 2022-08-01 | 2022-12-15 | 565278.45 | 565278.45 | 565278.45 | 565278.45 | 565278.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126150, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:565278.45, importe_modificado:565278.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2121342/proyecto_PROCESO, 2121342/proyecto_FIN, 2121342/proyecto_INICIO, 2121342/proyecto_PROCESO, 2121342/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122136 | Proyecto de inversión | 303070.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303070.68, modificado:303070.68}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA UNITARIA DE LOS TRABAJADORES - 171506 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 171506 | S | 330 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 2DA. PONIENTE SUR COLONIA UNITARIA DE LOS TRABAJADORES, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. PONIENTE SUR Y CALLE PONIENTE SUR, CALLE LOS LAURELES LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA UNITARIA DE LOS TRABAJADORE, lon:-91.983668, lat:17.50003}} | 2022-05-17 | 2022-08-31 | 303070.68 | 303070.68 | 303070.68 | 303070.68 | 303070.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121346, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:303070.68, importe_modificado:303070.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:132.0}} | {2122136/proyecto_INICIO, 2122136/proyecto_PROCESO, 2122136/proyecto_FIN, 2122136/proyecto_INICIO, 2122136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125484 | Proyecto de inversión | 1294363.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294363.87, modificado:1294363.87}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. PAKAL EN PALENQUE COLONIA MAYA TUCAN - 187572 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 187572 | S | 137 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA PAKAL COLONIA PALENQUE COLONIA MAYA TUCAN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EL ROBLE Y CALLE LOS CIPRES, CALLE EL LAUREL LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA MAYA TUCAN DE LA CABECERA MUNICIPAL. LA OBRA ES SOBR, lon:-92.003882, lat:17.514458}} | 2022-03-28 | 2022-06-29 | 1294363.87 | 1294363.87 | 1294363.87 | 1294363.87 | 1294363.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-065-2022, contratista:AG DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1294363.87, importe_modificado:1294363.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.0}} | {2125484/proyecto_INICIO, 2125484/proyecto_FIN, 2125484/proyecto_PROCESO, 2125484/proyecto_FIN, 2125484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125529 | Proyecto de inversión | 1380361.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380361.51, modificado:1380361.51}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MISOL HA EN PALENQUE COLONIA MAYA LACANJA - 187750 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 187750 | S | 440 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE MISOLJA COLONIA MAYA LACAN-HA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA UXMAL Y AVENIDA BONAMPAK, CALLE LIENZO CHARRO LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA MAYA LACANHA SOBRE LA CALLE MISOLJA Y ENTRE AVENIDA UXMAL Y BON, lon:-91.993403, lat:17.508937}} | 2022-03-28 | 2022-06-29 | 1380361.51 | 1380361.51 | 1380361.51 | 1380361.51 | 1380361.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-071-2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1380361.51, importe_modificado:1380361.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.0}} | {2125529/proyecto_INICIO, 2125529/proyecto_FIN, 2125529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126317 | Proyecto de inversión | 151535.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151535.34, modificado:151535.34}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA SAN ANDRES - 191492 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 191492 | S | 165 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE MACA COLONIA PALENQUE COLONIA SAN ANDRES, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE PAKAL NA, CALLE CAOBA LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA SAN ANDRES DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE MACA , lon:-92.00245054, lat:17.51020298}} | 2022-07-15 | 2022-08-15 | 151535.34 | 151535.34 | 151535.34 | 151535.34 | 151535.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123042, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:151535.34, importe_modificado:151535.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:66.0}} | {2126317/proyecto_INICIO, 2126317/proyecto_FIN, 2126317/proyecto_PROCESO, 2126317/proyecto_FIN, 2126317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302130916 | Acción | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DE BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO - 55952 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Palenque | 55952 | N | 0 | 0 | 132265 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.981033, lat:17.509133}} | 2022-07-05 | 2022-11-01 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130724, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:1.0}} | {2130916/proyecto_INICIO, 2130916/proyecto_FIN, 2130916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154914 | Proyecto de inversión | 5912073.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5912073.57, modificado:5912073.57}} | CONSTRUCCION DE SUPERESTRUCTURA DE UN PUENTE CON CLARO DE 34.00 MTS. PRIMERA ETAPA - 214598 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 214598 | S | 45 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:382, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE SIGLO XXI - CUAUHTÉMOC CÁRDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO SANTA ISABEL, 29960 SANTA ISABEL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA - PALENQUE SIGLO XXI - CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, lon:-92.10665278, lat:17.5064332}} | 2022-07-14 | 2022-11-11 | 5912073.57 | 5912073.57 | 5912073.57 | 5912073.57 | 5912073.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PUENTE-116-2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:5912073.57, importe_modificado:5912073.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.0}} | {2154914/proyecto_INICIO, 2154914/proyecto_FIN, 2154914/proyecto_PROCESO, 2154914/proyecto_FIN, 2154914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157271 | Proyecto de inversión | 885737.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885737.03, modificado:885737.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO EL PALMAR 2DA. SECCIÓN - 226495 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 226495 | S | 104 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:86, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 186 TRAMO CRUCERO DE PLAYAS - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 34 + 200 EJIDO EL PALMAR 2DA. SECCIÓN, 29960 EL PALMAR 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 186 Y CARRETERA TABASCO- AQUILES SERDAN, CARRETE, lon:-92.32686251, lat:17.69142149}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 885737.03 | 885737.03 | 885737.03 | 885737.03 | 885737.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128190, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:885737.03, importe_modificado:885737.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2157271/proyecto_INICIO, 2157271/proyecto_FIN, 2157271/proyecto_PROCESO, 2157271/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158618 | Proyecto de inversión | 813696.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813696.6, modificado:813696.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA - 233354 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 233354 | S | 162 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1111, direccion:TERRACERÍA TRAMO CALIFORNIA - NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA, 29960 NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CALIFORNIA - N, lon:-91.38290398, lat:17.11917114}} | 2022-08-01 | 2022-12-15 | 813696.6 | 813696.6 | 813696.6 | 813696.6 | 813696.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128199, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:813696.6, importe_modificado:813696.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2158618/proyecto_FIN, 2158618/proyecto_INICIO, 2158618/proyecto_FIN, 2158618/proyecto_PROCESO, 2158618/proyecto_INICIO, 2158618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159135 | Proyecto de inversión | 1622757.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622757.4, modificado:1622757.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO LINDAVISTA XINICH - 236398 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 236398 | S | 157 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1311, direccion:TERRACERÍA TRAMO DAMASCO - LINDAVISTA XINICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 700 EJIDO LINDAVISTA XINICH, 29960 LINDAVISTA XINICH, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA DAMASCO - LINDAVISTA XINICH Y TERRACERIA TRAMO , lon:-91.54659397, lat:17.13355204}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 1622757.4 | 1622757.4 | 1622757.4 | 1622757.4 | 1622757.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128183, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1622757.4, importe_modificado:1622757.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:38.0}} | {2159135/proyecto_INICIO, 2159135/proyecto_FIN, 2159135/proyecto_PROCESO, 2159135/proyecto_FIN, 2159135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161274 | Proyecto de inversión | 1269216.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269216.95, modificado:1269216.95}} | REHABILITACION DE 26.50 KM. DE CAMINO RURAL EN PALENQUE EJIDO EL PROGRESO - 247453 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 247453 | S | 471 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:26.5, meta_modificada:26.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:96, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHOCOLJAITO - EL PROGRESO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 500 EJIDO EL PROGRESO, 29960 EL PROGRESO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CHOJAITO - EL PROGRESO Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUEVO, lon:-91.86942022, lat:17.2810311}} | 2022-05-15 | 2022-07-11 | 1269216.95 | 1269216.95 | 1269216.95 | 1269216.95 | 1269216.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125634, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1269216.95, importe_modificado:1269216.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:26.5}} | {2161274/proyecto_INICIO, 2161274/proyecto_FIN, 2161274/proyecto_PROCESO, 2161274/proyecto_FIN, 2161274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165123 | Proyecto de inversión | 167607.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167607.27, modificado:167607.27}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA SAN ANGEL - 268462 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 268462 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE JIMENEZ COLONIA PALENQUE COLONIA SAN ANGEL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LA PRIMAVERA Y CALLE LAS AMERICAS, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA SAN ANGEL UBICADO ENTRE CALLES LA PRIMAVERA , lon:-91.978934, lat:17.519804}} | 2022-10-17 | 2022-11-17 | 167607.27 | 167607.27 | 167607.27 | 167607.27 | 167607.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127289, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:167607.27, importe_modificado:167607.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:73.0}} | {2165123/proyecto_FIN, 2165123/proyecto_INICIO, 2165123/proyecto_PROCESO, 2165123/proyecto_FIN, 2165123/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102062027 | Proyecto de inversión | 995927.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995927.54, modificado:995927.54}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE DIESIOCHO X TREINTA Y DOS MTS EN PALENQUE EJIDO NUEVO PALENQUE - 7842 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Palenque | 7842 | S | 62 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1113, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO PALENQUE COLONIA PAKAL NA - LOS CERRILLOS KILÓMETRO 16 + 700 EJIDO NUEVO PALENQUE, 29960 NUEVO PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PAKAL NA - LOS CERRILLOS Y CARRETERA 1, lon:-92.10056749, lat:17.61744473}} | 2022-02-28 | 2022-04-30 | 995927.54 | 995927.54 | 995927.54 | 995927.54 | 995927.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CANCHA-028-2022, contratista:DOAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:995927.54, importe_modificado:995927.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2062027/proyecto_INICIO, 2062027/proyecto_PROCESO, 2062027/proyecto_FIN, 2062027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073693 | Proyecto de inversión | 1020928.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020928.95, modificado:1020928.95}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO 2DA. ETAPA EN PALENQUE EJIDO LA CASCADA - 44000 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Palenque | 44000 | S | 455 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:23, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 30 + 500 EJIDO LA CASCADA, 29960 LA CASCADA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y TERRACERIA CAMINO TERRACERÍA ÁLVARO OBREGÓN, CARRETERA 307 , lon:-91.80511543, lat:17.37389086}} | 2022-02-14 | 2022-04-30 | 1020928.95 | 1020928.95 | 1020928.95 | 1020928.95 | 1020928.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-SACACOSECHA-009-2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1020928.95, importe_modificado:1020928.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2073693/proyecto_INICIO, 2073693/proyecto_FIN, 2073693/proyecto_PROCESO, 2073693/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074117 | Proyecto de inversión | 1294124.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294124.52, modificado:1294124.52}} | CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO 1ERA. ETAPA EN PALENQUE EJIDO EL CHINAL - 47654 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Palenque | 47654 | S | 238 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:660, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EMILIANO ZAPATA - EL CHINAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 500 EJIDO EL CHINAL, 29960 EL CHINAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CRUCERO ZAPATA - EL CHINAL Y , TERRACERIA TRAMO TER, lon:-91.7811121, lat:17.47752506}} | 2022-02-23 | 2022-05-02 | 1294124.52 | 1294124.52 | 1294124.52 | 1294124.52 | 1294124.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-SACACOSECHA-016-2022, contratista:CONSTRUCCIONES MOVEL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1294124.52, importe_modificado:1294124.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2074117/proyecto_INICIO, 2074117/proyecto_FIN, 2074117/proyecto_PROCESO, 2074117/proyecto_FIN, 2074117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078709 | Proyecto de inversión | 1779622.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1779622.29, modificado:1779622.29}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 32.00 MTS. EN LA ESCUELA BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE 07DPB0093V EN PALENQUE EJIDO PUEBLO NUEVO - 74681 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Palenque | 74681 | S | 118 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:389, direccion:TERRACERÍA TRAMO COLONIA PAKAL NA - PUEBLO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 800 EJIDO PUEBLO NUEVO, 29960 PUEBLO NUEVO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUEVO PALENQUE - PUEBLO NUEVO Y , CONTINUACION TRA, lon:-92.16268419, lat:17.57631313}} | 2022-03-14 | 2022-06-13 | 1779622.29 | 1779622.29 | 1779622.29 | 1779622.29 | 1779622.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-045-2022, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1779622.29, importe_modificado:1779622.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2078709/proyecto_INICIO, 2078709/proyecto_PROCESO, 2078709/proyecto_INICIO, 2078709/proyecto_PROCESO, 2078709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079035 | Proyecto de inversión | 790110.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790110.67, modificado:790110.67}} | CONSTRUCCION DE 2 EMBOVEDADOS PARA DRENAJE PLUVIAL EN PALENQUE COLONIA JARDINES DEL PARAISO - 76234 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 76234 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA COLONIA PALENQUE COLONIA JARDINES DEL PARAISO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y PEATONAL DE LA IGLESIA PRESBITERIANA, CALLE LA PRIMAVERA LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA JARDINES DEL , lon:-91.978083, lat:17.52138412}} | 2022-03-07 | 2022-05-30 | 790110.67 | 790110.67 | 790110.67 | 790110.67 | 790110.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-EMBOVEDADO-042-2022, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES COMPACTAS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:790110.67, importe_modificado:790110.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} | {2079035/proyecto_INICIO, 2079035/proyecto_FIN, 2079035/proyecto_PROCESO, 2079035/proyecto_FIN, 2079035/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080012 | Proyecto de inversión | 1303013.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303013.91, modificado:1303013.91}} | REHABILITACION DE CALLES EN PALENQUE EJIDO SINAI - 80627 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 80627 | S | 82 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:218, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA AGRARIA - LAZARO CARDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 300 EJIDO EL SINAÍ, 29960 EL SINAÍ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA REFORMA AGRARIA - LAZARO CARDENAS Y TERRACERIA TRAMO TE, lon:-91.581766, lat:17.365596}} | 2022-03-28 | 2022-06-29 | 1303013.91 | 1303013.91 | 1303013.91 | 1303013.91 | 1303013.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-REVESTIMIENTO-CALLES-062-2022, contratista:ING. ROBERTO ALEJANDRO RIOS AGUILAR, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1303013.91, importe_modificado:1303013.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2080012/proyecto_INICIO, 2080012/proyecto_FIN, 2080012/proyecto_PROCESO, 2080012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080298 | Proyecto de inversión | 1364578.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364578.39, modificado:1364578.39}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN PALEQNUE EJIDO ÁLVARO OBREGÓN - 82343 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Palenque | 82343 | S | 182 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:83, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA CASCADA - ALVARO OBREGON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO ÁLVARO OBREGÓN, 29960 ÁLVARO OBREGÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA LA CASCADA - ÁLVARO OBREGÓN Y , LA OBRA SE EJECU, lon:-91.82, lat:17.369722}} | 2022-03-28 | 2022-06-29 | 1364578.39 | 1364578.39 | 1364578.39 | 1364578.39 | 1364578.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-SACACOSECHA-066-2022, contratista:ING. EDUARDO LOPEZ ORTIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1364578.39, importe_modificado:1364578.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2080298/proyecto_PROCESO, 2080298/proyecto_FIN, 2080298/proyecto_INICIO, 2080298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116275 | Proyecto de inversión | 1828144.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828144.98, modificado:1828144.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO EL CLAVO - 145175 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 145175 | S | 375 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:28, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA AGRARIA - LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO EL CLAVO, 29960 EL CLAVO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA REFORMA AGRARIA - LAZARO CARDENAS Y CARRETERA 307, CONTINU, lon:-91.63252066, lat:17.38725769}} | 2022-06-16 | 2022-10-31 | 1828144.98 | 1828144.98 | 1828144.98 | 1828144.98 | 1828144.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123103, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1828144.98, importe_modificado:1828144.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:34.0}} | {2116275/proyecto_INICIO, 2116275/proyecto_FIN, 2116275/proyecto_PROCESO, 2116275/proyecto_FIN, 2116275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116956 | Proyecto de inversión | 103155 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103155.0, modificado:103155.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO EL LIMONAR - 148122 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 148122 | S | 50 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1351, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - EL LIMONAR KILÓMETRO 62 + 700 EJIDO EL LIMONAR, 29960 EL LIMONAR, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 186 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA EL PALMAR 2DA. SECCION - EL LIMONAR, CONTINUACIO, lon:-92.32975222, lat:17.68074125}} | 2022-05-12 | 2022-06-30 | 103155 | 103155 | 103155 | 103155 | 103155 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123109, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:103155.0, importe_modificado:103155.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2116956/proyecto_INICIO, 2116956/proyecto_FIN, 2116956/proyecto_PROCESO, 2116956/proyecto_FIN, 2116956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117028 | Proyecto de inversión | 269100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269100.0, modificado:269100.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO EL SINAÍ - 148409 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 148409 | S | 92 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:218, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA AGRARIA - LAZARO CARDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 300 EJIDO EL SINAÍ, 29960 EL SINAÍ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO REFORMA AGRARIA Y TERRACERIA CAMINO EL SINAI, LA OBRA SE EJECU, lon:-91.58164145, lat:17.36596304}} | 2022-05-12 | 2022-06-30 | 269100 | 269100 | 269100 | 269100 | 269100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123208, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:269100.0, importe_modificado:269100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:60.0}} | {2117028/proyecto_FIN, 2117028/proyecto_PROCESO, 2117028/proyecto_INICIO, 2117028/proyecto_PROCESO, 2117028/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120162 | Proyecto de inversión | 1046401.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046401.65, modificado:1046401.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO SAN LUIS - 162567 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 162567 | S | 157 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1173, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN CRISTOBAL - SAN LUIS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 700 EJIDO SAN LUIS, 29960 SAN LUIS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA SAN CRISTOBAL - SAN LUIS Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN EL EJIDO S, lon:-91.3771267, lat:17.14170388}} | 2022-06-30 | 2022-12-30 | 1046401.65 | 1046401.65 | 1046401.65 | 1046401.65 | 1046401.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128031, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1046401.65, importe_modificado:1046401.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2120162/proyecto_INICIO, 2120162/proyecto_FIN, 2120162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120700 | Proyecto de inversión | 824101.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824101.2, modificado:824100.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO ESTACIÓN SAN AGUSTÍN LA PLACA - 164741 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 164741 | S | 95 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:486, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAKAL - NA - SAN AGUSTIN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 100 EJIDO ESTACIÓN SAN AGUSTÍN LA PLACA, 29960 ESTACIÓN SAN AGUSTÍN (LA PLACA), PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CHACAMAX SANTA AMALI, lon:-91.75903909, lat:17.53054466}} | 2022-07-19 | 2022-10-30 | 824100.99 | 824100.99 | 824100.99 | 824100.99 | 824100.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125459, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:824101.2, importe_modificado:824100.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2120700/proyecto_FIN, 2120700/proyecto_PROCESO, 2120700/proyecto_INICIO, 2120700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121469 | Proyecto de inversión | 1004565.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004565.25, modificado:1004565.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO NETZAHUALCÓYOTL - 168201 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 168201 | S | 229 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:627, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO ALFREDO BONFIL - NETZAHUALCOYOTL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO NETZAHUALCÓYOTL, 29960 NETZAHUALCÓYOTL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA ALFREDO V. BONFIL - NETZAHUALCOYOT, lon:-91.46348005, lat:17.23427918}} | 2022-08-01 | 2022-11-15 | 1004565.25 | 1004565.25 | 1004565.25 | 1004565.25 | 1004565.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126229, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1004565.25, importe_modificado:1004565.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2121469/proyecto_INICIO, 2121469/proyecto_PROCESO, 2121469/proyecto_INICIO, 2121469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121854 | Proyecto de inversión | 229599 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229599.0, modificado:229599.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALQUE EJIDO LA CAOBA - 169811 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 169811 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:509, direccion:TERRACERÍA TRAMO COLONIA PAKAL NA - LA VICTORIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO L A CAOBA, 29960 LA CAOBA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE GUAYACAN Y CALLE LAS GARDENIAS, CONTINUACION CAMINO REAL LA OBRA SE EJCUTARA EN, lon:-92.01437582, lat:17.51208756}} | 2022-05-17 | 2022-10-31 | 229599 | 229599 | 229599 | 229599 | 229599 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123098, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:229599.0, importe_modificado:229599.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2121854/proyecto_INICIO, 2121854/proyecto_FIN, 2121854/proyecto_PROCESO, 2121854/proyecto_FIN, 2121854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122132 | Proyecto de inversión | 80359.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80359.65, modificado:80359.65}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE LOCALIDAD CAMINO REAL - 171490 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 171490 | S | 123 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1244, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO COLONIA CENTRO - OCOSINGO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO CAMINO REAL, 29960 CAMINO REAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 199 Y CARRETERA CAMINO A BABILONIA, L A OBRA SE EJECUTARA EN EL COMUNIDAD , lon:-91.98824, lat:17.495477}} | 2022-05-17 | 2022-08-31 | 80359.65 | 80359.65 | 80359.65 | 80359.65 | 80359.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121352, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:80359.65, importe_modificado:80359.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2122132/proyecto_INICIO, 2122132/proyecto_FIN, 2122132/proyecto_PROCESO, 2122132/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127294 | Proyecto de inversión | 293886.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293886.72, modificado:293886.72}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN COLONIA LA MONTAÑA - 196415 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 196415 | S | 320 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LA PERLA COLONIA LA MONTAÑA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PALENQUE 2000 Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LA MONTAÑA UBICADO SOBRE LA CALLE 2000 CON DESTINO A GUAYACAN Y ENTRE CALLES CEIBA Y SINNOM, lon:-92.004631, lat:17.521742}} | 2022-06-17 | 2022-08-15 | 293886.72 | 293886.72 | 293886.72 | 293886.72 | 293886.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121154, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:293886.72, importe_modificado:293886.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:128.0}} | {2127294/proyecto_INICIO, 2127294/proyecto_PROCESO, 2127294/proyecto_FIN, 2127294/proyecto_PROCESO, 2127294/proyecto_FIN, 2127294/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127561 | Proyecto de inversión | 156127.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156127.32, modificado:156127.32}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA TIKAL - 197754 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 197754 | S | 170 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 8A. NORTE PONIENTE COLONIA TIKAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SECUNDARIA TECNICA N. 10 Y CALLE YAXCHILAN, CERRADA CENTRO DE ESPECTACULOS PALENQUE LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA TIKAL UBICADO SOBRE LA , lon:-91.98875, lat:17.514975}} | 2022-08-11 | 2022-09-10 | 156127.32 | 156127.32 | 156127.32 | 156127.32 | 156127.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123065, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:156127.32, importe_modificado:156127.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}} | {2127561/proyecto_INICIO, 2127561/proyecto_FIN, 2127561/proyecto_PROCESO, 2127561/proyecto_FIN, 2127561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154665 | Proyecto de inversión | 1057903.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057903.66, modificado:1057903.66}} | CONSTRUCCION DE CALLES EN PALENQUE, EJIDO SANTA CRUZ - 213209 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 213209 | S | 255 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PIÑAL - SANTA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO SANTA CRUZ, 29960 SANTA CRUZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERRIA EL PIÑAL - LA AURORA Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA EL PIÑAL - A, lon:-91.91795932, lat:17.38514454}} | 2022-05-23 | 2022-07-22 | 1057903.66 | 1057903.66 | 1057903.66 | 1057903.66 | 1057903.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CALLE-REVESTIMIENTO-107-2022, contratista:C. HANNIA MACDONAL GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1057903.66, importe_modificado:1057903.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3400.0}} | {2154665/proyecto_INICIO, 2154665/proyecto_FIN, 2154665/proyecto_PROCESO, 2154665/proyecto_FIN, 2154665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155551 | Proyecto de inversión | 707185.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707185.08, modificado:702587.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA - 217553 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 217553 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1402, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO COLONIA PAKAL NA, PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 8 + 00 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29960 VENUSTIANO CARRANZA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 199 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA SAN JOSE LA UNIO, lon:-92.03266108, lat:17.58121899}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 702587.61 | 702587.61 | 702587.61 | 702587.61 | 702587.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128045, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:707185.08, importe_modificado:702587.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2155551/proyecto_INICIO, 2155551/proyecto_FIN, 2155551/proyecto_PROCESO, 2155551/proyecto_FIN, 2155551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156210 | Proyecto de inversión | 172199.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172199.25, modificado:172199.25}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE EJIDO LA JOYA - 220963 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 220963 | S | 167 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1286, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO COLONIA PAKAL NA, PALENQUE - LAS JOYAS KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO LAS JOYAS, 29960 LA JOYA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS JOYAS Y CAMINO MESSNER, LA OBRA SE EJECUTARA EN ELE EJIDO LAS JOYA, lon:-91.98610608, lat:17.56185922}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 172199.25 | 172199.25 | 172199.25 | 172199.25 | 172199.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127322, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:172199.25, importe_modificado:172199.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} | {2156210/proyecto_PROCESO, 2156210/proyecto_INICIO, 2156210/proyecto_FIN, 2156210/proyecto_INICIO, 2156210/proyecto_PROCESO, 2156210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156369 | Proyecto de inversión | 169903.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169903.26, modificado:169903.26}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE EJIDO LAS GARDENIAS - 221975 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 221975 | S | 99 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1413, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO COLONIA CENTRO, PALENQUE - LA VICTORIA KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO LAS GARDENIAS, 29960 LAS GARDENIAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMINO REAL Y CAMINO CAOBA, LA OBRA SE EJECUTARA EN EL , lon:-92.008759, lat:17.512116}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 169903.26 | 169903.26 | 169903.26 | 169903.26 | 169903.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127470, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:169903.26, importe_modificado:169903.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:74.0}} | {2156369/proyecto_PROCESO, 2156369/proyecto_FIN, 2156369/proyecto_INICIO, 2156369/proyecto_FIN, 2156369/proyecto_INICIO, 2156369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156680 | Proyecto de inversión | 290597.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290597.12, modificado:290597.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE RANCHERIA EL MANGO - 223656 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 223656 | S | 24 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:219, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA INDEPENDENCIA - EL MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 RANCHERIA EL MANGO, 29960 EL MANGO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUEVA INDEPENDENCIA - EL MANGO Y CARRETERA 353, CONTINUAC, lon:-91.70341781, lat:17.4039732}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 290597.12 | 290597.12 | 290597.12 | 290597.12 | 290597.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128046, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:290597.12, importe_modificado:290597.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2156680/proyecto_PROCESO, 2156680/proyecto_FIN, 2156680/proyecto_INICIO, 2156680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159125 | Proyecto de inversión | 214194.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214194.4, modificado:214194.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO LA NUEVA UNION - 236374 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 236374 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:480, direccion:TERRACERÍA TRAMO POBLADO LA UNION - LA NUEVA UNION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO LA NUEVA UNIÓN, 29960 LA NUEVA UNIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA POBLADO LA UNION - LA NUEVA UNIÓN Y TERRACERIA , lon:-92.10522391, lat:17.59035365}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 214194.4 | 214194.4 | 214194.4 | 214194.4 | 214194.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128211, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:214194.4, importe_modificado:214194.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2159125/proyecto_INICIO, 2159125/proyecto_FIN, 2159125/proyecto_PROCESO, 2159125/proyecto_FIN, 2159125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161383 | Proyecto de inversión | 1022642.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022642.46, modificado:1022642.46}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN PALENQUE EJIDO EL PROGRESO - 247955 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Palenque | 247955 | S | 471 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:96, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PROGRESO - ARIMATEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 001 EJIDO EL PROGRESO, 29960 EL PROGRESO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA EL PROGRESO - ARIMATEA Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUEVA GALIL, lon:-91.86944168, lat:17.28096963}} | 2022-07-04 | 2022-09-05 | 1022642.46 | 1022642.46 | 1022642.46 | 1022642.46 | 1022642.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127608, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1022642.46, importe_modificado:1022642.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2161383/proyecto_PROCESO, 2161383/proyecto_INICIO, 2161383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164563 | Proyecto de inversión | 1673051.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673051.52, modificado:1673051.52}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS EN PALENQUE EJIDO SAN JUAN TULIJA - 265315 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 265315 | S | 609 | 602 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:712, direccion:TERRACERÍA TRAMO GENERACION 95 - SAN JUANTULIJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 700 EJIDO SAN JUAN TULIJA SAN JUAN, 29960 SAN JUAN TULIJA (SAN JUAN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE BARRIO CINCO DE MAYO, TERRACERI, lon:-91.96692111, lat:17.24332199}} | 2022-07-18 | 2022-12-15 | 1673051.52 | 1673051.52 | 1673051.52 | 1673051.52 | 1673051.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128040, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1673051.52, importe_modificado:1673051.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:64.0}} | {2164563/proyecto_FIN, 2164563/proyecto_INICIO, 2164563/proyecto_FIN, 2164563/proyecto_PROCESO, 2164563/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177103 | Proyecto de inversión | 2000097.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000097.72, modificado:2000097.72}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN PALENQUE EJIDO REFORMA OCAMPO - 326870 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Palenque | 326870 | S | 365 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:610, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 353 TRAMO CRUCERO CHANCALA - REFORMA OCAMPO KILÓMETRO 1 + 00 EJIDO REFORMA OCAMPO, 29960 LA REFORMA DE OCAMPO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y CARRETERA 353, CONTINUACION 307 LA OBRA SE EJECUTARA, lon:-91.69610009, lat:17.3109741}} | 2022-11-08 | 2022-12-28 | 2000097.72 | 2000097.72 | 2000097.72 | 2000097.72 | 2000097.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127876, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:2000097.72, importe_modificado:2000097.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2177103/proyecto_INICIO, 2177103/proyecto_PROCESO, 2177103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177742 | Proyecto de inversión | 211231.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211231.08, modificado:211231.08}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA NUEVO ARROYO - 328948 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 328948 | S | 27093 | 27093 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE GUAYACAN COLONIA PALENQUE COLONIA NUEVO ARROYO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA OTE. SUR Y CALLE LAS FLORES, CALLE CHACAMAX LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA NUEVO ARROYO UBICADO ENTRE CALLES TERCERA, lon:-91.97726, lat:17.502274}} | 2022-10-03 | 2022-11-04 | 211231.08 | 211231.08 | 211231.08 | 211231.08 | 211231.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127552, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:211231.08, importe_modificado:211231.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:92.0}} | {2177742/proyecto_INICIO, 2177742/proyecto_FIN, 2177742/proyecto_PROCESO, 2177742/proyecto_FIN, 2177742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069208 | Proyecto de inversión | 1715459.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715459.42, modificado:1715459.42}} | CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR SANITARIO, ALCANTARILLADO CON TUBERIA PEAD Y DESASOLVE DE ARROYO EN PALENQUE COLONIA EL BAMBU - 14202 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 14202 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA EL BAMBU, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE GUARDIA NACIONAL, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA EL BAMBU DE LA CABECERA MUNICIPAL DE P, lon:-91.980495, lat:17.495553}} | 2022-02-14 | 2022-03-31 | 1715459.42 | 1715459.42 | 1715459.42 | 1715459.42 | 1715459.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-SANITARIO-001-2022, contratista:ING. JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1715459.42, importe_modificado:1715459.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0}} | {2069208/proyecto_INICIO, 2069208/proyecto_FIN, 2069208/proyecto_PROCESO, 2069208/proyecto_FIN, 2069208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079990 | Proyecto de inversión | 1282353.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282353.15, modificado:1282353.15}} | CONSTRUCCION DE 200 ML DE BARDA MIXTO PERIMETRAL DE LA ESC. SECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CLAVE 07DES0032B, EN PALENQUE CABECERA MUNICIPAL - 80532 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Palenque | 80532 | S | 164 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PALENQUE - RUINAS CIUDAD PALENQUE CABECERA MUNICIPAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PALENQUE - RUINAS Y , CONTINUACION CARRETERA PALENQUE LAS RUINAS LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CABEC, lon:-92.005593, lat:17.501875}} | 2022-04-18 | 2022-07-20 | 1282353.15 | 1282353.15 | 1282353.15 | 1282353.15 | 1282353.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-BARDA-086-2022, contratista:ING. GRECIA ESTHER CASANOVA CHACON, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1282353.15, importe_modificado:1282353.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2079990/proyecto_PROCESO, 2079990/proyecto_FIN, 2079990/proyecto_PROCESO, 2079990/proyecto_INICIO, 2079990/proyecto_FIN, 2079990/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079991 | Proyecto de inversión | 1784472.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784472.69, modificado:1784472.69}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 32.00 EN LA ESCUELA PRIMARIA MOISES SAENZ GARZA C.C.T. 07DPB0996J EN PALENQUE EJIDO EL DESIERTO - 80536 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Palenque | 80536 | S | 221 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:220, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA AGRARIA - EL DESIERTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 001 EJIDO EL DESIERTO, 29960 EL DESIERTO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 353 Y TERRACERIA TERRACERIA TRAMO REFORMA AGRARIA - EL DESIERTO, LA O, lon:-91.69158458, lat:17.43337914}} | 2022-03-22 | 2022-06-20 | 1784472.69 | 1784472.69 | 1784472.69 | 1784472.69 | 1784472.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-057-2022, contratista:ING. JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1784472.69, importe_modificado:1784472.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2079991/proyecto_PROCESO, 2079991/proyecto_INICIO, 2079991/proyecto_PROCESO, 2079991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080284 | Proyecto de inversión | 2098897.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2098897.17, modificado:2098897.17}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE 18.20 X 32.20 EN ESCUELA PRIMARIA MOXTEZUMA C.C.T. 07DPB0323X EN PALENQUE EJIDO VICTÓRICO GRAJALES - 82249 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Palenque | 82249 | S | 168 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:210, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA AGRARIA - VICTORICO GRAJALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 01 EJIDO VICTÓRICO GRAJALES, 29960 VICTÓRICO GRAJALES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO TERRACERIA REFORMA AGRARIA - VICTORICO GRAJALES, lon:-91.45810523, lat:17.33125244}} | 2022-04-18 | 2022-07-20 | 2098897.17 | 2098897.17 | 2098897.17 | 2098897.17 | 2098897.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-089-2022, contratista:CONSTRUCTORA ISCA LOS 3 PEQUES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2098897.17, importe_modificado:2098897.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2080284/proyecto_INICIO, 2080284/proyecto_PROCESO, 2080284/proyecto_FIN, 2080284/proyecto_INICIO, 2080284/proyecto_FIN, 2080284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083447 | Proyecto de inversión | 1259630.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259630.34, modificado:1259630.34}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN PALENQUE EJIDO LA REVOLUCION LA REVOLUCION 3A. SECCION - 98705 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Palenque | 98705 | S | 33 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1416, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EMILIANO ZAPATA - LACANDON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 800 EJIDO LA REVOLUCION LA REVOLUCION 3A. SECCION, 29960 LA REVOLUCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TERRACERIA TRAMO CRUCERO ZAPATA - LA, lon:-91.81220625, lat:17.47887108}} | 2022-03-28 | 2022-06-29 | 1259630.34 | 1259630.34 | 1259630.34 | 1259630.34 | 1259630.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127601, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1259630.34, importe_modificado:1259630.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1200.0}} | {2083447/proyecto_INICIO, 2083447/proyecto_FIN, 2083447/proyecto_PROCESO, 2083447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111636 | Proyecto de inversión | 592531.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592531.6, modificado:592531.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO EL LIMONAR - 125099 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 125099 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1351, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 56 + 800 EJIDO EL LIMONAR, 29960 EL LIMONAR, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 186 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CRUCERO - EL LIMONAR, LA OBRA SE EJECUTARA , lon:-92.330117, lat:17.68028637}} | 2022-06-16 | 2022-10-31 | 592531.6 | 592531.6 | 592531.6 | 592531.6 | 592531.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125866, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:592531.6, importe_modificado:592531.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2111636/proyecto_INICIO, 2111636/proyecto_FIN, 2111636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115118 | Proyecto de inversión | 1106114.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106114.4, modificado:1106114.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO ALFREDO V. BONFIL - 141132 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 141132 | S | 117 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1375, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO ALFREDO BONFIL - ALFREDO V. BONFIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 001 EJIDO ALFREDO V. BONFIL, 29960 ALFREDO V. BONFIL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CRUCERO ALFREDO BONFIL - SAN LO, lon:-91.51439433, lat:17.24037507}} | 2022-06-16 | 2022-10-31 | 1106114.4 | 1106114.4 | 1106114.4 | 1106114.4 | 1106114.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125545, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1106114.4, importe_modificado:1106114.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2115118/proyecto_PROCESO, 2115118/proyecto_FIN, 2115118/proyecto_INICIO, 2115118/proyecto_FIN, 2115118/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115472 | Proyecto de inversión | 1028907.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028907.8, modificado:1028907.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO HERMEGILDO GALEANA - 142250 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 142250 | S | 363 | 388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:58, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA GRAVERA - HERMENEGILDO GALEANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO HERMENEGILDO GALEANA, 29960 HERMENEGILDO GALEANA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA LA GRAVERA - HERME, lon:-91.79248112, lat:17.31344097}} | 2022-06-16 | 2022-10-31 | 1028907.6 | 1028907.6 | 1028907.6 | 1028907.6 | 1028907.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125764, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1028907.8, importe_modificado:1028907.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2115472/proyecto_INICIO, 2115472/proyecto_FIN, 2115472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116267 | Proyecto de inversión | 1357159.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357159.5, modificado:1357159.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO BEREA - 145156 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 145156 | S | 196 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:14, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA AGRARIA - LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 300 EJIDO BEREA, 29960 BEREA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA REFORMA AGRARIA - LAZARO CARDENAS Y , CONTINUACION TRAMO TERRAC, lon:-91.61349818, lat:17.36696146}} | 2022-06-16 | 2022-10-31 | 1357159.5 | 1357159.5 | 1357159.5 | 1357159.5 | 1357159.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123104, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1357159.5, importe_modificado:1357159.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2116267/proyecto_INICIO, 2116267/proyecto_PROCESO, 2116267/proyecto_FIN, 2116267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117198 | Proyecto de inversión | 81561.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81561.9, modificado:81561.9}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE SAN JOSÉ DEL CARMEN EL BASCANCITO - 149421 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 149421 | S | 28 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.12, meta_modificada:46.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:665, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PIÑAL - SAN JOSE DEL CARMEN EL BASCANCITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 800 EJIDO SAN JOSÉ DEL CARMEN EL BASCANCITO, 29960 SAN JOSÉ DEL CARMEN (EL BASCANCITO), PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRAC, lon:-91.91269174, lat:17.34679768}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 81561.9 | 81561.9 | 81561.9 | 81561.9 | 81561.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123105, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:81561.9, importe_modificado:81561.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.12}} | {2117198/proyecto_PROCESO, 2117198/proyecto_INICIO, 2117198/proyecto_FIN, 2117198/proyecto_PROCESO, 2117198/proyecto_FIN, 2117198/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119653 | Proyecto de inversión | 225007.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225007.02, modificado:225007.02}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA SANTO DOMINGO - 159998 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 159998 | S | 245 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ COLONIA COLONIA SANTO DOMINGO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LOS ALMENDROS Y CALLE MACA, CALLE CAMINERO LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA SANTO DOMINGO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.999854, lat:17.513254}} | 2022-05-17 | 2022-08-01 | 225007.02 | 225007.02 | 225007.02 | 225007.02 | 225007.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126217, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:225007.02, importe_modificado:225007.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:98.0}} | {2119653/proyecto_INICIO, 2119653/proyecto_FIN, 2119653/proyecto_PROCESO, 2119653/proyecto_FIN, 2119653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120157 | Proyecto de inversión | 568472.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568472.2, modificado:568472.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO SAN MARCOS - 162536 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 162536 | S | 17 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1381, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS GAMOS - EL SACRIFICIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO SAN MARCOS, 29960 SAN MARCOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA LOS GAMOS - EL SACRIFICIO, CONTINUACION 307 L, lon:-91.40828168, lat:17.15075094}} | 2022-06-30 | 2022-12-30 | 568472.2 | 568472.2 | 568472.2 | 568472.2 | 568472.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127189, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:568472.2, importe_modificado:568472.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2120157/proyecto_INICIO, 2120157/proyecto_PROCESO, 2120157/proyecto_FIN, 2120157/proyecto_PROCESO, 2120157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121214 | Proyecto de inversión | 462024.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462024.24, modificado:462024.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO ESTACIÓN CHACAMAX - 167051 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 167051 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO AMPLIACION PALENQUE - LA ESTACION CHACAMAX MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 37 + 500 EJIDO ESTACIÓN CHACAMAX, 29960 ESTACIÓN CHACAMAX, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA AMPLIACION PALENQUE - ESTACI, lon:-91.70225317, lat:17.47205355}} | 2022-07-01 | 2022-12-15 | 462024.24 | 462024.24 | 462024.24 | 462024.24 | 462024.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128033, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:462024.24, importe_modificado:462024.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2121214/proyecto_INICIO, 2121214/proyecto_FIN, 2121214/proyecto_PROCESO, 2121214/proyecto_FIN, 2121214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125549 | Proyecto de inversión | 1136173.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136173.74, modificado:1124750.54}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN PALENQUE COLONIA PARAISO OTULUM - 187876 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 187876 | S | 277 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE MAYA OTULUM COLONIA PALENQUE COLONIA YAMA OTULUM, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LA PRIMAVERA Y CALLE CHIAPAS, CALLE EL VIVERO LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA PARAISO OTULUM UBICADI SOBRE LA CALLE MAYA OTU, lon:-91.976643, lat:17.519357}} | 2022-04-13 | 2022-07-14 | 1124750.54 | 1124750.54 | 1124750.54 | 1124750.54 | 1124750.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-084-2022, contratista:ROAMD CONSTRUCTORES, S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1136173.74, importe_modificado:1124750.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2125549/proyecto_INICIO, 2125549/proyecto_FIN, 2125549/proyecto_PROCESO, 2125549/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125729 | Proyecto de inversión | 1203147.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203147.71, modificado:1203147.71}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PALENQUE COLONIA PAKAL KIN - 188753 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 188753 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.38, meta_modificada:110.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CHICHEN ITZA COLONIA PAKAL-KIN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE TONINA Y CALLE BONAMPAK, CALLE PETEN LA OBRA SE EJECUATARA EN LA COLONIA PAKAL KIN UBICADO SOBRE LA CALLE BONAMPAK A LADO DEL PARQUE PAKAL KIN Y , lon:-91.98786, lat:17.515511}} | 2022-06-07 | 2022-08-20 | 1203147.71 | 1203147.71 | 1203147.71 | 1203147.71 | 1203147.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ALCANTARILLADO-111-2022, contratista:C. MARLENE MEZA MONTIEL, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1203147.71, importe_modificado:1203147.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.38}} | {2125729/proyecto_INICIO, 2125729/proyecto_FIN, 2125729/proyecto_PROCESO, 2125729/proyecto_INICIO, 2125729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126350 | Proyecto de inversión | 135463.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135463.41, modificado:135463.41}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA UNITARIA DE LOS TRABAJADORES - 191628 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 191628 | S | 185 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LA QUEBRADA COLONIA UNITARIA DE LOS TRABAJADORES, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LAS LOMAS Y CALLE EL CEDRO, CALLE EL ROBLE LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA UNITARIA DE LOS TRABAJADORES DE LA CABECERA MUNI, lon:-91.983652, lat:17.500203}} | 2022-07-25 | 2022-08-15 | 135463.41 | 135463.41 | 135463.41 | 135463.41 | 135463.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123046, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:135463.41, importe_modificado:135463.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:59.0}} | {2126350/proyecto_INICIO, 2126350/proyecto_FIN, 2126350/proyecto_PROCESO, 2126350/proyecto_FIN, 2126350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155768 | Proyecto de inversión | 158423.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158423.31, modificado:158423.31}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA LOS TAXISTAS - 218577 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 218577 | S | 172 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LI. EDUARDO ROBLEDO RINCON COLONIA PALENQUE COLONIA LOS TAXISTAS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LIC. EDUARDO ROBLEDO RINCON Y CALLE 24 DE DICIEMBRE, CALLE RIO BASCAN LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LOS TA, lon:-91.983092, lat:17.496732}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 158423.31 | 158423.31 | 158423.31 | 158423.31 | 158423.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127334, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:158423.31, importe_modificado:158423.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:69.0}} | {2155768/proyecto_FIN, 2155768/proyecto_INICIO, 2155768/proyecto_FIN, 2155768/proyecto_PROCESO, 2155768/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159721 | Proyecto de inversión | 486204.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486204.66, modificado:486204.66}} | REHABILITACION DE LA RED HIDRAULICA EN PALENQUE CABECERA MUNICIPAL - 239505 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 239505 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE CIUDAD PALENQUE CABECERA MUNICIPAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA ORIENTE NORTE Y CALLE SEXTA ORIENTE NORTE, PRIVADA HOTEL MISION PALENQUE LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CABECERA MUNICIP, lon:-91.977059, lat:17.508758}} | 2022-08-24 | 2022-11-30 | 486204.66 | 486204.66 | 486204.66 | 486204.66 | 486204.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127459, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:486204.66, importe_modificado:486204.66}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2159721/proyecto_INICIO, 2159721/proyecto_PROCESO, 2159721/proyecto_INICIO, 2159721/proyecto_FIN, 2159721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164686 | Proyecto de inversión | 302620.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302620.8, modificado:302620.8}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS EN PALENQUE EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2DA. SECCIÓN - 265771 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 265771 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1240, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA INDEPENDENCIA - ASUNCION MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2DA. SECCIÓN, 29960 ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUEVA I, lon:-91.72760254, lat:17.41507403}} | 2022-08-22 | 2022-11-15 | 302620.8 | 302620.8 | 302620.8 | 302620.8 | 302620.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127915, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:302620.8, importe_modificado:302620.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2164686/proyecto_INICIO, 2164686/proyecto_FIN, 2164686/proyecto_PROCESO, 2164686/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074942 | Proyecto de inversión | 1421427.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421427.24, modificado:1421427.24}} | CONSTRUCCION DE 02 AULAS EN DOS NIVELES TIPO U 2C EN LA ESC. PRIM. JOSE EMILIO GRAJALES, CLAVE. 07DPR4677Z EN PALENQUE COLONIA LA ILUSION - 53044 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Palenque | 53044 | S | 136 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES COLONIA PALENQUE COLONIA LA ILUSION, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPENES Y CALLE LOS LIRIOS, AVENIDA 10A. AV. SUR PTE. LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LA ILUSIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL UB, lon:-91.986467, lat:17.504347}} | 2022-03-01 | 2022-06-10 | 1421427.24 | 1421427.24 | 1421427.24 | 1421427.24 | 1421427.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AULAS-029-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1421427.24, importe_modificado:1421427.24}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2074942/proyecto_INICIO, 2074942/proyecto_PROCESO, 2074942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078465 | Proyecto de inversión | 2083027.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2083027.08, modificado:2083027.08}} | SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 70 W. TIPO LED Y FOCOS TIPO ESPIRAL EN PALENQUE CABECERA MUNICPAL. - 73337 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palenque | 73337 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA AVENIDA NTE. OTE. COLONIA CENTRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA NTE. OTE. Y AVENIDA SEGUNDA AVENIDA NTE. OTE., AVENIDA TERCERA AVENIDA NTE. OTE. LA OBRA SE EJCUTARA EN LA CABECER, lon:-91.98170135, lat:17.50917829}} | 2022-03-07 | 2022-05-30 | 2083027.08 | 2083027.08 | 2083027.08 | 2083027.08 | 2083027.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120794, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:2083027.08, importe_modificado:2083027.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}} | {2078465/proyecto_INICIO, 2078465/proyecto_FIN, 2078465/proyecto_PROCESO, 2078465/proyecto_FIN, 2078465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080934 | Proyecto de inversión | 1048853.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048853.94, modificado:1048853.94}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN PALENQUE EJIDO ÁNGEL ALBINO CORZO 1RA. SECCIÓN - 85681 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Palenque | 85681 | S | 134 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2140.0, meta_modificada:2140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 51 + 300 EJIDO ÁNGEL ALBINO CORZO 1RA. SECCIÓN, 29960 ÁNGEL ALBINO CORZO 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y TERRACERIA CAMINO , lon:-91.63224802, lat:17.28879286}} | 2022-05-20 | 2022-08-20 | 1048853.94 | 1048853.94 | 1048853.94 | 1048853.94 | 1048853.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-SACACOSECHA-085-2022, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1048853.94, importe_modificado:1048853.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2140.0}} | {2080934/proyecto_PROCESO, 2080934/proyecto_INICIO, 2080934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080956 | Proyecto de inversión | 1087313.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087313.29, modificado:1087313.29}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN PALENQUE EJIDO CUAUHTÉMOC CHANCALA EL GUANAL - 85768 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Palenque | 85768 | S | 268 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:685, direccion:TERRACERÍA TRAMO RIO CHANCALA - CUAUHTÉMOC CHANCALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO CUAUHTÉMOC CHANCALA EL GUANAL, 29960 CUAUHTÉMOC CHANCALA (EL GUANAL), PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA RIO CHANCAL, lon:-91.66179777, lat:17.33496011}} | 2022-04-26 | 2022-06-27 | 1087313.29 | 1087313.29 | 1087313.29 | 1087313.29 | 1087313.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-095-2022, contratista:ING. OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1087313.29, importe_modificado:1087313.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2080956/proyecto_FIN, 2080956/proyecto_PROCESO, 2080956/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115795 | Proyecto de inversión | 629850.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629850.06, modificado:629850.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO NUEVO MÉRIDA 2DA. SECCIÓN - 143348 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 143348 | S | 31 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:497, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHANCALA - NUEVO MÉRIDA 2DA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 900 EJIDO NUEVO MÉRIDA 2DA. SECCIÓN, 29960 NUEVO MÉRIDA 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 353 Y TERRACERIA TRAMO TERRACER, lon:-91.73471647, lat:17.26911723}} | 2022-06-16 | 2022-10-31 | 629850.06 | 629850.06 | 629850.06 | 629850.06 | 629850.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125735, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:629850.06, importe_modificado:629850.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2115795/proyecto_FIN, 2115795/proyecto_PROCESO, 2115795/proyecto_INICIO, 2115795/proyecto_PROCESO, 2115795/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121023 | Proyecto de inversión | 746253.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746253.6, modificado:741656.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO SAN MATEO SEGUNDA SECCION - 166120 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 166120 | S | 48 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1159, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 10 TRAMO COLONIA PAKAL NA - LA LIBERTAD KILÓMETRO 11 + 700 EJIDO SAN MATEO SEGUNDA SECCION, 29960 SAN MATEO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA COD. 10 Y TERRACERIA CAMINO A 20 DE JULIO, CONTINUACION COD, lon:-91.93622586, lat:17.62026928}} | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 741656.13 | 741656.13 | 741656.13 | 741656.13 | 741656.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126158, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:746253.6, importe_modificado:741656.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2121023/proyecto_FIN, 2121023/proyecto_PROCESO, 2121023/proyecto_INICIO, 2121023/proyecto_PROCESO, 2121023/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121744 | Proyecto de inversión | 261742.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261742.86, modificado:261742.86}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE BARRIO NANDIUME - 169452 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 169452 | S | 57 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:26, direccion:CALLE 5TA. PONIENTE SUR BARRIO NANDIUME, 29960 5 DE MAYO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 5TA. PONIENTE SUR Y CALLE 6TA. PONIENTE SUR, CARRETERA 199 LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO NANDIUME UBICADO ENTRE CALLES 5TA. PONIENTE SUR, lon:-91.987398, lat:17.506105}} | 2022-05-17 | 2022-08-31 | 261742.86 | 261742.86 | 261742.86 | 261742.86 | 261742.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121355, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:261742.86, importe_modificado:261742.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:114.0}} | {2121744/proyecto_PROCESO, 2121744/proyecto_FIN, 2121744/proyecto_INICIO, 2121744/proyecto_FIN, 2121744/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127539 | Proyecto de inversión | 399502.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399502.26, modificado:399502.26}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA LOS OLVIDADOS - 197647 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 197647 | S | 440 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO PERIFERICO SUR COLONIA LOS OLVIDADOS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO 10A. SUR PONIENTE Y AVENIDA 3A. SUR ORIENTE, AVENIDA 2A. SUR ORIENTE LA OBAR SE EJECUTARA EN LA COLONIA LOS OLVIDADOS UBICADO SO, lon:-91.978132, lat:17.504404}} | 2022-06-17 | 2022-08-15 | 399502.26 | 399502.26 | 399502.26 | 399502.26 | 399502.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123058, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:399502.26, importe_modificado:399502.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:174.0}} | {2127539/proyecto_INICIO, 2127539/proyecto_FIN, 2127539/proyecto_PROCESO, 2127539/proyecto_FIN, 2127539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127592 | Proyecto de inversión | 3352098.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3352098.5, modificado:3352098.49}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PALENQUE CABECERA MUNICIPAL - 197880 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 197880 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE MISOLJA COLONIA LA PALMA CABECERA MUNICIPAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 199 Y CALLE PALENQUE, CALLE COPAN LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DONDE SE UBICA EN LA CALLE MISOLJA DE LA COLONI, lon:-91.98885847, lat:17.52008409}} | 2022-02-14 | 2022-12-10 | 3352098.49 | 3352098.49 | 3352098.49 | 3352098.49 | 3352098.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125434, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:3352098.5, importe_modificado:3352098.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1260.0}} | {2127592/proyecto_PROCESO, 2127592/proyecto_INICIO, 2127592/proyecto_FIN, 2127592/proyecto_PROCESO, 2127592/proyecto_FIN, 2127592/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155889 | Proyecto de inversión | 158423.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158423.31, modificado:158423.31}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA PARQUE DE FARIA - 219371 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 219371 | S | 172 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO OERIFERICO SUR COLONIA PARQUE DE FERIA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CHACAMAX Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, CALLE GUAYACAN LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA PARQUE DE FERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL UBI, lon:-91.980576, lat:17.503993}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 158423.31 | 158423.31 | 158423.31 | 158423.31 | 158423.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127442, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:158423.31, importe_modificado:158423.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:69.0}} | {2155889/proyecto_INICIO, 2155889/proyecto_PROCESO, 2155889/proyecto_FIN, 2155889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160695 | Proyecto de inversión | 381225 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381225.0, modificado:381225.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO SAN JUAN TULIJA SAN JUAN - 244651 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 244651 | S | 609 | 602 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:712, direccion:TERRACERÍA TRAMO GENERACION 95 - SAN JUAN TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 800 EJIDO SAN JUAN TULIJA SAN JUAN, 29960 SAN JUAN TULIJA (SAN JUAN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE PEATONAL PUENTE SAN JUAN Y TERRACERIA TRAMO TERRACERI, lon:-91.97245719, lat:17.24123166}} | 2022-09-03 | 2022-12-20 | 381225 | 381225 | 381225 | 381225 | 381225 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128186, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:381225.0, importe_modificado:381225.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:85.0}} | {2160695/proyecto_PROCESO, 2160695/proyecto_FIN, 2160695/proyecto_INICIO, 2160695/proyecto_PROCESO, 2160695/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164540 | Proyecto de inversión | 340921.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340921.17, modificado:340921.17}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE 18.00 X 32.00, ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA CLAVE 07DPB0852N EN PALENQUE EJIDO ARIMATEA - 265243 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Palenque | 265243 | S | 684 | 701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:191, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EL PIÑAL - ARIMATEA KILÓMETRO 11 + 800 CUARTEL ARIMATEA, 29960 ARIMATEA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMINO A ARIMATEA Y TERRACERIA CAMINO A CASCADAS ROBERTO BARRIOS, TERRACERIA CAMINO A N, lon:-91.876791, lat:17.341475}} | 2022-08-25 | 2022-11-24 | 340921.17 | 340921.17 | 340921.17 | 340921.17 | 340921.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-119-2022, contratista:JALM INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:340921.17, importe_modificado:340921.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2164540/proyecto_INICIO, 2164540/proyecto_FIN, 2164540/proyecto_PROCESO, 2164540/proyecto_FIN, 2164540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165126 | Proyecto de inversión | 167607.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167607.27, modificado:167607.27}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIAJARDINES DEL PARAISO - 268472 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 268472 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE JIMENEZ EJIDO PALENQUE COLONIA JARDINES DEL PARAISO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE COBACH, CALLE JIMENEZ LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA JARDINES DEL PARAISO PEGADO A LAS INSTALACIONE, lon:-91.977252, lat:17.522202}} | 2022-10-17 | 2022-11-17 | 167607.27 | 167607.27 | 167607.27 | 167607.27 | 167607.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127294, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:167607.27, importe_modificado:167607.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:73.0}} | {2165126/proyecto_PROCESO, 2165126/proyecto_FIN, 2165126/proyecto_INICIO, 2165126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174950 | Proyecto de inversión | 103155 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103155.0, modificado:103155.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO LAZARO CARDENAS - 317211 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 317211 | S | 35 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1395, direccion:TERRACERÍA TRAMO 20 DE FEBRERO - LAS RUINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 EJIDO LAZARO CARDENAS, 29960 LÁZARO CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA LICENCIADO JOSE CASTILLO TIELMANS - LA ESCONDIDA Y T, lon:-91.78134919, lat:17.44123179}} | 2022-10-03 | 2022-11-04 | 103155 | 103155 | 103155 | 103155 | 103155 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128270, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:103155.0, importe_modificado:103155.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2174950/proyecto_FIN, 2174950/proyecto_INICIO, 2174950/proyecto_PROCESO, 2174950/proyecto_FIN, 2174950/proyecto_INICIO, 2174950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179612 | Proyecto de inversión | 67275 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67275.0, modificado:67275.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO SOCIEDAD LA VICTORIA - 335586 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 335586 | S | 129 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1331.2, meta_modificada:1331.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1431, direccion:TERRACERÍA TRAMO ONCE DE JULIO - UNIDAD Y TRABAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO SOCIEDAD LA VICTORIA, 29960 SOCIEDAD LA VICTORIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA ONCE DE JULIO - UNI, lon:-91.48129209, lat:17.18550157}} | 2022-11-15 | 2022-11-30 | 67275 | 67275 | 67275 | 67275 | 67275 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123107, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:67275.0, importe_modificado:67275.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1331.2}} | {2179612/proyecto_PROCESO, 2179612/proyecto_FIN, 2179612/proyecto_PROCESO, 2179612/proyecto_INICIO, 2179612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061982 | Proyecto de inversión | 6492638.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6492638.91, modificado:6492638.91}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR CON UNA LONGITUD DE VEINTIOCHO MTS EN PALENQUE EJIDO LA ENSENADA CHUTALIJÁ - 7632 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 7632 | S | 132 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1096, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SAN JUAN - SAN JUAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO LA ENSENADA CHUTALIJÁ, 29960 LA ENSENADA CHUTALIJÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CRUCERO SAN JUAN - SAN JUAN Y TERRACE, lon:-91.99705902, lat:17.23982857}} | 2022-02-24 | 2022-05-23 | 6492638.91 | 6492638.91 | 6492638.91 | 6492638.91 | 6492638.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PUENTE-VEHICULAR-021-2022, contratista:ING. ORLANDO EFRAIN CONSTANTINO SOLORZANO, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:6492638.91, importe_modificado:6492638.91}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2061982/proyecto_INICIO, 2061982/proyecto_PROCESO, 2061982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061995 | Proyecto de inversión | 1632473.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632473.39, modificado:1632473.39}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE DIESIOCHO X TREINTA Y DOS MTS EN EL TELEBACHILLERATO CIENTO NOVENTA Y UNO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA EN PALENQUE EJIDO CHOCOLJAITO - 7706 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Palenque | 7706 | S | 106 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:609, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE CABECERA MUNICIPAL - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 54 + 100 EJIDO CHOCOLJAÍTO, 29960 CHOCOLJAÍTO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y CARRETERA TRAMO CRUCERO CHANCALA - PIEDR, lon:-91.736478, lat:17.271761}} | 2022-02-28 | 2022-04-30 | 1632473.39 | 1632473.39 | 1632473.39 | 1632473.39 | 1632473.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-TECHADO-026-2022, contratista:BIOSFERA CONTROL DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1632473.39, importe_modificado:1632473.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2061995/proyecto_INICIO, 2061995/proyecto_PROCESO, 2061995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074115 | Proyecto de inversión | 1007953.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007953.1, modificado:1007953.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO LÁZARO CÁRDENAS - 47598 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 47598 | S | 448 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:63, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA AGRARIA - LÁZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 01 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29960 LÁZARO CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA REFORMA AGRARIA - LAZARO CARDENAS Y , TERRAC, lon:-91.55182976, lat:17.36243618}} | 2022-02-14 | 2022-04-30 | 1007953.1 | 1007953.1 | 1007953.1 | 1007953.1 | 1007953.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120443, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1007953.1, importe_modificado:1007953.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2074115/proyecto_INICIO, 2074115/proyecto_FIN, 2074115/proyecto_PROCESO, 2074115/proyecto_FIN, 2074115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079036 | Proyecto de inversión | 1122131.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122131.39, modificado:1122131.39}} | CONSRTUCCION DE POZO PROFUNDO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PALENQUE EJIDO LA CALANDRIA - 76237 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 76237 | S | 219 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:640, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 29 + 500 EJIDO LA CALANDRIA, 29960 LA CALANDRIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA RIO SECO - LA CALANDRIA, , lon:-91.83898915, lat:17.41615591}} | 2022-04-18 | 2022-07-20 | 1122131.39 | 1122131.39 | 1122131.39 | 1122131.39 | 1122131.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POZO-087-2022, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1122131.39, importe_modificado:1122131.39}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2079036/proyecto_INICIO, 2079036/proyecto_FIN, 2079036/proyecto_PROCESO, 2079036/proyecto_FIN, 2079036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080985 | Proyecto de inversión | 909607.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909607.04, modificado:909607.04}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN PALENQUE EJIDO BELEN - 85870 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 85870 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:192, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA AGRARIA - LAZARO CARDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 100 EJIDO BELEN, 29960 BELÉN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA REFORMA AGRARIA - VICTORICO GRAJALES Y TERRACERIA TRAMO TERRA, lon:-91.50809101, lat:17.35029383}} | 2022-04-11 | 2022-06-16 | 909607.04 | 909607.04 | 909607.04 | 909607.04 | 909607.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POZO-081-2022, contratista:LIC. SULEYMA ANAHY NARVAEZ CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:909607.04, importe_modificado:909607.04}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2080985/proyecto_FIN, 2080985/proyecto_INICIO, 2080985/proyecto_FIN, 2080985/proyecto_PROCESO, 2080985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083625 | Proyecto de inversión | 1319581.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319581.77, modificado:1319581.77}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN PALENQUE EJIDO NUEVO MONTE ORET - 99388 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Palenque | 99388 | S | 56 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.1, meta_modificada:2.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1396, direccion:TERRACERÍA TRAMO LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS - LOTE 53 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 700 EJIDO NUEVO MONTE ORET, 29960 LOTE 53, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA LICENCIADO JOSÉ CASTILL, lon:-91.83161993, lat:17.43838489}} | 2022-03-28 | 2022-06-29 | 1319581.77 | 1319581.77 | 1319581.77 | 1319581.77 | 1319581.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-SACACOSECHA-067-2022, contratista:C. HANNIA MACDONAL GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1319581.77, importe_modificado:1319581.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.1}} | {2083625/proyecto_FIN, 2083625/proyecto_INICIO, 2083625/proyecto_FIN, 2083625/proyecto_PROCESO, 2083625/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109317 | Proyecto de inversión | 1007678.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007678.3, modificado:1007678.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMETO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA LA PERLA EN PALENQUE COLONIA LAS JOYAS. - 114301 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 114301 | S | 924 | 810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:982.0, meta_modificada:982.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA LA PERLA COLONIA PALENQUEUE COLONIA LAS JOYAS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 199 Y CALLE ESMERALDA, CALLE TOPACIO LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LAS JOYAS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA CARRETE, lon:-91.986215, lat:17.552621}} | 2022-05-16 | 2022-07-18 | 1007678.3 | 1007678.3 | 1007678.3 | 1007678.3 | 1007678.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-105-2022, contratista:SOLUCIONES ESTRATEGICAS RICSAN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1007678.3, importe_modificado:1007678.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:982.0}} | {2109317/proyecto_INICIO, 2109317/proyecto_FIN, 2109317/proyecto_PROCESO, 2109317/proyecto_FIN, 2109317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113589 | Proyecto de inversión | 770310.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770310.6, modificado:770310.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA - 134508 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 134508 | S | 91 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1112, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 353 TRAMO CRUCERO CHANCALA - REFORMA AGRARIA KILÓMETRO 9 + 700 EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 29960 NUEVA INDEPENDENCIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 353 Y CARRETERA CAMINO LA ESCONDIDA, CONTINUACION 3, lon:-91.67891835, lat:17.39521895}} | 2022-06-16 | 2022-10-31 | 770310.6 | 770310.6 | 770310.6 | 770310.6 | 770310.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123206, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:770310.6, importe_modificado:770310.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2113589/proyecto_INICIO, 2113589/proyecto_FIN, 2113589/proyecto_PROCESO, 2113589/proyecto_FIN, 2113589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115432 | Proyecto de inversión | 1467504.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467504.75, modificado:1459834.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO LA AURORA - 142107 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 142107 | S | 286 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EL PIÑAL - LA AURORA KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO LA AURORA, 29960 LA AURORA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA EL PIÑAL - AURORA Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA EL PIÑAL - PUYIPA, CON, lon:-91.93915883, lat:17.39520848}} | 2022-06-16 | 2022-10-31 | 1459834.05 | 1459834.05 | 1459834.05 | 1459834.05 | 1459834.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125726, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1467504.75, importe_modificado:1459834.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2115432/proyecto_FIN, 2115432/proyecto_INICIO, 2115432/proyecto_FIN, 2115432/proyecto_PROCESO, 2115432/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119636 | Proyecto de inversión | 190567.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190567.17, modificado:190567.17}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA LAS FLORES - 159930 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 159930 | S | 208 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA NORTE COLONIA LAS FLORES, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE NORTE Y CALLE DALIA, CALLE CLAVEL LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LAS FLORES DE LA CABECERA MINICIPAL UBICADO SOBRE LA CALLE , lon:-91.97490554, lat:17.51241402}} | 2022-05-17 | 2022-08-01 | 190567.17 | 190567.17 | 190567.17 | 190567.17 | 190567.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126159, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:190567.17, importe_modificado:190567.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:83.0}} | {2119636/proyecto_INICIO, 2119636/proyecto_PROCESO, 2119636/proyecto_FIN, 2119636/proyecto_INICIO, 2119636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120012 | Proyecto de inversión | 731332.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731332.98, modificado:731332.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS. EN PALENQUE EJIDO ACH LUM SAN MARCOS - 161692 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 161692 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1278, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO ACH LUM MAYA - LA REVOLUCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 700 EJIDO ACHLUM SAN MARCOS, 29960 ACHLUM SAN MARCOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 199 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CRUCERO ACH LUM MAYA, lon:-91.83983241, lat:17.47291775}} | 2022-05-16 | 2022-10-31 | 731332.77 | 731332.77 | 731332.77 | 731332.77 | 731332.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126155, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:731332.98, importe_modificado:731332.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2120012/proyecto_PROCESO, 2120012/proyecto_INICIO, 2120012/proyecto_FIN, 2120012/proyecto_PROCESO, 2120012/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120480 | Proyecto de inversión | 861455.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861455.85, modificado:861455.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO LA PRIMAVERA - 163732 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 163732 | S | 38 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:95, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHANCALA RIO SECO - L A PRIMAVERA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 400 EJIDO LA PRIMAVERA, 29960 LA PRIMAVERA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CHANCALA RIO SECO - FRANCISCO VILLA Y TERRACERIA, lon:-91.77055744, lat:17.44245732}} | 2022-07-01 | 2022-10-30 | 861455.85 | 861455.85 | 861455.85 | 861455.85 | 861455.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126233, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:861455.85, importe_modificado:861455.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2120480/proyecto_INICIO, 2120480/proyecto_FIN, 2120480/proyecto_PROCESO, 2120480/proyecto_FIN, 2120480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121501 | Proyecto de inversión | 579254.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579254.56, modificado:579254.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO LA ESCONDIDA - 168332 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 168332 | S | 47 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:775, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA INDEPENDENCIA - FRANCISCO VILL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO LA ESCONDIDA, 29960 LA ESCONDIDA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 353 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUEVA INDEPENDENCIA - FRANCIS, lon:-91.72423168, lat:17.40971608}} | 2022-08-01 | 2022-11-15 | 579254.56 | 579254.56 | 579254.56 | 579254.56 | 579254.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126236, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:579254.56, importe_modificado:579254.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2121501/proyecto_INICIO, 2121501/proyecto_FIN, 2121501/proyecto_PROCESO, 2121501/proyecto_FIN, 2121501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125587 | Proyecto de inversión | 1096417.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096417.8, modificado:1096417.8}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLE REFORMA Y JUAREZ EN PALENQUE EJIDO BENITO JUÁREZ - 188064 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 188064 | S | 110 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:183, direccion:TERRACERÍA TRAMO AMPLIACION PALENQUE - CAMINO A MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 300 EJIDO BENITO JUÁREZ, 29960 BENITO JUÁREZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE EJE VIAL TREN MAYA Y CARRETERA A NUEVO JALAPA, LA OBRA SE EJEC, lon:-91.891149, lat:17.532718}} | 2022-05-09 | 2022-08-10 | 1096417.8 | 1096417.8 | 1096417.8 | 1096417.8 | 1096417.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-101-2022, contratista:ING. JOSE ALBERTO GARCIA GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1096417.8, importe_modificado:1096417.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2125587/proyecto_PROCESO, 2125587/proyecto_FIN, 2125587/proyecto_INICIO, 2125587/proyecto_PROCESO, 2125587/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127258 | Proyecto de inversión | 179087.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179087.22, modificado:179087.22}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALOENQUE COLONIA BAJLUNTIE 3A. SECCION - 196213 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 196213 | S | 195 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE RIO USUSMACINTA COLONIA BAJLUNTIE 3A. SECCION, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE RIO BASCAN Y CALLE 3A. ORIENTE SUR, CALLE RIO TULIJA LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA BAJLUNTIE 3A. SECCION UBICADO SOBRE LA CA, lon:-91.98105652, lat:17.49931776}} | 2022-06-15 | 2022-08-15 | 179087.22 | 179087.22 | 179087.22 | 179087.22 | 179087.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121156, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:179087.22, importe_modificado:179087.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:78.0}} | {2127258/proyecto_INICIO, 2127258/proyecto_FIN, 2127258/proyecto_PROCESO, 2127258/proyecto_FIN, 2127258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127566 | Proyecto de inversión | 149239.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149239.35, modificado:149239.35}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA SAN JUANITO - 197775 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 197775 | S | 175 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A. NORTE ORIENTE COLONIA SAN JUANITO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE 6A. ORIENTE NORTE, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA SAN JUANITO UBICADO SOBRE LA AVENIDA 8A. NORTE ORIENTE Y ENTRE , lon:-91.976593, lat:17.513402}} | 2022-08-11 | 2022-09-10 | 149239.35 | 149239.35 | 149239.35 | 149239.35 | 149239.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123068, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:149239.35, importe_modificado:149239.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {2127566/proyecto_INICIO, 2127566/proyecto_FIN, 2127566/proyecto_PROCESO, 2127566/proyecto_FIN, 2127566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302130963 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL - 57250 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Palenque | 57250 | N | 0 | 0 | 132265 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.981033, lat:17.509133}} | 2022-07-05 | 2022-08-19 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP-FISM-SERVICIOS-025-2022, contratista:JOAQUÍN ZAMBRANO GARCÍA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:1.0}} | {2130963/proyecto_INICIO, 2130963/proyecto_FIN, 2130963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156808 | Proyecto de inversión | 179198.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179198.55, modificado:179198.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO PALOMAR - 224443 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 224443 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1013, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA INDEPENDENCIA - LAZARO CARDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO EL PALOMAR, 29960 EL PALOMAR, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUEVA INDEPENDENCIA - LAZARO CARDENAS Y TERRACE, lon:-91.77964927, lat:17.43695561}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 179198.55 | 179198.55 | 179198.55 | 179198.55 | 179198.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128292, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:179198.55, importe_modificado:179198.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2156808/proyecto_PROCESO, 2156808/proyecto_INICIO, 2156808/proyecto_FIN, 2156808/proyecto_PROCESO, 2156808/proyecto_FIN, 2156808/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160011 | Proyecto de inversión | 1095247.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095247.73, modificado:1095247.74}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN PALENQUE EJIDO DOCTOR SAMUEL LEON BRINDIS - 241192 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Palenque | 241192 | S | 669 | 713 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:106, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 13 + 900 EJIDO DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS, 29960 DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 307 Y , CONTINUACIÓN 307 LA OBRA SE , lon:-91.93215875, lat:17.43567631}} | 2022-08-22 | 2022-11-30 | 1095247.74 | 1095247.74 | 1095247.74 | 1095247.74 | 1095247.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127593, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1095247.74, importe_modificado:1095247.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2160011/proyecto_INICIO, 2160011/proyecto_FIN, 2160011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160493 | Proyecto de inversión | 53820 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53820.0, modificado:53820.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE 2DA. ETAPA EN PALENQUE EJIDO SANTA CRUZ - 243735 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 243735 | S | 255 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PIÑAL - PUYIPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO SANTA CRUZ, 29960 SANTA CRUZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA EL PIÑAL - PUYIPA Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA EL PIÑAL - LA AURORA, , lon:-91.91797005, lat:17.38514454}} | 2022-09-03 | 2022-12-20 | 53820 | 53820 | 53820 | 53820 | 53820 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128291, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:53820.0, importe_modificado:53820.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2160493/proyecto_INICIO, 2160493/proyecto_FIN, 2160493/proyecto_PROCESO, 2160493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160792 | Proyecto de inversión | 110207.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110207.52, modificado:110207.52}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA PARAISO OTULUM - 245123 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 245123 | S | 273 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE OTULUM COLONIA PALENQUE COLONIA OTULUM, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LA PRIMAVERA Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE UNIVERSIDAD LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA PARAISO OTULUM DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADO EN, lon:-91.976643, lat:17.519357}} | 2022-10-03 | 2022-12-20 | 110207.52 | 110207.52 | 110207.52 | 110207.52 | 110207.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126441, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:110207.52, importe_modificado:110207.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {2160792/proyecto_FIN, 2160792/proyecto_PROCESO, 2160792/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061494 | Proyecto de inversión | 1941151.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1941151.11, modificado:1941151.11}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION PRIMERA ETAPA EN PALENQUE EJIDO LA FORTUNA - 3191 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palenque | 3191 | S | 20 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1411, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 44 + 300 EJIDO LA FORTUNA, 29960 LA FORTUNA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA SAN JUAN CHANCALAITO - LA FORTUNA, LA OBRA SE, lon:-91.75551855, lat:17.35706748}} | 2022-02-14 | 2022-05-30 | 1941151.11 | 1941151.11 | 1941151.11 | 1941151.11 | 1941151.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-ELECTRIFICACION-010-2022, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1941151.11, importe_modificado:1941151.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2061494/proyecto_INICIO, 2061494/proyecto_PROCESO, 2061494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073441 | Proyecto de inversión | 1227861.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227861.81, modificado:1227861.81}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROBLE ENTRE AV. LAUREL Y AV. PUCTE EN PALENQUE EJIDO REFORMA AGRARIA CHINIQUIJA - 42319 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 42319 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:101, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 353 TRAMO CRUCERO CHANCALA - REFORMA AGRARIA KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO REFORMA AGRARIA CHINIQUIJA, 29960 REFORMA AGRARIA (CHINIQUIJA), PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 353 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA R, lon:-91.66060233, lat:17.40959672}} | 2022-02-14 | 2022-04-30 | 1227861.81 | 1227861.81 | 1227861.81 | 1227861.81 | 1227861.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-006-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS ZULAK S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1227861.81, importe_modificado:1227861.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.0}} | {2073441/proyecto_PROCESO, 2073441/proyecto_INICIO, 2073441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074109 | Proyecto de inversión | 1241152.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241152.13, modificado:1241152.13}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO 2DA. ETAPA EN PALENQUE EJIDO SAN MARTÍN CHAMIZAL - 47548 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Palenque | 47548 | S | 489 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:131, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 56 + 300 EJIDO SAN MARTÍN CHAMIZAL, 29960 SAN MARTÍN CHAMIZAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y TERRACERIA CAMINO A SAN MARTIN CHAMIZAL, C, lon:-91.60778164, lat:17.2637993}} | 2022-02-14 | 2022-04-30 | 1241152.13 | 1241152.13 | 1241152.13 | 1241152.13 | 1241152.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-SACACOSECHA-013-2022, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1241152.13, importe_modificado:1241152.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4500.0}} | {2074109/proyecto_INICIO, 2074109/proyecto_FIN, 2074109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074661 | Proyecto de inversión | 1890455.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890455.68, modificado:1890455.68}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 32.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA CLAVE. 07DPB0852N EN PALENQUE EJIDO ARIMATEA - 51223 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Palenque | 51223 | S | 701 | 684 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:191, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PIÑAL - ARIMATEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 800 EJIDO ARIMATEA, 29960 ARIMATEA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA EL PIÑAL - ARIMATEA, TERRACERIA TRAMO TERRACERIA ARIMATEA, lon:-91.876791, lat:17.341475}} | 2022-02-24 | 2022-05-23 | 1890455.68 | 1890455.68 | 1890455.68 | 1890455.68 | 1890455.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-024-2022, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1890455.68, importe_modificado:1890455.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2074661/proyecto_INICIO, 2074661/proyecto_FIN, 2074661/proyecto_PROCESO, 2074661/proyecto_FIN, 2074661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078477 | Proyecto de inversión | 1345343.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345343.15, modificado:1345343.15}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN PALENQUE EJIDO RIO CHANCALA - 73388 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palenque | 73388 | S | 1155 | 1081 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:105, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 353 TRAMO CRUCERO CHANCALA - RIO CHANCALA KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO RÍO CHANCALÁ, 29960 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y CARRETERA 353, CONTINUACION 353 HIDALGO DE ARENA LA OBRA SE , lon:-91.68567951, lat:17.3339465}} | 2022-04-05 | 2022-07-14 | 1345343.15 | 1345343.15 | 1345343.15 | 1345343.15 | 1345343.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-074-2022, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1345343.15, importe_modificado:1345343.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2078477/proyecto_INICIO, 2078477/proyecto_FIN, 2078477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078698 | Proyecto de inversión | 1162796.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162796.96, modificado:1162796.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE LOS CEDROS Y GUAYACANES EN PALENQUE COLONIA EL MIRADOR - 74582 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 74582 | S | 734 | 730 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE EL MIRADOR COLONIA PALENQUE COLONIA EL MIRADOR, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE GUAYACANES, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA EL MIRADOR UBICADO ENTRE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE DESARROLLO C, lon:-91.966375, lat:17.504309}} | 2022-05-03 | 2022-08-03 | 1162796.96 | 1162796.96 | 1162796.96 | 1162796.96 | 1162796.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-098-2022, contratista:ING. SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1162796.96, importe_modificado:1162796.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2078698/proyecto_INICIO, 2078698/proyecto_FIN, 2078698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079558 | Proyecto de inversión | 3572875.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3572875.82, modificado:3572875.82}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CON POZO PROFUNDO EN PALENQUE EJIDO NUEVO EGIPTO - 78664 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 78664 | S | 185 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:598, direccion:VEREDA TRAMO REFORMA AGRARIA - NUEVO EGIPTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 700 + 700 EJIDO NUEVO EGIPTO, 29960 NUEVO EGIPTO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA REFORMA AGRARIA - LAZARO CARDENAS Y TERRACERIA TRAMO , lon:-91.5353473, lat:17.36981778}} | 2022-03-15 | 2022-06-30 | 3572875.82 | 3572875.82 | 3572875.82 | 3572875.82 | 3572875.82 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POZO-047-2022, contratista:ING. JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:3572875.82, importe_modificado:3572875.82}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2079558/proyecto_PROCESO, 2079558/proyecto_FIN, 2079558/proyecto_INICIO, 2079558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083435 | Proyecto de inversión | 1256920.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256920.89, modificado:1256920.89}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN PALENQUE EJIDO ONCE DE JULIO 2DA. SECCIÓN MACEDONIA - 98673 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 98673 | S | 140 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:631, direccion:TERRACERÍA TRAMO ONCE DE JULIO - ONCE DE JULIO 2DA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO ONCE DE JULIO 2DA. SECCIÓN MACEDONIA, 29960 ONCE DE JULIO 2DA. SECCIÓN (MACEDONIA), PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y TE, lon:-91.44408228, lat:17.21983238}} | 2022-05-09 | 2022-08-10 | 1256920.89 | 1256920.89 | 1256920.89 | 1256920.89 | 1256920.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CALLE-REVESTIMIENTO-102-2022, contratista:C. ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1256920.89, importe_modificado:1256920.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:990.0}} | {2083435/proyecto_PROCESO, 2083435/proyecto_INICIO, 2083435/proyecto_PROCESO, 2083435/proyecto_INICIO, 2083435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120792 | Proyecto de inversión | 426972 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426972.0, modificado:426972.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO EL NARANJO - 165056 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 165056 | S | 445 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:74, direccion:TERRACERÍA TRAMO ADOLFO LOPEZ MATEOS - EL NARANJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 300 EJIDO EL NARANJO, 29960 EL NARANJO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO LAS RUINAS DE PALENQUE - EL NARANJO Y , LA OBRA SE EJECUTAR, lon:-92.06809176, lat:17.46089405}} | 2022-07-04 | 2022-09-30 | 426972 | 426972 | 426972 | 426972 | 426972 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123203, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:426972.0, importe_modificado:426972.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:136.0}} | {2120792/proyecto_INICIO, 2120792/proyecto_FIN, 2120792/proyecto_PROCESO, 2120792/proyecto_FIN, 2120792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120965 | Proyecto de inversión | 561087.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561087.3, modificado:561087.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO MONTE DE SIÓN - 165896 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 165896 | S | 84 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1109, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 10 TRAMO COLONIA PAKAL NA - L ALIBERTAD KILÓMETRO 10 + 900 EJIDO MONTE DE SIÓN, 29960 MONTE DE SIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 10 Y TERRACERIA CAMINO A NUEVO PROGRESO, CONTINUACION 10 LA OBRA SE, lon:-91.94459115, lat:17.60229161}} | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 561087.3 | 561087.3 | 561087.3 | 561087.3 | 561087.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126149, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:561087.3, importe_modificado:561087.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2120965/proyecto_PROCESO, 2120965/proyecto_INICIO, 2120965/proyecto_FIN, 2120965/proyecto_PROCESO, 2120965/proyecto_FIN, 2120965/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121337 | Proyecto de inversión | 733792.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733792.6, modificado:733792.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO ACHLUM MAYA - 167680 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 167680 | S | 92 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1239, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EJIDO PALENQUE - EL LACANDON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO ACHLUM MAYA, 29960 ACHLUM MAYA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO EJIDO PALENQUE - EL LACANDON Y TERRACERIA TRAMO CRUC, lon:-91.89666432, lat:17.47059823}} | 2022-08-01 | 2022-12-15 | 733792.6 | 733792.6 | 733792.6 | 733792.6 | 733792.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125842, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:733792.6, importe_modificado:733792.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2121337/proyecto_PROCESO, 2121337/proyecto_FIN, 2121337/proyecto_INICIO, 2121337/proyecto_PROCESO, 2121337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122240 | Proyecto de inversión | 119391.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119391.48, modificado:119391.48}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA CONSTITUCION - 172038 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 172038 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AYALA COLONIA CONSTITUCION, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y CALLE SANTO DOMINGO, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE EJCUTARA EN LA COLONIA CONSTITUCION SOBRE LA CALLE PLAN DE AYALA Y ENTRE, lon:-91.971233, lat:17.505038}} | 2022-06-29 | 2022-08-31 | 119391.48 | 119391.48 | 119391.48 | 119391.48 | 119391.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125461, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:119391.48, importe_modificado:119391.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {2122240/proyecto_INICIO, 2122240/proyecto_FIN, 2122240/proyecto_PROCESO, 2122240/proyecto_FIN, 2122240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125343 | Proyecto de inversión | 1036912.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036912.89, modificado:1036912.89}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO SOLAR EN PALENQUE COLONIA LA MIELERA - 186976 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 186976 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.0, meta_modificada:579.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LA MIELERA COLONIA LA MIELERA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 199 Y CALLE CALLE 02, CALLE CAMINERO LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LA MIELERA UBICADO SOBRE LA CALLE LA MIELERA. EL PUNTO DE INICIO LA CA, lon:-91.995009, lat:17.517462}} | 2022-03-07 | 2022-05-30 | 1036912.89 | 1036912.89 | 1036912.89 | 1036912.89 | 1036912.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-BANQUETAS-043-2022, contratista:ARQ. JOSE JAVIER MENDOZA FRANCO, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1036912.89, importe_modificado:1036912.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.0}} | {2125343/proyecto_PROCESO, 2125343/proyecto_FIN, 2125343/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125665 | Proyecto de inversión | 1308807.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308807.97, modificado:1308807.97}} | CONSTRUCCION DE 02 AULAS TIPO RC EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1240 LUIS ESPINOZA LOPEZ, CLAVE 07ETV1283E EN PALENQUE EJIDO SAN MARCOS - 188459 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Palenque | 188459 | S | 41 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:129, direccion:TERRACERÍA TRAMO AMPLIACION PALENQUE - MIGUEL HIDALGO LACANDON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO SAN MARCOS, 29960 SAN MARCOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AMPLIACION PALENQUE - MIGUEL HIDDALGO Y EJE VIAL VIAS DEL TR, lon:-91.88295454, lat:17.55032045}} | 2022-03-16 | 2022-06-17 | 1308807.97 | 1308807.97 | 1308807.97 | 1308807.97 | 1308807.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AULAS-052-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1308807.97, importe_modificado:1308807.97}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2125665/proyecto_INICIO, 2125665/proyecto_FIN, 2125665/proyecto_PROCESO, 2125665/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125941 | Proyecto de inversión | 1941732.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1941732.34, modificado:1941732.34}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE POZOS PROFUNDOS EN PALENQUE EJIDO POBLADO NUEVO ARROYO - 189762 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 189762 | S | 96 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:704, direccion:TERRACERÍA TRAMO SATURNINO RIOS - POBLADO NUEWVO ARROLLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO POBLADO NUEVO ARROYO, 29960 POBLADO NUEVO ARROYO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO A SANTA LUCIA Y EJE VIAL VIAS DEL TREN, lon:-92.21434036, lat:17.64498073}} | 2022-02-15 | 2022-08-01 | 1941732.34 | 1941732.34 | 1941732.34 | 1941732.34 | 1941732.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123050, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1941732.34, importe_modificado:1941732.34}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2125941/proyecto_FIN, 2125941/proyecto_INICIO, 2125941/proyecto_FIN, 2125941/proyecto_PROCESO, 2125941/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126009 | Proyecto de inversión | 770768.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770768.51, modificado:770768.51}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. HIDALGO Y ABASOLO, EN PALENQUE CABECERA MUNICIPAL - 190089 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 190089 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.7, meta_modificada:162.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO BARRIO SAN JUAN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y AVENIDA 6A. SUR PONIENTE, AVENIDA 5TA. SUR PONIENTE LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO SAN JUAN DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE ABASO, lon:-91.982301, lat:17.506478}} | 2022-02-15 | 2022-03-15 | 770768.51 | 770768.51 | 770768.51 | 770768.51 | 770768.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-SANITARIO-014-2022, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:770768.51, importe_modificado:770768.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.7}} | {2126009/proyecto_INICIO, 2126009/proyecto_FIN, 2126009/proyecto_PROCESO, 2126009/proyecto_FIN, 2126009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127186 | Proyecto de inversión | 183679.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183679.2, modificado:183679.2}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA POZA AZUL - 195777 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 195777 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 3A. ORIENTE SUR COLONIA POZA AZUL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE GUARDIA NACIONAL Y CALLE EL CEDRO, CALLE LINDA VISTA LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA POZA AZUL SOBRE LA TERCERA ORIENTE SUR Y ENTRE CALLE DE L, lon:-91.98074747, lat:17.49758442}} | 2022-06-17 | 2022-08-15 | 183679.2 | 183679.2 | 183679.2 | 183679.2 | 183679.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123062, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:183679.2, importe_modificado:183679.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2127186/proyecto_INICIO, 2127186/proyecto_FIN, 2127186/proyecto_PROCESO, 2127186/proyecto_FIN, 2127186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154795 | Proyecto de inversión | 1204257.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204257.46, modificado:1204257.46}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN PALENQUE EJIDO EMILIO RABASA - 213887 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 213887 | S | 485 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:201, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 44 + 900 EJIDO EMILIO RABASA, 29960 EMILIO RABASA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 186 Y CARRETERA CARRETERA JALAPA- JONUTA, CONTINUACION 186 LA OBRA SE EJE, lon:-92.1694602, lat:17.69713003}} | 2022-06-02 | 2022-08-30 | 1204257.46 | 1204257.46 | 1204257.46 | 1204257.46 | 1204257.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125618, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1204257.46, importe_modificado:1204257.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2154795/proyecto_FIN, 2154795/proyecto_INICIO, 2154795/proyecto_PROCESO, 2154795/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155663 | Proyecto de inversión | 352632.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352632.1, modificado:352632.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO VICTORIA CAMPESINA II - 218014 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 218014 | S | 59 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1226, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 10 TRAMO COLONIA PAKAL NA, PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 9 + 01 EJIDO VICTORIA CAMPESINA II, 29960 VICTORIA CAMPESINA II, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 199 Y TERRACERIA CAMINO A SANTA FE, CONTINUA, lon:-92.03260388, lat:17.56981522}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 352632.1 | 352632.1 | 352632.1 | 352632.1 | 352632.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128231, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:352632.1, importe_modificado:352632.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2155663/proyecto_FIN, 2155663/proyecto_INICIO, 2155663/proyecto_PROCESO, 2155663/proyecto_FIN, 2155663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155904 | Proyecto de inversión | 103319.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103319.55, modificado:103319.55}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA LA LOMITA - 219442 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 219442 | S | 207 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE DIVISION DEL NORTE COLONIA COLONIA LA LOMITA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE GRAL. RODOLFO FERRO Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE TULIPANES LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LA LOMITA DE LA CABECERA MUNICIPAL UBI, lon:-91.99911683, lat:17.51884592}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 103319.55 | 103319.55 | 103319.55 | 103319.55 | 103319.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126443, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:103319.55, importe_modificado:103319.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2155904/proyecto_INICIO, 2155904/proyecto_FIN, 2155904/proyecto_PROCESO, 2155904/proyecto_INICIO, 2155904/proyecto_PROCESO, 2155904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156138 | Proyecto de inversión | 142351.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142351.38, modificado:142351.38}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA EL DIAMANTE - 220464 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 220464 | S | 162 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE GRAL. FELIPE ANGELES COLONIA PALENQUE COLONIA DIAMANTE, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE EL ROBLE, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA EL DIAMANTE DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICA, lon:-92.00393424, lat:17.51845833}} | 2022-08-15 | 2022-09-30 | 142351.38 | 142351.38 | 142351.38 | 142351.38 | 142351.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126497, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:142351.38, importe_modificado:142351.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2156138/proyecto_INICIO, 2156138/proyecto_PROCESO, 2156138/proyecto_FIN, 2156138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157104 | Proyecto de inversión | 146456.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146456.64, modificado:146456.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO LA REFORMA DE OCAMPO. - 225783 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 225783 | S | 337 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:610, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 353 TRAMO CRUCERO CHANCALA - REFORMA OCAMPO KILÓMETRO 1 + 00 EJIDO LA REFORMA DE OCAMPO, 29960 LA REFORMA DE OCAMPO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y CARRETERA 353, CONTINUACION 307 LA OBRA SE EJE, lon:-91.69380412, lat:17.31328897}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 146456.64 | 146456.64 | 146456.64 | 146456.64 | 146456.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128213, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:146456.64, importe_modificado:146456.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2157104/proyecto_INICIO, 2157104/proyecto_FIN, 2157104/proyecto_PROCESO, 2157104/proyecto_FIN, 2157104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160020 | Acción | 529540 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529540.0, modificado:529540.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 241216 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Palenque | 241216 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.981033, lat:17.509133}} | 2022-09-01 | 2022-11-28 | 529540 | 529540 | 529540 | 529540 | 529540 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OP-FISM-PROY-EJECUTIVO-120-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:529540.0, importe_modificado:529540.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2160020/proyecto_INICIO, 2160020/proyecto_PROCESO, 2160020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160689 | Proyecto de inversión | 820755 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820755.0, modificado:820755.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE 2DA. ETAPA EN PALENQUE EJIDO NUEVA BETANIA - 244546 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 244546 | S | 348 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:76, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN MARTIN CHAMIZAL - NUEVA BETANIA KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO NUEVA BETANIA, 29960 NUEVA BETANIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMINO A NUEVA BETANIA Y CARRETERA 307, TERRACERIA CAMINO A LA , lon:-91.63107765, lat:17.26982941}} | 2022-09-03 | 2022-12-20 | 820755 | 820755 | 820755 | 820755 | 820755 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128185, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:820755.0, importe_modificado:820755.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:183.0}} | {2160689/proyecto_INICIO, 2160689/proyecto_FIN, 2160689/proyecto_PROCESO, 2160689/proyecto_FIN, 2160689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165245 | Proyecto de inversión | 197340 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197340.0, modificado:197340.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO BOCA DE CHANCALA - 269044 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 269044 | S | 236 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO ANGEL ALBINO CORZO - BOCA DE CHANCALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO BOCA DE CHANCALA, 29960 BOCA DE CHANCALA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CRUCERO HASTA BOCA DEL CHANCALA Y CARRETERA 199, CONT, lon:-91.60774974, lat:17.29233338}} | 2022-10-03 | 2022-11-04 | 197340 | 197340 | 197340 | 197340 | 197340 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127884, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:197340.0, importe_modificado:197340.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:44.0}} | {2165245/proyecto_PROCESO, 2165245/proyecto_INICIO, 2165245/proyecto_FIN, 2165245/proyecto_PROCESO, 2165245/proyecto_INICIO, 2165245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061409 | Proyecto de inversión | 3430352.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3430352.51, modificado:3430352.51}} | REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE BOMBEO TREN DE DESCARGA Y LINEAS ALIMENTADORAS EN PALENQUE CABECERA MUNICIPAL - 2388 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 2388 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 4 + 600 CIUDAD PALENQUE CABECERA MUNICIPAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 199 Y PRIVADA ACCESO HOTEL NUTUTUN, CARRETERA 199 CON DESTIN A OCOSIN, lon:-91.98492384, lat:17.49531113}} | 2022-02-23 | 2022-05-23 | 3430352.51 | 3430352.51 | 3430352.51 | 3430352.51 | 3430352.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-AGUA-018-2022, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:3430352.51, importe_modificado:3430352.51}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2061409/proyecto_INICIO, 2061409/proyecto_FIN, 2061409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061510 | Proyecto de inversión | 651207.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651207.88, modificado:651207.88}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PALENQUE COLONIA MONTERREY - 3355 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 3355 | S | 858 | 868 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA MONTERREY, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINERO Y CALLE NUEVO LEON, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA MONTERREY DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS SOBRE LA CALLE V, lon:-91.99688474, lat:17.51392769}} | 2022-02-21 | 2022-04-21 | 651207.88 | 651207.88 | 651207.88 | 651207.88 | 651207.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-SANITARIO-015-2022, contratista:ING. JULIO CESAR CUNDAPI HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:651207.88, importe_modificado:651207.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2061510/proyecto_INICIO, 2061510/proyecto_PROCESO, 2061510/proyecto_INICIO, 2061510/proyecto_PROCESO, 2061510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079333 | Proyecto de inversión | 1219577.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219577.8, modificado:1219577.8}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN PALENQUE EJIDONUEVO MERIDA - 77641 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Palenque | 77641 | S | 330 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.7, meta_modificada:7.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:80, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHOCOLJAITO - NUEVO MERIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO NUEVO MÉRIDA, 29960 NUEVO MÉRIDA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 353 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CHOJAITO - NUEVO MERIDA, CONTINUACION TRAM, lon:-91.78215569, lat:17.26174356}} | 2022-03-17 | 2022-06-17 | 1219577.8 | 1219577.8 | 1219577.8 | 1219577.8 | 1219577.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-054-2022, contratista:ING. OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1219577.8, importe_modificado:1219577.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.7}} | {2079333/proyecto_INICIO, 2079333/proyecto_FIN, 2079333/proyecto_PROCESO, 2079333/proyecto_FIN, 2079333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080995 | Proyecto de inversión | 996328.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996328.03, modificado:996328.03}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 32.00 MTS. ESCUELA PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA, C.C.T. 07KJN4543D EN PALENQUE IEJIDO KAN KAN HÁ - 85940 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Palenque | 85940 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1393, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - LA REVOLUCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 500 EJIDO KAN-KAN-HÁ, 29960 KAN-KAN-HÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA LA HERRADURA - REVOLUCION Y , CONTINUACION TRAMO TERRACERIA, lon:-91.83161347, lat:17.47766155}} | 2022-04-18 | 2022-07-20 | 996328.03 | 996328.03 | 996328.03 | 996328.03 | 996328.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-090-2022, contratista:ING. DINELY GUADALUPE MORALES PEREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:996328.03, importe_modificado:996328.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2080995/proyecto_INICIO, 2080995/proyecto_FIN, 2080995/proyecto_PROCESO, 2080995/proyecto_FIN, 2080995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083448 | Proyecto de inversión | 1258508.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258508.99, modificado:1258508.99}} | CONSTRUCCION DE CALLES EN PALENQUE EJIDO SAN VICENTE - 98706 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 98706 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1400, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EMILIANO ZAPATA - SAN VICENTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 200 EJIDO SAN VICENTE, 29960 SAN VICENTE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CRUCERO ZAPATA - EL CHINAL Y , CONTINUACION T, lon:-91.80896808, lat:17.47960501}} | 2022-04-18 | 2022-07-20 | 1258508.99 | 1258508.99 | 1258508.99 | 1258508.99 | 1258508.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CALLES-REVESTIMIENTO-088-2022, contratista:ING. SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1258508.99, importe_modificado:1258508.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {2083448/proyecto_INICIO, 2083448/proyecto_PROCESO, 2083448/proyecto_INICIO, 2083448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109395 | Proyecto de inversión | 1234299.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234299.55, modificado:1234299.55}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN PALENQUE EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN - 114718 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 114718 | S | 513 | 473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:77, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 46 + 500 EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN, 29960 NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 186 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUEVA ESPE, lon:-92.19412408, lat:17.69997445}} | 2022-06-13 | 2022-08-30 | 1234299.55 | 1234299.55 | 1234299.55 | 1234299.55 | 1234299.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUAS-RESIDUALES-108-2022, contratista:C. MARLENE MEZA MONTIEL, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1234299.55, importe_modificado:1234299.55}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2109395/proyecto_INICIO, 2109395/proyecto_FIN, 2109395/proyecto_PROCESO, 2109395/proyecto_FIN, 2109395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112426 | Proyecto de inversión | 851053.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851053.76, modificado:851053.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PELENQUE EJIDO NUEVO JALISCO OSUMACINTA - 128864 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 128864 | S | 123 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:208, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA AGRARIA - NUEVO JALISCO OSUMACINTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 500 EJIDO NUEVO JALISCO OSUMACINTA, 29960 NUEVO JALISCO OSUMACINTA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA REFORMA AGRARIA , lon:-91.44266763, lat:17.3105736}} | 2022-06-16 | 2022-10-31 | 851053.76 | 851053.76 | 851053.76 | 851053.76 | 851053.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125864, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:851053.76, importe_modificado:851053.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2112426/proyecto_INICIO, 2112426/proyecto_FIN, 2112426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115141 | Proyecto de inversión | 1399890 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399890.0, modificado:1399890.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO SAN LORENZO CHOCOLJÁ - 141205 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 141205 | S | 195 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:638, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO ALFREDO BONFIL - SAN LORENZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 300 EJIDO SAN LORENZO CHOCOLJÁ, 29960 SAN LORENZO (CHOCOLJÁ), PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CRUCERO ALFREDO BONFIL - SAN , lon:-91.48871211, lat:17.23457267}} | 2022-06-16 | 2022-10-31 | 1399890 | 1399890 | 1399890 | 1399890 | 1399890 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123100, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1399890.0, importe_modificado:1399890.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2115141/proyecto_INICIO, 2115141/proyecto_FIN, 2115141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115416 | Proyecto de inversión | 1241153.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241153.88, modificado:1241153.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO SAN MIGUEL ARIMATEA - 142043 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 142043 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1177, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EL PIÑAL - CASCADAS DE ROBERTO BARRIOS KILÓMETRO 10 + 700 EJIDO SAN MIGUEL ARIMATEA, 29960 SAN MIGUEL ARIMATEA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A ROBERTO BARRIOS Y CARRETERA TRAMO C, lon:-91.90806443, lat:17.33746559}} | 2022-06-16 | 2022-10-31 | 1241153.63 | 1241153.63 | 1241153.63 | 1241153.63 | 1241153.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125715, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1241153.88, importe_modificado:1241153.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2115416/proyecto_INICIO, 2115416/proyecto_FIN, 2115416/proyecto_PROCESO, 2115416/proyecto_FIN, 2115416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122207 | Proyecto de inversión | 144647.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144647.37, modificado:144647.37}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA BAJLUNTIE 2DA. SECCION - 171928 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 171928 | S | 160 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 3A. PONIENTE SUR COLONIA BAJLUNTIE 2DA. SECCION, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE. SUR Y CALLE CENTRAL SUR, CALLE PRIMERA ORIENTE SUR LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA BAJLUNTIE UBICADO SOBRE, lon:-91.97992577, lat:17.49889928}} | 2022-06-29 | 2022-08-31 | 144647.37 | 144647.37 | 144647.37 | 144647.37 | 144647.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123257, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:144647.37, importe_modificado:144647.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:63.0}} | {2122207/proyecto_INICIO, 2122207/proyecto_FIN, 2122207/proyecto_PROCESO, 2122207/proyecto_FIN, 2122207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127851 | Proyecto de inversión | 1267939.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267939.28, modificado:1267939.28}} | REHABILITACION DE 23 KM. DE CAMINO LA UNION HASTA SATURNINO RIOS EN PALENQUE EJIDO SATURNINO RIOS - 199595 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 199595 | S | 366 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:196, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAJADAS GARNDES - SATURNINO RIOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 300 EJIDO SATURNINO RIOS, 29960 SATURNINO RÍOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUEVO PALENQUE - SATURNINO RIOS Y TERRACERIA , lon:-92.1930055, lat:17.62583472}} | 2022-03-01 | 2022-09-30 | 1267939.28 | 1267939.28 | 1267939.28 | 1267939.28 | 1267939.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128300, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1267939.28, importe_modificado:1267939.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.0}} | {2127851/proyecto_INICIO, 2127851/proyecto_PROCESO, 2127851/proyecto_INICIO, 2127851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302130917 | Acción | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y VIALIDAD - 56249 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Palenque | 56249 | N | 0 | 0 | 132265 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.981033, lat:17.509133}} | 2022-07-05 | 2022-08-25 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130726, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:1.0}} | {2130917/proyecto_INICIO, 2130917/proyecto_FIN, 2130917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137990 | Acción | 492423 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492423.0, modificado:492423.0}} | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y SOFWARE - 55640 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Palenque | 55640 | N | 0 | 0 | 132265 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.981033, lat:17.509133}} | 2022-07-05 | 2022-08-05 | 492423 | 492423 | 492423 | 492423 | 492423 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COP-FISM-EQUIPOS-COMPUTO-109-2022, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:492423.0, importe_modificado:492423.0}} | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:20.0}} | {2137990/proyecto_FIN, 2137990/proyecto_PROCESO, 2137990/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156008 | Proyecto de inversión | 174495.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174495.24, modificado:174495.24}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA EL ROBLE - 219898 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 219898 | S | 190 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LAS AMERICAS COLONIA LOS ROBLES, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LOS CERRILLOS Y CALLE JIMENEZ, CALLE CHIAPAS LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA EL ROBLE DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADO SOBRE LA CALLE LAS AM, lon:-91.981879, lat:17.522277}} | 2022-08-15 | 2022-09-30 | 174495.24 | 174495.24 | 174495.24 | 174495.24 | 174495.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126457, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:174495.24, importe_modificado:174495.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:79.0}} | {2156008/proyecto_INICIO, 2156008/proyecto_PROCESO, 2156008/proyecto_FIN, 2156008/proyecto_INICIO, 2156008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159332 | Proyecto de inversión | 1094795.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094795.94, modificado:1094795.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO ÚRSULO GALVÁN - 237222 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 237222 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:151, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 353 TRAMO CRUCERO CHANCALA - NUEVA INDEPOENDENCIA KILÓMETRO 7 + 00 EJIDO ÚRSULO GALVÁN, 29960 ÚRSULO GALVÁN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 353 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUEVA INDEPENDENCIA - ASUN, lon:-91.69019831, lat:17.37322506}} | 2022-09-02 | 2022-12-20 | 1094795.94 | 1094795.94 | 1094795.94 | 1094795.94 | 1094795.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128200, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1094795.94, importe_modificado:1094795.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {2159332/proyecto_INICIO, 2159332/proyecto_PROCESO, 2159332/proyecto_INICIO, 2159332/proyecto_FIN, 2159332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161563 | Proyecto de inversión | 781419.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781419.86, modificado:781419.86}} | REHABILITACION DE CALLES Y OBRAS DE DRENAJE EN PALENQUE EJIDO SAN JUAN CHANCALAITO - 249101 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 249101 | S | 430 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.29, meta_modificada:5.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:123, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA BASCULA - SAN JUAN CHANCALAITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO SAN JUAN CHANCALAITO, 29960 SAN JUAN CHANCALAÍTO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA LA BASCULA - SAN JUAN CHANCALAITO , lon:-91.72823033, lat:17.34511702}} | 2022-08-11 | 2022-10-30 | 781419.86 | 781419.86 | 781419.86 | 781419.86 | 781419.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125588, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:781419.86, importe_modificado:781419.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.29}} | {2161563/proyecto_INICIO, 2161563/proyecto_PROCESO, 2161563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165128 | Proyecto de inversión | 202047.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202047.12, modificado:202047.12}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA PAKAL NA, BARRIO SAN FRANCISCO - 268480 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 268480 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA PALENQUE COLONIA PAKAL NA BARRIO SAN FRANCISCO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE 3RA. NORTE, CALLE 1RA. NORTE LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO DE LA COLON, lon:-91.99153047, lat:17.5444173}} | 2022-10-03 | 2022-11-04 | 202047.12 | 202047.12 | 202047.12 | 202047.12 | 202047.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127298, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:202047.12, importe_modificado:202047.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:88.0}} | {2165128/proyecto_INICIO, 2165128/proyecto_PROCESO, 2165128/proyecto_FIN, 2165128/proyecto_PROCESO, 2165128/proyecto_FIN, 2165128/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165276 | Proyecto de inversión | 255645 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255645.0, modificado:255645.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO NUEVO MONTES AZULES - 269209 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 269209 | S | 292 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1379, direccion:TERRACERÍA TRAMO ONCE DE JULIO - NUEVO MONTES AZULES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO NUEVO MONTES AZULES, 29960 NUEVO MONTES AZULES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BVLD. PALENQUE Y CALLE RIO LACANJA, TERRACERIA CAMI, lon:-91.45849629, lat:17.18682399}} | 2022-10-03 | 2022-11-04 | 255645 | 255645 | 255645 | 255645 | 255645 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127891, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:255645.0, importe_modificado:255645.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:57.0}} | {2165276/proyecto_INICIO, 2165276/proyecto_PROCESO, 2165276/proyecto_FIN, 2165276/proyecto_INICIO, 2165276/proyecto_PROCESO, 2165276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166041 | Proyecto de inversión | 254854.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254854.89, modificado:254854.89}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA BUGAMBILIAS - 272992 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 272992 | S | 56 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 6A. ORIENTE NORTE COLONIA BUGAMBILIAS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PRIVADA HOTEL SPA MISION PALENQUE Y AVENIDA 5A. NORTE PONIENTE, CALLE 7A. NORTE LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA BUGAMBILIAS DE LA CABECERA M, lon:-91.974654, lat:17.510172}} | 2022-05-17 | 2022-08-31 | 254854.89 | 254854.89 | 254854.89 | 254854.89 | 254854.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121155, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:254854.89, importe_modificado:254854.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:111.0}} | {2166041/proyecto_FIN, 2166041/proyecto_PROCESO, 2166041/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402190896 | Proyecto de inversión | 206669.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206669.05, modificado:206669.05}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO VICTORICO HASTA LAS DELICIAS EN PALENQUE EJIDO LAS DELICIAS - 370019 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 370019 | S | 215 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:43, direccion:TERRACERÍA TRAMO VOCTORICO GRAJALES - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO LAS DELICIAS, 29960 LAS DELICIAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA VICTORICO GRAJALES - LAS DELICIAS Y TERRACERIA TRAM, lon:-91.475586, lat:17.357858}} | 2022-11-01 | 2022-11-22 | 206669.05 | 206669.05 | 206669.05 | 206669.05 | 206669.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125627, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:206669.05, importe_modificado:206669.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {2190896/proyecto_INICIO, 2190896/proyecto_FIN, 2190896/proyecto_PROCESO, 2190896/proyecto_FIN, 2190896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078469 | Proyecto de inversión | 1523964.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523964.47, modificado:1523964.47}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN PALENQUE AMPLIACION LAS GARDENIAS - 73351 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palenque | 73351 | S | 84 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1413, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO PALENQUE - CAMINO REAL KILÓMETRO 3 + 500 AMPLIACION LAS GARDENIAS, 29960 LAS GARDENIAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LAS GARDENIAS Y CALLE LAS VIOLETAS, CONTINUACION CAMINO REAL LA OBRA SE E, lon:-92.008792, lat:17.511997}} | 2022-03-22 | 2022-07-30 | 1523964.47 | 1523964.47 | 1523964.47 | 1523964.47 | 1523964.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-056-2022, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR MUC'ULHA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1523964.47, importe_modificado:1523964.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2078469/proyecto_FIN, 2078469/proyecto_PROCESO, 2078469/proyecto_FIN, 2078469/proyecto_INICIO, 2078469/proyecto_PROCESO, 2078469/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078706 | Proyecto de inversión | 1157411.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157411.08, modificado:1157411.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA ALMENDRA EN PALENQUE COLONIA PAKAL NA DEL BARRIO LINDA VISTA - 74647 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 74647 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE ALMENDRA BARRIO PALENQUE COLONIA PAKAL - NA BARRIO LINDA VISTA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE EJE VIAL VIAS DEL TREN MAYA Y CALLE ASERRADERO, CALLE LA MANGA LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA PAKAL NA BARRIO LIND, lon:-91.983755, lat:17.545914}} | 2022-03-03 | 2022-05-30 | 1157411.08 | 1157411.08 | 1157411.08 | 1157411.08 | 1157411.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-034-2022, contratista:SOLUCIONES ESTRATEGICAS RICSAN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1157411.08, importe_modificado:1157411.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}} | {2078706/proyecto_INICIO, 2078706/proyecto_PROCESO, 2078706/proyecto_INICIO, 2078706/proyecto_FIN, 2078706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079293 | Proyecto de inversión | 1236023.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236023.73, modificado:1236023.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. MIGUEL HIDALGO EN PALENQUE EJIDO AGUA FRIA 2DA. SECCION - 77403 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 77403 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.0, meta_modificada:972.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1279, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - AGUA FRIA 2DA SECCION KILÓMETRO 58 + 400 EJIDO AGUA FRÍA 2DA. SECCIÓN, 29960 AGUA FRÍA 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 186 CEHTUMA - VILLAHERMOSA Y CARRETERA TABASCO , lon:-92.299402, lat:17.693656}} | 2022-03-10 | 2022-06-10 | 1236023.73 | 1236023.73 | 1236023.73 | 1236023.73 | 1236023.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-044-2022, contratista:MHCV CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1236023.73, importe_modificado:1236023.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.0}} | {2079293/proyecto_PROCESO, 2079293/proyecto_INICIO, 2079293/proyecto_FIN, 2079293/proyecto_INICIO, 2079293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080647 | Proyecto de inversión | 1192117.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1192117.35, modificado:1192117.35}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA KM. 0 AL KM. 3.5 EN PALENQUE EJIDO ARROYO BELEN - 84034 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Palenque | 84034 | S | 123 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:621, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS GAMOS - ARROLLO BELEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 200 EJIDO ARROYO BELEN, 29960 ARROYO BELÉN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA LOS GAMOS - ARROYO BELEN Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN, lon:-91.38628649, lat:17.1784719}} | 2022-05-20 | 2022-08-20 | 1192117.35 | 1192117.35 | 1192117.35 | 1192117.35 | 1192117.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-SACACOSECHA-070-2022, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1192117.35, importe_modificado:1192117.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2080647/proyecto_INICIO, 2080647/proyecto_FIN, 2080647/proyecto_PROCESO, 2080647/proyecto_FIN, 2080647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080947 | Proyecto de inversión | 1068297.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068297.34, modificado:1068297.34}} | CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO EN PALENQUE EJIDO ÁNGEL ALBINO CORZO 2DA. SECCIÓN - 85722 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Palenque | 85722 | S | 127 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:683, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 54 + 300 EJIDO ÁNGEL ALBINO CORZO 2DA. SECCIÓN, 29960 ÁNGEL ALBINO CORZO 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y TERRACERIA TRAMO T, lon:-91.61750921, lat:17.27761451}} | 2022-05-20 | 2022-07-20 | 1068297.34 | 1068297.34 | 1068297.34 | 1068297.34 | 1068297.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125032, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1068297.34, importe_modificado:1068297.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2080947/proyecto_INICIO, 2080947/proyecto_FIN, 2080947/proyecto_PROCESO, 2080947/proyecto_FIN, 2080947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109659 | Proyecto de inversión | 149239.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149239.35, modificado:149239.35}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE EN PALENQUE CABECERA MUNICIPAL - 115852 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 115852 | S | 513 | 473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA PALENQUE CENTRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE 5TA. NTE. PTE., CALLE 6TA. NTE.PTE LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQ, lon:-91.98207827, lat:17.5092753}} | 2022-05-17 | 2022-08-01 | 149239.35 | 149239.35 | 149239.35 | 149239.35 | 149239.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125688, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:149239.35, importe_modificado:149239.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {2109659/proyecto_INICIO, 2109659/proyecto_FIN, 2109659/proyecto_PROCESO, 2109659/proyecto_INICIO, 2109659/proyecto_PROCESO, 2109659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112172 | Proyecto de inversión | 1135675.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135675.98, modificado:1135675.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO RAYMUNDO ENRÍQUEZ - 127762 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 127762 | S | 261 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:100, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO RAY MUNDO ENRIQUEZ - RAY MUNDO ENRIQUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO RAYMUNDO ENRÍQUEZ, 29960 RAYMUNDO ENRÍQUEZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CAMINO A RAYMUNDO ENRIQUEZ, lon:-91.92336761, lat:17.69372916}} | 2022-06-16 | 2022-10-31 | 1135675.98 | 1135675.98 | 1135675.98 | 1135675.98 | 1135675.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125547, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1135675.98, importe_modificado:1135675.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2112172/proyecto_PROCESO, 2112172/proyecto_INICIO, 2112172/proyecto_FIN, 2112172/proyecto_PROCESO, 2112172/proyecto_FIN, 2112172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116362 | Proyecto de inversión | 71760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71760.0, modificado:71760.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN - 145592 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 145592 | S | 513 | 473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:77, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 46 + 500 EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN, 29960 NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 186 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUEVA ESPE, lon:-92.18813691, lat:17.70065014}} | 2022-05-12 | 2022-06-30 | 71760 | 71760 | 71760 | 71760 | 71760 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121342, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:71760.0, importe_modificado:71760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2116362/proyecto_PROCESO, 2116362/proyecto_INICIO, 2116362/proyecto_FIN, 2116362/proyecto_INICIO, 2116362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119965 | Proyecto de inversión | 788745.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788745.15, modificado:788744.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO ANTIOQUIA - 161515 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 161515 | S | 185 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:657, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - CRUCERO ACH LUM MAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 900 EJIDO ANTIOQUÍA, 29960 ANTIOQUÍA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 199 Y TERRACERIA TRAMO PALENQUE - EL CHINAL, CONTINUACION TRAMO PALENQUE - , lon:-91.8231344, lat:17.47171411}} | 2022-05-16 | 2022-10-31 | 788744.93 | 788744.93 | 788744.93 | 788744.93 | 788744.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126148, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:788745.15, importe_modificado:788744.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2119965/proyecto_INICIO, 2119965/proyecto_FIN, 2119965/proyecto_PROCESO, 2119965/proyecto_FIN, 2119965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120760 | Proyecto de inversión | 534481.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534481.5, modificado:522235.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA 2DA. SECCIÓN - 164948 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 164948 | S | 49 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1467, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - VENUSTIANO CARRANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 400 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA 2DA. SECCIÓN, 29960 VENUSTIANO CARRANZA 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERÍA SAN MATEO - , lon:-92.06350816, lat:17.53751634}} | 2022-07-01 | 2022-10-30 | 522235.65 | 522235.65 | 522235.65 | 522235.65 | 522235.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125448, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:534481.5, importe_modificado:522235.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2120760/proyecto_INICIO, 2120760/proyecto_FIN, 2120760/proyecto_PROCESO, 2120760/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121932 | Proyecto de inversión | 202047.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202047.12, modificado:202047.12}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA PAKAL KIN - 170610 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 170610 | S | 220 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PALENQUE COLONIA PAKAL-KIN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA PAKAL KIN DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADO A ENTRE CA, lon:-91.988065, lat:17.516291}} | 2022-05-17 | 2022-08-31 | 202047.12 | 202047.12 | 202047.12 | 202047.12 | 202047.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123108, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:202047.12, importe_modificado:202047.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:88.0}} | {2121932/proyecto_INICIO, 2121932/proyecto_FIN, 2121932/proyecto_PROCESO, 2121932/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125306 | Proyecto de inversión | 996082.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996082.63, modificado:990270.81}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS PALMAS EN PALENQUE COLONIA PALACIO DE LAS LEYES - 186743 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 186743 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:928.0, meta_modificada:928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS COLONIA PALACIO DE LAS LEYES, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE SANTO DOMINGO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA PALACIO DE LAS LEYES SOBRE LA CALLE LAS PALMAS U, lon:-91.969724, lat:17.507654}} | 2022-03-03 | 2022-05-30 | 990270.81 | 990270.81 | 990270.81 | 990270.81 | 990270.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-035-2022, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:996082.63, importe_modificado:990270.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:928.0}} | {2125306/proyecto_FIN, 2125306/proyecto_PROCESO, 2125306/proyecto_INICIO, 2125306/proyecto_PROCESO, 2125306/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125362 | Proyecto de inversión | 1016141.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016141.16, modificado:1016141.16}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN PALENQUE COLONIA POPOL VUH - 187073 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 187073 | S | 227 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:947.8, meta_modificada:947.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE RIO LACANJA COLONIA POPOL-VUH, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE RIO GRIJALVA Y CALLE RIO LACANTUN, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA POPOL VUH DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE LACANJA Y ENTRE CALLES R, lon:-91.978106, lat:17.500331}} | 2022-03-28 | 2022-06-29 | 1016141.16 | 1016141.16 | 1016141.16 | 1016141.16 | 1016141.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-064-2022, contratista:ING. AMADEO MUÑOZ GOMEZ CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1016141.16, importe_modificado:1016141.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:947.8}} | {2125362/proyecto_PROCESO, 2125362/proyecto_FIN, 2125362/proyecto_INICIO, 2125362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125948 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:237114.33}} | MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, COLONIA SANTO DOMINGO - 189833 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Palenque | 189833 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES COLONIA PALENQUE COLONIA SANTO DOMINGO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EL SANJON Y CALLE GRAL. FELIPE ANGELES, CALLE DIVISION DEL NORTE LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA SANTO DOMINGO DE LA CABECERA M, lon:-92.00426508, lat:17.51716819}} | 2022-03-01 | 2022-09-30 | 237114.33 | 237114.33 | 237114.33 | 237114.33 | 237114.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125412, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:250000.0, importe_modificado:237114.33}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:6.0}} | {2125948/proyecto_FIN, 2125948/proyecto_PROCESO, 2125948/proyecto_FIN, 2125948/proyecto_INICIO, 2125948/proyecto_PROCESO, 2125948/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125989 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:214774.0}} | MANTENIMIENTO DE ESCUELAS NIVEL PREPARATORIA EN PALENQUE NUEVA GALILEA - 190018 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Palenque | 190018 | S | 499 | 473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:52, direccion:TERRACERÍA TRAMO ARIMATEA - NUEVA GALILEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO NUEVA GALILEA, 29960 NUEVA GALILEA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DEL ARIMATEA A NUEVA GALILEA Y , TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUEVA GALILE, lon:-91.859892, lat:17.318476}} | 2022-07-19 | 2022-12-10 | 214774 | 214774 | 214774 | 214774 | 214774 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125374, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:250000.0, importe_modificado:214774.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:7.0}} | {2125989/proyecto_INICIO, 2125989/proyecto_PROCESO, 2125989/proyecto_FIN, 2125989/proyecto_INICIO, 2125989/proyecto_PROCESO, 2125989/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302128550 | Proyecto de inversión | 1552233.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552233.55, modificado:1551069.11}} | REHABILITACION DE 10.20 KMS. DE CAMINO RURAL EN PALENQUE EJIDO RÍO OSUMACINTA - 202721 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 202721 | S | 45 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1324, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA ESPARANZA PROGRESISTA - RIO OSUMACINTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 700 EJIDO RÍO OSUMACINTA, 29960 RÍO OSUMACINTA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA - RIO, lon:-91.32512435, lat:17.16358646}} | 2022-07-25 | 2022-09-30 | 1551069.11 | 1551069.11 | 1551069.11 | 1551069.11 | 1551069.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121338, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1551069.11, importe_modificado:1551069.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.2}} | {2128550/proyecto_INICIO, 2128550/proyecto_PROCESO, 2128550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156472 | Proyecto de inversión | 337510.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337510.53, modificado:337510.53}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA PAKAL NA, BARRIO LINDA VISTA - 222628 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 222628 | S | 391 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA PALENQUE COLONIA PAKAL NA, BARRIO LINDA VISTA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE BRECHA LAZARO CARDENAS Y CALLE LINDA CISTA, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO LINDAVISTA DE LA C, lon:-91.9877197, lat:17.5463887}} | 2022-08-15 | 2022-09-30 | 337510.53 | 337510.53 | 337510.53 | 337510.53 | 337510.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127326, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:337510.53, importe_modificado:337510.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:147.0}} | {2156472/proyecto_INICIO, 2156472/proyecto_FIN, 2156472/proyecto_PROCESO, 2156472/proyecto_FIN, 2156472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156596 | Proyecto de inversión | 1484617.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484617.18, modificado:1484617.18}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN PALENQUE EJIDO CHANCALA RIO SECO - 223258 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Palenque | 223258 | S | 75 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHANCALA RIO SECO - LA VICTORIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO CHANCALA RIO SECO, 29960 CHANCALA RÍO SECO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA LA CASCADA - ALVARO OBREG, lon:-91.815216, lat:17.396498}} | 2022-07-04 | 2022-09-05 | 1484617.18 | 1484617.18 | 1484617.18 | 1484617.18 | 1484617.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-SACACOSECHA-115-2022, contratista:ING. EDUARDO LOPEZ ORTIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1484617.18, importe_modificado:1484617.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1480.0}} | {2156596/proyecto_INICIO, 2156596/proyecto_FIN, 2156596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158648 | Proyecto de inversión | 143520 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143520.0, modificado:143520.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE 2DA. ETAPA EN PALENQUE EJIDO SAN MATEO - 233502 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 233502 | S | 180 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:132, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE LA UNION - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO SAN MATEO, 29960 SAN MATEO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA SAN JOSE LA UNION - SAN MARCOS Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA, lon:-92.06655658, lat:17.56896734}} | 2022-08-15 | 2022-09-30 | 143520 | 143520 | 143520 | 143520 | 143520 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128202, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:143520.0, importe_modificado:143520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:32.0}} | {2158648/proyecto_INICIO, 2158648/proyecto_PROCESO, 2158648/proyecto_FIN, 2158648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160308 | Proyecto de inversión | 358800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358800.0, modificado:358800.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO VICTÓRICO GRAJALES - 242790 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 242790 | S | 167 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:210, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA AGRARIA - VICTORICO GRAJALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 01 EJIDO VICTÓRICO GRAJALES, 29960 VICTÓRICO GRAJALES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA REFORMA AGRARIA - VICTORICO GRAJALE, lon:-91.45916556, lat:17.33160508}} | 2022-09-02 | 2022-12-20 | 358800 | 358800 | 358800 | 358800 | 358800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128225, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:358800.0, importe_modificado:358800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}} | {2160308/proyecto_FIN, 2160308/proyecto_INICIO, 2160308/proyecto_PROCESO, 2160308/proyecto_FIN, 2160308/proyecto_PROCESO, 2160308/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165119 | Proyecto de inversión | 106644.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106644.68, modificado:106644.68}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS 2DA. ETAPA EN PALENQUE EJIDO EL LACANDON - 268445 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 268445 | S | 176 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:190, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EJIDO PALENQUE - LACANDON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 800 EJIDO EL LACANDON, 29960 EL LACANDÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CRUCERO EJIDO PALENQUE - EL LACANDON Y CARRETERA , lon:-91.86014404, lat:17.47879309}} | 2022-07-25 | 2022-12-15 | 106644.68 | 106644.68 | 106644.68 | 106644.68 | 106644.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127919, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:106644.68, importe_modificado:106644.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2165119/proyecto_INICIO, 2165119/proyecto_FIN, 2165119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179639 | Proyecto de inversión | 448500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448500.0, modificado:448500.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO HERMENEGILDO GALEANA - 335645 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 335645 | S | 363 | 388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1775.0, meta_modificada:1775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:58, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA BASCULA - HERNEGILDO GALEANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO HERMENEGILDO GALEANA, 29960 HERMENEGILDO GALEANA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA LA BASCULA - HERME, lon:-91.79252403, lat:17.31346146}} | 2022-11-15 | 2022-11-30 | 448500 | 448500 | 448500 | 448500 | 448500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128267, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:448500.0, importe_modificado:448500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1775.0}} | {2179639/proyecto_PROCESO, 2179639/proyecto_INICIO, 2179639/proyecto_FIN, 2179639/proyecto_PROCESO, 2179639/proyecto_FIN, 2179639/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189555 | Proyecto de inversión | 111038.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111038.8, modificado:111038.8}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA ARBOLEADAS - 366076 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 366076 | S | 257 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DE LA GUARDIA NACIONAL COLONIA PALENQUE COLONIA ARBOLEADAS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LIC. EDUARDO ROBLEDO RINCON Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, CALLE RIO TULIJA LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA AR, lon:-91.980326, lat:17.497163}} | 2022-10-03 | 2022-12-07 | 111038.8 | 111038.8 | 111038.8 | 111038.8 | 111038.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127476, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:111038.8, importe_modificado:111038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {2189555/proyecto_FIN, 2189555/proyecto_INICIO, 2189555/proyecto_PROCESO, 2189555/proyecto_INICIO, 2189555/proyecto_PROCESO, 2189555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061472 | Proyecto de inversión | 1625800.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625800.81, modificado:1625800.81}} | REHABILITACION Y SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO ANDADOR Y CAMELLON BOULEVARD TRAMO AEROPUERTO CABEZA MAYA EN PALENQUE CABECERA MUNICIPAL - 2976 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palenque | 2976 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:BOULEVARD CALZ. LAZARO CARDENAS CIUDAD PALENQUE CABECERA MUNICIPAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE BOULEVARD CALZ. LAZARO CARDENAS Y CALLE SEPTIMA PONIENTE NORTE, CALLE LACANTUN LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CABECERA MUNICI, lon:-91.993275, lat:17.520175}} | 2022-02-14 | 2022-03-21 | 1625800.81 | 1625800.81 | 1625800.81 | 1625800.81 | 1625800.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-004-2022, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1625800.81, importe_modificado:1625800.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}} | {2061472/proyecto_INICIO, 2061472/proyecto_FIN, 2061472/proyecto_PROCESO, 2061472/proyecto_FIN, 2061472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078483 | Proyecto de inversión | 349524.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349524.15, modificado:349524.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE 2.10 X 1.80 MTS. CON FOSA SEPTICA EN PALENQUE EJIDO ÁNGEL ALBINO CORZO 1RA. SECCIÓN - 73431 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 73431 | S | 125 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 52 + 700 EJIDO ÁNGEL ALBINO CORZO 1RA. SECCIÓN, 29960 ÁNGEL ALBINO CORZO 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y , CONTINUACION 30, lon:-91.6313051, lat:17.28872767}} | 2022-02-23 | 2022-04-20 | 349524.15 | 349524.15 | 349524.15 | 349524.15 | 349524.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120795, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:349524.15, importe_modificado:349524.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2078483/proyecto_INICIO, 2078483/proyecto_PROCESO, 2078483/proyecto_FIN, 2078483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078685 | Proyecto de inversión | 1156066.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156066.46, modificado:1114798.28}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 32.00 MTS EN PALENQUE EJIDO SAN ANTONIO CHUYIPÁ - 74538 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Palenque | 74538 | S | 121 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO MONTE QUEMADO - SAN ANTONIO CHUYIPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO SAN ANTONIO CHUYIPÁ, 29960 SAN ANTONIO CHUYIPÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA MONTE QUEMADO - SAN ANTONIO CHUYIP, lon:-91.87489171, lat:17.59079842}} | 2022-04-04 | 2022-06-10 | 1114798.28 | 1114798.28 | 1114798.28 | 1114798.28 | 1114798.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-073-2022, contratista:ING. SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1156066.46, importe_modificado:1114798.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2078685/proyecto_INICIO, 2078685/proyecto_PROCESO, 2078685/proyecto_FIN, 2078685/proyecto_INICIO, 2078685/proyecto_FIN, 2078685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078715 | Proyecto de inversión | 1097307.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097307.37, modificado:1097307.37}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN PALENQUE EJIDO ALFONSO CORONA DEL ROSAL - 74701 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Palenque | 74701 | S | 218 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PIÑAL - ALFONSO CORONA DEL ROSAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 500 EJIDO ALFONSO CORONA DEL ROSAL, 29960 ALFONSO CORONA DEL ROSAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA EL PIÑAL - ALFONSO CO, lon:-91.83802517, lat:17.28525478}} | 2022-04-27 | 2022-07-26 | 1097307.37 | 1097307.37 | 1097307.37 | 1097307.37 | 1097307.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-097-2022, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1097307.37, importe_modificado:1097307.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.0}} | {2078715/proyecto_INICIO, 2078715/proyecto_FIN, 2078715/proyecto_PROCESO, 2078715/proyecto_FIN, 2078715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079030 | Proyecto de inversión | 1349027.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349027.72, modificado:1349027.72}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1ERA. ETAPA EN PALENQUE COLONIA EL ROBLE LOMITA - 76196 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 76196 | S | 128 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:839.0, meta_modificada:839.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CAMELINAS COLONIA PALENQUE COLONIA EL ROBLE LOMITA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE GIRASOLES, CALLE LA ORQUIDEA LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA EL ROBLE LOMITA ENTRE CALLES LAS FLORES Y, lon:-91.9976048, lat:17.52015847}} | 2022-03-03 | 2022-05-03 | 1349027.72 | 1349027.72 | 1349027.72 | 1349027.72 | 1349027.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-SANITARIO-037-2022, contratista:LIC. SULEYMA ANAHY NARVAEZ CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1349027.72, importe_modificado:1349027.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:839.0}} | {2079030/proyecto_INICIO, 2079030/proyecto_PROCESO, 2079030/proyecto_FIN, 2079030/proyecto_INICIO, 2079030/proyecto_FIN, 2079030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109357 | Proyecto de inversión | 917219.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917219.79, modificado:915608.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE 2.10 X 1.80 MTS EN PALENQUE EJIDO NUEVO RETIRO - 114519 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 114519 | S | 122 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:626, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA AGRARIA - NUEVO RETIRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 200 EJIDO NUEVO RETIRO, 29960 NUEVO RETIRO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA REFORMA AGRARIA - LAS DELICIAS Y TERRACERIA TRAMO , lon:-91.48343128, lat:17.27757266}} | 2022-05-17 | 2022-07-30 | 915608.79 | 915608.79 | 915608.79 | 915608.79 | 915608.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125423, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:917219.79, importe_modificado:915608.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:61.0}} | {2109357/proyecto_FIN, 2109357/proyecto_PROCESO, 2109357/proyecto_INICIO, 2109357/proyecto_PROCESO, 2109357/proyecto_FIN, 2109357/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109692 | Proyecto de inversión | 146943.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146943.36, modificado:146943.36}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA BAJLUNTIE - 115987 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 115987 | S | 500 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LACANTUN COLONIA BAJ-LUNTIE, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA OTE. SUR Y CALLE 27 DE MARZO, CALLE MACULLI LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA BAJLUNTIE DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADO ENTRE CALLES TERC, lon:-91.97843541, lat:17.49962577}} | 2022-05-17 | 2022-08-01 | 146943.36 | 146943.36 | 146943.36 | 146943.36 | 146943.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125690, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:146943.36, importe_modificado:146943.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:64.0}} | {2109692/proyecto_INICIO, 2109692/proyecto_PROCESO, 2109692/proyecto_INICIO, 2109692/proyecto_FIN, 2109692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109992 | Proyecto de inversión | 1537214.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537214.65, modificado:1537214.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COLONIA VALLE DE BALAM EN PALENQUE COLONIA VALLE DE BALAM - 117131 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 117131 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1379.0, meta_modificada:1379.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE BALAM COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE DEL FERROCARRIL OTE. Y CALLE KUKULCAN, CERRADA C5 LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA PAKAL NA EN LA AVENIDA BALAM Y CALLE RAXON ENTRA LA VIA FERROBIARIA, lon:-91.982766, lat:17.546094}} | 2022-06-22 | 2022-09-23 | 1537214.65 | 1537214.65 | 1537214.65 | 1537214.65 | 1537214.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-114-2022, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1537214.65, importe_modificado:1537214.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1379.0}} | {2109992/proyecto_FIN, 2109992/proyecto_INICIO, 2109992/proyecto_PROCESO, 2109992/proyecto_FIN, 2109992/proyecto_INICIO, 2109992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116472 | Proyecto de inversión | 148005 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148005.0, modificado:148005.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO NUEVO PARAÍSO - 146121 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 146121 | S | 100 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:399, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAJADAS GRANDES - NUEVO PARAISO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 900 EJIDO NUEVO PARAÍSO, 29960 NUEVO PARAÍSO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA BAJADAS GRANDES - NUEVO PARAISO Y TERRACERIA TR, lon:-92.20416422, lat:17.61337551}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 148005 | 148005 | 148005 | 148005 | 148005 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125939, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:148005.0, importe_modificado:148005.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:66.0}} | {2116472/proyecto_FIN, 2116472/proyecto_INICIO, 2116472/proyecto_PROCESO, 2116472/proyecto_FIN, 2116472/proyecto_INICIO, 2116472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116972 | Proyecto de inversión | 49335 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49335.0, modificado:49335.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO AGUA FRÍA 2DA. SECCIÓN - 148194 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 148194 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1279, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 58 + 300 EJIDO AGUA FRÍA 2DA. SECCIÓN, 29960 AGUA FRÍA 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 186 Y TERRACERIA CAMINO TERRACERIA A MEDELLIN PRIMERA SE, lon:-92.2977047, lat:17.69367546}} | 2022-05-12 | 2022-06-30 | 49335 | 49335 | 49335 | 49335 | 49335 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123198, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:49335.0, importe_modificado:49335.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2116972/proyecto_INICIO, 2116972/proyecto_FIN, 2116972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116993 | Proyecto de inversión | 26910 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26910.0, modificado:26910.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO LA CONCEPCIÓN - 148272 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 148272 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:695, direccion:TERRACERÍA TRAMO EMILIO RABASA - EL EMPORIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO LA CONCEPCIÓN, 29960 LA CONCEPCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 186 Y TERRACERIA CARRETERA TERRACERIA EMPORIO, TERRACERIA 186 LA OBRA , lon:-92.17575928, lat:17.68633945}} | 2022-05-12 | 2022-06-30 | 26910 | 26910 | 26910 | 26910 | 26910 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123205, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:26910.0, importe_modificado:26910.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2116993/proyecto_INICIO, 2116993/proyecto_FIN, 2116993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117331 | Proyecto de inversión | 170430 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170430.0, modificado:170430.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO SAN JOSÉ LA UNIÓN - 149934 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 149934 | S | 62 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.31, meta_modificada:104.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:354, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 0 + 001 EJIDO SAN JOSÉ LA UNIÓN, 29960 SAN JOSÉ LA UNIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 10 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA SAN JOSE LA UNION - SAN MATEO, CONT, lon:-92.03482142, lat:17.58536059}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 170430 | 170430 | 170430 | 170430 | 170430 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126154, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:170430.0, importe_modificado:170430.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.31}} | {2117331/proyecto_INICIO, 2117331/proyecto_FIN, 2117331/proyecto_PROCESO, 2117331/proyecto_FIN, 2117331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120399 | Proyecto de inversión | 2445184.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2445184.68, modificado:2445184.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO LA GLORIA - 163514 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 163514 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:708, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAJADAS GRANDES - SAN LORENZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 200 EJIDO LA GLORIA, 29960 LA GLORIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA BAJADAS GRANDES - NUEVO PARAISO Y TERRACERIA TRAMO TERRACER, lon:-92.22970738, lat:17.63548372}} | 2022-06-30 | 2022-12-30 | 2445184.68 | 2445184.68 | 2445184.68 | 2445184.68 | 2445184.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126157, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:2445184.68, importe_modificado:2445184.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:43.0}} | {2120399/proyecto_INICIO, 2120399/proyecto_FIN, 2120399/proyecto_PROCESO, 2120399/proyecto_FIN, 2120399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121544 | Proyecto de inversión | 450459 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450459.0, modificado:450459.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO ANTIOQUÍA - 168478 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 168478 | S | 185 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:657, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LACANDON - EL GUAYACAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 800 EJIDO ANTIOQUÍA, 29960 ANTIOQUÍA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CRUCERO LACANDON - EL CHINAL Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA, lon:-91.82309148, lat:17.47173458}} | 2022-08-01 | 2022-12-15 | 450459 | 450459 | 450459 | 450459 | 450459 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127206, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:450459.0, importe_modificado:450459.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2121544/proyecto_INICIO, 2121544/proyecto_PROCESO, 2121544/proyecto_FIN, 2121544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125929 | Proyecto de inversión | 658280.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658280.51, modificado:658280.51}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE POZOS PROFUNDOS EN PALENQUE COLONIA LOS PINOS - 189698 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 189698 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE MACA COLONIA PALENQUE COLONIA LOS PINOS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA BONAMPAK Y PROLONGACION PROF. MANUEL VELASCO SUAREZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LOS PINOS UBICADO SO, lon:-91.99919207, lat:17.51107576}} | 2022-02-15 | 2022-08-01 | 658280.51 | 658280.51 | 658280.51 | 658280.51 | 658280.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123049, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:658280.51, importe_modificado:658280.51}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:5.0}} | {2125929/proyecto_INICIO, 2125929/proyecto_FIN, 2125929/proyecto_PROCESO, 2125929/proyecto_FIN, 2125929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126271 | Proyecto de inversión | 117095.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117095.49, modificado:117095.49}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA SEGUNDA ETAPA EN PALENQUE COLONIA PAKAL NA - 191277 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 191277 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 199 Y CALLE LINDA VISTA, CALLE PRIMERA NORTE LA OBRA SE EJECUTARA EN EL LA COLONIA PAKAL NA DE LA CABECERA MUNICPAL. UBICADO SOBRE LA CALL, lon:-91.989796, lat:17.542593}} | 2022-06-29 | 2022-08-31 | 117095.49 | 117095.49 | 117095.49 | 117095.49 | 117095.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121159, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:117095.49, importe_modificado:117095.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}} | {2126271/proyecto_INICIO, 2126271/proyecto_FIN, 2126271/proyecto_PROCESO, 2126271/proyecto_FIN, 2126271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126785 | Proyecto de inversión | 163015.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163015.29, modificado:163015.29}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE EJIDO AZTECA - 193917 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 193917 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:502, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO COLONIA PAKAL NA - PALENQUE 2000 KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO AZTECA, 29960 AZTECA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO A TONINA Y TERRACERIA AZCAPOTZALCO, TERRACERIA CAMINO REAL LA OBRA SE EJ, lon:-92.01323732, lat:17.5231115}} | 2022-06-17 | 2022-08-15 | 163015.29 | 163015.29 | 163015.29 | 163015.29 | 163015.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123055, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:163015.29, importe_modificado:163015.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:71.0}} | {2126785/proyecto_INICIO, 2126785/proyecto_FIN, 2126785/proyecto_PROCESO, 2126785/proyecto_FIN, 2126785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302128148 | Proyecto de inversión | 1180240.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180240.72, modificado:1180240.72}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN PALENQUE EJIDO BOCA CHANCALA - 200936 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 200936 | S | 236 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1435.0, meta_modificada:1435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO ANGEL ALBINO CORZO - BOCA CHANCALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO BOCA CHANCALA, 29960 BOCA DE CHANCALA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 199 Y CAMINO BOCA CHANCALA, LA OBRA SE EJECUTARA EN EL EJI, lon:-91.60725621, lat:17.29229241}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 1180240.72 | 1180240.72 | 1180240.72 | 1180240.72 | 1180240.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-REVESTIMIENTO-CALLES-075-2022, contratista:LIC. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1180240.72, importe_modificado:1180240.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1435.0}} | {2128148/proyecto_FIN, 2128148/proyecto_PROCESO, 2128148/proyecto_INICIO, 2128148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302138022 | Acción | 285824 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285824.0, modificado:285824.0}} | CAPACITACION TURISTICA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LOS PUEBLOS MAGICOS EN MATERIA DE CADENA DE VALORES - 57029 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Palenque | 57029 | N | 0 | 0 | 132265 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.981033, lat:17.509133}} | 2022-08-05 | 2022-09-15 | 285824 | 285824 | 285824 | 285824 | 285824 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-SERVICIOS-106-2022, contratista:IDEAS INTELIGENTES COMPETITIVIDAD INNOVACION Y FORMACION TURISTICA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:285824.0, importe_modificado:285824.0}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:4.0}} | {2138022/proyecto_INICIO, 2138022/proyecto_FIN, 2138022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155241 | Proyecto de inversión | 1412775 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412775.0, modificado:1412775.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO NUEVOSAN JOAQUIN - 216269 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 216269 | S | 244 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7497.0, meta_modificada:7497.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHOCOLJAITO - NUEVO SAN JUAQUIN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO NUEVO SAN JOAQUIN, 29960 NUEVO SAN JOAQUÍN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 353 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CHOCOLJAITO - NUEVO SAN , lon:-91.75690362, lat:17.2781015}} | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 1412775 | 1412775 | 1412775 | 1412775 | 1412775 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128208, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1412775.0, importe_modificado:1412775.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7497.0}} | {2155241/proyecto_INICIO, 2155241/proyecto_PROCESO, 2155241/proyecto_INICIO, 2155241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159742 | Proyecto de inversión | 872681.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872681.05, modificado:872681.05}} | CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO EN PALENQUE EJIDO SAN JUAN EL SACRIFICIO - 239665 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Palenque | 239665 | S | 27 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1380, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA TANIPERLA - SAN JUAN EL SACRIFICIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO SAN JUAN EL SACRIFICIO, 29960 SAN JUAN EL SACRIFICIO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA LOS GAMOS - EL SACRIFIC, lon:-91.41234681, lat:17.16084509}} | 2022-08-22 | 2022-10-24 | 872681.05 | 872681.05 | 872681.05 | 872681.05 | 872681.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-SACACOSECHA-117-2022, contratista:ING. EDUARDO LOPEZ ORTIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:872681.05, importe_modificado:872681.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2159742/proyecto_INICIO, 2159742/proyecto_FIN, 2159742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160271 | Proyecto de inversión | 726570 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726570.0, modificado:726570.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO NUEVO PLAN DE AYALA - 242591 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 242591 | S | 169 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1291, direccion:TERRACERÍA TRAMO ONCE DE JULIO - UNIDAD Y TRABAJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO NUEVO PLAN DE AYALA, 29960 NUEVO PLAN DE AYALA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA ONCE DE JULIO - UNID, lon:-91.48303073, lat:17.18428412}} | 2022-09-02 | 2022-12-20 | 726570 | 726570 | 726570 | 726570 | 726570 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128217, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:726570.0, importe_modificado:726570.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:108.0}} | {2160271/proyecto_FIN, 2160271/proyecto_INICIO, 2160271/proyecto_FIN, 2160271/proyecto_INICIO, 2160271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161072 | Proyecto de inversión | 1199400.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199400.38, modificado:1199400.38}} | REHABILITACION DE 30.80 KM. DE CAMINO RURAL PALENQUE, RUINAS, SANTA ISABEL, RAMAL NARANJO Y VENUSTIANO CARRANZA EN PALENQUE EJIDO SANTA ISABEL. - 246405 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 246405 | S | 37 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30.8, meta_modificada:30.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:382, direccion:TERRACERÍA TRAMO AGUA BLANCA - NUEVO PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 300 EJIDO SANTA ISABEL, 29960 SANTA ISABEL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA GUA BLANCA - NUEVO PARAISO Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA, lon:-92.10683225, lat:17.50679701}} | 2022-04-13 | 2022-07-14 | 1199400.38 | 1199400.38 | 1199400.38 | 1199400.38 | 1199400.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125614, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1199400.38, importe_modificado:1199400.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:30.8}} | {2161072/proyecto_INICIO, 2161072/proyecto_FIN, 2161072/proyecto_PROCESO, 2161072/proyecto_FIN, 2161072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164828 | Proyecto de inversión | 576614.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576614.16, modificado:576614.16}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS EN PALENQUE EJIDO ANTIOQUIA - 266520 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 266520 | S | 185 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:657, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EJIDO PALENQUE - ANTIOQUIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 001 EJIDO ANTIOQUIA, 29960 ANTIOQUÍA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CRUCERO EJIDO PALENQUE - ANTIOQUIA Y TERRACERIA 199,, lon:-91.82310221, lat:17.47169364}} | 2022-07-25 | 2022-12-15 | 576614.16 | 576614.16 | 576614.16 | 576614.16 | 576614.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127920, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:576614.16, importe_modificado:576614.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2164828/proyecto_PROCESO, 2164828/proyecto_FIN, 2164828/proyecto_PROCESO, 2164828/proyecto_INICIO, 2164828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164913 | Proyecto de inversión | 1091512.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091512.6, modificado:1091512.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO LOS LLANOS - 266992 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 266992 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:66, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE LA UNION - LA AURORA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 300 EJIDO LOS LLANOS, 29960 LOS LLANOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA SAN JOSE LA UNION - LA AURORA Y TERRACERIA TRAMO TERRACE, lon:-92.12689408, lat:17.63461888}} | 2022-10-03 | 2022-12-20 | 1091512.6 | 1091512.6 | 1091512.6 | 1091512.6 | 1091512.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127921, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1091512.6, importe_modificado:1091512.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2164913/proyecto_INICIO, 2164913/proyecto_PROCESO, 2164913/proyecto_FIN, 2164913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174658 | Proyecto de inversión | 170430 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170430.0, modificado:170430.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO FRANCISCO VILLA - 316201 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 316201 | S | 135 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:674.5, meta_modificada:674.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:223, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EJIDO PALENQUE - EL LACANDON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29960 FRANCISCO VILLA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO RERRACERIA EJIDOI PALENQUE - EL LACANDON Y TERRACER, lon:-91.88089177, lat:17.47311454}} | 2022-10-03 | 2022-11-04 | 170430 | 170430 | 170430 | 170430 | 170430 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128261, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:170430.0, importe_modificado:170430.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:674.5}} | {2174658/proyecto_INICIO, 2174658/proyecto_FIN, 2174658/proyecto_PROCESO, 2174658/proyecto_FIN, 2174658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402190508 | Proyecto de inversión | 53131.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53131.42, modificado:53131.42}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PALENQUE COLONIA LA PAROTA - 368796 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 368796 | S | 823 | 476 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEAS COLONIA PALENQUE COLONIA LA PAROTA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE FRAMBOYAN Y CALLE SANTA ISABEL, EJE VIAL VIAS DEL TREN MAYA L AOBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LA PAROTA DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-91.99446, lat:17.540796}} | 2022-11-29 | 2022-12-15 | 53131.42 | 53131.42 | 53131.42 | 53131.42 | 53131.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127485, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:53131.42, importe_modificado:53131.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2190508/proyecto_INICIO, 2190508/proyecto_FIN, 2190508/proyecto_PROCESO, 2190508/proyecto_FIN, 2190508/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191275 | Proyecto de inversión | 4976184.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4976184.17, modificado:4976184.17}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 371064 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 371064 | S | 4 | 4207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:857.3, meta_modificada:857.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:PARAJE PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE AL BARRIO LOS NARANJOS EN LA CABECERA MUNICIPAL PENTELHO DEL MUNICIPIO DE PANTELHO, lon:-92.46869568, lat:17.00439163}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 4976184.17 | 4976184.17 | 4976184.17 | 3430463.33 | 3430463.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FISMDF/001/2023, contratista:IMG OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS., monto:3430463.32, importe_modificado:3430463.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:857.3}} | {2191275/proyecto_INICIO, 2191275/proyecto_FIN, 2191275/proyecto_PROCESO, 2191275/proyecto_FIN, 2191275/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169769 | Proyecto de inversión | 4674666.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4674666.99, modificado:4674666.99}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL Y OBRAS DE DRENAJE NUEVA ESPERANZA A LA ESMERALDA - 292821 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 292821 | S | 135 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.48, meta_modificada:6.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:213, direccion:CAMINO TRAMO NUEVA ESPERANZA - LA ESMERALDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 483 PARAJE LA ESMERALDA, 29885 LA ESMERALDA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE AL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA ESMERALDA A NUEVA, lon:-92.45965293, lat:17.03189008}} | 2022-04-06 | 2022-07-06 | 4674666.99 | 4674666.99 | 4674666.99 | 4674666.99 | 4674666.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FISMDF-013/2022, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:4674666.99, importe_modificado:4674666.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.48}} | {2169769/proyecto_INICIO, 2169769/proyecto_PROCESO, 2169769/proyecto_FIN, 2169769/proyecto_PROCESO, 2169769/proyecto_FIN, 2169769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172831 | Proyecto de inversión | 1454069.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454069.2, modificado:1454069.2}} | CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 307405 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 307405 | S | 166 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.0, meta_modificada:493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:64, direccion:PARAJE LA PROVIDENCIA, 29888 LA PROVIDENCIA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE PANTELHO., lon:-92.44016126, lat:17.09653116}} | 2022-03-07 | 2022-06-07 | 1454069.2 | 1454069.2 | 1454069.2 | 1454069.2 | 1454069.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FISMDF-020/2022, contratista:IMG OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1454069.2, importe_modificado:1454069.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:493.0}} | {2172831/proyecto_PROCESO, 2172831/proyecto_INICIO, 2172831/proyecto_FIN, 2172831/proyecto_PROCESO, 2172831/proyecto_FIN, 2172831/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179541 | Proyecto de inversión | 1404050.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404050.26, modificado:1404050.26}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS - 335376 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 335376 | S | 252 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO LAS LAMINAS - LAS LIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 PARAJE LAS LIMAS, 29884 LAS LIMAS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE AL PUENTE QUE CONETA A LAS LOCALIDADES DE LAS LAMINAS CON LAS L, lon:-92.48693605, lat:17.07578008}} | 2022-09-15 | 2022-12-16 | 1404050.26 | 1404050.26 | 1404050.26 | 1404050.26 | 1404050.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FISMDF-031/2022, contratista:IMG OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1404050.26, importe_modificado:1404050.26}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2179541/proyecto_INICIO, 2179541/proyecto_PROCESO, 2179541/proyecto_FIN, 2179541/proyecto_PROCESO, 2179541/proyecto_FIN, 2179541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172320 | Proyecto de inversión | 2271085.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2271085.1, modificado:2271085.1}} | CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL YCANCHA DE USOS MULTIPLES - 304841 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 304841 | S | 124 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.49, meta_modificada:504.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:187, direccion:PARAJE SAN JOSÉ BUENAVISTA TERCERO, 29884 SAN JOSÉ BUENAVISTA TERCERO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORREPSONDE A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BUENAVISTA TERCERO EN EL MUNICIPIO DE PANTELHO CHIAPAS., lon:-92.50121906, lat:17.05568615}} | 2022-03-07 | 2022-06-07 | 2271085.1 | 2271085.1 | 2271085.1 | 2271085.1 | 2271085.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FISMDF-016/2022, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2271085.1, importe_modificado:2271085.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.49}} | {2172320/proyecto_PROCESO, 2172320/proyecto_INICIO, 2172320/proyecto_FIN, 2172320/proyecto_PROCESO, 2172320/proyecto_FIN, 2172320/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169356 | Proyecto de inversión | 5088694.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5088694.89, modificado:5088694.89}} | REHABILITACION DE CAMINO RURALY OBRAS DE DRENAJE LA PIEDAD SAN LUIS USIG - 290732 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 290732 | S | 407 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8777.0, meta_modificada:8777.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:121, direccion:CAMINO TRAMO LA PIEDAD - SAN LUIS USIG MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 PARAJE SAN LUIS USIG, 29883 SAN LUIS USIG, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE AL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD LA PIEDAD A SAN LUI, lon:-92.44332908, lat:17.03156808}} | 2022-04-06 | 2022-07-06 | 5088694.89 | 5088694.89 | 5088694.89 | 5088694.89 | 5088694.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FISMDF-008/2022, contratista:IMG OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:5088694.89, importe_modificado:5088694.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8777.0}} | {2169356/proyecto_FIN, 2169356/proyecto_INICIO, 2169356/proyecto_PROCESO, 2169356/proyecto_INICIO, 2169356/proyecto_PROCESO, 2169356/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169630 | Proyecto de inversión | 3815193.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3815193.11, modificado:3815193.11}} | REHABILITACION DE CAMINO RURALY OBRAS DE DRENAJEGUADALUPE LA LAMINAEL ROBLAR CHIXTONTIC - 292302 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 292302 | S | 359 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:68, direccion:PARAJE EL ROBLAR CHICTONTIC, 29884 EL ROBLAR CHISHTONTIC, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE EL ROBLAR CHIXTONTIC DEL MUNICIPIO DE PANTELHÓ CHIAPAS., lon:-92.50108206, lat:17.06728353}} | 2022-04-06 | 2022-07-06 | 3815193.11 | 3815193.11 | 3815193.11 | 3815193.11 | 3815193.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FISMDF-011/2022, contratista:ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:3815193.11, importe_modificado:3815193.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6500.0}} | {2169630/proyecto_PROCESO, 2169630/proyecto_FIN, 2169630/proyecto_INICIO, 2169630/proyecto_FIN, 2169630/proyecto_INICIO, 2169630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172947 | Proyecto de inversión | 2295029.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2295029.68, modificado:2295029.68}} | CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES - 308019 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 308019 | S | 65 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.0, meta_modificada:493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:84, direccion:PARAJE SAN ISIDRO VIEJO, 29888 SAN ISIDRO VIEJO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE PANTELHO., lon:-92.39993308, lat:17.08132108}} | 2022-03-07 | 2022-06-07 | 2295029.68 | 2295029.68 | 2295029.68 | 2295029.68 | 2295029.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FISMDF-025/2022, contratista:MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2295029.68, importe_modificado:2295029.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:493.0}} | {2172947/proyecto_INICIO, 2172947/proyecto_PROCESO, 2172947/proyecto_FIN, 2172947/proyecto_PROCESO, 2172947/proyecto_FIN, 2172947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166841 | Proyecto de inversión | 1401106.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401106.28, modificado:1401106.28}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURALDE NUEVA LINDA A NUEVA GALILEADEL KM 0.000 AL KM 6.500 - 277578 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 277578 | S | 352 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:172, direccion:CAMINO TRAMO NUEVA LINDA - NUEVA GALILEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 PARAJE NUEVA GALILEA, 29888 NUEVA GALILEA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE AL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD NUEVA LINDA A NUE, lon:-92.41495593, lat:17.10282106}} | 2022-02-21 | 2022-05-21 | 1401106.28 | 1401106.28 | 1401106.28 | 1401106.28 | 1401106.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FISMDF-001/2022, contratista:ANA LAURA VAZQUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1401106.28, importe_modificado:1401106.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.5}} | {2166841/proyecto_FIN, 2166841/proyecto_INICIO, 2166841/proyecto_FIN, 2166841/proyecto_PROCESO, 2166841/proyecto_FIN, 2166841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179585 | Proyecto de inversión | 752576.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752576.42, modificado:771261.42}} | REHABILITACION DE PINTURA EN ESPACIOS PUBLICOS - 335518 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 335518 | S | 4422 | 4207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3727.4, meta_modificada:3727.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:PARAJE PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA CABECERA MUNICIPAL PANTELHÓ DEL MUNICIPIO DE PANTELHÓ CHIAPAS., lon:-92.47380891, lat:17.00699917}} | 2022-08-16 | 2022-09-16 | 771261.42 | 771261.42 | 771261.42 | 771261.42 | 771261.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FISMDF/033/2022, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:771261.42, importe_modificado:771261.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3727.4}} | {2179585/proyecto_INICIO, 2179585/proyecto_PROCESO, 2179585/proyecto_FIN, 2179585/proyecto_PROCESO, 2179585/proyecto_FIN, 2179585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169608 | Proyecto de inversión | 555844.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555844.28, modificado:555844.28}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRUALICO - 292210 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 292210 | S | 44 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:244, direccion:PARAJE EL CAMPO, 29888 EL CAMPO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DEL CAMPO EN EL MUNICIPIO DE PANTELHO CHIAPAS, lon:-92.40280503, lat:17.07975301}} | 2022-03-07 | 2022-06-07 | 555844.28 | 555844.28 | 555844.28 | 555844.28 | 555844.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FISMDF-010/2022, contratista:DIANA HERNANDEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:555844.28, importe_modificado:555844.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}} | {2169608/proyecto_INICIO, 2169608/proyecto_PROCESO, 2169608/proyecto_FIN, 2169608/proyecto_PROCESO, 2169608/proyecto_FIN, 2169608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172847 | Proyecto de inversión | 735684.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735684.7, modificado:735684.7}} | CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES - 307515 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 307515 | S | 43 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.0, meta_modificada:493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:2, direccion:PARAJE LA ALIANZA, 29888 LA ALIANZA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE LA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE PANTELHO, lon:-92.44459093, lat:17.10485615}} | 2022-03-07 | 2022-06-07 | 735684.7 | 735684.7 | 735684.7 | 735684.7 | 735684.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FISMDF-021/2022, contratista:DIANA HERNANDEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:735684.7, importe_modificado:735684.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:493.0}} | {2172847/proyecto_PROCESO, 2172847/proyecto_FIN, 2172847/proyecto_PROCESO, 2172847/proyecto_FIN, 2172847/proyecto_INICIO, 2172847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402185786 | Proyecto de inversión | 2761678.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2761678.22, modificado:2761678.22}} | PAVIMENTACION DE 400 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 354595 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 354595 | S | 184 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:42, direccion:PARAJE LAS LIMAS, 29884 LAS LIMAS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS EN EL MUNICIPIO DE PANTELHO, lon:-92.48693596, lat:17.07578009}} | 2022-10-06 | 2022-12-31 | 2761678.22 | 2761678.22 | 2761678.22 | 2761678.22 | 2761678.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FISMDF/037/2022, contratista:IMG OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2761678.22, importe_modificado:2761678.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2185786/proyecto_INICIO, 2185786/proyecto_PROCESO, 2185786/proyecto_FIN, 2185786/proyecto_PROCESO, 2185786/proyecto_FIN, 2185786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402190811 | Proyecto de inversión | 737561.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737561.35, modificado:737561.35}} | REHABILITACION DE DREN PLUVIAL Y RESTAURACION DE CAMINO RURAL DEL CAMINO CHENTAUCH - 369733 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 369733 | S | 218 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:42, direccion:PARAJE GUADALUPE LA LÁMINA, 29885 LAS LIMAS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA LAMINA EN EL MUNICIPIO DE PANTELHO, lon:-92.48693606, lat:17.07577992}} | 2022-10-03 | 2022-11-03 | 737561.35 | 737561.35 | 737561.35 | 737561.35 | 737561.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128016, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:737561.35, importe_modificado:737561.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2190811/proyecto_INICIO, 2190811/proyecto_PROCESO, 2190811/proyecto_FIN, 2190811/proyecto_PROCESO, 2190811/proyecto_FIN, 2190811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172953 | Proyecto de inversión | 4993135.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4993135.61, modificado:4993135.61}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL Y OBRAS DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA. - 308074 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 308074 | S | 252 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.3, meta_modificada:5.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO LAS LIMAS CHITAMUCUM - LAS LIMAS CHITAMUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 PARAJE LAS LIMAS CHITAMUCUM, 29880 LAS LIMAS CHITAMUCUM, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE LA, lon:-92.5246836, lat:17.10613583}} | 2022-03-07 | 2022-06-07 | 4993135.61 | 4993135.61 | 4993135.61 | 4993135.61 | 4993135.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FISMDF-026/2022, contratista:GRUPO INNOVADORA DE OBRAS Y PROYECTOS SAN ANDRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:4993135.61, importe_modificado:4993135.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.3}} | {2172953/proyecto_FIN, 2172953/proyecto_INICIO, 2172953/proyecto_FIN, 2172953/proyecto_PROCESO, 2172953/proyecto_FIN, 2172953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402178894 | Proyecto de inversión | 1793138.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793138.63, modificado:1793138.63}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE LA ALIANZA - 333313 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 333313 | S | 43 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.0, meta_modificada:493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:2, direccion:PARAJE LA ALIANZA, 29888 LA ALIANZA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE LA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE PANTELHO., lon:-92.44459099, lat:17.10485618}} | 2022-09-06 | 2022-11-06 | 1793138.63 | 1793138.63 | 1793138.63 | 1793138.63 | 1793138.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FISMDF-030/2022, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1793138.63, importe_modificado:1793138.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:493.0}} | {2178894/proyecto_INICIO, 2178894/proyecto_PROCESO, 2178894/proyecto_FIN, 2178894/proyecto_PROCESO, 2178894/proyecto_FIN, 2178894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167104 | Proyecto de inversión | 1934970.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1934970.47, modificado:1934970.47}} | CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL DE CANCHADE USOS MULTIPLES - 278868 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 278868 | S | 77 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.0, meta_modificada:493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:82, direccion:PARAJE SAN FRANCISCO DE ASÍS, 29884 SAN FRANCISCO DE ASÍS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA CANCHA DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS EN EL MUNICIPIO DE PANTELHÓ., lon:-92.5012788, lat:17.06185724}} | 2022-03-07 | 2022-06-07 | 1934970.47 | 1934970.47 | 1934970.47 | 1934970.47 | 1934970.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FISMDF-003/2022, contratista:IMG OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1934970.47, importe_modificado:1934970.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:493.0}} | {2167104/proyecto_INICIO, 2167104/proyecto_PROCESO, 2167104/proyecto_FIN, 2167104/proyecto_PROCESO, 2167104/proyecto_FIN, 2167104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169547 | Proyecto de inversión | 5024829.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5024829.2, modificado:5024829.2}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL Y OBRAS DE DRENAJESAN LUIS USIG A SAN JOSE BOCHTIC - 291799 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 291799 | S | 326 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10435.0, meta_modificada:10435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:87, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUIS USIG - SAN JOSE BOCHTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 120 PARAJE SAN JOSÉ BOCHTIC, 29883 SAN JOSÉ BOCHTIC, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE AL TRAMO ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN L, lon:-92.45046894, lat:17.05000608}} | 2022-03-07 | 2022-06-07 | 5024829.2 | 5024829.2 | 5024829.2 | 5024829.2 | 5024829.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FISMDF-009/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:5024829.2, importe_modificado:5024829.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10435.0}} | {2169547/proyecto_INICIO, 2169547/proyecto_FIN, 2169547/proyecto_PROCESO, 2169547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186090 | Proyecto de inversión | 2548703.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2548703.95, modificado:2548703.95}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIALY PAVIMENTACIONDE CONCRETO HIDRAULICODE 400 MLE.C.NUEVA LINDA A SANTA ELENA - 355584 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 355584 | S | 189 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:50, direccion:PARAJE NUEVA LINDA, 29888 NUEVA LINDA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE NUEVA LINDA HACIA EL CAMINO A LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA EN EL MUNICIPIO DE PANTELHO, lon:-92.43440463, lat:17.09951408}} | 2022-10-19 | 2022-12-31 | 2548703.95 | 2548703.95 | 2548703.95 | 2548703.95 | 2548703.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FISMDF/039/2022, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2548703.95, importe_modificado:2548703.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2186090/proyecto_INICIO, 2186090/proyecto_PROCESO, 2186090/proyecto_INICIO, 2186090/proyecto_FIN, 2186090/proyecto_PROCESO, 2186090/proyecto_FIN, 2186090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189698 | Proyecto de inversión | 1009503.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009503.98, modificado:1009503.98}} | CONSTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA A PANTELHO - 366410 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 366410 | S | 4422 | 4207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:PARAJE PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL PANTELHO EN EL MUNICIPIO DE PANTELHO, lon:-92.48055962, lat:17.00635054}} | 2022-07-07 | 2022-08-07 | 1009503.98 | 1009503.98 | 1009503.98 | 1009503.98 | 1009503.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127963, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1009503.98, importe_modificado:1009503.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2189698/proyecto_INICIO, 2189698/proyecto_FIN, 2189698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189974 | Proyecto de inversión | 235887.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235887.24, modificado:235887.24}} | CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA - 367177 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 367177 | S | 4422 | 4207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:PARAJE PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTELHO EN EL MUNICIPIO DE PANTELHO CHIAPAS., lon:-92.48063151, lat:17.00637432}} | 2022-07-07 | 2022-08-07 | 235887.24 | 235887.24 | 235887.24 | 235887.24 | 235887.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127980, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:235887.24, importe_modificado:235887.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2189974/proyecto_INICIO, 2189974/proyecto_PROCESO, 2189974/proyecto_FIN, 2189974/proyecto_PROCESO, 2189974/proyecto_FIN, 2189974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402190650 | Proyecto de inversión | 849200.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849200.59, modificado:849200.59}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS - 369196 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 369196 | S | 184 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2843.2, meta_modificada:2843.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:42, direccion:PARAJE LAS LIMAS, 29884 LAS LIMAS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS EN EL MUNICIPIO DE PANTELHO, lon:-92.48693601, lat:17.0757801}} | 2022-08-29 | 2022-10-13 | 849200.59 | 849200.59 | 849200.59 | 849200.59 | 849200.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128010, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:849200.59, importe_modificado:849200.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2843.2}} | {2190650/proyecto_INICIO, 2190650/proyecto_PROCESO, 2190650/proyecto_FIN, 2190650/proyecto_PROCESO, 2190650/proyecto_FIN, 2190650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172420 | Proyecto de inversión | 2137081.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2137081.26, modificado:2137081.26}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTACION DE CALLE. - 305234 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 305234 | S | 171 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:166, direccion:CAMINO TRAMO GUADALUPE VICTORIA - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 PARAJE GUADALUPE VICTORIA, 29884 GUADALUPE VICTORIA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE , lon:-92.47414108, lat:17.07459807}} | 2022-03-07 | 2022-06-07 | 2137081.26 | 2137081.26 | 2137081.26 | 2137081.26 | 2137081.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FISMDF-017/2022, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2137081.26, importe_modificado:2137081.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {2172420/proyecto_INICIO, 2172420/proyecto_PROCESO, 2172420/proyecto_FIN, 2172420/proyecto_INICIO, 2172420/proyecto_FIN, 2172420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182910 | Proyecto de inversión | 1578172.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578172.76, modificado:1578172.76}} | PAVIMENTACION DE 250 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 345565 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 345565 | S | 77 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:82, direccion:PARAJE SAN FRANCISCO DE ASÍS, 29884 SAN FRANCISCO DE ASÍS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS EN EL MUNICIPIO DE PANTELHO, lon:-92.50127908, lat:17.06185708}} | 2022-10-05 | 2022-12-31 | 1578172.76 | 1578172.76 | 1578172.76 | 1578172.76 | 1578172.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FISMDF/034/2022, contratista:IMG OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1578172.76, importe_modificado:1578172.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2182910/proyecto_INICIO, 2182910/proyecto_PROCESO, 2182910/proyecto_FIN, 2182910/proyecto_PROCESO, 2182910/proyecto_FIN, 2182910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402190086 | Proyecto de inversión | 580326 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580326.0, modificado:580326.0}} | CONSTRUCCION DE KIOSKO. ESPACIO PUBLICO - 367463 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 367463 | S | 4422 | 4207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:PARAJE PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL DE PANTELHO EN EL MUNICIPIO DE PANTELHO CHIAPAS, lon:-92.46940698, lat:17.00249089}} | 2022-07-07 | 2022-08-07 | 580326 | 580326 | 580326 | 580326 | 580326 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128000, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:580326.0, importe_modificado:580326.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2190086/proyecto_INICIO, 2190086/proyecto_PROCESO, 2190086/proyecto_FIN, 2190086/proyecto_PROCESO, 2190086/proyecto_FIN, 2190086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169159 | Proyecto de inversión | 1693452.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693452.85, modificado:1693452.85}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 289660 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 289660 | S | 58 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:PARAJE DOLORES PETAQUIL, 29884 DOLORES PETAQUIL, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE DOLORES PETAQUIL EN EL MUNICIPIO DE PANTELHO., lon:-92.47253585, lat:17.06604908}} | 2022-03-07 | 2022-06-07 | 1693452.85 | 1693452.85 | 1693452.85 | 1693452.85 | 1693452.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOMP/FISMDF-006/2022, contratista:MUTIG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1693452.85, importe_modificado:1693452.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.0}} | {2169159/proyecto_INICIO, 2169159/proyecto_PROCESO, 2169159/proyecto_FIN, 2169159/proyecto_PROCESO, 2169159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172897 | Proyecto de inversión | 3464772.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3464772.08, modificado:3464772.08}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA SECCION - 307764 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 307764 | S | 197 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:76, direccion:PARAJE SAN CARALAMPIO, 29888 SAN CARALAMPIO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO EN EL MUNICIPIO DE PANTELHO, lon:-92.43732407, lat:17.08719416}} | 2022-03-07 | 2022-06-07 | 3464772.08 | 3464772.08 | 3464772.08 | 3464772.08 | 3464772.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FISMDF-023/2022, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:3464772.08, importe_modificado:3464772.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2172897/proyecto_INICIO, 2172897/proyecto_PROCESO, 2172897/proyecto_FIN, 2172897/proyecto_PROCESO, 2172897/proyecto_FIN, 2172897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189567 | Proyecto de inversión | 1495127.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495127.04, modificado:1495127.04}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS - 366102 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 366102 | S | 4422 | 4207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3865.0, meta_modificada:3865.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:PARAJE PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA CABECERA MUNICIPAL. PANTELHO. EN EL MUNICIPIO DE PANTELHO CHIAPAS, lon:-92.4769998, lat:17.00693604}} | 2022-07-07 | 2022-08-07 | 1495127.04 | 1495127.04 | 1495127.04 | 1495127.04 | 1495127.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127954, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1495127.04, importe_modificado:1495127.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3865.0}} | {2189567/proyecto_INICIO, 2189567/proyecto_PROCESO, 2189567/proyecto_FIN, 2189567/proyecto_PROCESO, 2189567/proyecto_FIN, 2189567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402190738 | Proyecto de inversión | 358758.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358758.91, modificado:358758.91}} | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO - 369480 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 369480 | S | 4422 | 4207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:PARAJE PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL DE PANTELHO EN EL MUNICIPIO DE PANTELHO, lon:-92.47164438, lat:17.0012672}} | 2022-09-26 | 2022-10-25 | 358758.91 | 358758.91 | 358758.91 | 358758.91 | 358758.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128013, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:358758.91, importe_modificado:358758.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2190738/proyecto_INICIO, 2190738/proyecto_FIN, 2190738/proyecto_PROCESO, 2190738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166984 | Proyecto de inversión | 801475.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801475.71, modificado:801475.71}} | REHABILITACION DE CAMINO RURALDE NUEVA GALILEA A SANTA CRUZ YAXTE DEL KM 6.500 AL KM 10.500 - 278257 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 278257 | S | 381 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:105, direccion:CAMINO TRAMO NUEVA GALILEA - SANTA CRUZ YAXTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 PARAJE NUEVA SANTA CRUZ YAXTÉ, 29888 NUEVA SANTA CRUZ YAXTÉ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE AL CAMINO QUE VA DE LA LOC, lon:-92.405354, lat:17.10131863}} | 2022-02-21 | 2022-05-21 | 801475.71 | 801475.71 | 801475.71 | 801475.71 | 801475.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FISMDF-002/2022, contratista:ANA LAURA VAZQUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:801475.71, importe_modificado:801475.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2166984/proyecto_INICIO, 2166984/proyecto_PROCESO, 2166984/proyecto_FIN, 2166984/proyecto_INICIO, 2166984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176134 | Proyecto de inversión | 1870109.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1870109.98, modificado:1870109.98}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE NUEVA GALILEA A SANTA CRUZ YAXTE DEL KM 6.500 AL KM 8.667 - 323047 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 323047 | S | 381 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.17, meta_modificada:2.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:105, direccion:CAMINO TRAMO NUEVA GALILEA - SANTA CRUZ YAXTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 667 PARAJE NUEVA SANTA CRUZ YAXTÉ, 29888 NUEVA SANTA CRUZ YAXTÉ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE SANTA CRU, lon:-92.40421439, lat:17.10090845}} | 2022-09-05 | 2022-11-05 | 1870109.98 | 1870109.98 | 1870109.98 | 1870109.98 | 1870109.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FISMDF-029/2022, contratista:LUIS RAUL PEREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1870109.98, importe_modificado:1870109.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.17}} | {2176134/proyecto_INICIO, 2176134/proyecto_PROCESO, 2176134/proyecto_FIN, 2176134/proyecto_PROCESO, 2176134/proyecto_FIN, 2176134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169108 | Proyecto de inversión | 2337032.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2337032.63, modificado:2337032.63}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL KM 0.000 AL KM 1.587 - 289480 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 289480 | S | 196 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.59, meta_modificada:1.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:175, direccion:PARAJE NUEVO SAN CARLOS, 29888 SAN CARLOS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE AL CAMINO DE ENTRADA DE LA LOCALIDAD NUEVO SAN CARLOS A EN EL MUNICIPIO DE PANTELHÓ., lon:-92.44665006, lat:17.09965617}} | 2022-03-07 | 2022-06-07 | 2337032.63 | 2337032.63 | 2337032.63 | 2337032.63 | 2337032.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FISMDF-005/2022, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2337032.63, importe_modificado:2337032.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.59}} | {2169108/proyecto_INICIO, 2169108/proyecto_PROCESO, 2169108/proyecto_FIN, 2169108/proyecto_PROCESO, 2169108/proyecto_FIN, 2169108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172957 | Proyecto de inversión | 3192114.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3192114.65, modificado:3192114.65}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS - 308093 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 308093 | S | 162 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:PARAJE LA UNIÓN CARMEN REFORMA, 29888 LA UNIÓN CARMEN REFORMA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE LA UNION CARMEN REFORMA EN EL MUNICIPIO DE PANTELHÓ., lon:-92.44014121, lat:17.08827197}} | 2022-03-07 | 2022-06-07 | 3192114.65 | 3192114.65 | 3192114.65 | 3192114.65 | 3192114.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FISMDF-027/2022, contratista:MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:3192114.65, importe_modificado:3192114.65}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:40.0}} | {2172957/proyecto_INICIO, 2172957/proyecto_FIN, 2172957/proyecto_PROCESO, 2172957/proyecto_FIN, 2172957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191045 | Proyecto de inversión | 1326344.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326344.42, modificado:1326344.42}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 0.000 AL KM 2.798 - 370426 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 370426 | S | 97 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO LA PIEDAD - SAN LUIS USIG MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 798 PARAJE LA PIEDAD, 29883 LA PIEDAD, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE LA PIEDAD, lon:-92.45246979, lat:17.00421803}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1326344.42 | 1326344.42 | 1326344.42 | 1326344.42 | 1326344.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FISMDF/041/2022, contratista:IMG OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2336673.87, importe_modificado:2336673.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.8}} | {2191045/proyecto_INICIO, 2191045/proyecto_PROCESO, 2191045/proyecto_INICIO, 2191045/proyecto_FIN, 2191045/proyecto_PROCESO, 2191045/proyecto_FIN, 2191045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191082 | Proyecto de inversión | 4543813.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4543813.19, modificado:3034501.35}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 370542 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 370542 | S | 4422 | 4207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7535.0, meta_modificada:7535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:44, direccion:PARAJE LOS MANGOS, 29883 LOS MANGOS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS EN EL MUNICIPIO DE PANTELHO, lon:-92.45733008, lat:17.08052108}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 3034501.35 | 3034501.35 | 3034501.35 | 3034501.35 | 3034501.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FISMDF/042/2022, contratista:IMG OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:3034501.33, importe_modificado:3034501.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7535.0}} | {2191082/proyecto_INICIO, 2191082/proyecto_PROCESO, 2191082/proyecto_FIN, 2191082/proyecto_PROCESO, 2191082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172456 | Proyecto de inversión | 1394164.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394164.65, modificado:1394164.65}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRUALICO - 305660 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 305660 | S | 189 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:50, direccion:PARAJE NUEVA LINDA, 29888 NUEVA LINDA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE NUEVA LINDA EN EL MUNICIPIO DE PANTELHÓ., lon:-92.43427052, lat:17.09967046}} | 2022-03-07 | 2022-06-07 | 1394164.65 | 1394164.65 | 1394164.65 | 1394164.65 | 1394164.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FISMDF-018/2022, contratista:IMG OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1394164.65, importe_modificado:1394164.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}} | {2172456/proyecto_INICIO, 2172456/proyecto_PROCESO, 2172456/proyecto_FIN, 2172456/proyecto_PROCESO, 2172456/proyecto_FIN, 2172456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176112 | Proyecto de inversión | 3269248 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3269248.0, modificado:3269248.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE NUEVA LINDA A NUEVA GALILEA DEL KM 0.000 AL 3.188 - 322975 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 322975 | S | 352 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.19, meta_modificada:3.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:172, direccion:CAMINO TRAMO NUEVA LINDA - NUEVA GALILEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 188 PARAJE NUEVA GALILEA, 29888 NUEVA GALILEA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE NUEVA GALILEA, lon:-92.4149559, lat:17.10282124}} | 2022-09-05 | 2022-11-05 | 3269248 | 3269248 | 3269248 | 3269248 | 3269248 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FISMDF-028/2022, contratista:LUIS RAUL PEREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:3269248.0, importe_modificado:3269248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.19}} | {2176112/proyecto_INICIO, 2176112/proyecto_PROCESO, 2176112/proyecto_FIN, 2176112/proyecto_PROCESO, 2176112/proyecto_FIN, 2176112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191133 | Proyecto de inversión | 1495890.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495890.48, modificado:1495890.48}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 370689 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 370689 | S | 195 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:86, direccion:PARAJE SAN JOAQUÍN, 29881 SAN JOAQUÍN, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUIN EN EL MUNICIPIO DE PANTELHO., lon:-92.44083396, lat:17.02337929}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1495890.48 | 1495890.48 | 1495890.48 | 1495890.48 | 1495890.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128020, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1495890.48, importe_modificado:1495890.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2191133/proyecto_INICIO, 2191133/proyecto_PROCESO, 2191133/proyecto_FIN, 2191133/proyecto_PROCESO, 2191133/proyecto_FIN, 2191133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172913 | Proyecto de inversión | 1701523.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701523.14, modificado:1701523.14}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL Y OBRAS DE DRENAJE - 307879 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 307879 | S | 13 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:631.0, meta_modificada:631.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:164, direccion:PARAJE DOLORES, 29880 DOLORES, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE DOLORES EN EL MUNICIPIO DE PANTELHO, lon:-92.46310797, lat:17.11570429}} | 2022-03-07 | 2022-06-07 | 1701523.14 | 1701523.14 | 1701523.14 | 1701523.14 | 1701523.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FISMDF-024/2022, contratista:MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1701523.14, importe_modificado:1701523.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:631.0}} | {2172913/proyecto_INICIO, 2172913/proyecto_PROCESO, 2172913/proyecto_FIN, 2172913/proyecto_PROCESO, 2172913/proyecto_FIN, 2172913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179567 | Proyecto de inversión | 2043625.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2043625.24, modificado:2043625.24}} | PAVIMENTACION DE 278 ML CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO A LA LOCALIDAD - 335457 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 335457 | S | 44 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:278.0, meta_modificada:278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:244, direccion:PARAJE EL CAMPO, 29888 EL CAMPO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE EL CAMPO EN EL MUNICIPIO DE PANTELHO CHIAPAS., lon:-92.402805, lat:17.0797531}} | 2022-09-19 | 2022-12-18 | 2043625.24 | 2043625.24 | 2043625.24 | 2043625.24 | 2043625.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FISMDF-032/2022, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2043625.24, importe_modificado:2043625.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:278.0}} | {2179567/proyecto_INICIO, 2179567/proyecto_PROCESO, 2179567/proyecto_FIN, 2179567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184726 | Proyecto de inversión | 1541980.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541980.77, modificado:1541980.77}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO. EL REPARO - 351032 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 351032 | S | 4422 | 4207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:PARAJE PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE AL BARRIO EL REPARO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTELHO CHIAPAS, lon:-92.4660308, lat:17.00646046}} | 2022-10-06 | 2022-12-31 | 1541980.77 | 1541980.77 | 1541980.77 | 1541980.77 | 1541980.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FISMDF/036/2022, contratista:LUIS RAUL PEREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1541980.77, importe_modificado:1541980.77}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2184726/proyecto_INICIO, 2184726/proyecto_FIN, 2184726/proyecto_PROCESO, 2184726/proyecto_FIN, 2184726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186122 | Proyecto de inversión | 2452854.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2452854.86, modificado:2452854.86}} | CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA. - 355687 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 355687 | S | 166 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.0, meta_modificada:493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:64, direccion:PARAJE LA PROVIDENCIA, 29888 LA PROVIDENCIA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE PANTELHO, lon:-92.44016097, lat:17.09653108}} | 2022-10-19 | 2022-12-31 | 2452854.86 | 2452854.86 | 2452854.86 | 2452854.86 | 2452854.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FISMDF/40/2022, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2452854.86, importe_modificado:2452854.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:493.0}} | {2186122/proyecto_INICIO, 2186122/proyecto_FIN, 2186122/proyecto_PROCESO, 2186122/proyecto_FIN, 2186122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402190373 | Proyecto de inversión | 383254.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383254.24, modificado:383254.24}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL - 368332 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 368332 | S | 380 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:99, direccion:PARAJE AQUILES SERDÁN SANTA LUCÍA, 29887 AQUILES SERDÁN (SANTA LUCÍA), PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE PANTELHO, lon:-92.49383245, lat:17.09971097}} | 2022-09-26 | 2022-10-25 | 383254.24 | 383254.24 | 383254.24 | 383254.24 | 383254.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128008, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:383254.24, importe_modificado:383254.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0}} | {2190373/proyecto_INICIO, 2190373/proyecto_FIN, 2190373/proyecto_PROCESO, 2190373/proyecto_FIN, 2190373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169325 | Proyecto de inversión | 1759286.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1759286.17, modificado:1759286.17}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRUALICO - 290487 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 290487 | S | 35 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:98, direccion:PARAJE , 00000 SANTA ELENA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA EN EL MUNICIPIO DE PANTELHO, lon:-92.43172532, lat:17.09359808}} | 2022-03-07 | 2022-06-07 | 1759286.17 | 1759286.17 | 1759286.17 | 1759286.17 | 1759286.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FISMDF-007/2022, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1759286.17, importe_modificado:1759286.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.0}} | {2169325/proyecto_INICIO, 2169325/proyecto_PROCESO, 2169325/proyecto_INICIO, 2169325/proyecto_FIN, 2169325/proyecto_PROCESO, 2169325/proyecto_FIN, 2169325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172289 | Proyecto de inversión | 1291066.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291066.49, modificado:1291066.49}} | CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA - 304671 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 304671 | S | 527 | 507 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:103, direccion:PARAJE SANTIAGO LOS SABINOS, 29880 SANTIAGO LOS SABINOS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LOS SABINOS EN EL MUNICIPIO DE PANTELHÓ., lon:-92.46001397, lat:17.05629108}} | 2022-03-07 | 2022-06-07 | 1291066.49 | 1291066.49 | 1291066.49 | 1291066.49 | 1291066.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FISMDF-015/2022, contratista:MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1291066.49, importe_modificado:1291066.49}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2172289/proyecto_PROCESO, 2172289/proyecto_INICIO, 2172289/proyecto_PROCESO, 2172289/proyecto_FIN, 2172289/proyecto_INICIO, 2172289/proyecto_FIN, 2172289/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402183538 | Proyecto de inversión | 2492619.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2492619.58, modificado:2492619.58}} | PAVIMENTACION DE 400 MLDE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EL ROBLAR CHIXTONTIC - 347533 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 347533 | S | 359 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:68, direccion:PARAJE EL ROBLAR CHICTONTIC, 29884 EL ROBLAR CHISHTONTIC, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORREPSONDE A LA LOCALIDAD DE EL ROBLAR CHIXTONTIC EN EL MUNICIPIO DE PANTELHÓ., lon:-92.50070655, lat:17.0664425}} | 2022-10-06 | 2022-12-31 | 2492619.58 | 2492619.58 | 2492619.58 | 2492619.58 | 2492619.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FISMDF/035/2022, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2492619.58, importe_modificado:2492619.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2183538/proyecto_INICIO, 2183538/proyecto_PROCESO, 2183538/proyecto_FIN, 2183538/proyecto_PROCESO, 2183538/proyecto_FIN, 2183538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402185993 | Proyecto de inversión | 1196448.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196448.54, modificado:1196448.54}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y GRADAS - 355269 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 355269 | S | 124 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:187, direccion:PARAJE SAN JOSÉ BUENAVISTA TERCERO, 29884 SAN JOSÉ BUENAVISTA TERCERO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BUENAVISTA TERCERO EN EL MUNICIPIO DE PANTELHO, lon:-92.50121923, lat:17.05568608}} | 2022-10-17 | 2022-12-31 | 1196448.54 | 1196448.54 | 1196448.54 | 1196448.54 | 1196448.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FISMDF/038/2022, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1196448.54, importe_modificado:1196448.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2185993/proyecto_INICIO, 2185993/proyecto_FIN, 2185993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402190270 | Proyecto de inversión | 2169200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2169200.0, modificado:2169200.0}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL - 368030 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 368030 | S | 4422 | 4207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3865.0, meta_modificada:3865.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:PARAJE PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION SORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL PENTELHO EN EL MUNICIPIO DE PANTELHO CHIAPAS., lon:-92.46541265, lat:17.00842033}} | 2022-08-07 | 2022-09-22 | 2169200 | 2169200 | 2169200 | 2169200 | 2169200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128007, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2169200.0, importe_modificado:2169200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3865.0}} | {2190270/proyecto_INICIO, 2190270/proyecto_FIN, 2190270/proyecto_PROCESO, 2190270/proyecto_FIN, 2190270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169734 | Proyecto de inversión | 4400358.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400358.43, modificado:4400358.43}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL Y OBRAS DE DRENAJE EL ROBLAR CHIXTONTIC LAS LIMAS - 292741 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 292741 | S | 184 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8035.0, meta_modificada:8035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO EL ROBLAR CIXTONTIC - LAS LIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 035 PARAJE LAS LIMAS, 29884 LAS LIMAS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS EN EL MUNICIPIO DE PANTELH, lon:-92.48693625, lat:17.07578008}} | 2022-04-06 | 2022-07-06 | 4400358.43 | 4400358.43 | 4400358.43 | 4400358.43 | 4400358.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FISMDF-012/2022, contratista:MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:4400358.43, importe_modificado:4400358.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8035.0}} | {2169734/proyecto_INICIO, 2169734/proyecto_PROCESO, 2169734/proyecto_FIN, 2169734/proyecto_PROCESO, 2169734/proyecto_FIN, 2169734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402190179 | Proyecto de inversión | 396672.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396672.56, modificado:396672.56}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL A BASE DE MUROS DE BLOCK Y MURO DE CONTENCION DE PIEDRA BRAZA DE 3.20 MTS DE ALTURA EN CALLE. - 367739 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 367739 | S | 4422 | 4207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17.5, meta_modificada:17.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:PARAJE PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA CABECERA MUNICIPAL MDE PANTELHO EN EL MUNICIPIO DE PANTELHO CHIAPAS., lon:-92.46937185, lat:17.00254461}} | 2022-07-07 | 2022-08-07 | 396672.56 | 396672.56 | 396672.56 | 396672.56 | 396672.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128003, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:396672.56, importe_modificado:396672.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.5}} | {2190179/proyecto_INICIO, 2190179/proyecto_FIN, 2190179/proyecto_PROCESO, 2190179/proyecto_FIN, 2190179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172782 | Proyecto de inversión | 2266808.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2266808.23, modificado:2266808.23}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, OBRAS DE DRENAJEY PAVIMENTACION DE CALLE - 307104 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 307104 | S | 61 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.66, meta_modificada:1.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:89, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSÉ BUENAVISTA SEGUNDO - SAN JOSE BUENAVISTA SEGUNDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 760 PARAJE SAN JOSÉ BUENAVISTA SEGUNDO, 29888 SAN JOSÉ BUENAVISTA SEGUNDO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORR, lon:-92.42354508, lat:17.06990511}} | 2022-03-07 | 2022-06-07 | 2266808.23 | 2266808.23 | 2266808.23 | 2266808.23 | 2266808.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FISMDF-019/2022, contratista:MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2266808.23, importe_modificado:2266808.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.66}} | {2172782/proyecto_FIN, 2172782/proyecto_INICIO, 2172782/proyecto_PROCESO, 2172782/proyecto_INICIO, 2172782/proyecto_PROCESO, 2172782/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172853 | Proyecto de inversión | 3464772.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3464772.08, modificado:3464772.08}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PRIMERA SECCION - 307538 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 307538 | S | 197 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:76, direccion:PARAJE SAN CARALAMPIO, 29888 SAN CARALAMPIO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO EN EL MUNICIPIO DE PANTELHO, lon:-92.43732425, lat:17.08719408}} | 2022-03-07 | 2022-06-07 | 3464772.08 | 3464772.08 | 3464772.08 | 3464772.08 | 3464772.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FISMDF-022/2022, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:3464772.08, importe_modificado:3464772.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2172853/proyecto_INICIO, 2172853/proyecto_PROCESO, 2172853/proyecto_FIN, 2172853/proyecto_PROCESO, 2172853/proyecto_FIN, 2172853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100% INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-21}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100% INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-21}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100% INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-21}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100% INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-21}}
2022 | 5 | CHP220402189800 | Proyecto de inversión | 394139.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394139.77, modificado:394139.77}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL - 366665 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | 366665 | S | 4422 | 4207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:PARAJE PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE PANTELHO CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE PANTELHO, lon:-92.46944236, lat:17.00628357}} | 2022-07-07 | 2022-08-07 | 394139.77 | 394139.77 | 394139.77 | 394139.77 | 394139.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127971, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:394139.77, importe_modificado:394139.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2189800/proyecto_PROCESO, 2189800/proyecto_FIN, 2189800/proyecto_INICIO, 2189800/proyecto_FIN, 2189800/proyecto_INICIO, 2189800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120981 | Proyecto de inversión | 2107092.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2107092.41, modificado:2107092.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 165937 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 165937 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:342.0, meta_modificada:342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 2 BARRIO PANTEPEC CENTRO, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION DE LA CALLE 2 Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE 2 EN ENTRONQUE DE LA CARRETERA PRINCIPAL QUE ATRAVIESA LA C, lon:-93.0423472, lat:17.189547}} | 2022-05-05 | 2022-08-05 | 2107092.41 | 2107092.41 | 2107092.41 | 2107092.41 | 2107092.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-016/2022, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, monto:1607092.41, importe_modificado:1607092.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:342.0}} | {2120981/proyecto_INICIO, 2120981/proyecto_PROCESO, 2120981/proyecto_FIN, 2120981/proyecto_PROCESO, 2120981/proyecto_FIN, 2120981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163286 | Proyecto de inversión | 2599623.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599623.72, modificado:2599623.72}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIOS - 258467 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 258467 | S | 65 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:16, direccion:CALLE CALLE PRINCIPALSIN NOMBRE COLONIA JULIÁN GRAJALES, 29664 JULIÁN GRAJALES, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LAS CASAS SE ENCUENTRA DISPERSAS EN LA LOCALIDAD DE JULIAN GRAJALES EN EL CUAL SE ENCUENTRAN DE, lon:-92.97921264, lat:17.12947139}} | 2022-04-12 | 2022-06-13 | 2599623.72 | 2599623.72 | 2599623.72 | 2599623.72 | 2599623.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-012/2022, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, monto:2599623.72, importe_modificado:2599623.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2163286/proyecto_INICIO, 2163286/proyecto_PROCESO, 2163286/proyecto_FIN, 2163286/proyecto_PROCESO, 2163286/proyecto_FIN, 2163286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174103 | Proyecto de inversión | 1252036.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252036.07, modificado:1252036.07}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS - 313803 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 313803 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:121, direccion:TERRACERÍA TRAMO DEL KM 0+000 - AL KM 0+840 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 840 INTERIOR 2 COLONIA BUENA VISTA CARACOL, 29660 BUENAVISTA CARACOL, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE REALIZARA DEL DESVI, lon:-93.04973674, lat:17.22663893}} | 2022-08-04 | 2022-10-07 | 1252036.07 | 1252036.07 | 1252036.07 | 1252036.07 | 1252036.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-026/2022, contratista:JOSE MARBEY MORALES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1252036.07, importe_modificado:1252036.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2174103/proyecto_FIN, 2174103/proyecto_INICIO, 2174103/proyecto_FIN, 2174103/proyecto_INICIO, 2174103/proyecto_FIN, 2174103/proyecto_PROCESO, 2174103/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165452 | Proyecto de inversión | 1151534.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151534.19, modificado:1151534.19}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS - 270257 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 270257 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:10, direccion:CALLE CALLE PRINCIPALSIN NOMBRE COLONIA EL CARRIZAL, 29666 EL CARRIZAL, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRE LA 2DA ORIENTE SUR Y CALLE 3RA PONIENTE NORTE, SE ENCUENTRA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR EL ENTRQUE SAN , lon:-93.07819771, lat:17.16288281}} | 2022-07-04 | 2022-09-04 | 1151534.19 | 1151534.19 | 1151534.19 | 1151534.19 | 1151534.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-022/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1151534.19, importe_modificado:1151534.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2165452/proyecto_INICIO, 2165452/proyecto_PROCESO, 2165452/proyecto_FIN, 2165452/proyecto_PROCESO, 2165452/proyecto_FIN, 2165452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114973 | Proyecto de inversión | 983890.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983890.4, modificado:983890.4}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATA Y ANDADOR PEATONAL - 140515 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 140515 | S | 760 | 811 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.74, meta_modificada:800.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:122, direccion:PEATONAL CALLE PRINCIPALSIN NOMBRE BARRIO NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, 29661 NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE ANDADOR DE LA CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-93.05500934, lat:17.23003712}} | 2022-03-22 | 2022-04-22 | 983890.4 | 983890.4 | 983890.4 | 983890.4 | 983890.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-011/2022, contratista:BARCYLLAY URBINA OLIVA, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, monto:983890.4, importe_modificado:983890.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.74}} | {2114973/proyecto_INICIO, 2114973/proyecto_PROCESO, 2114973/proyecto_FIN, 2114973/proyecto_PROCESO, 2114973/proyecto_FIN, 2114973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117727 | Proyecto de inversión | 945484.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945484.9, modificado:945484.9}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA CASA DE SALUD - 151604 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 151604 | S | 134 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.75, meta_modificada:61.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:22, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LA NARANJA, 29665 LA NARANJA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONTRAESQUINA EN DONDE HACE ESCUADRA LA CALLENPRINCIPAL, lon:-93.05226064, lat:17.14949983}} | 2022-05-04 | 2022-08-04 | 945484.9 | 945484.9 | 945484.9 | 945484.9 | 945484.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-017/2022, contratista:GRUPO GACAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, monto:867420.39, importe_modificado:867420.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.75}} | {2117727/proyecto_INICIO, 2117727/proyecto_FIN, 2117727/proyecto_PROCESO, 2117727/proyecto_INICIO, 2117727/proyecto_PROCESO, 2117727/proyecto_FIN, 2117727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402170909 | Proyecto de inversión | 1311934 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311934.0, modificado:1311934.0}} | REHABILTACION DE CAMINO SACA COSECHA - 297437 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 297437 | S | 62 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:126, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+900 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO SAN JOSE BALTIERRA, 29667 SAN JOSÉ VALTIERRA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO LAGUNA GRANDE A LA COMUNIDA, lon:-93.10079896, lat:17.26630734}} | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 1311934 | 1311934 | 1311934 | 1311934 | 1311934 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-018/2022, contratista:SISTEMA E INGENIERIA ALTERNATIVA DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, monto:1311934.0, importe_modificado:1311934.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1900.0}} | {2170909/proyecto_INICIO, 2170909/proyecto_PROCESO, 2170909/proyecto_FIN, 2170909/proyecto_PROCESO, 2170909/proyecto_FIN, 2170909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114296 | Proyecto de inversión | 802440.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802440.38, modificado:802440.38}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LIQUIDAMBAR A PANTEPEC - 138005 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 138005 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO DEL LA LOCALIDAD LIQUIDANBAR - A TERRENO SACA COSECHA A PANTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 COLONIA LIQUIDÁMBAR, 29661 LIQUIDÁMBAR, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL SACA COSECHA Y , , lon:-93.06017675, lat:17.2185249}} | 2022-03-10 | 2022-04-11 | 802440.38 | 802440.38 | 802440.38 | 802440.38 | 802440.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-010/2022, contratista:BARCYLLAY URBINA OLIVA, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, monto:802440.38, importe_modificado:802440.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2114296/proyecto_PROCESO, 2114296/proyecto_FIN, 2114296/proyecto_INICIO, 2114296/proyecto_PROCESO, 2114296/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072379 | Proyecto de inversión | 866135.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866135.7, modificado:866135.7}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES BARRIO SAN PEDRO - 36233 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 36233 | S | 224 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:347.0, meta_modificada:347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO DEL KM 0+000 - AL KM 000+347 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 347 + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAGUNA GRANDE, 29661 LAGUNA GRANDE, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENC, lon:-93.08282573, lat:17.24834103}} | 2022-02-03 | 2022-03-04 | 866135.7 | 866135.7 | 866135.7 | 866135.7 | 866135.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-002/2022, contratista:SISTEMA E INGENIERIA ALTERNATIVA DE MEXICO S DE RL DE CV., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:866135.7, importe_modificado:866135.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:347.0}} | {2072379/proyecto_FIN, 2072379/proyecto_PROCESO, 2072379/proyecto_INICIO, 2072379/proyecto_FIN, 2072379/proyecto_PROCESO, 2072379/proyecto_FIN, 2072379/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179184 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN PANTEPEC EN AVENIDA CENTRAL - 334259 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 334259 | S | 760 | 811 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CALLE AVENIDA CENTRAL PUEBLO PANTEPEC CENTRO, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE AVENIDAD CENTRAL Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN AVENIDA CENTRAL EN PANTEPEC CHIAPAS, lon:-93.05058942, lat:17.18805876}} | 2022-09-21 | 2022-11-30 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF/BANOBRAS-006/2022, contratista:OSWALDO GUADALUPE ESPINOSA CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:980000.0, importe_modificado:980000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:115.0}} | {2179184/proyecto_INICIO, 2179184/proyecto_FIN, 2179184/proyecto_PROCESO, 2179184/proyecto_INICIO, 2179184/proyecto_PROCESO, 2179184/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072051 | Proyecto de inversión | 1119000.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119000.64, modificado:1119000.64}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LAGUNA CHICA LAGUNA GRANDE - 34271 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 34271 | S | 224 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO DEL KM 0+000 - AL KM 1+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAGUNA GRANDE, 29661 LAGUNA GRANDE, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL, LA LOCALIDAD SE , lon:-93.08552161, lat:17.24970536}} | 2022-02-01 | 2022-03-02 | 1119000.64 | 1119000.64 | 1119000.64 | 1119000.64 | 1119000.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-001/2022, contratista:SISTEMA E INGENIERIA ALTERNATIVA DE MEXICO S DE RL DE CV., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1119000.64, importe_modificado:1119000.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}} | {2072051/proyecto_INICIO, 2072051/proyecto_PROCESO, 2072051/proyecto_FIN, 2072051/proyecto_PROCESO, 2072051/proyecto_FIN, 2072051/proyecto_PROCESO, 2072051/proyecto_INICIO, 2072051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163398 | Proyecto de inversión | 1185963.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185963.16, modificado:1185963.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 258934 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 258934 | S | 104 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:20, direccion:BOULEVARD CALLE PRINCIPALSIN NOMBRE COLONIA LIQUIDÁMBAR, 29661 LIQUIDÁMBAR, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE 1RA ORIENTE SUR, CALLE 2DA ORIENTE SUR LA LA LOCALIDAD DE LIQUIDAMBAR DONDE SE ESTA EJECUTANDO LA OBR, lon:-93.06355068, lat:17.22146663}} | 2022-06-06 | 2022-08-06 | 1185963.16 | 1185963.16 | 1185963.16 | 1185963.16 | 1185963.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-020/2022, contratista:BARCYLLAY URBINA OLIVA, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1185963.16, importe_modificado:1185963.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2163398/proyecto_INICIO, 2163398/proyecto_PROCESO, 2163398/proyecto_FIN, 2163398/proyecto_PROCESO, 2163398/proyecto_FIN, 2163398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402170729 | Proyecto de inversión | 1607092.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607092.41, modificado:1607092.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 296822 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 296822 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:342.0, meta_modificada:342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 2 BARRIO PANTEPEC CENTRO, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION DE LA CALLE 2 Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAPROLONGACIÓN DE LA CALLE 2 ENENTRONQUE DE LA CARRETERA PRINCIPALQUE ATRAVIESA LA CABE, lon:-93.04176173, lat:17.18996622}} | 2022-05-05 | 2022-08-05 | 1607092.41 | 1607092.41 | 1607092.41 | 1607092.41 | 1607092.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-016/2022, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, monto:1607092.41, importe_modificado:1607092.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:342.0}} | {2170729/proyecto_FIN, 2170729/proyecto_INICIO, 2170729/proyecto_FIN, 2170729/proyecto_PROCESO, 2170729/proyecto_FIN, 2170729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073153 | Proyecto de inversión | 2742869.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2742869.58, modificado:2742869.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 40649 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 40649 | S | 66 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:117, direccion:CAMINO TRAMO DEL KM 0+000 - AL KM 15+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 100 COLONIA NUEVA UNION, 29660 LA NUEVA UNIÓN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 15 KILOMETROS DE LA CAB, lon:-93.05503305, lat:17.25364936}} | 2022-02-22 | 2022-04-07 | 2742869.58 | 2742869.58 | 2742869.58 | 2742869.58 | 2742869.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-005/2022, contratista:BARCYLLAY URBINA OLIVA, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:2742869.58, importe_modificado:2742869.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}} | {2073153/proyecto_FIN, 2073153/proyecto_INICIO, 2073153/proyecto_PROCESO, 2073153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073166 | Proyecto de inversión | 1206829.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206829.14, modificado:1206829.14}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EL LIMON PARTE ALTA - 40819 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 40819 | S | 104 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO DEL 0+000 - 0+490 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 490 COLONIA EL LIMON PARTE ALTA, 29661 EL LIMÓN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARRETERA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DE LA LOCALI, lon:-93.04377526, lat:17.19465702}} | 2022-03-09 | 2022-05-09 | 1206829.14 | 1206829.14 | 1206829.14 | 1206829.14 | 1206829.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-007/2022, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1206829.14, importe_modificado:1206829.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:490.0}} | {2073166/proyecto_INICIO, 2073166/proyecto_FIN, 2073166/proyecto_PROCESO, 2073166/proyecto_INICIO, 2073166/proyecto_PROCESO, 2073166/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402152633 | Proyecto de inversión | 588956.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588956.24, modificado:588956.24}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES COBACH EMSAD 305 - 174647 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 174647 | S | 513 | 512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:122, direccion:BOULEVARD PRINCIPAL COLONIA NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, 29661 NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE BOULEVARD PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA EL COBACH EN LA ENTRADA DE LA L, lon:-93.05860078, lat:17.22606573}} | 2022-06-06 | 2022-07-25 | 588956.24 | 588956.24 | 588956.24 | 588956.24 | 588956.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-019/2022, contratista:DANIEL PEREZ PREZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:588956.24, importe_modificado:588956.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}} | {2152633/proyecto_INICIO, 2152633/proyecto_PROCESO, 2152633/proyecto_INICIO, 2152633/proyecto_FIN, 2152633/proyecto_PROCESO, 2152633/proyecto_FIN, 2152633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163405 | Proyecto de inversión | 1095410.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095410.28, modificado:1095410.28}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 258967 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 258967 | S | 126 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:19, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO EL LIMÓN, 29660 EL LIMÓN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 KILOMETROSDE LA CABECERA MUNICIPAL EN LALOCALIDAD EL LIMON., lon:-93.04092911, lat:17.19284918}} | 2022-06-06 | 2022-08-06 | 1095410.28 | 1095410.28 | 1095410.28 | 1095410.28 | 1095410.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-021/2022, contratista:SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1095410.28, importe_modificado:1095410.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2163405/proyecto_INICIO, 2163405/proyecto_PROCESO, 2163405/proyecto_FIN, 2163405/proyecto_PROCESO, 2163405/proyecto_FIN, 2163405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171349 | Proyecto de inversión | 729999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729999.99, modificado:729999.99}} | REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL - 299766 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 299766 | S | 5421 | 5423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO PANTEPEC CENTRO, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE MANUEL VELASCO Y CALLE FRANCISO I MADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO CENTRO AUN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-93.04949078, lat:17.18833602}} | 2022-08-04 | 2022-11-04 | 729999.99 | 729999.99 | 729999.99 | 729999.99 | 729999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-027/2022, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:729999.99, importe_modificado:729999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:132.0}} | {2171349/proyecto_INICIO, 2171349/proyecto_FIN, 2171349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179051 | Proyecto de inversión | 1000000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.02, modificado:1000000.02}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE PUENTE VEHICULAR - 333803 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 333803 | S | 270 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:93.82, meta_modificada:93.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:43, direccion:TERRACERÍA TRAMO DEL KM 2+000 - AL KM 2+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 COLONIA NUEVA REFORMA, 29661 NUEVA REFORMA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO DE LA LOCALIDAD DE , lon:-93.06678306, lat:17.21905422}} | 2022-09-21 | 2022-12-15 | 1000000.02 | 1000000.02 | 1000000.02 | 1000000.02 | 1000000.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF/BANOBRAS-008/2022, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1000000.02, importe_modificado:1000000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:93.82}} | {2179051/proyecto_INICIO, 2179051/proyecto_PROCESO, 2179051/proyecto_INICIO, 2179051/proyecto_FIN, 2179051/proyecto_PROCESO, 2179051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072393 | Proyecto de inversión | 750702.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750702.12, modificado:750702.12}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 36324 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 36324 | S | 75 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:10, direccion:CALLE CALLE PRINCIPALSIN NOMBRE BARRIO EL CARRIZAL, 29661 EL CARRIZAL, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO POBRE DE LA LOCALIDAD EL CARRIZAL., lon:-93.05503278, lat:17.25366052}} | 2022-02-22 | 2022-03-22 | 750702.12 | 750702.12 | 750702.12 | 750702.12 | 750702.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-004/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:750702.12, importe_modificado:750702.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2072393/proyecto_INICIO, 2072393/proyecto_PROCESO, 2072393/proyecto_FIN, 2072393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174297 | Proyecto de inversión | 209151.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209151.87, modificado:209151.87}} | REHABILITACION DE TECHADO PARA ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS - 314582 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 314582 | S | 170 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:197.2, meta_modificada:197.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:42, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE COLONIA BUENOS AIRES, 29661 BUENOS AIRES, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD SE REALIZO EN EL DOM, lon:-93.04844395, lat:17.24850063}} | 2022-03-22 | 2022-04-05 | 209151.87 | 209151.87 | 209151.87 | 209151.87 | 209151.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-OT002/2022, contratista:JOSE ANGEL PEREZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:209151.87, importe_modificado:209151.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:197.2}} | {2174297/proyecto_INICIO, 2174297/proyecto_PROCESO, 2174297/proyecto_FIN, 2174297/proyecto_PROCESO, 2174297/proyecto_FIN, 2174297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113274 | Proyecto de inversión | 1050020.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050020.12, modificado:1050020.12}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PANTEPEC A LA SOLEDAD - 132976 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 132976 | S | 318 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1762.0, meta_modificada:1762.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO DE LA CABECERA MUNICIPAL - A LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 COLONIA LA SOLEDAD, 29663 LA SOLEDAD, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARRETERA PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA LA OBRA, lon:-93.04084813, lat:17.17497168}} | 2022-03-10 | 2022-04-11 | 1050020.12 | 1050020.12 | 1050020.12 | 1050020.12 | 1050020.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-008/2022, contratista:SISTEMA E INGENIERIA ALTERNATIVA DE MEXICO S DE RL DE CV., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1050020.12, importe_modificado:1050020.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1762.0}} | {2113274/proyecto_PROCESO, 2113274/proyecto_FIN, 2113274/proyecto_INICIO, 2113274/proyecto_FIN, 2113274/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171342 | Proyecto de inversión | 1622000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622000.0, modificado:1622000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 299737 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 299737 | S | 513 | 512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:122, direccion:BRECHA TRAMO 0+000 - 1+240 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 240 COLONIA NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, 29661 NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 1240 ML DE LA COMUNIDAD PA, lon:-93.06341231, lat:17.22637089}} | 2022-08-01 | 2022-10-03 | 1622000 | 1622000 | 1622000 | 1622000 | 1622000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-028/2022, contratista:MAYERALPA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1622000.0, importe_modificado:1622000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1240.0}} | {2171342/proyecto_INICIO, 2171342/proyecto_PROCESO, 2171342/proyecto_FIN, 2171342/proyecto_PROCESO, 2171342/proyecto_FIN, 2171342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402180312 | Proyecto de inversión | 1000000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.02, modificado:1000000.02}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS ENTRONQUE SAN LUCAS LA NARANJA - 337723 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 337723 | S | 100 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.66, meta_modificada:5.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:22, direccion:TERRACERÍA TRAMO DEL KM 1+000 - AL KM 6+660 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 660 COLONIA BERLÍN, 29666 LA NARANJA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO ENTRONQUE CABECERA MUNICIPAL , lon:-93.05235526, lat:17.15017033}} | 2022-09-21 | 2022-11-22 | 1000000.02 | 1000000.02 | 1000000.02 | 1000000.02 | 1000000.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF/BANOBRAS-018/2022, contratista:SISTEMA E INGENIERIA ALTERNATIVA DE MEXICO S DE RL DE CV., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1000000.02, importe_modificado:1000000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.66}} | {2180312/proyecto_INICIO, 2180312/proyecto_PROCESO, 2180312/proyecto_FIN, 2180312/proyecto_PROCESO, 2180312/proyecto_INICIO, 2180312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179305 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | COSTRUCCION DE GRADAS EN TECHADO DE ESPACIOS PUBLICOS Y MULTIDEPORTIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 334655 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 334655 | S | 840 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CALLE AVENIDA CENTRAL PUEBLO PANTEPEC CENTRO, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE AVENIDA CENTRAL Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL DOMO CENTRAL BARRIO CENTRO, lon:-93.04976517, lat:17.18797318}} | 2022-09-21 | 2022-10-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF/BANOBRAS-010/2022, contratista:SISTEMA E INGENIERIA ALTERNATIVA DE MEXICO S DE RL DE CV., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2179305/proyecto_INICIO, 2179305/proyecto_PROCESO, 2179305/proyecto_FIN, 2179305/proyecto_INICIO, 2179305/proyecto_PROCESO, 2179305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071431 | Proyecto de inversión | 650076.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650076.16, modificado:650076.16}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DESAZOLVE DE CUNETAS, EXTRACCION DE DERRUMBES Y DESLAVES - 31190 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 31190 | S | 68 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1011.0, meta_modificada:1011.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO DEL KM 0+000 - AL KM 000+850 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 850 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 29661 LAGUNA CHICA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA CARRETERA A BUENOS AIRE, lon:-93.06683775, lat:17.2504063}} | 2022-01-10 | 2022-02-08 | 650076.16 | 650076.16 | 650076.16 | 650076.16 | 650076.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-000/2022, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:650076.16, importe_modificado:650076.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1011.0}} | {2071431/proyecto_FIN, 2071431/proyecto_INICIO, 2071431/proyecto_FIN, 2071431/proyecto_PROCESO, 2071431/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117710 | Proyecto de inversión | 3505289.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3505289.6, modificado:3505289.6}} | CONSTRUCION DE CAMINO RURAL SACACOSECHA - 151545 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 151545 | S | 80 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3100.0, meta_modificada:3100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:119, direccion:CAMINO TRAMO DEL LA LOCALIDAD EL BERLIN - A LA LOCALIDAD EL HORCON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 COLONIA EL HORCON, 29665 EL HORCÓN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO DE, lon:-93.09080263, lat:17.15009588}} | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 3505289.6 | 3505289.6 | 3505289.6 | 3505289.6 | 3505289.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-013/2022, contratista:SISTEMA E INGENIERIA ALTERNATIVA DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, monto:3505289.6, importe_modificado:3505289.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3100.0}} | {2117710/proyecto_INICIO, 2117710/proyecto_PROCESO, 2117710/proyecto_INICIO, 2117710/proyecto_FIN, 2117710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120663 | Proyecto de inversión | 1546852.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546852.02, modificado:1546852.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 164621 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 164621 | S | 78 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPALSIN NOMBRE BARRIO EL CARMEN, 29660 EL CARMEN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO EL CARMEN EN LA SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL TRAMO PANTEPEC A TAPA, lon:-93.05409712, lat:17.19039142}} | 2022-05-05 | 2022-08-12 | 1546852.02 | 1546852.02 | 1546852.02 | 1546852.02 | 1546852.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-015/2022, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, monto:1546852.02, importe_modificado:1546852.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2120663/proyecto_INICIO, 2120663/proyecto_PROCESO, 2120663/proyecto_FIN, 2120663/proyecto_PROCESO, 2120663/proyecto_FIN, 2120663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171077 | Proyecto de inversión | 1055461.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055461.87, modificado:1055461.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 298016 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 298016 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPALSIN NOMBRE COLONIA EL CARMEN, 00000 EL CARMEN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA EL CARMEN COLINDANDO CON LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.05742133, lat:17.19201925}} | 2022-07-12 | 2022-09-12 | 1055461.87 | 1055461.87 | 1055461.87 | 1055461.87 | 1055461.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-023/2022, contratista:GRUPO GACAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1055461.87, importe_modificado:1055461.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.0}} | {2171077/proyecto_INICIO, 2171077/proyecto_PROCESO, 2171077/proyecto_FIN, 2171077/proyecto_PROCESO, 2171077/proyecto_FIN, 2171077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072387 | Proyecto de inversión | 1800050 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800050.0, modificado:1800050.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO LAS BANDERAS BUENOS AIRES - 36309 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 36309 | S | 170 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO DEL KM 0+000 - AL KM 2+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 COLONIA BUENOS AIRES, 29660 BUENOS AIRES, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARRETERA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL TRAMO DE LA C, lon:-93.05945419, lat:17.23806806}} | 2022-02-11 | 2022-03-31 | 1800050 | 1800050 | 1800050 | 1800050 | 1800050 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-003/2022, contratista:BARCYLLAY URBINA OLIVA, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1800050.0, importe_modificado:1800050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2800.0}} | {2072387/proyecto_INICIO, 2072387/proyecto_PROCESO, 2072387/proyecto_FIN, 2072387/proyecto_INICIO, 2072387/proyecto_FIN, 2072387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165734 | Proyecto de inversión | 894673.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894673.1, modificado:894673.1}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES - 271599 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 271599 | S | 51 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:124, direccion:CALLE CALLE PRINCIPALSIN NOMBRE COLONIA LOMA BONITA, 29660 LOMA BONITA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA NORTE PONIENTE Y CALLE 3RA SUR PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LA LOCALIDAD S, lon:-93.06791081, lat:17.22067473}} | 2022-07-08 | 2022-08-23 | 894673.1 | 894673.1 | 894673.1 | 894673.1 | 894673.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-024/2022, contratista:BARCYLLAY URBINA OLIVA, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:894673.1, importe_modificado:894673.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2165734/proyecto_INICIO, 2165734/proyecto_PROCESO, 2165734/proyecto_FIN, 2165734/proyecto_PROCESO, 2165734/proyecto_FIN, 2165734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179344 | Proyecto de inversión | 1314819.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314819.25, modificado:1314819.25}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECION EN PUENTE VEHICULAR - 334787 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 334787 | S | 270 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:133.68, meta_modificada:133.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:43, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 1+900 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 COLONIA NUEVA REFORMA, 29661 NUEVA REFORMA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARRETERA PRINCIPAL ALA LOCALIDAD Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL KM 1900 DEL TRAMO, lon:-93.06744428, lat:17.21893595}} | 2022-09-21 | 2022-11-30 | 1314819.25 | 1314819.25 | 1314819.25 | 1314819.25 | 1314819.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF/BANOBRAS-011/2022, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1314819.25, importe_modificado:1314819.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:133.68}} | {2179344/proyecto_PROCESO, 2179344/proyecto_FIN, 2179344/proyecto_INICIO, 2179344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179383 | Proyecto de inversión | 445181.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445181.18, modificado:445181.18}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS - 334877 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 334877 | S | 350 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:29, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA SAN ISIDRO LAS BANDERAS, 29661 SAN ISIDRO LAS BANDERAS, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN ISIDRO LAS BAND, lon:-93.06059728, lat:17.23081029}} | 2022-10-10 | 2022-11-11 | 445181.18 | 445181.18 | 445181.18 | 445181.18 | 445181.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF/BANOBRAS-017/2022, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:445181.18, importe_modificado:445181.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2179383/proyecto_PROCESO, 2179383/proyecto_FIN, 2179383/proyecto_INICIO, 2179383/proyecto_FIN, 2179383/proyecto_INICIO, 2179383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121769 | Proyecto de inversión | 1701934 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701934.0, modificado:1701934.0}} | REHABILTACION DE CAMINO SACA COSECHA - 169527 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 169527 | S | 62 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2585.0, meta_modificada:2585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:126, direccion:CAMINO TRAMO DE LA LOCALIDAD LAGUNA GRANDE - SAN JOSE VALTIERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 585 RANCHERIA SAN JOSE VALTIERRA, 29667 SAN JOSÉ VALTIERRA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y , EL TRAMO SE ENCUEN, lon:-93.10361158, lat:17.26818153}} | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 1701934 | 1701934 | 1701934 | 1701934 | 1701934 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-018/2022, contratista:SISTEMA E INGENIERIA ALTERNATIVA DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, monto:1311934.0, importe_modificado:1311934.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2585.0}} | {2121769/proyecto_INICIO, 2121769/proyecto_PROCESO, 2121769/proyecto_INICIO, 2121769/proyecto_FIN, 2121769/proyecto_PROCESO, 2121769/proyecto_FIN, 2121769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402178945 | Proyecto de inversión | 1000000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.02, modificado:1000000.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SN CON CONCRETO HIDRAULICO - 333436 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 333436 | S | 178 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:746.96, meta_modificada:746.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:18, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LAGUNA GRANDE, 29667 LAGUNA GRANDE, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA PERPENDICULAR AL FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN EL CUAL SON CALLES SIN, lon:-93.08343433, lat:17.24791888}} | 2022-09-21 | 2022-11-21 | 1000000.02 | 1000000.02 | 1000000.02 | 1000000.02 | 1000000.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF/BANOBRAS-002/2022, contratista:GRUPO GACAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:746.96}} | {2178945/proyecto_FIN, 2178945/proyecto_INICIO, 2178945/proyecto_FIN, 2178945/proyecto_PROCESO, 2178945/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402180213 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN EL TRAMO EL CARRIZAL EL BERLIN - 337389 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 337389 | S | 77 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.42, meta_modificada:1.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:67, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRIZAL DEL KM 5+000 - AL BERLIN KM 1+420 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 420 COLONIA BERLÍN, 29666 BERLÍN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DE LA LOCALIDAD EL CARRIZAL AL, lon:-93.08228034, lat:17.15168331}} | 2022-09-22 | 2022-11-21 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF/BANOBRAS-019/2022, contratista:BARCYLLAY URBINA OLIVA, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.42}} | {2180213/proyecto_INICIO, 2180213/proyecto_PROCESO, 2180213/proyecto_INICIO, 2180213/proyecto_FIN, 2180213/proyecto_INICIO, 2180213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121267 | Proyecto de inversión | 867420.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867420.39, modificado:867420.39}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 167314 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 167314 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:4, direccion:ANDADOR ANDADOR PRINCIPAL COLONIA BUENA VISTA, 29667 BUENAVISTA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE ANDADOR ANDADOR PRINCIPAL Y , LA OBRA SE EN CUENTRA A UN ACOSTADO DE LA LOCALIDAD EL CARMEN COMO BIEN SE MENCIONA EN LA LOCALIDAD BUENA V, lon:-93.05381479, lat:17.19146323}} | 2022-05-05 | 2022-07-15 | 867420.39 | 867420.39 | 867420.39 | 867420.39 | 867420.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-017/2022, contratista:GRUPO GACAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, monto:867420.39, importe_modificado:867420.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2121267/proyecto_FIN, 2121267/proyecto_INICIO, 2121267/proyecto_FIN, 2121267/proyecto_PROCESO, 2121267/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171335 | Proyecto de inversión | 1108560.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108560.54, modificado:1108560.54}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BUENAVISTA CARACOL - 299617 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 299617 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:121, direccion:CALLE CALLE CENTRAL COLONIA BUENA VISTA CARACOL, 29664 BUENAVISTA CARACOL, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA NORTE Y CALLE 2DA SUR, LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD BUENA VISTA CARACOL EN EL CUAL SE , lon:-93.04953997, lat:17.22660216}} | 2022-08-03 | 2022-10-06 | 1108560.54 | 1108560.54 | 1108560.54 | 1108560.54 | 1108560.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-025/2022, contratista:EMICSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1108560.54, importe_modificado:1108560.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2171335/proyecto_INICIO, 2171335/proyecto_PROCESO, 2171335/proyecto_FIN, 2171335/proyecto_PROCESO, 2171335/proyecto_FIN, 2171335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121958 | Proyecto de inversión | 2599623.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599623.72, modificado:2599623.72}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIOS - 170684 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 170684 | S | 65 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:16, direccion:CALLE CALLE PRINCIPALSIN NOMBRE COLONIA JULIÁN GRAJALES, 29664 JULIÁN GRAJALES, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE JULIAN GRAJALES MUNICIPIO DE PANTEPEC, ESTA LOCALIDAD C, lon:-92.9790581, lat:17.12956977}} | 2022-04-12 | 2022-06-13 | 2599623.72 | 2599623.72 | 2599623.72 | 2599623.72 | 2599623.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-012/2022, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, monto:2599623.72, importe_modificado:2599623.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:27.0}} | {2121958/proyecto_INICIO, 2121958/proyecto_PROCESO, 2121958/proyecto_FIN, 2121958/proyecto_INICIO, 2121958/proyecto_FIN, 2121958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174235 | Proyecto de inversión | 227950.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227950.58, modificado:227950.58}} | REHABILITACION DE CUBIERTA PARA TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 314358 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 314358 | S | 170 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:163.2, meta_modificada:163.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:42, direccion:CALLE CALLE PRINCIPALSIN NOMBRE COLONIA BUENOS AIRES, 29661 BUENOS AIRES, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE REALIZARA AL FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL DONDE SE ENCUENTRA EL DOMO CENTRAL QUE ES PARTE , lon:-93.04827229, lat:17.2482496}} | 2022-03-10 | 2022-03-24 | 227950.58 | 227950.58 | 227950.58 | 227950.58 | 227950.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-OT001/2022, contratista:JOSE ANGEL PEREZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:227950.58, importe_modificado:227950.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:163.2}} | {2174235/proyecto_INICIO, 2174235/proyecto_PROCESO, 2174235/proyecto_INICIO, 2174235/proyecto_FIN, 2174235/proyecto_INICIO, 2174235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179108 | Proyecto de inversión | 1049648.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049648.06, modificado:1049648.06}} | CONSTRUCCION DE CALLES Y ANDADORES CON CONCRETO HIDRAULICO - 334004 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 334004 | S | 178 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:607.42, meta_modificada:607.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:18, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LAGUNA GRANDE, 29667 LAGUNA GRANDE, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL EL CUAL NO TIENE NOMBRE LA CALLE, POR LO QUE SE MANEJA , lon:-93.08343057, lat:17.24808871}} | 2022-09-21 | 2022-11-21 | 1049648.06 | 1049648.06 | 1049648.06 | 1049648.06 | 1049648.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF/BANOBRAS-014/2022, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1049648.06, importe_modificado:1049648.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:607.42}} | {2179108/proyecto_FIN, 2179108/proyecto_INICIO, 2179108/proyecto_PROCESO, 2179108/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073159 | Proyecto de inversión | 1044611.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044611.08, modificado:1044611.08}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE CENTRAL - 40778 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 40778 | S | 760 | 811 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:122, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA NUEVO SAN ISIDRO, 29661 NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA NORTE Y CALLE 1RA SUR, SE ENCUENTRA A 12.40 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LA LOCALID, lon:-93.05513247, lat:17.23004717}} | 2022-03-08 | 2022-04-21 | 1044611.08 | 1044611.08 | 1044611.08 | 1044611.08 | 1044611.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-006/2022, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1044611.08, importe_modificado:1044611.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:350.0}} | {2073159/proyecto_INICIO, 2073159/proyecto_PROCESO, 2073159/proyecto_FIN, 2073159/proyecto_PROCESO, 2073159/proyecto_FIN, 2073159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113291 | Proyecto de inversión | 826840.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826840.44, modificado:826840.44}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA SOLEDAD AL NARANJO - 133078 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 133078 | S | 180 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3196.0, meta_modificada:3196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO DE LA SOLEDAD - AL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 196 COLONIA EL NARANJO, 29661 EL NARANJO, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL Y , SE UBICA EL TRAMO EN LA LOCALIDAD EL NARANJO ESTA , lon:-93.02943909, lat:17.16346022}} | 2022-03-10 | 2022-04-08 | 826840.44 | 826840.44 | 826840.44 | 826840.44 | 826840.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-009/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, monto:826840.44, importe_modificado:826840.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3196.0}} | {2113291/proyecto_INICIO, 2113291/proyecto_PROCESO, 2113291/proyecto_FIN, 2113291/proyecto_PROCESO, 2113291/proyecto_INICIO, 2113291/proyecto_PROCESO, 2113291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186706 | Proyecto de inversión | 1331356.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331356.82, modificado:1331356.82}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS LAS PILAS EL CHORRO - 357322 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 357322 | S | 263 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:31, direccion:CALLE CALLE LAS PILAS EL CHORRO BARRIO LAS PILAS, 30973 LAS PILAS, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CALLE CRUCERO LAS PILAS Y CALLE EL CHORRO, EL PUNTO INDICA SI COINCIDE CON LA LOCALIDAD SEÑALADA EN LA UBICACIÓN DE LA OBRA DEL PARQU, lon:-92.25881101, lat:15.45463562}} | 2022-08-10 | 2022-10-10 | 1331356.42 | 1331356.42 | 1331356.42 | 1331356.42 | 1331356.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-019/2022, contratista:GRUPO VILLARIVEG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:1331356.42, importe_modificado:1331356.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2186706/proyecto_PROCESO, 2186706/proyecto_INICIO, 2186706/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080575 | Proyecto de inversión | 3031384.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3031384.34, modificado:3031384.34}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EJIDO MALE - 83779 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 83779 | S | 1166 | 1107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.41, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR - EJIDO EL MALE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO MALE, 30973 MALE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS PILAS Y CARRETERA LAS FLORE, DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA , lon:-92.24741128, lat:15.44881116}} | 2022-03-10 | 2022-06-10 | 3031384.34 | 3031384.34 | 3031384.34 | 3031384.34 | 3031384.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-003/2022, contratista:GRUPO SHITAKE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:3031384.34, importe_modificado:3031384.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2080575/proyecto_PROCESO, 2080575/proyecto_FIN, 2080575/proyecto_PROCESO, 2080575/proyecto_INICIO, 2080575/proyecto_FIN, 2080575/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186728 | Proyecto de inversión | 1226055.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226055.53, modificado:1226055.53}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MORELOS CLAVE 07DPR0397P EN EL CAMBIL - 357368 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 357368 | S | 73 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - EJIDO EL CAMBIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 980 EJIDO EL CAMBIL, 30976 EL CAMBIL, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO CAMBIL A MOTOZINTLA Y CAMINO DESVIO A NUEVA MA, lon:-92.32057381, lat:15.42870922}} | 2022-09-20 | 2022-12-20 | 1226055.53 | 1226055.53 | 1226055.53 | 1226055.53 | 1226055.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-028/2022, contratista:CARLOS ERICK NOLASCO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:1226055.53, importe_modificado:1226055.53}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:100.0}} | {2186728/proyecto_INICIO, 2186728/proyecto_PROCESO, 2186728/proyecto_INICIO, 2186728/proyecto_FIN, 2186728/proyecto_PROCESO, 2186728/proyecto_FIN, 2186728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081156 | Proyecto de inversión | 3824569.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3824569.32, modificado:3824569.32}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EL PORVENIR - 86660 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 86660 | S | 731 | 705 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.33, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO GASOLINERA LA ROCA - SAN JOSE LAS PILAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 660 EJIDO EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, 30970 EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CALLE ABASOLO Y CAMINO EL RODEO, DE L, lon:-92.27648245, lat:15.45663335}} | 2022-03-15 | 2022-05-15 | 3824569.32 | 3824569.32 | 3824569.32 | 3824569.32 | 3824569.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-007/2022, contratista:GRUPO SHITAKE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:3824569.32, importe_modificado:3824569.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2081156/proyecto_PROCESO, 2081156/proyecto_INICIO, 2081156/proyecto_FIN, 2081156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080413 | Proyecto de inversión | 163463.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163463.01, modificado:163463.01}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 82868 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 82868 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE DOCTOR VELASQUEZ SUAREZ CIUDAD EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, 30970 EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ABASOLO, DEL PARQUE CENTRAL SE ENCUENTRA A 350, lon:-92.27890009, lat:15.45946811}} | 2022-01-17 | 2022-02-17 | 163463.01 | 163463.01 | 163463.01 | 163463.01 | 163463.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118175, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS , monto:163463.01, importe_modificado:163463.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2080413/proyecto_INICIO, 2080413/proyecto_PROCESO, 2080413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081267 | Proyecto de inversión | 2287035.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2287035.55, modificado:2287035.55}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO - 87441 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 87441 | S | 131 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - BARRIO CHIMALE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 910 BARRIO CHIMALE, 30974 CHIMALE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO CHIMALAPA Y CALLEJON JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS BENEMER, lon:-92.23910762, lat:15.4104308}} | 2022-05-10 | 2022-07-10 | 2287035.55 | 2287035.55 | 2287035.55 | 2287035.55 | 2287035.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-010/2022, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:2287035.55, importe_modificado:2287035.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2081267/proyecto_INICIO, 2081267/proyecto_PROCESO, 2081267/proyecto_INICIO, 2081267/proyecto_FIN, 2081267/proyecto_PROCESO, 2081267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186724 | Proyecto de inversión | 1433570.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433570.24, modificado:1433570.24}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO AGUACATALES - 357363 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 357363 | S | 113 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - BARRIO AGUACATALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 690 BARRIO AGUACATALES, 30975 AGUACATALES, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO ZAPOTILLO Y CAMINO BUENA VISTA, EL PUN, lon:-92.27095158, lat:15.41685114}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 1433570.24 | 1433570.24 | 1433570.24 | 1433570.24 | 1433570.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-026/2022, contratista:LUIS ALEJANDRO SANTANA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:1433570.24, importe_modificado:1433570.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2186724/proyecto_INICIO, 2186724/proyecto_PROCESO, 2186724/proyecto_FIN, 2186724/proyecto_PROCESO, 2186724/proyecto_FIN, 2186724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186726 | Proyecto de inversión | 716761.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716761.8, modificado:716761.8}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA RODRIGUEZ CON C.C.T. 07DPB1504N EN LAS MARAVILLAS UNO - 357365 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 357365 | S | 145 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - LAS MARAVILLAS UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 630 BARRIO LAS MARAVILLAS UNO, 30976 LAS MARAVILLAS UNO, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO CAMBIL Y CAMINO LAS MARAVIL, lon:-92.32121706, lat:15.42308721}} | 2022-10-15 | 2022-12-20 | 716761.8 | 716761.8 | 716761.8 | 716761.8 | 716761.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-027/2022, contratista:BEXA CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:716761.8, importe_modificado:716761.8}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2186726/proyecto_INICIO, 2186726/proyecto_PROCESO, 2186726/proyecto_FIN, 2186726/proyecto_INICIO, 2186726/proyecto_PROCESO, 2186726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081232 | Proyecto de inversión | 2142703.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2142703.22, modificado:2142703.22}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO LAS SALVIAS - 87207 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 87207 | S | 244 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.9, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - CRUCERO BARRIO LAS SALVIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 900 BARRIO LAS SALVIAS, 30977 LAS SALVIAS, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO BARRIO BETANIA Y CAMINO LA PAZ DEL ROSAR, lon:-92.30507816, lat:15.45250867}} | 2022-05-10 | 2022-07-10 | 2142703.22 | 2142703.22 | 2142703.22 | 2142703.22 | 2142703.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-009/2022, contratista:GRUPO SHITAKE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:2142703.22, importe_modificado:2142703.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2081232/proyecto_INICIO, 2081232/proyecto_PROCESO, 2081232/proyecto_INICIO, 2081232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188514 | Proyecto de inversión | 749867.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749867.77, modificado:749867.77}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD MEXICALAPA - 362910 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 362910 | S | 84 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - MEXICALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 150 BARRIO MEXICALAPA, 30975 MEXICALAPA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO EJIDO ZAPOTILLO Y CALLE CAMINO A AGUACATALES, E, lon:-92.2919083, lat:15.41813713}} | 2022-08-10 | 2022-10-20 | 749867.77 | 749867.77 | 749867.77 | 749867.77 | 749867.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-020/2022, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:749867.77, importe_modificado:749867.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2188514/proyecto_PROCESO, 2188514/proyecto_INICIO, 2188514/proyecto_PROCESO, 2188514/proyecto_FIN, 2188514/proyecto_INICIO, 2188514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081222 | Proyecto de inversión | 406022.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406022.89, modificado:406022.89}} | MANTENIMIENTO DE CANALES DEL DRENAJE PLUVIAL - 87051 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 87051 | S | 899 | 876 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.37, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE DOCTOR VELASQUEZ SUAREZ BARRIO SAN VICENTE, 30970 EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE AVENIDA PENSAMIENTO Y CALLE ABASOLO, DEL PARQUE CENTRAL SE ENCUENTRA A 5 MUNITOS DEL PARQUE CENTR, lon:-92.2790225, lat:15.45885661}} | 2022-03-15 | 2022-04-15 | 406022.89 | 406022.89 | 406022.89 | 406022.89 | 406022.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-008/2022, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:406022.89, importe_modificado:406022.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2081222/proyecto_INICIO, 2081222/proyecto_PROCESO, 2081222/proyecto_INICIO, 2081222/proyecto_PROCESO, 2081222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186678 | Proyecto de inversión | 1706620.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706620.97, modificado:1706620.97}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 357230 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 357230 | S | 189 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1610.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:51, direccion:CALLE CALLE CENTRAL QUINCE DE MAYO BARRIO 15 DE MAYO, 30973 QUINCE DE MAYO, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CALLE LAS PILAS Y CALLE AL PANTEON 15 DE MAYO, EL PUNTO INDICA SI COINCIDE CON LA LOCALIDAD SEÑALADA EN LA UBICACIÓN DE LA O, lon:-92.25592595, lat:15.45340034}} | 2022-07-08 | 2022-09-30 | 1706620.97 | 1706620.97 | 1706620.97 | 1706620.97 | 1706620.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-016/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:1706620.97, importe_modificado:1706620.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2186678/proyecto_INICIO, 2186678/proyecto_FIN, 2186678/proyecto_PROCESO, 2186678/proyecto_FIN, 2186678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081279 | Proyecto de inversión | 2302101.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2302101.3, modificado:2302101.3}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EJIDO EL ZAPOTILLO - 87510 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 87510 | S | 596 | 623 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.22, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - EJIDO EL ZAPOTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 820 EJIDO ZAPOTILLO, 30975 ZAPOTILLO, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO A EL ZAPOTILLO Y CAMINO EJIDO CHIMALAPA, DE, lon:-92.28454297, lat:15.42775514}} | 2022-05-20 | 2022-07-20 | 2302101.3 | 2302101.3 | 2302101.3 | 2302101.3 | 2302101.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-013/2022, contratista:GRUPO SHITAKE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:2302101.3, importe_modificado:2302101.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2081279/proyecto_INICIO, 2081279/proyecto_PROCESO, 2081279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186586 | Proyecto de inversión | 2220507.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2220507.6, modificado:2220507.6}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL ROBLE - 357088 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 357088 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.92, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - EL ROBLE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 440 BARRIO EL ROBLE, 30976 EL ROBLE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CARRETERA A EL ROBLE Y CAMINO A EL ROBLE, DEL PARQUE CENTRAL DE , lon:-92.31259181, lat:15.41479061}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2220507.6 | 2220507.6 | 2220507.6 | 2220507.6 | 2220507.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-014/2022, contratista:GRUPO SHITAKE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:2220507.6, importe_modificado:2220507.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2186586/proyecto_PROCESO, 2186586/proyecto_INICIO, 2186586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186720 | Proyecto de inversión | 1276064.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276064.3, modificado:1276064.3}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 357352 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 357352 | S | 84 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - BARRIO MEXICALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 250 BARRIO MEXICALAPA, 30975 MEXICALAPA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO ZAPOTILLO Y CAMINO JORGE DE LA VEGA, EL P, lon:-92.2866093, lat:15.4174087}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 1276064.3 | 1276064.3 | 1276064.3 | 1276064.3 | 1276064.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-024/2022, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:1276064.3, importe_modificado:1276064.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2186720/proyecto_INICIO, 2186720/proyecto_PROCESO, 2186720/proyecto_FIN, 2186720/proyecto_PROCESO, 2186720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081034 | Proyecto de inversión | 2783701.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2783701.71, modificado:2783701.71}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO - 86091 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 86091 | S | 396 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO EL SAPOTILLO - CHIMALAPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 910 EJIDO CHIMALAPA, 30974 CHIMALAPA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO JORGE DE LA VEGA Y CAMINO CHIMALAPA MOTOXINTLA, DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA L, lon:-92.24105373, lat:15.39844086}} | 2022-03-10 | 2022-06-10 | 2783701.71 | 2783701.71 | 2783701.71 | 2783701.71 | 2783701.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-005/2022, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:2783701.71, importe_modificado:2783701.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2081034/proyecto_INICIO, 2081034/proyecto_PROCESO, 2081034/proyecto_INICIO, 2081034/proyecto_PROCESO, 2081034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186667 | Proyecto de inversión | 1185208.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185208.28, modificado:1185208.28}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUACATALES - 357218 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 357218 | S | 23 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.41, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO AGUACATALES, 30975 AGUACATALES, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO JORGE DE LA VEGA Y CAMINO BUENAVISTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE BEJUCAL , lon:-92.27105216, lat:15.41704636}} | 2022-06-01 | 2022-06-21 | 1185208.28 | 1185208.28 | 1185208.28 | 1185208.28 | 1185208.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-015/2022, contratista:GRUPO SHITAKE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:1185208.28, importe_modificado:1185208.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2186667/proyecto_FIN, 2186667/proyecto_INICIO, 2186667/proyecto_FIN, 2186667/proyecto_PROCESO, 2186667/proyecto_FIN, 2186667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081013 | Proyecto de inversión | 2218488.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2218488.45, modificado:2218488.45}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 86009 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 86009 | S | 123 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ABASOLO BARRIO SAN VICENTE, 30970 EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUSTO SIERRA Y AVENIDA QUINTA PONIENTE IGNACIO ZARAGOSA, DEL PARQUE CENTRAL SE ENCUENTRA A 360 METROS LINEALES SOBR, lon:-92.27897895, lat:15.46001857}} | 2022-03-10 | 2022-06-10 | 2218488.45 | 2218488.45 | 2218488.45 | 2218488.45 | 2218488.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-004/2022, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:2218488.45, importe_modificado:2218488.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2081013/proyecto_INICIO, 2081013/proyecto_PROCESO, 2081013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080569 | Proyecto de inversión | 4665657.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4665657.9, modificado:4665657.9}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 83744 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 83744 | S | 899 | 876 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4760.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO BARRIO SAN VICENTE, 30970 EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUSTO SIERRA Y AVENIDA 5A PONIRNTE IGNACIO ZARAGOZA, DEL PARQUE CENTRAL SE ENCUENTRA A 340 METROS LINEALES SOBRE LA CALLE, lon:-92.27923976, lat:15.46067915}} | 2022-03-10 | 2022-06-10 | 4665657.9 | 4665657.9 | 4665657.9 | 4665657.9 | 4665657.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-002/2022, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:4665657.9, importe_modificado:4665657.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2080569/proyecto_INICIO, 2080569/proyecto_PROCESO, 2080569/proyecto_INICIO, 2080569/proyecto_PROCESO, 2080569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081277 | Proyecto de inversión | 1356058.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356058.64, modificado:1356058.64}} | CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA - 87504 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 87504 | S | 131 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - BARRIO CHIMALE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 910 BARRIO CHIMALE, 30974 CHIMALE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO CHIMALAPA Y CAMINO JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS BENEMERITO DE , lon:-92.23910736, lat:15.41043664}} | 2022-05-10 | 2022-08-10 | 1356058.64 | 1356058.64 | 1356058.64 | 1356058.64 | 1356058.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-011/2022, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:1356058.64, importe_modificado:1356058.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2081277/proyecto_INICIO, 2081277/proyecto_FIN, 2081277/proyecto_PROCESO, 2081277/proyecto_FIN, 2081277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186684 | Proyecto de inversión | 2045156.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045156.14, modificado:2045156.14}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 357249 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 357249 | S | 263 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1643.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:31, direccion:CALLE CALLE CENTRAL LAS PILAS BARRIO LAS PILAS, 30973 LAS PILAS, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CALLE AGENCIA MUNICIPAL LAS PILAS Y CALLE CALLE LAS PILAS, EL PUNTO INDICA SI COINCIDE CON LA LOCALIDAD SEÑALADA EN LA UBICACIÓN DE LA , lon:-92.25885124, lat:15.45461882}} | 2022-07-25 | 2022-09-30 | 2045156.14 | 2045156.14 | 2045156.14 | 2045156.14 | 2045156.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-017/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:2045156.14, importe_modificado:2045156.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2186684/proyecto_INICIO, 2186684/proyecto_PROCESO, 2186684/proyecto_FIN, 2186684/proyecto_PROCESO, 2186684/proyecto_FIN, 2186684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186690 | Proyecto de inversión | 4635568.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4635568.82, modificado:4635568.82}} | AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHA EJIDO CHIMALAPA - 357258 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 357258 | S | 22 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - EJIDO CHIMALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 135 EJIDO CHIMALAPA, 30974 CHIMALAPA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO 4 DE OCTUBRE Y CAMINO CAMINO A CABALLETE, E, lon:-92.237215, lat:15.39732115}} | 2022-07-25 | 2022-09-30 | 4635568.82 | 4635568.82 | 4635568.82 | 4635568.82 | 4635568.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-018/2022, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:4635568.82, importe_modificado:4635568.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2186690/proyecto_INICIO, 2186690/proyecto_PROCESO, 2186690/proyecto_FIN, 2186690/proyecto_INICIO, 2186690/proyecto_PROCESO, 2186690/proyecto_FIN, 2186690/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188633 | Proyecto de inversión | 920728.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920728.08, modificado:920728.08}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA LIBERTAD - 363287 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 363287 | S | 135 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 250 BARRIO NUEVA LIBERTAD, 30974 NUEVA LIBERTAD, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO DEL 20 DE NOVIEMBRE Y CAMINO ESCUELA, lon:-92.22449558, lat:15.41748994}} | 2022-08-29 | 2022-10-20 | 920728.08 | 920728.08 | 920728.08 | 920728.08 | 920728.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-023/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:920728.08, importe_modificado:920728.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2188633/proyecto_INICIO, 2188633/proyecto_PROCESO, 2188633/proyecto_FIN, 2188633/proyecto_PROCESO, 2188633/proyecto_FIN, 2188633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081046 | Proyecto de inversión | 2741190.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2741190.62, modificado:2741190.62}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EL PORVENIR - 86130 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 86130 | S | 558 | 569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.9, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - EJIDO EL CAMBIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 400 EJIDO EL CAMBIL, 30976 EL CAMBIL, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CALLE LAS SALVIAS Y CAMINO SANTA ROSA, DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.32086291, lat:15.42841647}} | 2022-03-15 | 2022-05-15 | 2741190.62 | 2741190.62 | 2741190.62 | 2741190.62 | 2741190.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-006/2022, contratista:GRUPO SHITAKE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:2741190.62, importe_modificado:2741190.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2081046/proyecto_FIN, 2081046/proyecto_INICIO, 2081046/proyecto_PROCESO, 2081046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188397 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE MALE - 362624 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 362624 | S | 2091 | 2003 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - EJIDO MALE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 340 EJIDO MALE, 30973 MALE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO LAS PILAS Y CAMINO A MALE UNO, EL PUNTO INDICA SI COINCIDE C, lon:-92.24728285, lat:15.44858193}} | 2022-09-20 | 2022-12-20 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-029/2022, contratista:ROSARIO DE LEON VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:100.0}} | {2188397/proyecto_INICIO, 2188397/proyecto_FIN, 2188397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081278 | Proyecto de inversión | 2240297.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2240297.42, modificado:2240297.42}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CHIMALAPA - 87508 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 87508 | S | 396 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2158.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - EJIDO CHIMALAPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 910 EJIDO CHIMALAPA, 30974 CHIMALAPA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO A BARRIO CHIMALE Y CAMINO PREDIO PABLO MOTOZI, lon:-92.23662063, lat:15.3974039}} | 2022-05-16 | 2022-08-16 | 2240297.42 | 2240297.42 | 2240297.42 | 2240297.42 | 2240297.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-012/2022, contratista:GRUPO SHITAKE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:2240297.42, importe_modificado:2240297.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2081278/proyecto_INICIO, 2081278/proyecto_PROCESO, 2081278/proyecto_FIN, 2081278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188551 | Proyecto de inversión | 1267101.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267101.8, modificado:1267101.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE 07KPR4752 Z EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA - 363053 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 363053 | S | 67 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 350 BARRIO BUENAVISTA UNO, 30976 BUENAVISTA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO EL VOLCAN Y CAMINO EL 20 DE NOVIEMBRE, DEL PARQUE , lon:-92.22523717, lat:15.4034862}} | 2022-08-19 | 2022-10-31 | 1267101.8 | 1267101.8 | 1267101.8 | 1267101.8 | 1267101.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-021/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:1267101.8, importe_modificado:1267101.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2188551/proyecto_INICIO, 2188551/proyecto_FIN, 2188551/proyecto_PROCESO, 2188551/proyecto_FIN, 2188551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188655 | Proyecto de inversión | 1256700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256700.0, modificado:1256700.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PANTEON EJIDAL DEL EJIDO EL ZAPOTILLO - 363335 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 363335 | S | 165 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - EL ZAPOTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 820 EJIDO ZAPOTILLO, 30975 ZAPOTILLO, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO EL CORO Y CAMINO MEXICALAPA, DE EL PARQUE CENTRA, lon:-92.28205128, lat:15.43403608}} | 2022-09-01 | 2022-10-20 | 1256700 | 1256700 | 1256700 | 1256700 | 1256700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-025/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:1256700.0, importe_modificado:1256700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2188655/proyecto_INICIO, 2188655/proyecto_PROCESO, 2188655/proyecto_FIN, 2188655/proyecto_PROCESO, 2188655/proyecto_FIN, 2188655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188587 | Proyecto de inversión | 928995.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928995.13, modificado:928995.13}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 07DPPR4763 W EN LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE - 363144 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 363144 | S | 100 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - EL 20 DE NOVIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 680 BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 30974 20 DE NOVIEMBRE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO BUENAVISTA Y CAMINO CAMINO NUEVA, lon:-92.21833834, lat:15.40945634}} | 2022-08-19 | 2022-10-31 | 928995.13 | 928995.13 | 928995.13 | 928995.13 | 928995.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-022/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:928995.13, importe_modificado:928995.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2188587/proyecto_INICIO, 2188587/proyecto_PROCESO, 2188587/proyecto_FIN, 2188587/proyecto_PROCESO, 2188587/proyecto_FIN, 2188587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074929 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE EL POTRERILLO. - 52964 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 52964 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:246, direccion:CAMINO TRAMO VICENTE GUERRERO - EL POTRERILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL POTRERILLO, 30633 EL POTRERILLO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO A MARCOS LOPEZ HERNANDEZ Y CAMINO VICENT, lon:-92.56950539, lat:15.27090481}} | 2022-03-23 | 2022-05-23 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-0013-FISM/2022, contratista:LUIS HERNAN ZENTENO BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:520000.0, importe_modificado:520000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {2074929/proyecto_INICIO, 2074929/proyecto_PROCESO, 2074929/proyecto_FIN, 2074929/proyecto_PROCESO, 2074929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302129431 | Proyecto de inversión | 2778422.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2778422.64, modificado:2778422.64}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. - 206252 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 206252 | S | 169 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL A CANTÓN IGNACIO ZARAGOZA CANTON CANTÓN IGNACIO ZARAGOZA, 30636 CANTÓN IGNACIO ZARAGOZA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO A VICENTE GUERRERO Y CAMINO EL RETORNO A MARCOS LOPEZ HERNANDEZ, CAMINO EL POTRERILL, lon:-92.56454509, lat:15.24771074}} | 2022-05-10 | 2022-08-31 | 2778422.64 | 2778422.64 | 2778422.64 | 2778422.64 | 2778422.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ELE-0030-FISM/2022, contratista:JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ FARRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2778422.64, importe_modificado:2778422.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2129431/proyecto_INICIO, 2129431/proyecto_PROCESO, 2129431/proyecto_INICIO, 2129431/proyecto_PROCESO, 2129431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181257 | Proyecto de inversión | 147387.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147387.62, modificado:147387.62}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE SOBRE LA 18A AVENIDA SUR EN BARRIO GUADALUPANO - 340359 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 340359 | S | 63 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:239.0, meta_modificada:239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA ORIENTE BARRIO GUADALUPANO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA DECIMA SUR Y AVENIDA DECIMO SEXTA SUR, AVENIDA FERROCARRIL ORIENTE SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA , lon:-92.57090942, lat:15.2111563}} | 2022-11-07 | 2022-12-31 | 147387.62 | 147387.62 | 147387.62 | 147387.62 | 147387.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:APO-OT-004-BANOBRAS/2022., contratista:JESUS VALENCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:147387.62, importe_modificado:147387.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:239.0}} | {2181257/proyecto_INICIO, 2181257/proyecto_PROCESO, 2181257/proyecto_INICIO, 2181257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181268 | Proyecto de inversión | 144536.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144536.31, modificado:144536.31}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SOBRE LA 4TA AV. SUR ENTRE 8VA Y 10A ORIENTE EN BARRIO GUADALUPANO. - 340416 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 340416 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR BARRIO GUADALUPANO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y CALLE DECIMA ORIENTE, AVENIDA SEXTA SUR SE LOCALIZA AL SURORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA DE, lon:-92.57537694, lat:15.20975865}} | 2022-11-07 | 2022-12-31 | 144536.31 | 144536.31 | 144536.31 | 144536.31 | 144536.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127683, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:144536.31, importe_modificado:144536.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2181268/proyecto_INICIO, 2181268/proyecto_PROCESO, 2181268/proyecto_FIN, 2181268/proyecto_PROCESO, 2181268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072816 | Proyecto de inversión | 107704.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107704.09, modificado:107704.09}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 39206 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 39206 | S | 362 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE LOS CLAVELES FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL NUMERO 200 TRAMO ARRIAGA - TAPACHULA Y ANDADOR PRINCIPAL TULIPANES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA , lon:-92.57352908, lat:15.21693303}} | 2022-02-09 | 2022-03-09 | 107704.09 | 107704.09 | 107704.09 | 107704.09 | 107704.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118581, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:107704.09, importe_modificado:107704.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2072816/proyecto_INICIO, 2072816/proyecto_PROCESO, 2072816/proyecto_INICIO, 2072816/proyecto_PROCESO, 2072816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154590 | Proyecto de inversión | 1483114.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483114.26, modificado:1483114.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 3 BODEGAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC CECYTE 03, CABECERA MUNICIPAL. - 212842 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 212842 | S | 3965 | 4257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA SUR BARRIO GUADALUPANO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA ORIENTE Y ANDADOR LOS ANGELES, AVENIDA FERROCARRIL ORIENTE SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL SE ACCEDE TOMANDO INICIA, lon:-92.57312135, lat:15.20755388}} | 2022-07-11 | 2022-10-11 | 1483114.26 | 1483114.26 | 1483114.26 | 1483114.26 | 1483114.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IBE-0031-FISM/2022, contratista:RAMON ENRIQUE SIU GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1483114.26, importe_modificado:1483114.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2154590/proyecto_INICIO, 2154590/proyecto_FIN, 2154590/proyecto_INICIO, 2154590/proyecto_PROCESO, 2154590/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181277 | Proyecto de inversión | 1299431.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299431.62, modificado:1299431.62}} | CONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA CALLE CUARTA AVENIDA SUR ENTRE SEXTA Y DECIMA CALLE ORIENTE. - 340427 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 340427 | S | 14719 | 5578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:917.0, meta_modificada:917.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR BARRIO GUADALUPANO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y CALLE DECIMA ORIENTE, AVENIDA SEXTA SUR SE LOCALIZA AL SURORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA DE, lon:-92.5754209, lat:15.20970947}} | 2022-11-07 | 2022-12-31 | 1299431.62 | 1299431.62 | 1299431.62 | 1299431.62 | 1299431.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-005-BANOBRAS /2022, contratista:JOSE ANTONIO MORALES CONDE, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1299431.62, importe_modificado:1299431.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:917.0}} | {2181277/proyecto_INICIO, 2181277/proyecto_PROCESO, 2181277/proyecto_FIN, 2181277/proyecto_PROCESO, 2181277/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074061 | Proyecto de inversión | 419321.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419321.18, modificado:419321.18}} | MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO POBLADO XOCHICALCO - 46999 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 46999 | S | 235 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:180, direccion:CALLE PRINCIPALES DE POBLADO XOCHICALCO EJIDO XOCHICALCO, 30624 POBLADO XOCHICALCO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL A EJIDO POBLADO XOCHICALCO Y CAMINO A CANTON SANTA CRUZ, SE LOCALIZA AL SUR DEL MUNICIPIO A , lon:-92.63860211, lat:15.0928854}} | 2022-03-21 | 2022-05-31 | 419321.18 | 419321.18 | 419321.18 | 419321.18 | 419321.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-0020-FISM/2022, contratista:JESUS VALENCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:419321.18, importe_modificado:419321.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2160.0}} | {2074061/proyecto_FIN, 2074061/proyecto_INICIO, 2074061/proyecto_FIN, 2074061/proyecto_PROCESO, 2074061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110560 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL CON EQUIPO DE SUCCION VACTOR DE UNA CAPACIDAD DE 3000 LITROS. - 119787 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 119787 | S | 4257 | 3965 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE BARRIO SANTA LUCÍA, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA COSTERA MEXICO 200 TRAMO ESCUINTLA - VILLA COMALTITLAN SENTIDO ESCUINTLA .- VILLA COMALTITLAN Y CALLE FERROCARR, lon:-92.57689217, lat:15.21630426}} | 2022-05-02 | 2022-05-16 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DRE-0T-001-FISM/20, contratista:JOSE LUIS MURILLO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2110560/proyecto_INICIO, 2110560/proyecto_PROCESO, 2110560/proyecto_FIN, 2110560/proyecto_INICIO, 2110560/proyecto_PROCESO, 2110560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402180556 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CHAPINGO. - 338350 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 338350 | S | 50 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:164, direccion:CALLE PRINCIPÁL CHAPINGO EJIDO CHAPINGO, 30627 CHAPINGO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO 200 Y CAMINO AL ALMENDRO, CAMINO COLOMBIA 2 SE LOCALIZA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A UNA DISTANCIA DE 8.4 KM DE LA, lon:-92.6039976, lat:15.24396392}} | 2022-11-07 | 2022-11-21 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:APO-OT-002-BANOBRAS/2022., contratista:CONSTRUCTORA ANCHEYTA¿S Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:245000.0, importe_modificado:245000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2180556/proyecto_INICIO, 2180556/proyecto_FIN, 2180556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072781 | Proyecto de inversión | 218588.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218588.76, modificado:218588.76}} | REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINO SOBRE EL TRAMO PRINCIPAL AL EJIDO MARCOS LOPEZ HERNANDEZ. - 38858 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 38858 | S | 74 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:233, direccion:CALLE PRINCIPAL A MARCOS LOPEZ HERNANDEZ EJIDO MARCOS LÓPEZ, 30630 MARCOS LÓPEZ HERNÁNDEZ, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO A GUAPINOL Y CAMINO AL ENTRONQUE DE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO PRINCIPA, lon:-92.5796688, lat:15.25424097}} | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 218588.76 | 218588.76 | 218588.76 | 218588.76 | 218588.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121752, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:218588.76, importe_modificado:218588.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}} | {2072781/proyecto_PROCESO, 2072781/proyecto_FIN, 2072781/proyecto_INICIO, 2072781/proyecto_PROCESO, 2072781/proyecto_FIN, 2072781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302129507 | Proyecto de inversión | 1193325.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193325.69, modificado:1193325.69}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE AV. CENTRAL ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE HERNÁN CORTÉS. - 206546 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 206546 | S | 825 | 765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1046.0, meta_modificada:1046.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:65, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30623 LÁZARO CÁRDENAS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CUAHUTÉMOC Y CALLE HERNAN CORTES, AVENIDA REVOLUCION SE LOCALIZA AL SURESTE DEL MUNICIPIO A UNA DISTANCIA DE 6.2 KM DE LA CABEC, lon:-92.55321103, lat:15.17320498}} | 2022-05-09 | 2022-08-09 | 1193325.69 | 1193325.69 | 1193325.69 | 1193325.69 | 1193325.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-0026-FISM/2022, contratista:JEMMY ESTHER MENDOZA ESCOBA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1193325.69, importe_modificado:1193325.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1046.0}} | {2129507/proyecto_PROCESO, 2129507/proyecto_FIN, 2129507/proyecto_INICIO, 2129507/proyecto_PROCESO, 2129507/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073824 | Proyecto de inversión | 902867.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902867.57, modificado:902867.57}} | RELOCALIZACION DE LA RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION TRIFASICA. - 45019 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 45019 | S | 245 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:EJIDO MANUEL ÁVILA CAMACHO, 30636 MANUEL ÁVILA CAMACHO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL DE MANUEL AVILA CAMACHO Y , SE LOCALIZA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO ENTRANDO POR EL CAMINO PRINCIPAL QUE LLEVA A LA LOCAL, lon:-92.54371689, lat:15.23774625}} | 2022-02-18 | 2022-04-18 | 902867.57 | 902867.57 | 902867.57 | 902867.57 | 902867.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ELE-0006-FISM/2022, contratista:JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ FARRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:902867.57, importe_modificado:902867.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2073824/proyecto_INICIO, 2073824/proyecto_PROCESO, 2073824/proyecto_INICIO, 2073824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074534 | Proyecto de inversión | 675633.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675633.08, modificado:675633.08}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 50361 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 50361 | S | 934 | 890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE COLONIA HIDALGO, 30624 HIDALGO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PALMA SOLA Y AVENIDA PRIMERA NORTE, CALLE TERCERA PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA PERPENDICULAORMENTE A LA ESCUELA PRIMARIA REPUBLICA DE , lon:-92.6271264, lat:15.16365405}} | 2022-03-21 | 2022-04-30 | 675633.08 | 675633.08 | 675633.08 | 675633.08 | 675633.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DYS-0015-FISM/2022, contratista:JESUS VALENCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:675633.08, importe_modificado:675633.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.0}} | {2074534/proyecto_PROCESO, 2074534/proyecto_INICIO, 2074534/proyecto_PROCESO, 2074534/proyecto_FIN, 2074534/proyecto_PROCESO, 2074534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125095 | Proyecto de inversión | 3010582.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3010582.56, modificado:3010582.56}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN TRAMOS AISLADOS DEL EJIDO MONTE FLOR ARRIBA ETAPA 1 - 185409 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 185409 | S | 251 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2301.0, meta_modificada:2301.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL A MONTE FLOR ARRIBA EJIDO MONTE FLOR DE ARRIBA, 30633 MONTE FLOR ARRIBA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL TRIUNFO - MONTE FLOR ARRIBA Y CAMINO MONTE FLOR - SAN FELIPE, CALLE FRANCISCO I. MADERO SE, lon:-92.57059278, lat:15.32306653}} | 2022-04-01 | 2022-07-30 | 3010582.56 | 3010582.56 | 3010582.56 | 3010582.56 | 3010582.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-0010-FISM/2022, contratista:NADELIN FRANCISCO PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:3010582.56, importe_modificado:3010582.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2301.0}} | {2125095/proyecto_INICIO, 2125095/proyecto_FIN, 2125095/proyecto_INICIO, 2125095/proyecto_PROCESO, 2125095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181210 | Proyecto de inversión | 450931.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450931.41, modificado:450931.41}} | AMPLIACIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD DE LA CABECERA MUNICIPAL - 340243 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 340243 | S | 14719 | 15578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR BARRIO GUADALUPANO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA FERROCARRIL ORIENTE Y CALLE CUARTA ORIENTE, AVENIDA SEXTA SUR SE LOCALIZA AL SURORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DIST, lon:-92.57536238, lat:15.21193734}} | 2022-11-04 | 2022-12-30 | 450931.41 | 450931.41 | 450931.41 | 450931.41 | 450931.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125403, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:450931.41, importe_modificado:450931.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {2181210/proyecto_INICIO, 2181210/proyecto_PROCESO, 2181210/proyecto_INICIO, 2181210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074011 | Proyecto de inversión | 2097830.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2097830.26, modificado:2097830.26}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO , EN EL CAMINO PRINCIPAL DEL EJIDO PROVIDENCIA 1RA ETAPA - 46459 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 46459 | S | 167 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1516.0, meta_modificada:1516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL A EJIDO PROVIDENCIA EJIDO LA PROVIDENCIA, 30633 PROVIDENCIA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO A UNION HERMOSILLO Y CAMINO A LLANO GRANDE MUNICIPIO DE ESCUINTLA, SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.53122805, lat:15.30837002}} | 2022-03-15 | 2022-05-31 | 2097830.26 | 2097830.26 | 2097830.26 | 2097830.26 | 2097830.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-0012-FISM/2022, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2097830.26, importe_modificado:2097830.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1516.0}} | {2074011/proyecto_INICIO, 2074011/proyecto_PROCESO, 2074011/proyecto_INICIO, 2074011/proyecto_PROCESO, 2074011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121665 | Proyecto de inversión | 2992657.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992657.88, modificado:2992657.88}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL EJIDO TEZIUTLÁN. - 169037 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 169037 | S | 315 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1853.0, meta_modificada:1853.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:42, direccion:AVENIDA CENTRAL DEL EJIDO TEZIUTLAN EJIDO EJIDO TEZIUTLÁN, 30626 TEZIUTLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CONTRA CALLE DEL PARQUE CENTRAL Y CALLE DE LA IGLESIA ADVENTISTA, SE LOCALIZA AL SUROESTE DEL MUNICIPIO A UNA D, lon:-92.65083356, lat:15.1927108}} | 2022-03-09 | 2022-06-09 | 2992657.88 | 2992657.88 | 2992657.88 | 2992657.88 | 2992657.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-0009-FISM/2022, contratista:OSCAR HUGO ALTUZAR CANO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2992657.88, importe_modificado:2992657.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1853.0}} | {2121665/proyecto_FIN, 2121665/proyecto_PROCESO, 2121665/proyecto_INICIO, 2121665/proyecto_FIN, 2121665/proyecto_INICIO, 2121665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167552 | Proyecto de inversión | 2669705.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2669705.54, modificado:2669705.54}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO. - 281480 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 281480 | S | 332 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL DE CANTÓN LAS BRISAS CANTON LAS BRISAS, 30624 CANTÓN LAS BRISAS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA HIDALGO - LAS BRISAS Y CAMINO A CANTÓN SANTA JULIA, CARRETERA A SANTA CRUZ LA UNIÓN SE LOCALIZ, lon:-92.6271021, lat:15.14843975}} | 2022-05-30 | 2022-08-27 | 2669705.54 | 2669705.54 | 2669705.54 | 2669705.54 | 2669705.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-0034-FISM/2022, contratista:ENRIQUE ISRAEL VERA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2669705.54, importe_modificado:2669705.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2167552/proyecto_INICIO, 2167552/proyecto_PROCESO, 2167552/proyecto_FIN, 2167552/proyecto_PROCESO, 2167552/proyecto_FIN, 2167552/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177788 | Proyecto de inversión | 780630.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780630.7, modificado:780630.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1117 MANUEL AVILA CAMACHO CLAVE 07ETV1156W - 329568 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 329568 | S | 236 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:642.4, meta_modificada:642.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:ANDADOR TELE SECUNDARIA EJIDO MANUEL ÁVILA CAMACHO, 30636 MANUEL ÁVILA CAMACHO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA COMALTITLAN - MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE INOMINADA, CAMINO A 7 PIEDRAS SE LOCALIZA AL NORESTE DEL , lon:-92.5421469, lat:15.23480382}} | 2022-06-20 | 2022-07-20 | 780630.7 | 780630.7 | 780630.7 | 780630.7 | 780630.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-0028-FISM/2022, contratista:SERGIO JIMENEZ NANDAYAPA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:780630.7, importe_modificado:780630.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:642.4}} | {2177788/proyecto_INICIO, 2177788/proyecto_FIN, 2177788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181041 | Proyecto de inversión | 406004.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406004.03, modificado:406004.03}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CALLE FERROCARRIL ORIENTE ENTRE 8A Y 10A AV. SUR - 339677 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 339677 | S | 67 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA ORIENTE BARRIO GUADALUPANO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA SUR Y CALLE OCTAVA SUR, AVENIDA DECIMA ORIENTE SE LOCALIZA AL SURORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA D, lon:-92.57429437, lat:15.21060759}} | 2022-11-07 | 2022-12-31 | 406004.03 | 406004.03 | 406004.03 | 406004.03 | 406004.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-DYS-0004-BANOBRAS/2022, contratista:JESUS VALENCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:406004.03, importe_modificado:406004.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:306.0}} | {2181041/proyecto_PROCESO, 2181041/proyecto_INICIO, 2181041/proyecto_FIN, 2181041/proyecto_INICIO, 2181041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070684 | Proyecto de inversión | 1768642.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768642.74, modificado:1768642.74}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 27503 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 27503 | S | 825 | 765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:786.0, meta_modificada:786.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:65, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO CARRETERA FEDERAL 200 TRAMO ARRIAGA - TAPACHULA - LAZARO CARDENAS KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30623 LÁZARO CÁRDENAS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA COSTERA MEXICO 200 , lon:-92.55026398, lat:15.17893845}} | 2022-01-13 | 2022-02-26 | 1768642.74 | 1768642.74 | 1768642.74 | 1768642.74 | 1768642.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-0004-FISM/2022, contratista:JOSE LUIS MURILLO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1768642.74, importe_modificado:1768642.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:786.0}} | {2070684/proyecto_INICIO, 2070684/proyecto_FIN, 2070684/proyecto_PROCESO, 2070684/proyecto_FIN, 2070684/proyecto_INICIO, 2070684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075701 | Acción | 1250480 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250480.0, modificado:1250480.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 58196 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 58196 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.576024, lat:15.211938}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1250480 | 1250480 | 1250480 | 1250480 | 1250480 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:INDIR-0001-FISM/2022, contratista:JOSE ANTONIO MORALES CONDE, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1250480.0, importe_modificado:1250480.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2075701/proyecto_INICIO, 2075701/proyecto_FIN, 2075701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-17}, obs5: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-17}}
2022 | 5 | CHP220202077435 | Proyecto de inversión | 738917.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738917.95, modificado:738917.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL CAMINO A MONTE FLORIDO. - 67495 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 67495 | S | 31 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:178, direccion:CALLE PRINCIPAL A MONTE FLORIDO CANTON MONTE FLORIDO, 30636 MONTE FLORIDO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO A LAS MERCEDES Y CAMINO A NUEVO BRASIL, CAMINO A MONTE CRISTO SE LOCALIZA AL NORESTE DEL MUNICIPIO A UNA DISTANCI, lon:-92.52558243, lat:15.18717699}} | 2022-03-25 | 2022-05-25 | 738917.95 | 738917.95 | 738917.95 | 738917.95 | 738917.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-0019-FISM/2022, contratista:JESUS VALENCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:738917.95, importe_modificado:738917.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:730.0}} | {2077435/proyecto_PROCESO, 2077435/proyecto_FIN, 2077435/proyecto_INICIO, 2077435/proyecto_PROCESO, 2077435/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402180445 | Proyecto de inversión | 1255863.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255863.88, modificado:1255863.88}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA 4TA AVENIDA SUR ENTRE 2DA Y 4TA ORIENTE. - 338003 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 338003 | S | 14719 | 15578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR BARRIO GUADALUPANO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE Y AVENIDA SEXTA ORIENTE, AVENIDA FERROCARRIL ORIENTE 550 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL SE ACCEDE AL SITIO DE, lon:-92.57518889, lat:15.21194272}} | 2022-11-07 | 2022-12-31 | 1255863.88 | 1255863.88 | 1255863.88 | 1255863.88 | 1255863.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-0003-BANOBRAS/2022, contratista:TOMAS VICTORIANO MORALES GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1255863.88, importe_modificado:1255863.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2180445/proyecto_PROCESO, 2180445/proyecto_INICIO, 2180445/proyecto_FIN, 2180445/proyecto_INICIO, 2180445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181107 | Proyecto de inversión | 229403.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229403.65, modificado:229403.65}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO 01 - 339976 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 339976 | S | 112 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL SANTO DOMINGO 1 CANTON SANTO DOMINGO, 30625 SANTO DOMINGO UNO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO AL ESCOBO Y CAMINO A RIO ARRIBA SALVACIÓN, CAMINO RIO ARRIBA SALVACIÓN - VILLA COMALTITLÁN SE LOCALIZA AL SUR, lon:-92.68206699, lat:15.14424818}} | 2022-11-07 | 2022-11-21 | 229403.65 | 229403.65 | 229403.65 | 229403.65 | 229403.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:APO-OT-001-BANOBRAS/2022, contratista:JOSE ANTONIO MORALES CONDE, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:229403.65, importe_modificado:229403.65}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2181107/proyecto_INICIO, 2181107/proyecto_FIN, 2181107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181120 | Proyecto de inversión | 1390186.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390186.68, modificado:1390186.68}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PARA EL CENTRO DE SALUD DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS. - 340023 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 340023 | S | 14719 | 15578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR BARRIO GUADALUPANO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA FERROCARIL ORIENTE Y CALLE CUARTA ORIENTE, AVENIDA SEXTA SUR SE LOCALIZA AL SURORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTA, lon:-92.57529081, lat:15.211944}} | 2022-11-07 | 2022-12-31 | 1390186.68 | 1390186.68 | 1390186.68 | 1390186.68 | 1390186.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127522, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1390186.68, importe_modificado:1390186.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2181120/proyecto_INICIO, 2181120/proyecto_PROCESO, 2181120/proyecto_INICIO, 2181120/proyecto_FIN, 2181120/proyecto_INICIO, 2181120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181173 | Proyecto de inversión | 1849812.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849812.06, modificado:1849812.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA BILINGUE CHIMALPOPOCA CON CLAVE 07DPB1557S - 340176 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 340176 | S | 79 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.0, meta_modificada:649.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL FRACCIÓN LA UNIDAD NÚMERO 2 RANCHERIA UNIDAD 2, 30634 FRACCIÓN LA UNIDAD NÚMERO DOS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO A NUEVO LLANO GRANDE Y CAMINO DESVIO VICENTE GUERRERO, CAMINO DESVIO CALIFORNIA SE LOCA, lon:-92.5360504, lat:15.28478359}} | 2022-11-07 | 2022-12-31 | 1849812.06 | 1849812.06 | 1849812.06 | 1849812.06 | 1849812.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EDU-0006-BANOBRAS/2022, contratista:RAMON ENRIQUE SIU GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1849812.06, importe_modificado:1849812.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:649.0}} | {2181173/proyecto_INICIO, 2181173/proyecto_FIN, 2181173/proyecto_PROCESO, 2181173/proyecto_INICIO, 2181173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072836 | Proyecto de inversión | 2567281.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2567281.35, modificado:2567281.35}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE 1A AVENIDA NORTE PTE ENTRE 3RA Y 7A CALLE PTE. - 39289 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 39289 | S | 763 | 740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA AVENIDA NORTE BARRIO SANTA LUCÍA, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA CALLE PONIENTE Y CALLE SEPTIMA CALLE PONIENTE, CARRETERA FEDERAL MEXICO 200 TRAMO ARRIAGA - ATAPACHULA SE EN, lon:-92.57758969, lat:15.21692423}} | 2022-02-01 | 2022-04-05 | 2567281.35 | 2567281.35 | 2567281.35 | 2567281.35 | 2567281.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-0002-FISM/2022, contratista:OMAR SIVORI ROMERO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2567281.35, importe_modificado:2567281.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.0}} | {2072836/proyecto_INICIO, 2072836/proyecto_PROCESO, 2072836/proyecto_INICIO, 2072836/proyecto_PROCESO, 2072836/proyecto_INICIO, 2072836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117147 | Proyecto de inversión | 1046950.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046950.01, modificado:1046950.01}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOULEVARD. - 149126 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 149126 | S | 825 | 765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:988.0, meta_modificada:988.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:65, direccion:BOULEVARD LAZARO CARDENAS EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30623 LÁZARO CÁRDENAS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE INOMINADA SE LOCALIZA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A UNA DISTANCIA DE 6.3 KM DE L, lon:-92.55252403, lat:15.17472806}} | 2022-04-04 | 2022-07-04 | 1046950.01 | 1046950.01 | 1046950.01 | 1046950.01 | 1046950.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-0022-FISM/2022, contratista:TOMAS VICTORIANO MORALES GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1046950.01, importe_modificado:1046950.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:988.0}} | {2117147/proyecto_INICIO, 2117147/proyecto_FIN, 2117147/proyecto_PROCESO, 2117147/proyecto_INICIO, 2117147/proyecto_PROCESO, 2117147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126878 | Proyecto de inversión | 1063812.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063812.58, modificado:1063812.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN RANCHERÍA BENITO JUÁREZ. - 194197 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 194197 | S | 281 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:201, direccion:CALLE PRINCIPAL A RANCHERIA BENITO JUAREZ RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 30627 BENITO JUÁREZ, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO A MARCOS LOPEZ HERNANDEZ Y CARRETERA FEDERAL MÉXICO 200 TRAMO TAPACHULA-ARRIAGA, CARRETERA FEDERAL MÉX, lon:-92.57789917, lat:15.24428647}} | 2022-04-04 | 2022-06-30 | 1063812.58 | 1063812.58 | 1063812.58 | 1063812.58 | 1063812.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-0021-FISM/2022, contratista:JOSE ANTONIO MORALES CONDE, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1063812.58, importe_modificado:1063812.58}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2126878/proyecto_INICIO, 2126878/proyecto_PROCESO, 2126878/proyecto_INICIO, 2126878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182940 | Proyecto de inversión | 59789.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59789.42, modificado:59789.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE 7 PIEDRAS - 345666 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 345666 | S | 164 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:189, direccion:CALLE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA EJIDO 7 PIEDRAS, 30635 7 PIEDRAS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO A PUENTE PRINCIPAL 7 PIEDRAS Y CAMINO 7 PIEDRAS - MANUEL AVILA CAMACHO, CARRETERA MANUEL AVILA CAMACHO - VILLA COMALTITL, lon:-92.52586026, lat:15.24950263}} | 2022-11-07 | 2022-11-21 | 59789.42 | 59789.42 | 59789.42 | 59789.42 | 59789.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-OT-002-FISM/2022, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:59789.42, importe_modificado:59789.42}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2182940/proyecto_PROCESO, 2182940/proyecto_INICIO, 2182940/proyecto_FIN, 2182940/proyecto_PROCESO, 2182940/proyecto_INICIO, 2182940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072851 | Proyecto de inversión | 1678450.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678450.76, modificado:1678450.76}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL CAMINO PRINCIPAL A EJIDO UNION COSTA RICA 1ER ETAPA - 39365 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 39365 | S | 162 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A UNION COSTA RICA EJIDO UNIÓN COSTA RICA, 30634 UNIÓN COSTA RICA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO SIETE PIEDRAS Y CAMINO DESVIO A LA LOCALIDAD DE CALIFORNIA, LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO PRI, lon:-92.51731998, lat:15.26217276}} | 2022-03-01 | 2022-06-03 | 1678450.76 | 1678450.76 | 1678450.76 | 1678450.76 | 1678450.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-0011-FISM/2022, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1678450.76, importe_modificado:1678450.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {2072851/proyecto_PROCESO, 2072851/proyecto_INICIO, 2072851/proyecto_PROCESO, 2072851/proyecto_INICIO, 2072851/proyecto_PROCESO, 2072851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075753 | Acción | 4743.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4743.31, modificado:4743.31}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 58698 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 58698 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.576024, lat:15.211938}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 4743.31 | 4743.31 | 4743.31 | 4743.31 | 4743.31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INDIR-0002-FISM/2022, contratista:JOSE ANTONIO MORALES CONDE, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:4743.31, importe_modificado:4743.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2075753/proyecto_INICIO, 2075753/proyecto_FIN, 2075753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-17}, obs5: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-17}}
2022 | 5 | CHP220202072766 | Proyecto de inversión | 2026672.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2026672.19, modificado:2026672.19}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A ETAPA - 38814 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 38814 | S | 114 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:241, direccion:CALLE INOMINADA RANCHERIA BUENAVISTA, 30627 BUENAVISTA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A MONTE FLOR Y CAMINO CAMINO A RANCHERIA BUENA VISTA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE MONTE , lon:-92.56427643, lat:15.31247399}} | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 2026672.19 | 2026672.19 | 2026672.19 | 2026672.19 | 2026672.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ELE-0005-FISM/2022, contratista:JOSE LUIS MURILLO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2026672.19, importe_modificado:2026672.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2072766/proyecto_PROCESO, 2072766/proyecto_INICIO, 2072766/proyecto_FIN, 2072766/proyecto_PROCESO, 2072766/proyecto_FIN, 2072766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073911 | Proyecto de inversión | 3785062.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3785062.97, modificado:3785062.97}} | CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A ETAPA - 45671 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 45671 | S | 128 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:76, direccion:CALLE PRINCIPAL CANTON ZAPALUTA CANTON ZAPALUTA, 30630 ZAPALUTA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO A SAN FELIPE TIZAPA Y CAMINO POSTERIOR A CANTON LA UNION, CAMINO POSTERIOR A POTRERILLO SE LOCALIZA AL SUROESTE DEL MUNICIP, lon:-92.58042103, lat:15.28153997}} | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 3785062.97 | 3785062.97 | 3785062.97 | 3785062.97 | 3785062.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ELE-0007-FISM/2022, contratista:JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ FARRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:3785062.97, importe_modificado:3785062.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}} | {2073911/proyecto_PROCESO, 2073911/proyecto_INICIO, 2073911/proyecto_PROCESO, 2073911/proyecto_INICIO, 2073911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126890 | Proyecto de inversión | 1007600.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007600.39, modificado:1007600.39}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE AV. CENTRAL ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LÁZARO CÁRDENAS. - 194239 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 194239 | S | 825 | 765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:65, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30623 LÁZARO CÁRDENAS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE MIGUEL HIDALGO, AVENIDA REVOLUCIÓN SE LOCALIZA AL SURESTE DEL MUNICIPIO A UNA DISTANCIA DE 6.2 KM DE LA CABEC, lon:-92.55295954, lat:15.17379603}} | 2022-05-09 | 2022-08-09 | 1007600.39 | 1007600.39 | 1007600.39 | 1007600.39 | 1007600.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-0024-FISM/2022, contratista:JOSE ANGEL RODRIGUEZ DE LA CRUS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1007600.39, importe_modificado:1007600.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:910.0}} | {2126890/proyecto_PROCESO, 2126890/proyecto_INICIO, 2126890/proyecto_FIN, 2126890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072772 | Proyecto de inversión | 517042.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517042.49, modificado:517042.49}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO SOBRE LA PRIMERA CALLE PONIENTE. - 38829 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 38829 | S | 347 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA CALLE PONIENTE COLONIA VILLA COMALTITLÁN CENTRO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE, CALLE CENTRAL PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE , lon:-92.57740581, lat:15.21495618}} | 2022-01-12 | 2022-02-14 | 517042.49 | 517042.49 | 517042.49 | 517042.49 | 517042.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DYS-0001-FISM/2022, contratista:RAMON ENRIQUE SIU GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:517042.49, importe_modificado:517042.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {2072772/proyecto_PROCESO, 2072772/proyecto_FIN, 2072772/proyecto_PROCESO, 2072772/proyecto_INICIO, 2072772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078716 | Proyecto de inversión | 2046402.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2046402.5, modificado:2046402.5}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA 4TA CALLE ORIENTE ENTRE LA AV. 5TA SUR Y CARRETERA PALMA SOLA EN LA COLONIA HIDALGO. - 74703 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 74703 | S | 934 | 890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1206.0, meta_modificada:1206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, direccion:CALLE 4TA ORIENTE COLONIA HIDALGO, 30624 HIDALGO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 5TA SUR Y CARRETERA PALMA SOLA, CALLE 2DA ORIENTE LA OBRA SE UBICA A 350 METROS DE LA CARRETERA PRINCIPAL QUE CONECTA A VILLA COMALTITLAN C, lon:-92.6277415, lat:15.15931965}} | 2022-03-04 | 2022-05-04 | 2046402.5 | 2046402.5 | 2046402.5 | 2046402.5 | 2046402.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-0008-FISM/2022, contratista:RICARDO RUIZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2046402.5, importe_modificado:2046402.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1206.0}} | {2078716/proyecto_PROCESO, 2078716/proyecto_INICIO, 2078716/proyecto_PROCESO, 2078716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181225 | Proyecto de inversión | 893866.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893866.74, modificado:893866.74}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 071 EN LA COLONIA HIDALGO - 340269 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 340269 | S | 934 | 890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE COLONIA HIDALGO, 30624 HIDALGO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION PRIMERA PONIENTE Y CALLE SEGUNDA SUR, CALLE SEGUNDA PONIENTE SE LOCALIZA AL SUROESTE DEL MUNICIPIO A UNA DISTANCIA DE 9.5 , lon:-92.63395951, lat:15.16353943}} | 2022-11-07 | 2022-12-31 | 893866.74 | 893866.74 | 893866.74 | 893866.74 | 893866.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:893866.74, importe_modificado:893866.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2181225/proyecto_INICIO, 2181225/proyecto_PROCESO, 2181225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074577 | Proyecto de inversión | 681792.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681792.78, modificado:681792.78}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DEL NUEVO HORIZONTE. - 50600 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 50600 | S | 26 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:234, direccion:CAMINO TRAMO CARR. COSTERA TAPACHULA-ARRIAGA. SENTIDO A ARRIAGA - NUEVO HORIZONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined CANTON NUEVO HORIZONTE, 30630 NUEVO HORIZONTE, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA COSTERA, lon:-92.58396545, lat:15.23720988}} | 2022-03-22 | 2022-05-22 | 681792.78 | 681792.78 | 681792.78 | 681792.78 | 681792.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-0014-FISM/2022, contratista:JESUS VALENCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:681792.78, importe_modificado:681792.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2074577/proyecto_INICIO, 2074577/proyecto_FIN, 2074577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075557 | Acción | 459360 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459360.0, modificado:459360.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 57369 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 57369 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.576024, lat:15.211938}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 459360 | 459360 | 459360 | 459360 | 459360 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:INDIR-0003-FISM/2022, contratista:JOSE ANTONIO MORALES CONDE, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:459360.0, importe_modificado:459360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2075557/proyecto_INICIO, 2075557/proyecto_FIN, 2075557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-17}, obs5: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-17}}
2022 | 5 | CHP220402180516 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | MANTENIMIENTO DE POZOS PROFUNDOS EN LA LOCALIDAD DE RÍO ARRIBA SALVACIÓN - 338245 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 338245 | S | 231 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL RIO ARRIBA EJIDO RÍO ARRIBA SALVACIÓN, 30625 RÍO ARRIBA SALVACIÓN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO AL ESCOBO Y CAMINO A SANTO DOMINGO 1, CAMINO A CANTON LA UNION SE LOCALIZA AL SUROESTE DEL MUNICIPIO A UN, lon:-92.70261082, lat:15.14512152}} | 2022-11-07 | 2022-11-21 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:APO-OT-003-BANOBRAS/2022, contratista:CONSTRUCTORA ANCHEYTA¿S Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2180516/proyecto_INICIO, 2180516/proyecto_FIN, 2180516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126023 | Proyecto de inversión | 1523192.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523192.29, modificado:1523192.29}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO. - 190135 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 190135 | S | 825 | 765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1366.0, meta_modificada:1366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:65, direccion:CALLE CASA EJIDAL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30623 LÁZARO CÁRDENAS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL LAZARO CARDENAS Y CALLE INOMINADA, AVENIDA REVOLUCIÓN SE LOCALIZA AL SURESTE DEL MUNICIPIO A UNA DISTANCIA DE 6.2 KM, lon:-92.55237648, lat:15.17603335}} | 2022-03-28 | 2022-06-28 | 1523192.29 | 1523192.29 | 1523192.29 | 1523192.29 | 1523192.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-0018-FISM/2022, contratista:JORGE LUIS ROBLERO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1523192.29, importe_modificado:1523192.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1366.0}} | {2126023/proyecto_FIN, 2126023/proyecto_INICIO, 2126023/proyecto_PROCESO, 2126023/proyecto_FIN, 2126023/proyecto_PROCESO, 2126023/proyecto_INICIO, 2126023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302138091 | Acción | 228611.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228611.11, modificado:228611.11}} | CAPACITACION DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS EN EL AMBITO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. - 58289 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 58289 | N | 0 | 0 | 30297 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.576024, lat:15.211938}} | 2022-07-15 | 2022-12-02 | 228611.11 | 228611.11 | 228611.11 | 228611.11 | 228611.11 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM-0002-FISM/2022, contratista:JOSE ANTONIO MORALES CONDE, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:228611.11, importe_modificado:228611.11}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {2138091/proyecto_PROCESO, 2138091/proyecto_FIN, 2138091/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:reportar proyectos con fotografías., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:reportar proyectos con fotografías., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:reportar proyectos con fotografías., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:reportar proyectos con fotografías., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-17}}
2022 | 5 | CHP220402167958 | Proyecto de inversión | 2007998.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007998.18, modificado:2007998.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES EN CANTON ZACUALPA. - 283189 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 283189 | S | 556 | 555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL DE CANTÓN ZACUALPA CANTON ZACUALPA, 30627 ZACUALPA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA A TEZIUTLAN Y CAMINO DESVIO A CARRETERA A SANTA CRUZ LA UNIÓN, CARRETERA A SANTA CRUZ LA UNIÓN SE LOCALIZA AL SUROESTE, lon:-92.62590192, lat:15.16933418}} | 2022-08-08 | 2022-11-07 | 2007998.18 | 2007998.18 | 2007998.18 | 2007998.18 | 2007998.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-0033-FISM/2022, contratista:JOSE LUIS MURILLO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2007998.18, importe_modificado:2007998.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1950.0}} | {2167958/proyecto_INICIO, 2167958/proyecto_FIN, 2167958/proyecto_PROCESO, 2167958/proyecto_FIN, 2167958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402180090 | Proyecto de inversión | 437575.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437575.71, modificado:437575.71}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA DEL ESTADO ÁNGEL ALBINO CORZO. - 337045 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 337045 | S | 228 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE DEL RETORNO KM 200 BARRIO LOMA BONITA, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BOSQUE, CARRETERA MÉXICO 200 SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA D, lon:-92.57107205, lat:15.21474388}} | 2022-11-10 | 2022-12-20 | 437575.71 | 437575.71 | 437575.71 | 437575.71 | 437575.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ELE-0007-BANOBRAS/2022, contratista:JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ FARRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:437575.71, importe_modificado:437575.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2180090/proyecto_INICIO, 2180090/proyecto_FIN, 2180090/proyecto_PROCESO, 2180090/proyecto_FIN, 2180090/proyecto_INICIO, 2180090/proyecto_PROCESO, 2180090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078233 | Proyecto de inversión | 1899089.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899089.34, modificado:1899089.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA 4TA CALLE ORIENTE, ENTRE AV. CENTRAL SUR Y 2DA AV. SUR. - 71993 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 71993 | S | 14719 | 15578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:841.0, meta_modificada:841.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA ORIENTE BARRIO GUADALUPANO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA SEGUNDA SUR, CALLE FERROCARRIL ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CUARTA CALLE ORIENTE ENTRE LAS, lon:-92.57668427, lat:15.21176667}} | 2022-04-01 | 2022-06-15 | 1899089.34 | 1899089.34 | 1899089.34 | 1899089.34 | 1899089.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-0023-FISM/2022, contratista:GISELDA ANAHI LARA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1899089.34, importe_modificado:1899089.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:841.0}} | {2078233/proyecto_PROCESO, 2078233/proyecto_INICIO, 2078233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302130113 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL AL EJIDO MARCOS LÓPEZ HERNÁNDEZ. - 209215 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 209215 | S | 74 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:956.0, meta_modificada:956.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:233, direccion:CALLE PRINCIPAL A MARCOS LOPEZ HERNANDEZ EJIDO MARCOS LÓPEZ, 30630 MARCOS LÓPEZ HERNÁNDEZ, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO A GUAPINOL Y CAMINO AL ENTRONQUE VICENTE GUERRERO, CAMINO A ZAPALUTA SE LOCALIZA AL NOROESTE DEL M, lon:-92.58030215, lat:15.2537108}} | 2022-05-16 | 2022-08-13 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-0027-FISM/2022, contratista:JESUS VALENCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:956.0}} | {2130113/proyecto_INICIO, 2130113/proyecto_PROCESO, 2130113/proyecto_INICIO, 2130113/proyecto_PROCESO, 2130113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072789 | Proyecto de inversión | 3376056 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3376056.0, modificado:3376056.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA HIDALGO. - 38914 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 38914 | S | 934 | 890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2576.0, meta_modificada:2576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, direccion:CALLE SEGUNDA CALLE PONIENTE COLONIA HIDALGO, 30624 HIDALGO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y CALLE PROLONGACION DE LA CALLE PRIMERA PONIENTE, CALLE CUARTA CALLE PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA SEGUN, lon:-92.63172888, lat:15.16308821}} | 2022-01-14 | 2022-03-14 | 3376056 | 3376056 | 3376056 | 3376056 | 3376056 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-0003-FISM/2022, contratista:RICARDO RUIZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:3376056.0, importe_modificado:3376056.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2576.0}} | {2072789/proyecto_INICIO, 2072789/proyecto_FIN, 2072789/proyecto_PROCESO, 2072789/proyecto_FIN, 2072789/proyecto_INICIO, 2072789/proyecto_PROCESO, 2072789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302138133 | Acción | 914444.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914444.43, modificado:914444.43}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL - 58693 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 58693 | N | 0 | 0 | 30297 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.576024, lat:15.211938}} | 2022-07-15 | 2022-12-15 | 914444.43 | 914444.43 | 914444.43 | 914444.43 | 914444.43 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM-0001-FISM/2022, contratista:JOSE ANTONIO MORALES CONDE, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:914444.43, importe_modificado:914444.43}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:11.0}} | {2138133/proyecto_INICIO, 2138133/proyecto_FIN, 2138133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:reportar proyectos con fotografías., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:reportar proyectos con fotografías., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:reportar proyectos con fotografías., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:reportar proyectos con fotografías., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-17}}
2022 | 5 | CHP220402169414 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLAN. - 290995 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 290995 | S | 14719 | 15578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR BARRIO GUADALUPANO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA FERROCARRIL ORIENTE Y CALLE CUARTA ORIENTE, AVENIDA SEXTA SUR SE LOCALIZA AL SURORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DIST, lon:-92.57531352, lat:15.21193412}} | 2022-07-11 | 2022-11-12 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IBS-0032-FISM/2022, contratista:DAGOBERTO MONTERO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:608.0}} | {2169414/proyecto_FIN, 2169414/proyecto_PROCESO, 2169414/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075417 | Proyecto de inversión | 1053296.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053296.44, modificado:1053296.44}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS - 56387 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 56387 | S | 295 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:284.0, meta_modificada:284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - MONTE OLIVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 020 EJIDO MONTE OLIVO, 29754 MONTE OLIVO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICI, lon:-92.83773941, lat:17.2092338}} | 2022-04-04 | 2022-05-18 | 1053296.44 | 1053296.44 | 1053296.44 | 1053296.44 | 1053296.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-012/2022, contratista:HECTOR TOLEDO GUTIERREZ, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS, monto:1053296.44, importe_modificado:1053296.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:284.0}} | {2075417/proyecto_INICIO, 2075417/proyecto_PROCESO, 2075417/proyecto_FIN, 2075417/proyecto_PROCESO, 2075417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202084998 | Proyecto de inversión | 1022262.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022262.22, modificado:1022262.22}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA - 104497 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 104497 | S | 106 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:193, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - LAS PALMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 100 EJIDO LAS PALMAS, 29753 LAS PALMAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.80804011, lat:17.21708707}} | 2022-03-07 | 2022-04-02 | 1022262.22 | 1022262.22 | 1022262.22 | 1022262.22 | 1022262.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119825, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1022262.22, importe_modificado:1022262.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:62.0}} | {2084998/proyecto_INICIO, 2084998/proyecto_PROCESO, 2084998/proyecto_FIN, 2084998/proyecto_INICIO, 2084998/proyecto_FIN, 2084998/proyecto_PROCESO, 2084998/proyecto_FIN, 2084998/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121699 | Proyecto de inversión | 494578.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494578.13, modificado:494578.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 169210 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 169210 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:207, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 200 RANCHERIA SAN ISIDRO, 29756 SAN ISIDRO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICI, lon:-92.8429187, lat:17.17368108}} | 2022-07-25 | 2022-08-31 | 494578.13 | 494578.13 | 494578.13 | 494578.13 | 494578.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-025/2022, contratista:HECTOR TOLEDO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:494578.13, importe_modificado:494578.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2121699/proyecto_INICIO, 2121699/proyecto_PROCESO, 2121699/proyecto_FIN, 2121699/proyecto_INICIO, 2121699/proyecto_PROCESO, 2121699/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122787 | Proyecto de inversión | 2495484.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2495484.1, modificado:2495484.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 174463 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 174463 | S | 3 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS - AÑO DE JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 05 RANCHERIA AÑO DE JUÁREZ, 29755 AÑO DE JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORRIDO PO, lon:-92.84476221, lat:17.26042377}} | 2022-03-22 | 2022-06-17 | 2495484.1 | 2495484.1 | 2495484.1 | 2495484.1 | 2495484.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121550, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:2495484.1, importe_modificado:2495484.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2122787/proyecto_INICIO, 2122787/proyecto_PROCESO, 2122787/proyecto_FIN, 2122787/proyecto_PROCESO, 2122787/proyecto_FIN, 2122787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168010 | Proyecto de inversión | 408848.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408848.96, modificado:408848.96}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO EMILIANO ZAPATA SAN JERONIMO RIO COLORADO - 283424 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 283424 | S | 163 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:60, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - EMILIANO ZAPATA ( SAN JERONIMO) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 200 EJIDO EMILIANO ZAPATA SAN JERONIMO, 29754 EMILIANO ZAPATA (SAN JERÓNIMO), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTR, lon:-92.81855403, lat:17.19593158}} | 2022-10-03 | 2022-11-18 | 408848.96 | 408848.96 | 408848.96 | 408848.96 | 408848.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132243, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:408848.96, importe_modificado:408848.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {2168010/proyecto_INICIO, 2168010/proyecto_PROCESO, 2168010/proyecto_FIN, 2168010/proyecto_INICIO, 2168010/proyecto_PROCESO, 2168010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075123 | Proyecto de inversión | 525000.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.08, modificado:525000.08}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS ASILADOS - 54481 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 54481 | S | 122 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:208, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - SN JUANITO CHAPAYAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 020 RANCHERIA SAN JUANITO CHAPAYAL, 29755 SAN JUANITO CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RE, lon:-92.89380321, lat:17.30926149}} | 2022-01-10 | 2022-02-18 | 525000.08 | 525000.08 | 525000.08 | 525000.08 | 525000.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118017, contratista:, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS, monto:525000.08, importe_modificado:525000.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}} | {2075123/proyecto_INICIO, 2075123/proyecto_PROCESO, 2075123/proyecto_FIN, 2075123/proyecto_PROCESO, 2075123/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075306 | Proyecto de inversión | 422164 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422164.0, modificado:422164.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO EMILIANO ZAPATA E.C. RIO COLORADO - 55743 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 55743 | S | 97 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:200, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - RIO COLORADO LA LAGUNA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 020 RANCHERIA RIO COLORADO LA LAGUNA, 29753 RÍO COLORADO (LA LAGUNA), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMI, lon:-92.78157241, lat:17.18657352}} | 2022-02-01 | 2022-02-25 | 422164 | 422164 | 422164 | 422164 | 422164 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118019, contratista:, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS, monto:422164.0, importe_modificado:422164.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2075306/proyecto_PROCESO, 2075306/proyecto_FIN, 2075306/proyecto_PROCESO, 2075306/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075629 | Proyecto de inversión | 1127909.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127909.01, modificado:1127909.01}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO - 57790 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 57790 | S | 193 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:93, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - LINDA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 020 EJIDO LINDA VISTA, 29756 LINDAVISTA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICI, lon:-92.87284573, lat:17.26215415}} | 2022-03-23 | 2022-05-06 | 1127909.01 | 1127909.01 | 1127909.01 | 1127909.01 | 1127909.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-007/2022, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1127909.01, importe_modificado:1127909.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1040.0}} | {2075629/proyecto_PROCESO, 2075629/proyecto_FIN, 2075629/proyecto_PROCESO, 2075629/proyecto_INICIO, 2075629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076022 | Proyecto de inversión | 574999.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574999.83, modificado:574999.83}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO ACABADO SUPERFICIAL - 60163 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 60163 | S | 45 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:143, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - NUEVO OCOTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 100 RANCHERIA NUEVO OCOTAL, 29754 NUEVO OCOTAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA , lon:-92.85830428, lat:17.16532461}} | 2022-04-04 | 2022-05-18 | 574999.83 | 574999.83 | 574999.83 | 574999.83 | 574999.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-013/2022, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:574999.83, importe_modificado:574999.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:610.0}} | {2076022/proyecto_PROCESO, 2076022/proyecto_FIN, 2076022/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123247 | Proyecto de inversión | 551467.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551467.56, modificado:551467.56}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 176869 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 176869 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:146, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EL SAUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 05 RANCHERIA EL SAUZ, 29754 EL SAUZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL PAS, lon:-92.82107169, lat:17.18756517}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 551467.56 | 551467.56 | 551467.56 | 551467.56 | 551467.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126186, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACCAN, monto:551467.56, importe_modificado:551467.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2123247/proyecto_INICIO, 2123247/proyecto_PROCESO, 2123247/proyecto_FIN, 2123247/proyecto_INICIO, 2123247/proyecto_PROCESO, 2123247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123528 | Proyecto de inversión | 686784.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686784.25, modificado:686784.25}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PLANADA SAN LUIS - 178134 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 178134 | S | 46 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:201, direccion:CALLE CARRETERA INTERNACIONAL TRAMO JITOTOL RAYON COLONIA LA PLANADA SAN LUIS, 29750 LA PLANADA SAN LUIS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR EL BARRIO DE , lon:-92.8897139, lat:17.15033839}} | 2022-08-22 | 2022-10-05 | 686784.25 | 686784.25 | 686784.25 | 686784.25 | 686784.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-037/2022, contratista:TOMAS VICTORIANO MORALES GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:686784.25, importe_modificado:686784.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2123528/proyecto_INICIO, 2123528/proyecto_PROCESO, 2123528/proyecto_FIN, 2123528/proyecto_PROCESO, 2123528/proyecto_FIN, 2123528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402153413 | Proyecto de inversión | 436442.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436442.65, modificado:436442.65}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDAS - 191362 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 191362 | S | 104 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:652.0, meta_modificada:652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - BENITO JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 020 RANCHERIA BENITO JUAREZ, 29753 BENITO JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABE, lon:-92.80799685, lat:17.22308161}} | 2022-01-14 | 2022-02-14 | 436442.65 | 436442.65 | 436442.65 | 436442.65 | 436442.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124275, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:436442.65, importe_modificado:436442.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:652.0}} | {2153413/proyecto_INICIO, 2153413/proyecto_PROCESO, 2153413/proyecto_INICIO, 2153413/proyecto_FIN, 2153413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167153 | Proyecto de inversión | 307174.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307174.93, modificado:307174.93}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA - 279213 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 279213 | S | 27 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.0, meta_modificada:294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:215, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 5 RANCHERIA LA ESPERANZA, 29750 LA ESPERANZA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE EMPIEZA EL RECORRIDO EN LA CABECER, lon:-92.92296777, lat:17.14415206}} | 2022-08-10 | 2022-10-31 | 307174.93 | 307174.93 | 307174.93 | 307174.93 | 307174.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:307174.93, importe_modificado:307174.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.0}} | {2167153/proyecto_INICIO, 2167153/proyecto_PROCESO, 2167153/proyecto_FIN, 2167153/proyecto_INICIO, 2167153/proyecto_PROCESO, 2167153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167783 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:174000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO E,C LAZARO CARDENAS DEL KM 0000 AL 0685 - 282581 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 282581 | S | 349 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LAZARO CARDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 5 RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 29754 LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR, lon:-92.83803649, lat:17.19064163}} | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131504, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2167783/proyecto_INICIO, 2167783/proyecto_PROCESO, 2167783/proyecto_FIN, 2167783/proyecto_PROCESO, 2167783/proyecto_FIN, 2167783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075087 | Proyecto de inversión | 525568.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525568.73, modificado:525568.73}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO - 54218 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 54218 | S | 141 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - PLAN LAZARO CARDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 500 RANCHERIA PLAN LAZARO CARDENAS, 29753 PLAN LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL , lon:-92.7872949, lat:17.20926811}} | 2022-02-07 | 2022-03-07 | 525568.73 | 525568.73 | 525568.73 | 525568.73 | 525568.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118158, contratista:, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS, monto:525568.73, importe_modificado:525568.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2075087/proyecto_PROCESO, 2075087/proyecto_INICIO, 2075087/proyecto_FIN, 2075087/proyecto_PROCESO, 2075087/proyecto_FIN, 2075087/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075461 | Proyecto de inversión | 393457.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393457.78, modificado:393457.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 56759 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 56759 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:175, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - SAN ANTONIO LA QUINTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 24 + 020 RANCHERIA SAN ANTONIO LA QUINTA, 29753 SAN ANTONIO LA QUINTA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA , lon:-92.81004593, lat:17.22631903}} | 2022-03-20 | 2022-04-19 | 393457.78 | 393457.78 | 393457.78 | 393457.78 | 393457.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM/002/2022, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS, monto:393457.78, importe_modificado:393457.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2075461/proyecto_PROCESO, 2075461/proyecto_FIN, 2075461/proyecto_INICIO, 2075461/proyecto_PROCESO, 2075461/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085005 | Proyecto de inversión | 624763.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624763.95, modificado:624763.95}} | CONTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA - 104530 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 104530 | S | 110 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - PALO BLANCO ANAUHAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 050 EJIDO PALO BLANCO ANAUHAC, 29755 PALO BLANCO (ANÁHUAC), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORI, lon:-92.86298957, lat:17.27682508}} | 2022-01-15 | 2022-02-21 | 624763.95 | 624763.95 | 624763.95 | 624763.95 | 624763.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118718, contratista:, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS, monto:624763.95, importe_modificado:624763.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:31.0}} | {2085005/proyecto_INICIO, 2085005/proyecto_PROCESO, 2085005/proyecto_FIN, 2085005/proyecto_INICIO, 2085005/proyecto_FIN, 2085005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122869 | Proyecto de inversión | 589421.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589421.54, modificado:589421.54}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA - 174908 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 174908 | S | 45 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:143, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - NUEVO OCOTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 05 RANCHERIA NUEVO OCOTAL, 29756 NUEVO OCOTAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA M, lon:-92.86305243, lat:17.16791231}} | 2022-01-10 | 2022-02-14 | 589421.54 | 589421.54 | 589421.54 | 589421.54 | 589421.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124777, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:589421.54, importe_modificado:589421.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2122869/proyecto_FIN, 2122869/proyecto_INICIO, 2122869/proyecto_FIN, 2122869/proyecto_PROCESO, 2122869/proyecto_FIN, 2122869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124295 | Proyecto de inversión | 418848.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418848.16, modificado:418848.16}} | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RIO COLORADO LA LAGUNA - 181838 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 181838 | S | 97 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:457.5, meta_modificada:457.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:200, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - RIO COLORADO LA LAGUNA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 100 RANCHERIA RIO COLORADO LA LAGUNA, 29753 RÍO COLORADO (LA LAGUNA), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMI, lon:-92.78153311, lat:17.18676253}} | 2022-04-11 | 2022-05-11 | 418848.16 | 418848.16 | 418848.16 | 418848.16 | 418848.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132085, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:418848.16, importe_modificado:418848.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:457.5}} | {2124295/proyecto_INICIO, 2124295/proyecto_PROCESO, 2124295/proyecto_FIN, 2124295/proyecto_PROCESO, 2124295/proyecto_FIN, 2124295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402153441 | Proyecto de inversión | 492000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492000.0, modificado:492000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO ARROYO GRANDE .MONTE OLIVO - 191703 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 191703 | S | 219 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - MONTE OLIVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 020 RANCHERIA MONTE OLIVO, 29754 MONTE OLIVO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABECERA, lon:-92.83779244, lat:17.20938939}} | 2022-03-02 | 2022-03-28 | 492000 | 492000 | 492000 | 492000 | 492000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131047, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:492000.0, importe_modificado:492000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.3}} | {2153441/proyecto_INICIO, 2153441/proyecto_PROCESO, 2153441/proyecto_FIN, 2153441/proyecto_PROCESO, 2153441/proyecto_FIN, 2153441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162117 | Proyecto de inversión | 1100946.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100946.4, modificado:1100946.4}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 252377 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 252377 | S | 240 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.4, meta_modificada:439.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR BARRIO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, CALLE TERCERA ORIENTE COMIENZA EL RECORRIDO EN LA CA, lon:-92.89612901, lat:17.15753095}} | 2022-09-19 | 2022-11-14 | 1100946.4 | 1100946.4 | 1100946.4 | 1100946.4 | 1100946.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM/043/2022, contratista:SIXTO BERNARDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1100946.4, importe_modificado:1100946.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.4}} | {2162117/proyecto_INICIO, 2162117/proyecto_PROCESO, 2162117/proyecto_FIN, 2162117/proyecto_PROCESO, 2162117/proyecto_FIN, 2162117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166376 | Proyecto de inversión | 1164598.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164598.54, modificado:1164598.54}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTON O ASBESTO EN PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN BARRIO LA LOMITA - 274766 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 274766 | S | 225 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.0, meta_modificada:513.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:BOULEVARD SALOMON GONZALEZ BLANCO BARRIO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA NORTE Y BOULEVARD SALOMON GONZALEZ BLANCO, EMPIEZA EL RECORRIDO EN , lon:-92.90004814, lat:17.16595077}} | 2022-10-17 | 2022-11-30 | 1164598.54 | 1164598.54 | 1164598.54 | 1164598.54 | 1164598.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-045/2022, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1164598.54, importe_modificado:1164598.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:513.0}} | {2166376/proyecto_PROCESO, 2166376/proyecto_FIN, 2166376/proyecto_INICIO, 2166376/proyecto_PROCESO, 2166376/proyecto_FIN, 2166376/proyecto_INICIO, 2166376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173549 | Proyecto de inversión | 824589.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824589.23, modificado:824589.23}} | CONTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD E SANTA RITA - 311249 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 311249 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:170, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - SANTA RITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 100 EJIDO SANTA RITA, 29753 SANTA RITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.82275608, lat:17.23469984}} | 2022-11-14 | 2022-12-28 | 824589.23 | 824589.23 | 824589.23 | 824589.23 | 824589.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122927, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:824589.23, importe_modificado:824589.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2173549/proyecto_INICIO, 2173549/proyecto_PROCESO, 2173549/proyecto_FIN, 2173549/proyecto_PROCESO, 2173549/proyecto_FIN, 2173549/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174287 | Proyecto de inversión | 340050.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340050.27, modificado:340050.27}} | CONTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL CAMPAMENTO CERRO BLANCO - 314533 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 314533 | S | 38 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:150, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - EL CAMPAMENTO CERRO BLANCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 100 EJIDO CAMPAMENTO CERRO BLANCO, 29755 EL CAMPAMENTO (CERRO BLANCO), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-92.88860008, lat:17.26359356}} | 2022-11-16 | 2022-12-15 | 340050.27 | 340050.27 | 340050.27 | 340050.27 | 340050.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122925, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:340050.27, importe_modificado:340050.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {2174287/proyecto_INICIO, 2174287/proyecto_PROCESO, 2174287/proyecto_FIN, 2174287/proyecto_PROCESO, 2174287/proyecto_FIN, 2174287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174419 | Proyecto de inversión | 273495.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273495.48, modificado:273495.48}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVINDA EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 315244 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 315244 | S | 31 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:874.44, meta_modificada:874.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:215, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - LA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA LA ESPERANZA, 29750 LA ESPERANZA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA , lon:-92.92322503, lat:17.14398965}} | 2022-11-18 | 2022-12-27 | 273495.48 | 273495.48 | 273495.48 | 273495.48 | 273495.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122934, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:273495.48, importe_modificado:273495.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:874.44}} | {2174419/proyecto_INICIO, 2174419/proyecto_PROCESO, 2174419/proyecto_FIN, 2174419/proyecto_INICIO, 2174419/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075151 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO SAN RAFAEL BENITO JUAREZ - 54734 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 54734 | S | 104 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - BENITO JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 020 RANCHERIA BENITO JUAREZ, 29753 BENITO JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABEC, lon:-92.80780828, lat:17.2235213}} | 2022-01-24 | 2022-02-28 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118719, contratista:, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2075151/proyecto_FIN, 2075151/proyecto_PROCESO, 2075151/proyecto_INICIO, 2075151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122921 | Proyecto de inversión | 1202793.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202793.44, modificado:1202793.44}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAHULICO - 175154 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 175154 | S | 444 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:759.0, meta_modificada:759.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - AURORA ERMITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 150 EJIDO AURORA ERMITA, 29756 AURORA ERMITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA , lon:-92.87352047, lat:17.23635938}} | 2022-07-01 | 2022-08-15 | 1202793.44 | 1202793.44 | 1202793.44 | 1202793.44 | 1202793.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-021/2022, contratista:BONIFILIO GOMEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1202793.44, importe_modificado:1202793.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:759.0}} | {2122921/proyecto_INICIO, 2122921/proyecto_PROCESO, 2122921/proyecto_FIN, 2122921/proyecto_PROCESO, 2122921/proyecto_FIN, 2122921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123307 | Proyecto de inversión | 640000.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.42, modificado:640000.42}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA - 177109 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 177109 | S | 250 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SAN RAFAEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 05 RANCHERIA SAN RAFAEL, 29756 SAN RAFAEL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNIC, lon:-92.78361513, lat:17.20140679}} | 2022-07-13 | 2022-08-12 | 640000.42 | 640000.42 | 640000.42 | 640000.42 | 640000.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131701, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:640000.42, importe_modificado:640000.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {2123307/proyecto_INICIO, 2123307/proyecto_PROCESO, 2123307/proyecto_FIN, 2123307/proyecto_PROCESO, 2123307/proyecto_FIN, 2123307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162015 | Proyecto de inversión | 1005768.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005768.05, modificado:1005768.05}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUCAN BARRIO SAN LORENZO - 251912 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 251912 | S | 248 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:815.8, meta_modificada:815.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN LORENZO BARRIO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA INTERNACIONAL HASTA LLEGAR AL M, lon:-92.88911009, lat:17.15705134}} | 2022-09-05 | 2022-10-19 | 1005768.05 | 1005768.05 | 1005768.05 | 1005768.05 | 1005768.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-040/2022, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1005768.05, importe_modificado:1005768.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:815.8}} | {2162015/proyecto_INICIO, 2162015/proyecto_PROCESO, 2162015/proyecto_FIN, 2162015/proyecto_PROCESO, 2162015/proyecto_FIN, 2162015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167788 | Proyecto de inversión | 350076.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350076.17, modificado:350076.17}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA PUEBLO NEVO SOLISTAHUACAN BARRIO LOS PINOS - 282593 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 282593 | S | 29 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA INTERNACIONAL TRAMO JITOTOL RAYON BARRIO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORRIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR, lon:-92.90034405, lat:17.16774115}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 350076.17 | 350076.17 | 350076.17 | 350076.17 | 350076.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132112, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:350076.17, importe_modificado:350076.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2167788/proyecto_INICIO, 2167788/proyecto_PROCESO, 2167788/proyecto_FIN, 2167788/proyecto_PROCESO, 2167788/proyecto_FIN, 2167788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167830 | Proyecto de inversión | 412901.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412901.14, modificado:412901.14}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRMA PARA VIVIENDA - 282744 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 282744 | S | 91 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.0, meta_modificada:816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:173, direccion:CALLE CARRETERA INTERNACIONAL TRAMO JITOTOL BOCHIL COLONIA PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 EL CAMPANARIO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR EL MON, lon:-92.88206885, lat:17.15372141}} | 2022-08-15 | 2022-09-15 | 412901.14 | 412901.14 | 412901.14 | 412901.14 | 412901.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131702, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:412901.14, importe_modificado:412901.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:816.0}} | {2167830/proyecto_INICIO, 2167830/proyecto_PROCESO, 2167830/proyecto_FIN, 2167830/proyecto_PROCESO, 2167830/proyecto_FIN, 2167830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167978 | Proyecto de inversión | 413820 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413820.0, modificado:413820.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RETIRO DE DERRUMBES TRAMO SANTA RITA NUEVO POBLADO EL PROGRESO - 283282 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 283282 | S | 109 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:170, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - SANTA RITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 100 EJIDO SANTA RITA, 29753 SANTA RITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.82281922, lat:17.23450002}} | 2022-10-25 | 2022-11-09 | 413820 | 413820 | 413820 | 413820 | 413820 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132207, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:413820.0, importe_modificado:413820.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {2167978/proyecto_INICIO, 2167978/proyecto_PROCESO, 2167978/proyecto_FIN, 2167978/proyecto_PROCESO, 2167978/proyecto_FIN, 2167978/proyecto_INICIO, 2167978/proyecto_FIN, 2167978/proyecto_INICIO, 2167978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173706 | Proyecto de inversión | 731781.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731781.81, modificado:731781.81}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOS LOTES - 312095 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 312095 | S | 133 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1225.0, meta_modificada:1225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - LOS LOTES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO LOS LOTES, 29750 LOS LOTES, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL PASA, lon:-92.88707068, lat:17.15124467}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 731781.81 | 731781.81 | 731781.81 | 731781.81 | 731781.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:731781.81, importe_modificado:731781.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1225.0}} | {2173706/proyecto_INICIO, 2173706/proyecto_PROCESO, 2173706/proyecto_FIN, 2173706/proyecto_INICIO, 2173706/proyecto_PROCESO, 2173706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075271 | Proyecto de inversión | 461082 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461082.0, modificado:461082.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO BENITO JUAREZ SANTA RITA - 55472 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 55472 | S | 101 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:170, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - SANTA RITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 020 EJIDO SANTA RITA, 29753 SANTA RITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.82272804, lat:17.23454101}} | 2022-02-01 | 2022-02-25 | 461082 | 461082 | 461082 | 461082 | 461082 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118026, contratista:, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS, monto:461082.0, importe_modificado:461082.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.3}} | {2075271/proyecto_PROCESO, 2075271/proyecto_INICIO, 2075271/proyecto_FIN, 2075271/proyecto_INICIO, 2075271/proyecto_PROCESO, 2075271/proyecto_FIN, 2075271/proyecto_INICIO, 2075271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075430 | Proyecto de inversión | 573529.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573529.16, modificado:573529.16}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO DEL TRAMO EL SAUZ EMILIANO ZAPATA SAN JERONIMO - 56502 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 56502 | S | 1474 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:60, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - EMILIANO ZAPATA ( SAN JERONIMO) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 020 RANCHERIA EMILIANO ZAPATA SAN JERONIMO, 29754 EMILIANO ZAPATA (SAN JERÓNIMO), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS , lon:-92.8181409, lat:17.19583933}} | 2022-04-20 | 2022-05-19 | 573529.16 | 573529.16 | 573529.16 | 573529.16 | 573529.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-014/2022., contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:573529.16, importe_modificado:573529.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2075430/proyecto_INICIO, 2075430/proyecto_PROCESO, 2075430/proyecto_FIN, 2075430/proyecto_PROCESO, 2075430/proyecto_FIN, 2075430/proyecto_INICIO, 2075430/proyecto_PROCESO, 2075430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075965 | Proyecto de inversión | 758878.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758878.69, modificado:758878.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 59873 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 59873 | S | 20 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - LOS ANGELES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 020 RANCHERIA LOS ANGELES, 29755 LOS ÁNGELES, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUN, lon:-92.82301987, lat:17.24357493}} | 2022-03-23 | 2022-05-06 | 758878.69 | 758878.69 | 758878.69 | 758878.69 | 758878.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-006/2022, contratista:JOSE RUDI GOMEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:758878.69, importe_modificado:758878.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2075965/proyecto_PROCESO, 2075965/proyecto_FIN, 2075965/proyecto_PROCESO, 2075965/proyecto_INICIO, 2075965/proyecto_FIN, 2075965/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075970 | Proyecto de inversión | 985484.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985484.46, modificado:985484.46}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS CON CONCRETO MIXTO - 59912 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 59912 | S | 121 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:200, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - RIO COLORADO LA LAGUNA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 020 RANCHERIA RIO COLORADO LA LAGUNA, 29753 RÍO COLORADO (LA LAGUNA), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COM, lon:-92.7818658, lat:17.18667493}} | 2022-03-21 | 2022-05-04 | 985484.46 | 985484.46 | 985484.46 | 985484.46 | 985484.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-004/2022, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:985484.46, importe_modificado:985484.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2075970/proyecto_FIN, 2075970/proyecto_INICIO, 2075970/proyecto_PROCESO, 2075970/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121628 | Proyecto de inversión | 1392104.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392104.12, modificado:1392104.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SOCONUSCO - 168878 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 168878 | S | 54 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:74, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - SOCONUSCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 75 EJIDO SOCONUSCO, 29756 SOCONUSCO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL PASA, lon:-92.86505105, lat:17.21438542}} | 2022-06-20 | 2022-08-30 | 1392104.12 | 1392104.12 | 1392104.12 | 1392104.12 | 1392104.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-018/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1392104.12, importe_modificado:1392104.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2121628/proyecto_INICIO, 2121628/proyecto_FIN, 2121628/proyecto_PROCESO, 2121628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123345 | Proyecto de inversión | 632541.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632541.18, modificado:632541.18}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA - 177255 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 177255 | S | 1082 | 977 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 50 EJIDO SAN JOSÉ CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORRDIDO PO, lon:-92.89245824, lat:17.30362919}} | 2022-03-15 | 2022-05-31 | 632541.18 | 632541.18 | 632541.18 | 632541.18 | 632541.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131703, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:632541.18, importe_modificado:632541.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2123345/proyecto_INICIO, 2123345/proyecto_FIN, 2123345/proyecto_PROCESO, 2123345/proyecto_FIN, 2123345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402175253 | Proyecto de inversión | 501111.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501111.56, modificado:501111.56}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA SIDRA - 318626 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 318626 | S | 58 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.46, meta_modificada:728.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - LA SIDRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO LA SIDRA, 29750 LA SIDRA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL PASAN, lon:-92.90060205, lat:17.14433997}} | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 501111.56 | 501111.56 | 501111.56 | 501111.56 | 501111.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122913, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:501111.56, importe_modificado:501111.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:728.46}} | {2175253/proyecto_INICIO, 2175253/proyecto_PROCESO, 2175253/proyecto_FIN, 2175253/proyecto_INICIO, 2175253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402175301 | Proyecto de inversión | 619977.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619977.2, modificado:619977.2}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE AURORA ERMITA - 318945 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 318945 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - AURORA ERMITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 150 EJIDO AURORA ERMITA, 29756 AURORA ERMITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA , lon:-92.87300555, lat:17.23605383}} | 2022-11-18 | 2022-12-27 | 619977.2 | 619977.2 | 619977.2 | 619977.2 | 619977.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122939, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:619977.2, importe_modificado:619977.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2175301/proyecto_INICIO, 2175301/proyecto_PROCESO, 2175301/proyecto_FIN, 2175301/proyecto_INICIO, 2175301/proyecto_PROCESO, 2175301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074574 | Proyecto de inversión | 384900.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384900.26, modificado:384900.26}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 50585 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 50585 | S | 107 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - LA SIDRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO LA SIDRA, 29750 LA SIDRA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL PASAND, lon:-92.90044078, lat:17.14433997}} | 2022-02-09 | 2022-03-09 | 384900.26 | 384900.26 | 384900.26 | 384900.26 | 384900.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118021, contratista:, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS, monto:384900.26, importe_modificado:384900.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2074574/proyecto_INICIO, 2074574/proyecto_PROCESO, 2074574/proyecto_INICIO, 2074574/proyecto_FIN, 2074574/proyecto_INICIO, 2074574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075981 | Proyecto de inversión | 1008962.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008962.87, modificado:1008962.87}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO - 59972 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 59972 | S | 131 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:932.0, meta_modificada:932.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:90, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - SHUTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 020 RANCHERIA SHUTAL, 29755 SHUTAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL PASAND, lon:-92.85484018, lat:17.2400533}} | 2022-03-23 | 2022-05-06 | 1008962.87 | 1008962.87 | 1008962.87 | 1008962.87 | 1008962.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-004/2022, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:985484.46, importe_modificado:985484.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:932.0}} | {2075981/proyecto_PROCESO, 2075981/proyecto_INICIO, 2075981/proyecto_PROCESO, 2075981/proyecto_INICIO, 2075981/proyecto_FIN, 2075981/proyecto_INICIO, 2075981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076003 | Proyecto de inversión | 706703.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706703.7, modificado:706703.7}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO DEL TRAMO LOS ANGELES CACATEAL - 60072 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 60072 | S | 39 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - CACATEAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 100 RANCHERIA CACATEAL, 29755 CACATEAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL PA, lon:-92.82950777, lat:17.26500625}} | 2022-03-28 | 2022-05-11 | 706703.7 | 706703.7 | 706703.7 | 706703.7 | 706703.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-010/2022, contratista:FREANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:706703.7, importe_modificado:706703.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} | {2076003/proyecto_PROCESO, 2076003/proyecto_FIN, 2076003/proyecto_INICIO, 2076003/proyecto_FIN, 2076003/proyecto_INICIO, 2076003/proyecto_PROCESO, 2076003/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121681 | Proyecto de inversión | 2885039.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2885039.19, modificado:2885039.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SONORA - 169114 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 169114 | S | 95 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - SONORA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO SONORA, 29756 SONORA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR , lon:-92.83663078, lat:17.1730395}} | 2022-07-26 | 2022-09-23 | 2885039.19 | 2885039.19 | 2885039.19 | 2885039.19 | 2885039.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM/028/2022, contratista:SERGIO LUIS CANCINO MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:2885039.19, importe_modificado:2885039.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}} | {2121681/proyecto_INICIO, 2121681/proyecto_FIN, 2121681/proyecto_PROCESO, 2121681/proyecto_FIN, 2121681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121692 | Proyecto de inversión | 1000241.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000241.61, modificado:1000241.61}} | REHABILTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO DEL TRAMO SAN JOSE CHPAYAL SAN ANTONIO TRES PICOS AMANTAN DEL KM 6500 AL 7000 - 169171 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 169171 | S | 1116 | 1234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 200 EJIDO SAN JOSÉ CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR L, lon:-92.89250237, lat:17.30444492}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 1000241.61 | 1000241.61 | 1000241.61 | 1000241.61 | 1000241.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-023/2022, contratista:RAMON SOLORZANO VALDIVIEZO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1000241.61, importe_modificado:1000241.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2121692/proyecto_INICIO, 2121692/proyecto_FIN, 2121692/proyecto_PROCESO, 2121692/proyecto_FIN, 2121692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166229 | Proyecto de inversión | 409442.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409442.39, modificado:409442.39}} | CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE AURORA EL DURASNAL - 273856 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 273856 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:178, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - AURORA EL DURASNAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 100 RANCHERIA AURORA DURASNAL, 29756 AURORA EL DURAZNAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO, lon:-92.87191997, lat:17.21966113}} | 2022-10-17 | 2022-11-15 | 409442.39 | 409442.39 | 409442.39 | 409442.39 | 409442.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM/046/2022, contratista:TOMAS VICTORIANO MORALES GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:409442.39, importe_modificado:409442.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2166229/proyecto_PROCESO, 2166229/proyecto_INICIO, 2166229/proyecto_PROCESO, 2166229/proyecto_FIN, 2166229/proyecto_INICIO, 2166229/proyecto_PROCESO, 2166229/proyecto_FIN, 2166229/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167580 | Proyecto de inversión | 432100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432100.0, modificado:432100.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO E.C LAS PALMAS NUEVO POBLADO EL PROGRESO - 281657 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 281657 | S | 56 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:209, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - NUEVO POBLADO EL PROGRESO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 5 RANCHERIA NUEVO POBLADO EL PROGRESO, 29753 NUEVO POBLADO EL PROGRESO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-92.82859708, lat:17.22815348}} | 2022-05-23 | 2022-06-21 | 432100 | 432100 | 432100 | 432100 | 432100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131507, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:432100.0, importe_modificado:432100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2167580/proyecto_INICIO, 2167580/proyecto_PROCESO, 2167580/proyecto_FIN, 2167580/proyecto_PROCESO, 2167580/proyecto_FIN, 2167580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167858 | Proyecto de inversión | 336771.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336771.22, modificado:336771.22}} | REHABILITACION DE BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 282877 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 282877 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:COLONIA PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABECERA MUNIICIPAL UBICANDOSE POR EL BARRIO DE SAN ANASTACIO BARRIO CENTRO, lon:-92.90222644, lat:17.15887456}} | 2022-07-12 | 2022-09-30 | 336771.22 | 336771.22 | 336771.22 | 336771.22 | 336771.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131505, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:336771.22, importe_modificado:336771.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2167858/proyecto_INICIO, 2167858/proyecto_PROCESO, 2167858/proyecto_FIN, 2167858/proyecto_PROCESO, 2167858/proyecto_FIN, 2167858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173591 | Proyecto de inversión | 342127.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342127.59, modificado:342127.59}} | ONTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SAN JERONIMO - 311446 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 311446 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.0, meta_modificada:294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:60, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - EMILIANO ZAPATA ( SAN JERONIMO) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 100 EJIDO EMILIANO ZAPATA SAN JERONIMO, 29754 EMILIANO ZAPATA (SAN JERÓNIMO), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTR, lon:-92.8185255, lat:17.19588033}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 342127.59 | 342127.59 | 342127.59 | 342127.59 | 342127.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122926, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:342127.59, importe_modificado:342127.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.0}} | {2173591/proyecto_INICIO, 2173591/proyecto_PROCESO, 2173591/proyecto_FIN, 2173591/proyecto_INICIO, 2173591/proyecto_PROCESO, 2173591/proyecto_FIN, 2173591/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173683 | Proyecto de inversión | 568799.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568799.2, modificado:568799.2}} | CONTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL ESTORAQUE - 311937 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 311937 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - EL ESTORAQUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO EL ESTORAQUE, 29750 EL ESTORAQUE, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNI, lon:-92.91708704, lat:17.14611249}} | 2022-11-15 | 2022-12-29 | 568799.2 | 568799.2 | 568799.2 | 568799.2 | 568799.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122932, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:568799.2, importe_modificado:568799.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {2173683/proyecto_INICIO, 2173683/proyecto_PROCESO, 2173683/proyecto_FIN, 2173683/proyecto_INICIO, 2173683/proyecto_PROCESO, 2173683/proyecto_FIN, 2173683/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402175424 | Proyecto de inversión | 300020.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300020.37, modificado:300020.37}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO NUEVO HORIZONTE - 319710 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 319710 | S | 52 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:127, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - EL PROGRESO NUEVO HORIZONTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 200 RANCHERIA EL PROGRESO NUEVO HORIZONTE, 29755 EL PROGRESO (NUEVO HORIZONTE), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE, lon:-92.87393654, lat:17.2890412}} | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 300020.37 | 300020.37 | 300020.37 | 300020.37 | 300020.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122988, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:300020.37, importe_modificado:300020.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2175424/proyecto_INICIO, 2175424/proyecto_PROCESO, 2175424/proyecto_FIN, 2175424/proyecto_INICIO, 2175424/proyecto_PROCESO, 2175424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075662 | Proyecto de inversión | 982106.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982106.95, modificado:982106.95}} | CONSTRUCCION DE DISPESARIO MEDICO - 57948 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 57948 | S | 141 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - PLAN LAZARO CARDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 020 RANCHERIA PLAN LAZARO CARDENAS, 29753 PLAN LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL , lon:-92.78723674, lat:17.20895449}} | 2022-03-30 | 2022-05-13 | 982106.95 | 982106.95 | 982106.95 | 982106.95 | 982106.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-011/2022, contratista:RAMON SOLORZANO VALDIVIEZO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:982106.95, importe_modificado:982106.95}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2075662/proyecto_PROCESO, 2075662/proyecto_FIN, 2075662/proyecto_INICIO, 2075662/proyecto_FIN, 2075662/proyecto_PROCESO, 2075662/proyecto_FIN, 2075662/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122080 | Proyecto de inversión | 645520.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645520.19, modificado:645520.19}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO MIXTO TRAMO EL SAUZ LAZARO CARDENAS - 171237 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 171237 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:146, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - EL SAUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 150 RANCHERIA EL SAUZ, 29754 EL SAUZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL PASAN, lon:-92.82515405, lat:17.19177184}} | 2022-06-27 | 2022-08-10 | 645520.19 | 645520.19 | 645520.19 | 645520.19 | 645520.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM/019/2022, contratista:SERGIO LUIS CANCINO MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:645520.19, importe_modificado:645520.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2122080/proyecto_INICIO, 2122080/proyecto_PROCESO, 2122080/proyecto_FIN, 2122080/proyecto_PROCESO, 2122080/proyecto_FIN, 2122080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122641 | Proyecto de inversión | 482071.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482071.12, modificado:482071.12}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO DESVIO BUENA VISTA LA MONTAÑA EL JARDIN - 173821 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 173821 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.43, meta_modificada:415.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:197, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - EL JARDIN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 100 RANCHERIA EL JARDIN, 29754 EL JARDÍN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.86817224, lat:17.17907222}} | 2022-07-28 | 2022-08-26 | 482071.12 | 482071.12 | 482071.12 | 482071.12 | 482071.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-029/2022, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:482071.12, importe_modificado:482071.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.43}} | {2122641/proyecto_INICIO, 2122641/proyecto_PROCESO, 2122641/proyecto_FIN, 2122641/proyecto_PROCESO, 2122641/proyecto_FIN, 2122641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122755 | Proyecto de inversión | 499573.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499573.17, modificado:499573.17}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PLAN DE AYALA - 174316 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 174316 | S | 23 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:183, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - PLAN DE AYALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 05 RANCHERIA PLAN DE AYALA, 29756 PLAN DE AYALA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABE, lon:-92.8372142, lat:17.21038228}} | 2022-05-16 | 2022-06-30 | 499573.17 | 499573.17 | 499573.17 | 499573.17 | 499573.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130210, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:499573.17, importe_modificado:499573.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.3}} | {2122755/proyecto_INICIO, 2122755/proyecto_PROCESO, 2122755/proyecto_FIN, 2122755/proyecto_PROCESO, 2122755/proyecto_FIN, 2122755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167175 | Proyecto de inversión | 202747.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202747.51, modificado:202747.51}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SOCONUSCO EL AVELLANO - 279303 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 279303 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.5, meta_modificada:157.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - NUEVO SOCONUSCO EL AVELLANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 050 RANCHERIA NUEVO SOCONUSCO EL AVELLANO, 29754 NUEVO SOCONUSCO EL AVELLANO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE , lon:-92.84414706, lat:17.20458905}} | 2022-07-14 | 2022-07-29 | 202747.51 | 202747.51 | 202747.51 | 202747.51 | 202747.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM/ORD/001/2022, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:202747.51, importe_modificado:202747.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:157.5}} | {2167175/proyecto_INICIO, 2167175/proyecto_FIN, 2167175/proyecto_PROCESO, 2167175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173618 | Proyecto de inversión | 397177.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397177.79, modificado:397177.79}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE - 311597 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 311597 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:165, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - BERDUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 100 RANCHERIA BERDUM, 29753 EL BERDÚN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL PASA, lon:-92.81019155, lat:17.23216136}} | 2022-01-07 | 2022-03-07 | 397177.79 | 397177.79 | 397177.79 | 397177.79 | 397177.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131965, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:397177.79, importe_modificado:397177.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2173618/proyecto_INICIO, 2173618/proyecto_PROCESO, 2173618/proyecto_FIN, 2173618/proyecto_PROCESO, 2173618/proyecto_FIN, 2173618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402175459 | Proyecto de inversión | 207479.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207479.93, modificado:207479.93}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MONTE OLIVO - 319878 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 319878 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - MONTE OLIVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 020 EJIDO MONTE OLIVO, 29754 MONTE OLIVO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNIC, lon:-92.83752489, lat:17.20980958}} | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 207479.93 | 207479.93 | 207479.93 | 207479.93 | 207479.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122929, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:207479.93, importe_modificado:207479.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {2175459/proyecto_INICIO, 2175459/proyecto_PROCESO, 2175459/proyecto_FIN, 2175459/proyecto_INICIO, 2175459/proyecto_FIN, 2175459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075410 | Proyecto de inversión | 390700.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390700.25, modificado:390700.25}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 56305 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 56305 | S | 311 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - EL ESTORAQUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 020 EJIDO EL ESTORAQUE, 29750 EL ESTORAQUE, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNIC, lon:-92.91684376, lat:17.14625602}} | 2022-02-02 | 2022-03-09 | 390700.25 | 390700.25 | 390700.25 | 390700.25 | 390700.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118022, contratista:, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS, monto:390700.25, importe_modificado:390700.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2075410/proyecto_INICIO, 2075410/proyecto_PROCESO, 2075410/proyecto_FIN, 2075410/proyecto_PROCESO, 2075410/proyecto_INICIO, 2075410/proyecto_PROCESO, 2075410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122786 | Proyecto de inversión | 3602648.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3602648.1, modificado:3602648.1}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO SEGUNDA ETAPA - 174460 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 174460 | S | 1116 | 1234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 100 EJIDO SAN JOSÉ CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR L, lon:-92.89134366, lat:17.30360497}} | 2022-07-18 | 2022-09-30 | 3602648.1 | 3602648.1 | 3602648.1 | 3602648.1 | 3602648.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-024/2022, contratista:RAMON SOLORZANO VALDIVIEZO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:3602648.1, importe_modificado:3602648.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2122786/proyecto_INICIO, 2122786/proyecto_FIN, 2122786/proyecto_PROCESO, 2122786/proyecto_FIN, 2122786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122907 | Proyecto de inversión | 1034796.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034796.08, modificado:1034796.08}} | AMPLACION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 175075 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 175075 | S | 1105 | 895 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:994.96, meta_modificada:994.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 020 BARRIO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SEP, lon:-92.90486015, lat:17.1571385}} | 2022-08-15 | 2022-09-28 | 1034796.08 | 1034796.08 | 1034796.08 | 1034796.08 | 1034796.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-034/2022, contratista:RAMON SOLORZANO VALDIVIEZO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1034796.08, importe_modificado:1034796.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:994.96}} | {2122907/proyecto_INICIO, 2122907/proyecto_FIN, 2122907/proyecto_PROCESO, 2122907/proyecto_FIN, 2122907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137969 | Acción | 234833.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234833.33, modificado:234833.33}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 54989 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 54989 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.897322, lat:17.157568}} | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 234833.33 | 234833.33 | 234833.33 | 234833.33 | 234833.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131934, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:234833.33, importe_modificado:234833.33}} | {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2137969/proyecto_PROCESO, 2137969/proyecto_FIN, 2137969/proyecto_INICIO, 2137969/proyecto_FIN, 2137969/proyecto_PROCESO, 2137969/proyecto_FIN, 2137969/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402153616 | Proyecto de inversión | 359200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359200.0, modificado:359200.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMO SONORA ENTRONQUE DESVIO LAZARO CARDENAS - 194561 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 194561 | S | 559 | 526 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SONORA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 050 RANCHERIA SONORA, 29756 SONORA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL PASAN, lon:-92.8369735, lat:17.17265184}} | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 359200 | 359200 | 359200 | 359200 | 359200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131046, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:359200.0, importe_modificado:359200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2153616/proyecto_INICIO, 2153616/proyecto_PROCESO, 2153616/proyecto_FIN, 2153616/proyecto_PROCESO, 2153616/proyecto_FIN, 2153616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161901 | Proyecto de inversión | 678319.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678319.8, modificado:678319.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS - 251251 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 251251 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - LAZARO CARDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 100 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29754 LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CA, lon:-92.83788525, lat:17.19096869}} | 2022-08-22 | 2022-10-05 | 678319.8 | 678319.8 | 678319.8 | 678319.8 | 678319.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-039/2022, contratista:JOSE RUDI GOMEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:678319.8, importe_modificado:678319.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2161901/proyecto_INICIO, 2161901/proyecto_PROCESO, 2161901/proyecto_FIN, 2161901/proyecto_PROCESO, 2161901/proyecto_FIN, 2161901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167919 | Proyecto de inversión | 606951.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606951.64, modificado:606951.64}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMO CERRO BLANCO - 283092 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 283092 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:150, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - CERRO BLANCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 5 RANCHERIA CERRO BLANCO, 29756 EL CAMPAMENTO (CERRO BLANCO), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA EL RECORRI, lon:-92.8886352, lat:17.26366155}} | 2022-09-01 | 2022-10-20 | 606951.64 | 606951.64 | 606951.64 | 606951.64 | 606951.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131506, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:606951.64, importe_modificado:606951.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2167919/proyecto_INICIO, 2167919/proyecto_PROCESO, 2167919/proyecto_FIN, 2167919/proyecto_PROCESO, 2167919/proyecto_FIN, 2167919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168979 | Proyecto de inversión | 627352.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627352.12, modificado:627352.12}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD E PALO BLANCO ANAHUAC - 288868 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 288868 | S | 44 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - PALO BLANCO ANAUHAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 100 EJIDO PALO BLANCO ANAUHAC, 29755 PALO BLANCO (ANÁHUAC), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECOR, lon:-92.86221713, lat:17.27650749}} | 2022-10-03 | 2022-11-16 | 627352.12 | 627352.12 | 627352.12 | 627352.12 | 627352.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132110, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:627352.12, importe_modificado:627352.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.0}} | {2168979/proyecto_INICIO, 2168979/proyecto_PROCESO, 2168979/proyecto_FIN, 2168979/proyecto_PROCESO, 2168979/proyecto_FIN, 2168979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174531 | Proyecto de inversión | 493443.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493443.96, modificado:493443.96}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE AVELLANO BUENA VISTA - 315697 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 315697 | S | 62 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.46, meta_modificada:728.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - AVELLANO BUENA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 500 EJIDO AVELLANO BUENAVISTA, 29754 AVELLANO BUENAVISTA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORID, lon:-92.85040226, lat:17.19788679}} | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 493443.96 | 493443.96 | 493443.96 | 493443.96 | 493443.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122991, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:493443.96, importe_modificado:493443.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:728.46}} | {2174531/proyecto_INICIO, 2174531/proyecto_PROCESO, 2174531/proyecto_FIN, 2174531/proyecto_INICIO, 2174531/proyecto_PROCESO, 2174531/proyecto_FIN, 2174531/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075582 | Proyecto de inversión | 1035913.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035913.56, modificado:1035913.56}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO - 57457 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 57457 | S | 99 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - BENITO JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 020 EJIDO BENITO JUAREZ, 29753 BENITO JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA , lon:-92.80789097, lat:17.22317073}} | 2022-03-22 | 2022-05-05 | 1035913.56 | 1035913.56 | 1035913.56 | 1035913.56 | 1035913.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-005/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1035913.56, importe_modificado:1035913.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.0}} | {2075582/proyecto_PROCESO, 2075582/proyecto_FIN, 2075582/proyecto_INICIO, 2075582/proyecto_PROCESO, 2075582/proyecto_FIN, 2075582/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121664 | Proyecto de inversión | 664680.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664680.27, modificado:664680.27}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 169036 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 169036 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.5, meta_modificada:300.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:147, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - EL TRIUNFO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 20 RANCHERIA EL TRIUNFO, 29756 EL TRIUNFO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.84691624, lat:17.19254245}} | 2022-07-27 | 2022-09-09 | 664680.27 | 664680.27 | 664680.27 | 664680.27 | 664680.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-027/2022, contratista:TOMAS VICTORIANO MORALES GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:664680.27, importe_modificado:664680.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.5}} | {2121664/proyecto_INICIO, 2121664/proyecto_PROCESO, 2121664/proyecto_FIN, 2121664/proyecto_PROCESO, 2121664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122087 | Proyecto de inversión | 494578.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494578.13, modificado:494578.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LAJA - 171283 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 171283 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - LA LAJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 200 RANCHERIA LA LAJA, 29754 LA LAJA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL PASAN, lon:-92.85104584, lat:17.19074378}} | 2022-07-27 | 2022-09-09 | 494578.13 | 494578.13 | 494578.13 | 494578.13 | 494578.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-030/2022, contratista:HECTOR TOLEDO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:494578.13, importe_modificado:494578.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2122087/proyecto_INICIO, 2122087/proyecto_PROCESO, 2122087/proyecto_FIN, 2122087/proyecto_INICIO, 2122087/proyecto_PROCESO, 2122087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123286 | Proyecto de inversión | 596543.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596543.64, modificado:596543.64}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 177014 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 177014 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - AVELLANO BUENA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 05 RANCHERIA AVELLANO BUENAVISTA, 29754 AVELLANO BUENAVISTA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RE, lon:-92.85039678, lat:17.19778616}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 596543.64 | 596543.64 | 596543.64 | 596543.64 | 596543.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126194, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:596543.64, importe_modificado:596543.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:38.0}} | {2123286/proyecto_INICIO, 2123286/proyecto_PROCESO, 2123286/proyecto_FIN, 2123286/proyecto_PROCESO, 2123286/proyecto_FIN, 2123286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123976 | Proyecto de inversión | 400604.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400604.38, modificado:400604.38}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA - 180479 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 180479 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:197, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EL JARDIN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 050 EJIDO EL JARDIN, 29750 EL JARDÍN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL P, lon:-92.87294043, lat:17.17694502}} | 2022-07-15 | 2022-08-14 | 400604.38 | 400604.38 | 400604.38 | 400604.38 | 400604.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124790, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:400604.38, importe_modificado:400604.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2123976/proyecto_INICIO, 2123976/proyecto_PROCESO, 2123976/proyecto_FIN, 2123976/proyecto_PROCESO, 2123976/proyecto_INICIO, 2123976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167637 | Proyecto de inversión | 699988.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699988.95, modificado:699988.95}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 281970 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 281970 | S | 400 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE SUR BARRIO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR PONIENTE Y AVENIDA CUARTA ORIENTE SUR, CALLE CUARTA NORTE ORIRENTE COMIENSA, lon:-92.90510278, lat:17.15717262}} | 2022-02-01 | 2022-05-30 | 699988.95 | 699988.95 | 699988.95 | 699988.95 | 699988.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132109, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:699988.95, importe_modificado:699988.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1320.0}} | {2167637/proyecto_INICIO, 2167637/proyecto_PROCESO, 2167637/proyecto_FIN, 2167637/proyecto_PROCESO, 2167637/proyecto_FIN, 2167637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075375 | Acción | 2737634.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2737634.19, modificado:2737634.19}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 56116 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 56116 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.897322, lat:17.157568}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2737634.19 | 2737634.19 | 2737634.19 | 2737634.19 | 2737634.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131024, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:2737634.19, importe_modificado:2737634.19}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2075375/proyecto_INICIO, 2075375/proyecto_FIN, 2075375/proyecto_PROCESO, 2075375/proyecto_FIN, 2075375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075447 | Proyecto de inversión | 1573831.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1573831.1, modificado:1573831.1}} | CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 56631 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 56631 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:170, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - SANTA RITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 020 EJIDO SANTA RITA, 29753 SANTA RITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.82248128, lat:17.23424896}} | 2022-03-20 | 2022-05-04 | 1573831.1 | 1573831.1 | 1573831.1 | 1573831.1 | 1573831.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM/001/2022, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS, monto:1573831.1, importe_modificado:1573831.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2075447/proyecto_INICIO, 2075447/proyecto_PROCESO, 2075447/proyecto_INICIO, 2075447/proyecto_FIN, 2075447/proyecto_PROCESO, 2075447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085012 | Proyecto de inversión | 222816.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222816.92, modificado:222816.92}} | CONTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA - 104551 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 104551 | S | 82 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA PONIENTE SUR BARRIO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR EL BARRIO SAN ANASTACIO, lon:-92.90110505, lat:17.15934953}} | 2022-01-21 | 2022-02-21 | 222816.92 | 222816.92 | 222816.92 | 222816.92 | 222816.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118757, contratista:, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS, monto:222816.92, importe_modificado:222816.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2085012/proyecto_FIN, 2085012/proyecto_INICIO, 2085012/proyecto_PROCESO, 2085012/proyecto_FIN, 2085012/proyecto_INICIO, 2085012/proyecto_PROCESO, 2085012/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085105 | Proyecto de inversión | 1828850.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828850.85, modificado:1828850.85}} | REHABILTIACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO - 104902 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 104902 | S | 457 | 434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - SAN RAFAEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 200 EJIDO SAN RAFEL, 29753 SAN RAFAEL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.78413011, lat:17.20150928}} | 2022-05-04 | 2022-06-17 | 1828850.85 | 1828850.85 | 1828850.85 | 1828850.85 | 1828850.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118758, contratista:, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS, monto:1828850.85, importe_modificado:1828850.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.0}} | {2085105/proyecto_INICIO, 2085105/proyecto_PROCESO, 2085105/proyecto_FIN, 2085105/proyecto_PROCESO, 2085105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122032 | Proyecto de inversión | 982693.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982693.49, modificado:982693.49}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA SIDRA - 171035 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 171035 | S | 42 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - LA SIDRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA LA SIDRA, 29750 LA SIDRA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL P, lon:-92.9005591, lat:17.14420576}} | 2022-08-15 | 2022-09-28 | 982693.49 | 982693.49 | 982693.49 | 982693.49 | 982693.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-033/2022, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:982693.49, importe_modificado:982693.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2122032/proyecto_FIN, 2122032/proyecto_INICIO, 2122032/proyecto_PROCESO, 2122032/proyecto_FIN, 2122032/proyecto_INICIO, 2122032/proyecto_PROCESO, 2122032/proyecto_INICIO, 2122032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124271 | Proyecto de inversión | 549823.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549823.97, modificado:549823.97}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN BARRIO SAN LORENZO - 181726 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 181726 | S | 810 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:BARRIO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL A UNOS METROS SE ENCUENTRA EL BARRIO DE SAN LORENZO, lon:-92.88520824, lat:17.16054002}} | 2022-06-03 | 2022-06-17 | 549823.97 | 549823.97 | 549823.97 | 549823.97 | 549823.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:549823.97, importe_modificado:549823.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2124271/proyecto_INICIO, 2124271/proyecto_PROCESO, 2124271/proyecto_FIN, 2124271/proyecto_INICIO, 2124271/proyecto_PROCESO, 2124271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161813 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 250810 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 250810 | S | 172 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:472.0, meta_modificada:472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - LOS LOTES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO LOS LOTES, 29750 LOS LOTES, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL PASA, lon:-92.88599292, lat:17.15130618}} | 2022-08-22 | 2022-10-05 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-032/2022, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1550000.0, importe_modificado:1550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:472.0}} | {2161813/proyecto_PROCESO, 2161813/proyecto_FIN, 2161813/proyecto_INICIO, 2161813/proyecto_FIN, 2161813/proyecto_INICIO, 2161813/proyecto_FIN, 2161813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162044 | Proyecto de inversión | 596287.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596287.57, modificado:596287.57}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN BARRIO LOS PINOS - 252048 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 252048 | S | 102 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:BOULEVARD LOS PINOS BARRIO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENSA EL RECORRIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA INTERMACIONAL CAMINO A RINCON C, lon:-92.89926617, lat:17.16837659}} | 2022-09-07 | 2022-10-20 | 596287.57 | 596287.57 | 596287.57 | 596287.57 | 596287.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-041/2022, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:596287.57, importe_modificado:596287.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2162044/proyecto_INICIO, 2162044/proyecto_FIN, 2162044/proyecto_PROCESO, 2162044/proyecto_FIN, 2162044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167213 | Proyecto de inversión | 1110949.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110949.46, modificado:1110949.46}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN PUEBLO NUEVO SOLISTAHAUCAN BARRIO GUADALUPE - 279557 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 279557 | S | 558 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.0, meta_modificada:441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:BOULEVARD SALOMON GONZALEZ BLANCO BARRIO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE Y CALLE TERCERA NORTE PONIENTE, EMPIEZA EL RECORRIDO, lon:-92.90351111, lat:17.16162528}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 1110949.46 | 1110949.46 | 1110949.46 | 1110949.46 | 1110949.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-049/2022, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1110949.46, importe_modificado:1110949.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.0}} | {2167213/proyecto_INICIO, 2167213/proyecto_PROCESO, 2167213/proyecto_FIN, 2167213/proyecto_PROCESO, 2167213/proyecto_FIN, 2167213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167956 | Proyecto de inversión | 450397.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450397.77, modificado:450397.77}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA - 283183 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 283183 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.6, meta_modificada:495.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:53, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 5 RANCHERIA LAS DELICIAS, 29754 LAS DELICIAS (REFORMA COMEAPILLAS), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL , lon:-92.82961679, lat:17.18656528}} | 2022-05-13 | 2022-06-13 | 450397.77 | 450397.77 | 450397.77 | 450397.77 | 450397.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132134, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:450397.77, importe_modificado:450397.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.6}} | {2167956/proyecto_INICIO, 2167956/proyecto_PROCESO, 2167956/proyecto_FIN, 2167956/proyecto_PROCESO, 2167956/proyecto_FIN, 2167956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174388 | Proyecto de inversión | 304461.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304461.76, modificado:304461.76}} | MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 315098 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 315098 | S | 230 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA BARRIO SAN ANASTACIO Y AVENIDA BARRIO LA LOMITA, AVENIDA BARRIO SANTIAGO SE EMPIEZA EL , lon:-92.89949538, lat:17.15965134}} | 2022-01-20 | 2022-10-31 | 304461.76 | 304461.76 | 304461.76 | 304461.76 | 304461.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130557, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:304461.76, importe_modificado:304461.76}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:7.0}} | {2174388/proyecto_PROCESO, 2174388/proyecto_FIN, 2174388/proyecto_INICIO, 2174388/proyecto_FIN, 2174388/proyecto_INICIO, 2174388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122767 | Proyecto de inversión | 819162.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819162.14, modificado:819162.14}} | CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA LA MONTAÑA - 174359 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 174359 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:129, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - BUENA VISTA LA MONTAÑA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 120 RANCHERIA BUENA VISTA LA MONTAÑA, 29754 BUENAVISTA LA MONTAÑA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA, lon:-92.87073421, lat:17.17490081}} | 2022-07-27 | 2022-09-09 | 819162.14 | 819162.14 | 819162.14 | 819162.14 | 819162.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM/026/2022, contratista:TOMAS VICTORIANO MORALES GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:819162.14, importe_modificado:819162.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2122767/proyecto_INICIO, 2122767/proyecto_PROCESO, 2122767/proyecto_FIN, 2122767/proyecto_PROCESO, 2122767/proyecto_FIN, 2122767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123217 | Proyecto de inversión | 565010.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565010.39, modificado:565010.39}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 176752 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 176752 | S | 30 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:147, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EL TRIUNFO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 05 RANCHERIA EL TRIUNFO, 29756 EL TRIUNFO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABECERA MUNI, lon:-92.85443928, lat:17.19056186}} | 2022-05-13 | 2022-06-13 | 565010.39 | 565010.39 | 565010.39 | 565010.39 | 565010.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126166, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:565010.39, importe_modificado:565010.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} | {2123217/proyecto_PROCESO, 2123217/proyecto_FIN, 2123217/proyecto_INICIO, 2123217/proyecto_PROCESO, 2123217/proyecto_FIN, 2123217/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162212 | Proyecto de inversión | 1023578.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023578.98, modificado:1023578.98}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 252843 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 252843 | S | 192 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:562.2, meta_modificada:562.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA ORIENTE BARRIO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA ORIENTE Y CALLE PRIMERA NORTE, CALLE SEGUNDA NORTE EMPIEZA EL RECORRIDO EN LA C, lon:-92.89588671, lat:17.15816001}} | 2022-10-19 | 2022-12-02 | 1023578.98 | 1023578.98 | 1023578.98 | 1023578.98 | 1023578.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-048/2022, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1023578.98, importe_modificado:1023578.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:562.2}} | {2162212/proyecto_INICIO, 2162212/proyecto_PROCESO, 2162212/proyecto_FIN, 2162212/proyecto_INICIO, 2162212/proyecto_PROCESO, 2162212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167904 | Proyecto de inversión | 592642.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592642.57, modificado:592642.57}} | REHABILITACIONDE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS - 283037 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 283037 | S | 143 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - PLAN LAZARO CARDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 5 RANCHERIA PLAN LAZARO CARDENAS, 29754 PLAN LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA EL , lon:-92.78758132, lat:17.209476}} | 2022-09-01 | 2022-10-15 | 592642.57 | 592642.57 | 592642.57 | 592642.57 | 592642.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131044, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:592642.57, importe_modificado:592642.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2167904/proyecto_PROCESO, 2167904/proyecto_FIN, 2167904/proyecto_INICIO, 2167904/proyecto_FIN, 2167904/proyecto_INICIO, 2167904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168932 | Proyecto de inversión | 199077.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199077.35, modificado:199077.35}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DEL VERGEL - 288629 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 288629 | S | 42 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:191, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - EL VERGEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 100 RANCHERIA EL VERGEL, 29753 EL VERGEL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.81160329, lat:17.2171228}} | 2022-09-01 | 2022-10-15 | 199077.35 | 199077.35 | 199077.35 | 199077.35 | 199077.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131048, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:199077.35, importe_modificado:199077.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2168932/proyecto_INICIO, 2168932/proyecto_PROCESO, 2168932/proyecto_FIN, 2168932/proyecto_PROCESO, 2168932/proyecto_FIN, 2168932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402175363 | Proyecto de inversión | 310009.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310009.25, modificado:310009.25}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CACATEAL - 319290 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 319290 | S | 36 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - CACATEAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 100 RANCHERIA CACATEAL, 29755 CACATEAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL P, lon:-92.82930162, lat:17.26457952}} | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 310009.25 | 310009.25 | 310009.25 | 310009.25 | 310009.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122936, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:310009.25, importe_modificado:310009.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {2175363/proyecto_INICIO, 2175363/proyecto_PROCESO, 2175363/proyecto_FIN, 2175363/proyecto_INICIO, 2175363/proyecto_PROCESO, 2175363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122926 | Proyecto de inversión | 166245.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166245.04, modificado:166245.04}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO LAZARO CARDENAS,SAUZ - 175175 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 175175 | S | 292 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.15, meta_modificada:1.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LAZARO CARDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 05 RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 29754 LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , PASANDO POR LA CABECERA MUN, lon:-92.83765964, lat:17.19080562}} | 2022-04-01 | 2022-04-29 | 166245.04 | 166245.04 | 166245.04 | 166245.04 | 166245.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130817, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:166245.04, importe_modificado:166245.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.15}} | {2122926/proyecto_INICIO, 2122926/proyecto_FIN, 2122926/proyecto_PROCESO, 2122926/proyecto_FIN, 2122926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124322 | Proyecto de inversión | 361889.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361889.59, modificado:361889.59}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUERTO RICO - 181988 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 181988 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:49, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - PUERTO RICO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 200 RANCHERIA PUERTO RICO, 29754 PUERTO RICO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA M, lon:-92.82266405, lat:17.21691566}} | 2022-05-16 | 2022-06-13 | 361889.59 | 361889.59 | 361889.59 | 361889.59 | 361889.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132090, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:361889.59, importe_modificado:361889.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2124322/proyecto_INICIO, 2124322/proyecto_FIN, 2124322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124440 | Proyecto de inversión | 699990.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699990.82, modificado:699990.82}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD E ARROYO GRANDE - 182551 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 182551 | S | 92 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - ARROYO GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 200 EJIDO ARROYO GRANDE, 29755 ARROYO GRANDE, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA M, lon:-92.8714508, lat:17.19057255}} | 2022-05-13 | 2022-06-13 | 699990.82 | 699990.82 | 699990.82 | 699990.82 | 699990.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124869, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:699990.82, importe_modificado:699990.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.0}} | {2124440/proyecto_PROCESO, 2124440/proyecto_FIN, 2124440/proyecto_INICIO, 2124440/proyecto_FIN, 2124440/proyecto_INICIO, 2124440/proyecto_PROCESO, 2124440/proyecto_FIN, 2124440/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166965 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE EL CAMPANARIO - 278137 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 278137 | S | 93 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1570.0, meta_modificada:1570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:173, direccion:CALLE DESVIO CAMPANARIO EJIDO EL CAMPANARIO, 29750 EL CAMPANARIO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR EL BARRIO DE SAN LORENZO POR LA CARRETERA INTERNACIO, lon:-92.88190819, lat:17.15374098}} | 2022-10-03 | 2022-11-16 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-044/2022, contratista:JOSE RUDI GOMEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1570.0}} | {2166965/proyecto_PROCESO, 2166965/proyecto_INICIO, 2166965/proyecto_FIN, 2166965/proyecto_PROCESO, 2166965/proyecto_FIN, 2166965/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167072 | Proyecto de inversión | 199948.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199948.89, modificado:199948.89}} | CONTRUCCION DE ENCAMISADO DE TUBO DE DENAJE SANITARIO DE 8 PULGADAS CON CONCRETO HIDRAULICO - 278736 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 278736 | S | 98 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA LA PLANADA BARRIO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL RECORRIDO ES EN LA CABECERA MUNICPAL LLEGANDO POR CARRETERA INTERNACIONAL SE ENCUTRA E, lon:-92.88696433, lat:17.1555253}} | 2022-08-31 | 2022-09-15 | 199948.89 | 199948.89 | 199948.89 | 199948.89 | 199948.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM/ORD/002/2022, contratista:TOMAS VICTORIANO MORALES GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:199948.89, importe_modificado:199948.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.0}} | {2167072/proyecto_INICIO, 2167072/proyecto_PROCESO, 2167072/proyecto_FIN, 2167072/proyecto_INICIO, 2167072/proyecto_FIN, 2167072/proyecto_PROCESO, 2167072/proyecto_FIN, 2167072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167219 | Proyecto de inversión | 292046.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292046.15, modificado:292046.15}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 279595 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 279595 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:BARRIO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL A UNOS METROS SE ENCUENTRA EL BARRIO JERICO, lon:-92.88333374, lat:17.15414606}} | 2022-08-15 | 2022-09-15 | 292046.15 | 292046.15 | 292046.15 | 292046.15 | 292046.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132133, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:292046.15, importe_modificado:292046.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2167219/proyecto_INICIO, 2167219/proyecto_FIN, 2167219/proyecto_PROCESO, 2167219/proyecto_FIN, 2167219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168000 | Proyecto de inversión | 512114 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512114.0, modificado:512114.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. SAN RAFEL BENITO JUAREZ - 283386 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 283386 | S | 104 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - BENITO JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 050 EJIDO BENITO JUAREZ, 29753 BENITO JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA , lon:-92.80668505, lat:17.22303557}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 512114 | 512114 | 512114 | 512114 | 512114 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132208, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:512114.0, importe_modificado:512114.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {2168000/proyecto_FIN, 2168000/proyecto_INICIO, 2168000/proyecto_FIN, 2168000/proyecto_PROCESO, 2168000/proyecto_INICIO, 2168000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168830 | Proyecto de inversión | 389760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389760.0, modificado:389760.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS ASILADO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL - 287828 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 287828 | S | 457 | 434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - SAN RAFAEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 050 EJIDO SAN RAFAEL, 29753 SAN RAFAEL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.78395906, lat:17.20181488}} | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 389760 | 389760 | 389760 | 389760 | 389760 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132225, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:389760.0, importe_modificado:389760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2168830/proyecto_INICIO, 2168830/proyecto_FIN, 2168830/proyecto_INICIO, 2168830/proyecto_PROCESO, 2168830/proyecto_FIN, 2168830/proyecto_PROCESO, 2168830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173599 | Proyecto de inversión | 343572.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343572.8, modificado:343572.8}} | CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ESQUIPULAS - 311492 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 311492 | S | 58 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:24, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - ESQUIPULAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 100 RANCHERIA ESQUIPULAS, 29754 ESQUIPULAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICI, lon:-92.81554662, lat:17.18061978}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 343572.8 | 343572.8 | 343572.8 | 343572.8 | 343572.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129667, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:343572.8, importe_modificado:343572.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2173599/proyecto_FIN, 2173599/proyecto_INICIO, 2173599/proyecto_PROCESO, 2173599/proyecto_FIN, 2173599/proyecto_PROCESO, 2173599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174207 | Proyecto de inversión | 92298.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92298.35, modificado:92298.35}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE - 314234 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 314234 | S | 660 | 634 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - ARROYO GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO ARROYO GRANDE, 29755 ARROYO GRANDE, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA M, lon:-92.87190629, lat:17.19003958}} | 2022-01-18 | 2022-08-12 | 92298.35 | 92298.35 | 92298.35 | 92298.35 | 92298.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132373, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:92298.35, importe_modificado:92298.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.0}} | {2174207/proyecto_INICIO, 2174207/proyecto_PROCESO, 2174207/proyecto_FIN, 2174207/proyecto_PROCESO, 2174207/proyecto_FIN, 2174207/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174458 | Proyecto de inversión | 99995.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99995.76, modificado:99995.76}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO COBERTURA MUNICIPAL - 315395 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 315395 | S | 270 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR BARRIO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, AVENIDA CUARTA ORIENTE SUR SE COMIENZA EL RE, lon:-92.89600265, lat:17.15721956}} | 2022-02-01 | 2022-05-30 | 99995.76 | 99995.76 | 99995.76 | 99995.76 | 99995.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132137, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:99995.76, importe_modificado:99995.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1100.0}} | {2174458/proyecto_INICIO, 2174458/proyecto_PROCESO, 2174458/proyecto_FIN, 2174458/proyecto_PROCESO, 2174458/proyecto_FIN, 2174458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174530 | Proyecto de inversión | 598370 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598370.0, modificado:598370.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN BARRIO CENTRO - 315696 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 315696 | S | 950 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE BARRIO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE, EMPIEZA EL RECORRIDO EN LA CABECERA MU, lon:-92.89921643, lat:17.15966299}} | 2022-08-01 | 2022-11-08 | 598370 | 598370 | 598370 | 598370 | 598370 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131961, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:598370.0, importe_modificado:598370.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2174530/proyecto_INICIO, 2174530/proyecto_PROCESO, 2174530/proyecto_FIN, 2174530/proyecto_INICIO, 2174530/proyecto_PROCESO, 2174530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402175275 | Proyecto de inversión | 1803533.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803533.7, modificado:1803533.7}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE - 318770 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 318770 | S | 65 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - ARROYO GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO ARROYO GRANDE, 29755 ARROYO GRANDE, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORRIDO EN LA CABECERA M, lon:-92.87144014, lat:17.18965196}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 1803533.7 | 1803533.7 | 1803533.7 | 1803533.7 | 1803533.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132418, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1803533.7, importe_modificado:1803533.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2175275/proyecto_PROCESO, 2175275/proyecto_FIN, 2175275/proyecto_INICIO, 2175275/proyecto_FIN, 2175275/proyecto_INICIO, 2175275/proyecto_PROCESO, 2175275/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402175326 | Proyecto de inversión | 480458.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480458.45, modificado:480458.45}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SOCONUSCO - 319081 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 319081 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:74, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - SOCONUSCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 750 EJIDO SOCONUSCO, 29756 SOCONUSCO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL PA, lon:-92.86522744, lat:17.21477579}} | 2022-11-18 | 2022-12-27 | 480458.45 | 480458.45 | 480458.45 | 480458.45 | 480458.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122938, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:480458.45, importe_modificado:480458.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2175326/proyecto_INICIO, 2175326/proyecto_PROCESO, 2175326/proyecto_FIN, 2175326/proyecto_INICIO, 2175326/proyecto_PROCESO, 2175326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122039 | Proyecto de inversión | 596425.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596425.09, modificado:596425.09}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO NUEVO HORIZONTE - 171067 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 171067 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:127, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - EL PROGRESO NUEVO HORIZONTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 200 RANCHERIA EL PROGRESO NUEVO HORIZONTE, 29755 EL PROGRESO (NUEVO HORIZONTE), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE, lon:-92.87392874, lat:17.28919984}} | 2022-06-28 | 2022-07-27 | 596425.09 | 596425.09 | 596425.09 | 596425.09 | 596425.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-020/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:596425.09, importe_modificado:596425.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2122039/proyecto_FIN, 2122039/proyecto_INICIO, 2122039/proyecto_FIN, 2122039/proyecto_PROCESO, 2122039/proyecto_FIN, 2122039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162085 | Proyecto de inversión | 486743.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486743.15, modificado:486743.15}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 252225 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 252225 | S | 148 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA JERICO BARRIO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL RECORRIDO ES EN LA CABECERA MUNICPAL ENTRE SUS ALREDEDORES DE LOS BARRIOS QUE SERA EL BARR, lon:-92.88421034, lat:17.15451361}} | 2022-08-19 | 2022-09-18 | 486743.15 | 486743.15 | 486743.15 | 486743.15 | 486743.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-042/2022, contratista:RAMON SOLORZANO VALDIVIEZO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:486743.15, importe_modificado:486743.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:510.0}} | {2162085/proyecto_PROCESO, 2162085/proyecto_FIN, 2162085/proyecto_INICIO, 2162085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166924 | Proyecto de inversión | 605304.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605304.87, modificado:605304.87}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN BARRIO CENTRO - 277948 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 277948 | S | 280 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE BARRIO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE CUARTA NORTE, SE COMINEZA EL RECORRIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIE, lon:-92.89719221, lat:17.15778525}} | 2022-10-19 | 2022-12-02 | 605304.87 | 605304.87 | 605304.87 | 605304.87 | 605304.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-047/2022, contratista:SERGIO GOMEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:605304.87, importe_modificado:605304.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2166924/proyecto_FIN, 2166924/proyecto_INICIO, 2166924/proyecto_PROCESO, 2166924/proyecto_FIN, 2166924/proyecto_INICIO, 2166924/proyecto_PROCESO, 2166924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167192 | Proyecto de inversión | 348922.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348922.74, modificado:348922.74}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA - 279417 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 279417 | S | 46 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:201, direccion:CALLE CARRETERA INTERNACIONAL TRAMO JITOTOL RAYON COLONIA LA PLANADA SAN LUIS, 29750 LA PLANADA SAN LUIS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR EL BARRIO D, lon:-92.89090874, lat:17.14986308}} | 2022-08-20 | 2022-09-20 | 348922.74 | 348922.74 | 348922.74 | 348922.74 | 348922.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123057, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:348922.74, importe_modificado:348922.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.0}} | {2167192/proyecto_INICIO, 2167192/proyecto_FIN, 2167192/proyecto_INICIO, 2167192/proyecto_PROCESO, 2167192/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167342 | Proyecto de inversión | 159615.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159615.56, modificado:159615.56}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 280322 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 280322 | S | 6674 | 6131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:BARRIO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL RECORRIDO ES EN LA CABECERA MUNICIPAL LLEGANDO AL BARRIO SAN ANASTACIO, lon:-92.90179708, lat:17.1571386}} | 2022-01-17 | 2022-08-12 | 159615.56 | 159615.56 | 159615.56 | 159615.56 | 159615.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132247, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:159615.56, importe_modificado:159615.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {2167342/proyecto_INICIO, 2167342/proyecto_PROCESO, 2167342/proyecto_FIN, 2167342/proyecto_PROCESO, 2167342/proyecto_FIN, 2167342/proyecto_INICIO, 2167342/proyecto_FIN, 2167342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121645 | Proyecto de inversión | 460484.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460484.21, modificado:460484.21}} | CONTRUCCION DE TECHO FIRME - 168948 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 168948 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:207, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 05 RANCHERIA SAN ISIDRO, 29750 SAN ISIDRO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABECERA MUNI, lon:-92.84197629, lat:17.17346825}} | 2022-07-01 | 2022-07-29 | 460484.21 | 460484.21 | 460484.21 | 460484.21 | 460484.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130190, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:460484.21, importe_modificado:460484.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:27.0}} | {2121645/proyecto_INICIO, 2121645/proyecto_PROCESO, 2121645/proyecto_FIN, 2121645/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122051 | Proyecto de inversión | 1303235.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303235.05, modificado:1303235.05}} | REBALITACION DE CALLES CON CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - 171105 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 171105 | S | 235 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECER, lon:-92.89589628, lat:17.1579894}} | 2022-06-15 | 2022-07-29 | 1303235.05 | 1303235.05 | 1303235.05 | 1303235.05 | 1303235.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-017/2022, contratista:RAMON SOLORZANO VALDIVIEZO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1303235.05, importe_modificado:1303235.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.0}} | {2122051/proyecto_FIN, 2122051/proyecto_PROCESO, 2122051/proyecto_INICIO, 2122051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122850 | Proyecto de inversión | 418848.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418848.17, modificado:418848.17}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA RITA DESVIO LOS ANGELES - 174818 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 174818 | S | 59 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LOS ANGELES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 05 EJIDO LOS ANGELES, 29755 LOS ÁNGELES, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABECERA MUNIC, lon:-92.82790543, lat:17.23700813}} | 2022-04-11 | 2022-05-20 | 418848.17 | 418848.17 | 418848.17 | 418848.17 | 418848.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129649, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:418848.17, importe_modificado:418848.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.3}} | {2122850/proyecto_INICIO, 2122850/proyecto_PROCESO, 2122850/proyecto_FIN, 2122850/proyecto_PROCESO, 2122850/proyecto_FIN, 2122850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167896 | Proyecto de inversión | 356645 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356645.0, modificado:356645.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN BARRIO SAN LORENZO - 283008 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 283008 | S | 148 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE SAN LORENZO BARRIO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LA CARRETERA INTERNACIONAL HAS, lon:-92.88952123, lat:17.15724422}} | 2022-02-01 | 2022-05-30 | 356645 | 356645 | 356645 | 356645 | 356645 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132204, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:356645.0, importe_modificado:356645.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:850.0}} | {2167896/proyecto_INICIO, 2167896/proyecto_FIN, 2167896/proyecto_PROCESO, 2167896/proyecto_FIN, 2167896/proyecto_INICIO, 2167896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085076 | Proyecto de inversión | 2244567.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2244567.54, modificado:2244567.54}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO - 104780 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 104780 | S | 329 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - PALO BLANCO ANAUHAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 100 EJIDO PALO BLANCO ANAUHAC, 29755 PALO BLANCO (ANÁHUAC), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORI, lon:-92.86305397, lat:17.27697875}} | 2022-05-17 | 2022-06-30 | 2244567.54 | 2244567.54 | 2244567.54 | 2244567.54 | 2244567.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-016/2022, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:2244567.54, importe_modificado:2244567.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2085076/proyecto_INICIO, 2085076/proyecto_PROCESO, 2085076/proyecto_FIN, 2085076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122795 | Proyecto de inversión | 345620.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345620.13, modificado:345620.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SOCONUSCO EL AVELLANO - 174498 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 174498 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - NUEVO SOCONUSCO EL AVELLANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 050 RANCHERIA NUEVO SOCONUSCO EL AVELLANO, 29754 NUEVO SOCONUSCO EL AVELLANO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE , lon:-92.8444049, lat:17.20443853}} | 2022-07-06 | 2022-08-19 | 345620.13 | 345620.13 | 345620.13 | 345620.13 | 345620.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-022/2022, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:345620.13, importe_modificado:345620.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2122795/proyecto_INICIO, 2122795/proyecto_PROCESO, 2122795/proyecto_FIN, 2122795/proyecto_PROCESO, 2122795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122880 | Proyecto de inversión | 849560 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849560.0, modificado:849560.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION PRIMERA ETAPA - 174950 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 174950 | S | 362 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - LAZARO CARDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 100 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29754 LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CAB, lon:-92.83801399, lat:17.19091744}} | 2022-08-17 | 2022-09-30 | 849560 | 849560 | 849560 | 849560 | 849560 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-036/2022, contratista:RAMON SOLORZANO VALDIVIEZO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:849560.0, importe_modificado:849560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2122880/proyecto_INICIO, 2122880/proyecto_PROCESO, 2122880/proyecto_FIN, 2122880/proyecto_PROCESO, 2122880/proyecto_FIN, 2122880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123322 | Proyecto de inversión | 429392.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429392.68, modificado:429392.68}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO HORIZONTE.DESVIO PALO BLANCO - 177166 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 177166 | S | 251 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - PALO BLANCO ANAHUAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 100 EJIDO PALO BLANCO ANAHUAC, 29755 PALO BLANCO (ANÁHUAC), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECO, lon:-92.8623563, lat:17.2768465}} | 2022-04-01 | 2022-05-02 | 429392.68 | 429392.68 | 429392.68 | 429392.68 | 429392.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120220, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:429392.68, importe_modificado:429392.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2123322/proyecto_FIN, 2123322/proyecto_INICIO, 2123322/proyecto_PROCESO, 2123322/proyecto_FIN, 2123322/proyecto_INICIO, 2123322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124496 | Proyecto de inversión | 624685.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624685.1, modificado:624685.1}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO OCOTAL - 182727 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 182727 | S | 92 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:143, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - NUEVO OCOTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 020 RANCHERIA NUEVO OCOTAL, 29754 NUEVO OCOTAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA , lon:-92.85853165, lat:17.1654148}} | 2022-05-20 | 2022-06-20 | 624685.1 | 624685.1 | 624685.1 | 624685.1 | 624685.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131043, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:624685.1, importe_modificado:624685.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}} | {2124496/proyecto_FIN, 2124496/proyecto_PROCESO, 2124496/proyecto_INICIO, 2124496/proyecto_PROCESO, 2124496/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167285 | Proyecto de inversión | 525398.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525398.56, modificado:525398.56}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 279929 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 279929 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LA LAJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 200 RANCHERIA LA LAJA, 29754 LA LAJA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL PA, lon:-92.85112997, lat:17.19067096}} | 2022-05-09 | 2022-06-17 | 525398.56 | 525398.56 | 525398.56 | 525398.56 | 525398.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123060, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:525398.56, importe_modificado:525398.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2167285/proyecto_INICIO, 2167285/proyecto_PROCESO, 2167285/proyecto_FIN, 2167285/proyecto_INICIO, 2167285/proyecto_PROCESO, 2167285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168957 | Proyecto de inversión | 456309.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456309.33, modificado:456309.33}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RETIRO DE DERRUMBES EN CAMINO RURAL SAN JOSE CHAPAYAL A.C PALO BLANCO - 288757 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 288757 | S | 470 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4900.0, meta_modificada:4900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 100 EJIDO SAN JOSÉ CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR , lon:-92.89241642, lat:17.30514146}} | 2022-10-03 | 2022-11-01 | 456309.33 | 456309.33 | 456309.33 | 456309.33 | 456309.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131502, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:456309.33, importe_modificado:456309.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4900.0}} | {2168957/proyecto_INICIO, 2168957/proyecto_PROCESO, 2168957/proyecto_FIN, 2168957/proyecto_PROCESO, 2168957/proyecto_FIN, 2168957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075642 | Proyecto de inversión | 295093.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295093.33, modificado:295093.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 57843 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 57843 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:209, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - NUEVO POBLADO EL PROGRESO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 020 RANCHERIA NUEVO POBLADO EL PROGRESO, 29753 NUEVO POBLADO EL PROGRESO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-92.8286345, lat:17.22775753}} | 2022-03-20 | 2022-04-26 | 295093.33 | 295093.33 | 295093.33 | 295093.33 | 295093.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM/009/2022, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:295093.33, importe_modificado:295093.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2075642/proyecto_PROCESO, 2075642/proyecto_INICIO, 2075642/proyecto_FIN, 2075642/proyecto_PROCESO, 2075642/proyecto_FIN, 2075642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085020 | Proyecto de inversión | 435056.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435056.16, modificado:435056.16}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS - 104583 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 104583 | S | 30 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:170, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - SANTA RITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 020 EJIDO SANTA RITA, 29753 SANTA RITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.82253492, lat:17.23439755}} | 2022-03-21 | 2022-04-19 | 435056.16 | 435056.16 | 435056.16 | 435056.16 | 435056.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM/003/2022, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS, monto:435056.16, importe_modificado:435056.16}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:13.0}} | {2085020/proyecto_INICIO, 2085020/proyecto_PROCESO, 2085020/proyecto_FIN, 2085020/proyecto_PROCESO, 2085020/proyecto_FIN, 2085020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121701 | Proyecto de inversión | 1293379.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293379.29, modificado:1293379.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL ESTORAQUE - 169222 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 169222 | S | 55 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - EL ESTORAQUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO EL ESTORAQUE, 29750 EL ESTORAQUE, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNI, lon:-92.91686515, lat:17.14625602}} | 2022-08-15 | 2022-09-28 | 1293379.29 | 1293379.29 | 1293379.29 | 1293379.29 | 1293379.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM/035/2022, contratista:TOMAS VICTORIANO MORALES GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1293379.29, importe_modificado:1293379.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}} | {2121701/proyecto_INICIO, 2121701/proyecto_PROCESO, 2121701/proyecto_FIN, 2121701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122938 | Proyecto de inversión | 499978.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499978.76, modificado:499978.76}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO LA ESPERANZA.EL ESTORAQUE - 175255 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 175255 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1807.0, meta_modificada:1807.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:215, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 5 EJIDO LA ESPERANZA, 29750 LA ESPERANZA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABECERA M, lon:-92.92228727, lat:17.14284281}} | 2022-02-01 | 2022-02-25 | 499978.76 | 499978.76 | 499978.76 | 499978.76 | 499978.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131491, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:499978.76, importe_modificado:499978.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1807.0}} | {2122938/proyecto_INICIO, 2122938/proyecto_PROCESO, 2122938/proyecto_FIN, 2122938/proyecto_PROCESO, 2122938/proyecto_FIN, 2122938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123960 | Proyecto de inversión | 592651.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592651.12, modificado:592651.12}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA - 180414 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 180414 | S | 122 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:208, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SAN JUANITO CHAPAYAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 020 RANCHERIA SAN JUANITO CHAPAYAL, 29755 SAN JUANITO CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL, lon:-92.8970113, lat:17.30663226}} | 2022-03-16 | 2022-05-31 | 592651.12 | 592651.12 | 592651.12 | 592651.12 | 592651.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124783, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:592651.12, importe_modificado:592651.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2123960/proyecto_INICIO, 2123960/proyecto_PROCESO, 2123960/proyecto_FIN, 2123960/proyecto_PROCESO, 2123960/proyecto_FIN, 2123960/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123990 | Proyecto de inversión | 500141 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500141.0, modificado:500141.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSION - 180559 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 180559 | S | 193 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:93, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LINDA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 050 EJIDO LINDA VISTA, 29756 LINDAVISTA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICI, lon:-92.87255575, lat:17.26222539}} | 2022-01-21 | 2022-02-21 | 500141 | 500141 | 500141 | 500141 | 500141 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124793, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:500141.0, importe_modificado:500141.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2123990/proyecto_FIN, 2123990/proyecto_INICIO, 2123990/proyecto_PROCESO, 2123990/proyecto_FIN, 2123990/proyecto_INICIO, 2123990/proyecto_PROCESO, 2123990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124018 | Proyecto de inversión | 499554.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499554.37, modificado:499554.37}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDAS - 180680 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 180680 | S | 27 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - NUEVO OCOTAL BUENAVISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 050 RANCHERIA NUEVO OCOTAL BUENAVISTA, 29753 NUEVO OCOTAL (BUENAVISTA), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-92.83570685, lat:17.20949772}} | 2022-07-14 | 2022-08-14 | 499554.37 | 499554.37 | 499554.37 | 499554.37 | 499554.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124888, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:499554.37, importe_modificado:499554.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {2124018/proyecto_INICIO, 2124018/proyecto_FIN, 2124018/proyecto_PROCESO, 2124018/proyecto_FIN, 2124018/proyecto_INICIO, 2124018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124540 | Proyecto de inversión | 308772.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308772.76, modificado:308772.76}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE BARDA PERIMTRAL - 182859 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 182859 | S | 810 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:BARRIO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL A UNOS METROS SE ENCUENTRA EL BARRIO DE SAN LORENZO, lon:-92.88542282, lat:17.16030424}} | 2022-05-02 | 2022-07-14 | 308772.76 | 308772.76 | 308772.76 | 308772.76 | 308772.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129647, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:308772.76, importe_modificado:308772.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2124540/proyecto_INICIO, 2124540/proyecto_PROCESO, 2124540/proyecto_FIN, 2124540/proyecto_INICIO, 2124540/proyecto_PROCESO, 2124540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167048 | Proyecto de inversión | 197332.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197332.66, modificado:197332.66}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD DE AURORA EL DURASNAL - 278642 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 278642 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:178, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - AURORA EL DURASNAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 100 RANCHERIA AURORA EL DURASNAL, 29756 AURORA EL DURAZNAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECOR, lon:-92.8719307, lat:17.21955657}} | 2022-10-04 | 2022-10-19 | 197332.66 | 197332.66 | 197332.66 | 197332.66 | 197332.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM/ORD/003/2022, contratista:TOMAS VICTORIANO MORALES GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:197332.66, importe_modificado:197332.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2167048/proyecto_INICIO, 2167048/proyecto_PROCESO, 2167048/proyecto_FIN, 2167048/proyecto_INICIO, 2167048/proyecto_PROCESO, 2167048/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167650 | Proyecto de inversión | 286800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286800.0, modificado:286800.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS - 282007 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 282007 | S | 440 | 397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - AÑO DE JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 5 RANCHERIA AÑO DE JUÁREZ, 29755 AÑO DE JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABEC, lon:-92.84450472, lat:17.25992686}} | 2022-04-15 | 2022-05-20 | 286800 | 286800 | 286800 | 286800 | 286800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132224, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:286800.0, importe_modificado:286800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2167650/proyecto_PROCESO, 2167650/proyecto_FIN, 2167650/proyecto_INICIO, 2167650/proyecto_PROCESO, 2167650/proyecto_INICIO, 2167650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167721 | Proyecto de inversión | 450000.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.42, modificado:450000.42}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE SAN LUIS - 282334 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 282334 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:64, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - SAN LUIS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 100 RANCHERIA SAN LUIS, 29756 SAN LUIS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORRIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL LL, lon:-92.83612883, lat:17.16940229}} | 2022-02-23 | 2022-04-30 | 450000.42 | 450000.42 | 450000.42 | 450000.42 | 450000.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131501, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:450000.42, importe_modificado:450000.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2167721/proyecto_INICIO, 2167721/proyecto_PROCESO, 2167721/proyecto_FIN, 2167721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167759 | Proyecto de inversión | 450660 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450660.0, modificado:450660.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO LA QUINTA BENITO JUAREZ - 282491 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 282491 | S | 68 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:175, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - SAN ANTONIO LA QUINTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 24 + 020 RANCHERIA SAN ANTONIO LA QUINTA, 29753 SAN ANTONIO LA QUINTA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA , lon:-92.8100106, lat:17.22643081}} | 2022-09-02 | 2022-10-14 | 450660 | 450660 | 450660 | 450660 | 450660 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131503, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:450660.0, importe_modificado:450660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2167759/proyecto_INICIO, 2167759/proyecto_PROCESO, 2167759/proyecto_FIN, 2167759/proyecto_PROCESO, 2167759/proyecto_FIN, 2167759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167942 | Proyecto de inversión | 197477.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197477.01, modificado:197477.01}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS PORTILLOS - 283154 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 283154 | S | 28 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:613.44, meta_modificada:613.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:131, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - LOS PORTILLOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA LOS PORTILLOS, 29754 LOS PORTILLOS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORRIDO EN LA CABECE, lon:-92.88315385, lat:17.17887268}} | 2022-10-01 | 2022-11-15 | 197477.01 | 197477.01 | 197477.01 | 197477.01 | 197477.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132135, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:197477.01, importe_modificado:197477.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:613.44}} | {2167942/proyecto_INICIO, 2167942/proyecto_PROCESO, 2167942/proyecto_FIN, 2167942/proyecto_PROCESO, 2167942/proyecto_FIN, 2167942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102062617 | Proyecto de inversión | 1003222.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003222.08, modificado:1003222.08}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO UNO MAS CIENTO VEINTE EN RAYON LOCALIDAD EL MECATAL - 10198 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rayón | 10198 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:714.6, meta_modificada:714.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO - LOCALIDAD EL MECATAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 740 EJIDO EL MECATAL, 29740 EL MECATAL, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO TERMINO CAMINO A MANZANILLO PINABETO Y CAMINO I, lon:-92.97608362, lat:17.18813982}} | 2022-02-09 | 2022-05-09 | 1003222.06 | 1003222.06 | 1003222.06 | 1003222.06 | 1003222.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/005-AD/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1003222.08, importe_modificado:1003222.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:714.6}} | {2062617/proyecto_INICIO, 2062617/proyecto_PROCESO, 2062617/proyecto_INICIO, 2062617/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402195190 | Proyecto de inversión | 1000120.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000120.08, modificado:1000120.08}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RAYON, NUEVA LOCALIDAD ZOQUE. - 382205 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rayón | 382205 | S | 71 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:62, direccion:CALLEJON NUEVA LOCALIDAD ZOQUE EJIDO NUEVA LOCALIDAD ZOQUE, 29740 NUEVA LOCALIDAD ZOQUE, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO VISTA HERMOSA Y CAMINO SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ, AL LADO SUR ORIENTE APROXIMANDAMENTE A 1 KM DEL PUEBLO DE RAYON , lon:-93.0025168, lat:17.20507102}} | 2022-09-06 | 2022-11-04 | 1000120.08 | 1000120.08 | 1000120.08 | 1000120.08 | 100120.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/BANOBRAS/043-AD/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1000120.08, importe_modificado:1000120.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1150.0}} | {2195190/proyecto_FIN, 2195190/proyecto_INICIO, 2195190/proyecto_FIN, 2195190/proyecto_PROCESO, 2195190/proyecto_FIN, 2195190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168406 | Proyecto de inversión | 1037478.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037478.02, modificado:1037478.02}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 X 5.00 MTS EN RAYON, LOCALIDAD EL PINABETO, 3ERA. ETAPA - 285592 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 285592 | S | 39 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:10, direccion:CALLE EL PINABETO EJIDO EL PINABETO, 29740 EL PINABETO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA RAYON-PUEBLO NUEVO Y CAMINO INICIO CAMINO HACIA SAN SEBASTIAN, APROXIMADAMENTE A 6 KM DEL PUEBLO DE RAYON EN CARRETERA HACIA PUEBLO NUEVO SO, lon:-92.95882618, lat:17.20758215}} | 2022-08-05 | 2022-10-05 | 1037478.02 | 1037478.02 | 1037478.02 | 1037478.02 | 1037478.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/030-AD/2022, contratista:SORED CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1037478.02, importe_modificado:1037478.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2168406/proyecto_FIN, 2168406/proyecto_INICIO, 2168406/proyecto_PROCESO, 2168406/proyecto_FIN, 2168406/proyecto_INICIO, 2168406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174892 | Proyecto de inversión | 37417.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37417.24, modificado:37417.24}} | CONSTRUCCION DE 4.00 ACCIONES DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE RAYON 2DA. ETAPA. - 316987 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 316987 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.8, meta_modificada:148.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE RAYON PUEBLO RAYON, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO ESQUIPULAS GUAYABAL Y CALLE BARRIO SANTO DOMINGO, CALLE VISTA HERMOSA LOS BENEFICARIOS DE LOS TECHADOS SE UBICAN EN DIFERNETES BARRIOS DEL PUEBLO DE RAYON. , lon:-93.01086897, lat:17.20183109}} | 2022-11-03 | 2022-11-16 | 37417.24 | 37417.24 | 37417.24 | 37417.24 | 37417.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/038-AD/2022, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:37417.24, importe_modificado:37417.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.8}} | {2174892/proyecto_INICIO, 2174892/proyecto_PROCESO, 2174892/proyecto_INICIO, 2174892/proyecto_PROCESO, 2174892/proyecto_FIN, 2174892/proyecto_INICIO, 2174892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102062064 | Proyecto de inversión | 225172.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225172.82, modificado:225172.82}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE RAYON, POBLADO RAYON BARRIO VILLAFLORES SEGUNDA SECCION - 8025 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rayón | 8025 | S | 115 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLEJON VILLAFLORES 2DA SECCION PUEBLO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE NORTE Y CALLE DR. MANUEL GAMIO, LA OBRA SE UBICA AL LADO ORIENTE NORTE DEL PUEBLO DE RAYON CABECERA MUNICIPAL., lon:-93.00787422, lat:17.20332083}} | 2022-02-01 | 2022-02-14 | 225172.82 | 225172.82 | 225172.82 | 225172.82 | 225172.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/001-OT/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:225172.82, importe_modificado:225172.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.0}} | {2062064/proyecto_PROCESO, 2062064/proyecto_INICIO, 2062064/proyecto_PROCESO, 2062064/proyecto_INICIO, 2062064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154418 | Proyecto de inversión | 1506690.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506690.1, modificado:1506690.1}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN RAYON POBLADO RAYON EN EL BARRIO SAN ANTONIO - 208749 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rayón | 208749 | S | 348 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE RAYON PUEBLO SAN ANTONIO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE CENTRAL PONIENTE, AL LADO NORTE PONIENTE DEL PUEBLO DE RAYON SE ENCUENTRA LOCALIZADO EL BARRIO SAN ANTONIO QUE ES EL LUGAR DE LA OBR, lon:-93.013044, lat:17.20218745}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 1506690.1 | 1506690.1 | 1506690.1 | 1506690.1 | 1506690.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/020-AD/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1506690.1, importe_modificado:1506690.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}} | {2154418/proyecto_INICIO, 2154418/proyecto_PROCESO, 2154418/proyecto_FIN, 2154418/proyecto_PROCESO, 2154418/proyecto_FIN, 2154418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174760 | Proyecto de inversión | 90852.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90852.74, modificado:90852.74}} | CONSTRUCCION DE 4.00 ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE RAYON 2DA. ETAPA. - 316504 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 316504 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.48, meta_modificada:188.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE RAYON PUEBLO RAYON, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVA ESQUIPULAS GUAYABAL Y CALLE BARRIO SANTO DOMINGO, CALLE VISTA HERMOSA LOS BENEFICARIOS DE LOS TECHADOS SE UBICAN EN DIFERNETES BARRIOS DEL PUEBLO DE RAYON. , lon:-93.01083386, lat:17.20151102}} | 2022-10-21 | 2022-11-03 | 90852.74 | 90852.74 | 90852.74 | 90852.74 | 90852.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/BANOBRAS/034-AD/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:90852.74, importe_modificado:90852.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.48}} | {2174760/proyecto_INICIO, 2174760/proyecto_PROCESO, 2174760/proyecto_INICIO, 2174760/proyecto_PROCESO, 2174760/proyecto_FIN, 2174760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102062428 | Proyecto de inversión | 1256580.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256580.86, modificado:1256580.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON COCNRETO HIDRAULICO EN RAYON POBLADO RAYON BARRIO LA PRIMAVERA CALLE MEXICO - 9539 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rayón | 9539 | S | 89 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1410.5, meta_modificada:1410.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MEXICO PUEBLO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LA PRIMAVERA Y CALLEJON LA PRIMAVERA, AL LADO ORIENTE NORTE DEL PUEBLO DE RAYON SE ENCUENTRA UBICADO EL LUGAR DE LA OBRA, lon:-93.00915341, lat:17.20698707}} | 2022-02-10 | 2022-05-10 | 1256580.86 | 1256580.86 | 1256580.86 | 1256580.86 | 1256580.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/003-AD/2022, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1256580.86, importe_modificado:1256580.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1410.5}} | {2062428/proyecto_INICIO, 2062428/proyecto_PROCESO, 2062428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161458 | Proyecto de inversión | 596802.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596802.34, modificado:596802.34}} | CONSTRUCCION DE 4.00 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL MUNICIPIO DE RAYON, 2DA ETAPA - 248414 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 248414 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.2, meta_modificada:278.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE RAYON PUEBLO RAYON, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO ESQUIPULAS GUAYABAL Y CALLE BARRIO SANTO DOMINGO, CALLE VISTA HERMOSA LOS BENEFICARIOS DE LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN DIFERNETES BARRIOS DEL PUEBLO DE RAYON., lon:-93.01093311, lat:17.20110106}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 596802.34 | 596802.34 | 596802.34 | 596802.34 | 596802.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/022-AD/2022, contratista:ASESORIA Y CONSTRUCCIONES MOALVI, S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:596802.34, importe_modificado:596802.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.2}} | {2161458/proyecto_PROCESO, 2161458/proyecto_FIN, 2161458/proyecto_INICIO, 2161458/proyecto_FIN, 2161458/proyecto_INICIO, 2161458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168360 | Proyecto de inversión | 1023406.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023406.06, modificado:1023406.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN RAYON, EN EL BARRIO PARAISO, EN LA AVENIDA 5A. SUR PTE 1ERA ETAPA. - 285400 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rayón | 285400 | S | 97 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:886.7, meta_modificada:886.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA AVENIDA SUR PONIENTE PUEBLO PARAÍSO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE TECERA NORTE PONIENTE Y CALLE SAN BARTOLOME, A LADO SUR PONIENTE DEL PUEBLO DE RAYON CHIAPAS SE ENCUENTRA AL BARRIO EL PARAISO QEUE ES E, lon:-93.01078285, lat:17.20658275}} | 2022-08-23 | 2022-10-21 | 1023406.06 | 1023406.06 | 1023406.06 | 1023406.06 | 1023406.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/BANOBRAS/028-AD/2022, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1023406.06, importe_modificado:1023406.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:886.7}} | {2168360/proyecto_INICIO, 2168360/proyecto_FIN, 2168360/proyecto_PROCESO, 2168360/proyecto_FIN, 2168360/proyecto_PROCESO, 2168360/proyecto_FIN, 2168360/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173926 | Proyecto de inversión | 158992.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158992.3, modificado:158992.3}} | CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE RAYON 1ERA. ETAPA - 313093 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 313093 | S | 33 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:329.84, meta_modificada:329.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE RAYON PUEBLO RAYON, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO ALTO BUENA VISTA Y CALLE BARRIO LA MERCED, LOS BENEFICARIOS DE LOS TECHADOS SE UBICAN EN DIFERENTES BARRIOS DEL PUEBLO DE RAYON POR LO CUAL ESTAN DISPERS, lon:-93.010858, lat:17.20165451}} | 2022-10-21 | 2022-11-03 | 158992.3 | 158992.3 | 158992.3 | 158992.3 | 158992.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/BANOBRAS/033-AD/2022, contratista:SORED CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:158992.3, importe_modificado:158992.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.84}} | {2173926/proyecto_PROCESO, 2173926/proyecto_FIN, 2173926/proyecto_INICIO, 2173926/proyecto_PROCESO, 2173926/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202084809 | Proyecto de inversión | 1178813.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178813.04, modificado:1178813.04}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN RAYON, LOCALIDAD CACATE 2 - 104152 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rayón | 104152 | S | 72 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:67, direccion:CALLEJON CACATE 2 EJIDO CACATE 2, 29740 CACATE 2, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLEJON CACATE 2 Y CALLEJON CACATE 2, CALLE INICIO DE LOCALIDAD LA SOLEDAD A 5.00 KM DEL PUEBLO DE RAYON HACIA EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PARA POSTERIOR DESVI, lon:-93.03476495, lat:17.1763101}} | 2022-03-16 | 2022-05-16 | 1178813.04 | 1178813.04 | 1178813.04 | 1178813.04 | 1178813.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/010-AD/2022, contratista:"DANIEL GAMBOA DIAZ", convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1178813.04, importe_modificado:1178813.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2084809/proyecto_PROCESO, 2084809/proyecto_INICIO, 2084809/proyecto_PROCESO, 2084809/proyecto_INICIO, 2084809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154493 | Proyecto de inversión | 1044404.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044404.08, modificado:1044404.08}} | CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL MUNICIPIO DE RAYON 1RA ETAPA - 210059 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 210059 | S | 33 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:486.85, meta_modificada:486.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE RAYON PUEBLO RAYON, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO SAN ANTONIO Y CALLE BARRIO LA MERCED, LOS BENEFICARIOS DE LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN DIFERNETES BARRIOS DEL PUEBLO DE RAYON., lon:-93.01079095, lat:17.20128555}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 1044404.08 | 1044404.08 | 1044404.08 | 1044404.08 | 1044404.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/021-AD/2022, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1044404.08, importe_modificado:1044404.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:486.85}} | {2154493/proyecto_FIN, 2154493/proyecto_INICIO, 2154493/proyecto_PROCESO, 2154493/proyecto_FIN, 2154493/proyecto_INICIO, 2154493/proyecto_PROCESO, 2154493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402153361 | Proyecto de inversión | 2491280.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2491280.61, modificado:2491280.61}} | CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 X 5.00 MTS EN RAYON LOCALIDAD EL PINABETO SEGUNDA ETAPA - 190421 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 190421 | S | 73 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:10, direccion:CALLE EL PINABETO EJIDO EL PINABETO, 29740 EL PINABETO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA RAYON-PUEBLO NUEVO Y CAMINO INICIO CAMINO HACIA SAN SEBASTIAN, APROXIMADAMENTE A 6 KM DEL PUEBLO DE RAYON EN CARRETERA HACIA PUEB, lon:-92.95923857, lat:17.20799209}} | 2022-05-09 | 2022-08-09 | 2491280.61 | 2491280.61 | 2491280.61 | 2491280.61 | 2491280.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/014-AD/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:2491280.61, importe_modificado:2491280.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}} | {2153361/proyecto_PROCESO, 2153361/proyecto_FIN, 2153361/proyecto_INICIO, 2153361/proyecto_PROCESO, 2153361/proyecto_FIN, 2153361/proyecto_INICIO, 2153361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165178 | Proyecto de inversión | 447601.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447601.75, modificado:447601.75}} | CONSTRUCCION DE 03 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL MUNICIPIO DE RAYON 3RA ETAPA - 268651 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 268651 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.65, meta_modificada:208.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE RAYON PUEBLO RAYON, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO ESQUIPULAS GUAYABAL Y CALLE BARRIO EL PARAISO, CALLE BARRIO SAN ANTONIO LOS BENEFICARIOS DE LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN DIFERNETES BARRIOS DEL PUEBLO DE RAYO, lon:-93.01133007, lat:17.20050662}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 447601.75 | 447601.75 | 447601.75 | 447601.75 | 447601.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/023-AD/2022, contratista:SOREQ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:447601.75, importe_modificado:447601.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.65}} | {2165178/proyecto_PROCESO, 2165178/proyecto_FIN, 2165178/proyecto_INICIO, 2165178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174913 | Proyecto de inversión | 28062.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28062.94, modificado:28062.94}} | CONSTRUCCION DE 3.00 ACCIONES DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE RAYON 3ERA. ETAPA, - 317076 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 317076 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.6, meta_modificada:111.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE RAYON PUEBLO RAYON, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO ESQUIPULAS GUAYABAL Y CALLE BARRIO EL PARAISO, CALLE BARRIO SAN ANTONIO LOS BENEFICARIOS DE LA OBRA DE PISOS FIRMES SE UBICAN EN DIFERNETES BARRIOS DEL PUEB, lon:-93.01080972, lat:17.20158789}} | 2022-11-04 | 2022-11-17 | 28062.94 | 28062.94 | 28062.94 | 28062.94 | 28062.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/039-AD/2022, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:28062.94, importe_modificado:28062.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.6}} | {2174913/proyecto_PROCESO, 2174913/proyecto_INICIO, 2174913/proyecto_PROCESO, 2174913/proyecto_FIN, 2174913/proyecto_INICIO, 2174913/proyecto_PROCESO, 2174913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102062702 | Proyecto de inversión | 1000156.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000156.18, modificado:1000156.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN RAYON POBLADO RAYON BARRIO LA PRIMAVERA AVENIDA YUCATAN - 10616 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rayón | 10616 | S | 89 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1091.5, meta_modificada:1091.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA YUCATAN PUEBLO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA PRIMAVERA Y CALLEJON LA PRIMAVERA, AL LADO ORIENTE NORTE DEL PUEBLO DE RAYON SE ENCUENTRA UBICADO EL LUGAR DE LA OBRA, lon:-93.00851795, lat:17.20739983}} | 2022-02-11 | 2022-04-11 | 1000156.18 | 1000156.18 | 1000156.18 | 1000156.18 | 1000156.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/006-AD/2022, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1000156.18, importe_modificado:1000156.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1091.5}} | {2062702/proyecto_INICIO, 2062702/proyecto_FIN, 2062702/proyecto_PROCESO, 2062702/proyecto_FIN, 2062702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402153253 | Proyecto de inversión | 2698887.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698887.33, modificado:2698887.33}} | CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 X 5.00 MTS EN RAYON LOCALIDAD EL PINABETO, PRIMERA ETAPA - 187370 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 187370 | S | 331 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:10, direccion:CALLE EL PINABETO EJIDO EL PINABETO, 29740 EL PINABETO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA RAYON-PUEBLO NUEVO Y CAMINO INICIO CAMINO HACIA SAN SEBASTIAN, APROXIMADAMENTE A 6 KM DEL PUEBLO DE RAYON EN CARRETERA HACIA PUEB, lon:-92.9592493, lat:17.20800747}} | 2022-04-22 | 2022-07-22 | 2698887.33 | 2698887.33 | 2698887.33 | 2698887.33 | 2698887.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/013-AD/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:2698887.33, importe_modificado:2698887.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.0}} | {2153253/proyecto_INICIO, 2153253/proyecto_PROCESO, 2153253/proyecto_FIN, 2153253/proyecto_INICIO, 2153253/proyecto_PROCESO, 2153253/proyecto_FIN, 2153253/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165749 | Proyecto de inversión | 447601.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447601.75, modificado:447601.75}} | CONSTRUCCION DE 3.00 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL MUNICIPIO DE RAYON 4TA ETAPA - 271676 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 271676 | S | 17 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.65, meta_modificada:208.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE RAYON PUEBLO RAYON, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO ESQUIPULAS GUAYABAL Y CALLE BARRIO LA PRIMAVERA, LOS BENEFICARIOS DE LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN DIFERNETES BARRIOS DEL PUEBLO DE RAYON., lon:-93.01115841, lat:17.20054762}} | 2022-07-18 | 2022-09-15 | 447601.75 | 447601.75 | 447601.75 | 447601.75 | 447601.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/024-AD/2022, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:447601.75, importe_modificado:447601.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.65}} | {2165749/proyecto_INICIO, 2165749/proyecto_PROCESO, 2165749/proyecto_INICIO, 2165749/proyecto_FIN, 2165749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174762 | Proyecto de inversión | 68139.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68139.55, modificado:68139.55}} | CONSTRUCCION DE 3.00 ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE RAYON 3ERA. ETAPA - 316510 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 316510 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.36, meta_modificada:141.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE RAYON PUEBLO RAYON, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVA ESQUIPULAS GUAYABAL Y CALLE BARRIO EL PARAISO, CALLE BARRIO SAN ANTONIO LOS BENEFICARIOS DE LOS TECHADOS SE UBICAN EN DIFERNETES BARRIOS DEL PUEBLO DE RAYON, lon:-93.01091969, lat:17.20181849}} | 2022-10-25 | 2022-11-07 | 68139.55 | 68139.55 | 68139.55 | 68139.55 | 68139.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/035-AD/2022, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:68139.55, importe_modificado:68139.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.36}} | {2174762/proyecto_INICIO, 2174762/proyecto_FIN, 2174762/proyecto_PROCESO, 2174762/proyecto_FIN, 2174762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154315 | Proyecto de inversión | 841499.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841499.35, modificado:841499.35}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL CUMBRES DE MANZANILLO, LA NARANJA EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 6MAS440 AL KM 7MAS170 EN RAYON, LOCALIDAD LA NARANJA. - 206771 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rayón | 206771 | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.59, meta_modificada:0.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD CUMBRE DE MANZANILLO - LA NARANJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 170 EJIDO LA NARANJA, 29740 LA NARANJA, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO TERMINO DE CAMINO CUMBRE DE MANZANILLO Y CAMINO TERMINO DE CAMINO LA NAR, lon:-92.97576617, lat:17.16423631}} | 2022-04-27 | 2022-06-27 | 841499.35 | 841499.35 | 841499.35 | 841499.35 | 841499.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/017-AD/2022, contratista:ELDEN GONZALEZ ALEGRIA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:841499.35, importe_modificado:841499.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.59}} | {2154315/proyecto_INICIO, 2154315/proyecto_FIN, 2154315/proyecto_INICIO, 2154315/proyecto_PROCESO, 2154315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154413 | Proyecto de inversión | 2504830.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2504830.32, modificado:2504830.32}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL MECATAL, MANZANILLO PINABETO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 1MAS132 AL KM 4MAS830 EN RAYON, LOCALIDAD MANZANILLO PINABETO. - 208683 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rayón | 208683 | S | 173 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.43, meta_modificada:3.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD CRUZ VERDE - CAMINO A SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 830 EJIDO MANZANILLO PINABETO, 29740 MANZANILLO PINABETO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUZ VERDE Y CAMINO CAMINO A SAN FELIPE, APROXIMADAM, lon:-92.96641406, lat:17.18770142}} | 2022-05-03 | 2022-07-04 | 2504830.32 | 2504830.32 | 2504830.32 | 2504830.32 | 2504830.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/019-AD/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:2504830.32, importe_modificado:2504830.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.43}} | {2154413/proyecto_INICIO, 2154413/proyecto_PROCESO, 2154413/proyecto_INICIO, 2154413/proyecto_FIN, 2154413/proyecto_PROCESO, 2154413/proyecto_FIN, 2154413/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167649 | Proyecto de inversión | 1099812.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099812.96, modificado:1099812.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN RAYON, EN EL BARRIO ALTO BUENA VISTA, EN LA AVENIDA CENTRAL SUR, 1ERA. ETAPA. - 282006 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rayón | 282006 | S | 197 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:899.0, meta_modificada:899.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR PUEBLO ALTO BUENAVISTA, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE PRIMARA ORIENTE SUR, AL LADO PONIENTE SUR DEL PUEBLO DE RAYON SE UBICA EL BARRIO ALTO BUENA VISTA LUGAR DONDE SE VA, lon:-93.01221363, lat:17.19808208}} | 2022-08-23 | 2022-10-21 | 1099812.96 | 1099812.96 | 1099812.96 | 1099812.96 | 1099812.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRAS/027-AD/2022, contratista:SORED CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1099821.96, importe_modificado:1099812.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:899.0}} | {2167649/proyecto_PROCESO, 2167649/proyecto_FIN, 2167649/proyecto_INICIO, 2167649/proyecto_PROCESO, 2167649/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182928 | Proyecto de inversión | 1178525.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178525.61, modificado:1178525.61}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN RAYON, LOCALIDAD SAN FRANCISCO. - 345636 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rayón | 345636 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:21, direccion:CALLEJON SAN FRANCISCO EJIDO SAN FRANCISCO, 29740 SAN FRANCISCO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL RAYON-PUEBLO NUEVO Y CALLEJON SAN FRANCISCO, A 500 M APROXIMADAMENTE DEL PUEBLO DE RAYON HACIA EL MUNICIPIO DE PU, lon:-93.00577472, lat:17.19163604}} | 2022-11-02 | 2022-12-16 | 1178525.61 | 1178525.61 | 1178525.61 | 1178525.61 | 1178525.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/042-AD/2022, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1178525.61, importe_modificado:1178525.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.0}} | {2182928/proyecto_FIN, 2182928/proyecto_INICIO, 2182928/proyecto_PROCESO, 2182928/proyecto_FIN, 2182928/proyecto_INICIO, 2182928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085339 | Proyecto de inversión | 1450207.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450207.28, modificado:1450207.28}} | CONSTRUCCION DE 02 AULAS DE 6.00 POR 8.00 MTS ESTRUCTURA U 1 C EN LA ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO EMILIANO ZAPATA SALAZAR CLAVE O7EES0170C - 105990 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rayón | 105990 | S | 84 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA AVENIDA SUR ORIENTE PUEBLO RAYON, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CERRADA TERCERA AVENIDA SUR ORIENTE Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL RAYON-PUEBLO NVO., AL LADO ORIENTE DEL PUEBLO DE RAYON SE ENCUENTRA UBICADA LA, lon:-93.00830186, lat:17.19818009}} | 2022-04-08 | 2022-06-08 | 1450207.28 | 1450207.28 | 1450207.28 | 1450207.28 | 1450207.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/011-AD/2022, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1450207.28, importe_modificado:1450207.28}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2085339/proyecto_INICIO, 2085339/proyecto_PROCESO, 2085339/proyecto_INICIO, 2085339/proyecto_PROCESO, 2085339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154406 | Proyecto de inversión | 1307929.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307929.87, modificado:1307929.87}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE CUARTOS DOMITORIOS DE 6.00 X 5.00 METROS EN EL POBLADO DE RAYON. - 208520 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 208520 | S | 65 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE RAYON PUEBLO RAYON, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO SANTO DOMINGO Y CALLE BARRIO SAN BARTOLO, DEL LADO NORTE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE RAYON SE ENCUENTRA EL BARRIO SANTO DOMIGNO EN LOS CUALES EXITEN BENEFIC, lon:-93.01100553, lat:17.20021965}} | 2022-05-02 | 2022-07-04 | 1307929.87 | 1307929.87 | 1307929.87 | 1307929.87 | 1307929.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/018-AD/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1307929.87, importe_modificado:1307929.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2154406/proyecto_INICIO, 2154406/proyecto_FIN, 2154406/proyecto_INICIO, 2154406/proyecto_FIN, 2154406/proyecto_PROCESO, 2154406/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102062742 | Proyecto de inversión | 577336.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577336.5, modificado:577336.5}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN RAYON POBLADO RAYON EN EL BARRIO VILLAFLORES SEGUNDA SECCION - 10779 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rayón | 10779 | S | 115 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:362.84, meta_modificada:362.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLEJON VILLAFLORES 2DA SECCION PUEBLO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE NORTE Y CALLE DR. MANUEL GAMIO, LA OBRA SE UBICA AL LADO ORIENTE NORTE DEL PUEBLO DE RAYON CABECERA MUNICIPAL., lon:-93.00804437, lat:17.20341732}} | 2022-02-14 | 2022-04-12 | 577336.5 | 577336.5 | 577336.5 | 577336.5 | 577336.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/007-AD/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:577336.5, importe_modificado:577336.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:362.84}} | {2062742/proyecto_INICIO, 2062742/proyecto_PROCESO, 2062742/proyecto_INICIO, 2062742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069771 | Proyecto de inversión | 1000610.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000610.78, modificado:1000610.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO RAYON POBLADO RAYON BARRIO LA MERCED EN LA CALLE PRIMERA ORIENTE SUR SEGUNDA ETAPA - 21155 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rayón | 21155 | S | 145 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:992.0, meta_modificada:992.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR PUEBLO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE AV. CENTRAL SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE TERCERA SUR ORIENTE AL LADO ORIENTE SUR DEL PUEBLO DE RAYON SE ENCUENTRA UBICADO EL LUGAR , lon:-93.0099085, lat:17.19800585}} | 2022-03-03 | 2022-05-03 | 1000610.78 | 1000610.78 | 1000610.78 | 1000610.78 | 1000610.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/009-AD/2022, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1000610.78, importe_modificado:1000610.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:992.0}} | {2069771/proyecto_INICIO, 2069771/proyecto_PROCESO, 2069771/proyecto_INICIO, 2069771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174809 | Proyecto de inversión | 65480.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65480.18, modificado:65480.18}} | CONSTRUCCION DE 7.00 ACCIONES DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE RAYON 1ERA. ETAPA, - 316654 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 316654 | S | 33 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.4, meta_modificada:260.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE RAYON PUEBLO RAYON, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO ALTO BUENA VISTA Y CALLE BARRIO LA MERCED, LOS BENEFICARIOS DE LA OBRA DE PISO FIRME SE UBICAN EN DIFERENTES BARRIOS DEL PUEBLO DE RAYON POR LO CUAL ESTA, lon:-93.01080018, lat:17.20142223}} | 2022-11-03 | 2022-11-16 | 65480.18 | 65480.18 | 65480.18 | 65480.18 | 65480.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/037-AD/2022, contratista:SOREQ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:65480.18, importe_modificado:65480.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.4}} | {2174809/proyecto_PROCESO, 2174809/proyecto_FIN, 2174809/proyecto_INICIO, 2174809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165869 | Proyecto de inversión | 2193850.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2193850.6, modificado:2193850.6}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0 MAS 000 AL KM 3 MAS 380 EN RAYON, LOCALIDAD LA UNION NUEVA. - 272168 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rayón | 272168 | S | 90 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.67, meta_modificada:2.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA RAYON-PUEBLO NVO - LOCALIDAD UNION NUEVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 380 EJIDO LA UNION NUEVA, 29740 LA UNIÓN NUEVA, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL RAYON-PUEBLO NUEVO Y CAMINO UNION, lon:-92.97849494, lat:17.22171274}} | 2022-07-18 | 2022-09-19 | 2193850.6 | 2193850.6 | 2193850.6 | 2193850.6 | 2193850.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/025-AD/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:2193850.6, importe_modificado:2193850.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.67}} | {2165869/proyecto_INICIO, 2165869/proyecto_PROCESO, 2165869/proyecto_FIN, 2165869/proyecto_PROCESO, 2165869/proyecto_FIN, 2165869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102062416 | Proyecto de inversión | 1459215.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459215.6, modificado:1459215.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN RAYON, POBLADO RAYON BARRIO LA MERCED, EN LA CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, PRIMERA ETAPA - 9452 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rayón | 9452 | S | 145 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1447.9, meta_modificada:1447.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR PUEBLO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE AV. CENTRAL SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE CUARTA SUR ORIENTE AL LADO ORIENTE SUR DEL PUEBLO DE RAYON SE ENCUENTRA UBICADO EL LUGAR DE, lon:-93.00973952, lat:17.19807972}} | 2022-02-09 | 2022-05-09 | 1459215.6 | 1459215.6 | 1459215.6 | 1459215.6 | 1459215.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/002-AD/2022, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1459215.6, importe_modificado:1459215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1447.9}} | {2062416/proyecto_INICIO, 2062416/proyecto_PROCESO, 2062416/proyecto_INICIO, 2062416/proyecto_PROCESO, 2062416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154312 | Proyecto de inversión | 1281684.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281684.29, modificado:1281684.29}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN ANTONIO, CRUZ VERDE EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 3MAS740 AL KM 4MAS800 EN RAYON, LOCALIDAD CRUZ VERDE - 206648 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rayón | 206648 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:706.67, meta_modificada:706.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO LOCAIDAD RIVERA SAN ANTONIO - CRUZ VERDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO CRUZ VERDE, 29740 CRUZ VERDE, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO TERMINO DE CAMINO DE SAN ANTONIO Y CAMINO INICIO DE CAMINO HACIA CUMBRES DE, lon:-92.97555752, lat:17.17811754}} | 2022-05-11 | 2022-07-11 | 1281684.29 | 1281684.29 | 1281684.29 | 1281684.29 | 1281684.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/015-AD/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1281684.29, importe_modificado:1281684.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:706.67}} | {2154312/proyecto_INICIO, 2154312/proyecto_PROCESO, 2154312/proyecto_FIN, 2154312/proyecto_INICIO, 2154312/proyecto_PROCESO, 2154312/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154314 | Proyecto de inversión | 1179280.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179280.6, modificado:1179280.6}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL CRUZ VERDE CUMBRES DE MANZANILLO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 4MAS800 AL KM 6MAS440 EN RAYON, LOCALIDAD CUMBRES DE MANZANILLO. - 206720 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rayón | 206720 | S | 30 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.62, meta_modificada:1.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD CRUZ VERDE - CUMBRE DE MANZANILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 440 EJIDO CUMBRE DE MANZANILLO, 29740 CUMBRE DE MANZANILLO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO TERMINO DE CAMINO CRUZ VERDE Y CAMINO INICIO DE CAMI, lon:-92.9724421, lat:17.16832558}} | 2022-04-27 | 2022-06-27 | 1179280.6 | 1179280.6 | 1179280.6 | 1179280.6 | 1179280.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/016-AD/2022, contratista:ELDEN GONZALEZ ALEGRIA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1179280.6, importe_modificado:1179280.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.62}} | {2154314/proyecto_INICIO, 2154314/proyecto_PROCESO, 2154314/proyecto_INICIO, 2154314/proyecto_PROCESO, 2154314/proyecto_FIN, 2154314/proyecto_INICIO, 2154314/proyecto_PROCESO, 2154314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168394 | Proyecto de inversión | 1089768.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089768.84, modificado:1089768.84}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ESPERANZA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 500 EN RAYON, LOCALIDAD ESPERANZA - 285548 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rayón | 285548 | S | 37 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA RAYON-PANTEPEC - CAMINO LOCALIDAD ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO ESPERANZA, 29740 ESPERANZA, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA RAYON-PANTEPEC Y CONTINUACION CAMINO LA ESPERANZA, COMO A, lon:-93.02512261, lat:17.19036971}} | 2022-09-12 | 2022-11-10 | 1089768.84 | 1089768.84 | 1089768.84 | 1089768.84 | 1089768.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/BANOBRAS/029-AD/2022, contratista:ASESORIA Y CONSTRUCCIONES MOALVI, S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1089768.84, importe_modificado:1089768.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2168394/proyecto_FIN, 2168394/proyecto_PROCESO, 2168394/proyecto_INICIO, 2168394/proyecto_PROCESO, 2168394/proyecto_INICIO, 2168394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174808 | Proyecto de inversión | 68139.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68139.55, modificado:68139.55}} | CONSTRUCCION DE 3.00 ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE RAYON 4TA. ETAPA. - 316653 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 316653 | S | 17 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.36, meta_modificada:141.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE RAYON PUEBLO RAYON, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO ESQUIPULAS GUAYABAL Y CALLE BARRIO LA PRIMAVERA, LOS BENEFICARIOS DE LOS TECHADOS SE UBICAN EN DIFERNETES BARRIOS DEL PUEBLO DE RAYON. POR LO CUAL ESTAN D, lon:-93.01094383, lat:17.2017365}} | 2022-10-25 | 2022-11-07 | 68139.55 | 68139.55 | 68139.55 | 68139.55 | 68139.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/036-AD/2022, contratista:ASESORIA Y CONSTRUCCIONES MOALVI, S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:68139.55, importe_modificado:68139.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.36}} | {2174808/proyecto_FIN, 2174808/proyecto_INICIO, 2174808/proyecto_FIN, 2174808/proyecto_PROCESO, 2174808/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402175058 | Proyecto de inversión | 28062.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28062.94, modificado:28062.94}} | CONSTRUCCION DE 3.00 ACCIONES DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE RAYON 4TA. ETAPA. - 317740 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 317740 | S | 17 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.6, meta_modificada:111.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE RAYON PUEBLO RAYON, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO ESQUIPULAS GUAYABAL Y CALLE BARRIO LA PRIMAVERA, LOS BENEFICARIOS DE LOS PISOS FIRMES SE UBICAN EN DIFERNETES BARRIOS DEL PUEBLO DE RAYON. POR LO CUAL EST, lon:-93.01086873, lat:17.201716}} | 2022-11-04 | 2022-11-17 | 28062.94 | 28062.94 | 28062.94 | 28062.94 | 28062.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/040-AD/2022, contratista:ASESORIA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:28062.94, importe_modificado:28062.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.6}} | {2175058/proyecto_INICIO, 2175058/proyecto_PROCESO, 2175058/proyecto_FIN, 2175058/proyecto_PROCESO, 2175058/proyecto_FIN, 2175058/proyecto_PROCESO, 2175058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102062443 | Proyecto de inversión | 614745.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614745.06, modificado:614745.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN RAYON POBLADO RAYON BARRIO VILLAFLORES SEGUNDA SECCION EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 9585 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rayón | 9585 | S | 138 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.33, meta_modificada:460.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE NORTE Y CALLE DR. MANUEL GAMIO, LA OBRA ESTA UBICADO EN EL LADO ORIENTE NORTE DEL PUEBLO DE RAYON CHIAPAS, lon:-93.00787945, lat:17.20339126}} | 2022-02-11 | 2022-04-11 | 614745.06 | 614745.06 | 614745.06 | 614745.06 | 614745.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/004-AD/2022, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:614745.06, importe_modificado:614745.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.33}} | {2062443/proyecto_PROCESO, 2062443/proyecto_INICIO, 2062443/proyecto_PROCESO, 2062443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102062768 | Proyecto de inversión | 1501535.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501535.18, modificado:1501535.18}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN RAYON POBLADO RAYON EN EL BARRIO SANTO DOMINGO - 10877 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rayón | 10877 | S | 170 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SANTO DOMINGO PUEBLO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE JUAN SABINES, CALLE 3 DE OCTUBRE AL LADO NORTE ORIENTE DEL PUEBLO DE RAYON SE ENCUENTRA LOCALIZADO EL BARRIO SANTO DO, lon:-93.0095464, lat:17.20220795}} | 2022-02-15 | 2022-04-15 | 1501535.18 | 1501535.18 | 1501535.18 | 1501535.18 | 1501535.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/008-AD/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1501535.18, importe_modificado:1501535.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2062768/proyecto_FIN, 2062768/proyecto_INICIO, 2062768/proyecto_FIN, 2062768/proyecto_PROCESO, 2062768/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085440 | Proyecto de inversión | 1304227 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304227.0, modificado:1304227.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN RAYON, BARRIO SAN BARTOLO, EN LA CALLE TERCERA PONIENTE SUR Y PROLONGACION DE CALLE TERCERA SUR PONIENTE - 106478 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rayón | 106478 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1067.0, meta_modificada:1067.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR PUEBLO SAN BARTOLO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR, CALLE TERCERA SUR PONIENTE AL LADO PONIETE SUR DEL PUEBLO DE RAYON SE ENCUENTRA LOCALIZADO , lon:-93.01356034, lat:17.200023}} | 2022-04-11 | 2022-06-13 | 1304227 | 1304227 | 1304227 | 1304227 | 1304227 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/012-AD/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1304227.0, importe_modificado:1304227.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1067.0}} | {2085440/proyecto_INICIO, 2085440/proyecto_PROCESO, 2085440/proyecto_INICIO, 2085440/proyecto_PROCESO, 2085440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166811 | Proyecto de inversión | 1380562.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380562.86, modificado:1380562.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN RAYON, EN EL BARRIO SANTO DOMINGO EN LA AVENIDA PRIMERA NORTE OTE. Y CALLE TERCERA OTE. NORTE, PRIMERA ETAPA - 277454 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rayón | 277454 | S | 190 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:967.44, meta_modificada:967.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE NORTE PUEBLO SANTO DOMINGO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, AL LADO ORIENTE NORTE DEL MUNICIPIO DE RAYON SE ENCUENTRA LOCALIZADO EL BARRIO SANTO DOMI, lon:-93.00856687, lat:17.20120534}} | 2022-08-22 | 2022-10-21 | 1380562.86 | 1380562.86 | 1380562.86 | 1380562.86 | 1380562.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/BANOBRAS/026-AD/2022, contratista:LORENZO RODRIGUEZ CHA VARRIA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1380562.86, importe_modificado:1380562.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:967.44}} | {2166811/proyecto_INICIO, 2166811/proyecto_PROCESO, 2166811/proyecto_FIN, 2166811/proyecto_INICIO, 2166811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168407 | Proyecto de inversión | 1132377.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132377.82, modificado:1132377.82}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN RAYON, LOCALIDAD VISTA HERMOSA. - 285594 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rayón | 285594 | S | 37 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:699.86, meta_modificada:699.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE VISTA HERMOSA EJIDO VISTA HERMOSA, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA AVENIDA SUR ORIENTE Y , AL LADO SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO DE RAYON SE ENCUENTRA LOCALIZADO EL BARRIO VISTA HERMOSA Y ES EL LUGAR DONDE S, lon:-93.0065611, lat:17.20425935}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 1132377.82 | 1132377.82 | 1132377.82 | 1132377.82 | 1132377.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/BANOBRAS/031-AD/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1132377.82, importe_modificado:1132377.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:699.86}} | {2168407/proyecto_PROCESO, 2168407/proyecto_FIN, 2168407/proyecto_INICIO, 2168407/proyecto_FIN, 2168407/proyecto_INICIO, 2168407/proyecto_PROCESO, 2168407/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173856 | Proyecto de inversión | 495425.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495425.54, modificado:495425.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN RAYON, EN EL BARRIO SAN BARTOLO, EN LA CALLE 4TA PONIENTE SUR, 2DA. ETAPA. - 312841 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rayón | 312841 | S | 113 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE SUR PUEBLO SAN BARTOLO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE, EN EL LADO SUR PONIENTE DEL PUEBLO DE RAYON SE LOCALIZA EL BARRIO SAN BARTOLO SITIO DONDE, lon:-93.01366896, lat:17.20044513}} | 2022-09-12 | 2022-11-11 | 495425.54 | 495425.54 | 495425.54 | 495425.54 | 495425.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/BANOBRAS/032-AD/2022, contratista:SORED CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1600000.02, importe_modificado:1600000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {2173856/proyecto_PROCESO, 2173856/proyecto_INICIO, 2173856/proyecto_PROCESO, 2173856/proyecto_FIN, 2173856/proyecto_INICIO, 2173856/proyecto_PROCESO, 2173856/proyecto_FIN, 2173856/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181697 | Proyecto de inversión | 1600000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.02, modificado:1600000.02}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EL PINABETO SAN SEBASTIAN DEL KM 0MAS000 AL KM 3MAS000 EN TRAMOS AISLADOS, EN RAYON, LOCALIDAD SAN SEBASTIAN - 341750 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rayón | 341750 | S | 103 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.66, meta_modificada:2.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD EL PINABETO - RIVERA SAN SEBASTIAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 660 EJIDO RIVERA SAN SEBASTIAN, 29740 RIVERA SAN SEBASTIÁN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO INICIO LOCALIDAD EL PINABETO Y CAMINO TERMINO RIVE, lon:-92.96694338, lat:17.19881096}} | 2022-09-02 | 2022-11-02 | 1600000.02 | 1600000.02 | 1600000.02 | 1600000.02 | 1600000.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/041-AD/2022, contratista:SOREQ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1600000.02, importe_modificado:1600000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.66}} | {2181697/proyecto_FIN, 2181697/proyecto_INICIO, 2181697/proyecto_PROCESO, 2181697/proyecto_FIN, 2181697/proyecto_PROCESO, 2181697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076275 | Proyecto de inversión | 1823998.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823998.66, modificado:1823998.66}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO MOYOS A CAMPAMENTO EL MIRADOR KM 0 MAS 000 AL KM 9 MAS 400 LOCALIDAD EL CAMPAMENTO EL MIRADOR, - 61387 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 61387 | S | 1100 | 1447 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOYOS - EL MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 400 PUEBLO EL MIRADOR, 29810 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA ATOYAC NAYLUM ESTA OBRA SE LOCAL, lon:-92.67802696, lat:17.34816928}} | 2022-01-12 | 2022-03-12 | 1823998.66 | 1823998.66 | 1823998.66 | 1823998.66 | 1823998.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-001/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1823998.66, importe_modificado:1823998.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.0}} | {2076275/proyecto_INICIO, 2076275/proyecto_FIN, 2076275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082683 | Proyecto de inversión | 755983.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755983.26, modificado:755983.26}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME - 95472 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 95472 | S | 22 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO EL BEBEDERO, 29804 EL BEBEDERO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASCALLES ENTRADA PRINCIPAL Y CALLESALIDAD DE LA LOCAL, lon:-92.64823656, lat:17.39754027}} | 2022-02-11 | 2022-03-25 | 755983.26 | 755983.26 | 755983.26 | 755983.26 | 755983.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-022/2022, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:755983.26, importe_modificado:755983.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.0}} | {2082683/proyecto_INICIO, 2082683/proyecto_FIN, 2082683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120666 | Proyecto de inversión | 265636.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265636.79, modificado:265636.79}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME - 164625 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 164625 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.2, meta_modificada:461.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:57, direccion:PUEBLO NUEVO MEXICO, 29800 NUEVO MÉXICO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, RETORNO MAJASTIC ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASCALLES ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDAD DELA LOCALIDAD EN, lon:-92.61100342, lat:17.29208344}} | 2022-04-18 | 2022-06-10 | 265636.79 | 265636.79 | 265636.79 | 265636.79 | 265636.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-047/2022, contratista:AKAT CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:265636.79, importe_modificado:265636.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.2}} | {2120666/proyecto_INICIO, 2120666/proyecto_FIN, 2120666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121360 | Proyecto de inversión | 1133974.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133974.88, modificado:1133974.88}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME - 167758 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 167758 | S | 36 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:12, direccion:PUEBLO CHILINTIEL DE JUAREZ, 29800 CHILINTIEL DE JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GENERAL CASTELLANOS DOMÍNGUEZ Y TERRACERIA CHILINTIEL DE JUAREZ, TERRACERIA SHUSHUPA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD CHILINTIEL D, lon:-92.51742459, lat:17.25824835}} | 2022-05-02 | 2022-06-24 | 1133974.88 | 1133974.88 | 1133974.88 | 1133974.88 | 1133974.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-050/2022, contratista:BERNARDO MARCELINO HERNANDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1133974.88, importe_modificado:1133974.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.0}} | {2121360/proyecto_INICIO, 2121360/proyecto_FIN, 2121360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168332 | Proyecto de inversión | 531273.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531273.58, modificado:531273.58}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME - 285311 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 285311 | S | 52 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:922.22, meta_modificada:922.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:65, direccion:PUEBLO ATOYAC NAYLUM, 29803 ATOYAC NAYLUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA EL MIRADOR ESTA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLESENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LALOCALIDAD , lon:-92.6760495, lat:17.35286285}} | 2022-06-06 | 2022-08-19 | 531273.58 | 531273.58 | 531273.58 | 531273.58 | 531273.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-092/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:531273.58, importe_modificado:531273.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:922.22}} | {2168332/proyecto_INICIO, 2168332/proyecto_FIN, 2168332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168341 | Proyecto de inversión | 398455.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398455.18, modificado:398455.18}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME - 285337 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 285337 | S | 36 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.66, meta_modificada:691.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:31, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO QUIOICH, 29800 QUIOICH, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA NUEVO MEXICO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LACALLES ENTRADA PRINCIPAL Y CALLESALIDA, lon:-92.58845408, lat:17.28503627}} | 2022-06-08 | 2022-08-19 | 398455.18 | 398455.18 | 398455.18 | 398455.18 | 398455.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-095/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:398455.18, importe_modificado:398455.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.66}} | {2168341/proyecto_INICIO, 2168341/proyecto_FIN, 2168341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168593 | Proyecto de inversión | 111656.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111656.76, modificado:111656.76}} | CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE TECHO FIRME - 286432 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 286432 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.26, meta_modificada:232.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:46, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO ALEGRÍA, 29807 ALEGRÍA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA QUIOICH ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRELASCALLES ENTRADA PRINCIPALYCALLESALIDAD DELA , lon:-92.59667492, lat:17.28510186}} | 2022-04-13 | 2022-05-27 | 111656.76 | 111656.76 | 111656.76 | 111656.76 | 111656.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-008/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:111656.76, importe_modificado:111656.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.26}} | {2168593/proyecto_INICIO, 2168593/proyecto_FIN, 2168593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169740 | Proyecto de inversión | 159509.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159509.64, modificado:159509.64}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE PISO FIRME - 292761 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 292761 | S | 25 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:331.8, meta_modificada:331.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:57, direccion:PUEBLO NUEVO MEXICO, 29800 NUEVO MÉXICO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA MAJASTIC ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRELASCALLES ENTRADA PRINCIPALYCALLESALIDAD DELA LOCALIDAD ENT, lon:-92.61084057, lat:17.29205637}} | 2022-04-18 | 2022-06-10 | 159509.64 | 159509.64 | 159509.64 | 159509.64 | 159509.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-015/2022, contratista:AKAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:159509.64, importe_modificado:159509.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.8}} | {2169740/proyecto_INICIO, 2169740/proyecto_FIN, 2169740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077056 | Proyecto de inversión | 669940.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669940.51, modificado:669940.51}} | CONSTRUCCION DE 42 ACCIONES DE PISO FIRME - 65347 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 65347 | S | 90 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1394.0, meta_modificada:1394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO UNION JUAREZ, 29814 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDAD DE LA L, lon:-92.62942112, lat:17.38701556}} | 2022-02-09 | 2022-05-06 | 669940.51 | 669940.51 | 669940.51 | 669940.51 | 669940.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-011/2022, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:669940.51, importe_modificado:669940.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1394.0}} | {2077056/proyecto_INICIO, 2077056/proyecto_PROCESO, 2077056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083144 | Proyecto de inversión | 1639141 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1639141.0, modificado:1639141.0}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 97507 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 97507 | S | 1030 | 1070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENA DEL RIO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LOCALIZA EN 3 CALLES DE LA SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE M, lon:-92.64046119, lat:17.35865709}} | 2022-03-03 | 2022-04-15 | 1639141 | 1639141 | 1639141 | 1639141 | 1639141 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-024/2022, contratista:JOSE ARTURO ESTRADA ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1639141.0, importe_modificado:1639141.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}} | {2083144/proyecto_INICIO, 2083144/proyecto_PROCESO, 2083144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120603 | Proyecto de inversión | 1101542.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101542.72, modificado:1101542.72}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 164305 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 164305 | S | 1030 | 1070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO LAZARO CARDENAS DEL RIO - MOYOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA MOYOS LA UBICACION , lon:-92.63037005, lat:17.35011656}} | 2022-04-10 | 2022-06-10 | 1101542.72 | 1101542.72 | 1101542.72 | 1101542.72 | 1101542.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-037/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1101542.72, importe_modificado:1101542.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2120603/proyecto_INICIO, 2120603/proyecto_FIN, 2120603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164580 | Proyecto de inversión | 604786.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604786.6, modificado:604786.6}} | CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE MURO FIRME - 265383 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 265383 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.28, meta_modificada:371.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:73, direccion:RANCHERIA SAN RAFAEL, 29800 SAN RAFAEL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA SAN PATRICIO, TERRACERIA EL BEBEDERO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ESTA LOCALIDAD A L AULTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-92.62522787, lat:17.36891939}} | 2022-06-09 | 2022-08-05 | 604786.6 | 604786.6 | 604786.6 | 604786.6 | 604786.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-068/2022, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:604786.6, importe_modificado:604786.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.28}} | {2164580/proyecto_INICIO, 2164580/proyecto_FIN, 2164580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165150 | Proyecto de inversión | 812740.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812740.51, modificado:812740.51}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO BARRIO LAS TORRES - 268566 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 268566 | S | 1428 | 1402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA V ESTA OBRA SE LOCALIZA DE LADOIZQUIERDO ENTRANDO A LA LOCALIDAD A LA ALRURA DE L, lon:-92.61980327, lat:17.26191126}} | 2022-06-13 | 2022-08-12 | 812740.51 | 812740.51 | 812740.51 | 812740.51 | 812740.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-073/2022, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:812740.51, importe_modificado:812740.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2165150/proyecto_INICIO, 2165150/proyecto_FIN, 2165150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174142 | Proyecto de inversión | 2047717.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2047717.55, modificado:2047717.55}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 313930 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 313930 | S | 550 | 618 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2240.0, meta_modificada:2240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO UNIÓN JUÁREZ, 29814 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA EL BEBEDERO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRELASCALLES ENTRADA PRINCIPAL YCALL, lon:-92.6292908, lat:17.38688698}} | 2022-07-25 | 2022-09-30 | 2047717.55 | 2047717.55 | 2047717.55 | 2047717.55 | 2047717.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-090/2022, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:2047717.55, importe_modificado:2047717.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2240.0}} | {2174142/proyecto_INICIO, 2174142/proyecto_FIN, 2174142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077060 | Proyecto de inversión | 430676.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430676.04, modificado:430676.04}} | CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE PISO FIRME SECTOR 2 - 65361 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 65361 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.0, meta_modificada:896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:PUEBLO CRISTOBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDAD DELA LOCAL, lon:-92.6569724, lat:17.3552291}} | 2022-02-11 | 2022-04-24 | 430676.04 | 430676.04 | 430676.04 | 430676.04 | 430676.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-015/2022, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:430676.04, importe_modificado:430676.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:896.0}} | {2077060/proyecto_INICIO, 2077060/proyecto_FIN, 2077060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078386 | Proyecto de inversión | 664091.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664091.97, modificado:664091.97}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME - 72890 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 72890 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1153.0, meta_modificada:1153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:PUEBLO CRISTOBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA MOYOS EST OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDAD DELA LOCALI, lon:-92.6557064, lat:17.35432794}} | 2022-02-11 | 2022-04-22 | 664091.97 | 664091.97 | 664091.97 | 664091.97 | 664091.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-018/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:664091.97, importe_modificado:664091.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1153.0}} | {2078386/proyecto_INICIO, 2078386/proyecto_PROCESO, 2078386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078415 | Proyecto de inversión | 425018.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425018.86, modificado:425018.86}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME - 73048 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 73048 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:738.0, meta_modificada:738.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:30, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO QUINTANA ROO, 29815 ANDRÉS QUINTANA ROO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLES ENTR, lon:-92.70306992, lat:17.35724569}} | 2022-02-11 | 2022-03-30 | 425018.86 | 425018.86 | 425018.86 | 425018.86 | 425018.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-021/2022, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:425018.86, importe_modificado:425018.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:738.0}} | {2078415/proyecto_INICIO, 2078415/proyecto_FIN, 2078415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120628 | Proyecto de inversión | 319019.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319019.29, modificado:319019.29}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME - 164476 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 164476 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.6, meta_modificada:663.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:47, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO 20 DE NOVIEMBRE, 29800 20 DE NOVIEMBRE, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASCALLES ENTRADA PRINCIPA, lon:-92.5862468, lat:17.27904882}} | 2022-04-11 | 2022-07-15 | 319019.29 | 319019.29 | 319019.29 | 319019.29 | 319019.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-041/2022, contratista:FABIAN ALVAREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:319019.29, importe_modificado:319019.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.6}} | {2120628/proyecto_INICIO, 2120628/proyecto_FIN, 2120628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120665 | Proyecto de inversión | 755983.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755983.26, modificado:755983.26}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME - 164623 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 164623 | S | 25 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.1, meta_modificada:464.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:57, direccion:PUEBLO NUEVO MEXICO, 29800 NUEVO MÉXICO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA MAJASTIC ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASCALLES ENTRADA PRINCIPAL YCALLESALIDAD DELA LOCALIDAD E, lon:-92.61089591, lat:17.29197623}} | 2022-04-18 | 2022-06-10 | 755983.26 | 755983.26 | 755983.26 | 755983.26 | 755983.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-046/2022, contratista:AMITT KHADAFY AGUILAR TRINIDAD, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:755983.26, importe_modificado:755983.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.1}} | {2120665/proyecto_PROCESO, 2120665/proyecto_FIN, 2120665/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122654 | Proyecto de inversión | 1511966.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511966.52, modificado:1511966.52}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME - 173863 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 173863 | S | 52 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:928.2, meta_modificada:928.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:16, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO JESÚS CARRANZA, 29816 JESÚS CARRANZA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA EL BEBEDERO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES ENTRADA PRINCIPA, lon:-92.65470394, lat:17.41120067}} | 2022-06-03 | 2022-08-26 | 1511966.52 | 1511966.52 | 1511966.52 | 1511966.52 | 1511966.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-062/2022, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1511966.52, importe_modificado:1511966.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:928.2}} | {2122654/proyecto_INICIO, 2122654/proyecto_FIN, 2122654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124395 | Proyecto de inversión | 578505.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578505.46, modificado:578505.46}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL TRAMO CRUCERO LOS MARTINEZ A CERRO BLANCO - 182357 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 182357 | S | 105 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LOS MARTINEZ - CERRO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO CERRO BLANCO, 29815 CERRO BLANCO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LOCALIDAD LOS MARTINEZ Y TERRACERIA LOS MARTINEZ, TERRA, lon:-92.60799662, lat:17.38923298}} | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 578505.46 | 578505.46 | 578505.46 | 578505.46 | 578505.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-058/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORES DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:578505.46, importe_modificado:578505.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3600.0}} | {2124395/proyecto_PROCESO, 2124395/proyecto_FIN, 2124395/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168310 | Proyecto de inversión | 804525.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804525.84, modificado:804525.84}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR - 285223 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 285223 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:RANCHERIA LOS MANGOS, 29800 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PARAISO Y TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN, TERRACERIA LOS MANGOS ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL CRUCERO PARAISO ASUNCION HUITIUPAN ANTES DE LLEGAR LA LOCALIDAD, lon:-92.55474665, lat:17.23439629}} | 2022-07-11 | 2022-09-15 | 804525.84 | 804525.84 | 804525.84 | 804525.84 | 804525.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-082/2022, contratista:CONSTRUCTORA URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:804525.84, importe_modificado:804525.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} | {2168310/proyecto_INICIO, 2168310/proyecto_FIN, 2168310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168311 | Proyecto de inversión | 934935.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934935.53, modificado:934935.53}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO - 285233 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 285233 | S | 165 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.42, meta_modificada:618.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:49, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO VILLAFLORES, 29800 VILLAFLORES, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA ANITA Y TERRACERIA SAN PEDRO, TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES SOBRE LA CALLE CENTRALENTRE LAS, lon:-92.59344592, lat:17.30117383}} | 2022-07-18 | 2022-09-02 | 934935.53 | 934935.53 | 934935.53 | 934935.53 | 934935.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-083/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:934935.53, importe_modificado:934935.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.42}} | {2168311/proyecto_INICIO, 2168311/proyecto_FIN, 2168311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168318 | Proyecto de inversión | 2498930.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498930.48, modificado:2498930.48}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO - 285264 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 285264 | S | 930 | 891 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:CALLE EL CALVARIO PUEBLO CALVARIO, 29800 EL CALVARIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARAISO Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA EMILIANO ZAPATA ESTA OBRA SE UBICA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE ESTA LOCALIDAD RURAL A LA , lon:-92.55672398, lat:17.2171814}} | 2022-07-22 | 2022-09-22 | 2498930.48 | 2498930.48 | 2498930.48 | 2498930.48 | 2498930.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-086/2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:2498930.48, importe_modificado:2498930.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2168318/proyecto_INICIO, 2168318/proyecto_FIN, 2168318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174710 | Proyecto de inversión | 865540.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865540.24, modificado:865540.24}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 316360 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 316360 | S | 60 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO SABANILLA - BOCA CHULUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO BOCA DE CHULUM, 29802 BOCA DE CHULUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VADO SABANILLA-LOCALIDAD Y TERRACERIA ACCESO A LA LOCALIDAD BOCA CHULUM, lon:-92.55521659, lat:17.28856305}} | 2022-08-03 | 2022-10-14 | 865540.24 | 865540.24 | 865540.24 | 865540.24 | 865540.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-097/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:865540.24, importe_modificado:865540.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2174710/proyecto_INICIO, 2174710/proyecto_FIN, 2174710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174971 | Proyecto de inversión | 1078799.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078799.48, modificado:1078799.48}} | EQUIPAMIENTO DE 435 DEPOSITOS O TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 317326 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 317326 | S | 660 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE SUR BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE PRIMERA SUR ORIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASCALLES CUARTA PONIENTE SUR SEGUND, lon:-92.55309036, lat:17.28374404}} | 2022-03-24 | 2022-10-10 | 1078799.48 | 1078799.48 | 1078799.48 | 1078799.48 | 1078799.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124696, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1078799.48, importe_modificado:1078799.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:435.0}} | {2174971/proyecto_INICIO, 2174971/proyecto_FIN, 2174971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402175365 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE - 319293 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 319293 | S | 1728 | 1632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR ORIENTE BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE SUR, CALLE CUARTA ORIENTE SUR ESTA REBABILITACION SE REALIZA ENTRELAS CALLES CUARTA SUR ORIENTE C, lon:-92.55454796, lat:17.281812}} | 2022-01-15 | 2022-12-15 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123700, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2175365/proyecto_INICIO, 2175365/proyecto_FIN, 2175365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078408 | Proyecto de inversión | 1209573.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209573.21, modificado:1209573.21}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE MURO FIRME - 72983 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 72983 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.56, meta_modificada:742.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:30, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO QUINTANA ROO, 29815 ANDRÉS QUINTANA ROO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLES ENTRA, lon:-92.70309121, lat:17.35726765}} | 2022-02-11 | 2022-03-30 | 1209573.21 | 1209573.21 | 1209573.21 | 1209573.21 | 1209573.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-020/2022, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1209573.21, importe_modificado:1209573.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.56}} | {2078408/proyecto_INICIO, 2078408/proyecto_FIN, 2078408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115054 | Proyecto de inversión | 6409370.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6409370.11, modificado:6409370.11}} | REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL 2DA. ETAPA - 140890 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 140890 | S | 1728 | 1632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2655.2, meta_modificada:2655.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO SABANILLA CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE 1RA. SUR ORIENTE, CALLE CENTRAL NORTE LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES SOBRE LA CALLE CENTRAL ORIENTE ENTRE LAS CAL, lon:-92.55144869, lat:17.28318335}} | 2022-03-07 | 2022-06-20 | 6409370.11 | 6409370.11 | 6409370.11 | 6409370.11 | 6409370.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-029/2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:6409370.11, importe_modificado:6409370.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2655.2}} | {2115054/proyecto_INICIO, 2115054/proyecto_PROCESO, 2115054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115140 | Proyecto de inversión | 2879430.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2879430.9, modificado:2879430.9}} | CONSTRUCCION DE 60 CUARTOS PARA BAÑO - 141204 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 141204 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:71, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO LAS PALMAS SANTA CATARINA, 29802 LAS PALMAS SANTA CATARINA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA LINDAVISTA LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES SOBRE L, lon:-92.56718697, lat:17.26444106}} | 2022-03-10 | 2022-05-20 | 2879430.9 | 2879430.9 | 2879430.9 | 2879430.9 | 2879430.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-030/2022, contratista:JORGE LUIS SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2879430.9, importe_modificado:2879430.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:60.0}} | {2115140/proyecto_PROCESO, 2115140/proyecto_INICIO, 2115140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115365 | Proyecto de inversión | 287117.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287117.36, modificado:287117.36}} | CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE PISO FIRME - 141899 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 141899 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:597.24, meta_modificada:597.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion:PUEBLO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 29800 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA QUIOICH ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LACALLEENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALI, lon:-92.60497473, lat:17.32117571}} | 2022-03-14 | 2022-04-29 | 287117.36 | 287117.36 | 287117.36 | 287117.36 | 287117.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-033/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:287117.36, importe_modificado:287117.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:597.24}} | {2115365/proyecto_PROCESO, 2115365/proyecto_INICIO, 2115365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120661 | Proyecto de inversión | 755983.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755983.26, modificado:755983.26}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME - 164619 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 164619 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.1, meta_modificada:464.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:56, direccion:PUEBLO LA PROVIDENCIA, 29800 LA PROVIDENCIA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLE DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y SALIDA DE LA LOCALIDAD LA PROVI, lon:-92.60653013, lat:17.30382202}} | 2022-04-11 | 2022-07-01 | 755983.26 | 755983.26 | 755983.26 | 755983.26 | 755983.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-043/2022, contratista:ROBERT ALFONSO GONZALEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:755983.26, importe_modificado:755983.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.1}} | {2120661/proyecto_INICIO, 2120661/proyecto_FIN, 2120661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121991 | Proyecto de inversión | 556136.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556136.42, modificado:556136.42}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CRUCERO EL CEIBO A LAS PALMAS SANTA CATARINA KM 0 MAS 000 AL KM 3 MAS 000 - 170877 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 170877 | S | 295 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:71, direccion:PUEBLO LAS PALMAS SANTA CATARINA, 29802 LAS PALMAS SANTA CATARINA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA LINDAVISTA, TERRACERIA RANCHERIA BASHIJA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL ENTROQUE DE LA CARRETERA S, lon:-92.56460053, lat:17.26469223}} | 2022-05-20 | 2022-07-05 | 556136.42 | 556136.42 | 556136.42 | 556136.42 | 556136.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-053/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:556136.42, importe_modificado:556136.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2121991/proyecto_INICIO, 2121991/proyecto_FIN, 2121991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165149 | Proyecto de inversión | 656238.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656238.9, modificado:656238.9}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO BARRIO LOS LOPEZ - 268554 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 268554 | S | 1428 | 1402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA VILLAFLORES ESTA OBRA SE LOCALIZA DE LADOIZQUIERDO SALIDA A LA LOCALIDAD A100 MET, lon:-92.61645588, lat:17.26560988}} | 2022-06-13 | 2022-08-05 | 656238.9 | 656238.9 | 656238.9 | 656238.9 | 656238.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-072/2022, contratista:MAURICIO JOSUE JUAREZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:656238.9, importe_modificado:656238.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2165149/proyecto_INICIO, 2165149/proyecto_FIN, 2165149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165151 | Proyecto de inversión | 1140254.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140254.06, modificado:1140254.06}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONRETO HIDRAHULICO BARRIO CENTRO - 268568 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 268568 | S | 1428 | 1402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA VILLAFLORES ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRANDO A LA LOCALIDA A LA IZQUIERDA A LA ALTU, lon:-92.619181, lat:17.26520007}} | 2022-06-13 | 2022-09-02 | 1140254.06 | 1140254.06 | 1140254.06 | 1140254.06 | 1140254.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-074/2022, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1140254.06, importe_modificado:1140254.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2165151/proyecto_INICIO, 2165151/proyecto_FIN, 2165151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168328 | Proyecto de inversión | 454196.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454196.41, modificado:454196.41}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR BARRIO JOLUM 1 SECCION - 285296 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 285296 | S | 734 | 683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CALLE CRUCERO SABNILLA-YAJALON, CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCAL, lon:-92.5283949, lat:17.22385967}} | 2022-07-22 | 2022-09-07 | 454196.41 | 454196.41 | 454196.41 | 454196.41 | 454196.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-088/2022, contratista:ANA LAURA LUIZ VERA, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:454196.41, importe_modificado:454196.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2168328/proyecto_INICIO, 2168328/proyecto_PROCESO, 2168328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168392 | Proyecto de inversión | 132818.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132818.39, modificado:132818.39}} | CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE TECHO FIRME - 285544 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 285544 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.6, meta_modificada:230.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PEATONAL PUENTE DE HAMACA BARRIO EL CERRILLO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE PASAJE PUENTE DE HAMACA Y CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL CERRILLO, CALLE MURO DE CONTENCION ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO ELCERRILLO CUR, lon:-92.55184429, lat:17.28754882}} | 2022-03-10 | 2022-03-25 | 132818.39 | 132818.39 | 132818.39 | 132818.39 | 132818.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-005/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:132818.39, importe_modificado:132818.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.6}} | {2168392/proyecto_INICIO, 2168392/proyecto_FIN, 2168392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168393 | Proyecto de inversión | 79754.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79754.82, modificado:79754.82}} | CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE PISO FIRME - 285545 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 285545 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.9, meta_modificada:165.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PEATONAL PUENTE DE HAMACA BARRIO EL CERRILLO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE PEATONAL PUENTE DE HAMACA Y CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL CERRILLO, CALLE MURO DE CONTENCION ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO ELCERRILLO C, lon:-92.55253094, lat:17.28730296}} | 2022-06-27 | 2022-08-26 | 79754.82 | 79754.82 | 79754.82 | 79754.82 | 79754.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-006/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:79754.82, importe_modificado:79754.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.9}} | {2168393/proyecto_INICIO, 2168393/proyecto_FIN, 2168393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169053 | Proyecto de inversión | 159509.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159509.64, modificado:159509.64}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE PISO FIRME - 289261 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 289261 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:331.8, meta_modificada:331.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:56, direccion:PUEBLO LA PROVIDENCIA, 29800 LA PROVIDENCIA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLEDE LA ENTRADA PRINCIPAL Y SALIDA DE LALOCALIDAD LA PROVIDE, lon:-92.60602332, lat:17.30341652}} | 2022-04-11 | 2022-07-01 | 159509.64 | 159509.64 | 159509.64 | 159509.64 | 159509.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-013/2022, contratista:ROBERT ALFONSO GONZALEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:159509.64, importe_modificado:159509.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.8}} | {2169053/proyecto_INICIO, 2169053/proyecto_FIN, 2169053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076330 | Proyecto de inversión | 1381658.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381658.84, modificado:1381658.84}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO E.C. SABANILLA A SHUSHUPA KM 2 MAS 000 EN LA LOCALIDAD SHUSHUPA - 61619 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 61619 | S | 1872 | 1766 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO SHUSHUPA - E.C. SABANILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO SHUSHUPA, 29800 SHUSHUPÁ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FRANCISCO VILLA Y TERRACERIA ENTRONQUE SABANILLA, TERRACERIA SHUSHUPA ESTA OBRA , lon:-92.51976348, lat:17.24844799}} | 2022-01-12 | 2022-03-03 | 1381658.84 | 1381658.84 | 1381658.84 | 1381658.84 | 1381658.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-002/2022, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1381658.84, importe_modificado:1381658.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2076330/proyecto_INICIO, 2076330/proyecto_FIN, 2076330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076601 | Acción | 3891301.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3891301.2, modificado:3891301.2}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 63097 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 63097 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55172, lat:17.283484}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3891301.2 | 3891301.2 | 3891301.2 | 3891301.2 | 3891301.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116895, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3891301.2, importe_modificado:3891301.2}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2076601/proyecto_INICIO, 2076601/proyecto_PROCESO, 2076601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077057 | Proyecto de inversión | 604786.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604786.6, modificado:604786.6}} | CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE MURO FIRME - 65350 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 65350 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:138, direccion:PUEBLO AGUA BLANCA, 29800 AGUA BLANCA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRANCISCO VILLA Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES FRANCISCO VILLA Y EMILIANO ZAPATA A 400 METROS DE LA CARRETERA, lon:-92.53534824, lat:17.25567386}} | 2022-02-10 | 2022-03-04 | 604786.6 | 604786.6 | 604786.6 | 604786.6 | 604786.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-012/2022, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:604786.6, importe_modificado:604786.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.0}} | {2077057/proyecto_INICIO, 2077057/proyecto_FIN, 2077057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120976 | Proyecto de inversión | 1094407.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094407.12, modificado:1094407.12}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONRETO MIXTO - 165926 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 165926 | S | 513 | 557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:30, direccion:PUEBLO ANDRES QUINTANA ROO, 29800 ANDRÉS QUINTANA ROO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR LA UBICACION DE LA OBRA ES LA LOCALIDAD ANDRES QUINTANA , lon:-92.70030586, lat:17.35234842}} | 2022-04-25 | 2022-07-08 | 1094407.12 | 1094407.12 | 1094407.12 | 1094407.12 | 1094407.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-048/2022, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1094407.12, importe_modificado:1094407.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2120976/proyecto_INICIO, 2120976/proyecto_FIN, 2120976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121361 | Proyecto de inversión | 398455.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398455.18, modificado:398455.18}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME - 167759 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 167759 | S | 36 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.8, meta_modificada:691.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:12, direccion:PUEBLO CHILINTIEL DE JUAREZ, 29800 CHILINTIEL DE JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GENERAL CASTELLANOS DOMÍNGUEZ Y TERRACERIA CHILINTIEL DE JUAREZ, TERRACERIA SHUSHUPA ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES GENERA, lon:-92.51753164, lat:17.25821957}} | 2022-05-02 | 2022-06-24 | 398455.18 | 398455.18 | 398455.18 | 398455.18 | 398455.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-051/2022, contratista:BERNARDO MARCELINO HERNANDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:398455.18, importe_modificado:398455.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.8}} | {2121361/proyecto_PROCESO, 2121361/proyecto_FIN, 2121361/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166762 | Proyecto de inversión | 467727.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467727.72, modificado:467727.72}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO - 277292 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 277292 | S | 229 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:50, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO FRANCISCO VILLA, 29800 FRANCISCO VILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, BRECHA EL VERGEL ESTA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA CALLE PRINCIPAL A , lon:-92.54016202, lat:17.26738003}} | 2022-06-23 | 2022-08-12 | 467727.72 | 467727.72 | 467727.72 | 467727.72 | 467727.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-076/2022, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:467727.72, importe_modificado:467727.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}} | {2166762/proyecto_INICIO, 2166762/proyecto_FIN, 2166762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168386 | Proyecto de inversión | 127607.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127607.72, modificado:127607.72}} | CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE PISO FIRME - 285523 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 285523 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.44, meta_modificada:235.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:138, direccion:RANCHERIA AGUA BLANCA, 29800 AGUA BLANCA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRANCISCO VILLA Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASLOCALIDADES FRANCISCO VILLA YEMILIANO ZAPATA A 400 METROS DE LACARRETERA, lon:-92.53534839, lat:17.25571063}} | 2022-02-10 | 2022-03-04 | 127607.72 | 127607.72 | 127607.72 | 127607.72 | 127607.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-002/2022, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:127607.72, importe_modificado:127607.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.44}} | {2168386/proyecto_INICIO, 2168386/proyecto_FIN, 2168386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102062775 | Proyecto de inversión | 3175129.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3175129.68, modificado:3175129.68}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y DOS ACCIONES DE MURO FIRME - 10911 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 10911 | S | 90 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1949.22, meta_modificada:1949.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO UNION JUAREZ, 29814 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRELAS CALLES ENTRADA PRINCIPAL YCALLE SALIDAD DE LA LOCA, lon:-92.62935138, lat:17.38722545}} | 2022-02-09 | 2022-05-06 | 3175129.68 | 3175129.68 | 3175129.68 | 3175129.68 | 3175129.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-009/2022, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3175129.68, importe_modificado:3175129.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1949.22}} | {2062775/proyecto_PROCESO, 2062775/proyecto_INICIO, 2062775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076600 | Proyecto de inversión | 1115674.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115674.51, modificado:1115674.51}} | CONSTRUCCION DE 42 ACCIONES DE TECHO FIRME - 63094 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 63094 | S | 90 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1937.0, meta_modificada:1937.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO UNION JUAREZ, 29814 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES PRINCIPALES Y SALIDA DE LA LOCALIDAD ENTR, lon:-92.62910462, lat:17.38650875}} | 2022-02-09 | 2022-06-06 | 1115674.51 | 1115674.51 | 1115674.51 | 1115674.51 | 1115674.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-010/2022, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1115674.51, importe_modificado:1115674.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1937.0}} | {2076600/proyecto_INICIO, 2076600/proyecto_PROCESO, 2076600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083425 | Proyecto de inversión | 2805072.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2805072.72, modificado:2805072.72}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL PARAISO AL CALVARIO KM 0 MAS 000 AL KM 5 MAS 600 EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO - 98654 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 98654 | S | 934 | 891 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO PARAISO - CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO CALVARIO, 29800 EL CALVARIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARAISO Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA EMILIANO ZAPATA ESTA O, lon:-92.55759001, lat:17.22036627}} | 2022-03-07 | 2022-06-10 | 2805072.72 | 2805072.72 | 2805072.72 | 2805072.72 | 2805072.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-026/2022, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2805072.72, importe_modificado:2805072.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {2083425/proyecto_INICIO, 2083425/proyecto_FIN, 2083425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114880 | Proyecto de inversión | 1892196.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1892196.98, modificado:1892196.98}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 140162 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 140162 | S | 1030 | 1070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA MOYO LA UBICACION DE LA OBRA ES SOBRE LA CALLES SIN NOMBRE DE ESTA LOCALIDAD DE MOYOS A LA ALTURA DE, lon:-92.64052489, lat:17.35815532}} | 2022-03-07 | 2022-04-29 | 1892196.98 | 1892196.98 | 1892196.98 | 1892196.98 | 1892196.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-027/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1892196.98, importe_modificado:1892196.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:672.0}} | {2114880/proyecto_FIN, 2114880/proyecto_PROCESO, 2114880/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125281 | Proyecto de inversión | 1119208.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119208.52, modificado:1119208.52}} | REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS CRUCERO EL CALVARIO A ASUNCION HUITIUPAN - 186596 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 186596 | S | 285 | 333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:PUEBLO ASUNCIÓN HUITIUPAN, 29802 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CALVARIO Y TERRACERIA EL PARAISO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE EN EL CRUCERO DE LA LOCALIDAD EL CALVARIO A , lon:-92.57014576, lat:17.23195853}} | 2022-06-06 | 2022-08-19 | 1119208.52 | 1119208.52 | 1119208.52 | 1119208.52 | 1119208.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-061/2022, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1119208.52, importe_modificado:1119208.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2125281/proyecto_INICIO, 2125281/proyecto_PROCESO, 2125281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168338 | Proyecto de inversión | 319019.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319019.29, modificado:319019.29}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME - 285325 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 285325 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.0, meta_modificada:663.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE CRUCERO PARAISO PUEBLO EL PARAÍSO, 29802 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SABANILLA-YAJLON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRELASLOCALIDADES CRUCEROSAB, lon:-92.55854048, lat:17.24665957}} | 2022-06-08 | 2022-08-12 | 319019.29 | 319019.29 | 319019.29 | 319019.29 | 319019.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-100/2022, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:319019.29, importe_modificado:319019.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.0}} | {2168338/proyecto_INICIO, 2168338/proyecto_FIN, 2168338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168347 | Proyecto de inversión | 159509.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159509.64, modificado:159509.64}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE PISO FIRME SECTOR 2 - 285357 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 285357 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:331.85, meta_modificada:331.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PEATONAL PUENTE DE HAMACA BARRIO EL CERRILLO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE PEATONAL PUENTE DE HAMACA Y CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL CERRILLO, CALLE ADJUNTO AL MURO DE CONTENCION ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO E, lon:-92.55218761, lat:17.28746687}} | 2022-06-27 | 2022-08-26 | 159509.64 | 159509.64 | 159509.64 | 159509.64 | 159509.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-011/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:159509.64, importe_modificado:159509.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.85}} | {2168347/proyecto_INICIO, 2168347/proyecto_FIN, 2168347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168717 | Proyecto de inversión | 207362.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207362.54, modificado:207362.54}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE PISO FIRME - 287180 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 287180 | S | 43 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:431.34, meta_modificada:431.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:134, direccion:CALLE PRIMERA AVENIDA SUR COLONIA JUAN GONZÁLEZ ESPONDA, 29800 JUAN GONZÁLEZ ESPONDA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA AVENIDA SUR Y CALLE 1RA. ORIENTE, CALLE 1RA. AVENIDA SUR LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES SOBRE LACALLE CENTRAL E, lon:-92.55070523, lat:17.27749026}} | 2022-06-24 | 2022-07-08 | 207362.54 | 207362.54 | 207362.54 | 207362.54 | 207362.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-009/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:207362.54, importe_modificado:207362.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.34}} | {2168717/proyecto_INICIO, 2168717/proyecto_FIN, 2168717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076335 | Proyecto de inversión | 1749863.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749863.5, modificado:1749863.5}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO RAYA ZARAGOZA A UNION JUAREZ KM 0 MAS 000 AL 8 MAS 900 EN LA LOCALIDAD UNION JUAREZ - 61637 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 61637 | S | 550 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO RAYA ZARAGOZA - UNION JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 900 PUEBLO UNION JUAREZ, 29814 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL BEBEDERO Y TERRACERIA JESUS CARRANZA, TERRACERIA UNION JUAREZ ESTA, lon:-92.63130057, lat:17.38681447}} | 2022-01-12 | 2022-03-03 | 1749863.5 | 1749863.5 | 1749863.5 | 1749863.5 | 1749863.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-003/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1749863.5, importe_modificado:1749863.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.0}} | {2076335/proyecto_INICIO, 2076335/proyecto_FIN, 2076335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114528 | Proyecto de inversión | 1410985.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410985.22, modificado:1410985.22}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LAZARO CARDENAS A MOYOS KM 0 MAS 000 AL KM 6 MAS 800 - 138887 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 138887 | S | 1030 | 1070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.8, meta_modificada:6.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAZARO CARDENAS DEL RIO - MOYOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA MOYOS LA UBICAC, lon:-92.63721505, lat:17.35648615}} | 2022-02-08 | 2022-04-15 | 1410985.22 | 1410985.22 | 1410985.22 | 1410985.22 | 1410985.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-004/2022, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1410985.22, importe_modificado:1410985.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.8}} | {2114528/proyecto_FIN, 2114528/proyecto_INICIO, 2114528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115302 | Proyecto de inversión | 1360769.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360769.86, modificado:1360769.86}} | CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE MURO FIRME - 141661 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 141661 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.38, meta_modificada:325.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion:PUEBLO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 29800 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA QUIOICH ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LACALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SAL, lon:-92.60502838, lat:17.3208582}} | 2022-03-14 | 2022-04-29 | 1360769.86 | 1360769.86 | 1360769.86 | 1360769.86 | 1360769.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-031/2022, contratista:1360769.86, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1360769.86, importe_modificado:1360769.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.38}} | {2115302/proyecto_INICIO, 2115302/proyecto_FIN, 2115302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122655 | Proyecto de inversión | 531273.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531273.58, modificado:531273.58}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRM - 173866 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 173866 | S | 52 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:922.4, meta_modificada:922.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:16, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO JESÚS CARRANZA, 29816 JESÚS CARRANZA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA EL BEBEDERO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRELASCALLES ENTRADA PRINCIPAL , lon:-92.65459728, lat:17.4115637}} | 2022-06-03 | 2022-08-26 | 531273.58 | 531273.58 | 531273.58 | 531273.58 | 531273.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-063/2022, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:531273.58, importe_modificado:531273.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:922.4}} | {2122655/proyecto_INICIO, 2122655/proyecto_FIN, 2122655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125114 | Proyecto de inversión | 1780948.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780948.02, modificado:1780948.02}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO 2DA. SUR ORIENTE - 185569 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 185569 | S | 1728 | 1632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE, CALLE TERCERA SUR ORIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA A 2 CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO S, lon:-92.55184429, lat:17.28154564}} | 2022-06-03 | 2022-08-26 | 1780948.02 | 1780948.02 | 1780948.02 | 1780948.02 | 1780948.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-059/2022, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1780948.02, importe_modificado:1780948.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2125114/proyecto_INICIO, 2125114/proyecto_PROCESO, 2125114/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164566 | Proyecto de inversión | 1133974.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133974.88, modificado:1133974.88}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME - 265322 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 265322 | S | 36 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.15, meta_modificada:696.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:31, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO QUIOICH, 29800 QUIOICH, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA NUEVO MEXICO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLESENTRADA PRINCIPAL Y CALLE S, lon:-92.58848895, lat:17.28492358}} | 2022-06-08 | 2022-08-19 | 1133974.88 | 1133974.88 | 1133974.88 | 1133974.88 | 1133974.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-066/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1133974.88, importe_modificado:1133974.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.15}} | {2164566/proyecto_INICIO, 2164566/proyecto_FIN, 2164566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164578 | Proyecto de inversión | 345327.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345327.82, modificado:345327.82}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE TECHO FIRME - 265380 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 265380 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599.56, meta_modificada:599.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:134, direccion:CALLE PRIMERA AVENIDA SUR COLONIA JUAN GONZALEZ ESPONDA, 29800 JUAN GONZÁLEZ ESPONDA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA AVENIDA SUR Y CALLE 1RA. ORIENTE, CALLE 1RA. AVENIDA SUR LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES SOBRE LACALLE CENTRAL EN, lon:-92.55091981, lat:17.27727}} | 2022-06-06 | 2022-06-08 | 345327.82 | 345327.82 | 345327.82 | 345327.82 | 345327.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-067/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:345327.82, importe_modificado:345327.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.56}} | {2164578/proyecto_INICIO, 2164578/proyecto_FIN, 2164578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168389 | Proyecto de inversión | 255215.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255215.44, modificado:255215.44}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE PISO FIRME - 285529 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 285529 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.88, meta_modificada:530.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:30, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO QUINTANA ROO, 29815 ANDRÉS QUINTANA ROO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLESENTRA, lon:-92.70235754, lat:17.35701179}} | 2022-02-11 | 2022-03-30 | 255215.44 | 255215.44 | 255215.44 | 255215.44 | 255215.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-003/2022, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:255215.44, importe_modificado:255215.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.88}} | {2168389/proyecto_INICIO, 2168389/proyecto_FIN, 2168389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174731 | Proyecto de inversión | 345534.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345534.65, modificado:345534.65}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CENTRO 3 SECCION - 316439 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 316439 | S | 734 | 683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:CALLE BUENAVISTA EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SABANILLA-YAJALON Y CALLE CRUCERO SABNILLA-YAJALON, CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LALOCALIDADBUENAVISTAAPROXIMADAME, lon:-92.52442523, lat:17.22703643}} | 2022-08-24 | 2022-10-07 | 345534.65 | 345534.65 | 345534.65 | 345534.65 | 345534.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-098/2022, contratista:CONSTRUCTORA NAKUN S.A DE .C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:345534.65, importe_modificado:345534.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2174731/proyecto_INICIO, 2174731/proyecto_FIN, 2174731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176871 | Proyecto de inversión | 487200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487200.0, modificado:487200.0}} | MANTEMINIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS - 325894 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 325894 | S | 1728 | 1632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.5, meta_modificada:18.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SABANILLA - ANDRES QUINTANA ROO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 PUEBLO SABANILLA CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ATOYAC NAYLUM Y TERRACERIA SAN PATRICIO, CARRETERA CRISTOBAL COLON, lon:-92.56272333, lat:17.29041717}} | 2022-01-15 | 2022-12-15 | 487200 | 487200 | 487200 | 487200 | 487200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124703, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:487200.0, importe_modificado:487200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.5}} | {2176871/proyecto_INICIO, 2176871/proyecto_FIN, 2176871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077059 | Proyecto de inversión | 717219.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717219.33, modificado:717219.33}} | CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE TECHO FIRME SECTOR 2 - 65360 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 65360 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1245.0, meta_modificada:1245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO CRISTOBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES ENTRADA PRINCIPAL Y , lon:-92.65699386, lat:17.35540318}} | 2022-02-11 | 2022-04-22 | 717219.33 | 717219.33 | 717219.33 | 717219.33 | 717219.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-014/2022, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:717219.33, importe_modificado:717219.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1245.0}} | {2077059/proyecto_INICIO, 2077059/proyecto_FIN, 2077059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122090 | Proyecto de inversión | 1325243.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325243.38, modificado:1325243.38}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA ANEXO BASHIJA - 171299 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 171299 | S | 142 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:4, direccion:CALLE SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL PUEBLO BASHIJA, 29800 BASHIJA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD BASHIJA, CALLE BASHIJA ESTA OBRA SE LOCALIZA DESDE LA SALIDAA 390 ML DE LA CAB, lon:-92.55523076, lat:17.27691687}} | 2022-05-11 | 2022-07-22 | 1325243.38 | 1325243.38 | 1325243.38 | 1325243.38 | 1325243.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-055/2022, contratista:JOSE ARTURO ESTRADA ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1325243.38, importe_modificado:1325243.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} | {2122090/proyecto_FIN, 2122090/proyecto_PROCESO, 2122090/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167200 | Proyecto de inversión | 265636.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265636.79, modificado:265636.79}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME SECTOR 2 - 279455 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 279455 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.1, meta_modificada:464.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PEATONAL PUENTE DE HAMACA BARRIO EL CERRILLO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE PEATONAL PUENTE DE HAMACA Y CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL CERRILLO, CALLE MURO DE CONTENCION ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EL CERRILLO , lon:-92.55152243, lat:17.28728247}} | 2022-06-27 | 2022-08-26 | 265636.79 | 265636.79 | 265636.79 | 265636.79 | 265636.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-010/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:265636.79, importe_modificado:265636.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.1}} | {2167200/proyecto_INICIO, 2167200/proyecto_FIN, 2167200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168306 | Proyecto de inversión | 1486591.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486591.45, modificado:1486591.45}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 284925 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 284925 | S | 435 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:19, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO MAJESTIC, 29814 MAJASTIC, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO MEXICO Y TERRACERIA LOS NARANJOS, TERRACERIA ALEGRIA ESTA OBRA SE LOCALIZA A 2 CUADRAS DE LA CALLE PRINCIPAL YA 2 CUADRAS DE LA ES, lon:-92.62748962, lat:17.2897663}} | 2022-07-04 | 2022-09-16 | 1486591.45 | 1486591.45 | 1486591.45 | 1486591.45 | 1486591.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-081/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1486591.45, importe_modificado:1486591.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2168306/proyecto_INICIO, 2168306/proyecto_FIN, 2168306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168313 | Proyecto de inversión | 719863.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719863.47, modificado:719863.47}} | CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA BAÑO - 285249 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 285249 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.8, meta_modificada:175.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PEATONAL PUENTE DE HAMACA BARRIO EL CERRILLO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE PEATONAL PUENTE DE HAMACA Y CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL CERRILLO, CALLE ADJUNTO AL MURO DE CONTENCION ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO E, lon:-92.55154388, lat:17.28718003}} | 2022-07-18 | 2022-09-02 | 719863.47 | 719863.47 | 719863.47 | 719863.47 | 719863.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-084/2022, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:719863.47, importe_modificado:719863.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.8}} | {2168313/proyecto_INICIO, 2168313/proyecto_FIN, 2168313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168326 | Proyecto de inversión | 417777.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417777.53, modificado:417777.53}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR BARRIO LAS PALMAS - 285289 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 285289 | S | 734 | 683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CALLE CRUCERO SABNILLA-YAJALON, CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCAL, lon:-92.52589508, lat:17.22432081}} | 2022-07-22 | 2022-09-07 | 417777.53 | 417777.53 | 417777.53 | 417777.53 | 417777.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-087/2022, contratista:ANA LAURA LUIZ VERA, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:417777.53, importe_modificado:417777.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2168326/proyecto_INICIO, 2168326/proyecto_FIN, 2168326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169404 | Proyecto de inversión | 239264.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239264.47, modificado:239264.47}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE PISO FIRME - 290950 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 290950 | S | 36 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:497.7, meta_modificada:497.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:12, direccion:PUEBLO CHILINTIEL DE JUAREZ, 29800 CHILINTIEL DE JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GENERAL CASTELLANOS DOMÍNGUEZ Y TERRACERIA CHILINTIEL DE JUAREZ, TERRACERIA SHUSHUPA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADCHILINTIEL DE, lon:-92.51754261, lat:17.25824835}} | 2022-05-02 | 2022-06-24 | 239264.47 | 239264.47 | 239264.47 | 239264.47 | 239264.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-014/2022, contratista:BERNARDO MARCELINO HERNANDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:239264.47, importe_modificado:239264.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:497.7}} | {2169404/proyecto_INICIO, 2169404/proyecto_FIN, 2169404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169799 | Proyecto de inversión | 761843.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761843.85, modificado:761843.85}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 292919 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 292919 | S | 104 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:40, direccion:CALLE TODAS LAS CALLE DE LA LOCALIDAD PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 29805 EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA SHUSHUPA, TERRACERIA EL VERGEL UBICACION DE LA OBRA ES EN TODAS LAS CALLES DE, lon:-92.53334893, lat:17.25276912}} | 2022-07-25 | 2022-09-07 | 761843.85 | 761843.85 | 761843.85 | 761843.85 | 761843.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-089/2022, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:761843.85, importe_modificado:761843.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.0}} | {2169799/proyecto_INICIO, 2169799/proyecto_FIN, 2169799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083402 | Proyecto de inversión | 5234216.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5234216.76, modificado:5234216.76}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS TERCERA ETAPA CRUCERO CERRO BLANCO A LOS MARTINEZ KM 2 MAS 540 A KM 3 MAS 520 LOCALIDAD LOS MARTINEZ - 98550 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 98550 | S | 166 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:63, direccion:VEREDA TRAMO UNION JUAREZ - LOS MARTINEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO LOS MARTINEZ, 29816 LOS MARTÍNEZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JESUS CARRANZA Y TERRACERIA UNION JUAREZ, TERRACERIA CERRO DE, lon:-92.62215949, lat:17.40756114}} | 2022-03-07 | 2022-06-10 | 5234216.76 | 5234216.76 | 5234216.76 | 5234216.76 | 5234216.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-025/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORES DE YAJALON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:5234216.76, importe_modificado:5234216.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2083402/proyecto_INICIO, 2083402/proyecto_PROCESO, 2083402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120595 | Proyecto de inversión | 1482688.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482688.77, modificado:1482688.77}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 164287 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 164287 | S | 238 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO VILLAFLORES - LAZARO CARDENAS DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 29800 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VILLAFLORES Y TERRACERIA QUIOICH, TERRACERI, lon:-92.60010384, lat:17.31344262}} | 2022-04-04 | 2022-06-10 | 1482688.77 | 1482688.77 | 1482688.77 | 1482688.77 | 1482688.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-035/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1482688.77, importe_modificado:1482688.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2120595/proyecto_PROCESO, 2120595/proyecto_INICIO, 2120595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164584 | Proyecto de inversión | 1511966.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511966.52, modificado:1511966.52}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME - 265406 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 265406 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:928.2, meta_modificada:928.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE CRUCERO PARAISO PUEBLO EL PARAISO, 29800 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SABANILLA-YAJLON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASLOCALIDADES CRUCEROSAB, lon:-92.55822934, lat:17.24666981}} | 2022-06-08 | 2022-08-12 | 1511966.52 | 1511966.52 | 1511966.52 | 1511966.52 | 1511966.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-069/2022, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1511966.52, importe_modificado:1511966.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:928.2}} | {2164584/proyecto_INICIO, 2164584/proyecto_FIN, 2164584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165134 | Proyecto de inversión | 860470.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860470.31, modificado:860470.31}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 268498 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 268498 | S | 56 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:121, direccion:PEATONAL PUENTE DE HAMACA PUEBLO LA FRONTERA EMILIANO ZAPATA, 29800 FRONTERA EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE PEATONAL PUENTE DE HAMACA Y CALLE CALLES PRINCIPAL, CALLE PRIERA ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTA OBRA SE, lon:-92.54955418, lat:17.28167451}} | 2022-06-13 | 2022-08-19 | 860470.31 | 860470.31 | 860470.31 | 860470.31 | 860470.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-071/2022, contratista:LUIS ALBERTO FIGUERO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:860470.31, importe_modificado:860470.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2165134/proyecto_INICIO, 2165134/proyecto_FIN, 2165134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166755 | Proyecto de inversión | 922484.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922484.26, modificado:922484.26}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 277279 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 277279 | S | 59 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:122, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL BEBEDERO - NUEVO POBLADO SAKIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA NUEVO POBLADO SAKIJA, 29800 NUEVO POBLADO SAKIJA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL BEBEDERO Y TERRACERIA NUEVO POBALDO, lon:-92.63942164, lat:17.38676178}} | 2022-06-23 | 2022-09-09 | 922484.26 | 922484.26 | 922484.26 | 922484.26 | 922484.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-075/2022, contratista:ELIAZAR ZAGAL DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:922484.26, importe_modificado:922484.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2166755/proyecto_FIN, 2166755/proyecto_PROCESO, 2166755/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168335 | Proyecto de inversión | 319019.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319019.29, modificado:319019.29}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME - 285317 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 285317 | S | 52 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.2, meta_modificada:663.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:65, direccion:PUEBLO ATOYAC NAYLUM, 29803 ATOYAC NAYLUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA EL MIRADOR ESTA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLESENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LALOCALIDAD , lon:-92.67608706, lat:17.35304206}} | 2022-06-06 | 2022-08-19 | 319019.29 | 319019.29 | 319019.29 | 319019.29 | 319019.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-093/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:319019.29, importe_modificado:319019.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.2}} | {2168335/proyecto_INICIO, 2168335/proyecto_FIN, 2168335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174680 | Proyecto de inversión | 1492473.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492473.53, modificado:1492473.53}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3RA. SUR ENTRE 2DA. Y 3RA. ORIENTE. - 316268 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 316268 | S | 1728 | 1632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:944.52, meta_modificada:944.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SUR BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE, CALLE TERCERA SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES TERCERA SUR ORIENTE Y SEGUNDA Y TERCERA ORIENTE S, lon:-92.55182715, lat:17.28083351}} | 2022-08-03 | 2022-10-07 | 1492473.53 | 1492473.53 | 1492473.53 | 1492473.53 | 1492473.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-096/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1492473.53, importe_modificado:1492473.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:944.52}} | {2174680/proyecto_INICIO, 2174680/proyecto_FIN, 2174680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174758 | Proyecto de inversión | 1421393.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421393.41, modificado:1421393.41}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3RA. SUR ENTRE 1RA. Y 2DA. ORIENTE. - 316502 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 316502 | S | 1728 | 1631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:915.3, meta_modificada:915.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SUR BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR ORIENTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASCALLES TERCERA SUR ORIENTE YSEGUNDA Y TER, lon:-92.5527026, lat:17.28165833}} | 2022-09-05 | 2022-11-18 | 1421393.41 | 1421393.41 | 1421393.41 | 1421393.41 | 1421393.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-101/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1421393.41, importe_modificado:1421393.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:915.3}} | {2174758/proyecto_INICIO, 2174758/proyecto_FIN, 2174758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402175319 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 319046 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 319046 | S | 1728 | 1632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:485.0, meta_modificada:485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE BARRIO VARIOS BARRIOS, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE CENTRAL SUR, CALLE CUARTA PONIENTE SUR ESTA OBRA SE LLEVA A CABO ENTRE LAS CALLES CUARTA PONIENTE SUR Y CUARTA SUR , lon:-92.55115764, lat:17.2859917}} | 2022-01-15 | 2022-12-15 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124699, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:485.0}} | {2175319/proyecto_INICIO, 2175319/proyecto_FIN, 2175319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076486 | Proyecto de inversión | 4005348.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4005348.92, modificado:4005348.92}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS TERCERA ETAPA TRAMO JESUS CARRANZA A CERRO NAVA, LOCALIDAD DE CERRO NAVA - 62451 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 62451 | S | 460 | 463 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:72, direccion:VEREDA TRAMO JESUS CARRANZA - CERRO DE NAVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO CERRO DE NAVA, 29816 CERRO DE NAVA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JESUS CARRANZA Y TERRACERIA SAN ANTONIO LOS MARTINEZ, V, lon:-92.63720931, lat:17.42208618}} | 2022-02-04 | 2022-05-06 | 4005348.92 | 4005348.92 | 4005348.92 | 4005348.92 | 4005348.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-006/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:4005348.92, importe_modificado:4005348.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2076486/proyecto_FIN, 2076486/proyecto_PROCESO, 2076486/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120598 | Proyecto de inversión | 2618524.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2618524.1, modificado:2618524.1}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 164293 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 164293 | S | 435 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO MEXICO - MAJASTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO MAJESTIC, 29814 MAJASTIC, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO MEXICO Y TERRACERIA LOS NARANJOS, TERRACERIA ALEGRIA LA UBICACION DE LA OBRA ES , lon:-92.62229952, lat:17.28866888}} | 2022-04-04 | 2022-06-24 | 2618524.1 | 2618524.1 | 2618524.1 | 2618524.1 | 2618524.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-036/2022, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2618524.1, importe_modificado:2618524.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2120598/proyecto_FIN, 2120598/proyecto_INICIO, 2120598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120662 | Proyecto de inversión | 265636.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265636.79, modificado:265636.79}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME - 164620 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 164620 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.2, meta_modificada:461.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:56, direccion:PUEBLO LA PROVIDENCIA, 29800 LA PROVIDENCIA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLE DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y SALIDA DE LA LOCALIDAD LA PROVI, lon:-92.6060877, lat:17.30323521}} | 2022-04-11 | 2022-07-01 | 265636.79 | 265636.79 | 265636.79 | 265636.79 | 265636.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-044/2022, contratista:ROBERT ALFONSO GONZALEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:265636.79, importe_modificado:265636.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.2}} | {2120662/proyecto_INICIO, 2120662/proyecto_FIN, 2120662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167011 | Proyecto de inversión | 755983.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755983.26, modificado:755983.26}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME SECTOR 2 - 278422 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 278422 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.1, meta_modificada:464.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PEATONAL PUENTE DE HAMACA BARRIO EL CERRILLO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE PEATONAL PUENTE DE HAMACA Y CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL CERRILLO, CALLE MURO DE CONTENCION ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EL CERRILLO , lon:-92.55165117, lat:17.2872415}} | 2022-06-27 | 2022-08-26 | 755983.26 | 755983.26 | 755983.26 | 755983.26 | 755983.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-078/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:755983.26, importe_modificado:755983.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.1}} | {2167011/proyecto_INICIO, 2167011/proyecto_FIN, 2167011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169776 | Proyecto de inversión | 127607.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127607.72, modificado:127607.72}} | CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE PISO FIRME - 292831 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 292831 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.44, meta_modificada:265.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:73, direccion:RANCHERIA SAN RAFAEL, 29800 SAN RAFAEL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA SAN PATRICIO, TERRACERIA EL BEBEDERO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLEPRINCIPAL DE ESTA LOCALIDAD A LAULTURA DE LA ESCUELA PRIMARIACO, lon:-92.62521721, lat:17.368963}} | 2022-06-09 | 2022-08-05 | 127607.72 | 127607.72 | 127607.72 | 127607.72 | 127607.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-017/2022, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:127607.72, importe_modificado:127607.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.44}} | {2169776/proyecto_INICIO, 2169776/proyecto_FIN, 2169776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402180876 | Proyecto de inversión | 472451.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472451.89, modificado:472451.89}} | CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS DORMITORIOS - 339216 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 339216 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:PUEBLO EL MIRADOR, 29815 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA ATOYAC NAYLUM ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES MOYOS A EL MIRADOR Y LOCALIDAD ATOYAC NAYLUM A, lon:-92.67899015, lat:17.34953931}} | 2022-09-15 | 2022-10-15 | 472451.89 | 472451.89 | 472451.89 | 472451.89 | 472451.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-103/2022, contratista:BERNARDO MARCELINO HERNANDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:472451.89, importe_modificado:472451.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2180876/proyecto_PROCESO, 2180876/proyecto_INICIO, 2180876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076589 | Proyecto de inversión | 3036954.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3036954.72, modificado:3036954.72}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS NARANJOS A CAMPAMENTO EL MIRADOR KM 0 MAS 000 AL KM 13 MAS 000 EN LA LOCALIDAD CAMPAMENTO EL MIRADOR - 63018 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 63018 | S | 1798 | 1779 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL MIRADOR - LOS NARANJOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 100 PUEBLO EL MIRADOR, 29810 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS NARAJOS Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA EL MIRADOR ESTA OB, lon:-92.67805674, lat:17.3485562}} | 2022-02-07 | 2022-04-29 | 3036954.72 | 3036954.72 | 3036954.72 | 3036954.72 | 3036954.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-008/2022, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3036954.72, importe_modificado:3036954.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.0}} | {2076589/proyecto_INICIO, 2076589/proyecto_FIN, 2076589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078354 | Proyecto de inversión | 1889958.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889958.14, modificado:1889958.14}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME - 72765 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 72765 | S | 74 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:PUEBLO CRISTOBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE BRECHA ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLES ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDAD DE LA LOCA, lon:-92.65583515, lat:17.35429722}} | 2022-02-11 | 2022-04-22 | 1889958.14 | 1889958.14 | 1889958.14 | 1889958.14 | 1889958.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-017/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1889958.14, importe_modificado:1889958.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.0}} | {2078354/proyecto_INICIO, 2078354/proyecto_FIN, 2078354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120586 | Proyecto de inversión | 1706023.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706023.82, modificado:1706023.82}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO BARRIO TIERRA COLORADA - 164249 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 164249 | S | 1030 | 1070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1281.0, meta_modificada:1281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA MOYOS LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE MOYOS A 150 MET, lon:-92.63777295, lat:17.35855469}} | 2022-03-18 | 2022-05-06 | 1706023.82 | 1706023.82 | 1706023.82 | 1706023.82 | 1706023.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-034/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1706023.82, importe_modificado:1706023.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1281.0}} | {2120586/proyecto_INICIO, 2120586/proyecto_FIN, 2120586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122131 | Proyecto de inversión | 721321.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721321.55, modificado:721321.55}} | CONSTRUCION DE ANDADORES - 171485 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 171485 | S | 1030 | 1070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:472.9, meta_modificada:472.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE MOYOS A 4 CUADRAS DEL PARQUE , lon:-92.64341631, lat:17.35990639}} | 2022-05-12 | 2022-06-30 | 721321.55 | 721321.55 | 721321.55 | 721321.55 | 721321.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-056/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:721321.55, importe_modificado:721321.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:472.9}} | {2122131/proyecto_INICIO, 2122131/proyecto_FIN, 2122131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164598 | Proyecto de inversión | 730982.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730982.5, modificado:730982.5}} | REHABILITACION DE CAMINO E.C. CAMPAMENTO MIRADOR A SAN JUN EL MIRADOR KM 0 MAS 000 AL KM 5 MAS 00 - 265461 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 265461 | S | 266 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.1, meta_modificada:5.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:127, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL MORADOR - SAN JUAN EL MIRADOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO SAN JUAN EL MRADOR, 29800 SAN JUAN EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO Y TERRACERIA EL MIRADOR, TERRAC, lon:-92.68700304, lat:17.31978966}} | 2022-06-13 | 2022-08-19 | 730982.5 | 730982.5 | 730982.5 | 730982.5 | 730982.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-070/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:730982.5, importe_modificado:730982.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.1}} | {2164598/proyecto_PROCESO, 2164598/proyecto_FIN, 2164598/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167393 | Proyecto de inversión | 3040568.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3040568.72, modificado:3040568.72}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN PATRICIO A UNION HIDALGO K 0 MAS 000 AL KM 6 MAS 600 - 280532 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 280532 | S | 576 | 586 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.6, meta_modificada:6.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:36, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PATRICIO - UNION HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO UNIÓN HIDALGO EL CHARRO, 29813 UNIÓN HIDALGO (EL CHORRO), SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PATRICIO Y TERRACERIA 6 DE SEPTIEMBRE, TERR, lon:-92.59818763, lat:17.36099744}} | 2022-07-04 | 2022-09-30 | 3040568.72 | 3040568.72 | 3040568.72 | 3040568.72 | 3040568.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-079/2022, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:3040568.72, importe_modificado:3040568.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.6}} | {2167393/proyecto_INICIO, 2167393/proyecto_FIN, 2167393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168317 | Proyecto de inversión | 1038775.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038775.89, modificado:1038775.89}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 285258 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 285258 | S | 1030 | 1070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LOCALIZA EN 3 CALLES DELA SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DEMO, lon:-92.63865271, lat:17.36015215}} | 2022-07-18 | 2022-09-02 | 1038775.89 | 1038775.89 | 1038775.89 | 1038775.89 | 1038775.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-085/2022, contratista:JOSE ARTURO ESTRADA ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1038775.89, importe_modificado:1038775.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2168317/proyecto_INICIO, 2168317/proyecto_FIN, 2168317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168343 | Proyecto de inversión | 239264.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239264.47, modificado:239264.47}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE PISO FIRME - 285343 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 285343 | S | 36 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:497.77, meta_modificada:497.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:31, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO QUIOICH, 29800 QUIOICH, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA NUEVO MEXICO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LACALLES ENTRADA PRINCIPAL Y CALLESALIDA, lon:-92.58847017, lat:17.28489797}} | 2022-06-08 | 2022-08-19 | 239264.47 | 239264.47 | 239264.47 | 239264.47 | 239264.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-018/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:239264.47, importe_modificado:239264.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:497.77}} | {2168343/proyecto_INICIO, 2168343/proyecto_FIN, 2168343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168385 | Proyecto de inversión | 212509.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212509.43, modificado:212509.43}} | CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE TECHO FIRME - 285522 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 285522 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.96, meta_modificada:368.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:138, direccion:RANCHERIA AGUA BLANCA, 29800 AGUA BLANCA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRAMCISCO VILLA Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASLOCALIDADES FRANCISCO VILLA YEMILIANO ZAPATA A 400 METROS DE LACARRETERA, lon:-92.5353793, lat:17.25577888}} | 2022-02-10 | 2022-03-04 | 212509.43 | 212509.43 | 212509.43 | 212509.43 | 212509.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-001/2022, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:212509.43, importe_modificado:212509.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:368.96}} | {2168385/proyecto_INICIO, 2168385/proyecto_FIN, 2168385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169780 | Proyecto de inversión | 238205.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238205.49, modificado:238205.49}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR BARRIO SAN SEBASTIAN - 292850 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 292850 | S | 734 | 683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SABANILLA-YAJALON Y CALLE CRUCERO SABNILLA-YAJALON, CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCA, lon:-92.52859875, lat:17.22607316}} | 2022-07-22 | 2022-09-07 | 238205.49 | 238205.49 | 238205.49 | 238205.49 | 238205.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-019/2022, contratista:CONSTRUCTORA NAKUM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:238205.49, importe_modificado:238205.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2169780/proyecto_INICIO, 2169780/proyecto_FIN, 2169780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077058 | Proyecto de inversión | 2041154.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2041154.8, modificado:2041154.8}} | CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE MURO FIRME SECTOR 2 - 65357 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 65357 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1253.0, meta_modificada:1253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:PUEBLO CRISTOBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA MOYOS EST OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLES ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDAD DE LA LOCALI, lon:-92.6568973, lat:17.35547487}} | 2022-02-11 | 2022-04-22 | 2041154.8 | 2041154.8 | 2041154.8 | 2041154.8 | 2041154.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-013/2022, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2041154.8, importe_modificado:2041154.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1253.0}} | {2077058/proyecto_INICIO, 2077058/proyecto_FIN, 2077058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120626 | Proyecto de inversión | 1511966.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511966.52, modificado:1511966.52}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME - 164429 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 164429 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:928.2, meta_modificada:928.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:47, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO 20 DE NOVIEMBRE, 29800 20 DE NOVIEMBRE, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES ENTRADA PR, lon:-92.58671886, lat:17.27933567}} | 2022-04-11 | 2022-07-15 | 1511966.52 | 1511966.52 | 1511966.52 | 1511966.52 | 1511966.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-039/2022, contratista:FABIAN ALVAREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1511966.52, importe_modificado:1511966.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:928.2}} | {2120626/proyecto_INICIO, 2120626/proyecto_PROCESO, 2120626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120660 | Proyecto de inversión | 1251826.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251826.45, modificado:1251826.45}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 164613 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 164613 | S | 1428 | 1402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA V ESTA OBRA SE LOCALIZA DE LADODECHO EN LA ENTRADA PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA , lon:-92.61965307, lat:17.2623006}} | 2022-04-11 | 2022-06-24 | 1251826.45 | 1251826.45 | 1251826.45 | 1251826.45 | 1251826.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-042/2022, contratista:FABIAN ALVAREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1251826.45, importe_modificado:1251826.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {2120660/proyecto_PROCESO, 2120660/proyecto_INICIO, 2120660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122650 | Proyecto de inversión | 1511966.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511966.52, modificado:1511966.52}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME - 173851 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 173851 | S | 52 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:928.2, meta_modificada:928.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:65, direccion:PUEBLO ATOYAC NAYLUM, 29803 ATOYAC NAYLUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA EL MIRADOR ESTA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLES ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDA, lon:-92.67607633, lat:17.35278604}} | 2022-06-06 | 2022-08-19 | 1511966.52 | 1511966.52 | 1511966.52 | 1511966.52 | 1511966.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-060/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1511966.52, importe_modificado:1511966.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:928.2}} | {2122650/proyecto_INICIO, 2122650/proyecto_FIN, 2122650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168391 | Proyecto de inversión | 159509.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159509.64, modificado:159509.64}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE PISO FIRME - 285541 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 285541 | S | 22 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:331.8, meta_modificada:331.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO EL BEBEDERO, 29804 EL BEBEDERO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRELASCALLES ENTRADA PRINCIPAL YCALLESALIDAD DE LA LOCALID, lon:-92.64830093, lat:17.39721859}} | 2022-02-11 | 2022-03-25 | 159509.64 | 159509.64 | 159509.64 | 159509.64 | 159509.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-004/2022, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:159509.64, importe_modificado:159509.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.8}} | {2168391/proyecto_FIN, 2168391/proyecto_PROCESO, 2168391/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174761 | Proyecto de inversión | 1188806.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188806.94, modificado:1188806.94}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO CENTRO - 316507 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 316507 | S | 663 | 628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.2, meta_modificada:90.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE CRUCERO PARAISO PUEBLO ASUNCIÓN HUITIUPAN, 29802 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SABANILLA-YAJLON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRELASLOCALIDADES CR, lon:-92.55675949, lat:17.24685425}} | 2022-09-29 | 2022-11-02 | 1188806.94 | 1188806.94 | 1188806.94 | 1188806.94 | 1188806.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-102/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1188806.94, importe_modificado:1188806.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.2}} | {2174761/proyecto_INICIO, 2174761/proyecto_FIN, 2174761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076337 | Proyecto de inversión | 377991.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377991.63, modificado:377991.63}} | CONTRUCCION DE 05 ACCIONES DE MURO FIRME - 61645 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 61645 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:ANDADOR PUENTE DE HAMACA BARRIO EL CERRILLO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE ANDADOR PUENTE DE HAMACA Y BRECHA CRUZANDO EL PUENTE DE HAMACA, ANDADOR CRUZANDO EL RIO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN ELBARRIO EL CERRILLO CRUZAND, lon:-92.55162971, lat:17.28486483}} | 2022-02-11 | 2022-03-25 | 377991.63 | 377991.63 | 377991.63 | 377991.63 | 377991.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-005/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:377991.63, importe_modificado:377991.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.0}} | {2076337/proyecto_INICIO, 2076337/proyecto_FIN, 2076337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077061 | Proyecto de inversión | 3700033.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700033.6, modificado:3700033.6}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAKIJA A 06 DE SEPTIEMBRE KM 0 MAS 000 AL KM 7 MAS 000 EN LA LOCALIDAD 06 DE SEPTIEMBRE - 65362 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 65362 | S | 80 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAKIJA - 6 DE SEPTIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 6 DE SPTIEMBRE, 29800 6 DE SEPTIEMBRE, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO POBLADO SAKIJA Y TERRACERIA SAN RAFAEL, TERRACERIA SAN MARCO ESTA O, lon:-92.61414195, lat:17.35162314}} | 2022-02-11 | 2022-05-13 | 3700033.6 | 3700033.6 | 3700033.6 | 3700033.6 | 3700033.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-016/2022, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3700033.6, importe_modificado:3700033.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2077061/proyecto_INICIO, 2077061/proyecto_FIN, 2077061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082827 | Proyecto de inversión | 265636.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265636.79, modificado:265636.79}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME - 95927 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 95927 | S | 22 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.0, meta_modificada:461.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO EL BEBEDERO, 29804 EL BEBEDERO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRELASCALLES ENTRADA PRINCIPAL YCALLESALIDAD DE LA LOCALID, lon:-92.6483358, lat:17.39756842}} | 2022-02-11 | 2022-05-06 | 265636.79 | 265636.79 | 265636.79 | 265636.79 | 265636.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-023/2022, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:265636.79, importe_modificado:265636.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.0}} | {2082827/proyecto_INICIO, 2082827/proyecto_FIN, 2082827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115362 | Proyecto de inversión | 478146.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478146.21, modificado:478146.21}} | CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE TECHO FIRME - 141888 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 141888 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.16, meta_modificada:830.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion:PUEBLO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 29800 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA QUIOICH ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LACALLEENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALI, lon:-92.60479234, lat:17.32113474}} | 2022-03-14 | 2022-04-29 | 478146.21 | 478146.21 | 478146.21 | 478146.21 | 478146.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-032/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:478146.21, importe_modificado:478146.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.16}} | {2115362/proyecto_INICIO, 2115362/proyecto_FIN, 2115362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120604 | Proyecto de inversión | 1767592.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1767592.15, modificado:1767592.15}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO ARMADO DE 120 M3 PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 164306 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 164306 | S | 1428 | 1402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA VILLAFLORES ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LADO IZQUIERDO ENTR, lon:-92.62091233, lat:17.26006206}} | 2022-04-11 | 2022-06-10 | 1767592.15 | 1767592.15 | 1767592.15 | 1767592.15 | 1767592.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-038/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1767592.15, importe_modificado:1767592.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:120.0}} | {2120604/proyecto_PROCESO, 2120604/proyecto_INICIO, 2120604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121638 | Proyecto de inversión | 2502972.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502972.86, modificado:2502972.86}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CAMPAMENTO EL MIRADOR A CRUCERO MADERO KM 0 MAS 000 AL KM 9 MAS 000 LOCALIDAD ANDRES QUINTANA ROO - 168924 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 168924 | S | 513 | 557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:30, direccion:TERRACERÍA TRAMO ANDRES QUINTANA ROO - CRUCERO MADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 PUEBLO ANDRES QUINTANA ROO, 29816 ANDRÉS QUINTANA ROO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA RAYA CRUCERO MADERO Y TERRACERIA ANDRES QUINTANA, lon:-92.7053938, lat:17.36048322}} | 2022-04-22 | 2022-07-22 | 2502972.86 | 2502972.86 | 2502972.86 | 2502972.86 | 2502972.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-052/2022, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2502972.86, importe_modificado:2502972.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.0}} | {2121638/proyecto_INICIO, 2121638/proyecto_FIN, 2121638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122061 | Proyecto de inversión | 1337527.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337527.13, modificado:1337527.13}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BARRIO ZONA BAJA - 171143 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 171143 | S | 1428 | 1402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA VILLAFLORES ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA SALIDA DE LA LOCALIDAD A 220 M, lon:-92.61651118, lat:17.26558939}} | 2022-05-11 | 2022-07-29 | 1337527.13 | 1337527.13 | 1337527.13 | 1337527.13 | 1337527.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-054/2022, contratista:MAURICIO JOSUE JUAREZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1337527.13, importe_modificado:1337527.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2122061/proyecto_PROCESO, 2122061/proyecto_INICIO, 2122061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122149 | Proyecto de inversión | 1100164.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100164.91, modificado:1100164.91}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO BARRIO LA CIMA - 171536 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 171536 | S | 1030 | 1070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE MOYOS A 4 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL A UN COSTADO DE , lon:-92.63781586, lat:17.35953774}} | 2022-05-23 | 2022-07-22 | 1100164.91 | 1100164.91 | 1100164.91 | 1100164.91 | 1100164.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-057/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1100164.91, importe_modificado:1100164.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}} | {2122149/proyecto_INICIO, 2122149/proyecto_FIN, 2122149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166763 | Proyecto de inversión | 1777496.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777496.59, modificado:1777496.59}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO LOPEZ - 277296 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 277296 | S | 643 | 628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO EL PARAISO, 29800 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRELASLOCALIDADES CRUCEROS, lon:-92.55774654, lat:17.24499964}} | 2022-06-23 | 2022-09-16 | 1777496.59 | 1777496.59 | 1777496.59 | 1777496.59 | 1777496.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-077/2022, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1777496.59, importe_modificado:1777496.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.0}} | {2166763/proyecto_INICIO, 2166763/proyecto_FIN, 2166763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168558 | Proyecto de inversión | 185945.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185945.75, modificado:185945.75}} | CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE TECHO FIRME - 286328 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 286328 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.84, meta_modificada:322.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:46, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO ALEGRÍA, 29807 ALEGRÍA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA QUIOICH ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRELASCALLES ENTRADA PRINCIPALYCALLESALIDAD DELA , lon:-92.59663559, lat:17.2850494}} | 2022-04-13 | 2022-05-27 | 185945.75 | 185945.75 | 185945.75 | 185945.75 | 185945.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-007/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:185945.75, importe_modificado:185945.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.84}} | {2168558/proyecto_INICIO, 2168558/proyecto_FIN, 2168558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174431 | Proyecto de inversión | 467727.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467727.72, modificado:467727.72}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CENTRO - 315272 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 315272 | S | 229 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:50, direccion:PUEBLO FRANCISCO VILLA, 29803 FRANCISCO VILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, PEATONAL PUENTE PEATONAL ESTA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRADE LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE A 100 , lon:-92.54125852, lat:17.26682782}} | 2022-07-25 | 2022-09-09 | 467727.72 | 467727.72 | 467727.72 | 467727.72 | 467727.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-091/2022, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:467727.72, importe_modificado:467727.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {2174431/proyecto_FIN, 2174431/proyecto_PROCESO, 2174431/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174655 | Proyecto de inversión | 908485.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908485.78, modificado:908485.78}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CHIVOL - 316195 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 316195 | S | 1428 | 1402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA VILLAFLORES ESTA OBRA SE LOCALIZA DELADOIZQUIERDO SALIDA A LA LOCALIDADA100 METRO, lon:-92.61645588, lat:17.26440093}} | 2022-07-25 | 2022-09-30 | 908485.78 | 908485.78 | 908485.78 | 908485.78 | 908485.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-094/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:908485.78, importe_modificado:908485.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2174655/proyecto_INICIO, 2174655/proyecto_FIN, 2174655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402175080 | Proyecto de inversión | 1076319.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076319.48, modificado:1076319.48}} | EQUIPAMIENTO DE 434 DEPOSITOS O TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 317805 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 317805 | S | 1428 | 1402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:434.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA SALIDA AL MUNICIPIO DE HUITIUPAN ESTA SE LLEVA A CABO EN TODA LALOCALID, lon:-92.6190308, lat:17.26411405}} | 2022-05-12 | 2022-10-10 | 1076319.48 | 1076319.48 | 1076319.48 | 1076319.48 | 1076319.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124697, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1076319.48, importe_modificado:1076319.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:434.0}} | {2175080/proyecto_INICIO, 2175080/proyecto_FIN, 2175080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402175114 | Proyecto de inversión | 1398719.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398719.32, modificado:1398719.32}} | EQUIPAMIENTO DE 564 DEPOSITOS O TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 317968 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 317968 | S | 1030 | 1070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:564.0, meta_modificada:564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL EL BOULEVARD Y CALLE SALIDA A HACIA LA LOCALIDAD CRISTOBAL COLON, TERRACERIA CRISTOBAL COLON ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALL, lon:-92.64101305, lat:17.35929198}} | 2022-04-10 | 2022-10-10 | 1398719.32 | 1398719.32 | 1398719.32 | 1398719.32 | 1398719.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124698, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1398719.32, importe_modificado:1398719.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:564.0}} | {2175114/proyecto_INICIO, 2175114/proyecto_FIN, 2175114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176845 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REHABILITACION DE PUENTE DE HAMACA - 325817 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 325817 | S | 1728 | 1632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PEATONAL BARRIO EL CERRILLO BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE SUR Y CALLE PRIMERA OTIENTE SUR, CALLE PRIMERA NORTE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO PARA CRUZAR EL RIO SABANILLAS HACIA, lon:-92.55271494, lat:17.28650496}} | 2022-01-15 | 2022-12-15 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124700, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2176845/proyecto_INICIO, 2176845/proyecto_FIN, 2176845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078401 | Proyecto de inversión | 398774.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398774.12, modificado:398774.12}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME - 72938 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 72938 | S | 74 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:PUEBLO CRISTOBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA MOYOS EST OBRA SE LOCALIZA ENTRE LACALLESENTRADA PRINCIPAL Y CALLESALIDAD DELA LOCALIDAD , lon:-92.6552236, lat:17.35434842}} | 2022-02-11 | 2022-04-22 | 398774.12 | 398774.12 | 398774.12 | 398774.12 | 398774.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-019/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:398774.12, importe_modificado:398774.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.0}} | {2078401/proyecto_PROCESO, 2078401/proyecto_INICIO, 2078401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120627 | Proyecto de inversión | 531273.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531273.58, modificado:531273.58}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME - 164466 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 164466 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:922.4, meta_modificada:922.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:47, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO 20 DE NOVIEMBRE, 29800 20 DE NOVIEMBRE, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASCALLES , lon:-92.58630044, lat:17.27896687}} | 2022-04-11 | 2022-07-15 | 531273.58 | 531273.58 | 531273.58 | 531273.58 | 531273.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-040/2022, contratista:FABIAN ALVAREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:531273.58, importe_modificado:531273.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:922.4}} | {2120627/proyecto_INICIO, 2120627/proyecto_FIN, 2120627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120664 | Proyecto de inversión | 529188.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529188.28, modificado:529188.28}} | CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE MURO FIRME - 164622 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 164622 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.87, meta_modificada:324.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:46, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO ALEGRIA, 29800 ALEGRÍA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA QUIOICH ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASCALLES ENTRADA PRINCIPAL YCALLESALIDAD DEL, lon:-92.59657122, lat:17.28497769}} | 2022-04-13 | 2022-05-27 | 529188.28 | 529188.28 | 529188.28 | 529188.28 | 529188.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-045/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:529188.28, importe_modificado:529188.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.87}} | {2120664/proyecto_INICIO, 2120664/proyecto_FIN, 2120664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122656 | Proyecto de inversión | 319019.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319019.29, modificado:319019.29}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME - 173867 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 173867 | S | 52 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.2, meta_modificada:663.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:16, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO JESÚS CARRANZA, 29816 JESÚS CARRANZA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA EL BEBEDERO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES ENTRADA PRINCIPA, lon:-92.65448132, lat:17.41150779}} | 2022-06-03 | 2022-08-26 | 319019.29 | 319019.29 | 319019.29 | 319019.29 | 319019.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-064/2022, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:319019.29, importe_modificado:319019.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.2}} | {2122656/proyecto_PROCESO, 2122656/proyecto_FIN, 2122656/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168848 | Proyecto de inversión | 191962.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191962.08, modificado:191962.08}} | CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS PARA BAÑO - 288042 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 288042 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:133, direccion:AMPLIACION ANEXO BELISARIO AMPLIACION ANEXO BELISARIO DOMINGUEZ, 29800 ANEXO BELISARIO DOMÍNGUEZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE AMPLIACION ENTRADA ANEXO BELISARIO DOMINGUEZ Y CARRETERA YAJALON - SABANILLA, TERRACERIA CRUERO LOCALIDAD , lon:-92.549827, lat:17.27369331}} | 2022-07-18 | 2022-08-01 | 191962.08 | 191962.08 | 191962.08 | 191962.08 | 191962.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-012/2022, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:191962.08, importe_modificado:191962.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {2168848/proyecto_INICIO, 2168848/proyecto_FIN, 2168848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076339 | Proyecto de inversión | 3050421.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3050421.54, modificado:3050421.54}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO VILLAFLORES A LOS NARANJOS KM 0 MAS 000 AL KM 12 MAS 800 EN LA LOCALIDAD LOS NARANJOS - 61654 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 61654 | S | 1428 | 1402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLAFLORES - LOS NARANJOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 800 PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MAJASTIC Y TERRACERIA VILLAFLORES, TERRACERIA LOS NARANJOS ESTA OBRA S, lon:-92.61995348, lat:17.25964697}} | 2022-02-07 | 2022-04-29 | 3050421.54 | 3050421.54 | 3050421.54 | 3050421.54 | 3050421.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-007/2022, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3050421.54, importe_modificado:3050421.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.0}} | {2076339/proyecto_INICIO, 2076339/proyecto_FIN, 2076339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115046 | Proyecto de inversión | 982778.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982778.22, modificado:982778.22}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME - 140864 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 140864 | S | 43 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:134, direccion:CALLE PRIMERA AVENIDA SUR COLONIA JUAN GONZALEZ ESPONDA, 29800 JUAN GONZÁLEZ ESPONDA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA AVENIDA SUR Y CALLE 1RA. ORIENTE, CALLE 1RA. AVENIDA SUR LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES SOBRE LA CALLE CENTRAL , lon:-92.55080179, lat:17.2776132}} | 2022-03-07 | 2022-04-22 | 982778.22 | 982778.22 | 982778.22 | 982778.22 | 982778.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-028/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:982778.22, importe_modificado:982778.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.0}} | {2115046/proyecto_INICIO, 2115046/proyecto_FIN, 2115046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162040 | Proyecto de inversión | 344325.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344325.34, modificado:344325.34}} | CONSTRUCCION DE ANDADORES - 252033 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 252033 | S | 21 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:89, direccion:RANCHERIA BASHIJA, 29800 BASHIJA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA 12 DE OCTUBRE Y TERRACERIA LINDAVISTA, TERRACERIA LAS PALMAS SANTA CATARINA ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LACALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLESALIDAD DELA LOCALIDA, lon:-92.56191834, lat:17.26933113}} | 2022-06-06 | 2022-07-22 | 344325.34 | 344325.34 | 344325.34 | 344325.34 | 344325.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-065/2022, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:344325.34, importe_modificado:344325.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2162040/proyecto_INICIO, 2162040/proyecto_FIN, 2162040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167747 | Proyecto de inversión | 835803.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835803.14, modificado:835803.14}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO JOLUM 2 SECCION - 282433 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 282433 | S | 1428 | 1402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA VILLAFLORES ESTA OBRA SE LOCALIZA DE LADODERECHO ENTRANDO A LA LOCALIDAD A100 ME, lon:-92.61969599, lat:17.26223912}} | 2022-07-04 | 2022-08-29 | 835803.14 | 835803.14 | 835803.14 | 835803.14 | 835803.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-080/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:835803.14, importe_modificado:835803.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2167747/proyecto_INICIO, 2167747/proyecto_FIN, 2167747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168336 | Proyecto de inversión | 531273.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531273.58, modificado:531273.58}} | CONSTRUCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME - 285320 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 285320 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:922.22, meta_modificada:922.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE CRUCERO PARAISO PUEBLO EL PARAÍSO, 29802 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SABANILLA-YAJLON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRELASLOCALIDADES CRUCEROSAB, lon:-92.55820788, lat:17.24672105}} | 2022-06-08 | 2022-08-12 | 531273.58 | 531273.58 | 531273.58 | 531273.58 | 531273.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-099/2022, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:531273.58, importe_modificado:531273.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:922.22}} | {2168336/proyecto_INICIO, 2168336/proyecto_FIN, 2168336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402175511 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONRETO HIDRAHULICO - 320099 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 320099 | S | 1728 | 1632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE TERCERA SUR PONIENTE, CALLE CUARTA ORIENTE SUR EST OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES SEGUNDA SUR ORIENTE TERCER, lon:-92.55096453, lat:17.28142271}} | 2022-01-15 | 2022-12-15 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124701, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2175511/proyecto_INICIO, 2175511/proyecto_FIN, 2175511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402175521 | Proyecto de inversión | 848641 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848641.0, modificado:848641.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 320139 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 320139 | S | 1728 | 1632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE CUARTA SUR ORIENTE, CALLE CUARTA PONIENTE SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASSEGUNDA SUR ORIENTE CUARTA SUR ORI, lon:-92.55238073, lat:17.28277498}} | 2022-01-15 | 2022-12-20 | 848641 | 848641 | 848641 | 848641 | 848641 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124702, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:848641.0, importe_modificado:848641.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}} | {2175521/proyecto_INICIO, 2175521/proyecto_FIN, 2175521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169768 | Proyecto de inversión | 212509.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212509.43, modificado:212509.43}} | COSNTRUCCION DE 08 ACCIONES DE TECHO FIRME - 292820 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 292820 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.2, meta_modificada:461.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:73, direccion:RANCHERIA SAN RAFAEL, 29800 SAN RAFAEL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA SAN PATRICIO, TERRACERIA EL BEBEDERO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLEPRINCIPAL DE ESTA LOCALIDAD A LAULTURA DE LA ESCUELA PRIMARIACO, lon:-92.62523867, lat:17.36899254}} | 2022-06-09 | 2022-08-05 | 212509.43 | 212509.43 | 212509.43 | 212509.43 | 212509.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-016/2022, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:212509.43, importe_modificado:212509.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.2}} | {2169768/proyecto_INICIO, 2169768/proyecto_FIN, 2169768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164468 | Proyecto de inversión | 3803695.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3803695.05, modificado:3803695.05}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, TRAMO SECUNDARIA TÉCNICA NO. 19, CALLE TRACTOR - 264943 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 264943 | S | 546 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3088.0, meta_modificada:3088.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRILES DEL SURESTE CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE HOSPITAL, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA TECN, lon:-92.34772966, lat:17.55617714}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 3803695.05 | 3803695.05 | 3803695.05 | 3803695.05 | 3803695.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM/BANOBRAS-022/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3803695.05, importe_modificado:3803695.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3088.0}} | {2164468/proyecto_INICIO, 2164468/proyecto_PROCESO, 2164468/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109625 | Proyecto de inversión | 1327292.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327292.75, modificado:1327292.79}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 115708 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 115708 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA ROSA 1RA SECCION - FLOR DEL BASCAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO SANTA ROSA BASCÁN, 29903 SANTA ROSA BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUETRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL , lon:-92.12889089, lat:17.37079762}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 1327292.75 | 1327292.75 | 1327292.75 | 1327292.75 | 1327292.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-011/2022, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1327292.79, importe_modificado:1327292.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:470.0}} | {2109625/proyecto_PROCESO, 2109625/proyecto_INICIO, 2109625/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074228 | Proyecto de inversión | 3404735.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3404735.93, modificado:3404735.93}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO CON FOSA SEPTICA - 48535 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 48535 | S | 10 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:487, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LICENCIADO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 29904 LICENCIADO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA DE SALUD LA ESCUELA PRIMARIA LA IG, lon:-91.96323336, lat:17.30742103}} | 2022-02-08 | 2022-05-08 | 3404735.93 | 3404735.93 | 3404735.93 | 3404735.93 | 3404735.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-010/2022, contratista:DOMINGA SOLEDAD JONAPA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3404735.93, importe_modificado:3404735.93}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:85.0}} | {2074228/proyecto_PROCESO, 2074228/proyecto_INICIO, 2074228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075324 | Proyecto de inversión | 1658283.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1658283.66, modificado:1658283.66}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 55883 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 55883 | S | 7 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:232, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHIVALITO 3A. SECCIÓN, 29908 CHIVALITO 3RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA EJIDAL Y LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO ABARCAN, lon:-92.4535281, lat:17.57101425}} | 2022-04-04 | 2022-07-02 | 1658283.66 | 1658283.66 | 1658283.66 | 1658283.66 | 1658283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-039/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1658283.66, importe_modificado:1658283.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:44.0}} | {2075324/proyecto_INICIO, 2075324/proyecto_FIN, 2075324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075351 | Proyecto de inversión | 2486374.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2486374.35, modificado:2486374.35}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 56006 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 56006 | S | 162 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:173, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CERRO NORTE DON JUAN, 29907 CERRO NORTE DON JUAN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA EJIDAL LA CASA DE SALUD Y EL PANTEON ABARCANDO AS, lon:-92.13219108, lat:17.52899596}} | 2022-04-07 | 2022-07-05 | 2486374.35 | 2486374.35 | 2486374.35 | 2486374.35 | 2486374.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-041/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2486374.35, importe_modificado:2486374.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1620.0}} | {2075351/proyecto_INICIO, 2075351/proyecto_PROCESO, 2075351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106028 | Proyecto de inversión | 3594279.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3594279.64, modificado:3594279.64}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO 000.00 AL 2,200.00 - 60968 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 60968 | S | 148 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:93, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL TORO - ARROYO PALENQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 002 + 001 EJIDO EL TORO, 29903 EL TORO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 2 DEL CAMINO EL TORO ARROYO PALENQUE A MA, lon:-92.14168538, lat:17.40432785}} | 2022-05-05 | 2022-08-02 | 3594279.64 | 3594279.64 | 3594279.64 | 3594279.64 | 3594279.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-055/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3594279.64, importe_modificado:3594279.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}} | {2106028/proyecto_PROCESO, 2106028/proyecto_INICIO, 2106028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110016 | Proyecto de inversión | 1156619.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156619.99, modificado:1156619.99}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 117253 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 117253 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:977.7, meta_modificada:977.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE INDEPENDECIA A LA ALTURA DEL PANTEON MUNCIPAL, lon:-92.33572071, lat:17.56708576}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 1156619.99 | 1156619.99 | 1156619.99 | 1156619.99 | 1156619.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM/BANOBRAS-001/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO DEL SURESTE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1156619.99, importe_modificado:1156619.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:977.7}} | {2110016/proyecto_INICIO, 2110016/proyecto_PROCESO, 2110016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110051 | Proyecto de inversión | 2055186.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055186.93, modificado:2055186.93}} | CONSTRUCCION MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 117428 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 117428 | S | 95 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:210, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA CONCORDIA MONTE GRANDE, 29904 LA CONCORDIA (MONTE GRANDE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA LA IGLESIA, LA CASA EJIDAL ABARCA, lon:-92.02436813, lat:17.27396016}} | 2022-03-07 | 2022-06-04 | 2055186.93 | 2055186.93 | 2055186.93 | 2055186.93 | 2055186.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-023/2022, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:UNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2055186.93, importe_modificado:2055186.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1470.0}} | {2110051/proyecto_INICIO, 2110051/proyecto_PROCESO, 2110051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163519 | Proyecto de inversión | 277211.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277211.56, modificado:277211.56}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES - 259434 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 259434 | S | 0 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:862.62, meta_modificada:862.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:130, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO EL ENCANTO 2A. SECCIÓN, 29904 ARROYO EL ENCANTO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN FRENTE A LA CASA EJIDA POR LA IGLESIA CATOLICA , ABARCANDO ASI TODO EL EJ, lon:-92.03845936, lat:17.29128077}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 277211.56 | 277211.56 | 277211.56 | 277211.56 | 277211.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-089/2022, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:277211.56, importe_modificado:277211.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:862.62}} | {2163519/proyecto_INICIO, 2163519/proyecto_FIN, 2163519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163537 | Proyecto de inversión | 1406560.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406560.32, modificado:1406560.32}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 259526 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 259526 | S | 359 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6978.4, meta_modificada:6978.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:212, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AGUA CLARA, 29904 AGUA CLARA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDA POR LE IGLESIA CATOLICA LA CASA DE SALUD LA ESCUELA PRIMARIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO AGUA CLARA, lon:-92.05384483, lat:17.25926746}} | 2022-02-01 | 2022-02-07 | 1406560.32 | 1406560.32 | 1406560.32 | 1406560.32 | 1406560.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-004/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1406560.32, importe_modificado:1406560.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6978.4}} | {2163537/proyecto_INICIO, 2163537/proyecto_FIN, 2163537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165937 | Proyecto de inversión | 386254.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386254.91, modificado:386254.91}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M - 272473 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 272473 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:289, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO - JOL ACTIEPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 100 RANCHERIA JOL ACTIEPA, 29902 JOL ACTIEPA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCEUNTRAN DISTRIBUIDASN EN LAS ALREDEDORES DEL CAMINO PRI, lon:-92.19768334, lat:17.36200415}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 386254.91 | 386254.91 | 386254.91 | 386254.91 | 386254.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-085/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:386254.91, importe_modificado:386254.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2165937/proyecto_FIN, 2165937/proyecto_PROCESO, 2165937/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075602 | Acción | 6984550.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6984550.59, modificado:6984550.59}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 57617 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 57617 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 6984550.59 | 6984550.59 | 6984550.59 | 6984550.59 | 6984550.59 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMSA/DOPM/SERVOCIOS/GI/FISM-001/2022, contratista:MUNDO ARNA DE SERVICIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:6984550.59, importe_modificado:6984550.59}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2075602/proyecto_INICIO, 2075602/proyecto_PROCESO, 2075602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106061 | Proyecto de inversión | 3750295.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750295.36, modificado:3750295.36}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO 000.00 AL 2,640.00 - 61359 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 61359 | S | 267 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:86, direccion:TERRACERÍA TRAMO SUCLUMPA - EL TORO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 001 EJIDO SUCLUMPA, 29903 SUCLUMPA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 1 DE EL CAMINO SUCLUMPA EL TORO A MANO IZQUIERD, lon:-92.1570186, lat:17.41019403}} | 2022-02-01 | 2022-05-01 | 3750295.36 | 3750295.36 | 3750295.36 | 3750295.36 | 3750295.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-007/2022, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3750295.36, importe_modificado:3750295.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2640.0}} | {2106061/proyecto_INICIO, 2106061/proyecto_FIN, 2106061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109666 | Proyecto de inversión | 5122097.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5122097.21, modificado:5122097.21}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA - 115890 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 115890 | S | 414 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3359.3, meta_modificada:3359.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:92, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA CONFORMIDAD - ARROYO PALENQUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 001 EJIDO TIOQUIPA EL BASCÁN, 29903 TIOQUIPA EL BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 1 DEL CAMINO, lon:-92.11991307, lat:17.39187639}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 5122097.21 | 5122097.21 | 5122097.21 | 5122097.21 | 5122097.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-012/2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5122097.21, importe_modificado:5122097.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3359.3}} | {2109666/proyecto_INICIO, 2109666/proyecto_PROCESO, 2109666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120676 | Proyecto de inversión | 803712.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803712.67, modificado:803712.67}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 164660 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 164660 | S | 4 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:510, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL NUEVO TRIUNFO, 29904 EL NUEVO TRIUNFO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRA DISTRIBUIDAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.14224154, lat:17.34365795}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 803712.67 | 803712.67 | 803712.67 | 803712.67 | 803712.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-076/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA INMAC SA DE CV, convocante:UNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:803712.67, importe_modificado:803712.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:22.0}} | {2120676/proyecto_PROCESO, 2120676/proyecto_INICIO, 2120676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127136 | Proyecto de inversión | 1122171.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122171.85, modificado:1122171.85}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 195369 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 195369 | S | 82 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:526.0, meta_modificada:526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA SALTO DE AGUA TILA EN EL KILOMETRO 2 ALADO DE LA TIENDA CONSTRURAMA, lon:-92.3445494, lat:17.55122765}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 1122171.85 | 1122171.85 | 1122171.85 | 1122171.85 | 1122171.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/DRE/FISM/BANOBRAS-014/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1122171.85, importe_modificado:1122171.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:526.0}} | {2127136/proyecto_INICIO, 2127136/proyecto_PROCESO, 2127136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161630 | Proyecto de inversión | 5495672.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5495672.31, modificado:5495672.31}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA - 249664 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 249664 | S | 202 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2855.0, meta_modificada:2855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN MIGUEL, 29905 SAN MIGUEL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA Y LA ESCUEL SECUNDARIA DEL EJIDO, lon:-92.00752044, lat:17.36198947}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 5495672.31 | 5495672.31 | 5495672.31 | 5495672.31 | 5495672.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/DRE/FISM/BANOBRAS-016/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5495672.31, importe_modificado:5495672.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2855.0}} | {2161630/proyecto_INICIO, 2161630/proyecto_FIN, 2161630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162905 | Proyecto de inversión | 743483.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743483.85, modificado:743483.85}} | REVESTIMIENTO DE CALLES - 255995 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 255995 | S | 73 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1483.5, meta_modificada:1483.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:164, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA LA PRECIOSA, 29902 EMILIANO ZAPATA (LA PRECIOSA), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y ABARCA LAS OTRAS DOS CALLES DEL EJIDO TAMBIE, lon:-92.3724992, lat:17.39989937}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 743483.85 | 743483.85 | 743483.85 | 743483.85 | 743483.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-0081/2022, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:743483.85, importe_modificado:743483.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1483.5}} | {2162905/proyecto_INICIO, 2162905/proyecto_FIN, 2162905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165115 | Proyecto de inversión | 463525.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463525.56, modificado:463525.56}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 268340 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 268340 | S | 114 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2299.7, meta_modificada:2299.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:62, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO POTIOJA 1A SECC, 29908 POTIOJA 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA EJIDAL LA CASA DE SALUD, Y LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJI, lon:-92.34775543, lat:17.51892903}} | 2022-04-24 | 2022-05-01 | 463525.56 | 463525.56 | 463525.56 | 463525.56 | 463525.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-015/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:463525.56, importe_modificado:463525.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2299.7}} | {2165115/proyecto_FIN, 2165115/proyecto_PROCESO, 2165115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302105652 | Proyecto de inversión | 1684163.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684163.46, modificado:1684163.46}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 51019 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 51019 | S | 59 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:490, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29907 EMILIANO ZAPATA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA AL EJIDO EMILIANO ZAPATA Y LLEGA HASTA EL EJIDO LAS CAROLINAS TODO EL CAMINO DE LADO DERECHO , lon:-92.29583904, lat:17.5417598}} | 2022-04-07 | 2022-07-05 | 1684163.46 | 1684163.46 | 1684163.46 | 1684163.46 | 1684163.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-052/2022, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA ARKHAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1684163.46, importe_modificado:1684163.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1900.0}} | {2105652/proyecto_INICIO, 2105652/proyecto_FIN, 2105652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302105762 | Proyecto de inversión | 781386.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781386.66, modificado:781386.66}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA DE TRAMO 000.00 AL 1094.00 - 53560 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 53560 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1094.0, meta_modificada:1094.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:28, direccion:TERRACERÍA TRAMO EGIPTO - MANUEL VELASCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO EGIPTO, 29904 EGIPTO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL KILOMETRO DE 4.5 DEL TRAMO DE CAMINO RURAL DE EG, lon:-91.99909806, lat:17.26955407}} | 2022-02-01 | 2022-02-15 | 781386.66 | 781386.66 | 781386.66 | 781386.66 | 781386.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-018/2022, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:781386.66, importe_modificado:781386.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1094.0}} | {2105762/proyecto_INICIO, 2105762/proyecto_FIN, 2105762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302105856 | Proyecto de inversión | 1523540.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523540.26, modificado:1523540.26}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO 000 AL 1,612.00 - 56760 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 56760 | S | 23 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1612.0, meta_modificada:1612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:341, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL GUANALITO, 29907 EL GUANALITO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SALIENDO DEL EJIDO GUANALITO ES EL CAMINO NUEVO HACIA EL EJIDO SAN JUAN, lon:-92.27270248, lat:17.5541436}} | 2022-01-11 | 2022-02-09 | 1523540.26 | 1523540.26 | 1523540.26 | 1523540.26 | 1523540.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-006/2022, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1523540.26, importe_modificado:1523540.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1612.0}} | {2105856/proyecto_INICIO, 2105856/proyecto_PROCESO, 2105856/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110180 | Proyecto de inversión | 2670286.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2670286.93, modificado:2670286.93}} | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. ALFONSO CASO, CLAVE 07DPB0721V. - 118096 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 118096 | S | 41 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JILUMIL, 29902 JILUMIL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CASO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-92.26694359, lat:17.43470764}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 2670286.93 | 2670286.93 | 2670286.93 | 2670286.93 | 2670286.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM/BANOBRAS-027/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2670286.93, importe_modificado:2670286.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2110180/proyecto_INICIO, 2110180/proyecto_PROCESO, 2110180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116720 | Proyecto de inversión | 2429212.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2429212.81, modificado:2429212.81}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 147119 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 147119 | S | 93 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:464, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CASCADA AMUYPA, 29902 CASCADA AMUYPA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ABARCA TODAS LAS CALLES EL EJIDO, lon:-92.13284164, lat:17.32748724}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 2429212.81 | 2429212.81 | 2429212.81 | 2429212.81 | 2429212.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-005/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2429212.81, importe_modificado:2429212.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} | {2116720/proyecto_INICIO, 2116720/proyecto_PROCESO, 2116720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161445 | Proyecto de inversión | 1343987.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343987.14, modificado:1343987.14}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA - 248341 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 248341 | S | 3262 | 2919 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:807.65, meta_modificada:807.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SALTO DE AGUA - PALENQUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 002 + 001 CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SALTO DE AGUA , lon:-92.34411793, lat:17.55247161}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 1343987.14 | 1343987.14 | 1343987.14 | 1343987.14 | 1343987.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM/BANOBRAS-019/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1343987.14, importe_modificado:1343987.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:807.65}} | {2161445/proyecto_INICIO, 2161445/proyecto_FIN, 2161445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163571 | Proyecto de inversión | 1550413.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550413.08, modificado:1550413.08}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 259667 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 259667 | S | 395 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7692.1, meta_modificada:7692.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:133, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ (PROVIDENCIA), 29904 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ (PROVIDENCIA), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN POR LA IGLESIA CATOLICA LA ECUELA PRMARIA LA CAS, lon:-92.01191499, lat:17.27528535}} | 2022-02-01 | 2022-02-07 | 1550413.08 | 1550413.08 | 1550413.08 | 1550413.08 | 1550413.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-003/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1550413.08, importe_modificado:1550413.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7692.1}} | {2163571/proyecto_FIN, 2163571/proyecto_PROCESO, 2163571/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164977 | Proyecto de inversión | 1689138.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689138.55, modificado:1689138.55}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 267307 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 267307 | S | 707 | 766 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9091.4, meta_modificada:9091.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:69, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RÍO JORDÁN, 29904 RÍO JORDÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LA CASA EJIDAL LA ESCUELA PRIMARIA, LA CASA DE SALUD, LA IGLESIA CATOLICA, ABARCANDO ASI TODO E, lon:-91.9323922, lat:17.24559279}} | 2022-03-01 | 2022-03-07 | 1689138.55 | 1689138.55 | 1689138.55 | 1689138.55 | 1689138.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-008/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1689138.55, importe_modificado:1689138.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9091.4}} | {2164977/proyecto_INICIO, 2164977/proyecto_FIN, 2164977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168578 | Proyecto de inversión | 260410.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260410.86, modificado:260410.86}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES - 286393 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 286393 | S | 4 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.34, meta_modificada:810.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO HUANAL, 29907 HUANAL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN POR LA IGLESIA CATOLICA LA CASA DE SALUD Y LAS CASA EJIDAL, ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.22461457, lat:17.49337326}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 260410.86 | 260410.86 | 260410.86 | 260410.86 | 260410.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FISM-003/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA INMAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:260410.86, importe_modificado:260410.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.34}} | {2168578/proyecto_FIN, 2168578/proyecto_PROCESO, 2168578/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302105808 | Proyecto de inversión | 4788963.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4788963.49, modificado:4788963.49}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO 000 AL1486.50 - 55371 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 55371 | S | 94 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1486.5, meta_modificada:1486.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:217, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS VEGAS - ARROYO EL ENCANTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 010 EJIDO LAS VEGAS, 29904 LAS VEGAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA AL EJIDO LAS VEGAS ENFRENTE E LA IGLES, lon:-92.08338389, lat:17.31258036}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 4788963.49 | 4788963.49 | 4788963.49 | 4788963.49 | 4788963.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-054/2022, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4788963.49, importe_modificado:4788963.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1486.5}} | {2105808/proyecto_INICIO, 2105808/proyecto_PROCESO, 2105808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110656 | Proyecto de inversión | 1159224.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159224.24, modificado:1159224.24}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 120349 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 120349 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:350, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN PEDRO SABANA, 29902 SAN PEDRO SABANA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN POR LA IGLESIA Y LA CASA EJIDAL CABE MENCIONAR QUE ESTAN DISPERSAS POR TODO EL EJIDO, lon:-92.21397337, lat:17.39574922}} | 2022-02-10 | 2022-03-11 | 1159224.24 | 1159224.24 | 1159224.24 | 1159224.24 | 1159224.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-016/2022, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1159224.24, importe_modificado:1159224.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2110656/proyecto_INICIO, 2110656/proyecto_FIN, 2110656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116824 | Proyecto de inversión | 338639.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338639.5, modificado:338639.5}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 147563 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 147563 | S | 159 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:87, direccion:TERRACERÍA TRAMO TEANIJA - EL PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO TEANIJÁ, 29902 TEANIJÁ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES EL CAMINO SALIENDO DEL EJIDO TEANIJA HACIA EL EJIDO EL PARAISO TODO ESE C, lon:-92.346903, lat:17.42634989}} | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 338639.5 | 338639.5 | 338639.5 | 338639.5 | 338639.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-080/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA INMAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:338639.5, importe_modificado:338639.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} | {2116824/proyecto_INICIO, 2116824/proyecto_PROCESO, 2116824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120881 | Proyecto de inversión | 3383530.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3383530.22, modificado:3383530.22}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 165411 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 165411 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5040.0, meta_modificada:5040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:101, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO VICENTE GUERRERO, 29904 VICENTE GUERRERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE ADOL, lon:-92.05294946, lat:17.30893704}} | 2022-05-01 | 2022-05-30 | 3383530.22 | 3383530.22 | 3383530.22 | 3383530.22 | 3383530.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120372, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3383530.22, importe_modificado:3383530.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5040.0}} | {2120881/proyecto_INICIO, 2120881/proyecto_FIN, 2120881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162892 | Proyecto de inversión | 2429212.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2429212.81, modificado:2429212.81}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 255929 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 255929 | S | 120 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:464, direccion:CALLE PRINCIPÁL EJIDO CASCADA AMUYPA, 29902 CASCADA AMUYPA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y LAS DOS CALLES LAS QUE CONFORMAN EL EJIDO, lon:-92.13323911, lat:17.32782773}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 2429212.81 | 2429212.81 | 2429212.81 | 2429212.81 | 2429212.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-005/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2429212.81, importe_modificado:2429212.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} | {2162892/proyecto_INICIO, 2162892/proyecto_PROCESO, 2162892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164947 | Proyecto de inversión | 319672.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319672.8, modificado:319672.8}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 267164 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 267164 | S | 61 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1586.0, meta_modificada:1586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:381, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA PALESTINA (SAN JORGE), 29902 NUEVA PALESTINA (SAN JORGE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO CABE MENCIONAR QUE EL EJIDO SO, lon:-92.29834735, lat:17.44078131}} | 2022-04-24 | 2022-05-01 | 319672.8 | 319672.8 | 319672.8 | 319672.8 | 319672.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-018/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:319672.8, importe_modificado:319672.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1586.0}} | {2164947/proyecto_INICIO, 2164947/proyecto_PROCESO, 2164947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165897 | Proyecto de inversión | 342475.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342475.73, modificado:342475.73}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 272304 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 272304 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:525, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN - EL PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO SAN JUAN, 29902 SAN JUAN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LAS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL DEL , lon:-92.37323235, lat:17.40320568}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 342475.73 | 342475.73 | 342475.73 | 342475.73 | 342475.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-087/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:342475.73, importe_modificado:342475.73}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:9.0}} | {2165897/proyecto_INICIO, 2165897/proyecto_FIN, 2165897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168541 | Proyecto de inversión | 1361894.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361894.38, modificado:1361894.38}} | CONSTRUCCION LETRINAS TIPO - 286251 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 286251 | S | 9 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29907 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA ACCIONES SE ENCUENTRAN POR LA IGLESIA CATOLICA Y LA ESCUELA PRIMARIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.24273693, lat:17.5179194}} | 2022-02-08 | 2022-04-08 | 1361894.38 | 1361894.38 | 1361894.38 | 1361894.38 | 1361894.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-011/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1361894.38, importe_modificado:1361894.38}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:34.0}} | {2168541/proyecto_INICIO, 2168541/proyecto_PROCESO, 2168541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074642 | Proyecto de inversión | 2609816.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2609816.38, modificado:2609816.38}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 51084 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 51084 | S | 45 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1770.0, meta_modificada:1770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE COLOSIO LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE FERROCARR, lon:-92.34071637, lat:17.55516821}} | 2022-04-04 | 2022-06-02 | 2609816.38 | 2609816.38 | 2609816.38 | 2609816.38 | 2609816.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-040/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2609816.38, importe_modificado:2609816.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1770.0}} | {2074642/proyecto_INICIO, 2074642/proyecto_PROCESO, 2074642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077585 | Proyecto de inversión | 3238583.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3238583.43, modificado:3238583.43}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M - 68304 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 68304 | S | 76 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2280.0, meta_modificada:2280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHIVAL, 29902 CHIVALITO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENRAN EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA Y LA IGLESIA CATOLICA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.40960804, lat:17.57675193}} | 2022-05-05 | 2022-08-02 | 3238583.43 | 3238583.43 | 3238583.43 | 3238583.43 | 3238583.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-060/2022, contratista:JUAN LUIS CALCANEO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3238583.43, importe_modificado:3238583.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2280.0}} | {2077585/proyecto_INICIO, 2077585/proyecto_PROCESO, 2077585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302105688 | Proyecto de inversión | 4286406.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4286406.39, modificado:4286406.39}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA A PUNTA BRAVA 2DA SECCION - 51581 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 51581 | S | 195 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:418, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUNTA BRAVA 2DA SECCION - SANTA MARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO PUNTA BRAVA 2A SECCIÓN, 29904 PUNTA BRAVA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA , lon:-92.1264204, lat:17.36316839}} | 2022-04-12 | 2022-07-10 | 4286406.39 | 4286406.39 | 4286406.39 | 4286406.39 | 4286406.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-047/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4286406.39, importe_modificado:4286406.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6500.0}} | {2105688/proyecto_INICIO, 2105688/proyecto_FIN, 2105688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302105750 | Proyecto de inversión | 2044661 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2044661.0, modificado:2044661.0}} | REVESTIMIENTO DE 3,300 ML DE CAMINO RURAL - 53041 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 53041 | S | 39 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:175, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEL - RIO JORDAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 001 EJIDO CACATEEL, 29904 CACATEEL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO CACATEL A 50 MTS DE LA CASA, lon:-91.93047758, lat:17.22396518}} | 2022-04-03 | 2022-07-31 | 2044661 | 2044661 | 2044661 | 2044661 | 2044661 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-038/2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2044661.0, importe_modificado:2044661.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3300.0}} | {2105750/proyecto_INICIO, 2105750/proyecto_PROCESO, 2105750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302105861 | Proyecto de inversión | 2829062.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2829062.75, modificado:2829062.75}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 57007 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 57007 | S | 223 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1830.0, meta_modificada:1830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PUNTA BRAVA, 29904 PUNTA BRAVA 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENRA ENFRENTE DE LA IGLESIA PENTECOSTES DEL EJIDO ABARCA TODA ESA CALLE, lon:-92.108792, lat:17.33245445}} | 2022-04-18 | 2022-07-16 | 2829062.75 | 2829062.75 | 2829062.75 | 2829062.75 | 2829062.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-048/2022, contratista:YOLANDA BERENICE FUENTES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2829062.75, importe_modificado:2829062.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1830.0}} | {2105861/proyecto_INICIO, 2105861/proyecto_PROCESO, 2105861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163444 | Proyecto de inversión | 351640.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351640.08, modificado:351640.08}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 259069 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 259069 | S | 85 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1744.6, meta_modificada:1744.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:75, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ACH LUM MAYA, 29904 ACHLUM MAYA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE ALEDAÑA CABE MENCIONAR QUE EL EJIDO SOLO CUENTA CON DOS CALLES, lon:-92.13183696, lat:17.36352707}} | 2022-04-24 | 2022-05-01 | 351640.08 | 351640.08 | 351640.08 | 351640.08 | 351640.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-011/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:351640.08, importe_modificado:351640.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1744.6}} | {2163444/proyecto_INICIO, 2163444/proyecto_FIN, 2163444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164485 | Proyecto de inversión | 1866626.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1866626.75, modificado:1866626.75}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO TRAMO POZA AZUL , SECUNDARIA TÉCNICA NO. 19 - 265036 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 265036 | S | 499 | 461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SALTO DE AGUA - APASCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE FERROCARRIL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARI, lon:-92.34788277, lat:17.55573737}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 1866626.75 | 1866626.75 | 1866626.75 | 1866626.75 | 1866626.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM/BANOBRAS-021/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1866626.75, importe_modificado:1866626.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} | {2164485/proyecto_FIN, 2164485/proyecto_PROCESO, 2164485/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165040 | Proyecto de inversión | 95901.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95901.84, modificado:95901.84}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 267707 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 267707 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.8, meta_modificada:475.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:517, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN JOSÉ EL BASCÁN, 29903 SAN JOSÉ EL BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL CABE MENCIONAR QUE EL EJIDO SOLO CUENTA CON UNA CALLE, lon:-92.14098771, lat:17.37855269}} | 2022-04-24 | 2022-05-01 | 95901.84 | 95901.84 | 95901.84 | 95901.84 | 95901.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-017/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:95901.84, importe_modificado:95901.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.8}} | {2165040/proyecto_INICIO, 2165040/proyecto_FIN, 2165040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075224 | Proyecto de inversión | 2603621.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2603621.6, modificado:2603621.6}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 55264 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 55264 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:324, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN JUAN BARTOLOMÉ, 29902 SAN JUAN BARTOLOMÉ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA LA IGLESIA Y SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ABARCANDO A, lon:-92.18790702, lat:17.36239869}} | 2022-04-12 | 2022-06-09 | 2603621.6 | 2603621.6 | 2603621.6 | 2603621.6 | 2603621.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-049/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2603621.6, importe_modificado:2603621.6}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:65.0}} | {2075224/proyecto_INICIO, 2075224/proyecto_PROCESO, 2075224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302105755 | Proyecto de inversión | 2773377.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2773377.49, modificado:2773377.49}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 53313 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 53313 | S | 708 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2572.0, meta_modificada:2572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO CENOBIO AGUILAR, 29902 CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE FRANCIS, lon:-92.31932889, lat:17.40563379}} | 2022-04-12 | 2022-06-10 | 2773377.49 | 2773377.49 | 2773377.49 | 2773377.49 | 2773377.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-045/2022, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2773377.49, importe_modificado:2773377.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2572.0}} | {2105755/proyecto_PROCESO, 2105755/proyecto_FIN, 2105755/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106089 | Proyecto de inversión | 1847663.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1847663.23, modificado:1847663.23}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 61752 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 61752 | S | 184 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1878.0, meta_modificada:1878.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:447, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 29907 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE E LA IGLESIA CATOLICA DEL EJIDO Y TAMBIEN A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJ, lon:-92.14908463, lat:17.53303596}} | 2022-04-04 | 2022-07-02 | 1847663.23 | 1847663.23 | 1847663.23 | 1847663.23 | 1847663.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-074/2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1847663.23, importe_modificado:1847663.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1878.0}} | {2106089/proyecto_INICIO, 2106089/proyecto_PROCESO, 2106089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106122 | Proyecto de inversión | 1128826.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128826.97, modificado:1128826.97}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA - 62175 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 62175 | S | 64 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:495, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PLAN DE AYALA, 29902 PLAN DE AYALA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-92.31312269, lat:17.44205815}} | 2022-03-10 | 2022-05-08 | 1128826.97 | 1128826.97 | 1128826.97 | 1128826.97 | 1128826.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-030/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1128826.97, importe_modificado:1128826.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1280.0}} | {2106122/proyecto_INICIO, 2106122/proyecto_PROCESO, 2106122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165021 | Proyecto de inversión | 759222.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759222.9, modificado:759222.9}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 267600 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 267600 | S | 165 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3766.7, meta_modificada:3766.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:72, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN AGUSTÍN, 29905 SAN AGUSTÍN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LA IGLESIA CATOLICA LAS CASA EJIDAL, ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.11662802, lat:17.42916927}} | 2022-03-01 | 2022-03-07 | 759222.9 | 759222.9 | 759222.9 | 759222.9 | 759222.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-007/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:759222.9, importe_modificado:759222.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3766.7}} | {2165021/proyecto_INICIO, 2165021/proyecto_FIN, 2165021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077599 | Proyecto de inversión | 1556102.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556102.67, modificado:1556102.67}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 68378 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 68378 | S | 12 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:249, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO POTIOJA 2A. SECCIÓN, 29908 POTIOJA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAS DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRRESCOLAR LA CASA EJIDAL Y LA CALLE PRINCIPAL, lon:-92.34885997, lat:17.51242073}} | 2022-05-05 | 2022-08-02 | 1556102.67 | 1556102.67 | 1556102.67 | 1556102.67 | 1556102.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-061/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1556102.67, importe_modificado:1556102.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:43.0}} | {2077599/proyecto_INICIO, 2077599/proyecto_PROCESO, 2077599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302105796 | Proyecto de inversión | 2114218.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2114218.06, modificado:2114218.06}} | CONSTRUCCION DE CALLES - 54642 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 54642 | S | 48 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2086.0, meta_modificada:2086.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 29907 LÁZARO CÁRDENAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA IGLESIA CATOLICA Y TAMBIEN PASA POR ENFRENTE DE LA CASA EJIDAL DEL EJIDO LAZARO CARDENAS, lon:-92.1888569, lat:17.51243216}} | 2022-03-07 | 2022-05-05 | 2114218.06 | 2114218.06 | 2114218.06 | 2114218.06 | 2114218.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-056/2022, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2114218.06, importe_modificado:2114218.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2086.0}} | {2105796/proyecto_PROCESO, 2105796/proyecto_INICIO, 2105796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106103 | Proyecto de inversión | 571649.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571649.55, modificado:571649.55}} | REVESTIMIENTO DE CALLES - 61885 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 61885 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:481.0, meta_modificada:481.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MI PATRIA ES PRIMERO, 29902 MI PATRIA ES PRIMERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA ESCUEL PRIMARIA DEL EJIDO Y ABARCA TODO EL EJIDO, lon:-92.31282145, lat:17.45638848}} | 2022-01-11 | 2022-02-09 | 571649.55 | 571649.55 | 571649.55 | 571649.55 | 571649.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-004/2022, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:571649.55, importe_modificado:571649.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:481.0}} | {2106103/proyecto_INICIO, 2106103/proyecto_FIN, 2106103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106111 | Proyecto de inversión | 750548.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750548.98, modificado:750548.98}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 61991 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 61991 | S | 2709 | 2490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE NIÑOS HEROES DE LA COL. CUAHTEMAOC ENTRE LA CALLE, lon:-92.33939854, lat:17.55704184}} | 2022-03-07 | 2022-06-04 | 750548.98 | 750548.98 | 750548.98 | 750548.98 | 750548.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-028/2022, contratista:JAIME JONAPA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:750548.98, importe_modificado:750548.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {2106111/proyecto_FIN, 2106111/proyecto_PROCESO, 2106111/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106127 | Proyecto de inversión | 1996185.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996185.48, modificado:1996185.48}} | CONSTRUCCION 2,448.00 ML DE CAMINO SACA COSECHAS - 62271 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 62271 | S | 167 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2448.0, meta_modificada:2448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:380, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO INDEPENDENCIA, 29902 INDEPENDENCIA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 MTS DE LA ESCUEL PRIMARIA OTRO PUNTO ESTA AL COSTADO DERECHO DE LA IGLESIA CATOLICA DEL EJIDO, lon:-92.31422281, lat:17.44643938}} | 2022-03-10 | 2022-05-08 | 1996185.48 | 1996185.48 | 1996185.48 | 1996185.48 | 1996185.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-031/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1996185.48, importe_modificado:1996185.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2448.0}} | {2106127/proyecto_INICIO, 2106127/proyecto_PROCESO, 2106127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160940 | Proyecto de inversión | 1237540.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237540.79, modificado:1237540.79}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 245795 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 245795 | S | 89 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:227, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CONEJO, 29904 EL CONEJO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO AH 50 MTS DEL LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-92.02114912, lat:17.2583995}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 1237540.79 | 1237540.79 | 1237540.79 | 1237540.79 | 1237540.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-034/2022, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1237540.79, importe_modificado:1237540.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2160940/proyecto_INICIO, 2160940/proyecto_PROCESO, 2160940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161511 | Proyecto de inversión | 2440183.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2440183.73, modificado:2440183.73}} | CONSTRUCCION DE RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3RA ETAPA - 248691 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 248691 | S | 217 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1075.0, meta_modificada:1075.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29905 BELISARIO DOMÍNGUEZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE BENITO Y EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA AH 50 MTS DE LA ESC, lon:-91.98641357, lat:17.40487481}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 2440183.73 | 2440183.73 | 2440183.73 | 2440183.73 | 2440183.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/DRE/FISM/BANOBRAS-013/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2440183.73, importe_modificado:2440183.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1075.0}} | {2161511/proyecto_INICIO, 2161511/proyecto_FIN, 2161511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162947 | Proyecto de inversión | 3305710.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3305710.19, modificado:3305710.19}} | REVESTIMIENTO DE CALLES - 256161 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 256161 | S | 475 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:408.4, meta_modificada:408.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:100, direccion:CALLE 05 DE FEBRERO EJIDO URSULO GALVAN, 29908 ÚRSULO GALVÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 05 DE FEBRERO Y LA CALLE CUAL ALDAMA ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-92.02929204, lat:17.30742922}} | 2022-05-05 | 2022-08-02 | 3305710.19 | 3305710.19 | 3305710.19 | 3305710.19 | 3305710.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-058/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3305710.19, importe_modificado:3305710.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:408.4}} | {2162947/proyecto_INICIO, 2162947/proyecto_FIN, 2162947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163297 | Proyecto de inversión | 604758.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604758.24, modificado:604758.24}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 258524 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 258524 | S | 70 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1923.0, meta_modificada:1923.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO JATIEOL - NUEVO JOSHIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO JATLEOL, 29902 JATIEOL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO JATIEOL, lon:-92.28267696, lat:17.37551283}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 604758.24 | 604758.24 | 604758.24 | 604758.24 | 604758.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-092/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA INMAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:604758.24, importe_modificado:604758.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1923.0}} | {2163297/proyecto_PROCESO, 2163297/proyecto_FIN, 2163297/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163315 | Proyecto de inversión | 1558313.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1558313.41, modificado:1558313.41}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL - 258639 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 258639 | S | 33 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1701.0, meta_modificada:1701.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:166, direccion:CAMINO TRAMO PIOPA - EL PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO PIOPA, 29902 PIOPA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES EL CAMINO SALIENDO DEL EJIDO EL PARAISO HASTA EL EJIDO PIOPA CABE MENCIONAR QUE ES , lon:-92.30070884, lat:17.39109996}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 1558313.41 | 1558313.41 | 1558313.41 | 1558313.41 | 1558313.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-090/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA INMAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1558313.41, importe_modificado:1558313.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1701.0}} | {2163315/proyecto_INICIO, 2163315/proyecto_FIN, 2163315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166130 | Proyecto de inversión | 252010.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252010.51, modificado:252010.51}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES - 273423 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 273423 | S | 63 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.2, meta_modificada:784.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:203, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PALMA TULIJÁ, 29904 PALMA TULIJÁ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LA IGLESIA Y LA ESCUELA PRIMARIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.0193101, lat:17.24711865}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 252010.51 | 252010.51 | 252010.51 | 252010.51 | 252010.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FISM-004/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA INMAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:252010.51, importe_modificado:252010.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:784.2}} | {2166130/proyecto_INICIO, 2166130/proyecto_FIN, 2166130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076102 | Proyecto de inversión | 1976637.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976637.01, modificado:1976637.01}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 60581 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 60581 | S | 15 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:106, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AMUYPA CHICO, 29904 AMUYPA CHICO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA EJIDAL Y EL CAMINO HACIA EL EJIDO ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.13683233, lat:17.3628116}} | 2022-04-12 | 2022-07-10 | 1976637.01 | 1976637.01 | 1976637.01 | 1976637.01 | 1976637.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-044/2022, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1976637.01, importe_modificado:1976637.01}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:49.0}} | {2076102/proyecto_PROCESO, 2076102/proyecto_INICIO, 2076102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302105596 | Proyecto de inversión | 1614935.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614935.31, modificado:1614935.31}} | REHABILITACION DE CALLES - 48971 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 48971 | S | 169 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1577.0, meta_modificada:1577.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29902 NUEVA ESPERANZA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PASA POR LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA Y LA IGLESIA ABARCANDO TODAS LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-92.10381076, lat:17.34193669}} | 2022-03-10 | 2022-05-08 | 1614935.31 | 1614935.31 | 1614935.31 | 1614935.31 | 1614935.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-029/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1614935.31, importe_modificado:1614935.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1577.0}} | {2105596/proyecto_INICIO, 2105596/proyecto_FIN, 2105596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302105676 | Proyecto de inversión | 407522.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407522.31, modificado:407522.31}} | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION PARA LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 197 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA C.C.T. 07ETK019J. - 51398 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 51398 | S | 301 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:277.0, meta_modificada:277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:122, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ACTIEPA YOCHIB, 29907 ACTIEPA YOCHIB, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA DE LA ENTRADA AL EJIDO EL CAMINO A MANO DERECHA QUE LLEVA ALA ESCUELA TELEBACHILLERATO PASA L, lon:-92.18481545, lat:17.47837579}} | 2022-03-15 | 2022-05-13 | 407522.31 | 407522.31 | 407522.31 | 407522.31 | 407522.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-008/2022, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:407522.31, importe_modificado:407522.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:277.0}} | {2105676/proyecto_INICIO, 2105676/proyecto_FIN, 2105676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302105773 | Proyecto de inversión | 2651579.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2651579.53, modificado:2651579.53}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO 000.00 AL KM 1500.00 - 53867 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 53867 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1502.0, meta_modificada:1502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:304, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TULIJA - SAN PEDRO SABANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO SAN MIGUEL TULIJA, 29902 SAN MIGUEL TULIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO TRES DEL C, lon:-92.18778632, lat:17.3738862}} | 2022-02-08 | 2022-05-08 | 2651579.53 | 2651579.53 | 2651579.53 | 2651579.53 | 2651579.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-013/2022, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2651579.53, importe_modificado:2651579.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1502.0}} | {2105773/proyecto_INICIO, 2105773/proyecto_FIN, 2105773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302105790 | Proyecto de inversión | 2441923.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2441923.6, modificado:2441923.6}} | PAVIMENTACION DE 474 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 54485 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 54485 | S | 195 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:474.0, meta_modificada:474.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:234, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHIVALITO 2A. SECCIÓN, 29908 CHIVALITO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 MTS DE LA CASA DE SALUD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-92.42544085, lat:17.57400724}} | 2022-05-01 | 2022-07-15 | 2441923.6 | 2441923.6 | 2441923.6 | 2441923.6 | 2441923.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM083/2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1098579.79, importe_modificado:1098579.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:474.0}} | {2105790/proyecto_INICIO, 2105790/proyecto_PROCESO, 2105790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302105799 | Proyecto de inversión | 2114493.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2114493.58, modificado:2114493.58}} | REVESTIMIENTO DE CALLES - 54753 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 54753 | S | 186 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1626.4, meta_modificada:1626.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:544, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BETHEL YOCHIB, 29908 BETHEL YOCHIB, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA TAMBIEN PASA POR ENFRENTE DE LA CASAS EJIDAL ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.04128047, lat:17.24308712}} | 2022-03-10 | 2022-06-07 | 2114493.58 | 2114493.58 | 2114493.58 | 2114493.58 | 2114493.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-033/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2114493.58, importe_modificado:2114493.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1626.4}} | {2105799/proyecto_INICIO, 2105799/proyecto_PROCESO, 2105799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302105991 | Proyecto de inversión | 445109.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445109.68, modificado:445109.68}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO SUCLUMPA A LOTE OCHO - 60625 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 60625 | S | 533 | 525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:86, direccion:TERRACERÍA TRAMO SUCLUMPA - LOTE OCHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 EJIDO SUCLUMPA, 29903 SUCLUMPA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AH 5O MTS DE LA CASA EJIDAL ES EL CAMINO SALIENDO DEL EJIDO SUC, lon:-92.16336455, lat:17.41315879}} | 2022-01-11 | 2022-02-09 | 445109.68 | 445109.68 | 445109.68 | 445109.68 | 445109.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-005/2022, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:445109.68, importe_modificado:445109.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {2105991/proyecto_INICIO, 2105991/proyecto_FIN, 2105991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106018 | Proyecto de inversión | 1647118.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647118.99, modificado:1647118.99}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 12 MTS DE CLARO DE CONCRETO REFORZADO - 60892 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 60892 | S | 503 | 506 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:65, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PROGRESO, 29902 EL PROGRESO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DE LA IGLESIA CATOLICAY POR LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.3743917, lat:17.41061427}} | 2022-05-11 | 2022-08-08 | 1647118.99 | 1647118.99 | 1647118.99 | 1647118.99 | 1647118.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-065/2022, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1647118.99, importe_modificado:1647118.99}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2106018/proyecto_INICIO, 2106018/proyecto_PROCESO, 2106018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112631 | Proyecto de inversión | 2076961.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076961.14, modificado:2076961.14}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 129877 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 129877 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1844.0, meta_modificada:1844.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:201, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALMA TULIJA - JACARANDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 010 EJIDO JACARANDA, 29904 JACARANDA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES EL CAMINO SALIENDO DEL EJIDO JACARANDA HASTA EL ENTRONQUE HACIA PAL, lon:-92.02593241, lat:17.24640084}} | 2022-05-11 | 2022-08-08 | 2076961.14 | 2076961.14 | 2076961.14 | 2076961.14 | 2076961.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-068/2022, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2076961.14, importe_modificado:2076961.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1844.0}} | {2112631/proyecto_PROCESO, 2112631/proyecto_INICIO, 2112631/proyecto_FIN, 2112631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116796 | Proyecto de inversión | 432652.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432652.03, modificado:432652.03}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 147418 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 147418 | S | 120 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:145, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO JOSHIL LOMA BONITA, 29902 NUEVO JOSHIL (LOMA BONITA), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-92.28984772, lat:17.37518066}} | 2022-05-16 | 2022-08-13 | 432652.03 | 432652.03 | 432652.03 | 432652.03 | 432652.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-069/2022, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN,, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:432652.03, importe_modificado:432652.03}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2116796/proyecto_INICIO, 2116796/proyecto_FIN, 2116796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125059 | Proyecto de inversión | 743483.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743483.85, modificado:743483.85}} | REVESTIMIENTO DE CALLES - 185090 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 185090 | S | 73 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1483.5, meta_modificada:1483.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:164, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA (LA PRECIOSA), 29902 EMILIANO ZAPATA (LA PRECIOSA), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ABARCA TODAS LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-92.37245376, lat:17.39993108}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 743483.85 | 743483.85 | 743483.85 | 743483.85 | 743483.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-081/2022, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:743483.85, importe_modificado:743483.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1483.5}} | {2125059/proyecto_INICIO, 2125059/proyecto_PROCESO, 2125059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160907 | Proyecto de inversión | 923829.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923829.61, modificado:923829.61}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 245654 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 245654 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:179, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO FRACCIÓN ENCANTO, 29904 FRACCIÓN ENCANTO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL AH 50 MTS DE LA IGLESIA CATOLICA DEL EJIDO, lon:-91.99219776, lat:17.26283207}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 923829.61 | 923829.61 | 923829.61 | 923829.61 | 923829.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-035/2022, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:923829.61, importe_modificado:923829.61}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2160907/proyecto_PROCESO, 2160907/proyecto_INICIO, 2160907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076786 | Proyecto de inversión | 553968.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553968.22, modificado:553968.22}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 64055 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 64055 | S | 4 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:532, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MONTEBELLO FRACCION I, 29903 MONTEBELLO FRACCIÓN I, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN ALREDEDOR DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO Y SOBRE SU CALLE PRINCIPAL ABARCANDO ASI TODO E, lon:-92.02621149, lat:17.2454378}} | 2022-04-06 | 2022-05-05 | 553968.22 | 553968.22 | 553968.22 | 553968.22 | 553968.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-053/2022, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:553968.22, importe_modificado:553968.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:390.0}} | {2076786/proyecto_INICIO, 2076786/proyecto_PROCESO, 2076786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077236 | Proyecto de inversión | 766451.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766451.07, modificado:766451.07}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 66452 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 66452 | S | 2 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:422, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO COROZAL, 29904 COROZAL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.04966373, lat:17.30019092}} | 2022-05-16 | 2022-08-13 | 766451.07 | 766451.07 | 766451.07 | 766451.07 | 766451.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-071/2022, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:766451.07, importe_modificado:766451.07}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:19.0}} | {2077236/proyecto_INICIO, 2077236/proyecto_FIN, 2077236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106011 | Proyecto de inversión | 1051789.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051789.99, modificado:1051789.99}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 7.00 MTS DE CLARO DE CONCRETO REFORZADO - 60806 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 60806 | S | 125 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHIVALITO 1RA SECCION - CHIVALITO 2DA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 200 EJIDO CHIVAL, 29902 CHIVALITO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 MTS DE LA ENTRADA , lon:-92.41412492, lat:17.57472339}} | 2022-04-12 | 2022-06-09 | 1051789.99 | 1051789.99 | 1051789.99 | 1051789.99 | 1051789.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-050/2022, contratista:JUAN LUIS CALCANEO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1051789.99, importe_modificado:1051789.99}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2106011/proyecto_INICIO, 2106011/proyecto_PROCESO, 2106011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110262 | Proyecto de inversión | 2568862.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2568862.31, modificado:2568862.31}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 118470 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 118470 | S | 31 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3542.2, meta_modificada:3542.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:88, direccion:CALLE REVOLUCION EJIDO TIEMOPA, 29903 TIEMOPA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE REFORMA, CALLE TULIJA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE REFORMA C ALLE CONSTITUCION, CALLE REFORMA , CALLE TULIJA CABE MENCION, lon:-92.19621859, lat:17.42475064}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 2568862.31 | 2568862.31 | 2568862.31 | 2568862.31 | 2568862.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-010/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2568862.31, importe_modificado:2568862.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3542.2}} | {2110262/proyecto_INICIO, 2110262/proyecto_PROCESO, 2110262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110626 | Proyecto de inversión | 1401342.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401342.31, modificado:1401342.31}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 3.00 X 5.00 M. - 120198 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 120198 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:87, direccion:CALLE SEGUNDA NORTE EJIDO TEANIJÁ, 29902 TEANIJÁ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE ORIENTE, CALLE 2DA NORTE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LAS CALLES PRIMERA NORTE CALLE ORIENTE, CALLE 2DA NOR, lon:-92.34706627, lat:17.42930149}} | 2022-02-08 | 2022-04-08 | 1401342.31 | 1401342.31 | 1401342.31 | 1401342.31 | 1401342.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-015/2022, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1401342.31, importe_modificado:1401342.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2110626/proyecto_INICIO, 2110626/proyecto_FIN, 2110626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112096 | Proyecto de inversión | 2748904.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2748904.33, modificado:2748904.33}} | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MARQUEZ, CLAVE 07DPB27621. - 127338 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 127338 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:568.0, meta_modificada:568.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:380, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO INDEPENDENCIA, 29902 INDEPENDENCIA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MARQUEZ, lon:-92.31459228, lat:17.44888641}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 2748904.33 | 2748904.33 | 2748904.33 | 2748904.33 | 2748904.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM/BANOBRAS-029/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO DEL SURESTE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2748904.33, importe_modificado:2748904.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:568.0}} | {2112096/proyecto_INICIO, 2112096/proyecto_PROCESO, 2112096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116675 | Proyecto de inversión | 935768.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935768.16, modificado:935768.16}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 146926 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 146926 | S | 710 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4235.0, meta_modificada:4235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENOBIO AGUILAR - MI PATRIA ES PRIMERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 PUEBLO CENOBIO AGUILAR, 29902 CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES EL CAMINO CENOBIO AGUILA, lon:-92.32097353, lat:17.4087657}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 935768.16 | 935768.16 | 935768.16 | 935768.16 | 935768.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-078/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA INMAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:935768.16, importe_modificado:935768.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4235.0}} | {2116675/proyecto_INICIO, 2116675/proyecto_FIN, 2116675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160497 | Proyecto de inversión | 1363614.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363614.07, modificado:1363614.07}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 243756 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 243756 | S | 60 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1683.2, meta_modificada:1683.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:345, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL COROZO EL BAJO GRANDE, 29907 EL COROZO (EL BAJO GRANDE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL ABARCANDO ASI TODO ELE JIDO, lon:-92.25760718, lat:17.54589621}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 1363614.07 | 1363614.07 | 1363614.07 | 1363614.07 | 1363614.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-084/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1363614.07, importe_modificado:1363614.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1683.2}} | {2160497/proyecto_INICIO, 2160497/proyecto_FIN, 2160497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165113 | Proyecto de inversión | 263730.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263730.06, modificado:263730.06}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 268334 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 268334 | S | 63 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1308.4, meta_modificada:1308.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:130, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO EL ENCANTO 2A. SECCIÓN, 29904 ARROYO EL ENCANTO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUEL LA CASA EJIDAL ABARCANDO ASI, lon:-92.03897969, lat:17.29140114}} | 2022-03-01 | 2022-03-07 | 263730.06 | 263730.06 | 263730.06 | 263730.06 | 263730.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-006/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:263730.06, importe_modificado:263730.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1308.4}} | {2165113/proyecto_INICIO, 2165113/proyecto_PROCESO, 2165113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302105822 | Proyecto de inversión | 6012018.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6012018.69, modificado:6012018.69}} | REHABILITACION DE CARRETERA 1 KM - 55724 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 55724 | S | 130 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:370, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO MUNDO - ZAPATA TILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 500 EJIDO NUEVO MUNDO, 29907 NUEVO MUNDO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA 500 M SALIENDO DEL EJIDO NUEVO MUNDO RUMBO AL EJIDO ZA, lon:-92.26547861, lat:17.52851298}} | 2022-04-12 | 2022-07-10 | 6012018.69 | 6012018.69 | 6012018.69 | 6012018.69 | 6012018.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-046/2022, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:6012018.69, importe_modificado:6012018.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2105822/proyecto_INICIO, 2105822/proyecto_PROCESO, 2105822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106045 | Proyecto de inversión | 2360106.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2360106.47, modificado:2360106.47}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO 000.00 AL 2,275.00 - 61185 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 61185 | S | 247 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2275.0, meta_modificada:2275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:98, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA TRONCONADA - VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 001 RANCHERIA LA TRONCADA, 29904 LA TRONCONADA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES EL CAMINO TRONCONADA VICENTE GUERRERO SALIENDO, lon:-92.07606154, lat:17.31078224}} | 2022-02-10 | 2022-04-15 | 2360106.47 | 2360106.47 | 2360106.47 | 2360106.47 | 2360106.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-021/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2360106.47, importe_modificado:2360106.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2275.0}} | {2106045/proyecto_FIN, 2106045/proyecto_PROCESO, 2106045/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109699 | Proyecto de inversión | 5124296.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5124296.6, modificado:5124296.6}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 116031 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 116031 | S | 118 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4450.3, meta_modificada:4450.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:444, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO GENERACIÓN NOVENTA Y CINCO, 29904 GENERACIÓN NOVENTA Y CINCO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ABARCA TODAS LAS CALLES DEL EJIDO GENERACION NOVENTA Y CINCO, lon:-92.03345081, lat:17.27998101}} | 2022-05-25 | 2022-08-22 | 5124296.6 | 5124296.6 | 5124296.6 | 5124296.6 | 5124296.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-004/2022, contratista:JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5124296.6, importe_modificado:5124296.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4450.3}} | {2109699/proyecto_INICIO, 2109699/proyecto_PROCESO, 2109699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110132 | Proyecto de inversión | 3313326.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3313326.63, modificado:3313326.63}} | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA SANTOS DEGOLLADO CLAVE 07DPR03461 - 117846 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 117846 | S | 108 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29905 BELISARIO DOMÍNGUEZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE BENITO JUAREZ DENTRO DE LA, lon:-91.9835938, lat:17.40512026}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 3313326.63 | 3313326.63 | 3313326.63 | 3313326.63 | 3313326.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM/BANOBRAS-026/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3313326.63, importe_modificado:3313326.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2110132/proyecto_INICIO, 2110132/proyecto_PROCESO, 2110132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110322 | Proyecto de inversión | 1237819.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237819.9, modificado:1237819.9}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO 0.000 AL 835.00 - 118710 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 118710 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:835.0, meta_modificada:835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:532, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOMAS DE VENADO - MONTEBELLO FRACCION 1 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 001 + 001 EJIDO MONTEBELLO FRACCION 1, 29906 MONTEBELLO FRACCIÓN I, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES TODO EL CAMINO SALIENDO DE, lon:-92.02599807, lat:17.24529657}} | 2022-05-16 | 2022-08-13 | 1237819.9 | 1237819.9 | 1237819.9 | 1237819.9 | 1237819.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-073/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA INMAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1237819.9, importe_modificado:1237819.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:835.0}} | {2110322/proyecto_INICIO, 2110322/proyecto_PROCESO, 2110322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116803 | Proyecto de inversión | 663258.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663258.11, modificado:663258.11}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 147457 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 147457 | S | 74 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:490, direccion:TERRACERÍA TRAMO EMILIANO ZAPATA - SALTO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29907 EMILIANO ZAPATA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA EMPIEZA EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA HASTA LA ENTR, lon:-92.29788746, lat:17.54125153}} | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 663258.11 | 663258.11 | 663258.11 | 663258.11 | 663258.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-079/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA INMAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:663258.11, importe_modificado:663258.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1150.0}} | {2116803/proyecto_INICIO, 2116803/proyecto_PROCESO, 2116803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118888 | Proyecto de inversión | 2481696.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2481696.65, modificado:2481696.65}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 156806 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 156806 | S | 249 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA TRONCADA, 29904 LA TRONCONADA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO DETRAS DE LA CASA DE SALUD A 50 METROS DE LA CASA EJIDAL, lon:-92.0766249, lat:17.31141418}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 2481696.65 | 2481696.65 | 2481696.65 | 2481696.65 | 2481696.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-033/2022, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2481169.65, importe_modificado:2481169.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2118888/proyecto_PROCESO, 2118888/proyecto_INICIO, 2118888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164500 | Proyecto de inversión | 2018224.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2018224.72, modificado:2018224.72}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO - 265108 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 265108 | S | 147 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2420.0, meta_modificada:2420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE OCHO Y CALLE DOS, CALLE UNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA GRUCOSAL EN LAS CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LA CALLE UNO LA C, lon:-92.34382522, lat:17.55790576}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 2018224.72 | 2018224.72 | 2018224.72 | 2018224.72 | 2018224.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM/BANOBRAS-032/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2018224.72, importe_modificado:2018224.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2420.0}} | {2164500/proyecto_INICIO, 2164500/proyecto_PROCESO, 2164500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165978 | Proyecto de inversión | 673007.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673007.7, modificado:673007.7}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 272669 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 272669 | S | 66 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.36, meta_modificada:1.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:147, direccion:CAMINO TRAMO YIXHTIE - SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 100 EJIDO YIXHTIÉ, 29902 YIXHTIÉ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES EL CAMNO DEL EJIDO YIXJTIE HASTA EL EJIDO SAN RAFAEL, lon:-92.30009986, lat:17.36699037}} | 2022-02-05 | 2022-04-06 | 673007.7 | 673007.7 | 673007.7 | 673007.7 | 673007.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-093/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA INMAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:673007.7, importe_modificado:673007.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.36}} | {2165978/proyecto_INICIO, 2165978/proyecto_FIN, 2165978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074166 | Proyecto de inversión | 1630854.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630854.07, modificado:1630854.07}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 48005 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 48005 | S | 0 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:345, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL COROZO EL BAJO GRANDE, 29907 EL COROZO (EL BAJO GRANDE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE ENCUENTRAN EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA CATOLICA Y LA IGLESIA PREVISTERIANA Y ESPARCIDAS, lon:-92.25697463, lat:17.54585533}} | 2022-02-08 | 2022-05-08 | 1630854.07 | 1630854.07 | 1630854.07 | 1630854.07 | 1630854.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-012/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1630854.07, importe_modificado:1630854.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1140.0}} | {2074166/proyecto_INICIO, 2074166/proyecto_FIN, 2074166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302105768 | Proyecto de inversión | 2180339.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180339.63, modificado:2180339.63}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO 000.00 AL 2630.00 - 53688 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 53688 | S | 298 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2630.0, meta_modificada:2630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NAZARETH, 29905 NAZARETH, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL EJIDO NAZAREHT Y TERMINA EN LA ENTRADA DEL EJIDO EL AURORA ES TODO ESE CAMINO, lon:-91.94766579, lat:17.37444808}} | 2022-04-04 | 2022-06-02 | 2180339.63 | 2180339.63 | 2180339.63 | 2180339.63 | 2180339.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-037/2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2180339.63, importe_modificado:2180339.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2630.0}} | {2105768/proyecto_INICIO, 2105768/proyecto_FIN, 2105768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109586 | Proyecto de inversión | 1221898.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221898.17, modificado:1221898.17}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 115548 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 115548 | S | 11 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:492, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MAZATLÁN, 29902 MAZATLÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO CABE MENSIONAR QUE EL EJIDO SOLO CUENTA CON UNA CALLE, lon:-92.31979263, lat:17.44641282}} | 2022-05-05 | 2022-08-02 | 1221898.17 | 1221898.17 | 1221898.17 | 1221898.17 | 1221898.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-063/2022, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1221898.17, importe_modificado:1221898.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:312.0}} | {2109586/proyecto_INICIO, 2109586/proyecto_PROCESO, 2109586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109975 | Proyecto de inversión | 5258467.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5258467.64, modificado:5258467.64}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 117052 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 117052 | S | 437 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4064.3, meta_modificada:4064.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:33, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO FRANCISCO I MADERO, 29905 FRANCISCO I. MADERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CHAPULTEPEC LAS OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CENTRAL CALLE CHAPULTEPEC, CALLE 5 DE , lon:-92.05143435, lat:17.36365642}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 5258467.64 | 5258467.64 | 5258467.64 | 5258467.64 | 5258467.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM/BANOBRAS-017/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5258467.64, importe_modificado:5258467.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4064.3}} | {2109975/proyecto_INICIO, 2109975/proyecto_PROCESO, 2109975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110225 | Proyecto de inversión | 3854058.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3854058.54, modificado:3854058.54}} | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE NIÑOS HEROES, CLAVE 07DPB2134S. - 118309 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 118309 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:94, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TORTUGUERO 1RA. SECCIÓN, 29904 EL TORTUGUERO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA NIÑOS HEROES DEL EJIDO TORTUGUERO 1RA SECCION, lon:-92.12060844, lat:17.30562736}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 3854058.54 | 3854058.54 | 3854058.54 | 3854058.54 | 3854058.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM/BANOBRAS-028/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3854058.54, importe_modificado:3854058.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {2110225/proyecto_PROCESO, 2110225/proyecto_INICIO, 2110225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116757 | Proyecto de inversión | 1728240.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728240.29, modificado:1728240.29}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 147255 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 147255 | S | 95 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:236, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA DOS RÍOS, 29902 DOS RÍOS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ABARCA TODAS LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-92.31090233, lat:17.48612607}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 1728240.29 | 1728240.29 | 1728240.29 | 1728240.29 | 1728240.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-006/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1728240.59, importe_modificado:1728240.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2116757/proyecto_INICIO, 2116757/proyecto_PROCESO, 2116757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116767 | Proyecto de inversión | 676386.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676386.08, modificado:676386.08}} | REHABILITACION DE CALLES - 147297 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 147297 | S | 75 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:906.0, meta_modificada:906.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:337, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MIGUEL HIDALGO DOS, 29907 MIGUEL HIDALGO DOS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ABARCA TODO EL EJIDO, lon:-92.24961893, lat:17.53076858}} | 2022-01-11 | 2022-02-09 | 676386.08 | 676386.08 | 676386.08 | 676386.08 | 676386.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-002/2022, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:676386.08, importe_modificado:676386.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:906.0}} | {2116767/proyecto_INICIO, 2116767/proyecto_FIN, 2116767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118941 | Proyecto de inversión | 6582296.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6582296.44, modificado:6582296.44}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 157027 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 157027 | S | 685 | 632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1032.5, meta_modificada:1032.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:82, direccion:CALLE CALLE 4 EJIDO SANTA MARÍA, 29904 SANTA MARÍA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 3 Y LA CALLE 4 EN CONTRA ESQUINA DE LA CALLE BENITO JUAREZ, lon:-92.07810307, lat:17.35056109}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 6582296.44 | 6582296.44 | 6582296.44 | 6582296.44 | 6582296.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM/BANOBRAS-003/2022, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:6582296.44, importe_modificado:6582296.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1032.5}} | {2118941/proyecto_INICIO, 2118941/proyecto_PROCESO, 2118941/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302138029 | Acción | 2062814.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2062814.89, modificado:2062814.89}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 57114 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 57114 | N | 0 | 0 | 64251 | {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:30.0, meta_modificada:30.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:63.0, meta_modificada:63.0}, meta3: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}} | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 2062814.89 | 2062814.89 | 2062814.89 | 2062814.89 | 2062814.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/PRODIM/002/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2062814.89, importe_modificado:2062814.89}} | {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:30.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:63.0}, meta3: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2138029/proyecto_INICIO, 2138029/proyecto_FIN, 2138029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163276 | Proyecto de inversión | 117604.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117604.91, modificado:117604.91}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES - 258417 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 258417 | S | 34 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:83, direccion:VEREDA TRAMO PUNTA BRAVA 2DA SECCION - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 004 + 001 EJIDO SANTA ROSA, 29904 SANTA ROSA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 4 KM SALIENDO DEL EJIDO PUNTA BRAVA 2DA SECC, lon:-92.14593344, lat:17.36088092}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 117604.91 | 117604.91 | 117604.91 | 117604.91 | 117604.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FISM-006/2022, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:117604.91, importe_modificado:117604.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2163276/proyecto_PROCESO, 2163276/proyecto_FIN, 2163276/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164723 | Proyecto de inversión | 375615.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375615.54, modificado:375615.54}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 265916 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 265916 | S | 105 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1863.5, meta_modificada:1863.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29904 EMILIANO ZAPATA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENRAN PORL A IGLESIA PENTECOSTES POR LA CASA DE SALUD, POR LA ESCUELA PRIMARIA, ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.16114831, lat:17.3426231}} | 2022-02-01 | 2022-02-07 | 375615.54 | 375615.54 | 375615.54 | 375615.54 | 375615.54 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-001/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:375615.54, importe_modificado:375615.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1863.5}} | {2164723/proyecto_FIN, 2164723/proyecto_INICIO, 2164723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168909 | Proyecto de inversión | 653037.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653037.03, modificado:653037.03}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 288450 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 288450 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:531, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO POBLADO EL FANGO, 29906 POBLADO EL FANGO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACICONES SE ESCUENTRA DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.02314849, lat:17.26342893}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 653037.03 | 653037.03 | 653037.03 | 653037.03 | 653037.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124314, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:653037.03, importe_modificado:653037.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {2168909/proyecto_INICIO, 2168909/proyecto_FIN, 2168909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074196 | Proyecto de inversión | 1791548.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791548.99, modificado:1791548.99}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 48291 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 48291 | S | 8 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:345, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL COROZO EL BAJO GRANDE, 29907 EL COROZO (EL BAJO GRANDE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-92.25631664, lat:17.54597659}} | 2022-02-08 | 2022-04-08 | 1791548.99 | 1791548.99 | 1791548.99 | 1791548.99 | 1791548.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-022/2022, contratista:CONSTCHISA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1791548.99, importe_modificado:1791548.99}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:79.0}} | {2074196/proyecto_INICIO, 2074196/proyecto_FIN, 2074196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074240 | Proyecto de inversión | 6025018.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6025018.58, modificado:5999594.95}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 48627 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 48627 | S | 14 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:350, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN PEDRO SABANA, 29902 SAN PEDRO SABANA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA DE SALUD LA IGLESIA LA ESCUEL PRIMARIA ABARCANDO ASI TOD, lon:-92.21525432, lat:17.39655216}} | 2022-04-07 | 2022-07-05 | 5999594.95 | 5999594.95 | 5999594.95 | 5999594.95 | 5999594.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-043/2022, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5999594.95, importe_modificado:5999594.95}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:172.0}} | {2074240/proyecto_PROCESO, 2074240/proyecto_INICIO, 2074240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106073 | Proyecto de inversión | 2694710.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2694710.04, modificado:2694710.04}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA DE 2080 ML. - 61524 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 61524 | S | 582 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:173, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CERRO NORTE DON JUAN, 29907 CERRO NORTE DON JUAN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE EL PANTEON DEL EJIDO, lon:-92.131148, lat:17.52757711}} | 2022-03-10 | 2022-06-07 | 2694710.04 | 2694710.04 | 2694710.04 | 2694710.04 | 2694710.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-032/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2694710.04, importe_modificado:2694710.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2080.0}} | {2106073/proyecto_INICIO, 2106073/proyecto_PROCESO, 2106073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302107142 | Proyecto de inversión | 201138.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201138.31, modificado:201138.31}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.51 X 5.45 M, INCLUYE PUERTAS Y VENTANAS - 81034 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 81034 | S | 1 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:291.0, meta_modificada:291.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:312, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TIEMOPA 2DA SECCION, 29903 TIEMOPÁ 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTAN EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL ABARCANDO TODO EL EJIDO, lon:-92.20424157, lat:17.39479876}} | 2022-05-16 | 2022-06-15 | 201138.31 | 201138.31 | 201138.31 | 201138.31 | 201138.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FISM-002/2022, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:201138.31, importe_modificado:201138.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:291.0}} | {2107142/proyecto_INICIO, 2107142/proyecto_PROCESO, 2107142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109728 | Proyecto de inversión | 671289.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671289.99, modificado:671289.99}} | CONSTRUCCION DE CALLES - 116104 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 116104 | S | 65 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:994.16, meta_modificada:994.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:506, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA GRANJA, 29902 LA GRANJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ABARCA TODA LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-92.26762158, lat:17.36914569}} | 2022-03-07 | 2022-06-04 | 671289.99 | 671289.99 | 671289.99 | 671289.99 | 671289.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-036/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:671289.99, importe_modificado:671289.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:994.16}} | {2109728/proyecto_FIN, 2109728/proyecto_PROCESO, 2109728/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112619 | Proyecto de inversión | 1280576.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280576.39, modificado:1280576.39}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 129817 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 129817 | S | 36 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1119.0, meta_modificada:1119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:205, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALMA TULIJA - AGUA VIVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 100 EJIDO AGUA VIVA, 29904 AGUA VIVA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES EL CAMINO PALMA TULIJA AGUA VIVA CABE MENCIONAR QUE EMPIEZA EN E, lon:-92.00857666, lat:17.2354606}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 1280576.39 | 1280576.39 | 1280576.39 | 1280576.39 | 1280576.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM/BANOBRAS-024/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1280576.39, importe_modificado:1280576.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1119.0}} | {2112619/proyecto_INICIO, 2112619/proyecto_PROCESO, 2112619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116814 | Proyecto de inversión | 3356753.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3356753.06, modificado:3356753.06}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 147501 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 147501 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5366.0, meta_modificada:5366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:142, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PARAISO - CENOBIO AGUILAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO EL PARAÍSO, 29902 EL PARAÍSO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES EL CAMINO DEL EJIDO EL PARAISO HASTA EL EJDO CENOBIO AGUIL, lon:-92.34784034, lat:17.41047274}} | 2022-03-05 | 2022-06-02 | 3356753.06 | 3356753.06 | 3356753.06 | 3356753.06 | 3356753.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-034/2022, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3356753.06, importe_modificado:3356753.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5366.0}} | {2116814/proyecto_INICIO, 2116814/proyecto_PROCESO, 2116814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120794 | Proyecto de inversión | 629138.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629138.85, modificado:629138.85}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 165063 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 165063 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO SARABIA LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LA CALLE 1RO DE MAYO CALLE INDEPEN, lon:-92.34312538, lat:17.55095071}} | 2022-02-01 | 2022-02-15 | 629138.85 | 629138.85 | 629138.85 | 629138.85 | 629138.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-017/2022, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:629138.85, importe_modificado:629138.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2120794/proyecto_INICIO, 2120794/proyecto_PROCESO, 2120794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302138034 | Acción | 1164091.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164091.76, modificado:1164091.76}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 57134 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 57134 | N | 0 | 0 | 57253 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}} | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 1164091.76 | 1164091.76 | 1164091.76 | 1164091.76 | 1164091.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128565, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1164091.76, importe_modificado:1164091.76}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {2138034/proyecto_INICIO, 2138034/proyecto_FIN, 2138034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164896 | Proyecto de inversión | 655329.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655329.24, modificado:655329.24}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 266901 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 266901 | S | 142 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3251.3, meta_modificada:3251.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:449, direccion:CAMINO TRAMO PALENQUE - LOMAS DE VENADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO LOMAS DE VENADO, 29904 LOMAS DE VENADO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LASACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDA POR LA CALLE PRINCIPAL DEL EJ, lon:-92.03567393, lat:17.25460453}} | 2022-03-01 | 2022-03-07 | 655329.24 | 655329.24 | 655329.24 | 655329.24 | 655329.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-005/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:655329.24, importe_modificado:655329.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3251.3}} | {2164896/proyecto_PROCESO, 2164896/proyecto_FIN, 2164896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165874 | Proyecto de inversión | 467216.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467216.21, modificado:467216.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 272185 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 272185 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:415, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO OJO DE AGUA, 29902 OJO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL CABE MENCIONAR QUE ESTE EJIDO SOLO CUENTAS CON UNA CALLE, lon:-92.3469715, lat:17.41046736}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 467216.21 | 467216.21 | 467216.21 | 467216.21 | 467216.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-088/2022, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:467216.21, importe_modificado:467216.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2165874/proyecto_PROCESO, 2165874/proyecto_INICIO, 2165874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076789 | Proyecto de inversión | 567979.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567979.41, modificado:430735.93}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA - 64069 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 64069 | S | 23 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1142.0, meta_modificada:1142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MELCHOR OCAMPO LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CA, lon:-92.34075358, lat:17.55688471}} | 2022-05-05 | 2022-07-03 | 430735.93 | 430735.93 | 430735.93 | 430735.93 | 430735.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-066/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:567979.41, importe_modificado:567979.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1142.0}} | {2076789/proyecto_PROCESO, 2076789/proyecto_FIN, 2076789/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302105447 | Proyecto de inversión | 3768202.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3768202.93, modificado:3768202.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES - 44573 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 44573 | S | 178 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3558.0, meta_modificada:3558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:104, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ZAPOTE 1A. SECCIÓN, 29904 EL ZAPOTE 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ABARCA TODO LAS CALLES DEL EJIDO YA QUE SON TODAS LAS CALLES DEL EJIDO LA OBRA, lon:-92.08512234, lat:17.30843835}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 3768202.93 | 3768202.93 | 3768202.93 | 3768202.93 | 3768202.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-070/2022, contratista:PAXIR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3768202.93, importe_modificado:3768202.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3558.0}} | {2105447/proyecto_INICIO, 2105447/proyecto_PROCESO, 2105447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106117 | Proyecto de inversión | 432710.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432710.25, modificado:432710.25}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO 000.00 AL 1,620.00 - 62074 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 62074 | S | 165 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.62, meta_modificada:1.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA CONFORMIDAD - ARROYO PALENQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 001 EJIDO LA CONFORMIDAD, 29903 LA CONFORMIDAD, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA EN EL CAMINO LA CONFORMIDAD ARROYO PALENQUE SALI, lon:-92.12353743, lat:17.38543561}} | 2022-01-11 | 2022-02-09 | 432710.25 | 432710.25 | 432710.25 | 432710.25 | 432710.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-003/2022, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:432710.25, importe_modificado:432710.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.62}} | {2106117/proyecto_INICIO, 2106117/proyecto_FIN, 2106117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109649 | Proyecto de inversión | 4095572.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4095572.69, modificado:4095572.69}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 4TA. ETAPA - 115805 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 115805 | S | 52 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2707.0, meta_modificada:2707.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL ROSAL, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN LA CALLE PRIMAVERA CALLE BUGAMBILIALAS, CAL, lon:-92.33724739, lat:17.54987426}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 4095572.69 | 4095572.69 | 4095572.69 | 4095572.69 | 4095572.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/DRE/FISM/BANOBRAS-015/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4095572.69, importe_modificado:4095572.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2707.0}} | {2109649/proyecto_INICIO, 2109649/proyecto_PROCESO, 2109649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109951 | Proyecto de inversión | 4823422.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4823422.36, modificado:4823422.36}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 116942 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 116942 | S | 315 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2476.2, meta_modificada:2476.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL BASCÁN LUCHA BASCÁN, 29903 EL BASCÁN (LUCHA BASCÁN), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ABARCA TODAS LAS CALLE DEL EJIDO EL BASCAN, lon:-92.09196948, lat:17.38627432}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 4823422.36 | 4823422.36 | 4823422.36 | 4823422.36 | 4823422.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-007/2022, contratista:JALM INGENIERIA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4823422.36, importe_modificado:4823422.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2476.2}} | {2109951/proyecto_PROCESO, 2109951/proyecto_INICIO, 2109951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110202 | Proyecto de inversión | 2607101.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2607101.22, modificado:2607101.22}} | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS CLAVE 07DPB2753A. - 118192 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 118192 | S | 38 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:460, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RÍO TULIJA, 29904 RÍO TULIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO, lon:-92.04675965, lat:17.297392}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 2607101.22 | 2607101.22 | 2607101.22 | 2607101.22 | 2607101.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM/BANOBRAS-030/2022, contratista:JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2607101.22, importe_modificado:2607101.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2110202/proyecto_INICIO, 2110202/proyecto_PROCESO, 2110202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302138031 | Acción | 150800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150800.0, modificado:150800.0}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL - 57128 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 57128 | N | 0 | 0 | 64251 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}} | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMSA/PRODIM/001/2022, contratista:MUNDO ARNA DE SERVICIOS, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:150800.0, importe_modificado:150800.0}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:2.0}} | {2138031/proyecto_INICIO, 2138031/proyecto_FIN, 2138031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161601 | Proyecto de inversión | 1766149.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766149.76, modificado:1766149.76}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 249467 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 249467 | S | 44 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:537, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA ROSA DE BASCAN 1RA SECCION, 29908 LA ROSA DE BASCÁN 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO CABE MENCIONAR QUE ES LA UNICA CALLE QUE TI, lon:-92.12104843, lat:17.37220286}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 1766149.76 | 1766149.76 | 1766149.76 | 1766149.76 | 1766149.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-002/2022, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1766149.76, importe_modificado:1766149.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0}} | {2161601/proyecto_PROCESO, 2161601/proyecto_INICIO, 2161601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163009 | Proyecto de inversión | 3276901.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3276901.07, modificado:3276901.07}} | REHABILITACION DE PLANTA DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 256693 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 256693 | S | 3262 | 2919 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SALTO DE AGUA - APASCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 500 CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 0500 DE LA CARRETERA SALTO DE AGUA A, lon:-92.35199598, lat:17.55752339}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 3276901.07 | 3276901.07 | 3276901.07 | 3276901.07 | 3276901.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-031/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3276901.07, importe_modificado:3276901.07}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2163009/proyecto_INICIO, 2163009/proyecto_PROCESO, 2163009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163288 | Proyecto de inversión | 847318.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847318.89, modificado:847318.89}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 258481 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 258481 | S | 65 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2482.0, meta_modificada:2482.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:506, direccion:CAMINO TRAMO LA GRANJA - JATIEOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 400 EJIDO LA GRANJA, 29902 LA GRANJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 400 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO LA GRANJA, lon:-92.2681815, lat:17.36871401}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 847318.89 | 847318.89 | 847318.89 | 847318.89 | 847318.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-091/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA INMAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:847318.89, importe_modificado:847318.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2482.0}} | {2163288/proyecto_INICIO, 2163288/proyecto_FIN, 2163288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163461 | Proyecto de inversión | 1509582.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509582.24, modificado:1509582.24}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 259113 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 259113 | S | 390 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8125.2, meta_modificada:8125.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:122, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ACTIEPA YOCHIB, 29907 ACTIEPA YOCHIB, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA CATOLICA Y LA ESCUELA PRIMARIA ABARCANDO ASI TODO EL EJID, lon:-92.18361315, lat:17.47739324}} | 2022-03-01 | 2022-03-07 | 1509582.24 | 1509582.24 | 1509582.24 | 1509582.24 | 1509582.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-009/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1509582.24, importe_modificado:1509582.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8125.2}} | {2163461/proyecto_INICIO, 2163461/proyecto_FIN, 2163461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165098 | Proyecto de inversión | 982993.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982993.86, modificado:982993.86}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 268167 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 268167 | S | 248 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4876.9, meta_modificada:4876.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:101, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO VICENTE GUERRERO, 29904 VICENTE GUERRERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO LA CA, lon:-92.05166468, lat:17.30935427}} | 2022-02-01 | 2022-02-07 | 982993.86 | 982993.86 | 982993.86 | 982993.86 | 982993.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-002/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:982993.86, importe_modificado:982993.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4876.9}} | {2165098/proyecto_FIN, 2165098/proyecto_PROCESO, 2165098/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165109 | Proyecto de inversión | 135860.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135860.94, modificado:135860.94}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 268309 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 268309 | S | 34 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:674.05, meta_modificada:674.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:175, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CACATEEL, 29904 CACATEEL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LAS UNICAS DOS CALLES DEL EJIDO, lon:-91.93044188, lat:17.2232339}} | 2022-04-24 | 2022-05-01 | 135860.94 | 135860.94 | 135860.94 | 135860.94 | 135860.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-016/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:135860.94, importe_modificado:135860.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:674.05}} | {2165109/proyecto_PROCESO, 2165109/proyecto_INICIO, 2165109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168465 | Proyecto de inversión | 2128627.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2128627.5, modificado:2128627.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 3.00 X 5.00 M - 285832 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 285832 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHUCHUCLUMIL, 29902 CHUCHUCLUMIL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EFRENTE DE LA ESCUEL PRIMARIA. UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD Y UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLI, lon:-92.27974716, lat:17.39332603}} | 2022-03-07 | 2022-06-04 | 2128627.5 | 2128627.5 | 2128627.5 | 2128627.5 | 2128627.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-035/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2128627.5, importe_modificado:2128627.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2168465/proyecto_FIN, 2168465/proyecto_PROCESO, 2168465/proyecto_INICIO, 2168465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074141 | Proyecto de inversión | 5651517.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5651517.73, modificado:5651517.73}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 47833 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 47833 | S | 5 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6838.0, meta_modificada:6838.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS COLMENAS, 29906 LAS COLMENAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS ALREDEDORES DE LA PRIMIRIA Y LA IGLESIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.24504789, lat:17.57116579}} | 2022-03-05 | 2022-06-02 | 5651517.73 | 5651517.73 | 5651517.73 | 5651517.73 | 5651517.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-024/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5651517.73, importe_modificado:5651517.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6838.0}} | {2074141/proyecto_INICIO, 2074141/proyecto_PROCESO, 2074141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074215 | Proyecto de inversión | 1363614.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363614.07, modificado:1363614.07}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 48425 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 48425 | S | 22 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1683.0, meta_modificada:1683.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:536, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL RETIRO, 29906 EL RETIRO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ALREDEDORES DE LA COMUNIDAD A UN LADO DEL RANCHO SAN FRANCISCO Y ALBERGUE ESCOLAR, lon:-92.16921107, lat:17.41350376}} | 2022-03-07 | 2022-06-04 | 1363614.07 | 1363614.07 | 1363614.07 | 1363614.07 | 1363614.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-027/2022, contratista:EDIFICACIONES GGAPAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1363614.07, importe_modificado:1363614.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1683.0}} | {2074215/proyecto_INICIO, 2074215/proyecto_PROCESO, 2074215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302105999 | Proyecto de inversión | 1246701.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246701.32, modificado:1246701.32}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MIGUEL HIDALGO DOS A HUANAL A LAZARO CARDENAS - 60679 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 60679 | S | 91 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6030.0, meta_modificada:6030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAZARO CARDENAS - HUANAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 001 RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 29907 LÁZARO CÁRDENAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA AL EJIDO LAZARO CARDENAS ES T, lon:-92.19121146, lat:17.51222208}} | 2022-03-02 | 2022-04-30 | 1246701.32 | 1246701.32 | 1246701.32 | 1246701.32 | 1246701.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-026/2022, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1246701.32, importe_modificado:1246701.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6030.0}} | {2105999/proyecto_PROCESO, 2105999/proyecto_FIN, 2105999/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106038 | Proyecto de inversión | 2536428.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2536428.83, modificado:2536428.83}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO 000.00 AL 2,260.00 - 61038 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 61038 | S | 262 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2260.0, meta_modificada:2260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:86, direccion:TERRACERÍA TRAMO SUCLUMPA - LOTE OCHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 040 + 001 EJIDO SUCLUMPA, 29903 SUCLUMPA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 3.8 KM DEL CAMINO SUCLUMPA LOTE OCHO A MANO , lon:-92.15311777, lat:17.44809546}} | 2022-02-01 | 2022-04-15 | 2536428.83 | 2536428.83 | 2536428.83 | 2536428.83 | 2536428.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-009/2022, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2536428.83, importe_modificado:2536428.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2260.0}} | {2106038/proyecto_INICIO, 2106038/proyecto_FIN, 2106038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106226 | Proyecto de inversión | 5233495.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5233495.37, modificado:5233495.37}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA. - 64530 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 64530 | S | 20 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2263.0, meta_modificada:2263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:122, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ACTIEPA YOCHIB, 29907 ACTIEPA YOCHIB, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-92.18118496, lat:17.48010859}} | 2022-05-05 | 2022-08-02 | 5233495.37 | 5233495.37 | 5233495.37 | 5233495.37 | 5233495.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-062/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5233495.37, importe_modificado:5233495.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2263.0}} | {2106226/proyecto_INICIO, 2106226/proyecto_PROCESO, 2106226/proyecto_FIN, 2106226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110076 | Proyecto de inversión | 4738580.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4738580.23, modificado:4738580.23}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 117558 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 117558 | S | 195 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3270.0, meta_modificada:3270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:418, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PUNTA BRAVA 2A SECCIÓN, 29904 PUNTA BRAVA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA LA IGLESIA. LA CASA EJIDAL ABARCANDO AS, lon:-92.12557994, lat:17.36262744}} | 2022-02-15 | 2022-04-15 | 4738580.23 | 4738580.23 | 4738580.23 | 4738580.23 | 4738580.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-014/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4738580.23, importe_modificado:4738580.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3270.0}} | {2110076/proyecto_INICIO, 2110076/proyecto_FIN, 2110076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163175 | Proyecto de inversión | 323632.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323632.25, modificado:323632.25}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA - 257713 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 257713 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.9, meta_modificada:594.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:161, direccion:CAMINO TRAMO EL PROGRESO - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 29902 FRANCISCO VILLA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN EL CAMINO PRINCI, lon:-92.37439449, lat:17.40630847}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 323632.25 | 323632.25 | 323632.25 | 323632.25 | 323632.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-086/2022, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:323632.25, importe_modificado:323632.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.9}} | {2163175/proyecto_INICIO, 2163175/proyecto_FIN, 2163175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165053 | Proyecto de inversión | 903075.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903075.66, modificado:903075.66}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 267773 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 267773 | S | 228 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4480.4, meta_modificada:4480.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:93, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL TORO, 29903 EL TORO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA EJIDAL Y LA ESCUELA PRIMARIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.15562571, lat:17.40780959}} | 2022-04-24 | 2022-05-01 | 903075.66 | 903075.66 | 903075.66 | 903075.66 | 903075.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-013/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:903075.66, importe_modificado:903075.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4480.4}} | {2165053/proyecto_INICIO, 2165053/proyecto_FIN, 2165053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168435 | Proyecto de inversión | 564753.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564753.44, modificado:564753.44}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 285724 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 285724 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO SAN SEBASTIAN - AMUYPA CHUCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO SAN SEBASTIÁN, 29904 SAN SEBASTIÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN EL CAMINO PRINCIPAL DEL EJ, lon:-92.15470402, lat:17.34619453}} | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 564753.44 | 564753.44 | 564753.44 | 564753.44 | 564753.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-077/2022, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:564753.44, importe_modificado:564753.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:14.0}} | {2168435/proyecto_INICIO, 2168435/proyecto_FIN, 2168435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076797 | Proyecto de inversión | 520596.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520596.88, modificado:520596.88}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA - 64087 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 64087 | S | 5 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:991.5, meta_modificada:991.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA CRUZ DE LUMIJA, 29906 SANTA CRUZ DE LUMIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y LA ESCUELA PRIMARIA ABARCA, lon:-92.33613804, lat:17.6209044}} | 2022-05-05 | 2022-07-03 | 520596.88 | 520596.88 | 520596.88 | 520596.88 | 520596.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-067/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:520596.88, importe_modificado:520596.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:991.5}} | {2076797/proyecto_INICIO, 2076797/proyecto_FIN, 2076797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076897 | Proyecto de inversión | 1396819.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396819.92, modificado:1396819.92}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 64649 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 64649 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:368, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN JOSÉ SIVALCHEN, 29902 SAN JOSÉ SIVALCHEN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LOS ALREDEDORES DE LAS CALLES Y LA PRIMARIA DELEJIDO ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.23857856, lat:17.41135324}} | 2022-05-03 | 2022-06-01 | 1396819.92 | 1396819.92 | 1396819.92 | 1396819.92 | 1396819.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-059/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1396819.92, importe_modificado:1396819.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:960.0}} | {2076897/proyecto_INICIO, 2076897/proyecto_FIN, 2076897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302105695 | Proyecto de inversión | 1580845.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580845.49, modificado:1580845.49}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 51673 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 51673 | S | 11 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1226.0, meta_modificada:1226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:233, direccion:CAMINO TRAMO SALTO DE AGUA - LUMIJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + 700 EJIDO SHOTAL, 29908 SHOTAL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 1.0 DE LA CARRETERA SALTO DE AGUAAPASCO A MANO I, lon:-92.35702477, lat:17.56386131}} | 2022-03-01 | 2022-04-29 | 1580845.49 | 1580845.49 | 1580845.49 | 1580845.49 | 1580845.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-025/2022, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1580845.49, importe_modificado:1580845.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1226.0}} | {2105695/proyecto_INICIO, 2105695/proyecto_FIN, 2105695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302105708 | Proyecto de inversión | 937220.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937220.36, modificado:937220.36}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PUNTA BRAVA 2DA A EMILIANO ZAPATA - 51952 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 51952 | S | 105 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5600.0, meta_modificada:5600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUNTA BRAVA 2DA - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29904 EMILIANO ZAPATA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES EL CAMINO SALIENDO DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA, lon:-92.15997782, lat:17.34501339}} | 2022-02-10 | 2022-04-10 | 937220.36 | 937220.36 | 937220.36 | 937220.36 | 937220.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-020/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:937220.36, importe_modificado:937220.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5600.0}} | {2105708/proyecto_INICIO, 2105708/proyecto_FIN, 2105708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302105743 | Proyecto de inversión | 3309034.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3309034.58, modificado:3309034.58}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA - 52924 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 52924 | S | 264 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3075.0, meta_modificada:3075.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AGUA BLANCA, 29907 AGUA BLANCA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL JIDOY ENFRENTE DEL JARDN DE NIÑOS,, lon:-92.15445895, lat:17.52080207}} | 2022-04-04 | 2022-07-02 | 3309034.58 | 3309034.58 | 3309034.58 | 3309034.58 | 3309034.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-042/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3309034.58, importe_modificado:3309034.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3075.0}} | {2105743/proyecto_INICIO, 2105743/proyecto_PROCESO, 2105743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106097 | Proyecto de inversión | 2391596.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2391596.06, modificado:2391596.06}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO 000 AL 2,200.00 - 61833 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 61833 | S | 335 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:92, direccion:TERRACERÍA TRAMO TIOQUIPA EL BASCAN - LA CONFORMIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 001 EJIDO TIOQUIPA EL BASCÁN, 29903 TIOQUIPA EL BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES EL TODA EL CAMINO TEOQUIPA EL BASCA , lon:-92.14423901, lat:17.38458897}} | 2022-01-11 | 2022-02-09 | 2391596.06 | 2391596.06 | 2391596.06 | 2391596.06 | 2391596.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-001/2022, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2391596.06, importe_modificado:2391596.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.2}} | {2106097/proyecto_INICIO, 2106097/proyecto_FIN, 2106097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127095 | Proyecto de inversión | 3640284.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3640284.83, modificado:3640284.83}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 195087 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 195087 | S | 265 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:351, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TIENTIUL GRANDE 2DA. SECCIÓN (AGUA POTABLE), 29902 TIENTIUL GRANDE 2DA. SECCIÓN (AGUA POTABLE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 MTS DE LA LA ESCUELA PRIMARIA DEL EIJIDO, lon:-92.25086502, lat:17.38438282}} | 2022-05-05 | 2022-08-02 | 3640284.83 | 3640284.83 | 3640284.83 | 3640284.83 | 3640284.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/DRE/FISM-057/2022, contratista:ROLANDO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3640284.83, importe_modificado:3640284.83}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2127095/proyecto_INICIO, 2127095/proyecto_PROCESO, 2127095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160604 | Proyecto de inversión | 1001706.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001706.18, modificado:1001706.18}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO TRAMO CALLE TRACTOR, LOS PORTALES - 244206 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 244206 | S | 3262 | 2919 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EFRE, lon:-92.33694062, lat:17.55539837}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 1001706.18 | 1001706.18 | 1001706.18 | 1001706.18 | 1001706.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM/BANOBRAS-020/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1001706.18, importe_modificado:1001706.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:470.0}} | {2160604/proyecto_INICIO, 2160604/proyecto_FIN, 2160604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161379 | Proyecto de inversión | 5898042.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5898042.29, modificado:5898042.29}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN UNIDAD DEPORTIVA - 247939 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 247939 | S | 3262 | 2919 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2251.6, meta_modificada:2251.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SALTO DE AGUA - PALENQUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 002 + 001 CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA SALTO DE AGUA PALENQUE EN LA UNI, lon:-92.34387747, lat:17.55204863}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 5898042.29 | 5898042.29 | 5898042.29 | 5898042.29 | 5898042.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM/BANOBRAS-018/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5898042.29, importe_modificado:5898042.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2251.6}} | {2161379/proyecto_FIN, 2161379/proyecto_INICIO, 2161379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163164 | Proyecto de inversión | 126005.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126005.26, modificado:126005.26}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA - 257616 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 257616 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.1, meta_modificada:392.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:161, direccion:CAMINO TRAMO EL PROGRESO - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 29902 FRANCISCO VILLA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN EL CAMINO PRINCIP, lon:-92.37431129, lat:17.40628799}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 126005.26 | 126005.26 | 126005.26 | 126005.26 | 126005.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FISM-005/2022, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:126005.26, importe_modificado:126005.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.1}} | {2163164/proyecto_INICIO, 2163164/proyecto_PROCESO, 2163164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164645 | Proyecto de inversión | 511355.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511355.28, modificado:511355.28}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M - 265614 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 265614 | S | 132 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:631.2, meta_modificada:631.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:345, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL COROZO (EL BAJO GRANDE), 29907 EL COROZO (EL BAJO GRANDE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUANTRA POR LA IGLASIA CATOLICA Y EL JARDIN DE NIÑOS ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO CABE MEN, lon:-92.25644818, lat:17.54599956}} | 2022-10-01 | 2022-10-30 | 511355.28 | 511355.28 | 511355.28 | 511355.28 | 511355.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-094/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA INMAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:511355.28, importe_modificado:511355.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:631.2}} | {2164645/proyecto_PROCESO, 2164645/proyecto_FIN, 2164645/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164966 | Proyecto de inversión | 487501.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487501.02, modificado:487501.02}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 267246 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 267246 | S | 216 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2418.6, meta_modificada:2418.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:249, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO POTIOJA 2A. SECCIÓN, 29908 POTIOJA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LA ESCUELA PRIMARIA LA CASA EJIDAL, ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.34897263, lat:17.51360759}} | 2022-04-24 | 2022-05-01 | 487501.02 | 487501.02 | 487501.02 | 487501.02 | 487501.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-014/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:487501.02, importe_modificado:487501.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2418.6}} | {2164966/proyecto_PROCESO, 2164966/proyecto_FIN, 2164966/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302105814 | Proyecto de inversión | 3526682.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3526682.66, modificado:3526682.66}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO - 55490 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 55490 | S | 713 | 725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:36, direccion:CALLE MORELOS EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 29905 IGNACIO ZARAGOZA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MORELOS Y LA CALLE LAZARO CARDENAS ENFRENTE DE LA IGLESIA CATOLICA DEL EJID, lon:-92.03374245, lat:17.41031409}} | 2022-05-02 | 2022-07-15 | 3526682.66 | 3526682.66 | 3526682.66 | 3526682.66 | 3526682.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-082/2022, contratista:JALM INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3526682.66, importe_modificado:3526682.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2105814/proyecto_PROCESO, 2105814/proyecto_INICIO, 2105814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302105854 | Proyecto de inversión | 459366.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459366.6, modificado:459366.6}} | CONSTRUCCION DE CALLE CERRADA - 56638 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 56638 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALTO DE AGUA A PALENQUE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 MTS DE LA CALLE SAN FRANCISCO A 100 MTS DE LA CASETA DE VIGILANCIA , lon:-92.3371734, lat:17.54242557}} | 2022-02-01 | 2022-02-15 | 459366.6 | 459366.6 | 459366.6 | 459366.6 | 459366.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-019/2022, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:459366.6, importe_modificado:459366.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.0}} | {2105854/proyecto_INICIO, 2105854/proyecto_FIN, 2105854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106133 | Proyecto de inversión | 2459265.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2459265.69, modificado:2459265.69}} | REHABILITACION DE 3,900 ML DE CAMINO - 62335 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 62335 | S | 311 | 368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:43, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS LUCEROS 2DA SECCION - SANTA LUCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO LOS LUCEROS 2A. SECCIÓN, 29908 LOS LUCEROS 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES CAMINO LOS LUCEROS 2DA , lon:-92.42224581, lat:17.52547465}} | 2022-05-05 | 2022-08-02 | 2459265.69 | 2459265.69 | 2459265.69 | 2459265.69 | 2459265.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-064/2022, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2459265.69, importe_modificado:2459265.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3900.0}} | {2106133/proyecto_INICIO, 2106133/proyecto_PROCESO, 2106133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106175 | Proyecto de inversión | 3352062.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3352062.36, modificado:3352062.36}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO - 63323 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 63323 | S | 109 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:765.5, meta_modificada:765.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:461, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL RUBI TULIJA - GENERACION 95 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 001 EJIDO RUBÍ TULIJA, 29904 EL RUBÍ TULIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES EL CAMINO RUBI TULIJA GENERACION 95 EMPEZANDO EN EL, lon:-92.0395319, lat:17.28020227}} | 2022-04-18 | 2022-07-16 | 3352062.36 | 3352062.36 | 3352062.36 | 3352062.36 | 3352062.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-051/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA INMAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3352062.36, importe_modificado:3352062.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:765.5}} | {2106175/proyecto_INICIO, 2106175/proyecto_PROCESO, 2106175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109718 | Proyecto de inversión | 3094809.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094809.6, modificado:3094809.6}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 116085 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 116085 | S | 85 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1373.0, meta_modificada:1373.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:221, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL FARO, 29904 EL FARO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ABARCA TODAS LAS CALLES DEL EJIDO EL FARO, lon:-92.14778968, lat:17.31385301}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 3094809.6 | 3094809.6 | 3094809.6 | 3094809.6 | 3094809.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-008/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3094809.6, importe_modificado:3094809.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1373.0}} | {2109718/proyecto_INICIO, 2109718/proyecto_FIN, 2109718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112576 | Proyecto de inversión | 4002920.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4002920.32, modificado:4002920.32}} | AMPLIACION DE RED ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN, RED DE BAJA TENSIÓN Y AMPLIACION DE CAPACIDADES DE CARGA DE LOS TRANSFORMADORES 1A. ETAPA - 129535 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 129535 | S | 760 | 718 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2128.6, meta_modificada:2128.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EGIPTO, 29904 EGIPTO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PASA POR ENFRENTE DE LA CASA DE SALUD LA IGLESIA CATOLICA, ABARCANDO CASI TODO EL EJIDO, lon:-91.97071772, lat:17.26154609}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 4002920.32 | 4002920.32 | 4002920.32 | 4002920.32 | 4002920.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM/BANOBRAS-025/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4002920.32, importe_modificado:4002920.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2128.6}} | {2112576/proyecto_INICIO, 2112576/proyecto_FIN, 2112576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120766 | Proyecto de inversión | 207860.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207860.13, modificado:207860.13}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES - 164970 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 164970 | S | 75 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:824.5, meta_modificada:824.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:124, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CAMPANARIO CHICO, 29908 CAMPANARIO CHICO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN AN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.3443683, lat:17.50193231}} | 2022-02-01 | 2022-02-15 | 207860.13 | 207860.13 | 207860.13 | 207860.13 | 207860.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FISM-001/2022, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:207860.13, importe_modificado:207860.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:824.5}} | {2120766/proyecto_INICIO, 2120766/proyecto_FIN, 2120766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164507 | Proyecto de inversión | 1535733.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535733.93, modificado:1535733.93}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 265125 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 265125 | S | 108 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO SARBIA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC EN LA CALLE NIÑOS HEROES LA CALLE BELI, lon:-92.33937578, lat:17.55702871}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 1535733.93 | 1535733.93 | 1535733.93 | 1535733.93 | 1535733.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM/BANOBRAS-023/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1535733.93, importe_modificado:1535733.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}} | {2164507/proyecto_INICIO, 2164507/proyecto_FIN, 2164507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164628 | Proyecto de inversión | 591394.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591394.68, modificado:591394.68}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 265548 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 265548 | S | 121 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2934.1, meta_modificada:2934.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:461, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL RUBI TULIJA, 29908 EL RUBÍ TULIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN ENFRENTE DE LA IGLESIA CATOLICA LA ESCUELA PRIMARIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.04091259, lat:17.28057957}} | 2022-04-24 | 2022-05-01 | 591394.68 | 591394.68 | 591394.68 | 591394.68 | 591394.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-012/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:591394.68, importe_modificado:591394.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2934.1}} | {2164628/proyecto_INICIO, 2164628/proyecto_FIN, 2164628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164926 | Proyecto de inversión | 735247.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735247.44, modificado:735247.44}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 267066 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 267066 | S | 216 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3647.8, meta_modificada:3647.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:172, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOTE OCHO (LA GLORIA), 29907 LOTE OCHO (LA GLORIA), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA CATOLICA LA ESCUELA Y LA CASA EJIDAL ABARCAN, lon:-92.15287066, lat:17.45915865}} | 2022-04-24 | 2022-05-01 | 735247.44 | 735247.44 | 735247.44 | 735247.44 | 735247.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-010/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:735247.44, importe_modificado:735247.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3647.8}} | {2164926/proyecto_PROCESO, 2164926/proyecto_FIN, 2164926/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169845 | Proyecto de inversión | 842858.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842858.61, modificado:842858.61}} | CONSTRUCCION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA DE JUQUILA EN TRAMOS AISLADOS - 293132 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 293132 | S | 402 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:180, direccion:COMUNIDAD DE SANTA CATARINA DE JUQUILA, 29200 SANTA CATARINA JUQUILITA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA DE JUQUILA EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE SA, lon:-92.67334328, lat:16.66713819}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 842858.61 | 842858.61 | 842858.61 | 842858.61 | 842858.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/167/2022, contratista:JOSE CANDELARIO GALLEGOS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:842858.6, importe_modificado:842858.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:52.0}} | {2169845/proyecto_PROCESO, 2169845/proyecto_INICIO, 2169845/proyecto_FIN, 2169845/proyecto_PROCESO, 2169845/proyecto_FIN, 2169845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113472 | Proyecto de inversión | 2180380.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180380.75, modificado:2180380.75}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROE DE NACOZARI CON CLAVE 07DPR46202. - 133921 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 133921 | S | 925 | 819 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.0, meta_modificada:462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ARRIAGA COLONIA INDEPENDENCIA COLONIA LA INDEPENDENCIA, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROS NARCOZARI EN LA, lon:-92.65220083, lat:16.74954594}} | 2022-04-25 | 2022-06-23 | 2180380.75 | 2180380.75 | 2180380.75 | 2180380.75 | 2180380.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/027/2022, contratista:ING. OSWALDO GUADALUPE ESPINOSA CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2180380.75, importe_modificado:2180380.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.0}} | {2113472/proyecto_INICIO, 2113472/proyecto_PROCESO, 2113472/proyecto_FIN, 2113472/proyecto_PROCESO, 2113472/proyecto_FIN, 2113472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113624 | Proyecto de inversión | 818966.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818966.48, modificado:818966.48}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO - 134629 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 134629 | S | 93 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:208, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD SAN FELIPE EL ORIZONTE, 00000 SAN FELIPE EL HORIZONTE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE EL ORIZONTE MUNICIPIO DE SAN CRISTOB, lon:-92.66770402, lat:16.68097247}} | 2022-04-27 | 2022-07-25 | 818966.48 | 818966.48 | 818966.48 | 818966.48 | 818966.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/034/2022, contratista:HUGO BENJAMIN GARCIA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:818966.48, importe_modificado:818966.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:530.0}} | {2113624/proyecto_PROCESO, 2113624/proyecto_FIN, 2113624/proyecto_PROCESO, 2113624/proyecto_INICIO, 2113624/proyecto_FIN, 2113624/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113627 | Proyecto de inversión | 2476593.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2476593.25, modificado:2476593.25}} | REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO POPULAR DEL SUR MERPOSUR - 134637 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 134637 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PROLONGACION INSURGENTE PROLONGACION INSURGENTES, 29265 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL MERCADO MERPOSUR POR LA PROLONGACION INSURGENTES, lon:-92.63783004, lat:16.71960386}} | 2022-04-27 | 2022-08-25 | 2476593.25 | 2476593.25 | 2476593.25 | 2476593.25 | 2476593.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/035/2022, contratista:INGENIERIA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2476593.25, importe_modificado:2476593.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:610.0}} | {2113627/proyecto_INICIO, 2113627/proyecto_PROCESO, 2113627/proyecto_FIN, 2113627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114003 | Proyecto de inversión | 41984.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41984.56, modificado:41984.56}} | CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN AREAS VERDES EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS - 136484 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 136484 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.86, meta_modificada:40.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALZADA LAS AMERICAS COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS, 29296 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRIST, lon:-92.6324756, lat:16.71812377}} | 2022-05-23 | 2022-06-06 | 41984.56 | 41984.56 | 41984.56 | 41984.56 | 41984.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/O.T/063/2022, contratista:ELECTRIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES DE LOS ALTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:41984.56, importe_modificado:41984.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.86}} | {2114003/proyecto_INICIO, 2114003/proyecto_FIN, 2114003/proyecto_PROCESO, 2114003/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115366 | Proyecto de inversión | 1019047.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019047.34, modificado:1019047.34}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA - 141900 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 141900 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:85, direccion:BRECHA TRAMO SANTA LUCIA - SANTA LUCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 588 RANCHERIA SANTA LUCIA, 29250 SANTA LUCÍA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERIA SANTA LUCIA MUNICIPIO, lon:-92.63478298, lat:16.68666059}} | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 1019047.34 | 1019047.34 | 1019047.34 | 1019047.34 | 1019047.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/074/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARCELIN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1019047.34, importe_modificado:1019047.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:588.0}} | {2115366/proyecto_INICIO, 2115366/proyecto_FIN, 2115366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156566 | Proyecto de inversión | 1189665.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189665.61, modificado:1189665.61}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULOS DE BAÑOS EN LA COLONIA BENITO JUAREZ - 223135 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 223135 | S | 457 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC COLONIA BENITO JUÁREZ, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE MOCTEZUMA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ SOBRE LA CALLE CUAHUTEMO E, lon:-92.62707882, lat:16.75076392}} | 2022-08-22 | 2022-11-19 | 1189665.61 | 1189665.61 | 1189665.61 | 1189665.61 | 1189665.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/112/2022, contratista:ING. HECTOR TOLEDO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1189665.61, importe_modificado:1189665.61}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2156566/proyecto_INICIO, 2156566/proyecto_FIN, 2156566/proyecto_PROCESO, 2156566/proyecto_FIN, 2156566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157044 | Proyecto de inversión | 1850785.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850785.52, modificado:1850785.52}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA LINDA VISTA - 225554 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 225554 | S | 785 | 696 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA LINDA VISTA, 29244 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y ANDADOR OLIVO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LINDA VISTA ENTRE LA CALLE MIGUE, lon:-92.65638934, lat:16.75127025}} | 2022-08-29 | 2022-11-26 | 1850785.52 | 1850785.52 | 1850785.52 | 1850785.52 | 1850785.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/118/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MASDAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1850785.52, importe_modificado:1850785.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}} | {2157044/proyecto_INICIO, 2157044/proyecto_FIN, 2157044/proyecto_PROCESO, 2157044/proyecto_FIN, 2157044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160251 | Proyecto de inversión | 966832.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966832.89, modificado:966832.89}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE RANCHERIA CANDELARIA - 242515 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 242515 | S | 84 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:62, direccion:RANCHERIA LA CANDELARIA, 29236 LA CANDELARIA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RANCHERIA LA CANDELARIA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.51624785, lat:16.74192488}} | 2022-09-26 | 2022-12-24 | 966832.89 | 966832.89 | 966832.89 | 966832.89 | 966832.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/143/2022, contratista:JOSE JESUS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:966832.89, importe_modificado:966832.89}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2160251/proyecto_INICIO, 2160251/proyecto_FIN, 2160251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167480 | Proyecto de inversión | 1741516.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741516.33, modificado:1741516.33}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD SELVA NATIVIDAD II, EN LAS CALLES JUAN ESCUTIA Y LAS ROSAS - 281193 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 281193 | S | 739 | 654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.6, meta_modificada:1600.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:182, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA Y LAS ROSAS COLONIA SELVA NATIVIDAD DOS, 29247 SELVA NATIVIDAD DOS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE LAS ROSAS, AVENIDA CHAMULA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JUAN ESCUTIA Y, lon:-92.67799849, lat:16.7601758}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1741516.33 | 1741516.33 | 1741516.33 | 1741516.33 | 1741516.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/156/2022, contratista:CONSTRUCCIONES CARTELA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1741516.33, importe_modificado:1741516.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.6}} | {2167480/proyecto_INICIO, 2167480/proyecto_PROCESO, 2167480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167481 | Proyecto de inversión | 746897.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746897.6, modificado:746897.6}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD CAMPO GRANDE - 281210 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 281210 | S | 317 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:157, direccion:LOCALIDAD DE CAMPO GRANDE, 29200 CAMPO GRANDE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE CAMPO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.58333881, lat:16.58175295}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 746897.6 | 746897.6 | 746897.6 | 746897.6 | 746897.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/157/2022, contratista:GECE ARQUITECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:746897.6, importe_modificado:746897.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:530.0}} | {2167481/proyecto_INICIO, 2167481/proyecto_FIN, 2167481/proyecto_PROCESO, 2167481/proyecto_FIN, 2167481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302107362 | Proyecto de inversión | 4951015.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4951015.88, modificado:4951015.88}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LAS CALLES 1RA. Y 2DA. PONIENTE. CORAZON DE MARIA - 85639 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 85639 | S | 227 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1159.9, meta_modificada:1159.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:6, direccion:AVENIDA PRIMERA Y SEGUNDA PONIENTE PARAJE CORAZÓN DE MARÍA, 29258 CORAZÓN DE MARÍA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE CORAZÓN DE MARIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE, lon:-92.53444026, lat:16.7046753}} | 2022-04-19 | 2022-08-16 | 4951015.88 | 4951015.88 | 4951015.88 | 4951015.88 | 4951015.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/009/2022, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:4951015.88, importe_modificado:4951015.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1159.9}} | {2107362/proyecto_INICIO, 2107362/proyecto_FIN, 2107362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113249 | Proyecto de inversión | 1320787.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320787.72, modificado:1320787.72}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS LETRINAS - 132875 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 132875 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:193, direccion:RANCHERIA , 00000 SAN JOSÉ DE LOS BAÑOS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA DE SAN JOSE DE LOS BAÑOS EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.62236521, lat:16.69632524}} | 2022-04-21 | 2022-07-19 | 1320787.72 | 1320787.72 | 1320787.72 | 1320787.72 | 1320787.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/017/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1320787.72, importe_modificado:1320787.72}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:28.0}} | {2113249/proyecto_INICIO, 2113249/proyecto_PROCESO, 2113249/proyecto_FIN, 2113249/proyecto_PROCESO, 2113249/proyecto_INICIO, 2113249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113509 | Proyecto de inversión | 720784.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720784.13, modificado:720784.13}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CUAUHTEMOC - 134102 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 134102 | S | 271 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CUAUHTEMOC COLONIA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CENTRO, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CUAUHTEMOC DE LA COLONIA CENTRO DE LA CUIDAD DE , lon:-92.63843855, lat:16.73601771}} | 2022-04-25 | 2022-07-23 | 720784.13 | 720784.13 | 720784.13 | 720784.13 | 720784.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/028/2022, contratista:PROYECTOS DE TERRACERIAS Y CONSTRUCCIÓN SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:720784.13, importe_modificado:720784.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.0}} | {2113509/proyecto_INICIO, 2113509/proyecto_FIN, 2113509/proyecto_PROCESO, 2113509/proyecto_FIN, 2113509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113535 | Proyecto de inversión | 1870456.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1870456.5, modificado:1870456.5}} | REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO POPULAR DE SAN RAMON - 134282 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 134282 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA EN LA COLONIA SAN RAMON COLONIA SAN RAMON, 29265 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL MERCADO SAN RAMON EN LA COLONIA SAN RAMON EN EL MUNICIPIO DE SAN, lon:-92.65233267, lat:16.73811099}} | 2022-04-27 | 2022-07-25 | 1870456.5 | 1870456.5 | 1870456.5 | 1870456.5 | 1870456.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/030/2022, contratista:ERNESTO CRISOFORO GONZALEZ NAJERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1870456.5, importe_modificado:1870456.5}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2113535/proyecto_INICIO, 2113535/proyecto_PROCESO, 2113535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115445 | Proyecto de inversión | 1795592.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795592.55, modificado:1795592.55}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROBLE - 142145 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 142145 | S | 132 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1118.8, meta_modificada:1118.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE BARRIO QUINTA VISTA HERMOSA LA GARITA, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE EL ROBLE EN EL BARRIO QUINTA HERMOSA LA GARITA, lon:-92.60731216, lat:16.73884311}} | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 1795592.55 | 1795592.55 | 1795592.55 | 1795592.55 | 1795592.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/080/2022, contratista:PAVIMENTOS Y ASFALTOS DEL SURESTE DE CHIAPAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1795592.55, importe_modificado:1795592.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1118.8}} | {2115445/proyecto_INICIO, 2115445/proyecto_PROCESO, 2115445/proyecto_FIN, 2115445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119898 | Proyecto de inversión | 3995706.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3995706.45, modificado:3995706.45}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE PREDIO SANTIAGO - 161164 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 161164 | S | 326 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1024.5, meta_modificada:1024.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:190, direccion:CAMINO TRAMO ENTRADA A LA LOCALIDAD DE PREDIO SANTIAGO - localidad de PREDIO SANTIAGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 21 LOCALIDAD DE PREDIO SANTIAGO, 29200 PREDIO SANTIAGO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA, lon:-92.56652665, lat:16.70149969}} | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 3995706.45 | 3995706.45 | 3995706.45 | 3995706.45 | 3995706.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/085/2022, contratista:LUIS RAUL PEREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3995706.45, importe_modificado:3995706.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1024.5}} | {2119898/proyecto_INICIO, 2119898/proyecto_FIN, 2119898/proyecto_PROCESO, 2119898/proyecto_FIN, 2119898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122929 | Proyecto de inversión | 758050.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758050.17, modificado:758050.17}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES VARIOS TRAMOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EL PINAR - 175190 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 175190 | S | 402 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:663.98, meta_modificada:663.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PINAR PEJE DE ORO COLONIA SANTA CRUZ EL PINAR, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PINAR PEJE DE ORO Y CALLE MIRADOR, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA SANTA CRUZ EL PINAR EN , lon:-92.62620349, lat:16.75284177}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 758050.17 | 758050.17 | 758050.17 | 758050.17 | 758050.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/091/2022, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:758050.17, importe_modificado:758050.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:663.98}} | {2122929/proyecto_INICIO, 2122929/proyecto_FIN, 2122929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157083 | Proyecto de inversión | 988856.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988856.58, modificado:988856.58}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA COLONIA MIRADOR DE FATIMA EN LAS CALLES CERRADA EL ROBLE, RIVERA, CIPRES - 225723 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 225723 | S | 152 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1067.7, meta_modificada:1067.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE COLONIA MIRADOR DE FATIMA, 29264 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CERRADA ROBLE Y CERRADA RIVERA, CERRADA CIPRES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA MIRADOR DE FATIMA ENTRE LAS CALL, lon:-92.66458645, lat:16.7223697}} | 2022-09-05 | 2022-12-03 | 988856.58 | 988856.58 | 988856.58 | 988856.58 | 988856.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/119/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:988856.58, importe_modificado:988856.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1067.7}} | {2157083/proyecto_INICIO, 2157083/proyecto_PROCESO, 2157083/proyecto_FIN, 2157083/proyecto_PROCESO, 2157083/proyecto_FIN, 2157083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157912 | Proyecto de inversión | 521632.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521632.49, modificado:521632.49}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA EN EL CALLEJON GENERAL PINEDA - 229461 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 229461 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL PINEDA BARRIO MARÍA AUXILIADORA, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CALLE DIEGO RIVERA, PERIFERICO SUR PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE GENERA, lon:-92.63455533, lat:16.7068835}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 521632.49 | 521632.49 | 521632.49 | 521632.49 | 521632.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/123/2022, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:521632.49, importe_modificado:521632.49}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}} | {2157912/proyecto_INICIO, 2157912/proyecto_PROCESO, 2157912/proyecto_FIN, 2157912/proyecto_PROCESO, 2157912/proyecto_FIN, 2157912/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159598 | Proyecto de inversión | 565167.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565167.79, modificado:565167.79}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO DEL SANTUARIO DE LA 1RA. CERRADA EL SANTUARIO - 238497 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 238497 | S | 387 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.5, meta_modificada:98.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PRIVADA 1RA CERRADA DEL SANTUARIO BARRIO DEL SANTUARIO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CERRADA SEGUNDA CERRADA DEL SANTUARIO Y PRIVADA MOLINO DE LA ALBORADA, AVENIDA REAL DEL SANTUARIO, lon:-92.64175182, lat:16.71378282}} | 2022-09-19 | 2022-11-17 | 565167.79 | 565167.79 | 565167.79 | 565167.79 | 565167.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/139/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:565167.79, importe_modificado:565167.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.5}} | {2159598/proyecto_INICIO, 2159598/proyecto_PROCESO, 2159598/proyecto_INICIO, 2159598/proyecto_FIN, 2159598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167306 | Proyecto de inversión | 1464039.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464039.76, modificado:1464039.76}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE YAALBOC EN LA PRIMERA AVENIDA - 280174 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 280174 | S | 352 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1664.2, meta_modificada:1664.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:49, direccion:AVENIDA PRIMERA AVENIDA RANCHERIA YAALBOC, 29233 YAALBOC, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRIMERA AVENIDA DE LA LOCALIDAD DE YAALBOC EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTO, lon:-92.60601757, lat:16.77759692}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1464039.76 | 1464039.76 | 1464039.76 | 1464039.76 | 1464039.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/154/2022, contratista:MOISES GARCIA VERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1464039.76, importe_modificado:1464039.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1664.2}} | {2167306/proyecto_INICIO, 2167306/proyecto_FIN, 2167306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168403 | Proyecto de inversión | 602528.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602528.94, modificado:602528.94}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD PEÑA MARIA III - 285586 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 285586 | S | 22 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:198, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA COMUNIDA DE PEÑA MARIA III, 29200 PEÑA MARÍA III, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE PEÑA MARIA III EN EL MU, lon:-92.6397997, lat:16.69358435}} | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 602528.94 | 602528.94 | 602528.94 | 602528.94 | 602528.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/159/2022, contratista:LAZARO RAMON CABRERA SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:602528.94, importe_modificado:602528.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.0}} | {2168403/proyecto_INICIO, 2168403/proyecto_PROCESO, 2168403/proyecto_FIN, 2168403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188219 | Proyecto de inversión | 179594.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179594.9, modificado:179594.9}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO PREMEZCLADO DE LAS CALLES PRIVADA DE GUSTAVO FLORES Y CALLE SAN JUAN SEGUNDA ETAPA - 362149 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 362149 | S | 1299 | 1151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN BARRIO EL RELICARIO, 29286 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CERRADA LIC. GUSTAVO FLORES MORALES Y AVENIDA NIÑO DE ATOCHA, CALLE SAN AGUSTIN LA OBRA SE LOCALIZA A TRES CUADRAS D, lon:-92.64357925, lat:16.71825095}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 179594.9 | 179594.9 | 179594.9 | 179594.9 | 179594.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/031/2022, contratista:ING. MAURICIO MONTES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3063066.55, importe_modificado:3242661.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.0}} | {2188219/proyecto_PROCESO, 2188219/proyecto_FIN, 2188219/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113650 | Proyecto de inversión | 431793.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431793.45, modificado:431793.45}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 134709 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 134709 | S | 183 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.56, meta_modificada:49.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA CALLE ORIENTE FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS, 29279 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIMERA CALLE ORIENTE DEL FRACC, lon:-92.64197555, lat:16.72812791}} | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 431793.45 | 431793.45 | 431793.45 | 431793.45 | 431793.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/039/2022, contratista:PROYECTOS DE TERRACERIAS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:431793.45, importe_modificado:431793.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.56}} | {2113650/proyecto_INICIO, 2113650/proyecto_PROCESO, 2113650/proyecto_FIN, 2113650/proyecto_PROCESO, 2113650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113900 | Proyecto de inversión | 1002334.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002334.24, modificado:1002334.24}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARDO - 136044 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 136044 | S | 425 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CALLE NARDO COLONIA JARDINES DEL CARMEN, 29260 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE VIOLETAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE NARDO ENTRE LAS CALLES LIRIOS Y, lon:-92.64928245, lat:16.7132857}} | 2022-05-16 | 2022-08-13 | 1002334.24 | 1002334.24 | 1002334.24 | 1002334.24 | 1002334.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/051/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1002334.24, importe_modificado:1002334.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2113900/proyecto_INICIO, 2113900/proyecto_PROCESO, 2113900/proyecto_FIN, 2113900/proyecto_PROCESO, 2113900/proyecto_FIN, 2113900/proyecto_INICIO, 2113900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115333 | Proyecto de inversión | 1656924.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656924.76, modificado:1656924.76}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HERMILO LÓPEZ - 141770 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 141770 | S | 703 | 623 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.2, meta_modificada:132.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE HERMILO LOPEZ BARRIO SAN RAMÓN, 29265 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN RAMON UBICADA EN LA CALLE HERMILO LOPEZ, lon:-92.65066584, lat:16.7366193}} | 2022-06-27 | 2022-09-24 | 1656924.76 | 1656924.76 | 1656924.76 | 1656924.76 | 1656924.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/070/2022, contratista:GERARDO COLLAZO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1656924.76, importe_modificado:1656924.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.2}} | {2115333/proyecto_INICIO, 2115333/proyecto_PROCESO, 2115333/proyecto_FIN, 2115333/proyecto_PROCESO, 2115333/proyecto_FIN, 2115333/proyecto_PROCESO, 2115333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161182 | Proyecto de inversión | 2920385.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2920385.18, modificado:2920385.18}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA COLONIA SAN FRANCISCO - 247000 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 247000 | S | 1239 | 1097 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:963.2, meta_modificada:963.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ROSA COLONIA COLONIA SAN FRANCISCO, 29266 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CERRADA MIGUEL ALEMAN Y CALLE SANTA ROSA, LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE EL ARROYO SAN FELIPE EN LA COLONIA, lon:-92.64911351, lat:16.71240373}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 2920385.18 | 2920385.18 | 2920385.18 | 2920385.18 | 2920385.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/147/2022, contratista:MERCEDES ALEJANDRA GUTIERREZ NAJERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2920385.18, importe_modificado:2920385.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:963.2}} | {2161182/proyecto_INICIO, 2161182/proyecto_FIN, 2161182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167267 | Proyecto de inversión | 1563148.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563148.59, modificado:1563148.59}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DEL SANTUARIO DE LA CALLE MONTEBELLO - 279798 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 279798 | S | 664 | 587 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MONTEBELLO COLONIA EL SANTUARIO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE ANDADOR IGNACIO ALDAMA Y CALLE SUMIDERO, CALLE MEDIA LUNA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL SANTUARIO ENTRE LA, lon:-92.64362414, lat:16.7107493}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1563148.59 | 1563148.59 | 1563148.59 | 1563148.59 | 1563148.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/-153/2022, contratista:ALDA CONSTRUCCIONES DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1563148.59, importe_modificado:1563148.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2167267/proyecto_INICIO, 2167267/proyecto_FIN, 2167267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169770 | Proyecto de inversión | 1189665.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189665.61, modificado:1189665.61}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL SOL - 292822 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 292822 | S | 465 | 411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE BOSQUES DE CEDRO FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL SOL, 29292 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE BOSQUE PINO Y CALLE FSTSE CHIAPAS, CALLE BOSQUE DE CEDRO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL FRACCIO, lon:-92.61336813, lat:16.70639496}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1189665.61 | 1189665.61 | 1189665.61 | 1189665.61 | 1189665.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/164/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1189665.61, importe_modificado:1189665.61}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:30.0}} | {2169770/proyecto_INICIO, 2169770/proyecto_PROCESO, 2169770/proyecto_FIN, 2169770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189659 | Proyecto de inversión | 1226789.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226789.83, modificado:1226789.83}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES GUSTAVO FLORES Y NIÑO DE ATOCHA. SEGUNDA ETAPA - 366321 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 366321 | S | 2601 | 2306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LIC. GUSTAVO FLORES MORALES COLONIA EL RELICARIO, 29286 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA NIÑO DE ATOCHA Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, CERRADA REAL DEL VALLE LA OBRA SE ENCUENTRA A D, lon:-92.64173926, lat:16.71909866}} | 2022-07-25 | 2022-12-30 | 1226789.83 | 1226789.83 | 1226789.83 | 1226789.83 | 1226789.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/046/2022, contratista:KW INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:4907159.31, importe_modificado:4907159.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {2189659/proyecto_PROCESO, 2189659/proyecto_FIN, 2189659/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113266 | Proyecto de inversión | 834099 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834099.0, modificado:834099.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO RURAL DE SAN PADRO LA TEJERÍA A SAN JOSE DEL CARMEN - 132918 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 132918 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:654.0, meta_modificada:654.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:86, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO LA TEJERIA - SAN JOSE DEL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined , 00000 SAN PEDRO LA TEJERÍA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO RURAL DE SAN, lon:-92.61169076, lat:16.63374489}} | 2022-04-21 | 2022-07-19 | 834099 | 834099 | 834099 | 834099 | 834099 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/018/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:834099.0, importe_modificado:834099.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:654.0}} | {2113266/proyecto_INICIO, 2113266/proyecto_PROCESO, 2113266/proyecto_FIN, 2113266/proyecto_PROCESO, 2113266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113718 | Proyecto de inversión | 5127886.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5127886.93, modificado:5445427.21}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA. - 135101 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 135101 | S | 2175 | 1927 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:542.6, meta_modificada:542.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO SAN DIEGO, 29270 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA JOSE WEBER, CALLE DOCTOR RAFAEL PACHECO LUNA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE, lon:-92.63342932, lat:16.72720015}} | 2022-05-09 | 2022-09-06 | 5445427.21 | 5445427.21 | 5445427.21 | 5445427.21 | 5445427.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/044/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES VEGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:5127886.93, importe_modificado:5127886.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:542.6}} | {2113718/proyecto_INICIO, 2113718/proyecto_FIN, 2113718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115361 | Proyecto de inversión | 1935949.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1935949.13, modificado:1935949.13}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO RICO - 141886 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 141886 | S | 223 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.6, meta_modificada:153.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO RICO BARRIO TLAXCALA, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA TLAXCALA UBICADA EN LA CALLE PUERTO RICO, lon:-92.64332185, lat:16.74850662}} | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 1935949.13 | 1935949.13 | 1935949.13 | 1935949.13 | 1935949.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/073/2022, contratista:INGENIERIA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1935949.13, importe_modificado:1935949.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.6}} | {2115361/proyecto_INICIO, 2115361/proyecto_FIN, 2115361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119960 | Proyecto de inversión | 1176931.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176931.75, modificado:1176931.75}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO Y MÓDULO DE BAÑOS - 161494 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 161494 | S | 550 | 509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA AZUL FRACCIONAMIENTO EL CARMEN, 29260 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL FRACCIONAMIENTO EL CARMEN UBICADO EN LA CALLE LAGUNA AZUL MUNICIPIO DE S, lon:-92.62648213, lat:16.74766536}} | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 1176931.75 | 1176931.75 | 1176931.75 | 1176931.75 | 1176931.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/086/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA XID, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1176931.75, importe_modificado:1176931.75}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2119960/proyecto_INICIO, 2119960/proyecto_PROCESO, 2119960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123042 | Proyecto de inversión | 2211244.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211244.05, modificado:2211244.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA POZO DE JACOB - 175972 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 175972 | S | 938 | 831 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA POZO DE JACOB, 29244 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PLATON Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE PLATON Y GUADALUPE VICTORI, lon:-92.65633225, lat:16.75013449}} | 2022-08-01 | 2022-11-28 | 2211244.05 | 2211244.05 | 2211244.05 | 2211244.05 | 2211244.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/093/2022, contratista:GRUPO MOJA TUNG ZOQUE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2211244.05, importe_modificado:2211244.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}} | {2123042/proyecto_INICIO, 2123042/proyecto_PROCESO, 2123042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156512 | Proyecto de inversión | 2282096.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2282096.7, modificado:2282096.7}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA PRIMERO DE ENERO, EN LA CALLE PLAYAS DE COZUMEL - 222882 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 222882 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.82, meta_modificada:321.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA COZUMEL COLONIA PRIMERO DE ENERO, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE RIO LA TIVIA Y CALLE PLAYA DE CATAZAJA, CALLE PLAYA MIRAMAR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA PRIMER, lon:-92.63740118, lat:16.74986371}} | 2022-08-22 | 2022-12-19 | 2282096.7 | 2282096.7 | 2282096.7 | 2282096.7 | 2282096.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/110/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y MOBILIARIO CASTRO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2282096.7, importe_modificado:2282096.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:321.82}} | {2156512/proyecto_INICIO, 2156512/proyecto_FIN, 2156512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167540 | Proyecto de inversión | 1696150.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696150.33, modificado:1696150.33}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA ISRAEL EN LA 7A CERRADA Y CALLE HERMOSILLO - 281447 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 281447 | S | 720 | 637 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.89, meta_modificada:224.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA HERMOSILLO COLONIA COLONIA ISRAEL, 29244 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE 7A CERRADA Y CALLE HERMOSILLO, LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES 7A CERRADA Y CALLE HERMOSILLO EN , lon:-92.65721673, lat:16.74738746}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1696150.33 | 1696150.33 | 1696150.33 | 1696150.33 | 1696150.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/158/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y MOBILIARIO CASTRO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1696150.33, importe_modificado:1696150.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.89}} | {2167540/proyecto_INICIO, 2167540/proyecto_PROCESO, 2167540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168751 | Proyecto de inversión | 850633.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850633.57, modificado:850633.57}} | CONSTRUCCION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE EL HORIZONTE - 287360 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 287360 | S | 94 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:160, direccion:COMUNIDAD SAN JOSE EL HORIZONTE, 29200 SAN JOSÉ EL HORIZONTE (LA GARRAPATA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE EL HORIZONTE MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.68684959, lat:16.63886831}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 850633.57 | 850633.57 | 850633.57 | 850633.57 | 850633.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/162/2022, contratista:TAMULTE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:850633.57, importe_modificado:850633.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2168751/proyecto_PROCESO, 2168751/proyecto_FIN, 2168751/proyecto_PROCESO, 2168751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302107293 | Proyecto de inversión | 1811121.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1811121.39, modificado:1811121.39}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 60 M3 DE CAPACIDAD. LOS LLANOS - 84073 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 84073 | S | 277 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:16, direccion:PARAJE LOS LLANOS, 00000 LOS LLANOS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE LOS LLANOS MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS., lon:-92.49695089, lat:16.669565}} | 2022-04-19 | 2022-07-17 | 1811121.39 | 1811121.39 | 1811121.39 | 1811121.39 | 1811121.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/007/2022, contratista:VICTOR CESAR NUÑEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1811121.39, importe_modificado:1811121.39}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2107293/proyecto_INICIO, 2107293/proyecto_PROCESO, 2107293/proyecto_FIN, 2107293/proyecto_PROCESO, 2107293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113346 | Proyecto de inversión | 3268503.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3268503.45, modificado:3268503.45}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 133341 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 133341 | S | 200 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:151, direccion:, 00000 GUADALUPE EL TÚNEL, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE EL TUNEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.66928771, lat:16.67512298}} | 2022-04-21 | 2022-09-17 | 3268503.45 | 3268503.45 | 3268503.45 | 3268503.45 | 3268503.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/024/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUITEPEC LAS CASAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3268503.45, importe_modificado:3268503.45}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2113346/proyecto_INICIO, 2113346/proyecto_PROCESO, 2113346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122041 | Proyecto de inversión | 1784987.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784987.26, modificado:1784987.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE MATASANO - 171073 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 171073 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1138.0, meta_modificada:1138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:19, direccion:EJIDO EJIDO DE MATAZANO, 29200 MATASANO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA ESCUELA DEL EJEDO UBICADO EN EL EJIDO DE PATAZANO MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.67551446, lat:16.65681363}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 1784987.26 | 1784987.26 | 1784987.26 | 1784987.26 | 1784987.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/090/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION MAYRA ISABEL VELASCO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1784987.26, importe_modificado:1784987.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1138.0}} | {2122041/proyecto_INICIO, 2122041/proyecto_FIN, 2122041/proyecto_PROCESO, 2122041/proyecto_FIN, 2122041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173624 | Proyecto de inversión | 1423742.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423742.5, modificado:1423742.5}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES, EN LA CALLE GALILEA - 311633 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 311633 | S | 122 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.6, meta_modificada:117.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GALILEA FRACCIONAMIENTO NOGALES, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELEN Y AVENIDA LLUVIA DE GRACIA, PERIFERICO NORTE LA OBRA LE LOCALIZA ENTRE LA AVENIDA BELEN Y LLUVIA DE , lon:-92.6265192, lat:16.74967905}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 1423742.5 | 1423742.5 | 1423742.5 | 1423742.5 | 1423742.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/175/2022, contratista:VICTOR CESAR NUÑEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1423742.5, importe_modificado:1423742.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.6}} | {2173624/proyecto_INICIO, 2173624/proyecto_FIN, 2173624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302107690 | Proyecto de inversión | 1189665.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189665.61, modificado:1189665.61}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO. - 91363 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 91363 | S | 556 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:COLONIA LA FLORIDA IV, 29215 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA COLONIA LA FLORIDA IV EN LA ZONA NORTE DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.64578401, lat:16.75116865}} | 2022-04-19 | 2022-07-17 | 1189665.61 | 1189665.61 | 1189665.61 | 1189665.61 | 1189665.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/010/2022, contratista:JAIR DE JESUS TORRES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1189665.61, importe_modificado:1189665.61}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2107690/proyecto_INICIO, 2107690/proyecto_FIN, 2107690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302107734 | Proyecto de inversión | 2871262.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2871262.35, modificado:2871262.35}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA VICENTE PINEDA. - 92243 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 92243 | S | 1218 | 1079 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3468.0, meta_modificada:3468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE PINEDA COLONIA SAN JUAN DEL BOSQUE, 29215 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORREPSONDE A LA AVENIDA VICENTE PINEDA DE LA COLONIA SAN JUAN DEL BOSQUE EN S, lon:-92.64775401, lat:16.75578501}} | 2022-04-19 | 2022-08-16 | 2871262.35 | 2871262.35 | 2871262.35 | 2871262.35 | 2871262.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/012/2022, contratista:CARLOS LOPEZ PALMERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2871262.35, importe_modificado:2871262.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3468.0}} | {2107734/proyecto_PROCESO, 2107734/proyecto_INICIO, 2107734/proyecto_FIN, 2107734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112822 | Proyecto de inversión | 1270941.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270941.79, modificado:1270941.79}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ORTIZ RUBIO. - 131007 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 131007 | S | 539 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ORTIZ RUBIO COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA, 29220 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA COLONIA REVOLUCION MEXICANA LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA, lon:-92.62986476, lat:16.74482929}} | 2022-04-19 | 2022-07-17 | 1270941.79 | 1270941.79 | 1270941.79 | 1270941.79 | 1270941.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/013/2022, contratista:CARLOS LOPEZ PALMERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1270941.79, importe_modificado:1270491.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {2112822/proyecto_INICIO, 2112822/proyecto_FIN, 2112822/proyecto_PROCESO, 2112822/proyecto_FIN, 2112822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113646 | Proyecto de inversión | 1729818.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729818.24, modificado:1729818.24}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PERU - 134696 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 134696 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.87, meta_modificada:177.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PERU COLONIA TLAXCALA II, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PUERTO RICO Y CALLE CALLE CUBA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA TLAXCALA II ENTRE LAS CAL, lon:-92.64523993, lat:16.74792392}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 1729818.24 | 1729818.24 | 1729818.24 | 1729818.24 | 1729818.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/038/2022, contratista:OSWALDO GUADALUPE ESPINOSA CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1729818.24, importe_modificado:1729818.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.87}} | {2113646/proyecto_INICIO, 2113646/proyecto_FIN, 2113646/proyecto_PROCESO, 2113646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113829 | Proyecto de inversión | 4907159.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4907159.31, modificado:6133949.14}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES GUSTAVO FLORES Y NIÑO DE ATOCHA - 135617 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 135617 | S | 2081 | 1845 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:419.0, meta_modificada:419.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO FLORES BARRIO EL RELICARIO, 29286 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑO DE ATOCHA Y CALLE SEGUNDA DE GUSTAVO FLORES, CALLE TERCERA DE GUSTAVO FLORES LA OBRA ESTA EN ZONA U, lon:-92.64323137, lat:16.71919849}} | 2022-05-09 | 2022-09-06 | 6133949.14 | 6133949.14 | 6133949.14 | 6133949.14 | 6133949.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/046/2022, contratista:KW INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:4907159.31, importe_modificado:4907159.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:419.0}} | {2113829/proyecto_INICIO, 2113829/proyecto_FIN, 2113829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113878 | Proyecto de inversión | 6545424.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6545424.91, modificado:6545424.91}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RIO GRIJALVA - 135966 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 135966 | S | 2775 | 2461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:542.5, meta_modificada:542.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA BARRIO FÁTIMA, 29264 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE ROMERILLO, CALLE RIO FRIO CALLE RIO GRIJALVA ESTA A UN LADO DEL PANTEON Y HOSPITAL MUNICIPAL, lon:-92.65411441, lat:16.7243795}} | 2022-05-09 | 2022-09-06 | 6545424.91 | 6545424.91 | 6545424.91 | 6545424.91 | 6545424.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/048/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:6545424.91, importe_modificado:6545424.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:542.5}} | {2113878/proyecto_INICIO, 2113878/proyecto_FIN, 2113878/proyecto_PROCESO, 2113878/proyecto_FIN, 2113878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113987 | Proyecto de inversión | 4619785.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4619785.12, modificado:4619785.12}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES - 136415 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 136415 | S | 523 | 463 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:RANCHERIA AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA, 29316 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE, lon:-92.58935183, lat:16.683997}} | 2022-05-16 | 2022-09-12 | 4619785.12 | 4619785.12 | 4619785.12 | 4619785.12 | 4619785.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/057/2022, contratista:CONSTRUCCIONES FERZECA DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:4619785.12, importe_modificado:4619785.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2113987/proyecto_INICIO, 2113987/proyecto_FIN, 2113987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123413 | Proyecto de inversión | 2195873.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2195873.19, modificado:2195873.19}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OCÉANO PACÍFICO - 177557 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 177557 | S | 932 | 825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.5, meta_modificada:124.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE OCEANO PACIFICO SECTOR SECTOR SALUD, 29286 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAGUNAS DE CHAPULTEPEC Y CALLE LAGUNA TZISCAO, CALLE MAR CARIBE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE OCEAN, lon:-92.64665213, lat:16.72049575}} | 2022-08-01 | 2022-11-28 | 2195873.19 | 2195873.19 | 2195873.19 | 2195873.19 | 2195873.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/095/2022, contratista:CONSTRUCCIONES CARTELA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2195873.52, importe_modificado:2195873.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.5}} | {2123413/proyecto_FIN, 2123413/proyecto_PROCESO, 2123413/proyecto_INICIO, 2123413/proyecto_PROCESO, 2123413/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158535 | Proyecto de inversión | 1501603.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501603.15, modificado:1501603.15}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 5 DE MARZO EN LA AV. ALBORADA - 232850 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 232850 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVORADA COLONIA 5 DE MARZO, 29289 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN PABLO II Y CALLE PUEBLO EN LUCHA, AVENIDA NUEVO AMANECER LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA ALBORADA EN L, lon:-92.6397337, lat:16.71336542}} | 2022-09-12 | 2022-12-10 | 1501603.15 | 1501603.15 | 1501603.15 | 1501603.15 | 1501603.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/130/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES VEGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1501603.15, importe_modificado:1501603.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:605.0}} | {2158535/proyecto_PROCESO, 2158535/proyecto_FIN, 2158535/proyecto_INICIO, 2158535/proyecto_PROCESO, 2158535/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402178133 | Proyecto de inversión | 3855260 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3855260.0, modificado:3855260.0}} | REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS - 330770 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 330770 | S | 954 | 846 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:11730.0, meta_modificada:11730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN TRAMOS AISLADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. OBRA , lon:-92.63816704, lat:16.72122703}} | 2022-03-10 | 2022-08-25 | 3855260 | 3855260 | 3855260 | 3855260 | 3855260 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124749, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3855260.0, importe_modificado:3855260.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:11730.0}} | {2178133/proyecto_INICIO, 2178133/proyecto_FIN, 2178133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113651 | Proyecto de inversión | 1078050.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078050.65, modificado:1078050.65}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JORGE MARIO Y ART 27. - 134714 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 134714 | S | 72 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:983.75, meta_modificada:983.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CALLE JORGE MARIO Y ART. 27 COLONIA SONORA, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DANIEL SARMIENTO ROJAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE JORGE MARIO Y ART. , lon:-92.62909167, lat:16.74872606}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 1078050.65 | 1078050.65 | 1078050.65 | 1078050.65 | 1078050.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/040/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1078050.65, importe_modificado:1078050.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:983.75}} | {2113651/proyecto_INICIO, 2113651/proyecto_FIN, 2113651/proyecto_PROCESO, 2113651/proyecto_FIN, 2113651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113652 | Proyecto de inversión | 2242814.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2242814.9, modificado:2242814.9}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA - 134717 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 134717 | S | 326 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO ENTRADAD DE LA LOCALIDAD DOS LAGUNAS - LOCALIDAD DOS LAGUNAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 COMUNIDAD DOS LAGUNAS, 29316 DOS LAGUNAS (LA SOLEDAD FRACCIÓN DOS), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-92.52189561, lat:16.65464674}} | 2022-05-02 | 2022-08-30 | 2242814.9 | 2242814.9 | 2242814.9 | 2242814.9 | 2242814.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/041/2022, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2242814.9, importe_modificado:2242814.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2113652/proyecto_INICIO, 2113652/proyecto_PROCESO, 2113652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113774 | Proyecto de inversión | 2221638.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2221638.93, modificado:2221638.93}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR MOISES SAINZ GARZA CLAVE 07DPR4027Y - 135340 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 135340 | S | 222 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:59, direccion:RANCHERIA VISTA HERMOSA CARRIZAL GRANDE, 29310 VISTAHERMOSA (CARRIZAL GRANDE), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA FRENTE A UNA IGLESIA Y ESTA ADENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR MOISES SAINZ GARZ, lon:-92.66097622, lat:16.67741155}} | 2022-05-09 | 2022-08-07 | 2221638.93 | 2221638.93 | 2221638.93 | 2221638.93 | 2221638.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/045/2022, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2221638.93, importe_modificado:2221638.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.0}} | {2113774/proyecto_INICIO, 2113774/proyecto_FIN, 2113774/proyecto_PROCESO, 2113774/proyecto_FIN, 2113774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113964 | Proyecto de inversión | 680102.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680102.91, modificado:680102.91}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN AREAS VERDES DE LA COLONIA AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS - 136339 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 136339 | S | 288 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LAS JOYAS COLONIA AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS EN EL MUNICIP, lon:-92.63906758, lat:16.75573419}} | 2022-05-16 | 2022-08-13 | 680102.91 | 680102.91 | 680102.91 | 680102.91 | 680102.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/052/2022, contratista:CARLOS DEL TORO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:680102.91, importe_modificado:680102.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:184.0}} | {2113964/proyecto_INICIO, 2113964/proyecto_PROCESO, 2113964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114002 | Proyecto de inversión | 1862746.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1862746.1, modificado:1862746.1}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALVARO OBREGON - 136480 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 136480 | S | 132 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA INSURGENTES, 29265 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE FILOMENO MOTA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE , lon:-92.65913116, lat:16.73634473}} | 2022-05-18 | 2022-08-15 | 1862746.1 | 1862746.1 | 1862746.1 | 1862746.1 | 1862746.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/062/2022, contratista:JOSE JESUS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1862746.1, importe_modificado:1862746.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.0}} | {2114002/proyecto_INICIO, 2114002/proyecto_FIN, 2114002/proyecto_PROCESO, 2114002/proyecto_INICIO, 2114002/proyecto_PROCESO, 2114002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115036 | Proyecto de inversión | 1900454.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900454.84, modificado:1900454.84}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GENERAL DIAZ - 140830 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 140830 | S | 806 | 714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1278.8, meta_modificada:1278.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL DIAZ FRACCIONAMIENTO 5 DE MAYO, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL FRACCIONAMIENTO 5 DE MAYO UBICADA EN LA CALLE GENERAL DIAZ, lon:-92.63679483, lat:16.74689475}} | 2022-05-30 | 2022-08-27 | 1900454.84 | 1900454.84 | 1900454.84 | 1900454.84 | 1900454.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/065/2022, contratista:OSCAR MONTOYA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1900454.84, importe_modificado:1900454.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1278.8}} | {2115036/proyecto_INICIO, 2115036/proyecto_PROCESO, 2115036/proyecto_FIN, 2115036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115207 | Proyecto de inversión | 1052806.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052806.48, modificado:1052806.48}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA. CERRADA DEL BOSQUE - 141379 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 141379 | S | 132 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA SEGUNDA DEL BOSQUE FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO LA ALBARRADA, 29295 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL FRACCIONAMIENTO LA ALBARRADA UBICADA EN LA S, lon:-92.6232226, lat:16.70526013}} | 2022-06-02 | 2022-08-30 | 1052806.48 | 1052806.48 | 1052806.48 | 1052806.48 | 1052806.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/067/2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1052806.48, importe_modificado:1052806.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.0}} | {2115207/proyecto_INICIO, 2115207/proyecto_PROCESO, 2115207/proyecto_FIN, 2115207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121783 | Proyecto de inversión | 1285030.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285030.5, modificado:1285030.5}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA, - 169570 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 169570 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:COLONIA BUENA ESPERANZA, 29244 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA BUENA ESPERANZA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.65496317, lat:16.74663993}} | 2022-08-01 | 2022-11-28 | 1285030.5 | 1285030.5 | 1285030.5 | 1285030.5 | 1285030.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/089/2022, contratista:JOSE JAVIER MENDOZA FRANCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1285030.5, importe_modificado:1285030.5}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}} | {2121783/proyecto_FIN, 2121783/proyecto_INICIO, 2121783/proyecto_PROCESO, 2121783/proyecto_FIN, 2121783/proyecto_PROCESO, 2121783/proyecto_FIN, 2121783/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158165 | Proyecto de inversión | 1322898.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322898.05, modificado:1322898.05}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN LA COLONIA MONTAÑAS DEL SUMIDERO DE LA AV. JULIO SOLIS ARIZMENDI Y CERRADA JULIO SOLIS ARIZMENDI - 230764 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 230764 | S | 561 | 497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:520.96, meta_modificada:520.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLEJON FELIPE W. MIJANGOS COLONIA MONTAÑAS DEL SUMIDERO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA REAL DEL SANTUARIO Y ANDADOR PRIMAVERA, LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE FELIPE W, lon:-92.64360852, lat:16.71286026}} | 2022-09-12 | 2022-12-10 | 1322898.05 | 1322898.05 | 1322898.05 | 1322898.05 | 1322898.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/125/2022, contratista:CRISTIAN ISAAC CONSTANTINO CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1322898.05, importe_modificado:1322898.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:520.96}} | {2158165/proyecto_PROCESO, 2158165/proyecto_INICIO, 2158165/proyecto_FIN, 2158165/proyecto_PROCESO, 2158165/proyecto_FIN, 2158165/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165163 | Proyecto de inversión | 1193012.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193012.17, modificado:1193012.17}} | CONSTRUCCION DE 30 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA, EN LA COMUNIDAD RANCHERIA SANTA ROSA - 268589 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 268589 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:181, direccion:RANCHERIA RANCHERIA SANTA ROSA, 29200 SANTA ROSA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DOMICILIARIOS EN LA RANCHERIA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.64333143, lat:16.676322}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1193012.17 | 1193012.17 | 1193012.17 | 1193012.17 | 1193012.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/152/2022, contratista:JOSE NORBERTO AGUILAR GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1193012.17, importe_modificado:1193012.17}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:30.0}} | {2165163/proyecto_INICIO, 2165163/proyecto_FIN, 2165163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168635 | Proyecto de inversión | 1147762.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147762.84, modificado:1147762.84}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA II EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL KM 0 000 AL KM 0 300 - 286676 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 286676 | S | 37 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:197, direccion:CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD LA LAGUNITA II, 29200 LA LAGUNITA II, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD CON UNA LONGITUD DE 300 MTROS LINEALES EN EL MUNICIPIO DE SAN C, lon:-92.69571539, lat:16.69491016}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1147762.84 | 1147762.84 | 1147762.84 | 1147762.84 | 1147762.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/160/2022, contratista:CONSTRUCCIONES CARTELA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1147762.84, importe_modificado:1147762.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2168635/proyecto_INICIO, 2168635/proyecto_PROCESO, 2168635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182347 | Proyecto de inversión | 4675004.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4675004.12, modificado:4675004.12}} | CONSTRUCCION DE CELDA EMERGENTE EN EL SITIO DE DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, EL AGUAJE, EJIDO LA ALBARRADA SEGUNDA ETAPA. - 343911 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 343911 | S | 114414 | 101460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:27267.0, meta_modificada:27267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:EJIDO EL AJUAJE LA ALBARRADA, 29200 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL AGUAJE LA ALBARRADA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.58563697, lat:16.69839814}} | 2022-02-15 | 2022-08-30 | 4675004.12 | 4675004.12 | 4675004.12 | 4675004.12 | 4675004.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124014, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:4675004.12, importe_modificado:4673670.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:27267.0}} | {2182347/proyecto_INICIO, 2182347/proyecto_PROCESO, 2182347/proyecto_FIN, 2182347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184900 | Proyecto de inversión | 1396228.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396228.94, modificado:1372605.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL TERRAPLEN DEL MERCADO POPULAR DEL SUR MERPOSUR - 351515 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 351515 | S | 593 | 524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:236.54, meta_modificada:236.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALUPANO 1 COLONIA INSURGENTES, 29265 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE EJE VIAL DOS Y PROLONGACION DE LOS INSURGENTES, CALLEJON GUADALUPANO LA OBRA NS ELOCALIZA EN EL INTERIOR DEL , lon:-92.63766125, lat:16.71889924}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 1372605.41 | 1372605.41 | 1372605.41 | 1372605.41 | 1372605.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/088/2022, contratista:JOSE JESUS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1396228.94, importe_modificado:1396228.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:236.54}} | {2184900/proyecto_INICIO, 2184900/proyecto_FIN, 2184900/proyecto_PROCESO, 2184900/proyecto_FIN, 2184900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080628 | Proyecto de inversión | 1673174.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673174.33, modificado:1673174.33}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUBA - 83971 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 83971 | S | 223 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.4, meta_modificada:133.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CUBA BARRIO TLAXCALA 2, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA CALLE CUBA DEL BARRIO DE TLAXCALA 2, lon:-92.64500112, lat:16.74718032}} | 2022-04-19 | 2022-07-17 | 1673174.33 | 1673174.33 | 1673174.33 | 1673174.33 | 1673174.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/006/2022, contratista:TAMULTE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1673174.33, importe_modificado:1673174.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.4}} | {2080628/proyecto_INICIO, 2080628/proyecto_PROCESO, 2080628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302107349 | Proyecto de inversión | 2556707.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2556707.99, modificado:2556707.99}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN EL PERIFERICO NORTE. - 85520 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 85520 | S | 1068 | 947 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1550.0, meta_modificada:1550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PERIFERICO NORTE CIUDAD ZONA NORTE, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA ZONA NORTE DE SAN CRISTOBASL DE LAS CASAS EN DIVERSOS BARRIOS Y COLONIA, lon:-92.64331194, lat:16.75364242}} | 2022-04-19 | 2022-06-02 | 2556707.99 | 2556707.99 | 2556707.99 | 2556707.99 | 2556707.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/008/2022, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2556707.99, importe_modificado:2556707.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1550.0}} | {2107349/proyecto_INICIO, 2107349/proyecto_FIN, 2107349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113104 | Proyecto de inversión | 1283470.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283470.9, modificado:1283470.9}} | REHABILITACION DE LAS AREAS VERDES EN EL CENTRO RECREATIVO NUEVO AMANECER - 132223 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 132223 | S | 544 | 483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.66, meta_modificada:167.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALZADA COLONIA NUEVO AMNECER INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA COLONIA NUEVO AMANECER, 29217 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA NUEVO AMANECER PERTENE, lon:-92.65455417, lat:16.75743504}} | 2022-04-19 | 2022-07-17 | 1283470.9 | 1283470.9 | 1283470.9 | 1283470.9 | 1283470.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/016/2022, contratista:CONSTRUCTORA ALPES DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1283470.9, importe_modificado:1283470.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.66}} | {2113104/proyecto_INICIO, 2113104/proyecto_PROCESO, 2113104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113272 | Proyecto de inversión | 1082065.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082065.6, modificado:1082065.6}} | CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 132960 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 132960 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:54, direccion:COMUNIDAD EL ENCAJONADO, 00000 EL ENCAJONADO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD EL ENCAJONADO MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.62918822, lat:16.67821107}} | 2022-04-21 | 2022-07-19 | 1082065.6 | 1082065.6 | 1082065.6 | 1082065.6 | 1082065.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/019/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1082065.6, importe_modificado:1082065.6}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2113272/proyecto_INICIO, 2113272/proyecto_FIN, 2113272/proyecto_PROCESO, 2113272/proyecto_FIN, 2113272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113620 | Proyecto de inversión | 642485.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642485.5, modificado:642485.5}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON EMILIANO ZAPATA - 134620 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 134620 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLEJON EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN NICOLAS LA ALBARRADA, 29246 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA SAN NICOLAS LA ALBARRADA UBICADA EN EL CALLEJON EM, lon:-92.62669799, lat:16.70939223}} | 2022-04-27 | 2022-08-25 | 642485.5 | 642485.5 | 642485.5 | 642485.5 | 642485.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/033/2022, contratista:HUGO BENJAMIN GARCIA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:642485.5, importe_modificado:642485.5}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}} | {2113620/proyecto_INICIO, 2113620/proyecto_PROCESO, 2113620/proyecto_FIN, 2113620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113982 | Proyecto de inversión | 957483.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957483.92, modificado:957483.92}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PRESIDENTE ALEMAN Y CALLE SOLIDARIDAD - 136400 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 136400 | S | 406 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.4, meta_modificada:1140.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PRESIDENTE ALEMAN COLONIA CAMPO BENIGNO, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRESIDENTE CARRANZA Y CALLE GUSTAVO ARMENDARIZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRESIDEN, lon:-92.63096922, lat:16.74679202}} | 2022-05-16 | 2022-08-13 | 957483.92 | 957483.92 | 957483.92 | 957483.92 | 957483.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/055/2022, contratista:ANEFI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:957483.92, importe_modificado:957483.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.4}} | {2113982/proyecto_INICIO, 2113982/proyecto_FIN, 2113982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114001 | Proyecto de inversión | 1202054.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202054.7, modificado:1202054.7}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO NUEVO CORRALCHEN EL ANGEL - 136479 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 136479 | S | 171 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:192, direccion:EJIDO EJIDO NUEVO CORRALCHEN EL ANGEL, 00000 NUEVO CORRAL CHEN EL ÁNGEL, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO CORRAL CHEN EL ANGEL LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE L, lon:-92.54902715, lat:16.69680218}} | 2022-05-18 | 2022-08-15 | 1202054.7 | 1202054.7 | 1202054.7 | 1202054.7 | 1202054.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/061/2022, contratista:MARCELO GUADALUPE LIEVANO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1202054.7, importe_modificado:1202054.7}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2114001/proyecto_INICIO, 2114001/proyecto_FIN, 2114001/proyecto_PROCESO, 2114001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115295 | Proyecto de inversión | 732983.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732983.54, modificado:732983.54}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 1RA. CERRADA ALVARO OBREGON - 141648 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 141648 | S | 133 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA INSURGENTES, 29265 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE OLVARO OBREGON LOCALIZADA EN LA COLONIA INSURGENTES, lon:-92.64335062, lat:16.73192888}} | 2022-06-06 | 2022-09-03 | 732983.54 | 732983.54 | 732983.54 | 732983.54 | 732983.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/068/2022, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:732983.54, importe_modificado:732983.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.0}} | {2115295/proyecto_INICIO, 2115295/proyecto_FIN, 2115295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115359 | Proyecto de inversión | 1765439.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765439.64, modificado:1765439.64}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LOS DOCTORES - 141872 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 141872 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.6, meta_modificada:153.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LOS DOCTORE COLONIA PRUDENCIO MOSCOSO PASTRANA, 29217 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LOS DOCTORES DE LA COLONIA PRUDENCIO MOSCOSO, lon:-92.6571018, lat:16.7545248}} | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 1765439.64 | 1765439.64 | 1765439.64 | 1765439.64 | 1765439.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/072/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1765439.64, importe_modificado:1765439.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.6}} | {2115359/proyecto_INICIO, 2115359/proyecto_PROCESO, 2115359/proyecto_FIN, 2115359/proyecto_PROCESO, 2115359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156037 | Proyecto de inversión | 1987764.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987764.96, modificado:1987764.96}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA SEGUNDA ETAPA. - 219989 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 219989 | S | 363 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:119, direccion:CALLE CENTRAL SINAI COLONIA LA SELVA NATIVIDAD, 29247 LA SELVA NATIVIDAD, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SINAI Y CALLE MARIA LINEA FLORES, CALLE TAPACHULA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LA SELVA NATIV, lon:-92.68794559, lat:16.75883227}} | 2022-08-15 | 2022-12-12 | 1987764.96 | 1987764.96 | 1987764.96 | 1987764.96 | 1987764.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/104/2022, contratista:CONSTRUCTORA CROIXA SC, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1987764.96, importe_modificado:1987764.96}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}} | {2156037/proyecto_INICIO, 2156037/proyecto_FIN, 2156037/proyecto_PROCESO, 2156037/proyecto_FIN, 2156037/proyecto_INICIO, 2156037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156072 | Proyecto de inversión | 1427629.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427629.25, modificado:1427629.25}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL RELICARIO, DE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y REAL DEL VALLE - 220130 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 220130 | S | 606 | 536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.65, meta_modificada:318.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO EL RELICARIO, 29286 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, AVENIDA NIÑO DE ATOCHA LA OBRA S ELOCALIZA EN LA COLONIA EL RELI, lon:-92.64134905, lat:16.71980085}} | 2022-08-15 | 2022-11-12 | 1427629.25 | 1427629.25 | 1427629.25 | 1427629.25 | 1427629.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/105/2022, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1427629.25, importe_modificado:1427629.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.65}} | {2156072/proyecto_FIN, 2156072/proyecto_INICIO, 2156072/proyecto_FIN, 2156072/proyecto_PROCESO, 2156072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156531 | Proyecto de inversión | 2454984.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2454984.7, modificado:2454984.7}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 500 M LINEALES, EN LA LOCALIDAD HUITEPEC SANTA ANITA - 222987 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 222987 | S | 94 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2251.0, meta_modificada:2251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:177, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE LA CARRETERE INTERNACIONAL - CAMINO OCOTAL HUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 COLONIA LOCALIDAD HUITEPEC SANTA ANITA, 29200 HUITEPEC SANTA ANITA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-92.68471004, lat:16.7220123}} | 2022-08-22 | 2022-12-19 | 2454984.7 | 2454984.7 | 2454984.7 | 2454984.7 | 2454984.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/111/2022, contratista:EL MANANTIAL CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2454984.7, importe_modificado:2454984.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2251.0}} | {2156531/proyecto_INICIO, 2156531/proyecto_FIN, 2156531/proyecto_PROCESO, 2156531/proyecto_FIN, 2156531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157280 | Proyecto de inversión | 875435.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875435.68, modificado:875435.68}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA DAMASCO - 226523 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 226523 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ITALIA COLONIA DAMASCO, 29217 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE HERMOCILLO Y BOULEVARD PROFECIONISTAS, CALLE NIÑO FUNDADOR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLINIA DAMAZCO SOBRE LA CALLE , lon:-92.65528807, lat:16.75705077}} | 2022-09-05 | 2022-12-03 | 875435.68 | 875435.68 | 875435.68 | 875435.68 | 875435.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/120/2022, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:875435.68, importe_modificado:875435.68}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:100.0}} | {2157280/proyecto_PROCESO, 2157280/proyecto_INICIO, 2157280/proyecto_PROCESO, 2157280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158201 | Proyecto de inversión | 1331106.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331106.57, modificado:1331106.57}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA BUROCRATA, EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO - 230885 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 230885 | S | 565 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:966.4, meta_modificada:966.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO FRACCIONAMIENTO BURÓCRATAS, 29266 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PRIVADA BARTOLOME Y PERIFERICO SUR PONIENTE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRI, lon:-92.6540693, lat:16.72001874}} | 2022-09-12 | 2022-12-10 | 1331106.57 | 1331106.57 | 1331106.57 | 1331106.57 | 1331106.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/126/2022, contratista:ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES ROMO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1331106.57, importe_modificado:1331106.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:966.4}} | {2158201/proyecto_INICIO, 2158201/proyecto_FIN, 2158201/proyecto_PROCESO, 2158201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159423 | Proyecto de inversión | 1120325.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120325.4, modificado:1120325.4}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COLONIA RIO JORDAN - 237761 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 237761 | S | 125 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA AVENIDA RIO JORDAN COLONIA RÍO JORDÁN, 29242 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE HORMIGA Y CALLE RIO JORDAN, LA OB RA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES HORMIGA Y RIO JORDAN EN , lon:-92.65062515, lat:16.75112605}} | 2022-09-12 | 2022-12-10 | 1120325.4 | 1120325.4 | 1120325.4 | 1120325.4 | 1120325.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/136/2022, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1120325.4, importe_modificado:1120325.4}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2159423/proyecto_INICIO, 2159423/proyecto_FIN, 2159423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161020 | Proyecto de inversión | 901996.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901996.65, modificado:901996.65}} | CONSTRUCCION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD CORAZON DE JESUS EN TRAMOS AISLADOS - 246173 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 246173 | S | 383 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:8, direccion:RANCHERIA COMUNIDAD CORAZÓN DE JESÚS, 29310 PEDERNAL, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD PEDERNAL ENTRE LA COMUNIDAD LAZARO CARDENAS Y COMUNIDAD LOS POZOS CARRETERA CHANAL, lon:-92.44711005, lat:16.67741169}} | 2022-09-26 | 2022-12-24 | 901996.65 | 901996.65 | 901996.65 | 901996.65 | 901996.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/146/2022, contratista:GENERACION RAVEL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:901996.65, importe_modificado:901996.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2161020/proyecto_INICIO, 2161020/proyecto_FIN, 2161020/proyecto_PROCESO, 2161020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161415 | Proyecto de inversión | 1092512.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092512.34, modificado:1092512.34}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO RIO ARCOTETE DE LA CALLE CAMOTALTIC - 248119 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 248119 | S | 142 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1086.1, meta_modificada:1086.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:109, direccion:CALLE CAMOTALTIC EJIDO RIO ARCOTETE, 29230 RÍO ARCOTETE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DOROTEO ARANGO Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE MAZARENO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO RIO ARCOTETE EN LA CALLE CAMOTALTIC ENTRE , lon:-92.59099072, lat:16.7318328}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1092512.34 | 1092512.34 | 1092512.34 | 1092512.34 | 1092512.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/148/2022, contratista:SUSANA ASUNCIÓN PALACIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1092512.34, importe_modificado:1092512.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1086.1}} | {2161415/proyecto_INICIO, 2161415/proyecto_FIN, 2161415/proyecto_PROCESO, 2161415/proyecto_FIN, 2161415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173575 | Proyecto de inversión | 924964.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924964.96, modificado:924964.96}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA, EN LA CALLE 12 DE JULIO - 311370 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 311370 | S | 557 | 493 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE JULIO FRACCIONAMIENTO SANTA MARÍA, 29244 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE 13 DE OCTUBRE Y AVENIDA 19 DE JULIO, CERRADA 3 DE DICIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 12 DE JU, lon:-92.65423375, lat:16.74572707}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 924964.96 | 924964.96 | 924964.96 | 924964.96 | 924964.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/174/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUITEPEC LAS CASAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:924964.96, importe_modificado:924964.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.0}} | {2173575/proyecto_INICIO, 2173575/proyecto_FIN, 2173575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402197378 | Proyecto de inversión | 317540.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317540.28, modificado:317540.28}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 388827 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 388827 | S | 135 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:172.28, meta_modificada:172.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO SAN DIEGO, 29270 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALZADA LAS AMERICAS Y CALLE RAFAEL PACHECO LUNA, AVENIDA JOSE WEBER LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO DE SAN , lon:-92.63292601, lat:16.72717429}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 317540.28 | 317540.28 | 317540.28 | 317540.28 | 317540.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/044/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES VEGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:5127886.93, importe_modificado:5127886.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:172.28}} | {2197378/proyecto_INICIO, 2197378/proyecto_FIN, 2197378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113308 | Proyecto de inversión | 753855.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753855.24, modificado:753855.24}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO - 133146 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 133146 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA ALTEJAR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ALTEJAR, 29278 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTA EN LA COLONIA ALTEJAR MUNICICPIO DE SAN , lon:-92.64267958, lat:16.72569405}} | 2022-04-21 | 2022-08-18 | 753855.24 | 753855.24 | 753855.24 | 753855.24 | 753855.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/022/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:753855.24, importe_modificado:753855.24}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}} | {2113308/proyecto_PROCESO, 2113308/proyecto_INICIO, 2113308/proyecto_FIN, 2113308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113658 | Proyecto de inversión | 1750444.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750444.86, modificado:1750444.86}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON DEL GATO - 134797 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 134797 | S | 742 | 658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLEJON DEL GATO COLONIA LA CANDELARIA, 29255 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA EN EL CALLEJON DEL GATO UBICADA EN LA COLONIA LA CANDELARIA MUNICIPIO DE SAN C, lon:-92.62192423, lat:16.73061744}} | 2022-05-03 | 2022-07-31 | 1750444.86 | 1750444.86 | 1750444.86 | 1750444.86 | 1750444.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/043/2022, contratista:ETZNA CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1750444.86, importe_modificado:1750444.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2113658/proyecto_FIN, 2113658/proyecto_INICIO, 2113658/proyecto_FIN, 2113658/proyecto_PROCESO, 2113658/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113966 | Proyecto de inversión | 2209970.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2209970.83, modificado:2209970.83}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 1RA. AV. ORIENTE NORTE 2DA. AV. ORIENTE NORTE CALLE JUAN GOMEZ 3RA. NORTE CALLE CONEJOS Y CALLE LA PAZ - 136346 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 136346 | S | 307 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:40, direccion:CALLE 1RA AVENIDA OTE NORTE RANCHERIA ZACUALPAN DE ECATEPEC, 29300 ZACUALPA ECATEPEC, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ZACUALPA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE , lon:-92.69663891, lat:16.7064481}} | 2022-05-16 | 2022-08-13 | 2209970.83 | 2209970.83 | 2209970.83 | 2209970.83 | 2209970.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/053/2022, contratista:JOSE JAVIER MENDOZA FRANCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2209970.83, importe_modificado:2209970.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2113966/proyecto_INICIO, 2113966/proyecto_FIN, 2113966/proyecto_PROCESO, 2113966/proyecto_FIN, 2113966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113979 | Proyecto de inversión | 599330.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599330.34, modificado:599330.34}} | REHABILITACION DEL PARQUE RECREATIVO ECHEVERRÍA - 136378 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 136378 | S | 254 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:542.9, meta_modificada:542.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAHUTEMOC COLONIA LUIS ECHEVERRÍA, 29243 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUAHUTEMOC Y CALLE 9 DE ENERO, CALLE 11 DE ENERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PARQUE DE LA COL, lon:-92.64927959, lat:16.74012328}} | 2022-05-16 | 2022-08-13 | 599330.34 | 599330.34 | 599330.34 | 599330.34 | 599330.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/054/2022, contratista:JOSE JAVIER MENDOZA FRANCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:599330.34, importe_modificado:599330.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.9}} | {2113979/proyecto_INICIO, 2113979/proyecto_FIN, 2113979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114000 | Proyecto de inversión | 1564325.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564325.25, modificado:1564325.25}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA EXPLANADA DEL CARMEN - 136472 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 136472 | S | 228 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE EXPLANADA DEL CARMEN COLONIA EXPLANADA DEL CARMEN, 29266 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA EXPLANADA DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE SAN, lon:-92.65117085, lat:16.71915009}} | 2022-05-18 | 2022-09-14 | 1564325.25 | 1564325.25 | 1564325.25 | 1564325.25 | 1564325.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/060/2022, contratista:CERCADOS Y OBRAS CIVILES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1564325.25, importe_modificado:1564325.25}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}} | {2114000/proyecto_INICIO, 2114000/proyecto_PROCESO, 2114000/proyecto_FIN, 2114000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115037 | Proyecto de inversión | 1900454.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900454.84, modificado:1900454.84}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NAZARET - 140839 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 140839 | S | 106 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE NAZARETH COLONIA NUEVA JERUSALÉN, 29215 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE NAZARET UBICADA EN LA COLONIA NUEVA JERUSALEN, lon:-92.65548514, lat:16.73529322}} | 2022-05-30 | 2022-08-27 | 1900454.84 | 1900454.84 | 1900454.84 | 1900454.84 | 1900454.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/066/2022, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1900454.84, importe_modificado:1900454.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2115037/proyecto_INICIO, 2115037/proyecto_FIN, 2115037/proyecto_PROCESO, 2115037/proyecto_FIN, 2115037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123077 | Proyecto de inversión | 1193012.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193012.17, modificado:1193012.17}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 DEPÓSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA, EN POZO COLORADO I - 176136 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 176136 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:83, direccion:LOCALIDAD POZO COLORADO II, 29200 POZO COLORADO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE POZO COLORADO II EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.6713453, lat:16.67268477}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 1193012.17 | 1193012.17 | 1193012.17 | 1193012.17 | 1193012.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/094/2022, contratista:GRUPO MOJA TUNG ZOQUE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1193012.17, importe_modificado:1193012.17}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:30.0}} | {2123077/proyecto_INICIO, 2123077/proyecto_FIN, 2123077/proyecto_PROCESO, 2123077/proyecto_FIN, 2123077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124228 | Proyecto de inversión | 1835008.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835008.2, modificado:1835008.2}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PIRITA, GRANITO, CUARZO, POMEZ Y AV. CAMPANARIO - 181529 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 181529 | S | 152 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PIRITA GRANITO, CUARZO, POMEX FRACCIONAMIENTO EL PEDREGAL, 29265 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL CAMPANARIO Y CALLE LULITA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES PIRITA GRANIT, lon:-92.61250813, lat:16.70910842}} | 2022-08-08 | 2022-11-05 | 1835008.2 | 1835008.2 | 1835008.2 | 1835008.2 | 1835008.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/100/2022, contratista:CONSULTORIO DE E-CEMMERCE S S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1835008.2, importe_modificado:1835008.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.0}} | {2124228/proyecto_FIN, 2124228/proyecto_INICIO, 2124228/proyecto_PROCESO, 2124228/proyecto_FIN, 2124228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156461 | Proyecto de inversión | 984873.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984873.58, modificado:984873.58}} | CONSTRUCCION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TONTIC. - 222585 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 222585 | S | 352 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:179, direccion:CAMINO TRAMO COMUNIDAD TONTIC - SALIDA DE LA COMUNIDAD TONTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 COLONIA , 29200 TONTIC, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CAMINO COMUNIDAD TONTIC Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCAL, lon:-92.58588507, lat:16.75366125}} | 2022-08-15 | 2022-11-12 | 984873.58 | 984873.58 | 984873.58 | 984873.58 | 984873.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/107/2022, contratista:TREJO GRUPO CONSTRUCTOR DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:984873.58, importe_modificado:984873.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1400.0}} | {2156461/proyecto_FIN, 2156461/proyecto_INICIO, 2156461/proyecto_FIN, 2156461/proyecto_PROCESO, 2156461/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158318 | Proyecto de inversión | 1716981.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1716981.42, modificado:1716981.42}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN EL ANDADOR 6 DE NOVIEMBRE - 231565 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 231565 | S | 192 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:616.8, meta_modificada:616.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:ANDADOR 6 DE NOVIEMBRE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA TENEJAPA Y CALLE 4 DE MARZO, AVENIDA CHIAPAS LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA AVENIDA TENEJAPA Y CAL, lon:-92.64773298, lat:16.74541203}} | 2022-09-12 | 2022-12-10 | 1716981.42 | 1716981.42 | 1716981.42 | 1716981.42 | 1716981.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/127/2022, contratista:SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1716981.42, importe_modificado:1716981.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:616.8}} | {2158318/proyecto_INICIO, 2158318/proyecto_FIN, 2158318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173401 | Proyecto de inversión | 605536.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605536.45, modificado:605536.45}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA COLONIA SANTA MARTHA - 310562 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 310562 | S | 257 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.4, meta_modificada:35.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PROLONGACION MONTERREY COLONIA SANTA MARTHA, 29288 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ALBERTO D. BORRAS Y CALLE GENERAL FELIPE ANGELES, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE LOZALIZA EN L, lon:-92.6482178, lat:16.72584829}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 605536.45 | 605536.45 | 605536.45 | 605536.45 | 605536.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/172/2022, contratista:OSCAR DE JESUS GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:605536.45, importe_modificado:605536.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.4}} | {2173401/proyecto_INICIO, 2173401/proyecto_FIN, 2173401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112987 | Proyecto de inversión | 1612068.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612068.45, modificado:1612068.45}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GEMINIS. - 131674 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 131674 | S | 684 | 606 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GEMINIS COLONIA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS, 29292 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS EN LA CALLE GEMINIS, lon:-92.62919116, lat:16.71522585}} | 2022-04-19 | 2022-07-17 | 1612068.45 | 1612068.45 | 1612068.45 | 1612068.45 | 1612068.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/014/2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA LA GLORIA S.A.S, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1612068.45, importe_modificado:1612068.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.0}} | {2112987/proyecto_INICIO, 2112987/proyecto_FIN, 2112987/proyecto_PROCESO, 2112987/proyecto_FIN, 2112987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113550 | Proyecto de inversión | 3063066.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3063066.55, modificado:3242661.45}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO PREMEZCLADO DE LAS CALLES PRIVADA DE GUSTAVO FLORES Y CALLE SAN JUAN - 134398 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 134398 | S | 2081 | 1845 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:419.0, meta_modificada:419.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO FLORES Y CALLE SAN JUAN COLONIA EL RELICARIO, 29286 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE GUSTAVO FLORES Y CALLE SAN JUAN DE LA COLONIA EL RELIC, lon:-92.64390537, lat:16.71826699}} | 2022-04-27 | 2022-08-25 | 3242661.45 | 3242661.45 | 3242661.45 | 3242661.45 | 3242661.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/031/2022, contratista:ING. MAURICIO MONTES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3063066.55, importe_modificado:3242661.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:419.0}} | {2113550/proyecto_INICIO, 2113550/proyecto_FIN, 2113550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113578 | Proyecto de inversión | 473620.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473620.81, modificado:473620.81}} | REHABILITACION DEL CENTRO RECREATIVO ALVARO OBREGON - 134473 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 134473 | S | 201 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.05, meta_modificada:100.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:COLONIA ALVARO OBREGÓN, 29244 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA ALVARO OBREGON UBICADA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.65611413, lat:16.74947349}} | 2022-04-27 | 2022-06-25 | 473620.81 | 473620.81 | 473620.81 | 473620.81 | 473620.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/032/2022, contratista:LAZARO RAMON CABRERA SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:473620.81, importe_modificado:473620.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.05}} | {2113578/proyecto_INICIO, 2113578/proyecto_PROCESO, 2113578/proyecto_FIN, 2113578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113653 | Proyecto de inversión | 2201840.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2201840.44, modificado:2201840.44}} | REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL BARON DE LAS CASAS - 134719 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 134719 | S | 239 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2591.2, meta_modificada:2591.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAN SABINES CIUDAD SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CENTRO, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LA, lon:-92.64135791, lat:16.73042432}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 2201840.44 | 2201840.44 | 2201840.44 | 2201840.44 | 2201840.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/042/2022, contratista:SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2201840.44, importe_modificado:2201840.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2591.2}} | {2113653/proyecto_INICIO, 2113653/proyecto_PROCESO, 2113653/proyecto_FIN, 2113653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113886 | Proyecto de inversión | 851117.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851117.8, modificado:851117.8}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. ANEXO MORELOS DE LA AV. NORTE ORIENTE PARTE ALTA - 135990 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 135990 | S | 361 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA NORTE ORIENTE COLONIA ANEXO MORELOS, 29215 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE EJERCITO Y CALLE CALLE CENTRAL, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA ANEXO MORE, lon:-92.6430514, lat:16.75641294}} | 2022-05-16 | 2022-08-13 | 851117.8 | 851117.8 | 851117.8 | 851117.8 | 851117.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/049/2022, contratista:SOTERO JORGE LIEVANO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:851117.8, importe_modificado:851117.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2113886/proyecto_FIN, 2113886/proyecto_INICIO, 2113886/proyecto_FIN, 2113886/proyecto_PROCESO, 2113886/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114963 | Proyecto de inversión | 1036227.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036227.62, modificado:1036227.62}} | PAVIMENTACIÓN DE LA PROLONGACIÓN CALZADA RANULFO TOVILLA - 140451 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 140451 | S | 223 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PROLONGACION SAN NICOLAS PROLONGACION SAN NICOLÁS, 29254 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA DE SAN NICOLAS UBICADA EN LA PROLONGACION SAN NICOLAS., lon:-92.62157803, lat:16.733576}} | 2022-05-23 | 2022-08-20 | 1036227.62 | 1036227.62 | 1036227.62 | 1036227.62 | 1036227.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/064/2022, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1036227.62, importe_modificado:1036227.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} | {2114963/proyecto_INICIO, 2114963/proyecto_FIN, 2114963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115312 | Proyecto de inversión | 619229.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619229.52, modificado:619229.52}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. ITALIA - 141705 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 141705 | S | 263 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:581.4, meta_modificada:581.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA ITALIA COLONIA COLONIA LA GARITA II, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA ANEXO LA GARITA II UBICADA EN LA CALLE ITALIA, lon:-92.61193075, lat:16.73702529}} | 2022-06-13 | 2022-09-10 | 619229.52 | 619229.52 | 619229.52 | 619229.52 | 619229.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/069/2022, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:619229.52, importe_modificado:619229.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:581.4}} | {2115312/proyecto_PROCESO, 2115312/proyecto_INICIO, 2115312/proyecto_FIN, 2115312/proyecto_INICIO, 2115312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115413 | Proyecto de inversión | 1635591.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635591.65, modificado:1635591.65}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA NUCÚ - 142022 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 142022 | S | 693 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.4, meta_modificada:139.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA NUCU FRACCIONAMIENTO LA HORMIGA, 29215 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CHICATANA Y CALLE RIVERA, CALLE HORMIGON LA OBRA ESTA UBICADA ENEL FRACCIONAMIENTO NUCU A UN LADO DE LA C, lon:-92.64863023, lat:16.75124599}} | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 1635591.65 | 1635591.65 | 1635591.65 | 1635591.65 | 1635591.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/077/2022, contratista:BALLMAR, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1635591.65, importe_modificado:1635591.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.4}} | {2115413/proyecto_INICIO, 2115413/proyecto_PROCESO, 2115413/proyecto_FIN, 2115413/proyecto_PROCESO, 2115413/proyecto_FIN, 2115413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123452 | Proyecto de inversión | 5070900.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5070900.33, modificado:5070900.33}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MAGNOLIA - 177744 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 177744 | S | 2151 | 1906 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:381.41, meta_modificada:381.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MAGNOLIA COLONIA CUXTITALI, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LA PERA Y CALLE LOS CEREZOS, CALLE MOSQUETA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MAGNOLIA ENTRE LAS CALLES LA PERA Y , lon:-92.61879156, lat:16.74326134}} | 2022-08-01 | 2022-11-28 | 5070900.33 | 5070900.33 | 5070900.33 | 5070900.33 | 5070900.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/096/2022, contratista:CONSTRUCCIONES CARTELA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:5070900.33, importe_modificado:5070900.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:381.41}} | {2123452/proyecto_INICIO, 2123452/proyecto_PROCESO, 2123452/proyecto_FIN, 2123452/proyecto_PROCESO, 2123452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157768 | Proyecto de inversión | 1193012.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193012.17, modificado:1193012.17}} | CONSTRUCCION DE 30 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO BUENA VISTA - 228595 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 228595 | S | 56 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:131, direccion:LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BUENA VISTA, 29200 SAN ANTONIO BUENAVISTA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DISPERZA EN CADA DOMICILIO UNO POR BENEFICIARIO EN LA COMUNIDA DE SAN ANTONIO BUENA VISTA, lon:-92.64623627, lat:16.67357978}} | 2022-09-05 | 2022-12-03 | 1193012.17 | 1193012.17 | 1193012.17 | 1193012.17 | 1193012.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/121/2022, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1193012.17, importe_modificado:1193012.17}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:30.0}} | {2157768/proyecto_INICIO, 2157768/proyecto_FIN, 2157768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157880 | Proyecto de inversión | 496701.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496701.11, modificado:496701.11}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL BARRIO DE MEXICANOS DE LA CALLE BRASIL - 229323 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 229323 | S | 211 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:74.6, meta_modificada:74.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE BRASIL BARRIO DE MEXICANOS, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PROLONGACION BRASIL Y CERRADA BRASIL, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE BRASIL SOBRE LA PROLONGACION BASIL Y CERRADA B, lon:-92.6437782, lat:16.74318302}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 496701.11 | 496701.11 | 496701.11 | 496701.11 | 496701.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/122/2022, contratista:MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:496701.11, importe_modificado:496701.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:74.6}} | {2157880/proyecto_FIN, 2157880/proyecto_INICIO, 2157880/proyecto_FIN, 2157880/proyecto_PROCESO, 2157880/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159126 | Proyecto de inversión | 2269155.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2269155.18, modificado:2269155.18}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN EL BARRIO DE CUXTITALI, EN LA AVENIDA BERNAL DIAZ DEL CASTILLO Y SU CERRADA INNOMINADA - 236375 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 236375 | S | 962 | 853 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:385.62, meta_modificada:385.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO Y SU CERRADA INNOMINADA BARRIO CUXTITALI, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE FRANZ BLOOM Y CALLE COMITAN, AVENIDA ISABEL LA CATOLICA LA OBRA SE LOCALI, lon:-92.62738436, lat:16.74224691}} | 2022-09-12 | 2022-12-10 | 2269155.18 | 2269155.18 | 2269155.18 | 2269155.18 | 2269155.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/133/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA BACHA S. DE RL DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2269155.18, importe_modificado:2269155.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:385.62}} | {2159126/proyecto_INICIO, 2159126/proyecto_FIN, 2159126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160378 | Proyecto de inversión | 345713.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345713.74, modificado:345713.74}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA HUITEPEC MAGISTERIAL EN LA PRIVADA AGAPANDOS - 243179 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 243179 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PRIVADA AGAPANDOS COLONIA HUITEPEC MAGISTERIAL, 29246 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CAMINO VISTA HERMOSA HUITEPEC Y CALLE CHICHONAL, CERRADA LOS CEREZOS LA OBRA S ELOCALIZA EN LA CERRADA A, lon:-92.66574411, lat:16.73597516}} | 2022-09-26 | 2022-10-25 | 345713.74 | 345713.74 | 345713.74 | 345713.74 | 345713.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/144/2022, contratista:CONSTRUCTORA CROIXA SC, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:345713.74, importe_modificado:345713.74}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}} | {2160378/proyecto_INICIO, 2160378/proyecto_PROCESO, 2160378/proyecto_FIN, 2160378/proyecto_PROCESO, 2160378/proyecto_FIN, 2160378/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169820 | Proyecto de inversión | 1492377.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492377.6, modificado:1492377.6}} | PAVIMENTACI0N CON CONCRETO MIXTO EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO CORRAL DE PIEDRA - 293037 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 293037 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.21, meta_modificada:228.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO CORRAL DE PIEDRA FRACCIONAMIENTO CORRAL DE PIEDRA, 29299 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y , LA OBRA NO SE LOZALIZA EN LA AGEB PORQUE ES NUEVO EL FRACCIO, lon:-92.61283861, lat:16.70487222}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1492377.6 | 1492377.6 | 1492377.6 | 1492377.6 | 1492377.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/165/2022, contratista:ING. OSWALDO GUADALUPE ESPINOSA CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1492377.6, importe_modificado:1492377.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.21}} | {2169820/proyecto_PROCESO, 2169820/proyecto_INICIO, 2169820/proyecto_PROCESO, 2169820/proyecto_FIN, 2169820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173496 | Proyecto de inversión | 1987594.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987594.14, modificado:1987594.14}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL MONTE DE LA CALLE GETZEMANI - 311050 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 311050 | S | 1120 | 1076 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:410.48, meta_modificada:410.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:145, direccion:CALLE GETZEMANI COLONIA SAN ANTONIO DEL MONTE, 29215 SAN ANTONIO DEL MONTE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE REAL DEL MONTE Y CALLE JERUSALEN, CALLE MONTE CALVARIO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONI, lon:-92.65420037, lat:16.76142838}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 1987594.14 | 1987594.14 | 1987594.14 | 1987594.14 | 1987594.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/173/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1987594.14, importe_modificado:1987594.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:410.48}} | {2173496/proyecto_INICIO, 2173496/proyecto_FIN, 2173496/proyecto_PROCESO, 2173496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194790 | Proyecto de inversión | 1000447.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000447.77, modificado:1000447.77}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO BACHEO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD. - 380856 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 380856 | S | 424 | 376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:811.72, meta_modificada:811.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CENTRO, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.64891907, lat:16.7469175}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 1000447.77 | 1000447.77 | 1000447.77 | 1000447.77 | 1000447.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/176/2022, contratista:CONSTRUCCIONES FERZECA DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1000447.77, importe_modificado:1000447.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:811.72}} | {2194790/proyecto_INICIO, 2194790/proyecto_PROCESO, 2194790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302107716 | Proyecto de inversión | 1976789.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976789.94, modificado:1976789.94}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA PRIMERA ETAPA, - 91921 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 91921 | S | 155 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:COLONIA HUITEPEC OCOTAL I SECCION, 29300 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA CORRESPONDE A LA COLONIA HUITEPEC OCOTAL I SECCION EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL , lon:-92.66516566, lat:16.74162337}} | 2022-04-19 | 2022-08-16 | 1976789.94 | 1976789.94 | 1976789.94 | 1976789.94 | 1976789.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/011/2022, contratista:JAIR DE JESUS TORRES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1976789.94, importe_modificado:1976789.94}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}} | {2107716/proyecto_INICIO, 2107716/proyecto_PROCESO, 2107716/proyecto_FIN, 2107716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113893 | Proyecto de inversión | 3267536.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3267536.71, modificado:3267536.71}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3RA. AV. LOS PINOS - 136031 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 136031 | S | 1386 | 1228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.13, meta_modificada:233.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA 3RA AVENIDA DE LOS PINOS COLONIA LOS PINOS, 29280 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA SEGUNDA DE LOS PINOS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA 3RA AVE, lon:-92.63965475, lat:16.7200092}} | 2022-05-16 | 2022-09-12 | 3267536.71 | 3267536.71 | 3267536.71 | 3267536.71 | 3267536.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/050/2022, contratista:ELECTRIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES DE LOS ALTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3267536.71, importe_modificado:3267536.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.13}} | {2113893/proyecto_INICIO, 2113893/proyecto_PROCESO, 2113893/proyecto_FIN, 2113893/proyecto_PROCESO, 2113893/proyecto_FIN, 2113893/proyecto_PROCESO, 2113893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115394 | Proyecto de inversión | 3520972.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3520972.53, modificado:3520972.53}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CLEMENTE ROBLES Y JAIME NUNO - 141977 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 141977 | S | 223 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:277.5, meta_modificada:277.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CLEMENTE ROBLES BARRIO SAN ANTONIO, 29250 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE JAIME NUNO Y , LA OBRA ES EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO EN LAS CALLES CLEMENTE ROBLES Y JAIME NUNO, lon:-92.6423204, lat:16.73116595}} | 2022-07-11 | 2022-11-07 | 3520972.53 | 3520972.53 | 3520972.53 | 3520972.53 | 3520972.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/076/2022, contratista:BERNARDO MARCELINO HERNANDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3520972.53, importe_modificado:3520972.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:277.5}} | {2115394/proyecto_INICIO, 2115394/proyecto_FIN, 2115394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115433 | Proyecto de inversión | 2813570.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2813570.11, modificado:2813570.11}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL FRACCIONAMIENTO MONTES AZULES - 142112 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 142112 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO MONTES AZULES, 29286 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES UN MURO DE CONTENCION EN EL FRACCIONAMIENTO MONTES AZULES, lon:-92.64611914, lat:16.71578341}} | 2022-07-11 | 2022-11-07 | 2813570.11 | 2813570.11 | 2813570.11 | 2813570.11 | 2813570.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/078/2022, contratista:ANGEL SANTIZ ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2813570.11, importe_modificado:2813570.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2115433/proyecto_INICIO, 2115433/proyecto_FIN, 2115433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122983 | Proyecto de inversión | 172566.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172566.9, modificado:172566.9}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA TEJERÍA - 175490 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 175490 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE TEJERIA COLONIA AMPLIACION ECHEVERRIA, 29243 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE 9 DE ENERO Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE TEJERIA UBICADA EN LA COLONIA AMPLIACION ECHEVERR, lon:-92.64918069, lat:16.7410373}} | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 172566.9 | 172566.9 | 172566.9 | 172566.9 | 172566.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/O.T/092/2022, contratista:ING. EDILEY CABRERA MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:172566.9, importe_modificado:172566.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.0}} | {2122983/proyecto_INICIO, 2122983/proyecto_PROCESO, 2122983/proyecto_FIN, 2122983/proyecto_PROCESO, 2122983/proyecto_FIN, 2122983/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402153275 | Proyecto de inversión | 1003843.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003843.14, modificado:1003843.14}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROL. EJERCITO NACIONAL - 187710 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 187710 | S | 426 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.2, meta_modificada:126.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PROLONGACION EJERCITO NACIONAL BARRIO CUXTITALI, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE ROMERILLO, LA OBRA S ELOCALIZA EN LA PROLONGACION EJERCITO NACIONAL A 200 ME, lon:-92.61202536, lat:16.73986789}} | 2022-08-08 | 2022-11-05 | 1003843.14 | 1003843.14 | 1003843.14 | 1003843.14 | 1003843.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/101/2022, contratista:ALTA TECNOLOGIA EN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1003843.14, importe_modificado:1003843.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.2}} | {2153275/proyecto_INICIO, 2153275/proyecto_FIN, 2153275/proyecto_PROCESO, 2153275/proyecto_FIN, 2153275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156497 | Proyecto de inversión | 2655397.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2655397.31, modificado:2655397.31}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JUAN DE DIOS - 222780 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 222780 | S | 1126 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS CANTARES FRACCIONAMIENTO SAN JUAN DE DIOS, 29223 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE APOCALIPSIS Y AVENIDA CENTRAL DE LOS SALMOS, AVENIDA DE LOS PROVERBIOS LA ONBRA SE LOCALIZA, lon:-92.62280971, lat:16.74685155}} | 2022-08-22 | 2022-12-19 | 2655397.31 | 2655397.31 | 2655397.31 | 2655397.31 | 2655397.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/109/2022, contratista:CHAM S ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2655397.31, importe_modificado:2655397.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}} | {2156497/proyecto_INICIO, 2156497/proyecto_FIN, 2156497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158339 | Proyecto de inversión | 1652209.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652209.09, modificado:1652209.09}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA, EN LA CALLE NARVARTE Y CALLE COYOACAN - 231686 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 231686 | S | 701 | 621 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.9, meta_modificada:135.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE NAVARRETE Y COYOACAN COLONIA MARÍA AUXILIADORA, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDO JUAN BOSCO Y CALLE POLANCO, CALLE SANTO DOMINGO LA OBRTA SE LOCALIZA EN LA COLONIA M, lon:-92.63462586, lat:16.71032792}} | 2022-09-12 | 2022-12-10 | 1652209.09 | 1652209.09 | 1652209.09 | 1652209.09 | 1652209.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/128/2022, contratista:CAROLINA MORALES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1652209.09, importe_modificado:1652209.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.9}} | {2158339/proyecto_INICIO, 2158339/proyecto_PROCESO, 2158339/proyecto_FIN, 2158339/proyecto_PROCESO, 2158339/proyecto_FIN, 2158339/proyecto_INICIO, 2158339/proyecto_PROCESO, 2158339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158515 | Proyecto de inversión | 1485032.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485032.52, modificado:1485032.52}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD NAPITE EN TRAMOS AISLADOS - 232722 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 232722 | S | 630 | 558 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:20, direccion:RANCHERIA COMUNIDAD NAPITE, 29200 NAPITE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL DE LA COMUNIDAD Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES TRAMOS AISLADOS A LOS ALREDEDORES DE LA COMUNIDAD NAPITE DEL MUNICIPIO DE, lon:-92.36921531, lat:16.55733539}} | 2022-09-12 | 2022-12-10 | 1485032.52 | 1485032.52 | 1485032.52 | 1485032.52 | 1485032.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/129/2022, contratista:JESIAH CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1485032.52, importe_modificado:1485032.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:530.0}} | {2158515/proyecto_FIN, 2158515/proyecto_PROCESO, 2158515/proyecto_INICIO, 2158515/proyecto_PROCESO, 2158515/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173017 | Proyecto de inversión | 529058.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529058.16, modificado:529058.16}} | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA COLONIA LAGOS DE MARIA EUGENIA, EN EL JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CON CLAVE 07DJN1264P - 308525 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 308525 | S | 225 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:554.48, meta_modificada:554.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:COLONIA LAGOS DE MARÍA EUGENIA, 29296 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE DIAGONAL CULUMBIA Y AVENIDA DOS LAGUNAS, CALLE CASCADA DE AGUA AZUL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA LUIS DONALDO COLOS, lon:-92.6320317, lat:16.71298791}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 529058.16 | 529058.16 | 529058.16 | 529058.16 | 529058.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/170/2022, contratista:SERGIO GOMEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:529058.16, importe_modificado:529058.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:554.48}} | {2173017/proyecto_INICIO, 2173017/proyecto_FIN, 2173017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113278 | Proyecto de inversión | 973742.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973742.59, modificado:973742.59}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA DE LA COLINA - 133002 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 133002 | S | 413 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA DE LA COLINA BARRIO EL RELICARIO, 29286 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE LOS SUMIDEROS Y , LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO EL RELICARIO ENTRE LA CALLE , lon:-92.64350642, lat:16.71423895}} | 2022-04-21 | 2022-07-19 | 973742.59 | 973742.59 | 973742.59 | 973742.59 | 973742.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/020/2022, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:973742.59, importe_modificado:973742.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {2113278/proyecto_PROCESO, 2113278/proyecto_INICIO, 2113278/proyecto_FIN, 2113278/proyecto_PROCESO, 2113278/proyecto_FIN, 2113278/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113997 | Proyecto de inversión | 851482.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851482.49, modificado:851482.49}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES OBRAS PUBLICAS TESORERIA Y CABILDO - 136466 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 136466 | S | 361 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:974.7, meta_modificada:974.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE TESORERIA COLONIA ARTICULO 115, 29295 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE OBRAS PUBLICAS Y CALLE CABILDO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES TESORERIA OBRAS PUBLICAS Y CABILDO EN L, lon:-92.61429804, lat:16.7016778}} | 2022-05-18 | 2022-08-15 | 851482.49 | 851482.49 | 851482.49 | 851482.49 | 851482.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/059/2022, contratista:JORGE LUIS AGUILAR GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:851482.49, importe_modificado:851482.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:974.7}} | {2113997/proyecto_INICIO, 2113997/proyecto_FIN, 2113997/proyecto_PROCESO, 2113997/proyecto_FIN, 2113997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120376 | Proyecto de inversión | 592604.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592604.42, modificado:592604.42}} | CONSTRUCCION DE AULA PARA EL JARDIN DE NIÑOS MARIA L. ZENTENO ZENTENO CON CLAVE 07DJN0303U - 163425 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 163425 | S | 212 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:52.22, meta_modificada:52.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA FLORES MAGON COLONIA COLONIA LOS CHOFERES, 29265 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE MONTERREY Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA L. ZE, lon:-92.64470307, lat:16.72598613}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 592604.42 | 592604.42 | 592604.42 | 592604.42 | 592604.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/087/2022, contratista:TREJO GRUPO CONSTRUCTOR DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:592604.42, importe_modificado:592604.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:52.22}} | {2120376/proyecto_INICIO, 2120376/proyecto_FIN, 2120376/proyecto_PROCESO, 2120376/proyecto_FIN, 2120376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155974 | Proyecto de inversión | 2685894.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2685894.22, modificado:2685894.22}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA LEÑADORES PRIMERA ETAPA - 219798 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 219798 | S | 1139 | 1010 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2347.8, meta_modificada:2347.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALZADA LEÑADORES BARRIO LA CANDELARIA, 29255 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALZADA LEÑADORES Y CALLE SANTA CRUZ LA ALMOLONGA, CALLE MADRES DE LAS CRARISAS LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO, lon:-92.62489271, lat:16.72958837}} | 2022-08-15 | 2022-12-12 | 2685894.22 | 2685894.22 | 2685894.22 | 2685894.22 | 2685894.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/103/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUITEPEC LAS CASAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2685894.22, importe_modificado:2685894.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2347.8}} | {2155974/proyecto_INICIO, 2155974/proyecto_FIN, 2155974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157010 | Proyecto de inversión | 3427146.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3427146.78, modificado:3427146.78}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, DE LA COLONIA SEGUNDA AMPLIACION NUEVA MARAVILLA, DE LA CALLE DEL ORIENTE - 225434 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 225434 | S | 1369 | 1214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.34, meta_modificada:298.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DEL ORIENTE AMPLIACION AMPLIACIÓN NUEVA MARAVILLA, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DULCE NOMBRE DE JESUS Y CALLE REAL DEL MONTE, CALLEJON CHAMULA LA OBRA S ELOCALIZA EN LA , lon:-92.6616401, lat:16.7581975}} | 2022-08-29 | 2022-12-26 | 3427146.78 | 3427146.78 | 3427146.78 | 3427146.78 | 3427146.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/115/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3427146.78, importe_modificado:3427146.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:298.34}} | {2157010/proyecto_INICIO, 2157010/proyecto_FIN, 2157010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157040 | Proyecto de inversión | 798740.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798740.01, modificado:798740.01}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EXPLORATORIO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD LA SIERRA - 225546 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 225546 | S | 508 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:36, direccion:COMUNIDAD LA SIERRA, 29200 LA SIERRA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD LA SIERRA COLNDANDO DEL LADO DERECHO EL ANTIGUO AEROPUERTO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.53599214, lat:16.70428729}} | 2022-08-29 | 2022-11-26 | 798740.01 | 798740.01 | 798740.01 | 798740.01 | 798740.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/117/2022, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y SISTEMAS DEL AGUA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:798740.01, importe_modificado:798740.01}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2157040/proyecto_PROCESO, 2157040/proyecto_INICIO, 2157040/proyecto_FIN, 2157040/proyecto_PROCESO, 2157040/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172969 | Proyecto de inversión | 1235525.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235525.25, modificado:1235525.25}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SAN JUAN DE DIOS CUXTITALI EN LA CALLE SAN AGUSTIN - 308131 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 308131 | S | 524 | 464 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.3, meta_modificada:1056.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE SAN AGUSTIN COLONIA SAN JUAN DE DIOS CUXTITALI, 29220 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN JUAN DE DIOS Y DIAGONAL PEJE DE ORO, CALLE EL CARMEN LA OBRA SE LOCALIZA EN ENTRE LA A, lon:-92.61997169, lat:16.74637061}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1235525.25 | 1235525.25 | 1235525.25 | 1235525.25 | 1235525.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/169/2022, contratista:NICTEHA CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1235525.25, importe_modificado:1235525.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1056.3}} | {2172969/proyecto_INICIO, 2172969/proyecto_FIN, 2172969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113637 | Proyecto de inversión | 6011165.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6011165.74, modificado:6011165.74}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE 9 DE ENERO ENTRE PERIFERICO NORTE Y AV. SAUCE - 134662 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 134662 | S | 2549 | 2260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:591.5, meta_modificada:591.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA 9 DE ENERO COLONIA SANTA MARÍA, 29244 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA SAUCE Y PERIFERICO PERIFERICO NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE EL PERIFERICO , lon:-92.65502978, lat:16.74458313}} | 2022-04-27 | 2022-08-25 | 6011165.74 | 6011165.74 | 6011165.74 | 6011165.74 | 6011165.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/036/2022, contratista:ANDONI JAIR MONILA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:6011165.74, importe_modificado:6011165.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:591.5}} | {2113637/proyecto_INICIO, 2113637/proyecto_FIN, 2113637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119839 | Proyecto de inversión | 879801.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879801.62, modificado:879801.62}} | CONSTRUCCIÓN DE 22 DEPÓSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD RANCHERÍA SAN JÓSE BUENAVISTA - 160855 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 160855 | S | 122 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:30, direccion:RANCHERIA SAN JOSE BUENAVISTA, 29200 SAN JOSÉ BUENAVISTA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN 22 PUNTOS DIFERENTES DENTRO DE LA RANCHERIA SAN JOSE BUENAVISTA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA, lon:-92.64362221, lat:16.67165567}} | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 879801.62 | 879801.62 | 879801.62 | 879801.62 | 879801.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/084/2022, contratista:INIMEX CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:879801.62, importe_modificado:879801.62}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:22.0}} | {2119839/proyecto_INICIO, 2119839/proyecto_PROCESO, 2119839/proyecto_INICIO, 2119839/proyecto_FIN, 2119839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123475 | Proyecto de inversión | 2465438 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2465438.0, modificado:2465438.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REAL PEJE DE ORO - 177809 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 177809 | S | 1046 | 927 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1706.8, meta_modificada:1706.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE REAL PEJE DE ORO COLONIA PEJE DE ORO, 29239 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LAURELES Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE REAL PEJE DE ORO ENTRE LA CALLE LAURES Y CALLE PEJE DE, lon:-92.61517345, lat:16.74701979}} | 2022-08-01 | 2022-11-28 | 2465438 | 2465438 | 2465438 | 2465438 | 2465438 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/097/2022, contratista:CONSTRUCCIONES FERZECA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2465438.0, importe_modificado:2465438.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1706.8}} | {2123475/proyecto_INICIO, 2123475/proyecto_PROCESO, 2123475/proyecto_FIN, 2123475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159547 | Proyecto de inversión | 957908.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957908.43, modificado:957908.43}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA RETIRO SAN MARTIN DE LAS CALLES 7MA CERRADA, 6TA CERRADA Y 5TA CERRADA - 238233 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 238233 | S | 133 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA QUINTA SEXTA Y SEPTIMA CERRADA COLONIA LA QUINTA SAN MARTÍN, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CERRADA MOCTEZUMA Y CERRADA CUARTA, CERRADA OCTAVA LA OBRA SE LOCALIZA EN EN LA COLO, lon:-92.65846986, lat:16.74813794}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 957908.43 | 957908.43 | 957908.43 | 957908.43 | 957908.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/138/2022, contratista:ARQUITECTURA, CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA TIERRA MAYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:957908.43, importe_modificado:957908.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.0}} | {2159547/proyecto_INICIO, 2159547/proyecto_FIN, 2159547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167476 | Proyecto de inversión | 2272633.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2272633.42, modificado:2272633.42}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA EN LAS CALLES MONTETIC, TRES CRUCES Y PRIMERA CERRADA - 281149 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 281149 | S | 523 | 463 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE EL AGUAJE EJIDO , 00000 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE MONTETIC Y CALLE TRES CRUCES, CALLE PRIMERA CERRADA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL AGUAJE A MANO IZQUIERDA DE LA CALLE PRI, lon:-92.58871738, lat:16.68543701}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 2272633.42 | 2272633.42 | 2272633.42 | 2272633.42 | 2272633.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/155/2022, contratista:OSCAR MONTOYA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2272633.42, importe_modificado:2272633.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2167476/proyecto_INICIO, 2167476/proyecto_FIN, 2167476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169743 | Proyecto de inversión | 2299942.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299942.31, modificado:2299942.31}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA COMUNIDAD DEL ESCALON - 292770 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 292770 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:9, direccion:RANCHERIA EL ESCALÓN, 29258 EL ESCALÓN, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RANCHERIA EL ESCALON DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN CRSITOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.52651519, lat:16.70830622}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 2299942.31 | 2299942.31 | 2299942.31 | 2299942.31 | 2299942.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/163/2022, contratista:LUIS RAUL PEREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2289942.31, importe_modificado:2289942.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {2169743/proyecto_FIN, 2169743/proyecto_PROCESO, 2169743/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113451 | Proyecto de inversión | 782743.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782743.72, modificado:782743.72}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES - 133832 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 133832 | S | 333 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CALLE NIÑOS HEROES BARRIO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CENTRO, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CRECENCIO ROSAS Y CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO, LA UBICACION DE LA OBRA S, lon:-92.638471, lat:16.73524359}} | 2022-04-25 | 2022-07-23 | 782743.72 | 782743.72 | 782743.72 | 782743.72 | 782743.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/026/2022, contratista:GUILLERMO CANCINO GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:782743.72, importe_modificado:782743.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.0}} | {2113451/proyecto_PROCESO, 2113451/proyecto_FIN, 2113451/proyecto_INICIO, 2113451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113525 | Proyecto de inversión | 395453.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395453.35, modificado:395453.35}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 24 DE MAYO - 134197 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 134197 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA 24 DE MAYO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA COLONIA 24 DE MAYO, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA 24 DE MAYO PERTENECIENTE A LA Z, lon:-92.63841675, lat:16.74865786}} | 2022-04-25 | 2022-07-23 | 395453.35 | 395453.35 | 395453.35 | 395453.35 | 395453.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/029/2022, contratista:CAS CONSTRUCTORES ASOCIADOS DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:395453.35, importe_modificado:395453.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.0}} | {2113525/proyecto_INICIO, 2113525/proyecto_FIN, 2113525/proyecto_PROCESO, 2113525/proyecto_FIN, 2113525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113983 | Proyecto de inversión | 3587661.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3587661.58, modificado:3587661.58}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MACEDONIA - 136405 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 136405 | S | 329 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MACEDONIA COLONIA NUEVA MARAVILLA, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ASIRIA Y CALLE ARABIA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MACEDONIA ENTRE LAS CALLES ASIRIA Y ARA, lon:-92.6593988, lat:16.75533557}} | 2022-05-16 | 2022-09-12 | 3587661.58 | 3587661.58 | 3587661.58 | 3587661.58 | 3587661.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/056/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE RL DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3587661.58, importe_modificado:3587661.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2113983/proyecto_INICIO, 2113983/proyecto_PROCESO, 2113983/proyecto_FIN, 2113983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113993 | Proyecto de inversión | 653042.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653042.89, modificado:653042.89}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EL BARRIO DE SANTA LUCIA - 136454 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 136454 | S | 223 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE SOSTENES ESPONDA BARRIO SANTA LUCIA, 29250 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA DE LA ALMOLONGA Y CALLE SOSTENES ESPONDA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE SANTA LUCIA EN EL MU, lon:-92.63176596, lat:16.73140702}} | 2022-05-16 | 2022-08-13 | 653042.89 | 653042.89 | 653042.89 | 653042.89 | 653042.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/C058/2022, contratista:CARLOS DEL TORO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:653042.89, importe_modificado:653042.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2113993/proyecto_INICIO, 2113993/proyecto_FIN, 2113993/proyecto_PROCESO, 2113993/proyecto_FIN, 2113993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123832 | Proyecto de inversión | 1006965.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006965.79, modificado:1006965.79}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAS FLORES - 179618 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 179618 | S | 223 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.2, meta_modificada:163.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA LAURELES DEL SUR, 29295 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE PALMA, CALLE GIRASOL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LAS FLORES ENTRE LAS CALLES ORQU, lon:-92.62478558, lat:16.70604695}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 1006965.79 | 1006965.79 | 1006965.79 | 1006965.79 | 1006965.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/099/2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR AYOTLA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1006965.79, importe_modificado:1006965.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.2}} | {2123832/proyecto_FIN, 2123832/proyecto_INICIO, 2123832/proyecto_FIN, 2123832/proyecto_PROCESO, 2123832/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402153379 | Proyecto de inversión | 714050.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714050.57, modificado:714050.57}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD EL GUAYABAL - 190655 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 190655 | S | 1893 | 1677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:562.0, meta_modificada:562.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:188, direccion:LOCALIDAD EL GUAYABAL, 00000 EL GUAYABAL, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD EL GUAYABAL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS LUGAR DONDE SE EJECUTAR, lon:-92.69727432, lat:16.66981328}} | 2022-08-15 | 2022-11-12 | 714050.57 | 714050.57 | 714050.57 | 714050.57 | 714050.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/102/2022, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:714050.57, importe_modificado:714050.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:562.0}} | {2153379/proyecto_PROCESO, 2153379/proyecto_FIN, 2153379/proyecto_INICIO, 2153379/proyecto_FIN, 2153379/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156951 | Proyecto de inversión | 669542.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669542.42, modificado:669542.42}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD SAN JUAN BAUTISTA EN TRAMOS AISLADOS - 225151 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 225151 | S | 94 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO - CENTRO DE LA COMUNIDAD SAN JUAN BAUTISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 430 , 00000 SAN JUAN BAUTISTA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO DE LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA Y , , lon:-92.63585705, lat:16.67437819}} | 2022-08-22 | 2022-11-19 | 669542.42 | 669542.42 | 669542.42 | 669542.42 | 669542.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/113/2022, contratista:HERCULES CONSTRUCTORES DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:669542.42, importe_modificado:669542.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}} | {2156951/proyecto_PROCESO, 2156951/proyecto_FIN, 2156951/proyecto_INICIO, 2156951/proyecto_PROCESO, 2156951/proyecto_INICIO, 2156951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157018 | Proyecto de inversión | 2844756.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2844756.04, modificado:2844756.04}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MONTE SION TERCERA ETAPA - 225476 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 225476 | S | 131 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:173, direccion:COMUNIDAD EL MONTE DE SION, 29200 EL MONTE DE SIÓN, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LOS TERRENOS DEL LA LOCALIDAD DE MONTE DE SION A 25 MINUTOS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DEL MONT, lon:-92.53474211, lat:16.68077843}} | 2022-08-29 | 2022-12-26 | 2844756.04 | 2844756.04 | 2844756.04 | 2844756.04 | 2844756.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/116/2022, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y SISTEMAS DEL AGUA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2844756.04, importe_modificado:2844756.04}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2157018/proyecto_INICIO, 2157018/proyecto_FIN, 2157018/proyecto_PROCESO, 2157018/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158066 | Proyecto de inversión | 1278437.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278437.87, modificado:1278437.87}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA LA RIVERA DE LAS CALLES BUGAMBILIAS Y LAURELES - 230203 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 230203 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE VALLE SANTO DOMINGO COLONIA COLONIA LA RIVERA, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DE LAS MARGARITAS Y CALLE DE LAS ROSAS, LA OBRA S ELOCALIZA EN LA COLONIA LA RIVERA SOBRE L, lon:-92.63476632, lat:16.74870173}} | 2022-09-05 | 2022-12-03 | 1278437.87 | 1278437.87 | 1278437.87 | 1278437.87 | 1278437.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/124/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1278437.87, importe_modificado:1278437.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2158066/proyecto_INICIO, 2158066/proyecto_FIN, 2158066/proyecto_PROCESO, 2158066/proyecto_FIN, 2158066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159284 | Proyecto de inversión | 4385086.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4385086.6, modificado:4385086.6}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EL BARRIO LA MERCED EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE. - 237022 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 237022 | S | 423 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:239.07, meta_modificada:239.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE BARRIO LA MERCED, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 12 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE 5 DE FABRERO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 12 OCTUBRE ENT, lon:-92.64102477, lat:16.73822715}} | 2022-09-19 | 2022-12-27 | 4385086.6 | 4385086.6 | 4385086.6 | 4385086.6 | 4385086.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/135/2022, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:4385086.6, importe_modificado:4385086.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:239.07}} | {2159284/proyecto_INICIO, 2159284/proyecto_PROCESO, 2159284/proyecto_FIN, 2159284/proyecto_PROCESO, 2159284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159683 | Proyecto de inversión | 1177797.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177797.97, modificado:1177797.97}} | CONSTRUCCION DE 25 SANITARIOS SECOS LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS - 239057 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 239057 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:10, direccion:RANCHERIA FRAY BARTOLOMÉ, 29310 FRAY BARTOLOMÉ, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL CHANAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RANCHERIA FRAY BARTOLOME ENTRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A EL MUNICIPIO DE EL CHANAL MU, lon:-92.46913098, lat:16.66397204}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 1177797.97 | 1177797.97 | 1177797.97 | 1177797.97 | 1177797.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/141/2022, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1177797.97, importe_modificado:1177797.97}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:25.0}} | {2159683/proyecto_INICIO, 2159683/proyecto_PROCESO, 2159683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402170356 | Proyecto de inversión | 1631209.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631209.79, modificado:1631209.79}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA MONTES VERDES EN LA CALLE MONTES VERDES - 295651 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 295651 | S | 223 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MONTES VERDES COLONIA MONTES VERDES, 29295 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CERRADA HIMALAYA Y CERRADA EVEREST, CALLE MONTES AZULES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MONTES VERDES ENTRE L, lon:-92.62613722, lat:16.70607627}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1631209.79 | 1631209.79 | 1631209.79 | 1631209.79 | 1631209.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/168/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1631209.79, importe_modificado:1631209.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {2170356/proyecto_INICIO, 2170356/proyecto_FIN, 2170356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113074 | Proyecto de inversión | 269725.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269725.46, modificado:269725.46}} | CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN EL PARQUE LOS LIRIOS. - 132053 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 132053 | S | 114 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1539.0, meta_modificada:1539.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS, 29296 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS PARQUE LOS LIRIOS, lon:-92.63140819, lat:16.71616261}} | 2022-04-19 | 2022-05-18 | 269725.46 | 269725.46 | 269725.46 | 269725.46 | 269725.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/015/2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA LA GLORIA S.A.S, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:269725.46, importe_modificado:269725.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1539.0}} | {2113074/proyecto_INICIO, 2113074/proyecto_FIN, 2113074/proyecto_PROCESO, 2113074/proyecto_FIN, 2113074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113326 | Proyecto de inversión | 1796074.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796074.91, modificado:1796074.91}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA - 133253 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 133253 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE TACUBA COLONIA SAN FELIPE ECATEPEC, 29300 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SAN FELIPE ECATEPEC MINICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE , lon:-92.67576631, lat:16.72230788}} | 2022-04-21 | 2022-08-18 | 1796074.91 | 1796074.91 | 1796074.91 | 1796074.91 | 1796074.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/023/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GIOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1796074.91, importe_modificado:1796074.91}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}} | {2113326/proyecto_INICIO, 2113326/proyecto_FIN, 2113326/proyecto_PROCESO, 2113326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113869 | Proyecto de inversión | 3176308.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3176308.47, modificado:3176308.47}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA MARFIL - 135911 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 135911 | S | 1346 | 1195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:296.0, meta_modificada:296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA MARFIL COLONIA EL PARAÍSO, 29213 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE ORO, AVENIDA ESMERALDA LA OBRA INICIA EN EL PERIFERICO NORTE ABARCANDO 6 CUADRAS HASTA LA CA, lon:-92.64843392, lat:16.75344997}} | 2022-05-09 | 2022-09-06 | 3176308.47 | 3176308.47 | 3176308.47 | 3176308.47 | 3176308.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/047/2022, contratista:ALFREDO DE JESUS GOMEZ PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3176308.47, importe_modificado:3176308.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:296.0}} | {2113869/proyecto_INICIO, 2113869/proyecto_FIN, 2113869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115356 | Proyecto de inversión | 1237608.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237608.14, modificado:1237608.14}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN - 141865 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 141865 | S | 525 | 465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:287.7, meta_modificada:287.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:12, direccion:LOCALIDAD DE HUITEPEC OCOTAL SECCION II, 29310 HUITEPEC OCOTAL SECCIÓN II, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN DE LA LOCALIDAD HUITEPEC OCOTAL SECCION, lon:-92.69219828, lat:16.73473542}} | 2022-06-27 | 2022-09-24 | 1237608.14 | 1237608.14 | 1237608.14 | 1237608.14 | 1237608.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/087/2022, contratista:TREJO GRUPO CONSTRUCTOR DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:592604.42, importe_modificado:592604.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:287.7}} | {2115356/proyecto_INICIO, 2115356/proyecto_FIN, 2115356/proyecto_PROCESO, 2115356/proyecto_FIN, 2115356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115370 | Proyecto de inversión | 2669407.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2669407.38, modificado:2669407.38}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA DURAZNAL - 141910 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 141910 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:344.2, meta_modificada:344.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA DURAZNAL BARRIO LA GARITA II, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CERRADA DURAZNAL LOCALIZADA EN EL BARRIO LA GARITA II, lon:-92.61039067, lat:16.73728569}} | 2022-07-11 | 2022-11-07 | 2669407.38 | 2669407.38 | 2669407.38 | 2669407.38 | 2669407.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/075/2022, contratista:ARQUITECTOS DEL VALLE S.A DE.C V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2669407.38, importe_modificado:2669407.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:344.2}} | {2115370/proyecto_INICIO, 2115370/proyecto_FIN, 2115370/proyecto_PROCESO, 2115370/proyecto_FIN, 2115370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156132 | Proyecto de inversión | 2479304.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2479304.12, modificado:2479304.12}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA - 220431 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 220431 | S | 1051 | 932 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA ENTRE LA CALLE NAZATER Y GETSEMANI EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL , lon:-92.6292695, lat:16.7491984}} | 2022-08-15 | 2022-12-12 | 2479304.12 | 2479304.12 | 2479304.12 | 2479304.12 | 2479304.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/106/2022, contratista:ARQ. JOSE JESUS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2479304.12, importe_modificado:2479304.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}} | {2156132/proyecto_INICIO, 2156132/proyecto_FIN, 2156132/proyecto_PROCESO, 2156132/proyecto_FIN, 2156132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156480 | Proyecto de inversión | 1077793.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077793.4, modificado:1077793.4}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS EN LA COLONIA MACEDONIA - 222679 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 222679 | S | 503 | 467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MACEDONIA COLONIA COLONIA MACEDONIA, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CAMINO EL PARAJE MILPOLETA Y BOULEVARD PROFECIONISTAS, CALLE MACEDONIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA MACE, lon:-92.65292559, lat:16.75641206}} | 2022-08-15 | 2022-11-12 | 1077793.4 | 1077793.4 | 1077793.4 | 1077793.4 | 1077793.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/108/2022, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1077793.4, importe_modificado:1077793.4}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2156480/proyecto_INICIO, 2156480/proyecto_PROCESO, 2156480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158559 | Proyecto de inversión | 1582804.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1582804.68, modificado:1582804.68}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 10 DE ABRIL DE LA CALLE CERESO - 232969 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 232969 | S | 671 | 595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CERESO COLONIA 10 DE ABRIL, 29292 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE SOL Y CALLE MAYA, AVENIDA CENTRAL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA 10 DE ABRIL ENTRE LA CALLE SOL Y CALLE MAYA , lon:-92.62771747, lat:16.71874434}} | 2022-09-12 | 2022-12-10 | 1582804.68 | 1582804.68 | 1582804.68 | 1582804.68 | 1582804.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/131/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1582804.68, importe_modificado:1582804.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2158559/proyecto_INICIO, 2158559/proyecto_FIN, 2158559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159517 | Proyecto de inversión | 530966.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530966.23, modificado:530966.23}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LA ISLA, DE LAS CALLES WENCESLAO DOMINGUEZ Y PROLONGACION 1 DE MARZO - 238110 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 238110 | S | 226 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE WENSESLAO DOMINGUEZ COLONIA LA ISLA, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PROLONGACION PRUDENCIO MUOSCOSO Y AVENIDA 1 DE MARZO, CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS LA OBRA SE LOCALIZA EN, lon:-92.64625975, lat:16.73876599}} | 2022-09-12 | 2022-11-10 | 530966.23 | 530966.23 | 530966.23 | 530966.23 | 530966.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/137/2022, contratista:ING. LUIS RAUL PEREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:530966.23, importe_modificado:530966.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {2159517/proyecto_INICIO, 2159517/proyecto_FIN, 2159517/proyecto_PROCESO, 2159517/proyecto_FIN, 2159517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160440 | Proyecto de inversión | 1354290.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354290.75, modificado:1354290.75}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS CHUPACTIC DE LA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA - 243513 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 243513 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:549.57, meta_modificada:549.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:124, direccion:RANCHERIA LOCALIDAD DE SAN LUIS CHUPACTIC, 29200 SAN LUIS CHUPACTIC, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS CHUPACTIC EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN EL MUNICIP, lon:-92.58926843, lat:16.74799464}} | 2022-09-26 | 2022-12-24 | 1354290.75 | 1354290.75 | 1354290.75 | 1354290.75 | 1354290.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/145/2022, contratista:JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1354290.75, importe_modificado:1354290.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:549.57}} | {2160440/proyecto_INICIO, 2160440/proyecto_FIN, 2160440/proyecto_PROCESO, 2160440/proyecto_FIN, 2160440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161495 | Proyecto de inversión | 754837.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754837.23, modificado:754837.23}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COLONIA PRIVADA EL CASCAJAL - 248633 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 248633 | S | 182 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PRIVADA EL CASCAJAL BARRIO SAN DIEGO, 29270 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL CASCAJAL Y PRIVADA EL CASCAJAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRIVADA EL CASCAJAL EN EL BARRIO DE SAN DIE, lon:-92.63191331, lat:16.72269697}} | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 754837.23 | 754837.23 | 754837.23 | 754837.23 | 754837.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/149/2022, contratista:CONSTRUCTORA CROIXA SC, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:754837.23, importe_modificado:754837.23}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}} | {2161495/proyecto_INICIO, 2161495/proyecto_FIN, 2161495/proyecto_PROCESO, 2161495/proyecto_FIN, 2161495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161668 | Proyecto de inversión | 1163109 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163109.0, modificado:1163109.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN LA COMUNIDAD DE POZO COLORADO EN LA CALLE PRINCIPAL - 250008 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 250008 | S | 352 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1247.6, meta_modificada:1247.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:83, direccion:COMUNIDAD DE POZO COLORADO, 29200 POZO COLORADO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE POZO COLORADO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.6748868, lat:16.66990562}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1163109 | 1163109 | 1163109 | 1163109 | 1163109 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/150/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GIOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1163109.0, importe_modificado:1163109.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1247.6}} | {2161668/proyecto_INICIO, 2161668/proyecto_PROCESO, 2161668/proyecto_FIN, 2161668/proyecto_PROCESO, 2161668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163463 | Proyecto de inversión | 1100726.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100726.31, modificado:1100726.31}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD RANCHERIA LA LAGUNITA I - 259123 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 259123 | S | 166 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:95, direccion:RANCHERIA LOCALIDAD LA LAGUNITA I, 29200 LA LAGUNITA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA I EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBA, lon:-92.69877404, lat:16.68327354}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1100726.31 | 1100726.31 | 1100726.31 | 1100726.31 | 1100726.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/151/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GIOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1100726.31, importe_modificado:1100726.31}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}} | {2163463/proyecto_PROCESO, 2163463/proyecto_FIN, 2163463/proyecto_INICIO, 2163463/proyecto_FIN, 2163463/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080527 | Proyecto de inversión | 671284.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671284.03, modificado:671284.03}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO. LOC. EL MANZANILLO II - 83506 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 83506 | S | 99 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:535.0, meta_modificada:535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL - EL MANZANILLO II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PARAJE EL MANZANILLO II, 00000 EL MANZANILLO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION , lon:-92.6394226, lat:16.64986293}} | 2022-04-19 | 2022-06-02 | 671284.03 | 671284.03 | 671284.03 | 671284.03 | 671284.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/005/2022, contratista:TAMULTE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:671284.03, importe_modificado:671284.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:535.0}} | {2080527/proyecto_INICIO, 2080527/proyecto_PROCESO, 2080527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113282 | Proyecto de inversión | 1312150.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312150.11, modificado:1312150.11}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 9 DE JULIO - 133053 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 133053 | S | 556 | 494 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 9 DE JULIO COLONIA SANTA MARÍA, 29244 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE 9 DE ENERO Y CALLE 19 DE JULIO, LA CALLE 9 DE JULIO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 9 DE ENERO Y, lon:-92.65406208, lat:16.74453973}} | 2022-04-21 | 2022-07-19 | 1312150.11 | 1312150.11 | 1312150.11 | 1312150.11 | 1312150.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/C021/2022, contratista:CRISTIAN ISAAC CONSTANTINO CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1312150.11, importe_modificado:1312150.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.0}} | {2113282/proyecto_INICIO, 2113282/proyecto_PROCESO, 2113282/proyecto_FIN, 2113282/proyecto_INICIO, 2113282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113410 | Proyecto de inversión | 1187364.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187364.59, modificado:1187364.59}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS - 133601 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 133601 | S | 297 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:128, direccion:CAMINO TRAMO COMUNIDAD EL DURAZNAL - COMUNIDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 700 , 00000 EL DURAZNAL, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD EL DURAZNAL MUNICIPIO DE SAN CRISTOB, lon:-92.69308329, lat:16.67633519}} | 2022-04-25 | 2022-07-23 | 1187364.59 | 1187364.59 | 1187364.59 | 1187364.59 | 1187364.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/025/2022, contratista:OSCAR DE JESUS GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1187364.59, importe_modificado:1187364.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2113410/proyecto_PROCESO, 2113410/proyecto_INICIO, 2113410/proyecto_PROCESO, 2113410/proyecto_FIN, 2113410/proyecto_INICIO, 2113410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119730 | Proyecto de inversión | 2393663.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2393663.69, modificado:2393663.69}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CERRADA EL MIRADOR - 160336 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 160336 | S | 1015 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA EL MIRADOR COLONIA SANTA CRUZ ALMOLONGA, 29256 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA SANTA CRUZ LA ALMOLONGA UBICADA EN LA CERRADA EL MIRADOR EN , lon:-92.61894768, lat:16.72779173}} | 2022-07-11 | 2022-11-07 | 2393663.69 | 2393663.69 | 2393663.69 | 2393663.69 | 2393663.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/081/2022, contratista:ING. JOSE MARTIN DIAZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2393663.69, importe_modificado:2393663.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2119730/proyecto_INICIO, 2119730/proyecto_PROCESO, 2119730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119817 | Proyecto de inversión | 2192775.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2192775.02, modificado:2192775.02}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TZEMENI - 160712 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 160712 | S | 105 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:138, direccion:LOCALIDAD DE TZEMANI, 29200 TZEMENI, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BULINGUE IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZUGA EN LA LOCALIDAD DE TZEMENI EN EL MUNICIPIO DE, lon:-92.66686065, lat:16.64517733}} | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 2192775.02 | 2192775.02 | 2192775.02 | 2192775.02 | 2192775.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/083/2022, contratista:GENERACION RAVEL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2192775.02, importe_modificado:2192775.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2119817/proyecto_INICIO, 2119817/proyecto_PROCESO, 2119817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123774 | Proyecto de inversión | 1130431.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130431.9, modificado:1130431.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA PARADA - 179379 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 179379 | S | 480 | 424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:164, direccion:RANCHERIA PIEDRA PARADA, 29215 PIEDRA PARADA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD PIEDRA PARADA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.68185121, lat:16.67264827}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 1130431.9 | 1130431.9 | 1130431.9 | 1130431.9 | 1130431.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/098/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES ZEZE DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1130431.9, importe_modificado:1130431.9}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2123774/proyecto_INICIO, 2123774/proyecto_PROCESO, 2123774/proyecto_INICIO, 2123774/proyecto_FIN, 2123774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156973 | Proyecto de inversión | 976952.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976952.52, modificado:976952.52}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL SUMIDERO DEL CALLEJÓN EL TÚNEL - 225272 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 225272 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:717.07, meta_modificada:717.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLEJON TULE COLONIA COLONIA EL SUMIDERO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR PONIENTE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL SUMIDERO SOBRE EL CALLEJON EL TULE ENTRE , lon:-92.64982834, lat:16.71131474}} | 2022-08-29 | 2022-11-26 | 976952.52 | 976952.52 | 976952.52 | 976952.52 | 976952.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/114/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA BACHA S. DE RL DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:976952.52, importe_modificado:976952.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:717.07}} | {2156973/proyecto_INICIO, 2156973/proyecto_FIN, 2156973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159210 | Proyecto de inversión | 1663503.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1663503.67, modificado:1663503.67}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO EL CARMEN ARCOTETE DEL CAMINO QUINTA DEL OBISPO - 236739 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 236739 | S | 142 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1921.5, meta_modificada:1921.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:125, direccion:EJIDO CARMEN ARCOTETE FINCA EL OBISPO, 29235 EL CARMEN ARCOTETE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA A LA QUINTA EL OBISPO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO CARMEN ARCOTETE CON DIRECCION A LA QUINTA, lon:-92.58231251, lat:16.73218048}} | 2022-09-12 | 2022-12-12 | 1663503.67 | 1663503.67 | 1663503.67 | 1663503.67 | 1663503.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/134/2022, contratista:MERCEDES ALEJANDRA GUTIERREZ NAJERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1663503.67, importe_modificado:1663503.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1921.5}} | {2159210/proyecto_INICIO, 2159210/proyecto_FIN, 2159210/proyecto_PROCESO, 2159210/proyecto_FIN, 2159210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159606 | Proyecto de inversión | 660539.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660539.96, modificado:660539.96}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO SAN MARTIN LA QUINTA, DE LA PRIVADA AMAPOLAS - 238529 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 238529 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PRIVADA LAS AMAPOLAS FRACCIONAMIENTO LA QUINTA SAN MARTÍN, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LAS FLORES Y PRIVADA LOS LIRIOS, PRIVADA LOS GERANIOS LA OBRA S ELOCALIZA EN LA PRIVADA, lon:-92.66126086, lat:16.75304976}} | 2022-09-19 | 2022-11-17 | 660539.96 | 660539.96 | 660539.96 | 660539.96 | 660539.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/140/2022, contratista:MANUEL ALEJANDRO SOLORZANO LARA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:660539.96, importe_modificado:660539.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {2159606/proyecto_INICIO, 2159606/proyecto_FIN, 2159606/proyecto_PROCESO, 2159606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169824 | Proyecto de inversión | 1817153.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817153.03, modificado:1817153.03}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO LA GARITA - 293044 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 293044 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:BARRIO LA GARITA, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA QUINTA Y CALZADA DE LA QUINTA, AVENIDA LA GARITA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO DE LA GARITA ABARCANDO LAS AVENIDAS LA GA, lon:-92.62022189, lat:16.73872802}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1817153.03 | 1817153.03 | 1817153.03 | 1817153.03 | 1817153.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/166/2022, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1817153.03, importe_modificado:1817153.03}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}} | {2169824/proyecto_INICIO, 2169824/proyecto_FIN, 2169824/proyecto_PROCESO, 2169824/proyecto_FIN, 2169824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173237 | Proyecto de inversión | 1591475.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591475.08, modificado:1591475.08}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL FRACCIONAMIENTO FETSE 2000 - 309520 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 309520 | S | 675 | 598 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA JOVEL COLONIA FSTSE 2000, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CERRADA JOVEL Y CERRADA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA FETSE 2000 ENTRE LA CERRADA JOV, lon:-92.66265861, lat:16.75615901}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1591475.08 | 1591475.08 | 1591475.08 | 1591475.08 | 1591475.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/171/2022, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1591475.08, importe_modificado:1591475.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2173237/proyecto_INICIO, 2173237/proyecto_FIN, 2173237/proyecto_PROCESO, 2173237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182895 | Proyecto de inversión | 4812112.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4812112.45, modificado:4812112.45}} | DESAZOLVE DE LOS SUMIDEROS - 345528 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 345528 | S | 1963 | 1812 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5850.0, meta_modificada:5850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:COLONIA EL SANTUARIO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE REAL DEL SANTUARIO Y CALLE MIRADOR, PERIFERICO SUR PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE REAL DEL SANTUARIO SOBRE LA CA, lon:-92.64708657, lat:16.71085169}} | 2022-01-15 | 2022-06-15 | 4812112.45 | 4812112.45 | 4812112.45 | 4812112.45 | 4812112.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125436, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:4812112.45, importe_modificado:4802953.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5850.0}} | {2182895/proyecto_PROCESO, 2182895/proyecto_FIN, 2182895/proyecto_INICIO, 2182895/proyecto_PROCESO, 2182895/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202068686 | Proyecto de inversión | 998821.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998821.63, modificado:998821.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA ROSA - 2826 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 2826 | S | 36 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.0, meta_modificada:543.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 4A SUR PONIENTE BARRIO SANTA ROSA, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE Y CALLE 2DA PONIENTE, DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA 1A CALLE PONIENTE SUR 4 CUADRAS LLEGANDO A MANO DERECHA SE ENCUENTRA , lon:-93.20976783, lat:16.86919029}} | 2022-02-07 | 2022-05-07 | 998821.63 | 998821.63 | 998821.63 | 998821.63 | 998821.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-02/2022, contratista:AP SINERGIA CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:998821.63, importe_modificado:998821.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:543.0}} | {2068686/proyecto_INICIO, 2068686/proyecto_FIN, 2068686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202068697 | Proyecto de inversión | 413142.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413142.33, modificado:413142.33}} | MANTENIMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL DE ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO - 2924 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 2924 | S | 4826 | 4825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA AVENIDA SUR ORIENTE INTERIOR 29120 BARRIO SAN FERNANDO CENTRO, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA VINIENDO DE CARRETERA FEDERAL TUXTLA GUTIERREZ CHICOASEN PASANDO LA GASOL, lon:-93.203594, lat:16.8652209}} | 2022-02-07 | 2022-03-30 | 413142.33 | 413142.33 | 413142.33 | 413142.33 | 413142.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-03/2022, contratista:AP SINERGIA CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:413142.33, importe_modificado:413142.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}} | {2068697/proyecto_INICIO, 2068697/proyecto_PROCESO, 2068697/proyecto_INICIO, 2068697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123623 | Proyecto de inversión | 1609238.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609238.88, modificado:1609238.88}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE 1RA Y 2DA SUR BARRIO CENTRO - 178538 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 178538 | S | 6000 | 5999 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:551.5, meta_modificada:551.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL SUR BARRIO SAN FERNANDO CENTRO, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y AVENIDA SEGUNDA SUR, ENTRAS EN EL ARCO PRINCIPAL DE SAN FERNANDO TE SIGUES DERECHO HASTA LLEGAR AL MONUM, lon:-93.20727506, lat:16.8698798}} | 2022-08-08 | 2022-09-15 | 1609238.88 | 1609238.88 | 1609238.88 | 1609238.88 | 1609238.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-23/2022, contratista:AP SINERGIA CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1609238.88, importe_modificado:1609238.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:551.5}} | {2123623/proyecto_PROCESO, 2123623/proyecto_INICIO, 2123623/proyecto_FIN, 2123623/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123745 | Proyecto de inversión | 519287.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519287.2, modificado:519287.2}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y ENMALLADO PERIMETRAL PANTEON MUNICIPAL - 179164 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 179164 | S | 420 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.05, meta_modificada:712.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALZADA LA CALZADA EL PANTEON BARRIO EL PANTEÓN, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , LLEGANDO DE TUXTLA A SAN FERNANDO SE ENTRA AL ARCO HASTA LLEGAR AL MONUMENTO DEL MUNICIPIO SE GIRA A MANO IZQUIERDA HASTA , lon:-93.20858398, lat:16.86553162}} | 2022-08-22 | 2022-11-30 | 519287.2 | 519287.2 | 519287.2 | 519287.2 | 519287.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-25/2022, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:519287.2, importe_modificado:519287.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:712.05}} | {2123745/proyecto_PROCESO, 2123745/proyecto_FIN, 2123745/proyecto_INICIO, 2123745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168716 | Proyecto de inversión | 184164.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184164.45, modificado:184164.45}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 287174 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 287174 | S | 15 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.57, meta_modificada:511.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:372, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LAS ROSAS, 29120 LAS ROSAS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05259.822N93C2B01421.222W16.883326693.2399371218MDATA3M11E34M53M41S0X00XB9CC1A657690F2718M23D16.8832, lon:-93.239223, lat:16.883263}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 184164.45 | 184164.45 | 184164.45 | 184164.45 | 184164.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125612, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:184164.45, importe_modificado:184164.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:511.57}} | {2168716/proyecto_PROCESO, 2168716/proyecto_FIN, 2168716/proyecto_INICIO, 2168716/proyecto_PROCESO, 2168716/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172041 | Proyecto de inversión | 78996.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78996.88, modificado:78996.88}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 303644 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 303644 | S | 9 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:287.26, meta_modificada:287.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:92, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JOSE PACAYAL TIERRA BLANCA, 29120 SAN JOSÉ PACAYAL (TIERRA BLANCA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05416.922N93C2B01227.622W16.904687193.209848717ZDATA3M14, lon:-93.20766, lat:16.904682}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 78996.88 | 78996.88 | 78996.88 | 78996.88 | 78996.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125075, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:78996.88, importe_modificado:78996.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:287.26}} | {2172041/proyecto_INICIO, 2172041/proyecto_PROCESO, 2172041/proyecto_INICIO, 2172041/proyecto_FIN, 2172041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173611 | Proyecto de inversión | 199996.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199996.39, modificado:199996.39}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 311564 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 311564 | S | 6 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.05, meta_modificada:606.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO GUADALUPE, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05239.822N93C2B01229.322W16.877723193.210318717ZDATA3M14B14M53M41S0X00XA810F38A7EA18088M23D16.8777, lon:-93.20813, lat:16.877718}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 199996.39 | 199996.39 | 199996.39 | 199996.39 | 199996.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125620, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:199996.39, importe_modificado:199996.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:606.05}} | {2173611/proyecto_INICIO, 2173611/proyecto_PROCESO, 2173611/proyecto_FIN, 2173611/proyecto_INICIO, 2173611/proyecto_PROCESO, 2173611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070226 | Proyecto de inversión | 1186866.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186866.92, modificado:1186866.92}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO SAN MIGUEL 2A ETAPA - 24982 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 24982 | S | 6120 | 6119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA NORTE PONIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , ENTRAR EN LA CARRETERA PANAMERICANA PASAR EL ARCO RECORRER 400 MTS DE AHI A MANO IZQUIERDA Y SE INCORPORA A LA CALZADA BENIT, lon:-93.2035557, lat:16.8757702}} | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 1186866.92 | 1186866.92 | 1186866.92 | 1186866.92 | 1186866.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-05/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SUCOTT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1186866.92, importe_modificado:1186866.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2070226/proyecto_INICIO, 2070226/proyecto_PROCESO, 2070226/proyecto_FIN, 2070226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081790 | Proyecto de inversión | 997264.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997264.46, modificado:997264.46}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LOS MANGUITOS - 90710 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 90710 | S | 6120 | 6119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE EL AMATE BARRIO LOS MANGUITOS, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE 5TA PONIENTE NORTE, ENTRAMOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TOMAMOS TODA LA AVENIDA CENTRAL HASTA LLEGAR A, lon:-93.20881023, lat:16.87575848}} | 2022-05-04 | 2022-07-31 | 997264.46 | 997264.46 | 997264.46 | 997264.46 | 997264.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-13/2022, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ORUX, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:997264.46, importe_modificado:997264.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2081790/proyecto_INICIO, 2081790/proyecto_FIN, 2081790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173888 | Proyecto de inversión | 72003.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72003.71, modificado:72003.71}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 312942 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 312942 | S | 8 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.19, meta_modificada:218.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:110, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA EL MIRADOR, 29120 EL MIRADOR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05307.922N93C2B01422.122W16.885539193.241655717ZDATA3M14B14M53M41S0X00XF3C285BFF333DCF78M23D16.885, lon:-93.239467, lat:16.885534}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 72003.71 | 72003.71 | 72003.71 | 72003.71 | 72003.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125629, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:72003.71, importe_modificado:72003.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.19}} | {2173888/proyecto_INICIO, 2173888/proyecto_PROCESO, 2173888/proyecto_FIN, 2173888/proyecto_INICIO, 2173888/proyecto_PROCESO, 2173888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174048 | Proyecto de inversión | 79169.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79169.55, modificado:79169.55}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 313559 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 313559 | S | 9 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.91, meta_modificada:239.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:372, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LAS ROSAS, 29120 LAS ROSAS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05302.222N93C2B01417.822W16.884008893.240018417.5ZDATA4M53M41S0X00X1D6EE659937B16B78M23D16.8839534D9, lon:-93.23827588, lat:16.8839533}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 79169.55 | 79169.55 | 79169.55 | 79169.55 | 79169.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125635, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:79169.55, importe_modificado:79169.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.91}} | {2174048/proyecto_FIN, 2174048/proyecto_INICIO, 2174048/proyecto_FIN, 2174048/proyecto_PROCESO, 2174048/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081918 | Proyecto de inversión | 799991.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799991.37, modificado:799991.37}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LINDA VISTA - 91374 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 91374 | S | 101 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:377, direccion:CALLE CALLE LINDA VISTA COLONIA LINDA VISTA, 29120 LINDA VISTA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA AL PANTEON MUNICIPAL HASTA LLEGAR A LA CALLE PRIMERA ORIENTE SUR DE AHI A MANO IZQUIERDA SE SIGUE RECORRIENDO HASTA LLE, lon:-93.21825256, lat:16.86635635}} | 2022-05-09 | 2022-11-30 | 799991.37 | 799991.37 | 799991.37 | 799991.37 | 799991.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-14/2022, contratista:GRUPO LORANT Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:799991.37, importe_modificado:799991.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2081918/proyecto_INICIO, 2081918/proyecto_PROCESO, 2081918/proyecto_INICIO, 2081918/proyecto_PROCESO, 2081918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171636 | Proyecto de inversión | 94570.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94570.88, modificado:94570.88}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 301117 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 301117 | S | 12 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:343.89, meta_modificada:343.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ BARRIO GUADALUPE, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05239.822N93C2B01229.322W16.87818193.208626818ZDATA4M53M41S0X00XA810F38A7EA18088M23D16.8, lon:-93.20813, lat:16.877718}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 94570.88 | 94570.88 | 94570.88 | 94570.88 | 94570.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125045, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:94570.88, importe_modificado:94570.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:343.89}} | {2171636/proyecto_INICIO, 2171636/proyecto_PROCESO, 2171636/proyecto_FIN, 2171636/proyecto_INICIO, 2171636/proyecto_PROCESO, 2171636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123671 | Proyecto de inversión | 1198960.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198960.62, modificado:1198960.62}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL QUINTA SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A CALLE PONIENTE BARRIO BOTAFOGO - 178841 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 178841 | S | 4826 | 4825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA SUR BARRIO BOTAFOGO, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE 1RA PONIENTE, LLEGANDO A LA ENTRADA PRINCIPAL EL ARCO SE SIGUE DERECHO HASTA LLEGAR AL MONUMENTO DEL MUNICIPIO SE , lon:-93.20956567, lat:16.86780583}} | 2022-08-09 | 2022-10-31 | 1198960.62 | 1198960.62 | 1198960.62 | 1198960.62 | 1198960.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-24/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALBATROS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1198960.62, importe_modificado:1198960.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2123671/proyecto_PROCESO, 2123671/proyecto_FIN, 2123671/proyecto_PROCESO, 2123671/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173782 | Proyecto de inversión | 80005.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80005.11, modificado:80005.11}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 312598 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 312598 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.44, meta_modificada:242.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN JOSÉ, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05236.222N93C2B01226.122W16.876715193.209448717ZDATA3M14B14M53M41S0X00X1CA4AABBFF6CD2A28M23D16.8767, lon:-93.20726, lat:16.87671}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 80005.11 | 80005.11 | 80005.11 | 80005.11 | 80005.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125622, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:80005.11, importe_modificado:80005.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.44}} | {2173782/proyecto_INICIO, 2173782/proyecto_PROCESO, 2173782/proyecto_INICIO, 2173782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077287 | Acción | 357872.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357872.06, modificado:357872.06}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 66645 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 66645 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.206285, lat:16.871712}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 357872.06 | 357872.06 | 357872.06 | 357872.06 | 357872.06 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-SERV-01/2022, contratista:ADRIAN EDUARDO DIAZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:357872.06, importe_modificado:357872.06}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2077287/proyecto_PROCESO, 2077287/proyecto_FIN, 2077287/proyecto_INICIO, 2077287/proyecto_PROCESO, 2077287/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167861 | Proyecto de inversión | 255926.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255926.06, modificado:255926.06}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 282886 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 282886 | S | 23 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.91, meta_modificada:710.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:288, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO CHAHUIPAC, 29125 CHAHUIPAC, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05210.122N93C2B01328.622W16.869416493.2241232300MDATA3M11E34M53M41S0X00X559013B69696C45B8M23D16.86946, lon:-93.224616, lat:16.869462}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 255926.06 | 255926.06 | 255926.06 | 255926.06 | 255926.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125598, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:255926.06, importe_modificado:255926.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.91}} | {2167861/proyecto_INICIO, 2167861/proyecto_PROCESO, 2167861/proyecto_FIN, 2167861/proyecto_INICIO, 2167861/proyecto_FIN, 2167861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168425 | Proyecto de inversión | 96088.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96088.73, modificado:96088.73}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 285675 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 285675 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.91, meta_modificada:266.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:267, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LA GLORIA, 29120 LA GLORIA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05751.022N93C2B01453.222W16.964173493.2492924357MDATA3M11E34M53M41S0X00XB09933661066EB3C8M23D16.9641, lon:-93.248123, lat:16.964176}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 96088.73 | 96088.73 | 96088.73 | 96088.73 | 96088.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125608, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:96088.73, importe_modificado:96088.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.91}} | {2168425/proyecto_INICIO, 2168425/proyecto_FIN, 2168425/proyecto_PROCESO, 2168425/proyecto_FIN, 2168425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171988 | Proyecto de inversión | 79200.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79200.89, modificado:79200.89}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 303396 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 303396 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:110, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL MIRADOR, 29125 EL MIRADOR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05307.922N93C2B01422.122W16.885095993.2405725,19.25ZDATA4M53M41S0X00XF3C285BFF333DCF78M23D16.8855344D93., lon:-93.239467, lat:16.885534}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 79200.89 | 79200.89 | 79200.89 | 79200.89 | 79200.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125061, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:79200.89, importe_modificado:79200.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2171988/proyecto_INICIO, 2171988/proyecto_FIN, 2171988/proyecto_PROCESO, 2171988/proyecto_FIN, 2171988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077289 | Acción | 357872.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357872.06, modificado:357872.06}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 66648 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 66648 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.206285, lat:16.871712}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 357872.06 | 357872.06 | 357872.06 | 357872.06 | 357872.06 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-SERV-02/2022, contratista:CARLOS ERNESTO MOLINA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:357872.06, importe_modificado:357872.06}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2077289/proyecto_INICIO, 2077289/proyecto_PROCESO, 2077289/proyecto_FIN, 2077289/proyecto_INICIO, 2077289/proyecto_PROCESO, 2077289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123500 | Proyecto de inversión | 724105.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724105.5, modificado:724105.5}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2DA CALLE ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 1A AVENIDA NORTE BARRIO SACRIFICIO - 177968 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 177968 | S | 4826 | 4825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 2DA CALLE ORIENTE BARRIO SACRIFICIO, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA NORTE, CARRETERA TUXTLA GUTIERREZ SAN FERNANDO SE ENTRA AL ARCO PRINCIPAL DE LA ENTRA, lon:-93.20462377, lat:16.86996009}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 724105.5 | 724105.5 | 724105.5 | 724105.5 | 724105.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-22/2022, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ORUX, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:724105.5, importe_modificado:724105.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.0}} | {2123500/proyecto_PROCESO, 2123500/proyecto_FIN, 2123500/proyecto_PROCESO, 2123500/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167579 | Proyecto de inversión | 415730.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415730.9, modificado:415730.9}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 281656 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 281656 | S | 41 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1154.8, meta_modificada:1154.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO GUADALUPE, 29127 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05243.022N93C2B01232.222W16.877978293.2091497,17.75ZDATA4M53M41S0X00X4978F9CF355CA8278M23D16.8785964D93., lon:-93.208951, lat:16.878596}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 415730.9 | 415730.9 | 415730.9 | 415730.9 | 415730.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125552, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:415730.9, importe_modificado:415730.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1154.8}} | {2167579/proyecto_FIN, 2167579/proyecto_INICIO, 2167579/proyecto_PROCESO, 2167579/proyecto_FIN, 2167579/proyecto_PROCESO, 2167579/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171671 | Proyecto de inversión | 63137.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63137.36, modificado:63137.36}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 301289 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 301289 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.59, meta_modificada:229.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN FRANCISCO, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05203.222N93C2B01219.622W16.86746193.206567317.75ZDATA4M53M41S0X00X74DF80E09D9F2C038M23D16.867, lon:-93.205441, lat:16.867549}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 63137.36 | 63137.36 | 63137.36 | 63137.36 | 63137.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125043, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:63137.36, importe_modificado:63137.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.59}} | {2171671/proyecto_INICIO, 2171671/proyecto_FIN, 2171671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172025 | Proyecto de inversión | 72864.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72864.65, modificado:72864.65}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 303515 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 303515 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.96, meta_modificada:264.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:372, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LAS ROSAS, 29120 LAS ROSAS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05301.022N93C2B01422.922W16.883609193.241890717ZDATA3M14B14M53M41S0X00X4E8DE5D57702AB768M23D16.88360, lon:-93.239702, lat:16.883604}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 72864.65 | 72864.65 | 72864.65 | 72864.65 | 72864.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125070, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:72864.65, importe_modificado:72864.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.96}} | {2172025/proyecto_FIN, 2172025/proyecto_INICIO, 2172025/proyecto_FIN, 2172025/proyecto_PROCESO, 2172025/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168257 | Proyecto de inversión | 119969.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119969.57, modificado:119969.57}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 284474 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 284474 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.25, meta_modificada:333.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:235, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA EL TRIUNFO, 29120 EL TRIUNFO UNO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05307.122N93C2B01424.422W16.933323493.224955889MDATA3M11E34M53M41S0X00XEA185C2601121E328M23D16, lon:-93.22492, lat:16.933498}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 119969.57 | 119969.57 | 119969.57 | 119969.57 | 119969.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125606, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:119969.57, importe_modificado:119969.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.25}} | {2168257/proyecto_INICIO, 2168257/proyecto_FIN, 2168257/proyecto_PROCESO, 2168257/proyecto_FIN, 2168257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173807 | Proyecto de inversión | 104001.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104001.59, modificado:104001.59}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 312664 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 312664 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.16, meta_modificada:315.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:288, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA CHAHUIPAC, 29120 CHAHUIPAC, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05210.122N93C2B01328.622W16.869467193.226804717ZDATA3M14B14M53M41S0X00X559013B69696C45B8M23D16.8694624D93., lon:-93.224616, lat:16.869462}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 104001.59 | 104001.59 | 104001.59 | 104001.59 | 104001.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:104001.59, importe_modificado:104001.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.16}} | {2173807/proyecto_INICIO, 2173807/proyecto_PROCESO, 2173807/proyecto_FIN, 2173807/proyecto_INICIO, 2173807/proyecto_PROCESO, 2173807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173959 | Proyecto de inversión | 78322.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78322.62, modificado:78322.62}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 313244 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 313244 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:237.34, meta_modificada:237.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:267, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LA GLORIA, 29120 LA GLORIA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05752.122N93C2B01453.922W16.964479193.250487717ZDATA3M14B14M53M41S0X00X4944B45219A03C68M23D16.964474, lon:-93.248299, lat:16.964474}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 78322.62 | 78322.62 | 78322.62 | 78322.62 | 78322.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125632, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:78322.62, importe_modificado:78322.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.34}} | {2173959/proyecto_INICIO, 2173959/proyecto_FIN, 2173959/proyecto_PROCESO, 2173959/proyecto_FIN, 2173959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077292 | Acción | 229312 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229312.0, modificado:229312.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 66653 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 66653 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.206285, lat:16.871712}} | 2022-03-01 | 2022-12-30 | 229312 | 229312 | 229312 | 229312 | 229312 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-SERV-03/2022, contratista:JUAN CARLOS PALACIOS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:229312.0, importe_modificado:229312.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2077292/proyecto_INICIO, 2077292/proyecto_PROCESO, 2077292/proyecto_INICIO, 2077292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117543 | Proyecto de inversión | 969999.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969999.68, modificado:969999.68}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES BARRIO EL SANTUARIO - 150804 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 150804 | S | 6000 | 5999 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALZADA BENITO JUAREZ BARRIO SANTUARIO, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL TUXTLA SAN FERNANDO SE TIENE QUE PASAR EL ARCO HASTA LLEGAR A LA CALZADA BENITO JUAREZ TE SIGUES DERECHO HASTA LL, lon:-93.202053, lat:16.87421}} | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 969999.68 | 969999.68 | 969999.68 | 969999.68 | 969999.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-21/2022, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:969999.68, importe_modificado:969999.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2117543/proyecto_INICIO, 2117543/proyecto_PROCESO, 2117543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173639 | Proyecto de inversión | 120080.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120080.62, modificado:120080.62}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 311724 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 311724 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:363.88, meta_modificada:363.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN FRANCISCO, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05203.222N93C2B01219.622W16.867224193.206068618.5ZDATA4M53M41S0X00X74DF80E09D9F2C038M23D16.867, lon:-93.205441, lat:16.867549}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 120080.62 | 120080.62 | 120080.62 | 120080.62 | 120080.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125621, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:120080.62, importe_modificado:120080.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:363.88}} | {2173639/proyecto_INICIO, 2173639/proyecto_PROCESO, 2173639/proyecto_INICIO, 2173639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202068684 | Proyecto de inversión | 1141815.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141815.43, modificado:1141815.43}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTRAL NORTE - 2752 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 2752 | S | 4826 | 4825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:619.0, meta_modificada:619.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL NORTE INTERIOR 29120 BARRIO SAN FERNANDO CENTRO, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE AV. CENTRAL Y CALLE PRIMERA PONIENTE, DE LA ENTRA PRINCIPAL DE SAN FERNANDO RECORRES 3 CUADRAS DE FRENT, lon:-93.206107, lat:16.871133}} | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 1141815.43 | 1141815.43 | 1141815.43 | 1141815.43 | 1141815.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-01/2022, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ORUX, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1141815.43, importe_modificado:1141815.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:619.0}} | {2068684/proyecto_INICIO, 2068684/proyecto_PROCESO, 2068684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168248 | Proyecto de inversión | 247936.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247936.2, modificado:247936.2}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 284438 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 284438 | S | 19 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.71, meta_modificada:688.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:110, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA EL MIRADOR, 29120 EL MIRADOR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05307.122N93C2B01424.422W16.885159993.2403589126MDATA3M11E34M53M41S0X00XEA185C2601121E328M23D16.88, lon:-93.240122, lat:16.885298}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 247936.2 | 247936.2 | 247936.2 | 247936.2 | 247936.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:247936.2, importe_modificado:247936.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:688.71}} | {2168248/proyecto_INICIO, 2168248/proyecto_PROCESO, 2168248/proyecto_FIN, 2168248/proyecto_INICIO, 2168248/proyecto_PROCESO, 2168248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171686 | Proyecto de inversión | 86540.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86540.69, modificado:86540.69}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 301402 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 301402 | S | 9 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:314.69, meta_modificada:314.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN JOSÉ, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05236.222N93C2B01226.122W16.876715193.209448717ZDATA3M14B14M53M41S0X00X1CA4AABBFF6CD2A28M23D16.8767, lon:-93.20726, lat:16.87671}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 86540.69 | 86540.69 | 86540.69 | 86540.69 | 86540.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125049, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:86540.69, importe_modificado:86540.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.69}} | {2171686/proyecto_INICIO, 2171686/proyecto_PROCESO, 2171686/proyecto_FIN, 2171686/proyecto_PROCESO, 2171686/proyecto_FIN, 2171686/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171698 | Proyecto de inversión | 15732.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15732.73, modificado:15732.73}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 301460 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 301460 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.21, meta_modificada:57.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:288, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA CHAHUIPAC, 29120 CHAHUIPAC, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05210.122N93C2B01328.622W16.869320593.224990419ZDATA4M53M41S0X00X559013B69696C45B8M23D16.8694624D93., lon:-93.224616, lat:16.869462}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 15732.73 | 15732.73 | 15732.73 | 15732.73 | 15732.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125051, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:15732.73, importe_modificado:15732.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.21}} | {2171698/proyecto_INICIO, 2171698/proyecto_PROCESO, 2171698/proyecto_FIN, 2171698/proyecto_INICIO, 2171698/proyecto_PROCESO, 2171698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172001 | Proyecto de inversión | 48680.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48680.64, modificado:48680.64}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 303447 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 303447 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.02, meta_modificada:177.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:226, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA EL TRIUNFO, 29120 EL TRIUNFO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05555.222N93C2B01342.222W16.931990193.230576717ZDATA3M14B14M53M41S0X00X4AF56982A91881D38M23D16.931, lon:-93.228388, lat:16.931985}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 48680.64 | 48680.64 | 48680.64 | 48680.64 | 48680.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125064, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:48680.64, importe_modificado:48680.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.02}} | {2172001/proyecto_INICIO, 2172001/proyecto_PROCESO, 2172001/proyecto_FIN, 2172001/proyecto_PROCESO, 2172001/proyecto_FIN, 2172001/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174089 | Proyecto de inversión | 112007.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112007.43, modificado:112007.43}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 313745 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 313745 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:339.42, meta_modificada:339.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:92, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JOSE PACAYAL TIERRA BLANCA, 29120 SAN JOSÉ PACAYAL (TIERRA BLANCA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05414.222N93C2B01228.522W16.903961193.210115717ZDATA3M14, lon:-93.20792728, lat:16.90395677}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 112007.43 | 112007.43 | 112007.43 | 112007.43 | 112007.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125637, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:112007.43, importe_modificado:112007.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:339.42}} | {2174089/proyecto_INICIO, 2174089/proyecto_FIN, 2174089/proyecto_PROCESO, 2174089/proyecto_FIN, 2174089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117492 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA NUEVA VICTORIA - 150610 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 150610 | S | 420 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.05, meta_modificada:712.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:82, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVA VICTORIA, 29120 NUEVA VICTORIA (GUADALUPE VICTORIA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE CENTRAL SE SIGUE LA CALZADA BENITO JUAREZ HASTA LLEGAR A LA CALLE QUINTA NORTE PONIENTE SE , lon:-93.288663, lat:16.986137}} | 2022-07-01 | 2022-10-20 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-19/2022, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:712.05}} | {2117492/proyecto_INICIO, 2117492/proyecto_PROCESO, 2117492/proyecto_FIN, 2117492/proyecto_INICIO, 2117492/proyecto_PROCESO, 2117492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167702 | Proyecto de inversión | 455679.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455679.8, modificado:455679.8}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 282218 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 282218 | S | 46 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1265.7, meta_modificada:1265.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN JOSÉ, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05236.822N93C2B01223.622W16.876894293.208742717ZDATA4M53M41S0X00XAF71AA449926D6F98M23D16.8768944D93.20655, lon:-93.206554, lat:16.876894}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 455679.8 | 455679.8 | 455679.8 | 455679.8 | 455679.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125597, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:455679.8, importe_modificado:455679.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1265.7}} | {2167702/proyecto_INICIO, 2167702/proyecto_FIN, 2167702/proyecto_PROCESO, 2167702/proyecto_FIN, 2167702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168783 | Proyecto de inversión | 167923.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167923.82, modificado:167923.82}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 287493 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 287493 | S | 8 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:466.46, meta_modificada:466.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:92, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JOSE PACAYAL TIERRA BLANCA, 29120 SAN JOSÉ PACAYAL (TIERRA BLANCA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05447.422N93C2B01221.922W16.911640193.21111881200MDATA3M, lon:-93.20753512, lat:16.90602358}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 167923.82 | 167923.82 | 167923.82 | 167923.82 | 167923.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125615, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:167923.82, importe_modificado:167923.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:466.46}} | {2168783/proyecto_PROCESO, 2168783/proyecto_FIN, 2168783/proyecto_INICIO, 2168783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172011 | Proyecto de inversión | 48767.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48767.14, modificado:48767.14}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 303475 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 303475 | S | 6 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.34, meta_modificada:177.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:267, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LA GLORIA, 29120 LA GLORIA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05751.022N93C2B01453.222W16.964181193.250311717ZDATA3M14B14M53M41S0X00XB09933661066EB3C8M23D16.96417, lon:-93.248123, lat:16.964176}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 48767.14 | 48767.14 | 48767.14 | 48767.14 | 48767.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125066, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:48767.14, importe_modificado:48767.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.34}} | {2172011/proyecto_INICIO, 2172011/proyecto_FIN, 2172011/proyecto_PROCESO, 2172011/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070878 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA EL PROGRESO - 28342 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 28342 | S | 1351 | 1353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2230.0, meta_modificada:2230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:43, direccion:CALLE RIBERA EL PROGRESO COLONIA EL PROGRESO, 29120 EL PROGRESO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , LLEGAS POR LA CARRETERA FEDERAL ENTRAS POR LA AVENIDA CENTRAL Y 2 KILOMETROS EN UN CRUCERO TOMAS A MANO IZQUIERDA Y A 500 METR, lon:-93.228308, lat:16.876017}} | 2022-02-10 | 2022-06-30 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125218, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:2800000.0, importe_modificado:2800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2230.0}} | {2070878/proyecto_INICIO, 2070878/proyecto_PROCESO, 2070878/proyecto_FIN, 2070878/proyecto_PROCESO, 2070878/proyecto_FIN, 2070878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117317 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD LA POMARROSA - 149872 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 149872 | S | 55 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:42, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LA POMARROSA, 29120 LA POMARROSA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE PARQUE CENTRA SE RECORRE LA CALLE BENITO JUAREZ HASTA LLEGAR A LA CALLE QUINTA NORTE PONIENTE AHI SE SIGUE DERECHO HASTA LLE, lon:-93.220525, lat:16.920095}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-17/2022, contratista:RAJIMZA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2117317/proyecto_INICIO, 2117317/proyecto_PROCESO, 2117317/proyecto_FIN, 2117317/proyecto_PROCESO, 2117317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167528 | Proyecto de inversión | 462594.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462594.18, modificado:462594.18}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION BARRIO SANTUARIO - 281409 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 281409 | S | 420 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.6, meta_modificada:83.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE SANTUARIO BARRIO SANTUARIO, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALZADA BENITO JUAREZ Y , DE CARRETERA FEDERAL TUXTLA GUTIERREZ A CHICOASEN HASTA LLEGAR A LA CALZADA BENITO JUAREZ SE SIGUE DERECHO HASTA LLEG, lon:-93.20366, lat:16.873885}} | 2022-10-10 | 2022-12-23 | 462594.18 | 462594.18 | 462594.18 | 462594.18 | 462594.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-28/2022, contratista:RAJIMZA, S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:462594.18, importe_modificado:462594.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.6}} | {2167528/proyecto_PROCESO, 2167528/proyecto_FIN, 2167528/proyecto_INICIO, 2167528/proyecto_PROCESO, 2167528/proyecto_FIN, 2167528/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167684 | Proyecto de inversión | 67983.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67983.51, modificado:67983.51}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 282141 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 282141 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.84, meta_modificada:188.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO IMPROVICH, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05203.222N93C2B01219.622W16.867208693.205924118.75ZDATA4M53M41S0X00X74DF80E09D9F2C038M23D16.8675494D93.2, lon:-93.205441, lat:16.867549}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 67983.51 | 67983.51 | 67983.51 | 67983.51 | 67983.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125553, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:67983.51, importe_modificado:67983.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.84}} | {2167684/proyecto_INICIO, 2167684/proyecto_FIN, 2167684/proyecto_PROCESO, 2167684/proyecto_FIN, 2167684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173939 | Proyecto de inversión | 46742.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46742.69, modificado:46742.69}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 313141 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 313141 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.64, meta_modificada:141.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:226, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA EL TRIUNFO, 29120 EL TRIUNFO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05554.522N93C2B01340.422W16.931809193.230076717ZDATA3M14B14M53M41S0X00XF3D0F778BEFF085D8M23D16.931, lon:-93.22788823, lat:16.93180486}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 46742.69 | 46742.69 | 46742.69 | 46742.69 | 46742.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125631, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:46742.69, importe_modificado:46742.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.64}} | {2173939/proyecto_INICIO, 2173939/proyecto_PROCESO, 2173939/proyecto_INICIO, 2173939/proyecto_PROCESO, 2173939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155688 | Proyecto de inversión | 1716474.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1716474.28, modificado:1716474.28}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO FC 200 KG CM2, BARRIO SANTA CECILIA CABECERA MINICIPAL - 218115 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 218115 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:794.2, meta_modificada:794.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE PUEBLO SIMOJOVEL DE ALLENDE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE 21 DE MARZO SUR Y CALLE 5 DE FEBRERO SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE EN, lon:-92.71186275, lat:17.13862279}} | 2022-01-24 | 2022-03-24 | 1716474.28 | 1716474.28 | 1716474.28 | 1716474.28 | 1716474.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-010/2022, contratista:JOAL-RAVE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1716474.28, importe_modificado:1716474.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:794.2}} | {2155688/proyecto_INICIO, 2155688/proyecto_PROCESO, 2155688/proyecto_FIN, 2155688/proyecto_INICIO, 2155688/proyecto_PROCESO, 2155688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158147 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA EN AREA DE EDUCACION FISICA, EJIDO SAN ANTONIO TRES CASAS - 230618 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 230618 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:146, direccion:EJIDO TRES CASAS, 29835 TRES CASAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SIMOJOVEL A EJIDO ZACATON DESVIO A SAN ANTONIO NARANJAL A 5 KM DE EL EJIDO PROXIMO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CARRETERA SIMOJOVEL A EJIDO ZAC, lon:-92.65273525, lat:17.10385269}} | 2022-02-01 | 2022-04-01 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-015/2022, contratista:LUIS FRANCISCO MORALES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2158147/proyecto_INICIO, 2158147/proyecto_PROCESO, 2158147/proyecto_FIN, 2158147/proyecto_PROCESO, 2158147/proyecto_FIN, 2158147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158173 | Proyecto de inversión | 1568445.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568445.16, modificado:1568445.16}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA , BARRIO SAN PEDRO II - 230800 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 230800 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO SAN PEDRO II, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SIMOJOVEL DE ALLENDE A SAN ANDREZ DURAZNAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA VIA DE COMUNICACION SIMOJ, lon:-92.71549725, lat:17.13490254}} | 2022-02-01 | 2022-04-01 | 1568445.16 | 1568445.16 | 1568445.16 | 1568445.16 | 1568445.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-016/2022, contratista:LUIS FRANCISCO MORALES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1568445.16, importe_modificado:1568445.16}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:50.0}} | {2158173/proyecto_PROCESO, 2158173/proyecto_INICIO, 2158173/proyecto_FIN, 2158173/proyecto_INICIO, 2158173/proyecto_PROCESO, 2158173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188895 | Proyecto de inversión | 2156000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2156000.0, modificado:2156000.0}} | CONSTRUCCION DE 22 VIVIENDAS CUARTO DORMITORIO, EJIDO 20 DE NOVIEMBRE - 364002 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 364002 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:47, direccion:EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 29836 20 DE NOVIEMBRE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUEWNTRA UBICADA EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE SOBRE LA EJIDO LAS LAMINAS A EL EJIDO EL PORVENIR, lon:-92.5849169, lat:17.13516897}} | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 2156000 | 2156000 | 2156000 | 2156000 | 2156000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-080/2022, contratista:WILBERT MANCILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2156000.0, importe_modificado:2156000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2188895/proyecto_PROCESO, 2188895/proyecto_INICIO, 2188895/proyecto_FIN, 2188895/proyecto_INICIO, 2188895/proyecto_PROCESO, 2188895/proyecto_FIN, 2188895/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188911 | Proyecto de inversión | 4900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900000.0, modificado:4900000.0}} | CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS CUARTO DORMITORIO, EJIDO PORVENIR CHANALUCUM - 364056 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 364056 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:49, direccion:EJIDO PORVENIR CHANALUCUM, 29824 PORVENIR CHANALUCUM, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO PORVENIR CHANALUCUMSOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL A EJIDO LA PIMIENTA, lon:-92.72848727, lat:17.15302382}} | 2022-08-01 | 2022-12-30 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-082/2022, contratista:CRISTIAN ALEXIS MARTINEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:4900000.0, importe_modificado:4900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {2188911/proyecto_INICIO, 2188911/proyecto_PROCESO, 2188911/proyecto_FIN, 2188911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191487 | Proyecto de inversión | 614800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614800.0, modificado:614800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO NATIVIDAD PECHUAG GRUPO 4 - 371619 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 371619 | S | 53 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:99, direccion:EJIDO NATIVIDAD PECHUAG, 29835 NATIVIDAD PECHUAG, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO NATIVIDAD PECHUAG SOBRE LA CARETERA BENITO JUAREZ A EJODO ZACATON SANTA TERESA, lon:-92.61900556, lat:17.1072637}} | 2022-03-04 | 2022-04-04 | 614800 | 614800 | 614800 | 614800 | 614800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-028/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:614800.0, importe_modificado:614800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}} | {2191487/proyecto_PROCESO, 2191487/proyecto_FIN, 2191487/proyecto_INICIO, 2191487/proyecto_PROCESO, 2191487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085255 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA EN AREA DE EDUCACION FISICA, EJIDO ZACATON SANTA TERESA - 105542 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 105542 | S | 280 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:196, direccion:EJIDO ZACATÓN SANTA TERESA, 29835 ZACATÓN SANTA TERESA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CARRETERA BENITO JUAREZ A CONCEPCION EL AMPARO Y CARRETERA ZACATON A SAN ANTONIO NARANJAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD EJIDO ZACATON ZANT, lon:-92.63488123, lat:17.09856791}} | 2022-02-01 | 2022-04-01 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-004/2022, contratista:LUIS FRANCISCO MORALES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2085255/proyecto_INICIO, 2085255/proyecto_PROCESO, 2085255/proyecto_FIN, 2085255/proyecto_PROCESO, 2085255/proyecto_FIN, 2085255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176933 | Proyecto de inversión | 1564813.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564813.11, modificado:1564813.11}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO FC 200 KG CM2, BARRIO EL ZAPOTAL CABECERA MUNICIPAL - 326013 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 326013 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1167.9, meta_modificada:1167.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE BARRIO SIMOJOVEL DE ALLENDE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE 21 DE MARZO SUR Y CALLE 6 DE FEBRERO SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE EN, lon:-92.71175044, lat:17.1380565}} | 2022-03-07 | 2022-05-09 | 1564813.11 | 1564813.11 | 1564813.11 | 1564813.11 | 1564813.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-032/2022, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1564813.11, importe_modificado:1564813.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1167.9}} | {2176933/proyecto_PROCESO, 2176933/proyecto_FIN, 2176933/proyecto_PROCESO, 2176933/proyecto_INICIO, 2176933/proyecto_PROCESO, 2176933/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186630 | Proyecto de inversión | 2998789.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998789.2, modificado:2998789.2}} | APERTURA DE CAMINO RURAL, EJIDO LAZARO CARDENAS - 357159 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 357159 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2890.0, meta_modificada:2890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:375, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29820 LÁZARO CÁRDENAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CARRETERA SIMOJOVEL DE ALLENDE A EJIDO BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LOS LIMITES DE COLINDANCIA DEL EJIDO LAZARI CARDENAS Y EJIDO BE, lon:-92.6619524, lat:17.13212984}} | 2022-04-04 | 2022-07-04 | 2998789.2 | 2998789.2 | 2998789.2 | 2998789.2 | 2998789.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-060/2022, contratista:VALERIA HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2998789.2, importe_modificado:2998789.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2890.0}} | {2186630/proyecto_INICIO, 2186630/proyecto_PROCESO, 2186630/proyecto_FIN, 2186630/proyecto_PROCESO, 2186630/proyecto_FIN, 2186630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158063 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA EN AREA DE EDUCACION FISICA, POBLADO SAN LAZARO LAS PILAS - 230199 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 230199 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:298, direccion:EJIDO SAN LÁZARO LAS PILAS, 29834 SAN LÁZARO LAS PILAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SIMOJOVEL A EJIDO CONSTITUCION DESVIO SAN LAZARO LAS PILAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL A EJ, lon:-92.5186326, lat:17.09140844}} | 2022-02-01 | 2022-04-01 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-012/2022, contratista:ADRIANA DE JESUS SARMIENTO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2158063/proyecto_INICIO, 2158063/proyecto_PROCESO, 2158063/proyecto_FIN, 2158063/proyecto_INICIO, 2158063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158531 | Proyecto de inversión | 2352000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2352000.0, modificado:2352000.0}} | CONSTRUCCION DE 24 VIVIENDAS CUARTO DORMITORIO, BARRIO LA ESPERANZA CABECERA MUNICIPAL - 232822 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 232822 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:AVENIDA DR BELISARIO DOMINGUEZ ORIENTE BARRIO SIMOJOVEL DE ALLENDE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NORTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA UNAS CUADRAS DEL MERCADO PUBLICO 12 DE OCTU, lon:-92.71244409, lat:17.14060291}} | 2022-03-01 | 2022-05-20 | 2352000 | 2352000 | 2352000 | 2352000 | 2352000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-022/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2352000.0, importe_modificado:2352000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}} | {2158531/proyecto_INICIO, 2158531/proyecto_PROCESO, 2158531/proyecto_FIN, 2158531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158542 | Proyecto de inversión | 2156000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2156000.0, modificado:2156000.0}} | CONSTRUCCION DE 22 VIVIENDAS CUARTO DORMITORIO, COPROPIEDAD JOSE CASTILLO TIELEMANS - 232899 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 232899 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:302, direccion:EJIDO JOSÉ CASTILLO TIELEMANS, 29837 JOSÉ CASTILLO TIELEMANS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SIMOJOVEL A EJIDO SAN ANTONIO NUEVO LEON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO JOSE CASTILLO TIELEMANS SOBRE LA , lon:-92.52950951, lat:17.14607049}} | 2022-03-01 | 2022-05-20 | 2156000 | 2156000 | 2156000 | 2156000 | 2156000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-023/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2156000.0, importe_modificado:2156000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2158542/proyecto_INICIO, 2158542/proyecto_PROCESO, 2158542/proyecto_FIN, 2158542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402185316 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO FC 200 KG CM2, BARRIO BELEN CABECERA MUNICIPAL - 352694 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 352694 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1123.9, meta_modificada:1123.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO BELEN, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA IGNACIO ALLENDE ORIENTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO BELEN SOBRE LA AVENIDA IGNACIO ALLENDE., lon:-92.70486336, lat:17.13416948}} | 2022-03-07 | 2022-05-09 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-041/2022, contratista:ADRIANA DE JESUS SARMIENTO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1123.9}} | {2185316/proyecto_PROCESO, 2185316/proyecto_INICIO, 2185316/proyecto_FIN, 2185316/proyecto_INICIO, 2185316/proyecto_FIN, 2185316/proyecto_INICIO, 2185316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186604 | Proyecto de inversión | 1960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960000.0, modificado:1960000.0}} | CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS CUARTOS DORMITORIOS, EJIDO LIBERACION SOCIAL - 357119 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 357119 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:278, direccion:EJIDO LIBERACION SOCIAL, 29826 LIBERACIÓN SOCIAL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA LOCALIDAD EJIDO LIBERACION SOCIAL SOBRE EL TRAMO CARRETERO SIMOJOVEL A EJIDO RIVERA DOMINGUEZ, lon:-92.75425807, lat:17.1787928}} | 2022-04-04 | 2022-07-04 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-058/2022, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1960000.0, importe_modificado:1960000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2186604/proyecto_INICIO, 2186604/proyecto_PROCESO, 2186604/proyecto_FIN, 2186604/proyecto_PROCESO, 2186604/proyecto_FIN, 2186604/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189891 | Proyecto de inversión | 603200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603200.0, modificado:603200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO LA ILUSION GRUPO 3 - 366895 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 366895 | S | 53 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:79, direccion:EJIDO LA ILUSIÓN UNO, 29820 LA ILUSIÓN UNO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LA ILUSION A LAS AFUERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.7223772, lat:17.13743045}} | 2022-02-25 | 2022-03-25 | 603200 | 603200 | 603200 | 603200 | 603200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-009/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EQUIPO DEL SURESTE LOS PORTALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:603200.0, importe_modificado:603200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:52.0}} | {2189891/proyecto_FIN, 2189891/proyecto_PROCESO, 2189891/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189908 | Proyecto de inversión | 591600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591600.0, modificado:591600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIREME, EJIDO LA ILUSION GRUPO 4 - 366997 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 366997 | S | 51 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:79, direccion:EJIDO LA ILUSIÓN UNO, 29820 LA ILUSIÓN UNO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA ILUSION A LAS AFUERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72160473, lat:17.13664102}} | 2022-02-25 | 2022-03-25 | 591600 | 591600 | 591600 | 591600 | 591600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-010/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EQUIPO DEL SURESTE LOS PORTALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:591600.0, importe_modificado:591600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:51.0}} | {2189908/proyecto_PROCESO, 2189908/proyecto_FIN, 2189908/proyecto_INICIO, 2189908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191149 | Proyecto de inversión | 614800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614800.0, modificado:614800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO MERCEDES LA ESPERANZA GRUPO 1 - 370722 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 370722 | S | 53 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:93, direccion:EJIDO LAS MERCEDES ESPERANZA, 29834 LAS MERCEDES ESPERANZA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EL EL EJIDO MERCEDES LA ESPERANZAN SOBRE LA CARRETERA CARMEN GRANFE A EJIDO CONSTITUCION, lon:-92.55417517, lat:17.11322863}} | 2022-02-25 | 2022-03-25 | 614800 | 614800 | 614800 | 614800 | 614800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-014/2022, contratista:RENOVACION DE IDEAS E IMAGEN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:614800.0, importe_modificado:614800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}} | {2191149/proyecto_INICIO, 2191149/proyecto_PROCESO, 2191149/proyecto_FIN, 2191149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191504 | Proyecto de inversión | 614800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614800.0, modificado:614800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENTA TECHO FIRME, EJIDO NATIVIDAD PECHUAG GRUPO 5 - 371665 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 371665 | S | 53 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:99, direccion:EJIDO NATIVIDAD PECHUAG, 29835 NATIVIDAD PECHUAG, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO NATIVIDAD PECHUAG SOBRE LA CARRETERA BENITO JUAREZ A EJIDO ZACATON SANTA TERESA, lon:-92.61871588, lat:17.10727395}} | 2022-03-04 | 2022-04-04 | 614800 | 614800 | 614800 | 614800 | 614800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-029/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:614800.0, importe_modificado:614800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}} | {2191504/proyecto_FIN, 2191504/proyecto_PROCESO, 2191504/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191557 | Proyecto de inversión | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO GUADALUPE VICTORIA I GRUPO 1 - 371900 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 371900 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:361, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA UNO, 29825 GUADALUPE VICTORIA UNO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL A YUQUIN EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA 1, lon:-92.7649081, lat:17.16483783}} | 2022-03-04 | 2022-04-04 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-031/2022, contratista:ASISTENCIA INTEGRAL Y COMERCIAL DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:60.0}} | {2191557/proyecto_INICIO, 2191557/proyecto_FIN, 2191557/proyecto_PROCESO, 2191557/proyecto_FIN, 2191557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191574 | Proyecto de inversión | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO GUADALUPE VICTORIA I GRUPO 2 - 371983 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 371983 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:361, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA UNO, 29825 GUADALUPE VICTORIA UNO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA I SOBRE LA CARETERA SIMOJOVEL DE ALLENDE A EJIDO YUQUIN, lon:-92.76500449, lat:17.16508959}} | 2022-03-04 | 2022-04-04 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-032/2022, contratista:ASISTENCIA INTEGRAL Y COMERCIAL DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:60.0}} | {2191574/proyecto_FIN, 2191574/proyecto_PROCESO, 2191574/proyecto_INICIO, 2191574/proyecto_PROCESO, 2191574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402192000 | Proyecto de inversión | 614800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614800.0, modificado:614800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, POBLADO EL PENCIL. - 373473 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 373473 | S | 53 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:116, direccion:EJIDO EL PENCIL, 29836 EL PENCIL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO EL PENCIL SOBRE LA CARRETERA RIO BLANCO A SAN ANTONIO NUEVO LEON, lon:-92.56688406, lat:17.15942841}} | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 614800 | 614800 | 614800 | 614800 | 614800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-043/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EQUIPO DEL SURESTE LOS PORTALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:614800.0, importe_modificado:614800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}} | {2192000/proyecto_FIN, 2192000/proyecto_PROCESO, 2192000/proyecto_FIN, 2192000/proyecto_INICIO, 2192000/proyecto_PROCESO, 2192000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402192013 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, BARRIO POYOLHO CABECERA MUNICIPAL GRUPO 2 - 373530 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 373530 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION PONIENTE BARRIO POYOLHO, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO POYOLHO EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71722244, lat:17.14380161}} | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-045/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EQUIPO DEL SURESTE LOS PORTALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:580000.0, importe_modificado:580000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {2192013/proyecto_PROCESO, 2192013/proyecto_FIN, 2192013/proyecto_PROCESO, 2192013/proyecto_FIN, 2192013/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402192170 | Proyecto de inversión | 649600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649600.0, modificado:649600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO FRANCISCO VILLA EL CIPRES - 374120 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 374120 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:36, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA (EL CIPRÉS), 29837 FRANCISCO VILLA (EL CIPRÉS), SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , L OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA EL CIPRES SOBRE LA CARRETERA RIOBLANCO A SAN ANTONIO NUEVO LEON, lon:-92.53634852, lat:17.15163248}} | 2022-06-07 | 2022-07-07 | 649600 | 649600 | 649600 | 649600 | 649600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-059/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EQUIPO DEL SURESTE LOS PORTALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:649600.0, importe_modificado:649600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:56.0}} | {2192170/proyecto_FIN, 2192170/proyecto_PROCESO, 2192170/proyecto_INICIO, 2192170/proyecto_PROCESO, 2192170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402192270 | Proyecto de inversión | 140966.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140966.55, modificado:140966.55}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, BARRIO SANTA CECILIA CABECERA MUNICIPAL GRUPO 2 - 374427 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 374427 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SANTA CECILIA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71404671, lat:17.13927011}} | 2022-08-05 | 2022-09-05 | 140966.55 | 140966.55 | 140966.55 | 140966.55 | 140966.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-066/2022, contratista:ELCI OLIVA AGUILAR LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:140966.55, importe_modificado:140966.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:38.0}} | {2192270/proyecto_PROCESO, 2192270/proyecto_FIN, 2192270/proyecto_INICIO, 2192270/proyecto_PROCESO, 2192270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194962 | Proyecto de inversión | 1672113.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672113.76, modificado:1672113.76}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO SAN SEBASTIAN CABECERA MUNICIPAL - 381335 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 381335 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO SAN SEBASTIAN, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.7137524, lat:17.14195492}} | 2022-10-10 | 2022-12-12 | 1672113.76 | 1672113.76 | 1672113.76 | 1672113.76 | 1672113.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/BANOBRAS-026/2022, contratista:GRUPO GACAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1672113.76, importe_modificado:1672113.76}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:100.0}} | {2194962/proyecto_INICIO, 2194962/proyecto_FIN, 2194962/proyecto_PROCESO, 2194962/proyecto_FIN, 2194962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402195097 | Proyecto de inversión | 1967703.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1967703.65, modificado:1967703.65}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO SAN JOSE LAS GRANADAS - 381804 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 381804 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:168, direccion:EJIDO SAN JOSE LAS GRANADAS, 29826 SAN JOSÉ LAS GRANADAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO SAN JOSE LAS GRANADAS, lon:-92.74857865, lat:17.18080364}} | 2022-10-10 | 2022-12-12 | 1967703.65 | 1967703.65 | 1967703.65 | 1967703.65 | 1967703.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/BANOBRAS-029/2022, contratista:LUIS FRANCISCO MORALES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1967703.65, importe_modificado:1967703.65}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:86.0}} | {2195097/proyecto_PROCESO, 2195097/proyecto_FIN, 2195097/proyecto_INICIO, 2195097/proyecto_FIN, 2195097/proyecto_PROCESO, 2195097/proyecto_FIN, 2195097/proyecto_INICIO, 2195097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154349 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO FC 200 KG CM2, EJIDO MERCEDES ISIDORO - 207481 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 207481 | S | 222 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1154.3, meta_modificada:1154.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:92, direccion:EJIDO MERCEDES ISIDORO, 29822 MERCEDES ISIDORO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SIMOJOVEL A BOCHIL Y , LA OBRA SE ENCUENTA UBICACDA EN EL EJIDO MERCEDES ISIDORO DICHA LO COLAIDA SE ENCUENTA SOBRE LA ACRRETERA SIMO, lon:-92.71357757, lat:17.10700726}} | 2022-02-01 | 2022-05-01 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-009/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER RIZO LAGUNA, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1154.3}} | {2154349/proyecto_INICIO, 2154349/proyecto_PROCESO, 2154349/proyecto_INICIO, 2154349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402185949 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA EN AREA DE EDUCACION FISICA, EJIDO VIRGINIA - 355156 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 355156 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:193, direccion:EJIDO VIRGINIA, 29824 VIRGINIA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO VIRGINIA SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL GUADALUPE VICTORIA I SOBRE EL DESVIO AL EJIDO VIRGINIA, lon:-92.73395362, lat:17.09602118}} | 2022-03-21 | 2022-06-21 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-046/2022, contratista:ABEL TRUJILLO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2185949/proyecto_INICIO, 2185949/proyecto_PROCESO, 2185949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186427 | Proyecto de inversión | 1960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960000.0, modificado:1960000.0}} | CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS CUARTO DORMITORIO, EJIDO GRACIAS A DIOS - 356607 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 356607 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:360, direccion:EJIDO GRACIAS A DIOS, 29826 GRACIAS A DIOS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO GRACIAS A DIOS SOBRE LA CARRETERA DE SIMOJOVEL A EJIDO SAN RAFAEL, lon:-92.7606738, lat:17.18574411}} | 2022-04-04 | 2022-07-04 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-054/2022, contratista:LUIS FRANCISCO MORALES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1960000.0, importe_modificado:1960000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2186427/proyecto_INICIO, 2186427/proyecto_PROCESO, 2186427/proyecto_INICIO, 2186427/proyecto_PROCESO, 2186427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186445 | Proyecto de inversión | 1503698.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503698.32, modificado:1503698.32}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO FC 200 KG CM2, EJIDO JUAN SABINES - 356669 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 356669 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.6, meta_modificada:346.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:270, direccion:EJIDO JUAN SABINES, 29836 JUAN SABINES, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO JUAN SABINES SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL DE ALLENDE A EJIDO JARDIN, lon:-92.58805498, lat:17.16359976}} | 2022-04-04 | 2022-06-06 | 1503698.32 | 1503698.32 | 1503698.32 | 1503698.32 | 1503698.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-056/2022, contratista:GRUPO GACAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1503698.32, importe_modificado:1503698.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.6}} | {2186445/proyecto_INICIO, 2186445/proyecto_PROCESO, 2186445/proyecto_FIN, 2186445/proyecto_PROCESO, 2186445/proyecto_FIN, 2186445/proyecto_INICIO, 2186445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402187153 | Proyecto de inversión | 3430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3430000.0, modificado:3430000.0}} | CONSTRUCCION DE 35 VIVIENDAS CUARTOS DORMITORIOS, EJIDO VERGEL - 358675 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 358675 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:191, direccion:EJIDO EL VERGEL, 29824 EL VERGEL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SIMOJOVEL DE ALLENDE A SAN ANDREZ DURAZNAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO VERGEL LA CUAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL DE, lon:-92.73447933, lat:17.13411886}} | 2022-04-04 | 2022-08-04 | 3430000 | 3430000 | 3430000 | 3430000 | 3430000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-062/2022, contratista:VALERIA HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:3430000.0, importe_modificado:3430000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}} | {2187153/proyecto_INICIO, 2187153/proyecto_PROCESO, 2187153/proyecto_FIN, 2187153/proyecto_PROCESO, 2187153/proyecto_FIN, 2187153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402187213 | Proyecto de inversión | 1695385.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695385.32, modificado:1695385.32}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS,EJIDO NATIVIDAD PECHUAG - 358833 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 358833 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2896.0, meta_modificada:2896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:99, direccion:TERRACERÍA TRAMO DESVIO EJIDO NATIVIDAD PECHUAG - EJIDO NATIVIDAD PECHUAG MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 126 EJIDO NATIVIDAD PECHUAG, 29835 NATIVIDAD PECHUAG, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SIMOJOVEL A EJIDO ZACA, lon:-92.61855495, lat:17.10754056}} | 2022-04-04 | 2022-05-20 | 1695385.32 | 1695385.32 | 1695385.32 | 1695385.32 | 1695385.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-063/2022, contratista:CRISTIAN ALEXIS MARTINEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1695385.32, importe_modificado:1695385.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2896.0}} | {2187213/proyecto_INICIO, 2187213/proyecto_PROCESO, 2187213/proyecto_FIN, 2187213/proyecto_PROCESO, 2187213/proyecto_FIN, 2187213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188287 | Proyecto de inversión | 2786595.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2786595.19, modificado:2786595.19}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 1A ETAPA. EJIDO LAS LIMAS - 362344 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 362344 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:84, direccion:EJIDO LAS LIMAS, 29822 LAS LIMAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SIMOJOVEL DE ALLENDE A EL BOSQUE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL DE ALLENDE A EL BOSQUE EN EL EJIDO LAS LIMAS, lon:-92.69953059, lat:17.09676149}} | 2022-06-06 | 2022-09-06 | 2786595.19 | 2786595.19 | 2786595.19 | 2786595.19 | 2786595.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-068/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2788595.19, importe_modificado:2788595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:100.0}} | {2188287/proyecto_INICIO, 2188287/proyecto_PROCESO, 2188287/proyecto_INICIO, 2188287/proyecto_FIN, 2188287/proyecto_PROCESO, 2188287/proyecto_FIN, 2188287/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188687 | Proyecto de inversión | 1764000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1764000.0, modificado:1764000.0}} | CONSTRUCCION DE 18 VIVIENDAS CUARTO DORMITORIO, POBLADO RIVERA DOMINGUEZ III FRACCION - 363422 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 363422 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:170, direccion:EJIDO RIVERA DOMÍNGUEZ 3RA. SECCIÓN, 29826 RIVERA DOMÍNGUEZ 3RA. SECCIÓN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRTERA SIMOJOVEL DE ALLENDE AEJIDO RIVERA DOMINGUEZ FRACCION 3, lon:-92.75984766, lat:17.19169915}} | 2022-06-06 | 2022-08-08 | 1764000 | 1764000 | 1764000 | 1764000 | 1764000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-071/2022, contratista:CLAUDIA ISELA SANTOS SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1764000.0, importe_modificado:1764000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2188687/proyecto_INICIO, 2188687/proyecto_FIN, 2188687/proyecto_PROCESO, 2188687/proyecto_FIN, 2188687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188835 | Proyecto de inversión | 2134197.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2134197.98, modificado:2134197.98}} | RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, EJIDO SAN LAZARO LAS PILAS - 363818 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 363818 | S | 280 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3120.0, meta_modificada:3120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:298, direccion:EJIDO SAN LÁZARO LAS PILAS, 29834 SAN LÁZARO LAS PILAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN SAN LAZARO LAS PILAS, lon:-92.51860283, lat:17.0910091}} | 2022-05-23 | 2022-07-23 | 2134197.98 | 2134197.98 | 2134197.98 | 2134197.98 | 2134197.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-075/2022, contratista:CRISTIAN ALEXIS MARTINEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2134197.98, importe_modificado:2134197.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3120.0}} | {2188835/proyecto_PROCESO, 2188835/proyecto_INICIO, 2188835/proyecto_FIN, 2188835/proyecto_INICIO, 2188835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189704 | Proyecto de inversión | 614800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614800.0, modificado:614800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, BARRIO SANTA CRUZ CABECERA MUNICIPAL GRUPO1 - 366427 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 366427 | S | 53 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CRUZ, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SANTA CRUZ EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71328335, lat:17.13798856}} | 2022-01-14 | 2022-02-14 | 614800 | 614800 | 614800 | 614800 | 614800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-003/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EQUIPO DEL SURESTE LOS PORTALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:614800.0, importe_modificado:614800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}} | {2189704/proyecto_INICIO, 2189704/proyecto_PROCESO, 2189704/proyecto_FIN, 2189704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189734 | Proyecto de inversión | 614800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614800.0, modificado:614800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, BARRIO SANTA CRUZ CABECERA MUNICIPAL GRUPO 2 - 366489 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 366489 | S | 53 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CRUZ, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EN EL BARRIO SANTA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71326726, lat:17.13726576}} | 2022-01-14 | 2022-02-14 | 614800 | 614800 | 614800 | 614800 | 614800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-004/2022, contratista:CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:614800.0, importe_modificado:614800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}} | {2189734/proyecto_INICIO, 2189734/proyecto_PROCESO, 2189734/proyecto_FIN, 2189734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191282 | Proyecto de inversión | 626400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626400.0, modificado:626400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO CARMEN LAS LIMAS GRUPO 1 - 371094 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 371094 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:285, direccion:EJIDO , 29822 CARMEN LAS LIMAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO CARMEN LAS LIMAS A LAS AFUERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.7171276, lat:17.12710591}} | 2022-03-04 | 2022-04-04 | 626400 | 626400 | 626400 | 626400 | 626400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-020/2022, contratista:CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:626400.0, importe_modificado:626400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:54.0}} | {2191282/proyecto_PROCESO, 2191282/proyecto_FIN, 2191282/proyecto_PROCESO, 2191282/proyecto_FIN, 2191282/proyecto_INICIO, 2191282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191371 | Proyecto de inversión | 626400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626400.0, modificado:626400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO CARMEN LAS LIMAS GRUPO 3 - 371322 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 371322 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:285, direccion:EJIDO CARMEN LAS LIMAS, 29822 CARMEN LAS LIMAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CARMEN LAS LIMAS A LAS AFUERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71693931, lat:17.12709566}} | 2022-03-04 | 2022-04-04 | 626400 | 626400 | 626400 | 626400 | 626400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-022/2022, contratista:CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:626400.0, importe_modificado:626400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:54.0}} | {2191371/proyecto_INICIO, 2191371/proyecto_PROCESO, 2191371/proyecto_FIN, 2191371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191385 | Proyecto de inversión | 626400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626400.0, modificado:626400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO CARMEN LAS LIMAS GRUPO 4 - 371362 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 371362 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:285, direccion:EJIDO CARMEN LAS LIMAS, 29822 CARMEN LAS LIMAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CARMEN LAS LIMAS A LAS AFUERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71679608, lat:17.12724945}} | 2022-03-04 | 2022-04-04 | 626400 | 626400 | 626400 | 626400 | 626400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-023/2022, contratista:CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:626400.0, importe_modificado:626400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:54.0}} | {2191385/proyecto_FIN, 2191385/proyecto_INICIO, 2191385/proyecto_PROCESO, 2191385/proyecto_FIN, 2191385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402192057 | Proyecto de inversión | 603200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603200.0, modificado:603200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO LOS ARRAYANES - 373692 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 373692 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:4, direccion:EJIDO LOS ARRAYANES, 29837 LOS ARRAYANES, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LOS ARRAYANES SOBRE LA CARRETERA RIO BLANCO A EJIDO SAN ANTONIO NUEVO LEON, lon:-92.5406467, lat:17.15587119}} | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 603200 | 603200 | 603200 | 603200 | 603200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-050/2022, contratista:RENOVACION DE IDEAS E IMAGEN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:603200.0, importe_modificado:603200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:52.0}} | {2192057/proyecto_INICIO, 2192057/proyecto_PROCESO, 2192057/proyecto_FIN, 2192057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402193790 | Proyecto de inversión | 2849568.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2849568.28, modificado:2849568.28}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, POBLADO SAN JOSE ANEXO LA PIMIENTA - 378238 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 378238 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:165, direccion:EJIDO SAN JOSÉ ANEXO PIMIENTA, 29824 SAN JOSÉ ANEXO PIMIENTA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN JOSE ANEXO LA PIMIENTA SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL DE ALLENDE A EJIDO LA PIMIENTA, lon:-92.74770666, lat:17.15269577}} | 2022-10-10 | 2022-12-12 | 614800 | 2849568.28 | 2849568.28 | 2849568.28 | 2849568.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/BANOBRAS-011/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2849568.28, importe_modificado:2849568.28}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:25.0}} | {2193790/proyecto_INICIO, 2193790/proyecto_PROCESO, 2193790/proyecto_INICIO, 2193790/proyecto_FIN, 2193790/proyecto_PROCESO, 2193790/proyecto_FIN, 2193790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085438 | Proyecto de inversión | 749623.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749623.38, modificado:749623.38}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO FC 200 KG CM2, BARRIO SAN JOSE PROLONGACION IGNACIO ALLENDE CABECRA MUNICIPAL - 106476 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 106476 | S | 95 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:528.46, meta_modificada:528.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA HUITIUPAN PUEBLO BARRIO SAN JOSE PROLONGACION IGNACIO ALLENDE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE ORIENTE Y AVENIDA CONSTITUCION ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN, lon:-92.70392462, lat:17.13734053}} | 2022-01-17 | 2022-03-04 | 749623.38 | 749623.38 | 749623.38 | 749623.38 | 749623.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-005/2022, contratista:JOAL-RAVE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:749623.38, importe_modificado:749623.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:528.46}} | {2085438/proyecto_INICIO, 2085438/proyecto_PROCESO, 2085438/proyecto_FIN, 2085438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085498 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA EN AREA DE EDUCACION FISICA, EJIDO SAN ISIDRO EL LLANO - 106681 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 106681 | S | 140 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:156, direccion:EJIDO SAN ISIDRO EL LLANO, 29836 SAN ISIDRO EL LLANO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CARRETERA SIMOJOVEL DE ALLENDE A EJIDO LAS LAMINAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL A EJIDO LAS LAMINAS EN EN EL EJIDO, lon:-92.60914146, lat:17.12833584}} | 2022-02-01 | 2022-05-01 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-007/2022, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA FERVIC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2085498/proyecto_INICIO, 2085498/proyecto_FIN, 2085498/proyecto_PROCESO, 2085498/proyecto_FIN, 2085498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158124 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA EN AREA DE EDUCACION FISICA, EJIDO ISRAELITA - 230526 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 230526 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:363, direccion:EJIDO NUEVO ISRAELITA, 29834 NUEVO ISRAELITA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SIMOJOVEL A EJIDO CONSTITUCION DESVIO SAN LAZARO LAS PILAS Y , CARETERA SIMOJOVEL A EJIDO CONSTITUCION DESVIO A EJIDO ISRAELITA, lon:-92.52348382, lat:17.09648683}} | 2022-02-01 | 2022-04-01 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-013/2022, contratista:LUIS FRANCISCO MORALES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2158124/proyecto_INICIO, 2158124/proyecto_PROCESO, 2158124/proyecto_FIN, 2158124/proyecto_INICIO, 2158124/proyecto_FIN, 2158124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158136 | Proyecto de inversión | 4900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900000.0, modificado:4900000.0}} | CONSTRUCCION DE 50 VIVENDAS CUARTO DORMTORIO, EJIDO GUADALUPE VICTORIA II - 230576 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 230576 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:274, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA DOS, 29825 GUADALUPE VICTORIA DOS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SIMOJOVEL A EJIDO RIVERA DOMINGUEZ DESVIO GUADALUPE VICTORIA II Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA PRINC, lon:-92.76455747, lat:17.1658408}} | 2022-02-01 | 2022-07-01 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-014/2022, contratista:ADRIANA DE JESUS SARMIENTO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:4900000.0, importe_modificado:4900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {2158136/proyecto_PROCESO, 2158136/proyecto_INICIO, 2158136/proyecto_FIN, 2158136/proyecto_PROCESO, 2158136/proyecto_INICIO, 2158136/proyecto_PROCESO, 2158136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158663 | Proyecto de inversión | 1372000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372000.0, modificado:1372000.0}} | CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS CUARTO DORMITORIO, COLONIA SIEMPRE VERDE - 233592 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 233592 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:AMPLIACION COLONIA SIEMPRE VERDE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CARRETERA SIMOJOVEL DE ALLENDE A BOCHIL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS AFUERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA SIEMPRE VERD, lon:-92.70526019, lat:17.13253417}} | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 1372000 | 1372000 | 1372000 | 1372000 | 1372000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-027/2022, contratista:FRANCISCO ALEJANDRO RODAS LARA, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1372000.0, importe_modificado:1372000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2158663/proyecto_INICIO, 2158663/proyecto_PROCESO, 2158663/proyecto_FIN, 2158663/proyecto_PROCESO, 2158663/proyecto_FIN, 2158663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173533 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO FC 200 KG CM2, EN LA LOCALIDAD EJIDO FRANCISCO VILLA EL CIPRES - 311182 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 311182 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:320, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA (EL CIPRÉS), 29837 COPROPIEDAD FRANCISCO VILLA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LA LOCALIDAD EJIDO FRANCISCO VILLA EL CIPRES SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL A SAN ANTONIO NU, lon:-92.73945914, lat:17.18730208}} | 2022-03-07 | 2022-06-07 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-031/2022, contratista:ALEJANDRO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:936.0}} | {2173533/proyecto_PROCESO, 2173533/proyecto_INICIO, 2173533/proyecto_FIN, 2173533/proyecto_PROCESO, 2173533/proyecto_FIN, 2173533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402185967 | Proyecto de inversión | 2267672.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2267672.13, modificado:2267672.13}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE 1A ETAPA. EJIDO YUQUIN - 355204 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 355204 | S | 260 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:194, direccion:EJIDO YUQUIN, 29824 YUQUÍN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA UBICADA EN EL EJIDO YUQUIN SOBRE LA CARRETERA DE SIMOJOVEL DE ALLENDE A EJIDO GUADALUPE VICTORIA, lon:-92.74219931, lat:17.09734267}} | 2022-03-21 | 2022-06-21 | 2267672.13 | 2267672.13 | 2267672.13 | 2267672.13 | 2267672.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-047/2022, contratista:ABEL TRUJILLO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2267672.13, importe_modificado:2267672.13}} | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}} | {2185967/proyecto_INICIO, 2185967/proyecto_PROCESO, 2185967/proyecto_FIN, 2185967/proyecto_PROCESO, 2185967/proyecto_FIN, 2185967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189802 | Proyecto de inversión | 974400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974400.0, modificado:974400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, LOCALIDADES VARIAS - 366667 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 366667 | S | 84 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CIUDAD SIMOJOVEL DE ALLENDE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LOS BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71668788, lat:17.14041006}} | 2022-01-18 | 2022-02-18 | 974400 | 974400 | 974400 | 974400 | 974400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-006/2022, contratista:CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:974400.0, importe_modificado:974400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:84.0}} | {2189802/proyecto_PROCESO, 2189802/proyecto_INICIO, 2189802/proyecto_PROCESO, 2189802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191084 | Proyecto de inversión | 603200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603200.0, modificado:603200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO JOCHOMPAT LAS LAMINAS GRUPO 3 - 370554 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 370554 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:83, direccion:EJIDO JOCHAMPAT CARMEN GRANDE (LAS LAMINAS), 29836 JOCHAMPAT CARMEN GRANDE (LAS LAMINAS), SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO JOCHOMPAT LAS LAMINAS QUE SE UBICA SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL , lon:-92.60234251, lat:17.12805898}} | 2022-02-25 | 2022-03-25 | 603200 | 603200 | 603200 | 603200 | 603200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-013/2022, contratista:CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:603200.0, importe_modificado:603200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:52.0}} | {2191084/proyecto_FIN, 2191084/proyecto_PROCESO, 2191084/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191190 | Proyecto de inversión | 614800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614800.0, modificado:614800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO MERCEDES LA ESPERANZA GRUPO 3 - 370840 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 370840 | S | 53 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:93, direccion:EJIDO LAS MERCEDES ESPERANZA, 29834 LAS MERCEDES ESPERANZA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA EN EL EJIDO MERCEDES LA ESPERANZA SOBRE LA CARRETERA DE CARMEN GRANDE A EJIDO CONSTITUCION, lon:-92.55528024, lat:17.11371056}} | 2022-02-25 | 2022-03-25 | 614800 | 614800 | 614800 | 614800 | 614800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-016/2022, contratista:RENOVACION DE IDEAS E IMAGEN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:614800.0, importe_modificado:614800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}} | {2191190/proyecto_INICIO, 2191190/proyecto_PROCESO, 2191190/proyecto_FIN, 2191190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191467 | Proyecto de inversión | 614800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614800.0, modificado:614800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO NATIVIDAD PECHUAG GRUPO 3 - 371576 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 371576 | S | 53 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:99, direccion:EJIDO NATIVIDAD PECHUAG, 29835 NATIVIDAD PECHUAG, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO NATIVIDAD PECHUAG SOBRE LA CARETERA BENITO JUAREZ A EJIDO ZACATON SANTA TERESA, lon:-92.61871588, lat:17.10730471}} | 2022-03-04 | 2022-04-04 | 614800 | 614800 | 614800 | 614800 | 614800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-027/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:614800.0, importe_modificado:614800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}} | {2191467/proyecto_INICIO, 2191467/proyecto_PROCESO, 2191467/proyecto_FIN, 2191467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191518 | Proyecto de inversión | 614800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614800.0, modificado:614800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO NATIVIDAD PECHUAG GRUPO 6 - 371742 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 371742 | S | 53 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:99, direccion:EJIDO NATIVIDAD PECHUAG, 29835 NATIVIDAD PECHUAG, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO NATIVIDAD PECHUAG SOBRE LA CARRETERA DEL EJIDO BENITO JUAREZ AL EJIDO ZACATON SANTA TERESA, lon:-92.61879098, lat:17.10729446}} | 2022-03-04 | 2022-04-04 | 614800 | 614800 | 614800 | 614800 | 614800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-030/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:614800.0, importe_modificado:614800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}} | {2191518/proyecto_INICIO, 2191518/proyecto_FIN, 2191518/proyecto_PROCESO, 2191518/proyecto_FIN, 2191518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402192008 | Proyecto de inversión | 614800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614800.0, modificado:614800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, BARRIO POYOLHO CABECERA MUNICIPAL GRUPO 1 - 373506 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 373506 | S | 53 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION PONIENTE BARRIO POYOLHO, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO POYOLHO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71759795, lat:17.14390413}} | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 614800 | 614800 | 614800 | 614800 | 614800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-044/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EQUIPO DEL SURESTE LOS PORTALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:614800.0, importe_modificado:614800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}} | {2192008/proyecto_INICIO, 2192008/proyecto_PROCESO, 2192008/proyecto_FIN, 2192008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402192039 | Proyecto de inversión | 603200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603200.0, modificado:603200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO SAN ANTONIO NUEVO LEON GRUPO 3 - 373636 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 373636 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:334, direccion:EJIDO SAN ANTONIO NUEVO LEÓN, 29837 SAN ANTONIO NUEVO LEÓN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO SAN ANTONIO NUEVO LEON, lon:-92.55205972, lat:17.15937447}} | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 603200 | 603200 | 603200 | 603200 | 603200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-048/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EQUIPO DEL SURESTE LOS PORTALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:603200.0, importe_modificado:603200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:52.0}} | {2192039/proyecto_PROCESO, 2192039/proyecto_INICIO, 2192039/proyecto_FIN, 2192039/proyecto_PROCESO, 2192039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402193677 | Proyecto de inversión | 1740152.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740152.32, modificado:1740152.32}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA, POBLADO SAN FRANCISCO PORTUGAL - 377964 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 377964 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:124, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO PORTUGAL, 29836 SAN FRANCISCO PORTUGAL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN FRANCISCO PORTUGAL SOBRE LA CARRETERA BENITO JUARES A EJIDO JARDIN, lon:-92.63427363, lat:17.13739456}} | 2022-10-10 | 2022-12-12 | 1740152.32 | 1740152.32 | 1740152.32 | 1740152.32 | 1740152.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/BANOBRAS-010/2022, contratista:DANNY MARCONI RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1740152.32, importe_modificado:1740152.32}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:20.0}} | {2193677/proyecto_INICIO, 2193677/proyecto_PROCESO, 2193677/proyecto_INICIO, 2193677/proyecto_FIN, 2193677/proyecto_PROCESO, 2193677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402149682 | Proyecto de inversión | 1388286.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388286.38, modificado:1388286.38}} | REHABILITACION DE CAMINO SIMOJOVEL EL BOSQUE, SIMOJOVEL DE ALLENDE CABECRA MUNICIPAL - 105413 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 105413 | S | 10000 | 10000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO SIMOJOVEL DE ALLENDE - KILOMETRO 10 CARRETERA A BOCHIL KILÓMETRO 10 + 000 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD , 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA SIMOJOVEL , lon:-92.70451445, lat:17.12887126}} | 2022-01-17 | 2022-03-01 | 1388286.38 | 1388286.38 | 1388286.38 | 1388286.38 | 1388286.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-003/2022, contratista:ADRIANA DE JESUS SARMIENTO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1388286.38, importe_modificado:1388286.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {2149682/proyecto_INICIO, 2149682/proyecto_PROCESO, 2149682/proyecto_INICIO, 2149682/proyecto_FIN, 2149682/proyecto_INICIO, 2149682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158177 | Proyecto de inversión | 1997216.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997216.51, modificado:1997216.51}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO FC 200 KG CM2, EJIDO SOLO DIOS - 230833 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 230833 | S | 95 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:284, direccion:EJIDO SOLO DIOS, 29826 SOLO DIOS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SIMOJOVEL A EJIDO RIVERA DOMINGUEZ DESVIO A EJIDO SOLO DIOS Y , OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL DE ALLENDE A EJIDO RIVERA DO, lon:-92.74134363, lat:17.17450258}} | 2022-02-01 | 2022-04-01 | 1997216.51 | 1997216.51 | 1997216.51 | 1997216.51 | 1997216.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-017/2022, contratista:LUIS FRANCISCO MORALES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1997216.51, importe_modificado:1997216.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1350.0}} | {2158177/proyecto_INICIO, 2158177/proyecto_PROCESO, 2158177/proyecto_FIN, 2158177/proyecto_PROCESO, 2158177/proyecto_FIN, 2158177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181032 | Proyecto de inversión | 2080924.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2080924.24, modificado:2080924.24}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 1A ETAPA, EJIDO TEPEYAC - 339655 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 339655 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:311, direccion:EJIDO TEPEYAC, 29833 TEPEYAC, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE A EJIDO PUEBLO NUEVO SITALA, lon:-92.53229441, lat:17.13015106}} | 2022-03-07 | 2022-05-07 | 2080924.24 | 2080924.24 | 2080924.24 | 2080924.24 | 2080924.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-038/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2080924.24, importe_modificado:2080924.24}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:20.0}} | {2181032/proyecto_INICIO, 2181032/proyecto_PROCESO, 2181032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188322 | Proyecto de inversión | 4002193.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4002193.87, modificado:4002193.87}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO FC 200 KG CM2, EJIDO JARDIN - 362418 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 362418 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2864.0, meta_modificada:2864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:80, direccion:EJIDO EL JARDÍN, 29836 EL JARDÍN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARETERA PAVIMENTADA DE SIMOJOVEL DE ALLENE A EJIDO JARDIN, lon:-92.59997128, lat:17.16533927}} | 2022-06-06 | 2022-09-06 | 4002193.87 | 4002193.87 | 4002193.87 | 4002193.87 | 4002193.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-069/2022, contratista:ADRIANA DE JESUS SARMIENTO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:4002193.87, importe_modificado:4002193.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2864.0}} | {2188322/proyecto_INICIO, 2188322/proyecto_PROCESO, 2188322/proyecto_FIN, 2188322/proyecto_PROCESO, 2188322/proyecto_FIN, 2188322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188749 | Proyecto de inversión | 1542223.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542223.4, modificado:1542223.4}} | CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO DE CAUSE NATURAL CON MUROS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, BARRIO EL MIRADOR CABECERA MUNICIPAL. - 363584 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 363584 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO EL MIRADOR, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO EL MIRADOR DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71590234, lat:17.13690482}} | 2022-06-06 | 2022-08-08 | 1542223.4 | 1542223.4 | 1542223.4 | 1542223.4 | 1542223.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-073/2022, contratista:JOSE LUIS THOMAS GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1542223.4, importe_modificado:1542223.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2188749/proyecto_PROCESO, 2188749/proyecto_FIN, 2188749/proyecto_INICIO, 2188749/proyecto_PROCESO, 2188749/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188873 | Proyecto de inversión | 2940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940000.0, modificado:2940000.0}} | CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS CUARTO DORMITORIO, BARRIO EL PLATANAL CABECERA MUNICIPAL - 363924 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 363924 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION ORIENTE BARRIO PLATANAL, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO PLATANAL EN LA CABECERA MUNICIPAL EN SIMOJOVEL DE ALLENDE A UNOS METROS DEL PAN, lon:-92.70535635, lat:17.13851143}} | 2022-07-04 | 2022-11-04 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-078/2022, contratista:CRISTIAN ALEXIS MARTINEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2940000.0, importe_modificado:2940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2188873/proyecto_PROCESO, 2188873/proyecto_FIN, 2188873/proyecto_INICIO, 2188873/proyecto_PROCESO, 2188873/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188901 | Proyecto de inversión | 1470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470000.0, modificado:1470000.0}} | CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS CUAROS DORMITORIOS, BARRIO CIELITO II CABECERA MUNICIPAL - 364026 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 364026 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO CIELITO II, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO CIELITO DOS EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.715765, lat:17.13741224}} | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-083/2022, contratista:VICTOR MANUEL MENDOZA HIDALGO, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1470000.0, importe_modificado:1470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2188901/proyecto_FIN, 2188901/proyecto_INICIO, 2188901/proyecto_FIN, 2188901/proyecto_PROCESO, 2188901/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191686 | Proyecto de inversión | 614800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614800.0, modificado:614800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO CONCEPCION EL AMPARO GRUPO 1 - 372458 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 372458 | S | 53 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:43, direccion:EJIDO CONCEPCIÓN EL AMPARO, 29835 CONCEPCIÓN EL AMPARO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO CONCEPCION EL AMPARO SOBRE LA CARRETERA BENITO JUAREZ A EJIDO ZACATON, lon:-92.62343221, lat:17.07727678}} | 2022-04-04 | 2022-05-04 | 614800 | 614800 | 614800 | 614800 | 614800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-036/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EQUIPO DEL SURESTE LOS PORTALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:614800.0, importe_modificado:614800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}} | {2191686/proyecto_INICIO, 2191686/proyecto_FIN, 2191686/proyecto_PROCESO, 2191686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402192063 | Proyecto de inversión | 568400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568400.0, modificado:568400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO LA ILUSION GRUPO 5 - 373716 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 373716 | S | 49 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:79, direccion:EJIDO LA ILUSIÓN UNO, 29820 LA ILUSIÓN UNO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LA ILUSION A LAS AFUERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72358636, lat:17.13842493}} | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 568400 | 568400 | 568400 | 568400 | 568400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-051/2022, contratista:RENOVACION DE IDEAS E IMAGEN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:568400.0, importe_modificado:568400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:49.0}} | {2192063/proyecto_FIN, 2192063/proyecto_INICIO, 2192063/proyecto_FIN, 2192063/proyecto_PROCESO, 2192063/proyecto_FIN, 2192063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402192257 | Proyecto de inversión | 440800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440800.0, modificado:440800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, BARRIO SANTA CECILIA CABECERA MUNICIPAL GRUPO 1 - 374381 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 374381 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SANTA CECILIA EN LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.71398475, lat:17.13929574}} | 2022-08-05 | 2022-09-05 | 440800 | 440800 | 440800 | 440800 | 440800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-065/2022, contratista:ELCI OLIVA AGUILAR LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:440800.0, importe_modificado:440800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:38.0}} | {2192257/proyecto_FIN, 2192257/proyecto_PROCESO, 2192257/proyecto_FIN, 2192257/proyecto_INICIO, 2192257/proyecto_FIN, 2192257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402193273 | Proyecto de inversión | 2500406.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500406.46, modificado:2500406.46}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA, EN EL EJIDO RIVERA DOMINGUEZ FRACCION I - 376899 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 376899 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1789.0, meta_modificada:1789.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:327, direccion:EJIDO RIVERA DOMÍNGUEZ 2DA. FRACCIÓN, 29826 RIVERA DOMÍNGUEZ 2DA. FRACCIÓN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SONRE LA CARRETERA SIMOJOVEL A EJIDO RIVERA DOMINGUEZ, lon:-92.73966851, lat:17.18644591}} | 2022-10-10 | 2022-12-12 | 2500406.46 | 2500406.46 | 2500406.46 | 2500406.46 | 2500406.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/BANOBRAS-002/2022, contratista:LUIS FRANCISCO MORALES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2500406.46, importe_modificado:2500406.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1789.0}} | {2193273/proyecto_FIN, 2193273/proyecto_PROCESO, 2193273/proyecto_INICIO, 2193273/proyecto_PROCESO, 2193273/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402195002 | Proyecto de inversión | 2213576.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2213576.32, modificado:2213576.32}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS. EJIDO SAN ANTONIO NARANJAL - 381466 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 381466 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:250, direccion:EJIDO SAN ANTONIO EL NARANJAL, 29835 SAN ANTONIO EL NARANJAL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO SAN ANTONIO NARANJAL SOBRE LA CARRETERA EJIDO ZACATON SANTA TERESA A SAN ANTONIO NARANJAL, lon:-92.64244664, lat:17.08038459}} | 2022-10-10 | 2022-12-12 | 2213576.32 | 2213576.32 | 2213576.32 | 2213576.32 | 2213576.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/BANOBRAS-028/2022, contratista:DANNY MARCONI RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2213576.32, importe_modificado:2213576.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.2}} | {2195002/proyecto_INICIO, 2195002/proyecto_FIN, 2195002/proyecto_PROCESO, 2195002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158194 | Proyecto de inversión | 4606000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4606000.0, modificado:4606000.0}} | CONSTRUCCION DE 47 VIVIENDAS CUARTO DORMITORIO, EJIDO CAMPO LA GRANJA - 230859 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 230859 | S | 47 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:73, direccion:COLONIA CAMPO LA GRANJA, 29823 CAMPO LA GRANJA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SIMOJOVEL A EJIDO RIVERA DOMINGUEZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A LAS A FUERAS DE LA CABECRA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA SIMOJOV, lon:-92.70612827, lat:17.14702771}} | 2022-03-01 | 2022-08-01 | 4606000 | 4606000 | 4606000 | 4606000 | 4606000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-020/2022, contratista:VALERIA HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:4606000.0, importe_modificado:4606000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:47.0}} | {2158194/proyecto_INICIO, 2158194/proyecto_PROCESO, 2158194/proyecto_FIN, 2158194/proyecto_PROCESO, 2158194/proyecto_FIN, 2158194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158646 | Proyecto de inversión | 1690848.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1690848.6, modificado:1690848.6}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO FC 200 KG CM2, EJIDO CAMPO LA GRANJA - 233490 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 233490 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:73, direccion:COLONIA CAMPO LA GRANJA, 29823 CAMPO LA GRANJA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CAMPO LA GRANJA EN COLINDANCIA CON EL BARRIO ITZANTUN, lon:-92.70714309, lat:17.14597176}} | 2022-03-01 | 2022-05-02 | 1690848.6 | 1690848.6 | 1690848.6 | 1690848.6 | 1690848.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-025/2022, contratista:CONSTCHISA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1690848.6, importe_modificado:1690848.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2158646/proyecto_INICIO, 2158646/proyecto_PROCESO, 2158646/proyecto_FIN, 2158646/proyecto_PROCESO, 2158646/proyecto_FIN, 2158646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402185207 | Proyecto de inversión | 1720274 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1720274.0, modificado:1720274.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1A ETAPA, EJIDO SAN FRANCISCO PORTUGAL - 352345 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 352345 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:124, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO PORTUGAL, 29836 SAN FRANCISCO PORTUGAL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CARRETERA SIMOJOVEL DE ALLENDE A EJIDO JARDIN Y , LA OBRA SE ENCUENTA UBICADA EN EL EJIDO SAN FRANCISCO PORTUGAL SOBRE LA CARETERA SIMOJOVEL , lon:-92.63574185, lat:17.13783031}} | 2022-03-07 | 2022-05-07 | 1720274 | 1720274 | 1720274 | 1720274 | 1720274 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-039/2022, contratista:IRINEO SANCHEZ PEÑATE, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1720274.0, importe_modificado:1720274.0}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:30.0}} | {2185207/proyecto_PROCESO, 2185207/proyecto_FIN, 2185207/proyecto_PROCESO, 2185207/proyecto_INICIO, 2185207/proyecto_PROCESO, 2185207/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402185273 | Proyecto de inversión | 2899382.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899382.55, modificado:2899382.55}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO FC 200 KG CM2, EJIDO LA CEIBITA - 352559 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 352559 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2121.3, meta_modificada:2121.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:300, direccion:EJIDO LA CEIBITA, 29833 LA CEIBITA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SIMOJOVEL DE ALLENDE A EJIDO PUEBLO NUEVO SITALA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LA CEIBITA QUE SE UBICA SOBRE LA CARETERA SIMOJOVEL, lon:-92.50727706, lat:17.13473846}} | 2022-03-07 | 2022-06-07 | 2899382.55 | 2899382.55 | 2899382.55 | 2899382.55 | 2899382.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-040/2022, contratista:GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2899382.55, importe_modificado:2899382.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2121.3}} | {2185273/proyecto_INICIO, 2185273/proyecto_PROCESO, 2185273/proyecto_INICIO, 2185273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189672 | Proyecto de inversión | 614800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614800.0, modificado:614800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, BARRIO EL AMATE CABECERA MUNICIPAL GRUPO 2 - 366353 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 366353 | S | 53 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO AMATE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO EL AMATE EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.70897036, lat:17.13675826}} | 2022-01-14 | 2022-02-14 | 614800 | 614800 | 614800 | 614800 | 614800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-002/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EQUIPO DEL SURESTE LOS PORTALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:614800.0, importe_modificado:614800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}} | {2189672/proyecto_INICIO, 2189672/proyecto_PROCESO, 2189672/proyecto_FIN, 2189672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191066 | Proyecto de inversión | 603200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603200.0, modificado:603200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO JOCHOMPAT LAS LAMINAS GRUPO 2 - 370489 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 370489 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:83, direccion:EJIDO JOCHAMPAT CARMEN GRANDE (LAS LAMINAS), 29836 JOCHAMPAT CARMEN GRANDE (LAS LAMINAS), SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL DE ALLENDE A EJIDO CARMEN GRANDE EN EL EJIDO JO, lon:-92.60218158, lat:17.12809999}} | 2022-02-25 | 2022-03-25 | 603200 | 603200 | 603200 | 603200 | 603200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-012/2022, contratista:CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:603200.0, importe_modificado:603200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:52.0}} | {2191066/proyecto_INICIO, 2191066/proyecto_PROCESO, 2191066/proyecto_FIN, 2191066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191428 | Proyecto de inversión | 614800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614800.0, modificado:614800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO NATIVIDAD PECHUAG GRUPO 1 - 371477 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 371477 | S | 53 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:99, direccion:EJIDO NATIVIDAD PECHUAG, 29835 NATIVIDAD PECHUAG, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO NATIVIDAD PECHUAG SOBRE LA CARRETERA BENITO JUAREZ A EJIDO ZACATON SANTA TERESA, lon:-92.61839401, lat:17.10721243}} | 2022-03-04 | 2022-04-04 | 614800 | 614800 | 614800 | 614800 | 614800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-025/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:614800.0, importe_modificado:614800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}} | {2191428/proyecto_INICIO, 2191428/proyecto_PROCESO, 2191428/proyecto_FIN, 2191428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402192024 | Proyecto de inversión | 614800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614800.0, modificado:614800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO, EJIDO SAN ANTONIO NUEVO LEON GRUPO 1 - 373570 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 373570 | S | 53 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:334, direccion:EJIDO SAN ANTONIO NUEVO LEÓN, 29837 SAN ANTONIO NUEVO LEÓN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO SAN ANTONIO NUEVO LEON, lon:-92.55206928, lat:17.15935921}} | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 614800 | 614800 | 614800 | 614800 | 614800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-046/2022, contratista:CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:614800.0, importe_modificado:614800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}} | {2192024/proyecto_PROCESO, 2192024/proyecto_INICIO, 2192024/proyecto_FIN, 2192024/proyecto_PROCESO, 2192024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402192027 | Proyecto de inversión | 614800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614800.0, modificado:614800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO SAN ANTONIO NUEVO LEON GRUPO 2 - 373604 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 373604 | S | 53 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:334, direccion:EJIDO SAN ANTONIO NUEVO LEÓN, 29837 SAN ANTONIO NUEVO LEÓN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO SAN ANTONIO NUEVO LEON, lon:-92.55205856, lat:17.15941047}} | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 614800 | 614800 | 614800 | 614800 | 614800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-047/2022, contratista:CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:614800.0, importe_modificado:614800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}} | {2192027/proyecto_PROCESO, 2192027/proyecto_FIN, 2192027/proyecto_INICIO, 2192027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402192105 | Proyecto de inversión | 800400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800400.0, modificado:800400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO PUYUCUM GRUPO 1 - 373865 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 373865 | S | 69 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:297, direccion:EJIDO PUYUCUM NUEVO, 29834 PUYUCUM NUEVO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO PUYUCUM EN LOS LIMITES DE SIMOJOVEL Y PANTELHO, lon:-92.50896061, lat:17.07300697}} | 2022-06-06 | 2022-07-06 | 800400 | 800400 | 800400 | 800400 | 800400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-054/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EQUIPO DEL SURESTE LOS PORTALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:800400.0, importe_modificado:800400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:69.0}} | {2192105/proyecto_PROCESO, 2192105/proyecto_INICIO, 2192105/proyecto_FIN, 2192105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194287 | Proyecto de inversión | 1499886.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499886.24, modificado:1499886.24}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO, POBLADO NUEVO VILLAFLORES - 379439 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 379439 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1023.0, meta_modificada:1023.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:280, direccion:EJIDO POBLADO NUEVO VILLAFLORES, 29826 POBLADO NUEVO VILLAFLORES, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL POBLADO NUEVO VILLAFLORES SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL A EJIDO RIVERA DOMINGUEZ, lon:-92.76940573, lat:17.19249349}} | 2022-10-10 | 2022-12-12 | 1499886.24 | 1499886.24 | 1499886.24 | 1499886.24 | 1499886.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/BANOBRAS-016/2022, contratista:DANNY MARCONI RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1499886.24, importe_modificado:1499886.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1023.0}} | {2194287/proyecto_INICIO, 2194287/proyecto_PROCESO, 2194287/proyecto_FIN, 2194287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194362 | Proyecto de inversión | 2668670 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2668670.0, modificado:2668670.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE, POBLADO RIO BLANCO - 379607 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 379607 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:301, direccion:EJIDO RÍO BLANCO, 29833 RÍO BLANCO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO RIO BLANCO SOBRE LA CARRETERA EJIDO CARMEN GRANDE A EJIDO TEPEYAC, lon:-92.53478754, lat:17.12953587}} | 2022-10-10 | 2022-12-12 | 2668670 | 2668670 | 2668670 | 2668670 | 2668670 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/BANOBRAS-019/2022, contratista:ADRIANA DE JESUS SARMIENTO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2668670.0, importe_modificado:2668670.0}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2194362/proyecto_INICIO, 2194362/proyecto_PROCESO, 2194362/proyecto_FIN, 2194362/proyecto_PROCESO, 2194362/proyecto_FIN, 2194362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194984 | Proyecto de inversión | 1704456.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704456.64, modificado:1704456.64}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SIMOJOVEL A EJIDO GUADALUPE VICTORIA I, EJIDO GUADALUPE VISCTORIA 1 - 381407 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 381407 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.8, meta_modificada:4.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:361, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA UNO, 29825 GUADALUPE VICTORIA UNO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA 1 SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL A EJIDO YUQUIN, lon:-92.76504741, lat:17.16480256}} | 2022-10-10 | 2022-12-12 | 1704456.64 | 1704456.64 | 1704456.64 | 1704456.64 | 1704456.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/BANOBRAS-027/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1704456.64, importe_modificado:1704456.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.8}} | {2194984/proyecto_FIN, 2194984/proyecto_INICIO, 2194984/proyecto_PROCESO, 2194984/proyecto_INICIO, 2194984/proyecto_PROCESO, 2194984/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402195194 | Proyecto de inversión | 1004190.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004190.93, modificado:1004190.93}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y MALLA PERIMETRAL, EJIDO VIRGINIA - 382222 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 382222 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:37.5, meta_modificada:37.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:193, direccion:EJIDO VIRGINIA, 29824 VIRGINIA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO VIRGINIA, lon:-92.73401666, lat:17.09598529}} | 2022-10-17 | 2022-12-19 | 1004190.93 | 1004190.93 | 1004190.93 | 1004190.93 | 1004190.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/BANOBRAS-035/2022, contratista:ABEL TRUJILLO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1004190.93, importe_modificado:1004190.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:37.5}} | {2195194/proyecto_INICIO, 2195194/proyecto_PROCESO, 2195194/proyecto_FIN, 2195194/proyecto_PROCESO, 2195194/proyecto_INICIO, 2195194/proyecto_FIN, 2195194/proyecto_PROCESO, 2195194/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176937 | Proyecto de inversión | 2928025.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2928025.26, modificado:2928025.26}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA. COPROPIEDAD PORVENIR VINOTE - 326021 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 326021 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:190, direccion:EJIDO VINOTÉ, 29833 VINOTÉ, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTANDO EN EL EJIDO PORVENIR VINIOTE SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL A EJIDO PUEBLO NUEVO SITALA, lon:-92.50990333, lat:17.14778517}} | 2022-03-07 | 2022-06-07 | 2928025.26 | 2928025.26 | 2928025.26 | 2928025.26 | 2928025.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-033/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2928025.26, importe_modificado:2928025.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2176937/proyecto_INICIO, 2176937/proyecto_PROCESO, 2176937/proyecto_INICIO, 2176937/proyecto_FIN, 2176937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402192130 | Proyecto de inversión | 336400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336400.0, modificado:336400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO MERCEDES ISIDORO - 373966 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 373966 | S | 29 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:92, direccion:EJIDO MERCEDES ISIDORO, 29822 MERCEDES ISIDORO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO MERCEDES ISIDORO SOBRE LA CARETERA SIMOJOVEL AL BOSQUE, lon:-92.71356214, lat:17.10697295}} | 2022-06-06 | 2022-07-06 | 336400 | 336400 | 336400 | 336400 | 336400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-056/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:336400.0, importe_modificado:336400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:29.0}} | {2192130/proyecto_PROCESO, 2192130/proyecto_FIN, 2192130/proyecto_PROCESO, 2192130/proyecto_FIN, 2192130/proyecto_INICIO, 2192130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402192200 | Proyecto de inversión | 556800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556800.0, modificado:556800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, BARRIO SAN JOSE LAS LAJAS GRUPO 1 - 374205 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 374205 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE BARRIO SAN JOSE LAS LAJAS, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SAN JOSE LAS LAJAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71036799, lat:17.13740618}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 556800 | 556800 | 556800 | 556800 | 556800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-061/2022, contratista:ELCI OLIVA AGUILAR LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:580000.0, importe_modificado:580000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {2192200/proyecto_FIN, 2192200/proyecto_INICIO, 2192200/proyecto_FIN, 2192200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194315 | Proyecto de inversión | 2399895.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399895.14, modificado:2399895.14}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EXTRACCION DE AGUA POTABLE, POBLADO GUADALUPE - 379496 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 379496 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:324, direccion:EJIDO GUADALUPE BUENAVISTA, 29826 GUADALUPE BUENAVISTA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO GUADALUPE, lon:-92.74683943, lat:17.18971715}} | 2022-10-10 | 2022-12-12 | 2399895.14 | 2399895.14 | 2399895.14 | 2399895.14 | 2399895.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/BANOBRAS-017/2022, contratista:ADRIANA DE JESUS SARMIENTO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2399895.14, importe_modificado:2399895.14}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2194315/proyecto_INICIO, 2194315/proyecto_FIN, 2194315/proyecto_PROCESO, 2194315/proyecto_FIN, 2194315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172725 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO FC 200 KG CM2, EN LA LOCALIDAD EJIDO SAN ANTONIO NARANJAL. - 306850 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 306850 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1823.8, meta_modificada:1823.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:250, direccion:EJIDO SAN ANTONIO EL NARANJAL, 29835 SAN ANTONIO EL NARANJAL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SIMOJOVEL A SAN ANTONIO NARANJAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO SAN ANTONIO NARANJAL SOBRE LA CARRETERA S, lon:-92.64222965, lat:17.08014102}} | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-030/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1823.8}} | {2172725/proyecto_INICIO, 2172725/proyecto_FIN, 2172725/proyecto_PROCESO, 2172725/proyecto_FIN, 2172725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402187278 | Proyecto de inversión | 2598191.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2598191.87, modificado:2598191.87}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS, EJIDO CONSTITUCION - 359052 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 359052 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3163.0, meta_modificada:3163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:108, direccion:EJIDO CONSTITUCIÓN, 29834 CONSTITUCIÓN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO CONSTITUCION SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL CARMEN GRANDE DESVIO A EJIDO CONSTITUCION, lon:-92.52520265, lat:17.07648996}} | 2022-05-02 | 2022-07-02 | 2598191.87 | 2598191.87 | 2598191.87 | 2598191.87 | 2598191.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-065/2022, contratista:LUIS FRANCISCO MORALES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2598191.87, importe_modificado:2598191.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3163.0}} | {2187278/proyecto_INICIO, 2187278/proyecto_PROCESO, 2187278/proyecto_FIN, 2187278/proyecto_INICIO, 2187278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188715 | Proyecto de inversión | 5002276.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5002276.34, modificado:5002276.34}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO FC 250 KG CM2, EJIDO LUIS ESPINOSA - 363517 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 363517 | S | 313 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:86, direccion:EJIDO LUIS ESPINOSA, 29822 LUIS ESPINOSA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LUIS ESPINOSA SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL EL BOSQUE DESVIACION EJIDO LUIS ESPINOSA, lon:-92.69294305, lat:17.11579938}} | 2022-06-06 | 2022-09-06 | 5002276.34 | 5002276.34 | 5002276.34 | 5002276.34 | 5002276.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-072/2022, contratista:JOSE LUIS THOMAS GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:5002276.34, importe_modificado:5002276.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:416.0}} | {2188715/proyecto_PROCESO, 2188715/proyecto_FIN, 2188715/proyecto_PROCESO, 2188715/proyecto_INICIO, 2188715/proyecto_PROCESO, 2188715/proyecto_INICIO, 2188715/proyecto_FIN, 2188715/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191255 | Proyecto de inversión | 545200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545200.0, modificado:545200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, BARRIO SHARPES CABECERA MUNICIPAL GRUPO 3 - 371017 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 371017 | S | 47 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:370, direccion:BARRIO SHARPES UNO, 29820 SHARPES UNO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LKA OBRA SE ENCRENTRA EN EL BARRIO SHARPES EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71184149, lat:17.1440227}} | 2022-03-04 | 2022-04-04 | 545200 | 545200 | 545200 | 545200 | 545200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-019/2022, contratista:CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:545200.0, importe_modificado:545200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:47.0}} | {2191255/proyecto_INICIO, 2191255/proyecto_PROCESO, 2191255/proyecto_FIN, 2191255/proyecto_PROCESO, 2191255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402192047 | Proyecto de inversión | 893200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893200.0, modificado:893200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO SAL SI PUEDES - 373666 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 373666 | S | 77 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:136, direccion:EJIDO SAL SI PUEDES, 29836 SAL SI PUEDES, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO SAL SIPUEDES SOBRE LA CARRETERA EJIDO LAS LAMINAS A EJIDO EL PUNTITO, lon:-92.57952679, lat:17.11759083}} | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 893200 | 893200 | 893200 | 893200 | 893200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-049/2022, contratista:RENOVACION DE IDEAS E IMAGEN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:893200.0, importe_modificado:893200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:77.0}} | {2192047/proyecto_FIN, 2192047/proyecto_INICIO, 2192047/proyecto_FIN, 2192047/proyecto_PROCESO, 2192047/proyecto_FIN, 2192047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402178682 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO FC 200 KG CM2, EJIDO JOTOLCHEN II PLANADA NARANJAL - 332701 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 332701 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1215.0, meta_modificada:1215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:271, direccion:EJIDO JOTOLCHÉN, 29825 JOTOLCHÉN DOS (PLANADA NARANJAL), SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL A RIVERA DOMINGUEZ DESVIO GUADALUPE VICTORIA EN SIMOJOVEL CHIAPAS, lon:-92.8234643, lat:17.15781127}} | 2022-03-07 | 2022-05-07 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-037/2022, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1215.0}} | {2178682/proyecto_INICIO, 2178682/proyecto_PROCESO, 2178682/proyecto_FIN, 2178682/proyecto_PROCESO, 2178682/proyecto_FIN, 2178682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188270 | Proyecto de inversión | 1504456.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504456.21, modificado:1504456.21}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO FC 200 KG CM2, EJIDO CHAPAYAL - 362266 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 362266 | S | 180 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1467.0, meta_modificada:1467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:50, direccion:EJIDO EL CHAPAYAL, 29834 CHAPAYAL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CHAPAYAL SOBRE LOS LIMITES CON EL MUNICIPIO DE PANTELHO, lon:-92.49832692, lat:17.11882126}} | 2022-06-06 | 2022-08-08 | 1504456.21 | 1504456.21 | 1504456.21 | 1504456.21 | 1504456.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-067/2022, contratista:VALERIA HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1504456.21, importe_modificado:1504456.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1467.0}} | {2188270/proyecto_INICIO, 2188270/proyecto_PROCESO, 2188270/proyecto_FIN, 2188270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402192118 | Proyecto de inversión | 788800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788800.0, modificado:788800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO PUYUCUM GRUPO 2 - 373916 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 373916 | S | 68 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:297, direccion:EJIDO PUYUCUM NUEVO, 29834 PUYUCUM NUEVO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SENECUENTRA UBICADA EN EL EJIDO PUYUCUM SOBRE LOS LIMITES DE SIMOJOVEL Y EL MUNICIPIO DE PANTELHO, lon:-92.50900079, lat:17.07298243}} | 2022-06-06 | 2022-07-06 | 788800 | 788800 | 788800 | 788800 | 788800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-055/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EQUIPO DEL SURESTE LOS PORTALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:788800.0, importe_modificado:788800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:68.0}} | {2192118/proyecto_PROCESO, 2192118/proyecto_INICIO, 2192118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402195131 | Proyecto de inversión | 422363.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422363.33, modificado:422363.33}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EJIDO CAMPO LA GRANJA. - 381943 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 381943 | S | 240 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:73, direccion:EJIDO CAMPO LA GRANJA, 29823 CAMPO LA GRANJA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO CAMPO LA GRANJA. A LAS AFUELAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.70617709, lat:17.14708922}} | 2022-10-17 | 2022-12-19 | 422363.33 | 422363.33 | 422363.33 | 422363.33 | 422363.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/BANOBRAS-031/2022, contratista:GRUPO ELTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:422363.33, importe_modificado:422363.33}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2195131/proyecto_INICIO, 2195131/proyecto_PROCESO, 2195131/proyecto_FIN, 2195131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085152 | Proyecto de inversión | 3826355.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3826355.83, modificado:3826355.83}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EJIDO JOSE CASTILLO TIELEMANS. - 105092 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 105092 | S | 532 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:302, direccion:EJIDO JOSÉ CASTILLO TIELEMANS, 29837 JOSÉ CASTILLO TIELEMANS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL VITAL LIQUIDO A TODA LA ZONA URBANIZADA DEL EJIDO JOSE CASTILLO TIELEMANS EN, lon:-92.5293923, lat:17.14579104}} | 2022-01-17 | 2022-03-17 | 3826355.83 | 3826355.83 | 3826355.83 | 3826355.83 | 3826355.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-002/2022, contratista:VALERIA HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:3826355.83, importe_modificado:3826355.83}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:225.0}} | {2085152/proyecto_INICIO, 2085152/proyecto_PROCESO, 2085152/proyecto_FIN, 2085152/proyecto_INICIO, 2085152/proyecto_PROCESO, 2085152/proyecto_FIN, 2085152/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158512 | Proyecto de inversión | 3136000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3136000.0, modificado:3136000.0}} | CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS CUARTO DORMITORIO, BARRIO JOSE DOLORES CABECERA MUNICIPAL. - 232711 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 232711 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO SIMOJOVEL DE ALLENDE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CONSTITUCION PONIENTE Y CALLE ANGEL ALBINO CORZO NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO JOSE DOLORES QUE SE ENCUENTRA DELIMITAD, lon:-92.71853807, lat:17.14239706}} | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 3136000 | 3136000 | 3136000 | 3136000 | 3136000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-021/2022, contratista:JOAL-RAVE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:3136000.0, importe_modificado:3136000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:32.0}} | {2158512/proyecto_INICIO, 2158512/proyecto_PROCESO, 2158512/proyecto_FIN, 2158512/proyecto_PROCESO, 2158512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402187247 | Proyecto de inversión | 2940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940000.0, modificado:2940000.0}} | CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS CUARTO DORMITORIO, EJIDO GUADALUPE EL PUNTITO - 358941 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 358941 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:91, direccion:EJIDO GUADALUPE EL PUNTITO, 29836 GUADALUPE EL PUNTITO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO GUADALUPE EL PUNTITO EL CUEL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL AL EJIDO CARMEN GRANDE, lon:-92.56957712, lat:17.12240995}} | 2022-05-09 | 2022-08-09 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-064/2022, contratista:LUIS FRANCISCO MORALES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2940000.0, importe_modificado:2940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2187247/proyecto_INICIO, 2187247/proyecto_PROCESO, 2187247/proyecto_FIN, 2187247/proyecto_INICIO, 2187247/proyecto_PROCESO, 2187247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188342 | Proyecto de inversión | 4312000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4312000.0, modificado:4312000.0}} | CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS CUARTO DORMITORIO, EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA I - 362482 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 362482 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:361, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA I, 29824 GUADALUPE VICTORIA UNO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LOS LIMITES DE SIMOJOVEL DE ALLENDE Y EL MUNICIPIO DEL BOSQUE EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA I, lon:-92.76459517, lat:17.16587892}} | 2022-06-06 | 2022-11-07 | 4312000 | 4312000 | 4312000 | 4312000 | 4312000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-070/2022, contratista:CECILIA ALBERTINA PEREZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:4312000.0, importe_modificado:4312000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:44.0}} | {2188342/proyecto_FIN, 2188342/proyecto_INICIO, 2188342/proyecto_PROCESO, 2188342/proyecto_INICIO, 2188342/proyecto_PROCESO, 2188342/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191410 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO CARMEN LAS LIMAS GRUPO 5 - 371412 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 371412 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:285, direccion:EJIDO CARMEN LAS LIMAS, 29822 CARMEN LAS LIMAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO CARMEN LAS LIMAS A LAS AFUERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71690417, lat:17.12713154}} | 2022-03-04 | 2022-04-04 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-024/2022, contratista:CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:580000.0, importe_modificado:580000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {2191410/proyecto_PROCESO, 2191410/proyecto_INICIO, 2191410/proyecto_FIN, 2191410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191590 | Proyecto de inversión | 342200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342200.0, modificado:342200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO GUADALUPE VICTORIA I GRUPO 3 - 372044 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 372044 | S | 59 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:361, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA UNO, 29825 GUADALUPE VICTORIA UNO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA I SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL A EJIDO YUQUIN, lon:-92.76524053, lat:17.16453603}} | 2022-03-04 | 2022-04-04 | 342200 | 342200 | 342200 | 342200 | 342200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-033/2022, contratista:ASISTENCIA INTEGRAL Y COMERCIAL DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:342200.0, importe_modificado:342200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:59.0}} | {2191590/proyecto_INICIO, 2191590/proyecto_PROCESO, 2191590/proyecto_FIN, 2191590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402192150 | Proyecto de inversión | 127600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127600.0, modificado:127600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, LOCALIDADES VARIAS GRUPO 2 - 374047 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 374047 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CIUDAD SIMOJOVEL DE ALLENDE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71345796, lat:17.13975392}} | 2022-06-06 | 2022-07-06 | 127600 | 127600 | 127600 | 127600 | 127600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-057/2022, contratista:RENOVACION DE IDEAS E IMAGEN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:127600.0, importe_modificado:127600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2192150/proyecto_INICIO, 2192150/proyecto_PROCESO, 2192150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402192183 | Proyecto de inversión | 556800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556800.0, modificado:556800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO CONSTITUCION GRUPO 2 - 374150 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 374150 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:108, direccion:EJIDO CONSTITUCIÓN, 29834 CONSTITUCIÓN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO CONSTITUCION SOBRE LOS LIMITES CON EL MUNICIPIO DE PANTELHO, lon:-92.525283, lat:17.07652329}} | 2022-06-07 | 2022-07-07 | 556800 | 556800 | 556800 | 556800 | 556800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-060/2022, contratista:CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:556800.0, importe_modificado:556800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:48.0}} | {2192183/proyecto_FIN, 2192183/proyecto_PROCESO, 2192183/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402192222 | Proyecto de inversión | 624400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624400.0, modificado:624400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO LA PIMIENTA - 374284 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 374284 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:121, direccion:EJIDO LA PIMIENTA, 29824 LA PIMIENTA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA PIMIENTA, lon:-92.76273171, lat:17.1419496}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 624400 | 624400 | 624400 | 624400 | 624400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-063/2022, contratista:ELCI OLIVA AGUILAR LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:624400.0, importe_modificado:624400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:54.0}} | {2192222/proyecto_INICIO, 2192222/proyecto_PROCESO, 2192222/proyecto_FIN, 2192222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194336 | Proyecto de inversión | 2080172.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2080172.74, modificado:2080172.74}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA, EJIDO TEPEYAC - 379543 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 379543 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:311, direccion:EJIDO TEPEYAC, 29833 TEPEYAC, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO TEPEYAC SOBRE LA CARRETERA EJIDO RIO BLANCO A EJIDO LA CEIBA, lon:-92.53224481, lat:17.13054578}} | 2022-10-10 | 2022-12-12 | 2080172.74 | 2080172.74 | 2080172.74 | 2080172.74 | 2080172.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/BANOBRAS-018/2022, contratista:DANNY MARCONI RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2080172.74, importe_modificado:2080172.74}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:20.0}} | {2194336/proyecto_INICIO, 2194336/proyecto_PROCESO, 2194336/proyecto_INICIO, 2194336/proyecto_FIN, 2194336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154332 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA EN AREA DE EDUCACION FISICA. EJIDO MONTE CRISTO - 207217 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 207217 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:223, direccion:EJIDO MONTECRISTO, 29820 MONTECRISTO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CARRETERA SIMOJOVEL - BOCHIL Y , CARRETERA SIMOJOVEL A BOCHIL DESVIO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO 42 DE LA CABECERA MUNICIPAL. Y SE UBICA A 2 KILOMETROS Y ME, lon:-92.69498386, lat:17.13032249}} | 2022-02-01 | 2022-04-01 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-008/2022, contratista:LUIS FRANCISCO MORALES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2154332/proyecto_PROCESO, 2154332/proyecto_INICIO, 2154332/proyecto_FIN, 2154332/proyecto_PROCESO, 2154332/proyecto_FIN, 2154332/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158188 | Proyecto de inversión | 2450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450000.0, modificado:2450000.0}} | CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS CUARTO DORMITORIO, BARRIO SAN JOSE EL PROGRESO CABECERA MUNICIPAL - 230852 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 230852 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION ORIENTE BARRIO SIMOJOVEL DE ALLENDE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN JOSE EL PROGRESO COMO REFERENCIA SE TIENE COMO INICIO DE EL BARRIO EL M, lon:-92.70983175, lat:17.14035365}} | 2022-03-01 | 2022-05-20 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-019/2022, contratista:CRISTIAN ALEXIS MARTINEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2450000.0, importe_modificado:2450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2158188/proyecto_PROCESO, 2158188/proyecto_INICIO, 2158188/proyecto_PROCESO, 2158188/proyecto_INICIO, 2158188/proyecto_FIN, 2158188/proyecto_INICIO, 2158188/proyecto_FIN, 2158188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402185924 | Proyecto de inversión | 2840293.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2840293.11, modificado:2840293.11}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO FC 200 KG CM2, EJIDO SANTA ANITA - 355080 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 355080 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2134.1, meta_modificada:2134.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:174, direccion:EJIDO SANTA ANITA, 29820 SANTA ANITA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SIMOJOVEL DE ALLENDE A EL BOSQUE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SANTA ANITA SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL AL BOSQUE, lon:-92.70811283, lat:17.13021737}} | 2022-03-07 | 2022-06-07 | 2840293.11 | 2840293.11 | 2840293.11 | 2840293.11 | 2840293.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-045/2022, contratista:ABEL TRUJILLO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2840293.11, importe_modificado:2840293.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2134.1}} | {2185924/proyecto_INICIO, 2185924/proyecto_PROCESO, 2185924/proyecto_FIN, 2185924/proyecto_PROCESO, 2185924/proyecto_FIN, 2185924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186617 | Proyecto de inversión | 1997859.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997859.36, modificado:1997859.36}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO FC 200 KG CM2, EJIDO NUEVO HORIZONTE LA PAZ - 357146 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 357146 | S | 82 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1765.0, meta_modificada:1765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:114, direccion:EJIDO HORIZONTE LA PAZ, 29823 LA PAZ, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL DE ALLENDE A CAMPO LA GRANJA EN EL EJIDO HORIZONTE LA PAZ, lon:-92.71296265, lat:17.15564309}} | 2022-04-04 | 2022-07-04 | 1997859.36 | 1997859.36 | 1997859.36 | 1997859.36 | 1997859.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-059/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER RIZO LAGUNA, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1997859.36, importe_modificado:1997859.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1765.0}} | {2186617/proyecto_PROCESO, 2186617/proyecto_FIN, 2186617/proyecto_INICIO, 2186617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189775 | Proyecto de inversión | 632200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632200.0, modificado:632200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO CONSTITUCION - 366593 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 366593 | S | 109 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:108, direccion:EJIDO CONSTITUCIÓN, 29834 CONSTITUCIÓN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO CONSTITUCION SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL DE ALLENDE A EJIDO CARMEN GRANDE, lon:-92.52562868, lat:17.07631271}} | 2022-01-18 | 2022-02-18 | 632200 | 632200 | 632200 | 632200 | 632200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-005/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EQUIPO DEL SURESTE LOS PORTALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:632200.0, importe_modificado:632200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:109.0}} | {2189775/proyecto_INICIO, 2189775/proyecto_PROCESO, 2189775/proyecto_FIN, 2189775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191235 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, BARRIO SHARPES CABECERA MUNICIPAL GRUPO 2 - 370967 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 370967 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:370, direccion:BARRIO SHARPES UNO, 29820 SHARPES UNO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SHARPES EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71188762, lat:17.14392016}} | 2022-03-04 | 2022-04-04 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-018/2022, contratista:CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:580000.0, importe_modificado:580000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {2191235/proyecto_FIN, 2191235/proyecto_PROCESO, 2191235/proyecto_FIN, 2191235/proyecto_PROCESO, 2191235/proyecto_FIN, 2191235/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191342 | Proyecto de inversión | 626400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626400.0, modificado:626400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO CARMEN LAS LIMAS GRUPO 2 - 371269 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 371269 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:285, direccion:EJIDO CARMEN LAS LIMAS, 29822 CARMEN LAS LIMAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CARMEN LAS LIMAS A LAS AFUERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71731106, lat:17.12724945}} | 2022-03-04 | 2022-04-04 | 626400 | 626400 | 626400 | 626400 | 626400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-021/2022, contratista:CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:626400.0, importe_modificado:626400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:54.0}} | {2191342/proyecto_INICIO, 2191342/proyecto_PROCESO, 2191342/proyecto_FIN, 2191342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402192090 | Proyecto de inversión | 823600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823600.0, modificado:823600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO PAUCHIL LOS COCOS - 373825 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 373825 | S | 71 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:81, direccion:EJIDO PAUCHIL DOS LOS COCOS, 29824 PAUCHIL DOS LOS COCOS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO PAUCHIL LOS COCOS SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL DE ALLENDE A EJIDO LA PIMIENTA, lon:-92.73855496, lat:17.1532186}} | 2022-06-06 | 2022-07-06 | 823600 | 823600 | 823600 | 823600 | 823600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-053/2022, contratista:RENOVACION DE IDEAS E IMAGEN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:823600.0, importe_modificado:823600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:71.0}} | {2192090/proyecto_INICIO, 2192090/proyecto_FIN, 2192090/proyecto_PROCESO, 2192090/proyecto_FIN, 2192090/proyecto_PROCESO, 2192090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402195162 | Proyecto de inversión | 1725301.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725301.86, modificado:1725301.86}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, POBLADO RIVERA DOMINGUEZ II FRACCION - 382085 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 382085 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.34, meta_modificada:2.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:327, direccion:EJIDO RIVERA DOMÍNGUEZ 2DA. FRACCIÓN, 29826 RIVERA DOMÍNGUEZ 2DA. FRACCIÓN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL POBLADO RIVERA DOMINGUEZ FRACCION II, lon:-92.73971142, lat:17.18637416}} | 2022-10-17 | 2022-12-19 | 1725301.86 | 1725301.86 | 1725301.86 | 1725301.86 | 1725301.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/BANOBRAS-033/2022, contratista:DANNY MARCONI RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1725301.86, importe_modificado:1725301.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.34}} | {2195162/proyecto_INICIO, 2195162/proyecto_PROCESO, 2195162/proyecto_FIN, 2195162/proyecto_PROCESO, 2195162/proyecto_INICIO, 2195162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085472 | Proyecto de inversión | 1076368.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076368.79, modificado:1076368.79}} | REHABILITACION DE CAMINO SIMOJOVEL EJIDO JARDIN, SIMOJOVEL DE ALLENDE CABECERA MUNICIPAL - 106566 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 106566 | S | 1008 | 1018 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO BENITO JUAREZ - EJIDO JARDIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 EJIDO EL JARDÍN, 29836 EL JARDÍN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CARRETERA SIMOJOVEL DE ALLENDE A EJIDO JARDIN Y , REHABILITACION DE CAMINO DEL EJIDO BENI, lon:-92.60060345, lat:17.16471349}} | 2022-01-17 | 2022-03-01 | 1076368.79 | 1076368.79 | 1076368.79 | 1076368.79 | 1076368.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-006/2022, contratista:ADRIANA DE JESUS SARMIENTO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1076368.79, importe_modificado:1076368.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {2085472/proyecto_INICIO, 2085472/proyecto_PROCESO, 2085472/proyecto_FIN, 2085472/proyecto_PROCESO, 2085472/proyecto_FIN, 2085472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186551 | Proyecto de inversión | 1499574.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499574.07, modificado:1499574.07}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 1A ETAPA. EJIDO BERLIN - 357012 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 357012 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:12, direccion:EJIDO BERLÍN, 29822 BERLÍN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CARRETERA SIMOJOVEL DE ALLENDE BOCHIL DESBIO A BERLIN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO BERLIN SOBRE LA CARRTERA SIMOJOVEL DE ALLENDE A BOCHIL DESVIACION EJIDO BE, lon:-92.70684812, lat:17.09875792}} | 2022-04-04 | 2022-06-06 | 1499574.07 | 1499574.07 | 1499574.07 | 1499574.07 | 1499574.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-057/2022, contratista:GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1499574.07, importe_modificado:1499574.07}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:50.0}} | {2186551/proyecto_INICIO, 2186551/proyecto_PROCESO, 2186551/proyecto_FIN, 2186551/proyecto_PROCESO, 2186551/proyecto_FIN, 2186551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189833 | Proyecto de inversión | 603200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603200.0, modificado:603200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO LA ILUSION GRUPO 1 - 366756 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 366756 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:79, direccion:EJIDO LA ILUSIÓN UNO, 29820 LA ILUSIÓN UNO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAOBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA ILUSION A LAS AFURAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72224846, lat:17.13737918}} | 2022-02-25 | 2022-03-25 | 603200 | 603200 | 603200 | 603200 | 603200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-007/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EQUIPO DEL SURESTE LOS PORTALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:603200.0, importe_modificado:603200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:52.0}} | {2189833/proyecto_INICIO, 2189833/proyecto_PROCESO, 2189833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191167 | Proyecto de inversión | 614800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614800.0, modificado:614800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO MERCEDES LA ESPERANZA GRUPO 2 - 370779 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 370779 | S | 53 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:93, direccion:EJIDO LAS MERCEDES ESPERANZA, 29834 LAS MERCEDES ESPERANZA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO MERCEDES LA ESPERANZA SOBRE LA CARRETERA DE CARMEN GRANDE A EJIDO CONSTITUCION, lon:-92.55529097, lat:17.11371056}} | 2022-02-25 | 2022-03-25 | 614800 | 614800 | 614800 | 614800 | 614800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-015/2022, contratista:RENOVACION DE IDEAS E IMAGEN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:614800.0, importe_modificado:614800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}} | {2191167/proyecto_PROCESO, 2191167/proyecto_FIN, 2191167/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191218 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, BARRIO SHARPES CABECERA MUNICIPAL GRUPO 1 - 370921 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 370921 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:370, direccion:BARRIO SHARPES UNO, 29820 SHARPES UNO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO SHARPES SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71181673, lat:17.14404331}} | 2022-03-04 | 2022-04-04 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-017/2022, contratista:CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:580000.0, importe_modificado:580000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {2191218/proyecto_INICIO, 2191218/proyecto_PROCESO, 2191218/proyecto_FIN, 2191218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191626 | Proyecto de inversión | 351480 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351480.0, modificado:351480.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS DE 1100 LITROS, COPROPIEDAD PORVENIR VINOTE - 372167 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 372167 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:190, direccion:EJIDO VINOTÉ, 29833 VINOTÉ, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETARA EJIDO TEPEYAC A EJIDO PUEBLO NUEVO SITALA EN EL EJIDO PORVENIR VINOTE, lon:-92.51049504, lat:17.14779542}} | 2022-03-18 | 2022-04-18 | 351480 | 351480 | 351480 | 351480 | 351480 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-035/2022, contratista:TUBOS Y CONEXIONES DE LA SELVA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:351480.0, importe_modificado:351480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}} | {2191626/proyecto_INICIO, 2191626/proyecto_PROCESO, 2191626/proyecto_FIN, 2191626/proyecto_INICIO, 2191626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191699 | Proyecto de inversión | 614800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614800.0, modificado:614800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO CONCEPCION EL AMPARO GRUPO 2 - 372510 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 372510 | S | 53 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:43, direccion:EJIDO CONCEPCIÓN EL AMPARO, 29835 CONCEPCIÓN EL AMPARO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJIDO CONCEPCION EL AMPARO SOBRE LA CARRETERA BENITO JUAREZ A EJIDO ZACATON, lon:-92.62357705, lat:17.07735883}} | 2022-04-04 | 2022-05-04 | 614800 | 614800 | 614800 | 614800 | 614800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-037/2022, contratista:RENOVACION DE IDEAS E IMAGEN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:614800.0, importe_modificado:614800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}} | {2191699/proyecto_INICIO, 2191699/proyecto_PROCESO, 2191699/proyecto_FIN, 2191699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191742 | Proyecto de inversión | 707600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707600.0, modificado:707600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, POBLADO EL SABINAL GRUPO 2 - 372690 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 372690 | S | 61 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:309, direccion:EJIDO EL SABINAL, 29824 EL SABINAL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL A EJIDO YUQUIN DESVIO A EJIDO SABINAL, lon:-92.75668254, lat:17.08267669}} | 2022-04-08 | 2022-05-09 | 707600 | 707600 | 707600 | 707600 | 707600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-040/2022, contratista:RENOVACION DE IDEAS E IMAGEN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:707600.0, importe_modificado:707600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:61.0}} | {2191742/proyecto_PROCESO, 2191742/proyecto_FIN, 2191742/proyecto_INICIO, 2191742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402192164 | Proyecto de inversión | 649600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649600.0, modificado:649600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO EL PORVENIR - 374093 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 374093 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:125, direccion:EJIDO EL PORVENIR, 29836 EL PORVENIR, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO EL PORVENIR SOBRE LA CARRETERA LAS LAMIINAS A EL PUNTITO, lon:-92.57170936, lat:17.1526522}} | 2022-06-07 | 2022-07-07 | 649600 | 649600 | 649600 | 649600 | 649600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-058/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EQUIPO DEL SURESTE LOS PORTALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:649600.0, importe_modificado:649600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:56.0}} | {2192164/proyecto_FIN, 2192164/proyecto_PROCESO, 2192164/proyecto_FIN, 2192164/proyecto_PROCESO, 2192164/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402192239 | Proyecto de inversión | 858400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858400.0, modificado:858400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, BARRIO SAN CARALAMPIO II - 374329 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 374329 | S | 74 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION PONIENTE BARRIO SAN CARALAMPIO II, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SAN CARALAMPIO II EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71881621, lat:17.14197672}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 858400 | 858400 | 858400 | 858400 | 858400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-064/2022, contratista:ELCI OLIVA AGUILAR LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:624400.0, importe_modificado:624400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:74.0}} | {2192239/proyecto_PROCESO, 2192239/proyecto_INICIO, 2192239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194731 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA EN AREA DE EDUCACION FISICA, BARRIO LA PLANADA CABECERA MUNICIPAL - 380655 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 380655 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO LA PLANADA, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LA PLANADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL, lon:-92.72133159, lat:17.14446799}} | 2022-10-10 | 2022-12-12 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/BANOBRAS-022/2022, contratista:FERNANDO GOMEZ CONSTRUCCION SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2194731/proyecto_INICIO, 2194731/proyecto_PROCESO, 2194731/proyecto_FIN, 2194731/proyecto_PROCESO, 2194731/proyecto_FIN, 2194731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402195225 | Proyecto de inversión | 1974148.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974148.06, modificado:1974148.06}} | DESAZOLVE DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS TRAMO SIMOJOVEL A SAN ANDRES DURAZNAL, SIMOJOVEL DE ALLENDE - 382343 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 382343 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.45, meta_modificada:3.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CIUDAD SIMOJOVEL DE ALLENDE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL AL MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, lon:-92.72229852, lat:17.13868767}} | 2022-10-17 | 2022-12-19 | 1974148.06 | 1974148.06 | 1974148.06 | 1974148.06 | 1974148.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/BANOBRAS-036/2022 $ 1,970,148.06, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1974148.06, importe_modificado:1974148.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.45}} | {2195225/proyecto_INICIO, 2195225/proyecto_PROCESO, 2195225/proyecto_FIN, 2195225/proyecto_INICIO, 2195225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402195284 | Proyecto de inversión | 2200567.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200567.96, modificado:2200567.96}} | REHABILITACION DE CAMINO SIMOJOVEL A EJIDO BENITO JUAREZ, EJIDO BENITO JUAREZ - 382534 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 382534 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.35, meta_modificada:3.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:268, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 29823 BENITO JUÁREZ, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO SIMOJOVEL DE ALLENDE A EJIDO BENITO JUAREZ, lon:-92.65477738, lat:17.13250141}} | 2022-10-17 | 2022-12-12 | 2200567.96 | 2200567.96 | 2200567.96 | 2200567.96 | 2200567.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/BANOBRAS-041/2022, contratista:ADRIANA DE JESUS SARMIENTO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2200567.96, importe_modificado:2200567.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.35}} | {2195284/proyecto_INICIO, 2195284/proyecto_PROCESO, 2195284/proyecto_FIN, 2195284/proyecto_PROCESO, 2195284/proyecto_FIN, 2195284/proyecto_INICIO, 2195284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402178676 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO FC 200 KG CM2, EJIDO MONTE TABOR - 332679 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 332679 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1234.0, meta_modificada:1234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:96, direccion:EJIDO MONTE TABOR, 29836 MONTE TABOR, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL A EJIDO JARDIN, lon:-92.59915652, lat:17.16969221}} | 2022-03-07 | 2022-05-07 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-036/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1234.0}} | {2178676/proyecto_INICIO, 2178676/proyecto_PROCESO, 2178676/proyecto_FIN, 2178676/proyecto_PROCESO, 2178676/proyecto_FIN, 2178676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402187120 | Proyecto de inversión | 1501211.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501211.8, modificado:1501211.8}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS, POBLADO PUYUCUM - 358586 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 358586 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2045.0, meta_modificada:2045.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:297, direccion:EJIDO PUYUCUM NUEVO, 29834 PUYUCUM NUEVO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL POBLADO PUYUCUM, lon:-92.50894646, lat:17.0729991}} | 2022-04-04 | 2022-06-06 | 1501211.8 | 1501211.8 | 1501211.8 | 1501211.8 | 1501211.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-061/2022, contratista:VALERIA HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1501211.8, importe_modificado:1501211.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2045.0}} | {2187120/proyecto_PROCESO, 2187120/proyecto_FIN, 2187120/proyecto_INICIO, 2187120/proyecto_PROCESO, 2187120/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189865 | Proyecto de inversión | 603200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603200.0, modificado:603200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO LA ILUSION GRUPO 2 - 366821 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 366821 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:79, direccion:EJIDO LA ILUSIÓN UNO, 29820 LA ILUSIÓN UNO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA ILUSION A LAS AFUERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72199096, lat:17.1374612}} | 2022-02-25 | 2022-03-25 | 603200 | 603200 | 603200 | 603200 | 603200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-008/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EQUIPO DEL SURESTE LOS PORTALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:603200.0, importe_modificado:603200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:52.0}} | {2189865/proyecto_PROCESO, 2189865/proyecto_FIN, 2189865/proyecto_INICIO, 2189865/proyecto_FIN, 2189865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191448 | Proyecto de inversión | 614800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614800.0, modificado:614800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO NATIVIDAD PECHUAG GRUPO 2 - 371531 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 371531 | S | 53 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:99, direccion:EJIDO NATIVIDAD PECHUAG, 29835 NATIVIDAD PECHUAG, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO NATIVIDAD PECHUAG SOBRE LA CARRETERA BENITO JUAREZ A EJIDO ZACATON SANTA TERESA, lon:-92.6184262, lat:17.10721243}} | 2022-03-04 | 2022-04-04 | 614800 | 614800 | 614800 | 614800 | 614800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-026/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:614800.0, importe_modificado:614800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}} | {2191448/proyecto_PROCESO, 2191448/proyecto_FIN, 2191448/proyecto_INICIO, 2191448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191610 | Proyecto de inversión | 707600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707600.0, modificado:707600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, BARRIO SAN FERNANDO CABECERA MUNICIPAL - 372118 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 372118 | S | 61 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO SAN FERNANDO, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SAN FERNANDO EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.70703005, lat:17.13494355}} | 2022-03-07 | 2022-04-06 | 707600 | 707600 | 707600 | 707600 | 707600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-034/2022, contratista:RENOVACION DE IDEAS E IMAGEN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:707600.0, importe_modificado:707600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:61.0}} | {2191610/proyecto_FIN, 2191610/proyecto_PROCESO, 2191610/proyecto_FIN, 2191610/proyecto_PROCESO, 2191610/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191722 | Proyecto de inversión | 707600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707600.0, modificado:707600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, POBLADO EL SABINAL GRUPO 1 - 372608 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 372608 | S | 61 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:309, direccion:EJIDO EL SABINAL, 29824 EL SABINAL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL A EJIDO YUQUIN DESBIO POBLADO EL SABINAL, lon:-92.75678621, lat:17.08265362}} | 2022-04-08 | 2022-05-09 | 707600 | 707600 | 707600 | 707600 | 707600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-039/2022, contratista:RENOVACION DE IDEAS E IMAGEN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:707600.0, importe_modificado:707600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:61.0}} | {2191722/proyecto_PROCESO, 2191722/proyecto_FIN, 2191722/proyecto_INICIO, 2191722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191973 | Proyecto de inversión | 696000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696000.0, modificado:696000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO NUEVO ISRAELITA - 373375 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 373375 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:363, direccion:EJIDO NUEVO ISRAELITA, 29834 NUEVO ISRAELITA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO NUEVO ISRAELITA, lon:-92.52286008, lat:17.09733028}} | 2022-04-08 | 2022-05-09 | 696000 | 696000 | 696000 | 696000 | 696000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-041/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EQUIPO DEL SURESTE LOS PORTALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:696000.0, importe_modificado:696000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:60.0}} | {2191973/proyecto_PROCESO, 2191973/proyecto_INICIO, 2191973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402192210 | Proyecto de inversión | 591600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591600.0, modificado:591600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, BARRIO SAN JOSE LAS LAJAS GRUPO 2 - 374253 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 374253 | S | 51 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE BARRIO SAN JOSE LAS LAJAS, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SAN JOSE LAS LAJAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71022429, lat:17.13757846}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 591600 | 591600 | 591600 | 591600 | 591600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-062/2022, contratista:ELCI OLIVA AGUILAR LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:591600.0, importe_modificado:591600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:51.0}} | {2192210/proyecto_INICIO, 2192210/proyecto_PROCESO, 2192210/proyecto_FIN, 2192210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402193829 | Proyecto de inversión | 2539738.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2539738.29, modificado:2539738.29}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA. EJIDO CARMEN GRANDE - 378339 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 378339 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:26, direccion:EJIDO CARMEN GRANDE BELMONTE, 29833 CARMEN GRANDE BELMONTE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRAS UBICADA EN EL EJIDO CARMEN GRANDE SOBRE LA CERRETERA LAS LAMINAS A EJIDO LAS MARAVILLAS, lon:-92.56173597, lat:17.12292262}} | 2022-10-10 | 2022-12-12 | 2539738.29 | 2539738.29 | 2539738.29 | 2539738.29 | 2539738.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/BANOBRAS-012/2022, contratista:MARCON ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2539738.29, importe_modificado:2539738.29}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:23.0}} | {2193829/proyecto_INICIO, 2193829/proyecto_PROCESO, 2193829/proyecto_FIN, 2193829/proyecto_PROCESO, 2193829/proyecto_FIN, 2193829/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402195233 | Proyecto de inversión | 1878389.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1878389.43, modificado:1878389.43}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DESVIO POBLADO PORTUGAL A TRAMO EL CHUPADERO. EJIDO JOCHOMPAT LAS LAMINAS - 382382 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 382382 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.46, meta_modificada:2.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:83, direccion:EJIDO JOCHAMPAT CARMEN GRANDE (LAS LAMINAS), 29836 JOCHAMPAT CARMEN GRANDE (LAS LAMINAS), SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO EL CHUPADERO SOBRE LA VIA DE COMUNICACION SAN FRANCISCO PORTUGAL A EJIDO, lon:-92.60307208, lat:17.12787443}} | 2022-10-17 | 2022-12-12 | 1878389.43 | 1878389.43 | 1878389.43 | 1878389.43 | 1878389.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/BANOBRAS-038/2022, contratista:DANNY MARCONI RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1878389.43, importe_modificado:1878389.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.46}} | {2195233/proyecto_FIN, 2195233/proyecto_PROCESO, 2195233/proyecto_FIN, 2195233/proyecto_INICIO, 2195233/proyecto_PROCESO, 2195233/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085087 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO FC 250 KG CM2 . EJIDO LAS MARAVILLAS - 104858 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 104858 | S | 750 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:499.46, meta_modificada:499.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:89, direccion:AMPLIACION DESVIO EJIDO LAS MARAVILLAS EJIDO LAS MARAVILLAS, 29837 LAS MARAVILLAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CARRETERA DEVIO CARRETERA SIMOJOVEL PUEBLO NUEVO SITALA Y , LA PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL SE ENCUENTRA UBICADO SOBR, lon:-92.55594921, lat:17.13582032}} | 2022-01-17 | 2022-04-18 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-001/2022, contratista:GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:6000000.0, importe_modificado:6000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:499.46}} | {2085087/proyecto_FIN, 2085087/proyecto_PROCESO, 2085087/proyecto_INICIO, 2085087/proyecto_PROCESO, 2085087/proyecto_FIN, 2085087/proyecto_INICIO, 2085087/proyecto_PROCESO, 2085087/proyecto_FIN, 2085087/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176939 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO FC 200 KG CM2, EJIDO TIERRA BLANCA TEPEYAC - 326025 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 326025 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.0, meta_modificada:1252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:185, direccion:EJIDO TIERRA BLANCA TEPEYAC, 29826 TIERRA BLANCA TEPEYAC, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DE SIMOJOVEL A EJIDO RIVERA DOMINGUEZ, lon:-92.76400509, lat:17.19235512}} | 2022-03-07 | 2022-05-07 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-035/2022, contratista:GRUPO GACAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.0}} | {2176939/proyecto_INICIO, 2176939/proyecto_PROCESO, 2176939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189637 | Proyecto de inversión | 614800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614800.0, modificado:614800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, BARRIO EL AMATE CABECERA MUNICIPAL GRUPO 1 - 366260 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 366260 | S | 53 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO AMATE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.7090991, lat:17.13690179}} | 2022-01-14 | 2022-02-14 | 614800 | 614800 | 614800 | 614800 | 614800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-001/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EQUIPO DEL SURESTE LOS PORTALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:614800.0, importe_modificado:614800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}} | {2189637/proyecto_INICIO, 2189637/proyecto_PROCESO, 2189637/proyecto_FIN, 2189637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191020 | Proyecto de inversión | 591600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591600.0, modificado:591600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO JOCHOMPAT LAS LAMINAS GRUPO 1 - 370366 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 370366 | S | 51 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:83, direccion:EJIDO JOCHAMPAT CARMEN GRANDE (LAS LAMINAS), 29836 JOCHAMPAT CARMEN GRANDE (LAS LAMINAS), SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL DE ALLENDE A EJIDO CARMEN GRANDE, lon:-92.60226741, lat:17.12808974}} | 2022-02-25 | 2022-03-25 | 591600 | 591600 | 591600 | 591600 | 591600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-011/2022, contratista:CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:591600.0, importe_modificado:591600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:51.0}} | {2191020/proyecto_INICIO, 2191020/proyecto_PROCESO, 2191020/proyecto_FIN, 2191020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402193554 | Proyecto de inversión | 4999734.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999734.05, modificado:4999734.05}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO FC 250 KG CM2, EJIDO LA PIMIENTA - 377645 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 377645 | S | 700 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3250.0, meta_modificada:3250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:121, direccion:EJIDO LA PIMIENTA, 29824 LA PIMIENTA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LA PIMIENTA, lon:-92.76234547, lat:17.14188808}} | 2022-10-10 | 2022-12-12 | 4999734.05 | 4999734.05 | 4999734.05 | 4999734.05 | 4999734.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/BANOBRAS-007/2022, contratista:JOSE LUIS THOMAS GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:4999734.05, importe_modificado:4999734.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3250.0}} | {2193554/proyecto_INICIO, 2193554/proyecto_FIN, 2193554/proyecto_INICIO, 2193554/proyecto_FIN, 2193554/proyecto_PROCESO, 2193554/proyecto_INICIO, 2193554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194863 | Proyecto de inversión | 1940400.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940400.9, modificado:1940400.9}} | REHABILITACION DE CALLES BACHEO, SIMOJOVEL DE ALLENDE CABECERA MUNICIPAL - 381085 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 381085 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CIUDAD SIMOJOVEL DE ALLENDE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71345796, lat:17.13964524}} | 2022-10-10 | 2022-12-12 | 1940400.9 | 1940400.9 | 1940400.9 | 1940400.9 | 1940400.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/BANOBRAS-024/2022, contratista:DANNY MARCONI RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1940400.9, importe_modificado:1940400.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1340.0}} | {2194863/proyecto_PROCESO, 2194863/proyecto_FIN, 2194863/proyecto_INICIO, 2194863/proyecto_FIN, 2194863/proyecto_INICIO, 2194863/proyecto_PROCESO, 2194863/proyecto_FIN, 2194863/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172690 | Proyecto de inversión | 1960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960000.0, modificado:1960000.0}} | CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS CUARTO DORMITORIO, BARRIO DOS DE MAYO CABECERA MUNICIPAL. - 306677 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 306677 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO SIMOJOVEL DE ALLENDE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DOS DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE EN LA PARTE DE ATRAS DE LA ESCUELA , lon:-92.71827977, lat:17.1447775}} | 2022-02-01 | 2022-05-02 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-029/2022, contratista:CLAUDIA ISELA SANTOS SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1960000.0, importe_modificado:1960000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2172690/proyecto_FIN, 2172690/proyecto_INICIO, 2172690/proyecto_FIN, 2172690/proyecto_PROCESO, 2172690/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188798 | Proyecto de inversión | 4300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4300000.0, modificado:4300000.0}} | CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS CUARTO DORMITORIO, EN EL EJIDO CONCEPCION LOS CACAOS - 363705 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 363705 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:15, direccion:EJIDO CONCEPCION LOS CACAOS, 29823 CONCEPCIÓN LOS CACAOS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO CONCEPCION LOS CACAOS SOBRE LA CARRETERA BENITO JUAREZ A ZACATON SANTA TERESAS, lon:-92.63915899, lat:17.11704226}} | 2022-06-01 | 2022-10-03 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-074/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:4300000.0, importe_modificado:4300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {2188798/proyecto_INICIO, 2188798/proyecto_FIN, 2188798/proyecto_INICIO, 2188798/proyecto_FIN, 2188798/proyecto_PROCESO, 2188798/proyecto_FIN, 2188798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191712 | Proyecto de inversión | 603200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603200.0, modificado:603200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO CONCEPCION EL AMPARO GRUPO 3 - 372564 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 372564 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:43, direccion:EJIDO CONCEPCIÓN EL AMPARO, 29835 CONCEPCIÓN EL AMPARO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CONCEPCION EL AMPARO SOBRE LA CARRETERA EJIDO BENITO JUAREZ A EJIDO ZACATON, lon:-92.62292936, lat:17.07712294}} | 2022-04-04 | 2022-05-04 | 603200 | 603200 | 603200 | 603200 | 603200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-038/2022, contratista:RENOVACION DE IDEAS E IMAGEN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:603200.0, importe_modificado:603200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:52.0}} | {2191712/proyecto_INICIO, 2191712/proyecto_PROCESO, 2191712/proyecto_FIN, 2191712/proyecto_PROCESO, 2191712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402192080 | Proyecto de inversión | 568400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568400.0, modificado:568400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO LA ILUSION GRUPO 6 - 373778 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 373778 | S | 49 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:79, direccion:EJIDO LA ILUSIÓN UNO, 29820 LA ILUSIÓN UNO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LA ILUSION A LAS AFUERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72361962, lat:17.13860948}} | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 568400 | 568400 | 568400 | 568400 | 568400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-052/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EQUIPO DEL SURESTE LOS PORTALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:568400.0, importe_modificado:568400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:49.0}} | {2192080/proyecto_PROCESO, 2192080/proyecto_INICIO, 2192080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402193603 | Proyecto de inversión | 2399752.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399752.44, modificado:2399752.44}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EXTRACCION DE AGUA POTABLE, POBLADO EL OCOTALITO - 377785 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 377785 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:374, direccion:EXHACIENDA EL OCOTAL, 29835 EL OCOTAL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO OCOTALITO SOBRE LA CARRETERA EJIDO ZACATON SANTA TERESA AL EJIDO SAN ANTONIO NARANJAL, lon:-92.65350134, lat:17.09819262}} | 2022-10-10 | 2022-12-12 | 2399752.44 | 2399752.44 | 2399752.44 | 2399752.44 | 2399752.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/BANOBRAS-009/2022, contratista:ADRIANA DE JESUS SARMIENTO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2399752.44, importe_modificado:2399752.44}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2193603/proyecto_INICIO, 2193603/proyecto_FIN, 2193603/proyecto_INICIO, 2193603/proyecto_FIN, 2193603/proyecto_PROCESO, 2193603/proyecto_FIN, 2193603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076549 | Proyecto de inversión | 1879463.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879463.86, modificado:1879463.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE CHABECLUMIL - 62838 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62838 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA CHABECLUMIL, 29890 CHABECLUMIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA POMILTIC, TERRACERIA OCOTAL CHABECLUMIL PA, lon:-92.36202566, lat:17.06940011}} | 2022-04-01 | 2022-08-08 | 1879463.86 | 1879463.86 | 1879463.86 | 1879463.86 | 1879463.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-017/2022, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1879463.86, importe_modificado:1879463.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2076549/proyecto_INICIO, 2076549/proyecto_PROCESO, 2076549/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076528 | Proyecto de inversión | 4698659.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4698659.65, modificado:4698659.65}} | ONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ LA REFORMA - 62723 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62723 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:60, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SANTA CRUZ LA REFORMA, 29890 SANTA CRUZ LA REFORMA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL ENCANTO Y TERRACERIA SAN PABLO, TERRACERIA VERG, lon:-92.2971921, lat:17.05390642}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 4698659.65 | 4698659.65 | 4698659.65 | 4698659.65 | 4698659.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-005/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:4698659.65, importe_modificado:4698659.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2076528/proyecto_INICIO, 2076528/proyecto_PROCESO, 2076528/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076468 | Proyecto de inversión | 1973437.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1973437.02, modificado:1973437.02}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD ACH LUM EL SUSPIRO. - 62355 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62355 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:62, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA ACH LUM EL SUSPIRO, 29890 ACHLUM EL SUSPIRO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA GUADALUPE PEÑA BLANCA SEGUNDA, V, lon:-92.33649283, lat:17.05298331}} | 2022-04-08 | 2022-07-08 | 1973437.02 | 1973437.02 | 1973437.02 | 1973437.02 | 1973437.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-025/2022, contratista:PUENTE DE AGUA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1973437.02, importe_modificado:1973437.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.3}} | {2076468/proyecto_INICIO, 2076468/proyecto_PROCESO, 2076468/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076487 | Proyecto de inversión | 1127678.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127678.32, modificado:1127678.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PEÑA BLANCA SEGUNDA - 62457 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62457 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:140, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA GUADALUPE PEÑA BLANCA SEGUNDA, 29890 GUADALUPE PEÑA BLANCA SEGUNDA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA 11 DE ABR, lon:-92.33559854, lat:17.04467613}} | 2022-04-08 | 2022-07-08 | 1127678.32 | 1127678.32 | 1127678.32 | 1127678.32 | 1127678.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-022/2022, contratista:ROSEDI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1127678.32, importe_modificado:1127678.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.6}} | {2076487/proyecto_INICIO, 2076487/proyecto_PROCESO, 2076487/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076524 | Proyecto de inversión | 2067410.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067410.23, modificado:2067410.23}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA - 62690 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62690 | S | 53 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:107, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 29890 LA PROVIDENCIA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, TERRACERIA EL CARMEN S, lon:-92.35924587, lat:17.03282278}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2067410.23 | 2067410.23 | 2067410.23 | 2067410.23 | 2067410.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-021/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:2067410.23, importe_modificado:2067410.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.6}} | {2076524/proyecto_INICIO, 2076524/proyecto_PROCESO, 2076524/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124379 | Acción | 2585889.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2585889.66, modificado:2585889.66}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 182307 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 182307 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.307743, lat:17.025051}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2585889.66 | 2585889.66 | 2585889.66 | 2585889.66 | 2585889.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121944, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:2585889.66, importe_modificado:2585889.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} | {2124379/proyecto_PROCESO, 2124379/proyecto_INICIO, 2124379/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076555 | Proyecto de inversión | 1127678.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127678.32, modificado:1127678.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD EL DIAMANTE - 62862 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62862 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:162, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL DIAMANTE, 29890 EL DIAMANTE, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA LA UNION, TERRACERIA NUEVO PLAN DE GUADALUP, lon:-92.38698696, lat:17.00822179}} | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 1127678.32 | 1127678.32 | 1127678.32 | 1127678.32 | 1127678.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-008/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1127678.32, importe_modificado:1127678.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2076555/proyecto_INICIO, 2076555/proyecto_PROCESO, 2076555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079563 | Proyecto de inversión | 1503571.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503571.08, modificado:1503571.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA PRIMERA FRACCION. - 78671 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 78671 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SANTA BARBARA PRIMERA SECCION, 29890 SANTA BÁRBARA PRIMERA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA LA UNION, , lon:-92.35110716, lat:17.02865951}} | 2022-05-17 | 2022-08-17 | 1503571.08 | 1503571.08 | 1503571.08 | 1503571.08 | 1503571.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-031/2022, contratista:CHRISTIAN IVAN MARTINEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1503571.08, importe_modificado:1503571.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2079563/proyecto_INICIO, 2079563/proyecto_PROCESO, 2079563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118591 | Proyecto de inversión | 121501.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121501.28, modificado:121501.28}} | REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA CABECERA MUNICIPAL, BARRIO CENTRO. - 155627 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 155627 | S | 1067 | 1024 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.14, meta_modificada:549.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO CENTRO, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN EL PARQUE CENTRAL DE SITALA CHIAPAS ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y BENITO , lon:-92.30793372, lat:17.02514389}} | 2022-05-20 | 2022-06-04 | 121501.28 | 121501.28 | 121501.28 | 121501.28 | 121501.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-036/2022, contratista:JOSE LUIS MENDEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:121501.28, importe_modificado:121501.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:549.14}} | {2118591/proyecto_INICIO, 2118591/proyecto_FIN, 2118591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118603 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME, NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON O ASBESTO EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MAZANIL - 155660 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 155660 | S | 768 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7237.1, meta_modificada:7237.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:125, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - SAN JUAN MAZANIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 78 + 900 EJIDO SAN JUAN MAZANIL, 29890 SAN JUAN MAZANIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA GOLONCHAN VIEJO, TERRACERIA SAN JUAN CANAKIL , lon:-92.3850218, lat:17.0478877}} | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/CONV/DOPM/FISM-039/2022, contratista:FRANCISCO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7237.1}} | {2118603/proyecto_INICIO, 2118603/proyecto_PROCESO, 2118603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302128090 | Proyecto de inversión | 1019401.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019401.76, modificado:1019401.76}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO. - 200711 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 200711 | S | 738 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:686.04, meta_modificada:686.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO CENTRO, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN PEDRO Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA ENTRE CALLE SAN PEDRO Y AVENIDA 5 DE MAYO A UN COSTADO DEL PARQUE CENTRAL DE SI, lon:-92.30569201, lat:17.02556411}} | 2022-08-18 | 2022-11-18 | 1019401.76 | 1019401.76 | 1019401.76 | 1019401.76 | 1019401.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS-058/2022, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1019401.76, importe_modificado:1019401.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:686.04}} | {2128090/proyecto_INICIO, 2128090/proyecto_PROCESO, 2128090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302128933 | Proyecto de inversión | 1400151.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400151.23, modificado:1400151.23}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA - 204109 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 204109 | S | 126 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - SANTA BARBARA PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 300 EJIDO SANTA BARBARA PRIMERA SECCION, 29890 SANTA BÁRBARA PRIMERA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA GUADA, lon:-92.35048317, lat:17.02900093}} | 2022-06-27 | 2022-10-27 | 1400151.23 | 1400151.23 | 1400151.23 | 1400151.23 | 1400151.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS-040/2022, contratista:JOSE LUIS MENDEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1400151.23, importe_modificado:1400151.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:576.0}} | {2128933/proyecto_INICIO, 2128933/proyecto_PROCESO, 2128933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076567 | Proyecto de inversión | 1785490.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785490.67, modificado:1785490.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD SANTA ISABEL - 62908 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62908 | S | 54 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:102, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA ISABEL, 29890 SANTA ISABEL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA LA TRINIDAD, TERRACERIA SAN MARTIN PARA LL, lon:-92.36702425, lat:17.02375233}} | 2022-04-08 | 2022-07-08 | 1785490.67 | 1785490.67 | 1785490.67 | 1785490.67 | 1785490.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-007/2022, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1785490.67, importe_modificado:1785490.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {2076567/proyecto_INICIO, 2076567/proyecto_PROCESO, 2076567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076573 | Proyecto de inversión | 1973437.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1973437.02, modificado:1973437.02}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD GUADALUPE CAPTETAJ - 62924 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62924 | S | 50 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA GUADALUPE CAPTETAJ, 29890 GUADALUPE CAPTETAJ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA POMILTIC, TERRACERIA INSURGENTE, lon:-92.38412227, lat:17.06570275}} | 2022-04-08 | 2022-07-08 | 1973437.02 | 1973437.02 | 1973437.02 | 1973437.02 | 1973437.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-013/2022, contratista:ALFREDO DARIO CRUZ KINSKI, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1973437.02, importe_modificado:1973437.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {2076573/proyecto_PROCESO, 2076573/proyecto_INICIO, 2076573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076575 | Proyecto de inversión | 2913168.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2913168.95, modificado:2913168.95}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD GOLONCHAN VIEJO, BARRIO SAN IGNACIO. - 62937 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62937 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29890 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA GUADALUPE COPATIL, TERRACERIA SAN J, lon:-92.38672531, lat:17.0329932}} | 2022-04-08 | 2022-07-08 | 2913168.95 | 2913168.95 | 2913168.95 | 2913168.95 | 2913168.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-004/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALES VELASCO, S. DE R.L. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:2913168.95, importe_modificado:2913168.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:31.0}} | {2076575/proyecto_INICIO, 2076575/proyecto_PROCESO, 2076575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118584 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACION DE AUDITORIO EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICICPAL BARRIO SAN PEDRO - 155598 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 155598 | S | 1067 | 1024 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA BARRIO SAN PEDRO, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE QUETZALCOATL, AVENIDA EMILIANO ZAPATA PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA CALLE PLAN DE AYALA Y ENTRE CALLE , lon:-92.30848357, lat:17.02558734}} | 2022-05-20 | 2022-06-04 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-035/2022, contratista:JOSE LUIS MENDEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}} | {2118584/proyecto_PROCESO, 2118584/proyecto_INICIO, 2118584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125827 | Proyecto de inversión | 1000568.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000568.51, modificado:1000568.51}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SITALA, EN LA LOCALIDAD DE PARAISO CHICOTANIL - 189202 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 189202 | S | 65 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.2, meta_modificada:519.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - PARAISO CHICOTANIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 700 EJIDO PARAISO CHICOTANIL, 29890 PARAÍSO CHICOTÁNIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA LA VENTANA PICHITAN, VEREDA SAN ANTONIOT, lon:-92.34271259, lat:17.01225134}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 1000568.51 | 1000568.51 | 1000568.51 | 1000568.51 | 1000568.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS-048/2022, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1000568.51, importe_modificado:1000568.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.2}} | {2125827/proyecto_PROCESO, 2125827/proyecto_INICIO, 2125827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302128122 | Proyecto de inversión | 1428615.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428615.69, modificado:1428615.69}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA CABECERA MUNICIPAL, CALLE AQUILES SERDAN, BARRIO SAN PEDRO. - 200815 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 200815 | S | 738 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN BARRIO SAN PEDRO, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA PLAN DE AYALA, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE UBICA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA PLAN DE AYALA LA OBRA ESTA EN, lon:-92.3089087, lat:17.0235897}} | 2022-08-08 | 2022-11-08 | 1428615.69 | 1428615.69 | 1428615.69 | 1428615.69 | 1428615.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS-056/2022, contratista:CRUZCAR INGENIEROS Y ARQUITECTO ASOCIADOS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1428615.69, importe_modificado:1428615.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2128122/proyecto_INICIO, 2128122/proyecto_PROCESO, 2128122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075505 | Proyecto de inversión | 6578123.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6578123.49, modificado:6578123.49}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE GOLONCHAN VIEJO - 57117 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 57117 | S | 180 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO GOLONCHAN VIEJO, 29890 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE SHUCAIL Y TERRACERIA GUADALUPE COPATÍL, TERRACERIA SAN, lon:-92.38718967, lat:17.03374205}} | 2022-04-01 | 2022-08-01 | 6578123.49 | 6578123.49 | 6578123.49 | 6578123.49 | 6578123.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-003/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:6578123.49, importe_modificado:6578123.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:70.0}} | {2075505/proyecto_INICIO, 2075505/proyecto_PROCESO, 2075505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076411 | Proyecto de inversión | 1033705.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033705.12, modificado:1033705.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS ALPES - 62078 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62078 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:104, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN ANTONIO LOS ALPES, 29890 SAN ANTONIO LOS ALPES, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA BÁRBARA SEGUNDA FRACCIÓN Y TERRACERIA LA PROVI, lon:-92.35814619, lat:17.03237045}} | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 1033705.12 | 1033705.12 | 1033705.12 | 1033705.12 | 1033705.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-030/2022, contratista:ARQ. CONSTRUCCIONES MABER, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1033705.12, importe_modificado:1033705.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2076411/proyecto_INICIO, 2076411/proyecto_PROCESO, 2076411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076565 | Proyecto de inversión | 1785490.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785490.67, modificado:1785490.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN - 62902 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62902 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:103, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN MARTIN, 29890 SAN MARTÍN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA LA TRINIDAD, TERRACERIA VILLAFLORES PARA LLEGA, lon:-92.36678646, lat:17.03028582}} | 2022-04-08 | 2022-07-08 | 1785490.67 | 1785490.67 | 1785490.67 | 1785490.67 | 1785490.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-028/2022, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1785490.67, importe_modificado:1785490.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {2076565/proyecto_INICIO, 2076565/proyecto_PROCESO, 2076565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125864 | Proyecto de inversión | 1005902.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005902.32, modificado:1005902.32}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SITALA, EN LA LOCALIDAD EL VERGEL. - 189392 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 189392 | S | 90 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.75, meta_modificada:640.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - EL VERGEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 950 EJIDO EL VERGEL, 29890 EL VERGEL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA SAN ANTONIO EL ROSARIO, TERRACERIA PERLA EL VERGEL PARA UBICAR LA, lon:-92.32076353, lat:17.04624443}} | 2022-07-20 | 2022-10-31 | 1005902.32 | 1005902.32 | 1005902.32 | 1005902.32 | 1005902.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS-049/2022, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1005902.32, importe_modificado:1005902.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.75}} | {2125864/proyecto_PROCESO, 2125864/proyecto_INICIO, 2125864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126147 | Proyecto de inversión | 1000003.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000003.45, modificado:1000003.45}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE CHABECLUMIL. - 190587 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 190587 | S | 275 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:833.22, meta_modificada:833.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - CHABECLUMIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 200 EJIDO CHABECLUMIL, 29890 CHABECLUMIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA POMILTIC, TERRACERIA OCOTAL CHABECLUMIL PARA UBICAR LA OBRA, lon:-92.36178694, lat:17.07058983}} | 2022-06-26 | 2022-09-26 | 1000003.45 | 1000003.45 | 1000003.45 | 1000003.45 | 1000003.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS-043/2022, contratista:LUIS ANGEL ROSAS REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1000003.45, importe_modificado:1000003.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:833.22}} | {2126147/proyecto_INICIO, 2126147/proyecto_PROCESO, 2126147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302128983 | Proyecto de inversión | 4000080.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000080.61, modificado:4000080.61}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 0 000 AL 5 348, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE GOLONCHAN VIEJO, INCLUYE OBRAS DE DRENAJE. - 204309 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 204309 | S | 542 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.35, meta_modificada:5.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - GOLONCHAN VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 79 + 100 CUARTEL GOLONCHAN VIEJO, 29890 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA BERLIN, TERRACERIA SAN JOSE ARENAL PARA UBICA, lon:-92.38345604, lat:17.02719721}} | 2022-06-27 | 2022-10-27 | 4000080.61 | 4000080.61 | 4000080.61 | 4000080.61 | 4000080.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS-047/2022, contratista:JOSE LUIS MENDEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1001199.82, importe_modificado:1001199.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.35}} | {2128983/proyecto_PROCESO, 2128983/proyecto_INICIO, 2128983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302129109 | Proyecto de inversión | 4350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4350000.0, modificado:4350000.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SITALA, EN LA LOCALIDAD DE SITALA CABECERA MUNICIPAL - 204853 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 204853 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.07, meta_modificada:715.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO CENTRO, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE PLAN DE AYALA EN EL CENTRO DEL MU, lon:-92.30703786, lat:17.02493359}} | 2022-07-04 | 2022-10-04 | 4350000 | 4350000 | 4350000 | 4350000 | 4350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS-050/2022, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:4350000.0, importe_modificado:4350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:715.07}} | {2129109/proyecto_PROCESO, 2129109/proyecto_INICIO, 2129109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076507 | Proyecto de inversión | 1127678.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127678.32, modificado:1127678.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EL RECREO - 62578 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62578 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:169, direccion:VEREDA TRAMO SITALA - SANTA CRUZ EL RECREO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 700 + undefined RANCHERIA SANTA CRUZ EL RECREO, 29890 SANTA CRUZ EL RECREO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA GUADALUPE TULAQUIL, VERE, lon:-92.33351761, lat:17.0300684}} | 2022-04-08 | 2022-07-08 | 1127678.32 | 1127678.32 | 1127678.32 | 1127678.32 | 1127678.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-018/2022, contratista:JOSE LUIS MENDEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1127678.32, importe_modificado:1127678.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2076507/proyecto_INICIO, 2076507/proyecto_PROCESO, 2076507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076509 | Proyecto de inversión | 2067410.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067410.23, modificado:2067410.23}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE LA UNION - 62603 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62603 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:187, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA UNION, 29890 LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA LA TRINIDAD, TERRACERIA SAN FRANCISCO LA UNION P, lon:-92.36605136, lat:17.01064176}} | 2022-04-08 | 2022-07-08 | 2067410.23 | 2067410.23 | 2067410.23 | 2067410.23 | 2067410.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-019/2022, contratista:SERGIO DOMINGO LOPEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:2067410.23, importe_modificado:2067410.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2076509/proyecto_INICIO, 2076509/proyecto_PROCESO, 2076509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076559 | Proyecto de inversión | 1785490.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785490.67, modificado:1785490.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE POMILTIC - 62887 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62887 | S | 46 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA POMILTIC, 29890 POMILTIC, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA SAN JOSE JAGUALA, TERRACERIA SAN JOSE MEBAJA PAR, lon:-92.34197001, lat:17.06434428}} | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 1785490.67 | 1785490.67 | 1785490.67 | 1785490.67 | 1785490.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-024/2022, contratista:JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1785490.67, importe_modificado:1785490.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {2076559/proyecto_PROCESO, 2076559/proyecto_INICIO, 2076559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109269 | Proyecto de inversión | 235750.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235750.64, modificado:235750.64}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA PLANTA POTABILIZADORA EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA MONTAÑA - 114017 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 114017 | S | 228 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:53, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - SAN JUAN LA MONTAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 53 + 700 EJIDO SAN JUAN LA MONTAÑA, 29890 SAN JUAN DE LA MONTAÑA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA POMILTIC, TERRACERIA CHABECLUMIL , lon:-92.36855065, lat:17.08515575}} | 2022-05-01 | 2022-08-30 | 235750.64 | 235750.64 | 235750.64 | 235750.64 | 235750.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-034/2022, contratista:JOSE LUIS MENDEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:235750.64, importe_modificado:235750.64}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2109269/proyecto_PROCESO, 2109269/proyecto_FIN, 2109269/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125842 | Proyecto de inversión | 2499999.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499999.91, modificado:2499999.91}} | APERTURA DE CAMINO DE LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LA REFORMA, MUNICIPIO DE SITALA. - 189285 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 189285 | S | 518 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:60, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - SANTA CRUZ LA REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 EJIDO SANTA CRUZ LA REFORMA, 29890 SANTA CRUZ LA REFORMA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL ENCANTO Y TERRACERIA SAN PABLO, TERRACERIA JUAN SAB, lon:-92.2959831, lat:17.06525041}} | 2022-04-01 | 2022-07-31 | 2499999.91 | 2499999.91 | 2499999.91 | 2499999.91 | 2499999.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS-044/2022, contratista:RUDI GABRIEL GARCIA TRUJILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:2499999.91, importe_modificado:2499999.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1540.0}} | {2125842/proyecto_INICIO, 2125842/proyecto_PROCESO, 2125842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076540 | Proyecto de inversión | 1315624.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315624.71, modificado:1315624.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ BAHUITZ - 62783 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62783 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:126, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA CRUZ BAHUITZ, 29890 SANTA CRUZ BAHUITZ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA ACH LUM EL SUSPIRO, TERRACERIA , lon:-92.37363844, lat:17.05163276}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 1315624.71 | 1315624.71 | 1315624.71 | 1315624.71 | 1315624.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-029/2022, contratista:GRUPO CYE MORENO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1315624.71, importe_modificado:1315624.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2076540/proyecto_INICIO, 2076540/proyecto_PROCESO, 2076540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302128949 | Proyecto de inversión | 4024695.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4024695.9, modificado:4024695.9}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 0 000 AL 5 348, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE CHAVECLUMIL, INCLUYE OBRAS DE DRENAJE. - 204181 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 204181 | S | 245 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.51, meta_modificada:5.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - CHABECLUMIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 87 + 950 EJIDO CHABECLUMIL, 29890 CHABECLUMIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA POMILTIC, TERRACERIA OCOTAL CHABECLUMIL PARA UBICAR LA OBRA, lon:-92.3575281, lat:17.07022061}} | 2022-06-27 | 2022-10-27 | 4024695.9 | 4024695.9 | 4024695.9 | 4024695.9 | 4024695.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS-041/2022, contratista:NANGULARI Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:4024695.9, importe_modificado:4024695.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.51}} | {2128949/proyecto_INICIO, 2128949/proyecto_PROCESO, 2128949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076494 | Proyecto de inversión | 1409597.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409597.89, modificado:1409597.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE PICOTE 2DA FRACCION - 62511 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62511 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:190, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA PICOTE SEGUNDA SECCION, 29890 PICOTÉ 2DA. FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA CRUZ BAHUITZ Y TERRACERIA INSURGENTE PICOT, lon:-92.39031723, lat:17.06249352}} | 2022-04-08 | 2022-07-08 | 1409597.89 | 1409597.89 | 1409597.89 | 1409597.89 | 1409597.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-014/2022, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1409597.89, importe_modificado:1409597.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2076494/proyecto_INICIO, 2076494/proyecto_PROCESO, 2076494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079559 | Proyecto de inversión | 1033705.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033705.12, modificado:1033705.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PLAN DE GUADALUPE TZATEL - 78665 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 78665 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:98, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO PLAN DE GUADALUPE TZATEL, 29890 NUEVO PLAN DE GUADALUPE TZATEL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA LA TRINIDAD, lon:-92.38850835, lat:17.01110216}} | 2022-05-23 | 2022-08-23 | 1033705.12 | 1033705.12 | 1033705.12 | 1033705.12 | 1033705.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-037/2022, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1033705.12, importe_modificado:1033705.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2079559/proyecto_INICIO, 2079559/proyecto_PROCESO, 2079559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079560 | Proyecto de inversión | 1315624.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315624.71, modificado:1315624.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD NUEVO PORVENIR. - 78667 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 78667 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:196, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO PORVENIR, 29895 NUEVO PORVENIR, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA LA UNION, TERRACERIA SAN JERONIMO PARA LLE, lon:-92.3825838, lat:17.00856062}} | 2022-05-16 | 2022-08-16 | 1315624.71 | 1315624.71 | 1315624.71 | 1315624.71 | 1315624.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-032/2022, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1315624.71, importe_modificado:1315624.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2079560/proyecto_INICIO, 2079560/proyecto_PROCESO, 2079560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302129582 | Proyecto de inversión | 78532.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78532.7, modificado:78532.7}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SITALA, EN LA LOCALIDAD DE SITALA CABECERA MUNICIPAL - 206892 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 206892 | S | 878 | 860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO GUADALUPE, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 5 DE MAYO PARA UBICAR LA OBRA SALIMOS DEL CENTRO DE SITALA TOMAMOS LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y LUEGO PASA, lon:-92.30399444, lat:17.02416666}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 78532.7 | 78532.7 | 78532.7 | 78532.7 | 78532.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-061/2022, contratista:JOSE LUIS MENDEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:78532.7, importe_modificado:78532.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.0}} | {2129582/proyecto_INICIO, 2129582/proyecto_FIN, 2129582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076537 | Proyecto de inversión | 3289061.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3289061.73, modificado:3289061.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE CHABECLUMIL - 62757 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62757 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CHABECLUMIL, 29890 CHABECLUMIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA POMILTIC, TERRACERIA OCOTAL CHABECLUMIL PARA L, lon:-92.36176817, lat:17.0708206}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 3289061.73 | 3289061.73 | 3289061.73 | 3289061.73 | 3289061.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-016/2022, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:3289061.73, importe_modificado:3289061.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}} | {2076537/proyecto_PROCESO, 2076537/proyecto_INICIO, 2076537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109260 | Proyecto de inversión | 235750.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235750.64, modificado:235750.64}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA PLANTA POTABILIZADORA EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS EN LA LOCALIDAD DE SITALA - 113994 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 113994 | S | 878 | 860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:AVENIDA CORREGIDORA BARRIO SITALA, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA CORREGIDORA PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA CALLE AQUILES SERDAN Y LUEGO TOMAMOS LA, lon:-92.30669644, lat:17.02426855}} | 2022-05-01 | 2022-08-30 | 235750.64 | 235750.64 | 235750.64 | 235750.64 | 235750.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-033/2022, contratista:JOSE LUIS MENDEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:235750.64, importe_modificado:235750.64}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2109260/proyecto_FIN, 2109260/proyecto_PROCESO, 2109260/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125878 | Proyecto de inversión | 1300557.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300557.05, modificado:1300557.05}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE LA UNION - 189455 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 189455 | S | 249 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.0, meta_modificada:685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:187, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - LA UNION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 100 EJIDO LA UNION, 29890 LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA GUADALUPE EL RODEO, TERRACERIA SAN FRANCISCO LA UNION PARA UBICAR LA, lon:-92.36606377, lat:17.0113394}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 1300557.05 | 1300557.05 | 1300557.05 | 1300557.05 | 1300557.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS-052/2022, contratista:JUAN CARLOS LAZOS MONTERROSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1300557.05, importe_modificado:1300557.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.0}} | {2125878/proyecto_INICIO, 2125878/proyecto_PROCESO, 2125878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302128046 | Proyecto de inversión | 4800973.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800973.3, modificado:4800973.3}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 0 000 AL 7 606, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA MONTAÑA. - 200541 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 200541 | S | 2500 | 2300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.61, meta_modificada:7.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:53, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - SAN JUAN LA MONTAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 77 + 950 EJIDO SAN JUAN LA MONTAÑA, 29890 SAN JUAN DE LA MONTAÑA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA MEBAJA RANCHO NUEVO, TERRACERIA CH, lon:-92.36660404, lat:17.08164838}} | 2022-06-07 | 2022-11-07 | 4800973.3 | 4800973.3 | 4800973.3 | 4800973.3 | 4800973.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS-046/2022, contratista:JOSE LUIS MENDEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:4800973.3, importe_modificado:4800973.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.61}} | {2128046/proyecto_PROCESO, 2128046/proyecto_INICIO, 2128046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302128973 | Proyecto de inversión | 3229571.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3229571.73, modificado:3229571.73}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL INTERCOMUNITARIO EN DISTINTOS RAMALES, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE EL DIAMANTE. - 204277 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 204277 | S | 153 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.19, meta_modificada:3.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:162, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - EL DIAMANTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 87 + 100 EJIDO EL DIAMANTE, 29890 EL DIAMANTE, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA LA UNION, TERRACERIA NUEVO PLAN DE GUADALUPE TZATEL PARA UBI, lon:-92.38492252, lat:17.00920616}} | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 3229571.73 | 3229571.73 | 3229571.73 | 3229571.73 | 3229571.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS-059/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HERGOZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:3229571.73, importe_modificado:3229571.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.19}} | {2128973/proyecto_PROCESO, 2128973/proyecto_INICIO, 2128973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061972 | Proyecto de inversión | 3919630.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3919630.14, modificado:3919630.14}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL ENTRONQUE LA TRINIDAD A GUADALUPE MAZANIL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MAZANIL - 7539 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 7539 | S | 196 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20918.0, meta_modificada:20918.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:127, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE TRINIDAD - GUADALUPE MAZANIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 547 EJIDO GUADALUPE MAZANIL, 29890 GUADALUPE MAZANIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA BARBARA Y TERRACERIA PORFIRIO ENCINO, TERRACERIA , lon:-92.37065206, lat:17.04482636}} | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 3919630.14 | 3919630.14 | 3919630.14 | 3919630.14 | 3919630.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-001/2022, contratista:C. JOSE LUIS MENDEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:3919630.14, importe_modificado:3919630.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20918.0}} | {2061972/proyecto_INICIO, 2061972/proyecto_FIN, 2061972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076438 | Proyecto de inversión | 1597544.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597544.26, modificado:1597544.26}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD EL VERGEL - 62250 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62250 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL VERGEL, 29890 EL VERGEL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA SAN ANTONIO EL ROSARIO, TERRACERIA GUADALUPE PEÑA, lon:-92.32036641, lat:17.04647859}} | 2022-04-08 | 2022-07-08 | 1597544.26 | 1597544.26 | 1597544.26 | 1597544.26 | 1597544.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-020/2022, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1597544.26, importe_modificado:1597544.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2076438/proyecto_PROCESO, 2076438/proyecto_INICIO, 2076438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076499 | Proyecto de inversión | 1127678.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127678.32, modificado:1127678.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA MONTAÑA - 62541 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62541 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:53, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN JUAN LA MONTAÑA, 29890 SAN JUAN DE LA MONTAÑA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA MEBAJA RANCHO NUEVO, TER, lon:-92.370911, lat:17.08462247}} | 2022-04-08 | 2022-07-08 | 1127678.32 | 1127678.32 | 1127678.32 | 1127678.32 | 1127678.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-011/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1127678.32, importe_modificado:1127678.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2076499/proyecto_INICIO, 2076499/proyecto_PROCESO, 2076499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076514 | Proyecto de inversión | 1597544.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597544.26, modificado:1597544.26}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 62631 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62631 | S | 41 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:63, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 29890 EMILIANO ZAPATA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA 11 DE ABRIL, TERRACERIA GENOVA PARA , lon:-92.34056821, lat:17.03424438}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 1597544.26 | 1597544.26 | 1597544.26 | 1597544.26 | 1597544.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-012/2022, contratista:JOSE LUIS MENDEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1597544.26, importe_modificado:1597544.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2076514/proyecto_INICIO, 2076514/proyecto_PROCESO, 2076514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076546 | Proyecto de inversión | 3758927.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3758927.71, modificado:3758927.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA MONTAÑA - 62803 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62803 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:53, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN JUAN LA MONTAÑA, 29890 SAN JUAN DE LA MONTAÑA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA MEBAJA RANCHO NUEVO, TER, lon:-92.36906564, lat:17.08523779}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 3758927.71 | 3758927.71 | 3758927.71 | 3758927.71 | 3758927.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-009/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:3758927.71, importe_modificado:3758927.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2076546/proyecto_INICIO, 2076546/proyecto_PROCESO, 2076546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079555 | Proyecto de inversión | 751785.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751785.55, modificado:751785.55}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LOCALIDA DE EL CARMEN SAN ANTONIO - 78659 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 78659 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:110, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL CARMEN SAN ANTONIO, 29890 EL CARMEN SAN ANTONIO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA LA TRINIDAD, TERRACERIA V, lon:-92.36343745, lat:17.03420012}} | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 751785.55 | 751785.55 | 751785.55 | 751785.55 | 751785.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-038/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:751785.55, importe_modificado:751785.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2079555/proyecto_INICIO, 2079555/proyecto_PROCESO, 2079555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126154 | Proyecto de inversión | 1599340.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599340.23, modificado:1599340.23}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHUTEL. - 190614 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 190614 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1141.8, meta_modificada:1141.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:55, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - SAN PEDRO CHUTEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 950 EJIDO SAN PEDRO CHUTEL, 29890 SAN PEDRO CHUTEL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA OJO DE AGUA, TERRACERIA LA PALMA PARA UBICAR , lon:-92.32698596, lat:17.01923295}} | 2022-03-07 | 2022-05-07 | 1599340.23 | 1599340.23 | 1599340.23 | 1599340.23 | 1599340.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS-055/2022, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1599340.23, importe_modificado:1599340.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1141.8}} | {2126154/proyecto_INICIO, 2126154/proyecto_PROCESO, 2126154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126158 | Proyecto de inversión | 1000005.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000005.69, modificado:1000005.69}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE PICOTE PAMALA - 190647 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 190647 | S | 100 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:86, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - PICOTE PAMALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 79 + 800 EJIDO PICOTE PAMALA, 29890 PICOTÉ PAMALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA POMILTIC Y TERRACERIA INSURGENTE PICOTE, TERRACERIA SANTA ANITA PARA UBICAR L, lon:-92.39655112, lat:17.06192101}} | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 1000005.69 | 1000005.69 | 1000005.69 | 1000005.69 | 1000005.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS-057/2022, contratista:MIGUEL ANGEL SUAREZ MAZARIEGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1000005.69, importe_modificado:1000005.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2126158/proyecto_PROCESO, 2126158/proyecto_INICIO, 2126158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076520 | Proyecto de inversión | 1409597.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409597.89, modificado:1409597.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PEÑA BLANCA 2DA FRACCION - 62661 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62661 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:140, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA GUADALUPE PEÑA BLANCA SEGUNDA, 29890 GUADALUPE PEÑA BLANCA SEGUNDA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA 11 DE ABR, lon:-92.33560125, lat:17.04464694}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 1409597.89 | 1409597.89 | 1409597.89 | 1409597.89 | 1409597.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-015/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1409597.89, importe_modificado:1409597.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2076520/proyecto_PROCESO, 2076520/proyecto_INICIO, 2076520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125910 | Proyecto de inversión | 3602006.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3602006.41, modificado:3602006.41}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL INTERCOMUNITARIO EN DISTINTOS RAMALES, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA. - 189624 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 189624 | S | 542 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.75, meta_modificada:7.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:63, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 700 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29890 EMILIANO ZAPATA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA 11 DE ABRIL, TERRACERIA ARIZONA PARA UBICAR LA OB, lon:-92.34005615, lat:17.03469574}} | 2022-07-27 | 2022-10-27 | 3602006.41 | 3602006.41 | 3602006.41 | 3602006.41 | 3602006.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS-053/2022, contratista:NANGULARI Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:3602006.41, importe_modificado:3602006.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.75}} | {2125910/proyecto_INICIO, 2125910/proyecto_PROCESO, 2125910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061955 | Proyecto de inversión | 1048276.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048276.15, modificado:1048276.15}} | AMPLIACION DE LINEA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SITALA INSURGENTE PICOTE - 7440 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 7440 | S | 323 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:88, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - INSURGENTE PICOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO INSURGENTE PICOTE, 29890 INSURGENTE PICOTÉ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN OCOTAL Y TERRACERIA GUADALUPE CAPTETAJ, TERRACERIA SAN JO, lon:-92.38297261, lat:17.06061586}} | 2022-01-01 | 2022-05-15 | 1048276.15 | 1048276.15 | 1048276.15 | 1048276.15 | 1048276.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-002/2022, contratista:JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1048276.15, importe_modificado:1048276.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2061955/proyecto_INICIO, 2061955/proyecto_PROCESO, 2061955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076422 | Proyecto de inversión | 1221651.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221651.5, modificado:1221651.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS XIXINTONIL - 62138 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62138 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:132, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN LUIS XIXINTONIL, 29890 SAN LUIS XIXINTONIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PERLA EL VERGEL Y TERRACERIA SAN JOSE JAGUALA, TERRA, lon:-92.32687208, lat:17.06187357}} | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 1221651.5 | 1221651.5 | 1221651.5 | 1221651.5 | 1221651.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-023/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1221651.5, importe_modificado:1221651.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2076422/proyecto_INICIO, 2076422/proyecto_PROCESO, 2076422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076433 | Proyecto de inversión | 2631249.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2631249.39, modificado:2631249.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA MONTAÑA - 62215 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62215 | S | 62 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:53, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SAN JUAN LA MONTAÑA, 29890 SAN JUAN DE LA MONTAÑA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JAGUALA PORVENIR Y TERRACERIA MEBAJA RANCHO NUEVO, T, lon:-92.36863648, lat:17.08495064}} | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 2631249.39 | 2631249.39 | 2631249.39 | 2631249.39 | 2631249.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-010/2022, contratista:ALICIA MARLENE TRUJILLO HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:2631249.39, importe_modificado:2631249.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} | {2076433/proyecto_INICIO, 2076433/proyecto_PROCESO, 2076433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076453 | Proyecto de inversión | 1597544.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597544.26, modificado:1597544.26}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE GOLONCHAN NUEVO PRIMERA FRACCION - 62305 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62305 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO GOLONCHAN NUEVO PRIMERA FRACCION, 29890 GOLONCHÁN NUEVO PRIMERA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA UNION Y TERRACERIA EL DIAM, lon:-92.39477954, lat:17.01840694}} | 2022-04-08 | 2022-07-08 | 1597544.26 | 1597544.26 | 1597544.26 | 1597544.26 | 1597544.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-026/2022, contratista:ARJO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1597544.26, importe_modificado:1597544.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2076453/proyecto_INICIO, 2076453/proyecto_PROCESO, 2076453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076475 | Proyecto de inversión | 4134820.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4134820.5, modificado:4134820.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD LA UNION. - 62414 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62414 | S | 100 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:187, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA UNION, 29890 LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA GUADALUPE EL RODEO, TERRACERIA SAN FRANCISCO LA UNI, lon:-92.36596553, lat:17.01105727}} | 2022-04-08 | 2022-07-08 | 4134820.5 | 4134820.5 | 4134820.5 | 4134820.5 | 4134820.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-006/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:4134820.5, importe_modificado:4134820.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:44.0}} | {2076475/proyecto_INICIO, 2076475/proyecto_PROCESO, 2076475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125895 | Proyecto de inversión | 3026956.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3026956.87, modificado:3026956.87}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM 0 000 AL KM 2 300, TRAMO LAS CRUCES RIO GRANDE, INCLUYE OBRAS DE DRENAJE. - 189539 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 189539 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO SITALA, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PAMALA LA LAGUNA Y TERRACERIA DON PEDRO, TERRACERIA SAN ANTONIOOTANIAL PARA UBICAR LA OBRA SALIMOS, lon:-92.30865564, lat:17.02111605}} | 2022-07-20 | 2022-12-20 | 3026956.87 | 3026956.87 | 3026956.87 | 3026956.87 | 3026956.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS-054/2022, contratista:CRUZCAR INGENIEROS Y ARQUITECTO ASOCIADOS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:3026956.87, importe_modificado:3026956.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2300.0}} | {2125895/proyecto_PROCESO, 2125895/proyecto_INICIO, 2125895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076428 | Proyecto de inversión | 1503571.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503571.08, modificado:1503571.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ARENAL - 62174 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62174 | S | 36 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:82, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN JOSE ARENAL, 29890 SAN JOSÉ ARENAL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTO DOMINGO SHUCAIL Y TERRACERIA GUADALUPE COPATIL, TERRAC, lon:-92.38901905, lat:17.02320842}} | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 1503571.08 | 1503571.08 | 1503571.08 | 1503571.08 | 1503571.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-027/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1503571.08, importe_modificado:1503571.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2076428/proyecto_INICIO, 2076428/proyecto_PROCESO, 2076428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126135 | Proyecto de inversión | 1001969.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001969.07, modificado:1001969.07}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD LA PALMA - 190539 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 190539 | S | 100 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 950 EJIDO LA PALMA, 29890 LA PALMA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA SAN PEDRO CHUTEL, TERRACERIA LA VENTANA PICHITAN PARA UBICAR LA OBRA , lon:-92.33440418, lat:17.01616616}} | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 1001969.07 | 1001969.07 | 1001969.07 | 1001969.07 | 1001969.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS-051/2022, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1001969.07, importe_modificado:1001969.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {2126135/proyecto_PROCESO, 2126135/proyecto_INICIO, 2126135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302128029 | Proyecto de inversión | 1001199.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001199.82, modificado:1001199.82}} | CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE LA UNION - 200450 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 200450 | S | 213 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:187, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - LA UNION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO LA UNION, 29890 LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA GUADALUPE EL RODEO, TERRACERIA SAN FRANCISCO LA UNION PARA UBICAR LA , lon:-92.3669556, lat:17.01086747}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 1001199.82 | 1001199.82 | 1001199.82 | 1001199.82 | 1001199.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS-047/2022, contratista:JOSE LUIS MENDEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1001199.82, importe_modificado:1001199.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2128029/proyecto_INICIO, 2128029/proyecto_PROCESO, 2128029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168352 | Proyecto de inversión | 412320.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412320.24, modificado:412320.24}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 285380 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 285380 | S | 360 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:215, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA SOCOLTENANGO, 30390 SANTO DOMINGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A 650 METROS DEL CENTRO DE LA COLONIA SOBRE EL TRAMO BENITO JU, lon:-92.28032281, lat:16.12145692}} | 2022-10-25 | 2022-11-14 | 412320.24 | 412320.24 | 412320.24 | 412320.24 | 412320.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/AP0/27/2022, contratista:CANCINO MORALES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:412320.24, importe_modificado:412320.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2168352/proyecto_INICIO, 2168352/proyecto_PROCESO, 2168352/proyecto_INICIO, 2168352/proyecto_FIN, 2168352/proyecto_PROCESO, 2168352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120677 | Proyecto de inversión | 447209.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447209.5, modificado:447209.5}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BENITO JUAREZ - 164662 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 164662 | S | 210 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:42, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30396 BENITO JUÁREZ, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A 9.2 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL , lon:-92.40003659, lat:16.17663052}} | 2022-08-10 | 2022-08-31 | 447209.5 | 447209.5 | 447209.5 | 447209.5 | 447209.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/APO/18/2022, contratista:CANCINO MORALES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:447209.5, importe_modificado:447209.5}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2120677/proyecto_INICIO, 2120677/proyecto_FIN, 2120677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402175555 | Proyecto de inversión | 1109869.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109869.61, modificado:1109869.61}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SOCOLTENANGO BARRIO PABLO SALAZAR - 320325 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 320325 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE CIUDAD SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE Y CALLE SEXTA FRANCISCO I MADERO, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA SOBRE LA PRIMERA CALLE NORTE ORIENTE , lon:-92.34737517, lat:16.24701922}} | 2022-11-17 | 2022-12-16 | 1109869.61 | 1109869.61 | 1109869.61 | 1109869.61 | 1109869.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/DS/31/2022, contratista:AURELIO VIDAL CORDOBA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:1109869.61, importe_modificado:1109869.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2175555/proyecto_INICIO, 2175555/proyecto_PROCESO, 2175555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126850 | Proyecto de inversión | 1678101.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678101.16, modificado:1678101.16}} | REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL HIMNO NACIONAL MEXICANO LOCALIDAD DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ - 194107 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 194107 | S | 112 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:46, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30396 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A 10 KM DELA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL T, lon:-92.40229215, lat:16.21118786}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 1678101.16 | 1678101.16 | 1678101.16 | 1678101.16 | 1678101.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/IBE/23/2022, contratista:ING. AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:1678101.16, importe_modificado:1678101.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2126850/proyecto_FIN, 2126850/proyecto_PROCESO, 2126850/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081725 | Proyecto de inversión | 1782359.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782359.56, modificado:1782359.56}} | PAVIMENTACIÓN DE CIENTO VEINTISIETE PUNTO CINCUENTA ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 90390 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 90390 | S | 199 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.5, meta_modificada:127.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:52, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA SOCOLTENANGO, 30390 SAN VICENTE PAUCHIL CHANIVAL, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINDA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A OCHENTA METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA CO, lon:-92.41885827, lat:16.23237177}} | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 1782359.56 | 1782359.56 | 1782359.56 | 1782359.56 | 1782359.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/07/2022, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:1782359.56, importe_modificado:1782359.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.5}} | {2081725/proyecto_INICIO, 2081725/proyecto_FIN, 2081725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072698 | Proyecto de inversión | 1339442.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339442.72, modificado:1339442.72}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS TIPO LED DE 100W EN LA CABECERA MUNICIPAL - 38533 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 38533 | S | 265 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA 5 DE MAYO CIUDAD SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE DECIMA SUR, AVENIDA SEPTIMA CUAHTMEMOC SE ENCUENTRA SOBRE LA VIA PRINCIPAL AL ACCESO HACIA EL CENTRO DE LA , lon:-92.35151484, lat:16.24424446}} | 2022-03-18 | 2022-04-15 | 1339442.72 | 1339442.72 | 1339442.72 | 1339442.72 | 1339442.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/ FISM/SE/01/2022, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:1339442.72, importe_modificado:1339442.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2072698/proyecto_INICIO, 2072698/proyecto_FIN, 2072698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115042 | Proyecto de inversión | 2008385.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008385.88, modificado:2008385.88}} | PAVIMENTACIÓN DE 1835 M2 CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA SAN MIGUEL - 140853 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 140853 | S | 49 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1835.0, meta_modificada:1835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:103, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA SAN MIGUEL SOCTIL, 30397 SAN MIGUEL SOCTIC, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A 3.1 KM DE LA CABECERA MUNCIIPAL DE SOCOLTENANGO SOB, lon:-92.37191089, lat:16.2648622}} | 2022-07-21 | 2022-09-21 | 2008385.88 | 2008385.88 | 2008385.88 | 2008385.88 | 2008385.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/14/2022, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:2008385.88, importe_modificado:2008385.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1835.0}} | {2115042/proyecto_INICIO, 2115042/proyecto_FIN, 2115042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126831 | Proyecto de inversión | 624016.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624016.57, modificado:624016.57}} | AMPLIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION SEGUNDA ETAPA BARRIO GUADALUPE - 194046 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 194046 | S | 102 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:391.7, meta_modificada:391.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PROGRESO CIUDAD SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA FRANCISCO I MADERO Y CALLE SEPTIMA JOSE MARIA Y MORELOS, CALLE OCTAVA ALVARO OBREGON SE ENCUENTRA A 700 METROS DEL PARQUE CEN, lon:-92.34834886, lat:16.2455699}} | 2022-08-10 | 2022-08-23 | 624016.57 | 624016.57 | 624016.57 | 624016.57 | 624016.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/AYS/21/2022, contratista:AURELIO VIDAL CORDOBA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:624016.57, importe_modificado:624016.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:391.7}} | {2126831/proyecto_INICIO, 2126831/proyecto_FIN, 2126831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114912 | Proyecto de inversión | 1306690.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306690.92, modificado:1306690.92}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y . FRANCISCO I MADERO. BARRIO GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL - 140254 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 140254 | S | 216 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:946.25, meta_modificada:946.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE 7A CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ CIUDAD SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE 7A CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE 6A CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE AV. PROGRESO SE ENCUENTRA A 640 MTS DE LA, lon:-92.34865289, lat:16.24523853}} | 2022-07-05 | 2022-09-05 | 1306690.92 | 1306690.92 | 1306690.92 | 1306690.92 | 1306690.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/10/2022, contratista:REYMUNDO GARCIA MOLINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:1306690.92, importe_modificado:1306690.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:946.25}} | {2114912/proyecto_INICIO, 2114912/proyecto_FIN, 2114912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114967 | Proyecto de inversión | 1990788.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990788.93, modificado:1990788.93}} | PAVIMENTACION CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN EL EJIDO NUEVO SAN SEBASTIAN LA CANDELARIA - 140473 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 140473 | S | 120 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1839.5, meta_modificada:1839.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:7, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA CANDELARIA, 30390 NUEVO SAN SEBASTIÁN LA CANDELARIA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A 14.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE E T, lon:-92.45072206, lat:16.20559719}} | 2022-07-08 | 2022-09-05 | 1990788.93 | 1990788.93 | 1990788.93 | 1990788.93 | 1990788.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/11/2022, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA LA PROVIDENCIA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:1990788.93, importe_modificado:1990788.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1839.5}} | {2114967/proyecto_INICIO, 2114967/proyecto_FIN, 2114967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114812 | Proyecto de inversión | 2260605.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2260605.24, modificado:2260605.24}} | PAVIMENTACION DE 331.20 ML DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN FRANCISCO VILLA - 139988 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 139988 | S | 170 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:331.2, meta_modificada:331.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:44, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA SOCOLTENANGO, 30390 FRANCISCO VILLA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A 4.7 KM DE SOCOLTENANGO SOBRE EL TRAMO CARRETERO SOCOLTENAN, lon:-92.37600268, lat:16.20827287}} | 2022-06-30 | 2022-08-31 | 2260605.24 | 2260605.24 | 2260605.24 | 2260605.24 | 2260605.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/08/2022, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:1505666.22, importe_modificado:1505666.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:331.2}} | {2114812/proyecto_INICIO, 2114812/proyecto_PROCESO, 2114812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119045 | Proyecto de inversión | 231406.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231406.08, modificado:231406.08}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS NUEVA FLORESTA A LAGUNA VERDE - 157487 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 157487 | S | 46 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:201, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA SOCOLTENANGO, 30390 NUEVA FLORESTA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A 15.3 KM EN DIRECCION AL NORESTE DE SOCOLTENANGO CABECERA MU, lon:-92.28290444, lat:16.12251492}} | 2022-07-01 | 2022-07-25 | 231406.08 | 231406.08 | 231406.08 | 231406.08 | 231406.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/UR/AD02/2022, contratista:UNION CRACK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, monto:231406.08, importe_modificado:231406.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.5}} | {2119045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:no deja cargar fotos en inicio y en desarrollo, trimestre:5.0, usuario:lucerocruzl, fecha:2023-07-15}, obs2: {observación:tampoco deja continuar, trimestre:5.0, usuario:lucerocruzl, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137909 | Acción | 238104.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238104.76, modificado:238104.76}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 51217 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 51217 | N | 0 | 0 | 4863 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.350316, lat:16.242949}} | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 238104.76 | 238104.76 | 238104.76 | 238104.76 | 238104.76 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP-01-2022, contratista:NSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, monto:238104.76, importe_modificado:238104.76}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {2137909/proyecto_INICIO, 2137909/proyecto_FIN, 2137909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137984 | Acción | 714314.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714314.28, modificado:714314.28}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 55177 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 55177 | N | 0 | 0 | 4863 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.350316, lat:16.242949}} | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 714314.28 | 714314.28 | 714314.28 | 714314.28 | 714314.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/FISM/SERV/01/2022, contratista:ESPECIALISTAS EN NEGOCIOS Y COMERCIO ENC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, monto:714314.08, importe_modificado:714314.08}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:3.0}} | {2137984/proyecto_INICIO, 2137984/proyecto_PROCESO, 2137984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168340 | Proyecto de inversión | 1202749.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202749.8, modificado:1202749.8}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO ROSARIO CASTELLANOS - 285335 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 285335 | S | 106 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:40, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA SOCOLTENANGO, 30390 UNIÓN CAMPESINA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA SOBRE EL ENTRONQUE SOCOLTENANGO A SAN VICENTE LA MESILLA CAM, lon:-92.36015788, lat:16.16081943}} | 2022-10-21 | 2022-12-21 | 1202749.8 | 1202749.8 | 1202749.8 | 1202749.8 | 1202749.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/IBE/25/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:1202749.8, importe_modificado:1202749.8}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2168340/proyecto_INICIO, 2168340/proyecto_FIN, 2168340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072873 | Proyecto de inversión | 5848087.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5848087.22, modificado:5848087.22}} | AMPLIACION DE PARQUE CENTRAL SEGUNDA ETAPA - 39498 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 39498 | S | 2537 | 2326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE 8 CALLE ALVARO OBREGON CIUDAD SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE 8 CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE AV MIGUEL HIDALGO, CALLE 7 AVENIDA CUACHTEMOC SE ENCUENTRA LA OCTAVA CALLE ALVARO OBREGO Y N, lon:-92.35048278, lat:16.24330711}} | 2022-03-23 | 2022-05-13 | 5848087.22 | 5848087.22 | 5848087.22 | 5848087.22 | 5848087.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/04/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:5848087.22, importe_modificado:5848087.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2072873/proyecto_INICIO, 2072873/proyecto_FIN, 2072873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115038 | Proyecto de inversión | 993541.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993541.35, modificado:993541.35}} | PAVIMENTACIONDE136.40ML DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV LAS ROSA - 140840 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 140840 | S | 92 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.4, meta_modificada:136.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:AVENIDA LA ROSA CIUDAD SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA ROSA Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A 700 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL ENFRENTE DE LA CASA DE SALUD DE LA CA, lon:-92.3480601, lat:16.23649965}} | 2022-07-12 | 2022-09-09 | 993541.35 | 993541.35 | 993541.35 | 993541.35 | 993541.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/12/2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR HADID L2 S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:993541.35, importe_modificado:993541.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.4}} | {2115038/proyecto_INICIO, 2115038/proyecto_FIN, 2115038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115040 | Proyecto de inversión | 511032.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511032.2, modificado:511032.2}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 6.00 X 8.00 MTS. EST. RC, EN COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 046 SOCOLTENANGO - 140847 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 140847 | S | 265 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE 5A PROLONGACION BENITO JUAREZ CIUDAD SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ Y AVENIDA INNOMINADA 08, AVENIDA INNOMINADA 09 SE ENCUENTRA A SOBRE LA PROLONGACION DE LA 5, lon:-92.35615404, lat:16.24144664}} | 2022-07-20 | 2022-09-20 | 511032.2 | 511032.2 | 511032.2 | 511032.2 | 511032.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/IBE/13/2022, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:1505666.22, importe_modificado:1505666.22}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2115040/proyecto_PROCESO, 2115040/proyecto_INICIO, 2115040/proyecto_PROCESO, 2115040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174728 | Proyecto de inversión | 1231623.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231623.89, modificado:1231623.89}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TZINIL - 316424 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 316424 | S | 720 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:36, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA TZINIL, 30393 TZINIL, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A 3400 METROS LINEALES EN DIRECCION AL SURESTE DE LA CAABECERA MUNICIPAL CA, lon:-92.32194126, lat:16.25859534}} | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 1231623.89 | 1231623.89 | 1231623.89 | 1231623.89 | 1231623.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/AP0/30/2022, contratista:CANCINO MORALES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:1231623.89, importe_modificado:1231623.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2174728/proyecto_INICIO, 2174728/proyecto_PROCESO, 2174728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119061 | Proyecto de inversión | 410769.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410769.92, modificado:410769.92}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS PUERTO RICO AL EMBARCDERO - 157528 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 157528 | S | 400 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.3, meta_modificada:5.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:171, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA PUERTO RICO, 30394 PUERTO RICO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A 15.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE V, lon:-92.25489964, lat:15.93164453}} | 2022-07-01 | 2022-07-25 | 410769.92 | 410769.92 | 410769.92 | 410769.92 | 410769.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/UR/AD01/2022, contratista:UNION CRACK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, monto:410769.92, importe_modificado:410769.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.3}} | {2119061/proyecto_INICIO, 2119061/proyecto_FIN, 2119061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126842 | Proyecto de inversión | 2037743.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037743.16, modificado:2037743.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL VICENTE GUERRERO EN EL SABINAL - 194085 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 194085 | S | 116 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:129, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA SOCOLTENANGO, 30390 EL SABINAL, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A 5.5 KM DE LUGAR DE LA OBRA HASTA SOCOLTENANGO EN EL TRAMO CARRETER, lon:-92.28777858, lat:16.1853148}} | 2022-08-23 | 2022-10-31 | 2037743.16 | 2037743.16 | 2037743.16 | 2037743.16 | 2037743.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N° SOC/DOPM/FISM/IBE/22/2022, contratista:VIA & G CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:1756675.14, importe_modificado:1756675.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}} | {2126842/proyecto_PROCESO, 2126842/proyecto_INICIO, 2126842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168334 | Proyecto de inversión | 306496.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306496.22, modificado:306496.22}} | EHABILTACION DEL CAMINO RURAL SOCOLTENANGO EXPLANADA SANTA CRUZ - 285316 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 285316 | S | 265 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1539.0, meta_modificada:1539.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A MIGUEL HIDALGO COLONIA SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A MIGUEL HIDALGO Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A 400 METROS DEL ENTRONQUE DEL OJO DE AGUA HACIA TZ, lon:-92.35551835, lat:16.25469452}} | 2022-08-26 | 2022-09-08 | 306496.22 | 306496.22 | 306496.22 | 306496.22 | 306496.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/OT/24/2022, contratista:AURELIO VIDAL CORDOBA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:306496.22, importe_modificado:306496.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1539.0}} | {2168334/proyecto_FIN, 2168334/proyecto_PROCESO, 2168334/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081516 | Proyecto de inversión | 3578421.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3578421.53, modificado:3578421.53}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE BOULEVARD DE ACCESO AL EJIDO EL SANTUARIO - 89088 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 89088 | S | 280 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2280.0, meta_modificada:2280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:31, direccion:BOULEVARD BENITO JUAREZ COLONIA SOCOLTENANGO, 30390 EL SANTUARIO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BENITO JUAREZ Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE CALLE INNIOMINADA 02 SE ENCUENTRA Y UBICADA A 80 METROS DEL PARQUE PUBLICO SOBRE EL, lon:-92.43914625, lat:16.11593542}} | 2022-05-06 | 2022-07-15 | 3578421.53 | 3578421.53 | 3578421.53 | 3578421.53 | 3578421.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/06/2022, contratista:AURELIO VIDAL CORDOBA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:3578421.53, importe_modificado:3578421.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2280.0}} | {2081516/proyecto_FIN, 2081516/proyecto_PROCESO, 2081516/proyecto_INICIO, 2081516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114786 | Proyecto de inversión | 1505666.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505666.22, modificado:1505666.22}} | PAVIMENTACIÓN DE 1355 METROS CUADRADOS CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA SANTA RITA - 139880 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 139880 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1355.0, meta_modificada:1355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:173, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA SANTA RITA, 30390 SANTA RITA AGUA ESCONDIDA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA EN EL TRAMO ENTRONQUE SOCOLTENANGO A SOYATITAN LADO , lon:-92.35694539, lat:16.25399375}} | 2022-06-28 | 2022-08-26 | 1505666.22 | 1505666.22 | 1505666.22 | 1505666.22 | 1505666.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/IBE/13/2022, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:1505666.22, importe_modificado:1505666.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1355.0}} | {2114786/proyecto_INICIO, 2114786/proyecto_PROCESO, 2114786/proyecto_FIN, 2114786/proyecto_PROCESO, 2114786/proyecto_FIN, 2114786/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120692 | Proyecto de inversión | 2265328.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2265328.2, modificado:2265328.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD - 164706 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 164706 | S | 84 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.0, meta_modificada:896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:197, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA SOCOLTENANGO, 30390 TIERRA Y LIBERTAD, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A 26.8 KM EN DIRECCION AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL S, lon:-92.28809339, lat:16.00572668}} | 2022-08-12 | 2022-10-31 | 2265328.2 | 2265328.2 | 2265328.2 | 2265328.2 | 2265328.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/IBE/19/2022, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:1952869.14, importe_modificado:1952869.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:896.0}} | {2120692/proyecto_FIN, 2120692/proyecto_PROCESO, 2120692/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119042 | Proyecto de inversión | 2733862.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2733862.11, modificado:2733862.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONAFE EN SAN PEDRO PEDERNAL - 157475 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 157475 | S | 62 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.4, meta_modificada:742.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:210, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA SOCOLTENANGO, 30390 SAN PEDRO PEDERNAL, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A 175 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL ENTRONQUE FELI, lon:-92.26859337, lat:16.00807743}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2733862.11 | 2733862.11 | 2733862.11 | 2733862.11 | 2733862.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/IBE/15/2022, contratista:GUSTAVO ENRIQUE CRISTIANI GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:2733862.11, importe_modificado:2733862.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.4}} | {2119042/proyecto_FIN, 2119042/proyecto_PROCESO, 2119042/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081474 | Proyecto de inversión | 734097.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734097.28, modificado:734097.28}} | PAVIMENTACION DE CIENTO DIECISIETE PUNTO TREINTA Y DOS METROS LINEALES DE CALLES DE CONCRETO HIADRAULICO - 88828 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 88828 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.32, meta_modificada:117.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:181, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA SOCOLTENANGO, 30390 CONSTITUCIÓN 27, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOIMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNIMINADA 03 SE ENCUENTRA A 60 METROS DE LA ESCUELA Y TEMPLO RELIGIOSO DE LA COLONIA , lon:-92.3900955, lat:16.20957517}} | 2022-05-03 | 2022-07-01 | 734097.28 | 734097.28 | 734097.28 | 734097.28 | 734097.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/05/2022, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:734097.28, importe_modificado:734097.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.32}} | {2081474/proyecto_PROCESO, 2081474/proyecto_FIN, 2081474/proyecto_PROCESO, 2081474/proyecto_INICIO, 2081474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302105225 | Proyecto de inversión | 2634935.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2634935.8, modificado:2634935.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO TRAMO ENTRONQUE LA CASETA HACIA SOCOLTENANGO SEGUNDA ETAPA - 38569 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 38569 | S | 2537 | 2326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:14400.0, meta_modificada:14400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:ANDADOR LA CAÑADA CIUDAD SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA CAÑADA 01 Y CARRETERA LA CAÑADA 02, CARRETERA LA CAÑADA 03 SE ENCUENTRA SOBRE EL TRAMO CARRETERO SOCOLTENANGOPUJILTIC EN EL ENTR, lon:-92.35963669, lat:16.20758677}} | 2022-03-22 | 2022-05-13 | 2634935.8 | 2634935.8 | 2634935.8 | 2634935.8 | 2634935.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/SE/02/2022, contratista:VIA & G CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:2634935.8, importe_modificado:2634935.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:14400.0}} | {2105225/proyecto_INICIO, 2105225/proyecto_PROCESO, 2105225/proyecto_FIN, 2105225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120743 | Proyecto de inversión | 694384.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694384.1, modificado:5848087.22}} | AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO - 164897 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 164897 | S | 108 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:289.84, meta_modificada:289.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:69, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA SOCOLTENANGO, 30390 ABASOLO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 ENCUENTRA A 7.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE SOCOLTENANGO SE , lon:-92.42049817, lat:16.23369157}} | 2022-08-15 | 2022-09-30 | 5848087.22 | 5848087.22 | 5848087.22 | 5848087.22 | 5848087.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/04/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:5848087.22, importe_modificado:5848087.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:289.84}} | {2120743/proyecto_INICIO, 2120743/proyecto_PROCESO, 2120743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar el avance financiero del informe definitivo , trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:verificar el avance financiero del informe definitivo , trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:verificar el avance financiero del informe definitivo , trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:verificar el avance financiero del informe definitivo , trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | CHP220402174723 | Proyecto de inversión | 250636.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250636.15, modificado:250636.15}} | REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL LAGUNA VERDE TRAMOS AISLADOS - 316416 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 316416 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:211, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA SOCOLTENANGO, 30390 LAGUNA VERDE, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A CUARENTA Y NUEVE KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO HACIA LA P, lon:-92.2866381, lat:16.11989578}} | 2022-10-10 | 2022-10-25 | 250636.15 | 250636.15 | 250636.15 | 250636.15 | 250636.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/OT/28/2022, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:250636.15, importe_modificado:250636.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2174723/proyecto_PROCESO, 2174723/proyecto_INICIO, 2174723/proyecto_FIN, 2174723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072717 | Proyecto de inversión | 2240085.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2240085.4, modificado:2240085.4}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA TRAMO OCTAVA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE AVENIDA QUINTA INDEPENDENCIA Y AVENIDA SEPTIMA CUAUHTEMOC - 38614 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 38614 | S | 602 | 584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE 8 CALLE ALVARO OBREGON CIUDAD SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE 8 CALLE ALVARO OBREGON Y AVENIDA INDEPENDENCIA, AVENIDA CUAUHTEMOC SE ENCUENTRA LA 8 CALLE ALVARO OBREGON AUN COSTADO DE LA , lon:-92.35033579, lat:16.24340015}} | 2022-03-23 | 2022-04-29 | 2240085.4 | 2240085.4 | 2240085.4 | 2240085.4 | 2240085.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/ELE/03/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:2240085.4, importe_modificado:2240085.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2072717/proyecto_INICIO, 2072717/proyecto_FIN, 2072717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168348 | Proyecto de inversión | 2044057.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2044057.44, modificado:2044057.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR - 285358 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 285358 | S | 332 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:43, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA SOCOLTENANGO, 30390 EMILIANO ZAPATA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUETRA SOBRE EL TRAMO DE LA COLONIA BENITO JUAREZ A 940 METROS HASTA, lon:-92.41427465, lat:16.18424625}} | 2022-10-20 | 2022-12-20 | 2044057.44 | 2044057.44 | 2044057.44 | 2044057.44 | 2044057.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/IBE/26/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:2044057.44, importe_modificado:2044057.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2168348/proyecto_PROCESO, 2168348/proyecto_INICIO, 2168348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174726 | Proyecto de inversión | 253818.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253818.56, modificado:253818.56}} | REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO TRAMOS AISLADOS - 316422 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 316422 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:215, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA SOCOLTENANGO, 30390 SANTO DOMINGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A TREINTA Y NUEVE KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL TRAMO C, lon:-92.28030672, lat:16.12150845}} | 2022-10-10 | 2022-10-25 | 253818.56 | 253818.56 | 253818.56 | 253818.56 | 253818.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/OT/29/2022, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:253818.56, importe_modificado:253818.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2174726/proyecto_INICIO, 2174726/proyecto_FIN, 2174726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173487 | Proyecto de inversión | 337474.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337474.43, modificado:337474.43}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN RIA. SAN JOSE - 310990 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 310990 | S | 143 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.1, meta_modificada:2.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE - SAN SEBASTIAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 453 RANCHERIA SAN JOSE, 29580 SAN JOSÉ, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL REVESTIMIENTO DEL CAMINO SE REALIZAO EN EL TRAMO QUE COMPRENDE SAN JOSE Y, lon:-92.99582873, lat:17.40249373}} | 2022-02-16 | 2022-03-18 | 337474.43 | 337474.43 | 337474.43 | 337474.43 | 337474.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/004/2022, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:337474.43, importe_modificado:337474.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.1}} | {2173487/proyecto_INICIO, 2173487/proyecto_PROCESO, 2173487/proyecto_FIN, 2173487/proyecto_PROCESO, 2173487/proyecto_FIN, 2173487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156994 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN EJIDO SONORA - 225377 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 225377 | S | 47 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:852.0, meta_modificada:852.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:63, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA GLORIA - SONORA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 52 EJIDO SONORA, 29580 SONORA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , PARA PODER LLEGAR A LA RANCHERIA DEBEMOS IR HASTA EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO LUEGO NOS, lon:-92.99071568, lat:17.44572708}} | 2022-09-21 | 2022-12-21 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125445, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:852.0}} | {2156994/proyecto_INICIO, 2156994/proyecto_PROCESO, 2156994/proyecto_FIN, 2156994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157008 | Proyecto de inversión | 175260.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175260.27, modificado:175260.27}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD DE LA CONSTANCIA - 225425 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 225425 | S | 35 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:81, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 195 TRAMO SOLOSUCHIAPA - AGUSTIN RUBIO KILÓMETRO 35 + 00 PUEBLO LA CONSTANCIA, 29580 LA CONSTANCIA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , PARA PODER LLEGAR A LA LOCALIDAD DEBEMOS IR A LA COMUNIDAD DE LA, lon:-93.00682637, lat:17.32970536}} | 2022-08-30 | 2022-09-09 | 175260.27 | 175260.27 | 175260.27 | 175260.27 | 175260.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-OT/012/2022, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:175260.27, importe_modificado:175260.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2157008/proyecto_PROCESO, 2157008/proyecto_FIN, 2157008/proyecto_INICIO, 2157008/proyecto_FIN, 2157008/proyecto_INICIO, 2157008/proyecto_PROCESO, 2157008/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159349 | Proyecto de inversión | 1200582.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200582.53, modificado:1200582.53}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SOLOSUCHIAPA - 237299 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 237299 | S | 65 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE PRINICIPAL PUEBLO SOLOSUCHIAPA, 29580 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPS1MLDZ5MG6HWW5GVX6LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL LOS TECHOS FIRMES ESTAN DISPERSOS EN TODA LA CABECERA M, lon:-93.03232891, lat:17.42897438}} | 2022-08-29 | 2022-10-17 | 1200582.53 | 1200582.53 | 1200582.53 | 1200582.53 | 1200582.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/015/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:1200582.53, importe_modificado:1200582.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:55.0}} | {2159349/proyecto_INICIO, 2159349/proyecto_PROCESO, 2159349/proyecto_INICIO, 2159349/proyecto_FIN, 2159349/proyecto_PROCESO, 2159349/proyecto_FIN, 2159349/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162406 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN RIA. JANA PRIMERA SECCION - 253689 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 253689 | S | 52 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LA LUPITA - JANA 1ERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA JANA 1ERA SECCION, 29580 JANA 1RA. SECCIÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPSSZE68MKLF7AGBNGW6 LA OBRA SE ENCUENTRA ENT, lon:-93.03728637, lat:17.45374438}} | 2022-08-15 | 2022-11-14 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125435, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2162406/proyecto_PROCESO, 2162406/proyecto_FIN, 2162406/proyecto_PROCESO, 2162406/proyecto_INICIO, 2162406/proyecto_PROCESO, 2162406/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163530 | Proyecto de inversión | 2074822.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074822.32, modificado:2074822.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EJIDO ALVARO OBREGON - 259493 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 259493 | S | 315 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:3, direccion:CALLE PRINICIPAL EJIDO ÁLVARO OBREGÓN, 29586 ÁLVARO OBREGÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPSNZJRDIRWOMJBTY5V7LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EN EL CAMINO QUE VA HACIA SAN SEBASTIAN SI, lon:-92.99223748, lat:17.39156679}} | 2022-06-20 | 2022-08-20 | 2074822.32 | 2074822.32 | 2074822.32 | 2074822.32 | 2074822.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-BANOBRAS-001/2022, contratista:DAVID DAGOBERTO LOPEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:2074822.32, importe_modificado:2074822.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {2163530/proyecto_INICIO, 2163530/proyecto_PROCESO, 2163530/proyecto_FIN, 2163530/proyecto_INICIO, 2163530/proyecto_FIN, 2163530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163694 | Proyecto de inversión | 2408967.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2408967.38, modificado:2408967.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO VILLAFLORES - 260257 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 260257 | S | 324 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:19, direccion:CALLE SAN FELIPE EJIDO VILLAFLORES, 29585 VILLAFLORES, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPS3FVYPVECDMBSNY6O8LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ENTROQUE CON LA CALLE PRINCPAL Y LA PRIMER CALLE A MANO DERECHA QUE ES LA COL, lon:-92.96004999, lat:17.35586933}} | 2022-06-22 | 2022-08-22 | 2408967.38 | 2408967.38 | 2408967.38 | 2408967.38 | 2408967.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-BANOBRAS-002/2022, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:2408967.38, importe_modificado:2408967.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2163694/proyecto_PROCESO, 2163694/proyecto_FIN, 2163694/proyecto_PROCESO, 2163694/proyecto_INICIO, 2163694/proyecto_PROCESO, 2163694/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171136 | Proyecto de inversión | 275657.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275657.81, modificado:275657.81}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN RANCHERIA SAN SEBASTIAN - 298444 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 298444 | S | 31 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:16, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOCTEZUMA - SAN SEBASTIAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 451 RANCHERIA SAN SEBASTIAN, 29586 SAN SEBASTIÁN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPSBMT5S3PSEJ5YN39N6 LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN , lon:-92.99738739, lat:17.40886014}} | 2022-10-25 | 2022-12-15 | 275657.81 | 275657.81 | 275657.81 | 275657.81 | 275657.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-OT/015/2022, contratista:WILIAM ARMANDO GARCIA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:275657.81, importe_modificado:275657.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2171136/proyecto_INICIO, 2171136/proyecto_FIN, 2171136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082005 | Acción | 192000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, modificado:192000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 91901 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 91901 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.031179, lat:17.428656}} | 2022-01-28 | 2022-12-01 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/ARRENDAMIENTO-01/2022, contratista:MULTISERVICIOS DE CHIAPAS VF S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:192000.0, importe_modificado:192000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2082005/proyecto_INICIO, 2082005/proyecto_PROCESO, 2082005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164270 | Proyecto de inversión | 145333.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145333.6, modificado:145333.6}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EN SOLOSUCHIAPA - 263464 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 263464 | S | 57 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SOLOSUCHIAPA, 29580 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE GALEANA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE GALEANA Y BENITO JUAREZ A UN COSTADO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, lon:-93.0309103, lat:17.42984395}} | 2022-08-29 | 2022-12-13 | 145333.6 | 145333.6 | 145333.6 | 145333.6 | 145333.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125449, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:145333.6, importe_modificado:145333.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2164270/proyecto_PROCESO, 2164270/proyecto_FIN, 2164270/proyecto_INICIO, 2164270/proyecto_PROCESO, 2164270/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157026 | Proyecto de inversión | 196424.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196424.71, modificado:196424.71}} | REHABILITACION DE ESPACIO DE BIENES PUBLICOS EN SOLOSUCHIAPA - 225497 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 225497 | S | 354 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADER PUEBLO SOLOSUCHIAPA, 29580 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA JUSTO EN LA ESQUIN, lon:-93.0320935, lat:17.42916732}} | 2022-05-12 | 2022-05-28 | 196424.71 | 196424.71 | 196424.71 | 196424.71 | 196424.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/OT/06/2022, contratista:METRIKA MATERIALES Y EQUIPOS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:196424.71, importe_modificado:196424.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2157026/proyecto_FIN, 2157026/proyecto_INICIO, 2157026/proyecto_FIN, 2157026/proyecto_PROCESO, 2157026/proyecto_INICIO, 2157026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159443 | Proyecto de inversión | 176120.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176120.69, modificado:176120.69}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EJIDO ALVARO OBREGON - 237842 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 237842 | S | 253 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:3, direccion:CALLE PRINICIPAL EJIDO ÁLVARO OBREGÓN, 29586 ÁLVARO OBREGÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPSTRFUERVOYR4LFGUX9LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A ESCASOS 5 MINUTOS EN VEHÍCULO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS. PARA PODER , lon:-92.99151563, lat:17.39200704}} | 2022-07-01 | 2022-07-15 | 176120.69 | 176120.69 | 176120.69 | 176120.69 | 176120.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-OT/009/2022, contratista:DAVID DAGOBERTO LOPEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:176120.69, importe_modificado:176120.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2159443/proyecto_INICIO, 2159443/proyecto_PROCESO, 2159443/proyecto_FIN, 2159443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173076 | Proyecto de inversión | 813436.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813436.75, modificado:813436.75}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PARA RIA. LA CARRETERA - 308769 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 308769 | S | 76 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:24, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 195 TRAMO VILLAHERMOSA - TUXTLA GUTIERREZ KILÓMETRO 3 + 234 RANCHERIA LA CARRETERA, 29588 LA CARRETERA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA CARRETERA SE ENCUENTRA A ESCASOS 5 MINUTOS DE LA CABECERA , lon:-93.02424038, lat:17.39528578}} | 2022-03-14 | 2022-07-15 | 813436.75 | 813436.75 | 813436.75 | 813436.75 | 813436.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/003/2022, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:813436.75, importe_modificado:813436.75}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:100.0}} | {2173076/proyecto_INICIO, 2173076/proyecto_FIN, 2173076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173416 | Proyecto de inversión | 61163.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61163.59, modificado:61163.59}} | MANTENIMIENTO DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA PREPARATORIA EN EJIDO VILLAFLORES - 310631 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 310631 | S | 43 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:19, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO VILLAFLORES, 29585 VILLAFLORES, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESUCELA PREPARATORIA DEL EJIDO VILLAFLORES QUE SE LLEGA POR LA CARRETERA QUE VA HACIA CERRO DE LAS CAMPA, lon:-92.96073935, lat:17.35630623}} | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 61163.59 | 61163.59 | 61163.59 | 61163.59 | 61163.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-OT/001/2022, contratista:DAVID DAGOBERTO LOPEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:61163.59, importe_modificado:61163.59}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2173416/proyecto_FIN, 2173416/proyecto_PROCESO, 2173416/proyecto_INICIO, 2173416/proyecto_PROCESO, 2173416/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082026 | Acción | 533471.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533471.31, modificado:533471.31}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 92037 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 92037 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.031179, lat:17.428656}} | 2022-07-30 | 2022-11-30 | 533471.31 | 533471.31 | 533471.31 | 533471.31 | 533471.31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/G.I.-001/2022, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:533471.31, importe_modificado:533471.31}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2082026/proyecto_PROCESO, 2082026/proyecto_INICIO, 2082026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302130848 | Acción | 222035.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222035.65, modificado:222035.66}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMALIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 45939 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 45939 | N | 0 | 0 | 9521 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.031179, lat:17.428656}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 222035.66 | 222035.66 | 222035.66 | 222035.66 | 222035.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130623, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:222035.66, importe_modificado:222035.66}} | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}} | {2130848/proyecto_FIN, 2130848/proyecto_PROCESO, 2130848/proyecto_INICIO, 2130848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156718 | Proyecto de inversión | 1505000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505000.0, modificado:1505000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA EN EJIDO MONTE HOREB - 223830 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 223830 | S | 241 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:12, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 195 TRAMO SOLOSUCHIAPA - MONTE HOREB KILÓMETRO 30 + 25 EJIDO MONTE HOREB, 29587 MONTE HOREB, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNOS 25 MINUTOS DEL CABECERA MUNICIPAL TOMA, lon:-93.00407045, lat:17.34357248}} | 2022-08-10 | 2022-09-10 | 1505000 | 1505000 | 1505000 | 1505000 | 1505000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/008/2022, contratista:ALGUV SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SA DE CV., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:1505000.0, importe_modificado:1505000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:100.0}} | {2156718/proyecto_INICIO, 2156718/proyecto_PROCESO, 2156718/proyecto_FIN, 2156718/proyecto_INICIO, 2156718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156749 | Proyecto de inversión | 696323.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696323.44, modificado:696323.44}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN RANCHERIA SAN LUIS - 223995 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 223995 | S | 175 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:15, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN LUIS, 29580 SAN LUIS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO QUE VA HACIA LA RANCHERIA ALVARO OBREGON DEBEMOS PASAR UN PUENTE DE TUBOS Y LLEGAREMOS A L, lon:-93.01077, lat:17.40061931}} | 2022-08-29 | 2022-10-17 | 696323.44 | 696323.44 | 696323.44 | 696323.44 | 696323.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/009/2022, contratista:ADALBERTO ALFARO LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:696323.44, importe_modificado:696323.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2156749/proyecto_INICIO, 2156749/proyecto_FIN, 2156749/proyecto_PROCESO, 2156749/proyecto_FIN, 2156749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156828 | Proyecto de inversión | 852495.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852495.87, modificado:852495.87}} | CONTRUCCION DE TECHO FIRME EJIDO ALVARO OBREGON - 224522 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 224522 | S | 198 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ÁLVARO OBREGÓN, 29586 ÁLVARO OBREGÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA CERCA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS SAN SEBASTIANO Y ALVARO OBREGON EL CAMINO ES DE TERRACERIA PA, lon:-92.99171322, lat:17.39203434}} | 2022-08-29 | 2022-10-17 | 852495.87 | 852495.87 | 852495.87 | 852495.87 | 852495.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/010/2022, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:852495.87, importe_modificado:852495.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:41.0}} | {2156828/proyecto_INICIO, 2156828/proyecto_PROCESO, 2156828/proyecto_FIN, 2156828/proyecto_INICIO, 2156828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156852 | Proyecto de inversión | 800841.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800841.15, modificado:800841.15}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA EL ROSARIO - 224623 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 224623 | S | 142 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DOS PUEBLO SOLOSUCHIAPA, 29580 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL ROSARIO SUBIMOS LA CALLE PRINCIPAL Y EN EL PRIMER ENTRONQUE A MANO IZQUIERDA TOMAMOS LA CALLE Y , lon:-93.03483348, lat:17.42597804}} | 2022-09-19 | 2022-12-19 | 800841.15 | 800841.15 | 800841.15 | 800841.15 | 800841.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/012/2022, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:800840.15, importe_modificado:800841.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2156852/proyecto_INICIO, 2156852/proyecto_PROCESO, 2156852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159266 | Proyecto de inversión | 480411.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480411.01, modificado:480411.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN EJIDO VILLAFLORES - 236980 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 236980 | S | 45 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:19, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ZACUALPA - VILLAFLORES KILÓMETRO 8 + 250 EJIDO VILLAFLORES, 29585 VILLAFLORES, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR AL EJIDO DEBEMOS TOMAR EL TRAMO CARRETERO DESDE ZACUALPA HASTA CE, lon:-92.96007564, lat:17.35582837}} | 2022-10-10 | 2022-12-05 | 480411.01 | 480411.01 | 480411.01 | 480411.01 | 480411.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/014/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:480411.01, importe_modificado:480411.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2159266/proyecto_PROCESO, 2159266/proyecto_INICIO, 2159266/proyecto_FIN, 2159266/proyecto_PROCESO, 2159266/proyecto_FIN, 2159266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161829 | Proyecto de inversión | 796240 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796240.0, modificado:796240.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN EJIDO EL NARANJO - 250910 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 250910 | S | 162 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO IXHUATAN - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 900 EJIDO EL NARANJO, 29580 EL NARANJO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPS5ZZ2SWGEDTFVYEMK9LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO QUE ENTRA POR EL MU, lon:-93.01663174, lat:17.3183094}} | 2022-02-07 | 2022-03-12 | 796240 | 796240 | 796240 | 796240 | 796240 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119043, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:796240.0, importe_modificado:796240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2161829/proyecto_FIN, 2161829/proyecto_INICIO, 2161829/proyecto_FIN, 2161829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168766 | Proyecto de inversión | 1696866.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696866.66, modificado:1696866.66}} | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA EN EJIDO URSULO GALVAN - 287413 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 287413 | S | 96 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.8, meta_modificada:684.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:18, direccion:CALLE PRINICIPAL EJIDO URSULO GALVAN, 29580 ÚRSULO GALVÁN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA YENDO POR LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DEL MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA PASAREMOS EL CAMPAMENTO ADVENTISTA LA TRI, lon:-93.01334178, lat:17.4504453}} | 2022-07-11 | 2022-10-03 | 1696866.66 | 1696866.66 | 1696866.66 | 1696866.66 | 1696866.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-BANOBRAS-005/2022, contratista:ALGUV SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SA DE CV., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:1696866.66, importe_modificado:1696866.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.8}} | {2168766/proyecto_PROCESO, 2168766/proyecto_INICIO, 2168766/proyecto_FIN, 2168766/proyecto_PROCESO, 2168766/proyecto_FIN, 2168766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173597 | Proyecto de inversión | 1174083.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174083.48, modificado:1174083.48}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE TUBOS EN RIA. RIO NEGRO PRIMERA SECCION - 311471 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 311471 | S | 43 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:14, direccion:TERRACERÍA TRAMO SOLOSUCHIAPA - RIO NEGRO PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 RANCHERIA RIO NEGRO 1ER SECCION, 29580 RÍO NEGRO 1RA. SECCIÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA DEBEMOS TOMA, lon:-92.99350951, lat:17.42609883}} | 2022-05-18 | 2022-07-18 | 1174083.48 | 1174083.48 | 1174083.48 | 1174083.48 | 1174083.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/006/2022, contratista:METRIKA MATERIALES Y EQUIPOS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:1174083.48, importe_modificado:1174083.48}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:100.0}} | {2173597/proyecto_FIN, 2173597/proyecto_INICIO, 2173597/proyecto_PROCESO, 2173597/proyecto_FIN, 2173597/proyecto_PROCESO, 2173597/proyecto_INICIO, 2173597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402183479 | Proyecto de inversión | 204482.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204482.03, modificado:204482.03}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS - 347348 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 347348 | S | 364 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:241.0, meta_modificada:241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:EJIDO CERRO DE LAS CAMPANA, 29583 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS AFUERA DEL EJIDO CAMINANDO RUMBO A LA ENTRADA DE EJIDO MAJAGUAL QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE IXHUATAN PARA , lon:-92.97208638, lat:17.33465669}} | 2022-10-24 | 2022-11-08 | 204482.03 | 204482.03 | 204482.03 | 204482.03 | 204482.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-OT/014/2022, contratista:WILIAM ARMANDO GARCIA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:204482.03, importe_modificado:204482.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:241.0}} | {2183479/proyecto_PROCESO, 2183479/proyecto_FIN, 2183479/proyecto_INICIO, 2183479/proyecto_FIN, 2183479/proyecto_INICIO, 2183479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157019 | Proyecto de inversión | 133331.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133331.95, modificado:133331.95}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS - 225479 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 225479 | S | 95 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO CERRO LA CAMPANA, 29580 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DETRAS DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD. PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DEBEMOS TOMAR EL TRAMO CARRET, lon:-92.97286333, lat:17.3340695}} | 2022-04-25 | 2022-05-11 | 133331.95 | 133331.95 | 133331.95 | 133331.95 | 133331.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/OT/04/2022, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:133331.95, importe_modificado:133331.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2157019/proyecto_INICIO, 2157019/proyecto_FIN, 2157019/proyecto_PROCESO, 2157019/proyecto_FIN, 2157019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402183650 | Proyecto de inversión | 228445.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228445.79, modificado:228445.79}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN EJIDO JANA PRIMERA SECCION - 347883 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 347883 | S | 21 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:9, direccion:EJIDO JANA 1ERA SECCION, 29580 JANA 1RA. SECCIÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPSFNBDAKATTGFT1TFD8 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO QUE HACIA IXTACOMITAN ENTRANDO POR EL DESVIO EL ZAPOTILLO Y AVANZA, lon:-93.03739931, lat:17.45374726}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 228445.79 | 228445.79 | 228445.79 | 228445.79 | 228445.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-OT/017/2022, contratista:ALGAR COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:228445.79, importe_modificado:228445.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2183650/proyecto_PROCESO, 2183650/proyecto_INICIO, 2183650/proyecto_FIN, 2183650/proyecto_PROCESO, 2183650/proyecto_FIN, 2183650/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137833 | Acción | 120911.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120911.89, modificado:120911.89}} | CURSO Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS PUBLICOS - 40800 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 40800 | N | 0 | 0 | 5434 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.031179, lat:17.428656}} | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 120911.89 | 120911.89 | 120911.89 | 120911.89 | 120911.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130622, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:120911.89, importe_modificado:120911.89}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {2137833/proyecto_FIN, 2137833/proyecto_PROCESO, 2137833/proyecto_INICIO, 2137833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166251 | Proyecto de inversión | 700962.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700962.8, modificado:700962.8}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN JANA PRIMERA SECCION - 273924 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 273924 | S | 205 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:9, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SOLOSUCHIAPA - JANA 1ERA SECCION KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO JANA 1ERA SECCION, 29580 JANA 1RA. SECCIÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN TODA LA LOCALIDAD PARA, lon:-93.03734587, lat:17.45369266}} | 2022-09-26 | 2022-12-15 | 700962.8 | 700962.8 | 700962.8 | 700962.8 | 700962.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125452, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:700962.8, importe_modificado:700962.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.0}} | {2166251/proyecto_INICIO, 2166251/proyecto_FIN, 2166251/proyecto_PROCESO, 2166251/proyecto_FIN, 2166251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402183609 | Proyecto de inversión | 231147.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231147.69, modificado:231147.69}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN RANCHERÍA SAN SEBASTIAN - 347767 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 347767 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:16, direccion:CALLE PRINICIPAL RANCHERIA SAN SEBASTIAN, 29586 SAN SEBASTIÁN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPSBMT5S3PSEJ5YN39N6 LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN TODA LA LOCALIDAD YA QUE ES POR VIVIENDA PARA LLEGAR DEBEMOS L, lon:-92.99741958, lat:17.40881407}} | 2022-11-07 | 2022-11-22 | 231147.69 | 231147.69 | 231147.69 | 231147.69 | 231147.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-OT/018/2022, contratista:ALGAR COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:231147.69, importe_modificado:231147.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2183609/proyecto_FIN, 2183609/proyecto_PROCESO, 2183609/proyecto_INICIO, 2183609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078067 | Proyecto de inversión | 1156343.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156343.4, modificado:1156343.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LOCALIDAD EL BENEFICIO - 71192 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 71192 | S | 115 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:4, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 195 TRAMO SOLOSUCHIAPA - EL BENEFICIO KILÓMETRO 0 + 10 PUEBLO EL BENEFICIO, 29580 EL BENEFICIO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , PARA IR A LA LOCALIDAD DE EL BENEFICIO SE DEBE DIRIGIR SOBRE LA CARRE, lon:-93.00650289, lat:17.35162225}} | 2022-02-10 | 2022-08-02 | 1156343.4 | 1156343.4 | 1156343.4 | 1156343.4 | 1156343.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-001/2022, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:1156343.4, importe_modificado:1156343.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:42.0}} | {2078067/proyecto_INICIO, 2078067/proyecto_PROCESO, 2078067/proyecto_FIN, 2078067/proyecto_PROCESO, 2078067/proyecto_FIN, 2078067/proyecto_INICIO, 2078067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159378 | Proyecto de inversión | 116197.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116197.54, modificado:116197.54}} | REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO EN FRANCISCO I. MADERO - 237513 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 237513 | S | 136 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:7, direccion:CALLE PRINICIPAL EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 29587 FRANCISCO I. MADERO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPSRFFDVK2GZYIVLNSW9LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y A UN COSTADO DE LA CASA EJI, lon:-92.99417396, lat:17.31530038}} | 2022-06-20 | 2022-06-28 | 116197.54 | 116197.54 | 116197.54 | 116197.54 | 116197.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-OT/007/2022, contratista:WILIAM ARMANDO GARCIA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:116197.54, importe_modificado:116197.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2159378/proyecto_INICIO, 2159378/proyecto_FIN, 2159378/proyecto_INICIO, 2159378/proyecto_PROCESO, 2159378/proyecto_FIN, 2159378/proyecto_PROCESO, 2159378/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161923 | Proyecto de inversión | 289741.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289741.51, modificado:289741.51}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN RIA. SAN JOSE - 251376 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 251376 | S | 74 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:46, direccion:RANCHERIA SAN JOSE, 29583 SAN JOSÉ, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPSYEJUHDYDRCQQOYRO6LA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA COMO A 5 MINUTOS EN VECHICULO DE SAN SEBASTIAN PARA PODER LLEGAR A LA OBRA SE DEBE IR CON PERS, lon:-92.99583613, lat:17.40257005}} | 2022-02-21 | 2022-09-21 | 289741.51 | 289741.51 | 289741.51 | 289741.51 | 289741.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125431, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:289741.51, importe_modificado:289741.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2161923/proyecto_FIN, 2161923/proyecto_INICIO, 2161923/proyecto_FIN, 2161923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168519 | Proyecto de inversión | 155187.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155187.08, modificado:155187.08}} | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE EN RANCHERIA SAN LUIS - 286145 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 286145 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:15, direccion:CALLE PRINICIPAL RANCHERIA SAN LUIS, 29586 SAN LUIS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPSWVGFXUQ7KV1YDDF16 LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA ENTRADA DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD PARA PODER LLEGAR AL PUENTE SE DEBE CAMIN, lon:-93.01067951, lat:17.4006244}} | 2022-08-16 | 2022-10-31 | 155187.08 | 155187.08 | 155187.08 | 155187.08 | 155187.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125442, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:155187.08, importe_modificado:155187.08}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:100.0}} | {2168519/proyecto_INICIO, 2168519/proyecto_PROCESO, 2168519/proyecto_FIN, 2168519/proyecto_INICIO, 2168519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159424 | Proyecto de inversión | 185276.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185276.56, modificado:185276.56}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA ESCUELA EN EJIDO ZACUALPA - 237765 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 237765 | S | 54 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:25, direccion:CALLE PRINICIPAL EJIDO AGUSTÍN RUBIO SANTA FE LA ZACUALPA, 29587 AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA), SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA HACIENDA SE CERCA DEL DOMO DEL EJIDO Y DE LA PRIMARIA Y, lon:-93.00210447, lat:17.33573149}} | 2022-07-25 | 2022-08-12 | 185276.56 | 185276.56 | 185276.56 | 185276.56 | 185276.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-OT/011/2022, contratista:DAVID DAGOBERTO LOPEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:185276.56, importe_modificado:185276.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2159424/proyecto_PROCESO, 2159424/proyecto_INICIO, 2159424/proyecto_FIN, 2159424/proyecto_PROCESO, 2159424/proyecto_INICIO, 2159424/proyecto_FIN, 2159424/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402183722 | Proyecto de inversión | 94532.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94532.79, modificado:94532.79}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO JANA PRIMERA SECCION - 348156 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 348156 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:9, direccion:EJIDO JANA 1ERA SECCION, 29583 JANA 1RA. SECCIÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPSFNBDAKATTGFT1TFD8 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO QUE HACIA IXTACOMITAN ENTRANDO POR EL DESVIO EL ZAPOTILLO Y AVANZ, lon:-93.0373574, lat:17.45373086}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 94532.79 | 94532.79 | 94532.79 | 94532.79 | 94532.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-OT/016/2022, contratista:WILIAM ARMANDO GARCIA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:94532.79, importe_modificado:94532.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2183722/proyecto_INICIO, 2183722/proyecto_FIN, 2183722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156692 | Proyecto de inversión | 551626.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551626.26, modificado:551626.26}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RIA. AGUSTIN RUBIO - 223714 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 223714 | S | 275 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:25, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 195 TRAMO SOLOSUCHIAPA - TUXTLA GUTIERREZ KILÓMETRO 36 + 12 EJIDO AGUSTIN RUBIO, 29580 AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA), SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A MEDIA HORA D, lon:-93.00271033, lat:17.33485818}} | 2022-07-12 | 2022-08-12 | 551626.26 | 551626.26 | 551626.26 | 551626.26 | 551626.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/007/2022, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:551626.26, importe_modificado:551626.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2156692/proyecto_INICIO, 2156692/proyecto_PROCESO, 2156692/proyecto_FIN, 2156692/proyecto_PROCESO, 2156692/proyecto_INICIO, 2156692/proyecto_PROCESO, 2156692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159453 | Proyecto de inversión | 48186 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48186.0, modificado:48186.0}} | RAHABILITACION DE DRENAJE SANITARIOEN EJIDO VILLAFLORES - 237860 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 237860 | S | 151 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:19, direccion:CALLE PRINICIPAL EJIDO VILLAFLORES, 29585 VILLAFLORES, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPSTZSN2BJS97JNMNMB7, lon:-92.96029172, lat:17.35627639}} | 2022-04-04 | 2022-06-30 | 48186 | 48186 | 48186 | 48186 | 48186 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119041, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:48186.0, importe_modificado:48186.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2159453/proyecto_INICIO, 2159453/proyecto_PROCESO, 2159453/proyecto_FIN, 2159453/proyecto_INICIO, 2159453/proyecto_FIN, 2159453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166824 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO CERRO DE LA CAMPANAS - 277508 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 277508 | S | 346 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:CALLE PRINICIPAL EJIDO CERRO DE LAS CAMPANA, 29580 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPSQQCQADXJYATZGSYT6 LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES CALLES DEL EJIDO DIFICILES DE UBICAR YA QUE NO CUENT, lon:-92.97236168, lat:17.33469424}} | 2022-06-27 | 2022-08-27 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-BANOBRAS-003/2022, contratista:METRIKA MATERIALES Y EQUIPOS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2166824/proyecto_INICIO, 2166824/proyecto_FIN, 2166824/proyecto_PROCESO, 2166824/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156988 | Proyecto de inversión | 1228049.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228049.89, modificado:1228049.89}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS - 225347 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 225347 | S | 365 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:72.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:CALLE MAJAGUAL EJIDO CERRO LA CAMPANA, 29580 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPSZSRDUGEL9A5ZA9EY8 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS CAMPANAS EN LA CALLE QUE VA HACIA MAJAGU, lon:-92.97275604, lat:17.33555453}} | 2022-10-10 | 2022-12-19 | 1228049.89 | 1228049.89 | 1228049.89 | 1228049.89 | 1228049.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/013/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:1228049.89, importe_modificado:1228049.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2156988/proyecto_INICIO, 2156988/proyecto_FIN, 2156988/proyecto_PROCESO, 2156988/proyecto_FIN, 2156988/proyecto_INICIO, 2156988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162362 | Proyecto de inversión | 53210 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53210.0, modificado:53210.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GRADAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN RIA SAN LUIS - 253501 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 253501 | S | 63 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:15, direccion:CALLE PRINICIPAL RANCHERIA SAN LUIS, 29580 SAN LUIS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA IGLESIA CATOLICA LA UNICA IGLESIA DE LA LOCALIDAD. CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGUAL UNICA EN LA LOCALID, lon:-93.01071376, lat:17.40067108}} | 2022-02-21 | 2022-09-21 | 53210 | 53210 | 53210 | 53210 | 53210 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119044, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:53210.0, importe_modificado:53210.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2162362/proyecto_PROCESO, 2162362/proyecto_FIN, 2162362/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163257 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN SOLOSUCHIAPA - 258254 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 258254 | S | 164 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL PUEBLO SOLOSUCHIAPA, 29580 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL CERCA DE UN EDIFICO QUE SE LE DENOMINA COLOQUIAL MENTE LA PARROQUIA CERCA DE L, lon:-93.03335067, lat:17.42698847}} | 2022-02-21 | 2022-11-21 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119040, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:245000.0, importe_modificado:245000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2163257/proyecto_INICIO, 2163257/proyecto_PROCESO, 2163257/proyecto_INICIO, 2163257/proyecto_FIN, 2163257/proyecto_PROCESO, 2163257/proyecto_FIN, 2163257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168664 | Proyecto de inversión | 2133661.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2133661.75, modificado:2133661.75}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO FRANCISCO I. MADERO - 286826 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 286826 | S | 456 | 436 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1595.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:7, direccion:CALLE PRINICIPAL EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 29587 FRANCISCO I. MADERO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPSSICTQDA7FDFH1TNK88EL EJIDO SE ENCUENTRA ENTRANDO POR EL TRAMO CARRETERO QUE ESTA EN LA RANCHERÍA DE AGUST, lon:-92.99420149, lat:17.3152598}} | 2022-07-11 | 2022-10-03 | 2133661.75 | 2133661.75 | 2133661.75 | 2133661.75 | 2133661.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-BANOBRAS-004/2022, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:2133661.75, importe_modificado:2133661.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2168664/proyecto_PROCESO, 2168664/proyecto_INICIO, 2168664/proyecto_PROCESO, 2168664/proyecto_FIN, 2168664/proyecto_INICIO, 2168664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168719 | Proyecto de inversión | 1001681.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001681.7, modificado:1001681.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON ESTRUCTURA PARA CANCHA EN EJIDO EL NARANJO - 287189 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 287189 | S | 95 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:667.5, meta_modificada:667.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:57, direccion:TERRACERÍA TRAMO IXHUATAN - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 188 EJIDO EL NARANJO, 29580 EL NARANJO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPS5ZZ2SWGEDTFVYEMK9LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO QUE ENTRA POR E, lon:-93.01668816, lat:17.31882022}} | 2022-08-15 | 2022-09-28 | 1001681.7 | 1001681.7 | 1001681.7 | 1001681.7 | 1001681.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DOPM/FISM-BANOBRAS-006/2022, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:1001681.7, importe_modificado:1007681.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:667.5}} | {2168719/proyecto_PROCESO, 2168719/proyecto_INICIO, 2168719/proyecto_FIN, 2168719/proyecto_INICIO, 2168719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173480 | Proyecto de inversión | 50171.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50171.75, modificado:50171.75}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN ESCUELA PREPARATORIA EN EJIDO VILLAFLORES - 310957 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 310957 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:19, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO VILLAFLORES, 29585 VILLAFLORES, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESUCELA PREPARATORIA DEL EJIDO VILLAFLORES QUE SE LLEGA POR LA CARRETERA QUE VA HACIA CERRO DE LAS CAMPA, lon:-92.96074049, lat:17.35636087}} | 2022-01-25 | 2022-02-10 | 50171.75 | 50171.75 | 50171.75 | 50171.75 | 50171.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMD-OT/002/2022, contratista:DAVID DAGOBERTO LOPEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:50171.75, importe_modificado:50171.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2173480/proyecto_FIN, 2173480/proyecto_INICIO, 2173480/proyecto_PROCESO, 2173480/proyecto_FIN, 2173480/proyecto_INICIO, 2173480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137861 | Acción | 140700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140700.0, modificado:140700.0}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 46026 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 46026 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.031179, lat:17.428656}} | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 140700 | 140700 | 140700 | 140700 | 140700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130624, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:140700.0, importe_modificado:140700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:4.0}} | {2137861/proyecto_PROCESO, 2137861/proyecto_INICIO, 2137861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156795 | Proyecto de inversión | 189422.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189422.97, modificado:189422.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SOLOSUCHIAPA EJIDO MONTE HOREB - 224405 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 224405 | S | 165 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:12, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 195 TRAMO SOLOSUCHIAPA - MONTE HOREB KILÓMETRO 30 + 12 RANCHERIA MONTE HOREB, 29587 MONTE HOREB, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNOS 25 MINUTOS DEL CABECERA MUNICIPAL T, lon:-93.00421529, lat:17.34449076}} | 2022-07-18 | 2022-07-30 | 189422.97 | 189422.97 | 189422.97 | 189422.97 | 189422.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-OT/010/2022, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:189422.97, importe_modificado:189422.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2156795/proyecto_INICIO, 2156795/proyecto_PROCESO, 2156795/proyecto_FIN, 2156795/proyecto_INICIO, 2156795/proyecto_FIN, 2156795/proyecto_PROCESO, 2156795/proyecto_INICIO, 2156795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161882 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN RIA. LA GUADALUPE - 251144 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 251144 | S | 145 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:842.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLAFLORES - LA GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 754 RANCHERIA LA GUADALUPE, 29580 LA GUADALUPE, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPS3XHRRFKTSCJEAK9Z9 LA OIBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CAR, lon:-92.96269693, lat:17.39394383}} | 2022-05-04 | 2022-12-01 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119042, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2161882/proyecto_INICIO, 2161882/proyecto_FIN, 2161882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173358 | Proyecto de inversión | 260177.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260177.27, modificado:260177.27}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN RIA. EL PORVENIR - 310302 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 310302 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:55, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PORVENIR, 29580 EL PORVENIR, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL PORVENIR SE ENCUENTRA MUY CERCA DE SAN JOSE NO HAY CARRETERA PARA ENTRAR A LA LOCALIDAD POR LO QUE HAY QUE PEDIR AYUDA PORA PODE, lon:-92.9905879, lat:17.41395432}} | 2022-04-04 | 2022-04-15 | 260177.27 | 260177.27 | 260177.27 | 260177.27 | 260177.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/OT/03/2022, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:260177.27, importe_modificado:260177.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2173358/proyecto_FIN, 2173358/proyecto_INICIO, 2173358/proyecto_PROCESO, 2173358/proyecto_INICIO, 2173358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161907 | Proyecto de inversión | 575186 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575186.0, modificado:575186.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN COL. LUCIO CABAÑAS - 251287 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 251287 | S | 175 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:77, direccion:CAMINO TRAMO SOLOSUCHIAPA - LUCIO CABAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 145 RANCHERIA LUCIO CABAÑAS, 29580 LUCIO CABAÑAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPSQRYJFSASYWQRE3AK6 LA OBRA SE ENCUENTRA COMO A 5 MINUT, lon:-93.03624798, lat:17.41144084}} | 2022-02-21 | 2022-10-21 | 575186 | 575186 | 575186 | 575186 | 575186 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119059, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:575186.0, importe_modificado:575186.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2161907/proyecto_PROCESO, 2161907/proyecto_INICIO, 2161907/proyecto_FIN, 2161907/proyecto_PROCESO, 2161907/proyecto_FIN, 2161907/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081401 | Proyecto de inversión | 438116.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438116.9, modificado:438116.9}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO - 88310 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 88310 | S | 167 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:7, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 000 TRAMO ZACUALPA - FRANCISCO I. MADERO KILÓMETRO 7 + 240 EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 29587 FRANCISCO I. MADERO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A UN APROXIMADO DE UNA HORA , lon:-92.99425175, lat:17.31517747}} | 2022-02-21 | 2022-05-21 | 438116.9 | 438116.9 | 438116.9 | 438116.9 | 438116.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMD/002/2022, contratista:DAVID DAGOBERTO LOPEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:438116.9, importe_modificado:438116.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2081401/proyecto_INICIO, 2081401/proyecto_PROCESO, 2081401/proyecto_FIN, 2081401/proyecto_INICIO, 2081401/proyecto_PROCESO, 2081401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402153200 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN SOLOSUCHIAPA - 185851 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 185851 | S | 342 | 453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LA DEPORTIVA PUEBLO SOLOSUCHIAPA, 29580 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRE EN LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DEL BANCO DE BIENESTAR Y CERCA DEL COLEGIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, lon:-93.02791617, lat:17.42792039}} | 2022-06-29 | 2022-07-13 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-OT/008/2022, contratista:DAVID DAGOBERTO LOPEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2153200/proyecto_INICIO, 2153200/proyecto_PROCESO, 2153200/proyecto_FIN, 2153200/proyecto_PROCESO, 2153200/proyecto_FIN, 2153200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159362 | Proyecto de inversión | 89838.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89838.54, modificado:89838.54}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO EN CANCHA EN EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS - 237382 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 237382 | S | 324 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:CALLE PRINICIPAL EJIDO CERRO DE LAS CAMPANA, 29580 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS A UN COSTADO DEL KINDER Y DE LA PRIMARIA FREN, lon:-92.97195764, lat:17.33461572}} | 2022-04-27 | 2022-05-27 | 89838.54 | 89838.54 | 89838.54 | 89838.54 | 89838.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/OT/05/2022, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:89838.54, importe_modificado:89838.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2159362/proyecto_INICIO, 2159362/proyecto_PROCESO, 2159362/proyecto_FIN, 2159362/proyecto_PROCESO, 2159362/proyecto_INICIO, 2159362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402170795 | Proyecto de inversión | 354679.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354679.6, modificado:354679.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN JANA 1ERA SECCIÓN - 297064 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 297064 | S | 74 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SOLOSUCHIAPA - JANA 1ERA SECCION KILÓMETRO 10 + 32 RANCHERIA JANA 1ERA SECCION, 29580 JANA 1RA. SECCIÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPSYKFEDF7K2FPGSD9Y7 LA OBRA SE ENCUEN, lon:-93.03737475, lat:17.4537212}} | 2022-03-19 | 2022-10-15 | 354679.6 | 354679.6 | 354679.6 | 354679.6 | 354679.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125414, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:354679.6, importe_modificado:354679.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:42.0}} | {2170795/proyecto_INICIO, 2170795/proyecto_PROCESO, 2170795/proyecto_FIN, 2170795/proyecto_PROCESO, 2170795/proyecto_FIN, 2170795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173106 | Proyecto de inversión | 426230.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426230.64, modificado:426230.64}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN COL. EL ROSARIO - 308835 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 308835 | S | 63 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SOLOSUCHIAPA, 29580 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS FIRMES ENCUENTRAN DENTRO DE LA COL. LLAMADA EL ROSARIO. ESTAR UBICADAS EN DIFERENTES LUGARES, lon:-93.0353063, lat:17.42633854}} | 2022-04-11 | 2022-06-10 | 426230.64 | 426230.64 | 426230.64 | 426230.64 | 426230.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/005/2022, contratista:METRIKA MATERIALES Y EQUIPOS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:426230.64, importe_modificado:426230.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2173106/proyecto_INICIO, 2173106/proyecto_PROCESO, 2173106/proyecto_INICIO, 2173106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402190104 | Proyecto de inversión | 511880.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511880.29, modificado:511880.29}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON ZAMPEADO DE PIEDRA - 367510 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Suchiapa | 367510 | S | 168 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO NANDAYALU - SAN NICASIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 COLONIA NANDAYALU, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A SAN NICASIO Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COL. NANDAYALU A 400, lon:-93.09738134, lat:16.63764443}} | 2022-09-07 | 2022-11-18 | 511880.29 | 511880.29 | 511880.29 | 511880.29 | 511880.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/028/2022, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:511880.29, importe_modificado:511880.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.0}} | {2190104/proyecto_INICIO, 2190104/proyecto_PROCESO, 2190104/proyecto_FIN, 2190104/proyecto_INICIO, 2190104/proyecto_PROCESO, 2190104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402190540 | Proyecto de inversión | 647646.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647646.85, modificado:647646.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA - 368887 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiapa | 368887 | S | 4840 | 3803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR Y NORTE BARRIO SAN ESTEBAN, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A NORTE Y AVENIDA 3A SUR, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA ABARCANDO LAS 2 VIALIDADES PRINCIP, lon:-93.10310677, lat:16.6220824}} | 2022-10-10 | 2022-11-14 | 647646.85 | 647646.85 | 647646.85 | 647646.85 | 647646.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/030/2022, contratista:MARIANO LÓPEZ VALENCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:647646.85, importe_modificado:647646.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:115.0}} | {2190540/proyecto_FIN, 2190540/proyecto_PROCESO, 2190540/proyecto_INICIO, 2190540/proyecto_PROCESO, 2190540/proyecto_FIN, 2190540/proyecto_INICIO, 2190540/proyecto_PROCESO, 2190540/proyecto_FIN, 2190540/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194026 | Proyecto de inversión | 395825.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395825.28, modificado:395825.28}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - 378766 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Suchiapa | 378766 | S | 78 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.34, meta_modificada:174.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 1A PONIENTE SUR BARRIO LAS PILAS, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7A SUR PONIENTE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO LAS PILAS AL SUR DE NUESTRO MUNICIPIO DE SUCHIAPA, COMO REFERENCIA PRI, lon:-93.10540171, lat:16.61809235}} | 2022-11-15 | 2022-12-14 | 395825.28 | 395825.28 | 395825.28 | 395825.28 | 395825.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/040/2022, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:395825.28, importe_modificado:395825.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.34}} | {2194026/proyecto_INICIO, 2194026/proyecto_PROCESO, 2194026/proyecto_INICIO, 2194026/proyecto_FIN, 2194026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194149 | Proyecto de inversión | 1370103.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370103.23, modificado:1370103.23}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 379093 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Suchiapa | 379093 | S | 3615 | 2896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:271.93, meta_modificada:271.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 1A ORIENTE SUR BARRIO SAN ESTEBAN, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE ANDADOR 3A SUR ORIENTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SAN ESTEBAN SOBRE LA CALLE 1A ORIENTE SUR Y AVENIDA 3A SUR ORIENTE, lon:-93.10295228, lat:16.62069901}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 1370103.23 | 1370103.23 | 1370103.23 | 1370103.23 | 1370103.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/044/2022, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1370103.23, importe_modificado:1370103.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:271.93}} | {2194149/proyecto_FIN, 2194149/proyecto_PROCESO, 2194149/proyecto_INICIO, 2194149/proyecto_PROCESO, 2194149/proyecto_FIN, 2194149/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174819 | Proyecto de inversión | 297575.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297575.03, modificado:297575.03}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES - 316683 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Suchiapa | 316683 | S | 2540 | 1997 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A NORTE ORIENTE BARRIO CRUZ DEL RAYO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE NORTE Y CALLE 5A ORIENTE NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA EN EL BARRIO CRUZ D, lon:-93.09691877, lat:16.62844298}} | 2022-05-16 | 2022-05-31 | 297575.03 | 297575.03 | 297575.03 | 297575.03 | 297575.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-008/FISMDF/016/2022, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:297575.03, importe_modificado:297575.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:66.0}} | {2174819/proyecto_PROCESO, 2174819/proyecto_FIN, 2174819/proyecto_PROCESO, 2174819/proyecto_INICIO, 2174819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075212 | Proyecto de inversión | 99668.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99668.66, modificado:99668.66}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SUCHIAPA, BARRIO SAN SEBASTIAN - 55180 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 55180 | S | 84 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO SAN SEBASTIAN, 29151 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A CALLE PONIENTE SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN AL CENTRO DE SUCHI, lon:-93.1035979, lat:16.62175787}} | 2022-02-14 | 2022-02-28 | 99668.66 | 99668.66 | 99668.66 | 99668.66 | 99668.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-001/FISMDF/004/2022, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:99668.66, importe_modificado:99668.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {2075212/proyecto_INICIO, 2075212/proyecto_PROCESO, 2075212/proyecto_FIN, 2075212/proyecto_PROCESO, 2075212/proyecto_INICIO, 2075212/proyecto_PROCESO, 2075212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172441 | Proyecto de inversión | 1868937.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1868937.25, modificado:1868937.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO DOMO - 305594 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiapa | 305594 | S | 857 | 675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A SUR PONIENTE BARRIO LAS PILAS, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA EXACTAMENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA BARRIO L, lon:-93.10481476, lat:16.61755805}} | 2022-05-10 | 2022-06-09 | 1868937.25 | 1868937.25 | 1868937.25 | 1868937.25 | 1868937.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/013/2022, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1868937.25, importe_modificado:1868937.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2172441/proyecto_INICIO, 2172441/proyecto_PROCESO, 2172441/proyecto_INICIO, 2172441/proyecto_FIN, 2172441/proyecto_PROCESO, 2172441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402193404 | Proyecto de inversión | 573207.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573207.08, modificado:573207.08}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 377258 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Suchiapa | 377258 | S | 151 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:247.0, meta_modificada:247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 10A NORTE ORIENTE BARRIO EL MALUCO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 13A ORIENTE NORTE Y CALLE 14A ORIENTE NORTE, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA EN EL BARRIO E, lon:-93.08848998, lat:16.62659122}} | 2022-11-16 | 2022-12-15 | 573207.08 | 573207.08 | 573207.08 | 573207.08 | 573207.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/037/2022, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:573207.08, importe_modificado:573207.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:247.0}} | {2193404/proyecto_INICIO, 2193404/proyecto_PROCESO, 2193404/proyecto_FIN, 2193404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402183958 | Proyecto de inversión | 464609.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464609.09, modificado:464609.09}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS - 348888 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Suchiapa | 348888 | S | 176 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:545.0, meta_modificada:545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 12 ORIENTE NORTE BARRIO EL ARENAL, 29151 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10 NORTE ORIENTE Y AVENIDA 13 NORTE ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA EN EL BARRIO EL ARENA, lon:-93.08957807, lat:16.62899711}} | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 464609.09 | 464609.09 | 464609.09 | 464609.09 | 464609.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/022/2022, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:464609.09, importe_modificado:464609.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:545.0}} | {2183958/proyecto_PROCESO, 2183958/proyecto_INICIO, 2183958/proyecto_FIN, 2183958/proyecto_INICIO, 2183958/proyecto_PROCESO, 2183958/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189048 | Proyecto de inversión | 1517882.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517882.02, modificado:1517882.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 364514 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Suchiapa | 364514 | S | 2162 | 1699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:914.56, meta_modificada:914.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:23, direccion:CALLE 2A ORIENTE SUR COLONIA PACU, 29150 PACÚ, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR ORIENTE Y AVENIDA 2A SUR ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COL. PACÚ SOBRE LA 2A CALLE ORIENTE SUR COMO REFERENCIA PRINCIPAL A 200 , lon:-93.13186895, lat:16.63349424}} | 2022-08-04 | 2022-10-31 | 1517882.02 | 1517882.02 | 1517882.02 | 1517882.02 | 1517882.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/024/2022, contratista:ALEJANDRO ALFREDO BAUTISTA MONTERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1517882.02, importe_modificado:1517882.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:914.56}} | {2189048/proyecto_INICIO, 2189048/proyecto_PROCESO, 2189048/proyecto_FIN, 2189048/proyecto_PROCESO, 2189048/proyecto_FIN, 2189048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194125 | Proyecto de inversión | 292129.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292129.39, modificado:292129.39}} | EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CARCAMO EL PIÑAL - 379044 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Suchiapa | 379044 | S | 11003 | 8646 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SUCHIAPA - CARCAMO EL PIÑAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 BARRIO LAS MERCEDES, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL PONIENTE DE NUESTRO MUNICIPIO CASI A 50 METR, lon:-93.10827271, lat:16.62944604}} | 2022-11-21 | 2022-12-10 | 292129.39 | 292129.39 | 292129.39 | 292129.39 | 292129.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/043/2022, contratista:MARIANO LÓPEZ VALENCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:292129.39, importe_modificado:292129.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2194125/proyecto_INICIO, 2194125/proyecto_PROCESO, 2194125/proyecto_FIN, 2194125/proyecto_PROCESO, 2194125/proyecto_FIN, 2194125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402193131 | Proyecto de inversión | 323066.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323066.08, modificado:323066.08}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 376565 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Suchiapa | 376565 | S | 151 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 10A NORTE ORIENTE BARRIO EL MALUCO, 29151 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 13A ORIENTE NORTE Y CALLE 14A ORIENTE NORTE, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA EN EL BARRIO E, lon:-93.08853272, lat:16.6265974}} | 2022-11-16 | 2022-12-15 | 323066.08 | 323066.08 | 323066.08 | 323066.08 | 323066.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/036/2022, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:323066.08, importe_modificado:323066.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:257.0}} | {2193131/proyecto_INICIO, 2193131/proyecto_PROCESO, 2193131/proyecto_FIN, 2193131/proyecto_INICIO, 2193131/proyecto_PROCESO, 2193131/proyecto_FIN, 2193131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160259 | Proyecto de inversión | 2801000.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2801000.91, modificado:2801000.91}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 242531 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 242531 | S | 1480 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2231.3, meta_modificada:2231.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 9A ORIENTE NORTE BARRIO EL ARENAL, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 13A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 18A NORTE ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO ARENAL 1 Y 2 AL NORTE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE S, lon:-93.09014726, lat:16.63183226}} | 2022-05-02 | 2022-07-15 | 2801000.91 | 2801000.91 | 2801000.91 | 2801000.91 | 2801000.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/012/2022, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:2801000.91, importe_modificado:2801000.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2231.3}} | {2160259/proyecto_INICIO, 2160259/proyecto_PROCESO, 2160259/proyecto_FIN, 2160259/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189373 | Proyecto de inversión | 152578.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152578.71, modificado:152578.71}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DEL CÁRCAMOS DE LAS MERCEDES - 365558 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Suchiapa | 365558 | S | 11003 | 8646 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SUCHIAPA - CARCAMO LAS MERCEDES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 BARRIO LAS MERCEDES, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO CARCAMO LAS MERCEDES Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL PONIENTE DE N, lon:-93.10665528, lat:16.62632304}} | 2022-08-10 | 2022-08-24 | 152578.71 | 152578.71 | 152578.71 | 152578.71 | 152578.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-12/FISMDF/027/2022, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:152578.71, importe_modificado:152578.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {2189373/proyecto_PROCESO, 2189373/proyecto_FIN, 2189373/proyecto_INICIO, 2189373/proyecto_PROCESO, 2189373/proyecto_FIN, 2189373/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075600 | Proyecto de inversión | 116204.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116204.36, modificado:116204.36}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SUCHIAPA, BARRIO SAN ESTEBAN - 57609 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 57609 | S | 11517 | 9050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO SAN ESTEBAN, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A CALLE PONIENTE SUR Y CALLE 2A CALLE PONIENTE SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE SAN ESTEBAN AL CENTRO DE SUCHI, lon:-93.10421676, lat:16.62192317}} | 2022-02-14 | 2022-02-28 | 116204.36 | 116204.36 | 116204.36 | 116204.36 | 116204.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-003/FISMDF/006/2022, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:116204.36, importe_modificado:116204.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.0}} | {2075600/proyecto_INICIO, 2075600/proyecto_PROCESO, 2075600/proyecto_FIN, 2075600/proyecto_INICIO, 2075600/proyecto_PROCESO, 2075600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075637 | Proyecto de inversión | 195064.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195064.05, modificado:195064.05}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 57811 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 57811 | S | 11517 | 9050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.66, meta_modificada:79.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO SAN ESTEBAN, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 2A AVENIDA SUR ORIENTE Y CALLE 3A AVENIDA SUR ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE SAN ESTEBAN EN EL CENTRO DE S, lon:-93.10474036, lat:16.62205858}} | 2022-03-03 | 2022-03-17 | 195064.05 | 195064.05 | 195064.05 | 195064.05 | 195064.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-006/FISMDF/009/2022, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:195064.05, importe_modificado:195064.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.66}} | {2075637/proyecto_FIN, 2075637/proyecto_INICIO, 2075637/proyecto_PROCESO, 2075637/proyecto_FIN, 2075637/proyecto_PROCESO, 2075637/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082875 | Proyecto de inversión | 2753502.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2753502.54, modificado:2753502.54}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL TURISTICO 2A ETAPA - 96115 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 96115 | S | 11517 | 9050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO SAN ESTEBAN, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 2A SUR ORIENTE Y CALLE 3A SUR ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE SAN ESTEBAN EN EL CENTRO DE SUCHIAPA SOBRE L, lon:-93.10471862, lat:16.62206886}} | 2022-04-04 | 2022-06-02 | 2753502.54 | 2753502.54 | 2753502.54 | 2753502.54 | 2753502.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/010/2022, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:2753502.54, importe_modificado:2753502.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.0}} | {2082875/proyecto_INICIO, 2082875/proyecto_PROCESO, 2082875/proyecto_INICIO, 2082875/proyecto_FIN, 2082875/proyecto_PROCESO, 2082875/proyecto_FIN, 2082875/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402175311 | Proyecto de inversión | 1004556.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004556.55, modificado:1004556.55}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO COL. PACÚ - 318986 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Suchiapa | 318986 | S | 5930 | 4660 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:979.89, meta_modificada:979.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:23, direccion:CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE COLONIA PACÚ, 29150 PACÚ, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2A NORTE ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COL PACU JUSTO A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBE, lon:-93.13379785, lat:16.63690569}} | 2022-06-15 | 2022-08-19 | 1004556.55 | 1004556.55 | 1004556.55 | 1004556.55 | 1004556.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/017/2022, contratista:COLSAM INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1004556.55, importe_modificado:1004556.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:979.89}} | {2175311/proyecto_FIN, 2175311/proyecto_PROCESO, 2175311/proyecto_FIN, 2175311/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182293 | Proyecto de inversión | 301160 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301160.0, modificado:301160.0}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE SANTA ANA - 343727 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiapa | 343727 | S | 1120 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE BARRIO SANTA ANA, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 1A NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE SUCHIAPA EN EL BARRIO SANTA ANA JUSTO EN EL PARQUE DEL MISMO NOMBRE, lon:-93.10233372, lat:16.62375609}} | 2022-07-01 | 2022-07-15 | 301160 | 301160 | 301160 | 301160 | 301160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-09/FISMDF/020/2022, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:301160.0, importe_modificado:301160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2182293/proyecto_PROCESO, 2182293/proyecto_INICIO, 2182293/proyecto_PROCESO, 2182293/proyecto_FIN, 2182293/proyecto_INICIO, 2182293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402190313 | Proyecto de inversión | 431190.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431190.04, modificado:431190.04}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE CENTRAL EN SUCHIAPA. - 368156 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiapa | 368156 | S | 13618 | 10701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 2A PONIENTE SUR BARRIO SAN ESTEBAN, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y AVENIDA 3A SUR ORIENTE, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA EN EL BARRIO SAN ESTEBAN, lon:-93.10490452, lat:16.62168499}} | 2022-09-30 | 2022-10-19 | 431190.04 | 431190.04 | 431190.04 | 431190.04 | 431190.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/029/2022, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:431190.04, importe_modificado:431190.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2190313/proyecto_FIN, 2190313/proyecto_INICIO, 2190313/proyecto_PROCESO, 2190313/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194090 | Proyecto de inversión | 131133.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131133.92, modificado:131133.92}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 378961 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Suchiapa | 378961 | S | 312 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA PIEDRA ANCHA BARRIO EL MALUCO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO EL MALUCO EN LA CALLE PRIVADA DE PIEDRA ANCHA, JUSTO ENFRENTE DE LA CARRETERA QUE VA A , lon:-93.0896968, lat:16.62454647}} | 2022-11-15 | 2022-11-29 | 131133.92 | 131133.92 | 131133.92 | 131133.92 | 131133.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/042/2022, contratista:MARIANO LÓPEZ VALENCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:131133.92, importe_modificado:131133.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2194090/proyecto_INICIO, 2194090/proyecto_PROCESO, 2194090/proyecto_INICIO, 2194090/proyecto_FIN, 2194090/proyecto_PROCESO, 2194090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181969 | Proyecto de inversión | 622332.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622332.76, modificado:622332.76}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 342756 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Suchiapa | 342756 | S | 1298 | 1021 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 5A PONIENTE NORTE BARRIO LAS MERCEDES, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 1A NORTE PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA EN EL BARRIO LAS MERC, lon:-93.10587052, lat:16.62454133}} | 2022-07-05 | 2022-08-29 | 622332.76 | 622332.76 | 622332.76 | 622332.76 | 622332.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/019/2022, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:622332.76, importe_modificado:622332.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {2181969/proyecto_INICIO, 2181969/proyecto_FIN, 2181969/proyecto_PROCESO, 2181969/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402192361 | Proyecto de inversión | 967352.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967352.25, modificado:967352.25}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA ZONA NORTE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA. - 374726 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiapa | 374726 | S | 4840 | 3803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 6A ORIENTE NORTE BARRIO 18 DE MARZO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 6A NORTE ORIENTE, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA NORTE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA ABARC, lon:-93.09491762, lat:16.62673813}} | 2022-10-10 | 2022-11-14 | 967352.25 | 967352.25 | 967352.25 | 967352.25 | 967352.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/032/2022, contratista:MARIANO LÓPEZ VALENCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:967352.25, importe_modificado:967352.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:155.0}} | {2192361/proyecto_INICIO, 2192361/proyecto_PROCESO, 2192361/proyecto_FIN, 2192361/proyecto_INICIO, 2192361/proyecto_FIN, 2192361/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075215 | Proyecto de inversión | 212180.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212180.84, modificado:212180.84}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIAPA, BARRIO SAN SABASTIAN - 55196 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 55196 | S | 84 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO SAN SEBASTIAN, 29151 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A CALLE PONIENTE SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN AL CENTRO DE SUCHI, lon:-93.10360014, lat:16.62179385}} | 2022-02-14 | 2022-02-28 | 212180.84 | 212180.84 | 212180.84 | 212180.84 | 212180.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-002/FISMDF/005/2022, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:212180.84, importe_modificado:212180.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {2075215/proyecto_PROCESO, 2075215/proyecto_INICIO, 2075215/proyecto_PROCESO, 2075215/proyecto_FIN, 2075215/proyecto_INICIO, 2075215/proyecto_PROCESO, 2075215/proyecto_FIN, 2075215/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083031 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES - 96861 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 96861 | S | 4967 | 3903 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 2A PONIENTE SUR Y 1A AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO SAN ESTEBAN, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR PONIENTE Y AVENIDA 1A SUR PONIENTE, CALLE 3A PONIENTE SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN 2 CALLES DEL BARRIO, lon:-93.10416877, lat:16.62287331}} | 2022-04-06 | 2022-04-20 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-007/FISMDF/011/2022, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:70.0}} | {2083031/proyecto_PROCESO, 2083031/proyecto_INICIO, 2083031/proyecto_FIN, 2083031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402192446 | Proyecto de inversión | 2828609.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2828609.48, modificado:2828609.48}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL, EN EL BARRIO LAS MERCEDES - 374943 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Suchiapa | 374943 | S | 816 | 642 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE 3A NORTE PONIENTE BARRIO LAS MERCEDES, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PROLONGACION DE L CALLE 3A NORTE PONIENTE SOBRE LA CARRETERA DE PACÚ, COMO REFERENCI, lon:-93.10569601, lat:16.62847173}} | 2022-11-10 | 2022-12-29 | 2828609.48 | 2828609.48 | 2828609.48 | 2828609.48 | 2828609.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/035/2022, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:2828609.48, importe_modificado:2828609.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:300.0}} | {2192446/proyecto_INICIO, 2192446/proyecto_FIN, 2192446/proyecto_PROCESO, 2192446/proyecto_INICIO, 2192446/proyecto_FIN, 2192446/proyecto_PROCESO, 2192446/proyecto_FIN, 2192446/proyecto_PROCESO, 2192446/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074674 | Proyecto de inversión | 2825210.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2825210.81, modificado:2825210.81}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL TURISTICO 2A ETAPA - 51282 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 51282 | S | 11517 | 9050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO SAN SEBASTIAN, 29151 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A CALLE PONIENTE SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN AL CENTRO DE SUCHI, lon:-93.10362737, lat:16.62177676}} | 2022-02-22 | 2022-05-06 | 2825210.81 | 2825210.81 | 2825210.81 | 2825210.81 | 2825210.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/002/2022, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:2825210.81, importe_modificado:2825210.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.0}} | {2074674/proyecto_INICIO, 2074674/proyecto_PROCESO, 2074674/proyecto_FIN, 2074674/proyecto_PROCESO, 2074674/proyecto_FIN, 2074674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075042 | Proyecto de inversión | 2136280.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2136280.63, modificado:2136280.63}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL TURISTICO 2A ETAPA - 53812 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 53812 | S | 11517 | 9050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO SAN ESTEBAN, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A CALLE PONIENTE SUR Y CALLE 2A CALLE PONIENTE SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE SAN ESTEBAN AL CENTRO DE SUCHI, lon:-93.10422155, lat:16.62193125}} | 2022-02-22 | 2022-04-22 | 2136280.63 | 2136280.63 | 2136280.63 | 2136280.63 | 2136280.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/003/2022, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:2136280.63, importe_modificado:2136280.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.0}} | {2075042/proyecto_INICIO, 2075042/proyecto_PROCESO, 2075042/proyecto_FIN, 2075042/proyecto_PROCESO, 2075042/proyecto_FIN, 2075042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075623 | Proyecto de inversión | 91917.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91917.01, modificado:91917.01}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SUCHIAPA, BARRIO SAN ESTEBAN - 57756 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 57756 | S | 11517 | 9050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO SAN ESTEBAN, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 2A AVENIDA SUR ORIENTE Y CALLE 3A AVENIDA SUR ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE SAN ESTEBAN EN EL CENTRO DE , lon:-93.10470062, lat:16.6220616}} | 2022-03-03 | 2022-03-17 | 91917.01 | 91917.01 | 91917.01 | 91917.01 | 91917.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-005/FISMDF/008/2022, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:91917.01, importe_modificado:91917.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:80.0}} | {2075623/proyecto_INICIO, 2075623/proyecto_FIN, 2075623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174440 | Proyecto de inversión | 767260.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767260.59, modificado:767260.59}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 315320 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Suchiapa | 315320 | S | 102 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A AVENIDA NORTE ORIENTE BARRIO SAN JACINTO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A AVENIDA NORTE ORIENTE Y CALLE 5A ORIENTE NORTE, CALLE 6A ORIENTE NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SAN JACINTO , lon:-93.09773162, lat:16.62264268}} | 2022-05-10 | 2022-06-23 | 767260.59 | 767260.59 | 767260.59 | 767260.59 | 767260.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/015/2022, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:767260.59, importe_modificado:767260.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2174440/proyecto_INICIO, 2174440/proyecto_PROCESO, 2174440/proyecto_FIN, 2174440/proyecto_INICIO, 2174440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179910 | Proyecto de inversión | 1647654.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647654.11, modificado:1647654.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 336425 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Suchiapa | 336425 | S | 168 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO NANDAYALU - A SAN FRANCISCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 260 COLONIA NANDAYALU, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO DE NANDAYALU A SAN FRANCISCO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE PONIENTE , lon:-93.09916376, lat:16.63978218}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 1647654.11 | 1647654.11 | 1647654.11 | 1647654.11 | 1647654.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/018/2022, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1647654.11, importe_modificado:1647654.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:140.0}} | {2179910/proyecto_FIN, 2179910/proyecto_PROCESO, 2179910/proyecto_FIN, 2179910/proyecto_PROCESO, 2179910/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073255 | Proyecto de inversión | 448672.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448672.5, modificado:448672.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIAPA, BARRIO LAS MERCEDES - 41187 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 41187 | S | 1465 | 1150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA 1A NORTE ORIENTE BARRIO LAS MERCEDES, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 5A ORIENTE NORTE Y CALLE 6A ORIENTE NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LAS MERCEDES EN LA 1A AVENIDA NORTE ORIENTE, lon:-93.10613498, lat:16.62519479}} | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 448672.5 | 448672.5 | 448672.5 | 448672.5 | 448672.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/001/2022, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:448672.5, importe_modificado:448672.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2073255/proyecto_INICIO, 2073255/proyecto_PROCESO, 2073255/proyecto_FIN, 2073255/proyecto_INICIO, 2073255/proyecto_PROCESO, 2073255/proyecto_FIN, 2073255/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075612 | Proyecto de inversión | 300711.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300711.49, modificado:300711.49}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIAPA, BARRIO SAN ESTEBAN - 57682 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 57682 | S | 11517 | 9050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO SAN ESTEBAN, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A CALLE PONIENTE SUR Y CALLE 2A CALLE PONIENTE SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE SAN ESTEBAN AL CENTRO DE SUCHI, lon:-93.10419953, lat:16.62194616}} | 2022-02-14 | 2022-02-28 | 300711.49 | 300711.49 | 300711.49 | 300711.49 | 300711.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-004/FISMDF/007/2022, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:300711.49, importe_modificado:300711.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {2075612/proyecto_INICIO, 2075612/proyecto_PROCESO, 2075612/proyecto_FIN, 2075612/proyecto_INICIO, 2075612/proyecto_PROCESO, 2075612/proyecto_FIN, 2075612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402183868 | Proyecto de inversión | 119152.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119152.96, modificado:119152.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CAMINO HACIA EL CÁRCAMO - 348602 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Suchiapa | 348602 | S | 8676 | 6817 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:25.3, meta_modificada:25.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SUCHIAPA - CARCAMO EL PIÑAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 4 BARRIO LAS MERCEDES, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA COMO REFERENC, lon:-93.10808211, lat:16.62955255}} | 2022-07-13 | 2022-07-28 | 119152.96 | 119152.96 | 119152.96 | 119152.96 | 119152.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-10/FISMDF/021/2022, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:119152.96, importe_modificado:119152.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:25.3}} | {2183868/proyecto_FIN, 2183868/proyecto_PROCESO, 2183868/proyecto_FIN, 2183868/proyecto_INICIO, 2183868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184846 | Proyecto de inversión | 1477022.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477022.64, modificado:1477022.64}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 351352 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Suchiapa | 351352 | S | 176 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 12 ORIENTE NORTE BARRIO 3 VALLES, 29151 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10 NORTE ORIENTE Y AVENIDA 13 NORTE ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA EN EL BARRIO 3 VALLES , lon:-93.08962904, lat:16.62890431}} | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 1477022.64 | 1477022.64 | 1477022.64 | 1477022.64 | 1477022.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/023/2022, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1477022.64, importe_modificado:1477022.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:414.0}} | {2184846/proyecto_INICIO, 2184846/proyecto_PROCESO, 2184846/proyecto_FIN, 2184846/proyecto_PROCESO, 2184846/proyecto_FIN, 2184846/proyecto_INICIO, 2184846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189093 | Proyecto de inversión | 1339635.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339635.93, modificado:1339635.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 364744 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Suchiapa | 364744 | S | 2162 | 1699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.8, meta_modificada:900.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:23, direccion:CALLE 2A ORIENTE SUR COLONIA PACU, 29150 PACÚ, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL SUR ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COL. PACÚ SOBRE LA 2A CALLE ORIENTE SUR COMO REFERENCIA PRINCIPAL A, lon:-93.13183273, lat:16.63448688}} | 2022-08-04 | 2022-10-31 | 1339635.93 | 1339635.93 | 1339635.93 | 1339635.93 | 1339635.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/025/2022, contratista:ALEJANDRO ALFREDO BAUTISTA MONTERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1339635.93, importe_modificado:1339635.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.8}} | {2189093/proyecto_INICIO, 2189093/proyecto_PROCESO, 2189093/proyecto_FIN, 2189093/proyecto_INICIO, 2189093/proyecto_PROCESO, 2189093/proyecto_FIN, 2189093/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189262 | Proyecto de inversión | 295800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295800.0, modificado:295800.0}} | REHABILITACION DE CARCAMO LAS MERCEDES - 365247 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Suchiapa | 365247 | S | 11003 | 8646 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SUCHIAPÁ - CARCAMO LAS MERCEDES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 BARRIO LAS MERCEDES, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO CARCAMO LAS MERCEDES Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL PONIENTE DE N, lon:-93.10662665, lat:16.62615679}} | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 295800 | 295800 | 295800 | 295800 | 295800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-11/FISMDF/026/2022, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:295800.0, importe_modificado:295800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2189262/proyecto_INICIO, 2189262/proyecto_PROCESO, 2189262/proyecto_FIN, 2189262/proyecto_INICIO, 2189262/proyecto_FIN, 2189262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402190928 | Proyecto de inversión | 597397.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597397.22, modificado:597397.22}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES, EN LA CARRETERA SUCHIAPA - 370092 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiapa | 370092 | S | 4840 | 3803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 133 TRAMO SUCHIAPA - TUXTLA KILÓMETRO 3 + 760 COLONIA SUCHIAPA, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 4A ORIENTE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CARRETERA SUCHIAPA TUXTLA DENT, lon:-93.0986308, lat:16.62581358}} | 2022-10-10 | 2022-11-14 | 597397.22 | 597397.22 | 597397.22 | 597397.22 | 597397.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/031/2022, contratista:MARIANO LÓPEZ VALENCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:597397.22, importe_modificado:597397.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2190928/proyecto_PROCESO, 2190928/proyecto_INICIO, 2190928/proyecto_FIN, 2190928/proyecto_INICIO, 2190928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194063 | Proyecto de inversión | 520377.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520377.34, modificado:520377.34}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 378881 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Suchiapa | 378881 | S | 78 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.1, meta_modificada:144.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 1A PONIENTE SUR BARRIO LAS PILAS, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7A SUR PONIENTE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO LAS PILAS AL SUR DE NUESTRO MUNICIPIO DE SUCHIAPA COMO REFERENCIA PRIN, lon:-93.10539722, lat:16.61806713}} | 2022-11-15 | 2022-12-14 | 520377.34 | 520377.34 | 520377.34 | 520377.34 | 520377.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/041/2022, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:520377.34, importe_modificado:520377.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.1}} | {2194063/proyecto_PROCESO, 2194063/proyecto_FIN, 2194063/proyecto_PROCESO, 2194063/proyecto_INICIO, 2194063/proyecto_PROCESO, 2194063/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402193985 | Proyecto de inversión | 1591945.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591945.24, modificado:1591945.24}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 378695 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Suchiapa | 378695 | S | 312 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:467.5, meta_modificada:467.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 133 TRAMO SUCHIAPA - TUXTLA KILÓMETRO 0 + 467 BARRIO PROASE, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENUENTRA UBICADA EN LA PARTE NORTE E NUESTRO MUNICIPIO JUSTO EN LA ENTRADA PRINCIP, lon:-93.09238647, lat:16.63834822}} | 2022-12-07 | 2022-12-31 | 1591945.24 | 1591945.24 | 1591945.24 | 1591945.24 | 1591945.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/039/2022, contratista:CONSTRUCTORA RUIZ ACOSTA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1591945.24, importe_modificado:1591945.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:467.5}} | {2193985/proyecto_PROCESO, 2193985/proyecto_FIN, 2193985/proyecto_INICIO, 2193985/proyecto_FIN, 2193985/proyecto_INICIO, 2193985/proyecto_PROCESO, 2193985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174362 | Proyecto de inversión | 4137586.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4137586.26, modificado:4137586.26}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO FC 200 KG CM2 - 314968 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Suchiapa | 314968 | S | 1535 | 1201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:344100.0, meta_modificada:344100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SUCHIAPA - NANDACAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 515 BARRIO SANTA CECILIA, 29151 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO A NANDACAJA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SU, lon:-93.09173382, lat:16.63384251}} | 2022-05-19 | 2022-06-16 | 4137586.26 | 4137586.26 | 4137586.26 | 4137586.26 | 4137586.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/014/2022, contratista:CLAUDIA ESTHER PANIAGUA DOMÍNGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:4137586.26, importe_modificado:4137586.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:344100.0}} | {2174362/proyecto_INICIO, 2174362/proyecto_FIN, 2174362/proyecto_INICIO, 2174362/proyecto_FIN, 2174362/proyecto_PROCESO, 2174362/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402192420 | Proyecto de inversión | 99996.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99996.62, modificado:99996.62}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 374894 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Suchiapa | 374894 | S | 39 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.54, meta_modificada:187.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE SANTA FE COLONIA SANTA FE, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE ORIENTE DE NUESTRO MUNICIPIO EN LA COL. SANTA FE COMO REFERENCIA PRINCIPAL SE ENCUENTRA A 200 METROS DE, lon:-93.08647537, lat:16.63469449}} | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 99996.62 | 99996.62 | 99996.62 | 99996.62 | 99996.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/034/2022, contratista:MARIANO LÓPEZ VALENCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:99996.62, importe_modificado:99996.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.54}} | {2192420/proyecto_INICIO, 2192420/proyecto_PROCESO, 2192420/proyecto_FIN, 2192420/proyecto_INICIO, 2192420/proyecto_PROCESO, 2192420/proyecto_FIN, 2192420/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302129709 | Proyecto de inversión | 618593.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618593.64, modificado:618593.64}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SUCHIATE EJIDO EL CHAPARRAL - 207449 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 207449 | S | 204 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:283, direccion:CALLE UNO EJIDO EL CHAPARRAL, 30840 CHAPARRAL, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA JUÁREZ, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE SE UBICA A 200 METROS DE LA CARRETA CIUDAD HIDALGOJARITAS 50 METROS AL NORTE DEL CAN, lon:-92.16952712, lat:14.66834993}} | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 618593.64 | 618593.64 | 618593.64 | 618593.64 | 618593.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/019/2022, contratista:NANGULARI Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:618593.64, importe_modificado:618593.64}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2129709/proyecto_INICIO, 2129709/proyecto_PROCESO, 2129709/proyecto_INICIO, 2129709/proyecto_PROCESO, 2129709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302131032 | Acción | 119000.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119000.06, modificado:119000.06}} | ELABORACION DEL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA - 58669 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 58669 | N | 0 | 0 | 4672 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.150942, lat:14.679452}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 119000.06 | 119000.06 | 119000.06 | 119000.06 | 119000.06 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/PRODIM/005/2022, contratista:CONSULTORIA DE DESARROLLO TECNICO Y EMPRESARIAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:119000.02, importe_modificado:119000.02}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:1.0}} | {2131032/proyecto_INICIO, 2131032/proyecto_FIN, 2131032/proyecto_PROCESO, 2131032/proyecto_FIN, 2131032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115091 | Proyecto de inversión | 1509914.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509914.01, modificado:1509914.01}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EJIDO SUCHIATE ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA - 141039 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 141039 | S | 176 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1016.1, meta_modificada:1016.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE DOS COLONIA FRANCISCO VILLA, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE Y CALLE CUATRO, CALLE TRES SE UBICA 300 METROS AL NORTE DEL COBACH PLANTEL 21 500 METROS AL ORIENTE DEL CANAL DE RIEGO Y 600 M, lon:-92.14694148, lat:14.6917433}} | 2022-07-05 | 2022-10-05 | 1509914.01 | 1509914.01 | 1509914.01 | 1509914.01 | 1509914.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/011/2022, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1509914.01, importe_modificado:1509914.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1016.1}} | {2115091/proyecto_PROCESO, 2115091/proyecto_INICIO, 2115091/proyecto_PROCESO, 2115091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302128977 | Proyecto de inversión | 2382499.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2382499.23, modificado:2382499.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COLONIA BARRIO NUEVO - 204296 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 204296 | S | 126 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1072.1, meta_modificada:1072.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA DÉCIMA NORTE COLONIA NUEVO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, AVENIDA OCTAVA NORTE SE UBICA 500 METROS AL PONIENTE DEL PARQUE CENTRAL 50 METROS AL SUR DEL JARD, lon:-92.15628931, lat:14.67947689}} | 2022-08-26 | 2022-11-26 | 2382499.23 | 2382499.23 | 2382499.23 | 2382499.23 | 2382499.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/016/2022, contratista:NANGULARI Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2382499.23, importe_modificado:2382499.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1072.1}} | {2128977/proyecto_INICIO, 2128977/proyecto_PROCESO, 2128977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163609 | Proyecto de inversión | 3582561.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3582561.95, modificado:3582561.95}} | CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO SAN JUAN TRAMO CAD 352.20 AL CAD 705 - 259838 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 259838 | S | 1236 | 1148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.8, meta_modificada:352.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE COLONIA SAN JUAN, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA TERCERA ORIENTE Y CALLE SEGUNDA NORTE, AVENIDA SEGUNDA NORTE SE UBICA A 5 METROS AL SUR PUENTE CUARENTENARIA 20 METROS AL PONIENT, lon:-92.152734, lat:14.68943663}} | 2022-09-08 | 2022-12-08 | 3582561.95 | 3582561.95 | 3582561.95 | 3582561.95 | 3582561.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/023/2022, contratista:KAVIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3724365.06, importe_modificado:3724365.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.8}} | {2163609/proyecto_FIN, 2163609/proyecto_INICIO, 2163609/proyecto_FIN, 2163609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061808 | Proyecto de inversión | 3787000.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3787000.07, modificado:3787000.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO CIUDAD HIDALGO CENTRO - 6361 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 6361 | S | 1002 | 987 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2120.0, meta_modificada:2120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y CALLE QUINTA PONIENTE, AVENIDA CENTRAL NORTE SE UBICA 100 METROS AL PONIENTE , lon:-92.152007, lat:14.681198}} | 2022-02-19 | 2022-05-20 | 3787000.07 | 3787000.07 | 3787000.07 | 3787000.07 | 3787000.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/001/2022, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3787000.07, importe_modificado:3787000.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2120.0}} | {2061808/proyecto_INICIO, 2061808/proyecto_PROCESO, 2061808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191677 | Proyecto de inversión | 165174.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165174.27, modificado:165174.27}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COLONIA PLAN ALEMÁN - 372443 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 372443 | S | 246 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR COLONIA PLAN ALEMÁN, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE HUANACASTLE Y CALLE HIDALGO, AVENIDA PRIMERA SUR SE UBICA 150 METROS AL SUORIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL PLAN ALEMAN 200 METROS AL SUR DE L, lon:-92.15046388, lat:14.67039051}} | 2022-12-06 | 2022-12-20 | 165174.27 | 165174.27 | 165174.27 | 165174.27 | 165174.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-OT-003/2022, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:165174.27, importe_modificado:165174.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {2191677/proyecto_FIN, 2191677/proyecto_INICIO, 2191677/proyecto_PROCESO, 2191677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114027 | Proyecto de inversión | 3277289.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3277289.45, modificado:3277289.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN SUCHIATE EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ COSALAPA - 136611 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 136611 | S | 485 | 462 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5423.0, meta_modificada:5423.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:3, direccion:AVENIDA DEL CAMPO EJIDO BENITO JUÁREZ, 30846 BENITO JUÁREZ (COSALAPA), SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA TORTILLERÍA Y CARRETERA JARITAS-TAPACHULA, AVENIDA A LA IGLESIA CATOLICA SE UBICA 200 METROS AL PONIENTE DE LA TORTILLERÍ, lon:-92.26773555, lat:14.6376188}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 3277289.45 | 3277289.45 | 3277289.45 | 3277289.45 | 3277289.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/008/2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3277289.45, importe_modificado:3277289.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5423.0}} | {2114027/proyecto_PROCESO, 2114027/proyecto_INICIO, 2114027/proyecto_PROCESO, 2114027/proyecto_INICIO, 2114027/proyecto_PROCESO, 2114027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125491 | Proyecto de inversión | 3189478.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3189478.45, modificado:3189478.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SUCHIATE EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYÓN - 187619 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 187619 | S | 215 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1612.0, meta_modificada:1612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:11, direccion:AVENIDA DEL JARDÍN DE NIÑOS EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYÓN, 30845 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE HACIA EL CANAL DE DESFOGUE Y CALLE DEL PARQUE CENTRAL, CARRETERA CIUDAD HIDALGO-EL GANCHO A 20 METROS AL SUR DEL JARD, lon:-92.18519326, lat:14.62244905}} | 2022-08-16 | 2022-11-16 | 3189478.45 | 3189478.45 | 3189478.45 | 3189478.45 | 3189478.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/013/2022, contratista:NANGULARI Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3189478.45, importe_modificado:3189478.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1612.0}} | {2125491/proyecto_INICIO, 2125491/proyecto_PROCESO, 2125491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302129745 | Proyecto de inversión | 3642332.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3642332.71, modificado:3642332.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COLONIA SAN JUAN - 207546 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 207546 | S | 134 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1992.8, meta_modificada:1992.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE COLONIA SAN JUAN, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE NOVENA PONIENTE Y CALLE DECIMOSÉPTIMA PONIENTE, AVENIDA SEXTA NORTE SE UBICA 100 METROS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA 2, lon:-92.15324886, lat:14.6853978}} | 2022-09-02 | 2022-12-02 | 3642332.71 | 3642332.71 | 3642332.71 | 3642332.71 | 3642332.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/020/2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3642332.71, importe_modificado:3642332.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1992.8}} | {2129745/proyecto_INICIO, 2129745/proyecto_PROCESO, 2129745/proyecto_INICIO, 2129745/proyecto_PROCESO, 2129745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165159 | Proyecto de inversión | 2159680.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159680.67, modificado:2159680.67}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SUCHIATE CIUDAD HIDALGO COLONIA MANUEL VELASCO COELLO - 268580 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 268580 | S | 135 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.19, meta_modificada:1.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:286, direccion:AVENIDA SAN ANGEL COLONIA MANUEL VELASCO COELLO, 30840 MANUEL VELASCO COELLO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE LA BENDICION Y CALLE LA ESPERANZA, CALLE LOS ALMENDROS SE UBICA A 50 METROS AL NORTE DEL RANCHO SAN ANGEL 1100 METROS AL , lon:-92.16061391, lat:14.65709476}} | 2022-10-14 | 2022-12-14 | 2159680.67 | 2159680.67 | 2159680.67 | 2159680.67 | 2159680.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/024/2022, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2159680.67, importe_modificado:2159680.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.19}} | {2165159/proyecto_INICIO, 2165159/proyecto_FIN, 2165159/proyecto_PROCESO, 2165159/proyecto_FIN, 2165159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302129075 | Proyecto de inversión | 1384065.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384065.72, modificado:1384065.72}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SUCHIATE EJIDO BRISAS DEL MAR - 204723 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 204723 | S | 216 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:4, direccion:CALLE UNO EJIDO BRISAS DEL MAR, 30846 BRISAS DEL MAR, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CARRETERA BRISAS DEL MAR-EL SAJIO Y CALLEJON HACIA LAS PLATANERAS, CARRETERA BRISAS DEL MAR-EL SAJIO SE UBICA A 20 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA TELES, lon:-92.31298809, lat:14.62820247}} | 2022-08-29 | 2022-11-29 | 1384065.72 | 1384065.72 | 1384065.72 | 1384065.72 | 1384065.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/017/2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1384065.72, importe_modificado:1384065.72}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2129075/proyecto_PROCESO, 2129075/proyecto_INICIO, 2129075/proyecto_PROCESO, 2129075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124602 | Proyecto de inversión | 1899210.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899210.05, modificado:1899210.05}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SUCHIATE, ASENTAMIENTO EJIDO GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO - 183200 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 183200 | S | 179 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.02, meta_modificada:1.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:23, direccion:CALLEJON DE LA ESCUELA PRIMARIA EJIDO GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO, 30847 GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHO LOS TIRADO Y CALLEJON DEL PARQUECITO, CARRETERA MEXICO 225 CIUDAD HIDALGO-JARITAS SE U, lon:-92.23450166, lat:14.64318965}} | 2022-07-05 | 2022-10-05 | 1899210.05 | 1899210.05 | 1899210.05 | 1899210.05 | 1899210.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/012/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1899210.05, importe_modificado:1899210.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.02}} | {2124602/proyecto_INICIO, 2124602/proyecto_PROCESO, 2124602/proyecto_INICIO, 2124602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302129687 | Proyecto de inversión | 980400.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980400.83, modificado:980400.83}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SUCHIATE EJIDO BARRA DE CAHOACÁN EL CHICAL - 207319 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 207319 | S | 422 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:2, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO BARRA DE CAHOACÁN EL CHICAL, 30846 BARRA DE CAHOACÁN (EL CHICAL), SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE NORTE DEL CAMPO DE FUTBOL Y CALLEJON SUR DEL CAMPO DE FUTBOL, AVENIDA DEL PARQUE CENTRAL SE UBICA A 20 METRO, lon:-92.30487084, lat:14.63833298}} | 2022-08-29 | 2022-11-29 | 980400.83 | 980400.83 | 980400.83 | 980400.83 | 980400.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/018/2022, contratista:NANGULARI Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:980400.83, importe_modificado:980400.83}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2129687/proyecto_INICIO, 2129687/proyecto_PROCESO, 2129687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075112 | Proyecto de inversión | 1490085.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490085.38, modificado:1490085.38}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO CIUDAD HIDALGO CENTRO - 54390 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 54390 | S | 1908 | 1840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE PONIENTE Y CALLE 9A ORIENTE PONIENTE, AVENIDA 3A AVENIDA NORTE SE UBICA 10 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARI, lon:-92.15093769, lat:14.68233689}} | 2022-02-28 | 2022-04-28 | 1490085.38 | 1490085.38 | 1490085.38 | 1490085.38 | 1490085.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/003/2022, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1490085.38, importe_modificado:1490085.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2075112/proyecto_FIN, 2075112/proyecto_PROCESO, 2075112/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165742 | Proyecto de inversión | 300110.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300110.56, modificado:300110.56}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO EN LA COLONIA SAN JOSE - 271634 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 271634 | S | 1498 | 1356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE-SUR COLONIA SAN JOSÉ, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA NORTE-SUR Y CALLE DECIMA NORTE-SUR, AVENIDA CENTRAL NORTE-SUR SE UBICA 150 METROS AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD 250 METROS AL , lon:-92.1499226, lat:14.68287798}} | 2022-08-15 | 2022-08-29 | 300110.56 | 300110.56 | 300110.56 | 300110.56 | 300110.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-OT-001/2022, contratista:KAVIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:300110.56, importe_modificado:300110.56}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:25.0}} | {2165742/proyecto_INICIO, 2165742/proyecto_PROCESO, 2165742/proyecto_FIN, 2165742/proyecto_PROCESO, 2165742/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191348 | Proyecto de inversión | 199495.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199495.32, modificado:199495.32}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ - 371278 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 371278 | S | 264 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA NORTE COLONIA SAN JOSÉ, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE Y CALLE NOVENA ORIENTE, AVENIDA PRIMERA NORTE SE UBICA A 100 METROS AL ORIENTE DE LA IGLESIA DE LOS MORMONES 200 METROS A, lon:-92.1488428, lat:14.68239039}} | 2022-12-05 | 2022-12-19 | 199495.32 | 199495.32 | 199495.32 | 199495.32 | 199495.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-OT-002/2022, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:199495.32, importe_modificado:199495.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {2191348/proyecto_INICIO, 2191348/proyecto_PROCESO, 2191348/proyecto_FIN, 2191348/proyecto_PROCESO, 2191348/proyecto_FIN, 2191348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075254 | Proyecto de inversión | 802065.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802065.12, modificado:802065.12}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN SUCHIATE, LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO, ASENTAMIENTO VIDA MEJOR - 55395 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 55395 | S | 2725 | 2522 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE LADO NORTE DEL PARQUE FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA LADO PONIENTE DEL PARQUE Y AVENIDA LADO ORIENTE DEL PARQUE, AVENIDA JUAN SABINES SE UBICA A 10 METROS AL NORTE DEL PAQ, lon:-92.15757344, lat:14.66688052}} | 2022-02-28 | 2022-04-28 | 802065.12 | 802065.12 | 802065.12 | 802065.12 | 802065.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/004/2022, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:802065.12, importe_modificado:802065.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2075254/proyecto_INICIO, 2075254/proyecto_FIN, 2075254/proyecto_PROCESO, 2075254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081224 | Proyecto de inversión | 2716197.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2716197.1, modificado:2716197.1}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COLONIA 15 DE ENERO - 87066 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 87066 | S | 435 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.92, meta_modificada:230.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE DEL CANAL DE RIEGO COLONIA 15 DE ENERO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA DEL CANAL DE RIEGO, CALLE TRES SE UBICA A 300 METROS AL ORIENTE DEL CENTRO INTEGRADOR DE BIENESTAR Y 400, lon:-92.15056583, lat:14.69060959}} | 2022-05-12 | 2022-08-12 | 2716197.1 | 2716197.1 | 2716197.1 | 2716197.1 | 2716197.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/007/2022, contratista:KAVIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2716197.1, importe_modificado:2716197.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.92}} | {2081224/proyecto_INICIO, 2081224/proyecto_PROCESO, 2081224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125604 | Proyecto de inversión | 1123216.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123216.21, modificado:1123216.21}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COLONIA 5 DE MAYO - 188154 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 188154 | S | 193 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:527.35, meta_modificada:527.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE UNO COLONIA 5 DE MAYO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAN SABINES Y CALLE DEL CANAL DE DESFOGUE, AVENIDA DEL PARQUECITO VIDA MEJOR SE UBICA A 150 METROS AL PONIENTE DE LA COMANDANCIA DE LA POLICÍA MU, lon:-92.15650659, lat:14.66534439}} | 2022-08-23 | 2022-11-23 | 1123216.21 | 1123216.21 | 1123216.21 | 1123216.21 | 1123216.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/014/2022, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1123216.21, importe_modificado:1123216.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:527.35}} | {2125604/proyecto_INICIO, 2125604/proyecto_PROCESO, 2125604/proyecto_INICIO, 2125604/proyecto_PROCESO, 2125604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302138131 | Acción | 316100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316100.0, modificado:316100.0}} | CURSOS DE CAPACITACION PARA PROFESIONALIZAR A FUNCIONARIOS PUBLICOS EN CONTABILIAD Y HACIENDA MUNICIPAL - 58656 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 58656 | N | 0 | 0 | 2318 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.150942, lat:14.679452}} | 2022-07-18 | 2022-09-30 | 316100 | 316100 | 316100 | 316100 | 316100 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/PRODIM/002/2022, contratista:INDUSTRIAS NORVAK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:316100.0, importe_modificado:316100.0}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:3.0}} | {2138131/proyecto_INICIO, 2138131/proyecto_FIN, 2138131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191570 | Proyecto de inversión | 236845.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236845.95, modificado:236845.95}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COLONIA BARRIO NUEVO - 371962 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 371962 | S | 249 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA NORTE COLONIA NUEVO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, AVENIDA CUARTA NORTE SE UBICA A 250 METROS AL PONIENTE DEL CENTRO DE SALUD 200 METROS AL SURPONIENT, lon:-92.15418284, lat:14.68222487}} | 2022-12-06 | 2022-12-20 | 236845.95 | 236845.95 | 236845.95 | 236845.95 | 236845.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-OT-003/2022, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:165174.27, importe_modificado:165174.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2191570/proyecto_INICIO, 2191570/proyecto_FIN, 2191570/proyecto_PROCESO, 2191570/proyecto_FIN, 2191570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302131018 | Acción | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | ELABORACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - 58600 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 58600 | N | 0 | 0 | 6724 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.150942, lat:14.679452}} | 2022-07-11 | 2022-08-31 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/PRODIM/001/2022, contratista:INDUSTRIAS NORVAK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:1.0}} | {2131018/proyecto_INICIO, 2131018/proyecto_PROCESO, 2131018/proyecto_FIN, 2131018/proyecto_INICIO, 2131018/proyecto_PROCESO, 2131018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302138127 | Acción | 401066.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401066.02, modificado:401066.02}} | CURSOS DE CAPACITACION PARA PROFESIONALIZAR Y ACTUALIZAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - 58639 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 58639 | N | 0 | 0 | 4672 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.150942, lat:14.679452}} | 2022-07-11 | 2022-10-31 | 401066.02 | 401066.02 | 401066.02 | 401066.02 | 401066.02 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/PRODIM/004/2022, contratista:CONSULTORIA DE DESARROLLO TECNICO Y EMPRESARIAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:401066.02, importe_modificado:401066.02}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:4.0}} | {2138127/proyecto_INICIO, 2138127/proyecto_FIN, 2138127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124587 | Acción | 1641249.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641249.12, modificado:1641249.12}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 183048 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 183048 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.150942, lat:14.679452}} | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 1641249.12 | 1641249.12 | 1641249.12 | 1641249.12 | 1641249.12 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MSC/DOPM-001/2022, contratista:JESUS VALENTE MONZON MAURICIO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1641249.12, importe_modificado:1641249.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2124587/proyecto_INICIO, 2124587/proyecto_FIN, 2124587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080834 | Proyecto de inversión | 1484365.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484365.28, modificado:1484365.28}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIATE EJIDO EL CAMPITO - 85112 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 85112 | S | 329 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:477.3, meta_modificada:477.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:5, direccion:CALLE DEL CANAL EJIDO EL CAMPITO, 30845 EL CAMPITO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA DE LA CLINICA RURAL Y AVENIDA SEGUNDO ACCESO, CALLE DE LAS VIAS FERREAS SE UBICA 100 METROS AL ORIENTE DE LA CLINICA RURAL 120 METROS AL SUR DE L, lon:-92.17599322, lat:14.67617494}} | 2022-05-11 | 2022-08-11 | 1484365.28 | 1484365.28 | 1484365.28 | 1484365.28 | 1484365.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/006/2022, contratista:KAVIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1484365.28, importe_modificado:1484365.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:477.3}} | {2080834/proyecto_INICIO, 2080834/proyecto_PROCESO, 2080834/proyecto_INICIO, 2080834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114247 | Proyecto de inversión | 3725634.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3725634.94, modificado:3725634.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA EN SUCHIATE LOCALIDAD ASENTAMIENTO SAN JUAN TRAMO CAD 0.00 AL CAD 352.20 - 137775 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 137775 | S | 1465 | 1368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.2, meta_modificada:352.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE COLONIA SAN JUAN, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE DÉCIMA TERCERA ORIENTE Y CALLE ONCE CALLE ORIENTE, AVENIDA SEGUNDA NORTE SE UBICA A 50 METROS DEL PARQUE DE LAS LETRAS Y 200 METROS AL P, lon:-92.15173936, lat:14.6864058}} | 2022-06-15 | 2022-09-15 | 3725634.94 | 3725634.94 | 3725634.94 | 3725634.94 | 3725634.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/009/2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3725634.94, importe_modificado:3725634.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.2}} | {2114247/proyecto_PROCESO, 2114247/proyecto_INICIO, 2114247/proyecto_PROCESO, 2114247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163436 | Proyecto de inversión | 4210619.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4210619.9, modificado:4210619.9}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO MIXTO EN SUCHIATE RANCHERIA EL GANCHO - 259053 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 259053 | S | 468 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2987.6, meta_modificada:2987.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:170, direccion:CALLE DE LA PLAYA RANCHERIA EL GANCHO, 30844 EL GANCHO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y AVENIDA CUARTA SUR, CALLE CENTRAL ORIENTE SE UBICA A 200 METROS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD 50 METROS AL P, lon:-92.25713809, lat:14.56189607}} | 2022-09-06 | 2022-12-06 | 4210619.9 | 4210619.9 | 4210619.9 | 4210619.9 | 4210619.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/021/2022, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:4210619.9, importe_modificado:4210619.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2987.6}} | {2163436/proyecto_PROCESO, 2163436/proyecto_INICIO, 2163436/proyecto_FIN, 2163436/proyecto_INICIO, 2163436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115060 | Proyecto de inversión | 593696.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593696.94, modificado:593696.94}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN SUCHIATE FRACCION NUEVA ESPERANZA - 140915 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 140915 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1159.0, meta_modificada:1159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:184, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVA ESPERANZA, 30840 SUCHIATE, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLEJON UNO Y CALLEJON CINCO, CALLEJON SEIS A 50 METROS AL ORIENTE DE LA EMPRESA ARWEST 100 METROS AL ORIENTE DE LA GASOLINERA PEMEX Y 500 METROS , lon:-92.15152076, lat:14.69588945}} | 2022-08-04 | 2022-09-04 | 593696.94 | 593696.94 | 593696.94 | 593696.94 | 593696.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/010/2022, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:593696.94, importe_modificado:593696.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1159.0}} | {2115060/proyecto_PROCESO, 2115060/proyecto_INICIO, 2115060/proyecto_PROCESO, 2115060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163476 | Proyecto de inversión | 1294105.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294105.19, modificado:1294105.19}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS COBACH PLANTEL 21 EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COLONIA 24 DE FEBRERO - 259172 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 259172 | S | 284 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:51.84, meta_modificada:51.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE COLONIA 24 DE FEBRERO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE SEIS, AVENIDA TERCERA NORTE SE UBICA 150 METROS AL NORTE DEL PANTEON MUNICIPAL 200 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA, lon:-92.14923347, lat:14.68801954}} | 2022-09-08 | 2022-12-08 | 1294105.19 | 1294105.19 | 1294105.19 | 1294105.19 | 1294105.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/022/2022, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1294105.19, importe_modificado:1294105.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:51.84}} | {2163476/proyecto_PROCESO, 2163476/proyecto_FIN, 2163476/proyecto_INICIO, 2163476/proyecto_FIN, 2163476/proyecto_PROCESO, 2163476/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080642 | Proyecto de inversión | 3681300 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3681300.0, modificado:3681300.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COLONIA CENTRO - 84014 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 84014 | S | 371 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA TERCERA SUR, CALLE CENTRAL ORIENTE SE UBICA 100 METROS AL SUR DE PARQUE CENTRAL Y 10 METROS AL NORT, lon:-92.1487037, lat:14.67824014}} | 2022-05-11 | 2022-08-11 | 3681300 | 3681300 | 3681300 | 3681300 | 3681300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/005/2022, contratista:KAVIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3681300.0, importe_modificado:3681300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2080642/proyecto_INICIO, 2080642/proyecto_PROCESO, 2080642/proyecto_INICIO, 2080642/proyecto_PROCESO, 2080642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127667 | Proyecto de inversión | 1536949.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536949.86, modificado:1536949.86}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COLONIA LA ARBOLEDA - 198665 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 198665 | S | 273 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.55, meta_modificada:0.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE COLONIA LA ARBOLEDA, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLEJON UNO Y CALLEJON CANAL DE RIEGO, CALLE DEL FERROCARRIL A 10 METROS AL ORIENTE DE LA EMPRESA ENRIQUE RAMOS 250 METROS AL PONIENTE DE, lon:-92.15853196, lat:14.67754676}} | 2022-08-23 | 2022-11-23 | 1536949.86 | 1536949.86 | 1536949.86 | 1536949.86 | 1536949.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/015/2022, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1536949.86, importe_modificado:1536949.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.55}} | {2127667/proyecto_PROCESO, 2127667/proyecto_INICIO, 2127667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302131030 | Acción | 128000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128000.0, modificado:128000.0}} | ELABORACION DEL REGLAMENTO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL - 58650 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 58650 | N | 0 | 0 | 4672 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.150942, lat:14.679452}} | 2022-07-25 | 2022-09-30 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/PRODIM/003/2022, contratista:INDUSTRIAS NORVAK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:128000.0, importe_modificado:128000.0}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:1.0}} | {2131030/proyecto_INICIO, 2131030/proyecto_PROCESO, 2131030/proyecto_FIN, 2131030/proyecto_PROCESO, 2131030/proyecto_INICIO, 2131030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156004 | Proyecto de inversión | 667333.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667333.51, modificado:667333.51}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TECHOS FIRME 1RA. ETAPA - 219892 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sunuapa | 219892 | S | 71 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:17, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA , 29540 SANTA CRUZ 1RA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA RANCHERÍA SANTA CRUZ 1RA SECCIÓN A 4.7 KM. DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS, AL NORTE DE S, lon:-93.247791, lat:17.517614}} | 2022-10-11 | 2022-12-09 | 667331.51 | 667331.51 | 667331.51 | 667331.51 | 667331.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSU/DOPM/FISM-008/2022, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTPRIAS TEPEYAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:667333.51, importe_modificado:667333.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2156004/proyecto_INICIO, 2156004/proyecto_PROCESO, 2156004/proyecto_FIN, 2156004/proyecto_PROCESO, 2156004/proyecto_INICIO, 2156004/proyecto_PROCESO, 2156004/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112727 | Acción | 204624 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204624.0, modificado:204624.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 130578 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Sunuapa | 130578 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.243169, lat:17.489378}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 204624 | 204624 | 204624 | 204624 | 204624 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127527, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:204624.0, importe_modificado:204624.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2112727/proyecto_INICIO, 2112727/proyecto_PROCESO, 2112727/proyecto_FIN, 2112727/proyecto_PROCESO, 2112727/proyecto_INICIO, 2112727/proyecto_PROCESO, 2112727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171397 | Proyecto de inversión | 1173914.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173914.75, modificado:1173914.75}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO - 299982 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sunuapa | 299982 | S | 14 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO NUEVO SUNUAPA, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA EN LA CABECERAB MUNICIPAL BARRIO NUEVO SUNUAPA CON CORDENADAS LATITUD 17.493392 Y LOGITUD 93.245134, lon:-93.245134, lat:17.493392}} | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 1173914.75 | 1173914.75 | 1173914.75 | 1173914.75 | 1173914.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSUC/DOPM/088/FISMDF-001/2022, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA CHIAPAS, monto:1173914.75, importe_modificado:1173914.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {2171397/proyecto_PROCESO, 2171397/proyecto_FIN, 2171397/proyecto_INICIO, 2171397/proyecto_FIN, 2171397/proyecto_PROCESO, 2171397/proyecto_FIN, 2171397/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173316 | Proyecto de inversión | 1507600.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507600.94, modificado:1507600.94}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y DREN PLUVIAL - 310064 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sunuapa | 310064 | S | 67 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA SUNUAPA, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL CON COORDENADA 17.491413 LATITUD Y 93.242125 DE LONGITUD, lon:-93.242125, lat:17.491413}} | 2022-06-27 | 2022-08-26 | 1507600.94 | 1507600.94 | 1507600.94 | 1507600.94 | 1507600.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSUC/DOPM/088/FISMDF-002/2022, contratista:ASCOM DC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA CHIAPAS, monto:1507600.94, importe_modificado:1507600.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.0}} | {2173316/proyecto_PROCESO, 2173316/proyecto_FIN, 2173316/proyecto_INICIO, 2173316/proyecto_FIN, 2173316/proyecto_INICIO, 2173316/proyecto_PROCESO, 2173316/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155677 | Proyecto de inversión | 998727.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998727.45, modificado:998727.45}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - 218077 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sunuapa | 218077 | S | 60 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:483.0, meta_modificada:483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE ABSALON CASTELLANOS INTERIOR SN COLONIA EL MIRADOR, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA BENITO JUAREZ, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO EL MIRADOR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUNUA, lon:-93.243576, lat:17.488823}} | 2022-09-28 | 2022-11-26 | 998727.45 | 998727.45 | 998727.45 | 998727.45 | 998727.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSU/DOPM/FISM-007/2022, contratista:CONSTCHISA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:998727.45, importe_modificado:998727.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:483.0}} | {2155677/proyecto_FIN, 2155677/proyecto_INICIO, 2155677/proyecto_FIN, 2155677/proyecto_PROCESO, 2155677/proyecto_FIN, 2155677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173050 | Proyecto de inversión | 1524954.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524954.29, modificado:1524954.29}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIO 1RA. ETAPA - 308627 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sunuapa | 308627 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO , 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO CENTRO CON COORDENADAS LATITUD 17.489551999999126 LONGITUD 93.24343499999524, lon:-93.243435, lat:17.489552}} | 2022-08-10 | 2022-10-28 | 1524954.29 | 1524954.29 | 1524954.29 | 1524954.29 | 1524954.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSU/DOPM/FISM-004/2022, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:1524954.29, importe_modificado:1524954.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2173050/proyecto_INICIO, 2173050/proyecto_PROCESO, 2173050/proyecto_FIN, 2173050/proyecto_INICIO, 2173050/proyecto_PROCESO, 2173050/proyecto_FIN, 2173050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112732 | Acción | 157728.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157728.87, modificado:157728.87}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 130616 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Sunuapa | 130616 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.243169, lat:17.489378}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 157728.87 | 157728.87 | 157728.87 | 157728.87 | 157728.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127511, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:157728.87, importe_modificado:157728.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2112732/proyecto_PROCESO, 2112732/proyecto_INICIO, 2112732/proyecto_FIN, 2112732/proyecto_PROCESO, 2112732/proyecto_FIN, 2112732/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402153654 | Proyecto de inversión | 1860515.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860515.66, modificado:1860515.66}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO DEL KM.0 AL KM.1.5. - 195122 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sunuapa | 195122 | S | 93 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1074.0, meta_modificada:1074.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO SUNUAPA - SANTA CRUZ 3ERA SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 505 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA , 29540 SANTA CRUZ 3RA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRAS SE ENCUENTRA UBICADA EN LA RA, lon:-93.21795389, lat:17.49418018}} | 2022-08-08 | 2022-10-26 | 1860515.66 | 1860515.66 | 1860515.66 | 1860515.66 | 1860515.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSU/DOPM/FISM-003/2022, contratista:ASCOM DC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:1860512.66, importe_modificado:1860512.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1074.0}} | {2153654/proyecto_INICIO, 2153654/proyecto_PROCESO, 2153654/proyecto_INICIO, 2153654/proyecto_FIN, 2153654/proyecto_PROCESO, 2153654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155384 | Proyecto de inversión | 1999418.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999418.13, modificado:1999418.13}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - 216916 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sunuapa | 216916 | S | 101 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:4, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA , 29540 LA LIBERTAD, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA RANCHERÍA LA LIBERTAD A 3.46 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SURESTE DE SUNUAPA, CHIAPAS CON LA SIGUIENTE COO, lon:-93.221347, lat:17.473772}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 1999418.13 | 1999418.13 | 1999418.13 | 1999418.13 | 1999418.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSU/DOPM/FISM-006/2022, contratista:ASCOM DC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:1999418.13, importe_modificado:1999418.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1650.0}} | {2155384/proyecto_INICIO, 2155384/proyecto_PROCESO, 2155384/proyecto_FIN, 2155384/proyecto_PROCESO, 2155384/proyecto_FIN, 2155384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154760 | Proyecto de inversión | 1742042.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742042.82, modificado:1742042.82}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 213715 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sunuapa | 213715 | S | 57 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1048.3, meta_modificada:1048.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:18, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA , 29540 SANTA CRUZ 2DA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA RANCHERÍA SANTA CRUZ 2DA SECCIÓN A 1.063 KM. DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS AL NORESTE D, lon:-93.2297559, lat:17.49672263}} | 2022-08-30 | 2022-11-17 | 1742042.82 | 1742042.82 | 1742042.82 | 1742042.82 | 1742042.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSU/DOPM/FISM-005/2022, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:1742042.82, importe_modificado:1742042.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1048.3}} | {2154760/proyecto_INICIO, 2154760/proyecto_PROCESO, 2154760/proyecto_FIN, 2154760/proyecto_INICIO, 2154760/proyecto_PROCESO, 2154760/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069193 | Proyecto de inversión | 2352709 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2352709.0, modificado:2352709.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA GUADALUPE - 13704 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 13704 | S | 933 | 830 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1337.0, meta_modificada:1337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA TONALA COLONIA GUADALUPE, 30770 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE TEOPISCA, CALLE VERACRUZ PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS SOBRE LA 7A CALLE PONIENTE CRUZAMOS LA AV, lon:-92.25081143, lat:14.89832659}} | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 2352709 | 2352709 | 2352709 | 2352709 | 2352709 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0004/2022, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2352709.0, importe_modificado:2352709.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1337.0}} | {2069193/proyecto_INICIO, 2069193/proyecto_PROCESO, 2069193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069195 | Proyecto de inversión | 3970459 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3970459.0, modificado:3970459.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA TRES CRUCES - 13803 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 13803 | S | 1571 | 1398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2012.0, meta_modificada:2012.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA TURBULENCIA AVENIDA GARDENIAS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA 3 CRUCES, 30719 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ENRIQUE ACEVES MORENO Y CALLE BRISAS, CALLE LA CEIBA PARTIENDO DEL PARQUE MI, lon:-92.25358314, lat:14.93406525}} | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 3970459 | 3970459 | 3970459 | 3970459 | 3970459 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0003/2022, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3970459.0, importe_modificado:3970459.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2012.0}} | {2069195/proyecto_INICIO, 2069195/proyecto_PROCESO, 2069195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074862 | Proyecto de inversión | 1331410 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331410.0, modificado:1331410.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN EL DIAMANTE - 52467 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 52467 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1046.47, meta_modificada:1046.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1060, direccion:CALLE COBRE Y CALLE PLATA COLONIA EL DIAMANTE, 30784 EL DIAMANTE, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PLATINO Y CALLE PLATA, CALLE ORO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE HASTA LA 11A AVENIDA NORTE GIRA, lon:-92.2598149, lat:14.86508618}} | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 1331410 | 1331410 | 1331410 | 1331410 | 1331410 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0027/2022, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1331410.0, importe_modificado:1331410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1046.47}} | {2074862/proyecto_INICIO, 2074862/proyecto_PROCESO, 2074862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077115 | Proyecto de inversión | 392792 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392792.0, modificado:392792.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DECIMA AVENIDA NORTE ENTRE VEINTICINCO CALLE PONIENTE Y VEINTISIETE CALLE PONIENTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO - 65551 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 65551 | S | 159 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.27, meta_modificada:380.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMA NORTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE VIGESIMA QUINTA PONIENTE Y CALLE VIGESIMA SEPTIMA PONIENTE, CALLE VIGESIMA NOVENA PONIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGU, lon:-92.26118362, lat:14.92059682}} | 2022-05-09 | 2022-07-31 | 392792 | 392792 | 392792 | 392792 | 392792 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0033/2022, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:392792.0, importe_modificado:392792.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.27}} | {2077115/proyecto_INICIO, 2077115/proyecto_PROCESO, 2077115/proyecto_FIN, 2077115/proyecto_PROCESO, 2077115/proyecto_FIN, 2077115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081093 | Proyecto de inversión | 628597 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628597.0, modificado:628597.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO I - 86338 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 86338 | S | 252 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:329.0, meta_modificada:329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A CANTON MONTENEGRO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE EMPERADOR ITURBIDE Y CALLE CENTRAL, CALLE MONARCAS DEL MARQUEZ PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDAL, lon:-92.24701019, lat:14.93426744}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 628597 | 628597 | 628597 | 628597 | 628597 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0047/2022, contratista:ALEJANDRO ZEPEDA ARRIOLA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:628597.0, importe_modificado:628597.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:329.0}} | {2081093/proyecto_INICIO, 2081093/proyecto_PROCESO, 2081093/proyecto_INICIO, 2081093/proyecto_PROCESO, 2081093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111804 | Proyecto de inversión | 4257187 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4257187.0, modificado:4257187.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA EL SUSPIRO - 125930 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 125930 | S | 1684 | 1499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:459.29, meta_modificada:459.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SAN DIEGO. CALLE SANTA ELENA COLONIA EL SUSPIRO, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN VALENTIN Y CALLE SAN ANTONIO, AVENIDA 4A SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 6A. AVENIDA, lon:-92.28030201, lat:14.882961}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 4257187 | 4257187 | 4257187 | 4257187 | 4257187 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0070/2022, contratista:RAMIGON DEL SURESTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4257187.0, importe_modificado:4257187.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:459.29}} | {2111804/proyecto_INICIO, 2111804/proyecto_PROCESO, 2111804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111856 | Proyecto de inversión | 3899228 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3899228.0, modificado:3899228.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES EN LINDAVISTA - 126122 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 126122 | S | 141 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:763, direccion:CALLE CAMINO LINDA VISTA RANCHERIA LINDAVISTA, 30826 LINDAVISTA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COSTERA Y CAMINO AL BASURERO MUNICIPAL, CARRETERA COSTERA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 6A AVENIDA NORTE Y, lon:-92.33284045, lat:14.92291505}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 3899228 | 3899228 | 3899228 | 3899228 | 3899228 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0068/2022, contratista:HSD, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3899228.0, importe_modificado:3899228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2111856/proyecto_INICIO, 2111856/proyecto_PROCESO, 2111856/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113814 | Proyecto de inversión | 2923576 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2923576.0, modificado:2923576.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOS LIRIOS - 135558 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 135558 | S | 1158 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1694.5, meta_modificada:1694.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE JAZMINAVENIDA CRISANTEMO COLONIA LOS LIRIOS, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA A PLAYA GRANDE Y CAMINO ANTIGUO A MAZATAN, CALLE TULIPANES PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO BAJAR , lon:-92.29982333, lat:14.89323704}} | 2022-07-15 | 2022-10-15 | 2923576 | 2923576 | 2923576 | 2923576 | 2923576 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0082/2022, contratista:ARFRAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2923576.0, importe_modificado:2923576.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1694.5}} | {2113814/proyecto_INICIO, 2113814/proyecto_PROCESO, 2113814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113858 | Proyecto de inversión | 3415441 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3415441.0, modificado:3415441.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN VEINTIOCHO CALLE ORIENTE ENTRE ANDADOR SESENTA Y SIETE SUR Y PUENTE RIO TEXCUYUAPAN EN FRACCIONAMIENTO SAN JOSE EL EDEN - 135753 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 135753 | S | 1352 | 1203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2441.66, meta_modificada:2441.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 28A ORIENTE FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ EL EDÉN, 30794 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE ANDADOR 67 SUR Y CALLE PUENTE RIO TEXCUYUAPAN, CALLE QUINCUAGESIMA OCTAVA ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRAN, lon:-92.25645646, lat:14.88694194}} | 2022-07-15 | 2022-10-15 | 3415441 | 3415441 | 3415441 | 3415441 | 3415441 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0079/2022, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3415441.0, importe_modificado:3415441.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2441.66}} | {2113858/proyecto_INICIO, 2113858/proyecto_FIN, 2113858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117606 | Proyecto de inversión | 7276622 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7276622.0, modificado:7275495.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE TAPACHULA. EN POLIGONO DOS COLONIA PROCASA - 151053 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 151053 | S | 2876 | 2560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:927.0, meta_modificada:927.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A SUR CALLE MARAÑON,CAMINO ANTIGUO AEROPUERTO COLONIA PROCASA, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE CIUDAD HIDALGO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALG, lon:-92.28176162, lat:14.88519969}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 7275495 | 7275495 | 7275495 | 7275495 | 7275495 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0002/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:7275495.0, importe_modificado:7275495.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:927.0}} | {2117606/proyecto_INICIO, 2117606/proyecto_PROCESO, 2117606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120879 | Proyecto de inversión | 2353029 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2353029.0, modificado:2353029.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA EL VERGEL - 165407 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 165407 | S | 933 | 830 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1410.55, meta_modificada:1410.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LAS BUGAMBILIAS COLONIA EL VERGEL UNIDO Y ORGANIZADO, 30735 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS LIMONES Y AVENIDA AGUILAR CUETO, AVENIDA LAS AMAPOLAS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRC, lon:-92.26528802, lat:14.93715383}} | 2022-08-15 | 2022-11-15 | 2353029 | 2353029 | 2353029 | 2353029 | 2353029 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0087/2022, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2353029.0, importe_modificado:2353029.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1410.55}} | {2120879/proyecto_INICIO, 2120879/proyecto_PROCESO, 2120879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125777 | Proyecto de inversión | 1996371 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996371.0, modificado:1996371.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN PRIMERA AVENIDA NORTE ENTRE DIECINUEVE CALLE ORIENTE Y VEINTICINCO CALLE ORIENTE EN COLONIA 5 DE FEBRERO - 188971 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 188971 | S | 792 | 705 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:465.2, meta_modificada:465.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A NORTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 19A ORIENTE Y CALLE 25A ORIENTE, CALLE 27A ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 8A AVENIDA NORTE , lon:-92.25669787, lat:14.91633892}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 1996371 | 1996371 | 1996371 | 1996371 | 1996371 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0030/2022, contratista:TUXSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1996371.0, importe_modificado:1996371.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:465.2}} | {2125777/proyecto_INICIO, 2125777/proyecto_PROCESO, 2125777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126592 | Proyecto de inversión | 821845 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821845.0, modificado:821845.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA SAN CRISTOBAL BUENA VISTA - 192953 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 192953 | S | 329 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.86, meta_modificada:245.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LA CEIBA COLONIA SAN CRISTOBAL BUENA VISTA, 30798 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 12A. SUR PROLONGACION AKISHINO Y CALLE PRIVADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO BAJAMOS, lon:-92.28537495, lat:14.89704057}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 821845 | 821845 | 821845 | 821845 | 821845 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0019/2022, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:821845.0, importe_modificado:821845.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.86}} | {2126592/proyecto_INICIO, 2126592/proyecto_FIN, 2126592/proyecto_PROCESO, 2126592/proyecto_FIN, 2126592/proyecto_PROCESO, 2126592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126618 | Proyecto de inversión | 2630998 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2630998.0, modificado:2630998.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO DAMIGAS - 193119 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 193119 | S | 1042 | 928 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1542.15, meta_modificada:1542.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA FRACCIONAMIENTO DAMIGAS, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 18A.PONIENTE PROLONGACION Y AVENIDA 3A SUR, CALLE VIGESIMA PONIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA , lon:-92.26743184, lat:14.89756079}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 2630998 | 2630998 | 2630998 | 2630998 | 2630998 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0094/2022, contratista:RL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2630998.0, importe_modificado:2630998.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1542.15}} | {2126618/proyecto_INICIO, 2126618/proyecto_PROCESO, 2126618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160049 | Proyecto de inversión | 3855431 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3855431.0, modificado:3855431.0}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EJIDO PAVENCUL - 241328 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 241328 | S | 570 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1269.84, meta_modificada:1269.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:137, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO PAVENCUL, 30805 PAVENCUL, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA TOMANDO COMO PUNTO DE INICIO LA PLANTA POTABILIZADORA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TAPACHULA TOMA, lon:-92.17849149, lat:15.20330209}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 3855431 | 3855431 | 3855431 | 3855431 | 3855431 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0011/2022, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3855431.0, importe_modificado:3855431.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1269.84}} | {2160049/proyecto_INICIO, 2160049/proyecto_PROCESO, 2160049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161402 | Proyecto de inversión | 2179448 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2179448.0, modificado:2179448.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN CIRCUITO REFORMA ENTRE ANDADOR MAR ROJO Y ANDADOR DISEÑADORES EN FRACCIONAMIENTO BONANZA - 248038 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 248038 | S | 864 | 769 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1360.59, meta_modificada:1360.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CIRCUITO REFORMA FRACCIONAMIENTO BONANZA, 30745 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE ANDADOR MAR ROJO Y ANDADOR DISEÑADORES, ANDADOR ESCULTORES PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 7A CALLE PO, lon:-92.24026851, lat:14.9003649}} | 2022-10-19 | 2022-12-19 | 2179448 | 2179448 | 2179448 | 2179448 | 2179448 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0101/2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2179448.0, importe_modificado:2179448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1360.59}} | {2161402/proyecto_INICIO, 2161402/proyecto_PROCESO, 2161402/proyecto_FIN, 2161402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161674 | Proyecto de inversión | 1857644 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1857644.0, modificado:1857644.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA SAN FRANCISCO - 250044 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 250044 | S | 737 | 656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1088.52, meta_modificada:1088.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE FRAY MATIAS. CALLE SAN ISIDRO COLONIA SAN FRANCISCO, 30788 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD PERLA DEL SOCONUSCO Y CALLE INNOMINADA, CALLE SAN AGUSTIN PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HID, lon:-92.249829, lat:14.87950395}} | 2022-10-19 | 2022-12-19 | 1857644 | 1857644 | 1857644 | 1857644 | 1857644 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0097/2022, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1857644.0, importe_modificado:1857644.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1088.52}} | {2161674/proyecto_INICIO, 2161674/proyecto_PROCESO, 2161674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069220 | Proyecto de inversión | 1950979 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950979.0, modificado:1950979.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN SEXTA CALLE PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y SEGUNDA AVENIDA SUR EN COLONIA CENTRO - 14366 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 14366 | S | 774 | 689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1002.0, meta_modificada:1002.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 6A PONIENTE COLONIA TAPACHULA CENTRO, 30700 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA 2A SUR, AVENIDA 4A SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 6A. AVENIDA NORTE SE GI, lon:-92.26607533, lat:14.90327766}} | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 1950979 | 1950979 | 1950979 | 1950979 | 1950979 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0001/2022, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1950979.0, importe_modificado:1950979.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1002.0}} | {2069220/proyecto_INICIO, 2069220/proyecto_PROCESO, 2069220/proyecto_INICIO, 2069220/proyecto_PROCESO, 2069220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069325 | Proyecto de inversión | 1266949 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1266949.0, modificado:1266949.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN DIECIOCHO CALLE ORIENTE ENTRE DIECINUEVE AVENIDA SUR Y PUENTE RIO TEXCUYUAPAN EN COLONIA CALCANEO BELTRAN - 19150 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 19150 | S | 504 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:897.0, meta_modificada:897.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO ORIENTE COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 30705 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DIECINUEVE SUR Y CALLE PUENTE RIO TEXCUYUAPAN, CALLE AMATES PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS POR, lon:-92.25720917, lat:14.89249134}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 1266949 | 1266949 | 1266949 | 1266949 | 1266949 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0010/2022, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1266949.0, importe_modificado:1266949.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:897.0}} | {2069325/proyecto_INICIO, 2069325/proyecto_PROCESO, 2069325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111699 | Proyecto de inversión | 3645037 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3645037.0, modificado:3645037.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN FRACCIONAMIENTO LOS AMATES - 125406 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 125406 | S | 1443 | 1284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1045.63, meta_modificada:1045.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA AEROPUERTO . AVENIDA PUERTO MADERO.CALLE TACANA. CALLE HORTENCIA. CALLE HAWAYANA. CALLE TUCAN. CALLE QUETZAL. CALLE COSTA GRANDE Y CALLE PROLONGACION PUERTO MADERO FRACCIONAMIENTO LOS AMATES, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y O, lon:-92.27183916, lat:14.88774763}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 3645037 | 3645037 | 3645037 | 3645037 | 3645037 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0071/2022, contratista:ALEJANDRO ALFREDO BAUTISTA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3645037.0, importe_modificado:3645037.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1045.63}} | {2111699/proyecto_INICIO, 2111699/proyecto_PROCESO, 2111699/proyecto_INICIO, 2111699/proyecto_PROCESO, 2111699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113990 | Proyecto de inversión | 282310 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282310.0, modificado:282310.0}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA TOFILO ACEBO UNO - 136435 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 136435 | S | 115 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA GUAYABAS CALLE MANDARINA COLONIA TEÓFILO ACEBO, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS COCOS Y AVENIDA PIÑA, CALLE BUGAMBILIA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 7A CALLE PONIENT, lon:-92.27970656, lat:14.87917113}} | 2022-07-15 | 2022-10-15 | 282310 | 282310 | 282310 | 282310 | 282310 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/OT/0003/2022, contratista:CONSTRUCTORA ICSMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:282310.0, importe_modificado:282310.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:263.0}} | {2113990/proyecto_INICIO, 2113990/proyecto_FIN, 2113990/proyecto_PROCESO, 2113990/proyecto_FIN, 2113990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119577 | Proyecto de inversión | 8115136 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8115136.0, modificado:8113630.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE TAPACHULA. EN POLIGONO CUATRO FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE - 159605 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 159605 | S | 3207 | 2854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:984.0, meta_modificada:984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA GUSTAVO DIAZ ORDAZ. AVENIDA CENTRAL ORIENTE. CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE. AVENIDA MOISES A. CALDERON. CALLE QUINTA SAN ANTONIO. AVENIDA SEGUNDA ORIENTE. CALLE TEOPISCA. CALLE OCTAVA ORIENTE. CALLE ALCALA. CALLE TUXTEPEC FRAC, lon:-92.25183677, lat:14.89882716}} | 2022-08-15 | 2022-11-15 | 8113630 | 8113630 | 8113630 | 8113630 | 8113630 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0005/2022, contratista:GRUPO ESPECIALIZADO EN LA CONSTRUCCION GUTIERREZ Y AVILA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:8113630.0, importe_modificado:8113630.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:984.0}} | {2119577/proyecto_INICIO, 2119577/proyecto_PROCESO, 2119577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121215 | Proyecto de inversión | 1008421 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008421.0, modificado:1008421.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA SANTA CECILIA - 167052 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 167052 | S | 402 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.31, meta_modificada:650.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CEIBA CALLE 12, CALLE PRIVADA 4 DE SEPTIEMBRE COLONIA SANTA CECILIA, 30739 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA LA ESPERANZA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HID, lon:-92.25708761, lat:14.93471533}} | 2022-08-15 | 2022-11-15 | 1008421 | 1008421 | 1008421 | 1008421 | 1008421 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0088/2022, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1008421.0, importe_modificado:1008421.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.31}} | {2121215/proyecto_INICIO, 2121215/proyecto_FIN, 2121215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125828 | Proyecto de inversión | 318948 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318948.0, modificado:318948.0}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA LA JOYA II - 189205 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 189205 | S | 130 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.05, meta_modificada:300.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:ANDADOR ALBERTO ANDADOR RUBI CALLE ARTURO CALLE HORTENCIAS COLONIA LA JOYA II, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE AGUACATES Y CAMINO A LA JOYA, CALLE SANTA ELENA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGU, lon:-92.25506036, lat:14.87158278}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 318948 | 318948 | 318948 | 318948 | 318948 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0028/2022, contratista:Carlos Daniel Rodríguez Rivas, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:318948.0, importe_modificado:318948.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.05}} | {2125828/proyecto_INICIO, 2125828/proyecto_PROCESO, 2125828/proyecto_FIN, 2125828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126417 | Proyecto de inversión | 3974446 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3974446.0, modificado:3974446.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA ESPAÑOLA - 191935 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 191935 | S | 1572 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1030.53, meta_modificada:1030.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA BARCELONA AVENIDA MADRID AVENIDA 73A SUR AVENIDA GRANADA AVENIDA MURCIA AVENIDA LINARES AVENIDA CATALUÑA AVENIDA CARTAGENA. COLONIA LA ESPAÑOLA, 30794 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA HALC, lon:-92.2583925, lat:14.8869427}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 3974446 | 3974446 | 3974446 | 3974446 | 3974446 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0021/2022, contratista:IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3974446.0, importe_modificado:3974446.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1030.53}} | {2126417/proyecto_INICIO, 2126417/proyecto_PROCESO, 2126417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126442 | Proyecto de inversión | 331762 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331762.0, modificado:331762.0}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA HORTALIZAS JAPONESAS - 192023 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 192023 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:279.5, meta_modificada:279.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:ANDADOR SAN FERNANDO ANDADOR FLAMINGO ANDADOR RABANITO ANDADOR SIN NOMBRE Y CALLE HORTALIZAS JAPONESAS COLONIA HORTALIZAS JAPONESAS, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE RIO NILO, lon:-92.27816744, lat:14.89250047}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 331762 | 331762 | 331762 | 331762 | 331762 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0032/2022, contratista:Elizabeth Chang Rosales, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:331762.0, importe_modificado:331762.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:279.5}} | {2126442/proyecto_INICIO, 2126442/proyecto_PROCESO, 2126442/proyecto_FIN, 2126442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161378 | Proyecto de inversión | 1357619 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357619.0, modificado:1357619.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN PRIMERA AVENIDA NORTE ENTRE VEINTIUNA CALLE PRIVADA ORIENTE Y VEINTIUNA CALLE ORIENTE EN COLONIA 5 DE FEBRERO - 247937 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 247937 | S | 540 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1272.45, meta_modificada:1272.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A. NORTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 21A. PRIVADA ORIENTE Y CALLE 21A. ORIENTE, CALLE 23A. ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 8A AV, lon:-92.25693931, lat:14.91592156}} | 2022-10-19 | 2022-12-19 | 1357619 | 1357619 | 1357619 | 1357619 | 1357619 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0113/2022, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1357619.0, importe_modificado:1357619.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1272.45}} | {2161378/proyecto_INICIO, 2161378/proyecto_PROCESO, 2161378/proyecto_FIN, 2161378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161394 | Proyecto de inversión | 1739869 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739869.0, modificado:1739869.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN PRIMERA AVENIDA NORTE ENTRE VEINTIUNA CALLE ORIENTE Y VEINTITRES CALLE ORIENTE EN COLONIA 5 DE FEBRERO - 248002 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 248002 | S | 690 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1578.92, meta_modificada:1578.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A. NORTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 21A. ORIENTE Y CALLE 23A. ORIENTE, CALLE 25A. ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 8A AVENIDA NO, lon:-92.25649943, lat:14.91680278}} | 2022-10-19 | 2022-12-19 | 1739869 | 1739869 | 1739869 | 1739869 | 1739869 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0100/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EGE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1739869.0, importe_modificado:1739869.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1578.92}} | {2161394/proyecto_INICIO, 2161394/proyecto_FIN, 2161394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162134 | Proyecto de inversión | 2036797 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2036797.0, modificado:2036797.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA SAN JUAN - 252460 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 252460 | S | 808 | 719 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:772.45, meta_modificada:772.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE TAMARINDOS. CALLE PRIMAVERA. CALLE LOS PINOS. CALLE GARDENIAS. CALLE CERRITO Y CALLE GARDENIAS Y CALLE EL ROBLE COLONIA SAN JUAN, 30785 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE HORTENCIAS Y CAMINO AL CO, lon:-92.27635249, lat:14.87537154}} | 2022-10-20 | 2022-12-20 | 2036797 | 2036797 | 2036797 | 2036797 | 2036797 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0032/2022, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2036797.0, importe_modificado:2036797.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:772.45}} | {2162134/proyecto_PROCESO, 2162134/proyecto_INICIO, 2162134/proyecto_FIN, 2162134/proyecto_INICIO, 2162134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069294 | Proyecto de inversión | 1103047 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103047.0, modificado:1103047.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN SEXTA CALLE PONIENTE ENTRE SEXTA AVENIDA SUR Y OCTAVA AVENIDA SUR EN COLONIA CENTRO - 19014 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 19014 | S | 439 | 391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE COLONIA TAPACHULA CENTRO, 30700 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR Y AVENIDA OCTAVA SUR, AVENIDA DECIMA SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 8A. AVENIDA NO, lon:-92.26852055, lat:14.9045778}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 1103047 | 1103047 | 1103047 | 1103047 | 1103047 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0007/2022, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1103047.0, importe_modificado:1103047.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2069294/proyecto_PROCESO, 2069294/proyecto_INICIO, 2069294/proyecto_PROCESO, 2069294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081131 | Proyecto de inversión | 1927501 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1927501.0, modificado:1927501.0}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCTAVIO PAZ - 86540 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 86540 | S | 478 | 523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1307.0, meta_modificada:1307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1028, direccion:AVENIDA DOCTOR CARLOS ZEBADUA HERNANDEZ.RAMAL A MURILLO COLONIA OCTAVIO PAZ, 30784 OCTAVIO PAZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PROFESORA ADELITA IBARRA Y AVENIDA LIBRAMIENTO SUR DE TAPACHULA, AVENIDA LIBRAMIENTO SUR DE TAPACHULA , lon:-92.26579003, lat:14.85785525}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 1927501 | 1927501 | 1927501 | 1927501 | 1927501 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0045/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1927501.0, importe_modificado:1927501.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1307.0}} | {2081131/proyecto_INICIO, 2081131/proyecto_PROCESO, 2081131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111263 | Proyecto de inversión | 3095611 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3095611.0, modificado:3095611.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN OCTAVA AVENIDA NORTE ENTRE VEINTIUNO CALLE PONIENTE Y VEINTITRES CALLE PONIENTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO - 123159 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 123159 | S | 1226 | 1091 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1850.95, meta_modificada:1850.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A NORTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 21A PONIENTE Y CALLE 23A PONIENTE, CALLE 25A PONIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRANSITAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE HA, lon:-92.26074414, lat:14.91833782}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 3095611 | 3095611 | 3095611 | 3095611 | 3095611 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0053/2022, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3095611.0, importe_modificado:3095611.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1850.95}} | {2111263/proyecto_INICIO, 2111263/proyecto_PROCESO, 2111263/proyecto_FIN, 2111263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111386 | Proyecto de inversión | 1331524 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331524.0, modificado:1331524.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN COLONIA LAS AMERICAS SEGUNDA SECCION - 123724 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 123724 | S | 530 | 471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:727.8, meta_modificada:727.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA COLONIA LAS AMÉRICAS, 30730 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE RIO COATAN, CALLE PANAMA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CONTINUAMOS SOBRE LA 6A AVENIDA NORTE HASTA , lon:-92.26504355, lat:14.92585662}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 1331524 | 1331524 | 1331524 | 1331524 | 1331524 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0060/2022, contratista:CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1331524.0, importe_modificado:1331524.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:727.8}} | {2111386/proyecto_INICIO, 2111386/proyecto_PROCESO, 2111386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111841 | Proyecto de inversión | 1921275 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921275.0, modificado:1921275.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA EMILIANO ZAPATA - 126073 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 126073 | S | 762 | 679 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1035.87, meta_modificada:1035.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA EL TORONJO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PRIVADA, CALLE LEONA VICARIO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 7A CALLE P, lon:-92.27359934, lat:14.88470006}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 1921275 | 1921275 | 1921275 | 1921275 | 1921275 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0064/2022, contratista:GRUPO CARRETERO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1921275.0, importe_modificado:1921275.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1035.87}} | {2111841/proyecto_INICIO, 2111841/proyecto_PROCESO, 2111841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113988 | Proyecto de inversión | 2443974 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2443974.0, modificado:2443974.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA BRISAS DEL CAHOACAN - 136425 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 136425 | S | 969 | 862 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1556.15, meta_modificada:1556.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ALBORES GUILLENAVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA BRISAS DEL CAHUACAN, 30789 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE PRIVADA, CALLE JUAN DE LA BARRERA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL , lon:-92.24961513, lat:14.87420402}} | 2022-07-15 | 2022-10-15 | 2443974 | 2443974 | 2443974 | 2443974 | 2443974 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0077/2022, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2443974.0, importe_modificado:2443974.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1556.15}} | {2113988/proyecto_INICIO, 2113988/proyecto_FIN, 2113988/proyecto_PROCESO, 2113988/proyecto_FIN, 2113988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120816 | Proyecto de inversión | 3638235 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3638235.0, modificado:3638235.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA REVOLUCIONARIA CAMPESINA - 165129 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 165129 | S | 1440 | 1282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1509.61, meta_modificada:1509.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 49A. PONIENTE COLONIA REVOLUCIONARIA CAMPESINA, 30718 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A. NORTE Y ANDADOR EL MANGO, CALLE 51A PONIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS POR LA 6A , lon:-92.25444832, lat:14.9293636}} | 2022-08-15 | 2022-11-15 | 3638235 | 3638235 | 3638235 | 3638235 | 3638235 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0081/2022, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3638235.0, importe_modificado:3638235.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1509.61}} | {2120816/proyecto_INICIO, 2120816/proyecto_PROCESO, 2120816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126835 | Proyecto de inversión | 5641636.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5641636.84, modificado:5641636.84}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE TAPACHULA. EN POLIGONO DIEZ FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES - 194052 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 194052 | S | 2231 | 1985 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:777.0, meta_modificada:777.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LIMA. CALLE BRASILIA. CALLE KINGSTON. CALLE ASUNCION. CALLE QUITO. CALLE SANTIAGO. CALLE BOGOTA. CALLE PANAMA. CALLE BELICE. CALLE COSTA RICA. CALLE MANAGUA. CALLE HECTOR ESPINOZA. CALLE CAPITAN FRANCISCO SARABIA. CALLE PABL, lon:-92.30034103, lat:14.87467012}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 5641636.84 | 5641636.84 | 5641636.84 | 5641636.84 | 5641636.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0013/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5641636.84, importe_modificado:5641636.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:777.0}} | {2126835/proyecto_INICIO, 2126835/proyecto_PROCESO, 2126835/proyecto_INICIO, 2126835/proyecto_PROCESO, 2126835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165498 | Proyecto de inversión | 3133046 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3133046.0, modificado:3133046.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA NUEVO MUNDO I - 270501 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 270501 | S | 1241 | 1104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:769.48, meta_modificada:769.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA SUR . CALLE PRIMERA SUR . CALLE EJE PONIENTE. AVENIDA EJE PONIENTE. AVENIDA SEPTIMA PONIENTE . CALLE INNOMINADA. COLONIA NUEVO MUNDO I, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO AL, lon:-92.2668873, lat:14.87755354}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 3133046 | 3133046 | 3133046 | 3133046 | 3133046 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0116/2022, contratista:GRUPO CARRETERO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3133046.0, importe_modificado:3133046.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:769.48}} | {2165498/proyecto_INICIO, 2165498/proyecto_FIN, 2165498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069304 | Proyecto de inversión | 1084606 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084606.0, modificado:1084606.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLES EN SEXTA CALLE PONIENTE ENTRE OCTAVA AVENIDA SUR Y DECIMA AVENIDA SUR EN COLONIA CENTRO - 19056 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 19056 | S | 432 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:559.0, meta_modificada:559.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE COLONIA TAPACHULA CENTRO, 30700 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR Y AVENIDA DECIMA SUR, AVENIDA DOCE SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 8A. AVENIDA NOR, lon:-92.269116, lat:14.90494586}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 1084606 | 1084606 | 1084606 | 1084606 | 1084606 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0008/2022, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1084606.0, importe_modificado:1084606.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.0}} | {2069304/proyecto_INICIO, 2069304/proyecto_FIN, 2069304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069393 | Proyecto de inversión | 2082809 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2082809.0, modificado:2082809.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN DIECIOCHO CALLE ORIENTE ENTRE TRECE AVENIDA SUR Y PUENTE RIO TEXCUYUAPAN EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 19418 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 19418 | S | 826 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:905.0, meta_modificada:905.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO ORIENTE COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 30705 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TRECE SUR Y AVENIDA PUENTE RIO TEXCUYUAPAN, AVENIDA AMATES PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS POR , lon:-92.25864919, lat:14.89322352}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 2082809 | 2082809 | 2082809 | 2082809 | 2082809 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0018/2022, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2082809.0, importe_modificado:2082809.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:905.0}} | {2069393/proyecto_INICIO, 2069393/proyecto_PROCESO, 2069393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069632 | Proyecto de inversión | 1556084 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556084.0, modificado:1556084.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN BUENAVENTURA - 20260 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 20260 | S | 81 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1182.61, meta_modificada:1182.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1059, direccion:AVENIDA FRAMBOYANES COLONIA BUENAVENTURA, 30825 BUENAVENTURA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE CEDROS, AVENIDA LOS PINOS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE HASTA LA 4A AVENIDA NO, lon:-92.31612301, lat:14.84026847}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 1556084 | 1556084 | 1556084 | 1556084 | 1556084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0022/2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1556084.0, importe_modificado:1556084.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1182.61}} | {2069632/proyecto_INICIO, 2069632/proyecto_PROCESO, 2069632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111273 | Proyecto de inversión | 2656750 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2656750.0, modificado:2656750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN OCTAVA AVENIDA NORTE ENTRE VEINTITRES CALLE PONIENTE Y VEINTICINCO CALLE PONIENTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO - 123217 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 123217 | S | 1052 | 937 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1402.85, meta_modificada:1402.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A NORTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 23A PONIENTE Y CALLE 25A PONIENTE, CALLE 27A PONIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRANSITAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE HA, lon:-92.26044373, lat:14.91927605}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2656750 | 2656750 | 2656750 | 2656750 | 2656750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0056/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIO INDUSTRIAL ORVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2656750.0, importe_modificado:2656750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1402.85}} | {2111273/proyecto_INICIO, 2111273/proyecto_PROCESO, 2111273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111339 | Proyecto de inversión | 2122657 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2122657.0, modificado:2122657.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN DOCE CALLE ORIENTE ENTRE QUINTA AVENIDA SUR Y QUINTA PRIVADA SUR EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 123516 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 123516 | S | 842 | 749 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1409.61, meta_modificada:1409.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 12A ORIENTE COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 30705 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A SUR Y PRIVADA 5A SUR, AVENIDA SEPTIMA SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS POR LA 7A CALLE PONIENTE , lon:-92.26427588, lat:14.89782716}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2122657 | 2122657 | 2122657 | 2122657 | 2122657 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0057/2022, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2122657.0, importe_modificado:2122657.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1409.61}} | {2111339/proyecto_INICIO, 2111339/proyecto_PROCESO, 2111339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111350 | Proyecto de inversión | 2322610 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2322610.0, modificado:2322610.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA SANTA BARBARA - 123561 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 123561 | S | 921 | 819 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1833.55, meta_modificada:1833.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO CAHOACAN COLONIA SANTA BARBARA DEL BOSQUE, 30793 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE BUHOS Y CAMINO LA JOYA, CALLE RIO COATAN PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 6A. AV. NORTE GIRAM, lon:-92.25917992, lat:14.87846866}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2322610 | 2322610 | 2322610 | 2322610 | 2322610 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0061/2022, contratista:GEOSMINA, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2322610.0, importe_modificado:2322610.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1833.55}} | {2111350/proyecto_INICIO, 2111350/proyecto_FIN, 2111350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111415 | Proyecto de inversión | 1999753 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999753.0, modificado:1999753.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN COLONIA LOS SAUCES - 123832 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 123832 | S | 793 | 706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1677.4, meta_modificada:1677.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A CONDOR. CALLE AVESTRUZ COLONIA LOS SAUCES, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A CONDOR Y AVENIDA 2A EL HALCON, AVENIDA 4A PAVORREAL PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS SOBRE, lon:-92.3049155, lat:14.88796701}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 1999753 | 1999753 | 1999753 | 1999753 | 1999753 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0059/2022, contratista:CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1999753.0, importe_modificado:1999753.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1677.4}} | {2111415/proyecto_INICIO, 2111415/proyecto_FIN, 2111415/proyecto_PROCESO, 2111415/proyecto_FIN, 2111415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113989 | Proyecto de inversión | 530215 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530215.0, modificado:530215.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA TEOFILO ACEBO UNO - 136432 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 136432 | S | 213 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.1, meta_modificada:218.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA GUAYABAS CALLE MANDARINA COLONIA TEÓFILO ACEBO, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS COCOS Y AVENIDA PIÑA, CALLE BUGAMBILIA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 7A CALLE PONIENT, lon:-92.27950808, lat:14.87903115}} | 2022-07-15 | 2022-10-15 | 530215 | 530215 | 530215 | 530215 | 530215 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0084/2022, contratista:CONSTRUCTORA ICSMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:530215.0, importe_modificado:530215.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.1}} | {2113989/proyecto_INICIO, 2113989/proyecto_FIN, 2113989/proyecto_INICIO, 2113989/proyecto_FIN, 2113989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126604 | Proyecto de inversión | 3109611 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3109611.0, modificado:3109611.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN FRACCIONAMIENTO INFONAVIT EL CARMEN - 193050 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 193050 | S | 1231 | 1096 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:571.35, meta_modificada:571.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MARIA CALLE ROSARIO CALLE EL CARMEN CALLE GUADALUPE FRACCIONAMIENTO INFONAVIT EL CARMEN, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE BUGAMBILIAS PARTIENDO, lon:-92.29590888, lat:14.88873363}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 3109611 | 3109611 | 3109611 | 3109611 | 3109611 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0020/2022, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3109611.0, importe_modificado:3109611.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:571.35}} | {2126604/proyecto_INICIO, 2126604/proyecto_FIN, 2126604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160055 | Proyecto de inversión | 9109163 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9109163.0, modificado:9095115.0}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HERMOSILLO ETAPA UNO - 241346 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 241346 | S | 315 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6187.3, meta_modificada:6187.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:94, direccion:CALLE INNOMINADA FRACCION HERMOSILLO, 30816 HERMOSILLO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DE LA PLANTA POTABILIZADORA SE GIRA A LA DERECHA EN EL PRIMER DESVIO. SE TRANSITA PA, lon:-92.19853496, lat:14.99426034}} | 2022-04-05 | 2022-10-05 | 9095115 | 9095115 | 9095115 | 9095115 | 9095115 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0040/2022, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:9095115.0, importe_modificado:9095115.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6187.3}} | {2160055/proyecto_PROCESO, 2160055/proyecto_FIN, 2160055/proyecto_INICIO, 2160055/proyecto_FIN, 2160055/proyecto_PROCESO, 2160055/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162083 | Proyecto de inversión | 3316033 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3316033.0, modificado:3316033.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN FRACCIONAMIENTO FOVI BANAMEX - 252218 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 252218 | S | 1313 | 1168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:908.4, meta_modificada:908.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MARAÑONES . CALLE LIMONES . AVENIDA VICENTE NAVEZ . CALLE NISPEROS . AVENIDA PERAS FRACCIONAMIENTO FOVI BANAMEX, 30780 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 14 DE SEPTIEMBRE Y PROLONGACION DE LAS P, lon:-92.25504924, lat:14.89361343}} | 2022-10-20 | 2022-12-20 | 3316033 | 3316033 | 3316033 | 3316033 | 3316033 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0111/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3316033.0, importe_modificado:3316033.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:908.4}} | {2162083/proyecto_INICIO, 2162083/proyecto_FIN, 2162083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177229 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN 19A AVENIDA SUR ENTRE 20A CALLE ORIENTE Y 22A CALLE ORIENTE EN COLONIA CALCANEO BELTRAN - 327375 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 327375 | S | 236 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.35, meta_modificada:317.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 19A SUR COLONIA CALCANEO BELTRÁN, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 20A ORIENTE Y CALLE 22A ORIENTE, AVENIDA DECIMA OCTAVA ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS POR LA 7A , lon:-92.25827616, lat:14.89133042}} | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0120/2022, contratista:DORA MARIA VELAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:580000.0, importe_modificado:580000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.35}} | {2177229/proyecto_INICIO, 2177229/proyecto_FIN, 2177229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069212 | Proyecto de inversión | 3095057 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3095057.0, modificado:3095057.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN QUINTA PRIVADA SUR ENTRE SEXTA CALLE ORIENTE Y OCTAVA CALLE ORIENTE EN COLONIA CENTRO - 14229 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 14229 | S | 1225 | 1091 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1703.0, meta_modificada:1703.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 5A PRIVADA SUR COLONIA TAPACHULA CENTRO, 30700 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 6A ORIENTE Y CALLE 8A ORIENTE, CALLE 10A ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS SOBRE LA 7A CALLE P, lon:-92.26322683, lat:14.90079971}} | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 3095057 | 3095057 | 3095057 | 3095057 | 3095057 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0006/2022, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3095057.0, importe_modificado:3095057.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1703.0}} | {2069212/proyecto_INICIO, 2069212/proyecto_PROCESO, 2069212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081078 | Proyecto de inversión | 1959843 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1959843.0, modificado:1959843.0}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO I - 86258 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 86258 | S | 778 | 692 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:935.0, meta_modificada:935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A CANTON MONTENEGRO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE REY ARTURO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE LAZARO CARDENAS DEL RÍO PARTIENDO DEL PARQUE, lon:-92.24794653, lat:14.93300117}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 1959843 | 1959843 | 1959843 | 1959843 | 1959843 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0043/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1959843.0, importe_modificado:1959843.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:935.0}} | {2081078/proyecto_INICIO, 2081078/proyecto_PROCESO, 2081078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111846 | Proyecto de inversión | 1530841 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530841.0, modificado:1530841.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA EMILIANO ZAPATA - 126094 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 126094 | S | 608 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.15, meta_modificada:109.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL TORONJO Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE GLADIOLAS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 7A CALLE , lon:-92.27276786, lat:14.88489189}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 1530841 | 1530841 | 1530841 | 1530841 | 1530841 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0065/2022, contratista:1530841, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1530841.0, importe_modificado:1530841.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.15}} | {2111846/proyecto_INICIO, 2111846/proyecto_PROCESO, 2111846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111872 | Proyecto de inversión | 2360660 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2360660.0, modificado:2360660.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN TOQUIAN GRANDE - 126179 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 126179 | S | 455 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:338.0, meta_modificada:338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:202, direccion:EJIDO TOQUIAN GRANDE, 30805 TOQUIÁN GRANDE, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA TOMANDO COMO PUNTO DE INICIO LA PLANTA POTABILIZADORA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TAPACHULA TOMAREMOS, lon:-92.20590419, lat:15.2067872}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2360660 | 2360660 | 2360660 | 2360660 | 2360660 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0073/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ESCH DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2360660.0, importe_modificado:2360660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:338.0}} | {2111872/proyecto_INICIO, 2111872/proyecto_PROCESO, 2111872/proyecto_INICIO, 2111872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113871 | Proyecto de inversión | 920606 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920606.0, modificado:920606.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO SAN JOSE EL EDEN - 135925 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 135925 | S | 367 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 28A ORIENTE FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ EL EDÉN, 30794 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 15A SUR Y CALLE PUENTE RIO TEXCUYUAPAN, CALLE QUINCUAGESIMA OCTAVA ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRA, lon:-92.25784252, lat:14.88743997}} | 2022-07-15 | 2022-10-15 | 920606 | 920606 | 920606 | 920606 | 920606 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0090/2022, contratista:CONSULTORIA TÉCNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:920606.0, importe_modificado:920606.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2113871/proyecto_INICIO, 2113871/proyecto_PROCESO, 2113871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120824 | Proyecto de inversión | 956565 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956565.0, modificado:956565.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LAS TORRES - 165156 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 165156 | S | 381 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.33, meta_modificada:624.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE PERIFERICO.ANDADOR CANTARANA Y ANDADOR 13 DE SEPTIEMBRE COLONIA LAS TORRES, 30788 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE ANDADOR EL POSITO Y AVENIDA CHAPULTEPEC, AVENIDA NIÑOS HEROES PARTIENDO DEL PARQUE C, lon:-92.25175491, lat:14.87590633}} | 2022-08-15 | 2022-11-15 | 956565 | 956565 | 956565 | 956565 | 956565 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0085/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIO INDUSTRIAL ORVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:956565.0, importe_modificado:956565.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.33}} | {2120824/proyecto_INICIO, 2120824/proyecto_PROCESO, 2120824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120917 | Proyecto de inversión | 1475154 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475154.0, modificado:1475154.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LOS PALACIOS - 165559 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 165559 | S | 514 | 772 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:355.73, meta_modificada:355.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1026, direccion:AVENIDA VERSALLES FRACCIONAMIENTO LOS PALACIOS, 30784 LOS PALACIOS, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE HAMTON Y CALLE INNOMINADA, CALLE HIERRO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO. TRANSITAR DE NORTE A SUR SOBRE LA 8A. AVENIDA NORTE.S, lon:-92.25808585, lat:14.85765052}} | 2022-08-15 | 2022-11-15 | 1475154 | 1475154 | 1475154 | 1475154 | 1475154 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0091/2022, contratista:GEOSMINA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1475154.0, importe_modificado:1475154.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:355.73}} | {2120917/proyecto_INICIO, 2120917/proyecto_PROCESO, 2120917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069338 | Proyecto de inversión | 365895 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365895.0, modificado:365895.0}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS - 19219 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 19219 | S | 148 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:ANDADOR EL PALMITO ANDADOR EL COROZO, ANDADOR LA PALMA, ANDADOR LA MANACA FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS, 30792 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PROLONGACION SUR Y AVENIDA EL PALMAR, AVENIDA CUARTA SUR, lon:-92.27218355, lat:14.89206667}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 365895 | 365895 | 365895 | 365895 | 365895 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0014/2022, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:365895.0, importe_modificado:365895.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.0}} | {2069338/proyecto_INICIO, 2069338/proyecto_FIN, 2069338/proyecto_PROCESO, 2069338/proyecto_FIN, 2069338/proyecto_PROCESO, 2069338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081125 | Proyecto de inversión | 3807199 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3807199.0, modificado:3807199.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO EL PALMAR - 86505 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 86505 | S | 98 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2991.69, meta_modificada:2991.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1081, direccion:AVENIDA DOCTOR CARLOS ZEBADUA HERNANDEZ FRACCIONAMIENTO EL PALMAR, 30784 FRACCIONAMIENTO EL PALMAR, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PROFESORA ADELITA IBARRA Y CALLE DE LA CEBADILLA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PARTIENDO DEL PA, lon:-92.26589009, lat:14.86337548}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 3807199 | 3807199 | 3807199 | 3807199 | 3807199 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0044/2022, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3807199.0, importe_modificado:3807199.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2991.69}} | {2081125/proyecto_INICIO, 2081125/proyecto_PROCESO, 2081125/proyecto_INICIO, 2081125/proyecto_PROCESO, 2081125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081216 | Proyecto de inversión | 2302165 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2302165.0, modificado:2302165.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS DELICIAS - 87010 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 87010 | S | 913 | 812 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:862.0, meta_modificada:862.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA TRINIDAD.CALLE SAN PEDRO. CALLE INDEPENDENCIA. CALLE LOMA BONITA. CIRCUITO CALLE SAN ANTONIO Y BOULEVARD LOS CARLOS. CALLE RIO TIPLILLO. CALLE CUACHES Y CALLE SAN ROMAN COLONIA LAS DELICIAS, 30735 TAPACHULA DE CÓ, lon:-92.26879794, lat:14.92988146}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 2302165 | 2302165 | 2302165 | 2302165 | 2302165 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0042/2022, contratista:RL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2302165.0, importe_modificado:2302165.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:862.0}} | {2081216/proyecto_INICIO, 2081216/proyecto_PROCESO, 2081216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111748 | Proyecto de inversión | 445879 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445879.0, modificado:445879.0}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE CLAVELES ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE ARGENTINA. CALLE ARGENTINA ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE PRIVADA. AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE TULIPANES EN COLONIA ADOLFO ZAMORA - 125663 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 125663 | S | 180 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.8, meta_modificada:316.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS. CALLE CLAVELES. CALLE ARGENTINA. AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA ADOLFO ZAMORA, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE TULIPANES, BOULEVARD AKISHINO PARTIENDO, lon:-92.29731165, lat:14.88842258}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 445879 | 445879 | 445879 | 445879 | 445879 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0067/2022, contratista:HSD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:445879.0, importe_modificado:445879.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:316.8}} | {2111748/proyecto_INICIO, 2111748/proyecto_PROCESO, 2111748/proyecto_FIN, 2111748/proyecto_PROCESO, 2111748/proyecto_FIN, 2111748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120777 | Proyecto de inversión | 2090442 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2090442.0, modificado:2090442.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN COLONIA FUERZA Y PROGRESO - 165007 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 165007 | S | 829 | 738 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:638.01, meta_modificada:638.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE ENERO. CALLE INNOMINADA COLONIA FUERZA Y PROGRESO, 30780 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE 13 DE SEPTIEMBRE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDA, lon:-92.2596236, lat:14.87439142}} | 2022-08-15 | 2022-11-15 | 2090442 | 2090442 | 2090442 | 2090442 | 2090442 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0075/2022, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2090442.0, importe_modificado:2090442.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:638.01}} | {2120777/proyecto_INICIO, 2120777/proyecto_PROCESO, 2120777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161970 | Proyecto de inversión | 1020653 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020653.0, modificado:1020653.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA TEOFILO ACEBO DOS - 251677 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 251677 | S | 407 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.27, meta_modificada:480.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:BOULEVARD INTERNADO II . CALLE BAMBU . CALLE GUACHIPILIN. COLONIA TEÓFILO ACEBO, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CASPIROL Y AVENIDA PEDREGAL, CALLE LA LIMA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO , lon:-92.27687032, lat:14.8819357}} | 2022-10-20 | 2022-12-20 | 1020653 | 1020653 | 1020653 | 1020653 | 1020653 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0107/2022, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1020653.0, importe_modificado:1020653.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.27}} | {2161970/proyecto_INICIO, 2161970/proyecto_PROCESO, 2161970/proyecto_INICIO, 2161970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402185412 | Proyecto de inversión | 1095885 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1094885.0, modificado:1094885.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN CIRCUITO AVENIDA SECUNDARIA ENTRE CIRCUITO AVENIDA SECUNDARIA Y ANDADOR TRES EN INFONAVIT FRAMBOYANES - 353045 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 353045 | S | 437 | 388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:853.92, meta_modificada:853.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CIRCUITO AVENIDA SECUNDARIA FRACCIONAMIENTO FRAMBOYANES INFONAVIT, 30767 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CIRCUITO AVENIDA SECUNDARIA Y ANDADOR TRES, CIRCUITO SEIS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIM, lon:-92.2750472, lat:14.90832932}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 1095885 | 1095885 | 1095885 | 1095885 | 1095885 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0034/2022, contratista:CONSULTORIA TÉCNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1095885.0, importe_modificado:1095885.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:853.92}} | {2185412/proyecto_INICIO, 2185412/proyecto_FIN, 2185412/proyecto_PROCESO, 2185412/proyecto_FIN, 2185412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069405 | Proyecto de inversión | 1242971 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1242971.0, modificado:1242971.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN EL MANANTIAL - 19452 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 19452 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1061, direccion:CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN ANTONIO COLONIA EL MANANTIAL, 30784 EL MANANTIAL, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE PRIVADA, CALLE PLATA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE HASTA LA 1, lon:-92.25981481, lat:14.86444506}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 1242971 | 1242971 | 1242971 | 1242971 | 1242971 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0016/2022, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1242971.0, importe_modificado:1242971.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2069405/proyecto_INICIO, 2069405/proyecto_PROCESO, 2069405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069409 | Proyecto de inversión | 1766657 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766657.0, modificado:1766657.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN OCTAVIO PAZ - 19467 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 19467 | S | 478 | 523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1028, direccion:CALLE DE LA CEBADILLA CALLE JAIME NUNO, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y PRIVADA GARCIA LOARCA COLONIA OCTAVIO PAZ, 30784 OCTAVIO PAZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA CEBADILLA Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, PRIVADA FRA, lon:-92.26336412, lat:14.85895707}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 1766657 | 1766657 | 1766657 | 1766657 | 1766657 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0017/2022, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1766657.0, importe_modificado:1766657.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2069409/proyecto_INICIO, 2069409/proyecto_PROCESO, 2069409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113833 | Proyecto de inversión | 4252429 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4252429.0, modificado:4252429.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN VEINTIOCHO CALLE ORIENTE ENTRE DIECINUEVE AVENIDA SUR Y ANDADOR SESENTA Y SIETE SUR EN FRACCIONAMIENTO SAN JOSE EL EDEN - 135630 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 135630 | S | 1683 | 1497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2972.85, meta_modificada:2972.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 28A ORIENTE FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ EL EDÉN, 30794 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 19A SUR Y ANDADOR 67 SUR, CALLE QUINCUAGESIMA OCTAVA ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRANSITAMOS POR L, lon:-92.25822225, lat:14.88759248}} | 2022-07-15 | 2022-10-15 | 4252429 | 4252429 | 4252429 | 4252429 | 4252429 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0078/2022, contratista:RL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4252429.0, importe_modificado:4252429.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2972.85}} | {2113833/proyecto_INICIO, 2113833/proyecto_FIN, 2113833/proyecto_PROCESO, 2113833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123685 | Proyecto de inversión | 497613 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497613.0, modificado:497613.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN FRACCIONAMIENTO EL PALMAR - 178919 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 178919 | S | 98 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.54, meta_modificada:535.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1081, direccion:AVENIDA DOCTOR CARLOS ZEBADUA HERNANDEZ FRACCIONAMIENTO EL PALMAR, 30784 FRACCIONAMIENTO EL PALMAR, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PROFESORA ADELITA IBARRA Y CALLE DE LA CEBADILLA, CARRETERA LIBRAMIENTO SUR PARTIENDO DEL PARQUE M, lon:-92.26593891, lat:14.86304101}} | 2022-08-25 | 2022-11-25 | 497613 | 497613 | 497613 | 497613 | 497613 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0092/2022, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPAHULA, CHIAPAS, monto:497613.0, importe_modificado:497613.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.54}} | {2123685/proyecto_INICIO, 2123685/proyecto_PROCESO, 2123685/proyecto_FIN, 2123685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126265 | Proyecto de inversión | 2341763 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2341763.0, modificado:2341763.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CEBADILLA 1RA. SECCION - 191221 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 191221 | S | 928 | 826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:726.41, meta_modificada:726.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:59, direccion:CALLE CAMINO AL TUBO 9A. AVENIDA SUR FRACCION CEBADILLA 1RA SECCION, 30785 CEBADILLA 1RA. SECCIÓN, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO SUR Y ANDADOR INNOMINADO 12, CAMINO DE LA PITA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO , lon:-92.28170392, lat:14.86923366}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 2341763 | 2341763 | 2341763 | 2341763 | 2341763 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0027/2022, contratista:Alfredo Torres Monzón, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2341763.0, importe_modificado:2341763.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:726.41}} | {2126265/proyecto_INICIO, 2126265/proyecto_PROCESO, 2126265/proyecto_INICIO, 2126265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126517 | Proyecto de inversión | 546608 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546608.0, modificado:546608.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCTAVIO PAZ - 192453 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 192453 | S | 98 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:703.85, meta_modificada:703.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1028, direccion:CALLE RAMAL A MURILLO EJIDO OCTAVIO PAZ, 30784 OCTAVIO PAZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA CEBADILLA Y CARRETERA LIBRAMIENTO SUR, CARRETERA LIBRAMIENTO SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE, lon:-92.26566436, lat:14.85897429}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 546608 | 546608 | 546608 | 546608 | 546608 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0093/2022, contratista:CONSTRUCTORA BRORU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:546608.0, importe_modificado:546608.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:703.85}} | {2126517/proyecto_INICIO, 2126517/proyecto_FIN, 2126517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126577 | Proyecto de inversión | 3567818 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3567818.0, modificado:3567818.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO 2A. ETAPA EN FRACCIONAMIENTO EL CARMEN FONHAPO - 192819 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 192819 | S | 1412 | 1257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:860.66, meta_modificada:860.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CIRCUITO LAZARO CARDENAS DEL RIO ORIENTE. ANDADOR RAMON LOPEZ VELARDE AVENIDA ROSARIO CASTELLANOS ANDADOR ALFARO SIQUEIROS . CIRCUITO LAZARO CARDENAS DEL RIO ZONA SUR . FRACCIONAMIENTO EL CARMEN FONHAPO, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA, lon:-92.29380066, lat:14.89020078}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 3567818 | 3567818 | 3567818 | 3567818 | 3567818 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0016/2022, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3567818.0, importe_modificado:3567818.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:860.66}} | {2126577/proyecto_INICIO, 2126577/proyecto_PROCESO, 2126577/proyecto_INICIO, 2126577/proyecto_PROCESO, 2126577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126639 | Proyecto de inversión | 2898200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2898200.0, modificado:2898200.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA BARRIO NUEVO - 193224 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 193224 | S | 1148 | 1022 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 7A ORIENTE.17A AVENIDA NORTE COLONIA BARRIO NUEVO, 30749 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA ORIENTE Y CALLE NOVENA ORIENTE, CALLE QUINTA ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCUL, lon:-92.25277163, lat:14.90595904}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 2898200 | 2898200 | 2898200 | 2898200 | 2898200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0096/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIO INDUSTRIAL ORVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2898200.0, importe_modificado:2898200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2126639/proyecto_INICIO, 2126639/proyecto_PROCESO, 2126639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165513 | Proyecto de inversión | 2203560 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2203560.0, modificado:2203560.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN CONSEJO AGRARIO MEXICANO - 270551 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 270551 | S | 64 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.9, meta_modificada:215.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:712, direccion:AVENIDA INNOMINADA EJIDO CONSEJO AGRARIO MEXICANO, 30805 CONSEJO AGRARIO MEXICANO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA TOMANDO COMO PUNTO DE INICIO LA PLANTA POTABILIZADORA UBICADA AL NO, lon:-92.19300907, lat:15.14763237}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2203560 | 2203560 | 2203560 | 2203560 | 2203560 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0118/2022, contratista:CESAR AGUILAR SANGEADO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2203560.0, importe_modificado:2203560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.9}} | {2165513/proyecto_INICIO, 2165513/proyecto_FIN, 2165513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069663 | Proyecto de inversión | 3237871 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3237871.0, modificado:3237871.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN COLONIA LAS AMERICAS PRIMERA SECCION - 20389 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 20389 | S | 1282 | 1141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1627.0, meta_modificada:1627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE COSTA RICA Y CALLE PANAMA COLONIA LAS AMÉRICAS, 30730 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MEXICO Y CERRADA RIO COATAN, CALLE CANADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CONTINUAMOS SOBRE LA 6A A, lon:-92.2648558, lat:14.92694514}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 3237871 | 3237871 | 3237871 | 3237871 | 3237871 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0024/2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3237871.0, importe_modificado:3237871.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1627.0}} | {2069663/proyecto_INICIO, 2069663/proyecto_PROCESO, 2069663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069706 | Proyecto de inversión | 1374982 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374982.0, modificado:1374982.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA SANTA ROSA - 20867 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 20867 | S | 547 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE CALLE CARMEN, CALLE LOS VAZQUEZ COLONIA SANTA ROSA, 30784 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE REYNA Y CAMINO AL COYOL, CALLE AMORES PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 7A CALLE , lon:-92.27378383, lat:14.87768771}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 1374982 | 1374982 | 1374982 | 1374982 | 1374982 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0026/2022, contratista:BERENICE LEON DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1374982.0, importe_modificado:1374982.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:468.0}} | {2069706/proyecto_INICIO, 2069706/proyecto_PROCESO, 2069706/proyecto_INICIO, 2069706/proyecto_PROCESO, 2069706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081051 | Proyecto de inversión | 4209860 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4209860.0, modificado:4209860.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO I - 86145 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 86145 | S | 1666 | 1482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3134.0, meta_modificada:3134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A CANTON MONTENEGRO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE REY ARTURO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE LAZARO CARDENAS DEL RÍO PARTIENDO DEL PARQUE, lon:-92.24746001, lat:14.9336947}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 4209860 | 4209860 | 4209860 | 4209860 | 4209860 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0050/2022, contratista:ARFRAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4209860.0, importe_modificado:4209860.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3134.0}} | {2081051/proyecto_INICIO, 2081051/proyecto_PROCESO, 2081051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081223 | Proyecto de inversión | 2834784 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2834784.0, modificado:2834784.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA BELEN - 87054 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 87054 | S | 1123 | 999 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1742.0, meta_modificada:1742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA QUINTA ORIENTE COLONIA BELÉN, 30740 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 25A NORTE Y AVENIDA ACAPULCO, AVENIDA 23A NORTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CONTINUAMOS SOBRE LA 6A AVENID, lon:-92.24600345, lat:14.9083429}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 2834784 | 2834784 | 2834784 | 2834784 | 2834784 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0048/2022, contratista:MACAL INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2834784.0, importe_modificado:2834784.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1742.0}} | {2081223/proyecto_INICIO, 2081223/proyecto_PROCESO, 2081223/proyecto_INICIO, 2081223/proyecto_PROCESO, 2081223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111331 | Proyecto de inversión | 653861 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653861.0, modificado:653861.0}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA CINCO DE FEBRERO - 123476 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 123476 | S | 262 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:640.9, meta_modificada:640.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A NORTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 21A PONIENTE Y CALLE 25A PONIENTE, CALLE 27A PONIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRANSITAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE HAS, lon:-92.2607656, lat:14.91832227}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 653861 | 653861 | 653861 | 653861 | 653861 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0055/2022, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:653861.0, importe_modificado:653861.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:640.9}} | {2111331/proyecto_INICIO, 2111331/proyecto_PROCESO, 2111331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113865 | Proyecto de inversión | 1063869 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063869.0, modificado:1063869.0}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN FRACCIONAMIENTO SAN JOSE EL EDEN - 135891 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 135891 | S | 424 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.4, meta_modificada:560.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 28A ORIENTE FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ EL EDÉN, 30794 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 19A SUR Y CALLE PUENTE RIO TEXCUYUAPAN, CALLE QUINCUAGESIMA OCTAVA ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRA, lon:-92.25743416, lat:14.88729268}} | 2022-07-15 | 2022-10-15 | 1063869 | 1063869 | 1063869 | 1063869 | 1063869 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0080/2022, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1063869.0, importe_modificado:1063869.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.4}} | {2113865/proyecto_INICIO, 2113865/proyecto_FIN, 2113865/proyecto_PROCESO, 2113865/proyecto_FIN, 2113865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121194 | Proyecto de inversión | 2119844 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119844.0, modificado:2119844.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOS ANGELES - 166915 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 166915 | S | 841 | 748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1419.0, meta_modificada:1419.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTIN COLONIA LOS ÁNGELES, 30738 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JERONIMO Y CALLE MARMOL, CALLE SAN ANDRES PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 6EN U Y SE A AVENIDA N, lon:-92.25608798, lat:14.94460418}} | 2022-08-15 | 2022-11-15 | 2119844 | 2119844 | 2119844 | 2119844 | 2119844 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0083/2022, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2119844.0, importe_modificado:2119844.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1419.0}} | {2121194/proyecto_INICIO, 2121194/proyecto_PROCESO, 2121194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122908 | Proyecto de inversión | 408049 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408049.0, modificado:408049.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN FRACCIONAMIENTO MONTEBELLO - 175081 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 175081 | S | 165 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.5, meta_modificada:132.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA MIRAMAR FRACCIONAMIENTO MONTEBELLO, 30796 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIVADA Y CALLE PRIVADA, CALLE LAGUNA SIBAL PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 8A AVENIDA NO, lon:-92.28249783, lat:14.89560274}} | 2022-08-22 | 2022-11-22 | 408049 | 408049 | 408049 | 408049 | 408049 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0009/2022, contratista:Benito Ramírez Martin, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:408049.0, importe_modificado:408049.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.5}} | {2122908/proyecto_INICIO, 2122908/proyecto_PROCESO, 2122908/proyecto_FIN, 2122908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122924 | Proyecto de inversión | 1428788 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428788.0, modificado:1428788.0}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN MARIA CANDELARIA - 175165 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 175165 | S | 568 | 505 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1267.47, meta_modificada:1267.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1063, direccion:AVENIDA LAS TORRES . CALLE COUTIÑO . CALLE PARAISO 1.CALLE PARAISO 2. CALLE PARAISO 3. CALLE SAN JUAN. CALLE SAN ANTONIO . CALLE ANDROMEDA . PRIVADA LA JOYA . PRIVADA DIAMANTE . PRIVADA LA PERLA. PRIVADA GIRASOLES. PRIVADA BUGAMBI, lon:-92.25871675, lat:14.86427891}} | 2022-08-22 | 2022-11-22 | 1428788 | 1428788 | 1428788 | 1428788 | 1428788 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0010/2022, contratista:Benito Ramírez Martin, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1428788.0, importe_modificado:1428788.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1267.47}} | {2122924/proyecto_INICIO, 2122924/proyecto_PROCESO, 2122924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126458 | Proyecto de inversión | 5586940 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5586940.0, modificado:5586940.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN VEINTE CALLE ORIENTE ENTRE TRECE AVENIDA SUR Y DIECINUEVE AVENIDA SUR EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 192104 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 192104 | S | 2209 | 1966 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:878.04, meta_modificada:878.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 20A. ORIENTE 15A. AVENIDA SUR 19A. AVENIDA SUR. COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 30705 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE VIGESIMA SEGUNDA ORIENTE Y CALLE DECIMA OCTAVA ORIENTE, CALLE DECIMA SEXTA ORIENT, lon:-92.25992875, lat:14.89272036}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 5586940 | 5586940 | 5586940 | 5586940 | 5586940 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0023/2022, contratista:GEOSMINA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5586940.0, importe_modificado:5586940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:878.04}} | {2126458/proyecto_INICIO, 2126458/proyecto_PROCESO, 2126458/proyecto_FIN, 2126458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126565 | Proyecto de inversión | 2779494 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2779494.0, modificado:2779494.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA JARDINES DEL TACANA - 192690 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 192690 | S | 1101 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LOS LIMONES FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL TACANA, 30720 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA NORTE Y AVENIDA AVENIDA NORTE, CALLE TAMARINDO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS P, lon:-92.25031474, lat:14.91749991}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 2779494 | 2779494 | 2779494 | 2779494 | 2779494 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0018/2022, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2779494.0, importe_modificado:2779494.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2126565/proyecto_INICIO, 2126565/proyecto_FIN, 2126565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161810 | Proyecto de inversión | 3105170 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3105170.0, modificado:3105170.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA CAMPESTRE - 250802 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 250802 | S | 1230 | 1094 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1821.37, meta_modificada:1821.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 15A ORIENTE 21A AVENIDA NORTE COLONIA CAMPESTRE, 30740 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 19A NORTE Y BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE DECIMA TERCERA ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HID, lon:-92.2488312, lat:14.90863376}} | 2022-10-20 | 2022-12-20 | 3105170 | 3105170 | 3105170 | 3105170 | 3105170 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0114/2022, contratista:LUIS GERARDO PUIG CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3105170.0, importe_modificado:3105170.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1821.37}} | {2161810/proyecto_INICIO, 2161810/proyecto_FIN, 2161810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161839 | Proyecto de inversión | 4438226 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4438226.0, modificado:4438226.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO EL PARAISO - 250980 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 250980 | S | 1756 | 1562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2931.4, meta_modificada:2931.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA AGUA MARINA FRACCIONAMIENTO EL PARAÍSO, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE MARMOL Y CALLE SAFIRO, CALLE ALVARO OBREGON PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CONTINUAMOS POR LA 6A AVENIDA N, lon:-92.25533678, lat:14.9426438}} | 2022-10-20 | 2022-12-20 | 4438226 | 4438226 | 4438226 | 4438226 | 4438226 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0103/2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4438226.0, importe_modificado:4438226.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2931.4}} | {2161839/proyecto_INICIO, 2161839/proyecto_FIN, 2161839/proyecto_PROCESO, 2161839/proyecto_FIN, 2161839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075391 | Proyecto de inversión | 793472 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793472.0, modificado:197083.61}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA EL HERMITAÑO - 56191 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 56191 | S | 317 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:952.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE RUBI. PRIVADA GARDENIA. CALLE PARAISO. CALLE ROSAS. CALLE GIRASOLES. CALLE CLAVELES COLONIA EL HERMITAÑO, 30745 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE Y CALLE RUBI, PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO, lon:-92.23603207, lat:14.90167053}} | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 197083.61 | 197083.61 | 197083.61 | 197083.61 | 197083.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0031/2022, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:793472.0, importe_modificado:793472.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:238.0}} | {2075391/proyecto_INICIO, 2075391/proyecto_PROCESO, 2075391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111316 | Proyecto de inversión | 2264846 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2264846.0, modificado:2264846.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA CINCO DE FEBRERO - 123432 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 123432 | S | 898 | 799 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:616.39, meta_modificada:616.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A NORTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 21A PONIENTE Y CALLE 25A PONIENTE, CALLE 27A PONIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRANSITAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE HAS, lon:-92.26072804, lat:14.91835856}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2264846 | 2264846 | 2264846 | 2264846 | 2264846 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0054/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EGE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2264846.0, importe_modificado:2264846.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:616.39}} | {2111316/proyecto_INICIO, 2111316/proyecto_PROCESO, 2111316/proyecto_INICIO, 2111316/proyecto_PROCESO, 2111316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114671 | Proyecto de inversión | 8519921 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8519921.0, modificado:8518652.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE TAPACHULA, EN POLIGONO UNO FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS - 139414 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 139414 | S | 3367 | 2996 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1147.0, meta_modificada:1147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A SUR AVENIDA LAS PALMAS, CALLE INTERNADO FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS, 30792 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE VIGESIMA SEGUNDA PONIENTE Y CALLE MARAÑON, CALLE 26 DE OCTUBRE PARTIENDO DEL PARQ, lon:-92.27452367, lat:14.89292246}} | 2022-07-15 | 2022-10-15 | 8518652 | 8518652 | 8518652 | 8518652 | 8518652 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0001/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:8518652.0, importe_modificado:8518652.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1147.0}} | {2114671/proyecto_INICIO, 2114671/proyecto_PROCESO, 2114671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122846 | Proyecto de inversión | 489338 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489338.0, modificado:489338.0}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA SAN DIEGO - 174794 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 174794 | S | 197 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:456.39, meta_modificada:456.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA MINERVA . CALLE SUDAFRICA . CALLE GHANA. CALLE CAMERUN . COLONIA SAN DIEGO, 30739 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE PRIVADA, AVENIDA LOS TULIPANES PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL, lon:-92.25619474, lat:14.95241913}} | 2022-08-22 | 2022-11-22 | 489338 | 489338 | 489338 | 489338 | 489338 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0015/2022, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:489338.0, importe_modificado:489338.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:456.39}} | {2122846/proyecto_INICIO, 2122846/proyecto_FIN, 2122846/proyecto_PROCESO, 2122846/proyecto_FIN, 2122846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125699 | Proyecto de inversión | 2091827 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2091827.0, modificado:2091827.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN INFONAVIT XOCHIMILCO - 188639 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 188639 | S | 830 | 738 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.75, meta_modificada:330.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALAJARA FRACCIONAMIENTO XOCHIMILCO INFONAVIT, 30737 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE MAYO Y CALLE 4 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA LA ESPERANZA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULA, lon:-92.25744144, lat:14.93590258}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 2091827 | 2091827 | 2091827 | 2091827 | 2091827 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0025/2022, contratista:Miguel Ángel Penagos Sen, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2091827.0, importe_modificado:2091827.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.75}} | {2125699/proyecto_INICIO, 2125699/proyecto_PROCESO, 2125699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126382 | Proyecto de inversión | 5002863 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5002863.0, modificado:5002863.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN TEOFILO ACEBO UNO - 191795 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 191795 | S | 1979 | 1761 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1243.21, meta_modificada:1243.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:803, direccion:CALLE GARDENIAS CALLE COCOS CALLE ZAPOTE CALLE CHICHES CALLE INNOMINADA . AVENIDA MANGO AVENIDA CERRITOS AVENIDA INNOMINADA. FRACCION SAN JUAN, 30785 TEÓFILO ACEVO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE TAMARINDO Y CALLE TULIPANES, CALLE, lon:-92.2765367, lat:14.87346995}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 5002863 | 5002863 | 5002863 | 5002863 | 5002863 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0024/2022, contratista:EDICO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5002863.0, importe_modificado:5002863.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1243.21}} | {2126382/proyecto_INICIO, 2126382/proyecto_PROCESO, 2126382/proyecto_INICIO, 2126382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160058 | Proyecto de inversión | 392792 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392792.0, modificado:392792.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DECIMA AVENIDA NORTE ENTRE VEINTICINCO CALLE PONIENTE Y VEINTISIETE CALLE PONIENTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO - 241362 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 241362 | S | 159 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.27, meta_modificada:380.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMA NORTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VIGESIMA QUINTA PONIENTE Y AVENIDA VIGESIMA SEPTIMA PONIENTE, AVENIDA VIGESIMA NOVENA PONIENTE PARTIENDO DEL PARQUE, lon:-92.26116217, lat:14.92052971}} | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 392792 | 392792 | 392792 | 392792 | 392792 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0033/2022, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:392792.0, importe_modificado:392792.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.27}} | {2160058/proyecto_FIN, 2160058/proyecto_INICIO, 2160058/proyecto_FIN, 2160058/proyecto_PROCESO, 2160058/proyecto_FIN, 2160058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165496 | Proyecto de inversión | 2423990 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2423990.0, modificado:2423990.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LOS JAZMINES - 270473 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 270473 | S | 961 | 855 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:756.45, meta_modificada:756.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA AMAPOLA. CALLE ANTURIOS . CALLE CLAVELES . CALLE ARGENTINA . AVENIDA MARGARITA . COLONIA LOS JAZMINES, 30738 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE PROLONGACION AVENIDA CENTRAL NORTE Y CALLE RIO DE JANEI, lon:-92.2468461, lat:14.94197808}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2423990 | 2423990 | 2423990 | 2423990 | 2423990 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0115/2022, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2423990.0, importe_modificado:2423990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:756.45}} | {2165496/proyecto_INICIO, 2165496/proyecto_FIN, 2165496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177021 | Proyecto de inversión | 1380318.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380318.82, modificado:1380318.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN 19A AVENIDA SUR ENTRE 20A CALLE ORIENTE Y 22A CALLE ORIENTE EN COLONIA CALCANEO BELTRAN - 326351 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 326351 | S | 549 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1027.16, meta_modificada:1027.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 19A SUR COLONIA CALCANEO BELTRÁN, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 20A ORIENTE Y CALLE 22A ORIENTE, AVENIDA DECIMA OCTAVA ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS POR LA 7A C, lon:-92.25825874, lat:14.89135255}} | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 1380318.82 | 1380318.82 | 1380318.82 | 1380318.82 | 1380318.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0121/2022, contratista:JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1380318.82, importe_modificado:1380318.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1027.16}} | {2177021/proyecto_INICIO, 2177021/proyecto_FIN, 2177021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069402 | Proyecto de inversión | 1405504 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405504.0, modificado:1405504.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN JUAN SABINES GUTIERREZ - 19441 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 19441 | S | 473 | 433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:483.8, meta_modificada:483.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:462, direccion:CALLE DOS DE FEBRERO AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE PUEBLO JUAN SABINES GUTIÉRREZ (POSTE ROJO), 30826 JUAN SABINES GUTIÉRREZ (POSTE ROJO), TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ARRIAGA TAPACHULA Y CALLE VIENTIUN, lon:-92.34855982, lat:14.91855288}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 1405504 | 1405504 | 1405504 | 1405504 | 1405504 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0015/2022, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1405504.0, importe_modificado:1405504.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:483.8}} | {2069402/proyecto_INICIO, 2069402/proyecto_PROCESO, 2069402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081201 | Proyecto de inversión | 1771222 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771222.0, modificado:1771222.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCTAVIO PAZ - 86948 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 86948 | S | 478 | 523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.5, meta_modificada:352.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1028, direccion:AVENIDA DOCTOR CARLOS ZEBADUA HERNANDEZ.RAMAL A MURILLO COLONIA OCTAVIO PAZ, 30784 OCTAVIO PAZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A FRACCIONAMIENTO EL PALMAR Y CALLE LIBRAMIENTO DE TAPACHULA, CALLE LIBRAMIENTO DE TAPACHULA PA, lon:-92.2656949, lat:14.85679838}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 1771222 | 1771222 | 1771222 | 1771222 | 1771222 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0046/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1771222.0, importe_modificado:1771222.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.5}} | {2081201/proyecto_INICIO, 2081201/proyecto_PROCESO, 2081201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113807 | Proyecto de inversión | 303355 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303355.0, modificado:303355.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL DIAMANTE - 135511 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 135511 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.11, meta_modificada:60.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1060, direccion:CALLE COBRE CALLE PLATA COLONIA EL DIAMANTE, 30784 EL DIAMANTE, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PLOMO Y CALLE PLATINO, CALLE ORO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE HASTA LA 11A AVENIDA NORTE GIRAMO, lon:-92.25962296, lat:14.86532582}} | 2022-07-15 | 2022-10-15 | 303355 | 303355 | 303355 | 303355 | 303355 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/OT/0002/2022, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:303355.0, importe_modificado:303355.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.11}} | {2113807/proyecto_INICIO, 2113807/proyecto_FIN, 2113807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119676 | Proyecto de inversión | 9262609 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9262609.0, modificado:9261000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE TAPACHULA. EN POLIGONO CINCO COLONIA LA PRIMAVERA - 160087 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 160087 | S | 3660 | 3257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1224.0, meta_modificada:1224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CISNES. CALLE AVESTRUZ. CALLE ANTONIO RODRIGUEZ CASA ONDA. CALLE MIGUEL ANGEL BODEGA LESHER. CALLE ACACOYAGUA. CALLE HALCON. CALLE RIO SAMARIA. CALLE ESCUINTLA. CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA. CALLE SIERRA MADRE OCCIDEN, lon:-92.29487835, lat:14.89397343}} | 2022-08-15 | 2022-11-15 | 9261000 | 9261000 | 9261000 | 9261000 | 9261000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0006/2022, contratista:Laura Ivette Lara García, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:9261000.0, importe_modificado:9261000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1224.0}} | {2119676/proyecto_INICIO, 2119676/proyecto_PROCESO, 2119676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125766 | Proyecto de inversión | 957015 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957015.0, modificado:957015.0}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CANTON LA JOYA - 188890 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 188890 | S | 397 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:743.92, meta_modificada:743.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:104, direccion:CALLE PRIMAVERA CALLE LOS LEONES CANTON LA JOYA, 30783 LA JOYA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CAMINO A LA JOYA, CALLE VERSALLES PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE HASTA LA 11A AVENIDA, lon:-92.25802253, lat:14.86059085}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 957015 | 957015 | 957015 | 957015 | 957015 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0029/2022, contratista:Carlos Daniel Rodríguez Rivas, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:957015.0, importe_modificado:957015.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:743.92}} | {2125766/proyecto_INICIO, 2125766/proyecto_PROCESO, 2125766/proyecto_FIN, 2125766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302128161 | Proyecto de inversión | 4966271 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4966271.0, modificado:4966271.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE TAPACHULA EN POLIGONO SIETE COLONIA HORTALIZAS JAPONESAS - 201009 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 201009 | S | 1964 | 1748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:673.0, meta_modificada:673.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA SUR. CALLE DECIMA SEGUNDA SUR. CALLE SEGUNDA PONIENTE. CALLE HORTALIZAS JAPONESAS. CALLE RIO NILO. CALLE RIO SAN LORENZO. CALLE RIO MANZANARES. CALLE RIO TORIO. CALLE RIO POO. CALLE RIO TAMESI. CALLE RIO GUADALQUIVIR., lon:-92.27845962, lat:14.89733975}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 4966271 | 4966271 | 4966271 | 4966271 | 4966271 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0014/2022, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA A&G S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4966271.0, importe_modificado:4966271.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:673.0}} | {2128161/proyecto_INICIO, 2128161/proyecto_PROCESO, 2128161/proyecto_INICIO, 2128161/proyecto_PROCESO, 2128161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160059 | Proyecto de inversión | 5329329 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5329329.0, modificado:5329329.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN VEINTIUNO DE MARZO .MANUEL LAZOS. - 241366 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 241366 | S | 298 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3375.0, meta_modificada:3375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:656, direccion:CALLE A EJIDO 21 DE MARZO EJIDO VEINTIUNO DE MARZO (MANUEL LAZOS), 30734 VEINTIUNO DE MARZO (MANUEL LAZOS), TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DE LA PLANTA POTABILIZADORA SE G, lon:-92.24342255, lat:14.95859544}} | 2022-07-15 | 2022-10-15 | 5329329 | 5329329 | 5329329 | 5329329 | 5329329 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0076/2022, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5329329.0, importe_modificado:5329329.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3375.0}} | {2160059/proyecto_INICIO, 2160059/proyecto_FIN, 2160059/proyecto_PROCESO, 2160059/proyecto_FIN, 2160059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069311 | Proyecto de inversión | 2229982 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2229982.0, modificado:2229982.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN DIECIOCHO CALLE ORIENTE ENTRE TRECE AVENIDA SUR Y QUINCE AVENIDA SUR EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 19085 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 19085 | S | 884 | 787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1759.0, meta_modificada:1759.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO ORIENTE COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 30705 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TRECE SUR Y AVENIDA QUINCE SUR, AVENIDA DIECISIETE SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS POR LA 7, lon:-92.2601405, lat:14.89379378}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 2229982 | 2229982 | 2229982 | 2229982 | 2229982 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0020/2022, contratista:RAMIGON DEL SURESTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2229982.0, importe_modificado:2229982.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1759.0}} | {2069311/proyecto_INICIO, 2069311/proyecto_PROCESO, 2069311/proyecto_FIN, 2069311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069321 | Proyecto de inversión | 2111854 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111854.0, modificado:2111854.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN DIECIOCHO CALLE ORIENTE ENTRE DIECISIETE AVENIDA SUR Y DIECINUEVE AVENIDA SUR EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 19129 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 19129 | S | 838 | 745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1672.0, meta_modificada:1672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO ORIENTE COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 30705 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DIECISIETE SUR Y AVENIDA DIECINUEVE SUR, AVENIDA VEINTIUNA SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS , lon:-92.25818182, lat:14.89297986}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 2111854 | 2111854 | 2111854 | 2111854 | 2111854 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0009/2022, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2111854.0, importe_modificado:2111854.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1672.0}} | {2069321/proyecto_INICIO, 2069321/proyecto_PROCESO, 2069321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069397 | Proyecto de inversión | 827460 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827460.0, modificado:827460.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS - 19429 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 19429 | S | 331 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:341.0, meta_modificada:341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:ANDADOR EL PALMITO ANDADOR EL COROZO, ANDADOR LA PALMA, ANDADOR LA MANACA FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS, 30792 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PROLONGACION SUR Y AVENIDA EL PALMAR, CALLE CUARTA SUR , lon:-92.27217517, lat:14.89207638}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 827460 | 827460 | 827460 | 827460 | 827460 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0013/2022, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:827460.0, importe_modificado:827460.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:341.0}} | {2069397/proyecto_INICIO, 2069397/proyecto_PROCESO, 2069397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075322 | Proyecto de inversión | 1930472 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1930472.0, modificado:1930472.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES - 55867 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 55867 | S | 766 | 682 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:269.0, meta_modificada:269.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBRAMIENTO SUR PONIENTE FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES, 30798 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE HECTOR ESPINOZA Y BOULEVARD SANTA FE, PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS POR LA 7A CA, lon:-92.29666633, lat:14.87653267}} | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 1930472 | 1930472 | 1930472 | 1930472 | 1930472 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0034/2022, contratista:OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1930472.0, importe_modificado:1930472.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:269.0}} | {2075322/proyecto_INICIO, 2075322/proyecto_PROCESO, 2075322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111179 | Proyecto de inversión | 191193 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191193.0, modificado:191193.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA BELEN - 122788 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 122788 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.6, meta_modificada:12.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA BELÉN, 30740 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO A COLONIA EL CONSUELO Y CALLE 13A ORIENTE PROLONGACION, CALLE SAN MATEO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 6A AVE, lon:-92.24246257, lat:14.90630534}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 191193 | 191193 | 191193 | 191193 | 191193 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/OT/0001/2022, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:191193.0, importe_modificado:191193.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.6}} | {2111179/proyecto_INICIO, 2111179/proyecto_PROCESO, 2111179/proyecto_FIN, 2111179/proyecto_PROCESO, 2111179/proyecto_FIN, 2111179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119276 | Proyecto de inversión | 8871442 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8871442.0, modificado:8870440.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE TAPACHULA. EN POLIGONO TRES COLONIA SANTA BARBARA - 158332 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 158332 | S | 3506 | 3120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1264.0, meta_modificada:1264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERAS. CALLE TABACHINES. CALLE 14 DE SEPTIEMBRE. CALLE BELISARIO DOMINGUEZ.CALLE ANGEL FERNANDO TORRES. AVENIDA CUADRAGESIMA OCTAVA ORIENTE. AVENIDA CUADRAGESIMA SEXTA ORIENTE. AVENIDA VIGESIMA ORIENTE SUR. AVENIDA CUAD, lon:-92.25030398, lat:14.88724535}} | 2022-08-15 | 2022-11-15 | 8870440 | 8870440 | 8870440 | 8870440 | 8870440 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0004/2022, contratista:César Aguilar Sangeado, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:8870440.0, importe_modificado:8870440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1264.0}} | {2119276/proyecto_INICIO, 2119276/proyecto_PROCESO, 2119276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160054 | Proyecto de inversión | 1466408 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466408.0, modificado:1466408.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AEREA EN INDEPENDENCIA - 241339 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 241339 | S | 256 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:649.93, meta_modificada:649.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:98, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO INDEPENDENCIA, 30812 INDEPENDENCIA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA TOMANDO COMO PUNTO DE INICIO LA PLANTA POTABILIZADORA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TAPA, lon:-92.28493804, lat:15.05758881}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 1466408 | 1466408 | 1466408 | 1466408 | 1466408 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0025/2022, contratista:BERENICE LEON DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1466408.0, importe_modificado:1466408.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:649.93}} | {2160054/proyecto_INICIO, 2160054/proyecto_FIN, 2160054/proyecto_PROCESO, 2160054/proyecto_INICIO, 2160054/proyecto_PROCESO, 2160054/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161999 | Proyecto de inversión | 3140650 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3140650.0, modificado:3140650.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA SAN ISIDRO - 251780 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 251780 | S | 1243 | 1107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:764.6, meta_modificada:764.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 26A PONIENTE . ANDADOR SAN ISIDRO . ANDADOR SAN JUAN . ANDADOR SAN ANTONIO . ANDADOR SAN SEBASTIAN . ANDADOR SAN MARTIN . CALLEJON SANTO TOMAS. COLONIA SAN ISIDRO, 30798 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENT, lon:-92.27678317, lat:14.89792374}} | 2022-10-20 | 2022-12-20 | 3140650 | 3140650 | 3140650 | 3140650 | 3140650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0108/2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3140650.0, importe_modificado:3140650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:764.6}} | {2161999/proyecto_INICIO, 2161999/proyecto_FIN, 2161999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165483 | Proyecto de inversión | 4049185 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4049185.0, modificado:4049185.0}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TRES DE MARZO - 270396 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 270396 | S | 424 | 498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3536.65, meta_modificada:3536.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1066, direccion:AVENIDA CAÑAMO Y CALLE ALMENDROS . AV GIRASOL. CALLE CHABACANO. AV PRIVADA CHIA . AV PRIVADA CARTAMO. AV PRIVADA SESAMO. AV PRIVADA JOJOBA. AV ALBARICOQUE ENTRE . AV AMARANTO . AV TEPOZAN Y AV NEEM. AV TRIGO. AV NUEZ. AV PIÑON. AV, lon:-92.27644258, lat:14.86167332}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 4049185 | 4049185 | 4049185 | 4049185 | 4049185 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0119/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4049185.0, importe_modificado:4049185.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3536.65}} | {2165483/proyecto_INICIO, 2165483/proyecto_PROCESO, 2165483/proyecto_FIN, 2165483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069315 | Proyecto de inversión | 2182567 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2182567.0, modificado:2182567.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN DIECIOCHO CALLE ORIENTE ENTRE QUINCE AVENIDA SUR Y DIECISIETE AVENIDA SUR EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 19103 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 19103 | S | 886 | 770 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1734.0, meta_modificada:1734.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO ORIENTE COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 30705 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINCE SUR Y AVENIDA DIECISIETE SUR, AVENIDA DIECINUEVE SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS POR, lon:-92.25912126, lat:14.89337386}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 2182567 | 2182567 | 2182567 | 2182567 | 2182567 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0021/2022, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2182567.0, importe_modificado:2182567.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1734.0}} | {2069315/proyecto_INICIO, 2069315/proyecto_FIN, 2069315/proyecto_PROCESO, 2069315/proyecto_FIN, 2069315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075030 | Proyecto de inversión | 4512738 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4512738.0, modificado:4512738.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN DOCE CALLE ORIENTE ENTRE QUINTA PRIVADA SUR Y DIECISIETE AVENIDA SUR EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 53763 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 53763 | S | 1785 | 1589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:974.0, meta_modificada:974.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE DOCE ORIENTE COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 30705 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE PRIVADA QUINTA SUR Y AVENIDA DIECISIETE SUR, CALLE CATORCE ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS POR LA 7A, lon:-92.26148667, lat:14.8966347}} | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 4512738 | 4512738 | 4512738 | 4512738 | 4512738 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0029/2022, contratista:BERENICE LEON DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4512738.0, importe_modificado:4512738.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:974.0}} | {2075030/proyecto_INICIO, 2075030/proyecto_PROCESO, 2075030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077105 | Proyecto de inversión | 994072 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994072.0, modificado:994072.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN FRACCIONAMIENTO LA SIERRA - 65518 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 65518 | S | 396 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:337.0, meta_modificada:337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUO CAMINO A MAZATAN.CALLE SIERRA LACANDONA. PRIVADA SIERRA DE LA INDEPENDENCIA.ANDADOR INNOMINAD FRACCIONAMIENTO LA SIERRA, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SIERRA MADRE DEL SOCONU, lon:-92.30598968, lat:14.89098534}} | 2022-05-09 | 2022-07-31 | 994072 | 994072 | 994072 | 994072 | 994072 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0037/2022, contratista:OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:994072.0, importe_modificado:994072.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:337.0}} | {2077105/proyecto_INICIO, 2077105/proyecto_PROCESO, 2077105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081099 | Proyecto de inversión | 5266737 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5266737.0, modificado:5266737.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLES EN OCTAVIO PAZ - 86383 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 86383 | S | 478 | 523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4382.33, meta_modificada:4382.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1028, direccion:CALLE RAMAL A MURILLO COLONIA OCTAVIO PAZ, 30784 OCTAVIO PAZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA CEBADILLA Y AVENIDA LIBRAMIENTO SUR DE TAPACHULA, AVENIDA LIBRAMIENTO SUR DE TAPACHULA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS, lon:-92.26566665, lat:14.85905818}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 5266737 | 5266737 | 5266737 | 5266737 | 5266737 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0051/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EGE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5266737.0, importe_modificado:5266737.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4382.33}} | {2081099/proyecto_INICIO, 2081099/proyecto_PROCESO, 2081099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111759 | Proyecto de inversión | 1110206 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110206.0, modificado:1110206.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA HUERTOS DE JANEIRO - 125709 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 125709 | S | 442 | 394 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:465.1, meta_modificada:465.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO DE JANEIRO. CALLE MAR ROJO Y CALLE RIO NILO.CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02 COLONIA HUERTO DE JANEIRO, 30738 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE RIO DANUBIO Y CALLE RIO NILO, CALLE , lon:-92.25097345, lat:14.941176}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 1110206 | 1110206 | 1110206 | 1110206 | 1110206 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0072/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ESCH DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1110206.0, importe_modificado:1110206.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:465.1}} | {2111759/proyecto_INICIO, 2111759/proyecto_PROCESO, 2111759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121213 | Proyecto de inversión | 5370223 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5370223.0, modificado:5370223.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA SAN SEBASTIAN - 167008 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 167008 | S | 2124 | 1890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2716.0, meta_modificada:2716.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 24A. PONIENTE COLONIA SAN SEBASTIÁN, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10A. SUR Y CALLE SAN ANTONIO, AVENIDA 12A SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 6A. AVENIDA NORTE SE GIR, lon:-92.27530707, lat:14.89821297}} | 2022-08-15 | 2022-11-15 | 5370223 | 5370223 | 5370223 | 5370223 | 5370223 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0074/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5370223.0, importe_modificado:5370223.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2716.0}} | {2121213/proyecto_INICIO, 2121213/proyecto_PROCESO, 2121213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122210 | Proyecto de inversión | 7443990 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7443990.0, modificado:7442531.35}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE TAPACHULA. EN POLIGONO NUEVE COLONIA XOCHIMILCO - 171931 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 171931 | S | 2942 | 2619 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1079.0, meta_modificada:1079.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA PUEBLA. AVENIDA GUADALAJARA. AVENIDA CHIAPAS. AVENIDA ESPERANZA. AVENIDA OAXACA. CALLE TABASCO. CALLE VERACRUZ. CALLE SINALOA. CALLE SONORA. CALLE DURANGO. CALLE SAN LUIS POTOSI. CALLE YUCATAN. CALLE CARRANZA. CALLE INDEPE, lon:-92.25935767, lat:14.93112785}} | 2022-08-20 | 2022-10-20 | 7442531.35 | 7442531.35 | 7442531.35 | 7442531.35 | 7442531.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0012/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:7442531.35, importe_modificado:7442531.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1079.0}} | {2122210/proyecto_INICIO, 2122210/proyecto_PROCESO, 2122210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122818 | Proyecto de inversión | 1554005 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554005.0, modificado:1554005.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA SAN DIEGO - 174639 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 174639 | S | 617 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:558.07, meta_modificada:558.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA MINERVA.CALLE SUDAFRICA.CALLE GHANA. CALLE CAMERUN .PRIVADA ALICIA COLONIA SAN DIEGO, 30739 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE PRIVADA, AVENIDA LOS TULIPANES PARTIENDO DEL PAR, lon:-92.25616587, lat:14.95259226}} | 2022-08-22 | 2022-11-22 | 1554005 | 1554005 | 1554005 | 1554005 | 1554005 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0008/2022, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1554005.0, importe_modificado:1554005.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:558.07}} | {2122818/proyecto_INICIO, 2122818/proyecto_PROCESO, 2122818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122899 | Proyecto de inversión | 2178461 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2178461.0, modificado:2178461.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE ANTIGUO AEROPUERTO Y CALLE TULIPANES. CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE CLAVELES ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE TULIPANES. CALLE ARGENTINA ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE PRIVADA EN COLONIA ADOLFO ZAMORA - 175034 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 175034 | S | 864 | 769 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:498.15, meta_modificada:498.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA . CALLE BUGAMBILIAS. CALLE CLAVELES . CALLE ARGENTINA . COLONIA ADOLFO ZAMORA, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ANTIGUO AEROPUERTO Y CALLE TULIPANES, CALLE ROSARIO PARTIEN, lon:-92.29732241, lat:14.88845629}} | 2022-08-22 | 2022-11-22 | 2178461 | 2178461 | 2178461 | 2178461 | 2178461 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0007/2022, contratista:OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2178461.0, importe_modificado:2178461.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:498.15}} | {2122899/proyecto_INICIO, 2122899/proyecto_PROCESO, 2122899/proyecto_FIN, 2122899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125807 | Proyecto de inversión | 2915417 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2915417.0, modificado:2915417.0}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PRIMERA AVENIDA NORTE ENTRE DIECINUEVE CALLE ORIENTE Y VEINTICINCO CALLE ORIENTE EN COLONIA 5 DE FEBRERO - 189142 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 189142 | S | 1154 | 1028 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1144.2, meta_modificada:1144.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A NORTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 19A ORIENTE Y CALLE 25A ORIENTE, CALLE 27A ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 8A AVENIDA NORTE , lon:-92.25669788, lat:14.91637002}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 2915417 | 2915417 | 2915417 | 2915417 | 2915417 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0031/2022, contratista:TUXSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2915417.0, importe_modificado:2915417.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1144.2}} | {2125807/proyecto_INICIO, 2125807/proyecto_PROCESO, 2125807/proyecto_FIN, 2125807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126428 | Proyecto de inversión | 851838 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851838.0, modificado:851838.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA HORTALIZAS JAPONESAS - 191975 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 191975 | S | 340 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:264.7, meta_modificada:264.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:ANDADOR SAN FERNANDO ANDADOR FLAMINGO ANDADOR RABANITO ANDADOR SIN NOMBRE Y CALLE HORTALIZAS JAPONESAS COLONIA HORTALIZAS JAPONESAS, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE RIO NILO, lon:-92.27773322, lat:14.8953058}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 851838 | 851838 | 851838 | 851838 | 851838 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0022/2022, contratista:Elizabeth Chang Rosales, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:851838.0, importe_modificado:851838.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:264.7}} | {2126428/proyecto_INICIO, 2126428/proyecto_PROCESO, 2126428/proyecto_FIN, 2126428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161651 | Proyecto de inversión | 4542779 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4542779.0, modificado:4542779.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN CIRCUITO REFORMA ENTRE ANDADOR DISEÑADORES Y AVENIDA CENTRAL EN FRACCIONAMIENTO BONANZA - 249872 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 249872 | S | 1797 | 1599 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2628.14, meta_modificada:2628.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CIRCUITO REFORMA FRACCIONAMIENTO BONANZA, 30745 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE ANDADOR DISEÑADORES Y AVENIDA CENTRAL, ANDADOR MAR CARIBE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 7A CALLE PON, lon:-92.2404, lat:14.90149587}} | 2022-10-19 | 2022-12-19 | 4542779 | 4542779 | 4542779 | 4542779 | 4542779 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0102/2022, contratista:ALEJANDRO ZEPEDA ARRIOLA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4542779.0, importe_modificado:4542779.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2628.14}} | {2161651/proyecto_INICIO, 2161651/proyecto_PROCESO, 2161651/proyecto_FIN, 2161651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162032 | Proyecto de inversión | 4955724 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4955724.0, modificado:4955724.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES EN LINDA VISTA ETAPA DOS - 251986 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 251986 | S | 141 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4312.16, meta_modificada:4312.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:763, direccion:CALLE LINDA VISTA RANCHERIA LINDAVISTA, 30826 LINDAVISTA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COSTERA Y CALLE BASURERO MUNICIPAL, CARRETERA COSTERA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 6A AVENIDA NORTE Y GIRAMOS A , lon:-92.33150902, lat:14.9250313}} | 2022-10-20 | 2022-12-20 | 4955724 | 4955724 | 4955724 | 4955724 | 4955724 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0109/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4955724.0, importe_modificado:4955724.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4312.16}} | {2162032/proyecto_INICIO, 2162032/proyecto_PROCESO, 2162032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162048 | Proyecto de inversión | 4603110 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4603110.0, modificado:4603110.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN ZARAGOZA - 252064 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 252064 | S | 493 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2338.41, meta_modificada:2338.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:219, direccion:AVENIDA PRINCIPAL FRACCION ZARAGOZA, 30800 ZARAGOZA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO A FINCA MARAVILLAS Y CALLE INNOMINADA, CAMINO A FINCA MARAVILLAS TOMANDO COMO PUNTO DE INICIO LA PLANTA POTABILIZADORA UBICADA AL NORTE DE LA CI, lon:-92.30774427, lat:15.12762517}} | 2022-10-20 | 2022-12-20 | 4603110 | 4603110 | 4603110 | 4603110 | 4603110 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0110/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER AMEZCUA ECHEVERRIA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4603110.0, importe_modificado:4603110.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2338.41}} | {2162048/proyecto_INICIO, 2162048/proyecto_PROCESO, 2162048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162114 | Proyecto de inversión | 1496107 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496107.0, modificado:1496107.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOS REYES - 252354 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 252354 | S | 595 | 529 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:637.94, meta_modificada:637.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA . CALLE MANUEL GONZALEZ COLONIA LOS REYES, 30788 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CONSTITUCION DE 1857, CALLE JUAN SABINES GUTIERREZ PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALG, lon:-92.24815023, lat:14.87948161}} | 2022-10-20 | 2022-12-20 | 1496107 | 1496107 | 1496107 | 1496107 | 1496107 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0112/2022, contratista:EDICO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1496107.0, importe_modificado:1496107.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:637.94}} | {2162114/proyecto_INICIO, 2162114/proyecto_FIN, 2162114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402185307 | Proyecto de inversión | 984918 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:983918.0, modificado:983918.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN CALLE PRIVADA MORELOS ENTRE AVENIDA LAS AMERICAS Y CALLE TAPACHULA EN COLONIA DEMOCRACIA - 352654 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 352654 | S | 393 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.08, meta_modificada:591.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA MORELOS COLONIA DEMOCRACIA, 30767 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS AMERICAS Y CALLE TAPACHULA, CALLE SOCIALISMO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 8A AVENIDA NOR, lon:-92.27676211, lat:14.90622497}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 984918 | 984918 | 984918 | 984918 | 984918 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0124/2022, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:984918.0, importe_modificado:984918.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:591.08}} | {2185307/proyecto_INICIO, 2185307/proyecto_PROCESO, 2185307/proyecto_FIN, 2185307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069205 | Proyecto de inversión | 2388783 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2388783.0, modificado:2388783.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN CANTON LA JOYA - 14120 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 14120 | S | 397 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1804.54, meta_modificada:1804.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:104, direccion:AVENIDA MONTEBELLO COLONIA JUAN SABINES GUERRERO, 30784 LA JOYA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CAMINO LA JOYA, CALLE SAN JOSE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO TRANSITAR DE NORTE A SUR SOBRE LA 8A. AVENIDA NORTESUR, lon:-92.25696347, lat:14.86127221}} | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 2388783 | 2388783 | 2388783 | 2388783 | 2388783 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0002/2022, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2388783.0, importe_modificado:2388783.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1804.54}} | {2069205/proyecto_PROCESO, 2069205/proyecto_INICIO, 2069205/proyecto_PROCESO, 2069205/proyecto_INICIO, 2069205/proyecto_PROCESO, 2069205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069648 | Proyecto de inversión | 2110210 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2110210.0, modificado:2110210.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS - 20320 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 20320 | S | 837 | 745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1548.0, meta_modificada:1548.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION SUR FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS, 30792 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL PALMAR Y ANDADOR EL COROZO, AVENIDA EL PALMAR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 6A. AVENID, lon:-92.27190887, lat:14.89303393}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 2110210 | 2110210 | 2110210 | 2110210 | 2110210 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0023/2022, contratista:BERENICE LEON DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2110210.0, importe_modificado:2110210.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1548.0}} | {2069648/proyecto_PROCESO, 2069648/proyecto_INICIO, 2069648/proyecto_PROCESO, 2069648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075045 | Proyecto de inversión | 2530555 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2530555.0, modificado:2530555.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN DOCE CALLE ORIENTE ENTRE QUINTA AVENIDA SUR Y NOVENA AVENIDA SUR EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 53862 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 53862 | S | 1003 | 892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2045.0, meta_modificada:2045.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE DOCE ORIENTE COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 30705 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINCE SUR Y AVENIDA NOVENA SUR, CALLE CATORCE ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS POR LA 7A CAL, lon:-92.26265797, lat:14.8971355}} | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2530555 | 2530555 | 2530555 | 2530555 | 2530555 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0030/2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2530555.0, importe_modificado:2530555.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2045.0}} | {2075045/proyecto_INICIO, 2075045/proyecto_PROCESO, 2075045/proyecto_INICIO, 2075045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077082 | Proyecto de inversión | 5359562 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5359562.0, modificado:5359562.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS PALMERAS - 65417 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 65417 | S | 456 | 453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1289.52, meta_modificada:1289.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:801, direccion:CIRCUITO D GYVES CORDOVA COLONIA LAS PALMERAS, 30785 LAS PALMERAS, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA SUR PAR VIAL Y CIRCUITO ROBLEDO RINCON, ANDADOR HUANACASTLE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 7A CALLE PONIENTE, lon:-92.27659517, lat:14.87072565}} | 2022-05-09 | 2022-07-31 | 5359562 | 5359562 | 5359562 | 5359562 | 5359562 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0041/2022, contratista:COMERCIO Y SERVICIO PLYB DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5359562.0, importe_modificado:5359562.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1289.52}} | {2077082/proyecto_INICIO, 2077082/proyecto_PROCESO, 2077082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077088 | Proyecto de inversión | 1142568 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142568.0, modificado:1142568.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA ADOLFO ZAMORA - 65453 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 65453 | S | 455 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES COLONIA ADOLFO ZAMORA, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA SOLIDARIDAD, BOULEVARD AKISHINO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS SOBRE LA 8A AVE, lon:-92.29700674, lat:14.88841634}} | 2022-05-09 | 2022-07-31 | 1142568 | 1142568 | 1142568 | 1142568 | 1142568 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0035/2022, contratista:OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1142568.0, importe_modificado:1142568.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:306.0}} | {2077088/proyecto_INICIO, 2077088/proyecto_PROCESO, 2077088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111374 | Proyecto de inversión | 1604286 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604286.0, modificado:1604286.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA SAN ROMAN - 123654 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 123654 | S | 637 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1004.1, meta_modificada:1004.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE NEVADO DE COLIMA COLONIA SAN ROMÁN, 30720 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MONTENEGRO Y CALLE PRIVADA, CALLE NEVADO DE TOLUCA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO TRANSITAR SOBRE LA 6A, lon:-92.2478146, lat:14.92227954}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 1604286 | 1604286 | 1604286 | 1604286 | 1604286 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0062/2022, contratista:GEOSMINA, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1604286.0, importe_modificado:1604286.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1004.1}} | {2111374/proyecto_INICIO, 2111374/proyecto_FIN, 2111374/proyecto_PROCESO, 2111374/proyecto_FIN, 2111374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113985 | Proyecto de inversión | 913607 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913607.0, modificado:913607.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA 5 DE ABRIL - 136412 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 136412 | S | 365 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.3, meta_modificada:750.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ZOCALO COLONIA 5 DE ABRIL, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE REVOLUCION PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO TRANSITAR DE NORTE A SUR SOBRE LA , lon:-92.25148998, lat:14.87369351}} | 2022-07-15 | 2022-10-15 | 913607 | 913607 | 913607 | 913607 | 913607 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0089/2022, contratista:CONSULTORIA TÉCNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:913607.0, importe_modificado:913607.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.3}} | {2113985/proyecto_INICIO, 2113985/proyecto_FIN, 2113985/proyecto_PROCESO, 2113985/proyecto_FIN, 2113985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161313 | Proyecto de inversión | 2947917 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2947917.0, modificado:2947917.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA ADOLFO ZAMORA - 247655 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 247655 | S | 1168 | 1039 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2396.27, meta_modificada:2396.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES . AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA ADOLFO ZAMORA, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD AKISHINO Y CALLE ROSARIO, CALLE CONSTITUCION PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS S, lon:-92.29634023, lat:14.88834664}} | 2022-10-19 | 2022-12-19 | 2947917 | 2947917 | 2947917 | 2947917 | 2947917 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0098/2022, contratista:TUXSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2947917.0, importe_modificado:2947917.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2396.27}} | {2161313/proyecto_INICIO, 2161313/proyecto_FIN, 2161313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161354 | Proyecto de inversión | 1503410 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503410.0, modificado:1503410.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN PRIMERA AVENIDA NORTE ENTRE DIECINUEVE CALLE ORIENTE Y VEINTIUNA CALLE PRIVADA ORIENTE EN COLONIA 5 DE FEBRERO - 247819 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 247819 | S | 597 | 532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1282.69, meta_modificada:1282.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A. NORTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 19A. ORIENTE Y CALLE 21A. PRIVADA ORIENTE, CALLE 17A. ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 6A AV, lon:-92.25740065, lat:14.91499886}} | 2022-10-19 | 2022-12-19 | 1503410 | 1503410 | 1503410 | 1503410 | 1503410 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0099/2022, contratista:OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1503410.0, importe_modificado:1503410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1282.69}} | {2161354/proyecto_INICIO, 2161354/proyecto_FIN, 2161354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161943 | Proyecto de inversión | 2757913 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2757913.0, modificado:2757913.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 251463 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 251463 | S | 1093 | 972 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 13A SUR Y CALLE HEXAGONAL COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 30705 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y CALLE OCTAVA ORIENTE, CALLE DECIMA ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAM, lon:-92.25866312, lat:14.89857436}} | 2022-10-20 | 2022-12-20 | 2757913 | 2757913 | 2757913 | 2757913 | 2757913 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0106/2022, contratista:ARFRAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2757913.0, importe_modificado:2757913.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2161943/proyecto_INICIO, 2161943/proyecto_PROCESO, 2161943/proyecto_FIN, 2161943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075402 | Proyecto de inversión | 4320909 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4320909.0, modificado:4320909.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN FRACCIONAMIENTO EL CARMEN FONHAPO - 56246 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 56246 | S | 1710 | 1521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:888.0, meta_modificada:888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CIRCUITO LAZARO CARDENAS DEL RIO ZONA NORTE. ANDADOR AMADO NERVO. DOCE AVENIDA SUR PROLONGACION .AKISHINO.. CIRCUITO LAZARO CARDENAS DEL RIO PONIENTE. CIRCUITO LAZARO CARDENAS DEL RIO ZONA SUR. CIRCUITO LAZARO CARDENAS DEL RIO O, lon:-92.29519009, lat:14.88906794}} | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 4320909 | 4320909 | 4320909 | 4320909 | 4320909 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0038/2022, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4320909.0, importe_modificado:4320909.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:888.0}} | {2075402/proyecto_INICIO, 2075402/proyecto_PROCESO, 2075402/proyecto_FIN, 2075402/proyecto_PROCESO, 2075402/proyecto_FIN, 2075402/proyecto_PROCESO, 2075402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111402 | Proyecto de inversión | 2069729 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069729.0, modificado:2069729.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN CUARENTA Y DOS ORIENTE ENTRE PRIMERA AVENIDA SUR PROLONGACION Y TERCERA AVENIDA SUR PROLONGACION. Y CALLE CUARENTA Y CUATRO ORIENTE ENTRE PRIMERA AVENIDA SUR PROLONGACION Y AVENIDA EL TORONJO EN COLONIA BENITO JUAREZ - 123779 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 123779 | S | 821 | 730 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1111.58, meta_modificada:1111.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 42A. ORIENTE.44A. CALLE ORIENTE COLONIA BENITO JUÁREZ, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A. SUR PROLONGACION Y AVENIDA EL TORONJO, AVENIDA 5A SUR PROLONGACION PARTIENDO DEL PARQUE MIGUE, lon:-92.27106197, lat:14.88657163}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2069729 | 2069729 | 2069729 | 2069729 | 2069729 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0058/2022, contratista:CONSTRUCTORA BRORU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2069729.0, importe_modificado:2069729.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1111.58}} | {2111402/proyecto_INICIO, 2111402/proyecto_PROCESO, 2111402/proyecto_INICIO, 2111402/proyecto_PROCESO, 2111402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126483 | Proyecto de inversión | 2953548 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2953548.0, modificado:2953548.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA GALAXIAS - 192203 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 192203 | S | 1170 | 1041 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A NORTE COLONIA LAS GALAXIAS, 30729 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 31A ORIENTE Y CALLE 33A ORIENTE, CALLE VIGESIMO NOVENA ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 7A C, lon:-92.25112722, lat:14.92029601}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 2953548 | 2953548 | 2953548 | 2953548 | 2953548 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0017/2022, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2953548.0, importe_modificado:2953548.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2126483/proyecto_INICIO, 2126483/proyecto_FIN, 2126483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126543 | Proyecto de inversión | 1638368 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638368.0, modificado:1638368.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA VILLA LAS FLORES - 192619 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 192619 | S | 651 | 579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:453.9, meta_modificada:453.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA JAZMIN AVENIDA GIRASOLES CALLE INNOMINADA 1 CALLE INNOMINADA 2. COLONIA VILLA LAS FLORES, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE SEPTIMA SUR, CALLE CUADRAGESIMA CUARTA ORI, lon:-92.27111617, lat:14.88436587}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 1638368 | 1638368 | 1638368 | 1638368 | 1638368 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0026/2022, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1638368.0, importe_modificado:1638368.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:453.9}} | {2126543/proyecto_INICIO, 2126543/proyecto_PROCESO, 2126543/proyecto_FIN, 2126543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165504 | Proyecto de inversión | 1975425 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975425.0, modificado:1975425.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN ANTONIO LOS MILAGROS - 270528 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 270528 | S | 88 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.8, meta_modificada:321.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:990, direccion:CALLE LOS MILAGROS . CALLE SAN JOSE. CALLE SAN AGUSTIN . CALLE GUADALUPE . CALLE SANTA FE. CALLE ESPERANZA . CALLE ESQUIPULAS . COLONIA SAN ANTONIO LOS MILAGROS, 30785 SAN ANTONIO LOS MILAGROS, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE D GYV, lon:-92.27805671, lat:14.87029521}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1975425 | 1975425 | 1975425 | 1975425 | 1975425 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0117/2022, contratista:CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1975425.0, importe_modificado:1975425.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:321.8}} | {2165504/proyecto_INICIO, 2165504/proyecto_FIN, 2165504/proyecto_PROCESO, 2165504/proyecto_FIN, 2165504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402185463 | Proyecto de inversión | 2441578.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2439078.22, modificado:2439078.22}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500.0, modificado:2500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO - 353235 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 353235 | S | 344 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:484.49, meta_modificada:484.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:83, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO FRANCISCO I. MADERO LA BOLSA DE LA BOTELLA, 30836 FRANCISCO I. MADERO (LA BOLSA DE LA BOTELLA), TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PUENTE SAMS. CIR, lon:-92.37960989, lat:14.85517107}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2441578.22 | 2441578.22 | 2441578.22 | 2441578.22 | 2441578.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0123/2022, contratista:CONSTRUCTORA BRORU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2441578.22, importe_modificado:2441578.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:484.49}} | {2185463/proyecto_INICIO, 2185463/proyecto_FIN, 2185463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069330 | Proyecto de inversión | 1645913 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645913.0, modificado:1645913.0}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN DIECIOCHO CALLE ORIENTE ENTRE TRECE AVENIDA SUR Y PUENTE RIO TEXCUYUAPAN EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 19175 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 19175 | S | 653 | 582 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO ORIENTE COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 30705 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TRECE SUR Y CALLE PUENTE RIO TEXCUYUAPAN, CALLE AMATES PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS POR LA 7, lon:-92.25859603, lat:14.89316922}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 1645913 | 1645913 | 1645913 | 1645913 | 1645913 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0019/2022, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1645913.0, importe_modificado:1645913.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1380.0}} | {2069330/proyecto_INICIO, 2069330/proyecto_PROCESO, 2069330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069694 | Proyecto de inversión | 512705 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512705.0, modificado:512705.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN FRACCIONAMIENTO LA SIERRA - 20828 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 20828 | S | 206 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA MORENA FRACCIONAMIENTO LA SIERRA, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIERRA LACANDONA Y CALLE MADRE DEL NORTE, CALLE MADRE DE CHIAPAS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS SOB, lon:-92.30498752, lat:14.89056574}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 512705 | 512705 | 512705 | 512705 | 512705 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0049/2022, contratista:MACAL INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:512705.0, importe_modificado:512705.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2069694/proyecto_INICIO, 2069694/proyecto_PROCESO, 2069694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077095 | Proyecto de inversión | 204221 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204221.0, modificado:204221.0}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA ADOLFO ZAMORA - 65489 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 65489 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES COLONIA ADOLFO ZAMORA, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA SOLIDARIDAD, BOULEVARD AKISHINO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS SOBRE LA 8A AVE, lon:-92.29694489, lat:14.88840613}} | 2022-05-09 | 2022-07-31 | 204221 | 204221 | 204221 | 204221 | 204221 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0036/2022, contratista:OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:204221.0, importe_modificado:204221.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2077095/proyecto_INICIO, 2077095/proyecto_FIN, 2077095/proyecto_PROCESO, 2077095/proyecto_FIN, 2077095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111162 | Proyecto de inversión | 5310233 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5310233.0, modificado:5310233.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN UNION MIRAMAR - 122713 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 122713 | S | 467 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1887.96, meta_modificada:1887.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:209, direccion:CALLE CAOBA. CALLE ROBLE . CALLE LIMONES.CALLE PRIMAVERA.PRIVADA PRIMAVERA. CALLE CEDRO.CALLE TAMARINDO EJIDO UNIÓN MIRAMAR, 30824 UNIÓN MIRAMAR, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CEDRO, PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL, lon:-92.35335304, lat:14.94471792}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 5310233 | 5310233 | 5310233 | 5310233 | 5310233 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0063/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5310233.0, importe_modificado:5310233.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1887.96}} | {2111162/proyecto_INICIO, 2111162/proyecto_PROCESO, 2111162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111251 | Proyecto de inversión | 3462464 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3462464.0, modificado:3462464.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN OCTAVA AVENIDA NORTE ENTRE DIECINUEVE CALLE PONIENTE Y VEINTIUNO CALLE PONIENTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO - 123119 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 123119 | S | 1370 | 1220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2066.47, meta_modificada:2066.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A NORTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 19A PONIENTE Y CALLE 21A PONIENTE, CALLE 23A PONIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRANSITAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE HAS, lon:-92.26115183, lat:14.91728036}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 3462464 | 3462464 | 3462464 | 3462464 | 3462464 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0052/2022, contratista:EDICO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3462464.0, importe_modificado:3462464.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2066.47}} | {2111251/proyecto_INICIO, 2111251/proyecto_PROCESO, 2111251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111728 | Proyecto de inversión | 1692944 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692944.0, modificado:1692944.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA BENITO JUAREZ - 125536 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 125536 | S | 672 | 598 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.22, meta_modificada:71.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 44A ORIENTE COLONIA BENITO JUÁREZ, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR PROLONGACION Y AVENIDA REVOLUCION, AVENIDA 3A SUR PROLONGACION PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS , lon:-92.27143425, lat:14.88626064}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 1692944 | 1692944 | 1692944 | 1692944 | 1692944 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0066/2022, contratista:HSD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1692944.0, importe_modificado:1692944.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.22}} | {2111728/proyecto_INICIO, 2111728/proyecto_PROCESO, 2111728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121995 | Proyecto de inversión | 8764000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8764000.0, modificado:8761895.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE TAPACHULA. EN POLIGONO OCHO COLONIA COLINAS DEL REY - 170891 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 170891 | S | 3463 | 3082 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CALLE EMPERADOR ITURBIDE.CALLE MONARCAS DEL MARQUEZ. CALLE GUILLERMO EL CONQUISTADOR. CALLE REY ARTURO. CALLE LUCRECIA BORGIA. CALLE ANA DE AUSTRIA. CALLE REYNA VICTORIA. CALLE EMPERADOR. CALLE LOS CONDES. CALLE LOS BARONES., lon:-92.2442551, lat:14.9169473}} | 2022-08-20 | 2022-10-20 | 8761895 | 8761895 | 8761895 | 8761895 | 8761895 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0011/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:8761895.0, importe_modificado:8761895.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1300.0}} | {2121995/proyecto_INICIO, 2121995/proyecto_PROCESO, 2121995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161894 | Proyecto de inversión | 2727755 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2727755.0, modificado:2727755.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA JUAREZ - 251217 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 251217 | S | 1080 | 962 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1993.37, meta_modificada:1993.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE DICIEMBRE COLONIA JUÁREZ, 30766 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE PUENTE, CALLE FLORES MAGON PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRANSITAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE Y LLEGA, lon:-92.2903473, lat:14.9150802}} | 2022-10-20 | 2022-12-20 | 2727755 | 2727755 | 2727755 | 2727755 | 2727755 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0104/2022, contratista:RAMIGON DEL SURESTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2727755.0, importe_modificado:2727755.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1993.37}} | {2161894/proyecto_INICIO, 2161894/proyecto_FIN, 2161894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402185384 | Proyecto de inversión | 1539281 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1538281.0, modificado:1538281.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN 19A AVENIDA SUR ENTRE 18A CALLE ORIENTE Y 20A CALLE ORIENTE EN COLONIA CALCANEO BELTRAN - 352932 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 352932 | S | 612 | 544 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:934.78, meta_modificada:934.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 19A SUR COLONIA CALCANEO BELTRÁN, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 18A ORIENTE Y CALLE 20A ORIENTE, CALLE DECIMA SEXTA ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS POR LA 7A CALL, lon:-92.25790347, lat:14.89224227}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 1539281 | 1539281 | 1539281 | 1539281 | 1539281 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0035/2022, contratista:Elizabeth Chang Rosales, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1539281.0, importe_modificado:1539281.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:934.78}} | {2185384/proyecto_INICIO, 2185384/proyecto_FIN, 2185384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069225 | Proyecto de inversión | 1408236 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408236.0, modificado:1408236.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN QUINTA PRIVADA SUR ENTRE CUARTA CALLE ORIENTE Y SEXTA CALLE ORIENTE EN COLONIA CENTRO - 14393 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 14393 | S | 560 | 498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1082.0, meta_modificada:1082.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 5A PRIVADA SUR COLONIA TAPACHULA CENTRO, 30700 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 4A ORIENTE Y CALLE 6A ORIENTE, CALLE 8A ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS SOBRE LA 7A CALLE PO, lon:-92.26254911, lat:14.90197513}} | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 1408236 | 1408236 | 1408236 | 1408236 | 1408236 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0005/2022, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1408236.0, importe_modificado:1408236.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1082.0}} | {2069225/proyecto_INICIO, 2069225/proyecto_PROCESO, 2069225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074933 | Proyecto de inversión | 2573608 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2573608.0, modificado:2573608.0}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN DOCE CALLE ORIENTE ENTRE QUINTA PRIVADA SUR Y DIECISIETE AVENIDA SUR EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 52976 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 52976 | S | 1020 | 907 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1411.0, meta_modificada:1411.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE DOCE ORIENTE COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 30705 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE PRIVADA QUINTA SUR Y AVENIDA DIECISIETE SUR, CALLE CATORCE ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS POR LA 7A, lon:-92.26162615, lat:14.89667617}} | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 2573608 | 2573608 | 2573608 | 2573608 | 2573608 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0028/2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2573608.0, importe_modificado:2573608.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1411.0}} | {2074933/proyecto_INICIO, 2074933/proyecto_PROCESO, 2074933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075415 | Proyecto de inversión | 4010453 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4010453.0, modificado:4010453.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA ADOLFO ZAMORA - 56362 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 56362 | S | 1587 | 1412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:461.0, meta_modificada:461.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE TULIPANES COLONIA ADOLFO ZAMORA, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD AKISHINO Y CALLE ANTIGUO AEROPUERTO, CALLE GUADALUPE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIR, lon:-92.29635162, lat:14.88833298}} | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 4010453 | 4010453 | 4010453 | 4010453 | 4010453 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0039/2022, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4010453.0, importe_modificado:4010453.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:461.0}} | {2075415/proyecto_INICIO, 2075415/proyecto_PROCESO, 2075415/proyecto_INICIO, 2075415/proyecto_PROCESO, 2075415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111817 | Proyecto de inversión | 2740147 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2740147.0, modificado:2740147.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN TERCERA AVENIDA SUR PROLONGACION ENTRE TREINTA Y OCHO CALLE ORIENTE Y CUARENTA Y CUATRO CALLE ORIENTE EN COLONIA BENITO JUAREZ - 125966 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 125966 | S | 1086 | 966 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1551.77, meta_modificada:1551.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A. SUR PROLONGACION COLONIA BENITO JUÁREZ, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 44A ORIENTE Y CALLE 38A ORIENTE, CALLE 36A ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 6A. AVENIDA , lon:-92.27040671, lat:14.8862896}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2740147 | 2740147 | 2740147 | 2740147 | 2740147 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0069/2022, contratista:HSD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2740147.0, importe_modificado:2740147.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1551.77}} | {2111817/proyecto_INICIO, 2111817/proyecto_PROCESO, 2111817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120028 | Proyecto de inversión | 6138372 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6138372.0, modificado:6138372.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE TAPACHULA. EN POLIGONO SEIS COLONIA CINCO DE FEBRERO - 161792 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 161792 | S | 2427 | 2160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:747.0, meta_modificada:747.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NORTE. CALLE VIGESIMA SEPTIMA ORIENTE. CALLE VIGESIMA QUINTA ORIENTE. CALLE VIGESIMA TERCERA ORIENTE. CALLE VIGESIMA PRIMERA ORIENTE. CALLE DECIMA NOVENA ORIENTE. CALLE DECIMA SEPTIMA ORIENTE. CALLE PRIMERA NORTE. CA, lon:-92.25489476, lat:14.91566108}} | 2022-08-15 | 2022-11-15 | 6138372 | 6138372 | 6138372 | 6138372 | 6138372 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0003/2022, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA A&G S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:6138372.0, importe_modificado:6138372.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:747.0}} | {2120028/proyecto_INICIO, 2120028/proyecto_PROCESO, 2120028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126633 | Proyecto de inversión | 3070294 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3070294.0, modificado:3070294.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA HERMOSA PROVINCIA - 193183 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 193183 | S | 1216 | 1082 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2136.14, meta_modificada:2136.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE BEREA. CALLE NAZARET COLONIA HERMOSA PROVINCIA, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE HEBRON Y CALLE BETANIA, CALLE JORDAN PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 6A. AV. NORTE GIRAMOS A , lon:-92.28577255, lat:14.88249296}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 3070294 | 3070294 | 3070294 | 3070294 | 3070294 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0095/2022, contratista:EDICO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3070294.0, importe_modificado:3070294.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2136.14}} | {2126633/proyecto_INICIO, 2126633/proyecto_PROCESO, 2126633/proyecto_INICIO, 2126633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160051 | Proyecto de inversión | 5873439 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5873439.0, modificado:5873439.0}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MANGUITO - 241333 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 241333 | S | 34 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4630.86, meta_modificada:4630.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:724, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA EL MANGUITO, 30805 EL MANGUITO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA TOMANDO COMO PUNTO DE INICIO LA PLANTA POTABILIZADORA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TAPA, lon:-92.19923278, lat:15.13777984}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 5873439 | 5873439 | 5873439 | 5873439 | 5873439 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0012/2022, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5873439.0, importe_modificado:5873439.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4630.86}} | {2160051/proyecto_INICIO, 2160051/proyecto_PROCESO, 2160051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161277 | Proyecto de inversión | 1898616 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898616.0, modificado:1898616.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN FRACCIONAMIENTO LAS VEGAS - 247482 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 247482 | S | 753 | 671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.99, meta_modificada:1040.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 10A SUR. CALLE RIO NILO FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LAS VEGAS, 30798 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE RIO MISISIPI Y CALLE 20 DE FEBRERO, CALLE RIO SAN LORENZO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HID, lon:-92.27876215, lat:14.89130351}} | 2022-08-15 | 2022-11-15 | 1898616 | 1898616 | 1898616 | 1898616 | 1898616 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0086/2022, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1898616.0, importe_modificado:1898616.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1040.99}} | {2161277/proyecto_INICIO, 2161277/proyecto_FIN, 2161277/proyecto_PROCESO, 2161277/proyecto_FIN, 2161277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161299 | Proyecto de inversión | 3025294 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3025294.0, modificado:3025294.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE VILLA DE GUADALUPE EN COLONIA LAURELES UNO - 247583 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 247583 | S | 1198 | 1066 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE VILLA DE GUADALUPE COLONIA LOS LAURELES, 30780 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE PRIVADA DEL CASTAÑO Y CALLE ANGEL FERNANDEZ TORRES, AVENIDA 14 DE SEPTIEMBRE PARTIENDO , lon:-92.25097449, lat:14.89525808}} | 2022-10-15 | 2022-12-15 | 3025294 | 3025294 | 3025294 | 3025294 | 3025294 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0033/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3025294.0, importe_modificado:3025294.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2161299/proyecto_PROCESO, 2161299/proyecto_INICIO, 2161299/proyecto_PROCESO, 2161299/proyecto_INICIO, 2161299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161908 | Proyecto de inversión | 1849551 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849551.0, modificado:1849551.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LA ANTORCHA VIVAH - 251291 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 251291 | S | 734 | 653 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1491.11, meta_modificada:1491.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE VILLA COMALTITLAN COLONIA ANTORCHA VIVAH, 30796 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ACACOYAGUA Y AVENIDA 12A SUR, CALLE ACAPETAHUA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 8A AVENID, lon:-92.29158166, lat:14.89335447}} | 2022-10-20 | 2022-12-20 | 1849551 | 1849551 | 1849551 | 1849551 | 1849551 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0105/2022, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1849551.0, importe_modificado:1849551.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1491.11}} | {2161908/proyecto_INICIO, 2161908/proyecto_FIN, 2161908/proyecto_PROCESO, 2161908/proyecto_FIN, 2161908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402185359 | Proyecto de inversión | 1791509 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1790509.0, modificado:1790509.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN CALLE PRIVADA MORELOS ENTRE CALLE TAPACHULA Y CALLE CHIAPAS EN COLONIA DEMOCRACIA - 352858 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 352858 | S | 711 | 633 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1091.69, meta_modificada:1091.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA MORELOS COLONIA DEMOCRACIA, 30767 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE TAPACHULA, CALLE LIBERTAD PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 8A AVENIDA NORTE HASTA , lon:-92.2768694, lat:14.9052815}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 1791509 | 1791509 | 1791509 | 1791509 | 1791509 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0122/2022, contratista:CONSTRUCTORA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1791509.0, importe_modificado:1791509.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1091.69}} | {2185359/proyecto_INICIO, 2185359/proyecto_FIN, 2185359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402185448 | Proyecto de inversión | 1021714 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1020714.0, modificado:1020714.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN CIRCUITO AVENIDA SECUNDARIA ENTRE ANDADOR TRES Y CALLE PRIVADA EN INFONAVIT FRAMBOYANES - 353163 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 353163 | S | 407 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:837.25, meta_modificada:837.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CIRCUITO AVENIDA SECUNDARIA FRACCIONAMIENTO FRAMBOYANES INFONAVIT, 30767 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIVADA Y ANDADOR TRES, CIRCUITO SEIS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 8A, lon:-92.27489986, lat:14.9090801}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 1021714 | 1021714 | 1021714 | 1021714 | 1021714 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0036/2022, contratista:CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1021714.0, importe_modificado:1021714.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:837.25}} | {2185448/proyecto_INICIO, 2185448/proyecto_FIN, 2185448/proyecto_PROCESO, 2185448/proyecto_FIN, 2185448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150203 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO TAPALAPA PORVENIR - 121555 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapalapa | 121555 | S | 98 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO TAPALAPA - PORVENIR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 150 INTERIOR 1 29670 COLONIA , 29670 EL PORVENIR, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEÑ TRAMO TAPALAPA LINDA VISTA EN UNA DE LAS , lon:-93.105733, lat:17.242141}} | 2022-02-01 | 2022-05-15 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/003-AD01/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2150203/proyecto_INICIO, 2150203/proyecto_PROCESO, 2150203/proyecto_INICIO, 2150203/proyecto_FIN, 2150203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163556 | Proyecto de inversión | 550282.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550282.46, modificado:550282.46}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN ANTONIO MUNICIPIO DE TAPALAPA - 259613 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapalapa | 259613 | S | 97 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.35, meta_modificada:219.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29670 TRAMO TAPALAPA - SAN ANTONIO KILÓMETRO 4 + 300 INTERIOR 1 1 COLONIA SAN ANTONIO, 29670 SAN ANTONIO, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TAPALAPA - PANTEPEC Y CARRETERA TAPALAPA - PANTEPEC, CARRETER, lon:-93.086583, lat:17.186061}} | 2022-10-15 | 2022-12-15 | 550282.46 | 550282.46 | 550282.46 | 550282.46 | 550282.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/011-AD01/2022, contratista:ANGELICA ESTRELLA GOMEZ FUENTES, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:550282.46, importe_modificado:550282.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.35}} | {2163556/proyecto_PROCESO, 2163556/proyecto_INICIO, 2163556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402148981 | Proyecto de inversión | 2020976.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020976.44, modificado:2020976.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA SAGRADO CORAZON DE JESUS TAPALAPA, CHIAPAS - 79692 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapalapa | 79692 | S | 115 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1032.1, meta_modificada:1032.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:20, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29670 TRAMO TAPALAPA - SAGRADO CORAZON DE JESUS KILÓMETRO 26 + 000 COLONIA SAGRADO CORAZON DE JESUS, 29670 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y CARRETERA CENTRO, EL PROYECTO SE ENCU, lon:-93.11737707, lat:17.26544464}} | 2022-03-01 | 2022-05-15 | 2020976.44 | 2020976.44 | 2020976.44 | 2020976.44 | 2020976.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/004-AD01/2022, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:2020976.44, importe_modificado:2020976.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1032.1}} | {2148981/proyecto_INICIO, 2148981/proyecto_FIN, 2148981/proyecto_PROCESO, 2148981/proyecto_FIN, 2148981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402187002 | Proyecto de inversión | 795367.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795367.14, modificado:795367.14}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SAN JUAN - 358202 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapalapa | 358202 | S | 1222 | 1050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE INTERIOR 1 1 BARRIO SAN JUAN, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y PRIMERA PONIENTE Y CALLE PRIMERA NORTE Y PRIMERA PONIENTE, CALLE PRIMERA NORTE Y PRIMERA PONIENTE LA OBRA SE, lon:-93.10556044, lat:17.19125695}} | 2022-11-01 | 2022-12-17 | 795367.14 | 795367.14 | 795367.14 | 795367.14 | 795367.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-BANOBRAS/017-AD01/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:795367.14, importe_modificado:795367.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}} | {2187002/proyecto_INICIO, 2187002/proyecto_PROCESO, 2187002/proyecto_FIN, 2187002/proyecto_INICIO, 2187002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402175156 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICOEN TAPALAPA LOCALIDAD MAZONO - 318116 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapalapa | 318116 | S | 223 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:CALLE SIN NUMERO INTERIOR 1 1 COLONIA RIBERA MAZONO, 29670 MAZONO, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA ESCUELA TELEBACH Y CALLE ACCESO A LA ESCUELA TELEBACH, CALLE ACCESO A LA ESCUELA TELEBACH LA OBRA SE EJECUTA EN LA RIBER, lon:-93.1256529, lat:17.26148248}} | 2022-10-01 | 2022-11-28 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM- BANOBRAS/016-AD01/2022, contratista:JESUS ANTONIO MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:326.0}} | {2175156/proyecto_FIN, 2175156/proyecto_INICIO, 2175156/proyecto_PROCESO, 2175156/proyecto_FIN, 2175156/proyecto_PROCESO, 2175156/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155621 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN TAPALAPA BARRIO SAN SEBASTIAN - 217839 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapalapa | 217839 | S | 1188 | 1084 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:501.82, meta_modificada:501.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN SEBASTIAN INTERIOR 1 29670 BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO SAN SEBASTIAN Y CALLE CENTRO, CALLE SALIDA MAZONO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL POBLADO TAPALAPA A UN, lon:-93.10397258, lat:17.19086747}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/007-AD01/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:501.82}} | {2155621/proyecto_PROCESO, 2155621/proyecto_INICIO, 2155621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162056 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TAPALAPA, LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 252088 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapalapa | 252088 | S | 86 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:867.75, meta_modificada:867.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:21, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29670 TRAMO TAPALAPA - 20 DE NOVIEMBRE KILÓMETRO 29 + 200 INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29670 VEINTE DE NOVIEMBRE, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CELLEJON 20 DE NOVIEMBRE Y , LA OBRA SE ENCUE, lon:-93.13839457, lat:17.26120749}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/009-AD01/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:867.75}} | {2162056/proyecto_INICIO, 2162056/proyecto_FIN, 2162056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167055 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA CLAVE 07DPB2489S - 278675 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tapalapa | 278675 | S | 1084 | 1188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:190.8, meta_modificada:190.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A COAPILLA INTERIOR 1 1 BARRIO SAN JUAN, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA A COAPILLA Y CALLE BARRIO SAN JUAN, CALLE BARRIO SAN JUAN LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN JUAN SALIDA A EL MUNIC, lon:-93.10568079, lat:17.1924014}} | 2022-08-09 | 2022-10-31 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/010-AD01/2022, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:190.8}} | {2167055/proyecto_INICIO, 2167055/proyecto_PROCESO, 2167055/proyecto_FIN, 2167055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402170704 | Proyecto de inversión | 733072.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733072.71, modificado:733072.71}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TAPALAPA LOCALIDAD EL PORVENIR - 296760 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapalapa | 296760 | S | 85 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:532.89, meta_modificada:532.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:7, direccion:CALLEJON SIN NUMERO INTERIOR 1 1 COLONIA , 29670 EL PORVENIR, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR A UNA DISTANCIA DE 23 KM DE DISTANCIA DEL POBLADO DE TAPALAPA, lon:-93.128703, lat:17.255098}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 733072.71 | 733072.71 | 733072.71 | 733072.71 | 733072.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-BANOBRAS/004-AD01/2022, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:733072.71, importe_modificado:733072.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:532.89}} | {2170704/proyecto_INICIO, 2170704/proyecto_FIN, 2170704/proyecto_PROCESO, 2170704/proyecto_FIN, 2170704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402149954 | Acción | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 116253 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tapalapa | 116253 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.104605, lat:17.190048}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/ARR01/2022, contratista:DIONISIO ALEJANDRO GONZALEZ TREJO, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2149954/proyecto_FIN, 2149954/proyecto_PROCESO, 2149954/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163270 | Proyecto de inversión | 1004560 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004560.0, modificado:1004560.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN JUAN - 258339 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapalapa | 258339 | S | 1084 | 1188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:561.87, meta_modificada:561.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN JUAN INTERIOR 1 1 BARRIO SAN JUAN, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO SAN JUAN Y CALLE BARRIO SAN JUAN, CALLE BARRIO SAN JUAN LA OBRA SE EJECUTA DENTRO DEL POBLADO EN EL BARRIO SAN JUAN, lon:-93.1048068, lat:17.19108271}} | 2022-09-28 | 2022-11-25 | 1004560 | 1004560 | 1004560 | 1004560 | 1004560 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-BANOBRAS/003-AD01/2022, contratista:LORENZO RODRIGUEZ CHAVARRIA, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1004560.0, importe_modificado:1004560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:561.87}} | {2163270/proyecto_FIN, 2163270/proyecto_PROCESO, 2163270/proyecto_INICIO, 2163270/proyecto_FIN, 2163270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150201 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA MAZONO - 121443 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapalapa | 121443 | S | 223 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29670 TRAMO ENTRADA ALA COMUNIDAD - TERMINO DE CALLE 1 KILÓMETRO 14 + 600 INTERIOR 1 29670 RANCHERIA , 29670 MAZONO, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRAMO CARRETERO TA, lon:-93.1054251, lat:17.24721968}} | 2022-01-15 | 2022-05-15 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/001-AD01/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2150201/proyecto_PROCESO, 2150201/proyecto_INICIO, 2150201/proyecto_FIN, 2150201/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402170923 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD UBICADA EN LA RIBERA MAZONO MUNICIPIO DE TAPALAPA - 297476 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tapalapa | 297476 | S | 235 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:INTERIOR 1 1 COLONIA MAZONO, 29670 MAZONO, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLEJON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE MAZONO ACCESO POR UN CALLEJON SIN SALIDA, lon:-93.125501, lat:17.262106}} | 2022-07-15 | 2022-11-15 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-BANOBRAS/001-AD01/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2170923/proyecto_INICIO, 2170923/proyecto_PROCESO, 2170923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173266 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMONO RURAL TRAMO TAPALAPA VEINTE DE NOVIEMBRE T A EN LA RIBERA VEINTE DE NOVIEMBRE - 309770 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapalapa | 309770 | S | 86 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO TAPALAPA - VEINTE DE NOVIEMBRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 150 INTERIOR 1 1 , 29670 VEINTE DE NOVIEMBRE, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TAPALAPA-VEINTE DE NOVIEMBRE Y CARRETERA TAPALAPA-VEINTE DE NOVIE, lon:-93.13896946, lat:17.26099751}} | 2022-07-15 | 2022-11-15 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-BANOBRAS/002-AD01/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20000.0}} | {2173266/proyecto_INICIO, 2173266/proyecto_FIN, 2173266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150973 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE EN LA LOCALIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE - 138590 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapalapa | 138590 | S | 86 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:21, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29670 TRAMO TAPALAPA - 20 DE NOVIEMBRE KILÓMETRO 29 + 000 INTERIOR 1 COLONIA , 29670 VEINTE DE NOVIEMBRE, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLEJON Y CALLE CALLEJON, CALLE CALLEJON LA OBRA SE ENCUENTRA E, lon:-93.13945382, lat:17.2608887}} | 2022-03-25 | 2022-07-25 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/006-AD01/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2150973/proyecto_INICIO, 2150973/proyecto_PROCESO, 2150973/proyecto_FIN, 2150973/proyecto_PROCESO, 2150973/proyecto_FIN, 2150973/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163047 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TAPALAPA BARRIO MAGDALENA - 256991 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapalapa | 256991 | S | 1188 | 1084 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:538.87, meta_modificada:538.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO MAGDALENOA INTERIOR 1 1 BARRIO MAGDALENA, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO MAGDALENA Y CALLE BARRIO MAGDALENA, CALLE BARRIO MAGDALENA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL BARRIO MAGDALENA EN EL MUNICI, lon:-93.103498, lat:17.19058}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/008-AD01/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:538.87}} | {2163047/proyecto_INICIO, 2163047/proyecto_FIN, 2163047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402149253 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL TAPALAPA, CHIAPAS - 88700 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapalapa | 88700 | S | 1182 | 1090 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 29670 TRAMO TAPALAPA - UNIDAD DEPORTIVA KILÓMETRO 1 + 580 INTERIOR 29670 BARRIO , 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE TA, lon:-93.10182646, lat:17.19166703}} | 2022-01-15 | 2022-03-15 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/008-AD01/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.0}} | {2149253/proyecto_PROCESO, 2149253/proyecto_INICIO, 2149253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150169 | Proyecto de inversión | 1800012.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800012.68, modificado:1800012.68}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 121012 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapalapa | 121012 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:489.03, meta_modificada:489.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:30, direccion:TERRACERÍA TRAMO TAPALAPA - LINDA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 200 INTERIOR SN COLONIA LINDA VISTA, 29670 LINDA VISTA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA TAPALAPA - LINDA VISTA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UB, lon:-93.12028432, lat:17.25193308}} | 2022-03-16 | 2022-07-16 | 1800012.68 | 1800012.68 | 1800012.68 | 1800012.68 | 1800012.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/005-AD01/2022, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1800012.68, importe_modificado:1800012.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:489.03}} | {2150169/proyecto_FIN, 2150169/proyecto_INICIO, 2150169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402183881 | Proyecto de inversión | 479520.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479520.78, modificado:479520.78}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL PORTACELIS PARTE MEDIA - 348653 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapilula | 348653 | S | 451 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.75, meta_modificada:348.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO PORTACELIS MEDIA - PORTACELIS ALTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 131 RANCHERIA PORTACELIS PARTE MEDIA, 29735 PORTACELIS PARTE MEDIA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE PORTACELIS PARTE ME, lon:-92.98920084, lat:17.24858937}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 479520.76 | 479520.76 | 479520.76 | 479520.76 | 479520.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0014/2022, contratista:HECTOR HUGO ORTIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:479520.78, importe_modificado:479520.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.75}} | {2183881/proyecto_INICIO, 2183881/proyecto_PROCESO, 2183881/proyecto_FIN, 2183881/proyecto_PROCESO, 2183881/proyecto_FIN, 2183881/proyecto_PROCESO, 2183881/proyecto_INICIO, 2183881/proyecto_FIN, 2183881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402148098 | Proyecto de inversión | 1334512.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334512.64, modificado:1334512.64}} | REHABIITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 38237 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapilula | 38237 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.67, meta_modificada:144.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:65, direccion:CALLEJON SABINAL BARRIO SABINAL, 29730 EL SABINAL, TAPILULA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRTA EN EL BARRIO SABINAL CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-93.02301325, lat:17.25069417}} | 2022-02-28 | 2022-05-28 | 1334512.64 | 1334512.64 | 1334512.64 | 1334512.64 | 1334512.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0003/2022, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:1334512.64, importe_modificado:1334512.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.67}} | {2148098/proyecto_FIN, 2148098/proyecto_INICIO, 2148098/proyecto_FIN, 2148098/proyecto_INICIO, 2148098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402183661 | Proyecto de inversión | 1224478.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224478.92, modificado:1224478.92}} | REHABILITACION DE AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE - 347908 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapilula | 347908 | S | 35 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.84, meta_modificada:110.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA PONIENTE INTERIOR SN BARRIO SAN JUDAS TADEO, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA NORTE Y CALLE TERCERA NORTE, SE ENCUENTRA DENTRO DEL BARRIO SAN JUDAS PARALELA A LA CARRETERA FEDERAL, lon:-93.01792291, lat:17.25145368}} | 2022-07-01 | 2022-09-28 | 1224478.92 | 1224478.92 | 1224478.92 | 1224478.92 | 1224478.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0013/2022, contratista:EMICSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA CHIAPAS, monto:1224478.92, importe_modificado:1224478.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.84}} | {2183661/proyecto_PROCESO, 2183661/proyecto_FIN, 2183661/proyecto_PROCESO, 2183661/proyecto_INICIO, 2183661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402148140 | Proyecto de inversión | 658562.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658562.55, modificado:658562.55}} | REHABIITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO - 39611 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapilula | 39611 | S | 800 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:9, direccion:CALLEJON JACONA EJIDO SAN FRANCISCO JACONA, 29737 SAN FRANCISCO JACONÁ, TAPILULA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA APRTE ALTA DEL EJIDO SAN FRANCISCO JACONA, lon:-93.03215184, lat:17.26329301}} | 2022-03-08 | 2022-06-05 | 658562.55 | 658562.55 | 658562.55 | 658562.55 | 658562.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0006/2022, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:658562.55, importe_modificado:658562.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.0}} | {2148140/proyecto_INICIO, 2148140/proyecto_PROCESO, 2148140/proyecto_INICIO, 2148140/proyecto_FIN, 2148140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402152851 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO Y DREN PLUVIAL - 178277 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapilula | 178277 | S | 283 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:272.52, meta_modificada:272.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:CALLE ZAQUINGUEZ RANCHERIA , 00000 ZAQUÍNGUEZ, TAPILULA CHIAPAS ENTRE Y , LA CALLE SE ENCUENDRA DENTRO DEL EJIDO ZAQUINGUEZ., lon:-92.9971279, lat:17.27354288}} | 2022-04-18 | 2022-07-18 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0010/2022, contratista:ALBERT GAEL HERNANDEZ VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:272.52}} | {2152851/proyecto_INICIO, 2152851/proyecto_PROCESO, 2152851/proyecto_INICIO, 2152851/proyecto_FIN, 2152851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164657 | Proyecto de inversión | 917562.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917562.96, modificado:917562.96}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LINDA VISTA - 265644 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapilula | 265644 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.53, meta_modificada:201.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:BARRIO LINDAVISTA, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL RAYON TAPILULA Y , SE ENCUENTRA FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL JUNTO AL LAVADO DE AUTOS, lon:-93.01706472, lat:17.24225652}} | 2022-03-01 | 2022-05-29 | 917562.96 | 917562.96 | 917562.96 | 917562.96 | 917562.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0005/2022, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:917562.96, importe_modificado:917562.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.53}} | {2164657/proyecto_INICIO, 2164657/proyecto_PROCESO, 2164657/proyecto_FIN, 2164657/proyecto_PROCESO, 2164657/proyecto_FIN, 2164657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186481 | Proyecto de inversión | 1246781.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246781.86, modificado:1246781.86}} | CONSTRUCCION DE GRADAS - 356765 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapilula | 356765 | S | 4000 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:BARRIO GUADALUPE, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA A UN COSTADO DE PROTECCION CIVIL, lon:-93.01714394, lat:17.25434177}} | 2022-09-01 | 2022-12-29 | 1246781.86 | 1246781.86 | 1246781.86 | 1246781.86 | 1246781.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0016/2022, contratista:ALBERT GAEL HERNANDEZ VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:1246781.86, importe_modificado:1246781.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2186481/proyecto_PROCESO, 2186481/proyecto_FIN, 2186481/proyecto_INICIO, 2186481/proyecto_FIN, 2186481/proyecto_INICIO, 2186481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402148094 | Proyecto de inversión | 2273688.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273688.72, modificado:2273688.72}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE - 38090 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapilula | 38090 | S | 4000 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.44, meta_modificada:179.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO SANTO TOMÁS, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE Y AVENIDA SEGUNDA ORIENTE, AVENIDA PRIMERA SUR SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS Y EL REGISTRO CIVIL, lon:-93.0143889, lat:17.2488447}} | 2022-02-07 | 2022-05-07 | 2273688.72 | 2273688.72 | 2273688.72 | 2273688.72 | 2273688.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0001/2022, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:2273688.72, importe_modificado:2273688.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.44}} | {2148094/proyecto_INICIO, 2148094/proyecto_PROCESO, 2148094/proyecto_FIN, 2148094/proyecto_INICIO, 2148094/proyecto_PROCESO, 2148094/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402183369 | Proyecto de inversión | 2979533.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2979533.67, modificado:2979533.67}} | REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA EN EL BARRIO ESQUIPULAS DE TAPILULA - 347001 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tapilula | 347001 | S | 643 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE BARRIO ESQUIPULAS, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA DENTRO DEL BARRIO ESQUIPULAS Y SEGUNDA PONIENTE SUR, lon:-93.01730508, lat:17.24849721}} | 2022-04-04 | 2022-07-03 | 2979533.67 | 2979533.67 | 2979533.67 | 2979533.67 | 2979533.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0007/2022, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:2979533.67, importe_modificado:2979533.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {2183369/proyecto_FIN, 2183369/proyecto_INICIO, 2183369/proyecto_FIN, 2183369/proyecto_INICIO, 2183369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402148087 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL - 37774 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapilula | 37774 | S | 4000 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO BARRIO CENTRO, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR Y CALLE CUARTA SUR, AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE SE ENCUENTRA EN LA CALLE CENTRAL Y ESQUINA CUARTA SUR, lon:-93.01433251, lat:17.24818738}} | 2022-02-07 | 2022-06-07 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0002/2022, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2148087/proyecto_INICIO, 2148087/proyecto_FIN, 2148087/proyecto_PROCESO, 2148087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402148143 | Proyecto de inversión | 816327.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816327.37, modificado:816327.37}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 39912 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapilula | 39912 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:56, direccion:AMPLIACION CAMINO A VIDEME TERCERA SECCION RANCHERIA VEDEME DE CAMPO 2A SECCIÓN, 29734 VIDEME (2DA. SECCIÓN), TAPILULA CHIAPAS ENTRE CAMINO VIDEME PRIMERA A VIDEME TERCERA SECCION Y , ES EN EL CAMINO DE VIDEME DE OCAMPO PRIME, lon:-92.98279359, lat:17.26182407}} | 2022-04-11 | 2022-07-11 | 816327.37 | 816327.37 | 816327.37 | 816327.37 | 816327.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0008/2022, contratista:CIVILARQ CONSTRUCCION Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:816327.37, importe_modificado:816327.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:790.0}} | {2148143/proyecto_INICIO, 2148143/proyecto_PROCESO, 2148143/proyecto_FIN, 2148143/proyecto_PROCESO, 2148143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150353 | Proyecto de inversión | 1424634.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424634.63, modificado:1424634.63}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL PORTACELIS PARTE ALTA CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO KM 0.000 AL KM 0.230 - 124417 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapilula | 124417 | S | 295 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1430.0, meta_modificada:1430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO PORTACELIS PARTE ALTA INTERIOR SN RANCHERIA PORTACELI, 29735 PORTACELI, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PORTACELI PARTE ALTA Y , SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CUMUNIDAD PORTACELIS PARTE ALTA QUE ES EL CAMINI PRINCIP, lon:-92.98615405, lat:17.24450576}} | 2022-04-18 | 2022-07-12 | 1424634.63 | 1424634.63 | 1424634.63 | 1424634.63 | 1424634.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0009/2022, contratista:HECTOR HUGO ORTIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA CHIAPAS, monto:1424634.63, importe_modificado:1424634.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1430.0}} | {2150353/proyecto_INICIO, 2150353/proyecto_PROCESO, 2150353/proyecto_FIN, 2150353/proyecto_PROCESO, 2150353/proyecto_FIN, 2150353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402183607 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | BACHEO EN CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSOS TRAMOS - 347760 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapilula | 347760 | S | 4000 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.1, meta_modificada:434.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA NORTE INTERIOR SN BARRIO SAN BERNARDO, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE Y , SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN BERNARDO, lon:-93.01846136, lat:17.24999168}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0011/2022, contratista:Ingenio Constructivo JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:434.1}} | {2183607/proyecto_INICIO, 2183607/proyecto_FIN, 2183607/proyecto_PROCESO, 2183607/proyecto_FIN, 2183607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186467 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL SABINAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS - 356725 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapilula | 356725 | S | 75 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:57, direccion:CALLE SABINAL BARRIO LA CANDELARIA, 29730 LA CANDELARIA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO LA CANDELARIA SABINAL, lon:-93.02060141, lat:17.25113443}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0015/2022, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2186467/proyecto_INICIO, 2186467/proyecto_PROCESO, 2186467/proyecto_FIN, 2186467/proyecto_PROCESO, 2186467/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186500 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PAJONAL - 356824 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tapilula | 356824 | S | 73 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:4, direccion:RANCHERIA EL PAJONAL PARTE ALTA, 29735 EL PAJONAL PARTE ALTA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE PAJONAL PARTE ALTA EN TAPILULA CHIAPAS, lon:-92.99717297, lat:17.23532811}} | 2022-10-01 | 2022-12-29 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0017/2022, contratista:CONSTRUCCIONES XIMOJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2186500/proyecto_INICIO, 2186500/proyecto_PROCESO, 2186500/proyecto_INICIO, 2186500/proyecto_PROCESO, 2186500/proyecto_FIN, 2186500/proyecto_INICIO, 2186500/proyecto_PROCESO, 2186500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176732 | Proyecto de inversión | 228984 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228984.0, modificado:228984.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJIDO PORTES GIL - 325353 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 325353 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:164, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - PORTE GIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 300 EJIDO PORTES GIL, 29614 PORTES GIL, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CUCHAY GIEN Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL SE TRANS, lon:-93.42496029, lat:17.10239641}} | 2022-05-01 | 2022-05-30 | 228984 | 228984 | 228984 | 228984 | 228984 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124636, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:228984.0, importe_modificado:228984.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2176732/proyecto_PROCESO, 2176732/proyecto_INICIO, 2176732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181675 | Proyecto de inversión | 869555.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869555.52, modificado:869555.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN NUEVO NARANJO. - 341701 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 341701 | S | 250 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:158, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR MAYO EJIDO NUEVO NARANJO, 29614 NUEVO NARANJO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE LA FRONTERA, CALLE BENITO JUAREZ PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL SE TRANS, lon:-93.42977354, lat:17.15321414}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 869555.52 | 869555.52 | 869555.52 | 869555.52 | 869555.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0020/2022, contratista:C. ING. EDDER HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:869555.52, importe_modificado:869555.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2181675/proyecto_PROCESO, 2181675/proyecto_INICIO, 2181675/proyecto_FIN, 2181675/proyecto_PROCESO, 2181675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121277 | Proyecto de inversión | 1119546.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119546.36, modificado:1119546.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO,TECPATAN - 167364 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 167364 | S | 729 | 732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.0, meta_modificada:828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:14, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 29618 FRANCISCO I. MADERO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITANDO S, lon:-93.3912856, lat:17.21180775}} | 2022-05-16 | 2022-09-16 | 1119546.36 | 1119546.36 | 1119546.36 | 1119546.36 | 1119546.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0013/2022, contratista:DESARROLLADORA COMARROH, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1375296.84, importe_modificado:1375296.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.0}} | {2121277/proyecto_INICIO, 2121277/proyecto_FIN, 2121277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186394 | Proyecto de inversión | 501462.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501462.47, modificado:501462.47}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TECPATAN - 356492 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 356492 | S | 2600 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:683.15, meta_modificada:683.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:AVENIDA CETRAL EJIDO TECPATÁN CENTRO, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y AVENIDA CUARTA NORTE, CALLE 4 ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL TOMANDO LA CALLE CENTRAL PONIENTE SE TRANSITA 4 CUADRAS HASTA , lon:-93.310761, lat:17.13569797}} | 2022-05-01 | 2022-06-06 | 501462.47 | 501462.47 | 501462.47 | 501462.47 | 501462.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124569, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:501462.47, importe_modificado:501462.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:683.15}} | {2186394/proyecto_INICIO, 2186394/proyecto_FIN, 2186394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120986 | Proyecto de inversión | 2003033.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2003033.71, modificado:2003033.71}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN RANCHO ALEGRE TECPATAN - 165974 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 165974 | S | 54 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.7, meta_modificada:3.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:613, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - CARMEN CERRO BLNACO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 500 EJIDO RANCHO ALEGRE, 29617 RANCHO ALEGRE, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CARMEN CERRO BLANCO Y , PARTIENDO DEL PARQUECENTRAL UBICADO EN LA CABEC, lon:-93.41657998, lat:17.3077254}} | 2022-06-15 | 2022-09-15 | 2003033.71 | 2003033.71 | 2003033.71 | 2003033.71 | 2003033.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120410, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:2003033.71, importe_modificado:2003033.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.7}} | {2120986/proyecto_INICIO, 2120986/proyecto_FIN, 2120986/proyecto_PROCESO, 2120986/proyecto_FIN, 2120986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122130 | Proyecto de inversión | 671466.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671466.08, modificado:671466.08}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PORTES GIL, TECPATAN - 171481 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 171481 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:526, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - PORTES GIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 850 EJIDO PORTES GIL, 29614 PUERTO LOS COCOS, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y CAMINO SAN RAFAEL, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL TRA, lon:-93.42416381, lat:17.10242689}} | 2022-03-15 | 2022-05-15 | 671466.08 | 671466.08 | 671466.08 | 671466.08 | 671466.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0007/2022, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:671466.08, importe_modificado:671466.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2122130/proyecto_INICIO, 2122130/proyecto_PROCESO, 2122130/proyecto_FIN, 2122130/proyecto_INICIO, 2122130/proyecto_PROCESO, 2122130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176759 | Proyecto de inversión | 656560 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656560.0, modificado:656560.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJIDO EL HORIZONTE - 325468 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 325468 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:416, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - EL HORIZONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 200 EJIDO EL HORIZONTE, 29615 EL HORIZONTE, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO IGNACIO ZARAGOZA Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CABECERA DE TECPA, lon:-93.35209162, lat:17.09054917}} | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 656560 | 656560 | 656560 | 656560 | 656560 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124638, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:656560.0, importe_modificado:656560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.8}} | {2176759/proyecto_INICIO, 2176759/proyecto_PROCESO, 2176759/proyecto_FIN, 2176759/proyecto_INICIO, 2176759/proyecto_PROCESO, 2176759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177816 | Proyecto de inversión | 322823.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322823.07, modificado:322823.07}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN TECPATAN EL TRIUNFO - 329644 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 329644 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.6, meta_modificada:50.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:646, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - EL TRIUNFO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO EL TRIUNFO, 29610 EL TRIUNFO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO POBLADO GENERAL FRANCISCO VILLA Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA , lon:-93.31438761, lat:17.12933258}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 322823.07 | 322823.07 | 322823.07 | 322823.07 | 322823.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124670, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:322823.07, importe_modificado:322823.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.6}} | {2177816/proyecto_INICIO, 2177816/proyecto_PROCESO, 2177816/proyecto_FIN, 2177816/proyecto_PROCESO, 2177816/proyecto_FIN, 2177816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115351 | Proyecto de inversión | 1622556.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622556.88, modificado:1622556.88}} | CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA TELEBACHLLERATO COMUNITARIO NUMERO 92, EMILIANO ZAPATA SALAZAR, CLAVE C.C.T.07ETK0091Q, UBICADA EN EL EJIDO NUEVO QUECHULA, TECPATAN - 141842 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 141842 | S | 150 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:167, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO NUEVO QUECHULA, 00000 NUEVO QUECHULA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITANDO SOBRE LA CALLE CENTRAL RUMBO AL ORIE, lon:-93.40334441, lat:17.06002279}} | 2022-06-15 | 2022-08-15 | 1622556.88 | 1622556.88 | 1622556.88 | 1622556.88 | 1622556.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0007/2022., contratista:MARÍA ANGELITA GUILLEN LEÓN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1622556.88, importe_modificado:1622556.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {2115351/proyecto_INICIO, 2115351/proyecto_FIN, 2115351/proyecto_INICIO, 2115351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176540 | Proyecto de inversión | 1002011.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002011.41, modificado:1002011.41}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS 2 - 324474 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 324474 | S | 65 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:147, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - LAZARO CARDENAS 2 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 200 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS 2, 29619 LÁZARO CÁRDENAS 2, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ADOLFO LOPEZ MATEO Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA, lon:-93.48582762, lat:17.25336412}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 1002011.41 | 1002011.41 | 1002011.41 | 1002011.41 | 1002011.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124654, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1002011.41, importe_modificado:1002011.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2176540/proyecto_INICIO, 2176540/proyecto_FIN, 2176540/proyecto_PROCESO, 2176540/proyecto_FIN, 2176540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176842 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS 2 - 325806 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 325806 | S | 130 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.67, meta_modificada:6.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:147, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - LAZARO CARDENAS 2 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 400 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS 2, 29619 LÁZARO CÁRDENAS 2, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ADOLFO LOPEZ MATEO Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA , lon:-93.48534221, lat:17.25335658}} | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124664, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.67}} | {2176842/proyecto_INICIO, 2176842/proyecto_FIN, 2176842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177274 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJIDO NUEVO QUECHULA - 327496 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 327496 | S | 145 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.05, meta_modificada:12.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:167, direccion:CAMINO TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - NUEVO QUECHULA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 050 EJIDO NUEVO QUECHULA, 29615 NUEVO QUECHULA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO IGNACIO ZARAGOZA Y CAMINO NUEVO VERACRUZ, CAMINO QUECHULA PARTIENDO , lon:-93.40344719, lat:17.06116908}} | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124662, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.05}} | {2177274/proyecto_INICIO, 2177274/proyecto_PROCESO, 2177274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177716 | Proyecto de inversión | 125280 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125280.0, modificado:125280.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJIDO LUIS ESPINOSA TORILES - 328882 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 328882 | S | 280 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.1, meta_modificada:2.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO LUIS ESPINOSA - LUIS ESPINOSA TORILES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO LUIS ESPINOSA, 29617 LUIS ESPINOSA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN PABBLO Y CAMINO YOMONO, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN, lon:-93.41586028, lat:17.15467078}} | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 125280 | 125280 | 125280 | 125280 | 125280 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124666, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:125280.0, importe_modificado:125280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.1}} | {2177716/proyecto_INICIO, 2177716/proyecto_FIN, 2177716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116345 | Proyecto de inversión | 1423900 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423900.0, modificado:1423900.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO MIGUEL ALEMAN TECPATAN - 145515 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 145515 | S | 300 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6366.9, meta_modificada:6366.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - EJIDO MIGUEL ALEMAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 24 + 200 EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 29616 MIGUEL ALEMÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO EL PORVENIR Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUN, lon:-93.42103946, lat:17.20153267}} | 2022-06-15 | 2022-08-15 | 1423900 | 1423900 | 1423900 | 1423900 | 1423900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120407, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1423900.0, importe_modificado:1423900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6366.9}} | {2116345/proyecto_INICIO, 2116345/proyecto_FIN, 2116345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122989 | Proyecto de inversión | 1029541.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029541.32, modificado:1029541.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINES, TECPATAN - 175588 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 175588 | S | 341 | 333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - ADOLFO RUIZ CORTINES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 45 + 500 EJIDO ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, 29613 ADOLFO RUIZ CORTINES, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, AVENIDA INNOMINADA PARTIEN, lon:-93.39288593, lat:17.29520022}} | 2022-06-06 | 2022-09-06 | 1029541.32 | 1029541.32 | 1029541.32 | 1029541.32 | 1029541.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0016/2022, contratista:DESARROLLADORA COMARROH, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1029541.32, importe_modificado:1029541.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {2122989/proyecto_INICIO, 2122989/proyecto_PROCESO, 2122989/proyecto_FIN, 2122989/proyecto_INICIO, 2122989/proyecto_PROCESO, 2122989/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176505 | Proyecto de inversión | 580602.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580602.47, modificado:580602.47}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN TECPATAN BARRIO SAN MARCOS - 324357 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 324357 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.1, meta_modificada:204.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE BARRIO SAN MARCOS, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, CALLE TERCERA ORIENTE SUR PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CABECERA MU, lon:-93.30999919, lat:17.13858785}} | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 580602.47 | 580602.47 | 580602.47 | 580602.47 | 580602.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124576, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:580602.47, importe_modificado:580602.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.1}} | {2176505/proyecto_INICIO, 2176505/proyecto_FIN, 2176505/proyecto_PROCESO, 2176505/proyecto_FIN, 2176505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186183 | Proyecto de inversión | 399055.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399055.52, modificado:399055.52}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 3 ETAPA EN TECPATAN. - 355950 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 355950 | S | 2600 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO TECPATÁN CENTRO, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4 SUR Y AVENIDA 4 NORTE, CALLE 4 ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL SE TRANSITA SOBRE SOBRE TODAS LAS AVEN, lon:-93.31091621, lat:17.13592147}} | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 399055.52 | 399055.52 | 399055.52 | 399055.52 | 399055.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124593, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:399055.52, importe_modificado:399055.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:328.0}} | {2186183/proyecto_INICIO, 2186183/proyecto_PROCESO, 2186183/proyecto_FIN, 2186183/proyecto_INICIO, 2186183/proyecto_PROCESO, 2186183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122158 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | REHABIITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE, TECPATAN - 171591 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 171591 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.8, meta_modificada:13.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - MONTE ALEGRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 34 + 600 EJIDO MONTE ALEGRE, 29615 MONTE ALEGRE, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO IGNACIO ZARAGOZA Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL SE TRANSITA SOBRE EL CAMINO , lon:-93.39556824, lat:17.04125824}} | 2022-03-15 | 2022-05-15 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0004/2022, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.8}} | {2122158/proyecto_INICIO, 2122158/proyecto_FIN, 2122158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123404 | Proyecto de inversión | 895466.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895466.51, modificado:895466.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD, TECPATAN - 177512 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 177512 | S | 184 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:925.25, meta_modificada:925.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - LA LIBERTAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 35 + 160 EJIDO LA LIBERTAD, 29613 LA LIBERTAD, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL SE TRA, lon:-93.33898984, lat:17.25555744}} | 2022-03-04 | 2022-06-04 | 895466.51 | 895466.51 | 895466.51 | 895466.51 | 895466.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0009/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:895466.51, importe_modificado:895466.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:925.25}} | {2123404/proyecto_INICIO, 2123404/proyecto_PROCESO, 2123404/proyecto_FIN, 2123404/proyecto_INICIO, 2123404/proyecto_PROCESO, 2123404/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176790 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN TECPATAN - 325626 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 325626 | S | 6800 | 6000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - GUSTAVO DIAZ ORDAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 45 + 050 EJIDO TECPATÁN CENTRO, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO RAUDALES MALPASO Y CAMINO FRANCISCO LEON, CAMINO EL PORVENIR PARTIENDO DEL P, lon:-93.3142933, lat:17.14026344}} | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124571, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:35.0}} | {2176790/proyecto_INICIO, 2176790/proyecto_FIN, 2176790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182057 | Proyecto de inversión | 1836213.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1836213.95, modificado:1836213.95}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 343008 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 343008 | S | 210 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1431.1, meta_modificada:1431.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:22, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 29618 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL SE, lon:-93.44865056, lat:17.26975504}} | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 1836213.95 | 1836213.95 | 1836213.95 | 1836213.95 | 1836213.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0018/2022, contratista:ING. MARÍA ANGELITA GUILLEN LEÓN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1836213.95, importe_modificado:1836213.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1431.1}} | {2182057/proyecto_FIN, 2182057/proyecto_PROCESO, 2182057/proyecto_FIN, 2182057/proyecto_INICIO, 2182057/proyecto_PROCESO, 2182057/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402183560 | Proyecto de inversión | 959766.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959766.6, modificado:959766.6}} | MEJORA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JOSE REFORMA. - 347600 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 347600 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - SAN JOSE REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 400 EJIDO SAN JOSÉ REFORMA, 29613 SAN JOSÉ REFORMA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO EMILIANO ZAPATA Y CAMINO TECPATAN, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL, lon:-93.34271598, lat:17.18153487}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 959766.6 | 959766.6 | 959766.6 | 959766.6 | 959766.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0021/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:959766.6, importe_modificado:959766.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2183560/proyecto_INICIO, 2183560/proyecto_PROCESO, 2183560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112703 | Acción | 1405513.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405513.08, modificado:1405513.08}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 130366 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 130366 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.311165, lat:17.136478}} | 2022-05-16 | 2022-12-31 | 1405513.08 | 1405513.08 | 1405513.08 | 1405513.08 | 1405513.08 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-INDIRECTOS-0001/2022, contratista:GRUPO MARXEVE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1405513.08, importe_modificado:1405513.08}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2112703/proyecto_INICIO, 2112703/proyecto_PROCESO, 2112703/proyecto_INICIO, 2112703/proyecto_PROCESO, 2112703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116629 | Proyecto de inversión | 1719310.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719310.25, modificado:1719310.25}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 1 ERA. ETAPA EN EL EJIDO JUAN SABINES GUTIERREZ TECPATAN - 146808 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 146808 | S | 313 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:423.35, meta_modificada:423.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:74, direccion:AVENIDA INNOMINADA EJIDO JUAN SABINES GUTIÉRREZ, 29617 JUAN SABINES GUTIÉRREZ, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CABECERA SE TRANSITA SOBRE, lon:-93.41715924, lat:17.23629985}} | 2022-06-15 | 2022-09-15 | 1719310.25 | 1719310.25 | 1719310.25 | 1719310.25 | 1719310.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0014/2022, contratista:MARÍA ANGELITA GUILLEN LEÓN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1719310.25, importe_modificado:1719310.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:423.35}} | {2116629/proyecto_INICIO, 2116629/proyecto_PROCESO, 2116629/proyecto_FIN, 2116629/proyecto_INICIO, 2116629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189240 | Proyecto de inversión | 1054847.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054847.85, modificado:1054847.85}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN COCHAY - 365201 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 365201 | S | 58 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:386, direccion:CAMINO TRAMO EL AZUFRE - COCHAY MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO COCHAY, 29613 COCHAY, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO EL AZUFRE Y CAMINO CUSHIPAC, CAMINO TECPATAN PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CABECERA MUN, lon:-93.30982947, lat:17.1552447}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 1054847.85 | 1054847.85 | 1054847.85 | 1054847.85 | 1054847.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124625, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1054847.85, importe_modificado:1054847.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.5}} | {2189240/proyecto_INICIO, 2189240/proyecto_FIN, 2189240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122632 | Proyecto de inversión | 254157.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254157.38, modificado:254157.38}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LIS ESPINOSA, TECPATAN - 173739 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 173739 | S | 1423 | 1360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - LUIS ESPINOSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 200 EJIDO LUIS ESPINOSA, 29617 LUIS ESPINOSA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL U, lon:-93.41783063, lat:17.1483344}} | 44743 | 44757 | 254157.38 | 254157.38 | 254157.38 | 254157.38 | 254157.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEOT/MTC/DOPM/FISMDF-0001/2022, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:254157.38, importe_modificado:254157.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.0}} | {2122632/proyecto_INICIO, 2122632/proyecto_FIN, 2122632/proyecto_PROCESO, 2122632/proyecto_FIN, 2122632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176614 | Proyecto de inversión | 350153.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350153.4, modificado:350153.4}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA EL JICARO - 324768 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 324768 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - CANDELARIA EL JICARO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 300 COLONIA CANDELARIA EL JICARO, 29613 CANDELARIA EL JÍCARO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMPECHE Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN, lon:-93.28121549, lat:17.18978373}} | 44743 | 44772 | 350153.4 | 350153.4 | 350153.4 | 350153.4 | 350153.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124661, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:350153.4, importe_modificado:350153.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.2}} | {2176614/proyecto_INICIO, 2176614/proyecto_PROCESO, 2176614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177778 | Proyecto de inversión | 221993.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221993.38, modificado:221993.38}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN TECPATAN EL TRIUNFO - 329537 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 329537 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:646, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - EL TRIUNFO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO EL TRIUNFO, 29610 EL TRIUNFO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO POBLADO NUEVO GENERAL FRANCISCO VILLA Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA , lon:-93.31437261, lat:17.12933228}} | 44713 | 44926 | 221993.38 | 221993.38 | 221993.38 | 221993.38 | 221993.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124668, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:221993.38, importe_modificado:221993.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2177778/proyecto_FIN, 2177778/proyecto_PROCESO, 2177778/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181003 | Proyecto de inversión | 640789.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640789.86, modificado:640789.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN NUEVO VICENTE GUERRERO - 339606 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 339606 | S | 239 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:77, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - NUEVO VICENTE GUERRERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 600 EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 29618 NUEVO VICENTE GUERRERO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO JUAN SABINES Y CAMINO SAN PABLO, CAMINO MIGUEL HIDAL, lon:-93.41786287, lat:17.23307518}} | 44655 | 44716 | 640789.86 | 640789.86 | 640789.86 | 640789.86 | 640789.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0010/2022, contratista:ING. CARLOS ALBERTO RUIZ LAZARO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:640789.86, importe_modificado:640789.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2181003/proyecto_INICIO, 2181003/proyecto_PROCESO, 2181003/proyecto_FIN, 2181003/proyecto_PROCESO, 2181003/proyecto_FIN, 2181003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176556 | Proyecto de inversión | 416103.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416103.6, modificado:416103.6}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJIDO EL LAUREL - 324533 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 324533 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.72, meta_modificada:3.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:165, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - EL LAUREL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 200 EJIDO EL LAUREL, 29614 EL LAUREL, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO EMILIO Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOATN SE , lon:-93.44938679, lat:17.09616885}} | 44652 | 44681 | 416103.6 | 416103.6 | 416103.6 | 416103.6 | 416103.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124658, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:416103.6, importe_modificado:416103.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.72}} | {2176556/proyecto_INICIO, 2176556/proyecto_FIN, 2176556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123246 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | REHABILITACION DE CAMPO DE FUT BOL, EN CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN - 176863 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 176863 | S | 2600 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CERRADA INNOMINADA EJIDO TECPATÁN CENTRO, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO TECPATAN-RAUDALES MALPASO Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL SE TRANSITA SOBRE LA CALLE CENTRAL RUMBO AL P, lon:-93.31608249, lat:17.14063719}} | 44593 | 44651 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120379, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2123246/proyecto_INICIO, 2123246/proyecto_PROCESO, 2123246/proyecto_FIN, 2123246/proyecto_INICIO, 2123246/proyecto_PROCESO, 2123246/proyecto_FIN, 2123246/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137815 | Acción | 234252.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234252.18, modificado:234252.18}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 31719 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 31719 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.311165, lat:17.136478}} | 44743 | 44895 | 234252.18 | 234252.18 | 234252.18 | 234252.18 | 234252.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121821, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:234252.18, importe_modificado:234252.18}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {2137815/proyecto_INICIO, 2137815/proyecto_PROCESO, 2137815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176683 | Proyecto de inversión | 295765.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295765.2, modificado:295765.2}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CUCHAY GIEN - 325091 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 325091 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - CUCHAY GIEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 300 EJIDO CUCHAY GEN, 29614 CUCHAY GIÉN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN RAFAEL Y CAMINO NUEVO GUADALUPE, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CABE, lon:-93.38111178, lat:17.11257074}} | 44682 | 44711 | 295765.2 | 295765.2 | 295765.2 | 295765.2 | 295765.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124630, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:295765.2, importe_modificado:295765.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2176683/proyecto_PROCESO, 2176683/proyecto_INICIO, 2176683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176960 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJIDO LA LIBERTAD - 326119 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 326119 | S | 150 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO EMILIANO ZAPATA - LA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 100 EJIDO LA LIBERTAD, 29613 LA LIBERTAD, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO EMILIANO ZAPATA Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CABECERA MUNIC, lon:-93.33882387, lat:17.25299091}} | 44824 | 44834 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124650, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:19.0}} | {2176960/proyecto_INICIO, 2176960/proyecto_PROCESO, 2176960/proyecto_FIN, 2176960/proyecto_PROCESO, 2176960/proyecto_FIN, 2176960/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122036 | Proyecto de inversión | 1206748.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206748.17, modificado:1206748.17}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SAN VICENTE, TECPATAN - 171052 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 171052 | S | 42 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:704, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - SAN VICENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 500 COLONIA SAN VICENTE, 29616 SAN VICENTE, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO MONTE GRANDE Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL SE TRANSITA SOBRE EL CAMINO TECPATA, lon:-93.41698588, lat:17.0412037}} | 44621 | 44681 | 1206748.17 | 1206748.17 | 1206748.17 | 1206748.17 | 1206748.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0001/2022, contratista:ING. MARÍA ANGELITA GUILLEN LEÓN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1206748.17, importe_modificado:1206748.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2122036/proyecto_INICIO, 2122036/proyecto_FIN, 2122036/proyecto_PROCESO, 2122036/proyecto_FIN, 2122036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122620 | Proyecto de inversión | 2600825.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600825.78, modificado:2600825.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LUIS ESPINOSA, TECPATAN - 173693 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 173693 | S | 1423 | 1361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2005.7, meta_modificada:2005.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - ESPINOSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 200 EJIDO LUIS ESPINOSA, 29617 LUIS ESPINOSA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICAD, lon:-93.41786062, lat:17.14836167}} | 44697 | 44789 | 2600825.78 | 2600825.78 | 2600825.78 | 2600825.78 | 2600825.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0008/2022., contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:2600825.78, importe_modificado:2600825.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2005.7}} | {2122620/proyecto_INICIO, 2122620/proyecto_PROCESO, 2122620/proyecto_FIN, 2122620/proyecto_PROCESO, 2122620/proyecto_FIN, 2122620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176575 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2 ETAPA TECPATAN - 324607 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 324607 | S | 2600 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA ORIENTE EJIDO TECPATÁN CENTRO, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4 SUR Y AVENIDA 4 NORTE, CALLE 4 PONIENTE UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL SE TRANSITA SOBRE SOBRE TODAS LAS AVENIDAS Y CALLES DE LA CAB, lon:-93.31137472, lat:17.13711544}} | 44682 | 44803 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124603, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}} | {2176575/proyecto_INICIO, 2176575/proyecto_PROCESO, 2176575/proyecto_FIN, 2176575/proyecto_INICIO, 2176575/proyecto_PROCESO, 2176575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176991 | Proyecto de inversión | 233316.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233316.6, modificado:233316.6}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL PRIMOR - 326258 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 326258 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:458, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE REFUGIO - EL PRIMOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 47 + 800 EJIDO EL PRIMOR, 29616 EL PRIMOR, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSE REFUGIO Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIP, lon:-93.3453192, lat:17.26194201}} | 44774 | 44803 | 233316.6 | 233316.6 | 233316.6 | 233316.6 | 233316.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124665, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:233316.6, importe_modificado:233316.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.6}} | {2176991/proyecto_INICIO, 2176991/proyecto_FIN, 2176991/proyecto_PROCESO, 2176991/proyecto_FIN, 2176991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177594 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJIDO EL SUSPIRO - 328583 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 328583 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.05, meta_modificada:5.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:708, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE CUSHIPAC - EL SUSPIRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 05 EJIDO EL SUSPIRO, 29613 EL SUSPIRO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSE CUSHIPAC Y CAMINO EL JICARO, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN L, lon:-93.30437849, lat:17.20227329}} | 44824 | 44824 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124637, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:35000.0, importe_modificado:35000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.05}} | {2177594/proyecto_INICIO, 2177594/proyecto_FIN, 2177594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114340 | Proyecto de inversión | 360275.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360275.51, modificado:360275.51}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN TECPATAN BARRIO EL POCITO - 138230 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 138230 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA PONIENTE SUR BARRIO EL POCITO, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE Y CALLE TERCERA SUR PONIENTE, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE AL BARRIO EL POCI, lon:-93.31182659, lat:17.1325548}} | 44635 | 44696 | 360275.51 | 360275.51 | 360275.51 | 360275.51 | 360275.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0006/2022, contratista:ING. CESAR AUGUSTO VIDAL SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:360275.51, importe_modificado:360275.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}} | {2114340/proyecto_INICIO, 2114340/proyecto_FIN, 2114340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122604 | Proyecto de inversión | 893120.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893120.6, modificado:893120.6}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LALOCALIDAD LUIS ESPINOSA, TECPATAN - 173569 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 173569 | S | 1423 | 1361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.7, meta_modificada:1.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - LUIS ESPINOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 400 EJIDO LUIS ESPINOSA, 29617 LUIS ESPINOSA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO NARANJO Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPA, lon:-93.42566086, lat:17.15252225}} | 44635 | 44681 | 893120.6 | 893120.6 | 893120.6 | 893120.6 | 893120.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120381, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:893120.6, importe_modificado:893120.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.7}} | {2122604/proyecto_INICIO, 2122604/proyecto_PROCESO, 2122604/proyecto_FIN, 2122604/proyecto_INICIO, 2122604/proyecto_PROCESO, 2122604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123163 | Proyecto de inversión | 114766.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114766.22, modificado:114766.22}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL BARRIO SAN MARCOS, TECPATAN - 176562 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 176562 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE EJIDO SAN MARCOS, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, CALLE CUARTA ORIENTE NORTE PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPA, lon:-93.30884192, lat:17.13865166}} | 44630 | 44661 | 114766.22 | 114766.22 | 114766.22 | 114766.22 | 114766.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120380, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:114766.22, importe_modificado:114766.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:48.0}} | {2123163/proyecto_INICIO, 2123163/proyecto_PROCESO, 2123163/proyecto_FIN, 2123163/proyecto_INICIO, 2123163/proyecto_PROCESO, 2123163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137816 | Acción | 243262.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243262.5, modificado:243262.5}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 31724 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 31724 | N | 0 | 0 | 22000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.311165, lat:17.136478}} | 44743 | 44773 | 243262.5 | 243262.5 | 243262.5 | 243262.5 | 243262.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121822, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:243262.5, importe_modificado:243262.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2137816/proyecto_FIN, 2137816/proyecto_INICIO, 2137816/proyecto_PROCESO, 2137816/proyecto_FIN, 2137816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176555 | Proyecto de inversión | 906915.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906915.8, modificado:906915.8}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑITA . EL PORVENIR - 324532 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 324532 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:435, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - LA PIÑITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 500 EJIDO LA PIÑITA, 29619 LA PIÑITA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN SE TRANSITANDO, lon:-93.3498114, lat:17.19299084}} | 44682 | 44711 | 906915.8 | 906915.8 | 906915.8 | 906915.8 | 906915.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124656, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:906915.8, importe_modificado:906915.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.5}} | {2176555/proyecto_INICIO, 2176555/proyecto_FIN, 2176555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115231 | Proyecto de inversión | 500689.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500689.68, modificado:500689.68}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 1 ERA. ETAPA,, EN TECPATAN CABECERA MUNICIPAL - 141457 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 141457 | S | 2600 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.0, meta_modificada:654.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:311, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO TECPATÁN CENTRO, 29610 TOMBAC, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA CUARTA ORIENTE, CALLE SEGUDA ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL TOMANDO LA CALLE CENTRAL PONIENTE SE TRANSITA 4 CU, lon:-93.31066362, lat:17.13472685}} | 44727 | 44819 | 500689.68 | 500689.68 | 500689.68 | 500689.68 | 500689.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120408, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:500689.68, importe_modificado:500689.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.0}} | {2115231/proyecto_INICIO, 2115231/proyecto_PROCESO, 2115231/proyecto_FIN, 2115231/proyecto_PROCESO, 2115231/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121483 | Proyecto de inversión | 255750.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255750.48, modificado:255750.48}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN FRANCSICO I. MADERO, TECPATAN - 168248 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 168248 | S | 729 | 732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:14, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 29618 FRANCISCO I. MADERO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITANDO S, lon:-93.39128008, lat:17.21178858}} | 44697 | 44820 | 255750.48 | 255750.48 | 255750.48 | 255750.48 | 255750.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0013/2022., contratista:DESARROLLADORA COMARROH, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1375296.84, importe_modificado:1375296.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}} | {2121483/proyecto_INICIO, 2121483/proyecto_FIN, 2121483/proyecto_PROCESO, 2121483/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302130811 | Acción | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | CREACION Y ACTUALIZACIONDE LA NORMATIVA MUNICIPALY DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 31725 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 31725 | N | 0 | 0 | 22000 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.311165, lat:17.136478}} | 44743 | 44804 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-SERVICIOS PROFESIONALES-0003/2022, contratista:IMPULSORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ISA, S.C., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:310000.0, importe_modificado:310000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}} | {2130811/proyecto_INICIO, 2130811/proyecto_FIN, 2130811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114688 | Proyecto de inversión | 1055842.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055842.29, modificado:1055842.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN TECPATAN, BARRIO EL POCITO - 139486 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 139486 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.6, meta_modificada:885.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR BARRIO EL POCITO, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE Y AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE, DEL PARQUE CENTRAL SE DIRIGE AL BARRIO EL POCTO COMO REFERENCIA SE TOMA EL CENTRO, lon:-93.3118396, lat:17.1325558}} | 44635 | 44696 | 1055842.29 | 1055842.29 | 1055842.29 | 1055842.29 | 1055842.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0006/2022., contratista:ING. CESAR AUGUSTO VIDAL SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1055842.29, importe_modificado:1055842.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:885.6}} | {2114688/proyecto_PROCESO, 2114688/proyecto_FIN, 2114688/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402153372 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PRIMERA ETAPA EN TECPATAN. - 190520 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 190520 | S | 2600 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1014.0, meta_modificada:1014.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO TECPATÁN CENTRO, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL SE TRANSITA SOBRE SOBRE TODAS LAS AVENIDAS Y CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL E, lon:-93.31131319, lat:17.13636294}} | 44562 | 44681 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124584, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1014.0}} | {2153372/proyecto_INICIO, 2153372/proyecto_PROCESO, 2153372/proyecto_FIN, 2153372/proyecto_PROCESO, 2153372/proyecto_FIN, 2153372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176886 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJIDO JICARO I - 325927 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 325927 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:726, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - EL JICARO I MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 900 EJIDO JÍCARO I, 29613 JÍCARO I, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN ISIDRO CASA BLANCA Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL SE, lon:-93.29260444, lat:17.19122337}} | 44824 | 44834 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124642, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2176886/proyecto_FIN, 2176886/proyecto_PROCESO, 2176886/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177477 | Proyecto de inversión | 36123.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36123.01, modificado:36123.01}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJIDO CANDELARIA EL JICARO - 328297 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 328297 | S | 56 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO CAMPECHE - CANDELARIA EL JICARO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO CANDELARIA EL JICARO, 29613 CANDELARIA EL JÍCARO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMPECHE Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL SE TRANSITA SO, lon:-93.28139587, lat:17.18967516}} | 44824 | 44834 | 36123.01 | 36123.01 | 36123.01 | 36123.01 | 36123.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124663, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:36123.01, importe_modificado:36123.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.5}} | {2177477/proyecto_INICIO, 2177477/proyecto_FIN, 2177477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182266 | Proyecto de inversión | 1704741.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704741.78, modificado:1704741.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO EL PORVENIR - 343639 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 343639 | S | 176 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1481.2, meta_modificada:1481.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:96, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO EL PORVENIR, 29617 EL PORVENIR, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL SE TRANSITANDO 10.100 KM HASTA, lon:-93.39227699, lat:17.18118431}} | 44662 | 44733 | 1704741.78 | 1704741.78 | 1704741.78 | 1704741.78 | 1704741.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0011/2022, contratista:ING. JERUSALEN MONTOYA ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1704741.78, importe_modificado:1704741.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1481.2}} | {2182266/proyecto_INICIO, 2182266/proyecto_PROCESO, 2182266/proyecto_INICIO, 2182266/proyecto_FIN, 2182266/proyecto_PROCESO, 2182266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116833 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO LUIS ESPINOSA TECPATAN - 147591 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 147591 | S | 420 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8782.0, meta_modificada:8782.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:20, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO LUIS ESPINOSA, 29617 LUIS ESPINOSA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SE TRANSITA SOBRE EL CA, lon:-93.42259656, lat:17.15034225}} | 44727 | 44819 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120409, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8782.0}} | {2116833/proyecto_INICIO, 2116833/proyecto_PROCESO, 2116833/proyecto_INICIO, 2116833/proyecto_FIN, 2116833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402153432 | Proyecto de inversión | 1329362.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329362.45, modificado:1329362.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO AEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR, TECPATAN - 191523 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 191523 | S | 279 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1196.7, meta_modificada:1196.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO TECOATAN - EL PORVENIR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 260 EJIDO EL PORVENIR, 29617 EL PORVENIR, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICAD, lon:-93.39335338, lat:17.18180784}} | 44718 | 44810 | 1329362.45 | 1329362.45 | 1329362.45 | 1329362.45 | 1329362.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0017/2022, contratista:C. VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1329362.45, importe_modificado:1329362.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1196.7}} | {2153432/proyecto_INICIO, 2153432/proyecto_FIN, 2153432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177800 | Proyecto de inversión | 19353.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19353.68, modificado:19353.68}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TECPATAN EL TRIUNFO - 329612 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 329612 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.49, meta_modificada:74.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:646, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - EL TRIUNFO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO EL TRIUNFO, 29610 EL TRIUNFO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO POBLADO GENERAL FRANCISCO VILLA Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA , lon:-93.31439328, lat:17.12932941}} | 44805 | 44926 | 19353.68 | 19353.68 | 19353.68 | 19353.68 | 19353.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124667, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:19353.68, importe_modificado:19353.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.49}} | {2177800/proyecto_INICIO, 2177800/proyecto_FIN, 2177800/proyecto_PROCESO, 2177800/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181678 | Proyecto de inversión | 2020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020000.0, modificado:2020000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TECPATAN BARRIO ASUNCION - 341706 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 341706 | S | 110 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.78, meta_modificada:699.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE TECERA PONIENTE NORTE BARRIO ASUNCIÓN, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE, CALLE CUARTA PONIENTE NORTE PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL SE TRANSITA SOBRE LA , lon:-93.31344952, lat:17.13556736}} | 44662 | 44784 | 2020000 | 2020000 | 2020000 | 2020000 | 2020000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0012/2022, contratista:DANIEL ALFREDO COUTIÑO MARROQUIN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:2020000.0, importe_modificado:2020000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.78}} | {2181678/proyecto_INICIO, 2181678/proyecto_PROCESO, 2181678/proyecto_FIN, 2181678/proyecto_INICIO, 2181678/proyecto_PROCESO, 2181678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116228 | Proyecto de inversión | 266595.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266595.84, modificado:266595.84}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO MONTE GRANDE TECPATAN - 144989 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 144989 | S | 64 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1668.5, meta_modificada:1668.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - MONTE ALEGRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 34 + 600 EJIDO MONTE ALEGRE, 29615 MONTE ALEGRE, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO EMBARCADERO Y CAMINO NUEVO QUECHULA, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL SE TRA, lon:-93.39484962, lat:17.04106539}} | 44727 | 44788 | 266595.84 | 266595.84 | 266595.84 | 266595.84 | 266595.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120406, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:266595.84, importe_modificado:266595.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1668.5}} | {2116228/proyecto_INICIO, 2116228/proyecto_FIN, 2116228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402152378 | Proyecto de inversión | 1546674.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546674.03, modificado:1546674.03}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN CASA BLANCA, JICARO I TECPATAN - 169572 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 169572 | S | 92 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - CAS BLANCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 700 COLONIA CASA BLANCA, 29613 CASA BLANCA (SAN ISIDRO), TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN LUIS CUSHIPAC Y CAMINO JICARO UNO, CAMINO TECPATAN PARTIENDO DEL P, lon:-93.30545598, lat:17.187363}} | 44635 | 44819 | 1546674.03 | 1546674.03 | 1546674.03 | 1546674.03 | 1546674.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0005/2022, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1546674.03, importe_modificado:1546674.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.0}} | {2152378/proyecto_INICIO, 2152378/proyecto_PROCESO, 2152378/proyecto_FIN, 2152378/proyecto_INICIO, 2152378/proyecto_PROCESO, 2152378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402153188 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICOEN TECPATAN - 185637 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 185637 | S | 2600 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.86, meta_modificada:681.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:BOULEVARD ACCESO PRINCIPAL EJIDO TECPATÁN CENTRO, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO COPAINALA Y AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL SE TRANSITA SOBRE LA PRIEM, lon:-93.30443926, lat:17.13448391}} | 44621 | 44681 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0002/2022, contratista:CONSTRUCCIONES TWO-CAR, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:681.86}} | {2153188/proyecto_INICIO, 2153188/proyecto_FIN, 2153188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402180979 | Proyecto de inversión | 1500359.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500359.53, modificado:1500359.53}} | REHABILITACION DE CALLES EN EL EJIDO EL EDEN AGUA ESCONDIDA - 339499 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 339499 | S | 213 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:228, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO EL EDEN AGUA ESCONDIDA, 29610 EL EDÉN (AGUA ESCONDIDA), TECPATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CABECERA SE TRANSITA SOBR, lon:-93.37997027, lat:17.00765388}} | 44713 | 44803 | 1500359.53 | 1500359.53 | 1500359.53 | 1500359.53 | 1500359.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124570, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1500359.53, importe_modificado:1500359.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2180979/proyecto_INICIO, 2180979/proyecto_FIN, 2180979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118928 | Proyecto de inversión | 2380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2380000.0, modificado:2380000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. 1A. ETAPA - 156965 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 156965 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.8, meta_modificada:765.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 17 + 400 PUEBLO JOMANICHIM, 29486 JOMANICHIM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 12.3 D, lon:-92.47427756, lat:16.90248235}} | 44596 | 44655 | 2380000 | 2380000 | 2380000 | 2380000 | 2380000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0007/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:2380000.0, importe_modificado:2380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.8}} | {2118928/proyecto_INICIO, 2118928/proyecto_PROCESO, 2118928/proyecto_FIN, 2118928/proyecto_PROCESO, 2118928/proyecto_FIN, 2118928/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118995 | Proyecto de inversión | 5100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5100000.0, modificado:5100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. 2A. ETAPA - 157236 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 157236 | S | 69 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1641.0, meta_modificada:1641.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:30, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 13 + 600 PUEBLO YASHANAL, 29489 YASHANAL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TENEJA, lon:-92.45010774, lat:16.82658375}} | 44659 | 44748 | 5100000 | 5100000 | 5100000 | 5100000 | 5100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0019/2022, contratista:CARALAMPIO VELASCO PEREZ, convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:5100000.0, importe_modificado:5100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1641.0}} | {2118995/proyecto_PROCESO, 2118995/proyecto_INICIO, 2118995/proyecto_PROCESO, 2118995/proyecto_INICIO, 2118995/proyecto_FIN, 2118995/proyecto_INICIO, 2118995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161909 | Proyecto de inversión | 1610000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610000.0, modificado:1610000.0}} | APERTURA DE CAMINO RURAL, 2A. ETAPA - 251294 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 251294 | S | 938 | 955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:30, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 13 + 600 PUEBLO YASHANAL, 29489 YASHANAL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TENEJA, lon:-92.44833992, lat:16.82152596}} | 44696 | 44756 | 1610000 | 1610000 | 1610000 | 1610000 | 1610000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0038/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:1610000.0, importe_modificado:1610000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2161909/proyecto_FIN, 2161909/proyecto_PROCESO, 2161909/proyecto_INICIO, 2161909/proyecto_PROCESO, 2161909/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179121 | Proyecto de inversión | 292695.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292695.63, modificado:292695.63}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CON CLAVE 07DPB0353R - 334054 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 334054 | S | 427 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:70.12, meta_modificada:70.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 5 + 700 PUEBLO CRUZCHÉN, 29489 CRUZCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TENEJAP, lon:-92.47221129, lat:16.82866257}} | 44848 | 44907 | 292695.63 | 292695.63 | 292695.63 | 292695.63 | 292695.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126807, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:292695.63, importe_modificado:292695.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:70.12}} | {2179121/proyecto_INICIO, 2179121/proyecto_FIN, 2179121/proyecto_PROCESO, 2179121/proyecto_INICIO, 2179121/proyecto_FIN, 2179121/proyecto_PROCESO, 2179121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119164 | Proyecto de inversión | 5150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5150000.0, modificado:5150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL. 2A. ETAPA - 157895 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 157895 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - MITONTIC KILÓMETRO 11 + 500 PUEBLO CHACOMA, 29481 CHACOMA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUT, lon:-92.49359765, lat:16.87937811}} | 44659 | 44748 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0031/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:5150000.0, importe_modificado:5150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:50.0}} | {2119164/proyecto_FIN, 2119164/proyecto_INICIO, 2119164/proyecto_FIN, 2119164/proyecto_INICIO, 2119164/proyecto_PROCESO, 2119164/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113188 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, 1A. ETAPA - 132621 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 132621 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - ACHLUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 800 PUEBLO ACHLUM, 29480 ACHLUM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 4.2 DE LA CARRETERA TEN, lon:-92.44665295, lat:16.77555315}} | 44599 | 44658 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0004/2022, contratista:ADMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2113188/proyecto_FIN, 2113188/proyecto_PROCESO, 2113188/proyecto_INICIO, 2113188/proyecto_PROCESO, 2113188/proyecto_INICIO, 2113188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118884 | Proyecto de inversión | 5150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5150000.0, modificado:5150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL. 1A. ETAPA - 156788 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 156788 | S | 140 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - MITONTIC KILÓMETRO 11 + 500 PUEBLO CHACOMA, 29481 CHACOMA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUT, lon:-92.49216108, lat:16.87864568}} | 44596 | 44655 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0002/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:5150000.0, importe_modificado:5150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:50.0}} | {2118884/proyecto_INICIO, 2118884/proyecto_PROCESO, 2118884/proyecto_INICIO, 2118884/proyecto_FIN, 2118884/proyecto_PROCESO, 2118884/proyecto_FIN, 2118884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119151 | Proyecto de inversión | 3197229 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3197229.0, modificado:3197229.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 157866 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 157866 | S | 705 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5229.5, meta_modificada:5229.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 900 PUEBLO SIBANILJÁ POCOLUM, 29487 SIBANILJÁ POCOLUM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAND, lon:-92.46221205, lat:16.87654852}} | 44635 | 44694 | 3197229 | 3197229 | 3197229 | 3197229 | 3197229 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0010B/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:3197229.0, importe_modificado:3197229.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5229.5}} | {2119151/proyecto_PROCESO, 2119151/proyecto_FIN, 2119151/proyecto_PROCESO, 2119151/proyecto_INICIO, 2119151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119177 | Proyecto de inversión | 2716294 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2716294.0, modificado:2716294.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO. 1A. ETAPA - 157951 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 157951 | S | 59 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:61, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 14 + 600 PUEBLO CRUZ TZIBALTIC, 29480 CRUZ TZIBALTIC, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAN, lon:-92.53032312, lat:16.78289657}} | 44697 | 44756 | 2716294 | 2716294 | 2716294 | 2716294 | 2716294 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0032/2022, contratista:ADMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:2716294.0, importe_modificado:2716294.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1840.0}} | {2119177/proyecto_INICIO, 2119177/proyecto_PROCESO, 2119177/proyecto_INICIO, 2119177/proyecto_FIN, 2119177/proyecto_PROCESO, 2119177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402178286 | Proyecto de inversión | 4140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4140000.0, modificado:4140000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. 1A. ETAPA - 331335 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 331335 | S | 225 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 300 PUEBLO NAVIL, 29482 NAVIL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 6.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA , lon:-92.52718887, lat:16.81771926}} | 44848 | 44907 | 4140000 | 4140000 | 4140000 | 4140000 | 4140000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0055/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:4140000.0, importe_modificado:4140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {2178286/proyecto_FIN, 2178286/proyecto_PROCESO, 2178286/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113255 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, 1A. ETAPA - 132888 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 132888 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 9 KILÓMETRO 9 + 300 PUEBLO MATZAM, 29480 MATZAM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO L, lon:-92.47668728, lat:16.79022816}} | 44599 | 44658 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0008/2022, contratista:ADMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2113255/proyecto_FIN, 2113255/proyecto_INICIO, 2113255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113262 | Proyecto de inversión | 3680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3680000.0, modificado:3680000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, 2A. ETAPA - 132907 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 132907 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:26, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 20 KILÓMETRO 20 + 400 PUEBLO TRES CERROS, 29486 TRES CERROS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.47164087, lat:16.91752278}} | 44659 | 44748 | 3680000 | 3680000 | 3680000 | 3680000 | 3680000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0015/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:3680000.0, importe_modificado:3680000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2113262/proyecto_INICIO, 2113262/proyecto_PROCESO, 2113262/proyecto_FIN, 2113262/proyecto_INICIO, 2113262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162401 | Proyecto de inversión | 2760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2760000.0, modificado:2760000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 253672 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 253672 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:63, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 10 + 200 PUEBLO BAJCHÉN, 29482 BAJCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 6.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE , lon:-92.50238626, lat:16.83731911}} | 44750 | 44809 | 2760000 | 2760000 | 2760000 | 2760000 | 2760000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0043/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:2760000.0, importe_modificado:2760000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2162401/proyecto_INICIO, 2162401/proyecto_PROCESO, 2162401/proyecto_FIN, 2162401/proyecto_INICIO, 2162401/proyecto_FIN, 2162401/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165971 | Proyecto de inversión | 5060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5060000.0, modificado:5060000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 272613 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 272613 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:9, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 14 + 100 PUEBLO CHIXTONTIC, 29487 CHIXTONTIC, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIME, lon:-92.45938034, lat:16.88943164}} | 44750 | 44809 | 5060000 | 5060000 | 5060000 | 5060000 | 5060000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0048/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:5060000.0, importe_modificado:5060000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2165971/proyecto_INICIO, 2165971/proyecto_FIN, 2165971/proyecto_PROCESO, 2165971/proyecto_FIN, 2165971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085408 | Proyecto de inversión | 4600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600000.0, modificado:4600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, 2A. ETAPA - 106373 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 106373 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 10 KILÓMETRO 10 + 600 PUEBLO TZAJALCHEN, 29489 TZAJALCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO, lon:-92.46678881, lat:16.84399556}} | 44659 | 44748 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0016/2022, contratista:CONSTRUCCION, INMOBILIARIA Y OBRA PUBLICA GEOSUR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:4600000.0, importe_modificado:4600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2085408/proyecto_INICIO, 2085408/proyecto_PROCESO, 2085408/proyecto_INICIO, 2085408/proyecto_PROCESO, 2085408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085488 | Proyecto de inversión | 4600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600000.0, modificado:4600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 106614 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 106614 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:65, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILOMETRO 10 KILÓMETRO 10 + 400 PUEBLO MERCEDES, 29480 MERCEDES, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAN, lon:-92.51151787, lat:16.78272598}} | 44659 | 44748 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0022/2022, contratista:ADMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:4600000.0, importe_modificado:4600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2085488/proyecto_PROCESO, 2085488/proyecto_INICIO, 2085488/proyecto_PROCESO, 2085488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112960 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, 1A. ETAPA - 131536 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 131536 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:14, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - CHENHALÓ KILÓMETRO 19 KILÓMETRO 19 + 800 PUEBLO MAJOSIK, 29486 MAJOSIK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 12.34, lon:-92.49375824, lat:16.89814996}} | 44596 | 44655 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0001/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2112960/proyecto_INICIO, 2112960/proyecto_PROCESO, 2112960/proyecto_FIN, 2112960/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302131033 | Acción | 103644 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103644.0, modificado:103644.0}} | ADQUISICIÓN DE HARDWARE - 58672 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 58672 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.506492, lat:16.819017}} | 44743 | 44899 | 103644 | 103644 | 103644 | 103644 | 103644 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121775, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:103644.0, importe_modificado:103644.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:3.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:3.0}} | {2131033/proyecto_INICIO, 2131033/proyecto_PROCESO, 2131033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157396 | Proyecto de inversión | 2990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2990000.0, modificado:2990000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO. 1A ETAPA - 226972 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 226972 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 21 + 300 PUEBLO AMAQUIL (PATIO AMPLIO), 29486 AMAQUIL (PATIO AMPLIO), TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.45346555, lat:16.92232675}} | 44659 | 44748 | 2990000 | 2990000 | 2990000 | 2990000 | 2990000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0049/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:2990000.0, importe_modificado:2990000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2157396/proyecto_PROCESO, 2157396/proyecto_INICIO, 2157396/proyecto_FIN, 2157396/proyecto_PROCESO, 2157396/proyecto_FIN, 2157396/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302107187 | Proyecto de inversión | 2530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2530000.0, modificado:2530000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CUARTOS DORMITORIO. 1A ETAPA - 81944 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 81944 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SAN CRISTOBAL BARRIO CARMEN ESPERANZA, 29480 TENEJAPA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL OESTE DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TENEJAPA A SAN CRISTOBAL DE LAS C, lon:-92.51011679, lat:16.81867181}} | 44596 | 44655 | 2530000 | 2530000 | 2530000 | 2530000 | 2530000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0010/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2530000.0, importe_modificado:2530000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2107187/proyecto_INICIO, 2107187/proyecto_PROCESO, 2107187/proyecto_INICIO, 2107187/proyecto_PROCESO, 2107187/proyecto_FIN, 2107187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118980 | Proyecto de inversión | 5100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5100000.0, modificado:5100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. 2A. ETAPA - 157171 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 157171 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1641.0, meta_modificada:1641.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 17 + 400 PUEBLO JOMANICHIM, 29486 JOMANICHIM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 12.3 D, lon:-92.47273103, lat:16.90106571}} | 44659 | 44748 | 5100000 | 5100000 | 5100000 | 5100000 | 5100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0017/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:5100000.0, importe_modificado:5100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1641.0}} | {2118980/proyecto_PROCESO, 2118980/proyecto_FIN, 2118980/proyecto_INICIO, 2118980/proyecto_FIN, 2118980/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119328 | Proyecto de inversión | 1236000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236000.0, modificado:1236000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL. 3A. ETAPA - 158546 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 158546 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - MITONTIC KILÓMETRO 11 + 500 PUEBLO CHACOMA, 29481 CHACOMA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUT, lon:-92.49743623, lat:16.87878268}} | 44750 | 44809 | 1236000 | 1236000 | 1236000 | 1236000 | 1236000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0041/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:1236000.0, importe_modificado:1236000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:12.0}} | {2119328/proyecto_FIN, 2119328/proyecto_INICIO, 2119328/proyecto_PROCESO, 2119328/proyecto_FIN, 2119328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166108 | Proyecto de inversión | 4500039.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500039.9, modificado:4500039.9}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 273323 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 273323 | S | 58 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3282.0, meta_modificada:3282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:36, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 20 + 200 PUEBLO CRUZ PILAR, 29487 CRUZ PILAR, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 12.3 DE, lon:-92.45203601, lat:16.91004404}} | 44791 | 44850 | 4500039.9 | 4500039.9 | 4500039.9 | 4500039.9 | 4500039.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0052/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:4500039.9, importe_modificado:4500039.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3282.0}} | {2166108/proyecto_FIN, 2166108/proyecto_PROCESO, 2166108/proyecto_INICIO, 2166108/proyecto_PROCESO, 2166108/proyecto_INICIO, 2166108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119254 | Proyecto de inversión | 54225.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54225.26, modificado:54225.26}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 158227 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 158227 | S | 410 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.8, meta_modificada:41.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 5 + 700 PUEBLO CRUZCHÉN, 29489 CRUZCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TENEJAP, lon:-92.47224939, lat:16.82860035}} | 44697 | 44708 | 54225.26 | 54225.26 | 54225.26 | 54225.26 | 54225.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/ORDEN/FISMDF-0035/2022, contratista:CARALAMPIO VELASCO PEREZ, convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:54225.26, importe_modificado:54225.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.8}} | {2119254/proyecto_FIN, 2119254/proyecto_PROCESO, 2119254/proyecto_INICIO, 2119254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166088 | Proyecto de inversión | 2841495.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2841495.85, modificado:2841495.85}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, 2A. ETAPA. - 273180 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 273180 | S | 720 | 695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:81, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 15 + 700 PUEBLO DOS POZOS, 29480 DOS POZOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 12.3 DE L, lon:-92.45297927, lat:16.89326716}} | 44760 | 44819 | 2841495.85 | 2841495.85 | 2841495.85 | 2841495.85 | 2841495.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0050/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:2841495.85, importe_modificado:2841495.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.0}} | {2166088/proyecto_INICIO, 2166088/proyecto_FIN, 2166088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402178970 | Proyecto de inversión | 4140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4140000.0, modificado:4140000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 333519 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 333519 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - CAÑADA GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 PUEBLO LA CAÑADA GRANDE, 29480 CAÑADA GRANDE, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL CAMINO R, lon:-92.52330522, lat:16.81704773}} | 44848 | 44907 | 4140000 | 4140000 | 4140000 | 4140000 | 4140000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0056/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:4140000.0, importe_modificado:4140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2178970/proyecto_INICIO, 2178970/proyecto_PROCESO, 2178970/proyecto_FIN, 2178970/proyecto_PROCESO, 2178970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179047 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:920000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 333778 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 333778 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - PATCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO PATCHEN, 29480 PATCHEN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL CAMINO HACIA CAÑADA GRANDE A 1., lon:-92.53549148, lat:16.82947556}} | 44848 | 44907 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0058/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:920000.0, importe_modificado:920000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2179047/proyecto_INICIO, 2179047/proyecto_PROCESO, 2179047/proyecto_FIN, 2179047/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085429 | Proyecto de inversión | 4830000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4830000.0, modificado:4830000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, 2A. ETAPA - 106456 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 106456 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 9 KILÓMETRO 9 + 300 PUEBLO MATZAM, 29480 MATZAM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO L, lon:-92.47608647, lat:16.78818413}} | 44659 | 44748 | 4830000 | 4830000 | 4830000 | 4830000 | 4830000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0018/2022, contratista:ADMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:4830000.0, importe_modificado:4830000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {2085429/proyecto_INICIO, 2085429/proyecto_PROCESO, 2085429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113018 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, 1A. ETAPA - 131783 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 131783 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:19, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 19 KILÓMETRO 19 + 300 PUEBLO PACTETÓN, 29486 PACTETÓN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN J, lon:-92.47935114, lat:16.90650473}} | 44596 | 44655 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0003/2022, contratista:CARALAMPIO VELASCO PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2113018/proyecto_INICIO, 2113018/proyecto_FIN, 2113018/proyecto_PROCESO, 2113018/proyecto_INICIO, 2113018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113259 | Proyecto de inversión | 5060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5060000.0, modificado:5060000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, 2A. ETAPA - 132898 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 132898 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:19, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 19 + 400 PUEBLO PACTETÓN, 29486 PACTETÓN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CARRETERA PAVIMENTAD, lon:-92.48074966, lat:16.90446936}} | 44659 | 44748 | 5060000 | 5060000 | 5060000 | 5060000 | 5060000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0013/2022, contratista:CARALAMPIO VELASCO PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:5060000.0, importe_modificado:5060000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2113259/proyecto_FIN, 2113259/proyecto_PROCESO, 2113259/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302138132 | Acción | 40716.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40716.97, modificado:40716.97}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA - 58679 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 58679 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.506492, lat:16.819017}} | 44743 | 44899 | 40716.97 | 40716.97 | 40716.97 | 40716.97 | 40716.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121773, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:40716.97, importe_modificado:40716.97}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:22.0}} | {2138132/proyecto_INICIO, 2138132/proyecto_FIN, 2138132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179029 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 333733 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 333733 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:78, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 14 + 300 PUEBLO BAJ´LOK´ILJÁ, 29480 BAJLOKILJA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 7.1 D, lon:-92.51602146, lat:16.84884069}} | 44848 | 44907 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0057/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2179029/proyecto_INICIO, 2179029/proyecto_PROCESO, 2179029/proyecto_FIN, 2179029/proyecto_PROCESO, 2179029/proyecto_FIN, 2179029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085481 | Proyecto de inversión | 3680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3680000.0, modificado:3680000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 106589 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 106589 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:37, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - MITONTIC KILOMETRO 10 KILÓMETRO 10 + 500 PUEBLO CHULJÁ, 29489 CHULJÁ, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 2, lon:-92.4865977, lat:16.86677187}} | 44659 | 44748 | 3680000 | 3680000 | 3680000 | 3680000 | 3680000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0021/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:3680000.0, importe_modificado:3680000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2085481/proyecto_INICIO, 2085481/proyecto_PROCESO, 2085481/proyecto_INICIO, 2085481/proyecto_PROCESO, 2085481/proyecto_INICIO, 2085481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119291 | Proyecto de inversión | 138734.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138734.42, modificado:138734.42}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE. 2A. ETAPA - 158384 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 158384 | S | 465 | 445 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 300 PUEBLO NAVIL, 29482 NAVIL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 6.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA , lon:-92.51075415, lat:16.84265538}} | 44697 | 44708 | 138734.42 | 138734.42 | 138734.42 | 138734.42 | 138734.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/ORDEN/FISMDF-0036/2022, contratista:CARALAMPIO VELASCO PEREZ, convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:138734.42, importe_modificado:138734.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {2119291/proyecto_INICIO, 2119291/proyecto_PROCESO, 2119291/proyecto_FIN, 2119291/proyecto_PROCESO, 2119291/proyecto_INICIO, 2119291/proyecto_FIN, 2119291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157415 | Proyecto de inversión | 3640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3640000.0, modificado:3640000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. 1A. ETAPA - 227091 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 227091 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1272.4, meta_modificada:1272.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:28, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 11 + 700 PUEBLO TZ AQUIVILJOK, 29489 TZAQUIVILJOK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO , lon:-92.46449203, lat:16.85359207}} | 44659 | 44748 | 3640000 | 3640000 | 3640000 | 3640000 | 3640000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0025B/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:3640000.0, importe_modificado:3640000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1272.4}} | {2157415/proyecto_INICIO, 2157415/proyecto_FIN, 2157415/proyecto_PROCESO, 2157415/proyecto_INICIO, 2157415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161996 | Proyecto de inversión | 3219491.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3219491.62, modificado:3219491.62}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, 1A. ETAPA. - 251751 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 251751 | S | 720 | 695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:81, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 15 + 800 PUEBLO DOS POZOS, 29480 DOS POZOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 12.3 DE L, lon:-92.4526574, lat:16.8941323}} | 44696 | 44756 | 3219491.62 | 3219491.62 | 3219491.62 | 3219491.62 | 3219491.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0039/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:3219491.62, importe_modificado:3219491.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.0}} | {2161996/proyecto_INICIO, 2161996/proyecto_PROCESO, 2161996/proyecto_FIN, 2161996/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164342 | Proyecto de inversión | 4600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600000.0, modificado:4600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 264032 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 264032 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 7 + 700 PUEBLO EL RETIRO, 29480 EL RETIRO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TENEJ, lon:-92.45855185, lat:16.799839}} | 44750 | 44809 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0044/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:4600000.0, importe_modificado:4600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2164342/proyecto_PROCESO, 2164342/proyecto_FIN, 2164342/proyecto_PROCESO, 2164342/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165808 | Proyecto de inversión | 1840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840000.0, modificado:1840000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 271906 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 271906 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:50, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 600 PUEBLO YAALCHUCH, 29480 YAALCHUCH, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TENEJ, lon:-92.44005958, lat:16.79527539}} | 44750 | 44809 | 1840000 | 1840000 | 1840000 | 1840000 | 1840000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0045/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:1840000.0, importe_modificado:1840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2165808/proyecto_INICIO, 2165808/proyecto_PROCESO, 2165808/proyecto_FIN, 2165808/proyecto_INICIO, 2165808/proyecto_PROCESO, 2165808/proyecto_FIN, 2165808/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165930 | Proyecto de inversión | 2760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2760000.0, modificado:2760000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 272454 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 272454 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:33, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 15 + 600 PUEBLO CHIXALTONTIC, 29482 CHIXALTONTIC, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 6.5 KM DE CARRETERA PAVIM, lon:-92.52297511, lat:16.86102411}} | 44750 | 44809 | 2760000 | 2760000 | 2760000 | 2760000 | 2760000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0046/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:2760000.0, importe_modificado:2760000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2165930/proyecto_INICIO, 2165930/proyecto_FIN, 2165930/proyecto_PROCESO, 2165930/proyecto_FIN, 2165930/proyecto_INICIO, 2165930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085513 | Proyecto de inversión | 4600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600000.0, modificado:4600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 106725 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 106725 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 8 KILÓMETRO 8 + 00 PUEBLO BALÚN CANÁN, 29480 BALÚN CANÁN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.53860408, lat:16.79505614}} | 44659 | 44748 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0026/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:4600000.0, importe_modificado:4600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2085513/proyecto_INICIO, 2085513/proyecto_PROCESO, 2085513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113190 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, 1A. ETAPA - 132640 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 132640 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:26, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 20 KILÓMETRO 20 + 400 PUEBLO TRES CERROS, 29486 TRES CERROS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.47432918, lat:16.91469796}} | 44596 | 44655 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0005/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2113190/proyecto_INICIO, 2113190/proyecto_FIN, 2113190/proyecto_PROCESO, 2113190/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118968 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 157124 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 157124 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:67, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 7 + 900 PUEBLO SANTA ROSA, 29483 SANTA ROSA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CAR, lon:-92.49557139, lat:16.78034811}} | 44659 | 44748 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0012/2022, contratista:ADMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2118968/proyecto_INICIO, 2118968/proyecto_PROCESO, 2118968/proyecto_INICIO, 2118968/proyecto_PROCESO, 2118968/proyecto_FIN, 2118968/proyecto_INICIO, 2118968/proyecto_FIN, 2118968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119001 | Proyecto de inversión | 4250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4250000.0, modificado:4250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 157264 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 157264 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1367.5, meta_modificada:1367.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 17 + 700 PUEBLO JUXALJA, 29486 JUXALJA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 5.4, lon:-92.46484265, lat:16.8962493}} | 44659 | 44748 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0027/2022, contratista:ADMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:4250000.0, importe_modificado:4250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1367.5}} | {2119001/proyecto_INICIO, 2119001/proyecto_PROCESO, 2119001/proyecto_INICIO, 2119001/proyecto_PROCESO, 2119001/proyecto_FIN, 2119001/proyecto_INICIO, 2119001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119323 | Proyecto de inversión | 4600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600000.0, modificado:4600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, 3A. ETAPA - 158514 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 158514 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 10 + 600 PUEBLO TZAJALCHEN, 29489 TZAJALCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA, lon:-92.46099892, lat:16.83849943}} | 44750 | 44809 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0016/2022, contratista:CONSTRUCCION, INMOBILIARIA Y OBRA PUBLICA GEOSUR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:4600000.0, importe_modificado:4600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2119323/proyecto_FIN, 2119323/proyecto_INICIO, 2119323/proyecto_FIN, 2119323/proyecto_PROCESO, 2119323/proyecto_FIN, 2119323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194966 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:315000.0, modificado:315000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZCHEN BARRIO SANTA TERESITA - 381344 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 381344 | S | 425 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 5 + 700 PUEBLO CRUZCHÉN, 29489 CRUZCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TENEJAPA, lon:-92.47259503, lat:16.82911353}} | 44880 | 44910 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0063/2022, contratista:MOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:325000.0, importe_modificado:325000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2194966/proyecto_PROCESO, 2194966/proyecto_FIN, 2194966/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085491 | Proyecto de inversión | 4830000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4830000.0, modificado:4830000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 106631 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 106631 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILOMETRO 7 KILÓMETRO 7 + 800 PUEBLO OCOCH, 29489 OCOCH, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 6.8 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC , lon:-92.47514726, lat:16.83870379}} | 44659 | 44748 | 4830000 | 4830000 | 4830000 | 4830000 | 4830000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0023/2022, contratista:CONSTRUCCION, INMOBILIARIA Y OBRA PUBLICA GEOSUR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:4830000.0, importe_modificado:4830000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {2085491/proyecto_INICIO, 2085491/proyecto_PROCESO, 2085491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118791 | Proyecto de inversión | 5060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5060000.0, modificado:5060000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, 2A. ETAPA - 156385 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 156385 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE EL PROGRESO BARRIO LAS PEÑAS, 29480 TENEJAPA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ A 600 METROS DEL LADO DERECHO., lon:-92.50651409, lat:16.81917305}} | 44659 | 44748 | 5060000 | 5060000 | 5060000 | 5060000 | 5060000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0030/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:5060000.0, importe_modificado:5060000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2118791/proyecto_INICIO, 2118791/proyecto_PROCESO, 2118791/proyecto_FIN, 2118791/proyecto_PROCESO, 2118791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118951 | Proyecto de inversión | 1530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530000.0, modificado:1530000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. 1A. ETAPA - 157056 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 157056 | S | 21 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.3, meta_modificada:492.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:30, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 13 + 600 PUEBLO YASHANAL, 29489 YASHANAL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TENEJA, lon:-92.45087023, lat:16.82708091}} | 44596 | 44655 | 1530000 | 1530000 | 1530000 | 1530000 | 1530000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0009/2022, contratista:SERVICIOS Y EDIFICACIONES GREKLAND, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:1530000.0, importe_modificado:1530000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.3}} | {2118951/proyecto_INICIO, 2118951/proyecto_PROCESO, 2118951/proyecto_INICIO, 2118951/proyecto_FIN, 2118951/proyecto_PROCESO, 2118951/proyecto_FIN, 2118951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302138134 | Acción | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232000.0, modificado:232000.0}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL - 58703 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 58703 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.506492, lat:16.819017}} | 44743 | 44899 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM/CONS/07093-03/2022, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:232000.0, importe_modificado:232000.0}} | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:2.0}} | {2138134/proyecto_INICIO, 2138134/proyecto_FIN, 2138134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166062 | Proyecto de inversión | 2990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2990000.0, modificado:2990000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO. 2A ETAPA - 273092 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 273092 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 21 + 300 PUEBLO AMAQUIL (PATIO AMPLIO), 29486 AMAQUIL (PATIO AMPLIO), TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.45299426, lat:16.92189918}} | 44750 | 44809 | 2990000 | 2990000 | 2990000 | 2990000 | 2990000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0049/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:2990000.0, importe_modificado:2990000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2166062/proyecto_INICIO, 2166062/proyecto_PROCESO, 2166062/proyecto_FIN, 2166062/proyecto_INICIO, 2166062/proyecto_PROCESO, 2166062/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085510 | Proyecto de inversión | 3910000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3910000.0, modificado:3910000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 106711 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 106711 | S | 35 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:35, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC-MITONTIC KILOMETRO 15 KILÓMETRO 15 + 200 PUEBLO SIBACTEL, 29481 SIBACTEL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A, lon:-92.5144045, lat:16.89539017}} | 44659 | 44748 | 3910000 | 3910000 | 3910000 | 3910000 | 3910000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0025/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:3910000.0, importe_modificado:3910000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2085510/proyecto_PROCESO, 2085510/proyecto_INICIO, 2085510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113192 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, 1A. ETAPA - 132646 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 132646 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 10 KILÓMETRO 10 + 600 PUEBLO TZAJALCHEN, 29489 TZAJALCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAND, lon:-92.46516384, lat:16.8423348}} | 44596 | 44655 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0006/2022, contratista:CARALAMPIO VELASCO PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2113192/proyecto_FIN, 2113192/proyecto_PROCESO, 2113192/proyecto_INICIO, 2113192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119311 | Proyecto de inversión | 4140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4140000.0, modificado:4140000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 158472 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 158472 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:31, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 18 + 700 PUEBLO YETZUCUM, 29489 YETZUCUM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 18.7 DE , lon:-92.4413654, lat:16.88472805}} | 44697 | 44786 | 4140000 | 4140000 | 4140000 | 4140000 | 4140000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0037/2022, contratista:JESUS ADIEL GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:4140000.0, importe_modificado:4140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2119311/proyecto_INICIO, 2119311/proyecto_PROCESO, 2119311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179106 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 334001 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 334001 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:46, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 2 + 800 PUEBLO SAN ANTONIO, 29480 SAN ANTONIO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TE, lon:-92.49125962, lat:16.8201937}} | 44848 | 44859 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/ORDEN/FISMDF-0059/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:230000.0, importe_modificado:230000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2179106/proyecto_INICIO, 2179106/proyecto_PROCESO, 2179106/proyecto_FIN, 2179106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194895 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:800500.7, modificado:800500.7}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349499.3, modificado:349499.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 381160 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 381160 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:62, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 7 + 300 PUEBLO LA LIBERTAD, 29480 LA LIBERTAD, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA C, lon:-92.49360188, lat:16.79659447}} | 44848 | 44907 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0060/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2194895/proyecto_PROCESO, 2194895/proyecto_FIN, 2194895/proyecto_INICIO, 2194895/proyecto_FIN, 2194895/proyecto_PROCESO, 2194895/proyecto_FIN, 2194895/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116014 | Proyecto de inversión | 3910000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3910000.0, modificado:3910000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 144186 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 144186 | S | 41 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:24, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - MITONTIC KILÓMETRO 16 + 500 PUEBLO SIVACTEL, 29481 SIVACTEL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 8 KM DE C, lon:-92.50978766, lat:16.88916643}} | 44659 | 44748 | 3910000 | 3910000 | 3910000 | 3910000 | 3910000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0028/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC, S.A. DE C.C., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:3910000.0, importe_modificado:3910000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2116014/proyecto_INICIO, 2116014/proyecto_PROCESO, 2116014/proyecto_FIN, 2116014/proyecto_PROCESO, 2116014/proyecto_FIN, 2116014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119223 | Proyecto de inversión | 54064.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54064.55, modificado:54064.55}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS. MATZAM - 158150 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 158150 | S | 770 | 730 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 9 + 300 PUEBLO MATZAM, 29480 MATZAM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA T, lon:-92.47717008, lat:16.79129639}} | 44697 | 44708 | 54064.55 | 54064.55 | 54064.55 | 54064.55 | 54064.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/ORDEN/FISMDF-0034/2022, contratista:CARALAMPIO VELASCO PEREZ, convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:54064.55, importe_modificado:54064.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2119223/proyecto_INICIO, 2119223/proyecto_FIN, 2119223/proyecto_INICIO, 2119223/proyecto_PROCESO, 2119223/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166098 | Proyecto de inversión | 3910000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3910000.0, modificado:3910000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 273247 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 273247 | S | 42 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - CAÑADA CHICA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO CAÑADA CHICA, 29480 CAÑADA CHICA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL CAMINO HACIA C, lon:-92.51791947, lat:16.81479922}} | 44760 | 44819 | 3910000 | 3910000 | 3910000 | 3910000 | 3910000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0051/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:3910000.0, importe_modificado:3910000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2166098/proyecto_FIN, 2166098/proyecto_INICIO, 2166098/proyecto_FIN, 2166098/proyecto_PROCESO, 2166098/proyecto_INICIO, 2166098/proyecto_PROCESO, 2166098/proyecto_FIN, 2166098/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168588 | Proyecto de inversión | 4602557.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4602557.5, modificado:4602557.5}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 286421 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 286421 | S | 496 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6408.0, meta_modificada:6408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:23, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 8 + 00 PUEBLO SHISHINTONIL, 29489 SHISHINTONIL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 8 KM POR CARRETERA , lon:-92.48849741, lat:16.85110304}} | 44791 | 44850 | 4602557.5 | 4602557.5 | 4602557.5 | 4602557.5 | 4602557.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0053/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:4602557.5, importe_modificado:4602557.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6408.0}} | {2168588/proyecto_FIN, 2168588/proyecto_PROCESO, 2168588/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085444 | Proyecto de inversión | 4140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4140000.0, modificado:4140000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 106485 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 106485 | S | 55 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:29, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILOMETRO 6 KILÓMETRO 6 + 800 PUEBLO WINIKTON, 29483 WINIKTÓN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL T, lon:-92.49280342, lat:16.80777801}} | 44659 | 44748 | 4140000 | 4140000 | 4140000 | 4140000 | 4140000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0020/2022, contratista:JESUS ADIEL GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:4140000.0, importe_modificado:4140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2085444/proyecto_PROCESO, 2085444/proyecto_INICIO, 2085444/proyecto_PROCESO, 2085444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085506 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 106701 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 106701 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:42, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 5 KILÓMETRO 5 + 600 PUEBLO EL CORRALITO, 29480 EL CORRALITO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 5.6 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA T, lon:-92.51564131, lat:16.80132527}} | 44659 | 44748 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0024/2022, contratista:BALLINAS GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2085506/proyecto_PROCESO, 2085506/proyecto_INICIO, 2085506/proyecto_PROCESO, 2085506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162380 | Proyecto de inversión | 3450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450000.0, modificado:3450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 253580 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 253580 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:8, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - CHENHALÓ KILÓMETRO 14 + 900 PUEBLO CHANA, 29480 CHANA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 12.34 DE LA CARRETERA T, lon:-92.47653755, lat:16.88472636}} | 44750 | 44809 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0042/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:3450000.0, importe_modificado:3450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2162380/proyecto_PROCESO, 2162380/proyecto_INICIO, 2162380/proyecto_FIN, 2162380/proyecto_INICIO, 2162380/proyecto_PROCESO, 2162380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165951 | Proyecto de inversión | 3640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3640000.0, modificado:3640000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. 2A. ETAPA - 272526 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 272526 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1272.4, meta_modificada:1272.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:28, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 11 + 700 PUEBLO TZ AQUIVILJOK, 29489 TZAQUIVILJOK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO , lon:-92.46760942, lat:16.85496833}} | 44750 | 44809 | 3640000 | 3640000 | 3640000 | 3640000 | 3640000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0047/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:3640000.0, importe_modificado:3640000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1272.4}} | {2165951/proyecto_FIN, 2165951/proyecto_INICIO, 2165951/proyecto_PROCESO, 2165951/proyecto_INICIO, 2165951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168667 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL - 286866 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 286866 | S | 195 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:71, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 8 + 800 PUEBLO LAS MANZANAS, 29480 LAS MANZANAS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL , lon:-92.53797147, lat:16.79504583}} | 44805 | 44816 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/ORDEN/FISMDF-0054/2022, contratista:CARALAMPIO VELASCO PEREZ, convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} | {2168667/proyecto_INICIO, 2168667/proyecto_FIN, 2168667/proyecto_PROCESO, 2168667/proyecto_FIN, 2168667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113256 | Proyecto de inversión | 4600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600000.0, modificado:4600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, 2A. ETAPA - 132892 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 132892 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:14, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - CHENHALÓ KILÓMETRO 19 KILÓMETRO 19 + 800 PUEBLO MAJOSIK, 29486 MAJOSIK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 12.34, lon:-92.49464468, lat:16.89936684}} | 44659 | 44748 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0011/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:4600000.0, importe_modificado:4600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2113256/proyecto_INICIO, 2113256/proyecto_FIN, 2113256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113260 | Proyecto de inversión | 3910000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3910000.0, modificado:3910000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, 2A. ETAPA - 132902 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 132902 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - ACHLUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 800 PUEBLO ACHLUM, 29480 ACHLUM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 4.2 DE LA CARRETERA TEN, lon:-92.44507648, lat:16.77592808}} | 44659 | 44748 | 3910000 | 3910000 | 3910000 | 3910000 | 3910000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0014/2022, contratista:ADMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:3910000.0, importe_modificado:3910000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2113260/proyecto_INICIO, 2113260/proyecto_FIN, 2113260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113267 | Acción | 2856000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2856000.0, modificado:2856000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 132921 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 132921 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.506492, lat:16.819017}} | 44562 | 44926 | 2856000 | 2856000 | 2856000 | 2856000 | 2856000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-INDIRECTOS01/2022, contratista:CRISTINA GUADALUPE BARRIOS GUTIERREZ, convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:144000.0, importe_modificado:144000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2113267/proyecto_INICIO, 2113267/proyecto_FIN, 2113267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118847 | Proyecto de inversión | 4370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4370000.0, modificado:4370000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 156653 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 156653 | S | 48 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:71, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 8 + 100 PUEBLO LAS MANZANAS, 29480 LAS MANZANAS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL, lon:-92.53800676, lat:16.79283725}} | 44659 | 44748 | 4370000 | 4370000 | 4370000 | 4370000 | 4370000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0029/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:4370000.0, importe_modificado:4370000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {2118847/proyecto_PROCESO, 2118847/proyecto_INICIO, 2118847/proyecto_FIN, 2118847/proyecto_INICIO, 2118847/proyecto_PROCESO, 2118847/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119213 | Proyecto de inversión | 4749602 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4749602.0, modificado:4749602.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO. 2A. ETAPA - 158122 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 158122 | S | 705 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5229.5, meta_modificada:5229.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 900 PUEBLO SIBANILJÁ POCOLUM, 29487 SIBANILJÁ POCOLUM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAND, lon:-92.46106057, lat:16.8779996}} | 44697 | 44756 | 4749602 | 4749602 | 4749602 | 4749602 | 4749602 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0033/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:4749602.0, importe_modificado:4749602.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5229.5}} | {2119213/proyecto_INICIO, 2119213/proyecto_FIN, 2119213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073882 | Proyecto de inversión | 1630851.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630851.58, modificado:1630851.58}} | CONSTRUCCION DE 66 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7X4 MTS SECTOR UNO EN LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON - 45460 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 45460 | S | 21 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2646.0, meta_modificada:2646.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:4, direccion:EJIDO ALVARO OBREGON, 29910 ÁLVARO OBREGÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA ALVARO OBREGON 1 Y CALLEJON ALVARO OBREGON 2, BRECHA ALVARO OBREGON 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON, lon:-92.547506, lat:17.446838}} | 44634 | 44694 | 1630851.58 | 1630851.58 | 1630851.58 | 1630851.58 | 1630851.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-020/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1630851.58, importe_modificado:1630851.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2646.0}} | {2073882/proyecto_PROCESO, 2073882/proyecto_INICIO, 2073882/proyecto_FIN, 2073882/proyecto_PROCESO, 2073882/proyecto_FIN, 2073882/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074259 | Proyecto de inversión | 3110073.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3110073.96, modificado:3110073.96}} | CONSTRUCCION DE 39 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD AGUA FRIA - 48769 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 48769 | S | 9 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1609.0, meta_modificada:1609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:3, direccion:EJIDO AGUA FRIA, 29910 AGUA FRÍA, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AGUA FRIA 1 Y BRECHA AGUA FRIA 2, TERRACERIA AGUA FRIA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD AGUA FRIA, lon:-92.4929, lat:17.433142}} | 44638 | 44698 | 3110073.96 | 3110073.96 | 3110073.96 | 3110073.96 | 3110073.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-045/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3110073.96, importe_modificado:3110073.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1609.0}} | {2074259/proyecto_PROCESO, 2074259/proyecto_INICIO, 2074259/proyecto_FIN, 2074259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076059 | Proyecto de inversión | 1037814.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037814.64, modificado:1037814.64}} | CONSTRUCCION DE 42 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7X4 MTS SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO - 60405 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 60405 | S | 7 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1684.0, meta_modificada:1684.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:6, direccion:EJIDO EL CALVARIO, 29910 EL CALVARIO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE EL CALVARIO 1 Y CALLE EL CALVARIO 2, CALLE EL CALVARIO 3 SE ENCUENBTRA UBICADO A 18 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL CALVARIO, lon:-92.383554, lat:17.478073}} | 44636 | 44694 | 1037814.64 | 1037814.64 | 1037814.64 | 1037814.64 | 1037814.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-031/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1037814.64, importe_modificado:1037814.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1684.0}} | {2076059/proyecto_PROCESO, 2076059/proyecto_FIN, 2076059/proyecto_PROCESO, 2076059/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076774 | Proyecto de inversión | 4196645.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4196645.46, modificado:4196645.46}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INSURGENTES ENTRE AV. CRISTOBAL COLON Y AV LUIS ECHEVERRIA EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 64006 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 64006 | S | 2236 | 1829 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:947.0, meta_modificada:947.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INSURGENTES Y AVENIDA CRISTOBAL COLON, AVENIDA LUIS ECHEVERRIA SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.41339959, lat:17.22396829}} | 44638 | 44713 | 4196645.46 | 4196645.46 | 4196645.46 | 4196645.46 | 4196645.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-052/2022, contratista:C. WILDER HERNAN PEREZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4196645.46, importe_modificado:4196645.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:947.0}} | {2076774/proyecto_INICIO, 2076774/proyecto_PROCESO, 2076774/proyecto_INICIO, 2076774/proyecto_FIN, 2076774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081708 | Proyecto de inversión | 2143039.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2143039.28, modificado:2143039.28}} | CONSTRUCCION DE 83 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 M X 6.00 M EN LA LOCALIDAD USIPA - 90332 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 90332 | S | 28 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3640.0, meta_modificada:3640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:73, direccion:EJIDO USIPA, 29910 USIPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA USIPA 1 Y AVENIDA INNOMINDA USIPA 2, CALLE INNOMINADA USIPA 3 SE ENCUENTRA UBICADA A 10 KM DE EL LIMAR A LA LOCALIDAD USIPA, lon:-92.439223, lat:17.500534}} | 44636 | 44694 | 2143039.28 | 2143039.28 | 2143039.28 | 2143039.28 | 2143039.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-030/2022, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2143039.28, importe_modificado:2143039.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3640.0}} | {2081708/proyecto_FIN, 2081708/proyecto_PROCESO, 2081708/proyecto_INICIO, 2081708/proyecto_PROCESO, 2081708/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081925 | Proyecto de inversión | 1697959.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697959.27, modificado:1697959.27}} | REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 91406 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 91406 | S | 2015 | 2044 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.0, meta_modificada:541.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ Y CALLE CONSTITUCION, CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.453958, lat:17.24674}} | 44686 | 44743 | 1697959.27 | 1697959.27 | 1697959.27 | 1697959.27 | 1697959.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-071/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1697959.27, importe_modificado:1697959.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:541.0}} | {2081925/proyecto_INICIO, 2081925/proyecto_PROCESO, 2081925/proyecto_INICIO, 2081925/proyecto_PROCESO, 2081925/proyecto_INICIO, 2081925/proyecto_FIN, 2081925/proyecto_PROCESO, 2081925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124783 | Proyecto de inversión | 1114540.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114540.23, modificado:1114540.23}} | CONSTRUCCION DE 17 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS EN EL BARRIO JUAREZ SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUAREZ - 183820 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 183820 | S | 3 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 23 KM DE LIMAR A LA L, lon:-92.468433, lat:17.299778}} | 44778 | 44820 | 1114540.23 | 1114540.23 | 1114540.23 | 1114540.23 | 1114540.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-129/2022, contratista:NELLY YADIRA VÁZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1114540.23, importe_modificado:1114540.23}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:17.0}} | {2124783/proyecto_PROCESO, 2124783/proyecto_FIN, 2124783/proyecto_PROCESO, 2124783/proyecto_INICIO, 2124783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124789 | Proyecto de inversión | 494197.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494197.45, modificado:494197.45}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ - 183851 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 183851 | S | 2 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.8, meta_modificada:801.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO CHULUM JUAREZ 1 Y CALLE CHULUM JUAREZ 2, CALLE CHULUM JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ, lon:-92.534228, lat:17.332694}} | 44789 | 44818 | 494197.45 | 494197.45 | 494197.45 | 494197.45 | 494197.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-134/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:494197.45, importe_modificado:494197.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:801.8}} | {2124789/proyecto_INICIO, 2124789/proyecto_FIN, 2124789/proyecto_PROCESO, 2124789/proyecto_FIN, 2124789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124914 | Proyecto de inversión | 248076.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248076.43, modificado:248076.43}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CALLE DR. MANUEL VELASCO BARRIO SAN JUAN SEGUNDA EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 184422 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 184422 | S | 448 | 444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.28, meta_modificada:105.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.418913, lat:17.226181}} | 44711 | 44725 | 248076.43 | 248076.43 | 248076.43 | 248076.43 | 248076.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/012/2021, contratista:ALICIA MARLENE TRUJILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:248076.43, importe_modificado:248076.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.28}} | {2124914/proyecto_INICIO, 2124914/proyecto_PROCESO, 2124914/proyecto_FIN, 2124914/proyecto_INICIO, 2124914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165831 | Proyecto de inversión | 1413973.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413973.33, modificado:1413973.33}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA DE 4.00 X 3.00 MTS. SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD PANSUTZTEOL - 272007 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 272007 | S | 4 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:703.25, meta_modificada:703.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:100, direccion:EJIDO PANSUTZTEOL, 29910 PANSUTZTEOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE PANSUTZTEOL 1 Y CALLE PANSUTZTEOL 2, CALLE PANSUTZTEOL 3 SE ENCUENTRA A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD PANSUTZTEOL, lon:-92.51156073, lat:17.32100841}} | 44838 | 44882 | 1413973.33 | 1413973.33 | 1413973.33 | 1413973.33 | 1413973.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-197/2022, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1413973.33, importe_modificado:1413973.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:703.25}} | {2165831/proyecto_INICIO, 2165831/proyecto_FIN, 2165831/proyecto_PROCESO, 2165831/proyecto_FIN, 2165831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166876 | Proyecto de inversión | 231288.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231288.68, modificado:231288.68}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE 8.00 M. DE CLARO, EN EL BARRIO LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD SHOCTIC - 277711 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 277711 | S | 994 | 990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO SHOCTIC 1 Y BRECHA SHOCTIC 2, CALLE SHOCTIC 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE TILA A L A LOCALIDAD SHOCTIC CARETERA A SABANILLA CHIAPAS, lon:-92.489071, lat:17.221924}} | 44844 | 44848 | 231288.68 | 231288.68 | 231288.68 | 231288.68 | 231288.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/039/2022, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:231288.68, importe_modificado:231288.68}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2166876/proyecto_PROCESO, 2166876/proyecto_FIN, 2166876/proyecto_INICIO, 2166876/proyecto_PROCESO, 2166876/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167873 | Proyecto de inversión | 587583.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587583.18, modificado:587583.18}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 282935 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 282935 | S | 40 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA A 12 KM DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.413666, lat:17.225457}} | 44809 | 44868 | 587583.18 | 587583.18 | 587583.18 | 587583.18 | 587583.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-151/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:587583.18, importe_modificado:587583.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2167873/proyecto_INICIO, 2167873/proyecto_FIN, 2167873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168131 | Proyecto de inversión | 1618165.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618165.72, modificado:1618165.72}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN MATEO EN LA LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISHTIE SEGUNDA SECCION - 284022 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 284022 | S | 427 | 426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:EJIDO LIBERTAD JOLNISHTIE SEGUNDA SECCION, 29910 LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIBERTAD JOLNISHTIE SEGUNDA SECCION 1 Y CALLE LIBERTAD JOLNISHTIE SEGUNDA SECCION 2, CALLE LIBERTAD JOLNISHTIE SEGUNDA , lon:-92.51005, lat:17.431071}} | 44841 | 44900 | 1618165.72 | 1618165.72 | 1618165.72 | 1618165.72 | 1618165.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-211/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1618165.72, importe_modificado:1618165.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2168131/proyecto_INICIO, 2168131/proyecto_FIN, 2168131/proyecto_PROCESO, 2168131/proyecto_FIN, 2168131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172121 | Proyecto de inversión | 321246.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321246.83, modificado:321246.83}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 303952 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 303952 | S | 0 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:521.2, meta_modificada:521.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADO A 24 KM DE TILA A LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC, lon:-92.450853, lat:17.272965}} | 44844 | 44868 | 321246.83 | 321246.83 | 321246.83 | 321246.83 | 321246.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-210/2022, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:321246.83, importe_modificado:321246.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:521.2}} | {2172121/proyecto_FIN, 2172121/proyecto_PROCESO, 2172121/proyecto_INICIO, 2172121/proyecto_PROCESO, 2172121/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172122 | Proyecto de inversión | 1818947.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1818947.29, modificado:1818947.29}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD MASOJA SHUCJA - 303955 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 303955 | S | 178 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:984.0, meta_modificada:984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:157, direccion:EJIDO MASOJA SHUCJA, 29910 MASOJA SHUCJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MASOJA SHUCJA 1 Y BRECHA MASOJA SHUCJA 2, CALLE MASOJA SHUCJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD MASOJA SHUCJA, lon:-92.47889641, lat:17.41704213}} | 44845 | 44897 | 1818947.29 | 1818947.29 | 1818947.29 | 1818947.29 | 1818947.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-216/2022, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1818947.29, importe_modificado:1818947.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:984.0}} | {2172122/proyecto_INICIO, 2172122/proyecto_FIN, 2172122/proyecto_PROCESO, 2172122/proyecto_FIN, 2172122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176701 | Proyecto de inversión | 6617775.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6617775.56, modificado:6617775.56}} | REHABILITACION DE CAMINO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 4 MAS 960.00 DEL E.C. NUEVO MEXICO A LA CUMBRE Y CUESTA EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE Y CUESTA - 325176 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 325176 | S | 116 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.96, meta_modificada:4.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:EJIDO LA CUMBRE Y CUESTA, 29910 LA CUMBRE Y CUESTA, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO MEXICO Y CAMINO LA CUMBRE Y CUESTA, BRECHA LA CUMCRE Y CUESTA 2 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD LA CUMBRE Y CUESTA, lon:-92.551586, lat:17.318922}} | 44845 | 44910 | 6617775.56 | 6617775.56 | 6617775.56 | 6617775.56 | 6617775.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-219/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:6617775.56, importe_modificado:6617775.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.96}} | {2176701/proyecto_PROCESO, 2176701/proyecto_FIN, 2176701/proyecto_INICIO, 2176701/proyecto_PROCESO, 2176701/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184399 | Proyecto de inversión | 659145.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659145.26, modificado:659145.26}} | CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS PARA BAÑO DE 2.35 X 1.65 MTS SECTOR 04 EN LA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO - 350238 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 350238 | S | 2 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:EJIDO CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CHULUM HIDALGO 1 Y CALLE CHULUM HIDALGO 2, CALLE CHULUM HIDALGO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 30 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO, lon:-92.554204, lat:17.39118}} | 44858 | 44902 | 659145.26 | 659145.26 | 659145.26 | 659145.26 | 659145.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-241/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:659145.26, importe_modificado:659145.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2184399/proyecto_INICIO, 2184399/proyecto_FIN, 2184399/proyecto_PROCESO, 2184399/proyecto_FIN, 2184399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402187297 | Proyecto de inversión | 478472.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478472.91, modificado:478472.91}} | CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD CHEBOPA - 359103 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 359103 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:16, direccion:EJIDO CHEBOPA, 29910 CHEBOPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CHEBOPA 1 Y CALLE CHEBOPA 2, CALLE CHEBOPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHEBOPA, lon:-92.500473, lat:17.262696}} | 44868 | 44902 | 478472.91 | 478472.91 | 478472.91 | 478472.91 | 478472.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-247/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:478472.91, importe_modificado:478472.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} | {2187297/proyecto_INICIO, 2187297/proyecto_FIN, 2187297/proyecto_PROCESO, 2187297/proyecto_FIN, 2187297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402187391 | Proyecto de inversión | 148259.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148259.23, modificado:148259.23}} | CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD CHEBOPA - 359409 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 359409 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.54, meta_modificada:240.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:16, direccion:EJIDO CHEBOPA, 29910 CHEBOPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CHEBOPA 1 Y CALLE CHEBOPA 2, CALLE CHEBOPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHEBOPA, lon:-92.500473, lat:17.262696}} | 44889 | 44903 | 148259.23 | 148259.23 | 148259.23 | 148259.23 | 148259.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/053/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:148259.23, importe_modificado:148259.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.54}} | {2187391/proyecto_INICIO, 2187391/proyecto_FIN, 2187391/proyecto_PROCESO, 2187391/proyecto_FIN, 2187391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074276 | Proyecto de inversión | 963685.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963685.02, modificado:963685.02}} | CONSTRUCCION DE 39 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD AGUA FRIA - 48887 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 48887 | S | 9 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1564.0, meta_modificada:1564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:3, direccion:EJIDO AGUA FRIA, 29910 AGUA FRÍA, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AGUA FRIA 1 Y BRECHA AGUA FRIA 2, TERRACERIA AGUA FRIA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD AGUA FRIA, lon:-92.492859, lat:17.433324}} | 44638 | 44698 | 963685.02 | 963685.02 | 963685.02 | 963685.02 | 963685.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-047/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:963685.02, importe_modificado:963685.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1564.0}} | {2074276/proyecto_INICIO, 2074276/proyecto_FIN, 2074276/proyecto_PROCESO, 2074276/proyecto_INICIO, 2074276/proyecto_PROCESO, 2074276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075414 | Acción | 3487886.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3487886.23, modificado:3487886.23}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 56340 | 7 | Chiapas | 96 | Tila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tila | 56340 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.425865, lat:17.300635}} | 44606 | 44917 | 3487886.23 | 3487886.23 | 3487886.23 | 3487886.23 | 3487886.23 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AMTC/DOPM/G.IND/PREST-SERV/FISM-002/2022, contratista:KUXUL JA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3487886.23, importe_modificado:3487886.23}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2075414/proyecto_PROCESO, 2075414/proyecto_INICIO, 2075414/proyecto_PROCESO, 2075414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076766 | Proyecto de inversión | 821875.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821875.27, modificado:821875.27}} | CONSTRUCCION DE 57 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7X4 MTS SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD JOCHINTEOL - 63987 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 63987 | S | 9 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1455.0, meta_modificada:1455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:29, direccion:EJIDO JOCHINTEOL, 29910 JOCHINTEOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOCHINTEOL 4 Y CALLE JOCHINTEOL 5, CALLE JOCHINTEOL 6 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOCHINTEOL, lon:-92.397855, lat:17.505406}} | 44636 | 44697 | 821875.27 | 821875.27 | 821875.27 | 821875.27 | 821875.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-038/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:821875.27, importe_modificado:821875.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1455.0}} | {2076766/proyecto_FIN, 2076766/proyecto_INICIO, 2076766/proyecto_FIN, 2076766/proyecto_PROCESO, 2076766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081470 | Proyecto de inversión | 1284946.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284946.07, modificado:1284946.07}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DEL BARRIO JUSTO SIERRA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CARRETERA TILA SABANILLA EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 88805 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 88805 | S | 2331 | 2350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CARRETERA TILA SABANILLA SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45133573, lat:17.24619905}} | 44686 | 44743 | 1284946.07 | 1284946.07 | 1284946.07 | 1284946.07 | 1284946.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-072/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1284946.07, importe_modificado:1284946.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {2081470/proyecto_INICIO, 2081470/proyecto_PROCESO, 2081470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081888 | Proyecto de inversión | 1327787.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327787.24, modificado:1327787.24}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION BARRIO PENTECOSTES EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 91223 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 91223 | S | 2015 | 2044 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.0, meta_modificada:399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA LINDA VISTA, AVENIDA JUSTO SIERRA SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD EL NUEVA ESPERANZA, lon:-92.454362, lat:17.244832}} | 44686 | 44746 | 1327787.24 | 1327787.24 | 1327787.24 | 1327787.24 | 1327787.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-070/2022, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1327787.24, importe_modificado:1327787.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.0}} | {2081888/proyecto_INICIO, 2081888/proyecto_PROCESO, 2081888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123791 | Proyecto de inversión | 1594909.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594909.73, modificado:1594909.73}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ - 179486 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 179486 | S | 3 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.2, meta_modificada:825.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHULUM JUAREZ 2 Y AVENIDA CHULUM JUAREZ 3, CALLE CHULUM JUAREZ 1 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ, lon:-92.534228, lat:17.332694}} | 44774 | 44818 | 1594909.73 | 1594909.73 | 1594909.73 | 1594909.73 | 1594909.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-109/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1594909.73, importe_modificado:1594909.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.2}} | {2123791/proyecto_INICIO, 2123791/proyecto_FIN, 2123791/proyecto_PROCESO, 2123791/proyecto_FIN, 2123791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124170 | Proyecto de inversión | 1196182.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196182.29, modificado:1196182.29}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD CHULUM LAS PALMAS - 181344 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 181344 | S | 4 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.9, meta_modificada:618.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:24, direccion:EJIDO CHULUM LAS PALMAS, 29910 CHULUM LAS PALMAS, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO CHULUM LAS PALMAS 1 Y CALLE CHULUM LAS PALMAS 2, CALLE CHULUM LAS PALMAS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 27 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM LAS PALMAS, lon:-92.561365, lat:17.3559}} | 44774 | 44818 | 1196182.29 | 1196182.29 | 1196182.29 | 1196182.29 | 1196182.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-112/2022, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1196182.29, importe_modificado:1196182.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.9}} | {2124170/proyecto_PROCESO, 2124170/proyecto_INICIO, 2124170/proyecto_FIN, 2124170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124790 | Proyecto de inversión | 494197.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494197.45, modificado:494197.45}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 03 EN LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ - 183853 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 183853 | S | 3 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.8, meta_modificada:801.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO CHULUM JUAREZ 1 Y CALLE CHULUM JUAREZ 2, CALLE CHULUM JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ, lon:-92.534228, lat:17.332694}} | 44789 | 44818 | 494197.45 | 494197.45 | 494197.45 | 494197.45 | 494197.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-135/2022, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:494197.45, importe_modificado:494197.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:801.8}} | {2124790/proyecto_PROCESO, 2124790/proyecto_INICIO, 2124790/proyecto_FIN, 2124790/proyecto_PROCESO, 2124790/proyecto_FIN, 2124790/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125211 | Proyecto de inversión | 994909.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994909.07, modificado:994909.07}} | CONSTRUCCION DE 38 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD CHUCTIEJA - 186188 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 186188 | S | 5 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1690.2, meta_modificada:1690.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:25, direccion:EJIDO CHUCTIEJA, 29910 CHUCTIÉJA, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO CHUCTIEJA 1 Y CALLE CHUCTIEJA 2, CALLE CHUCTIEJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 23 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD CHUCTIEJA, lon:-92.465194, lat:17.401496}} | 44798 | 44827 | 994909.07 | 994909.07 | 994909.07 | 994909.07 | 994909.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-142/2022, contratista:CARLOS ALBERTO LÓPEZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:994909.07, importe_modificado:994909.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1690.2}} | {2125211/proyecto_INICIO, 2125211/proyecto_FIN, 2125211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125487 | Proyecto de inversión | 420067.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420067.83, modificado:420067.83}} | CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD ZAQUITEL OJO DE AGUA - 187590 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 187590 | S | 4 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.53, meta_modificada:681.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:99, direccion:EJIDO ZAQUITEL OJO DE AGUA, 29910 ZAQUITEL OJO DE AGUA, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO ZAQUITEL OJO DE AGUA 1 Y CALLE ZAQUITEL OJO DE AGUA 2, CALLE ZAQUITEL OJO DE AGUA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 23 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD ZAQUITEL, lon:-92.581758, lat:17.331899}} | 44805 | 44834 | 420067.83 | 420067.83 | 420067.83 | 420067.83 | 420067.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-145/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:420067.83, importe_modificado:420067.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:681.53}} | {2125487/proyecto_PROCESO, 2125487/proyecto_INICIO, 2125487/proyecto_FIN, 2125487/proyecto_PROCESO, 2125487/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163920 | Proyecto de inversión | 1311223.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311223.8, modificado:1311223.8}} | CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS. SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD CHUCTIEJA - 261697 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 261697 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:25, direccion:EJIDO CHUCTIEJA, 29910 CHUCTIÉJA, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHUCTIEJA 1 Y CALLE CHUCTIEJA 2, CALLE CHUCTIEJA 3 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CHUCTIEJA, lon:-92.46318923, lat:17.39982999}} | 44802 | 44856 | 1311223.8 | 1311223.8 | 1311223.8 | 1311223.8 | 1311223.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-143/2022, contratista:ANA LAURA LUIZ VERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1311223.8, importe_modificado:1311223.8}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:20.0}} | {2163920/proyecto_INICIO, 2163920/proyecto_FIN, 2163920/proyecto_PROCESO, 2163920/proyecto_FIN, 2163920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165921 | Proyecto de inversión | 158607.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158607.51, modificado:158607.51}} | CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD GRACIAS A DIOS - 272434 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 272434 | S | 3 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.83, meta_modificada:280.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:198, direccion:EJIDO GRACIAS A DIOS, 29910 GRACIAS A DIOS, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE GRACIAS A DIOS 1 Y CALLE GRACIAS A DIOS 2, CALLE GRACIAS A DIOS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD GRACIAS A DIOS, lon:-92.39861, lat:17.203565}} | 44830 | 44844 | 158607.51 | 158607.51 | 158607.51 | 158607.51 | 158607.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/035/2022, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:158607.51, importe_modificado:158607.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.83}} | {2165921/proyecto_INICIO, 2165921/proyecto_FIN, 2165921/proyecto_PROCESO, 2165921/proyecto_FIN, 2165921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167895 | Proyecto de inversión | 345938.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345938.21, modificado:345938.21}} | CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD NUEVO MEXICO - 283007 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 283007 | S | 3 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.26, meta_modificada:561.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:136, direccion:EJIDO NUEVO MEXICO, 29910 NUEVO MÉXICO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO MEXICO 1 Y CALLE NUEVO MEXICO 2, CALLE NUEVO MEXICO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 32 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVO MEXICO, lon:-92.551578, lat:17.348607}} | 44823 | 44852 | 345938.21 | 345938.21 | 345938.21 | 345938.21 | 345938.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-157/2022, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:345938.21, importe_modificado:345938.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.26}} | {2167895/proyecto_INICIO, 2167895/proyecto_FIN, 2167895/proyecto_PROCESO, 2167895/proyecto_FIN, 2167895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168090 | Proyecto de inversión | 5018250.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5018250.8, modificado:5018250.8}} | CONSTRUCCION DE CAMINO INDEPENDECIA ALA MONTAÑA TRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 6 MAS 477.68 SUBTRAMO DEL KM 4 MAS 200 AL KM 5 MAS 040 EN LA LOCALIDAD LA MONTAÑA - 283810 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 283810 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.84, meta_modificada:0.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:131, direccion:EJIDO LA MONTAÑA, 29910 LA MONTAÑA, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA MONTAÑA 1 Y BRECHA LA MONTAÑA 2, BRECHA LA MONTAÑA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD LA MONTAÑA, lon:-92.50071, lat:17.343364}} | 44837 | 44911 | 5018250.8 | 5018250.8 | 5018250.8 | 5018250.8 | 5018250.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-182/2022, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5018250.8, importe_modificado:5018250.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.84}} | {2168090/proyecto_INICIO, 2168090/proyecto_FIN, 2168090/proyecto_PROCESO, 2168090/proyecto_FIN, 2168090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168104 | Proyecto de inversión | 478472.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478472.91, modificado:478472.91}} | CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 283918 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 283918 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.56, meta_modificada:247.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VILLAFLORES 1 Y CALLE VILLAFLORES 2, CALLE VILLAFLORES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 32 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD VILLAFLORES CAMINO A SABANILLA, lon:-92.483088, lat:17.297183}} | 44837 | 44866 | 478472.91 | 478472.91 | 478472.91 | 478472.91 | 478472.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-191/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:478472.91, importe_modificado:478472.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.56}} | {2168104/proyecto_FIN, 2168104/proyecto_PROCESO, 2168104/proyecto_INICIO, 2168104/proyecto_PROCESO, 2168104/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168122 | Proyecto de inversión | 1538426.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538426.68, modificado:1538426.68}} | REHABILITACION DE CAMINO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 3 MAS 311.81 TRAMO LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA SECCION A MASOJA YOCHIJA - 283984 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 283984 | S | 84 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.31, meta_modificada:3.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:112, direccion:EJIDO MASOJA YOCHIJA, 29910 MASOJA YOCHIJA, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO MASOJA YOCHIJA 1 Y BRECHA MASOJA YOCHIJA 2, CAMINO MASOJA YOCHIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD MASOJA YOCHIJA, lon:-92.500242, lat:17.411613}} | 44844 | 44910 | 1538426.68 | 1538426.68 | 1538426.68 | 1538426.68 | 1538426.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-205/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1538426.68, importe_modificado:1538426.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.31}} | {2168122/proyecto_INICIO, 2168122/proyecto_FIN, 2168122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172112 | Proyecto de inversión | 787086.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787086.84, modificado:787086.84}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 28.80 X 16.70 MTS EN LA ESC. PRIMARIA BILINGUE JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ CLAVE 07DPB0976W EN LA LOCALIDAD VICTORIA - 303940 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tila | 303940 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:128, direccion:EJIDO VICTORIA, 29910 VICTORIA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VICTORIA 1 Y CALLE VICTORIA 2, CALLE VICTORIA SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD VICTORIA CARRETERA A YAJALON, lon:-92.386989, lat:17.202114}} | 44839 | 44868 | 787086.84 | 787086.84 | 787086.84 | 787086.84 | 787086.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-203/2022, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:784237.56, importe_modificado:784237.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2172112/proyecto_PROCESO, 2172112/proyecto_INICIO, 2172112/proyecto_FIN, 2172112/proyecto_PROCESO, 2172112/proyecto_FIN, 2172112/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172118 | Proyecto de inversión | 725745.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725745.81, modificado:725745.81}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DEPORTIVO LIMAR EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 303948 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 303948 | S | 1440 | 1468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE SAN NICOLAS, CALLE CENTRAL SE ENCIUENTRA UBICADO A 24 KM DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.40285383, lat:17.41084882}} | 44844 | 44888 | 725745.81 | 725745.81 | 725745.81 | 725745.81 | 725745.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-209/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:725745.81, importe_modificado:725745.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2172118/proyecto_FIN, 2172118/proyecto_INICIO, 2172118/proyecto_FIN, 2172118/proyecto_PROCESO, 2172118/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184387 | Proyecto de inversión | 1153504.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153504.18, modificado:1153504.18}} | CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS PARA BAÑO DE 2.35 X 1.65 MTS SECTOR 03 EN LA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO - 350207 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 350207 | S | 1 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:EJIDO CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CHULUM HIDALGO 1 Y CALLE CHULUM HIDALGO 2, CALLE CHULUM HIDALGO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 30 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO, lon:-92.554204, lat:17.39118}} | 44858 | 44910 | 1153504.18 | 1153504.18 | 1153504.18 | 1153504.18 | 1153504.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-239/2022, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1153504.18, importe_modificado:1153504.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} | {2184387/proyecto_INICIO, 2184387/proyecto_FIN, 2184387/proyecto_PROCESO, 2184387/proyecto_FIN, 2184387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184498 | Proyecto de inversión | 148259.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148259.23, modificado:148259.23}} | CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD CHEBOPA - 350493 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 350493 | S | 0 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.54, meta_modificada:240.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:16, direccion:EJIDO , 29910 CHEBOPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CHEBOPA 1 Y CALLE CHEBOPA 2, AVENIDA CHEBOPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHEBOPA, lon:-92.500473, lat:17.262697}} | 44889 | 44903 | 148259.23 | 148259.23 | 148259.23 | 148259.23 | 148259.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/053/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:148259.23, importe_modificado:148259.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.54}} | {2184498/proyecto_INICIO, 2184498/proyecto_FIN, 2184498/proyecto_PROCESO, 2184498/proyecto_FIN, 2184498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074989 | Proyecto de inversión | 2232873.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2232873.62, modificado:2232873.62}} | CONSTRUCCION DE 28 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7 X 4 MTS EN LA LOCALIDAD PANHUITZ TIANIJA - 53523 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 53523 | S | 8 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1155.0, meta_modificada:1155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:53, direccion:EJIDO PANHUITZ TIANIJA, 29910 PANHUITZ TIANIJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE INNOMINADA SE ENCUENTRA UBICADA A 22 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PANHUITZ TIANIJA, lon:-92.359025, lat:17.456854}} | 44638 | 44698 | 2232873.62 | 2232873.62 | 2232873.62 | 2232873.62 | 2232873.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-046/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2232873.62, importe_modificado:2232873.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1155.0}} | {2074989/proyecto_PROCESO, 2074989/proyecto_INICIO, 2074989/proyecto_FIN, 2074989/proyecto_PROCESO, 2074989/proyecto_FIN, 2074989/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075084 | Proyecto de inversión | 3021015.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3021015.79, modificado:3021015.79}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO CARACOLITO EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 54201 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 54201 | S | 3396 | 3379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.0, meta_modificada:654.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y AVENIDA LUIS ECHEVERRIA, AVENIDA LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.41419969, lat:17.22350862}} | 44638 | 44728 | 3021015.79 | 3021015.79 | 3021015.79 | 3021015.79 | 3021015.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-053/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3021015.79, importe_modificado:3021015.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.0}} | {2075084/proyecto_INICIO, 2075084/proyecto_PROCESO, 2075084/proyecto_INICIO, 2075084/proyecto_PROCESO, 2075084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075615 | Proyecto de inversión | 4067019.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4067019.77, modificado:4067019.77}} | CONSTRUCCION DE 51 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7X4 MTS SECTOR 2 EN LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON - 57696 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 57696 | S | 6 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2104.0, meta_modificada:2104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:4, direccion:EJIDO ALVARO OBREGON, 29910 ÁLVARO OBREGÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA ALVARO OBREGON 1 Y BRECHA ALVARO OBREGON 2, BRECHA ALVARO OBREGON 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON, lon:-92.547506, lat:17.446838}} | 44634 | 44694 | 4067019.77 | 4067019.77 | 4067019.77 | 4067019.77 | 4067019.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-027/2022, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4067019.77, importe_modificado:4067019.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2104.0}} | {2075615/proyecto_INICIO, 2075615/proyecto_PROCESO, 2075615/proyecto_FIN, 2075615/proyecto_INICIO, 2075615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076762 | Proyecto de inversión | 562335.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562335.71, modificado:562335.71}} | CONSTRUCCION DE 39 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7X4 MTS SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO - 63978 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 63978 | S | 11 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:996.0, meta_modificada:996.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:6, direccion:EJIDO EL CALVARIO, 29910 EL CALVARIO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CALVARIO 1 Y BRECHA EL CALVARIO 2, BRECHA EL CALVARIO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL CALVARIO, lon:-92.383554, lat:17.478073}} | 44636 | 44694 | 562335.71 | 562335.71 | 562335.71 | 562335.71 | 562335.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-033/2022, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:562335.71, importe_modificado:562335.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:996.0}} | {2076762/proyecto_INICIO, 2076762/proyecto_FIN, 2076762/proyecto_PROCESO, 2076762/proyecto_FIN, 2076762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080601 | Proyecto de inversión | 832124.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832124.07, modificado:832124.07}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD VICTORIA - 83843 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 83843 | S | 153 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:128, direccion:EJIDO VICTORIA, 29910 VICTORIA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VICTORIA 1 Y CALLE VICTORIA 2, CALLE VICTORIA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD VICTORIA, lon:-92.386926, lat:17.202914}} | 44669 | 44744 | 832124.07 | 832124.07 | 832124.07 | 832124.07 | 832124.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-065/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:832124.07, importe_modificado:832124.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.0}} | {2080601/proyecto_PROCESO, 2080601/proyecto_INICIO, 2080601/proyecto_FIN, 2080601/proyecto_INICIO, 2080601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081741 | Proyecto de inversión | 1009727.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009727.42, modificado:1009727.42}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA BARRIO SANTO DOMINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 90455 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 90455 | S | 2015 | 2044 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y AVENIDA NIÑOS HEROES, AVENIDA CONSTITUCION SE ENCUENTRA UBICADA A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45450567, lat:17.24637177}} | 44686 | 44746 | 1009727.42 | 1009727.42 | 1009727.42 | 1009727.42 | 1009727.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-073/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1009727.42, importe_modificado:1009727.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}} | {2081741/proyecto_INICIO, 2081741/proyecto_PROCESO, 2081741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123071 | Proyecto de inversión | 706654.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706654.08, modificado:706654.08}} | CONSTRUCCION DE 09 TANQUES DE ALMACENAMIENTO AGUA PLUVIAL DE 8 M3 DE CAPACIDAD SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD PANHUITZ - 176120 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tila | 176120 | S | 91 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:146, direccion:EJIDO PANHUITZ, 29910 PANHUITZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CAMINO INNOMINADA 2, CALLE INNOMINADA 3 SE ENCUENTRA BUICADO A 20 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD PANHUITZ, lon:-92.4768, lat:17.347868}} | 44725 | 44754 | 706654.08 | 706654.08 | 706654.08 | 706654.08 | 706654.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-091/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:706654.08, importe_modificado:706654.08}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:8.0}} | {2123071/proyecto_INICIO, 2123071/proyecto_PROCESO, 2123071/proyecto_FIN, 2123071/proyecto_INICIO, 2123071/proyecto_PROCESO, 2123071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123078 | Proyecto de inversión | 706654.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706654.08, modificado:706654.08}} | CONSTRUCCION DE 09 TANQUES DE ALMACENAMIENTO AGUA PLUVIAL DE 8 M3 DE CAPACIDAD SECTOR 03 EN LA LOCALIDAD PANHUITZ - 176138 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tila | 176138 | S | 91 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:146, direccion:EJIDO PANHUITZ, 29910 PANHUITZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CAMINO INNOMINADA 2, CAMINO INNOMINADA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD PANHUITZ, lon:-92.4768, lat:17.347868}} | 44725 | 44754 | 706654.08 | 706654.08 | 706654.08 | 706654.08 | 706654.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-092/2022, contratista:GEORGINA MATILDE PÉREZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:706654.08, importe_modificado:706654.08}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:9.0}} | {2123078/proyecto_INICIO, 2123078/proyecto_FIN, 2123078/proyecto_PROCESO, 2123078/proyecto_FIN, 2123078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123536 | Proyecto de inversión | 1010266.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010266.74, modificado:1010266.74}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 3 MAS 620.00 TRAMO VILLAFLORES A CORTA FLOR EN LA LOCALIDAD CORTA FLOR - 178158 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 178158 | S | 43 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.62, meta_modificada:3.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:197, direccion:EJIDO CORTA FLOR, 29910 CORTA FLOR, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO VILLAFLORES Y CAMINO CORTA FLOR, BRECHA INNOMINADA SE ENCUENTRA UBICADO A 27 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CORTA FLOR CARRETERA A SABANILLA, lon:-92.448987, lat:17.292672}} | 44728 | 44757 | 1010266.74 | 1010266.74 | 1010266.74 | 1010266.74 | 1010266.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-100/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1010266.74, importe_modificado:1010266.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.62}} | {2123536/proyecto_INICIO, 2123536/proyecto_FIN, 2123536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123544 | Proyecto de inversión | 392727.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392727.26, modificado:392727.26}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 M X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA - 178202 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 178202 | S | 2 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:667.2, meta_modificada:667.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTIEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y AVENIDA INNOMINADA 2, AVENIDA INNOMINADA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA, lon:-92.483637, lat:17.312751}} | 44739 | 44768 | 392727.26 | 392727.26 | 392727.26 | 392727.26 | 392727.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-101/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:392727.26, importe_modificado:392727.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:667.2}} | {2123544/proyecto_INICIO, 2123544/proyecto_FIN, 2123544/proyecto_PROCESO, 2123544/proyecto_FIN, 2123544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123788 | Proyecto de inversión | 680727.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680727.26, modificado:680727.26}} | CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CERRO SAN ANTONIO - 179464 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 179464 | S | 4 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1156.4, meta_modificada:1156.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:171, direccion:EJIDO CERRO SAN ANTONIO, 29910 CERRO SAN ANTONIO, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO CERRO SAN ANTONIO Y BRECHA INNOMINADO, BRECHA INNOMINADO SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE TILA A A LA LOCALIDAD CERRO SAN ANTONIO, lon:-92.444378, lat:17.301536}} | 44767 | 44796 | 680727.26 | 680727.26 | 680727.26 | 680727.26 | 680727.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-107/2022, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:680727.26, importe_modificado:680727.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1156.4}} | {2123788/proyecto_INICIO, 2123788/proyecto_FIN, 2123788/proyecto_PROCESO, 2123788/proyecto_FIN, 2123788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124793 | Proyecto de inversión | 370648.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370648.09, modificado:370648.09}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD CHULUM LAS PALMAS - 183856 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 183856 | S | 4 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.35, meta_modificada:601.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:24, direccion:EJIDO CHULUM LAS PALMAS, 29910 CHULUM LAS PALMAS, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO CHULUM LAS PALMAS 1 Y CALLE CHULUM LAS PALMAS 2, CALLE CHULUM LAS PALMAS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 27 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM LAS PALMAS, lon:-92.561365, lat:17.3559}} | 44791 | 44820 | 370648.09 | 370648.09 | 370648.09 | 370648.09 | 370648.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-137/2022, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:370648.09, importe_modificado:370648.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:601.35}} | {2124793/proyecto_INICIO, 2124793/proyecto_PROCESO, 2124793/proyecto_FIN, 2124793/proyecto_INICIO, 2124793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124831 | Proyecto de inversión | 49419.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49419.74, modificado:49419.74}} | CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD PANHUITZ - 184047 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 184047 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.18, meta_modificada:80.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:146, direccion:EJIDO PANHUITZ, 29910 PANHUITZ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO PANHUITZ 1 Y CALLE PANHUITZ 2, CALLE PANHUITZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD PANHUITZ, lon:-92.4768, lat:17.347868}} | 44743 | 44757 | 49419.74 | 49419.74 | 49419.74 | 49419.74 | 49419.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/016/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:49419.74, importe_modificado:49419.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.18}} | {2124831/proyecto_INICIO, 2124831/proyecto_FIN, 2124831/proyecto_PROCESO, 2124831/proyecto_FIN, 2124831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124837 | Proyecto de inversión | 79745.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79745.47, modificado:79745.47}} | CONSTRUCCION DE 01 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN EL BARRIO JUAREZ DE LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUAREZ - 184066 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 184066 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.26, meta_modificada:41.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 23 KM DE LIMAR A LA L, lon:-92.468433, lat:17.299778}} | 44790 | 44804 | 79745.47 | 79745.47 | 79745.47 | 79745.47 | 79745.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/021/2022, contratista:NELLY YADIRA VÁZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:79745.47, importe_modificado:79745.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.26}} | {2124837/proyecto_INICIO, 2124837/proyecto_FIN, 2124837/proyecto_PROCESO, 2124837/proyecto_FIN, 2124837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124966 | Proyecto de inversión | 115350.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115350.92, modificado:115350.92}} | CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD TAQUINTENAN - 184619 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 184619 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.24, meta_modificada:204.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:94, direccion:EJIDO TAQUINTENAN, 29910 TAQUINTENÁN, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO TAQUINTENAN 1 Y CALLE TAQUINTENAN 2, CALLE TAQUINTENAN 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD TAQUINTENAN, lon:-92.512461, lat:17.277996}} | 44798 | 44812 | 115350.92 | 115350.92 | 115350.92 | 115350.92 | 115350.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/028/2022, contratista:DESARROLLADORA COMARROH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:115350.92, importe_modificado:115350.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.24}} | {2124966/proyecto_INICIO, 2124966/proyecto_PROCESO, 2124966/proyecto_FIN, 2124966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164565 | Proyecto de inversión | 1090528.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090528.69, modificado:1090528.69}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS JIMENEZ ENTRE CALLE ALMENDRA Y CALLE SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 265319 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 265319 | S | 983 | 1001 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.5, meta_modificada:511.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS JIMENEZ Y CALLE ALMENDRA, CALLE SECUNDARIA SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD SHOCTIC, lon:-92.489071, lat:17.221924}} | 44834 | 44893 | 1090528.69 | 1090528.69 | 1090528.69 | 1090528.69 | 1090528.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-167/2022, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1090528.69, importe_modificado:1090528.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:511.5}} | {2164565/proyecto_PROCESO, 2164565/proyecto_FIN, 2164565/proyecto_PROCESO, 2164565/proyecto_INICIO, 2164565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165718 | Proyecto de inversión | 723452.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723452.94, modificado:723452.94}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE INNOMINADA 04 EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCION - 271549 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 271549 | S | 195 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:394.2, meta_modificada:394.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 4 Y CALLE INNOMINADA 3, AVENIDA INNOMINADA 2 SE ENCUENTRA UBICADA A 24 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD LA REVOLUCION, lon:-92.523769, lat:17.293451}} | 44834 | 44893 | 723452.94 | 723452.94 | 723452.94 | 723452.94 | 723452.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-171/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:723452.94, importe_modificado:723452.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.2}} | {2165718/proyecto_INICIO, 2165718/proyecto_PROCESO, 2165718/proyecto_FIN, 2165718/proyecto_PROCESO, 2165718/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166852 | Proyecto de inversión | 190547.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190547.54, modificado:190547.54}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD JOLJA - 277644 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tila | 277644 | S | 812 | 888 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOLJA 1 Y AVENIDA JOLJA 2, CALLE JOLJA 3 SED ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLJA, lon:-92.498286, lat:17.203894}} | 44840 | 44854 | 190547.54 | 190547.54 | 190547.54 | 190547.54 | 190547.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/038/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:190547.54, importe_modificado:190547.54}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2166852/proyecto_INICIO, 2166852/proyecto_FIN, 2166852/proyecto_PROCESO, 2166852/proyecto_FIN, 2166852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167845 | Proyecto de inversión | 1311223.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311223.8, modificado:1311223.8}} | CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS SECTOR O5 EN LA LOCALIDAD CHUCTIEJA - 282809 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 282809 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:25, direccion:EJIDO CHUCTIEJA, 29910 CHUCTIÉJA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CHUCTIEJA 1 Y CALLE CHUCTIEJA 2, CALLE CHUCTIEJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 23 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD CHUCTIEJA, lon:-92.463286, lat:17.40034}} | 44805 | 44859 | 1311223.8 | 1311223.8 | 1311223.8 | 1311223.8 | 1311223.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-149/2022, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1311223.8, importe_modificado:1311223.8}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:20.0}} | {2167845/proyecto_INICIO, 2167845/proyecto_FIN, 2167845/proyecto_PROCESO, 2167845/proyecto_FIN, 2167845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168076 | Proyecto de inversión | 4405563.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4405563.68, modificado:4405563.68}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 89 CLAVE 07DST0093H EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 283720 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tila | 283720 | S | 221 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.55, meta_modificada:335.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE MORELOS SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.414457, lat:17.221336}} | 44830 | 44886 | 4405563.68 | 4405563.68 | 4405563.68 | 4405563.68 | 4405563.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-160/2022, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4405563.68, importe_modificado:4405563.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:335.55}} | {2168076/proyecto_INICIO, 2168076/proyecto_FIN, 2168076/proyecto_PROCESO, 2168076/proyecto_FIN, 2168076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168576 | Proyecto de inversión | 1114540.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114540.23, modificado:1114540.23}} | CONSTRUCCION DE 17 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 M. SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 286388 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 286388 | S | 6 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VILLAFLORES 1 Y CALLE VILLAFLORES 2, CALLE VILLAFLORES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 32 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD VILLAFLORES CAMINO A SABANILLA, lon:-92.487655, lat:17.298102}} | 44834 | 44893 | 1114540.23 | 1114540.23 | 1114540.23 | 1114540.23 | 1114540.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-176/2022, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1114540.23, importe_modificado:1114540.23}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:17.0}} | {2168576/proyecto_INICIO, 2168576/proyecto_FIN, 2168576/proyecto_PROCESO, 2168576/proyecto_FIN, 2168576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172096 | Proyecto de inversión | 797239.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797239.32, modificado:797239.32}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 303921 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 303921 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.66, meta_modificada:412.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADO A 24 KM DE TILA A LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC, lon:-92.450853, lat:17.272965}} | 44831 | 44860 | 797239.32 | 797239.32 | 797239.32 | 797239.32 | 797239.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-164/2022, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:797239.32, importe_modificado:797239.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:412.66}} | {2172096/proyecto_INICIO, 2172096/proyecto_FIN, 2172096/proyecto_PROCESO, 2172096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172102 | Proyecto de inversión | 2033861.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2033861.54, modificado:2033861.54}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN CALLE CENTRAL BARRIO SANCHEZ EN LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 303929 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 303929 | S | 96 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.22, meta_modificada:741.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO JOLPOKITIOC 1 Y BRECHA JOLPOKITIOC 2, BRECHA JOLPOKITIOC 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 24 KM DE TILA A LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC, lon:-92.4538833, lat:17.2700278}} | 44837 | 44881 | 2033861.54 | 2033861.54 | 2033861.54 | 2033861.54 | 2033861.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-178/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RUÍZ MEGCHUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2033861.54, importe_modificado:2033861.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:741.22}} | {2172102/proyecto_INICIO, 2172102/proyecto_FIN, 2172102/proyecto_PROCESO, 2172102/proyecto_INICIO, 2172102/proyecto_PROCESO, 2172102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184320 | Proyecto de inversión | 7427673.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7427673.81, modificado:7427673.81}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 349921 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 349921 | S | 3709 | 3708 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:928.25, meta_modificada:928.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.413906, lat:17.225816}} | 44858 | 44910 | 7427673.81 | 7427673.81 | 7427673.81 | 7427673.81 | 7427673.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-230/2022, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:7427673.81, importe_modificado:7427673.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:928.25}} | {2184320/proyecto_FIN, 2184320/proyecto_INICIO, 2184320/proyecto_FIN, 2184320/proyecto_PROCESO, 2184320/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184351 | Proyecto de inversión | 576752.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576752.11, modificado:576752.11}} | CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA BAÑO 2.35 X 1.65 MTS. SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO - 350041 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 350041 | S | 25 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:EJIDO CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CHULUM HIDALGO 1 Y CALLE CHULUM HIDALGO 2, CALLE CHULUM HIDALGO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 30 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO, lon:-92.554204, lat:17.39118}} | 44858 | 44910 | 576752.11 | 576752.11 | 576752.11 | 576752.11 | 576752.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-237/2022, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:576752.11, importe_modificado:576752.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2184351/proyecto_INICIO, 2184351/proyecto_FIN, 2184351/proyecto_PROCESO, 2184351/proyecto_FIN, 2184351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189165 | Proyecto de inversión | 524489.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524489.51, modificado:524489.51}} | CONSTRUCCION DE 08 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 M. SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD JOMAJIL - 364944 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 364944 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:39, direccion:EJIDO JOMAJIL, 29910 JOMAJIL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOMAJIL 1 Y CALLE JOMAJIL 2, CALLE JOMAJIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOMAJIL, lon:-92.533742, lat:17.416384}} | 44874 | 44903 | 524489.51 | 524489.51 | 524489.51 | 524489.51 | 524489.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-250/2022, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:524489.51, importe_modificado:524489.51}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:8.0}} | {2189165/proyecto_INICIO, 2189165/proyecto_FIN, 2189165/proyecto_PROCESO, 2189165/proyecto_FIN, 2189165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061438 | Proyecto de inversión | 1746993.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746993.85, modificado:1746993.85}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LA FRONTERITA EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 2689 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 2689 | S | 3396 | 3379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE LA FRONTERITA Y AVENIDA MORELOS, CERRADA SEC. TECNICA NO. 89 SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.41664, lat:17.221969}} | 44606 | 44666 | 1746993.85 | 1746993.85 | 1746993.85 | 1746993.85 | 1746993.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-002/2022, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1746993.85, importe_modificado:1746993.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1040.0}} | {2061438/proyecto_FIN, 2061438/proyecto_INICIO, 2061438/proyecto_PROCESO, 2061438/proyecto_FIN, 2061438/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073790 | Proyecto de inversión | 987587.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987587.44, modificado:987587.44}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA PROTECCION EN EL MARGEN DEL RIO DE PETALCINGO EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 44795 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 44795 | S | 384 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.413011, lat:17.226869}} | 44627 | 44676 | 987587.44 | 987587.44 | 987587.44 | 987587.44 | 987587.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-014/2022, contratista:C. JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:987587.44, importe_modificado:987587.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2073790/proyecto_PROCESO, 2073790/proyecto_FIN, 2073790/proyecto_INICIO, 2073790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074848 | Proyecto de inversión | 418016.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418016.5, modificado:418016.5}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALLES SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y JOSE MARIA PINO SUAREZ BARRIO SAN JUAN PRIMERA SECCION EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 52363 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 52363 | S | 270 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, AVENIDA MORELOS SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.41809, lat:17.225251}} | 44627 | 44676 | 418016.5 | 418016.5 | 418016.5 | 418016.5 | 418016.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-017/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:418016.5, importe_modificado:418016.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2074848/proyecto_PROCESO, 2074848/proyecto_INICIO, 2074848/proyecto_FIN, 2074848/proyecto_PROCESO, 2074848/proyecto_FIN, 2074848/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080599 | Proyecto de inversión | 741506.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741506.07, modificado:741506.07}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1A. SUR PONIENTE, ENTRE AV. CENTRAL Y 1A. CALLE ORIENTE EN LA LOCALIDAD MASOJA CHICO - 83841 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 83841 | S | 136 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.0, meta_modificada:398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:42, direccion:EJIDO MASOJA CHICO, 29910 MASOJA CHICO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL, CALLE PRIMERA ORIENTE SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD MASOJA CHICO, lon:-92.445094, lat:17.434878}} | 44642 | 44718 | 741506.07 | 741506.07 | 741506.07 | 741506.07 | 741506.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-054/2022, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:741506.07, importe_modificado:741506.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:398.0}} | {2080599/proyecto_INICIO, 2080599/proyecto_FIN, 2080599/proyecto_PROCESO, 2080599/proyecto_FIN, 2080599/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123054 | Proyecto de inversión | 3525349.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3525349.14, modificado:3525349.14}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 416.49. EN LA LOCALIDAD MASOJA GRANDE - 176021 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tila | 176021 | S | 239 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1416.4, meta_modificada:1416.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:83, direccion:EJIDO MASOJA GRANDE, 29910 MASOJA GRANDE, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y AVENIDA INNOMINADA 2, CALLE INNOMINAQDA 3 SE ENCUENTRA UBICADA A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD MASOJA GRANDE, lon:-92.455319, lat:17.433861}} | 44718 | 44777 | 3525349.14 | 3525349.14 | 3525349.14 | 3525349.14 | 3525349.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-087/2022, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3525349.14, importe_modificado:3525349.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1416.4}} | {2123054/proyecto_INICIO, 2123054/proyecto_FIN, 2123054/proyecto_PROCESO, 2123054/proyecto_FIN, 2123054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123773 | Proyecto de inversión | 2946307.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2946307.33, modificado:2946307.33}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 4 MAS 451.00 TRAMO CHULUM CARDENAS A CHULUM HIDALGO EN LA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO - 179378 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 179378 | S | 204 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.45, meta_modificada:4.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:EJIDO CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM HIDALGO 1 Y VEREDA CHULUM HIDALGO 2, BRECHA CHULUM HIDALGO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO, lon:-92.554925, lat:17.391579}} | 44725 | 44784 | 2946307.33 | 2946307.33 | 2946307.33 | 2946307.33 | 2946307.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-094/2022, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2946307.33, importe_modificado:2946307.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.45}} | {2123773/proyecto_INICIO, 2123773/proyecto_PROCESO, 2123773/proyecto_INICIO, 2123773/proyecto_PROCESO, 2123773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124183 | Proyecto de inversión | 1355673.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355673.24, modificado:1355673.24}} | CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 2 EN LA LOCALIDAD ZAQUITEL OJO DE AGUA - 181384 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 181384 | S | 2 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.42, meta_modificada:701.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:99, direccion:EJIDO ZAQUITEL OJO DE AGUA, 29910 ZAQUITEL OJO DE AGUA, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO ZAQUITEL OJO DE AGUA 1 Y CALLE ZAQUITEL OJO DE AGUA 2, CALLE ZAQUITEL OJO DE AGUA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 23 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD ZAQUITE, lon:-92.581758, lat:17.331899}} | 44774 | 44833 | 1355673.24 | 1355673.24 | 1355673.24 | 1355673.24 | 1355673.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-116/2022, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1355673.24, importe_modificado:1355673.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.42}} | {2124183/proyecto_INICIO, 2124183/proyecto_PROCESO, 2124183/proyecto_FIN, 2124183/proyecto_INICIO, 2124183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124845 | Proyecto de inversión | 197678.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197678.98, modificado:197678.98}} | CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD TAQUINTENAN - 184087 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 184087 | S | 1 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.09, meta_modificada:40.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:94, direccion:EJIDO TAQUINTENAN, 29910 TAQUINTENÁN, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO TAQUINTENAN 1 Y CALLE TAQUINTENAN 2, CALLE TAQUINTENAN 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD TAQUINTENAN, lon:-92.512461, lat:17.277996}} | 44796 | 44810 | 197678.98 | 197678.98 | 197678.98 | 197678.98 | 197678.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/024/2022, contratista:DESARROLLADORA COMARROH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:197678.98, importe_modificado:197678.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.09}} | {2124845/proyecto_FIN, 2124845/proyecto_PROCESO, 2124845/proyecto_INICIO, 2124845/proyecto_PROCESO, 2124845/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165722 | Proyecto de inversión | 3922714.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3922714.03, modificado:3922714.03}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 1A. ETAPA EN LA LOCALIDAD CHACHALACA - 271559 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tila | 271559 | S | 255 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1177.3, meta_modificada:1177.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:200, direccion:EJIDO CHACHALACA, 29910 CHACHALACA, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHACHALACA 1 Y CALLE CHACHALACA 2, CALLE CHACHALACA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 26 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHACHALACA, lon:-92.53602735, lat:17.29291877}} | 44834 | 44914 | 3922714.03 | 3922714.03 | 3922714.03 | 3922714.03 | 3922714.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-174/2022, contratista:GEORGINA MATILDE PÉREZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3922714.03, importe_modificado:3922714.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1177.3}} | {2165722/proyecto_INICIO, 2165722/proyecto_FIN, 2165722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167982 | Proyecto de inversión | 1495025.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495025.5, modificado:1495025.5}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 283303 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 283303 | S | 1440 | 1468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE SEGUNDA AVENIDA SANTA CRUZ, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA CARRETERA, lon:-92.451589, lat:17.248085}} | 44830 | 44889 | 1495025.5 | 1495025.5 | 1495025.5 | 1495025.5 | 1495025.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-159/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1495025.5, importe_modificado:1495025.5}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2167982/proyecto_INICIO, 2167982/proyecto_FIN, 2167982/proyecto_PROCESO, 2167982/proyecto_FIN, 2167982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168023 | Proyecto de inversión | 1442880.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442880.37, modificado:1442880.37}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NARANJO EN LA LOCALIDAD COQUIJA - 283497 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 283497 | S | 279 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIJA, 29910 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE NARANJOS, AVENIDA INNOMINADA SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM DE TILA A LA LOCALIDAD COQUIJA, lon:-92.48573, lat:17.28107}} | 44834 | 44893 | 1442880.37 | 1442880.37 | 1442880.37 | 1442880.37 | 1442880.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-175/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1442880.37, importe_modificado:1442880.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {2168023/proyecto_INICIO, 2168023/proyecto_FIN, 2168023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168636 | Proyecto de inversión | 1413973.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413973.33, modificado:1413973.33}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA DE 4.00 X 3.00 MTS. SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD LA CRUZ - 286678 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 286678 | S | 4 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:703.25, meta_modificada:703.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:192, direccion:EJIDO LA CRUZ, 29910 LA CRUZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA CRUZ 1 Y BRECHA LA CRUZ 2, CAMINO LA CRUZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD LA CRUZ, lon:-92.528264, lat:17.32419}} | 44838 | 44882 | 1413973.33 | 1413973.33 | 1413973.33 | 1413973.33 | 1413973.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-200/2022, contratista:CONSTRUCCIONES URICH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1413973.33, importe_modificado:1413973.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:703.25}} | {2168636/proyecto_PROCESO, 2168636/proyecto_FIN, 2168636/proyecto_PROCESO, 2168636/proyecto_INICIO, 2168636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172114 | Proyecto de inversión | 2503432.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2503432.52, modificado:2503432.52}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS DE VILLAFLORES A BARRIO YEWITZ DEL KM 0 MAS 000 AL 1 MAS 300 EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUAREZ - 303942 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 303942 | S | 417 | 392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO YEWITZ Y CAMINO VILLAFLORES, CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADO A 24 KM DE TILA A LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUAREZ, lon:-92.468433, lat:17.299778}} | 44839 | 44911 | 2503432.52 | 2503432.52 | 2503432.52 | 2503432.52 | 2503432.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-204/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2503432.52, importe_modificado:2503432.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:530.0}} | {2172114/proyecto_FIN, 2172114/proyecto_INICIO, 2172114/proyecto_PROCESO, 2172114/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172125 | Proyecto de inversión | 222388.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222388.85, modificado:222388.85}} | CONSTRUCCION DE 9 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD COQUIJA - 303958 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 303958 | S | 0 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.81, meta_modificada:360.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIJA, 29910 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE COQUIJA 1 Y CALLE COQUIJA 2, CALLE COQUIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM DE TILA A LA LOCALIDAD COQUIJA, lon:-92.48578724, lat:17.28095518}} | 44852 | 44866 | 222388.85 | 222388.85 | 222388.85 | 222388.85 | 222388.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/044/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RUÍZ MEGCHUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:222388.85, importe_modificado:222388.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.81}} | {2172125/proyecto_INICIO, 2172125/proyecto_FIN, 2172125/proyecto_PROCESO, 2172125/proyecto_FIN, 2172125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184255 | Proyecto de inversión | 458928.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458928.32, modificado:458928.32}} | CONSTRUCCION DE 07 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 M. SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD JOMAJIL - 349728 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 349728 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:39, direccion:EJIDO JOMAJIL, 29910 JOMAJIL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOMAJIL 1 Y CALLE JOMAJIL 2, AVENIDA JOMAJIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOMAJIL, lon:-92.53380131, lat:17.41598616}} | 44858 | 44904 | 458928.32 | 458928.32 | 458928.32 | 458928.32 | 458928.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-232/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:458928.32, importe_modificado:458928.32}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:7.0}} | {2184255/proyecto_INICIO, 2184255/proyecto_FIN, 2184255/proyecto_PROCESO, 2184255/proyecto_FIN, 2184255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402185023 | Proyecto de inversión | 1551092.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1551092.34, modificado:1551092.34}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD PETIEMOL - 351897 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tila | 351897 | S | 76 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:486.43, meta_modificada:486.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:187, direccion:EJIDO PETIEMOL, 29910 PETIEMOL, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO PETIEMOL 1 Y BRECHA PETIEMOL 2, CAMINO PETIEMOL 3 SE ENCUENTRA UBICADA A 29 KM DE TILA A LA LOCALIDAD PETIEMOL, lon:-92.4724222, lat:17.25975278}} | 44855 | 44909 | 1551092.34 | 1551092.34 | 1551092.34 | 1551092.34 | 1551092.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-228/2022, contratista:NELLY YADIRA VÁZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1551092.34, importe_modificado:1551092.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:486.43}} | {2185023/proyecto_INICIO, 2185023/proyecto_PROCESO, 2185023/proyecto_INICIO, 2185023/proyecto_FIN, 2185023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061469 | Proyecto de inversión | 2186092.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2186092.96, modificado:2186092.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CUATRO LETRINAS EN LA LOCALIDAD COROZAL NUEVO - 2967 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 2967 | S | 7 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:113, direccion:EJIDO COROZAL NUEVO, 29910 COROZAL NUEVO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA COROZAL NUEVO 1 Y CALLEJON COROZAL NUEVO 2, BRECHA COROZAL NUEVO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD COROZAL NUEVO, lon:-92.555902, lat:17.527726}} | 44606 | 44666 | 2186092.96 | 2186092.96 | 2186092.96 | 2186092.96 | 2186092.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-003/2022, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2186092.96, importe_modificado:2186092.96}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:34.0}} | {2061469/proyecto_INICIO, 2061469/proyecto_PROCESO, 2061469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081734 | Proyecto de inversión | 1468120.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468120.71, modificado:1468120.71}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES BARRIO SANTA CRUZ 1RA SECCION EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 90433 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 90433 | S | 2015 | 2044 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:367.0, meta_modificada:367.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y CALLE CONSTITUCION, CALLE NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA UBICADA A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45470415, lat:17.24790361}} | 44686 | 44746 | 1468120.71 | 1468120.71 | 1468120.71 | 1468120.71 | 1468120.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-069/2022, contratista:ALICIA MARLENE TRUJILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1468120.71, importe_modificado:1468120.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:367.0}} | {2081734/proyecto_INICIO, 2081734/proyecto_PROCESO, 2081734/proyecto_INICIO, 2081734/proyecto_PROCESO, 2081734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082077 | Proyecto de inversión | 2515955.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2515955.2, modificado:2515955.2}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. CENTRAL ENTRE CALLE SALINAS Y CALLE VICENTE GUERRERO DEL BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 92294 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 92294 | S | 983 | 1001 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE SALINAS, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD SHOCTIC CARRETERA A SABANILLA, lon:-92.49035, lat:17.223842}} | 44669 | 44729 | 2515955.2 | 2515955.2 | 2515955.2 | 2515955.2 | 2515955.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-059/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2515955.2, importe_modificado:2515955.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}} | {2082077/proyecto_INICIO, 2082077/proyecto_FIN, 2082077/proyecto_PROCESO, 2082077/proyecto_FIN, 2082077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123102 | Proyecto de inversión | 3030212.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3030212.85, modificado:3030212.85}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 4 MAS 247.00 TRAMO PANSUTZTEOL A CHULUM JUAREZ EN LA LOCALIAD CHULUM JUAREZ, - 176287 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 176287 | S | 1382 | 1334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.25, meta_modificada:4.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA 1 Y BRECHA INNOMINADA 2, BRECHA INNOMINADA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ, lon:-92.534228, lat:17.332694}} | 44725 | 44844 | 3030212.85 | 3030212.85 | 3030212.85 | 3030212.85 | 3030212.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-098/2022, contratista:GEORGINA MATILDE PÉREZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3030212.85, importe_modificado:3030212.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.25}} | {2123102/proyecto_INICIO, 2123102/proyecto_PROCESO, 2123102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124159 | Proyecto de inversión | 909004.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909004.47, modificado:909004.47}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRAL ENTRE AV. BUGAMBILIAS Y AV. JAIME SABINES GUTIERREZ EN LA LOCALIDAD MONTERREY PRIMERA SECCION - 181294 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 181294 | S | 96 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.58, meta_modificada:86.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:90, direccion:EJIDO MONTERREY PRIMERA SECCION, 29910 MONTERREY 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA BUGAMBILIAS, AVENIDA JAIME SABINES GUTIERREZ SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD MONTERREY PRIMERA SECCI, lon:-92.464214, lat:17.255067}} | 44725 | 44784 | 909004.47 | 909004.47 | 909004.47 | 909004.47 | 909004.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-096/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:909004.47, importe_modificado:909004.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.58}} | {2124159/proyecto_PROCESO, 2124159/proyecto_FIN, 2124159/proyecto_INICIO, 2124159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124769 | Proyecto de inversión | 1196182.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196182.29, modificado:1196182.29}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA - 183782 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 183782 | S | 0 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.9, meta_modificada:618.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:145, direccion:EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29910 LA INDEPENDENCIA, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA INDEPENDENCIA 1 Y BRECHA LA INDEPENDENCIA 2, BRECHA LA INDEPENDENCIA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA, lon:-92.474932, lat:17.324193}} | 44775 | 44804 | 1196182.29 | 1196182.29 | 1196182.29 | 1196182.29 | 1196182.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-122/2022, contratista:ALICIA MARLENE TRUJILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1196182.29, importe_modificado:1196182.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.9}} | {2124769/proyecto_INICIO, 2124769/proyecto_PROCESO, 2124769/proyecto_FIN, 2124769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124785 | Proyecto de inversión | 1116436.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116436.8, modificado:1116436.8}} | CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD NUEVO MEXICO - 183836 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 183836 | S | 3 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:577.64, meta_modificada:577.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:136, direccion:EJIDO NUEVO MEXICO, 29910 NUEVO MÉXICO, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO MEXICO 1 Y CALLE NUEVO MEXICO 2, CALLE NUEVO MEXICO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 29 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVO MEXICO, lon:-92.551578, lat:17.348607}} | 44789 | 44818 | 1116436.8 | 1116436.8 | 1116436.8 | 1116436.8 | 1116436.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-132/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1116436.8, importe_modificado:1116436.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:577.64}} | {2124785/proyecto_INICIO, 2124785/proyecto_PROCESO, 2124785/proyecto_INICIO, 2124785/proyecto_FIN, 2124785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124797 | Proyecto de inversión | 370648.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370648.09, modificado:370648.09}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA - 183864 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 183864 | S | 2 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.35, meta_modificada:601.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:145, direccion:EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29910 LA INDEPENDENCIA, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA INDEPENDENCIA 1 Y BRECHA LA INDEPENDENCIA 2, BRECHA LA INDEPENDENCIA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 24 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA, lon:-92.474932, lat:17.324193}} | 44791 | 44811 | 370648.09 | 370648.09 | 370648.09 | 370648.09 | 370648.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-140/2022, contratista:ALICIA MARLENE TRUJILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:370648.09, importe_modificado:370648.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:601.35}} | {2124797/proyecto_PROCESO, 2124797/proyecto_FIN, 2124797/proyecto_PROCESO, 2124797/proyecto_INICIO, 2124797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124835 | Proyecto de inversión | 79745.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79745.47, modificado:79745.47}} | CONSTRUCCION DE 1 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUAREZ - 184061 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 184061 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.26, meta_modificada:41.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y CALLE TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, CALLE TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 23 KM DE LIMAR A LA LOC, lon:-92.468433, lat:17.29977799}} | 44790 | 44804 | 79745.47 | 79745.47 | 79745.47 | 79745.47 | 79745.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/020/2022, contratista:ISABELA LÓPEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:79745.47, importe_modificado:79745.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.26}} | {2124835/proyecto_INICIO, 2124835/proyecto_PROCESO, 2124835/proyecto_FIN, 2124835/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137859 | Acción | 2091058.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2091058.89, modificado:2091058.89}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 45446 | 7 | Chiapas | 96 | Tila |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Tila | 45446 | N | 0 | 0 | 71432 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:9.0, meta_modificada:9.0}, meta2: {unidad_medida:CURSO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.425865, lat:17.300635}} | 44743 | 44895 | 2091058.89 | 2091058.89 | 2091058.89 | 2091058.89 | 2091058.89 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP2289, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2091058.89, importe_modificado:2091058.89}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:9.0}, meta2: {unidad_medida:CURSO(S), avance:1.0}} | {2137859/proyecto_INICIO, 2137859/proyecto_PROCESO, 2137859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165717 | Proyecto de inversión | 1563563.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563563.37, modificado:1563563.37}} | PAVIMENTACION DE 107 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA 03 EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCION - 271543 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 271543 | S | 504 | 505 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 3 Y AVENIDA INNOMINADA 2, CALLE INNO INADA 1 SE ENCUENTRA UBICADA A 24 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD LA REVOLUCION, lon:-92.521714, lat:17.294225}} | 44834 | 44893 | 1563563.37 | 1563563.37 | 1563563.37 | 1563563.37 | 1563563.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-170/2022, contratista:NELLY YADIRA VÁZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1563563.37, importe_modificado:1563563.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}} | {2165717/proyecto_INICIO, 2165717/proyecto_FIN, 2165717/proyecto_PROCESO, 2165717/proyecto_FIN, 2165717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168616 | Proyecto de inversión | 883183.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883183.91, modificado:883183.91}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SANCHEZ Y CALLE ALMENDRA BARRIO RIO SECO EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 286538 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 286538 | S | 983 | 1001 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.2, meta_modificada:328.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE ALMENDRA Y CALLE SANCHEZ, CALLE INNOMINADO SE ENCUENTRA A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD SHOCTIC, lon:-92.489179, lat:17.22537}} | 44838 | 44897 | 883183.91 | 883183.91 | 883183.91 | 883183.91 | 883183.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-192/2022, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:883183.91, importe_modificado:883183.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.2}} | {2168616/proyecto_FIN, 2168616/proyecto_INICIO, 2168616/proyecto_PROCESO, 2168616/proyecto_FIN, 2168616/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172099 | Proyecto de inversión | 692649.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692649.63, modificado:692649.63}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LUMINARIAS SOLARES EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 303925 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 303925 | S | 396 | 424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ SE ENCUENTRA A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.41782459, lat:17.22536438}} | 44834 | 44854 | 692649.63 | 692649.63 | 692649.63 | 692649.63 | 692649.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-177/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:692649.63, importe_modificado:692649.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2172099/proyecto_INICIO, 2172099/proyecto_FIN, 2172099/proyecto_PROCESO, 2172099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176719 | Proyecto de inversión | 507234.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507234.58, modificado:507234.58}} | AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ Y RIO PAGUCHIL BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD PETALCINGO. - 325259 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tila | 325259 | S | 3734 | 3683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.92, meta_modificada:63.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ, CONTINUACION RIO PAGUCHIL SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.413331, lat:17.225895}} | 44853 | 44882 | 507234.58 | 507234.58 | 507234.58 | 507234.58 | 507234.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-223/2022, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:507234.58, importe_modificado:507234.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.92}} | {2176719/proyecto_INICIO, 2176719/proyecto_FIN, 2176719/proyecto_PROCESO, 2176719/proyecto_FIN, 2176719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184599 | Proyecto de inversión | 478060.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478060.62, modificado:478060.62}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 350803 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tila | 350803 | S | 730 | 670 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.48, meta_modificada:135.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOLSIBAQUIL 1 Y CALLE JOLSIBAQUIL 2, CALLE JOLSIBAQUIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 27 KM DE TILA A LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL, lon:-92.481574, lat:17.260306}} | 44859 | 44903 | 478060.62 | 478060.62 | 478060.62 | 478060.62 | 478060.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-234/2022, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:478060.62, importe_modificado:478060.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.48}} | {2184599/proyecto_INICIO, 2184599/proyecto_PROCESO, 2184599/proyecto_FIN, 2184599/proyecto_INICIO, 2184599/proyecto_FIN, 2184599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061429 | Proyecto de inversión | 3743249.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3743249.31, modificado:3743249.31}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INSURGENTES ENTRE AV BENITO JUAREZ Y CALLE CRISTOBAL COLON BARRIO SHACTIQUIL EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 2578 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 2578 | S | 720 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INSURGENTES Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE CRISTOBAL COLON SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KM DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.412923, lat:17.225318}} | 44620 | 44680 | 3743249.31 | 3743249.31 | 3743249.31 | 3743249.31 | 3743249.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-010/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3743249.31, importe_modificado:3743249.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {2061429/proyecto_PROCESO, 2061429/proyecto_INICIO, 2061429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061500 | Proyecto de inversión | 2559042.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2559042.84, modificado:2559042.84}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTRAL ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE EMILIANO BARRASA BARRIO CENTRO - 3251 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 3251 | S | 1468 | 1468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO RABASA SE ENCUENTRA UBICADO A 30 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.40324537, lat:17.4167633}} | 44613 | 44652 | 2559042.84 | 2559042.84 | 2559042.84 | 2559042.84 | 2559042.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-006/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2559042.84, importe_modificado:2559042.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {2061500/proyecto_INICIO, 2061500/proyecto_PROCESO, 2061500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073785 | Proyecto de inversión | 2078162.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2078162.75, modificado:2078162.75}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INSURGENTES ENTRE AVENIDA LUIS ECHEVERRIA Y AVENIDA MORELOS BARRIO SHACTIQUIL EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 44767 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 44767 | S | 3388 | 3387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:668.0, meta_modificada:668.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LUIS ECHEVERRIA Y CALLE INSURGENTES, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.413672, lat:17.222951}} | 44620 | 44711 | 2078162.75 | 2078162.75 | 2078162.75 | 2078162.75 | 2078162.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-012/2022, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2078162.75, importe_modificado:2078162.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:668.0}} | {2073785/proyecto_INICIO, 2073785/proyecto_FIN, 2073785/proyecto_PROCESO, 2073785/proyecto_FIN, 2073785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075050 | Proyecto de inversión | 845627.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845627.59, modificado:845627.59}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. CENTRAL ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 6 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD CAMPANARIO - 53890 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 53890 | S | 276 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:110, direccion:EJIDO CAMPANARIO, 29910 CAMPANARIO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE ALLENDE, CALLE SEIS DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CAMPANARIO, lon:-92.35005379, lat:17.46785182}} | 44638 | 44698 | 845627.59 | 845627.59 | 845627.59 | 845627.59 | 845627.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-051/2022, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:845627.59, importe_modificado:845627.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {2075050/proyecto_FIN, 2075050/proyecto_INICIO, 2075050/proyecto_FIN, 2075050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075942 | Proyecto de inversión | 963685.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963685.02, modificado:963685.02}} | CONSTRUCCION DE 39 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7 X 4 MTS SECTOR 01 EN LA LOCALIDADEL CALVARIO - 59735 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 59735 | S | 8 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1564.0, meta_modificada:1564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:6, direccion:EJIDO EL CALVARIO, 29910 EL CALVARIO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CALVARIO 1 Y BRECHA EL CALVARIO 2, BRECHA EL CALVARIO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL CALVARIO, lon:-92.383554, lat:17.478073}} | 44634 | 44694 | 963685.02 | 963685.02 | 963685.02 | 963685.02 | 963685.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-022/2022, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:963685.02, importe_modificado:963685.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1564.0}} | {2075942/proyecto_PROCESO, 2075942/proyecto_FIN, 2075942/proyecto_INICIO, 2075942/proyecto_FIN, 2075942/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075948 | Proyecto de inversión | 3349310.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3349310.39, modificado:3349310.39}} | CONSTRUCCION DE 42 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7X4 MTS SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO - 59790 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 59790 | S | 10 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1733.0, meta_modificada:1733.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:6, direccion:EJIDO EL CALVARIO, 29910 EL CALVARIO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE EL CALVARIO 4 Y BRECHA EL CALVARIO 5, BRECHA EL CALVARIO 6 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL CALVARIO, lon:-92.383554, lat:17.478073}} | 44634 | 44694 | 3349310.39 | 3349310.39 | 3349310.39 | 3349310.39 | 3349310.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-024/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3349310.39, importe_modificado:3349310.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1733.0}} | {2075948/proyecto_INICIO, 2075948/proyecto_PROCESO, 2075948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076769 | Proyecto de inversión | 764199.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764199.82, modificado:764199.82}} | CONSTRUCCION DE 53 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7X4 MTS EN LA LOCALIDAD MASOJA GRANDE - 63991 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 63991 | S | 8 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1353.0, meta_modificada:1353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:83, direccion:EJIDO MASOJA GRANDE, 29910 MASOJA GRANDE, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MASOJA GRANDE 1 Y CALLE MASOJA GRANDE 2, CALLE MASOJA GRANDE 3 SE ENCUENTRA UBIDADO A 19 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD MASOJA GRANDE, lon:-92.455452, lat:17.433998}} | 44636 | 44697 | 764199.82 | 764199.82 | 764199.82 | 764199.82 | 764199.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-042/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:764199.82, importe_modificado:764199.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1353.0}} | {2076769/proyecto_FIN, 2076769/proyecto_INICIO, 2076769/proyecto_FIN, 2076769/proyecto_PROCESO, 2076769/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081706 | Proyecto de inversión | 4202268.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4202268.87, modificado:4202268.87}} | CONSTRUCCION DE 83 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL 6 X 6 M SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD USIPA - 90324 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 90324 | S | 28 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:73, direccion:EJIDO USIPA, 29910 USIPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE ENCUENTRA UBICADA A 10 KM DE EL LIMAR A LA LOCALIDAD USIPA, lon:-92.439223, lat:17.500534}} | 44634 | 44694 | 4202268.87 | 4202268.87 | 4202268.87 | 4202268.87 | 4202268.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-023/2022, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4202268.87, importe_modificado:4202268.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:83.0}} | {2081706/proyecto_PROCESO, 2081706/proyecto_FIN, 2081706/proyecto_PROCESO, 2081706/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081728 | Proyecto de inversión | 1019993.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019993.83, modificado:1019993.83}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. SANTA CRUZ BARRIO LAS PALMAS 2DA EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 90399 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 90399 | S | 1339 | 1096 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:509.0, meta_modificada:509.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y CAMINO AL CARCAMO, CALLE FRANCISCO I. MADERO SE ENCUENTRA UBICADA A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.447885, lat:17.247543}} | 44686 | 44743 | 1019993.83 | 1019993.83 | 1019993.83 | 1019993.83 | 1019993.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-068/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1019993.83, importe_modificado:1019993.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:509.0}} | {2081728/proyecto_INICIO, 2081728/proyecto_PROCESO, 2081728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082028 | Proyecto de inversión | 850038.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850038.35, modificado:850038.35}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2DA SUR ENTRE 1ERA ORIENTE Y AV. CENTRAL EN LA LOCALIDAD MASOJA CHICO - 92039 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 92039 | S | 135 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:376.0, meta_modificada:376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:42, direccion:EJIDO MASOJA CHICO, 29910 MASOJA CHICO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR Y AVENIDA PRIMERA ORIENTE, AVENIDA CENTRAL SE ENCUENTRA UBICADA A 18 KM DE EL LIMAR A LA LOCALIDAD MASOJA CHICO, lon:-92.444035, lat:17.433805}} | 44642 | 44718 | 850038.35 | 850038.35 | 850038.35 | 850038.35 | 850038.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-056/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:850038.35, importe_modificado:850038.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:376.0}} | {2082028/proyecto_FIN, 2082028/proyecto_INICIO, 2082028/proyecto_FIN, 2082028/proyecto_INICIO, 2082028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082693 | Proyecto de inversión | 908388.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908388.46, modificado:908388.46}} | CONSTRUCCION DE 63 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 95513 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 95513 | S | 8 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1608.3, meta_modificada:1608.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29910 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA EL CARRIZAL Y CALLE INNOMINADA EL CARRIZAL, CALLE INNOMINADA EL CARRIZAL SE ENCUENTRA UBICADA A 6 KM DE TILA A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, lon:-92.419469, lat:17.349212}} | 44707 | 44767 | 908388.46 | 908388.46 | 908388.46 | 908388.46 | 908388.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-079/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:908388.46, importe_modificado:908388.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1608.3}} | {2082693/proyecto_INICIO, 2082693/proyecto_PROCESO, 2082693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082846 | Proyecto de inversión | 79745.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79745.47, modificado:79745.47}} | CONSTRUCCION DE 01 ACCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD MASOJA YOCHIJA - 95994 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 95994 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.26, meta_modificada:41.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:112, direccion:EJIDO MASOJA YOCHIJA, 29910 MASOJA YOCHIJA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MASOJA YOCHIJA 1 Y BRECHA MASOJA YOCHIJA 2, BRECHA MASOJA YOCHIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD MASOJA YOCHIJA, lon:-92.499751, lat:17.411165}} | 44622 | 44637 | 79745.47 | 79745.47 | 79745.47 | 79745.47 | 79745.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/006/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:79745.47, importe_modificado:79745.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.26}} | {2082846/proyecto_INICIO, 2082846/proyecto_FIN, 2082846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083043 | Proyecto de inversión | 24709.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24709.87, modificado:24709.87}} | CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD MASOYA YOCHIJA - 96917 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 96917 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.09, meta_modificada:40.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:112, direccion:EJIDO MASOJA YOCHIJA, 29910 MASOJA YOCHIJA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MASOJA YOCHIJA 1 Y BRECHA MASOJA YOCHIJA 2, BRECHA MASOJA YOCHIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADA A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD MASOJA YOCHIJA, lon:-92.499751, lat:17.411165}} | 44622 | 44637 | 24709.87 | 24709.87 | 24709.87 | 24709.87 | 24709.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/009/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:24709.87, importe_modificado:24709.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.09}} | {2083043/proyecto_FIN, 2083043/proyecto_PROCESO, 2083043/proyecto_INICIO, 2083043/proyecto_PROCESO, 2083043/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124798 | Proyecto de inversión | 321246.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321246.83, modificado:321246.83}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 183865 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 183865 | S | 3 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:521.2, meta_modificada:521.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL OCOTAL 1 Y CALLE EL OCOTAL 2, CALLE EL OCOTAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD EL OCOTAL, lon:-92.503983, lat:17.282458}} | 44791 | 44811 | 321246.83 | 321246.83 | 321246.83 | 321246.83 | 321246.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-141/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:321246.83, importe_modificado:321246.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:521.2}} | {2124798/proyecto_PROCESO, 2124798/proyecto_FIN, 2124798/proyecto_PROCESO, 2124798/proyecto_INICIO, 2124798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125497 | Proyecto de inversión | 420067.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420067.83, modificado:420067.83}} | CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 2 EN LA LOCALIDAD ZAQUITEL OJO DE AGUA - 187638 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 187638 | S | 5 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.53, meta_modificada:681.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:99, direccion:EJIDO ZAQUITEL OJO DE AGUA, 29910 ZAQUITEL OJO DE AGUA, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO ZAQUITEL OJO DE AGUA 1 Y CALLE ZAQUITEL OJO DE AGUA 2, CALLE ZAQUITEL OJO DE AGUA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 23 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD ZAQUITEL, lon:-92.581758, lat:17.331899}} | 44805 | 44834 | 420067.83 | 420067.83 | 420067.83 | 420067.83 | 420067.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-146/2022, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:420067.83, importe_modificado:420067.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:681.53}} | {2125497/proyecto_INICIO, 2125497/proyecto_FIN, 2125497/proyecto_PROCESO, 2125497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125514 | Proyecto de inversión | 14418.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14418.86, modificado:14418.86}} | CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUAREZ - 187688 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 187688 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.53, meta_modificada:25.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y CALLE TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, CALLE TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 23 KM DE LIMAR A LA LOC, lon:-92.468433, lat:17.299778}} | 44802 | 44816 | 14418.86 | 14418.86 | 14418.86 | 14418.86 | 14418.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/030/2022, contratista:ISABELA LÓPEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:14418.86, importe_modificado:14418.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.53}} | {2125514/proyecto_PROCESO, 2125514/proyecto_INICIO, 2125514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168282 | Proyecto de inversión | 197678.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197678.98, modificado:197678.98}} | CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 3 EN LA LOCALIDAD COQUIJA - 284683 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 284683 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.72, meta_modificada:320.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIJA, 29910 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA COQUIJA 1 Y BRECHA COQUIJA 2, CAMINO COQUIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM DE TILA A LA LOCALIDAD COQUIJA, lon:-92.48573, lat:17.28107}} | 44852 | 44866 | 197678.98 | 197678.98 | 197678.98 | 197678.98 | 197678.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/045/2022, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:197678.98, importe_modificado:197678.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.72}} | {2168282/proyecto_INICIO, 2168282/proyecto_FIN, 2168282/proyecto_PROCESO, 2168282/proyecto_FIN, 2168282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169512 | Proyecto de inversión | 1311223.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311223.8, modificado:1311223.8}} | CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS. SECTOR 04 EN LA LOCALIDAD CHUCTIEJA - 291542 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 291542 | S | 6 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:25, direccion:EJIDO CHUCTIEJA, 29910 CHUCTIÉJA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CHUCTIEJA 1 Y AVENIDA CHUCTIEJA 2, CALLE CHUCTIEJA 3 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CHUCTIEJA, lon:-92.463253, lat:17.400184}} | 44805 | 44849 | 1311223.8 | 1311223.8 | 1311223.8 | 1311223.8 | 1311223.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-147/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1311223.8, importe_modificado:1311223.8}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:20.0}} | {2169512/proyecto_INICIO, 2169512/proyecto_FIN, 2169512/proyecto_PROCESO, 2169512/proyecto_FIN, 2169512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172081 | Proyecto de inversión | 4844528.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4844528.33, modificado:4844528.33}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR - 303879 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 303879 | S | 1088 | 1109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2786.0, meta_modificada:2786.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSE MARIA MORELOS SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR, lon:-92.395872, lat:17.453725}} | 44813 | 44872 | 4844528.33 | 4844528.33 | 4844528.33 | 4844528.33 | 4844528.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-152/2022, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4844528.33, importe_modificado:4844528.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2786.0}} | {2172081/proyecto_INICIO, 2172081/proyecto_PROCESO, 2172081/proyecto_FIN, 2172081/proyecto_PROCESO, 2172081/proyecto_FIN, 2172081/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172123 | Proyecto de inversión | 1654110.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654110.03, modificado:1654110.03}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD CRUZ PALENQUE - 303956 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 303956 | S | 983 | 1001 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:13, direccion:EJIDO CRUZ PALENQUE, 29910 CRUZ PALENQUE, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A TILA Y CALLE PRINCIPAL, AVENIDA INNOMINADA SE ENCUENTRA A 16 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD CRUZ PALENQUE CARRETERA A TILA, lon:-92.446589, lat:17.477929}} | 44851 | 44910 | 1654110.03 | 1654110.03 | 1654110.03 | 1654110.03 | 1654110.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-220/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1654110.03, importe_modificado:1654110.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2172123/proyecto_INICIO, 2172123/proyecto_PROCESO, 2172123/proyecto_FIN, 2172123/proyecto_INICIO, 2172123/proyecto_PROCESO, 2172123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402185436 | Proyecto de inversión | 1629032.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1629032.37, modificado:1629032.37}} | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD USIPA - 353121 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tila | 353121 | S | 730 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:73, direccion:EJIDO USIPA, 29910 USIPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, AVENIDA INNOMINADA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD USIPA, lon:-92.439223, lat:17.500534}} | 44886 | 44900 | 1629032.37 | 1629032.37 | 1629032.37 | 1629032.37 | 1629032.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-240/2022, contratista:GEORGINA MATILDE PÉREZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1629032.37, importe_modificado:1629032.37}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2185436/proyecto_PROCESO, 2185436/proyecto_INICIO, 2185436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061454 | Proyecto de inversión | 1285401.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285401.34, modificado:1285401.34}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE SAN NICOLAS BARRIO ICHIH EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 2822 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 2822 | S | 1440 | 1468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:703.2, meta_modificada:703.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE SAN NICOLAS SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.404122, lat:17.413865}} | 44613 | 44643 | 1285401.34 | 1285401.34 | 1285401.34 | 1285401.34 | 1285401.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-005/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1285401.34, importe_modificado:1285401.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:703.2}} | {2061454/proyecto_INICIO, 2061454/proyecto_FIN, 2061454/proyecto_PROCESO, 2061454/proyecto_FIN, 2061454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075406 | Acción | 9058467.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9058467.11, modificado:9058467.11}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 56278 | 7 | Chiapas | 96 | Tila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tila | 56278 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.425865, lat:17.300635}} | 44593 | 44918 | 9058467.11 | 9058467.11 | 9058467.11 | 9058467.11 | 9058467.11 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AMTC/DOPM/G.IND/PREST-SERV/FISM-001/2022, contratista:KUXUL JA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:9058467.11, importe_modificado:9058467.11}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2075406/proyecto_INICIO, 2075406/proyecto_PROCESO, 2075406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075974 | Proyecto de inversión | 3429055.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3429055.91, modificado:3429055.91}} | CONSTRUCCION DE 43 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7X4 MTS SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD JOCHINTEOL - 59920 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 59920 | S | 8 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1774.0, meta_modificada:1774.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:29, direccion:EJIDO JOCHINTEOL, 29910 JOCHINTEOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOCHINTEOL 1 Y CALLE JOCHINTEOL 2, CALLE JOCHINTEOL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 23 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOCHINTEOL, lon:-92.397855, lat:17.505406}} | 44634 | 44694 | 3429055.91 | 3429055.91 | 3429055.91 | 3429055.91 | 3429055.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-024/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3349310.39, importe_modificado:3349310.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1774.0}} | {2075974/proyecto_INICIO, 2075974/proyecto_PROCESO, 2075974/proyecto_FIN, 2075974/proyecto_INICIO, 2075974/proyecto_PROCESO, 2075974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076767 | Proyecto de inversión | 605592.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605592.3, modificado:605592.3}} | CONSTRUCCION DE 42 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7X4 MTS SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO - 63989 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 63989 | S | 11 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1072.0, meta_modificada:1072.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:6, direccion:EJIDO EL CALVARIO, 29910 EL CALVARIO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CALVARIO 4 Y BRECHA EL CALVARIO 5, BRECHA EL CALVARIO 6 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL CALVARIO, lon:-92.383554, lat:17.478073}} | 44636 | 44697 | 605592.3 | 605592.3 | 605592.3 | 605592.3 | 605592.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-039/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:605592.3, importe_modificado:605592.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1072.0}} | {2076767/proyecto_PROCESO, 2076767/proyecto_INICIO, 2076767/proyecto_FIN, 2076767/proyecto_PROCESO, 2076767/proyecto_FIN, 2076767/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080605 | Proyecto de inversión | 159490.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159490.95, modificado:159490.95}} | CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7 X 4 MTS EN LA LOCALIDAD OJIPA - 83858 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 83858 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:147, direccion:EJIDO OJIPA, 29910 OJIPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA OJIPA 1 Y BRECHA OJIPA 2, BRECHA OJIPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD OJIPA, lon:-92.419949, lat:17.385813}} | 44622 | 44637 | 159490.95 | 159490.95 | 159490.95 | 159490.95 | 159490.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/002/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:159490.95, importe_modificado:159490.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.0}} | {2080605/proyecto_INICIO, 2080605/proyecto_PROCESO, 2080605/proyecto_FIN, 2080605/proyecto_INICIO, 2080605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081857 | Proyecto de inversión | 846306.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846306.49, modificado:846306.49}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV CENTRAL BENITO JUAREZ ENTRE CALLES IGNACIO ALLENDE Y VICENTE GUERRERO BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 91065 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 91065 | S | 1680 | 1120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:635.0, meta_modificada:635.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.452753, lat:17.246808}} | 44686 | 44746 | 846306.49 | 846306.49 | 846306.49 | 846306.49 | 846306.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-074/2022, contratista:ISABELA LÓPEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:846306.49, importe_modificado:846306.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:635.0}} | {2081857/proyecto_PROCESO, 2081857/proyecto_INICIO, 2081857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083056 | Proyecto de inversión | 14418.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14418.86, modificado:14418.86}} | CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD MASOJA YOCHIJA - 97023 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 97023 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.53, meta_modificada:25.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:112, direccion:EJIDO MASOJA YOCHIJA, 29910 MASOJA YOCHIJA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MASOJA YOCHIJA 1 Y BRECHA MASOJA YOCHIJA 2, BRECHA MASOJA YOCHIJA SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD MASOJA YOCHIJA, lon:-92.499751, lat:17.411165}} | 44622 | 44637 | 14418.86 | 14418.86 | 14418.86 | 14418.86 | 14418.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/010/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:14418.86, importe_modificado:14418.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.53}} | {2083056/proyecto_INICIO, 2083056/proyecto_FIN, 2083056/proyecto_PROCESO, 2083056/proyecto_FIN, 2083056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123001 | Proyecto de inversión | 1036691.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036691.34, modificado:1036691.34}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD COROZIL VIEJO - 175725 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 175725 | S | 2 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.38, meta_modificada:536.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:163, direccion:EJIDO COROZIL VIEJO, 29910 COROZIL VIEJO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA COROZIL VIEJO 1 Y CALLEJON COROZIL VIEJO 2, BRECHA COROZIL VIEJO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE TILA A A LA LOCALIDAD COROZIL VIEJO, lon:-92.576046, lat:17.528445}} | 44718 | 44762 | 1036691.34 | 1036691.34 | 1036691.34 | 1036691.34 | 1036691.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-083/2022, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1036691.34, importe_modificado:1036691.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.38}} | {2123001/proyecto_INICIO, 2123001/proyecto_FIN, 2123001/proyecto_PROCESO, 2123001/proyecto_FIN, 2123001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123015 | Proyecto de inversión | 584513.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584513.33, modificado:584513.33}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD COROZIL VIEJO - 175767 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 175767 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:126.5, meta_modificada:126.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:163, direccion:EJIDO COROZIL VIEJO, 29910 COROZIL VIEJO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA COROZIL VIEJO 1 Y CALLEJON COROZIL VIEJO 2, BRECHA COROZIL VIEJO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD COROZIL VIEJO, lon:-92.576046, lat:17.528445}} | 44718 | 44762 | 584513.33 | 584513.33 | 584513.33 | 584513.33 | 584513.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-086/2022, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:584513.33, importe_modificado:584513.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:126.5}} | {2123015/proyecto_INICIO, 2123015/proyecto_FIN, 2123015/proyecto_PROCESO, 2123015/proyecto_FIN, 2123015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123561 | Proyecto de inversión | 321228.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321228.34, modificado:321228.34}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD COROZIL VIEJO - 178284 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 178284 | S | 4 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:521.17, meta_modificada:521.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:163, direccion:EJIDO COROZIL VIEJO, 29910 COROZIL VIEJO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, AVENIDA INNOMINADA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD COROZIL VIEJO, lon:-92.576046, lat:17.528445}} | 44743 | 44771 | 321228.34 | 321228.34 | 321228.34 | 321228.34 | 321228.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-104/2022, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:321228.34, importe_modificado:321228.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:521.17}} | {2123561/proyecto_FIN, 2123561/proyecto_PROCESO, 2123561/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124185 | Proyecto de inversión | 1311223.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311223.8, modificado:1311223.8}} | CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS. SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD WILLIS PRIMERA SECCION - 181387 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 181387 | S | 6 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:120, direccion:EJIDO WILLIS PRIMERA SECCION, 29910 WILIS 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO WILLIS PRIMERA SECCION 1 Y CAMINO WILLIS PRIMERA SECCION 2, CALLE WILLIS PRIMERA SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD W, lon:-92.501186, lat:17.320016}} | 44774 | 44818 | 1311223.8 | 1311223.8 | 1311223.8 | 1311223.8 | 1311223.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-117/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1311223.8, importe_modificado:1311223.8}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:20.0}} | {2124185/proyecto_INICIO, 2124185/proyecto_PROCESO, 2124185/proyecto_FIN, 2124185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124194 | Proyecto de inversión | 797454.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797454.85, modificado:797454.85}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD WILLIS SEGUNDA SECCION - 181411 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 181411 | S | 2 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.6, meta_modificada:412.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:172, direccion:EJIDO WILLIS SEGUNDA SECCION, 29910 WILIS 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO WILLIS SEGUNDA SECCION 1 Y CALLE WILLIS SE 2GUNDA SECCION 2, BRECHA WILLIS SEGUNDA SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDA, lon:-92.491147, lat:17.326514}} | 44775 | 44804 | 797454.85 | 797454.85 | 797454.85 | 797454.85 | 797454.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-119/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:797454.85, importe_modificado:797454.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:412.6}} | {2124194/proyecto_INICIO, 2124194/proyecto_FIN, 2124194/proyecto_PROCESO, 2124194/proyecto_FIN, 2124194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124795 | Proyecto de inversión | 370648.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370648.09, modificado:370648.09}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD CHULUM LAS PALMAS - 183860 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 183860 | S | 3 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.35, meta_modificada:601.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:24, direccion:EJIDO CHULUM LAS PALMAS, 29910 CHULUM LAS PALMAS, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO CHULUM LAS PALMAS 1 Y CALLE CHULUM LAS PALMAS 2, CALLE CHULUM LAS PALMAS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 27 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM LAS PALMAS, lon:-92.561111, lat:17.354895}} | 44791 | 44820 | 370648.09 | 370648.09 | 370648.09 | 370648.09 | 370648.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-138/2022, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:370648.09, importe_modificado:370648.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:601.35}} | {2124795/proyecto_INICIO, 2124795/proyecto_FIN, 2124795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125259 | Proyecto de inversión | 296877.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296877.83, modificado:296877.83}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CASETA DE VIGILANCIA JOLPOKITIOC - 186435 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 186435 | S | 396 | 424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOLPOKITIOC 1 Y CAMINO JOLPOKITIOC 2, CALLE JOLPOKITIOC 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM DE TILA A LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC, lon:-92.447097, lat:17.275538}} | 44755 | 44769 | 296877.83 | 296877.83 | 296877.83 | 296877.83 | 296877.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/018/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:296877.83, importe_modificado:296877.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2125259/proyecto_INICIO, 2125259/proyecto_FIN, 2125259/proyecto_PROCESO, 2125259/proyecto_FIN, 2125259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125506 | Proyecto de inversión | 24709.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24709.87, modificado:24709.87}} | CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUAREZ - 187669 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 187669 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.09, meta_modificada:40.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y CALLE TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, CALLE TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 23 KM DE LIMAR A LA LOC, lon:-92.468433, lat:17.299778}} | 44795 | 44809 | 24709.87 | 24709.87 | 24709.87 | 24709.87 | 24709.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/025/2022, contratista:ISABELA LÓPEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:24709.87, importe_modificado:24709.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.09}} | {2125506/proyecto_INICIO, 2125506/proyecto_FIN, 2125506/proyecto_PROCESO, 2125506/proyecto_FIN, 2125506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302138032 | Acción | 6273176.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6273176.67, modificado:6273176.67}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL - 57132 | 7 | Chiapas | 96 | Tila |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Tila | 57132 | N | 0 | 0 | 71432 | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:13.0, meta_modificada:13.0}, meta3: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.425865, lat:17.300635}} | 44743 | 44895 | 6273176.67 | 6273176.67 | 6273176.67 | 6273176.67 | 6273176.67 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AMTC/DOPM/PREST-SERV/G-PRODIM/FISMDF-001/2022, contratista:LUIS ALBERTO HERNANDEZ LUNA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:6273176.67, importe_modificado:6273176.67}} | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:3.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:13.0}, meta3: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:2.0}} | {2138032/proyecto_INICIO, 2138032/proyecto_PROCESO, 2138032/proyecto_INICIO, 2138032/proyecto_PROCESO, 2138032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165721 | Proyecto de inversión | 419538.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419538.27, modificado:419538.27}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCION - 271554 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 271554 | S | 159 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y AVENIDA INNOMINADA 2, CALLE INNOMINADA 3 SE ENCUENTRA UBICADA A 24 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD LA REVOLUCION, lon:-92.524799, lat:17.29489}} | 44837 | 44881 | 419538.27 | 419538.27 | 419538.27 | 419538.27 | 419538.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-172/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:419538.27, importe_modificado:419538.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.0}} | {2165721/proyecto_INICIO, 2165721/proyecto_FIN, 2165721/proyecto_PROCESO, 2165721/proyecto_FIN, 2165721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165794 | Proyecto de inversión | 852295.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852295.49, modificado:852295.49}} | CONSTRUCCION DE 13 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS. SECTOR 03 EN LA LOCALIDAD COQUIJA - 271846 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 271846 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIJA, 29910 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE COQUIJA 1 Y CALLE COQUIJA 2, CALLE COQUIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM DE TILA A LA LOCALIDAD COQUIJA, lon:-92.48570677, lat:17.28105762}} | 44837 | 44866 | 852295.49 | 852295.49 | 852295.49 | 852295.49 | 852295.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-186/2022, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:852295.49, importe_modificado:852295.49}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:13.0}} | {2165794/proyecto_INICIO, 2165794/proyecto_FIN, 2165794/proyecto_PROCESO, 2165794/proyecto_FIN, 2165794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165816 | Proyecto de inversión | 1413973.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413973.33, modificado:1413973.33}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA DE 4.00 X 3.00 MTS. SECTOR 3 EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO - 271941 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 271941 | S | 4 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:703.25, meta_modificada:703.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:138, direccion:EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 29910 DIECIOCHO DE MARZO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE DIECIOCHO DE MARZO 1 Y CALLE DIECIOCHO DE MARZO 2, CALLE DIECIOCHO DE MARZO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD 18 DE MARZO, lon:-92.49866527, lat:17.32382891}} | 44838 | 44882 | 1413973.33 | 1413973.33 | 1413973.33 | 1413973.33 | 1413973.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-195/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1413973.33, importe_modificado:1413973.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:703.25}} | {2165816/proyecto_INICIO, 2165816/proyecto_FIN, 2165816/proyecto_PROCESO, 2165816/proyecto_FIN, 2165816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168101 | Proyecto de inversión | 637963.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637963.91, modificado:637963.91}} | CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS SECTOR 3 EN LA LOCALIDAD COQUIJA - 283882 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 283882 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.08, meta_modificada:330.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIJA, 29910 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE COQUIJA 1 Y CALLE COQUIJA 2, CALLE COQUIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM DE TILA A LA LOCALIDAD COQUIJA, lon:-92.48449441, lat:17.2815596}} | 44837 | 44866 | 637963.91 | 637963.91 | 637963.91 | 637963.91 | 637963.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-189/2022, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:637963.91, importe_modificado:637963.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.08}} | {2168101/proyecto_INICIO, 2168101/proyecto_FIN, 2168101/proyecto_PROCESO, 2168101/proyecto_FIN, 2168101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184510 | Proyecto de inversión | 1114540.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114540.23, modificado:1114540.23}} | CONSTRUCCION DE 17 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 M. EN LA LOCALIDAD LOMAS ALEGRES - 350530 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 350530 | S | 2 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:149, direccion:EJIDO LOMAS ALEGRES, 29910 LOMAS ALEGRES, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO LOMAS ALEGRES 1 Y BRECHA LOMAS ALEGRES 2, CALLEJON LOMAS ALEGRES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD LOMAS ALEGRES, lon:-92.498539, lat:17.362758}} | 44858 | 44904 | 1114540.23 | 1114540.23 | 1114540.23 | 1114540.23 | 1114540.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-231/2022, contratista:ANA LAURA LUIZ VERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1114540.23, importe_modificado:1114540.23}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:17.0}} | {2184510/proyecto_PROCESO, 2184510/proyecto_INICIO, 2184510/proyecto_FIN, 2184510/proyecto_PROCESO, 2184510/proyecto_FIN, 2184510/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184588 | Proyecto de inversión | 74129.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74129.62, modificado:74129.62}} | CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD TIUTZOL - 350775 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 350775 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.27, meta_modificada:120.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:67, direccion:EJIDO TIUTZOL, 29910 TIUTZOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE TIUTZOL 1 Y CALLE TIUTZOL 2, CALLE TIUTZOL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 24 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD TIUTZOL, lon:-92.577324, lat:17.494201}} | 44886 | 44900 | 74129.62 | 74129.62 | 74129.62 | 74129.62 | 74129.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/051/2022, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:74129.62, importe_modificado:74129.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.27}} | {2184588/proyecto_INICIO, 2184588/proyecto_FIN, 2184588/proyecto_PROCESO, 2184588/proyecto_FIN, 2184588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402187357 | Proyecto de inversión | 1376785.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376785.01, modificado:1376785.01}} | CONSTRUCCION DE 21 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 M. EN LA LOCALIDAD JOLNOPA GUADALUPE - 359313 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 359313 | S | 58 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:34, direccion:EJIDO JOLNOPA GUADALUPE, 29910 JOLNOPA GUADALUPE, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, CALLE INNOMINADA 3 SE ENCUENTRA UBICADA A 22 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLNOPA GUADALUPE, lon:-92.464072, lat:17.351908}} | 44858 | 44910 | 1376785.01 | 1376785.01 | 1376785.01 | 1376785.01 | 1376785.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-229/2022, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1376785.01, importe_modificado:1376785.01}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:21.0}} | {2187357/proyecto_INICIO, 2187357/proyecto_FIN, 2187357/proyecto_PROCESO, 2187357/proyecto_FIN, 2187357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073898 | Proyecto de inversión | 233782.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233782.69, modificado:233782.69}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR Y GRADAS EN CALLE BOLIVAR ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y REFORMA BARRIO WASH EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 45553 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 45553 | S | 2236 | 1829 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SIMON BOLIVAR Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE REVOLUCION MEXICANA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.411224, lat:17.222378}} | 44622 | 44637 | 233782.69 | 233782.69 | 233782.69 | 233782.69 | 233782.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/001/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:233782.69, importe_modificado:233782.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {2073898/proyecto_INICIO, 2073898/proyecto_FIN, 2073898/proyecto_PROCESO, 2073898/proyecto_INICIO, 2073898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074898 | Proyecto de inversión | 4226510.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4226510.78, modificado:4226510.78}} | CONSTRUCCION DE 53 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7 X 4 MTS EN LA LOCALIDAD MASOJA GRANDE - 52796 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 52796 | S | 7 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2187.0, meta_modificada:2187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:83, direccion:EJIDO MASOJA GRANDE, 29910 MASOJA GRANDE, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MASOJA GRANDE 1 Y BRECHA MASOJA GRANDE 2, BRECHA MASOJA GRANDE 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD MASOJA GRANDE, lon:-92.455452, lat:17.433998}} | 44636 | 44697 | 4226510.78 | 4226510.78 | 4226510.78 | 4226510.78 | 4226510.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-040/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4226510.78, importe_modificado:4226510.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2187.0}} | {2074898/proyecto_INICIO, 2074898/proyecto_PROCESO, 2074898/proyecto_FIN, 2074898/proyecto_INICIO, 2074898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081703 | Proyecto de inversión | 1389975.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389975.66, modificado:1389975.66}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN NICOLAS ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y AV. MOCTEZUMA BARRIO ICHICH EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 90313 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 90313 | S | 1440 | 1468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:848.0, meta_modificada:848.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, AVENIDA MOCTEZUMA SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR CARRETERA SALTO DE AGUA, lon:-92.403554, lat:17.413505}} | 44669 | 44729 | 1389975.66 | 1389975.66 | 1389975.66 | 1389975.66 | 1389975.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-063/2022, contratista:GEORGINA MATILDE PÉREZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1389975.66, importe_modificado:1389975.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:848.0}} | {2081703/proyecto_INICIO, 2081703/proyecto_FIN, 2081703/proyecto_PROCESO, 2081703/proyecto_FIN, 2081703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082622 | Proyecto de inversión | 903884.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903884.64, modificado:903884.64}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA AV. CONSTITUCION EN EL BARRIO SANTA CRUZ 1RA SECCION EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 95136 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 95136 | S | 2015 | 2044 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA SANTA CRUZ, CALLE NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45408859, lat:17.24822987}} | 44690 | 44765 | 903884.64 | 903884.64 | 903884.64 | 903884.64 | 903884.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-077/2022, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:903884.64, importe_modificado:903884.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2082622/proyecto_PROCESO, 2082622/proyecto_INICIO, 2082622/proyecto_PROCESO, 2082622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123793 | Proyecto de inversión | 1594909.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594909.73, modificado:1594909.73}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 03 EN LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ - 179488 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 179488 | S | 4 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.2, meta_modificada:825.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHULUM JUAREZ 3 Y CALLE CHULUM JUAREZ 2, CALLE CHULUM JUAREZ 1 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ, lon:-92.534228, lat:17.332694}} | 44774 | 44818 | 1594909.73 | 1594909.73 | 1594909.73 | 1594909.73 | 1594909.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-110/2022, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1594909.73, importe_modificado:1594909.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.2}} | {2123793/proyecto_INICIO, 2123793/proyecto_FIN, 2123793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123795 | Proyecto de inversión | 1594909.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594909.73, modificado:1594909.73}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 04 EN LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ - 179492 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 179492 | S | 2 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.2, meta_modificada:825.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHULUM JUAREZ 2 Y AVENIDA CHULUM JUAREZ 1, CALLE CHULUM JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ, lon:-92.534228, lat:17.332694}} | 44774 | 44818 | 1594909.73 | 1594909.73 | 1594909.73 | 1594909.73 | 1594909.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-111/2022, contratista:CONSTRUCCIONES URICH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1594909.73, importe_modificado:1594909.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.2}} | {2123795/proyecto_PROCESO, 2123795/proyecto_FIN, 2123795/proyecto_PROCESO, 2123795/proyecto_INICIO, 2123795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124792 | Proyecto de inversión | 494197.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494197.45, modificado:494197.45}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 04 EN LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ - 183855 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 183855 | S | 5 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.8, meta_modificada:801.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO CHULUM JUAREZ 1 Y CALLE CHULUM JUAREZ 2, CALLE CHULUM JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ, lon:-92.534228, lat:17.332694}} | 44789 | 44818 | 494197.45 | 494197.45 | 494197.45 | 494197.45 | 494197.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-136/2022, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:494197.45, importe_modificado:494197.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:801.8}} | {2124792/proyecto_PROCESO, 2124792/proyecto_FIN, 2124792/proyecto_INICIO, 2124792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124826 | Proyecto de inversión | 197678.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197678.98, modificado:197678.98}} | CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 03 EN LALOCALIDAD COROZIL VIEJO - 184038 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 184038 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.72, meta_modificada:320.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:163, direccion:EJIDO COROZIL VIEJO, 29910 COROZIL VIEJO, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO COROZIL VIEJO 1 Y BRECHA COROZIL VIEJO 2, BRECHA COROZIL VIEJO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD COROZIL VIEJO, lon:-92.576046, lat:17.528445}} | 44743 | 44757 | 197678.98 | 197678.98 | 197678.98 | 197678.98 | 197678.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/014/2022, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:197678.98, importe_modificado:197678.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.72}} | {2124826/proyecto_INICIO, 2124826/proyecto_PROCESO, 2124826/proyecto_FIN, 2124826/proyecto_INICIO, 2124826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124977 | Proyecto de inversión | 24709.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24709.87, modificado:24709.87}} | CONSTRUCCION DE 01 ACCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN EL BARRIO JUAREZ EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUAREZ. - 184650 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 184650 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.09, meta_modificada:40.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y CALLE TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, CALLE TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 23 KM DE LIMAR A LA LOC, lon:-92.468433, lat:17.299778}} | 44795 | 44809 | 24709.87 | 24709.87 | 24709.87 | 24709.87 | 24709.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/026/2022, contratista:NELLY YADIRA VÁZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:24709.87, importe_modificado:24709.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.09}} | {2124977/proyecto_INICIO, 2124977/proyecto_FIN, 2124977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165787 | Proyecto de inversión | 852295.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852295.49, modificado:852295.49}} | CONSTRUCCION DE 13 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS. SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD COQUIJA - 271821 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 271821 | S | 4 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIJA, 29910 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA COQUIJA 1 Y CALLE COQUIJA 2, CALLE COQUIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM DE TILA A LA LOCALIDAD COQUIJA, lon:-92.48563041, lat:17.28113028}} | 44837 | 44866 | 852295.49 | 852295.49 | 852295.49 | 852295.49 | 852295.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-184/2022, contratista:ISABELA LÓPEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:852295.49, importe_modificado:852295.49}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:13.0}} | {2165787/proyecto_PROCESO, 2165787/proyecto_FIN, 2165787/proyecto_PROCESO, 2165787/proyecto_INICIO, 2165787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167855 | Proyecto de inversión | 2134700.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2134700.17, modificado:2134700.17}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 282856 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 282856 | S | 85 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29910 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL CARRIZAL 1 Y BRECHA EL CARRIZAL 2, CARRETERA EL CARRIZAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, lon:-92.42119882, lat:17.35550394}} | 44809 | 44868 | 2134700.17 | 2134700.17 | 2134700.17 | 2134700.17 | 2134700.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-150/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2134700.17, importe_modificado:2134700.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2167855/proyecto_FIN, 2167855/proyecto_INICIO, 2167855/proyecto_FIN, 2167855/proyecto_PROCESO, 2167855/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones