## FISM
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 1 | CHP240102345641 | Proyecto de inversión | 1867942.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1867942.06, modificado:1867942.06}} | CONSTRUCCION DE PÚENTE VEHICULAR EN ACAPETAHIA LOCALIDAD NUÑEZ - 26426 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 26426 | S | 80 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:344, direccion:CAMINO TRAMO LA VAINILLA - NUÑEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 050 RANCHERIA NUÑEZ, 30580 NUÑEZ, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CHAPALA- VAINILLA Y CAMINO VAINILLA-NUÑEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA RANCHERIA NUÑEZ, lon:-92.7929105, lat:15.28417462}} | 2024-02-26 | 2024-05-26 | 560382.62 | 560382.62 | 560382.62 | 560382.62 | 560382.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/009/2024, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:1867942.06, importe_modificado:1867942.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.2}} | {2345641/proyecto_PROCESO, 2345641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102345591 | Proyecto de inversión | 957500.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:957500.44, modificado:957500.44}} | MANTENIMIENTO A CAMINO SACACOSECHAS EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LA SOLEDAD - 26076 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 26076 | S | 52 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:503, direccion:CAMINO TRAMO MATAMOROS - LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 894 RANCHERIA LA SOLEDAD, 30580 LA SOLEDAD, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA-MATAMOROS Y CAMINO MATAMOROS-LA SOLEDAD, LA OBRA MANTENIMIENTO A CAM, lon:-92.76695704, lat:15.27153995}} | 2024-02-20 | 2024-05-20 | 291178.09 | 291178.09 | 291178.09 | 291178.09 | 291178.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/006/2024, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION RADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:970593.62, importe_modificado:970593.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2345591/proyecto_PROCESO, 2345591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343363 | Proyecto de inversión | 416404.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:416404.19, modificado:416404.19}} | REHABILITACION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LA PIEDRA. - 10298 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 10298 | S | 206 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:895.2, meta_modificada:895.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:34, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO SAN VICENTE LA PIEDRA, 29435 SAN VICENTE LA PIEDRA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PALACIO MUNICIP, lon:-92.3885558, lat:16.5533749}} | 2024-03-04 | 2024-03-31 | 416404.19 | 416404.19 | 208202.1 | 208202.1 | 208202.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA008/2024, contratista:Jose Antonio Calvo Arrazate, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:416404.19, importe_modificado:416404.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.6}} | {2343363/proyecto_INICIO, 2343363/proyecto_PROCESO, 2343363/proyecto_INICIO, 2343363/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342823 | Proyecto de inversión | 944984.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:944984.01, modificado:944984.01}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE OJO DE AGUA, 100 ML PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA GRANDEZA PRIMERA SECCION. - 4942 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 4942 | S | 291 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 0 + 620 BARRIO LA GRANDEZA PRIMERA SECCION, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL T, lon:-92.44746465, lat:16.519622}} | 2024-03-01 | 2024-04-15 | 944984.01 | 944984.01 | 472492.01 | 472492.01 | 472492.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA003/2024, contratista:Jose Antonio Calvo Arrazate, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:944984.01, importe_modificado:944984.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}} | {2342823/proyecto_INICIO, 2342823/proyecto_PROCESO, 2342823/proyecto_INICIO, 2342823/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342824 | Proyecto de inversión | 951461.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:951461.3, modificado:951461.3}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA, 100 ML PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA GRANDEZA SEGUNDA SECCION. - 4943 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 4943 | S | 291 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 0 + 990 BARRIO LA GRANDEZA SEGUNDA SECCION, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL T, lon:-92.4443989, lat:16.51894167}} | 2024-03-01 | 2024-04-15 | 951461.3 | 951461.3 | 475730.65 | 475730.65 | 475730.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA004/2024, contratista:Jose Antonio Calvo Arrazate, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:951461.3, importe_modificado:951461.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}} | {2342824/proyecto_INICIO, 2342824/proyecto_PROCESO, 2342824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342825 | Proyecto de inversión | 976551.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:976551.82, modificado:976551.82}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, 100 ML PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA GRANDEZA TERCERA SECCION. - 4962 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 4962 | S | 291 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 1 + 590 BARRIO LA GRANDEZA TERCERA SECCION, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL T, lon:-92.44150192, lat:16.51601817}} | 2024-03-01 | 2024-04-15 | 976551.82 | 976551.82 | 488275.91 | 488275.91 | 488275.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA005/2024, contratista:Jose Antonio Calvo Arrazate, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:976551.82, importe_modificado:976551.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2342825/proyecto_INICIO, 2342825/proyecto_PROCESO, 2342825/proyecto_INICIO, 2342825/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342826 | Proyecto de inversión | 771978.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:771978.77, modificado:771978.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO RODADA DE CONCRETO VEHICULAR 200 M, EN CAMINO RURAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE UNION BUENA VISTA - 4987 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 4987 | S | 111 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 7 + 300 RANCHERIA UNIÓN BUENAVISTA, 29434 UNIÓN BUENAVISTA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICI, lon:-92.3768668, lat:16.52780372}} | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 771978.77 | 771978.77 | 385989.39 | 385989.39 | 385989.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA006/2024, contratista:Juan Manuel Gomez Santiz, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:771978.77, importe_modificado:771978.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2342826/proyecto_INICIO, 2342826/proyecto_PROCESO, 2342826/proyecto_INICIO, 2342826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342835 | Proyecto de inversión | 468734.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:468734.49, modificado:468734.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO RODADA DE CONCRETO VEHICULAR 120 ML, EN CAMINO RURAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CAMPO GRANDE - 5041 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 5041 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:98, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 6 + 590 RANCHERIA CAMPO GRANDE, 29434 CAMPO GRANDE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS , lon:-92.38412302, lat:16.50895712}} | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 468734.49 | 468734.49 | 234367.25 | 234367.25 | 234367.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA007/2024, contratista:Sotero Jorge Lievano Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:468734.49, importe_modificado:468734.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2342835/proyecto_INICIO, 2342835/proyecto_PROCESO, 2342835/proyecto_INICIO, 2342835/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344962 | Proyecto de inversión | 1091861.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1091861.95, modificado:1091861.95}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN CAMINO SACA COSECHAS, PARA BENEFIACIAR A LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS - 21875 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 21875 | S | 197 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4.6, meta_modificada:4.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:60, direccion:AVENIDA SAN NICOLAS SAN NICOLAS, 29430 SAN NICOLÁS, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS ENDIRECCION AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBREPASANDO LAS CALLES DE HIDALGO, lon:-92.42149576, lat:16.51255239}} | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 1091861.95 | 1091861.95 | 545930.97 | 545930.97 | 545930.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA002/2024, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1091861.95, importe_modificado:1091861.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2.3}} | {2344962/proyecto_INICIO, 2344962/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342751 | Proyecto de inversión | 349545.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:349545.57, modificado:349545.57}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ SUBTRAMO KM 0.000 AL KM 0.475.52 - 4340 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 4340 | S | 145 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:475.52, meta_modificada:475.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:52, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 29433 BENITO JUÁREZ, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE LA CABECERA, lon:-92.43165562, lat:16.47787577}} | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 349545.57 | 349545.57 | 349545.57 | 349545.57 | 349545.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143545, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:277545.59, importe_modificado:277545.59}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143547, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:71999.98, importe_modificado:71999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:475.52}} | {2342751/proyecto_INICIO, 2342751/proyecto_PROCESO, 2342751/proyecto_FIN, 2342751/proyecto_PROCESO, 2342751/proyecto_FIN, 2342751/proyecto_PROCESO, 2342751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402193398 | Proyecto de inversión | 527519.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527519.91, modificado:527519.91}} | EQUIPAMIENTO DEL DISPENSARIO MEDICO DE JALTENANGO DE LA PAZ - 377246 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 377246 | S | 2500 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE BARRIO JALTENANGO DE LA PAZ CENTRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE, CALLE TERCERA PONIENTE EL DISPE, lon:-92.72524352, lat:15.87425876}} | 2022-05-16 | 2022-05-30 | 527519.91 | 527519.91 | 527519.91 | 527519.91 | 527519.91 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS-002/2022, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:527519.91, importe_modificado:527519.91}} | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:1.0}} | {2193398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302250134 | Proyecto de inversión | 401764.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401764.62, modificado:401764.62}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN BARRIO LOS ANGELES DE JALTENANGO - 164146 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 164146 | S | 271 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:189.35, meta_modificada:189.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE JUNTO AL RIO BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA SUR PTE Y CALLE RUMBO AL RIO, CALLE ATRAS DEL C4 PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAR SEXTA , lon:-92.732937, lat:15.87051555}} | 2023-05-12 | 2023-06-13 | 401764.52 | 401764.52 | 401764.52 | 401764.52 | 401764.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/024/2023., contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:401764.52, importe_modificado:401764.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:189.35}} | {2250134/proyecto_INICIO, 2250134/proyecto_PROCESO, 2250134/proyecto_INICIO, 2250134/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343979 | Proyecto de inversión | 248894.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248894.89, modificado:248894.89}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN JALTENANGO DE LA PAZ BARRIO LOS ANGELES - 15441 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 15441 | S | 475 | 458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA A SEXTA SUR BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR, AVENIDA QUINTA SUR LA OBRA SE UBICA ENLA CABECERA MUN, lon:-92.73093577, lat:15.87245567}} | 2024-01-25 | 2024-02-08 | 248849.89 | 248849.89 | 248849.89 | 248849.89 | 248849.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-001/2024, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:248849.89, importe_modificado:248849.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2343979/proyecto_INICIO, 2343979/proyecto_PROCESO, 2343979/proyecto_INICIO, 2343979/proyecto_FIN, 2343979/proyecto_PROCESO, 2343979/proyecto_FIN, 2343979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP210201917218 | Proyecto de inversión | 1439549.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439549.61, modificado:1439549.61}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 2A AVENIDA SUR PONIENTE ENTRE CALLE 5A Y 6A PONIENTE Y ENTRE CALLE 6A Y 7A PONIENTE DEL BARRIO LOS ANGELES - 30840 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS | 30840 | S | 6198 | 5677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A AVVENIDA SUR PONIENTE BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A AVENIDA SUR PONIENTE Y , AVENIDA 2A AVVENIDA SUR PONIENTE CP. 30370 JALTENA, lon:-92.73018588, lat:15.87504008}} | 2021-03-03 | 2021-04-30 | 1439549.61 | 1439549.61 | 1439549.61 | 1439549.61 | 1439549.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/012/2021, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1439549.61, importe_modificado:1439549.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1917218/proyecto_INICIO, 1917218/proyecto_PROCESO, 1917218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP210201917343 | Proyecto de inversión | 720406.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720406.33, modificado:720406.33}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 1A AV. OTE NORTE BARRIO SANTA ROSA (JALTENANGO DE LA PAZ) - 31260 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS | 31260 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A AVENIDA ORIENTE NORTE BARRIO SANTA ROSA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , AVENIDA 1A AVENIDA ORIENTE NORTE BARRIO SANTA ROSA, CP. 30370 JALTENANGO DE L, lon:-92.72420436, lat:15.87586369}} | 2021-03-01 | 2021-04-29 | 720406.33 | 720406.33 | 720406.33 | 720406.33 | 720406.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/013/2021, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:720406.33, importe_modificado:720406.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1917343/proyecto_INICIO, 1917343/proyecto_PROCESO, 1917343/proyecto_INICIO, 1917343/proyecto_PROCESO, 1917343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220202075509 | Acción | 2289481.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2289481.77, modificado:2289481.77}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 57136 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 57136 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72508, lat:15.872644}} | 2022-05-02 | 2022-12-30 | 2289481.77 | 2289481.77 | 2289481.77 | 2289481.77 | 2289481.77 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-IND-003/2022, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES NOVAPREMIUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:572370.45, importe_modificado:572370.45}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-IND-002/2022, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES NOVAPREMIUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:858555.66, importe_modificado:858555.66}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-IND-001/2022, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES NOVAPREMIUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:858555.66, importe_modificado:858555.66}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2075509/proyecto_INICIO, 2075509/proyecto_FIN, 2075509/proyecto_PROCESO, 2075509/proyecto_INICIO, 2075509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402182994 | Proyecto de inversión | 263076.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263076.86, modificado:263076.86}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRME EN JALTENANGO DE LA PAZ BARRIO LOS ANGELES - 345816 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 345816 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LOS ANGELES BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE SUR, TERRACERIA RIO JALTENANAGO LA OBRA FUE DE, lon:-92.73055622, lat:15.87247352}} | 2022-09-06 | 2022-09-21 | 263076.86 | 263076.86 | 263076.86 | 263076.86 | 263076.86 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/012/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:263076.86, importe_modificado:263076.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:48.0}} | {2182994/proyecto_INICIO, 2182994/proyecto_PROCESO, 2182994/proyecto_FIN, 2182994/proyecto_PROCESO, 2182994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402194832 | Proyecto de inversión | 304512.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304512.05, modificado:304512.05}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 4TA NTE ENTE 3 PTE Y ASOCIACIÓN GANADERA EN JALTENANGO DE LA PAZ - 380995 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 380995 | S | 660 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE BARRIO LA PILA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE Y CALLE TERCERA PONIENTE, CALLE ASOCIACION GANADERA LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUN, lon:-92.72373612, lat:15.87676127}} | 2022-09-30 | 2022-10-14 | 304512.05 | 304512.05 | 304512.05 | 304512.05 | 304512.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-022/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:304512.05, importe_modificado:304512.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {2194832/proyecto_INICIO, 2194832/proyecto_FIN, 2194832/proyecto_PROCESO, 2194832/proyecto_FIN, 2194832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402190249 | Proyecto de inversión | 155108.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155108.63, modificado:155108.63}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CENTRO EN NUEVA PALESTINA - 367927 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 367927 | S | 2103 | 2192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.66, meta_modificada:144.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN NUEVA PALESTINA COLONIA NUEVA PALESTINA, 30375 NUEVA PALESTINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE CRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA SAN FRANCSICO, CARRETERA GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA GUERRERO, lon:-92.74904184, lat:15.80695272}} | 2022-08-22 | 2022-09-05 | 155108.63 | 155108.63 | 155108.63 | 155108.63 | 155108.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-016/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:155108.63, importe_modificado:155108.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:144.66}} | {2190249/proyecto_INICIO, 2190249/proyecto_PROCESO, 2190249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402186234 | Proyecto de inversión | 82211.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82211.52, modificado:82211.52}} | REHABILITACION DE 10 TECHOS FIRME EN BARRIO LOMA BONITA DE PLAN DE AYUTLA - 356069 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 356069 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:20, direccion:CALLE VARIAS EN BARRIO LOMA BONITA DE PLAN DE AYUTLA COLONIA PLAN DE AYUTLA, 30389 PLAN DE AYUTLA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MONTECRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA SAN NICOLAS, CARRETERA NUEVA INDEPENDENCIA LA O, lon:-92.57661216, lat:15.70959713}} | 2022-11-01 | 2022-11-16 | 82211.52 | 82211.52 | 82211.52 | 82211.52 | 82211.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/025/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:82211.52, importe_modificado:82211.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2186234/proyecto_INICIO, 2186234/proyecto_FIN, 2186234/proyecto_PROCESO, 2186234/proyecto_FIN, 2186234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402192845 | Proyecto de inversión | 153461.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153461.5, modificado:153461.5}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE JERUSALEN - 375800 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 375800 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:641, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN JERUSALEN COLONIA JERUSALEN, 30370 JERUSALÉN, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTECRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA LIBERTAD DEEL PAJAL, CALLE MONTE BELLO ALTAMIRA PARA LLEGARA LA OBRA TOMAR LA CARR, lon:-92.64416281, lat:15.76529822}} | 2022-11-15 | 2022-11-30 | 153461.5 | 153461.5 | 153461.5 | 153461.5 | 153461.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/029/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:153461.5, importe_modificado:153461.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:280.0}} | {2192845/proyecto_INICIO, 2192845/proyecto_FIN, 2192845/proyecto_PROCESO, 2192845/proyecto_FIN, 2192845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402193816 | Proyecto de inversión | 123261.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123261.99, modificado:123261.99}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PACAYAL EN EL TRAMO LA SUBIDA - 378297 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 378297 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:45.16, meta_modificada:45.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:730, direccion:COLONIA EL PACAYAL, 30370 EL PACAYAL, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A QUERETARO Y CARRETERA SALVADOR URBINA, CARRETERA SAN JOSEITO PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAR CAMINO A QUERETARO Y PASAR PACAYAL APROXIMADAMENTE 2 KM, lon:-92.80607927, lat:15.78607982}} | 2022-09-16 | 2022-09-30 | 123261.99 | 123261.99 | 123261.99 | 123261.99 | 123261.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-018/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:123261.99, importe_modificado:123261.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:45.16}} | {2193816/proyecto_INICIO, 2193816/proyecto_FIN, 2193816/proyecto_PROCESO, 2193816/proyecto_FIN, 2193816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402194672 | Proyecto de inversión | 114589.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114589.87, modificado:114589.87}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PACAYAL TRAMO LA CURVA - 380522 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 380522 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:42.06, meta_modificada:42.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:730, direccion:RANCHERIA EL PACAYAL, 30370 EL PACAYAL, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUERETARO Y CAMINO SALVADOR URBINA, CAMINO SAN JOSEITO PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAR CARRETERA A QUERETARO Y SEGUIR 19 KM APROX A POSTEIORMENTE LA, lon:-92.80790282, lat:15.79407066}} | 2022-09-16 | 2022-09-30 | 114589.87 | 114589.87 | 114589.87 | 114589.87 | 114589.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-019/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:114589.87, importe_modificado:114589.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:42.06}} | {2194672/proyecto_INICIO, 2194672/proyecto_FIN, 2194672/proyecto_PROCESO, 2194672/proyecto_FIN, 2194672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402188033 | Proyecto de inversión | 65581.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65581.35, modificado:65581.35}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AVENIDA 1A SUR Y 4TA PONIENTE ENJALTENANGO DE LA PAZ - 361566 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 361566 | S | 289 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y CALLE CUARTA PONIENTE, AVENIDA SEGUNDA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.72757528, lat:15.87380634}} | 2022-08-05 | 2022-08-19 | 65581.35 | 65581.35 | 65581.35 | 65581.35 | 65581.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-ODT/015/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:65581.35, importe_modificado:65581.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.0}} | {2188033/proyecto_INICIO, 2188033/proyecto_PROCESO, 2188033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402194775 | Proyecto de inversión | 255395.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255395.58, modificado:255395.58}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN EL EJIDO LIBERTAD DEL PAJAL. - 380819 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 380819 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:COLONIA LIBERTAD EL PAJAL, 30378 LIBERTAD DEL PAJAL, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MONTE CRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA CHIQUINILLAL, CARRETERA JERUSALEN PARA LLEGAR ALA OBRA TOMAR CARRETERA A MONTECRISTO DE GUER, lon:-92.65976052, lat:15.78029841}} | 2022-09-16 | 2022-09-30 | 255395.58 | 255395.58 | 255395.58 | 255395.58 | 255395.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-ODT21/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGICAS DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:255395.58, importe_modificado:255395.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2194775/proyecto_INICIO, 2194775/proyecto_PROCESO, 2194775/proyecto_INICIO, 2194775/proyecto_FIN, 2194775/proyecto_PROCESO, 2194775/proyecto_FIN, 2194775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402186880 | Proyecto de inversión | 135709.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135709.32, modificado:135709.32}} | REHABILITACION DE RENAJE SANITARIO EN EJIDO FRANCISCO I MADERO - 357840 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 357840 | S | 225 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL EN FRANCISCO I MADERO COLONIA FRANCISCO I MADERO, 30370 FRANCISCO I. MADERO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTECRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA JALTENANGO DE LA PAZ, CARRETERA CHIQUINILLAL PARA LLEGA, lon:-92.68421864, lat:15.82272117}} | 2022-06-16 | 2022-06-30 | 135709.32 | 135709.32 | 135709.32 | 135709.32 | 135709.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-013/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:135709.32, importe_modificado:135709.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.0}} | {2186880/proyecto_INICIO, 2186880/proyecto_PROCESO, 2186880/proyecto_FIN, 2186880/proyecto_INICIO, 2186880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402193716 | Proyecto de inversión | 155773.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155773.26, modificado:155773.26}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PACAYAL TRAMO ELTRAILERO - 378043 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 378043 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:58.6, meta_modificada:58.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:730, direccion:COLONIA EL PACAYAL, 30370 EL PACAYAL, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO QUERETARO Y CAMINO SANLVADOR URBINA, CAMINO SAN JOSEITO PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAR CARRETERA A QUERETARO Y SEGUIR 19 KM APROX A POSTEIORMENTE LA LOC, lon:-92.80781301, lat:15.79390873}} | 2022-09-16 | 2022-09-30 | 155773.26 | 155773.26 | 155773.26 | 155773.26 | 155773.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-017/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:155773.26, importe_modificado:155773.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:58.6}} | {2193716/proyecto_INICIO, 2193716/proyecto_FIN, 2193716/proyecto_PROCESO, 2193716/proyecto_FIN, 2193716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402193284 | Proyecto de inversión | 1025770.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025770.1, modificado:1025770.1}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, FRACCIONAMIENTO CORAZON DE CAFÉ AMPLIACION BARRIO EMILIANO ZAPATA EN JALTENANGO DE LA PAZ - 376930 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 376930 | S | 700 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:840.3, meta_modificada:840.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE AMPLIACION EMILIANO ZAPATA BARRIO AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE RUMBO A MONTECRISTO DE GUERRERO Y CALLEJON CASTE A DE POLICIAS, CALLE GA, lon:-92.7129, lat:15.87081711}} | 2022-11-20 | 2022-12-20 | 1025770.1 | 1025770.1 | 1025770.1 | 1025770.1 | 1025770.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/063/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1025770.1, importe_modificado:1025770.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:840.3}} | {2193284/proyecto_INICIO, 2193284/proyecto_PROCESO, 2193284/proyecto_FIN, 2193284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402180432 | Proyecto de inversión | 350769.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350769.16, modificado:350769.16}} | REHABILITACION DE 20 TECHOS FIRME EN LA PRIMAVERA - 337972 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 337972 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:734, direccion:CALLE LA PRIMAVERA COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA, 30389 LA PRIMAVERA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTECRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA PLAN DE AYUTLA, CARRETERA NUEVA INDEPENDENCIA CARRETERA A MONTECRISTO DE GUERRER, lon:-92.56329236, lat:15.68823374}} | 2022-07-26 | 2022-09-05 | 350769.16 | 350769.16 | 350769.16 | 350769.16 | 350769.16 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/009/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:175384.58, importe_modificado:175384.58}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/005/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:175384.58, importe_modificado:175384.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2180432/proyecto_FIN, 2180432/proyecto_PROCESO, 2180432/proyecto_INICIO, 2180432/proyecto_PROCESO, 2180432/proyecto_INICIO, 2180432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402179361 | Proyecto de inversión | 453226.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453226.4, modificado:453226.4}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRTETO HIDRAULICO EN EL PACAYAL - 334817 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 334817 | S | 256 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:479.75, meta_modificada:479.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:730, direccion:CALLE EL PACAYAL COLONIA EL PACAYAL, 30370 EL PACAYAL, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUERETARO Y CAMINO SALVADOR URBINA, CARRETERA SAN JOSEITO PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAR CARRETERA A QUERETARO Y SEGUIR 19 KM APROX , lon:-92.80779982, lat:15.79391332}} | 2022-10-25 | 2022-11-23 | 453226.4 | 453226.4 | 453226.4 | 453226.4 | 453226.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/057/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:453226.4, importe_modificado:453226.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:479.75}} | {2179361/proyecto_INICIO, 2179361/proyecto_PROCESO, 2179361/proyecto_FIN, 2179361/proyecto_PROCESO, 2179361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402183997 | Proyecto de inversión | 93173.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93173.06, modificado:93173.06}} | REHABILITACION DE 17 TECHOS FIRME EN RANCHERIA SAN FRANCISCO - 348998 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 348998 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:26, direccion:CALLE VARIAS EN SAN FRANCISCO COLONIA SAN FRANCISCO, 30370 SAN FRANCISCO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTECRISTO DE GUERRERO Y CAMINO GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA, CAMINO NUEVA PALESTINA LA OBRA SE UBICA TOMAND, lon:-92.70522425, lat:15.84923191}} | 2022-09-28 | 2022-10-12 | 93173.06 | 93173.06 | 93173.06 | 93173.06 | 93173.06 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/016/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:93173.06, importe_modificado:93173.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:170.0}} | {2183997/proyecto_INICIO, 2183997/proyecto_PROCESO, 2183997/proyecto_FIN, 2183997/proyecto_INICIO, 2183997/proyecto_PROCESO, 2183997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402179652 | Proyecto de inversión | 382221.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382221.86, modificado:382221.86}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 1A PTE ENTRE 2A Y 3A NTE BARRIO SANTA ROSA - 335697 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 335697 | S | 1048 | 970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE BARRIO SANTA ROSA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE, AVENIDA TERCERA NORTE LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA M, lon:-92.72309239, lat:15.87431552}} | 2022-11-03 | 2022-12-03 | 382221.86 | 382221.86 | 382221.86 | 382221.86 | 382221.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/058/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:382221.86, importe_modificado:382221.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.0}} | {2179652/proyecto_INICIO, 2179652/proyecto_PROCESO, 2179652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402178876 | Proyecto de inversión | 551983.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551983.77, modificado:551983.77}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PROLONGACION AVENIDA CENTRAL BARRIO SAN ISIDRO - 333271 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 333271 | S | 700 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:524.0, meta_modificada:524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO SAN ISIDRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALLE SEPTIMA ORIENTE, CONTINUACION CENTRAL ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA C, lon:-92.71898325, lat:15.86745281}} | 2022-10-05 | 2022-11-03 | 551983.77 | 551983.77 | 551983.77 | 551983.77 | 551983.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/055/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:551983.77, importe_modificado:551983.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:524.0}} | {2178876/proyecto_PROCESO, 2178876/proyecto_FIN, 2178876/proyecto_INICIO, 2178876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402184936 | Proyecto de inversión | 54807.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54807.68, modificado:54807.68}} | REHABILITACION DE 10 TECHOS FIRME EN LOS ALPES DE SALVADOR URBINA - 351614 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 351614 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:CALLE VARIAS EN BARRRIO LOS ALPES EN SALVADOR URBINA COLONIA SALVADOR URBINA, 30384 SALVADOR URBINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUERETARO Y CAMINO PACAYAL, CAMINO SAN JOSEITO PARA LLEGAR TOMAR LA CARRETERA A QUE, lon:-92.81863656, lat:15.78159867}} | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 54807.68 | 54807.68 | 54807.68 | 54807.68 | 54807.68 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/024/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:54807.68, importe_modificado:54807.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2184936/proyecto_INICIO, 2184936/proyecto_PROCESO, 2184936/proyecto_FIN, 2184936/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402179709 | Proyecto de inversión | 442894.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442894.66, modificado:442894.66}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 2A NTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A PTE BARRIO CENTRO - 335829 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 335829 | S | 1048 | 970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.2, meta_modificada:101.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE BARRIO JALTENANGO DE LA PAZ CENTRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE Y CALLE CENTRAL, CALLE PRIMERA PTE LA OBRA S EUBICA EN LA CABECER, lon:-92.72297848, lat:15.87350147}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 442894.66 | 442894.66 | 442894.66 | 442894.66 | 442894.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/059/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:442894.66, importe_modificado:442894.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.2}} | {2179709/proyecto_INICIO, 2179709/proyecto_FIN, 2179709/proyecto_INICIO, 2179709/proyecto_FIN, 2179709/proyecto_PROCESO, 2179709/proyecto_FIN, 2179709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402184570 | Proyecto de inversión | 819922.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819922.89, modificado:819922.89}} | REHABILITACION DE 44 TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 350710 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 350710 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1496.0, meta_modificada:1496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:186, direccion:CALLE VARIAS CALLES EN SANTA RITA COLONIA SANTA RITA, 30385 SANTA RITA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUERETARO Y CAMINO SALVADOR URBINA, CAMINO PRUSIA LA COMUNIDAD SE UBICA APROX A 39 KM DE LA CABECERA PSANADO QUE, lon:-92.80293422, lat:15.69044248}} | 2022-08-29 | 2022-09-13 | 819922.89 | 819922.89 | 819922.89 | 819922.89 | 819922.89 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/008/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:819922.89, importe_modificado:819922.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1496.0}} | {2184570/proyecto_INICIO, 2184570/proyecto_PROCESO, 2184570/proyecto_FIN, 2184570/proyecto_INICIO, 2184570/proyecto_PROCESO, 2184570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402183840 | Proyecto de inversión | 235673.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235673.02, modificado:235673.02}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRME EN JALTENANGO DE LA PAZ BARRIO SAN AGUSTIN - 348511 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 348511 | S | 115 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN AGUSTIN BARRIO SAN AGUSTIN, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR Y AVENIDA CENTRAL, CALLEJON RIO JALTENANGO LA OBRA S EUBICA EN L A CABECERA MUNICIP, lon:-92.73197243, lat:15.87090491}} | 2022-09-28 | 2022-10-12 | 235673.02 | 235673.02 | 235673.02 | 235673.02 | 235673.02 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/014/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:235673.02, importe_modificado:235673.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:43.0}} | {2183840/proyecto_INICIO, 2183840/proyecto_FIN, 2183840/proyecto_PROCESO, 2183840/proyecto_INICIO, 2183840/proyecto_PROCESO, 2183840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402179060 | Proyecto de inversión | 443086.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443086.59, modificado:443086.59}} | CONSTRUCCION DE 13 SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA USO DOMESTICO EN JERUSALEN - 333834 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 333834 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:641, direccion:CALLE JERUSALEN COLONIA JERUSALÉN, 30378 JERUSALÉN, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTECRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA CHIQUINILLAL, CARRETERA PAJAL PARA LLEGAR A LOCALIDAD HAY QUE TOMAR CARRETERA A MONTECRISTODE GUE, lon:-92.64388219, lat:15.76543244}} | 2022-10-10 | 2022-10-31 | 443086.59 | 443086.59 | 443086.59 | 443086.59 | 443086.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/056/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:443086.59, importe_modificado:443086.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2179060/proyecto_PROCESO, 2179060/proyecto_FIN, 2179060/proyecto_INICIO, 2179060/proyecto_FIN, 2179060/proyecto_INICIO, 2179060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402178739 | Proyecto de inversión | 488598.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488598.86, modificado:488598.86}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ELTRAMO EL PACAYAL A SALVADOR URBINA - 332942 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 332942 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:183.3, meta_modificada:183.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PACAYAL - SALVADOR URBINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 COLONIA SALVADOR URBINA, 30384 SALVADOR URBINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO QUEREATRO Y CAMINO PACAYAL, CAMINO SAN JOSEITO PARA LLEGA, lon:-92.81628152, lat:15.78084327}} | 2022-10-03 | 2022-11-01 | 488598.86 | 488598.86 | 488598.86 | 488598.86 | 488598.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/053/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:488598.86, importe_modificado:488598.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:183.3}} | {2178739/proyecto_INICIO, 2178739/proyecto_FIN, 2178739/proyecto_PROCESO, 2178739/proyecto_FIN, 2178739/proyecto_INICIO, 2178739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402184417 | Proyecto de inversión | 131538.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131538.43, modificado:131538.43}} | REHABILITACION DE 24 TECHOS FIRME EN NUEVA INDEPENDENCIA - 350288 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 350288 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:240.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:CALLE VARIAS EN NUEVA INDEPENDENCIA COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA, 30389 NUEVA INDEPENDENCIA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MONTECRISTO DE GUERRERO Y CAMINO PLAN DE AYUTLA, CARRETERA NUEVA ESPERANZA PARA LLEGAR A L, lon:-92.57596103, lat:15.67426825}} | 2022-09-28 | 2022-10-12 | 131538.43 | 131538.43 | 131538.43 | 131538.43 | 131538.43 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/017/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:131538.43, importe_modificado:131538.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2400.0}} | {2184417/proyecto_PROCESO, 2184417/proyecto_FIN, 2184417/proyecto_INICIO, 2184417/proyecto_PROCESO, 2184417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402173555 | Proyecto de inversión | 771020.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771020.47, modificado:771020.47}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LIBERTAD DEL PAJAL - 311289 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 311289 | S | 348 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:CALLE LIBERTAD DEL PAJAL COLONIA LIBERTAD DEL PAJAL, 30378 LIBERTAD DEL PAJAL, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRANCISCO I MADERO Y CARRETERA CHIQUINILLAL, CARRETERA NUEVO PROGRESO PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAR LA CARRE, lon:-92.65897732, lat:15.78051522}} | 2022-08-04 | 2022-09-02 | 771020.47 | 771020.47 | 771020.47 | 771020.47 | 771020.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/047/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:771020.47, importe_modificado:771020.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:648.0}} | {2173555/proyecto_PROCESO, 2173555/proyecto_INICIO, 2173555/proyecto_FIN, 2173555/proyecto_PROCESO, 2173555/proyecto_INICIO, 2173555/proyecto_FIN, 2173555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402184437 | Proyecto de inversión | 241153.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241153.79, modificado:241153.79}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRME EN JALTENANGO DE LA PAZ BARRIO ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ - 350321 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 350321 | S | 132 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS EN BARRIO ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ BARRIO ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA ORIENTE NORTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE, CA, lon:-92.71445839, lat:15.86875259}} | 2022-09-28 | 2022-10-12 | 241153.79 | 241153.79 | 241153.79 | 241153.79 | 241153.79 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/018/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:241153.79, importe_modificado:241153.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:44.0}} | {2184437/proyecto_INICIO, 2184437/proyecto_FIN, 2184437/proyecto_INICIO, 2184437/proyecto_PROCESO, 2184437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402184474 | Proyecto de inversión | 394615.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394615.3, modificado:394615.3}} | REHABILITACION DE 40 TECHOS FIRME EN NUEVO PROGRESO - 350405 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 350405 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:597, direccion:CALLE VARIAS EN NUEVO PROGRESO COLONIA NUEVO PROGRESO, 30370 NUEVO PROGRESO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE CRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA LIBERTAD DEL PAJAL, CARRETERA JERUSALEN TOMAR CARRETERA A MONTECRISTO , lon:-92.64601259, lat:15.76817691}} | 2022-10-03 | 2022-10-18 | 394615.3 | 394615.3 | 394615.3 | 394615.3 | 394615.3 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/020/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:394615.3, importe_modificado:394615.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:720.0}} | {2184474/proyecto_INICIO, 2184474/proyecto_PROCESO, 2184474/proyecto_FIN, 2184474/proyecto_PROCESO, 2184474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402184486 | Proyecto de inversión | 1052307.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052307.46, modificado:1052307.46}} | REHABILITACION DE 192 TECHOS FIRME EN FRANCISCO I MADERO - 350446 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 350446 | S | 582 | 570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:CALLE VARIAS CALLES EN FRANCISCO I MADERO COLONIA FRANCISCO I MADERO, 30370 FRANCISCO I. MADERO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTECRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA JALTENANGO DE LA PAZ, CARRETERA CHIQUINILLAL LA OBR, lon:-92.68623566, lat:15.82753131}} | 2022-10-24 | 2022-11-08 | 1052307.46 | 1052307.46 | 1052307.46 | 1052307.46 | 1052307.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/023/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:504230.66, importe_modificado:504230.66}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/021/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:548076.8, importe_modificado:548076.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1920.0}} | {2184486/proyecto_INICIO, 2184486/proyecto_PROCESO, 2184486/proyecto_FIN, 2184486/proyecto_PROCESO, 2184486/proyecto_FIN, 2184486/proyecto_INICIO, 2184486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402186265 | Proyecto de inversión | 109615.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109615.36, modificado:109615.36}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRME EN JALTENANGO DE LA PAZ BARRIO SAN AGUSTIN SEGUNDA ETAPA - 356186 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 356186 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS EN BARRIO SAN AGUSTIN BARRIO SAN AGUSTIN, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y AVENIDA CENTRAL, CALLEJON AL RIO JALTENANGO LA OBRA S EUBICA EN L A C, lon:-92.73017043, lat:15.8718681}} | 2022-11-01 | 2022-11-16 | 109615.36 | 109615.36 | 109615.36 | 109615.36 | 109615.36 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/026/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:109615.36, importe_modificado:109615.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2186265/proyecto_INICIO, 2186265/proyecto_PROCESO, 2186265/proyecto_FIN, 2186265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402192780 | Proyecto de inversión | 284999.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284999.94, modificado:284999.94}} | REHBAILITACION DE TECHOS FIRME EN BERRIO SANTA ROSA DE JALTENANGO DE LA PAZ - 375652 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 375652 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VARIOS NOMBRE EN BARRIO SANTA ROSA COLONIA SANTA ROSA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE OCTAVA PONIENTE, AVENIDA TERCERA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA CA, lon:-92.72333916, lat:15.87948561}} | 2022-11-15 | 2022-11-30 | 284999.94 | 284999.94 | 284999.94 | 284999.94 | 284999.94 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/028/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:284999.94, importe_modificado:284999.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:52.0}} | {2192780/proyecto_INICIO, 2192780/proyecto_PROCESO, 2192780/proyecto_FIN, 2192780/proyecto_PROCESO, 2192780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402173791 | Proyecto de inversión | 1499677.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499677.7, modificado:1499677.7}} | CONSTRUCCION DE 44 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA USO DOMESTICO EN SANTA RITA - 312623 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 312623 | S | 142 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:186, direccion:CALLE COMUNIDAD DE SANTA RITA COLONIA SANTA RITA, 30385 SANTA RITA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A QUERETARO Y CAMINO SALVADOR URBINA, CAMINO PRUSIA TOMAR CARRETERA A QUERETARO PASAR EL PACAYALSALVADOR URBINA SAN , lon:-92.80279463, lat:15.69090384}} | 2022-09-14 | 2022-10-13 | 1499677.7 | 1499677.7 | 1499677.7 | 1499677.7 | 1499677.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/050/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1499677.7, importe_modificado:1499677.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} | {2173791/proyecto_PROCESO, 2173791/proyecto_INICIO, 2173791/proyecto_FIN, 2173791/proyecto_PROCESO, 2173791/proyecto_FIN, 2173791/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402180386 | Proyecto de inversión | 635769.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635769.09, modificado:635769.09}} | REHABILITACION DE 29 TECHOS FIRME EN NUEVA ESPERANZA - 337873 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 337873 | S | 91 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:711, direccion:CALLE NUEVA ESPERANZA COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA, 30389 NUEVA ESPERANZA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTECRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA PLAN DE AYUTLA, CAMINO NUEVA INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA TOMANDO LA CAR, lon:-92.56611462, lat:15.68662936}} | 2022-07-26 | 2022-09-05 | 635769.09 | 635769.09 | 635769.09 | 635769.09 | 635769.09 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS-007/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:127153.82, importe_modificado:127153.82}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/004/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:349673.0, importe_modificado:349673.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/010/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:158942.27, importe_modificado:158942.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:29.0}} | {2180386/proyecto_INICIO, 2180386/proyecto_FIN, 2180386/proyecto_PROCESO, 2180386/proyecto_FIN, 2180386/proyecto_INICIO, 2180386/proyecto_PROCESO, 2180386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402179966 | Proyecto de inversión | 438276.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438276.14, modificado:438276.14}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 2A NTE ENTRE CALLECENTRAL Y 1A OTE BARRIO CENTRO - 336557 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 336557 | S | 1048 | 970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.5, meta_modificada:101.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE BARRIO JALTENANGO DE LA PAZ CENTRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE Y CALLE CENTRAL, CALLE PRIMERA ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA CAB, lon:-92.72238429, lat:15.87300491}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 438276.14 | 438276.14 | 438276.14 | 438276.14 | 438276.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/061/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:438276.14, importe_modificado:438276.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.5}} | {2179966/proyecto_PROCESO, 2179966/proyecto_INICIO, 2179966/proyecto_FIN, 2179966/proyecto_PROCESO, 2179966/proyecto_FIN, 2179966/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343267 | Proyecto de inversión | 2339024.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2339024.42, modificado:2339024.42}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN TRAMOS AISLADOS ENTRE LAS LOCALIDADES LA PAZ, JERUSALEN, MONTEBELLO ALTAMIRA Y NUEVO PROGRESO - 9504 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 9504 | S | 350 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:81.33, meta_modificada:81.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:141, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 88+033 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 88 + 33 COLONIA LA PAZ, 30379 LA PAZ, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTECRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA JERUSALEN, CARRETERA LA PAZ PARA LLEGAR A LA COMUNI, lon:-92.63212075, lat:15.78244335}} | 2024-02-01 | 2024-03-29 | 2339024.42 | 2339024.42 | 2339024.42 | 2339024.42 | 2339024.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/001/2024, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:2339024.42, importe_modificado:2339024.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:81.33}} | {2343267/proyecto_INICIO, 2343267/proyecto_PROCESO, 2343267/proyecto_FIN, 2343267/proyecto_INICIO, 2343267/proyecto_PROCESO, 2343267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402173630 | Proyecto de inversión | 1397974.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397974.96, modificado:1397974.96}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CONASUPO EN NUEVA PALESTINA - 311673 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 311673 | S | 2103 | 2192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1357.0, meta_modificada:1357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE NUEVA PALESTINA COLONIA NUEVA PALESTINA, 30375 NUEVA PALESTINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTECRISTO DE GUERRERO Y CAMINO SAN FRANCISCO, CAMINO GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAR A, lon:-92.75221713, lat:15.80365102}} | 2022-09-06 | 2022-10-05 | 1397974.96 | 1397974.96 | 1397974.96 | 1397974.96 | 1397974.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/048/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1397974.96, importe_modificado:1397974.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1357.0}} | {2173630/proyecto_INICIO, 2173630/proyecto_PROCESO, 2173630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402177903 | Proyecto de inversión | 988312.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988312.2, modificado:988312.2}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ESTACION DE LAS PASAJERAS EN NUEVA PALESTINA - 329933 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 329933 | S | 2103 | 2192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:981.25, meta_modificada:981.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE FRENTE A DOMO SAN ISIDRO COLONIA NUEVA PALESTINA, 30375 NUEVA PALESTINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MONTECRISTO DE GUERRERO Y CAMINO SAN FRANCISCO, CAMINO GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA TOMAR CAMINO A MON, lon:-92.75578983, lat:15.80038367}} | 2022-10-03 | 2022-11-01 | 988312.2 | 988312.2 | 988312.2 | 988312.2 | 988312.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/054/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:988312.2, importe_modificado:988312.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:981.25}} | {2177903/proyecto_INICIO, 2177903/proyecto_FIN, 2177903/proyecto_PROCESO, 2177903/proyecto_FIN, 2177903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343310 | Proyecto de inversión | 2155680.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2155680.34, modificado:2155680.34}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LOS EJIDOS SALVADOR URBINA, QUERETARO Y SANTA RITA - 9855 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 9855 | S | 1580 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:111.3, meta_modificada:111.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 111+3000 SALVADOR URBINA SANTA RITA Y QUERETARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 111 + 300 COLONIA SALVADOR URBINA QUERETARO SANTA RITA ENTRE OTRO, 30379 SALVADOR URBINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CAMIN, lon:-92.81716134, lat:15.78100444}} | 2024-02-01 | 2024-03-29 | 2155680.34 | 2155680.34 | 2155680.34 | 2155680.34 | 2155680.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/002/2024, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:2155680.34, importe_modificado:2155680.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:111.3}} | {2343310/proyecto_INICIO, 2343310/proyecto_PROCESO, 2343310/proyecto_INICIO, 2343310/proyecto_FIN, 2343310/proyecto_PROCESO, 2343310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402180112 | Proyecto de inversión | 425778.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425778.15, modificado:425778.15}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 3A OTE ENTRE AV CENTRAL Y 1A SUR - 337144 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 337144 | S | 778 | 676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA OTE BARRIO BARRIO SAN ISIDRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL, AVENIDA PRIMERA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.7223521, lat:15.86963033}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 425778.15 | 425778.15 | 425778.15 | 425778.15 | 425778.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/060/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:425778.15, importe_modificado:425778.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}} | {2180112/proyecto_FIN, 2180112/proyecto_PROCESO, 2180112/proyecto_FIN, 2180112/proyecto_INICIO, 2180112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402180275 | Proyecto de inversión | 74538.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74538.44, modificado:74538.44}} | REHABILITACION DE 17 TECHOS FIRME EN SAN JOSEITO - 337614 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 337614 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:738, direccion:CALLE SAN JOSEITO RANCHERIA SAN JOSEITO, 30370 SAN JOSEÍTO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUERETARO Y CAMINO EL PACAYAL, CAMINO SALVADOR URBINA PARA LLEGAR A LA LOCLAIDAD TOMAR LA CARRETERA QUE CONDUCE A QUERETARO , lon:-92.81993183, lat:15.76713356}} | 2022-07-26 | 2022-08-10 | 74538.44 | 74538.44 | 74538.44 | 74538.44 | 74538.44 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/003/2022., contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:74538.44, importe_modificado:74538.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2180275/proyecto_FIN, 2180275/proyecto_INICIO, 2180275/proyecto_PROCESO, 2180275/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402183320 | Proyecto de inversión | 575480.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575480.64, modificado:575480.64}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRME EN MONTEBELLO ALTAMIRA - 346773 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 346773 | S | 275 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:77, direccion:CALLE VARIAS EN MONTEBELLO ALTAMIRA COLONIA MONTEBELLO ALTAMIRA, 30378 MONTEBELLO ALTAMIRA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTECRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA LIBERTAD DEL PAJAL, CARRETERA SAN NICOLAS PARA LLEGAR A , lon:-92.64312124, lat:15.7620556}} | 2022-09-28 | 2022-10-12 | 575480.64 | 575480.64 | 575480.64 | 575480.64 | 575480.64 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/013/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:575480.64, importe_modificado:575480.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1050.0}} | {2183320/proyecto_FIN, 2183320/proyecto_INICIO, 2183320/proyecto_FIN, 2183320/proyecto_PROCESO, 2183320/proyecto_FIN, 2183320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402183889 | Proyecto de inversión | 93173.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93173.06, modificado:93173.06}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRME EN JALTENANGO DE LA PAZ BARRIO SAN ISIDRO - 348664 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 348664 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN AGUSTIN BARRIO SAN AGUSTIN, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE SUYR Y AVENIDA PRIMERA SUR, AVENIDA CUARTA SUR LA OBRA SE UBICE EN EL BARRIO SA, lon:-92.72106464, lat:15.86565712}} | 2022-09-28 | 2022-10-12 | 93173.06 | 93173.06 | 93173.06 | 93173.06 | 93173.06 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/015/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:93173.06, importe_modificado:93173.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:170.0}} | {2183889/proyecto_PROCESO, 2183889/proyecto_INICIO, 2183889/proyecto_FIN, 2183889/proyecto_INICIO, 2183889/proyecto_FIN, 2183889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402184461 | Proyecto de inversión | 98653.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98653.82, modificado:98653.82}} | REHABILITACION DE 18 TECHOS FIRME EN CIUDAD RURAL ANGEL ALBINO CORZO - 350367 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 350367 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:180.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:735, direccion:CALLE VARIAS EN CIUDAD RURAL BARRIO CIUDAD RURAL ÁNGEL ALBINO CORZO, 30370 CIUDAD RURAL ANGEL ALBINO CORZO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CAFE GOURMET Y CALLE CAFE MARAGO, CALLE CAFE VERDE LA OBRA SE UBICA EN LA COLONI, lon:-92.71018164, lat:15.88104702}} | 2022-09-28 | 2022-10-12 | 98653.82 | 98653.82 | 98653.82 | 98653.82 | 98653.82 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/019/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:98653.82, importe_modificado:98653.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1800.0}} | {2184461/proyecto_INICIO, 2184461/proyecto_PROCESO, 2184461/proyecto_FIN, 2184461/proyecto_PROCESO, 2184461/proyecto_FIN, 2184461/proyecto_PROCESO, 2184461/proyecto_FIN, 2184461/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402186377 | Proyecto de inversión | 121657.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121657.39, modificado:121657.39}} | REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN COLEGIO DE ESTUDIOS DE BACHILLERES CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS PLANTEL 02 EN JALTENANGO DE LA PAZ - 356448 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 356448 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA NORTE OIRNETE BARRIO EL CEDRAL SANTA ROSA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE, CALLE TERCERA PONIENTE LA OBRA S EUBICA EN, lon:-92.72206333, lat:15.87710869}} | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 121657.39 | 121657.39 | 121657.39 | 121657.39 | 121657.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-009/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:121657.39, importe_modificado:121657.39}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}} | {2186377/proyecto_PROCESO, 2186377/proyecto_FIN, 2186377/proyecto_INICIO, 2186377/proyecto_PROCESO, 2186377/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402192648 | Proyecto de inversión | 274038.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274038.4, modificado:274038.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRME EN BARRIO EMILIANO ZAPATA DE JALTENANGO DE LA PAZ - 375368 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 375368 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS EN BARRIO EMILIANO ZAPATA BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA NORTE Y CALLE SEXTA ORIENTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE LA OBRA SE UBIC, lon:-92.71843785, lat:15.87265789}} | 2022-11-15 | 2022-11-30 | 274038.4 | 274038.4 | 274038.4 | 274038.4 | 274038.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/027/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:274038.4, importe_modificado:274038.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {2192648/proyecto_INICIO, 2192648/proyecto_PROCESO, 2192648/proyecto_FIN, 2192648/proyecto_PROCESO, 2192648/proyecto_INICIO, 2192648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402193017 | Proyecto de inversión | 493835.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493835.81, modificado:493835.81}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HRIDAULICO EN LIBERTAD DEL PAJAL SEGUNDA ETAPA - 376282 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 376282 | S | 348 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:454.8, meta_modificada:454.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EN LIBERTAD DEL PAJAL COLONIA LIBERTAD EL PAJAL, 30378 LIBERTAD DEL PAJAL, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRANCISCO I MADERO Y CARRETERA CHIQUINILLAL, CARRETERA NUEVO PROGRESO PARA LLEGAR A LA, lon:-92.65922945, lat:15.78097466}} | 2022-11-20 | 2022-12-20 | 493835.81 | 493835.81 | 493835.81 | 493835.81 | 493835.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/062/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:493835.81, importe_modificado:493835.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:454.8}} | {2193017/proyecto_INICIO, 2193017/proyecto_PROCESO, 2193017/proyecto_FIN, 2193017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402194714 | Proyecto de inversión | 116432.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116432.56, modificado:116432.56}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PACAYAL TRAMO EL CAFETAL - 380614 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 380614 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:41.47, meta_modificada:41.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:730, direccion:RANCHERIA EL PACAYAL, 30370 EL PACAYAL, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUERETARO Y CAMINO A SALVADOR URBINA, CAMINO SAN JOSEITO PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAR CARRETERA A QUERETARO Y SEGUIR 19 KM APROX A POSTEIORMENTE , lon:-92.807917, lat:15.79398138}} | 2022-09-16 | 2022-09-30 | 116432.56 | 116432.56 | 116432.56 | 116432.56 | 116432.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-020/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:116432.56, importe_modificado:116432.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:41.47}} | {2194714/proyecto_INICIO, 2194714/proyecto_FIN, 2194714/proyecto_PROCESO, 2194714/proyecto_FIN, 2194714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402194908 | Proyecto de inversión | 115212.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115212.8, modificado:115212.8}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LOS ALPES DE SALVADOR URBINA - 381209 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 381209 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:COLONIA SALVADOR URBINA, 30384 SALVADOR URBINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUERETARO Y CAMINO EL PACAYAL, CAMINO SAN JOSEITO PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAR CARRETERA A QUERETARO PASSARLO SEGUIR PASAR EL PACAYAL POS, lon:-92.81803653, lat:15.78156598}} | 2022-10-28 | 2022-11-28 | 115212.8 | 115212.8 | 115212.8 | 115212.8 | 115212.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-025/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:115212.8, importe_modificado:115212.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2194908/proyecto_INICIO, 2194908/proyecto_PROCESO, 2194908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344858 | Proyecto de inversión | 314081.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314081.65, modificado:314081.65}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN JALTENANGO DE LA PAZ, BARRIO EL CEDRAL. - 21004 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 21004 | S | 581 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CEDRAL BARRIO CEDRAL, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE Y CALLE CENTRAL, LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO CEDRAL QU EINICIA A PAR, lon:-92.72077715, lat:15.87796564}} | 2024-01-25 | 2024-02-08 | 314081.65 | 314081.65 | 314081.65 | 314081.65 | 314081.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-009/2023, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:118521.38, importe_modificado:118521.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}} | {2344858/proyecto_INICIO, 2344858/proyecto_PROCESO, 2344858/proyecto_FIN, 2344858/proyecto_PROCESO, 2344858/proyecto_INICIO, 2344858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344889 | Proyecto de inversión | 314081.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314081.65, modificado:314081.65}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA COLOMBIA - 21105 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 21105 | S | 364 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:14, direccion:CALLE NUEVA COLOMBIA COLONIA NUEVA COLOMBIA, 30385 NUEVA COLOMBIA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO MONTECRISTO DE GUERRERO Y CAMINO SAN NICOLA, CAMINO NUEVA COLOMBIA EXISTEN DOS CAMINOS PARA LLEGAR PERO EL MAS ACCESIBLE , lon:-92.72076277, lat:15.69677661}} | 2024-01-25 | 2024-02-08 | 314081.65 | 314081.65 | 314081.65 | 314081.65 | 314081.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-008/2024, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:314081.65, importe_modificado:314081.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}} | {2344889/proyecto_FIN, 2344889/proyecto_INICIO, 2344889/proyecto_FIN, 2344889/proyecto_INICIO, 2344889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344232 | Proyecto de inversión | 314081.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314081.65, modificado:314081.65}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA - 17194 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 17194 | S | 2103 | 2192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE NUEVA PALESTINA COLONIA NUEVA PALESTINA, 30375 NUEVA PALESTINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA, CARRETERA MONTECRISTO DE GUERRERO PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAR CARR, lon:-92.75431426, lat:15.80262852}} | 2024-01-25 | 2024-02-08 | 314081.65 | 314081.65 | 314081.65 | 314081.65 | 314081.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-002/2024, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:314081.65, importe_modificado:314081.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}} | {2344232/proyecto_INICIO, 2344232/proyecto_PROCESO, 2344232/proyecto_FIN, 2344232/proyecto_INICIO, 2344232/proyecto_PROCESO, 2344232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343147 | Proyecto de inversión | 2209076.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2209076.23, modificado:2209076.23}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LAS LOCALIDADES PLAN DE AYUTLA Y NUEVA INDEPENDENCIA - 8262 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 8262 | S | 1295 | 1344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:80.5, meta_modificada:80.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 88+050 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 88 + 050 COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA, 30370 NUEVA INDEPENDENCIA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTECRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA SAN NICOLAS, CARRETERA P, lon:-92.57574668, lat:15.67367371}} | 2024-02-01 | 2024-03-29 | 2209076.23 | 2209076.23 | 2209076.23 | 2209076.23 | 2209076.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:80.5}} | {2343147/proyecto_INICIO, 2343147/proyecto_PROCESO, 2343147/proyecto_FIN, 2343147/proyecto_PROCESO, 2343147/proyecto_INICIO, 2343147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344276 | Proyecto de inversión | 314081.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314081.65, modificado:314081.65}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE QUERETARO - 17521 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 17521 | S | 1240 | 1275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE QUERETARO COLONIA QUERÉTARO, 30370 QUERÉTARO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO POBLADO Y CAMINO SALVADOR URBINA, LA OBRA S EUBICA NE TODA LA LOCALIDAD DE QUERETARO DISTRIBUIDAS EN LOS POSTES DE ELECTRICIDAD, lon:-92.75926219, lat:15.8380427}} | 2024-01-25 | 2024-02-08 | 314081.65 | 314081.65 | 314081.65 | 314081.65 | 314081.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-003/2024, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:314081.65, importe_modificado:314081.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}} | {2344276/proyecto_PROCESO, 2344276/proyecto_FIN, 2344276/proyecto_PROCESO, 2344276/proyecto_INICIO, 2344276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344315 | Proyecto de inversión | 314081.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314081.65, modificado:314081.65}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO - 17788 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 17788 | S | 480 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA FRANCISCO I MADERO, 30370 FRANCISCO I. MADERO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTECRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA CHIQUINILLAL, CARRETERA JERUSALEN PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD TOMAR C, lon:-92.68633933, lat:15.82767445}} | 2024-01-25 | 2024-02-08 | 314081.65 | 314081.65 | 314081.65 | 314081.65 | 314081.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-004/2024, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:314081.65, importe_modificado:314081.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}} | {2344315/proyecto_INICIO, 2344315/proyecto_PROCESO, 2344315/proyecto_FIN, 2344315/proyecto_INICIO, 2344315/proyecto_PROCESO, 2344315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343927 | Proyecto de inversión | 1998260.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1998260.14, modificado:1998260.14}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LAS LOCALIDADES DE NUEVA COLOMBIA, NUEVA PALESTINA Y SAN FRANCISCO - 15116 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 15116 | S | 2103 | 2192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:146.08, meta_modificada:146.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 146+080 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 146 + 080 COLONIA NUEVA PALESTINA, 30375 NUEVA PALESTINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA PALESTINA Y CAMINO NUEVA COLOMBIA, CAMINO LIQUIDAMBAR LA OBRA S, lon:-92.75191085, lat:15.80659247}} | 2024-02-01 | 2024-03-29 | 1998260.14 | 1998260.14 | 1998260.14 | 1998260.14 | 1998260.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/003/2024, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1998260.14, importe_modificado:1998260.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:146.08}} | {2343927/proyecto_PROCESO, 2343927/proyecto_INICIO, 2343927/proyecto_PROCESO, 2343927/proyecto_FIN, 2343927/proyecto_INICIO, 2343927/proyecto_PROCESO, 2343927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344707 | Proyecto de inversión | 314081.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314081.65, modificado:314081.65}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN JALTENANGO DE LA PAZ BARRIO CENTRO - 20045 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 20045 | S | 580 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO JALTENANGO DE LA PAZ CENTRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE, AVENIDA CENTRAL LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA , lon:-92.72298182, lat:15.87259616}} | 2024-01-25 | 2024-02-08 | 314081.65 | 314081.65 | 314081.65 | 314081.65 | 314081.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-006/2024, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:314081.65, importe_modificado:314081.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}} | {2344707/proyecto_PROCESO, 2344707/proyecto_FIN, 2344707/proyecto_INICIO, 2344707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344410 | Proyecto de inversión | 314081.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314081.65, modificado:314081.65}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA INDEPENDENCIA - 18293 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 18293 | S | 675 | 682 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:CALLE NUEVA INDEPENDENCIA COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA, 30389 NUEVA INDEPENDENCIA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTECRISTO DE GUERRERO Y CAMINO PLAN DE AYUTLA, CAMINO SAN NICOLAS PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR L, lon:-92.5753819, lat:15.67350843}} | 2024-01-25 | 2024-02-08 | 314081.65 | 314081.65 | 314081.65 | 314081.65 | 314081.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-005/2024, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:314081.65, importe_modificado:314081.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}} | {2344410/proyecto_INICIO, 2344410/proyecto_PROCESO, 2344410/proyecto_FIN, 2344410/proyecto_INICIO, 2344410/proyecto_PROCESO, 2344410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344440 | Proyecto de inversión | 314081.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314081.65, modificado:314081.65}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO LA PILA - 18440 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 18440 | S | 580 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LAS PILITAS BARRIO LAS PILITAS, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y AVENIDA TERCERA NORTE, CALLE TERCERA PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA , lon:-92.72709789, lat:15.87649887}} | 2024-01-25 | 2024-02-08 | 314081.65 | 314081.65 | 314081.65 | 314081.65 | 314081.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-007/2024, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:314081.65, importe_modificado:314081.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}} | {2344440/proyecto_INICIO, 2344440/proyecto_PROCESO, 2344440/proyecto_FIN, 2344440/proyecto_INICIO, 2344440/proyecto_PROCESO, 2344440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302251942 | Proyecto de inversión | 276477.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276477.64, modificado:276477.64}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL JUAN ALDAMA - 173658 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 173658 | S | 162 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.32, meta_modificada:0.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:301, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO JUAN ALDAMA, 29980 JUAN ALDAMA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE ALDAMA, CALLE PRINCIPAL SE UBICA CARRETERA A JONUTA LADO DERECHO CAMINO A SAN SIMON Y JUAN ALDAMA, lon:-92.1807265, lat:17.74463966}} | 2023-05-29 | 2023-06-14 | 276477.54 | 276477.54 | 276477.54 | 276477.54 | 276477.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133167, contratista:, convocante:municipio de catazaja chiapas , monto:276477.54, importe_modificado:276477.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.32}} | {2251942/proyecto_PROCESO, 2251942/proyecto_INICIO, 2251942/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302256714 | Proyecto de inversión | 1104332.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104332.84, modificado:1104332.84}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL LINDAVISTA 2A. SECCION - 204128 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 204128 | S | 800 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:322, direccion:CALZADA LINDA VISTA EJIDO LINDA VISTA 2A SECCION, 29980 LINDAVISTA 2DA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALZADA LINDA VISTA Y , SE UBICA A UN LADO DE RIO CHICO .CAMINO AL CUYO ALVARO OBREGON., lon:-92.01499611, lat:17.83350285}} | 2023-07-10 | 2023-08-08 | 1104332.64 | 1104332.64 | 1104332.64 | 1104332.64 | 1104332.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN -URBANIZACION -0025-2023, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1104332.64, importe_modificado:552166.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.5}} | {2256714/proyecto_FIN, 2256714/proyecto_PROCESO, 2256714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342523 | Proyecto de inversión | 1550111.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1550111.25, modificado:1550111.25}} | PAVIMENTACION DE AVENIDA SAN JOAQUIN CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO EMILIANO ZAPATA SAN JOAQUIN - 1942 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 1942 | S | 204 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1190.0, meta_modificada:1190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:AVENIDA SAN JOAQUIN EJIDO EMILIANO ZAPATA SAN JOAQUIN, 29980 EMILIANO ZAPATA (SAN JOAQUÍN), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN JOAQUIN Y CALLE MADERO, SE UBICA EN LA ENTRADA DEL EJIDO SAN JOAQUIN A UN COSTADO DEL DOMO DEL EJ, lon:-91.96647444, lat:17.7255741}} | 2024-02-01 | 2024-03-16 | 1550111.25 | 1550111.25 | 1550111.25 | 775055.62 | 775055.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISMUN -URBANIZACION -0001-2024, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1550111.25, importe_modificado:775055.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1190.0}} | {2342523/proyecto_PROCESO, 2342523/proyecto_FIN, 2342523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342534 | Proyecto de inversión | 3952922.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3952922.67, modificado:3952922.67}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO ASFALTICO 2A. ETAPA EJIDO LOMA BONITA. - 2031 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 2031 | S | 750 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:0.7, meta_modificada:0.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:CALZADA PRINCIPAL EJIDO LOMA BONITA, 29980 LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALZADA PRINCIPAL Y , CONTINUACION DE LA 2A. ETAPA DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO DEL EJIDO LOMA BONITA., lon:-92.07915545, lat:17.78585767}} | 2024-02-12 | 2024-04-10 | 3952922.67 | 3952922.67 | 3952922.67 | 2767045.87 | 2767045.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN -URBANIZACION -0002-2024, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:3952922.67, importe_modificado:2767045.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.7}} | {2342534/proyecto_FIN, 2342534/proyecto_INICIO, 2342534/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402272419 | Proyecto de inversión | 1499998.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499998.85, modificado:1499998.85}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catazajá | MCC-FRSIMCAAS- URBANIZACION-002-2023 | N | 0 | 0 | 2973 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1689.29, meta_modificada:1689.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ, lon:-92.009176, lat:17.720258}} | 2023-11-16 | 2023-12-22 | 1499998.85 | 1499998.85 | 1499998.85 | 1499998.85 | 1499998.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FRSIMCAAS- URBANIZACION-002-2023, contratista:DAYMALEK, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA, monto:1499998.85, importe_modificado:1499998.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1689.29}} | {2272419/proyecto_INICIO, 2272419/proyecto_PROCESO, 2272419/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302270351 | Proyecto de inversión | 7622693.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7622693.47, modificado:7622693.47}} | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN CATAZAJA CHIAPAS (CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE) | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Catazajá | MCC-SFAINCAS-URBANIZACION-001-2023 | S | 1100 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DOMICIO BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ, lon:-92.009067, lat:17.720491}} | 2023-09-07 | 2023-12-30 | 7622693.47 | 7622693.47 | 7622693.47 | 7622693.47 | 7622693.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-SFAIMCCAS-URBANIZACION-001-2023, contratista:FAIS ALAVAD CONSTRUCCIONES DEL SURESTE 360, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:7622693.47, importe_modificado:7622693.47}} | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}} | {2270351/proyecto_INICIO, 2270351/proyecto_FIN, 2270351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343754 | Proyecto de inversión | 782988.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:782988.17, modificado:782988.17}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL FAMILIA GONZALEZ RIOS - 13749 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 13749 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:296, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO FAMILIA GONZALES RIO, 29980 FAMILIA GONZÁLEZ RÍO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA CAMINO AL CUYO ALVARO OBREGON LADO IZQUIERDO, lon:-91.96838967, lat:17.80954077}} | 2024-02-09 | 2024-02-28 | 782988.17 | 782988.17 | 782988.17 | 782988.17 | 782988.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISMUN -URBANIZACION -0004-2024, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:782988.17, importe_modificado:391494.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2343754/proyecto_INICIO, 2343754/proyecto_FIN, 2343754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342487 | Proyecto de inversión | 295438.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:295438.32, modificado:295438.32}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN AVENIDA TAPACHULA Y AV. VENUSTIANO CARRANZA - 1702 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 1702 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:472.0, meta_modificada:472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA TAPACHULA CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TAPACHULA Y AVENIDA VENUSTIANO , CALLE ABASOLO SE UBICA EN CALLE TAPACHULA Y CALLE CARRANZA DENTRO DEL CUADRO DE LA CIUDAD., lon:-92.01140843, lat:17.72523325}} | 2024-01-24 | 2024-02-07 | 295438.32 | 295438.32 | 295438.32 | 295438.32 | 295438.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142904, contratista:, convocante:municipio de catazaja chiapas , monto:295438.32, importe_modificado:295438.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:472.0}} | {2342487/proyecto_INICIO, 2342487/proyecto_FIN, 2342487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343724 | Proyecto de inversión | 1033135.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1033135.39, modificado:1033135.39}} | CONSTRUCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 13626 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 13626 | S | 751 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:19, direccion:BOULEVARD PUNTA ARENA EJIDO PUNTA ARENA, 29980 PUNTA ARENA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD PUNTA ARENA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE UBICA A UN COSTADO DEL INICIO DEL BOULEVARD DEL EJIDO Y A LA ENTRADA DE LA CALLE EMILIANO ZA, lon:-92.06071931, lat:17.745614}} | 2024-02-15 | 2024-03-15 | 1033135.39 | 1033135.39 | 1033135.39 | 1033135.39 | 1033135.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISMUN -AGUA POTABLE -006 -2024, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1033135.39, importe_modificado:516567.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2343724/proyecto_INICIO, 2343724/proyecto_FIN, 2343724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342507 | Proyecto de inversión | 299074.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299074.66, modificado:299074.66}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL EJIDO SANTA CRUZ A LA LOCALIDAD DE 2A. SECCION DE LOMA BONITA - 1825 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 1825 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:89, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA CRUZ 2A. SECCION DE LOMA BONITA., 29980 SANTA CRUZ 2DA. SECCIÓN DE LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA CAMINO ENTRE SANTA CRUZ Y LOMA BONITA., lon:-92.06892846, lat:17.78692545}} | 2024-01-29 | 2024-02-14 | 299074.66 | 299074.66 | 299074.66 | 299074.66 | 299074.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142905, contratista:, convocante:municipio de catazaja chiapas , monto:299074.65, importe_modificado:299074.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2342507/proyecto_FIN, 2342507/proyecto_PROCESO, 2342507/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343737 | Proyecto de inversión | 799013.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799013.79, modificado:799013.79}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO LOMA BONITA - 13688 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 13688 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOMA BONITA, 29980 LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA A UN COSTADO DEL CAMPO DE BEISBOL Y FRENTE A LOS CARRILES DE CARRERA DE CABALLOS, lon:-92.07706594, lat:17.78702367}} | 2024-02-15 | 2024-03-15 | 799013.79 | 799013.79 | 799013.79 | 799013.79 | 799013.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN -AGUA POTABLE 005-2024, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:799013.79, importe_modificado:399506.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2343737/proyecto_INICIO, 2343737/proyecto_FIN, 2343737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343541 | Proyecto de inversión | 241388.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:241388.8, modificado:241388.8}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL AZTECA CON CLAVE 07DPR2976K - 12291 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 12291 | S | 260 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.92, meta_modificada:20.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:159, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO AJAYASH KILÓMETRO 14 + 50 EJIDO AJAYAXH, 30105 AJAYAXCH, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR AL EJIDO AJAYASH SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 190 QU, lon:-92.19395064, lat:16.30918416}} | 2024-02-05 | 2024-02-19 | 241388.8 | 241388.8 | 241388.8 | 233669.8 | 233669.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/OT/05/2024, contratista:JOSÉ ARTEMIO PÉREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:241388.8, importe_modificado:241388.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.92}} | {2343541/proyecto_PROCESO, 2343541/proyecto_INICIO, 2343541/proyecto_FIN, 2343541/proyecto_INICIO, 2343541/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343590 | Proyecto de inversión | 784265.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:784265.8, modificado:784265.8}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 12745 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 12745 | S | 480 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.45, meta_modificada:118.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A. ORIENTE SUR BARRIO LA PILITA SECA, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A SUR ORIENTE Y CALLE 4A SUR ORIENTE, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMINGUE, lon:-92.12907612, lat:16.25348684}} | 2024-02-19 | 2024-04-15 | 784265.8 | 784265.8 | 784265.8 | 235279.74 | 235279.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/020/2024, contratista:JOSÉ RAUL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:784265.8, importe_modificado:784265.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.54}} | {2343590/proyecto_INICIO, 2343590/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343607 | Proyecto de inversión | 1453807.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1453807.86, modificado:1453807.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO - 12835 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 12835 | S | 1750 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1033.8, meta_modificada:1033.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO SAN JUAN, 30070 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE LAS ACACIAS Y AVENIDA LAS GARDENIAS, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ, lon:-92.11873617, lat:16.24067794}} | 2024-02-19 | 2024-05-17 | 1453807.86 | 1453807.86 | 1453807.86 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/021/2024, contratista:JOSÉ RAUL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1453807.86, importe_modificado:1453807.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.9}} | {2343607/proyecto_INICIO, 2343607/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343366 | Proyecto de inversión | 276957.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:276957.85, modificado:276957.85}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PROFESOR VICTOR MANUEL ARANDA LEÓN - 10359 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 10359 | S | 1550 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.9, meta_modificada:82.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 16 SUR ORIENTE Y CALLE 17 SUR ORIENTE, ESTA UNIDAD DEPORTIVA SE UBICA FRENTE AL ESTADIO MUNICIPAL ROBERTO , lon:-92.1302, lat:16.23461}} | 2024-02-02 | 2024-02-16 | 276957.85 | 276957.85 | 276957.85 | 268092.85 | 268092.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/OT/01/2024, contratista:ANSHAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:276957.85, importe_modificado:276957.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.32}} | {2343366/proyecto_INICIO, 2343366/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343371 | Proyecto de inversión | 343709.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343709.25, modificado:343709.25}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA - 10450 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 10450 | S | 1255 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:284.75, meta_modificada:284.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA SAN JOSE YOCNAJAB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 RANCHERIA SAN JOSÉ YOCNAJAB, 30109 SAN JOSÉ YOCNAJAB, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA RANCHERIA SE UBICA AL SURE, lon:-92.085278, lat:16.251667}} | 2024-02-02 | 2024-02-16 | 343709.25 | 343709.25 | 343709.25 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/OT/03/2024, contratista:IXZANTUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:343709.25, importe_modificado:343709.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.8}} | {2343371/proyecto_PROCESO, 2343371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343410 | Proyecto de inversión | 1369055.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1369055.3, modificado:1369055.3}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 10920 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 10920 | S | 800 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:439.25, meta_modificada:439.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO SAN DIEGO, 30063 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA COELLO Y CALLE 5A. NORTE PONIENTE, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ SE, lon:-92.16694889, lat:16.24523778}} | 2024-02-14 | 2024-04-30 | 1369055.3 | 1369055.3 | 1350000 | 684527.65 | 684527.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/019/2024, contratista:JOSÉ ARTEMIO PÉREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1369055.3, importe_modificado:1369055.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.63}} | {2343410/proyecto_INICIO, 2343410/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343468 | Proyecto de inversión | 345800.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345800.05, modificado:345800.05}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 11637 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 11637 | S | 155 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.22, meta_modificada:142.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CIELO COLONIA LA ESMERALDA, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, ESTA LOCALIDAD FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ SE LOCALIZA A 3, lon:-92.14686023, lat:16.23643545}} | 2024-02-02 | 2024-02-16 | 345800.05 | 345800.05 | 345800.05 | 334735.05 | 334735.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/OT/04/2024, contratista:IKRAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:345800.05, importe_modificado:345800.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.22}} | {2343468/proyecto_INICIO, 2343468/proyecto_PROCESO, 2343468/proyecto_FIN, 2343468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344697 | Proyecto de inversión | 1286057.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1286057.46, modificado:1286057.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO. - 19996 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 19996 | S | 155 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:589, direccion:CALLE CIPRES COLONIA BUGAMBILIAS, 30010 LA MERCED TERCERA SECCIÓN, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA QUE VA , lon:-92.13845556, lat:16.26737222}} | 2024-02-09 | 2024-04-19 | 1286057.46 | 1286057.46 | 1286057.46 | 643028.73 | 643028.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/017/2024, contratista:VERONICA MORENO VIVES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1286057.46, importe_modificado:1286057.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2344697/proyecto_INICIO, 2344697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342398 | Proyecto de inversión | 3854568.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3854568.08, modificado:3854568.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES - 122 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 122 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2803.2, meta_modificada:2803.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:90, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA QUIJA, 30017 QUIJÁ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA RANCHERÍA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMINGUEZ FORMANDO PARTE DE LA MANCHA URBANA DE LA CIUDAD DEL CENTRO , lon:-92.14613715, lat:16.27331147}} | 2024-02-06 | 2024-04-15 | 3854568.08 | 3854568.08 | 3854568.08 | 3032596.38 | 3032596.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/001/2024, contratista:JOSÉ ARTEMIO PÉREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3854568.08, importe_modificado:1927284.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2242.56}} | {2342398/proyecto_INICIO, 2342398/proyecto_PROCESO, 2342398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342399 | Proyecto de inversión | 1719374.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1719374.54, modificado:1719374.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO PARA USOS MULTIPLES - 123 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 123 | S | 289 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.31, meta_modificada:579.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:419, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30099 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERÍA SAN ANTONIO Z KILÓMETRO 9 + 450 RANCHERIA SAN ANTONIO Z, 30099 SAN ANTONIO Z, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 9.45 KM , lon:-92.06203848, lat:16.29159737}} | 2024-02-06 | 2024-04-08 | 1719374.54 | 1719374.54 | 1719374.54 | 859687.27 | 859687.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/002/2024, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1719374.54, importe_modificado:1719374.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:289.66}} | {2342399/proyecto_INICIO, 2342399/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342400 | Proyecto de inversión | 1109746.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1109746.54, modificado:1109746.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO EMILIO CARRANZA CON CLAVE 07EPR0029U - 129 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 129 | S | 210 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:573.5, meta_modificada:573.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:53, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO - EJIDO FRANCISCO SARABIA - 9 KILÓMETRO 200 + UNDEFINED EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30108 FRANCISCO SARABIA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA JO, lon:-92.10361679, lat:16.16110724}} | 2024-02-06 | 2024-04-15 | 1109746.54 | 1109746.54 | 1109746.54 | 554873.27 | 554873.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/003/2024, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1109746.54, importe_modificado:1109746.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:286.75}} | {2342400/proyecto_PROCESO, 2342400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342401 | Proyecto de inversión | 1491039.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1491039.2, modificado:1491039.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA RUBEN AGUILAR MORA CON CLAVE 07DPR2964F - 132 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 132 | S | 206 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:726.0, meta_modificada:726.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:76, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE TRAMO TRAMO RANCHERIA OGOTZIL - RANCHERIA SAN ANTONIO OGOTZIL - 25 KILÓMETRO 0 + UNDEFINED RANCHERIA SAN ANTONIO OGOTZIL, 30108 SAN ANTONIO OGOTZIL, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LO, lon:-92.147558, lat:16.361846}} | 2024-02-06 | 2024-04-15 | 1491039.2 | 1491039.2 | 1491039.2 | 447311.76 | 447311.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/004/2024, contratista:IKRAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1491039.2, importe_modificado:1491039.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:363.0}} | {2342401/proyecto_PROCESO, 2342401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342402 | Proyecto de inversión | 1405905.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1405905.72, modificado:1405905.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS JULIO VERNE CON CLAVE 07DJN1793F - 137 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 137 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:219, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30102 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA EL TANQUE KILÓMETRO 37 + 200 RANCHERIA EL TANQUE, 30102 EL TANQUE, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA AL SUROESTE DE LA CIUDAD, lon:-92.30673422, lat:16.48036408}} | 2024-02-06 | 2024-04-05 | 1405905.72 | 1405905.72 | 1405905.72 | 1159281.86 | 1159281.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/005/2024, contratista:JOSÉ ARTEMIO PÉREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1405905.72, importe_modificado:1405905.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.4}} | {2342402/proyecto_INICIO, 2342402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342403 | Proyecto de inversión | 1363698.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1363698.22, modificado:1363698.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO PARA USOS MULTIPLES. - 142 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 142 | S | 156 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:173, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE TRAMO TRAMO RANCHERIA BUENAVISTA VILLAFLORES - 45 - 600 KILÓMETRO UNDEFINED + UNDEFINED RANCHERIA BUENAVISTA VILLAFLORES, 30101 BUENAVISTA VILLAFLORES, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA, lon:-92.27733651, lat:16.51995166}} | 2024-02-06 | 2024-04-05 | 1363698.22 | 1363698.22 | 1363698.22 | 681849.11 | 681849.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/006/2024, contratista:JOSE ARTEMIO PEREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1363698.22, importe_modificado:1363698.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {2342403/proyecto_INICIO, 2342403/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342405 | Proyecto de inversión | 1258464.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1258464.98, modificado:1258464.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA ULTIDEPORTIVA - 294 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 294 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.74, meta_modificada:558.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:522, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30075 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO MIGUEL DE LA MADRID KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO EJIDO MIGUEL DE LA MADRID, 30075 MIGUEL DE LA MADRID, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTE EJIDO SE UBICA, lon:-92.06885027, lat:16.2001022}} | 2024-02-06 | 2024-03-29 | 1258464.98 | 1258464.98 | 1258464.98 | 629232.49 | 629232.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/007/2024, contratista:EQUIPO CONSTRUCTOR FALAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1258464.98, importe_modificado:1258464.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.37}} | {2342405/proyecto_PROCESO, 2342405/proyecto_INICIO, 2342405/proyecto_PROCESO, 2342405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342408 | Proyecto de inversión | 1454838.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1454838.86, modificado:1454838.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA - 393 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 393 | S | 1541 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:158, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30100 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO VILLAHERMOSA YALUMA KILÓMETRO 16 + 400 EJIDO VILLAHERMOSA YALUMÁ, 30100 VILLAHERMOSA YALUMÁ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA SO, lon:-92.08276408, lat:16.33184878}} | 2024-02-06 | 2024-04-15 | 1454838.86 | 1454838.86 | 1454838.86 | 727419.43 | 727419.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/008/2024, contratista:ALDIVASA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1454838.86, importe_modificado:1454838.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2342408/proyecto_INICIO, 2342408/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342414 | Proyecto de inversión | 901562.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:901562.16, modificado:901562.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL - 436 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 436 | S | 555 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.98, meta_modificada:264.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 5A SUR ORIENTE BARRIO JOCOTE, 30033 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE INNOMINADA, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ Y SE LOCALIZA A , lon:-92.12042314, lat:16.25552877}} | 2024-02-06 | 2024-04-15 | 901562.16 | 901562.16 | 680000 | 450781.08 | 450781.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/009/2024, contratista:JOSE ARTEMIO PEREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:901562.16, importe_modificado:901562.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.49}} | {2342414/proyecto_INICIO, 2342414/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342415 | Proyecto de inversión | 1619190.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1619190.84, modificado:1619190.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 506 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 506 | S | 650 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:978.65, meta_modificada:978.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA EL MIRADOR BARRIO BARRIO LA MERCED, 30010 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE EL CEDRO, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECE MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ SE LOCALIZA A, lon:-92.13634766, lat:16.26398987}} | 2024-02-06 | 2024-04-15 | 1619190.84 | 1619190.84 | 1619190.84 | 809595.42 | 809595.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/001/2024, contratista:JOSÉ ARTEMIO PÉREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3854568.08, importe_modificado:1927284.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:489.33}} | {2342415/proyecto_INICIO, 2342415/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342421 | Proyecto de inversión | 1194620.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1194620.9, modificado:1194620.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE BELISARIO DOMÍNGUEZ CON CLAVE 07KPR3687J - 710 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 710 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.95, meta_modificada:532.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:161, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YALTACHE BUENAVISTA KILÓMETRO 36 + 300 RANCHERIA YALTACHE BUENAVISTA, 30101 YALTACHÉ BUENAVISTA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE , lon:-92.295831, lat:16.460362}} | 2024-02-07 | 2024-03-29 | 1194620.9 | 1194620.9 | 1194620.9 | 597310.45 | 597310.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/011/2024, contratista:JOSÉ ARTEMIO PÉREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1194620.9, importe_modificado:1194620.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.48}} | {2342421/proyecto_PROCESO, 2342421/proyecto_INICIO, 2342421/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342422 | Proyecto de inversión | 1100957.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100957.76, modificado:1100957.76}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL - 834 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 834 | S | 680 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.08, meta_modificada:235.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO LOS SABINOS, 30070 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ANILLO PERIFERICO Y CALLE LOS SAUCES, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ SE , lon:-92.111378, lat:16.208349}} | 2024-02-07 | 2024-03-29 | 1100957.76 | 1100000 | 1100000 | 550478.88 | 550478.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/012/2024, contratista:JOSE ARTEMIO PEREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1100957.76, importe_modificado:1100957.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.54}} | {2342422/proyecto_INICIO, 2342422/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342427 | Proyecto de inversión | 782137.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:782137.63, modificado:782137.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 931 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 931 | S | 345 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO CASTELLANOS COLONIA VALLE BALÚN CANAN, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SIMON BOLIVAR Y AVENIDA JUAN ALDAMA, ESTA COLONIA FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE D, lon:-92.14137729, lat:16.22552152}} | 2024-02-07 | 2024-03-20 | 782137.63 | 782137.63 | 782137.63 | 391068.82 | 391068.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/013/2024, contratista:EQUIPO CONSTRUCTOR FALAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:782137.63, importe_modificado:782137.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {2342427/proyecto_INICIO, 2342427/proyecto_PROCESO, 2342427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343687 | Proyecto de inversión | 476205.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:476205.16, modificado:476205.16}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL AZTECA CON CLAVE 07DPR2976K - 13249 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 13249 | S | 225 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.36, meta_modificada:444.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:159, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO - EJIDO AJAYASH - 14 KILÓMETRO 500 + UNDEFINED EJIDO AJAYAXH, 30105 AJAYAXCH, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTE EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CARRETERA FE, lon:-92.193979, lat:16.30918}} | 2024-02-19 | 2024-04-12 | 476205.16 | 476205.16 | 476205.16 | 238102.58 | 238102.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/022/2024, contratista:JOSÉ ARTEMIO PÉREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:476205.16, importe_modificado:476205.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.18}} | {2343687/proyecto_INICIO, 2343687/proyecto_PROCESO, 2343687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343691 | Proyecto de inversión | 345655.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345655.09, modificado:345655.09}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 13282 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 13282 | S | 690 | 660 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.5, meta_modificada:33.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE SEPTIEMBRE BARRIO LA PILETA, 30029 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ SE UBICA A 3, lon:-92.133564, lat:16.238856}} | 2024-02-08 | 2024-02-21 | 345655.09 | 345655.09 | 345655.09 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/OT/06/2024, contratista:IKRAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:345655.09, importe_modificado:345655.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.8}} | {2343691/proyecto_INICIO, 2343691/proyecto_PROCESO, 2343691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102345175 | Proyecto de inversión | 628686.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:628686.02, modificado:628686.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA - 23535 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 23535 | S | 136 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:477.29, meta_modificada:477.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:427, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO - RANCHERÍA LAS CANOAS - 18 KILÓMETRO 50 + UNDEFINED RANCHERIA LAS CANOAS, 30102 LAS CANOAS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA RANCHERIA SE LOCALIZA EN EL TRAMO, lon:-92.23478026, lat:16.32202959}} | 2024-02-27 | 2024-04-30 | 628686.02 | 628686.02 | 628686.02 | 314343.01 | 314343.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/023/2024, contratista:JOSÉ ARTEMIO PÉREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:628686.02, importe_modificado:628686.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.65}} | {2345175/proyecto_INICIO, 2345175/proyecto_PROCESO, 2345175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343769 | Proyecto de inversión | 1189482 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1189482.0, modificado:1189482.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 13852 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 13852 | S | 1255 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1733.3, meta_modificada:1733.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:122, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS RANCHERIA SAN JOSÉ YOCNAJAB, 30109 SAN JOSÉ YOCNAJAB, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR A ELLA PARTIENDO DEL CE, lon:-92.08668695, lat:16.2552181}} | 2024-02-22 | 2024-05-15 | 1189482 | 1189482 | 1000000 | 594741 | 594741 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/027/2024, contratista:EDGAR GUSTAVO ZORRILLA ALFONZO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1189482.0, importe_modificado:1189482.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:519.99}} | {2343769/proyecto_INICIO, 2343769/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343367 | Proyecto de inversión | 209247.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209247.45, modificado:209247.45}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 10377 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 10377 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.2, meta_modificada:90.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE BUENA VISTA BARRIO SAN VICENTE BUENAVISTA, 30063 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN VICENTE Y CALLE INNOMINADA, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ SE , lon:-92.15630111, lat:16.24084444}} | 2024-02-02 | 2024-02-16 | 209247.45 | 209247.45 | 209247.45 | 209247.45 | 209247.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/OT/02/2024, contratista:JOSÉ ARTEMIO PÉREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:209247.45, importe_modificado:209247.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.2}} | {2343367/proyecto_INICIO, 2343367/proyecto_PROCESO, 2343367/proyecto_FIN, 2343367/proyecto_PROCESO, 2343367/proyecto_FIN, 2343367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344779 | Proyecto de inversión | 4680133.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4680133.19, modificado:4680133.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA ASENTAMIENTO EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA. - 20563 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 20563 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3432.0, meta_modificada:3432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 30362 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CALLE A PAVIMENTAR SE UBICA A 100 MTS. DEL PARQUE PÚBLICO DE LA VIALIDAD 1 Y LA VIALIDAD 2 ENTRONCA CON EL INMUEBLE DE LA ESC, lon:-92.87974863, lat:16.11077076}} | 2024-03-12 | 2024-06-24 | 4680133.19 | 4680133.19 | 4680133.19 | 2340066.6 | 2340066.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/003-AD/2024, contratista:SAUL ESPINOSA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4680133.19, importe_modificado:4680133.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1412.0}} | {2344779/proyecto_INICIO, 2344779/proyecto_PROCESO, 2344779/proyecto_INICIO, 2344779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343445 | Proyecto de inversión | 4500428.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4500428.5, modificado:4500428.5}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ÁMBAR EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA ASENTAMIENTO EL AMBAR EL AMBAR DE ECHEVERRÍA. - 11311 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 11311 | S | 472 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:23.3, meta_modificada:23.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:CAMINO TRAMO VASO DE LA PRESA LA ANGOSTURA - CARRETERA 157 ESTATAL-CENTRO DEL EJIDO EL AMBAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE , lon:-92.82903267, lat:16.09790663}} | 2024-04-01 | 2024-06-15 | 4500428.5 | 4500428.5 | 4500428.5 | 2250214.25 | 2250214.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/005-AD/2024, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4500428.5, importe_modificado:4500428.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2343445/proyecto_INICIO, 2343445/proyecto_PROCESO, 2343445/proyecto_INICIO, 2343445/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343887 | Proyecto de inversión | 2203947.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2203947.52, modificado:2203947.52}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA. - 14723 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 14723 | S | 138 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.54, meta_modificada:14.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE A CARRETERA ESTATAL 157 A EJ. GUADALUPE - PARCELAS AGRICOLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30362 GUADALUPE VICTORIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SE UBICA, lon:-92.89495498, lat:16.00765669}} | 2024-04-01 | 2024-05-15 | 2203947.52 | 2203947.52 | 2203947.52 | 1101973.76 | 1101973.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/006-AD/2024, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2203947.52, importe_modificado:2203947.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2343887/proyecto_INICIO, 2343887/proyecto_PROCESO, 2343887/proyecto_INICIO, 2343887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344031 | Proyecto de inversión | 4515983.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4515983.5, modificado:4515983.5}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA TIGRILLA ASENTAMIENTO LA TIGRILLA. - 15768 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 15768 | S | 421 | 414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.94, meta_modificada:25.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LA TIGRILLA - PARCELAS AGRICOLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 940 EJIDO LA TIGRILLA, 30362 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE UBICA PARALELO A LAS PARCELAS AGRICOLA, lon:-92.85444644, lat:15.9837684}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 4515983.5 | 4515983.5 | 4515983.5 | 2257991.75 | 2257991.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/007-AD/2024, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4515983.5, importe_modificado:4515983.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2344031/proyecto_INICIO, 2344031/proyecto_PROCESO, 2344031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344489 | Proyecto de inversión | 1484865.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1484865.45, modificado:1484865.45}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA ASENTAMIENTO CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA. - 18771 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 18771 | S | 49 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1039, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA 157 TRAMO INDEPENDENCIA JALTENANGO - LOCALIDAD CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 424 EJIDO CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA, 30367 CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA, LA CONCORDIA CHIAPAS E, lon:-92.78745248, lat:15.96623972}} | 2024-03-12 | 2024-05-10 | 1484865.45 | 1484865.45 | 1484865.45 | 742432.72 | 742432.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/001-AD/2024, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1484865.45, importe_modificado:1484865.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:524.0}} | {2344489/proyecto_INICIO, 2344489/proyecto_PROCESO, 2344489/proyecto_INICIO, 2344489/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344557 | Proyecto de inversión | 1885320.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1885320.39, modificado:1885320.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO SONORA ASENTAMIENTO NUEVO SONORA. - 19070 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 19070 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1224.0, meta_modificada:1224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:189, direccion:EJIDO NUEVO SONORA, 30363 NUEVO SONORA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS DOS CALLES A PAVIMENTAR SE UBICAN ENTRE CALLES SIN NOMBRE DEL EJIDO NUEVO SONORA ESTA POBLACIÓN SE UBICA CERCA AL BRAZO DE LA PRESA LA ANGOSTURA., lon:-92.61566791, lat:16.15214455}} | 2024-03-14 | 2024-05-22 | 1885320.39 | 1885320.39 | 1885320.39 | 942660.2 | 942660.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/002-AD/2024, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1885320.39, importe_modificado:1885320.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2344557/proyecto_PROCESO, 2344557/proyecto_INICIO, 2344557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344959 | Proyecto de inversión | 2989308.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2989308.53, modificado:2989308.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NIÑOS HERÓES ASENTAMIENTO NIÑOS HERÓES. - 21841 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 21841 | S | 48 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1963.5, meta_modificada:1963.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:EJIDO NIÑOS HÉROES, 30362 NIÑOS HÉROES, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CALLE A PAVIMENTAR SE UBICA A 20 MTS. DE LA CASA EJIDAL DE LA VIALIDAD 1 Y LA VIALIDAD 2 PARALELA CON EL INMUEBLE DEL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS REPUBL, lon:-92.62305295, lat:16.10982139}} | 2024-03-13 | 2024-05-26 | 2989308.53 | 2989308.53 | 2989308.53 | 1494654.27 | 1494654.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/004-AD/2024, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2989308.53, importe_modificado:2989308.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:932.0}} | {2344959/proyecto_PROCESO, 2344959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402297216 | Proyecto de inversión | 3523201.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3523201.91, modificado:3523201.91}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD DOLORES JALTENANGO ASENTAMIENTO DOLORES JALTENANGO. - 338849 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 338849 | S | 1100 | 1135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:EJIDO DOLORES JALTENANGO, 30369 DOLORES JALTENANGO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO A CONSTUIR SE ENCUENTRA EN PROPIEDAD DEL EJIDO DOLORES JALTENANGO DE IGUAL FORMA EL TANQUE ENTRE CALLES Y AVENIDAS , lon:-92.7795603, lat:15.900552}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 3523201.91 | 3523201.91 | 3523201.91 | 3523201.91 | 3523201.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/064-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3523201.91, importe_modificado:3523201.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:288.0}} | {2297216/proyecto_INICIO, 2297216/proyecto_FIN, 2297216/proyecto_PROCESO, 2297216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402296031 | Proyecto de inversión | 6382065.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6382065.67, modificado:6382065.67}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL PORVENIR ASENTAMIENTO LA CONCORDIA CENTRO. - 334127 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 334127 | S | 4249 | 4140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:685.0, meta_modificada:685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUICIPAL - EL PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 BARRIO LA CONCORDIA CENTRO, 30360 EL PORVENIR, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A LA PALMA Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO SE UBICA A 3.30, lon:-92.71134687, lat:16.150583}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 6382065.67 | 6382065.67 | 6382065.67 | 6382065.67 | 6382065.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/063-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:6382065.67, importe_modificado:6382065.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:685.0}} | {2296031/proyecto_INICIO, 2296031/proyecto_PROCESO, 2296031/proyecto_FIN, 2296031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402287124 | Proyecto de inversión | 3765813.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3765813.94, modificado:3765813.94}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA. - 293376 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 293376 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 157 TRAMO CALZADA DE ARRIERA - TERRENO DEL POZO KILÓMETRO 4 + 900 EJIDO BUENAVISTA, 30365 BUENAVISTA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRONQUE RANCHO BONITO Y CARRETERA A BENITO JUAREZ, EL POZ, lon:-92.7376708, lat:15.8783793}} | 2023-11-10 | 2023-12-30 | 3765813.94 | 3765813.94 | 3765813.94 | 3765813.94 | 3765813.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/047-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3765813.94, importe_modificado:3765813.94}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2287124/proyecto_PROCESO, 2287124/proyecto_INICIO, 2287124/proyecto_FIN, 2287124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402294425 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ALTILLO ASENTAMIENTO EL ALTILLO. - 326823 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 326823 | S | 174 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.37, meta_modificada:190.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:151, direccion:EJIDO EL ALTILLO, 30362 EL ALTILLO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL AREA DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE UBICA CERCA DE LAS INSTALACIONES DE FRANCISCO GABILONDO SOLER C.C.T. 07DJN2042M ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE EL , lon:-92.92256653, lat:16.10664336}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/057-AD/2023, contratista:SAUL ESPINOSA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.37}} | {2294425/proyecto_INICIO, 2294425/proyecto_PROCESO, 2294425/proyecto_FIN, 2294425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402296790 | Proyecto de inversión | 2092416.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2092416.7, modificado:2092416.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO COPAL ASENTAMIENTO NUEVO COPAL. - 337138 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 337138 | S | 70 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:954.08, meta_modificada:954.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:99, direccion:EJIDO NUEVO COPAL, 30363 NUEVO COPAL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA EN 20 VIVIENDAS DISPERSAS DEL EJIDO NUECO COPAL NO SE ENCUENTRAN CON TRAZA URBANA LA UBICACION DE LA DESCARGA FINAL ESTARA EN TERRENOS , lon:-92.83233977, lat:16.21296806}} | 2023-11-24 | 2023-12-31 | 2092416.7 | 2092416.7 | 2092416.7 | 2092416.7 | 2092416.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/058-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2092416.7, importe_modificado:2092416.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:954.08}} | {2296790/proyecto_INICIO, 2296790/proyecto_PROCESO, 2296790/proyecto_INICIO, 2296790/proyecto_PROCESO, 2296790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402288722 | Proyecto de inversión | 2140988.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2140988.89, modificado:2140988.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE LA LIBERTAD ASENTAMIENTO PLAN DE LA LIBERTAD. - 301518 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 301518 | S | 91 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.32, meta_modificada:710.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:569, direccion:EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD, 30365 PLAN DE LA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE LA CALLE LLEGA A LA IGLESIA NAZARENO Y LA CALLE 2 SERVIRA PARA CRUCE DE UN ARROYO COM, lon:-92.8912571, lat:15.76989497}} | 2023-11-10 | 2023-12-22 | 2140988.89 | 2140988.89 | 2140988.89 | 2140988.89 | 2140988.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/049-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2140988.89, importe_modificado:2140988.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.32}} | {2288722/proyecto_INICIO, 2288722/proyecto_PROCESO, 2288722/proyecto_FIN, 2288722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402293170 | Proyecto de inversión | 4120436.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4120436.24, modificado:4120436.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHADO EN UN BIEN PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD ASENTAMIENTO NUEVA LIBERTAD. - 322217 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 322217 | S | 595 | 626 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1262.3, meta_modificada:1262.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DEL EJIDO EN EL PARQUE PÚBLICO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE CERCA DEL INMUEBLE DE ELISEO PALACIOS AGUILERA C.C.T, lon:-92.808156, lat:16.090617}} | 2023-11-10 | 2023-12-30 | 4120436.24 | 4120436.24 | 4120436.24 | 4120436.24 | 4120436.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/061-AD/2023, contratista:SNAVITS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4120436.24, importe_modificado:4120436.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1262.3}} | {2293170/proyecto_PROCESO, 2293170/proyecto_INICIO, 2293170/proyecto_PROCESO, 2293170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402289159 | Proyecto de inversión | 1838813.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838813.65, modificado:1838813.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO SONORA ASENTAMIENTO NUEVO SONORA. - 303504 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 303504 | S | 99 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:189, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO NUEVO SONORA EJIDO NUEVO SONORA, 30363 NUEVO SONORA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE SE REALIZARÁ EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO NUEVO SONORA UBICADO A 200.00 MTS., lon:-92.61538125, lat:16.15230943}} | 2023-11-10 | 2023-12-30 | 1838813.65 | 1838813.65 | 1838813.65 | 1838813.65 | 1838813.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/054-AD/2023, contratista:SAUL ESPINOSA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1838813.65, importe_modificado:1838813.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2289159/proyecto_INICIO, 2289159/proyecto_PROCESO, 2289159/proyecto_FIN, 2289159/proyecto_PROCESO, 2289159/proyecto_FIN, 2289159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402289637 | Proyecto de inversión | 2922038.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2922038.76, modificado:2922038.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL RAMAL PORVENIR ASENTAMIENTO EL RAMAL PORVENIR. - 305946 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 305946 | S | 68 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1461.4, meta_modificada:1461.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1135, direccion:EJIDO EL RAMAL PORVENIR, 30365 EL RAMAL (PORVENIR), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA PAVIMENTACIÓN SE UBICA CERCA DEL INMUEBLE DE LA PREESCOLAR CONAFE CCT 07KJN4232A ESTE EJIDOCO COMUNICA CON NUEVO PARAÍSO ESTA VIALIDAD P, lon:-92.94674524, lat:15.86685117}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 2922038.76 | 2922038.76 | 2922038.76 | 2922038.76 | 2922038.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/059-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2922038.76, importe_modificado:2922038.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1461.4}} | {2289637/proyecto_PROCESO, 2289637/proyecto_INICIO, 2289637/proyecto_FIN, 2289637/proyecto_PROCESO, 2289637/proyecto_FIN, 2289637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402289284 | Proyecto de inversión | 1484865.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484865.45, modificado:1484865.45}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA ASENTAMIENTO CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA. - 304068 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 304068 | S | 49 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1039, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA 157 TRAMO INDEPENDENCIA JALTENANGO - LOCALIDAD CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 630 EJIDO CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA, 30367 CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA, LA CONCORDIA CHIAPAS E, lon:-92.78643734, lat:15.96765911}} | 2023-11-10 | 2023-12-30 | 1484865.45 | 1484865.45 | 1484865.45 | 1484865.45 | 1484865.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/055-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1484865.45, importe_modificado:1484865.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1480.0}} | {2289284/proyecto_INICIO, 2289284/proyecto_PROCESO, 2289284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402286130 | Proyecto de inversión | 3698993.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3698993.19, modificado:3698993.19}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD CALZADA DE ARRIERA ASENTAMIENTO CALZADA DE ARRIERA. - 289093 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 289093 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:246, direccion:CAMINO TRAMO TERRENO DEL POZO PROFUNDO - CENTRO DEL EJIDO CALZADA DE ARRIERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 30 EJIDO CALZADA DE ARRIERA, 30365 CALZADA DE ARRIERA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL POZO A PERFORAR SE UBICA, lon:-92.7496929, lat:15.8731972}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 3698993.19 | 3698993.19 | 3698993.19 | 3698993.19 | 3698993.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/046-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3698993.19, importe_modificado:3698993.19}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2286130/proyecto_INICIO, 2286130/proyecto_PROCESO, 2286130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402278406 | Proyecto de inversión | 6173709.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6173709.5, modificado:6173709.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 70 CUARTOS PARA BAÑO CON CONEXIÓN A FOSA SÉPTICA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD MONTERREY ASENTAMIENTO MONTERREY. - 248495 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 248495 | S | 204 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:568, direccion:VEREDA TRAMO CENTRO DE LA LOCALIDAD - VIVIENDAS DISPERSAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO MONTERREY, 30365 MONTERREY, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE REALIZARAN EN 70 VIVIENDAS DISTRIBUIDAS DE FOR, lon:-92.89138544, lat:15.71447818}} | 2023-09-13 | 2023-12-15 | 6173709.5 | 6173709.5 | 6173709.5 | 6173709.5 | 6173709.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/023-IR/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:6173709.5, importe_modificado:6173709.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:70.0}} | {2278406/proyecto_INICIO, 2278406/proyecto_PROCESO, 2278406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402316152 | Proyecto de inversión | 6545156.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2398.72, modificado:2398.72}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6542757.63, modificado:6542757.63}} | AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO LA CONCORDIA CENTRO. - 418961 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 418961 | S | 4249 | 4140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA CUARTA ORIENTE BARRIO GUADALUPE, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y AVENIDA CUARTA SUR, AVENIDA CUARTA NORTE LA AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICA ABARCA LOS BARIOS DEL CENTRO CANDEL, lon:-92.69281859, lat:16.11862651}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 6545156.35 | 6545156.35 | 6545156.35 | 6545156.35 | 6545156.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/065-AD/2023, contratista:RODRIGO RIOS BENAVIDES, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:6545156.35, importe_modificado:6545156.35}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:302.0}} | {2316152/proyecto_INICIO, 2316152/proyecto_PROCESO, 2316152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402291832 | Proyecto de inversión | 1233603.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233603.76, modificado:1233603.76}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NIÑOS HEROES ASENTAMIENTO NIÑOS HEROES. - 316813 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 316813 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:281.4, meta_modificada:281.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:EJIDO NIÑOS HÉROES, 30362 NIÑOS HÉROES, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS DOS CALLE A REHABILITAR EL DRENAJE SANITARIO ENTRONCA CON LA CARRETERA PAVIMENTADA LA CONCORDIA EMBARCADERO AMBAS CALLES NO TIENEN NOMBRE Y IGUAL QU, lon:-92.62483695, lat:16.10737591}} | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 1233603.76 | 1233603.76 | 1233603.76 | 1233603.76 | 1233603.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/056-AD/2023, contratista:SAUL ESPINOSA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1233603.76, importe_modificado:1233603.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:281.4}} | {2291832/proyecto_INICIO, 2291832/proyecto_PROCESO, 2291832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402288806 | Proyecto de inversión | 2753569.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2753569.19, modificado:2753569.19}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN EL ACCESO PRINCIPAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO ASENTAMIENTO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO. - 302079 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 302079 | S | 308 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:342.54, meta_modificada:342.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:937, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO, 30365 PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA AVENIDA SUR Y AVENIDA TERCERA AVENIDA SUR, EL MURO SE UBICARA EN EL ACCESO PRINC, lon:-92.91415717, lat:15.78597035}} | 2023-11-10 | 2023-12-22 | 2753569.19 | 2753569.19 | 2753569.19 | 2753569.19 | 2753569.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/050-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2753569.19, importe_modificado:2753569.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:342.54}} | {2288806/proyecto_PROCESO, 2288806/proyecto_INICIO, 2288806/proyecto_PROCESO, 2288806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402292936 | Proyecto de inversión | 3091277.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3091277.77, modificado:3091277.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UN BIEN PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PIEDRA BLANCA LA VEGA DEL PALMAR ASENTAMIENTO PIEDRA BLANCA LA VEGA DEL PALMAR. - 321330 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 321330 | S | 48 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.2, meta_modificada:707.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:556, direccion:EJIDO PIEDRA BLANCA LA VEGA DEL PALMAR, 30365 PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALMAR), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL BIEN PUBLICO SE UBICA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO PIEDRA BLANCA LA VEGA DEL PALMAR AUN LA, lon:-92.840417, lat:15.735712}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 3091277.77 | 3091277.77 | 3091277.77 | 3091277.77 | 3091277.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/060-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3091277.77, importe_modificado:3091277.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:707.2}} | {2292936/proyecto_PROCESO, 2292936/proyecto_INICIO, 2292936/proyecto_PROCESO, 2292936/proyecto_FIN, 2292936/proyecto_PROCESO, 2292936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402287658 | Proyecto de inversión | 3576912.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3576912.14, modificado:3576912.14}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN ANTONIO SANTA ISABEL POBLAZÓN ASENTAMIENTO SAN ANTONIO SANTA ISABEL POBLAZÓN. - 296216 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 296216 | S | 32 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:254, direccion:EJIDO POBLAZÓN, 30367 SAN ANTONIO (SANTA ISABEL POBLAZÓN), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL POZO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LOS TERRENOS DE SAN ANTONIO SANTA ISABEL POBLAZÓN CERCANAS A LAS VIVIENDAS UBICADAS DE FORMA DI, lon:-92.770182, lat:15.9420237}} | 2023-11-13 | 2023-12-30 | 3576912.14 | 3576912.14 | 3576912.14 | 3576912.14 | 3576912.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/048-AD/2023, contratista:SAUL ESPINOSA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3576912.14, importe_modificado:3576912.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {2287658/proyecto_PROCESO, 2287658/proyecto_INICIO, 2287658/proyecto_PROCESO, 2287658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402295651 | Proyecto de inversión | 2061716.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2061716.32, modificado:2061716.32}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA MULTIDISCIPLINARIA EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS LA INDEPENDENCIA C.C.T. 07ETC0033R EN LA CONCORDIA LOCALIDAD INDEPENDENCIA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA. - 332812 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 332812 | S | 210 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:222.72, meta_modificada:222.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:CALLE PRIMERA SUR EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 INDEPENDENCIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 157 A INDEPENDENCIA Y , EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS LA INDEPENDENCIA C.C.T. 07ETC0033R S, lon:-92.84129929, lat:16.08914621}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 2061716.32 | 2061716.32 | 2061716.32 | 2061716.32 | 2061716.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/062-AD/2023, contratista:SNAVITS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2026771.98, importe_modificado:2026771.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:222.72}} | {2295651/proyecto_INICIO, 2295651/proyecto_PROCESO, 2295651/proyecto_INICIO, 2295651/proyecto_PROCESO, 2295651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344994 | Proyecto de inversión | 1331400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1331400.0, modificado:1331400.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE, Y PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL CEMENTERIO ENTRE LA 9A Y 10A AVENIDA NORTE EN CHANAL BARRIO LA ISLA - 22167 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 22167 | S | 356 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.26, meta_modificada:114.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DEL CEMENTERIO BARRIO LA ISLA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA NORTE Y AVENIDA DECIMA NORTE, AVENIDA OCTAVA NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DEL CEMENTERIO ENTRE LA 9A Y 10A AVENIDA NORTE EN EL BARR, lon:-92.27128968, lat:16.65841826}} | 2024-03-08 | 2024-06-08 | 399420 | 399420 | 399420 | 399420 | 399420 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-014/2024, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:1331400.0, importe_modificado:1331400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2344994/proyecto_INICIO, 2344994/proyecto_PROCESO, 2344994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343844 | Proyecto de inversión | 1404400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1404400.0, modificado:1404400.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE, Y PAVIMENTACION DE LA 6A AVENIDA SUR ENTRE CALLES GUADALUPE VICTORIA Y VICENTE GUERRERO EN CHANAL, BARRIO CENTRO YAXNICHIL - 14390 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 14390 | S | 357 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA SUR BARRIO CENTRO YAXNICHIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MIGUEL ALEMAN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 6A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y, lon:-92.25534594, lat:16.65593342}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 421320 | 421320 | 421320 | 421320 | 421320 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-007/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS GOMZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:1404400.0, importe_modificado:1404400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2343844/proyecto_INICIO, 2343844/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343869 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CHANAL PARAJE NARANJAL - 14563 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chanal | 14563 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-ALTAMIRANO - NARANJAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 751 PARAJE NARANJAL, 29446 NARANJAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOZALIZA EN LA PROLONGACION DE LA CALLE ACCESO PRINCIPAL DEL PARAJE , lon:-92.10725091, lat:16.69534637}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-008/2024, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {2343869/proyecto_PROCESO, 2343869/proyecto_INICIO, 2343869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343902 | Proyecto de inversión | 1451500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1451500.0, modificado:1451500.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE, Y PAVIMENTACION DE LA 5A AVENIDA NORTE ENTRE CALLES MIGUEL ALEMAN Y VENUSTIANO CARRANZA EN CHANAL BARRIO PAMAL AQUIL - 14872 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 14872 | S | 434 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.78, meta_modificada:115.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA NORTE BARRIO PAMAL AQUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE VENUSTIANO CARRAZA, CALLE JUAN ALDAMA LA OBRA SE UBICA EN LA 5A AVENIDA NORTE ENTRE LAS CALLES MIGUEL ALEMAN Y VENUSTIANO C, lon:-92.26258528, lat:16.66374241}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 435450 | 435450 | 435450 | 435450 | 435450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-011/2024, contratista:JUAN EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:1451500.0, importe_modificado:1451500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2343902/proyecto_INICIO, 2343902/proyecto_PROCESO, 2343902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344008 | Proyecto de inversión | 1188000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1188000.0, modificado:1188000.0}} | REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN CHANAL PARAJE LA VENTANA - 15616 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 15616 | S | 91 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1681.0, meta_modificada:1681.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO LA MERCED - EL BOSQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 557 PARAJE LA VENTANA, 29440 LA VENTANA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA OLLA DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES QUE SE ENCUENTRA A 151 M3 , lon:-92.33450757, lat:16.56091776}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 356400 | 356400 | 356400 | 356400 | 356400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-013/2024, contratista:JUAN EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:1188000.0, importe_modificado:1188000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1427.0}} | {2344008/proyecto_INICIO, 2344008/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343915 | Proyecto de inversión | 211000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211000.0, modificado:211000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN CHANAL BARRIO CENTRO - 15003 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 15003 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14.39, meta_modificada:14.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE, AVENIDA ACCESO PRINCIPAL CHANAL LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS PARA BAÑO SE UBICAN EN LA CALLE VE, lon:-92.25962993, lat:16.66181494}} | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 211000 | 211000 | 211000 | 211000 | 211000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/OT-0002/2024, contratista:JUAN EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:211000.0, importe_modificado:211000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14.39}} | {2343915/proyecto_INICIO, 2343915/proyecto_FIN, 2343915/proyecto_PROCESO, 2343915/proyecto_FIN, 2343915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344396 | Proyecto de inversión | 340036.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340036.87, modificado:340036.87}} | CONSTRUCCIÓN DE 70.00 MTS. DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MOCTEZUMA CON C.C.T. 07DPB0540L, EN CHANAL PARAJE CHANALITO. - 18202 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chanal | 18202 | S | 66 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - CHANALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 280 PARAJE CHANALITO, 29440 CHANALITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PREDIO DE LA ESCUELA PRIMARIA MOCTEZUMA DEL PARAJE CHANALIT, lon:-92.30380098, lat:16.70944723}} | 2024-02-15 | 2024-03-01 | 340036.87 | 340036.87 | 340036.87 | 340036.87 | 340036.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/OT-0001/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS GOMZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:340036.87, importe_modificado:340036.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2344396/proyecto_INICIO, 2344396/proyecto_FIN, 2344396/proyecto_PROCESO, 2344396/proyecto_FIN, 2344396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343714 | Proyecto de inversión | 1931800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1931800.0, modificado:1931800.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO TZAJANICH A PUERTO MORELOS DEL KM 0.00 AL KM 4.20 EN CHANALPARAJE TZAJALNICH - 13601 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chanal | 13601 | S | 306 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO TZAJALNICH - PUERTO MORELOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 PARAJE TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO TZAJALNICHPUERTO MORELOS INICIANDO EN EL KM 0.00 EN, lon:-92.17398385, lat:16.55189264}} | 2024-02-06 | 2024-03-30 | 1931800 | 1931800 | 1931800 | 1931800 | 1931800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-003/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:1931800.0, importe_modificado:1931800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4200.0}} | {2343714/proyecto_INICIO, 2343714/proyecto_PROCESO, 2343714/proyecto_FIN, 2343714/proyecto_PROCESO, 2343714/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342514 | Proyecto de inversión | 644500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:644500.0, modificado:644500.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. CHANAL A LA SIBERIA A SAN JOSE TZIBALCHEN DEL KM 0.375 AL KM 0.582.00 EN CHANAL PARAJE SAN JOSE TZIBALCHEN - 1865 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chanal | 1865 | S | 64 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:695.87, meta_modificada:695.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL- LA SIBERIA - SAN JOSE TZIBALCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 582 PARAJE SAN JOSE TZIBALCHEN, 29440 SAN JOSÉ TZIBALCHÉ, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO RURAL E.C. CHANALL, lon:-92.31206118, lat:16.61848399}} | 2024-02-06 | 2024-03-15 | 644500 | 644500 | 644500 | 644500 | 644500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-002/2024, contratista:HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:644500.0, importe_modificado:644500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:695.87}} | {2342514/proyecto_INICIO, 2342514/proyecto_FIN, 2342514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343827 | Proyecto de inversión | 1632700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1632700.0, modificado:1632700.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE, Y PAVIMENTACION DE LA 10A AVENIDA SUR ENTRE CALLES GUADALUPE VICTORIA Y VICENTE GUERRERO EN CHANAL, BARRIO BAJO - 14213 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 14213 | S | 474 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMA SUR BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MIGUEL ALEMAN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 10A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y VICENTE G, lon:-92.2509653, lat:16.65304334}} | 2024-02-06 | 2024-04-05 | 1632700 | 1632700 | 1632700 | 1632700 | 1632700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-004/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:1632700.0, importe_modificado:1632700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}} | {2343827/proyecto_INICIO, 2343827/proyecto_PROCESO, 2343827/proyecto_FIN, 2343827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342527 | Proyecto de inversión | 880700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880700.0, modificado:880700.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE 18.00 X 32.00 M, EN CHANAL CABECERA MUNICIPAL, BARRIO EL PALMITERO - 1962 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chanal | 1962 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO EL PALMITERO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE PROLONGACION ACCESO CHANAL Y AVENIDA PRIMERA SUR, AVENIDA SEGUNDA SUR LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE PRIMERA AVENIDA SUR Y CALLE PROLONGACION , lon:-92.26625204, lat:16.64918582}} | 2024-02-06 | 2024-03-15 | 880700 | 880700 | 880700 | 880700 | 880700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-001/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS GOMZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:880700.0, importe_modificado:880700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2342527/proyecto_INICIO, 2342527/proyecto_FIN, 2342527/proyecto_PROCESO, 2342527/proyecto_FIN, 2342527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343227 | Proyecto de inversión | 1479956.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1479956.04, modificado:1479956.04}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PATHUITZ - 9211 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 9211 | S | 774 | 748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:581, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PIÑAL - SAN JOSÉ PATHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO SAN JOSÉ PATHUITZ, 29940 SAN JOSÉ PATHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA SIRIA MPIO. DE OCOSINGO Y CALLEJON COLINDANCIA CON MPIO. DE , lon:-91.674722, lat:17.174497}} | 2024-03-18 | 2024-05-17 | 1479956.04 | 1479956.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/007/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1479956.04, importe_modificado:1479956.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.01}} | {2343227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343306 | Proyecto de inversión | 1196386.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1196386.22, modificado:1196386.22}} | CONSTRUCCION DE CANINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE CAMPANA WITZ - 9842 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 9842 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.53, meta_modificada:1.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1017, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - SAN JUAN TENOJIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 50 EJIDO CAMPANA WITZ, 29940 CAMPANA WITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO BUENAVISTA TENOJIB Y VEREDA SAN JOSÉ TENOJIB, LA OBRA , lon:-92.21124414, lat:17.11803204}} | 2024-03-18 | 2024-05-17 | 1196386.22 | 1196386.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/014/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1196386.22, importe_modificado:1196386.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.03}} | {2343306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343325 | Proyecto de inversión | 771699.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:771699.51, modificado:771699.51}} | CONSTRUCCION DE CANINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA PALMA - 9943 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 9943 | S | 119 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.58, meta_modificada:0.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:749, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO JOTOAQUIL - GUADALUPE TZAJALUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 50 EJIDO SEGUNDA PALMA, 29940 SEGUNDA PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL CANTELÁ Y TERRACERIA GUDALUPE TZAJALUCUM, LA OBRA INICIA, lon:-92.09795671, lat:17.02959562}} | 2024-03-18 | 2024-05-17 | 771699.51 | 771699.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/015/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:771699.51, importe_modificado:771699.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.01}} | {2343325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343395 | Proyecto de inversión | 206940.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:206940.76, modificado:206940.76}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE JOL CANTELÁ - 10771 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 10771 | S | 103 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.43, meta_modificada:0.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:564, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO JOTOAQUIL - TZAJALUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 600 EJIDO JOL CANTELÁ, 29940 JOL CANTELÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO MAJCHUM Y CAMINO GUADALUPE TZAJALUCUM, EL CAMINO A CONSTRUIR INICIA A 450 MET, lon:-92.099752, lat:17.0201}} | 2024-03-18 | 2024-05-17 | 206940.76 | 206940.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/019/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:206940.76, importe_modificado:206940.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.02}} | {2343395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344186 | Proyecto de inversión | 3028845.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3028845.4, modificado:3028845.4}} | CONSTRUCCION DE SESENTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PINABETAL - 16857 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 16857 | S | 176 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:804.0, meta_modificada:804.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:152, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EDÉN - MEQUEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO PINABETAL, 29940 PINABETAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSÉ EDÉN Y CAMINO CRUCERO PATHUITZ, CAMINO MEQUEJA LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRA, lon:-92.25532063, lat:16.95421941}} | 2024-03-11 | 2024-06-11 | 3028845.4 | 3028845.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/013/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3028845.4, importe_modificado:3028845.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:804.0}} | {2344186/proyecto_FIN, 2344186/proyecto_INICIO, 2344186/proyecto_PROCESO, 2344186/proyecto_INICIO, 2344186/proyecto_PROCESO, 2344186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342688 | Proyecto de inversión | 4068598.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4068598.31, modificado:4068598.31}} | CONSTRUCCION DE NOVENTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ALÁN CAMPO - 3484 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 3484 | S | 237 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:792, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO ALÁN CAMPO, 29940 ALÁN CAMPO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A NUEVA GENERACION Y CAMINO SALIDA A ALÁN SACJÚN, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRÁN LAS COCINAS SE UBICAN EN LA CALLE CENTRAL DE LA LOCALID, lon:-92.06080153, lat:17.19667134}} | 2024-03-11 | 2024-06-11 | 4068598.31 | 4068598.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/023/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4068598.31, importe_modificado:4068598.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.0}} | {2342688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344215 | Proyecto de inversión | 4837111.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4837111.31, modificado:4837111.31}} | CONSTRUCCION DE CIENTO SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN - 17050 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 17050 | S | 281 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1284.0, meta_modificada:1284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:619, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - SANTIAGO POJCOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 700 EJIDO EL CARMEN, 29940 EL CARMEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A TZOBOJITLE JOTOAQUIL Y CAMINO SALIDA A GUADALUPE POJCOL, LAS , lon:-92.03627775, lat:17.01246216}} | 2024-03-11 | 2024-06-10 | 4837111.31 | 4837111.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/016/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4837111.31, importe_modificado:4837111.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.0}} | {2344215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342732 | Proyecto de inversión | 820086.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:820086.59, modificado:820086.59}} | CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE MORELITOS PRIMERA SECCIÓN - 4090 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 4090 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.4, meta_modificada:54.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:993, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON CON DIRECCION A ESCUELA SEC. TEC. NUM. 63 - EL EDÉN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 300 EJIDO MORELITOS 1RA. SECCIÓN, 29940 MORELITOS 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO SAN PEDRO Y CAMIN, lon:-92.23644836, lat:16.99534876}} | 2024-03-15 | 2024-06-14 | 820086.59 | 820086.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/027/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:820086.59, importe_modificado:820086.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {2342732/proyecto_INICIO, 2342732/proyecto_PROCESO, 2342732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343142 | Proyecto de inversión | 2263560.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2263560.41, modificado:2263560.41}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE CHICO CACATEEL - 8218 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 8218 | S | 136 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.59, meta_modificada:2.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:875, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO MORELITOS - CHICO CACATEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 50 EJIDO CHICO CACATEEL, 29940 CHICO CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OCOTAL MPIO. DE OCOSINGO Y TERRACERIA COLINDANCIA CON MPIO. DE , lon:-92.167453, lat:16.991304}} | 2024-03-18 | 2024-05-17 | 2263560.41 | 2263560.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/004/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2263560.41, importe_modificado:2263560.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}} | {2343142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344255 | Proyecto de inversión | 2350745.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2350745.69, modificado:2350745.69}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN BARRIO BENITO JUÁREZ - 17338 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 17338 | S | 137 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA LA BARRANCA EJIDO BACHAJON, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE ALDAMA, PERIFERICO ORIENTE LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN BACHAJÓN BARRIO BENITO JUÁREZ EN AVENIDA LA BARRANCA ENTRE CAL, lon:-92.18651813, lat:17.04108227}} | 2024-03-11 | 2024-06-11 | 2350745.69 | 2350745.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/024/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2350745.69, importe_modificado:2350745.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.0}} | {2344255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343164 | Proyecto de inversión | 4870967.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4870967.6, modificado:4870967.6}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE AMAYTIC - 8380 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 8380 | S | 189 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.28, meta_modificada:3.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:685, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAGUNA VERDE - CHAJTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO AMAYTIC, 29940 AMAYTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAGUNA VERDE Y VEREDA LAGUNA BUENAVISTA, LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE AMAYTIC HA, lon:-91.84351242, lat:17.14889747}} | 2024-03-18 | 2024-05-17 | 4870967.6 | 4870967.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/006/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4870967.6, importe_modificado:4870967.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}} | {2343164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342875 | Proyecto de inversión | 2862670.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2862670.52, modificado:2862670.52}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO ALÁN SAC JÚN A JOL SACÚN - 5473 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5473 | S | 911 | 871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACUN - JOL SACUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 100 EJIDO ALÁN SACJÚN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO EL MANGO Y CAMINO SACUN CUBWITZ, CAMINO SACUN PALMA LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAM, lon:-92.054613, lat:17.19113474}} | 2024-03-11 | 2024-05-10 | 2862670.52 | 2862670.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/001/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2862670.52, importe_modificado:2862670.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} | {2342875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343710 | Proyecto de inversión | 1184309.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1184309.12, modificado:1184309.12}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE EL MANGO - 13582 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 13582 | S | 140 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.21, meta_modificada:2.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACUN - EL MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 EJIDO EL MANGO, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE AL CAMPO DE FUTBOL Y CALLE CONDUCE A ESC. SECUNDARIA TECNICA NUM 140, LA OBRA QUE , lon:-92.061254, lat:17.161695}} | 2024-03-18 | 2024-05-17 | 1184309.12 | 1184309.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/020/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1184309.12, importe_modificado:1184309.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}} | {2343710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342489 | Proyecto de inversión | 1008286.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1008286.37, modificado:1008286.37}} | CONSTRUCCION DE DIECINUEVE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICANTELHÁ - 1707 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 1707 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:841, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN SALIDA A BELÉN - LA ESTANCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO TICANTELHÁ, 29940 TICANTELHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO LEMLAJANTÓN Y CAMINO CRUCERO CHALAMCHEN, CAMINO CRUCERO LA ESTA, lon:-92.18385468, lat:17.05930977}} | 2024-03-11 | 2024-05-10 | 1008286.37 | 1008286.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/008/2024, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1008286.37, importe_modificado:1008286.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.6}} | {2342489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342910 | Proyecto de inversión | 3799370.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3799370.09, modificado:3799370.09}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO TACUBA NUEVA A CHILON - 5813 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5813 | S | 814 | 767 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:19.6, meta_modificada:19.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:216, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - TACUBA NUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 600 EJIDO TACUBA NUEVA, 29940 TACUBA NUEVA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PECHTÓN Y TERRACERIA PATBAXIL, TERRACERIA TAC, lon:-92.36931107, lat:17.09068136}} | 2024-03-11 | 2024-05-10 | 3799370.09 | 3799370.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/002/2024, contratista:FATIMA MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3799370.09, importe_modificado:3799370.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} | {2342910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343746 | Proyecto de inversión | 1533301.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1533301.26, modificado:1533301.26}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN BARRIO SAN JERÓNIMO - 13716 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 13716 | S | 2641 | 2422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO BACHAJÓN, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAN SABINES GUTIÉRREZ Y CALLE LA CEIBA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO SAN JERÓNIMO SE PAVIMENTARÁ LA CALLE 5 DE MAYO, lon:-92.189704, lat:17.03671}} | 2024-03-18 | 2024-05-17 | 1533301.26 | 1533301.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/021/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1533301.26, importe_modificado:1533301.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.5}} | {2343746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344468 | Proyecto de inversión | 4008775.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4008775.34, modificado:4008775.34}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE JOL HIC BATIL - 18623 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 18623 | S | 111 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.86, meta_modificada:2.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:278, direccion:TERRACERÍA TRAMO HICBATIL - SACUN CUBWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO JOL HICBATIL, 29940 JOL HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL JOL HICBATIC Y CAMINO SAN PEDRO YOC NAVIL, LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA, lon:-92.007014, lat:17.13518378}} | 2024-03-18 | 2024-05-18 | 4008775.34 | 4008775.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/003/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4008775.34, importe_modificado:4008775.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}} | {2344468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342533 | Proyecto de inversión | 497273.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497273.12, modificado:497273.12}} | CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ITALA - 2026 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 2026 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:663, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - GUAQUITEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 50 EJIDO GUADALUPE ITALA, 29940 GUADALUPE ITALA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL EDÉN Y TERRACERIA SAN JOSÉ LAS FLORES, TERRACERIA SAN JOSÉ EDÉN LAS , lon:-92.25594951, lat:16.98265579}} | 2024-03-11 | 2024-06-11 | 497273.12 | 497273.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/010/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:497273.12, importe_modificado:497273.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:132.0}} | {2342533/proyecto_INICIO, 2342533/proyecto_FIN, 2342533/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342571 | Proyecto de inversión | 1356199.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1356199.44, modificado:1356199.44}} | CONSTRUCCION DE TREINTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EDÉN - 2375 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 2375 | S | 79 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:982, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL EDÉN - MEQUEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 700 EJIDO SAN JOSÉ EDÉN, 29940 SAN JOSÉ EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A EL EDÉN Y CAMINO SALIDA A PINABETAL, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LA, lon:-92.25376459, lat:16.97739393}} | 2024-03-11 | 2024-06-11 | 1356199.44 | 1356199.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/011/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1356199.44, importe_modificado:1356199.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:360.0}} | {2342571/proyecto_INICIO, 2342571/proyecto_FIN, 2342571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344117 | Proyecto de inversión | 2215125.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2215125.76, modificado:2215125.76}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JOYBÉ - 16361 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 16361 | S | 128 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:94, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - CRUCERO TEMÓ KILÓMETRO 18 + 400 EJIDO JOYBÉ, 29940 JOYBÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ACCESO A ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO Y CAMINO ACCESO A JOL CHALHA, CALLE ACCESO A TEL, lon:-92.15414747, lat:17.01904874}} | 2024-03-11 | 2024-06-10 | 2215125.76 | 2215125.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/005/2024, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2215125.76, importe_modificado:2215125.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2344117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344132 | Proyecto de inversión | 3752151.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3752151.78, modificado:3752151.78}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MEQUEJA - 16502 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 16502 | S | 218 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:996.0, meta_modificada:996.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:120, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO MEQUEJA, 29940 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A PATHUITZ Y CAMINO SALIDA A CHUCHTEEL, CAMINO SALIDA A SAN MARCOS MPIO. DE OCOSINGO LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS SE ENCUENTRAN DI, lon:-92.23208584, lat:16.95914246}} | 2024-03-11 | 2024-06-10 | 3752151.78 | 3752151.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/009/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3752151.78, importe_modificado:3752151.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:996.0}} | {2344132/proyecto_FIN, 2344132/proyecto_PROCESO, 2344132/proyecto_INICIO, 2344132/proyecto_FIN, 2344132/proyecto_PROCESO, 2344132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344160 | Proyecto de inversión | 1401406.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1401406.08, modificado:1401406.08}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PATHUITZ - 16650 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 16650 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:144, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL EDÉN - MEQUEJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO PATHUITZ, 29940 PATHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO PINABETAL Y CAMINO MEQUEJA, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS SE ENCUEN, lon:-92.24511556, lat:16.95849577}} | 2024-03-11 | 2024-06-11 | 1401406.08 | 1401406.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/012/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1401406.08, importe_modificado:1401406.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:372.0}} | {2344160/proyecto_INICIO, 2344160/proyecto_PROCESO, 2344160/proyecto_FIN, 2344160/proyecto_PROCESO, 2344160/proyecto_INICIO, 2344160/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402288411 | Proyecto de inversión | 921640.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921640.15, modificado:921640.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN ESCUINTLA, FRACCIONAMIENTO LAS NUBES - 300004 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 300004 | S | 75 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:174, direccion:CAMINO TRAMO FRACCION BANDERA - LAS NUBES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO LAS NUBES, 30614 LAS NUBES, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO FRACCION BANDERA Y CAMINO LAS NUBES, EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APR, lon:-92.4730809, lat:15.30552272}} | 2023-10-26 | 2023-12-20 | 921640.15 | 921640.15 | 921640.15 | 921640.15 | 921640.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-048, contratista:Constructora Desarrollo de Ingeniería para Plantas Industriales S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:921640.15, importe_modificado:921640.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:319.0}} | {2288411/proyecto_INICIO, 2288411/proyecto_PROCESO, 2288411/proyecto_FIN, 2288411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402288523 | Proyecto de inversión | 3336926.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3336926.45, modificado:3336926.45}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ESCUINTLA, FRACCIONAMIENTO PIEDRAS NEGRAS - 300550 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 300550 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2175.0, meta_modificada:2175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO PIEDRAS NEGRAS, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO CINTALAPA SUR Y CALLE ATRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA UBICADA INICIANDO DESDE LA, lon:-92.66532783, lat:15.31829192}} | 2023-10-02 | 2023-12-15 | 3336926.45 | 3336926.45 | 3336926.45 | 3336926.45 | 3336926.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-049, contratista:CESAR AUGUSTO ZARATE ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:3336926.45, importe_modificado:3336926.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2175.0}} | {2288523/proyecto_PROCESO, 2288523/proyecto_INICIO, 2288523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402284938 | Proyecto de inversión | 950698.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950698.59, modificado:950698.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS, EN ESCUINTLA, LOCALIDAD FRACCION BANDERAS. - 284253 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 284253 | S | 108 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO TRES RIOS - FRACCIO BANDERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 270 EJIDO FRACCIÓN BANDERAS, 30614 FRACCIÓN BANDERA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO TRES RIOS Y CAMINO FRACCION BANDERAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA , lon:-92.47081034, lat:15.31994331}} | 2023-07-24 | 2023-10-23 | 950698.59 | 950698.59 | 950698.59 | 950698.59 | 950698.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-038, contratista:GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:950698.59, importe_modificado:950698.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2284938/proyecto_INICIO, 2284938/proyecto_PROCESO, 2284938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302242759 | Proyecto de inversión | 1713155.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1713155.83, modificado:1713155.83}} | CONSTRUCCION DE PUENTE EN ESCUINTLA, LOCALIDAD BRISAS DE SOCONUSCO. - 106747 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 106747 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:132, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BRISAS DEL SOCONUSCO, 30603 BRISAS DEL SOCONUSCO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPÁL Y AVENIDA INNOMINADA, LAS CALLES DE LA LOCALIDAD BRISAS DLE SOCONUSCO SE ENCUENTRAN INNOMINADAS POR LO QUE LA UBIC, lon:-92.61108546, lat:15.36497678}} | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 1713155.83 | 1713155.83 | 1713155.83 | 1713155.83 | 1713155.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-027, contratista:AICSA ALBORES INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1713155.83, importe_modificado:1713155.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:198.0}} | {2242759/proyecto_INICIO, 2242759/proyecto_PROCESO, 2242759/proyecto_INICIO, 2242759/proyecto_PROCESO, 2242759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402285705 | Proyecto de inversión | 2172732.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2172732.59, modificado:2172732.59}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN ESCUINTLA, EJIDO OVANDO LA PIÑUELA. - 287688 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 287688 | S | 100 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:109, direccion:CALLE OVANDO PIÑUELA EJIDO OVANDO PIÑUELA, 30604 OVANDO LA PIÑUELA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO OVANDO PIÑUELA Y CAMINO OVANDO PIÑUELA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO OVANDO LA PIÑUELA A UN LADO DE LA ESCUELA PRI, lon:-92.56739962, lat:15.42362512}} | 2023-01-12 | 2023-12-20 | 2172732.59 | 2172732.59 | 2172732.59 | 2172732.59 | 2172732.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-042, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2172732.59, importe_modificado:2172732.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:220.0}} | {2285705/proyecto_INICIO, 2285705/proyecto_PROCESO, 2285705/proyecto_INICIO, 2285705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343509 | Proyecto de inversión | 501306.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501306.84, modificado:501360.84}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA - 12001 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 12001 | S | 61 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.2, meta_modificada:208.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:25, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA LA CEIBA, 29562 LA CEIBA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE LA CEIBA A 200 METROS DEL TEMPLO ADVENTISTA, lon:-93.3729517, lat:17.29353854}} | 2024-01-02 | 2024-01-31 | 501360.84 | 501360.84 | 501360.84 | 501360.84 | 501360.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-003/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MASDAM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:501360.84, importe_modificado:501360.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.2}} | {2343509/proyecto_INICIO, 2343509/proyecto_PROCESO, 2343509/proyecto_FIN, 2343509/proyecto_PROCESO, 2343509/proyecto_FIN, 2343509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343390 | Proyecto de inversión | 853036.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:853036.15, modificado:853036.15}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN MIGUEL BUENAVISTA - 10701 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 10701 | S | 47 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.0, meta_modificada:488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:66, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA SAN MIGUEL BUENA VISTA, 29560 SAN MIGUEL BUENAVISTA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DEL DOMO DE LA COMUNIDAD A 160 METROS, lon:-93.24226509, lat:17.27349028}} | 2024-01-02 | 2024-02-15 | 853036.15 | 853036.15 | 853036.15 | 853036.15 | 853036.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-001/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:853036.15, importe_modificado:853036.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.0}} | {2343390/proyecto_INICIO, 2343390/proyecto_PROCESO, 2343390/proyecto_FIN, 2343390/proyecto_PROCESO, 2343390/proyecto_FIN, 2343390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343476 | Proyecto de inversión | 532893.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:532893.34, modificado:532893.34}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AZAPAC AMATAL - 11751 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 11751 | S | 226 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:BRECHA TRAMO CAPTACIONDE AGUA - AZAPAC AMATAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 90 COLONIA AZAPAC AMATAL, 29560 AZAPAC AMATAL, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DEL LADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA , lon:-93.2997488, lat:17.2409943}} | 2024-01-03 | 2024-02-01 | 532893.34 | 532893.34 | 532893.34 | 532893.34 | 532893.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-002/2024, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:532893.34, importe_modificado:532893.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2343476/proyecto_INICIO, 2343476/proyecto_PROCESO, 2343476/proyecto_FIN, 2343476/proyecto_PROCESO, 2343476/proyecto_FIN, 2343476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102345476 | Proyecto de inversión | 5602347.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5602347.95, modificado:5602347.95}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA CICLOVIA - 25466 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 25466 | S | 4325 | 4009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.3, meta_modificada:2800.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA A HUAHUATAN BARRIO SAN PEDRO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA SUR Y CALLE SEPTIMA ORIENTE, PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE AL SUR EN CALLE PRIMERA SUR. HASTA TOPAR CON BOULEV, lon:-92.3839812, lat:15.01433848}} | 2024-03-01 | 2024-06-03 | 5602347.95 | 5602347.95 | 5602347.95 | 1680704.39 | 1680704.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-012/2024, contratista:BROS REYES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:5602347.95, importe_modificado:5602347.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2345476/proyecto_INICIO, 2345476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344856 | Proyecto de inversión | 4536249.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4536249.74, modificado:4536249.74}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CANTON LA UNIDAD - 20997 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 20997 | S | 135 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4435.0, meta_modificada:4435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:142, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL CANTON LA UNIDAD, 30667 CANTÓN LA UNIDAD, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A LA UNIDAD Y CALLE CALLE PRINCIPAL, PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL BOULEVARD CARRETERA A H, lon:-92.37234117, lat:15.05924755}} | 2024-03-01 | 2024-08-30 | 4536249.74 | 4536249.74 | 4536249.74 | 2268124.87 | 2268124.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-017/2024, contratista:BROS REYES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:4536249.74, importe_modificado:4536249.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2217.0}} | {2344856/proyecto_INICIO, 2344856/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343094 | Proyecto de inversión | 2410738.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2410738.66, modificado:2410738.66}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CANTON LINDA VISTA - 7448 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 7448 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2175.0, meta_modificada:2175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:280, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL CANTON LINDA VISTA, 30667 LINDA VISTA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A LINDA VISTA Y CALLE CALLE PRINCIPAL, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL NORESTE EN CARRETERA HA, lon:-92.33370459, lat:15.06462227}} | 2024-02-06 | 2024-05-06 | 2410738.66 | 2410738.66 | 2410738.66 | 723221.6 | 723221.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-003/2024, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:2410738.66, importe_modificado:2410738.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1087.0}} | {2343094/proyecto_PROCESO, 2343094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343848 | Proyecto de inversión | 3306578.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3306578.9, modificado:3306578.9}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN CANTÓN EL BUCARO - 14423 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 14423 | S | 116 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3321.0, meta_modificada:3321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:14, direccion:BRECHA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANTON EL BUCARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 320 CANTON CANTÓN EL BÚCARO, 30665 CANTÓN EL BÚCARO, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A BELIZARIO Y CAMINO CAMINO A CANTON EL BUCARO, , lon:-92.33476161, lat:15.02534006}} | 2024-02-20 | 2024-05-20 | 3306578.9 | 3306578.9 | 3306578.9 | 991973.68 | 991973.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-011/2024, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:3306578.9, importe_modificado:3306578.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1660.0}} | {2343848/proyecto_INICIO, 2343848/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344219 | Proyecto de inversión | 1561931.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1561931.02, modificado:1561931.02}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 5A. PONIENTE. - 17098 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 17098 | S | 4325 | 4009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1024.0, meta_modificada:1024.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA NORTE BARRIO SAN AGUSTÍN, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE, PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL NORTE EN AVENIDA CENTRAL NORTE TRES CALLES HA, lon:-92.38156721, lat:15.02199628}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 1561931.02 | 1561931.02 | 1561931.02 | 468579.31 | 468579.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-016/2024, contratista:BROS REYES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:1561931.02, importe_modificado:1561931.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}} | {2344219/proyecto_PROCESO, 2344219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343141 | Proyecto de inversión | 1114333.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1114333.76, modificado:1114333.76}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PIPILA ENTRE AV PANAMERICANA Y AV ZARAGOZA - 8214 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 8214 | S | 3623 | 3339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:703.7, meta_modificada:703.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE PIPILA BARRIO GUADALUPE, 30670 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA AVENIDA PANAMERICANA, PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL SUR POR CARRETERA HA HUEHUETA, lon:-92.41039998, lat:15.0092986}} | 2024-02-13 | 2024-04-13 | 1114333.76 | 1114333.76 | 1114333.76 | 334300.13 | 334300.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-004/2024, contratista:CONSTRUCTORA DISAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:1114333.76, importe_modificado:1114333.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:351.0}} | {2343141/proyecto_INICIO, 2343141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343209 | Proyecto de inversión | 1987327.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1987327.42, modificado:1987327.42}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN BARRIO LAS BRISAS - 8968 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 8968 | S | 4325 | 4009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO LAS BRISAS, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 200 Y CALLE CALLE LA AGUACATERA, PARTIEND DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE AL SUR EN CUARTA AVENNIDA A TOPAR C, lon:-92.39812799, lat:15.0056485}} | 2024-02-06 | 2024-04-06 | 1987327.42 | 1987327.42 | 1987327.42 | 596198.23 | 596198.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-005/2024, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:1987327.42, importe_modificado:1987327.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {2343209/proyecto_INICIO, 2343209/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343688 | Proyecto de inversión | 1688349.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1688349.84, modificado:1688349.84}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN EJIDO 6 DE ABRIL - 13253 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 13253 | S | 39 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1760.0, meta_modificada:1760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:277, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO 6 DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 320 EJIDO 6 DE ABRIL, 30673 6 DE ABRIL, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL Y CALLEJON CALLEJON INOMINADO, PARTIENDO DE CABECER, lon:-92.40448, lat:14.96552954}} | 2024-02-09 | 2024-04-09 | 1688349.84 | 1688349.84 | 1688349.84 | 506504.95 | 506504.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-008/2024, contratista:CONSTRUCTORA DISAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:1688349.84, importe_modificado:1688349.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}} | {2343688/proyecto_PROCESO, 2343688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343959 | Proyecto de inversión | 1523229.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1523229.84, modificado:1523229.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD CANTÓN SANTA ELENA FRACCIÓN SAN ANTONIO - 15347 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 15347 | S | 256 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1290.0, meta_modificada:1290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:151, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA ELENA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 200 CANTON SANTA ELENA, 30675 SANTA ELENA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SANTA ELENA Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL, PARTIENDO DE CABE, lon:-92.44587982, lat:15.00557048}} | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 1523229.84 | 1523229.84 | 1523229.84 | 456968.95 | 456968.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-013/2024, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES, SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:1523229.84, importe_modificado:1523229.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.0}} | {2343959/proyecto_PROCESO, 2343959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342474 | Proyecto de inversión | 1853535.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1853535.68, modificado:1853535.68}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN CANTON TOLIMAN - 1650 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 1650 | S | 205 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1755.0, meta_modificada:1755.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:140, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL CANTON TOLIMÁN, 30674 TOLIMÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A GUADALUPE Y CALLEJON CALLEJON INOMINADO, PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE AL SUR EN VOULEBARD CARRETERA A HUEHUETAN, lon:-92.36078082, lat:14.96462042}} | 2024-02-01 | 2024-05-03 | 1853535.68 | 1853535.68 | 1853535.68 | 556060.71 | 556060.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-001/2024, contratista:GRUPO SP XAFRA, SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:1853535.68, importe_modificado:1853535.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:877.0}} | {2342474/proyecto_INICIO, 2342474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343712 | Proyecto de inversión | 2106160.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2106160.53, modificado:2106160.53}} | CONSTRUCCION DE DREN,CARCAMO PLUVIAL EN AV CENTRAL PONIENTE ENTRE 16 PIVADA SUR Y 6 SUR - 13590 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 13590 | S | 4325 | 4009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.67, meta_modificada:319.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO SAN AGUSTÍN, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR Y AVENIDA DIECISEIS PRIVADA SUR, PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE AL NORESTE EN CALLE CENTRAL TRESCUADRAS NO, lon:-92.38721058, lat:15.02080462}} | 2024-02-13 | 2024-04-13 | 2106160.53 | 2106160.53 | 2106160.53 | 631848.16 | 631848.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-009/2024, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:2106160.53, importe_modificado:2106160.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.0}} | {2343712/proyecto_INICIO, 2343712/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343989 | Proyecto de inversión | 3207083.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3207083.58, modificado:3207083.58}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS DEL CANTON EL TIVOLI - 15473 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 15473 | S | 79 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3504.0, meta_modificada:3504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:139, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANTON TIVOLI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 CANTON CANTÓN EL TÍVOLI, 30665 CANTÓN EL TÍVOLI, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A BELIZARIO Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL, PARTIENDO , lon:-92.3324488, lat:15.00580125}} | 2024-03-08 | 2024-06-08 | 3207083.58 | 3207083.58 | 3207083.58 | 962125.07 | 962125.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-015/2024, contratista:CONSTRUCTORA DISAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:3207083.55, importe_modificado:3207083.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1752.0}} | {2343989/proyecto_INICIO, 2343989/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344020 | Proyecto de inversión | 2198725.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2198725.14, modificado:2198725.14}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CANTON GIBRALTAR - 15704 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 15704 | S | 168 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1799.0, meta_modificada:1799.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GIBRALTAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 600 CANTON GIBRALTAR, 30662 GIBRALTAR, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A GIBRALTAR Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL, PARTIENDO DE LA CABECERA , lon:-92.32136134, lat:14.98109734}} | 2024-02-06 | 2024-05-06 | 2198725.14 | 2198725.14 | 2198725.14 | 659617.54 | 659617.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-006/2024, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:2198725.14, importe_modificado:2198725.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:899.0}} | {2344020/proyecto_INICIO, 2344020/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344038 | Proyecto de inversión | 1700226.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700226.78, modificado:1700226.78}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS EN CANTON INTERLOMAS - 15808 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 15808 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1251.0, meta_modificada:1251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:292, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANTON INTERLOMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 400 CANTON CANTON INTERLOMAS, 30665 CANTÓN INTERLOMAS, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A TEPEHUITZ Y CAMINO CAMINO A INTERLOMAS, , lon:-92.33621672, lat:15.05619713}} | 2024-02-08 | 2024-05-08 | 1700226.78 | 1700226.78 | 1700226.78 | 510068.03 | 510068.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-007/2024, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:1700226.78, importe_modificado:1700226.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2344038/proyecto_INICIO, 2344038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343799 | Proyecto de inversión | 2187776.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2187776.75, modificado:2187776.75}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CANTON LA ESTRELLA - 14068 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 14068 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANTON LA ESTRELLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 CANTON LA ESTRELLA, 30667 CANTÓN LA ESTRELLA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A TEPEHUITZ Y CAMINO CAMINO A CANTON LA ESTRELLA, lon:-92.35130027, lat:15.03805367}} | 2024-02-10 | 2024-04-19 | 2187776.75 | 2187776.75 | 2187776.75 | 656333.02 | 656333.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-010/2024, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES, SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:2187776.75, importe_modificado:2187776.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.0}} | {2343799/proyecto_PROCESO, 2343799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344120 | Proyecto de inversión | 338470.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:338470.33, modificado:338470.33}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN 5A. AVENIDA NORTE ENTRE 7A CALLE ORIENTE Y ESC. SEC TECNICA NO 28 CABECERA MUNICIPAL - 16414 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 16414 | S | 4325 | 4009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA NORTE BARRIO SAN JACINTO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA ORIENTE Y CALLEJON CALLEJON INOMINADO, PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE HACUA EL NORTE EN PRIMERA NORTE TRES CUADRAS GIRA, lon:-92.3777692, lat:15.01894977}} | 2024-03-15 | 2024-05-24 | 338470.33 | 338470.33 | 338470.33 | 169235.17 | 169235.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-014/2024, contratista:BROS REYES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:338470.33, importe_modificado:338470.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0}} | {2344120/proyecto_PROCESO, 2344120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343586 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN BARRIO SAN IGNACIO - 12733 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 12733 | S | 422 | 434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:29, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO SAN IGNACION DEL EJIDO EFRAIN A. GUTIERREZ, 30649 EFRAÍN A. GUTIÉRREZ, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INNOMINADA Y TERRACERIA INNOMINADA, CARRETERA CEDRAL- LAS MORENAS PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I., lon:-92.54793647, lat:15.10307085}} | 2024-01-18 | 2024-02-01 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/OT/FAISMUN/001/2024, contratista:ARQ. JOSÉ ALFONSO SIU PUON, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2343586/proyecto_PROCESO, 2343586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343286 | Proyecto de inversión | 2190173 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2190173.0, modificado:2190173.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD SANTA RITA CORONADO - 9654 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 9654 | S | 145 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:505.44, meta_modificada:505.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:22, direccion:CALLE INNOMINADA ACCESO POR ENTRADA EJIDO SANTA RITA CORONADO, 30644 SANTA RITA CORONADO, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA ENTRADA POR MURO DE PIEDRA Y CALLE ENTRADA POR FRENTE DE LA IGLESIA, PARTIENDO DEL PARQUE FRANCI, lon:-92.47116128, lat:15.21855374}} | 2024-02-10 | 2024-05-09 | 2190173 | 2190173 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/006/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:2190173.0, importe_modificado:2190173.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:255.0}} | {2343286/proyecto_INICIO, 2343286/proyecto_PROCESO, 2343286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343305 | Proyecto de inversión | 6616230 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6616230.0, modificado:6616230.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADORES Y AREAS VERDES EN CARRETERA PANAMERICANA CALLE NEGRETE ORIENTE ENTRE AV. H. AYUNTAMIENTO NORTE Y AV. RETIRO NORTE - 9826 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 9826 | S | 2615 | 2328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4963.0, meta_modificada:4963.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PANAMERICANA CALLE NEGRETE ORIENTE BARRIO ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ABASOLO Y AVENIDA H. AYUNTAMIENTO, CALLE FRACISCO ZARCO PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS, lon:-92.4577108, lat:15.14017764}} | 2024-02-19 | 2024-05-18 | 6616230 | 6616230 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/012/2024, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:6616230.0, importe_modificado:6616230.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2000.0}} | {2343305/proyecto_INICIO, 2343305/proyecto_PROCESO, 2343305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343319 | Proyecto de inversión | 6555725 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6555725.0, modificado:6555725.0}} | CONSTRUCCION DE CARRETERA LAS DELICIAS EL ARENAL LA UNION TRAMO COLONIA LA OBRERA - 9917 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 9917 | S | 709 | 695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4122.0, meta_modificada:4122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:132, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE N/A TRAMO LA OBRERA - LA UNION KILÓMETRO 0 + 480 COLONIA OBRERA, 30649 COLONIA OBRERA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA LA OBRERA Y CALLE ACCCESO PRINCIPAL AL INGENIO HUIXTLA, , lon:-92.4948712, lat:15.09865092}} | 2024-02-23 | 2024-05-22 | 6555725 | 6555725 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/008/2024, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:6555725.0, importe_modificado:6555725.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1450.0}} | {2343319/proyecto_INICIO, 2343319/proyecto_PROCESO, 2343319/proyecto_INICIO, 2343319/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343097 | Proyecto de inversión | 1756120 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1756120.0, modificado:1756120.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE RODULFO FIGUEROA ENTRE AV. RETIRO Y AV. ARTEAGA NORTE - 7552 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 7552 | S | 697 | 621 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.79, meta_modificada:945.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE RODULFO FIGUEROA BARRIO ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA RETIRO Y AVENIDA ARTEAGA, CALLE NEGRETE PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. BENITO JUAREZ HACIA EL NORTE A, lon:-92.45941298, lat:15.13927416}} | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 1756120 | 1756120 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/001/2024, contratista:SERMACONS DEL GOLFO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:1756120.0, importe_modificado:1756120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2343097/proyecto_PROCESO, 2343097/proyecto_INICIO, 2343097/proyecto_PROCESO, 2343097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343109 | Proyecto de inversión | 2581854 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2581854.0, modificado:2581854.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN AV. RAYON NORTE ENTRE CALLE RODULFO FIGUEROA OTE Y CALLE NEGRETE OTE - 7696 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 7696 | S | 1023 | 911 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:961.66, meta_modificada:961.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA RAYON NORTE BARRIO EL CARMEN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE NEGRETE Y CALLE RODULFO FIGEROA, AVENIDA GONZALEZ ORTEGA PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA CALLE ITURBIDE HACIA EL, lon:-92.46110775, lat:15.14124214}} | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 2581854 | 2581854 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/003/2024, contratista:SERMACONS DEL GOLFO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:2581854.0, importe_modificado:2581854.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2343109/proyecto_INICIO, 2343109/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343126 | Proyecto de inversión | 706605 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:706605.0, modificado:706605.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN COLONIA 8 DE SEPTIEMBRE - 7931 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 7931 | S | 283 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS COLONIA 8 DE SEPTIEMBRE, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE LAS ARGENTINAS, CALLE LOS LAURELES PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AVENIDA CENTRAL SUR HAST, lon:-92.46206744, lat:15.1263731}} | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 706605 | 70605 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/002/2024, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:706605.0, importe_modificado:706605.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2343126/proyecto_INICIO, 2343126/proyecto_PROCESO, 2343126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343132 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN EL BOULEVARD LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD AQUILES SERDAN - 7998 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 7998 | S | 617 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23388.0, meta_modificada:23388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:BOULEVARD LAZARO CARDENAS COLONIA AQUILES SERDÁN, 30649 EL CASTAÑO, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CAMINO CAMINO A TARRAL, PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AVENIDA CENTRAL SUR HASTA , lon:-92.48089303, lat:15.15651097}} | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/004/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:2800000.0, importe_modificado:2800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17000.0}} | {2343132/proyecto_INICIO, 2343132/proyecto_PROCESO, 2343132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343140 | Proyecto de inversión | 6564119 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6564119.0, modificado:6564119.0}} | CONSTRUCCION DE CARRETERA LAS DELICIAS EL ARENAL LA UNION TRAMO COLONIA LAS DELICIAS - 8183 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 8183 | S | 738 | 776 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4080.0, meta_modificada:4080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:26, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE N/A TRAMO LAS DELICIAS - LA OBRERA KILÓMETRO 0 + 480 CANTON CANTÓN LAS DELICIAS, 30649 CANTÓN LAS DELICIAS, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA AL INGENIO Y CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA LA OBRERA, PART, lon:-92.49788615, lat:15.1022211}} | 2024-02-19 | 2024-05-18 | 6564119 | 6564119 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/005/2024, contratista:SERMACONS DEL GOLFO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:6564119.0, importe_modificado:6564119.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2343140/proyecto_INICIO, 2343140/proyecto_PROCESO, 2343140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230202220877 | Acción | 202563.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202563.44, modificado:202563.44}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 52793 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 52793 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.465818, lat:15.138289}} | 2023-06-28 | 2023-07-26 | 202563.44 | 202563.44 | 202563.44 | 202563.44 | 202563.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/FISM/ADQ/GI02/2023, contratista:TECNOLOGIA MOVALA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:202563.44, importe_modificado:202563.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2220877/proyecto_INICIO, 2220877/proyecto_FIN, 2220877/proyecto_PROCESO, 2220877/proyecto_FIN, 2220877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302265657 | Acción | 886668.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886668.74, modificado:886668.74}} | ADQUISICION DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS - 35749 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 35749 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:23.0, meta_modificada:23.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:26.0, meta_modificada:26.0}, meta3: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.465818, lat:15.138289}} | 2023-07-10 | 2023-12-29 | 886668.74 | 886668.74 | 886668.74 | 886668.74 | 886668.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IRACT/FISM/PRODIM/ADQ/2023, contratista:ADMINISTRACIÓN, COMERCIO, DISTRIBUCIÓN Y NEGOCIOS DEL SURESTE MIGO S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:886668.74, importe_modificado:886668.74}} | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:23.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:26.0}, meta3: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), avance:3.0}} | {2265657/proyecto_PROCESO, 2265657/proyecto_FIN, 2265657/proyecto_INICIO, 2265657/proyecto_PROCESO, 2265657/proyecto_FIN, 2265657/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402290146 | Proyecto de inversión | 306200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306200.0, modificado:306200.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD ESPERANCITA - 308390 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 308390 | S | 191 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:272, direccion:INTERIOR SN BARRIO LA ESPERANCITA, 30649 LA ESPERANCITA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTA RITA CORONADO Y CAMINO BARRIO ESPERANCITA, CAMINO INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AVENIDA , lon:-92.45948198, lat:15.21972961}} | 2023-11-06 | 2023-11-20 | 306200 | 306200 | 306200 | 306200 | 306200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/OT/FISM/016/2023, contratista:ING. EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:306200.0, importe_modificado:306200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:900.0}} | {2290146/proyecto_INICIO, 2290146/proyecto_PROCESO, 2290146/proyecto_FIN, 2290146/proyecto_INICIO, 2290146/proyecto_PROCESO, 2290146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402290169 | Proyecto de inversión | 324500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324500.0, modificado:324500.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL - 308462 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 308462 | S | 62 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:112, direccion:CONTINUACION PRINCIPAL INTERIOR SN BARRIO NUEVO TESORO, 30646 NUEVO TESORO, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO MONTE CRISTO Y CAMINO BARRIO BRASIL, CAMINO PRINCIPAL PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV, lon:-92.50981021, lat:15.21359971}} | 2023-11-06 | 2023-11-20 | 324500 | 324500 | 324500 | 324500 | 324500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/OT/FISM/018/2023, contratista:ING. EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:324500.0, importe_modificado:324500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:900.0}} | {2290169/proyecto_INICIO, 2290169/proyecto_PROCESO, 2290169/proyecto_FIN, 2290169/proyecto_PROCESO, 2290169/proyecto_FIN, 2290169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402297394 | Proyecto de inversión | 217815.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:66002.25, modificado:66002.25}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151813.24, modificado:151813.24}} | BACHEO DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS AISLADOS A BASE DE CEMENTO ASFALTICO EN CABECERA MUNICIPAL - 339623 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 339623 | S | 9000 | 6000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.02, meta_modificada:76.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE NEGRETE BARRIO CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE RODULFO FIGUEROA, AVENIDA AVENIDA JUAREZ PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. JUAREZ NORTE HASTA L, lon:-92.464699, lat:15.14351349}} | 2023-11-01 | 2023-12-16 | 217815.49 | 217815.49 | 217815.49 | 217815.49 | 217815.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/OT/FISM/019/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:217815.49, importe_modificado:217815.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.02}} | {2297394/proyecto_INICIO, 2297394/proyecto_PROCESO, 2297394/proyecto_INICIO, 2297394/proyecto_FIN, 2297394/proyecto_PROCESO, 2297394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402290127 | Proyecto de inversión | 170800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170800.0, modificado:170800.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL - 308302 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 308302 | S | 191 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:400, direccion:AMPLIACION INNOMINADA BARRIO LA PIEDRA, 30644 LA PIEDRA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO INMOMINADA Y CAMINO INNOMINADA, CARRETERA COSTERA PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AVENIDA CENTRAL HASTA LLE, lon:-92.49201107, lat:15.15667451}} | 2023-11-06 | 2023-11-20 | 170800 | 170800 | 170800 | 170800 | 170800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/OT/FISM/015/2023, contratista:ING. EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:170800.0, importe_modificado:170800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}} | {2290127/proyecto_PROCESO, 2290127/proyecto_FIN, 2290127/proyecto_INICIO, 2290127/proyecto_PROCESO, 2290127/proyecto_INICIO, 2290127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402282722 | Proyecto de inversión | 323176 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323176.0, modificado:323176.0}} | REHABILITACION DE BROCALES DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 273153 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 273153 | S | 132 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO ORIENTE INTERIOR SN BARRIO CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA GALEANA NORTE Y AVENIDA INDEPENDENCIA NORTE, CALLE AGUSTIN ITURBIDE ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS, lon:-92.46294612, lat:15.13999393}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 323176 | 323176 | 323176 | 323176 | 323176 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/OT/FISM/012/2023, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:323176.0, importe_modificado:323176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} | {2282722/proyecto_INICIO, 2282722/proyecto_PROCESO, 2282722/proyecto_FIN, 2282722/proyecto_PROCESO, 2282722/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402284921 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL - 284162 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 284162 | S | 191 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:38, direccion:CALLE PROLONGACION JOSE MARIA MORELOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 30640 FRANCISCO I. MADERO, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA DELICIAS-TZINACAL Y CAMINO INNOMINADA, CALLE PROLONGACION BELIZARIO DOMINGUE, lon:-92.54924225, lat:15.06780912}} | 2023-10-23 | 2023-11-06 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/OT/FISM/014/2023, contratista:ING. EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:330000.0, importe_modificado:330000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2284921/proyecto_INICIO, 2284921/proyecto_PROCESO, 2284921/proyecto_FIN, 2284921/proyecto_PROCESO, 2284921/proyecto_FIN, 2284921/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402279921 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DEL CANTON CAHULOTAL - 257409 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 257409 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.28, meta_modificada:161.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:24, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN CANTON CANTÓN CAHULOTAL, 30647 CANTÓN CAHULOTAL, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EJ. FRANCISCO I. MADERO Y CARRETERA 5 DE MARZO, CAMINO UNICO PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS, lon:-92.56207067, lat:15.0506591}} | 2023-08-28 | 2023-09-11 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/OT/FISM/004/2023, contratista:RICARDO VILLAGRÁN GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:260000.0, importe_modificado:260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.28}} | {2279921/proyecto_INICIO, 2279921/proyecto_PROCESO, 2279921/proyecto_FIN, 2279921/proyecto_PROCESO, 2279921/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402289504 | Proyecto de inversión | 198500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198500.0, modificado:198500.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL - 305452 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 305452 | S | 191 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1874.3, meta_modificada:1874.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:47, direccion:CALLE ORINCIPAL MORELOS EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS, 30649 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO SOLEDAD Y CAMINO MEXIQUITO, CAMINO SANTA RITA CORONADO PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SO, lon:-92.46675572, lat:15.23393456}} | 2023-10-06 | 2023-10-20 | 198500 | 198500 | 198500 | 198500 | 198500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/OT/FISM/017/2023, contratista:ING. EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:198500.0, importe_modificado:198500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1874.3}} | {2289504/proyecto_INICIO, 2289504/proyecto_PROCESO, 2289504/proyecto_INICIO, 2289504/proyecto_FIN, 2289504/proyecto_PROCESO, 2289504/proyecto_FIN, 2289504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402285920 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL - 288391 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 288391 | S | 163 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO HUIXTLA - LAS LECHUGAS 01 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 010 CANTON LAS LECHUGAS 01, 30640 CANTÓN LAS LECHUGAS 1, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ABASOLO SUR Y CALLE INNOMINADA, PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. M, lon:-92.46748619, lat:15.1160948}} | 2023-10-23 | 2023-11-06 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/OT/FISM/013/2023, contratista:ING. EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:330000.0, importe_modificado:330000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2285920/proyecto_INICIO, 2285920/proyecto_PROCESO, 2285920/proyecto_FIN, 2285920/proyecto_INICIO, 2285920/proyecto_PROCESO, 2285920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302243360 | Proyecto de inversión | 1532461 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532461.0, modificado:1532461.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. RETIRO NORTE ENTRE CALLE MADERO ORIENTE Y CALLE ITURBIDE ORIENTE - 124840 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 124840 | S | 609 | 542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.5, meta_modificada:784.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA RETIRO SUR BARRIO HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, AVENIDA ABASOLO PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA CALLE ITURBI, lon:-92.46198136, lat:15.13582949}} | 2023-05-24 | 2023-08-21 | 1532461 | 1532461 | 1532461 | 1532461 | 1532461 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/041/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:1532461.0, importe_modificado:1532461.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:784.5}} | {2243360/proyecto_INICIO, 2243360/proyecto_PROCESO, 2243360/proyecto_FIN, 2243360/proyecto_INICIO, 2243360/proyecto_PROCESO, 2243360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302265630 | Acción | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION EN REFORMA - 31806 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 31806 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.465818, lat:15.138289}} | 2023-07-07 | 2023-11-03 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP23_106, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, AC, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:220000.0, importe_modificado:220000.0}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {2265630/proyecto_INICIO, 2265630/proyecto_PROCESO, 2265630/proyecto_FIN, 2265630/proyecto_INICIO, 2265630/proyecto_PROCESO, 2265630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402295225 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C. CONSTITUCION ORIENTE ENTRE AV. RETIRO SUR Y AV. ARTEAGA SUR - 331027 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 331027 | S | 241 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION ORIENTE INTERIOR SN BARRIO SAN JOSÉ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA RETIRO SUR Y AVENIDA ARTEAGA SUR, CALLE JAVIER MINA ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SO, lon:-92.46339496, lat:15.13263728}} | 2023-11-15 | 2023-12-29 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/047/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2295225/proyecto_INICIO, 2295225/proyecto_PROCESO, 2295225/proyecto_FIN, 2295225/proyecto_PROCESO, 2295225/proyecto_FIN, 2295225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343601 | Proyecto de inversión | 1550537 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1550537.0, modificado:1550537.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN CANTON 5 DE MARZO - 12794 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 12794 | S | 191 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1381.0, meta_modificada:1381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:129, direccion:CAMINO TRAMO CINCO DE MARZO - SAN FERNANDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 CANTON CANTÓN CINCO DE MARZO, 30648 CANTÓN CINCO DE MARZO, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CINCO DE MARZO Y TERRACERIA SAN FERNANDO, PARTIENDO DEL , lon:-92.53069126, lat:15.04110576}} | 2024-01-09 | 2024-04-07 | 1550537 | 1550537 | 1550537 | 1550537 | 1550537 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/023/2024, contratista:ING. FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:1550537.0, importe_modificado:1550537.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1381.0}} | {2343601/proyecto_PROCESO, 2343601/proyecto_FIN, 2343601/proyecto_PROCESO, 2343601/proyecto_INICIO, 2343601/proyecto_PROCESO, 2343601/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230202220875 | Acción | 297265.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297265.02, modificado:297265.02}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 52787 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 52787 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.465818, lat:15.138289}} | 2023-06-28 | 2023-07-27 | 297265.02 | 297265.02 | 297265.02 | 297265.02 | 297265.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/FISM/ADQ/GI01/2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA AL-TA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:297265.02, importe_modificado:297265.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2220875/proyecto_INICIO, 2220875/proyecto_PROCESO, 2220875/proyecto_FIN, 2220875/proyecto_PROCESO, 2220875/proyecto_FIN, 2220875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343808 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE BANCO EN TRAMOS AISLADOS E.C. CHAPAYAL EMILIANO ZAPATA. SUBTRAMO DEL 0 000 AL 3 500 - 14118 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 14118 | S | 129 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:25, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 12 + 12 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29720 EMILIANO ZAPATA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL195 Y CARRETERA CARRETERA A ZARAGOZA, CAM, lon:-92.93802599, lat:17.31686702}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1050035.52 | 1050035.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISMUN-05/2024, contratista:PAKAL ONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2343808/proyecto_INICIO, 2343808/proyecto_PROCESO, 2343808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343860 | Proyecto de inversión | 2008000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2008000.0, modificado:2008000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMOS AISLADOS, TRAMO CIUDAD RURAL RIBERA EL AGUACATE - 14497 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 14497 | S | 154 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO IXHUATAN - EL AGUACATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 25 RANCHERIA EL AGUACATE, 29720 EL AGUACATE, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETERA EL CAPRICHO Y CAMINO RIBERA EL AGUACATE, SE SALE DE IXHUATAN Y SE TOMA, lon:-93.03954326, lat:17.29402883}} | 2024-02-12 | 2024-04-11 | 2008000 | 2008000 | 2008000 | 1004000 | 1004000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISMUN-03/2024, contratista:DF EMULSIONES Y MATERIALES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:2008000.0, importe_modificado:2008000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} | {2343860/proyecto_PROCESO, 2343860/proyecto_INICIO, 2343860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343007 | Proyecto de inversión | 503805.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:503805.68, modificado:503805.68}} | REHABILITACION DE ESCALINATA URBANA EN BARRIO CENTRO IXHUATAN - 6566 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 6566 | S | 62 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:ANDADOR CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE BARRIO IXHUATÁN CENTRO, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE PRIMERA PONIENTE SUR, CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN SE D, lon:-93.00849658, lat:17.29357843}} | 2024-02-12 | 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION POR ERROR DE CAPTURA , trimestre:1.0, usuario:blancaeperezg, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343010 | Proyecto de inversión | 343160.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343160.5, modificado:343160.5}} | REHABILITACION DE ESCALINATAS URBANAS EN LA CALLE 2DA NORTE PONIENTE - 6585 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 6585 | S | 73 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:ANDADOR CALLE 2DA NORTE PONIENTE BARRIO IXHUATÁN CENTRO, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL, CALLE TERCERA NORTE ORIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN SE DIRI, lon:-93.00785952, lat:17.29371649}} | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION POR ERROR DE CAPTURA , trimestre:1.0, usuario:blancaeperezg, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343012 | Proyecto de inversión | 1344839.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1344839.12, modificado:1344839.12}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA PARTE ALTA - 6616 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 6616 | S | 389 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - COLONIA IGNACIO ZARAGOZA KILÓMETRO 18 + 20 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 29720 IGNACIO ZARAGOZA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 195 Y CERRADA CARRETERA ZACUALPA,, lon:-92.93784602, lat:17.28956285}} | 2024-02-01 | 2024-03-15 | 1344839.12 | 1344839.12 | 1344839.12 | 1111561.5 | 1111561.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISMUN-01/2024, contratista:PAKAL ONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:1344839.12, importe_modificado:1344839.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.0}} | {2343012/proyecto_INICIO, 2343012/proyecto_PROCESO, 2343012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343013 | Proyecto de inversión | 3776255.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3776255.95, modificado:3776255.95}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN EL BARRIO LA LIBERTAD - 6633 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 6633 | S | 317 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LA LIBERTAD BARRIO LA LIBERTAD, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CONSTITUCION DIRIGETE AL SUR POR LA CALLE 1RA. PONIENTE SUR PASANDO A UN COSTADO DE, lon:-93.01262555, lat:17.29352023}} | 2024-02-09 | 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ERROR DE CAPTURA , trimestre:1.0, usuario:blancaeperezg, fecha:2024-03-27}, obs2: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402161465 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - 248465 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 248465 | S | 230 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.2, meta_modificada:681.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:38, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO POJAYAL 2DA SECCION - POJAYAL 2DA SECCION KILÓMETRO 7 + 56 RANCHERIA POJAYAL 2DA SECCION, 29720 POJAYAL 2DA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO SIGLO XX Y CARRETERA CARRETERA SAN, lon:-92.98088339, lat:17.29068992}} | 2022-08-22 | 2022-12-15 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM /FAIS-BANOBRAS-02/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:681.2}} | {2161465/proyecto_INICIO, 2161465/proyecto_PROCESO, 2161465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302260297 | Proyecto de inversión | 2626355.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2626355.82, modificado:2626355.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL EJIDO DE ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 225644 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 225644 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.92, meta_modificada:556.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:362, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, 30437 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA SEGUNDA, CALLE PRIMERA CALLE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 190 SAN PED, lon:-93.58798005, lat:16.80307729}} | 2023-06-12 | 2023-08-10 | 2626355.82 | 2626355.82 | 2626355.82 | 2626355.82 | 2626355.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/024-2023, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2626355.72, importe_modificado:2626355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.92}} | {2260297/proyecto_INICIO, 2260297/proyecto_PROCESO, 2260297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302257083 | Proyecto de inversión | 611062.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611062.83, modificado:611062.83}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA ESTRUCTURA RC DE 6.00X8.00 M. EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 37 ÁNDRES ELIGIO QUINTANA ROO C.C.T. 07ETK0700H, EN EL EJIDO QUINTANA ROO, JIQUIPILAS, CHIAPAS - 206978 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 206978 | S | 193 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:78, direccion:AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN EJIDO QUINTANA ROO, 30439 QUINTANA ROO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE Y CALLE CUARTA ORIENTE, AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE TOMANDO LA CARRETERA DE JIQUIPILAS HACIA EL E.C. SAN ANDRES , lon:-93.5564738, lat:16.60620594}} | 2023-06-19 | 2023-08-17 | 611062.83 | 611062.83 | 611062.83 | 611062.83 | 611062.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/029-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:611062.83, importe_modificado:611062.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2257083/proyecto_INICIO, 2257083/proyecto_FIN, 2257083/proyecto_PROCESO, 2257083/proyecto_FIN, 2257083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402297042 | Proyecto de inversión | 1439489.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439489.88, modificado:1439489.88}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN EL BARRIO JUAN SABINES, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 338111 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 338111 | S | 330 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.4, meta_modificada:137.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE INTERIOR SN BARRIO JUAN SABINES, 30433 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA ORIENTE Y CALLE CUARTA ORIENTE, AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATL CHIS 190 SAN PEDRO, lon:-93.63990696, lat:16.67682009}} | 2023-09-07 | 2023-11-05 | 1439489.88 | 1439489.88 | 1439489.88 | 1439489.88 | 1439489.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/035-2023, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1439489.88, importe_modificado:1439489.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.4}} | {2297042/proyecto_INICIO, 2297042/proyecto_PROCESO, 2297042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402295283 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED SUBTERRANEA DE MEDIA Y BAJA TENSION 2A ETAPA EN EL BARRIO CENTRO, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 331284 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 331284 | S | 248 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE INTERIOR SN BARRIO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA SUR, CALLE PRIMERA PONIENTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 190 SAN PEDRO TAPANATEPEC HACI, lon:-93.65029769, lat:16.66768685}} | 2023-06-15 | 2023-07-14 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/027-2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:75.0}} | {2295283/proyecto_INICIO, 2295283/proyecto_PROCESO, 2295283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402288696 | Proyecto de inversión | 2489816 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489816.0, modificado:2489816.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA PRIMERA SUR ENTRE DOCEAVA Y TRECEAVA ORIENTE Y TRECEAVA ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y PRIMERA SUR EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 301300 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 301300 | S | 358 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2241.1, meta_modificada:2241.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LADRILLERA INTERIOR SN BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30433 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE, CALLE DOCEAVA ORIENTE SUR TOMANDO LA CARRETERA ESTATL CHIS 190 SAN PEDRO TAPAN, lon:-93.64042554, lat:16.65999838}} | 2023-06-05 | 2023-08-18 | 2489816 | 2489816 | 2489816 | 2489816 | 2489816 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/022-2023, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2489816.0, importe_modificado:2489816.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2241.1}} | {2288696/proyecto_INICIO, 2288696/proyecto_PROCESO, 2288696/proyecto_INICIO, 2288696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402304926 | Proyecto de inversión | 2940971.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940971.26, modificado:2940971.26}} | REMODELACIÓN DE PARQUE Y EQUIPAMIENTO 3A. ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 370857 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 370857 | S | 825 | 675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:472.88, meta_modificada:472.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE INTERIOR SN BARRIO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA SUR, CALLE CENTRAL TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 192 SAN PEDRO TAPANATEPEC HACIA TUXTL, lon:-93.65010088, lat:16.66710489}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 2940971.26 | 2940971.26 | 2940971.26 | 2940971.26 | 2940971.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/041-2023, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2940971.26, importe_modificado:2940971.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:472.88}} | {2304926/proyecto_INICIO, 2304926/proyecto_PROCESO, 2304926/proyecto_FIN, 2304926/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402301040 | Proyecto de inversión | 1766178.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766178.83, modificado:1766178.83}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO UNION AGRARISTA, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 353879 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 353879 | S | 171 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1336.5, meta_modificada:1336.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:109, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR INTERIOR SN EJIDO UNIÓN AGRARISTA, 30446 UNIÓN AGRARISTA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA PONIENTE, AVENIDA CENTRAL SALIENDO DE JIQUIPILAS HACIA EL EJIDO QUINTANA ROO EN EL EC. KM. 6.3, lon:-93.68060638, lat:16.47686764}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 1766178.83 | 1766178.83 | 1766178.83 | 1766178.83 | 1766178.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/040-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1766178.83, importe_modificado:1766178.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1336.5}} | {2301040/proyecto_INICIO, 2301040/proyecto_PROCESO, 2301040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402302625 | Proyecto de inversión | 550177.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550177.25, modificado:550177.25}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSION M.T. Y BAJA TENSION B.T AÉREA A SUBTERRANEA, EN EL BARRIO GUADALUPE, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 360360 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 360360 | S | 69 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR INTERIOR SN BARRIO GUADALUPE, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE Y CALLE QUINTA ORIENTE, AVENIDA TERCERA SUR TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 190 SAN PEDRO TAPANATEPEC HACIA TUX, lon:-93.64837633, lat:16.66416038}} | 2023-06-15 | 2023-07-14 | 550177.25 | 550177.25 | 550177.25 | 550177.25 | 550177.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/026-2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:550177.25, importe_modificado:550177.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2302625/proyecto_INICIO, 2302625/proyecto_PROCESO, 2302625/proyecto_INICIO, 2302625/proyecto_PROCESO, 2302625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402286911 | Proyecto de inversión | 726423.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726423.62, modificado:726423.62}} | DESASOLVE Y LIMPIEZA DE CANALES PLUVIALES Y BOULEVARES EN LA LOCALIDAD DE DE JIQUIPILAS, CHIAPAS, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS - 292176 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 292176 | S | 9849 | 4947 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE TAPACHULA INTERIOR SN CIUDAD JIQUIPILAS, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHIS 190 SAN PEDRO TAPANATEPEC HACIA TUXTLA GUTIERREZ Y AVENIDA CENTRAL, CALLE QUINTA PONIENTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHI, lon:-93.63928831, lat:16.68561605}} | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 726423.62 | 726423.62 | 726423.62 | 726423.62 | 726423.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140134, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:726423.62, importe_modificado:726423.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3300.0}} | {2286911/proyecto_INICIO, 2286911/proyecto_FIN, 2286911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402295054 | Proyecto de inversión | 316606.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316606.91, modificado:316606.91}} | CONSTRUCCIÓN DE RED SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 330225 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 330225 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN BARRIO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 190 SAN PEDRO TAP, lon:-93.65027219, lat:16.66767581}} | 2023-05-15 | 2023-05-29 | 316606.91 | 316606.91 | 316606.91 | 316606.91 | 316606.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/018-2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:316606.91, importe_modificado:316606.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:80.0}} | {2295054/proyecto_INICIO, 2295054/proyecto_PROCESO, 2295054/proyecto_INICIO, 2295054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402298038 | Proyecto de inversión | 3240435.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3240435.72, modificado:3240435.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CABECERA MUNICIPAL, BARRIO JUAN SABINES, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 342050 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 342050 | S | 349 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.44, meta_modificada:684.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE TAPACHULA INTERIOR SN BARRIO JUAN SABINES, 30431 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA TONALA Y AVENIDA ARRIAGA, CALLE EL CAQUITO TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 190 SAN PEDRO TAPANATEPEC HACIA TUXTLA GUTIÉRREZ E, lon:-93.64362098, lat:16.67778995}} | 2023-09-11 | 2023-11-09 | 3240435.72 | 3240435.72 | 3240435.72 | 3240435.72 | 3240435.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/037-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:3240435.72, importe_modificado:3240435.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.44}} | {2298038/proyecto_INICIO, 2298038/proyecto_PROCESO, 2298038/proyecto_INICIO, 2298038/proyecto_PROCESO, 2298038/proyecto_INICIO, 2298038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344784 | Proyecto de inversión | 1154837.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1154837.98, modificado:1154837.98}} | CONSTRUCCION INTEGRAL DE ANDADOR URBANO EN EL LABERINTO - 20595 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 20595 | S | 194 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE LABERINTO CIUDAD JUÁREZ CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LABERINTO 2 Y CALLE IGUALA, CALLE FERROCARRIL LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE JUAREZ SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO TOMANDO LA AV. JUAREZ L, lon:-93.19558484, lat:17.6012671}} | 2024-04-01 | 2024-06-29 | 346451.39 | 346451.39 | 346451.39 | 346451.39 | 346451.39 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DRENAJELABERINTOFISM2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO DE MEXICO CONALV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1154837.98, importe_modificado:1154837.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {2344784/proyecto_INICIO, 2344784/proyecto_PROCESO, 2344784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342412 | Acción | 349426.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:349426.98, modificado:349426.98}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 419 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Juárez | 419 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 174713.49 | 174713.49 | 174713.49 | 174713.49 | 174713.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143403, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:349426.98, importe_modificado:349426.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.3}} | {2342412/proyecto_INICIO, 2342412/proyecto_PROCESO, 2342412/proyecto_INICIO, 2342412/proyecto_PROCESO, 2342412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402331070 | Proyecto de inversión | 262954.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:262954.04, modificado:262954.14}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN CINCO DE MAYO - 311344 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 311344 | S | 131 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO JUAREZ - CINCO DE MATYO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 300 RANCHERIA CINCO DE MAYO, 29513 CINCO DE MAYO, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAREZ TOMANDO LA, lon:-93.22556838, lat:17.67369662}} | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 262954.14 | 262954.14 | 262954.14 | 262954.14 | 262954.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2023CAMINO05MAYO, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALYAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:262954.14, importe_modificado:262954.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2331070/proyecto_INICIO, 2331070/proyecto_PROCESO, 2331070/proyecto_FIN, 2331070/proyecto_PROCESO, 2331070/proyecto_FIN, 2331070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102345765 | Proyecto de inversión | 2798389.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2798389.37, modificado:2798389.37}} | CONSTRUCCION DE PUENTE TRAMO EL GUANO LUIS ESPINOZA - 26919 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 26919 | S | 59 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:19, direccion:RANCHERIA EL GUANO CENTRO, 29970 EL GUANO CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALDAMA CENTRO Y TERRACERIA NUEVO SAN MIGUEL, TERRACERIA ESTRELLA DE BELEN 3RA. SECCION ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO DE TERRACERIA EL G, lon:-91.67083608, lat:17.53602429}} | 2024-03-03 | 2024-04-03 | 2798389.37 | 2798389.37 | 2798389.37 | 839516.81 | 839516.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-005/AD/2024, contratista:JULIO CESAR ROSARIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:2798389.37, importe_modificado:2798389.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.0}} | {2345765/proyecto_PROCESO, 2345765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102345536 | Proyecto de inversión | 1305960.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1305960.18, modificado:1305960.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGRARISTA EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 25771 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 25771 | S | 463 | 483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.1, meta_modificada:792.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:CALLE AGRARISTA EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN SAQUILA, 29971 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE AGRARISTA Y CALLE SAN FRANCISCO, AVENIDA LEONAVICARIO ESTA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA ESCUELA , lon:-91.81234419, lat:17.68219531}} | 2024-02-03 | 2024-03-03 | 1305960.18 | 1305960.18 | 1305960.18 | 1305960.18 | 1305960.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-001/AD/2024, contratista:LUIS ALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:1305960.18, importe_modificado:1305960.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.1}} | {2345536/proyecto_INICIO, 2345536/proyecto_FIN, 2345536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230202221984 | Proyecto de inversión | 1562307.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562307.62, modificado:1562307.62}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LOCATALUM TENANGO - 63418 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 63418 | S | 126 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.77, meta_modificada:40.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1055, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LOCATALUM TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 100 EJIDO LOCATALUM TENANGO, 29950 LOCATALUM TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TENANGO Y CARRETERA LOCATALUM, CARRETERA LOCATALUM LA OBRA SE LOC, lon:-92.23220975, lat:16.91007975}} | 2023-03-24 | 2023-06-25 | 1562307.62 | 1562307.62 | 1562307.62 | 1237668.51 | 1237668.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0151/2023, contratista:ENRIQUE ESPINOZA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562307.62, importe_modificado:1562307.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.3}} | {2221984/proyecto_PROCESO, 2221984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230202220231 | Proyecto de inversión | 6135106.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6135106.57, modificado:6135106.57}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA - 47953 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 47953 | S | 42 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2624.0, meta_modificada:2624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1457, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA KILÓMETRO 35 + 40 EJIDO OJO DE AGUA, 29950 LAS CONCHITAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CORAZON DE MARIA Y CARRETERA CORAZON DE MARIA-OJO DE AGUA, PARA, lon:-92.12942854, lat:16.95172931}} | 2023-03-15 | 2023-04-30 | 6135106.56 | 6135106.56 | 6135106.56 | 6135106.56 | 6135106.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0059/2023, contratista:MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:6135106.57, importe_modificado:6135106.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1312.0}} | {2220231/proyecto_PROCESO, 2220231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230202222112 | Proyecto de inversión | 3050768.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3050768.02, modificado:3050768.02}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO Y.O ESCALINATA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TZAJALA - 64198 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 64198 | S | 120 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1503, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TZAJALA KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO TZAJALA, 29950 TZAJALÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CUXULJA Y CAMINO ABASOLO, TERRACERIA TZAJALA PARA LLEGAR TOMAMOS LA CARRETERA OCOSINGO SAN CRI, lon:-92.23621651, lat:16.82222378}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 3050768.02 | 3050768.02 | 3050768.02 | 1627411.01 | 1627411.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0168/2023, contratista:ING. CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3050768.02, importe_modificado:3050768.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.0}} | {2222112/proyecto_INICIO, 2222112/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230202221412 | Proyecto de inversión | 4511837.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4511837.84, modificado:4511837.84}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN QUINTIN - 57978 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 57978 | S | 200 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN KILÓMETRO 9 + 200 RANCHERIA SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA A SAN QUINTON Y TERRACERIA CARRETERA LA GARRUCHA, TERRACERIA SAN QUIN, lon:-91.35169653, lat:16.40675181}} | 2023-03-27 | 2023-07-15 | 4511837.84 | 4511837.84 | 4511837.84 | 3206810.7 | 3206810.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0116/2023, contratista:ANGEL ADRIAN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4511837.84, importe_modificado:4511837.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:378.0}} | {2221412/proyecto_PROCESO, 2221412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230202226238 | Proyecto de inversión | 9882822.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9882822.53, modificado:9882822.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAS TAZAS BARRIO UNO - 97292 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 97292 | S | 364 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO LAS TAZAS BARRIO UNO, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y TERRACERIA LA TRINIDAD, TERRACERIA EL AVELLANAL LA OBRA , lon:-91.61498606, lat:16.75819796}} | 2023-03-20 | 2023-06-20 | 9882822.53 | 9882822.53 | 9882822.53 | 7031875.97 | 7031875.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0092/2023, contratista:KR ARRENDADORA Y SERVICIOS GLOBALIZADOS DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:9881174.63, importe_modificado:9881174.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:54.59}} | {2226238/proyecto_PROCESO, 2226238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302248210 | Proyecto de inversión | 2499979.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499979.09, modificado:2499979.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO BARRIO NAALAKTE - 153031 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 153031 | S | 1706 | 1760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1707.2, meta_modificada:1707.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO BARRIO NAALAKTE, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y TERRACERIA ABASOLO, CAMINO ABASOLO BARRIO NAALAKTE LA OBRA, lon:-92.21619759, lat:16.81881312}} | 2023-07-24 | 2023-11-24 | 2499979.09 | 2499979.09 | 2499979.09 | 749993.73 | 749993.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0271/2023, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2499979.09, importe_modificado:2499979.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.16}} | {2248210/proyecto_PROCESO, 2248210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302246490 | Proyecto de inversión | 2999998.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999998.62, modificado:2999998.62}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ARROYO GRANIZO - 142935 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 142935 | S | 513 | 519 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1138.7, meta_modificada:1138.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - ARROYO GRANIZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 113 + 100 EJIDO ARROYO GRANIZO, 29950 ARROYO GRANIZO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO- MONTELIBANO Y CAMINO EL SIBAL, CAMINO ARROYO GRANIZO LA OB, lon:-91.42595051, lat:17.03673708}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 2999998.62 | 2999998.62 | 2999998.62 | 1696724.24 | 1696724.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0217/2023, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999998.62, importe_modificado:2999998.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:644.02}} | {2246490/proyecto_PROCESO, 2246490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302247610 | Proyecto de inversión | 4550229.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4550229.39, modificado:4550229.39}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE EL DIAMANTE - 149722 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 149722 | S | 326 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8233.3, meta_modificada:8233.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:70, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL DIAMANTE KILÓMETRO 111 + 20 EJIDO EL DIAMANTE, 29950 EL DIAMANTE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CAMINO TONINA-MONTELIBANO, CAMINO MONTELIBANO-NAHA PARA , lon:-91.72400623, lat:17.13450051}} | 2023-05-01 | 2023-09-12 | 4550229.39 | 4550229.39 | 4550229.39 | 2385682.92 | 2385682.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0246/2023, contratista:IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4550229.39, importe_modificado:4550229.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4116.65}} | {2247610/proyecto_PROCESO, 2247610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302248644 | Proyecto de inversión | 7192727.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7192727.98, modificado:7192727.98}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE RAMÓN F.BALBOA - 155713 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 155713 | S | 538 | 527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13990.0, meta_modificada:13990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - RAMON F. BALBOA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 105 + 15 EJIDO RAMON F. BALBOA, 29950 RAMÓN F. BALBOA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LA GARRUCHA Y TERRACERIA LA SOLEDAD, TERRACERIA RAMON F. BALBOA LA OBRA, lon:-91.402394, lat:16.472389}} | 2023-07-26 | 2023-10-24 | 7191166.37 | 7191166.37 | 7191166.37 | 7191166.37 | 7191166.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0257/2023, contratista:DIEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:7191166.37, importe_modificado:7191166.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13990.0}} | {2248644/proyecto_INICIO, 2248644/proyecto_PROCESO, 2248644/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302248882 | Proyecto de inversión | 2403004.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2403004.02, modificado:2403004.02}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE LACANJÁ TZELTAL - 157065 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 157065 | S | 624 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:102, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LACANJA TZELTAL KILÓMETRO 129 + 10 EJIDO LACANJA TZELTAL, 29950 LACANJÁ TZELTAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-MONTELIBANO, CARRETERA MONTEL, lon:-91.29877189, lat:16.94807981}} | 2023-05-01 | 2023-09-12 | 2255298.52 | 2255298.52 | 2255298.52 | 2255298.52 | 2255298.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0269/2023, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2403004.02, importe_modificado:2403004.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:570.0}} | {2248882/proyecto_INICIO, 2248882/proyecto_PROCESO, 2248882/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302246313 | Proyecto de inversión | 6164666.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6164666.89, modificado:6164666.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE GETZEMANI BARRIO UNO - 141849 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 141849 | S | 205 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1066, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - GETZEMANI BARRIO UNO KILÓMETRO 32 + 300 EJIDO GETZEMANI BARRIO UNO, 29950 GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NASHACAL Y TERRACERIA LA GLORIA, TERRACERIA GETZEMANI LA O, lon:-92.203206, lat:16.995571}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 6162739.32 | 6162739.32 | 6162739.32 | 6162739.32 | 6162739.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0201/2023, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:6162739.32, importe_modificado:6162739.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2246313/proyecto_INICIO, 2246313/proyecto_PROCESO, 2246313/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302252201 | Proyecto de inversión | 1562466.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562466.59, modificado:1562466.59}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO AULAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CHULNA TENANGO. - 175147 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 175147 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CHULNA TENANGO KILÓMETRO 32 + 100 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL CONTENTO Y TERRACERIA SIBACA, TERRACERIA CHULNA TENANGO LA OBR, lon:-92.24978566, lat:16.91543038}} | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 1562466.59 | 1562466.59 | 1562466.59 | 661433.43 | 661433.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0293/2023, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562466.59, importe_modificado:1562466.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2252201/proyecto_PROCESO, 2252201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302246343 | Proyecto de inversión | 4753463.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4753463.5, modificado:4753463.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO BARRIO UNO - 142032 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 142032 | S | 154 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:439, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - MIGUEL HIDALGO BARRIO UNO KILÓMETRO 75 + 10 EJIDO MIGUEL HIDALGO BARRIO UNO, 29950 MIGUEL HIDALGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO CATARRAYA Y TERRACERIA OJO DE AG, lon:-91.712949, lat:17.031317}} | 2023-07-01 | 2023-10-30 | 4753463.5 | 4753463.5 | 4753463.5 | 4753463.5 | 4753463.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0204/2023, contratista:YENIFER MARLY CHANDOMI OVANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4753463.5, importe_modificado:4753463.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:54.14}} | {2246343/proyecto_PROCESO, 2246343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302248034 | Proyecto de inversión | 8606070.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8606070.23, modificado:8606070.23}} | CONSTRUCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO CENTRO - 152087 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 152087 | S | 25247 | 22441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1810.1, meta_modificada:1810.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR BARRIO CENTRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE Y CALLE AV. PRIMERA NORTE PONIENTE, CALLE CENTRAL ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRIMERA ORIENTE SUR , lon:-92.09564007, lat:16.90837721}} | 2023-07-25 | 2023-11-25 | 8604200.91 | 8604200.91 | 8604200.91 | 8604200.91 | 8604200.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0238/2023, contratista:CARLOS ALBERTO GIL JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:8606070.23, importe_modificado:8604200.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:904.85}} | {2248034/proyecto_INICIO, 2248034/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302252592 | Proyecto de inversión | 2999986.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999986.75, modificado:2999986.75}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LOS LIMARES. - 177063 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 177063 | S | 78 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1712.4, meta_modificada:1712.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1075, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LOS LIMARES KILÓMETRO 48 + 200 EJIDO LOS LIMARES, 29950 LOS LIMARES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CUXULJA Y CARRETERA CUXULJA-ABASOLO, CARRETERA ABASOLO-LOS LIMARES, lon:-92.19694875, lat:16.84380139}} | 2023-07-03 | 2023-11-01 | 2999986.75 | 2999986.75 | 2999986.75 | 899996.03 | 899996.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0309/2023, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999986.75, importe_modificado:2999986.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:513.72}} | {2252592/proyecto_INICIO, 2252592/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302241605 | Proyecto de inversión | 3284186.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3284186.85, modificado:3284186.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL PRADO - 58453 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 58453 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2729, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL PRADO KILÓMETRO 32 + 300 EJIDO EL PRADO, 29950 EL PRADO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE Y CARRETERA EL PROGRESO, CARRETERA EL PRADO LA OBRA SE LOCALIZA SALIE, lon:-92.16978908, lat:16.81624608}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 3284186.85 | 3284186.85 | 3284186.85 | 1992016.37 | 1992016.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0279/2023, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3284186.85, importe_modificado:3284186.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.9}} | {2241605/proyecto_PROCESO, 2241605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302253913 | Proyecto de inversión | 2020937.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020937.47, modificado:2020937.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SIRIA. - 185089 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 185089 | S | 25 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2643, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SIRIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 56 + 200 EJIDO SIRIA, 29950 SIRIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JUAN CHAPAYTIC Y CARRETERA IGUANAL, CAMINO SIRIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LA SIRIA Q, lon:-91.73555776, lat:16.83064469}} | 2023-07-20 | 2023-10-20 | 2020937.47 | 2020937.47 | 2020937.47 | 606281.24 | 606281.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0341/2023, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2020937.47, importe_modificado:2020937.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.5}} | {2253913/proyecto_PROCESO, 2253913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302257513 | Proyecto de inversión | 3000019.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000019.36, modificado:3000019.36}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD RAMON F. BALBOA BARRIO DOS - 209483 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 209483 | S | 138 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2136.0, meta_modificada:2136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:440, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - RAMON F. BALBOA BARRIO DOS KILÓMETRO 120 + 100 EJIDO RAMON F. BALBOA, 29950 RAMÓN F. BALBOA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BETANIA Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, TERRACERIA L, lon:-91.40359509, lat:16.47344638}} | 2023-05-18 | 2023-09-14 | 3000019.36 | 3000019.36 | 3000019.36 | 2530911.05 | 2530911.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0104/2023, contratista:JULIO CESAR BALBUENA MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3000019.36, importe_modificado:3000019.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.8}} | {2257513/proyecto_PROCESO, 2257513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302262129 | Proyecto de inversión | 3510669.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3510669.02, modificado:3510669.02}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO PARAISO - 235973 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 235973 | S | 184 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:359.0, meta_modificada:359.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2711, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO PARAISO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO NUEVO PARAISO, 29950 NUEVO PARAÍSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA CEIBA Y CARRETERA BONANZA, CARRETERA SLOQUIBCHAY SALIMOS DEL CENTRO, lon:-92.0755249, lat:16.88712767}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 3510669.02 | 3510669.02 | 3510669.02 | 1755334.51 | 1755334.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0260/2023, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3510669.02, importe_modificado:3510669.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.5}} | {2262129/proyecto_PROCESO, 2262129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302259171 | Proyecto de inversión | 4879045.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4879045.13, modificado:4879045.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MONTE LÍBANO - 219095 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 219095 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1518, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO MONTE LIBANO KILÓMETRO 7 + 960 EJIDO NUEVO MONTE LIBANO, 29950 NUEVO MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS DELICIAS Y CARRETERA LA ENCRUCIJADA, CARRETERA LA ILUSI, lon:-91.63289367, lat:16.92048767}} | 2023-07-15 | 2023-10-31 | 4879045.13 | 4879045.13 | 4879045.13 | 3264072.33 | 3264072.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0285/2023, contratista:CONSTRUCCIONES ESTUDIOS Y SUPERVISIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4879045.13, importe_modificado:4879045.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.8}} | {2259171/proyecto_PROCESO, 2259171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402282668 | Proyecto de inversión | 304562.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304562.44, modificado:304562.44}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EL BRILLANTE - 273006 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 273006 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.24, meta_modificada:558.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EL BRILLANTE BARRIO EL BRILLANTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CAMPO FUTBOL CBTA91 Y TERRACERIA LAS VEGUITAS, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE EL BRILLANTE ENTRE CALLE EL CAMPO FUTBOL Y QUE C, lon:-92.0736022, lat:16.9153226}} | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 304562.44 | 304562.44 | 304562.44 | 228421.83 | 228421.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0297/2023, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:304562.44, importe_modificado:304562.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.68}} | {2282668/proyecto_PROCESO, 2282668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402309542 | Proyecto de inversión | 4008255.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4008255.42, modificado:4008255.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO BARRIO EL POZO - 389747 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 389747 | S | 280 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 42 + 300 BARRIO EL POZO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, ANDADOR EL POZO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DEL PREDIO HABITACIONAL JUAN GARC, lon:-92.21655499, lat:16.82029198}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 4008255.42 | 4008255.42 | 4008255.42 | 3257965.19 | 3257965.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0243/2023, contratista:JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4008255.42, importe_modificado:4008255.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2682.29}} | {2309542/proyecto_PROCESO, 2309542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402331270 | Proyecto de inversión | 2200000.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2199999.96, modificado:2199999.96}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO PEQUEÑECES - 394740 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 394740 | S | 58 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIVADA PEQUEÑECES BARRIO PEQUEÑECES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIVADA PEQUEÑECES Y CALLE PEQUEÑECES, CALLE DEL CORRAL LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE CALLE PEQUEÑECES Y CALLE DEL CORRAL BARRIO PEQUEÑECE, lon:-92.0828204, lat:16.90351262}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 2200000.06 | 2200000.06 | 2200000.06 | 1100000.03 | 1100000.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0434/2023, contratista:JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2200000.06, importe_modificado:2200000.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2331270/proyecto_PROCESO, 2331270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402331288 | Proyecto de inversión | 999879.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:999879.52, modificado:999879.52}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LOS PINOS II - 401674 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 401674 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.38, meta_modificada:49.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA SUR BARRIO LOS PINOS II, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA SUR Y CALLE CUARTA ORIENTE SUR, CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE QUINTA SUR MAS ADELANTE NOS ENCONTRAMOS CO, lon:-92.08962289, lat:16.90132877}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 999879.62 | 999879.62 | 999879.62 | 749482.11 | 749482.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0452/2023, contratista:CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999879.62, importe_modificado:999879.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.01}} | {2331288/proyecto_PROCESO, 2331288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402331296 | Proyecto de inversión | 999985.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:999985.86, modificado:999985.86}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LAJA TENDIDA - 403640 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 403640 | S | 142 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.96, meta_modificada:17.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO NACIONAL BARRIO LAJA TENDIDA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE EJERCITO NACIONAL, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES EJERCI, lon:-92.11094453, lat:16.910581}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 999985.96 | 999985.96 | 999985.96 | 499992.98 | 499992.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0408/2023, contratista:JULIO CESAR BALBUENA MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999985.96, importe_modificado:999985.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2331296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402331602 | Proyecto de inversión | 1396204.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:816912.72, modificado:816912.72}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579292.23, modificado:579292.23}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL II. - 390401 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 390401 | S | 40 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.6, meta_modificada:8.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3149, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL CARRIZAL DOS KILÓMETRO 22 + 900 EJIDO EL CARRIZAL DOS, 29950 EL CARRIZAL II, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CUXULJA Y CARRETERA CUXULJA-ALTAMIRANO, LA OBRA SE L, lon:-92.16487504, lat:16.79500772}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1396204.95 | 1396204.95 | 1396204.95 | 698102.48 | 698102.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0359/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MENLI S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1396204.95, importe_modificado:1396204.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.3}} | {2331602/proyecto_INICIO, 2331602/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402331605 | Proyecto de inversión | 3999713.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3679448.18, modificado:3679448.18}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320265.43, modificado:320265.43}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE LA GLORIA - 392361 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 392361 | S | 113 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:775.0, meta_modificada:775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:88, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA GLORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 350 EJIDO LA GLORIA, 29950 LA GLORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE GLORIA 1 LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA AVENI, lon:-92.17065321, lat:16.97828128}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 3999713.61 | 3999713.61 | 3999713.61 | 3198907.88 | 3198907.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0427/2023, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999713.61, importe_modificado:3999713.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:619.83}} | {2331605/proyecto_INICIO, 2331605/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402331612 | Proyecto de inversión | 999990.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:825764.99, modificado:825764.99}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174225.87, modificado:174225.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO EL PRIMOR UNO - 399179 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 399179 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.63, meta_modificada:513.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE HIGUEDA BARRIO EL PRIMOR UNO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TERESITAS Y CALLE HIGUEDA, CALLE EL PINO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE HIGUEDA ENTRE LAS CALLES EL PINO Y TERESITASA 200 METROS DE BODEGA OCO, lon:-92.075223, lat:16.903063}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 999990.86 | 999990.86 | 999990.86 | 499995.43 | 499995.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0388/2023, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999990.86, importe_modificado:999990.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.82}} | {2331612/proyecto_PROCESO, 2331612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402331613 | Proyecto de inversión | 876526.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:683378.81, modificado:683378.81}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193148.05, modificado:193148.05}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO AULAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO MIRADOR - 401670 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 401670 | S | 240 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.09, meta_modificada:79.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES BARRIO MIRADOR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA AVENIDA NIÑOS HEROES ENTRE LAS CALLES VENUS, lon:-92.1093241, lat:16.907388}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 876526.86 | 876526.86 | 876526.86 | 438263.43 | 438263.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0389/2023, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:876526.86, importe_modificado:876526.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.55}} | {2331613/proyecto_PROCESO, 2331613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402331618 | Proyecto de inversión | 999936.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:616267.13, modificado:616267.13}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383669.38, modificado:383669.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO FRAMBOYÁNT - 405408 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 405408 | S | 92 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.2, meta_modificada:368.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EL FRESNO BARRIO FRAMBOYANT, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS NOGALES Y CALLE EL NARANJO, AVENIDA EL FRESNO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MARCOS VILLANUEVA LOPEZ CONSTA DE 368.20 METR, lon:-92.10123384, lat:16.89771731}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 999936.51 | 999936.51 | 999936.51 | 499968.26 | 499968.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0411/2023, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999936.51, importe_modificado:999936.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.1}} | {2331618/proyecto_INICIO, 2331618/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402331339 | Proyecto de inversión | 999982.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:999981.95, modificado:999981.95}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO LOS POCITOS - 412418 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 412418 | S | 113 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.68, meta_modificada:44.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS POCITOS UNO BARRIO LOS POCITOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS POCITOS DOS Y CALLE LOS POCITOS TRES, AVENIDA LOS POCITOS CUATRO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA JACINTO K, lon:-92.07369515, lat:16.90137961}} | 2023-11-01 | 2023-12-03 | 999982.05 | 999982.05 | 999982.05 | 499991.03 | 499991.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0481/2023, contratista:FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999982.05, importe_modificado:999982.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.34}} | {2331339/proyecto_PROCESO, 2331339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402331389 | Proyecto de inversión | 1188448.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1188447.94, modificado:1188447.94}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA VIRGINIA - 428062 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 428062 | S | 189 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:379, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA VIRGINIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 450 EJIDO LA VIRGINIA, 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA JUANA CHENEK MUTIL Y TERRACERIA LA FORTUNA, TERRACERIA SANTA MARTHA LA, lon:-92.1741277, lat:16.87735782}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1188448.04 | 1188448.04 | 1188448.04 | 594224.02 | 594224.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0479/2023, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1188448.04, importe_modificado:1188448.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} | {2331389/proyecto_INICIO, 2331389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402330970 | Proyecto de inversión | 3999960.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3999960.43, modificado:3999960.43}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN EL BARRIO UNIVERSITARIO. - 285926 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 285926 | S | 183 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:646.51, meta_modificada:646.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS NOGALES BARRIO UNIVERSITARIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS NOGALES Y CALLE UNIVERSITARIO UNO, CALLE UNIVERSITARIO DOS LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE BODEGA ARICH UBICADA SOBRE AVENIDA LOS NOGA, lon:-92.10265798, lat:16.90133165}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 3999960.53 | 3999960.53 | 3999960.53 | 1999980.27 | 1999980.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0358/2023, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999960.53, importe_modificado:3999960.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:323.26}} | {2330970/proyecto_PROCESO, 2330970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402330971 | Proyecto de inversión | 4348998.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:4348998.84, modificado:4348998.84}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAS TAZAS. - 285961 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 285961 | S | 687 | 651 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS KILÓMETRO 38 + 120 EJIDO LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS TAZAS Y CALLE LAS TAZAS, AVENIDA LAS TAZAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA, lon:-91.61612331, lat:16.75765348}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 4348998.94 | 4348998.94 | 4348998.94 | 2680385 | 2680385 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0421/2023, contratista:SEMAFRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4348998.94, importe_modificado:4348998.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2330971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402330981 | Proyecto de inversión | 1999698.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1999698.86, modificado:1999698.86}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO - 288755 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 288755 | S | 269 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5386.4, meta_modificada:5386.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2037, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN CARALAMPIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 103 + 100 EJIDO SAN CARALAMPIO, 29950 SAN CARALAMPIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MONTELIBANO Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA SAN JOSE LA OBRA SE , lon:-91.424479, lat:16.737516}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1999698.96 | 1999698.96 | 1999698.96 | 1597213.63 | 1597213.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0360/2023, contratista:JOSE MANUEL SANCHEZ SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1999698.96, importe_modificado:1999698.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4302.26}} | {2330981/proyecto_PROCESO, 2330981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402330983 | Proyecto de inversión | 2666666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2666666.56, modificado:2666666.56}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE IXCAN. - 288920 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 288920 | S | 93 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:13206.0, meta_modificada:13206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3040, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL IXCAN KILÓMETRO 260 + 100 EJIDO EL IXCAN, 29950 EL IXCÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA IXCAN Y CAMINO PARCELA, TERRACERIA CRUCERO IXCAN LA OBRA SE LOCALIZA EN TRAMO DE , lon:-91.1139684, lat:16.08411485}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 2666666.66 | 2666666.66 | 2666666.66 | 2178629.85 | 2178629.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0362/2023, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2666666.66, importe_modificado:2666666.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:10789.12}} | {2330983/proyecto_PROCESO, 2330983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402330985 | Proyecto de inversión | 2814819.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2814819.85, modificado:2814819.85}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OBRERA UNIVERSIDAD - 290389 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 290389 | S | 230 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3275, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OBRERA UNIVERSIDAD KILÓMETRO 8 + 200 EJIDO OBRERA UNIVERSIDAD, 29950 OBRERA UNIVERSIDAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-UTS Y CARRETERA UTS-HOSPITAL 20 CAMAS, CARRETE, lon:-92.06472649, lat:16.89687783}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 2814819.95 | 2814819.95 | 2814819.95 | 2320119.28 | 2320119.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0364/2023, contratista:VICTOR EDUARDO MENDEZ PINACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2814819.95, importe_modificado:2814819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.78}} | {2330985/proyecto_PROCESO, 2330985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402330994 | Proyecto de inversión | 1499957.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1499956.91, modificado:1499956.91}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PRIMER VALLE TONINA. - 291489 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 291489 | S | 79 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1035.6, meta_modificada:1035.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3050, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PRIMER VALLE TONINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO PRIMER VALLE TONINA, 29950 PRIMER VALLE TONINÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO EL MIRADOR Y CAMINO SANTA MARTHA, CAMINO PRIMER VALLE TONINA, lon:-92.01932764, lat:16.8883562}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1499957.01 | 1499957.01 | 1499957.01 | 749978.51 | 749978.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0433/2023, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1499957.01, importe_modificado:1499957.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:517.8}} | {2330994/proyecto_PROCESO, 2330994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402330997 | Proyecto de inversión | 3837866.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3837866.09, modificado:3837866.09}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO FRANCISCO LEON - 292242 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 292242 | S | 330 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2448.0, meta_modificada:2448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:605, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO FRANCISCO LEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 196 + 52 EJIDO NUEVO FRANCISCO LEON, 29950 NUEVO FRANCISCO LEÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CAMINO CRUCERO CHANCALA, CAMINO NUEVO FRAN, lon:-91.32315242, lat:17.02955212}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 3837866.19 | 3837866.19 | 3837866.19 | 1918933.1 | 1918933.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0435/2023, contratista:DANIEL OLVERA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3837866.19, importe_modificado:3837866.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.0}} | {2330997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402331083 | Proyecto de inversión | 999864.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:999864.85, modificado:999864.85}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO EL PORVENIR - 317516 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 317516 | S | 150 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALZADA EL PROVENIR BARRIO EL PORVENIR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALZADA EL PORVENIR Y CALLE EJERCITO NACIONAL, AVENIDA EL PORVENIR LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE TIANGUIS DE AUTOS LA COLETA EN CALZADA EL PORVENI, lon:-92.11225224, lat:16.91104557}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 999864.95 | 999864.95 | 999864.95 | 586232.85 | 586232.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0407/2023, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999864.95, importe_modificado:999864.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.93}} | {2331083/proyecto_INICIO, 2331083/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402331085 | Proyecto de inversión | 3999184.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3999184.66, modificado:3999184.66}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD COHELA - 318413 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 318413 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3146, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - COHELA KILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA COHELA, 29950 COHELÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PORVENIR Y TERRACERIA ESPERANZA KAN, CAMINO BASURERO MUNICIPAL LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-92.043439, lat:16.909864}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 3999184.76 | 3999184.76 | 3999184.76 | 2594273.2 | 2594273.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0409/2023, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999184.76, importe_modificado:3999184.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.74}} | {2331085/proyecto_PROCESO, 2331085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402331496 | Proyecto de inversión | 1110778.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:482050.99, modificado:482050.99}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628727.99, modificado:628727.99}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO JACAP - 290548 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 290548 | S | 34 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:162, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO JACAP MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO SAN ANTONIO JACAP, 29950 SAN ANTONIO JACAP, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA A ALTAMIRANO Y CARRETERA SANTA JULIA, CAMINO SAN ANTONIO, lon:-92.05672655, lat:16.91985267}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1110778.98 | 1110778.98 | 1110778.98 | 555389.49 | 555389.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0432/2023, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1110778.98, importe_modificado:1110778.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {2331496/proyecto_PROCESO, 2331496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402331005 | Proyecto de inversión | 3999998.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3999998.84, modificado:3999998.84}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LOS CAPULINES - 295762 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 295762 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1065.5, meta_modificada:1065.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA LOS CAPULINES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA PRINCIPAL, CAMINO REAL LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE SALON HANTAS UBICADA SOBRE AVENIDA PRINCIPAL ES UN TRAMO DE 1065.5, lon:-92.07754758, lat:16.90063072}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 3999998.94 | 3999998.94 | 3999998.94 | 1999999.47 | 1999999.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0441/2023, contratista:JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999998.94, importe_modificado:3999998.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:532.75}} | {2331005/proyecto_PROCESO, 2331005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402331011 | Proyecto de inversión | 1096033.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1096033.67, modificado:1096033.67}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD AMPLIACION SANTA JULIA - 297258 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 297258 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.27, meta_modificada:50.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3069, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AMPLIACION SANTA JULIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 78 + 100 EJIDO AMPLIACION SANTA JULIA, 29950 AMPLIACIÓN SANTA JULIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y CAMINO LIENZO CHARRO LOS CAPORALES, C, lon:-92.05920703, lat:16.92240093}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1096033.77 | 1096033.77 | 1096033.77 | 548016.89 | 548016.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0447/2023, contratista:LUIS FABIAN TRUJILLO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1096033.77, importe_modificado:1096033.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.14}} | {2331011/proyecto_PROCESO, 2331011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402331015 | Proyecto de inversión | 999801.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:999800.95, modificado:999800.95}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO INSURGENTE. - 298981 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 298981 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3196, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BARRIO INSURGENTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 BARRIO INSURGENTES, 29950 BARRIO INSURGENTES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA INSURGENTES UNO, AVENIDA INSURGENTES DOS LA OBRA , lon:-92.09242848, lat:16.92889969}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 999801.05 | 999801.05 | 999801.05 | 499900.53 | 499900.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0453/2023, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999801.05, importe_modificado:999801.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {2331015/proyecto_INICIO, 2331015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402331036 | Proyecto de inversión | 746175.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:746175.05, modificado:746175.05}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN JAHUACA - 302693 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 302693 | S | 56 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11224.0, meta_modificada:11224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1876, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN SEBASTIAN JAHUACA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 80 + 150 EJIDO SAN SEBASTIAN JAHUACA, 29950 SAN SEBASTIÁN JAHUACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CAMINO LAS NUEVE ESTRELLAS, CAMINO , lon:-91.84867743, lat:16.92286759}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 746175.15 | 746175.15 | 746175.15 | 373087.58 | 373087.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0461/2023, contratista:WILLIAMS MOISES AGUILAR CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:746175.15, importe_modificado:746175.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5612.0}} | {2331036/proyecto_INICIO, 2331036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402331047 | Proyecto de inversión | 2740426.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2740426.34, modificado:2740426.34}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO BARDA PERIMETRAL EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TANIPERLA - 304622 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 304622 | S | 68 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:349.51, meta_modificada:349.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TANIPERLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 100 EJIDO TANIPERLA, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO TONINA Y CAMINO MONTELIBANO, CAMINO TANIPERLA LA OBRA SE LOCALIZA SALIENDO DE OCOSI, lon:-91.52413069, lat:16.82323732}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 2740426.44 | 2740426.44 | 2740426.44 | 1370213.22 | 1370213.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0470/2023, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2740426.44, importe_modificado:2740426.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.0}} | {2331047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402331052 | Proyecto de inversión | 998984.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:998984.71, modificado:998984.71}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAS MINAS. - 305360 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 305360 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3068, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LAS MINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 BARRIO LAS MINAS, 29950 LAS MINAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA ENFREN, lon:-92.08325009, lat:16.91954661}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 998984.81 | 998984.81 | 998984.81 | 613893.82 | 613893.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0384/2023, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:998984.81, importe_modificado:998984.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.69}} | {2331052/proyecto_PROCESO, 2331052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402331056 | Proyecto de inversión | 1499386.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1499385.91, modificado:1499385.91}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO SAN JACINTO - 305791 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 305791 | S | 159 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO BARRIO SAN JACINTO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 24 DE FEBRERO Y AVENIDA LOPEZ MORENO, CALLE SAN JACINTO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA PAPELERIA SAN JACINTO COLINDA ENTRE CAL, lon:-92.09615943, lat:16.91573059}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1499386.01 | 1499386.01 | 1499386.01 | 749693.01 | 749693.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0475/2023, contratista:DASSIE FRANCISCO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1499386.01, importe_modificado:1499386.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {2331056/proyecto_PROCESO, 2331056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402331319 | Proyecto de inversión | 1000200.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1000200.13, modificado:1000200.13}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO FRACCIONAMIENTO AGUA AZUL - 410382 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 410382 | S | 195 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR FRACCIONAMIENTO AGUA AZUL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, CALLE AGUA AZUL LA OBRA SE LOCALIZA SALIENDO DE DEL PALACIO MUNICIPAL DE OCOSINGO TOMAMOS LA CA, lon:-92.0929227, lat:16.89696048}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1000200.23 | 1000200.23 | 1000200.23 | 500100.12 | 500100.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0464/2023, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1000200.23, importe_modificado:1000200.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.5}} | {2331319/proyecto_PROCESO, 2331319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343570 | Proyecto de inversión | 3999260.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999260.27, modificado:3999260.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LEQUILUM - 12595 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 12595 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2681, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LEQUILUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 255 EJIDO LEQUILUM, 29950 LEQUILUM, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA 39A ZONA MILITAR Y CARRETERA PRIMER VALLE TONINA, CALLE ARROZAL LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A , lon:-92.009654, lat:16.885429}} | 2024-02-20 | 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2343570/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CANCELARA X QUE NO FUE CANCELADA EN LA MIDS., trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:ESTA OBRA SE CANCELARA X QUE NO FUE CANCELADA EN LA MIDS., trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2024-04-15}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343585 | Proyecto de inversión | 3999987.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999987.46, modificado:3999987.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA - 12729 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 12729 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2985, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA VICTORIA KILÓMETRO 30 + 200 EJIDO LA VICTORIA, 29950 LA VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL RETEN Y TERRACERIA QUINTA LOS PAVORREALES, CARRETERA 15 DE MARZO LA OBRA, lon:-92.10159819, lat:16.87231405}} | 2024-02-20 | 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2343585/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CANCELO EN LA MIDS, POR LO QUE NO TENDRA AVANCE Y SE CANCELARA EN EL SRFT., trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2024-04-15}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344735 | Proyecto de inversión | 3999820.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999820.22, modificado:3999820.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO VILLA SATELITE - 20273 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 20273 | S | 561 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2236.0, meta_modificada:2236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO VILLA SATELITE KILÓMETRO 2 + 100 BARRIO VILLA SATELITE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CATELITE Y CALLE JUPITER, CALLE ORION LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE, lon:-92.08052243, lat:16.89833705}} | 2024-02-20 | 2024-06-28 | 3999820.22 | 3999820.22 | 3999820.22 | 1999910.11 | 1999910.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0019/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999820.22, importe_modificado:3999820.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1118.0}} | {2344735/proyecto_INICIO, 2344735/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344756 | Proyecto de inversión | 2999920.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999920.95, modificado:2999920.95}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMARES - 20428 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 20428 | S | 76 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1421.2, meta_modificada:1421.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1075, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LOS LIMARES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 100 EJIDO LOS LIMARES, 29950 LOS LIMARES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ABASOLO-AURORA Y CALLE SEGUNDA NORTE, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA EN, lon:-92.198326, lat:16.844015}} | 2024-02-20 | 2024-04-15 | 2999920.95 | 2999920.95 | 2999920.95 | 1499960.48 | 1499960.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0020/2024, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999920.95, importe_modificado:2999920.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.6}} | {2344756/proyecto_PROCESO, 2344756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343372 | Proyecto de inversión | 3998299.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3998299.6, modificado:3998299.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA DEL CARMEN - 10458 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 10458 | S | 63 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:941, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA MARIA DEL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 480 EJIDO SANTA MARIA DEL CARMEN, 29950 SANTA MARÍA DEL CARMEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHAMOMUN Y CARRETERA NUEVO DURANGO, CAMINO SANT, lon:-92.00003004, lat:16.84948927}} | 2024-02-20 | 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2343372/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CANCELO EN LA MIDS, POR LO QUE TAMBIEN EN EL SRFT SE CANCELARA., trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:ESTA OBRA SE CANCELO EN LA MIDS, POR LO QUE TAMBIEN EN EL SRFT SE CANCELARA. , trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2024-04-15}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343379 | Proyecto de inversión | 2485744.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2485744.79, modificado:2485744.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO CENTRO DE POBLACION LINDA VISTA - 10502 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 10502 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1204, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVO CENTRO DE POBLACION LINDA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 40 EJIDO NUEVO CENTRO DE POBLACION LINDA VISTA, 29950 NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN LINDA VISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL , lon:-92.17032, lat:16.863922}} | 2024-02-20 | 2024-07-05 | 2485744.79 | 2485744.79 | 2485744.79 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0016/2024, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2485744.79, importe_modificado:2485744.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2343379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343393 | Proyecto de inversión | 5999078.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5999078.39, modificado:5999078.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ALACTE BUENA VISTA UNO - 10733 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 10733 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1664, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - ALACTE BUENA VISTA UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 200 EJIDO ALACTE BUENA VISTA UNO, 29950 ALACTÉ BUENAVISTA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CAMINO LA VICTORIA, CA, lon:-92.1135951, lat:16.87805121}} | 2024-02-20 | 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2343393/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CANCELO EN LA MIDS, POR LO QUE TAMBIEN SE CANCELARA EN EL SRFT, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:ESTA OBRA SE CANCELO EN LA MIDS, POR LO QUE TAMBIEN SE CANCELARA EN EL SRFT, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2024-04-15}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343415 | Proyecto de inversión | 3999602.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999602.7, modificado:3999602.7}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO LAS PALMAS - 10986 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 10986 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO LAS PALMAS KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO OCOSINGO LAS PALMAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE LA PALMA, CALLE GOLONDRINAS LA OBRA SE UBICA FRENT, lon:-92.08764357, lat:16.88932555}} | 2024-02-20 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2343415/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: ESTA OBRA SE CANCELO EN LA MIDS, POR LO QUE EN EL SRFT NO TENDRA AVANCE Y SE CANCELARA. , trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación: ESTA OBRA SE CANCELO EN LA MIDS, POR LO QUE EN EL SRFT NO TENDRA AVANCE Y SE CANCELARA. , trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2024-04-15}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343428 | Proyecto de inversión | 1408680.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1408680.36, modificado:1408680.36}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA CAÑADA. - 11105 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 11105 | S | 12 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1473, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA CAÑADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO LA CAÑADA, 29950 AMATITLÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO AMATITLAN 2 Y CAMINO CANTAJAL, TERRACERIA LA CAÑADA LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO ENTRE LA , lon:-92.1247854, lat:16.90392002}} | 2024-02-20 | 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2343428/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CANCELO EN LA MIDS, POR LO QUE TAMBIEN SE CANCELARA EN EL SRFT., trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:ESTA OBRA SE CANCELO EN LA MIDS, POR LO QUE TAMBIEN SE CANCELARA EN EL SRFT., trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2024-04-15}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343451 | Proyecto de inversión | 3099931.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3099931.01, modificado:3099931.01}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TUNIMAL - 11456 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 11456 | S | 95 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3071, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TUNIMAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 200 EJIDO TUNIMAL, 29950 TUNIMAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JUAN DEL RIO Y CARRETERA SAN JUAN CANCUC, CAMINO TUNIMAL LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO L, lon:-92.31220323, lat:16.90852247}} | 2024-02-20 | 2024-05-20 | 3099931.01 | 3099931.01 | 3099931.01 | 1549965.51 | 1549965.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0049/2024, contratista:ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3099931.01, importe_modificado:3099931.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2343451/proyecto_PROCESO, 2343451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402331330 | Proyecto de inversión | 1599104.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1599104.42, modificado:1599104.42}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS AXIN - 411063 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 411063 | S | 118 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.2, meta_modificada:676.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:951, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTO TOMAS AXIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 800 EJIDO SANTO TOMAS AXIN, 29950 LOS LIRIOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA UNO, AVENIDA AXIN DOS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CA, lon:-91.97328431, lat:16.89614199}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1599104.52 | 1599104.52 | 1599104.52 | 1211320.92 | 1211320.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0472/2023, contratista:JUAN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1599104.52, importe_modificado:1599104.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.22}} | {2331330/proyecto_INICIO, 2331330/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343898 | Proyecto de inversión | 2999243.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999243.77, modificado:2999243.77}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD13 DE AGOSTO - 14856 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 14856 | S | 92 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:645.57, meta_modificada:645.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3144, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - 13 DE AGOSTO KILÓMETRO 21 + 700 EJIDO 13 DE AGOSTO, 29950 13 DE AGOSTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS GIRASOLES Y TERRACERIA NUEVO MEXICO, TERRACERIA NUEVO LEON LA OBRA S, lon:-92.18765694, lat:16.81128012}} | 2024-02-20 | 2024-05-20 | 2999243.77 | 2999243.77 | 2999243.77 | 1499621.89 | 1499621.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0029/2024, contratista:JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999243.77, importe_modificado:2999243.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:322.79}} | {2343898/proyecto_INICIO, 2343898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343936 | Proyecto de inversión | 3999731.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999731.25, modificado:3999731.25}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD MIRAMAR - 15193 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 15193 | S | 544 | 544 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1832.0, meta_modificada:1832.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:231, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - MIRAMAR KILÓMETRO 4 + 995 EJIDO MIRAMAR, 29950 MIRAMAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA MONTEBELLO Y AVENIDA AGUA AZUL, CAMINO PRINCIPAL-SALIDA AL HOSPITAL 20 CAMAS LA OBRA SE L, lon:-92.05698233, lat:16.90498619}} | 2024-02-20 | 2024-06-28 | 3999731.25 | 3999731.25 | 3999731.25 | 1999865.63 | 1999865.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0038/2024, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999731.25, importe_modificado:3999731.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:916.0}} | {2343936/proyecto_PROCESO, 2343936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343980 | Proyecto de inversión | 3999233.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999233.72, modificado:3999233.72}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BARRIO CUAUHTEMOC - 15443 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 15443 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:667.71, meta_modificada:667.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3229, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BARRIO CUAHUTEMOC KILÓMETRO 3 + 300 BARRIO CUAHUTEMOC, 29950 BARRIO CUAUHTÉMOC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MALINCHE Y CALLE GOLONDRINAS, CALLE GAVIOTA LA OBRA SE LOCALIZA A U, lon:-92.084975, lat:16.886669}} | 2024-02-20 | 2024-06-28 | 3999233.72 | 3999233.72 | 3999233.72 | 1999616.86 | 1999616.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0042/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999233.72, importe_modificado:3999233.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:333.86}} | {2343980/proyecto_PROCESO, 2343980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343750 | Proyecto de inversión | 3999721.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999721.26, modificado:3999721.26}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES - 13730 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 13730 | S | 182 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1122.9, meta_modificada:1122.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3230, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BUENOS AIRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO BUENOS AIRES, 29950 BUENOS AIRES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL PEDREGAL Y AVENIDA CAFETALES, CALLE ROBLES LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE, lon:-92.0942774, lat:16.88235297}} | 2024-02-20 | 2024-06-28 | 3999721.26 | 3999721.26 | 3999721.26 | 1999860.63 | 1999860.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0017/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999721.26, importe_modificado:3999721.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:561.45}} | {2343750/proyecto_PROCESO, 2343750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343798 | Proyecto de inversión | 1785902.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1785902.46, modificado:1785902.46}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL LAUREL - 14044 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 14044 | S | 84 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1836.1, meta_modificada:1836.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:974, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL LAUREL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 42 + 800 EJIDO EL LAUREL, 29950 EL LAUREL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE PRINCIPAL, AVENIDA LAUREL LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE JUAREZ ENF, lon:-91.83261124, lat:16.9961204}} | 2024-02-20 | 2024-05-30 | 1785902.46 | 1785902.46 | 1785902.46 | 892951.23 | 892951.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0027/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1785902.46, importe_modificado:1785902.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:918.05}} | {2343798/proyecto_PROCESO, 2343798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302248561 | Proyecto de inversión | 4000137.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000137.62, modificado:4000137.62}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LOS CHOFERES - 155108 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 155108 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.0, meta_modificada:516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO LOS CHOFERES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN CARALAMPIO Y CALLE SAN CRISTOBALITO, CALLE BARRIO GUADALUPE LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE CALLE DEL RASTRO MUNICIPAL Y CALLE QUE CONDUCE A SAN , lon:-92.09081803, lat:16.89304797}} | 2023-07-19 | 2023-11-19 | 4000137.62 | 4000137.62 | 4000137.62 | 4000137.62 | 4000137.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0242/2023, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4000137.62, importe_modificado:4000137.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.0}} | {2248561/proyecto_INICIO, 2248561/proyecto_PROCESO, 2248561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Debe coincidir los importes en todos los momentos contables desde el modificado o al menos hasta el devengado ya que es un recurso del ejercicio 2023., trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:Debe coincidir los importes en todos los momentos contables desde el modificado o al menos hasta el devengado ya que es un recurso del ejercicio 2023., trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:Debe coincidir los importes en todos los momentos contables desde el modificado o al menos hasta el devengado ya que es un recurso del ejercicio 2023., trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:Debe coincidir los importes en todos los momentos contables desde el modificado o al menos hasta el devengado ya que es un recurso del ejercicio 2023., trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | CHP230302248631 | Proyecto de inversión | 768839 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768839.0, modificado:759245.21}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ - 155648 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 155648 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:349, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ KILÓMETRO 39 + 700 EJIDO SANTA CRUZ, 29950 SANTA CRUZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN MIGUEL Y CARRETERA OCOSINGO-SAN CARALAMPIO AGUA DULCE, CARRETERA , lon:-91.841524, lat:16.81611}} | 2023-07-01 | 2023-10-30 | 759245.21 | 759245.21 | 759245.21 | 759245.21 | 759245.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0256/2023, contratista:MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:768839.0, importe_modificado:768839.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2248631/proyecto_INICIO, 2248631/proyecto_PROCESO, 2248631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL DE -$9,593.79, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2024-04-17}} | {obs1: {observación:Deben coincidir los importes desde el modificado., trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:Deben coincidir los importes desde el modificado., trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:Deben coincidir los importes desde el modificado., trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:Deben coincidir los importes desde el modificado., trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | CHP230302259153 | Proyecto de inversión | 5903968.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5903968.8, modificado:5902250.4}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN LA CUREÑA - 219009 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 219009 | S | 53 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3930.0, meta_modificada:3930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1421, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN LA CUREÑA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 300 EJIDO SAN JUAN LA CUREÑA, 29950 SAN JUAN LA CUREÑA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SUCHILA Y TERRACERIA EL ROBLE, CAMINO SAN JUAN LA CUREÑA, lon:-91.94924663, lat:16.85999882}} | 2023-05-15 | 2023-11-15 | 5902250.4 | 5902250.4 | 5902250.4 | 5902250.4 | 5902250.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0274/2023, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5902250.4, importe_modificado:5902250.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3930.0}} | {2259153/proyecto_INICIO, 2259153/proyecto_PROCESO, 2259153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL -$1,718.40, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2024-04-17}} | {obs1: {observación:corregir, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:corregir, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:corregir, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:corregir, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | CHP230402281182 | Proyecto de inversión | 2358994.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2358994.84, modificado:2308900.73}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO TONINA - 264788 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 264788 | S | 592 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO TONINA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 2 SUR PONIENTE, CALLE BARRIO TONINA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO EN CARRETERA RUMBO A LA ESCUELA CBTA DE OCOSI, lon:-92.08533672, lat:16.9093305}} | 2023-09-01 | 2023-12-30 | 2308900.73 | 2308900.73 | 2308900.73 | 2308900.73 | 2308900.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0240/2023, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2358994.84, importe_modificado:2308900.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2281182/proyecto_INICIO, 2281182/proyecto_FIN, 2281182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL -$50,094.11 , trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2024-04-15}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402330995 | Proyecto de inversión | 1641824.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1641824.32, modificado:1641824.32}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO TONINÁ - 291559 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 291559 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:740.6, meta_modificada:740.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA CUARTA ORIENTE SUR BARRIO TONINA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE DECIMA ORIENTE SUR, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CRUZ ROJA MEXICANA Y CALLE D, lon:-92.081561, lat:16.91009706}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1641824.42 | 1641824.42 | 1641824.42 | 1641824.42 | 1641824.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0370/2023, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1641824.42, importe_modificado:1641824.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.6}} | {2330995/proyecto_FIN, 2330995/proyecto_INICIO, 2330995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402331610 | Proyecto de inversión | 3999640.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2395140.66, modificado:1876031.02}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604499.56, modificado:1604499.56}} | CONSTRUCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO CENTRO DOS - 398730 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 398730 | S | 25247 | 22441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO CENTRO DOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE Y AVENIDA CENTRAL EFRAIN BARTOLOMÉ, CALLE TERCERA PONIENTE NORTE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA AVENIDA CENTRAL EFRAIN B, lon:-92.09697319, lat:16.90796865}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 3480530.58 | 3480530.58 | 3480530.58 | 3480530.58 | 3480530.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0380/2023, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999640.22, importe_modificado:3999640.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2331610/proyecto_INICIO, 2331610/proyecto_PROCESO, 2331610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL $519,109.64, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2024-04-17}} | {obs1: {observación:verificar montos debe ser igual que el modificado, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:verificar montos debe ser igual que el modificado, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:verificar montos debe ser igual que el modificado, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:verificar montos debe ser igual que el modificado, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | CHP230402284650 | Proyecto de inversión | 561780.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561780.36, modificado:561780.36}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA - 282941 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 282941 | S | 147 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.0, meta_modificada:543.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:90, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS - SHUTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 250 EJIDO SHUTAL, 29756 SHUTAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL RECORRIDO EMPIEZA DE LA CABECERA MUNICIPAL DIR, lon:-92.85695418, lat:17.2369687}} | 2023-09-26 | 2023-10-26 | 561780.36 | 561780.36 | 561780.36 | 561780.36 | 561780.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143519, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:561780.36, importe_modificado:561780.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:543.0}} | {2284650/proyecto_INICIO, 2284650/proyecto_PROCESO, 2284650/proyecto_FIN, 2284650/proyecto_PROCESO, 2284650/proyecto_FIN, 2284650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402285837 | Proyecto de inversión | 508465.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508465.37, modificado:508465.37}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA - 288148 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 288148 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:874.44, meta_modificada:874.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS - AURORA ERMITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 400 EJIDO AURORA ERMITA, 29756 AURORA ERMITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA DEL BARRIO SAN LOR, lon:-92.87383949, lat:17.23600614}} | 2023-06-12 | 2023-07-12 | 508465.37 | 508465.37 | 508465.37 | 508465.37 | 508465.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143528, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:508465.37, importe_modificado:508465.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:874.44}} | {2285837/proyecto_INICIO, 2285837/proyecto_PROCESO, 2285837/proyecto_FIN, 2285837/proyecto_PROCESO, 2285837/proyecto_FIN, 2285837/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402308792 | Proyecto de inversión | 506340 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506340.0, modificado:506340.0}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO RURAL TRAMO LOS ANGELES - 387089 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 387089 | S | 56 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1720.0, meta_modificada:1720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LOS ANGELES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 020 RANCHERIA LOS ANGELES, 29755 LOS ÁNGELES, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA M, lon:-92.82285569, lat:17.24365422}} | 2023-08-28 | 2023-09-26 | 506340 | 506340 | 506340 | 506340 | 506340 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143353, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:506340.0, importe_modificado:506340.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1720.0}} | {2308792/proyecto_FIN, 2308792/proyecto_INICIO, 2308792/proyecto_PROCESO, 2308792/proyecto_INICIO, 2308792/proyecto_FIN, 2308792/proyecto_PROCESO, 2308792/proyecto_FIN, 2308792/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402308569 | Proyecto de inversión | 3002893.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3002893.4, modificado:3002893.4}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO SAN JOSE CHAPAYAL SAN ANTONIO TRES PICOS AMATAN - 386149 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 386149 | S | 1234 | 1116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1667.0, meta_modificada:1667.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 020 EJIDO SAN JOSÉ CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR, lon:-92.89113297, lat:17.30154778}} | 2023-06-15 | 2023-09-13 | 3002893.4 | 3002893.4 | 3002893.4 | 3002893.4 | 3002893.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-026/2023, contratista:RAMON SOLORZANO VALDIVIEZO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:3002893.4, importe_modificado:3002893.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1667.0}} | {2308569/proyecto_INICIO, 2308569/proyecto_PROCESO, 2308569/proyecto_FIN, 2308569/proyecto_PROCESO, 2308569/proyecto_FIN, 2308569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402308652 | Proyecto de inversión | 759265.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759265.83, modificado:759265.83}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE AVELLANO BUENA VISTA - 386567 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 386567 | S | 237 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:819.0, meta_modificada:819.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - AVELLANO BUENA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 020 EJIDO AVELLANO BUENAVISTA, 29754 AVELLANO BUENAVISTA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECO, lon:-92.85101878, lat:17.19810594}} | 2023-07-26 | 2023-09-08 | 759265.83 | 759265.83 | 759265.83 | 759265.83 | 759265.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISMUN/031/2023, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:759265.83, importe_modificado:759265.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:819.0}} | {2308652/proyecto_PROCESO, 2308652/proyecto_FIN, 2308652/proyecto_INICIO, 2308652/proyecto_FIN, 2308652/proyecto_INICIO, 2308652/proyecto_PROCESO, 2308652/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402308329 | Proyecto de inversión | 2200145.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200145.96, modificado:2200145.96}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN BARRIO GUADALUPE - 385381 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 385381 | S | 485 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA NORTE PONIENTE BARRIO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA PONIENTE NORTE Y BOULEVARD SALOMON GONZALEZ BLANCO, COMIENZA EL RECORRIDO, lon:-92.90183696, lat:17.1635794}} | 2023-09-25 | 2023-11-23 | 2200145.96 | 2200145.96 | 2200145.96 | 2200145.96 | 2200145.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISMUN/041/2023, contratista:LILIANA MILET PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:2200145.96, importe_modificado:2200145.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2308329/proyecto_PROCESO, 2308329/proyecto_INICIO, 2308329/proyecto_FIN, 2308329/proyecto_PROCESO, 2308329/proyecto_FIN, 2308329/proyecto_INICIO, 2308329/proyecto_FIN, 2308329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402284047 | Proyecto de inversión | 539294.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539294.66, modificado:539294.66}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN BARRIO JERICO - 280439 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 280439 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE JERICO BARRIO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO JERICO Y , COMIENZA EL RECORRIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR EL MONUMENTO AL GE, lon:-92.88407044, lat:17.15452832}} | 2023-10-02 | 2023-11-15 | 539294.66 | 539294.66 | 539294.66 | 539294.66 | 539294.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISMUN/047/2023, contratista:RAMON SOLORZANO VALDIVIEZO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:539294.66, importe_modificado:539294.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2284047/proyecto_INICIO, 2284047/proyecto_PROCESO, 2284047/proyecto_INICIO, 2284047/proyecto_FIN, 2284047/proyecto_PROCESO, 2284047/proyecto_FIN, 2284047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402308731 | Proyecto de inversión | 502254.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502254.33, modificado:502254.33}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO RURAL TRAMO AVELLANO MONTE OLIVO - 386861 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 386861 | S | 295 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2112.0, meta_modificada:2112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - MONTE OLIVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 300 EJIDO MONTE OLIVO, 29754 MONTE OLIVO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A , lon:-92.83902599, lat:17.21022156}} | 2023-08-22 | 2023-09-29 | 502254.33 | 502254.33 | 502254.33 | 502254.33 | 502254.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143356, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:502254.33, importe_modificado:502254.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2112.0}} | {2308731/proyecto_INICIO, 2308731/proyecto_PROCESO, 2308731/proyecto_FIN, 2308731/proyecto_PROCESO, 2308731/proyecto_FIN, 2308731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402308232 | Proyecto de inversión | 159464.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159464.22, modificado:159464.22}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS - 385090 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 385090 | S | 349 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:652.0, meta_modificada:652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LAZARO CARDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 020 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29754 LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 1SE INICIA EN , lon:-92.83808383, lat:17.19067443}} | 2023-04-04 | 2023-07-14 | 159464.22 | 159464.22 | 159464.22 | 159464.22 | 159464.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143376, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:159464.22, importe_modificado:159464.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:652.0}} | {2308232/proyecto_INICIO, 2308232/proyecto_PROCESO, 2308232/proyecto_FIN, 2308232/proyecto_INICIO, 2308232/proyecto_PROCESO, 2308232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102345440 | Proyecto de inversión | 227526.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:227526.6, modificado:227526.6}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME EN RAYON, EN LA LOCALIDAD DE CRUZ VERDE - 25214 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 25214 | S | 79 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.0, meta_modificada:545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:49, direccion:CALLEJON CRUZ VERDE EJIDO CRUZ VERDE, 29740 CRUZ VERDE, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN ANTONIO-CRUZ VERDE Y CAMINO CRUZ VERDE-LA NARANJA, DEL PUEBLO DE RAYON LAT. 17.201183 LONG. 93.011603 SOBRE CARRETERA RAYONPUEBLO NUEVO AP, lon:-92.97557937, lat:17.17816678}} | 2024-01-23 | 2024-02-05 | 227526.6 | 227526.6 | 220970.18 | 220970.18 | 220970.18 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/005-OT/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:227526.6, importe_modificado:227526.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2345440/proyecto_INICIO, 2345440/proyecto_PROCESO, 2345440/proyecto_INICIO, 2345440/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102345541 | Proyecto de inversión | 2819289.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2819289.59, modificado:2819289.59}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00 X 6.00 MTS EN RAYON, LOCALIDAD CARRIZAL - 25798 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 25798 | S | 110 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1113.6, meta_modificada:1113.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:23, direccion:CALLE CARRIZAL EJIDO CARRIZAL, 29740 CARRIZAL, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JULIAN GRAJALES-CARRIZAL Y CAMINO CARRIZAL-SAN JOSE, DEL PUEBLO DE RAYON LAT 17.201237 LONG 93.011603 APROXIMADAMENTE A 23 KM SOBRE CARRETERA RAYON PUE, lon:-92.99179066, lat:17.1399944}} | 2024-01-19 | 2024-03-20 | 2819289.59 | 2819289.59 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/007-AD/2024, contratista:WILLIAMS DE JESUS GARCIA GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:2819289.59, importe_modificado:2819289.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2345541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344595 | Proyecto de inversión | 248010.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248010.2, modificado:248010.2}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME EN RAYON, EN LA LOCALIDAD DE CRUZ VERDE - 19287 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 19287 | S | 79 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:702.0, meta_modificada:702.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:49, direccion:CALLEJON CRUZ VERDE EJIDO CRUZ VERDE, 29740 CRUZ VERDE, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN ANTONIO-CRUZ VERDE Y CAMINO CRUZ VERDE-LA NARANJA, DEL PUEBLO DE RAYON LAT. 17.201183 LONG. 93.011603 SOBRE CARRETERA RAYONPUEBLO NUEVO AP, lon:-92.97557774, lat:17.17815683}} | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 248010.2 | 248010.2 | 240863.54 | 240863.54 | 240863.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/002-OT/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:248010.2, importe_modificado:248010.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2344595/proyecto_INICIO, 2344595/proyecto_PROCESO, 2344595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102345844 | Proyecto de inversión | 896469.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:896469.8, modificado:896469.8}} | CONSTRUCCION DE 10.00 ACCIONES DE MURO FIRME EN RAYON, EN LA RIBERA SAN SEBASTIAN 2DA. ETAPA - 27142 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 27142 | S | 103 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:586.6, meta_modificada:586.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:25, direccion:CALLEJON SAN SEBATIAN EJIDO SAN SEBASTIAN, 29740 RIVERA SAN SEBASTIÁN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO PINABETO-SAN SEBASTIAN Y BRECHA SAN SEBASTIAN, PUEBLO DE RAYON LAT. 17.201186 LONG. 93.011632 SOBRE CARRETERA RAYONPUEBLO NUEVO, lon:-92.96707122, lat:17.19926035}} | 2024-02-06 | 2024-04-05 | 896469.8 | 896469.8 | 268940.94 | 268940.94 | 268940.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/012-AD/2024, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:896469.8, importe_modificado:896469.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2345844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344652 | Proyecto de inversión | 176104.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176104.49, modificado:176104.49}} | CONSTRUCCION DE 17.00 ACCIONES DE PISO FIRME EN RAYON, EN LA LOCALIDAD LA CANDELARIA. - 19677 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 19677 | S | 51 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:463.25, meta_modificada:463.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:63, direccion:CALLEJON LA CANDELARIA EJIDO LA CANDELARIA, 29740 LA CANDELARIA, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA RAYON-PANTEPEC Y BRECHA LA CANDELARIA, AL LADO SUR DEL PUEBLO DE RAYON APROXIMANDAMENTE A 1 KILOMETRO SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD LA, lon:-93.0149721, lat:17.19518065}} | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 176104.49 | 176104.49 | 171029.87 | 171029.87 | 171029.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/003-OT/2024, contratista:GABRIEL HERNANDEZ DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:176104.49, importe_modificado:176104.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2344652/proyecto_INICIO, 2344652/proyecto_PROCESO, 2344652/proyecto_INICIO, 2344652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344663 | Proyecto de inversión | 238902.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:238902.93, modificado:238902.93}} | CONSTRUCCION DE 21.00 ACCIONES DE PISO FIRME EN RAYON, EN LA LOCALIDAD DE EL MECATAL. - 19788 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 19788 | S | 71 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.25, meta_modificada:572.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:8, direccion:CALLEJON EL MECATAL EJIDO EL MECATAL, 29740 EL MECATAL, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN ANTONIO-MECATAL Y CAMINO MECATAL-MAZANILLO PINABETO, DEL PUEBLO DE RAYON LAT. 17.201183 LONG. 93.011603 SOBRE CARRETERA RAYONPUEBLO NUEVO , lon:-92.97602517, lat:17.18783997}} | 2024-01-23 | 2024-02-05 | 238902.93 | 238902.93 | 232018.71 | 232018.71 | 232018.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/004-OT/2024, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:238902.93, importe_modificado:238902.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2344663/proyecto_INICIO, 2344663/proyecto_PROCESO, 2344663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102345667 | Proyecto de inversión | 1479312.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1479312.78, modificado:1479312.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN RAYON, EN EL BARRIO ALTO BUENA VISTA - 26593 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rayón | 26593 | S | 71 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:903.98, meta_modificada:903.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO ALTO BUENAVISTA, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, CALLE QUINTA SUR PONIENTE AL LADO PONIENTE SUR DEL PUEBLO DE RAYON SE UBICA EL BARRIO ALTO BUENA, lon:-93.01154162, lat:17.19646253}} | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 1479312.78 | 1479312.78 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/007-AD/2024, contratista:WILLIAMS DE JESUS GARCIA GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:2819289.59, importe_modificado:2819289.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2345667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344108 | Proyecto de inversión | 260410.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260410.71, modificado:260410.71}} | CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE TECHO FIRME EN RAYON, EN LA LOCALIDAD DE MECATAL - 16267 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 16267 | S | 71 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:737.1, meta_modificada:737.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:8, direccion:CALLEJON EL MECATAL EJIDO EL MECATAL, 29740 EL MECATAL, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO-MECATAL Y CARRETERA MECATAL-MAZANILLO PINABETO, DEL PUEBLO DE RAYON LAT. 17.201183 LONG. 93.011603 SOBRE CARRETERA RAYONPUEBLO , lon:-92.97610329, lat:17.18779438}} | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 260410.71 | 260410.71 | 252906.71 | 252906.71 | 252906.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/001-OT/2024, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:260410.71, importe_modificado:260410.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2344108/proyecto_INICIO, 2344108/proyecto_PROCESO, 2344108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102345796 | Proyecto de inversión | 2655563.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2655563.43, modificado:2655563.43}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL PARAISO A EL CALVARIO KM 0 MAS 000 AL KM 5 MAS 600 EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO - 27006 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 27006 | S | 1082 | 1078 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.6, meta_modificada:7.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO PARAISO - EL CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 600 PUEBLO CALVARIO, 29800 EL CALVARIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARAISO Y TERRACERIA CALVARIO, TERRACERIA EMILIANO ZAPATA ESTA OBRA SE LOCALIZ, lon:-92.56010357, lat:17.22173149}} | 2024-03-10 | 2024-04-10 | 2655563.43 | 2655563.43 | 2655563.43 | 2655563.43 | 2655563.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-002/2024, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2655563.43, importe_modificado:2655563.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.6}} | {2345796/proyecto_INICIO, 2345796/proyecto_FIN, 2345796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230202226700 | Proyecto de inversión | 1954629.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954629.9, modificado:1954629.9}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOS PINOS EN LA CALLE QUINTA AVENIDA DE LOS PINOS - 100395 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 100395 | S | 96 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.5, meta_modificada:127.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA AVENIDA DE LOS PINOS BARRIO LOS PINOS, 29280 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE EJE VIAL UNO Y CALLEJON GUADALUPANO, AVENIDA IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE QUINTA A, lon:-92.63934626, lat:16.72003331}} | 2023-05-08 | 2023-08-05 | 1954629.9 | 1954629.9 | 1954629.9 | 1954629.9 | 1954629.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/057/2023, contratista:ANGEL SANTIS ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1954629.9, importe_modificado:1954629.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.5}} | {2226700/proyecto_INICIO, 2226700/proyecto_PROCESO, 2226700/proyecto_FIN, 2226700/proyecto_PROCESO, 2226700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302250456 | Proyecto de inversión | 1092564.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092564.85, modificado:1365706.06}} | CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO OCOTAL II - 166278 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 166278 | S | 95 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1262.5, meta_modificada:1262.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:58, direccion:LOCALIDAD SAN ISIDRO OCOTAL II, 29200 SAN ISIDRO OCOTAL, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO OCOTAL II EN EL MAPA REPRESENTATIVO NO SE LOGRA APRECIR EL NOMBRE DE L, lon:-92.5984585, lat:16.62945354}} | 2023-06-12 | 2023-09-09 | 1365706.06 | 1365706.06 | 1365706.06 | 1365706.06 | 1365706.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/094/2023, contratista:GEOFLUX S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1092564.85, importe_modificado:1092564.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1262.5}} | {2250456/proyecto_INICIO, 2250456/proyecto_FIN, 2250456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302249132 | Proyecto de inversión | 3626752.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3626752.17, modificado:3626752.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD MOLINO LOS ARCOS PARTE BAJA EN LA CALLE PEJE DE ORO - 158813 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 158813 | S | 96 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:309.0, meta_modificada:309.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PEJE DE ORO COLONIA MOLINO LOS ARCOS, 29239 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PEJE DE ORO Y PERIFERICO NORTE, CAMINO EL PINAR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PEJE DE ORO ENTRE PERI, lon:-92.61707419, lat:16.74771647}} | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 3626752.17 | 3626752.17 | 3626752.17 | 3626752.17 | 3626752.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/087/2023, contratista:GRUPO MOJA TUNG ZOQUE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3626752.17, importe_modificado:3626752.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:309.0}} | {2249132/proyecto_INICIO, 2249132/proyecto_FIN, 2249132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302252631 | Proyecto de inversión | 1358399.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358399.67, modificado:1358399.67}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD DE PREDIO SANTIAGO EN EL TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1 577.45 - 177277 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 177277 | S | 577 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1577.0, meta_modificada:1577.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:190, direccion:TERRACERÍA TRAMO COMUNIDAD DE PREDIO SANTIAGO - COMUNIDAD PREDIO SANTIAGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 577 PREDIO SANTIAGO, 29258 PREDIO SANTIAGO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOACALIZA EN , lon:-92.56640086, lat:16.70142918}} | 2023-06-19 | 2023-08-17 | 1358399.67 | 1358399.67 | 1358399.67 | 1358399.67 | 1358399.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/104/2023, contratista:LUIS RAUL PEREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1358399.67, importe_modificado:1358399.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1577.0}} | {2252631/proyecto_INICIO, 2252631/proyecto_PROCESO, 2252631/proyecto_FIN, 2252631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302242642 | Proyecto de inversión | 2258654.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2258654.35, modificado:2258654.35}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA OBRERA CROM - 102321 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 102321 | S | 958 | 849 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.97, meta_modificada:380.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAHUTEMOC COLONIA OBRERA CROM, 29243 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUAHUTEMOC Y AVENIDA ANTONIO J. HERNANDEZ, CALLE 9 DE ENERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA OBRERA CRO, lon:-92.64886762, lat:16.74081105}} | 2023-05-08 | 2023-09-04 | 2258654.35 | 2258654.35 | 2258654.35 | 2258654.35 | 2258654.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/060/2023, contratista:FERNANDO JAVIER TREJO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2258654.35, importe_modificado:2258654.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.97}} | {2242642/proyecto_INICIO, 2242642/proyecto_FIN, 2242642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302252772 | Proyecto de inversión | 1300691.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300691.71, modificado:1300691.71}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE CUXTITALI EN LA CALLE ROMERILLO - 178219 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 178219 | S | 223 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.98, meta_modificada:177.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ROMERILLO BARRIO CUXTITALI, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLEJON OCOTE, PERIFERICO ORIENTE SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ROMERILLO EN LA REPRESENTACION M, lon:-92.61392152, lat:16.74226907}} | 2023-06-19 | 2023-09-16 | 1300691.71 | 1300691.71 | 1300691.71 | 1300691.71 | 1300691.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/105/2023, contratista:FERNANDO JAVIER TREJO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1300691.71, importe_modificado:1300691.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.98}} | {2252772/proyecto_INICIO, 2252772/proyecto_FIN, 2252772/proyecto_PROCESO, 2252772/proyecto_FIN, 2252772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302261093 | Proyecto de inversión | 1077040.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077040.11, modificado:1077040.11}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE TAZA DE AGUA 1 - 230319 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 230319 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:383.52, meta_modificada:383.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:178, direccion:LOCALIDAD DE TAZA DE AGUA UNO, 29200 TAZA DE AGUA UNO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TAZA DE AGUA UNO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.59699851, lat:16.78578999}} | 2023-07-31 | 2023-10-28 | 1077040.11 | 1077040.11 | 1077040.11 | 1077040.11 | 1077040.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/139/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARCELIN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1077040.11, importe_modificado:1077040.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:383.52}} | {2261093/proyecto_INICIO, 2261093/proyecto_FIN, 2261093/proyecto_PROCESO, 2261093/proyecto_FIN, 2261093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402282432 | Proyecto de inversión | 2297508.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297508.03, modificado:2297508.03}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE EL TUNEL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CUITLAHUAC CON CLAVE 07DPB2399Z - 271516 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 271516 | S | 975 | 863 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:445.5, meta_modificada:445.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:151, direccion:CERRADA GUADALUPE EL TUNEL COMUNIDAD DE GUADALUPE EL TUNEL, 29200 GUADALUPE EL TÚNEL, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE EL TUNEL A UN COSTADO DE LA CARRETERA QUE, lon:-92.67194139, lat:16.67846713}} | 2023-08-28 | 2023-11-25 | 2297508.03 | 2297508.03 | 2297508.03 | 2297508.03 | 2297508.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/157/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA BACHA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2297508.03, importe_modificado:2297508.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.5}} | {2282432/proyecto_INICIO, 2282432/proyecto_PROCESO, 2282432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402287210 | Proyecto de inversión | 3640271.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3640271.97, modificado:3640271.97}} | CONSTRUCCION DE CELDA EMERGENTE EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE SEGUNDA ETAPA - 293749 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 293749 | S | 114414 | 101460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:15861.0, meta_modificada:15861.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA, 29200 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN A MANO IZQUIERDA DE LA CARRETERA SAN CRISTROBAL DE LAS CASAS A COMITAN DE DOMINGUEZ A 800 METR, lon:-92.58604488, lat:16.69838953}} | 2023-07-01 | 2023-10-06 | 3640271.97 | 3640271.97 | 3640271.97 | 3640271.97 | 3640271.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137953, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3640271.97, importe_modificado:3640180.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:15861.0}} | {2287210/proyecto_INICIO, 2287210/proyecto_PROCESO, 2287210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402293169 | Proyecto de inversión | 3905995.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3905995.64, modificado:3905995.64}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE LAS DELICIAS EN LA CALLE COMITAN - 322208 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 322208 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE COMITAN BARRIO LAS DELICIAS, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE TAPACHULA Y CALLE CHIAPA DE CORZO, CALLE FRANZ BLOOM LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES TRAPACHULA CHIIAPA DE, lon:-92.62497828, lat:16.74142875}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 3905995.64 | 3905995.64 | 3905995.64 | 3905995.64 | 3905995.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/184/2023, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A DE .C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3905995.64, importe_modificado:3905995.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2293169/proyecto_INICIO, 2293169/proyecto_FIN, 2293169/proyecto_PROCESO, 2293169/proyecto_FIN, 2293169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402293375 | Proyecto de inversión | 1984833.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984833.68, modificado:1984833.68}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS COBACH PLANTEL 11 CON CLAVE 07ECCB0009B - 323008 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 323008 | S | 400 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:BARRIO MARÍA AUXILIADORA, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LAS MINAS Y CERRADA DEL BOSQUE, PERIFERICO SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO SUR DE LA CIUDAD ENTRE CALLE LAS MINA, lon:-92.62464282, lat:16.70996366}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 1984833.68 | 1984833.68 | 1984833.68 | 1984833.68 | 1984833.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/185/2023, contratista:A.J. CONSTRUCCIONES, convocante:SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1984833.68, importe_modificado:1984833.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2293375/proyecto_INICIO, 2293375/proyecto_FIN, 2293375/proyecto_PROCESO, 2293375/proyecto_FIN, 2293375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402293389 | Proyecto de inversión | 737594.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737594.31, modificado:737594.31}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA, EN LA PRIVADA INNOMINADA - 323070 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 323070 | S | 313 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.43, meta_modificada:238.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PRIVADA INNOMINADA BARRIO MARÍA AUXILIADORA, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR ORIENTE Y AVENIDA OCOTAL, AVENIDA VELASCO SUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN EL LAO SUR ORIENTE DE, lon:-92.61529212, lat:16.70490008}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 737594.31 | 737594.31 | 737594.31 | 737594.31 | 737594.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/186/2023, contratista:FRANJA CONSTRUCCIONES, convocante:SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:737594.31, importe_modificado:737594.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:238.43}} | {2293389/proyecto_INICIO, 2293389/proyecto_PROCESO, 2293389/proyecto_FIN, 2293389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402282657 | Proyecto de inversión | 3374943.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3374943.79, modificado:3374943.79}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMERICA LIBRE EN LA AVENIDA CESAR AUGUSTO SANDINO - 272941 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 272941 | S | 1431 | 1269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA CESAR AGUSTO SANDINO COLONIA AMÉRICA LIBRE, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUETZALCOATL Y AVENIDA JOSE MARTI, CARRETERA SAN JUAN CHAMULA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA, lon:-92.661088, lat:16.75141199}} | 2023-09-04 | 2023-12-22 | 3374943.79 | 3374943.79 | 3374943.79 | 3374943.79 | 3374943.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/160/2023, contratista:MARCOS EDUARDO AQUINO JUAN MARIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3374943.79, importe_modificado:3374943.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:415.0}} | {2282657/proyecto_INICIO, 2282657/proyecto_FIN, 2282657/proyecto_PROCESO, 2282657/proyecto_FIN, 2282657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402283170 | Proyecto de inversión | 1549581.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549581.74, modificado:1549581.74}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SANTA LUCIA EN LA CALLE RAMON CORONA - 275655 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 275655 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR RAMON CORONA BARRIO SANTA LUCIA, 29250 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA DE LA ALMOLONGA Y DIAGONAL INDEPENDENCIA, CALLE ABELARDO PANIAGUA LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA AVE, lon:-92.63008556, lat:16.73219524}} | 2023-10-02 | 2023-12-20 | 1549581.74 | 1549581.74 | 1549581.74 | 1549581.74 | 1549581.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/167/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUITEPEC LAS CASAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1549581.74, importe_modificado:1549581.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.0}} | {2283170/proyecto_INICIO, 2283170/proyecto_FIN, 2283170/proyecto_PROCESO, 2283170/proyecto_FIN, 2283170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402280244 | Proyecto de inversión | 1657182.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1657182.48, modificado:1657182.48}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EL SUMIDERO - 258914 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 258914 | S | 300 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:977.0, meta_modificada:977.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA EL SUMIDERO, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR PONIENTE Y CALLE ROSAS PORRAS VELASCO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL SUMIDERO EN DIVE, lon:-92.64945074, lat:16.70922669}} | 2023-08-21 | 2023-11-18 | 1657182.48 | 1657182.48 | 1657182.48 | 1657182.48 | 1657182.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/148/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUITEPEC LAS CASAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1657182.48, importe_modificado:1657182.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:977.0}} | {2280244/proyecto_INICIO, 2280244/proyecto_FIN, 2280244/proyecto_PROCESO, 2280244/proyecto_FIN, 2280244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402285984 | Proyecto de inversión | 1838071.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838071.32, modificado:1838071.32}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA AZTECA - 288596 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 288596 | S | 780 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:COLONIA AZTECA, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PANAMA Y CALLE MOCTEZUMA, AVENIDA MIGUEL HIDALGO LA OBRA S ELOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD EN LA PARTE DE ATRAS DEL MERCAD, lon:-92.658989, lat:16.75238997}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 1838071.32 | 1838071.32 | 1838071.32 | 1838071.32 | 1838071.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/179/2023, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1838071.32, importe_modificado:1838071.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2285984/proyecto_INICIO, 2285984/proyecto_FIN, 2285984/proyecto_PROCESO, 2285984/proyecto_FIN, 2285984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402281657 | Proyecto de inversión | 1515169.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515169.46, modificado:1515169.46}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL MESIAS EN DIFERENTES CALLES - 267125 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 267125 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.5, meta_modificada:450.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:COLONIA EL MESIAS, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE APOCALIPSIS Y CALLE CANAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA EL MESIAS EN DIVERSAS CALLES COMO , lon:-92.65134537, lat:16.75835509}} | 2023-08-28 | 2023-11-25 | 1515169.46 | 1515169.46 | 1515169.46 | 1515169.46 | 1515169.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/152/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUITEPEC LAS CASAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1515169.46, importe_modificado:1515169.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.5}} | {2281657/proyecto_INICIO, 2281657/proyecto_FIN, 2281657/proyecto_PROCESO, 2281657/proyecto_FIN, 2281657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402281730 | Proyecto de inversión | 1066456.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066456.63, modificado:1066456.63}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA NUEVA HERMOSA - 267457 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 267457 | S | 453 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE SAMARITANO COLONIA NUEVA HERMOSA, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE SAMARITANO Y CALLE PANAMA, CALLE SAN PEDRO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA NUEVA HERMOSA ENTRE LAS CALLE, lon:-92.65825668, lat:16.75241547}} | 2023-08-28 | 2023-11-25 | 1066456.63 | 1066456.63 | 1066456.63 | 1066456.63 | 1066456.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/153/2023, contratista:MOISES GARCIA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1066456.63, importe_modificado:1066456.63}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2281730/proyecto_INICIO, 2281730/proyecto_FIN, 2281730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402286875 | Proyecto de inversión | 5596575.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5596575.84, modificado:5596575.84}} | CONSTRUCCION DE CELDA EMERGENTE EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE PRIMERA ETAPA - 291931 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 291931 | S | 114414 | 101460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50701.7, meta_modificada:50701.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA, 29200 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL COMITAN DE DOMINGUES CON INGRESO A, lon:-92.58618923, lat:16.69843772}} | 2023-02-01 | 2023-06-01 | 5596575.84 | 5596575.84 | 5596575.84 | 5596575.84 | 5596575.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137952, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:5596575.84, importe_modificado:5596085.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50701.7}} | {2286875/proyecto_INICIO, 2286875/proyecto_FIN, 2286875/proyecto_PROCESO, 2286875/proyecto_FIN, 2286875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402283793 | Proyecto de inversión | 1785803.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785803.96, modificado:1785803.96}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE ONCE CUARTOS EN LA CALLE PROFA. CARMEN DIAZ AMARILLAS Y CALLE DEL ARROYO - 279328 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa | 279328 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:291.9, meta_modificada:291.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE EN LA CALLE PROFA. CARMEN DIAZ AMARILLAS Y DEL ARROYO COLONIA COLONIA GUADALUPE ONCE CUARTOS, 29243 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PROLONGACION PUEBLA Y AVENIDA PROFA. DOLORES CASTELLA, lon:-92.64975774, lat:16.74281485}} | 2023-10-02 | 2023-12-20 | 1785803.96 | 1785803.96 | 1785803.96 | 1785803.96 | 1785803.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/168/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUITEPEC LAS CASAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1785803.96, importe_modificado:1785803.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:291.9}} | {2283793/proyecto_INICIO, 2283793/proyecto_FIN, 2283793/proyecto_PROCESO, 2283793/proyecto_FIN, 2283793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402279194 | Proyecto de inversión | 2273481.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273481.37, modificado:2273481.37}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE TLAXCALA II EN LA AV. BOLIVIA - 253091 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 253091 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.32, meta_modificada:155.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA BOLIVIA BARRIO TLAXCALA II, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PUERTO RICO Y CALLE CUBA, AVENIDA PERU LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA BOLIVIA ENTRE LAS CALLES PUERTO RICO , lon:-92.64478592, lat:16.74748379}} | 2023-07-17 | 2023-11-13 | 2273481.37 | 2273481.37 | 2273481.37 | 2273481.37 | 2273481.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/127/2023, contratista:GRUPO VEZ PAK S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2273481.37, importe_modificado:2273481.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.32}} | {2279194/proyecto_INICIO, 2279194/proyecto_FIN, 2279194/proyecto_PROCESO, 2279194/proyecto_FIN, 2279194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402285862 | Proyecto de inversión | 753145.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753145.76, modificado:753145.76}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS, EN LA CALLE 1RA. SUR - 288217 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 288217 | S | 320 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 1RA SUR FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS, 29279 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE 1RA CALLE ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 1RA SUR A UN COSTADO DEL ANTIGUO R, lon:-92.6424404, lat:16.72811031}} | 2023-10-02 | 2023-12-20 | 753145.76 | 753145.76 | 753145.76 | 753145.76 | 753145.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/177/2023, contratista:ARLETTE GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:753145.76, importe_modificado:753145.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2285862/proyecto_INICIO, 2285862/proyecto_FIN, 2285862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402286252 | Proyecto de inversión | 1852621.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1852621.81, modificado:1852621.81}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA INSURGENTES EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 289614 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 289614 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1395.1, meta_modificada:1395.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO SARAGOZA COLONIA INSURGENTES, 29265 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-92.65871969, lat:16.7361677}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 1852621.81 | 1852621.81 | 1852621.81 | 1852621.81 | 1852621.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/182/2023, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1781665.55, importe_modificado:1781665.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1395.1}} | {2286252/proyecto_INICIO, 2286252/proyecto_PROCESO, 2286252/proyecto_FIN, 2286252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402278935 | Proyecto de inversión | 2320094.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320094.02, modificado:2320094.02}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAGOS DE MARIA EUGENIA EN LA CALLE LAGUNA DE PATZCUARO - 251644 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 251644 | S | 123 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.8, meta_modificada:224.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PATZCUARO COLONIA LAGOS DE MARÍA EUGENIA, 29296 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALZADA DE LA JUVENTUD Y AVENIDA LAGOS DE TZISCAO, AVENIDA DOS LAGUNAS LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALZ, lon:-92.63051157, lat:16.71165268}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 2320094.02 | 2320094.02 | 2320094.02 | 2320094.02 | 2320094.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/120/2023, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2320094.02, importe_modificado:2320094.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.8}} | {2278935/proyecto_INICIO, 2278935/proyecto_FIN, 2278935/proyecto_PROCESO, 2278935/proyecto_FIN, 2278935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402322949 | Proyecto de inversión | 745616.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745616.91, modificado:745616.91}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO BUROCRATAS EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 452596 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 452596 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE FRACCIONAMIENTO BURÓCRATAS, 29266 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE 1 RO DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE L, lon:-92.65432571, lat:16.71999512}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 745616.91 | 745616.91 | 745616.91 | 745616.91 | 745616.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/191/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA XID S.A DE C.V., convocante:SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:745616.91, importe_modificado:745616.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.0}} | {2322949/proyecto_INICIO, 2322949/proyecto_FIN, 2322949/proyecto_PROCESO, 2322949/proyecto_FIN, 2322949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402302845 | Proyecto de inversión | 675442.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675442.03, modificado:675442.03}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL PEDREGAL DE LA CALLE ESMERALDA - 361094 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 361094 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ESMERALDA FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL PEDREGAL, 29213 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE PONIENTE Y AVENIDA RUBEN VELAZQUEZ, CERRADA OPALO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA , lon:-92.65125564, lat:16.75339079}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 675442.03 | 675442.03 | 675442.03 | 675442.03 | 675442.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/189/2023, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:675442.03, importe_modificado:675442.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.0}} | {2302845/proyecto_INICIO, 2302845/proyecto_FIN, 2302845/proyecto_PROCESO, 2302845/proyecto_FIN, 2302845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402302732 | Proyecto de inversión | 273141.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273141.21, modificado:1365706.06}} | CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO OCOTAL II CONVENIO - 360760 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 360760 | S | 95 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1262.5, meta_modificada:1262.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:58, direccion:LOCALIDAD DE SAN ISIDRO COTAL II, 29200 SAN ISIDRO OCOTAL, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , SAN ISIDRO OCOTAL II EN EL MAPA REPRESENTATIVO NO SE LOGRA APRECIR EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD. OBRA QUE SE EJECUTARA A E, lon:-92.59841853, lat:16.62968183}} | 2023-06-12 | 2023-09-09 | 1365706.06 | 1365706.06 | 1365706.06 | 1365706.06 | 1365706.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/094/2023, contratista:GEOFLUX S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1092564.85, importe_modificado:1092564.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1262.5}} | {2302732/proyecto_INICIO, 2302732/proyecto_FIN, 2302732/proyecto_PROCESO, 2302732/proyecto_FIN, 2302732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402284458 | Proyecto de inversión | 3236374.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3236374.9, modificado:3236374.9}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE CUXTITALI DE LA CALLE FRANZ BLOOM - 282231 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 282231 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:299.13, meta_modificada:299.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE FRANS BLOM BARRIO CUXTITALI, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA PEJE DE ORO Y CALLE EL RIO, DIAGONAL LAS DELICIAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FRANS BLOM ENTRE AVENIDA PE, lon:-92.62285003, lat:16.7431719}} | 2023-10-02 | 2023-12-20 | 3236374.9 | 3236374.9 | 3236374.9 | 3236374.9 | 3236374.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/172/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA BACHA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3236374.9, importe_modificado:3236374.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:299.13}} | {2284458/proyecto_INICIO, 2284458/proyecto_FIN, 2284458/proyecto_PROCESO, 2284458/proyecto_FIN, 2284458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302250891 | Proyecto de inversión | 1747823.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747823.34, modificado:1747823.34}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LA CANDELARIA EN EL CALLEJON DEL GATO PARTE BAJA - 168455 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 168455 | S | 817 | 724 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLEJON DEL GATO PARTE BAJA BARRIO LA CANDELARIA, 29255 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS LEÑADORES Y CALLEJON DE LAS MADRES CLARIS, CALLEJON RAMON PILAR LA OBRA SE LOCALIZA EN EL, lon:-92.62540472, lat:16.73056354}} | 2023-06-12 | 2023-09-09 | 1747823.34 | 1747823.34 | 1747823.34 | 1747823.34 | 1747823.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/096/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EMPRESARIAL LEMA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1747823.34, importe_modificado:1747823.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2250891/proyecto_INICIO, 2250891/proyecto_PROCESO, 2250891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402281126 | Proyecto de inversión | 2382066.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2382066.02, modificado:2382066.02}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL CARMEN EN LA CALLE EUCALIPTO - 264549 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 264549 | S | 175 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2108.0, meta_modificada:2108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO COLONIA EL CARMEN, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PROLONGACION BAJA CALIFORNIA Y CALLE PINABETO, CALLE PRESNO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD ENTRE P, lon:-92.66437731, lat:16.7455539}} | 2023-08-21 | 2023-11-18 | 2382066.02 | 2382066.02 | 2382066.02 | 2382066.02 | 2382066.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/151/2023, contratista:ING. OSWALDO GUADALUPE ESPINOSA CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2382066.02, importe_modificado:2382066.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2108.0}} | {2281126/proyecto_INICIO, 2281126/proyecto_PROCESO, 2281126/proyecto_FIN, 2281126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302258008 | Proyecto de inversión | 3397737.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3397737.41, modificado:3397737.41}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CARRETERA INTERNACIONAL - 211722 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 211722 | S | 1441 | 1277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR PONIENTE Y CALZADA MEXICO, CALZADA DEL CBTIS LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALZADAS MEXICO Y DEL CBTIS ENTRE PER, lon:-92.66264488, lat:16.72895697}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 3397737.41 | 3397737.41 | 3397737.41 | 3397737.41 | 3397737.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/117/2023, contratista:KW INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3397737.41, importe_modificado:3397737.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1650.0}} | {2258008/proyecto_INICIO, 2258008/proyecto_PROCESO, 2258008/proyecto_FIN, 2258008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402282316 | Proyecto de inversión | 2486078.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2486078.36, modificado:2486078.36}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA MOLINO LA ISLA - 271002 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 271002 | S | 1055 | 934 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA MOLINO LA ISLA, 29249 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE REYNOSA, CALLE BRASIL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA MOLINO LA ISLA ENTRE LA AVENIDA , lon:-92.62686857, lat:16.71833428}} | 2023-08-28 | 2023-11-25 | 2486078.36 | 2486078.36 | 2486078.36 | 2486078.36 | 2486078.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/156/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MASDAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2486078.36, importe_modificado:2486078.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2282316/proyecto_INICIO, 2282316/proyecto_FIN, 2282316/proyecto_PROCESO, 2282316/proyecto_FIN, 2282316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402286142 | Proyecto de inversión | 1032728.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032728.96, modificado:1032728.96}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL MIRADOR 2 DE LA CALLE LAURELES PRIMERA ETAPA - 289120 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 289120 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:145, direccion:COLONIA MIRADOR 2, 29200 MONTE DE LOS OLIVOS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE EMMANUEL Y CALLE LAS NUBES, CARRETERA EL PARAJE MILPOLETA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL MIRADOR 2 MISMA QUE NO SE UBICA EN EL M, lon:-92.65483106, lat:16.75985068}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 1032728.96 | 1032728.96 | 1032728.96 | 1032728.96 | 1032728.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/181/2023, contratista:PROYECTOS DE TERRACERIAS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1032728.96, importe_modificado:1032728.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2286142/proyecto_INICIO, 2286142/proyecto_FIN, 2286142/proyecto_PROCESO, 2286142/proyecto_FIN, 2286142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402282671 | Proyecto de inversión | 740199.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740199.36, modificado:740199.36}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA CORRAL DE PIEDRA - 273018 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 273018 | S | 267 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:COLONIA CORRAL DE PIEDRA, 29299 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE COLOSIO JERICO Y CALLEJON MONTE LOS OLIVOS, LA OBRA SE LOCALIZA A LAS AFUERAS DE LA COLONIA CORRAL DE PIEDRA ENTRE LA , lon:-92.60883264, lat:16.70125939}} | 2023-09-11 | 2023-11-09 | 740199.36 | 740199.36 | 740199.36 | 740199.36 | 740199.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/162/2023, contratista:JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:740199.36, importe_modificado:740199.36}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2282671/proyecto_INICIO, 2282671/proyecto_FIN, 2282671/proyecto_PROCESO, 2282671/proyecto_FIN, 2282671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402278883 | Proyecto de inversión | 2680556 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680556.0, modificado:2680556.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VALLE DE ZACATLAN EN LA AVENIDA TONINA - 251403 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 251403 | S | 1137 | 1007 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.57, meta_modificada:215.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA TONINA COLONIA VALLE DE ZACATLÁN, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE ANDADOR BONAMPACK Y AVENIDA PLAYA DEL CARMEN, CALLE CEOIC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA VALLE DE ZACATLAN , lon:-92.63598883, lat:16.75024568}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 2680556 | 2680556 | 2680556 | 2680556 | 2680556 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/119/2023, contratista:BUNKA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2680556.0, importe_modificado:2680556.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.57}} | {2278883/proyecto_INICIO, 2278883/proyecto_FIN, 2278883/proyecto_PROCESO, 2278883/proyecto_FIN, 2278883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402283162 | Proyecto de inversión | 2573263.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2573263.72, modificado:2573263.72}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PATRIA NUEVA EN LA AVENIDA LA HORMIGA - 275595 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 275595 | S | 1092 | 967 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.3, meta_modificada:193.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA LA AVENIDA COLONIA COLONIA PATRIA NUEVA, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA DIAMANTE Y AVENIDA ESMERALDA, PERIFERICO NORTE LA OBRA SE LOACALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUD, lon:-92.64994671, lat:16.75391744}} | 2023-09-11 | 2023-12-19 | 2573263.72 | 2573263.72 | 2573263.72 | 2573263.72 | 2573263.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/166/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2573263.72, importe_modificado:2573263.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.3}} | {2283162/proyecto_INICIO, 2283162/proyecto_FIN, 2283162/proyecto_PROCESO, 2283162/proyecto_FIN, 2283162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402279270 | Proyecto de inversión | 1021138.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021138.33, modificado:1021138.33}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DEL CERRILLO EN LA AVENIDA ISABEL LA CATOLICA - 253421 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 253421 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.48, meta_modificada:94.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA ISABEL LA CATOLICA BARRIO EL CERRILLO, 29220 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE FRANZ BLOOM Y CALLE COMITAN, AVENIDA BERNAL DIAZ DEL CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE FR, lon:-92.62848982, lat:16.74194085}} | 2023-07-24 | 2023-10-21 | 1021138.33 | 1021138.33 | 1021138.33 | 1021138.33 | 1021138.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/132/2023, contratista:RAFAEL MALDONADO ALCAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1021138.33, importe_modificado:1021138.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.48}} | {2279270/proyecto_INICIO, 2279270/proyecto_FIN, 2279270/proyecto_PROCESO, 2279270/proyecto_FIN, 2279270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402295206 | Proyecto de inversión | 945675.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945675.98, modificado:945675.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD HUITEPEC SANTA ANITA - 330959 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 330959 | S | 195 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:177, direccion:COMUNIDAD HUITEPEC SANTA ANITA, 29200 HUITEPEC OCOTAL SECCIÓN I, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD EN EL MAPA REPRESENTATICO NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA, lon:-92.67807915, lat:16.72752813}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 945675.98 | 945675.98 | 945675.98 | 945675.98 | 945675.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/187/2023, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA LA GLORIA S.A.S., convocante:SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:945675.98, importe_modificado:945675.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2295206/proyecto_INICIO, 2295206/proyecto_FIN, 2295206/proyecto_PROCESO, 2295206/proyecto_FIN, 2295206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402295602 | Proyecto de inversión | 2045628.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045628.62, modificado:2045628.62}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DENOMINADO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL HUGO ISAAC ROBLES GUILLEN - 332614 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 332614 | S | 823 | 729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALZADA LAS AMERICAS BARRIO SAN ANTONIO, 29250 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALZADA LAS AMERICAS Y CAMINO GRANJA TRINIMARY, AVENIDA CENTRAL LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALZADA LAS AMERICA, lon:-92.64367741, lat:16.72960748}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 2045628.62 | 2045628.62 | 2045628.62 | 2045628.62 | 2045628.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/188/2023, contratista:KW INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2045628.62, importe_modificado:2045628.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2295602/proyecto_INICIO, 2295602/proyecto_FIN, 2295602/proyecto_PROCESO, 2295602/proyecto_FIN, 2295602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302250429 | Proyecto de inversión | 2665318.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2665318.98, modificado:2665318.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO CORRAL DE PIEDRA SEGUNDA ETAPA - 166146 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 166146 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO CORRAL DE PIEDRA, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL FRACCIONAMIENTO CORRAL DE PIEDRA ACTUALMENTE CORRESPONDE A LA AGEB SELEC, lon:-92.61261544, lat:16.70440153}} | 2023-06-19 | 2023-10-16 | 2665318.98 | 2665318.98 | 2665318.98 | 2665318.98 | 2665318.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/093/2023, contratista:FERNANDO JAVIER TREJO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2665318.98, importe_modificado:2665318.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2250429/proyecto_INICIO, 2250429/proyecto_FIN, 2250429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402287793 | Proyecto de inversión | 4883324.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4883324.19, modificado:4883324.19}} | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, CANALES Y ARROYOS PRIMERA ETAPA - 296830 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 296830 | S | 2071 | 1836 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:13209.0, meta_modificada:13209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CIUDAD SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CENTRO, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA FUE EJECUTADA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN SEGUIMIENTO AL RIO QUE ATRAVIEZA LA GRAN PA, lon:-92.64854436, lat:16.72585904}} | 2023-02-02 | 2023-06-29 | 4883324.19 | 4883324.19 | 4883324.19 | 4883324.19 | 4883324.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139000, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:4883324.19, importe_modificado:4881511.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:13209.0}} | {2287793/proyecto_INICIO, 2287793/proyecto_FIN, 2287793/proyecto_PROCESO, 2287793/proyecto_FIN, 2287793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230202222286 | Proyecto de inversión | 1506564.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506564.24, modificado:1506564.24}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOSEN LA LOCALIDAD SOCOLTENANGO - 65342 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 65342 | S | 2720 | 2524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.8, meta_modificada:5.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA 01 CIUDAD SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCEUNTRA A CIEN METROS ANTES DE LLEGAR AL PANTEON MUNICIPAL SOBRE EL CAMI, lon:-92.35071872, lat:16.23406611}} | 2023-04-28 | 2023-05-12 | 1506564.24 | 1506564.24 | 1506564.24 | 1506564.24 | 1506564.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/15/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AMBARS S. DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, monto:1506564.24, importe_modificado:1506564.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.8}} | {2222286/proyecto_INICIO, 2222286/proyecto_FIN, 2222286/proyecto_PROCESO, 2222286/proyecto_INICIO, 2222286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230202222045 | Proyecto de inversión | 1697483.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697483.4, modificado:1697483.4}} | PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN TZINIL - 63917 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 63917 | S | 645 | 695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1208.2, meta_modificada:1208.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:36, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA TZINIL, 30393 TZINIL, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A VEINTE METROS DEL DOMO DE LA LOCALIDAD SITUADA A CUATRO KM DE LA CABECERA, lon:-92.32323758, lat:16.25786071}} | 2023-05-03 | 2023-07-03 | 1697483.4 | 1697483.4 | 1697483.4 | 1697483.4 | 1697483.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/11/2023, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:1697483.4, importe_modificado:1697483.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1208.2}} | {2222045/proyecto_INICIO, 2222045/proyecto_PROCESO, 2222045/proyecto_FIN, 2222045/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302244104 | Proyecto de inversión | 1232586.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232586.21, modificado:1232586.21}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EST RC EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA EMILIO RABASA ESTEBANELL EN SOCOLTENANGO - 129442 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 129442 | S | 2720 | 2524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE 4 CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD GUADALUPE, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE 4 CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 3A MARIANO MATAMOROS, CALLE 2A PROGRESO SE ENCUENTRA A DOSCIENTOS METROS DE LA IGLESIA DE GUA, lon:-92.34961775, lat:16.24677721}} | 2023-06-26 | 2023-09-26 | 1232586.21 | 1232586.21 | 1232586.21 | 1232586.21 | 1232586.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/IBE/22/2023, contratista:FIDEL AGUILAR CULEBRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, monto:1232586.21, importe_modificado:1232586.21}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2244104/proyecto_PROCESO, 2244104/proyecto_INICIO, 2244104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302244112 | Proyecto de inversión | 798833.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798833.07, modificado:798833.07}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA UNION GUADALUPE - 129491 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 129491 | S | 120 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:17, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA UNIÓN GUADALUPE, 30393 UNIÓN GUADALUPE, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A SEIS KILOMETROS TRESCIENTOS METROS AL NOROESTE DE SOCOL, lon:-92.31225009, lat:16.19859277}} | 2023-06-26 | 2023-08-31 | 798833.07 | 798833.07 | 798833.07 | 798833.07 | 798833.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/APO/24/2023, contratista:FIDEL AGUILAR CULEBRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, monto:798833.07, importe_modificado:798833.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {2244112/proyecto_PROCESO, 2244112/proyecto_INICIO, 2244112/proyecto_FIN, 2244112/proyecto_PROCESO, 2244112/proyecto_FIN, 2244112/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302265842 | Acción | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 49550 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 49550 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.350316, lat:16.242949}} | 2023-07-03 | 2023-09-08 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142984, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:7.0}} | {2265842/proyecto_INICIO, 2265842/proyecto_PROCESO, 2265842/proyecto_FIN, 2265842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302265843 | Acción | 840207.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840207.93, modificado:840207.93}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 49558 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 49558 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.350316, lat:16.242949}} | 2023-07-03 | 2023-09-08 | 840207.93 | 840207.93 | 840207.93 | 840207.93 | 840207.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142985, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, monto:840207.93, importe_modificado:840207.93}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:7.0}} | {2265843/proyecto_INICIO, 2265843/proyecto_FIN, 2265843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402307142 | Proyecto de inversión | 1560758.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560758.84, modificado:1560758.84}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN TIERRA Y LIBERTAD - 381084 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 381084 | S | 69 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.1, meta_modificada:6.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:197, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 30394 TIERRA Y LIBERTAD, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INNOMINADA 01 Y TERRACERIA INNOMINADA 02, TERRACERIA INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A VEINTISEIS KILOMETROS EN DIRECCION , lon:-92.28735338, lat:16.00561526}} | 2023-11-10 | 2023-11-27 | 1560758.84 | 1560758.84 | 1560758.84 | 1560758.84 | 1560758.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/31/2023, contratista:FIDEL AGUILAR CULEBRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, monto:1560758.84, importe_modificado:1560758.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.1}} | {2307142/proyecto_INICIO, 2307142/proyecto_PROCESO, 2307142/proyecto_FIN, 2307142/proyecto_INICIO, 2307142/proyecto_PROCESO, 2307142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230202222054 | Proyecto de inversión | 1542968.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542968.76, modificado:1542968.76}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOSEN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 63938 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 63938 | S | 48 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:205, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA NUEVA ESPERANZA, 30390 NUEVA ESPERANZA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCEUNTRA A QUINCE KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL TRA, lon:-92.27952001, lat:16.12428394}} | 2023-04-28 | 2023-05-12 | 1542968.76 | 1542968.76 | 1542968.76 | 1542968.76 | 1542968.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/14/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AMBARS S. DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, monto:1542968.76, importe_modificado:1542968.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.4}} | {2222054/proyecto_PROCESO, 2222054/proyecto_INICIO, 2222054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402307179 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CHEJEL - 381330 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 381330 | S | 250 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:164, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA NUEVO CHEJEL, 30394 NUEVO CHEJEL, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A TREINTTA Y CUATRO KILOMETROS CON DIRECCION AL NORTE DE SOCOLT, lon:-92.28701619, lat:15.9444858}} | 2023-11-21 | 2023-12-20 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/APO/32/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALFASAN S.A DE CV., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}} | {2307179/proyecto_INICIO, 2307179/proyecto_FIN, 2307179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220302130848 | Acción | 222035.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222035.65, modificado:222035.66}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMALIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 45939 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 45939 | N | 0 | 0 | 9521 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.031179, lat:17.428656}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 222035.65 | 222035.65 | 222035.65 | 222035.65 | 222035.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130623, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:222035.66, importe_modificado:222035.66}} | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}} | {2130848/proyecto_FIN, 2130848/proyecto_PROCESO, 2130848/proyecto_INICIO, 2130848/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102345057 | Proyecto de inversión | 346329.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346329.6, modificado:346329.6}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LOCALIDAD SONORA - 22798 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 22798 | S | 92 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:63, direccion:TERRACERÍA TRAMO TEAPA - SONORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 480 EJIDO SONORA, 29580 SONORA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , PARA PODER LLEGAR A LA LOCALIDAD DEBEMOS IR POR EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO LUEGO IR SOBRE LA , lon:-92.989845, lat:17.44527202}} | 2024-02-21 | 2024-03-04 | 346329.6 | 346329.6 | 337824.4 | 337824.4 | 337824.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/OT-003/2024, contratista:CUBOXCONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:346329.6, importe_modificado:346329.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.0}} | {2345057/proyecto_INICIO, 2345057/proyecto_PROCESO, 2345057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344330 | Proyecto de inversión | 302834.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302834.34, modificado:1622772.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO FRANCISCO I. MADERO - 17840 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 17840 | S | 81 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 29587 FRANCISCO I. MADERO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CALLES DEL DOMO PRINCIPAL DEL EJIDO CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO., lon:-92.99457983, lat:17.31428863}} | 2024-02-19 | 2024-03-06 | 1622772.1 | 1622772.1 | 295477.15 | 295477.15 | 295477.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-003/2024, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:1622772.1, importe_modificado:1622772.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.0}} | {2344330/proyecto_PROCESO, 2344330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344353 | Proyecto de inversión | 346329.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346329.6, modificado:346329.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EJIDO ALVARO OBREGON - 18006 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 18006 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO ALVARO OBREGON, 29580 ÁLVARO OBREGÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA CALLE PRINCIPAL POR EL DOMO DEL EJIDO, CERCA DE LA ESCUELA PREPARATORIA, lon:-92.99136315, lat:17.39203161}} | 2024-02-20 | 2024-03-07 | 346329.6 | 346329.6 | 338034.41 | 338034.41 | 338034.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DOPM/FAISMUN/OT-002/2024, contratista:CUBOXCONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:346329.6, importe_modificado:346329.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.0}} | {2344353/proyecto_PROCESO, 2344353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344386 | Proyecto de inversión | 2757249 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2757249.0, modificado:2757249.0}} | REHABILITACIÓN VIVIENDA DE TECHO FIRME EN EJIDO AGUSTÍN RUBIO - 18166 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 18166 | S | 220 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:25, direccion:EJIDO AGUSTÍN RUBIO SANTA FE LA ZACUALPA, 29587 AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA), SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAS DISPERSAS E TODO EL EJIDO SERA NECESARIO ASISTIR CON EL AGENTE M, lon:-93.00240655, lat:17.33512309}} | 2024-02-20 | 2024-03-07 | 2757249 | 2757249 | 2682472 | 2682472 | 2682472 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-001/2024, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:2757249.0, importe_modificado:2757249.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3250.0}} | {2344386/proyecto_INICIO, 2344386/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102345184 | Proyecto de inversión | 350922.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350922.6, modificado:350922.6}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EJIDO LUCIO CABAÑAS - 23617 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 23617 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:77, direccion:TERRACERÍA TRAMO SOLOSUCHIAPA - LUCIO CABAÑAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO LUCIO CABAÑA, 29580 LUCIO CABAÑAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL RANCHO EL, lon:-93.03611171, lat:17.41148213}} | 2024-03-23 | 2024-04-17 | 200527.2 | 200527.2 | 195089.2 | 195089.2 | 195089.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/OT-004/2024, contratista:CUBOXCONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:200527.2, importe_modificado:200527.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:490.0}} | {2345184/proyecto_INICIO, 2345184/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344926 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS - 21395 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 21395 | S | 129 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:CALLE PRINICIPAL EJIDO CERRO DE LAS CAMPANA, 29580 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA IGLESIA CATOLICA PRINCIPAL Y UNICA DEL EJIDO. DE IGUAL FORMA SE ENCUENTRA CERCA DEL DOM, lon:-92.97274929, lat:17.33398228}} | 2024-03-25 | 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2344926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220202082005 | Acción | 192000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, modificado:192000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 91901 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 91901 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.031179, lat:17.428656}} | 2022-01-28 | 2022-12-01 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/ARRENDAMIENTO-01/2022, contratista:MULTISERVICIOS DE CHIAPAS VF S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:192000.0, importe_modificado:192000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2082005/proyecto_INICIO, 2082005/proyecto_PROCESO, 2082005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220302137861 | Acción | 140700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140700.0, modificado:140700.0}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 46026 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 46026 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.031179, lat:17.428656}} | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 140700 | 140700 | 140700 | 140700 | 140700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130624, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:140700.0, importe_modificado:140700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:4.0}} | {2137861/proyecto_PROCESO, 2137861/proyecto_INICIO, 2137861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402170795 | Proyecto de inversión | 354679.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354679.6, modificado:354679.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN JANA 1ERA SECCIÓN - 297064 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 297064 | S | 74 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SOLOSUCHIAPA - JANA 1ERA SECCION KILÓMETRO 10 + 32 RANCHERIA JANA 1ERA SECCION, 29580 JANA 1RA. SECCIÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPSYKFEDF7K2FPGSD9Y7 LA OBRA SE ENCUEN, lon:-93.03737475, lat:17.4537212}} | 2022-03-19 | 2022-10-15 | 354679.6 | 354679.6 | 354679.6 | 354679.6 | 354679.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125414, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:354679.6, importe_modificado:354679.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:42.0}} | {2170795/proyecto_INICIO, 2170795/proyecto_PROCESO, 2170795/proyecto_FIN, 2170795/proyecto_PROCESO, 2170795/proyecto_FIN, 2170795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402163530 | Proyecto de inversión | 2074822.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074822.32, modificado:2074822.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EJIDO ALVARO OBREGON - 259493 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 259493 | S | 315 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:3, direccion:CALLE PRINICIPAL EJIDO ÁLVARO OBREGÓN, 29586 ÁLVARO OBREGÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPSNZJRDIRWOMJBTY5V7LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EN EL CAMINO QUE VA HACIA SAN SEBASTIAN SI, lon:-92.99223748, lat:17.39156679}} | 2022-06-20 | 2022-08-20 | 2074822.32 | 2074822.32 | 2074822.32 | 2074822.32 | 2074822.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-BANOBRAS-001/2022, contratista:DAVID DAGOBERTO LOPEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:2074822.32, importe_modificado:2074822.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {2163530/proyecto_INICIO, 2163530/proyecto_PROCESO, 2163530/proyecto_FIN, 2163530/proyecto_INICIO, 2163530/proyecto_FIN, 2163530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402161882 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN RIA. LA GUADALUPE - 251144 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 251144 | S | 145 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:842.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLAFLORES - LA GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 754 RANCHERIA LA GUADALUPE, 29580 LA GUADALUPE, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPS3XHRRFKTSCJEAK9Z9 LA OIBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CAR, lon:-92.96269693, lat:17.39394383}} | 2022-05-04 | 2022-12-01 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119042, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2161882/proyecto_INICIO, 2161882/proyecto_FIN, 2161882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402161907 | Proyecto de inversión | 575186 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575186.0, modificado:575186.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN COL. LUCIO CABAÑAS - 251287 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 251287 | S | 175 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:77, direccion:CAMINO TRAMO SOLOSUCHIAPA - LUCIO CABAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 145 RANCHERIA LUCIO CABAÑAS, 29580 LUCIO CABAÑAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPSQRYJFSASYWQRE3AK6 LA OBRA SE ENCUENTRA COMO A 5 MINUT, lon:-93.03624798, lat:17.41144084}} | 2022-02-21 | 2022-10-21 | 575186 | 575186 | 575186 | 575186 | 575186 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119059, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:575186.0, importe_modificado:575186.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2161907/proyecto_PROCESO, 2161907/proyecto_INICIO, 2161907/proyecto_FIN, 2161907/proyecto_PROCESO, 2161907/proyecto_FIN, 2161907/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402168519 | Proyecto de inversión | 155187.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155187.08, modificado:155187.08}} | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE EN RANCHERIA SAN LUIS - 286145 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 286145 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:15, direccion:CALLE PRINICIPAL RANCHERIA SAN LUIS, 29586 SAN LUIS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPSWVGFXUQ7KV1YDDF16 LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA ENTRADA DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD PARA PODER LLEGAR AL PUENTE SE DEBE CAMIN, lon:-93.01067951, lat:17.4006244}} | 2022-08-16 | 2022-10-31 | 155187.08 | 155187.08 | 155187.08 | 155187.08 | 155187.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125442, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:155187.08, importe_modificado:155187.08}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:100.0}} | {2168519/proyecto_INICIO, 2168519/proyecto_PROCESO, 2168519/proyecto_FIN, 2168519/proyecto_INICIO, 2168519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402163694 | Proyecto de inversión | 2408967.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2408967.38, modificado:2408967.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO VILLAFLORES - 260257 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 260257 | S | 324 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:19, direccion:CALLE SAN FELIPE EJIDO VILLAFLORES, 29585 VILLAFLORES, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPS3FVYPVECDMBSNY6O8LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ENTROQUE CON LA CALLE PRINCPAL Y LA PRIMER CALLE A MANO DERECHA QUE ES LA COL, lon:-92.96004999, lat:17.35586933}} | 2022-06-22 | 2022-08-22 | 2408967.38 | 2408967.38 | 2408967.38 | 2408967.38 | 2408967.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-BANOBRAS-002/2022, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:2408967.38, importe_modificado:2408967.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2163694/proyecto_PROCESO, 2163694/proyecto_FIN, 2163694/proyecto_PROCESO, 2163694/proyecto_INICIO, 2163694/proyecto_PROCESO, 2163694/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402168664 | Proyecto de inversión | 2133661.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2133661.75, modificado:2133661.75}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO FRANCISCO I. MADERO - 286826 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 286826 | S | 456 | 436 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1595.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:7, direccion:CALLE PRINICIPAL EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 29587 FRANCISCO I. MADERO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPSSICTQDA7FDFH1TNK88EL EJIDO SE ENCUENTRA ENTRANDO POR EL TRAMO CARRETERO QUE ESTA EN LA RANCHERÍA DE AGUST, lon:-92.99420149, lat:17.3152598}} | 2022-07-11 | 2022-10-03 | 2133661.75 | 2133661.75 | 2133661.75 | 2133661.75 | 2133661.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-BANOBRAS-004/2022, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:2133661.75, importe_modificado:2133661.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2168664/proyecto_PROCESO, 2168664/proyecto_INICIO, 2168664/proyecto_PROCESO, 2168664/proyecto_FIN, 2168664/proyecto_INICIO, 2168664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402157026 | Proyecto de inversión | 196424.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196424.71, modificado:196424.71}} | REHABILITACION DE ESPACIO DE BIENES PUBLICOS EN SOLOSUCHIAPA - 225497 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 225497 | S | 354 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADER PUEBLO SOLOSUCHIAPA, 29580 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA JUSTO EN LA ESQUIN, lon:-93.0320935, lat:17.42916732}} | 2022-05-12 | 2022-05-28 | 196424.71 | 196424.71 | 196424.71 | 196424.71 | 196424.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/OT/06/2022, contratista:METRIKA MATERIALES Y EQUIPOS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:196424.71, importe_modificado:196424.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2157026/proyecto_FIN, 2157026/proyecto_INICIO, 2157026/proyecto_FIN, 2157026/proyecto_PROCESO, 2157026/proyecto_INICIO, 2157026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402171136 | Proyecto de inversión | 275657.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275657.81, modificado:275657.81}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN RANCHERIA SAN SEBASTIAN - 298444 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 298444 | S | 31 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:16, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOCTEZUMA - SAN SEBASTIAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 451 RANCHERIA SAN SEBASTIAN, 29586 SAN SEBASTIÁN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPSBMT5S3PSEJ5YN39N6 LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN , lon:-92.99738739, lat:17.40886014}} | 2022-10-25 | 2022-12-15 | 275657.81 | 275657.81 | 275657.81 | 275657.81 | 275657.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-OT/015/2022, contratista:WILIAM ARMANDO GARCIA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:275657.81, importe_modificado:275657.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2171136/proyecto_INICIO, 2171136/proyecto_FIN, 2171136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402163257 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN SOLOSUCHIAPA - 258254 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 258254 | S | 164 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL PUEBLO SOLOSUCHIAPA, 29580 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL CERCA DE UN EDIFICO QUE SE LE DENOMINA COLOQUIAL MENTE LA PARROQUIA CERCA DE L, lon:-93.03335067, lat:17.42698847}} | 2022-02-21 | 2022-11-21 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119040, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:245000.0, importe_modificado:245000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2163257/proyecto_INICIO, 2163257/proyecto_PROCESO, 2163257/proyecto_INICIO, 2163257/proyecto_FIN, 2163257/proyecto_PROCESO, 2163257/proyecto_FIN, 2163257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402166251 | Proyecto de inversión | 700962.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700962.8, modificado:700962.8}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN JANA PRIMERA SECCION - 273924 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 273924 | S | 205 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:9, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SOLOSUCHIAPA - JANA 1ERA SECCION KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO JANA 1ERA SECCION, 29580 JANA 1RA. SECCIÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN TODA LA LOCALIDAD PARA, lon:-93.03734587, lat:17.45369266}} | 2022-09-26 | 2022-12-15 | 700962.8 | 700962.8 | 700962.8 | 700962.8 | 700962.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125452, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:700962.8, importe_modificado:700962.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.0}} | {2166251/proyecto_INICIO, 2166251/proyecto_FIN, 2166251/proyecto_PROCESO, 2166251/proyecto_FIN, 2166251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402159266 | Proyecto de inversión | 480411.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480411.01, modificado:480411.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN EJIDO VILLAFLORES - 236980 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 236980 | S | 45 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:19, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ZACUALPA - VILLAFLORES KILÓMETRO 8 + 250 EJIDO VILLAFLORES, 29585 VILLAFLORES, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR AL EJIDO DEBEMOS TOMAR EL TRAMO CARRETERO DESDE ZACUALPA HASTA CE, lon:-92.96007564, lat:17.35582837}} | 2022-10-10 | 2022-12-05 | 480411.01 | 480411.01 | 480411.01 | 480411.01 | 480411.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/014/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:480411.01, importe_modificado:480411.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2159266/proyecto_PROCESO, 2159266/proyecto_INICIO, 2159266/proyecto_FIN, 2159266/proyecto_PROCESO, 2159266/proyecto_FIN, 2159266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402159443 | Proyecto de inversión | 176120.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176120.69, modificado:176120.69}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EJIDO ALVARO OBREGON - 237842 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 237842 | S | 253 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:3, direccion:CALLE PRINICIPAL EJIDO ÁLVARO OBREGÓN, 29586 ÁLVARO OBREGÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPSTRFUERVOYR4LFGUX9LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A ESCASOS 5 MINUTOS EN VEHÍCULO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS. PARA PODER , lon:-92.99151563, lat:17.39200704}} | 2022-07-01 | 2022-07-15 | 176120.69 | 176120.69 | 176120.69 | 176120.69 | 176120.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-OT/009/2022, contratista:DAVID DAGOBERTO LOPEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:176120.69, importe_modificado:176120.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2159443/proyecto_INICIO, 2159443/proyecto_PROCESO, 2159443/proyecto_FIN, 2159443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402156994 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN EJIDO SONORA - 225377 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 225377 | S | 47 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:852.0, meta_modificada:852.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:63, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA GLORIA - SONORA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 52 EJIDO SONORA, 29580 SONORA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , PARA PODER LLEGAR A LA RANCHERIA DEBEMOS IR HASTA EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO LUEGO NOS, lon:-92.99071568, lat:17.44572708}} | 2022-09-21 | 2022-12-21 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125445, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:852.0}} | {2156994/proyecto_INICIO, 2156994/proyecto_PROCESO, 2156994/proyecto_FIN, 2156994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402183650 | Proyecto de inversión | 228445.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228445.79, modificado:228445.79}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN EJIDO JANA PRIMERA SECCION - 347883 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 347883 | S | 21 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:9, direccion:EJIDO JANA 1ERA SECCION, 29580 JANA 1RA. SECCIÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPSFNBDAKATTGFT1TFD8 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO QUE HACIA IXTACOMITAN ENTRANDO POR EL DESVIO EL ZAPOTILLO Y AVANZA, lon:-93.03739931, lat:17.45374726}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 228445.79 | 228445.79 | 228445.79 | 228445.79 | 228445.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-OT/017/2022, contratista:ALGAR COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:228445.79, importe_modificado:228445.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2183650/proyecto_PROCESO, 2183650/proyecto_INICIO, 2183650/proyecto_FIN, 2183650/proyecto_PROCESO, 2183650/proyecto_FIN, 2183650/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402183479 | Proyecto de inversión | 204482.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204482.03, modificado:204482.03}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS - 347348 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 347348 | S | 364 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:241.0, meta_modificada:241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:EJIDO CERRO DE LAS CAMPANA, 29583 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS AFUERA DEL EJIDO CAMINANDO RUMBO A LA ENTRADA DE EJIDO MAJAGUAL QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE IXHUATAN PARA , lon:-92.97208638, lat:17.33465669}} | 2022-10-24 | 2022-11-08 | 204482.03 | 204482.03 | 204482.03 | 204482.03 | 204482.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-OT/014/2022, contratista:WILIAM ARMANDO GARCIA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:204482.03, importe_modificado:204482.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:241.0}} | {2183479/proyecto_PROCESO, 2183479/proyecto_FIN, 2183479/proyecto_INICIO, 2183479/proyecto_FIN, 2183479/proyecto_INICIO, 2183479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230202217001 | Proyecto de inversión | 769983.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769983.73, modificado:769983.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I, MADERO EN SOLOSUCHIAPA - 28885 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 28885 | S | 34 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.0, meta_modificada:482.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SOLOSUCHIAPA, 29580 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNO 5 METROS DEL DIF MUNICIAPAL S, lon:-93.03227554, lat:17.43044021}} | 2023-01-10 | 2023-02-28 | 769983.73 | 769983.73 | 769983.73 | 769983.73 | 769983.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-003/2023, contratista:ALGUV. SOLUCIONESN EN CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:794228.73, importe_modificado:794228.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.0}} | {2217001/proyecto_INICIO, 2217001/proyecto_PROCESO, 2217001/proyecto_INICIO, 2217001/proyecto_PROCESO, 2217001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402156718 | Proyecto de inversión | 1505000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505000.0, modificado:1505000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA EN EJIDO MONTE HOREB - 223830 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 223830 | S | 241 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:12, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 195 TRAMO SOLOSUCHIAPA - MONTE HOREB KILÓMETRO 30 + 25 EJIDO MONTE HOREB, 29587 MONTE HOREB, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNOS 25 MINUTOS DEL CABECERA MUNICIPAL TOMA, lon:-93.00407045, lat:17.34357248}} | 2022-08-10 | 2022-09-10 | 1505000 | 1505000 | 1505000 | 1505000 | 1505000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/008/2022, contratista:ALGUV SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SA DE CV., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:1505000.0, importe_modificado:1505000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:100.0}} | {2156718/proyecto_INICIO, 2156718/proyecto_PROCESO, 2156718/proyecto_FIN, 2156718/proyecto_INICIO, 2156718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402156828 | Proyecto de inversión | 852495.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852495.87, modificado:852495.87}} | CONTRUCCION DE TECHO FIRME EJIDO ALVARO OBREGON - 224522 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 224522 | S | 198 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ÁLVARO OBREGÓN, 29586 ÁLVARO OBREGÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA CERCA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS SAN SEBASTIANO Y ALVARO OBREGON EL CAMINO ES DE TERRACERIA PA, lon:-92.99171322, lat:17.39203434}} | 2022-08-29 | 2022-10-17 | 852495.87 | 852495.87 | 852495.87 | 852495.87 | 852495.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/010/2022, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:852495.87, importe_modificado:852495.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:41.0}} | {2156828/proyecto_INICIO, 2156828/proyecto_PROCESO, 2156828/proyecto_FIN, 2156828/proyecto_INICIO, 2156828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402173487 | Proyecto de inversión | 337474.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337474.43, modificado:337474.43}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN RIA. SAN JOSE - 310990 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 310990 | S | 143 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.1, meta_modificada:2.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE - SAN SEBASTIAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 453 RANCHERIA SAN JOSE, 29580 SAN JOSÉ, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL REVESTIMIENTO DEL CAMINO SE REALIZAO EN EL TRAMO QUE COMPRENDE SAN JOSE Y, lon:-92.99582873, lat:17.40249373}} | 2022-02-16 | 2022-03-18 | 337474.43 | 337474.43 | 337474.43 | 337474.43 | 337474.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/004/2022, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:337474.43, importe_modificado:337474.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.1}} | {2173487/proyecto_INICIO, 2173487/proyecto_PROCESO, 2173487/proyecto_FIN, 2173487/proyecto_PROCESO, 2173487/proyecto_FIN, 2173487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402156795 | Proyecto de inversión | 189422.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189422.97, modificado:189422.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SOLOSUCHIAPA EJIDO MONTE HOREB - 224405 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 224405 | S | 165 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:12, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 195 TRAMO SOLOSUCHIAPA - MONTE HOREB KILÓMETRO 30 + 12 RANCHERIA MONTE HOREB, 29587 MONTE HOREB, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNOS 25 MINUTOS DEL CABECERA MUNICIPAL T, lon:-93.00421529, lat:17.34449076}} | 2022-07-18 | 2022-07-30 | 189422.97 | 189422.97 | 189422.97 | 189422.97 | 189422.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-OT/010/2022, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:189422.97, importe_modificado:189422.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2156795/proyecto_INICIO, 2156795/proyecto_PROCESO, 2156795/proyecto_FIN, 2156795/proyecto_INICIO, 2156795/proyecto_FIN, 2156795/proyecto_PROCESO, 2156795/proyecto_INICIO, 2156795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402156852 | Proyecto de inversión | 800841.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800841.15, modificado:800841.15}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA EL ROSARIO - 224623 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 224623 | S | 142 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DOS PUEBLO SOLOSUCHIAPA, 29580 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL ROSARIO SUBIMOS LA CALLE PRINCIPAL Y EN EL PRIMER ENTRONQUE A MANO IZQUIERDA TOMAMOS LA CALLE Y , lon:-93.03483348, lat:17.42597804}} | 2022-09-19 | 2022-12-19 | 800841.15 | 800841.15 | 800841.15 | 800841.15 | 800841.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/012/2022, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:800840.15, importe_modificado:800841.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2156852/proyecto_INICIO, 2156852/proyecto_PROCESO, 2156852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402157019 | Proyecto de inversión | 133331.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133331.95, modificado:133331.95}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS - 225479 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 225479 | S | 95 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO CERRO LA CAMPANA, 29580 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DETRAS DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD. PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DEBEMOS TOMAR EL TRAMO CARRET, lon:-92.97286333, lat:17.3340695}} | 2022-04-25 | 2022-05-11 | 133331.95 | 133331.95 | 133331.95 | 133331.95 | 133331.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/OT/04/2022, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:133331.95, importe_modificado:133331.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2157019/proyecto_INICIO, 2157019/proyecto_FIN, 2157019/proyecto_PROCESO, 2157019/proyecto_FIN, 2157019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402168766 | Proyecto de inversión | 1696866.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696866.66, modificado:1696866.66}} | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA EN EJIDO URSULO GALVAN - 287413 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 287413 | S | 96 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.8, meta_modificada:684.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:18, direccion:CALLE PRINICIPAL EJIDO URSULO GALVAN, 29580 ÚRSULO GALVÁN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA YENDO POR LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DEL MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA PASAREMOS EL CAMPAMENTO ADVENTISTA LA TRI, lon:-93.01334178, lat:17.4504453}} | 2022-07-11 | 2022-10-03 | 1696866.66 | 1696866.66 | 1696866.66 | 1696866.66 | 1696866.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-BANOBRAS-005/2022, contratista:ALGUV SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SA DE CV., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:1696866.66, importe_modificado:1696866.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.8}} | {2168766/proyecto_PROCESO, 2168766/proyecto_INICIO, 2168766/proyecto_FIN, 2168766/proyecto_PROCESO, 2168766/proyecto_FIN, 2168766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402168719 | Proyecto de inversión | 1001681.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001681.7, modificado:1001681.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON ESTRUCTURA PARA CANCHA EN EJIDO EL NARANJO - 287189 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 287189 | S | 95 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:667.5, meta_modificada:667.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:57, direccion:TERRACERÍA TRAMO IXHUATAN - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 188 EJIDO EL NARANJO, 29580 EL NARANJO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPS5ZZ2SWGEDTFVYEMK9LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO QUE ENTRA POR E, lon:-93.01668816, lat:17.31882022}} | 2022-08-15 | 2022-09-28 | 1001681.7 | 1001681.7 | 1001681.7 | 1001681.7 | 1001681.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DOPM/FISM-BANOBRAS-006/2022, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:1001681.7, importe_modificado:1007681.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:667.5}} | {2168719/proyecto_PROCESO, 2168719/proyecto_INICIO, 2168719/proyecto_FIN, 2168719/proyecto_INICIO, 2168719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402162362 | Proyecto de inversión | 53210 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53210.0, modificado:53210.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GRADAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN RIA SAN LUIS - 253501 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 253501 | S | 63 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:15, direccion:CALLE PRINICIPAL RANCHERIA SAN LUIS, 29580 SAN LUIS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA IGLESIA CATOLICA LA UNICA IGLESIA DE LA LOCALIDAD. CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGUAL UNICA EN LA LOCALID, lon:-93.01071376, lat:17.40067108}} | 2022-02-21 | 2022-09-21 | 53210 | 53210 | 53210 | 53210 | 53210 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119044, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:53210.0, importe_modificado:53210.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2162362/proyecto_PROCESO, 2162362/proyecto_FIN, 2162362/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402307841 | Proyecto de inversión | 383400.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383400.28, modificado:383400.28}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN RIA. ALVARO OBREGON - 383749 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 383749 | S | 43 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:91.26, meta_modificada:91.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO ÁLVARO OBREGÓN, 29580 ÁLVARO OBREGÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LAS ESCUELA PRIMARIA DE LA RANCHERIA A UN LADO DEL DOMO DEL EJIDO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, SIE, lon:-92.99157383, lat:17.39112781}} | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 383400.28 | 383400.28 | 383400.28 | 383400.28 | 383400.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-018/2023, contratista:DAVID DAGOBERTO LOPEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:383400.28, importe_modificado:383400.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:91.26}} | {2307841/proyecto_INICIO, 2307841/proyecto_PROCESO, 2307841/proyecto_INICIO, 2307841/proyecto_PROCESO, 2307841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402161829 | Proyecto de inversión | 796240 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796240.0, modificado:796240.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN EJIDO EL NARANJO - 250910 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 250910 | S | 162 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO IXHUATAN - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 900 EJIDO EL NARANJO, 29580 EL NARANJO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPS5ZZ2SWGEDTFVYEMK9LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO QUE ENTRA POR EL MU, lon:-93.01663174, lat:17.3183094}} | 2022-02-07 | 2022-03-12 | 796240 | 796240 | 796240 | 796240 | 796240 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119043, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:796240.0, importe_modificado:796240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2161829/proyecto_FIN, 2161829/proyecto_INICIO, 2161829/proyecto_FIN, 2161829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220302137833 | Acción | 120911.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120911.89, modificado:120911.89}} | CURSO Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS PUBLICOS - 40800 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 40800 | N | 0 | 0 | 5434 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.031179, lat:17.428656}} | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 120911.89 | 120911.89 | 120911.89 | 120911.89 | 120911.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130622, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:120911.89, importe_modificado:120911.89}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {2137833/proyecto_FIN, 2137833/proyecto_PROCESO, 2137833/proyecto_INICIO, 2137833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402159349 | Proyecto de inversión | 1200582.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200582.53, modificado:1200582.53}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SOLOSUCHIAPA - 237299 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 237299 | S | 65 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE PRINICIPAL PUEBLO SOLOSUCHIAPA, 29580 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPS1MLDZ5MG6HWW5GVX6LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL LOS TECHOS FIRMES ESTAN DISPERSOS EN TODA LA CABECERA M, lon:-93.03232891, lat:17.42897438}} | 2022-08-29 | 2022-10-17 | 1200582.53 | 1200582.53 | 1200582.53 | 1200582.53 | 1200582.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/015/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:1200582.53, importe_modificado:1200582.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:55.0}} | {2159349/proyecto_INICIO, 2159349/proyecto_PROCESO, 2159349/proyecto_INICIO, 2159349/proyecto_FIN, 2159349/proyecto_PROCESO, 2159349/proyecto_FIN, 2159349/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220202082026 | Acción | 533471.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533471.31, modificado:533471.31}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 92037 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 92037 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.031179, lat:17.428656}} | 2022-07-30 | 2022-11-30 | 533471.31 | 533471.31 | 533471.31 | 533471.31 | 533471.31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/G.I.-001/2022, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:533471.31, importe_modificado:533471.31}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2082026/proyecto_PROCESO, 2082026/proyecto_INICIO, 2082026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402183609 | Proyecto de inversión | 231147.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231147.69, modificado:231147.69}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN RANCHERÍA SAN SEBASTIAN - 347767 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 347767 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:16, direccion:CALLE PRINICIPAL RANCHERIA SAN SEBASTIAN, 29586 SAN SEBASTIÁN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPSBMT5S3PSEJ5YN39N6 LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN TODA LA LOCALIDAD YA QUE ES POR VIVIENDA PARA LLEGAR DEBEMOS L, lon:-92.99741958, lat:17.40881407}} | 2022-11-07 | 2022-11-22 | 231147.69 | 231147.69 | 231147.69 | 231147.69 | 231147.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-OT/018/2022, contratista:ALGAR COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:231147.69, importe_modificado:231147.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2183609/proyecto_FIN, 2183609/proyecto_PROCESO, 2183609/proyecto_INICIO, 2183609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402183722 | Proyecto de inversión | 94532.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94532.79, modificado:94532.79}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO JANA PRIMERA SECCION - 348156 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 348156 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:9, direccion:EJIDO JANA 1ERA SECCION, 29583 JANA 1RA. SECCIÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPSFNBDAKATTGFT1TFD8 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO QUE HACIA IXTACOMITAN ENTRANDO POR EL DESVIO EL ZAPOTILLO Y AVANZ, lon:-93.0373574, lat:17.45373086}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 94532.79 | 94532.79 | 94532.79 | 94532.79 | 94532.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-OT/016/2022, contratista:WILIAM ARMANDO GARCIA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:94532.79, importe_modificado:94532.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2183722/proyecto_INICIO, 2183722/proyecto_FIN, 2183722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344365 | Proyecto de inversión | 1895804.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1895804.24, modificado:1895804.24}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SUCHIATE EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYON - 18078 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 18078 | S | 107 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.42, meta_modificada:880.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:11, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYÓN, 30844 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE, CALLE CENTRAL ORIENTE DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO DE SUCHIATE DIRIGIRSE AL , lon:-92.18561424, lat:14.62278671}} | 2024-03-15 | 2024-05-02 | 1895804.24 | 1895804.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/001/2024, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1895804.24, importe_modificado:1895804.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2344365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230202220696 | Acción | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 50953 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Sunuapa | 50953 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.243169, lat:17.489378}} | 2023-05-15 | 2023-07-14 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135389, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:290000.0, importe_modificado:290000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2220696/proyecto_INICIO, 2220696/proyecto_PROCESO, 2220696/proyecto_FIN, 2220696/proyecto_PROCESO, 2220696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230202220689 | Acción | 199234.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199234.54, modificado:199234.54}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 50901 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Sunuapa | 50901 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.243169, lat:17.489378}} | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 199234.54 | 199234.54 | 199234.54 | 199234.54 | 199234.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135395, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:199234.54, importe_modificado:199234.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2220689/proyecto_INICIO, 2220689/proyecto_PROCESO, 2220689/proyecto_INICIO, 2220689/proyecto_PROCESO, 2220689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302251083 | Proyecto de inversión | 1212076.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212076.11, modificado:1212076.11}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS TRAMO E. C. SUNUAPA SAN PEDRO KM 0, 000 AL KM 5, 000 - 169418 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sunuapa | 169418 | S | 51 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO SUNUAPA - CUCAYO 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 700 RANCHERIA EL CUCAYO 1RA SECCIÓN, 29545 EL CUCAYO 1RA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA RANCHERÍA EL CUCAYO 1RA , lon:-93.24808611, lat:17.44221262}} | 2023-07-24 | 2023-10-11 | 1212076.11 | 1212076.11 | 1212076.11 | 1212076.11 | 1212076.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSU/DOPM/FAISMUN-005/2023, contratista:JORGE ENRIQUE CASTAÑON GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:1212076.11, importe_modificado:1212076.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2251083/proyecto_INICIO, 2251083/proyecto_PROCESO, 2251083/proyecto_FIN, 2251083/proyecto_PROCESO, 2251083/proyecto_FIN, 2251083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302249749 | Proyecto de inversión | 2800003.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800003.6, modificado:2800003.6}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 1RA ETAPA - 162318 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sunuapa | 162318 | S | 22 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3260.0, meta_modificada:3260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:12, direccion:RANCHERIA CUCAYO 3RA SECCION, 29545 EL CUCAYO 1RA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA RANCHERÍA EL CUCAYO 3RA SECCION A 10.00 KM. DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS AL SUROE, lon:-93.25193136, lat:17.44032822}} | 2023-05-29 | 2023-08-26 | 2800003.6 | 2800003.6 | 2800003.6 | 2800003.6 | 2800003.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSU/DOPM/FAISMUN-002/2023, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:2800003.6, importe_modificado:2800003.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3260.0}} | {2249749/proyecto_INICIO, 2249749/proyecto_PROCESO, 2249749/proyecto_INICIO, 2249749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302250621 | Proyecto de inversión | 1800016.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800016.79, modificado:1800016.79}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS TRAMO KM. 0 000 AL KM. 4 000 - 167005 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sunuapa | 167005 | S | 196 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1447.89, meta_modificada:1447.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SUNUAPA - SAN PEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO SAN PEDRO, 29544 SAN PEDRO, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJIDO SAN PEDRO A 3.5 KM. DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-93.23376604, lat:17.46621407}} | 2023-05-30 | 2023-08-17 | 1800016.79 | 1800016.79 | 1800016.79 | 1800016.79 | 1800016.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSU/DOPM/FAISMUN-003/2023, contratista:EDI LENIN ESTRADA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:1800016.79, importe_modificado:1800016.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1447.89}} | {2250621/proyecto_INICIO, 2250621/proyecto_PROCESO, 2250621/proyecto_INICIO, 2250621/proyecto_PROCESO, 2250621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302265695 | Acción | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN EN SUNUAPA - 41693 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Sunuapa | 41693 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.243169, lat:17.489378}} | 2023-07-24 | 2023-08-25 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135394, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:2.0}} | {2265695/proyecto_INICIO, 2265695/proyecto_PROCESO, 2265695/proyecto_FIN, 2265695/proyecto_INICIO, 2265695/proyecto_FIN, 2265695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302265874 | Acción | 164913.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164913.26, modificado:164913.26}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 50371 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Sunuapa | 50371 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.243169, lat:17.489378}} | 2023-08-01 | 2023-12-29 | 164913.26 | 164913.26 | 164913.26 | 164913.26 | 164913.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135391, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:164913.26, importe_modificado:164913.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2265874/proyecto_INICIO, 2265874/proyecto_PROCESO, 2265874/proyecto_FIN, 2265874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302261721 | Proyecto de inversión | 560034.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560034.33, modificado:560034.33}} | REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME 2DA ETAPA - 234003 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sunuapa | 234003 | S | 11 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:17, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ 1A SECC, 29547 SANTA CRUZ 1RA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA RANCHERÍA SANTA CRUZ 1RA SECCIÓN A 4.7 KM. DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS AL NORTE, lon:-93.24772248, lat:17.51720992}} | 2023-09-04 | 2023-11-02 | 560034.33 | 560034.33 | 560034.33 | 560034.33 | 560034.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSU/DOPM/FAISMUN-008/2023, contratista:GRUPO GACAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:560034.33, importe_modificado:560034.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}} | {2261721/proyecto_INICIO, 2261721/proyecto_PROCESO, 2261721/proyecto_FIN, 2261721/proyecto_PROCESO, 2261721/proyecto_FIN, 2261721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302257038 | Proyecto de inversión | 2410405.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2410405.04, modificado:2410405.04}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESC. PRIM. RURAL FRAL. PLAN DE 11 AÑOS C.C.T. 07DPR3585C - 206367 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Sunuapa | 206367 | S | 446 | 448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.4, meta_modificada:742.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ COLONIA MIRADOR, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL MIRADOR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS CON COORDENADAS , lon:-93.24432028, lat:17.48903258}} | 2023-08-23 | 2023-10-21 | 2410405.04 | 2410405.04 | 2410405.04 | 2410405.04 | 2410405.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSU/DOPM/FAISMUN-007/2023, contratista:ASCOM DC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:2410405.04, importe_modificado:2410405.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.4}} | {2257038/proyecto_INICIO, 2257038/proyecto_FIN, 2257038/proyecto_PROCESO, 2257038/proyecto_FIN, 2257038/proyecto_PROCESO, 2257038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402286942 | Proyecto de inversión | 1795173.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795173.32, modificado:1795173.32}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS 2DA ETAPA - 292360 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sunuapa | 292360 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL INTERIOR SN COLONIA SUNUAPA, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA CENTRO DE SUNUAPA CHIAPAS CON COORDENADASLATITUD 17.489551999999126 LONGITUD93.243434999, lon:-93.2440222, lat:17.49077211}} | 2023-09-11 | 2023-11-29 | 1795173.32 | 1795173.32 | 1795173.32 | 1795173.32 | 1795173.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSU/DOPM/FAISMUN-009/2023, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:1795173.32, importe_modificado:1795173.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} | {2286942/proyecto_INICIO, 2286942/proyecto_FIN, 2286942/proyecto_PROCESO, 2286942/proyecto_FIN, 2286942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302255403 | Proyecto de inversión | 777668.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777668.98, modificado:777668.98}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BAÑOS Y FOSA SEPTICA 1RA ETAPA - 195304 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sunuapa | 195304 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:21, direccion:CUCAYO 2DA SECCION, 29545 EL CUCAYO 2DA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA RANCHERÍA EL CUCAYO 2DA SECCION A 3 KM. DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS AL SUROESTE DE SUNUAPA, lon:-93.25117659, lat:17.47459233}} | 2023-07-31 | 2023-10-18 | 777668.98 | 777668.98 | 777668.98 | 777668.98 | 777668.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSU/DOPM/FAISMUN-006/2023, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:777668.98, importe_modificado:777668.98}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0}} | {2255403/proyecto_INICIO, 2255403/proyecto_PROCESO, 2255403/proyecto_FIN, 2255403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230202218719 | Proyecto de inversión | 659295 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659295.0, modificado:659295.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AEREA EN COLONIA LOMAS DE SAYULA - 38218 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 38218 | S | 264 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL FRANCISCO J. MUGICA . GENERAL HERIBERTO JARA. XICOTENCAL COLONIA LOMAS DE SAYULA, 30740 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LEOCADIO DE LOS REYES Y CALLE PRIVADA, CALLE GENERAL EMILIANO ZA, lon:-92.24361891, lat:14.91109711}} | 2023-04-18 | 2023-07-18 | 659295 | 659295 | 659295 | 659295 | 659295 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0014/2023, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:659295.0, importe_modificado:659295.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1050.0}} | {2218719/proyecto_INICIO, 2218719/proyecto_PROCESO, 2218719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230202218757 | Proyecto de inversión | 620596 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620596.0, modificado:620596.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN COLONIA TEOFILO ACEBO UNO - 38407 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 38407 | S | 249 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MANDARINAS COLONIA TEÓFILO ACEBO, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUAYABAS Y AVENIDA PIÑA, AVENIDA LOS PINOS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 7A CALLE PONIENTE HASTA LLEGA, lon:-92.28022155, lat:14.8795049}} | 2023-04-18 | 2023-07-18 | 620596 | 620596 | 620596 | 620596 | 620596 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0015/2023, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:620596.0, importe_modificado:620596.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:660.0}} | {2218757/proyecto_INICIO, 2218757/proyecto_PROCESO, 2218757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230202222744 | Proyecto de inversión | 2057535 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057535.0, modificado:2057535.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN PLAN LAS PALMAS - 68889 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 68889 | S | 145 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1042.5, meta_modificada:1042.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:573, direccion:CALLE CAMINO INNOMINADO FRACCION PLAN LAS PALMAS, 30818 PLAN LAS PALMAS, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRADA A TEOTIHUACAN DEL VALLE Y CARRETERA NUEVA ALEMANIIA, CARRETERA NUEVA ALEMANIIA PARTIENDO DE LA PLANTA POTABILIZADORA, lon:-92.22545106, lat:15.05354391}} | 2023-05-12 | 2023-08-12 | 2057535 | 2057535 | 2057535 | 2057535 | 2057535 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0025/2023, contratista:CONSULTORIA TÉCNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2057535.0, importe_modificado:2057535.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1042.5}} | {2222744/proyecto_INICIO, 2222744/proyecto_FIN, 2222744/proyecto_PROCESO, 2222744/proyecto_FIN, 2222744/proyecto_PROCESO, 2222744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230202218391 | Proyecto de inversión | 1680316 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680316.0, modificado:1539334.88}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AEREA EN LA PROVIDENCIA - 36628 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 36628 | S | 269 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1425.0, meta_modificada:1425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:743, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON LA PROVIDENCIA, 30810 LA PROVIDENCIA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CARRETERA TAPACHULA.- UNION ROJA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE H, lon:-92.23277934, lat:14.99509277}} | 2023-04-18 | 2023-07-18 | 1539334.88 | 1539334.88 | 1539334.88 | 1539334.88 | 1539334.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0013/2023, contratista:ELIZABETH CHANG ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1680316.0, importe_modificado:1680316.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1425.0}} | {2218391/proyecto_INICIO, 2218391/proyecto_PROCESO, 2218391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230202220914 | Proyecto de inversión | 3529676 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3529676.0, modificado:3529676.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN FRACCION EL RETIRO - 52916 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 52916 | S | 256 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1918.0, meta_modificada:1918.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:575, direccion:CALLE A MANACAL FRACCION FRACCIÓN EL RETIRO, 30818 FRACCIÓN EL RETIRO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRADA A TEOTIHUACAN DEL VALLE Y CARRETERA NUEVA ALEMANIIA, CARRETERA NUEVA ALEMANIIA PARTIENDO DE LA PLANTA POTABILIZADORA. , lon:-92.2303888, lat:15.07182584}} | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 3529676 | 3529676 | 3529676 | 3529676 | 3529676 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0026/2023, contratista:LUIS GERARDO PUIG CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3529676.0, importe_modificado:3529676.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1918.0}} | {2220914/proyecto_INICIO, 2220914/proyecto_FIN, 2220914/proyecto_PROCESO, 2220914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230202220916 | Proyecto de inversión | 3432474 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3432474.0, modificado:3432474.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN EL REFUGIO - 52933 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 52933 | S | 106 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1730.0, meta_modificada:1730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:706, direccion:CALLE A FRACCION EL REFUGIO FRACCION EL REFUGIO, 30802 EL REFUGIO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRADA A TEOTIHUACAN DEL VALLE Y CARRETERA NUEVA ALEMANIA, CARRETERA NUEVA ALEMANIA PARTIENDO DE LA PLANTA POTABILIZADORA. SOBRE , lon:-92.21668053, lat:15.12450096}} | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 3432474 | 3432474 | 3432474 | 3432474 | 3432474 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0041/2023, contratista:GEOSMINA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3432474.0, importe_modificado:3432474.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1730.0}} | {2220916/proyecto_INICIO, 2220916/proyecto_PROCESO, 2220916/proyecto_FIN, 2220916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230202218841 | Proyecto de inversión | 2132632 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2132632.0, modificado:2132632.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN CANTON LA JOYA - 38918 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 38918 | S | 397 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2655.0, meta_modificada:2655.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:104, direccion:CALLE MOCTEZUMA.LOS LEONES . LOS TIGRES Y LOS JAGUARES. CANTON LA JOYA, 30783 LA JOYA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE TIGRILLOS Y CALLE PRIMAVERA, CAMINO A LA JOYA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONI, lon:-92.25828835, lat:14.86075702}} | 2023-04-18 | 2023-07-18 | 2132632 | 2132632 | 2132632 | 2132632 | 2132632 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0011/2023, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2132632.0, importe_modificado:2132632.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2655.0}} | {2218841/proyecto_INICIO, 2218841/proyecto_PROCESO, 2218841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230202218866 | Proyecto de inversión | 3682126 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3682126.0, modificado:3682126.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN COLONIA AVIACION - 39062 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 39062 | S | 1457 | 1297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4190.0, meta_modificada:4190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MAPACHES. CONCORD. YETS. YERCIS. ESCORPION. CONDOR . TAESA COLONIA AVIACIÓN, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVIACSA Y CALLE ELICES, CALLE MEXICANA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO, lon:-92.3110457, lat:14.89047024}} | 2023-04-18 | 2023-07-18 | 3682126 | 3682126 | 3682126 | 3682126 | 3682126 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0012/2023, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3682126.0, importe_modificado:3682126.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4190.0}} | {2218866/proyecto_INICIO, 2218866/proyecto_PROCESO, 2218866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302245376 | Proyecto de inversión | 2222173 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2222173.0, modificado:1791201.98}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN OCTAVIO PAZ - 135999 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 135999 | S | 98 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3082.0, meta_modificada:3082.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1028, direccion:CALLE JUANA DE ARCO. JAIME SABINES. JUAN JOSE ARREOLA. AMADO NERVO COLONIA OCTAVIO PAZ, 30784 OCTAVIO PAZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA CEBADILLA Y CALLE OCTAVIO PAZ, CALLE ROBERTO MORENO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDAL, lon:-92.2649575, lat:14.85985278}} | 2023-07-10 | 2023-10-10 | 1791201.98 | 1791201.98 | 1791201.98 | 1791201.98 | 1791201.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0057/2023, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2222173.0, importe_modificado:2222173.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3082.0}} | {2245376/proyecto_INICIO, 2245376/proyecto_PROCESO, 2245376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302246897 | Proyecto de inversión | 4774839 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4774839.0, modificado:4774839.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN CEBADILLA PRIMERA SECCION - 145781 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 145781 | S | 419 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2284.98, meta_modificada:2284.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:59, direccion:CALLE CAMINO AL TUBO CANTON CEBADILLA 1RA. SECCIÓN, 30827 LA ARBOLADA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A AVENIDA SUR Y CALLE INNOMINADA, CALLE PASEO DE LA ARBOLADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS SOBRE LA 8A AVE, lon:-92.28150412, lat:14.86898499}} | 2023-07-15 | 2023-10-15 | 4774839 | 4774839 | 4774839 | 4774839 | 4774839 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0062/2023, contratista:FRANCISCO JAVIER AMEZCUA ECHEVERRIA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4774839.0, importe_modificado:4774839.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2284.98}} | {2246897/proyecto_INICIO, 2246897/proyecto_PROCESO, 2246897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302260299 | Proyecto de inversión | 3241715 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3241715.0, modificado:3241715.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN TRECE AVENIDA NORTE ENTRE VEINTIUNO PRIVADA CALLE ORIENTE Y VEINTIUNO CALLE ORIENTE EN COLONIA BARRIO NUEVO - 225648 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 225648 | S | 1284 | 1142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1239.9, meta_modificada:1239.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA TRECE NORTE COLONIA BARRIO NUEVO, 30749 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 21A PRIVADA ORIENTE Y CALLE 21 A ORIENTE, CALLE 23 A ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS A LA DERECHA, lon:-92.2511435, lat:14.91335748}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 3241715 | 3241715 | 3241715 | 3241715 | 3241715 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0090/2023, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3241715.0, importe_modificado:3241715.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1239.9}} | {2260299/proyecto_INICIO, 2260299/proyecto_PROCESO, 2260299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302257327 | Proyecto de inversión | 3014714 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3014714.0, modificado:3014714.0}} | CONSTRUCCION RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCTAVA AVENIDA NORTE ENTRE VEINTICINCO CALLE PONIENTE Y TREINTA Y UNO CALLE PONIENTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO - 208162 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 208162 | S | 1194 | 1062 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1480.1, meta_modificada:1480.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA NORTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE VEINTICINCO PONIENTE Y CALLE TREINTA Y UNO PONIENTE, CALLE TREINTA Y TRES PONIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDAL, lon:-92.25973563, lat:14.92122922}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 3014714 | 3014714 | 3014714 | 3014714 | 3014714 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0086/2023, contratista:CONTRUCTORA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3014714.0, importe_modificado:3014714.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1480.1}} | {2257327/proyecto_INICIO, 2257327/proyecto_PROCESO, 2257327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302257359 | Proyecto de inversión | 4048324 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4048324.0, modificado:4048324.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN OCTAVA AVENIDA NORTE ENTRE VEINTICINCO CALLE PONIENTE Y VEINTISIETE CALLE PONIENTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO - 208362 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 208362 | S | 1602 | 1426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2130.59, meta_modificada:2130.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA NORTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE VEINTICINCO PONIENTE Y CALLE VEINTISIETE PONIENTE, CALLE VEINTINUEVE PONIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SU, lon:-92.26007895, lat:14.92022361}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 4048324 | 4048324 | 4048324 | 4048324 | 4048324 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0087/2023, contratista:GEOSMINA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4048324.0, importe_modificado:4048324.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2130.59}} | {2257359/proyecto_INICIO, 2257359/proyecto_PROCESO, 2257359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302257371 | Proyecto de inversión | 4053474 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4053474.0, modificado:4053474.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN OCTAVA AVENIDA NORTE ENTRE VEINTISIETE CALLE PONIENTE Y VEINTINUEVE CALLE PONIENTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO - 208425 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 208425 | S | 1604 | 1427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2046.09, meta_modificada:2046.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA NORTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE VEINTISIETE PONIENTE Y CALLE VEINTINUEVE PONIENTE, CALLE TREINTA Y UNO PONIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO , lon:-92.25976781, lat:14.92116701}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 4053474 | 4053474 | 4053474 | 4053474 | 4053474 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0088/2023, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4053474.0, importe_modificado:4053474.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2046.09}} | {2257371/proyecto_INICIO, 2257371/proyecto_PROCESO, 2257371/proyecto_FIN, 2257371/proyecto_PROCESO, 2257371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302257376 | Proyecto de inversión | 4263555 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4263555.0, modificado:4263555.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN OCTAVA AVENIDA NORTE ENTRE VEINTINUEVE CALLE PONIENTE Y TREINTA Y UNO CALLE PONIENTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO - 208491 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 208491 | S | 1687 | 1501 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1569.53, meta_modificada:1569.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA NORTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE VEINTINUEVE PONIENTE Y CALLE TREINTA Y UNO PONIENTE, CALLE TREINTA Y TRES PONIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDAL, lon:-92.25944595, lat:14.92216225}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 4263555 | 4263555 | 4263555 | 4263555 | 4263555 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0089/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4263555.0, importe_modificado:4263555.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1569.53}} | {2257376/proyecto_INICIO, 2257376/proyecto_FIN, 2257376/proyecto_PROCESO, 2257376/proyecto_FIN, 2257376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302257391 | Proyecto de inversión | 2832821 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2832821.0, modificado:2832821.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN AVENIDA EJE PONIENTE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FLOR BLANCA. PRIVADA JUAN ALDAMA ENTRE CALLE FLOR BLANCA Y CALLE SEPTIMA SUR EN COLONIA NUEVO MUNDO UNO - 208546 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 208546 | S | 1122 | 999 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1533.02, meta_modificada:1533.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA EJE PONIENTE. PRIVADA JUAN ALDAMA COLONIA NUEVO MUNDO I, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE PRIMERA SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRANSITAMOS , lon:-92.26591912, lat:14.87849383}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 2832821 | 2832821 | 2832821 | 2832821 | 2832821 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0085/2023, contratista:O'GRILL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2832821.0, importe_modificado:2832821.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1533.02}} | {2257391/proyecto_INICIO, 2257391/proyecto_PROCESO, 2257391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302254444 | Proyecto de inversión | 3047352 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3047352.0, modificado:3025017.34}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN OCTAVA CALLE PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y SEGUNDA AVENIDA SUR EN COLONIA SAN SEBASTIAN - 188333 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 188333 | S | 1207 | 1074 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1074.81, meta_modificada:1074.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 8A PONIENTE COLONIA SAN SEBASTIÁN, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA 2A SUR, AVENIDA 4A SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS A LA DERECHA EN LA 7A CALLE, lon:-92.26687618, lat:14.90198293}} | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 3025017.34 | 3025017.34 | 3025017.34 | 3025017.34 | 3025017.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0072/2023, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3047352.0, importe_modificado:3047352.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1074.81}} | {2254444/proyecto_INICIO, 2254444/proyecto_PROCESO, 2254444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302254496 | Proyecto de inversión | 4047002 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4047002.0, modificado:3835380.86}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN OCTAVA CALLE PONIENTE ENTRE CUARTA AVENIDA SUR Y OCTAVA AVENIDA SUR EN COLONIA SAN SEBASTIAN - 188590 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 188590 | S | 1602 | 1425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1498.98, meta_modificada:1498.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 8A PONIENTE COLONIA SAN SEBASTIÁN, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A SUR Y AVENIDA 8A SUR, AVENIDA 10A SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS A LA DERECHA EN LA 7A CALLE PON, lon:-92.26890487, lat:14.90327839}} | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 3835380.86 | 3835380.86 | 3835380.86 | 3835380.86 | 3835380.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0078/2023, contratista:FRANCISCO JAVIER AMEZCUA ECHEVERRIA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4047002.0, importe_modificado:4047002.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1498.98}} | {2254496/proyecto_INICIO, 2254496/proyecto_PROCESO, 2254496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302254538 | Proyecto de inversión | 1426640 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426640.0, modificado:1367061.33}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN CALLE PRIMAVERA EN CANTON LA JOYA - 188868 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 188868 | S | 397 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1625.0, meta_modificada:1625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:104, direccion:CALLE USUMACINTA . CAMINO LA JOYA. CALLE SAN JOSE . CALLE PRIMAVERA . CANTON LA JOYA, 30783 LA JOYA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE MONTEBELLO, CALLE LEONES PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A, lon:-92.25604637, lat:14.85997291}} | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 1367061.33 | 1367061.33 | 1367061.33 | 1367061.33 | 1367061.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0068/2023, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1426640.0, importe_modificado:1426640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1625.0}} | {2254538/proyecto_INICIO, 2254538/proyecto_PROCESO, 2254538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302254704 | Proyecto de inversión | 4695617 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4695617.0, modificado:4695617.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN CALLE CHABACANOS ENTRE AVENIDA DE LOS TABACHINES Y AVENIDA CATORCE DE SEPTIEMBRE. CALLE PRIVADA DE LAS CEIBAS ENTRE AVENIDA DE LOS TABACHINES Y CALLE PRIVADA CATORCE DE SEPTIEMBRE EN FRACCIONAMIENTO CALPAN LAURELES - 190037 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 190037 | S | 1857 | 1653 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2351.16, meta_modificada:2351.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CHABACANOS . CALLE PRIVADA DE LAS CEIBAS FRACCIONAMIENTO CALPAN, 30780 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 14 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA DE LOS TABACHINES, CALLE DE LAS CAOBAS PARTIENDO DEL PARQUE, lon:-92.25493177, lat:14.88843372}} | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 4695617 | 4695617 | 4695617 | 4695617 | 4695617 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0079/2023, contratista:Julio Alberto Ávila López, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4695617.0, importe_modificado:4695617.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2351.16}} | {2254704/proyecto_INICIO, 2254704/proyecto_PROCESO, 2254704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302254715 | Proyecto de inversión | 2913785 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2913785.0, modificado:2913785.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA PROCASA - 190127 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 190127 | S | 1054 | 1027 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1194.18, meta_modificada:1194.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CIRCUITO 13 DE MARZO COLONIA PROCASA, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS ROSAS Y CALLE BENJAMIN HILL, CALLE SEGURIDAD PUBLICA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 6A. AV. NORTE GIR, lon:-92.28135468, lat:14.88412593}} | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 2913785 | 2913785 | 2913785 | 2913785 | 2913785 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0074/2023, contratista:GEOSMINA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2913785.0, importe_modificado:2913785.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1194.18}} | {2254715/proyecto_INICIO, 2254715/proyecto_PROCESO, 2254715/proyecto_INICIO, 2254715/proyecto_PROCESO, 2254715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402291537 | Proyecto de inversión | 2627531 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2627531.0, modificado:2627531.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN PAJARILLO - 315068 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 315068 | S | 66 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1570.16, meta_modificada:1570.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1029, direccion:CALLE RUISEÑOR COLONIA PAJARILLOS, 30785 PAJARILLO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ALCONES Y CALLE BLAS ZAMORA, CALLE MANGOS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE HASTA LA 7A AVENIDA NORTE. GIRAMOS A, lon:-92.27252988, lat:14.87360882}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 2627531 | 2627531 | 2627531 | 2627531 | 2627531 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0094/2023, contratista:RL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2627531.0, importe_modificado:2627531.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1570.16}} | {2291537/proyecto_INICIO, 2291537/proyecto_PROCESO, 2291537/proyecto_FIN, 2291537/proyecto_PROCESO, 2291537/proyecto_FIN, 2291537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402292334 | Proyecto de inversión | 3986184 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3986184.0, modificado:3986184.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LA CIMA - 318770 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 318770 | S | 1577 | 1404 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2271.3, meta_modificada:2271.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA EVEREST COLONIA LA CIMA, 30755 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE VULCANO Y CALLE CHIMBORAZO, AVENIDA CHICHONAL PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO BAJAR POR LA 8A. AV. NORTE Y GIRAR A LA DERE, lon:-92.28488673, lat:14.9215975}} | 2023-11-10 | 2023-12-31 | 3986184 | 3986184 | 3986184 | 3986184 | 3986184 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0096/2023, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3986184.0, importe_modificado:3986184.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2271.3}} | {2292334/proyecto_INICIO, 2292334/proyecto_PROCESO, 2292334/proyecto_FIN, 2292334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402292344 | Proyecto de inversión | 3179636 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3179636.0, modificado:3179636.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOMA LINDA CROC - 318853 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 318853 | S | 1259 | 1120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO MIGUEL DE LA MADRID. ALVARO OBREGON COLONIA LOMA LINDA, 30757 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CAVA TOLEDO Y CALLE NORBERTO DE GYVES, CALLE LAZARO CARDENAS PARTIENDO DEL PARQUE MIGU, lon:-92.27597972, lat:14.93167692}} | 2023-11-10 | 2023-12-31 | 3179636 | 3179636 | 3179636 | 3179636 | 3179636 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0099/2023, contratista:COMERCIO Y SERVICIO PLYB DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3179636.0, importe_modificado:3179636.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1470.0}} | {2292344/proyecto_INICIO, 2292344/proyecto_FIN, 2292344/proyecto_PROCESO, 2292344/proyecto_FIN, 2292344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402286082 | Proyecto de inversión | 6387654 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6387654.0, modificado:6387654.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN RAYMUNDO ENRIQUEZ - 288915 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 288915 | S | 2421 | 2155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1817.3, meta_modificada:1817.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:150, direccion:CALLE CAMINO A RAYMUNDO ENRIQUEZ EJIDO RAYMUNDO ENRÍQUEZ, 30798 RAYMUNDO ENRÍQUEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD CHIAPAS Y CALLE SANTA OFELIA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONI, lon:-92.3084987, lat:14.87496414}} | 2023-10-20 | 2023-12-31 | 6387654 | 6387654 | 6387654 | 6387654 | 6387654 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0051/2023, contratista:EMPRESA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA URBANA EMPRENDER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:6387654.0, importe_modificado:6387654.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1817.3}} | {2286082/proyecto_INICIO, 2286082/proyecto_PROCESO, 2286082/proyecto_INICIO, 2286082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402286099 | Proyecto de inversión | 3530087 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3530087.0, modificado:3530087.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN BARRIO NUEVO - 288993 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 288993 | S | 79 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:695, direccion:CALLE A BARRIO NUEVO EJIDO BARRIO NUEVO, 30805 BARRIO NUEVO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A NUEVA ALEMANIA Y CAMINO AL BARRIO TOCANIZ, CAMINO DE BARRIO NUEVO A FINCA A SANTA FE CHININCE PARTIENDO DE LA PLANTA POTABILIZADOR, lon:-92.22492109, lat:15.2020724}} | 2023-10-20 | 2023-12-31 | 3530087 | 3530087 | 3530087 | 3530087 | 3530087 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0060/2023, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3530087.0, importe_modificado:3530087.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2286099/proyecto_PROCESO, 2286099/proyecto_INICIO, 2286099/proyecto_PROCESO, 2286099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402286139 | Proyecto de inversión | 5063895 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5063895.0, modificado:5063895.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y CALLE SINALOA EN FRACCIONAMIENTO LOS LLANES - 289106 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 289106 | S | 2003 | 1782 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:947.42, meta_modificada:947.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ FRACCIONAMIENTO LOS LLANES, 30784 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y CALLE SINALOA, CALLE TAMAULIPAS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA , lon:-92.26376034, lat:14.87208865}} | 2023-10-20 | 2023-12-31 | 5063895 | 5063895 | 5063895 | 5063895 | 5063895 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0065/2023, contratista:RAMIGON DEL SURESTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5063865.0, importe_modificado:5063865.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:947.42}} | {2286139/proyecto_INICIO, 2286139/proyecto_PROCESO, 2286139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402286146 | Proyecto de inversión | 793923 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793923.0, modificado:788572.21}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 8A CALLE PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y 8A AVENIDA SUR EN COLONIA SAN SEBASTIAN - 289133 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 289133 | S | 317 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 8A PONIENTE COLONIA SAN SEBASTIÁN, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA 8A SUR, AVENIDA 10A SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS A LA DERECHA EN LA 7A CAL, lon:-92.26772261, lat:14.90251933}} | 2023-10-20 | 2023-12-31 | 788572.21 | 788572.21 | 788572.21 | 788572.21 | 788572.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0077/2023, contratista:ELIZABETH CHANG ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:793923.0, importe_modificado:793923.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:800.0}} | {2286146/proyecto_INICIO, 2286146/proyecto_FIN, 2286146/proyecto_PROCESO, 2286146/proyecto_FIN, 2286146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402286191 | Proyecto de inversión | 2554064 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2554064.0, modificado:2554064.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN TRECE AVENIDA NORTE ENTRE DIECISITE CALLE ORIENTE Y DIECINUEVE CALLE ORIENTE EN COLONIA BARRIO NUEVO - 289314 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 289314 | S | 1012 | 901 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1067.0, meta_modificada:1067.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA TRECE NORTE COLONIA BARRIO NUEVO, 30749 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 17A ORIENTE Y CALLE 19A ORIENTE, CALLE 21A PRIVADA ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS A LA DERECHA E, lon:-92.25211835, lat:14.91167904}} | 2023-10-20 | 2023-12-31 | 2554064 | 2554064 | 2554064 | 2554064 | 2554064 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0092/2023, contratista:César Aguilar Sangeado, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2554064.0, importe_modificado:2554064.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1067.0}} | {2286191/proyecto_INICIO, 2286191/proyecto_PROCESO, 2286191/proyecto_INICIO, 2286191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402286206 | Proyecto de inversión | 831498 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831498.0, modificado:831498.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN TRECE AVENIDA SUR ENTRE ANDADOR ESCUINTLA Y ANDADOR MAPASTEPEC. ANDADOR MAPASTEPEC ENTRE TRECE AVENIDA SUR Y CALLE PRIVADA EN COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE - 289414 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 289414 | S | 332 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:104.41, meta_modificada:104.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 13A SUR ANDADOR MAPASTEPEC COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE ANDADOR ESCUINTLA Y ANDADOR TRINITARIA, ANDADOR MONTEBELLO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA , lon:-92.26284444, lat:14.88357534}} | 2023-10-20 | 2023-12-31 | 831498 | 831498 | 831498 | 831498 | 831498 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0093/2023, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:831498.0, importe_modificado:831498.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:104.41}} | {2286206/proyecto_INICIO, 2286206/proyecto_PROCESO, 2286206/proyecto_INICIO, 2286206/proyecto_PROCESO, 2286206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402286234 | Proyecto de inversión | 4328041 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4328041.0, modificado:4328041.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y ACCESO A PANTEON LA JOYA EN FRACCIONAMIENTO UNIVERSO - 289575 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 289575 | S | 1712 | 1524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2336.92, meta_modificada:2336.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ FRACCIONAMIENTO UNIVERSO, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y CALLE PANTEON LA JOYA, CALLE NAPOLEON CORREA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALG, lon:-92.26301296, lat:14.87504183}} | 2023-10-20 | 2023-12-31 | 4328041 | 4328041 | 4328041 | 4328041 | 4328041 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0080/2023, contratista:Julio Alberto Ávila López, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4328041.0, importe_modificado:4328041.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2336.92}} | {2286234/proyecto_INICIO, 2286234/proyecto_PROCESO, 2286234/proyecto_FIN, 2286234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402292557 | Proyecto de inversión | 5932423 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5932423.0, modificado:5932423.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD LAS VEGAS - 319536 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 319536 | S | 2346 | 2087 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2316.39, meta_modificada:2316.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO DE LA PLATA FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD LAS VEGAS, 30798 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE RIO TAMESI Y CALLE RIO SUCHIATE, CALLE RIO PANAMA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN, lon:-92.28201802, lat:14.89135431}} | 2023-11-10 | 2023-12-31 | 5932423 | 5932423 | 5932423 | 5932423 | 5932423 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0098/2023, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5932423.0, importe_modificado:5932423.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2316.39}} | {2292557/proyecto_INICIO, 2292557/proyecto_PROCESO, 2292557/proyecto_FIN, 2292557/proyecto_PROCESO, 2292557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402303295 | Proyecto de inversión | 1480463.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1380463.17, modificado:1380463.17}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA UNIDAD PROLETARIA EMILIANO ZAPATA - 363176 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 363176 | S | 588 | 524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.5, meta_modificada:910.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE JUNIO COLONIA UNIÓN PROLETARIADOS EMILIANO ZAPATA, 30780 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE INNOMINADA, ANDADOR 6 DE DICIEMBRE PARTIENDO DEL PARQUE MIGU, lon:-92.26331493, lat:14.8710743}} | 2023-12-23 | 2023-12-31 | 1480463.17 | 1480463.17 | 1480463.17 | 1480463.17 | 1480463.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0101/2023, contratista:ALFREDO TORRES MONZON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1667777.0, importe_modificado:1667777.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.5}} | {2303295/proyecto_INICIO, 2303295/proyecto_PROCESO, 2303295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402303405 | Proyecto de inversión | 4580310.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:4466427.46, modificado:4466427.46}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113882.8, modificado:113882.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO LOS AMATES - 363778 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 363778 | S | 1812 | 1612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2900.0, meta_modificada:2900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA AEROPUERTO CALLE TACANA. 44 CALLE ORIENTE. AVENIDA PUERTO MADERO. FRACCIONAMIENTO LOS AMATES, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE TUCAN Y CALLE CERETI, CALLE LA GRANJA PARTIENDO DEL PARQU, lon:-92.27249599, lat:14.8869823}} | 2023-12-23 | 2023-12-31 | 4580310.26 | 4580310.26 | 4580310.26 | 4580310.26 | 4580310.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0100/2023, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5272181.16, importe_modificado:5272181.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2900.0}} | {2303405/proyecto_INICIO, 2303405/proyecto_PROCESO, 2303405/proyecto_FIN, 2303405/proyecto_PROCESO, 2303405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402305738 | Proyecto de inversión | 691870.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:641870.9, modificado:641870.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO LOS AMATES - 374240 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 374240 | S | 277 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:388.7, meta_modificada:388.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA AEROPUERTO CALLE TACANA. 44 CALLE ORIENTE. AVENIDA PUERTO MADERO. FRACCIONAMIENTO LOS AMATES, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE TUCAN Y CALLE CERETI, CALLE LA GRANJA PARTIENDO DEL PARQU, lon:-92.2717441, lat:14.88691957}} | 2023-12-23 | 2023-12-31 | 691870.9 | 691870.9 | 691870.9 | 691870.9 | 691870.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0100/2023, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5272181.16, importe_modificado:5272181.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:388.7}} | {2305738/proyecto_INICIO, 2305738/proyecto_PROCESO, 2305738/proyecto_FIN, 2305738/proyecto_PROCESO, 2305738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402303332 | Proyecto de inversión | 123927.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:98927.96, modificado:98927.96}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA UNIDAD PROLETARIA EMILIANO ZAPATA - 363395 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 363395 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:21.2, meta_modificada:21.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE JUNIO COLONIA UNIÓN PROLETARIADOS EMILIANO ZAPATA, 30780 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE INNOMINADA, ANDADOR 6 DE DICIEMBRE PARTIENDO DEL PARQUE MIGU, lon:-92.26328276, lat:14.87107002}} | 2023-12-23 | 2023-12-31 | 123927.96 | 123927.96 | 123927.96 | 123927.96 | 123927.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0101/2023, contratista:ALFREDO TORRES MONZON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1667777.0, importe_modificado:1667777.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:21.2}} | {2303332/proyecto_INICIO, 2303332/proyecto_PROCESO, 2303332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402303382 | Proyecto de inversión | 63385.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:38385.87, modificado:38385.87}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA UNIDAD PROLETARIA EMILIANO ZAPATA - 363640 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 363640 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:23.5, meta_modificada:23.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE JUNIO COLONIA UNIÓN PROLETARIADOS EMILIANO ZAPATA, 30780 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE INNOMINADA, ANDADOR 6 DE DICIEMBRE PARTIENDO DEL PARQUE MIGU, lon:-92.26329617, lat:14.87108558}} | 2023-12-23 | 2023-12-31 | 63385.87 | 63385.87 | 63385.87 | 63385.87 | 63385.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0101/2023, contratista:ALFREDO TORRES MONZON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1667777.0, importe_modificado:1667777.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:23.5}} | {2303382/proyecto_INICIO, 2303382/proyecto_PROCESO, 2303382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402334457 | Proyecto de inversión | 2725590.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2725590.1, modificado:2725590.1}} | CONSTRUCCION NUEVA (ESPACIO PARA FAMILIAS MIGRANTES RESCATADAS VICTIMAS DE TRATA Y QUE SON CANALIZADAS POR INM Y FGR), HERRERIA PARA LA PROTECCION DE NNA DE AREAS AL INTERIOR DEL ALBERGUE | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tapachula | SNDIF0002 | S | 1080 | 962 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.13, meta_modificada:130.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:608, direccion:CAMINO A MONTENGRO ESQUINA AVENIDA LAS VEGAS, lon:-92.248578, lat:14.923224}} | 2023-10-23 | 2023-12-20 | 2725590.1 | 2725590.1 | 2725590.1 | 2725590.1 | 2725590.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/RAMO12/CO/0002/2023, contratista:COMERCIO Y SERVICIO PLYB DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2725590.1, importe_modificado:2725590.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.13}} | {2334457/proyecto_PROCESO, 2334457/proyecto_INICIO, 2334457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402334474 | Proyecto de inversión | 3231689.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3231689.8, modificado:3231689.8}} | REHABILITACION Y COMPRA DE JUEGOS INCLUSIVOS DEL ESPACIO DE RECREACIÓN (PARQUE) DONDE JUEGAN LOS NIÑOS AL INTERIOR DE DIF | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tapachula | SNDIF0001 | S | 1280 | 1140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DIECINUEVE CALLE PONIENTE ESQUINA SEXTA NORTE COLONIA CINCO DE FEBRERO, lon:-92.260183, lat:14.916565}} | 2023-10-23 | 2023-12-20 | 3231689.8 | 3231689.8 | 3231689.8 | 3231689.8 | 3231689.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/RAMO12/CO/0001/2023, contratista:EMPRESA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA URBANA EMPRENDER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3231689.8, importe_modificado:3231689.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2334474/proyecto_INICIO, 2334474/proyecto_PROCESO, 2334474/proyecto_INICIO, 2334474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402292213 | Proyecto de inversión | 3141875 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3141875.0, modificado:3141875.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN EJIDO TOLUCA - 318304 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 318304 | S | 449 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1512.0, meta_modificada:1512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:200, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE EJIDO TOLUCA, 30818 TOLUCA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CAMINO TAPACHULA.NUEVA ALEMANIA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CONTINUAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE HASTA LA 19A, lon:-92.24603182, lat:15.03063914}} | 2023-11-10 | 2023-12-31 | 3141875 | 3141875 | 3141875 | 3141875 | 3141875 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0095/2023, contratista:P-SEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3141875.0, importe_modificado:3141875.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1512.0}} | {2292213/proyecto_INICIO, 2292213/proyecto_PROCESO, 2292213/proyecto_INICIO, 2292213/proyecto_PROCESO, 2292213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402292387 | Proyecto de inversión | 2436042 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2436042.0, modificado:2436042.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA MARCELIN - 319016 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 319016 | S | 966 | 859 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1215.0, meta_modificada:1215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE EUFRATES COLONIA MARCELIN, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE RIO JORDAN Y CALLE TULIPANES, CALLE RIO NILO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE HASTA LA 4A A, lon:-92.27064483, lat:14.87819124}} | 2023-11-10 | 2023-12-31 | 2436042 | 2436042 | 2436042 | 2436042 | 2436042 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0097/2023, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2436042.0, importe_modificado:2436042.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1215.0}} | {2292387/proyecto_INICIO, 2292387/proyecto_PROCESO, 2292387/proyecto_FIN, 2292387/proyecto_PROCESO, 2292387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402286165 | Proyecto de inversión | 1516716 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516716.0, modificado:1516716.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN CAMINO VIEJO A MAZATAN DEL TRAMO ENTRONQUE CARRETERO LIBRAMIENTO SUR AL 0.800 EN ACCESO A FRACCIONAMIENTO SAN JORGE - 289195 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 289195 | S | 603 | 536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A MAZATAN FRACCIONAMIENTO SAN JORGE, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO SUR PONIENTE Y CAMINO A FINCA LA NUEVA ESPERANZA, CALLE DIVERTIVIAJES PARTIENDO DEL PAR, lon:-92.31883804, lat:14.88906931}} | 2023-10-20 | 2023-12-31 | 1516716 | 1516716 | 1516716 | 1516716 | 1516716 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0069/2023, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1516716.0, importe_modificado:1516716.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {2286165/proyecto_INICIO, 2286165/proyecto_PROCESO, 2286165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402286184 | Proyecto de inversión | 4744148 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4744148.0, modificado:4744148.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCTAVA AVENIDA NORTE ENTRE VEINTICINCO CALLE PONIENTE Y TREINTA Y UNO CALLE PONIENTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO - 289278 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 289278 | S | 1877 | 1670 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:750.67, meta_modificada:750.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA NORTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE VEINTICINCO PONIENTE Y CALLE TREINTA Y UNO PONIENTE, CALLE TREINTA Y TRES PONIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDAL, lon:-92.25974065, lat:14.92118775}} | 2023-10-20 | 2023-12-31 | 4744148 | 4744148 | 4744148 | 4744148 | 4744148 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0084/2023, contratista:COMERCIO Y SERVICIO PLYB DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4744148.0, importe_modificado:4744148.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:750.67}} | {2286184/proyecto_INICIO, 2286184/proyecto_PROCESO, 2286184/proyecto_FIN, 2286184/proyecto_PROCESO, 2286184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402286245 | Proyecto de inversión | 3676635 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3676635.0, modificado:3676635.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE ACCESO A PANTEON LA JOYA Y BOULEVARD LAS TORRES EN FRACCIONAMIENTO LOS LLANES - 289598 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 289598 | S | 1455 | 1295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2019.89, meta_modificada:2019.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ FRACCIONAMIENTO LOS LLANES, 30784 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD LAS TORRES Y CALLE PANTEON LA JOYA, CALLE CARLOS GUTIERREZ VILCHIS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUE, lon:-92.26331434, lat:14.87376075}} | 2023-10-20 | 2023-12-31 | 3676635 | 3676635 | 3676635 | 3676635 | 3676635 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0081/2023, contratista:MANUEL IVAN ZEPEDA ARRIOLA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3676635.0, importe_modificado:3676635.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2019.89}} | {2286245/proyecto_INICIO, 2286245/proyecto_PROCESO, 2286245/proyecto_FIN, 2286245/proyecto_PROCESO, 2286245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402286253 | Proyecto de inversión | 4972024 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4972024.0, modificado:4972024.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE BOULEVARD LAS TORRES Y CALLE SINALOA EN FRACCIONAMIENTO LOS LLANES - 289618 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 289618 | S | 1967 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2961.4, meta_modificada:2961.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ FRACCIONAMIENTO LOS LLANES, 30784 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD LAS TORRES Y CALLE SINALOA, CALLE TAMAULIPAS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 6A., lon:-92.26500875, lat:14.86972196}} | 2023-10-20 | 2023-12-31 | 4972024 | 4972024 | 4972024 | 4972024 | 4972024 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0082/2023, contratista:GEOSMINA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4972024.0, importe_modificado:4972024.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2961.4}} | {2286253/proyecto_INICIO, 2286253/proyecto_FIN, 2286253/proyecto_PROCESO, 2286253/proyecto_FIN, 2286253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302254429 | Proyecto de inversión | 3892705 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3892705.0, modificado:3892705.0}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y CALLE SINALOA EN FRACCIONAMIENTO LOS LLANES - 188222 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 188222 | S | 424 | 498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2343.15, meta_modificada:2343.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ FRACCIONAMIENTO LOS LLANES, 30784 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y CALLE SINALOA, CALLE TAMAULIPAS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA , lon:-92.26378139, lat:14.87215689}} | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 3892705 | 3892705 | 3892705 | 3892705 | 3892705 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0083/2023, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V.C., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3892705.0, importe_modificado:3892705.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2343.15}} | {2254429/proyecto_INICIO, 2254429/proyecto_PROCESO, 2254429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302254467 | Proyecto de inversión | 3698901 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3698901.0, modificado:3527363.72}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN OCTAVA CALLE PONIENTE ENTRE SEGUNDA AVENIDA SUR Y CUARTA AVENIDA SUR EN COLONIA SAN SEBASTIAN - 188461 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 188461 | S | 1464 | 1303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.72, meta_modificada:1380.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 8A PONIENTE COLONIA SAN SEBASTIÁN, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR Y AVENIDA 4A SUR, AVENIDA 6A SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS A LA DERECHA EN LA 7A CALLE PONI, lon:-92.26778813, lat:14.90253243}} | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 3527363.72 | 3527363.72 | 3527363.72 | 3527363.72 | 3527363.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0076/2023, contratista:FRANCISCO JAVIER AMEZCUA ECHEVERRIA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3698901.0, importe_modificado:3698901.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1380.72}} | {2254467/proyecto_INICIO, 2254467/proyecto_PROCESO, 2254467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230202227302 | Proyecto de inversión | 5191764 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5191764.0, modificado:5191764.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN BUENAVISTA TOCHMAY - 104451 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 104451 | S | 146 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:690, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO BUENAVISTA TOCHMAY, 30805 BUENAVISTA (TOCHMAY), TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRADA A LOS COCOS Y CARRETERA NUEVA ALEMANIIA, CARRETERA NUEVA ALEMANIIA PARTIENDO DE LA PLANTA POTABILIZADORA TRANSITAMOS, lon:-92.18225977, lat:15.2075976}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 5191764 | 5191764 | 5191764 | 5191764 | 5191764 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0052/2023, contratista:Alejandro Zepeda Arriola, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5191764.0, importe_modificado:5191764.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8000.0}} | {2227302/proyecto_INICIO, 2227302/proyecto_PROCESO, 2227302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402170704 | Proyecto de inversión | 733072.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733072.71, modificado:733072.71}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TAPALAPA LOCALIDAD EL PORVENIR - 296760 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapalapa | 296760 | S | 85 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:532.89, meta_modificada:532.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:7, direccion:CALLEJON SIN NUMERO INTERIOR 1 1 COLONIA , 29670 EL PORVENIR, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR A UNA DISTANCIA DE 23 KM DE DISTANCIA DEL POBLADO DE TAPALAPA, lon:-93.128703, lat:17.255098}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 733072.71 | 733072.71 | 733072.71 | 733072.71 | 733072.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-BANOBRAS/004-AD01/2022, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:733072.71, importe_modificado:733072.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:532.89}} | {2170704/proyecto_INICIO, 2170704/proyecto_FIN, 2170704/proyecto_PROCESO, 2170704/proyecto_FIN, 2170704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar las cantidades deben coincidir los importes en todos los momentos contables aun cuando reflejen 100%, de lo contrario no concluirá el proceso., trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-12}, obs2: {observación:checar las cantidades deben coincidir los importes en todos los momentos contables aun cuando reflejen 100%, de lo contrario no concluirá el proceso., trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-12}, obs3: {observación:checar las cantidades deben coincidir los importes en todos los momentos contables aun cuando reflejen 100%, de lo contrario no concluirá el proceso., trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-12}, obs4: {observación:checar las cantidades deben coincidir los importes en todos los momentos contables aun cuando reflejen 100%, de lo contrario no concluirá el proceso., trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-12}}
2024 | 1 | CHP230402300067 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN TAPALAPA BARRIO SAN JUAN MUNICIPIO DE TAPALAPA - 350164 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapalapa | 350164 | S | 1188 | 1084 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 1A PONIENTE INTERIOR 1 1 BARRIO SAN JUAN, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRE 1A Y 2 SUR PONIENTE Y CARRETERA SALIDA A COAPILLA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TAPALAPA EN EL BARRIO SAN JUA, lon:-93.10561905, lat:17.19004251}} | 2023-11-22 | 2023-12-27 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/010-AD01/2023, contratista:SOREQ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2300067/proyecto_PROCESO, 2300067/proyecto_FIN, 2300067/proyecto_INICIO, 2300067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402300030 | Proyecto de inversión | 3150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150000.0, modificado:3150000.0}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RIBERA PALESTINA MUNICIPIO DE TAPALAPA - 349973 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapalapa | 349973 | S | 72 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3730.8, meta_modificada:3730.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:5, direccion:INTERIOR 1 1 COLONIA PALESTINA, 29670 PALESTINA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TAPALAPA - PALESTINA Y CAMINO PALESTINA - CAPATACION NUEVA, LA OBRA PERTENECE A LA RIBERA PALESTINA LO CUAL ESTA EN EL MISMO LUGAR DE LA LINEA , lon:-93.1272228, lat:17.24206746}} | 2023-05-15 | 2023-08-15 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/007-ADO1/2023, contratista:CALZ ONNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO TAPALAPA, monto:3150000.0, importe_modificado:3150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3730.8}} | {2300030/proyecto_INICIO, 2300030/proyecto_PROCESO, 2300030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343661 | Proyecto de inversión | 2852981.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2852981.37, modificado:2852981.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL - 13106 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 13106 | S | 61 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO TEMO - SALTO DE AGUA KILÓMETRO 59 + 200 EJIDO EL CARRIZAL, 29918 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON CARRIZAL, CALLEJON CARRIZAL PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE CARRIZAL , lon:-92.41941802, lat:17.3478208}} | 2024-02-26 | 2024-04-10 | 1913891.68 | 1913891.68 | 1913891.68 | 1913891.68 | 1913891.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-017/2024, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2852981.37, importe_modificado:2852981.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:70.0}} | {2343661/proyecto_INICIO, 2343661/proyecto_PROCESO, 2343661/proyecto_INICIO, 2343661/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102345425 | Proyecto de inversión | 1556823.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1556823.48, modificado:1556823.48}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN TILA LOCALIDAD YOK POKITIOK BARRIO CENTRO - 25157 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 25157 | S | 85 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1162.2, meta_modificada:1162.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:76, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO TEMO - SALTO DE AGUA KILÓMETRO 51 + 900 EJIDO YOK POKITIOC, 29916 YOK POKITIOK, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE YOK POKITIOK Y CALLE INNOMINADO, EL PRIMER TRAMO DENOMINDADO AVENDIDA CENTRAL SE ENC, lon:-92.44564079, lat:17.25813472}} | 2024-02-26 | 2024-04-25 | 467047.04 | 467047.04 | 467047.04 | 467047.04 | 467047.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-010/2024, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1556823.48, importe_modificado:1556823.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:349.0}} | {2345425/proyecto_PROCESO, 2345425/proyecto_INICIO, 2345425/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344753 | Proyecto de inversión | 591970.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:591970.23, modificado:591970.23}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD COROZAL NUEVO - 20409 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 20409 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:58.16, meta_modificada:58.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:113, direccion:TERRACERÍA TRAMO MIGUEL ALEMAN - RAYA TABASCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 55 + 500 COLONIA COROZAL NUEVO, 29913 COROZAL NUEVO, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COROZAL NUEVO 1 Y , TERRACERIA COROZAL NUEVO 2 LAS ACCIONES A EJEC, lon:-92.55553, lat:17.52715}} | 2024-03-05 | 2024-04-18 | 177591.07 | 177591.07 | 177591.07 | 177591.07 | 177591.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-030/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RUÍZ MEGCHUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:591970.23, importe_modificado:591970.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.0}} | {2344753/proyecto_PROCESO, 2344753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102345461 | Proyecto de inversión | 2462985.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2462985.79, modificado:2462985.79}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE 05 DE MAYO CON CLAVE 07DPB0577Z EN TILA LOCALIDAD PANTIANIJA - 25293 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tila | 25293 | S | 93 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:57, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO TEMO - SALTO DE AGUA KILÓMETRO 97 + 100 RANCHERIA PANTIANIJA, 29914 PANTIANIJA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO LIMAR A USIPAA Y CALLE PANTIANIJA, CALLE INNOMINADA TOMANDO LA CARRETERA QUE, lon:-92.41997, lat:17.46552}} | 2024-02-22 | 2024-04-19 | 738895.73 | 738895.73 | 738895.73 | 738895.73 | 738895.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-008/2024, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2462985.79, importe_modificado:2462985.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:190.0}} | {2345461/proyecto_INICIO, 2345461/proyecto_PROCESO, 2345461/proyecto_INICIO, 2345461/proyecto_PROCESO, 2345461/proyecto_INICIO, 2345461/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343397 | Proyecto de inversión | 3046627.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3046627.35, modificado:3046627.35}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CARMEN 2DA SECCION, TILA, CHIAPAS - 10785 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 10785 | S | 112 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6624.0, meta_modificada:6624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:191, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO MIGUEL ALEMAN A RAYA TABASCO - CARMEN 2A SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 500 RANCHERIA CARMEN 2A SECCION, 29913 CARMEN 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CARMEN 2A SECCION Y BRE, lon:-92.49484313, lat:17.55367817}} | 2024-02-23 | 2024-05-23 | 913988.21 | 913988.21 | 913988.21 | 913988.21 | 913988.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-018/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3046627.35, importe_modificado:3046627.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {2343397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344234 | Proyecto de inversión | 785589.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:785589.94, modificado:785589.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INNOMINADA BARRIO CENTRO EN TILA LOCALIDAD DE COQUIJA - 17212 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 17212 | S | 63 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:363.71, meta_modificada:363.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO TILA - CHULUM JUAREZ KILÓMETRO 13 + 00 EJIDO COQUIJA, 29916 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON INNOMINADO, SOBRE EL TRAMOS CARRETERO TILA A CHULUM JUAREZ A 13 KM SE ENCU, lon:-92.48515966, lat:17.28104666}} | 2024-02-26 | 2024-03-26 | 235676.98 | 235676.98 | 235676.98 | 235676.98 | 235676.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-011/2024, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:785589.94, importe_modificado:785589.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2344234/proyecto_INICIO, 2344234/proyecto_PROCESO, 2344234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342834 | Proyecto de inversión | 2693828.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2693828.06, modificado:2693828.06}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL EMSAD 160, C. C.T. 07EMS0087M, EN TILA LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA SECCION. - 5040 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tila | 5040 | S | 427 | 426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO MIGUEL ALEMAN A RAYA TABASCO - CHULUM HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCIÓN, 29913 JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTROQU, lon:-92.512443, lat:17.435947}} | 2024-02-13 | 2024-04-12 | 808148.42 | 808148.42 | 808148.42 | 808148.42 | 808148.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-002/2024, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2693828.06, importe_modificado:2693828.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2342834/proyecto_INICIO, 2342834/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342904 | Proyecto de inversión | 777154.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:777154.52, modificado:777154.52}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS EN TILA LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 5769 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 5769 | S | 396 | 424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO TILA - CHULUM JUAREZ KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO JOLPOKITIOC, 29916 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y , CALLE NIÑOS HEROES PARA LLEGAR A LA OBRA SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL T, lon:-92.45283445, lat:17.27142297}} | 2024-02-29 | 2024-03-29 | 233146.36 | 233146.36 | 233146.36 | 233146.36 | 233146.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-029/2024, contratista:NELLY YADIRA VÁZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:777154.52, importe_modificado:777154.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2342904/proyecto_INICIO, 2342904/proyecto_PROCESO, 2342904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344041 | Proyecto de inversión | 2371086.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2371086.54, modificado:2371086.54}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TILA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUAREZ BARRIO LOS PEREZ - 15838 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tila | 15838 | S | 66 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1643.8, meta_modificada:1643.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO TILA - CHULUM JUAREZ KILÓMETRO 19 + 100 EJIDO TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, 29917 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHULUM JUAREZ Y CALLEJON TIONTIEPA BENITO JUAREZ, LA OBRA , lon:-92.46790085, lat:17.30158904}} | 2024-02-16 | 2024-04-15 | 1153099.74 | 1153099.74 | 1153099.74 | 1153099.74 | 1153099.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-006/2024, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2371086.54, importe_modificado:2371086.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2344041/proyecto_PROCESO, 2344041/proyecto_INICIO, 2344041/proyecto_PROCESO, 2344041/proyecto_INICIO, 2344041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342608 | Proyecto de inversión | 1363137.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1363137.47, modificado:1363137.47}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PETALCINGO, TILA, CHIAPAS. - 2681 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tila | 2681 | S | 1700 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5666.8, meta_modificada:5666.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:AVENIDA REVOLUCION MEXICANA O CARRETERA TEMO TILA EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON PETALCINGO Y CALLEJON PETALCINGO, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA REVOLUCION MEXICANA O CARRETERA TEMO TILA Q, lon:-92.4281, lat:17.2275}} | 2024-02-22 | 2024-04-21 | 816936.1 | 816936.1 | 816936.1 | 816936.1 | 816936.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-007/2024, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1363137.47, importe_modificado:1363137.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3450.0}} | {2342608/proyecto_INICIO, 2342608/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344556 | Proyecto de inversión | 3207785.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3207785.91, modificado:3207785.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO EN TILA LOCALIDAD CHININTNIE - 19065 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 19065 | S | 520 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS ANGELES - CHININTIE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 5 RANCHERIA CHININTIÉ, 29919 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHININTIE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE LOCALIZA INICIANDO LA CARRETERA EN NUEVA ESP, lon:-92.49386854, lat:17.24759486}} | 2024-03-07 | 2024-07-04 | 962335.27 | 962335.27 | 962335.27 | 962335.27 | 962335.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-037/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3207785.91, importe_modificado:3207785.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {2344556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402303960 | Proyecto de inversión | 282053.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282053.97, modificado:253591.43}} | MANTENIMIENTO DE UN MODULO DE 03 AULAS CON LONGITUD DE 20.00 MTS. Y ANCHO DE 10.40 MTS. EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 1359 LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 07ETV13825 - 365903 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tila | 365903 | S | 562 | 559 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHULUM JUAREZ - CHULUM HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 300 EJIDO CHULUM HIDALGO, 29917 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHULUM JUAREZ A CHULUM HIDALGO Y CALLE CHULUM HIDALGO, SOBRE LA C, lon:-92.55232391, lat:17.39116332}} | 2023-11-06 | 2023-11-20 | 253591.43 | 253591.43 | 253591.43 | 253591.43 | 253591.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-042/2023, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:282053.97, importe_modificado:282053.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.0}} | {2303960/proyecto_INICIO, 2303960/proyecto_PROCESO, 2303960/proyecto_INICIO, 2303960/proyecto_FIN, 2303960/proyecto_PROCESO, 2303960/proyecto_FIN, 2303960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102345451 | Proyecto de inversión | 4442097.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4442097.08, modificado:4442097.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE YEVALCHÉN - 25255 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 25255 | S | 7 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:52, direccion:CIRCUITO ACCESO PRINCIPAL COLONIA YEVALCHÉN, 29920 YEVALCHÉN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO TUMBALA A HIDALGO JOSHIL Y CALLE UNO, CALLE DOS LA OBRA SE UBICA A 4.6 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO TUMBALA A HIDALGO, lon:-92.32545119, lat:17.26400319}} | 2024-03-22 | 2024-06-04 | 4442097.08 | 4442097.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-019/2024, contratista:ATURO RAMOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4442097.08, importe_modificado:4442097.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2345451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102345464 | Proyecto de inversión | 1973950.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1973950.76, modificado:1973950.76}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN EL BARRIO MAGISTERIAL EN LA CALLE PROLONGACION TERCERA NORTE PONIENTE - 25305 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 25305 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.8, meta_modificada:586.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE LA TERCERA NORTE PONIENTE BARRIO MAGISTERIAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE, EL BARRIO MAGISTERIAL SE UBICA AL NORTE PONIENTE EN LA CABECERA M, lon:-92.317236, lat:17.280427}} | 2024-03-24 | 2024-05-22 | 1973950.76 | 1973950.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-016/2024, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1973950.76, importe_modificado:1973950.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} | {2345464/proyecto_INICIO, 2345464/proyecto_PROCESO, 2345464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342809 | Proyecto de inversión | 1841845.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1841845.13, modificado:1841845.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL - 4814 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 4814 | S | 5 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:AVENIDA CENTRAL PUEBLO JOSHIL, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1RA SUR PONIENTE Y AVENIDA 1RA NORTE ORIENTE, CARRETERA TUMABALA A YAJALON LA LOCALIDAD SE UBICA A 9 KM AL SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CARR, lon:-92.36313188, lat:17.24643247}} | 2024-03-08 | 2024-05-21 | 1841845.13 | 1841845.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-006/2024, contratista:ATURO RAMOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1841845.13, importe_modificado:1841845.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2342809/proyecto_INICIO, 2342809/proyecto_PROCESO, 2342809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342813 | Proyecto de inversión | 2383564.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2383564.27, modificado:2383564.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL - 4866 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 4866 | S | 15 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:AVENIDA 1RA SUR PONIENTE Y ORITENTE PUEBLO JOSHIL, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA PONIENTE SUR Y CALLE 3RA ORIENTE SUR, AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y ORIENTE LA LOCALIDAD SE UBICA A 9 KM AL SUR OESTE DE LA CABECERA , lon:-92.3643465, lat:17.2478751}} | 2024-03-01 | 2024-04-29 | 2383564.27 | 2383564.27 | 1191312.21 | 1191312.21 | 1191312.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-002/2024, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2383564.27, importe_modificado:2383564.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2342813/proyecto_PROCESO, 2342813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342871 | Proyecto de inversión | 1300125.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300125.95, modificado:1300125.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 5396 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 5396 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:27, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29921 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA NORTE PONIENTE Y CALLE PRIMERA RIENTE SUR, CARRETERA XANIL A TUMBALA LA LOCALIDAD SE UBICA AL 26 KM AL OESTE , lon:-92.2141793, lat:17.27372226}} | 2024-03-08 | 2024-05-06 | 1300125.95 | 1300125.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-007/2024, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1300125.95, importe_modificado:1300125.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2342871/proyecto_PROCESO, 2342871/proyecto_INICIO, 2342871/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342462 | Proyecto de inversión | 6907616.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6907616.16, modificado:6907616.16}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL - 1528 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 1528 | S | 265 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.98, meta_modificada:1.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO YEVABUENA - COYOJIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 980 COLONIA COYOJIL, 29922 COYOJIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO XANIL Y CAMINO CRUCERO BAMBU, CAMINO ES XANIL CRUCERO BAMBU SUBTRAMO YERBABUENA A COYOJIL DEL , lon:-92.28335585, lat:17.30287994}} | 2024-02-19 | 2024-05-18 | 6907616.16 | 6907616.16 | 3026400.55 | 3026400.55 | 3026400.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-001/2024, contratista:ESTANISLAO RAMOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:6907616.16, importe_modificado:6907616.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} | {2342462/proyecto_INICIO, 2342462/proyecto_PROCESO, 2342462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342463 | Proyecto de inversión | 3101969.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3101969.76, modificado:3101969.76}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ 2DA SECCION EN LA CALLE LOS DIAZ - 1531 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 1531 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.1, meta_modificada:582.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:53, direccion:CALLE LOS DIAZ COLONIA CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, 29922 CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CAMINO YERBABUENA, LA CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION ESTA UBICADO A LADO PONIENTE DE LA CABECE, lon:-92.28953685, lat:17.29918772}} | 2024-03-01 | 2024-05-14 | 3101969.76 | 3101969.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-003/2024, contratista:OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3101969.76, importe_modificado:3101969.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {2342463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342465 | Proyecto de inversión | 1627159.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1627159.94, modificado:1627159.94}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO INDEPENDENCIA EN LA CALLE CONSTITUCION MEXICANA - 1559 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 1559 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.44, meta_modificada:648.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION MEXICANA BARRIO INDEPENDENCIA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE GENERAL PANTALEON DOMINGUEZ Y CALLE DR. BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA CONSTRUCCION DE LA CALLE ESTA UBICADO EN EL BAR, lon:-92.31178126, lat:17.28488601}} | 2024-03-01 | 2024-04-29 | 1627159.94 | 1627159.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-004/2024, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1627159.94, importe_modificado:1627159.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {2342465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343036 | Proyecto de inversión | 1625157.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1625157.48, modificado:1625157.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL - 6772 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 6772 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE PUEBLO JOSHIL, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE, CALLE PRIMERA PONIENTENORTE LA LOCALIDAD SE UBICA A 10 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN, lon:-92.36235375, lat:17.2479232}} | 2024-03-08 | 2024-05-21 | 1625157.48 | 1625157.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-008/2024, contratista:ESTANISLAO RAMOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1625157.48, importe_modificado:1625157.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.3}} | {2343036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343048 | Proyecto de inversión | 1516813.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1516813.64, modificado:1516813.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL - 6803 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 6803 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE PUEBLO JOSHIL, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA ORIENTE NORTE Y CALLE 3RA ORIENTE NORTE, CARRETERA TUMBALA A YAJALON LA LOCALIDAD SE UBICA A 10 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TUMBAL, lon:-92.36466236, lat:17.24928935}} | 2024-03-08 | 2024-05-21 | 1516813.64 | 1516813.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-010/2024, contratista:ATURO RAMOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1516813.64, importe_modificado:1516813.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.3}} | {2343048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342647 | Proyecto de inversión | 1583411.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1583411.76, modificado:1583411.76}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL EN LA AVENIDA 1RA SUR PONIENTE - 2935 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 2935 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:AVENIDA 1RA SUR PONIENTE PUEBLO JOSHIL, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA PONIENTE SUR Y CALLE 2DA PONIENTE SUR, AVENIDA CENTRAL SUR SE UBICA A 6.6 KM AL SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIAL EN LA CARRETERA TUMBALA YAJ, lon:-92.36336936, lat:17.24664307}} | 2024-03-11 | 2024-05-24 | 1583411.76 | 1583411.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-011/2024, contratista:MANUEL DE JESUS VILLARREAL MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1583411.76, importe_modificado:1583411.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {2342647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343062 | Proyecto de inversión | 833658.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:833658.45, modificado:833658.45}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALIANZA - 6970 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 6970 | S | 58 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.7, meta_modificada:244.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:178, direccion:CALLE PROLONGACION DE LA 4TA PONIENTE NORTE EJIDO FLOR DE ALIANZA, 29920 LA ALIANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y CARRETERA TUMBALA A SOMBRA GRANDE, SE UBICA A 500 MTS AL PONIENTE NORTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.3210591, lat:17.28538586}} | 2024-03-11 | 2024-05-09 | 833658.45 | 833658.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/DRE/FISM-013/2024, contratista:MANUEL DE JESUS VILLARREAL MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:833658.45, importe_modificado:833658.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {2343062/proyecto_INICIO, 2343062/proyecto_PROCESO, 2343062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302248358 | Proyecto de inversión | 2873239.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2873239.43, modificado:2873239.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA AVENIDA COYATOC Y AVENIDA CHINCUYA ENTRE CALLE MACTUMATZÁ Y CALLE GONZÁLEZ GARRIDO. - 153830 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 153830 | S | 532 | 688 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.51, meta_modificada:676.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COYATOC COLONIA LA RELIQUIA, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MACTUMATZA Y CALLE GONZALEZ GARRIDO, AVENIDA CHINCUYA LA RELIQUIA SE LOCALIZA EN LA FALDAS DEL CERRO MACTUMATZA LA OBRA SE REALIZ, lon:-93.16086432, lat:16.73665202}} | 2023-06-26 | 2023-09-23 | 2873239.42 | 2873239.42 | 2873239.42 | 2873239.42 | 2873239.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-115-2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA HP DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2873239.43, importe_modificado:2873239.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:676.51}} | {2248358/proyecto_INICIO, 2248358/proyecto_PROCESO, 2248358/proyecto_INICIO, 2248358/proyecto_PROCESO, 2248358/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Deben coincidir los importes en todos los momentos contables aun cuando reflejen 100%, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-12}, obs2: {observación:Deben coincidir los importes en todos los momentos contables aun cuando reflejen 100%, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-12}, obs3: {observación:Deben coincidir los importes en todos los momentos contables aun cuando reflejen 100%, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-12}, obs4: {observación:Deben coincidir los importes en todos los momentos contables aun cuando reflejen 100%, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-12}}
2024 | 1 | CHP230302262516 | Proyecto de inversión | 2076553.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076553.65, modificado:2076553.65}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN MARTÍN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9A SUR ORIENTE. - 237918 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 237918 | S | 243 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1123.5, meta_modificada:1123.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTÍN COLONIA SANTA ANA, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A SUR ORIENTE Y AVENIDA LOS SAUCES, CALLE PINO SUAREZ LA COLONIA EL ROBLE SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA INICIA A , lon:-93.09857719, lat:16.73865332}} | 2023-10-02 | 2023-12-02 | 2076553.65 | 2076553.65 | 1150310.67 | 1150310.67 | 1150310.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-178-2023, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2076553.65, importe_modificado:2076553.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1123.5}} | {2262516/proyecto_INICIO, 2262516/proyecto_PROCESO, 2262516/proyecto_INICIO, 2262516/proyecto_PROCESO, 2262516/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402292238 | Proyecto de inversión | 763922.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763922.25, modificado:763922.25}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABEDUL NORTE ENTRE AVENIDA REAL DE GUADALUPE Y RÍO SABINAL. - 318420 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 318420 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.83, meta_modificada:78.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ABEDUL NORTE COLONIA CERRO DE GUADALUPE, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CERRO DE GUADALUPE Y PRIVADA RIO SABINAL, AVENIDA TAPACHULA UBICADOS EN BODEGA AURERRA PASO LIMON CONTINUAR POR CALLE, lon:-93.07567062, lat:16.76502473}} | 2023-11-13 | 2023-12-30 | 763922.25 | 763922.25 | 628541.77 | 628541.77 | 628541.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-196-2023, contratista:C. LUIS ALONSO TAMAYO ORANTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:763922.25, importe_modificado:763922.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.83}} | {2292238/proyecto_PROCESO, 2292238/proyecto_INICIO, 2292238/proyecto_PROCESO, 2292238/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402281742 | Proyecto de inversión | 3073671.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3073671.6, modificado:3073671.6}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN MARTÍN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9A. SUR ORIENTE. - 267545 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 267545 | S | 1281 | 1567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1015.0, meta_modificada:1015.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTÍN COLONIA EL ROBLE, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A SUR ORIENTE Y AVENIDA LOS SAUCES, CALLE PINO SUAREZ LA COLONIA EL ROBLE SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA INICIA A , lon:-93.09857719, lat:16.73854544}} | 2023-10-10 | 2023-11-23 | 3073671.6 | 3073671.6 | 2221711.22 | 2221711.22 | 2221711.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-179-2023, contratista:C. TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3073671.6, importe_modificado:3073671.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1015.0}} | {2281742/proyecto_INICIO, 2281742/proyecto_PROCESO, 2281742/proyecto_FIN, 2281742/proyecto_INICIO, 2281742/proyecto_PROCESO, 2281742/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302247695 | Proyecto de inversión | 828286.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828286.39, modificado:828286.39}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 5A SUR ORIENTE ENTRE CALLE 2A. ORIENTE SUR Y CALLE 3A ORIENTE SUR, PRIVADA DEL CHICOSAPOTE ENTRE AVENIDA 5A SUR ORIENTE Y CERRADA - 150190 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 150190 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:302.41, meta_modificada:302.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A SUR ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A ORIENTE SUR Y CALLE 3A ORIENTE SUR, AVENIDA 6A SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD A DOS C, lon:-93.0961125, lat:16.72919345}} | 2023-06-12 | 2023-08-10 | 828286.39 | 828286.39 | 828286.39 | 828286.39 | 828286.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-079-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR METHA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:828286.39, importe_modificado:828286.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:302.41}} | {2247695/proyecto_INICIO, 2247695/proyecto_PROCESO, 2247695/proyecto_FIN, 2247695/proyecto_INICIO, 2247695/proyecto_PROCESO, 2247695/proyecto_FIN, 2247695/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302251364 | Proyecto de inversión | 757951.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757951.13, modificado:757951.12}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE 3A ORIENTE NORTE ENTRE PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA 1A SUR PONIENTE Y AVENIDA CONASUPO, AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLE 2A ORIENTE NORTE Y CALLE 3A ORIENTE NORTE. - 170861 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 170861 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.81, meta_modificada:104.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 3A ORIENTE NORTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PROLONGACION 1A SUR PONIENTE Y AVENIDA CONASUPO, CALLE 2A ORIENTE SUR SAN JOSÉ TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD LA, lon:-93.1761406, lat:16.74973115}} | 2023-06-12 | 2023-08-10 | 757951.12 | 757951.12 | 757951.12 | 757951.12 | 757951.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-088-2023, contratista:C. LAURA IVETTE LARA GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:757951.13, importe_modificado:757951.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.81}} | {2251364/proyecto_INICIO, 2251364/proyecto_PROCESO, 2251364/proyecto_INICIO, 2251364/proyecto_FIN, 2251364/proyecto_PROCESO, 2251364/proyecto_FIN, 2251364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302248288 | Proyecto de inversión | 368057.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368057.01, modificado:368057.01}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO. - 153344 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 153344 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.2, meta_modificada:196.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA QUEBRACHO COLONIA PASEO DEL BOSQUE, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE REBOMBEO Y CALLE ARROYO, AVENIDA LOS AMATES PASEO DEL BOSQUE SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA UNA CUA, lon:-93.08825124, lat:16.73199083}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 368057.01 | 368057.01 | 368057.01 | 368057.01 | 368057.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-113-2023, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:368057.01, importe_modificado:368057.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.2}} | {2248288/proyecto_PROCESO, 2248288/proyecto_INICIO, 2248288/proyecto_PROCESO, 2248288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302247709 | Proyecto de inversión | 454625.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454625.04, modificado:415234.68}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 5A SUR ORIENTE ENTRE CALLE 2A ORIENTE SUR Y CALLE 3A ORIENTE SUR, PRIVADA DEL CHICOSAPOTE ENTRE AVENIDA 5A. SUR ORIENTE Y CERRADA. - 150236 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 150236 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A SUR ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A ORIENTE SUR Y CALLE 3A ORIENTE SUR, AVENIDA 6A SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD A DOS C, lon:-93.0951925, lat:16.72946573}} | 2023-06-12 | 2023-08-10 | 415234.68 | 415234.68 | 415234.68 | 415234.68 | 415234.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-080-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR METHA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:454625.04, importe_modificado:454625.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:264.0}} | {2247709/proyecto_INICIO, 2247709/proyecto_PROCESO, 2247709/proyecto_FIN, 2247709/proyecto_PROCESO, 2247709/proyecto_INICIO, 2247709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302247714 | Proyecto de inversión | 1812931.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812931.58, modificado:1812931.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 5A. SURORIENTE ENTRE CALLE 2A. ORIENTE SUR Y CALLE 3A. ORIENTE SUR, PRIVADA DEL CHICOSAPOTE ENTRE AVENIDA 5A. SUR ORIENTE Y CERRADA. - 150279 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 150279 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:983.82, meta_modificada:983.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A SUR ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A ORIENTE SUR Y CALLE 3A ORIENTE SUR, AVENIDA 6A SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD A DOS C, lon:-93.09612323, lat:16.72915749}} | 2023-06-26 | 2023-09-23 | 1812931.58 | 1812931.58 | 1812931.58 | 1812931.58 | 1812931.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-081-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR METHA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1812931.58, importe_modificado:1812931.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:983.82}} | {2247714/proyecto_INICIO, 2247714/proyecto_FIN, 2247714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302248214 | Proyecto de inversión | 1087710.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087710.68, modificado:1087710.67}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA COAHUILA. - 153039 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 153039 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.9, meta_modificada:197.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA SINALOA, CALLE CAMPECHE LA OBRA DE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD A UNA CUADRA DE LA AGENCIA MUNICIP, lon:-93.09715061, lat:16.79403999}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 1087710.67 | 1087710.67 | 1087710.67 | 1087710.67 | 1087710.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-105-2023, contratista:GRUPO GACAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1087710.68, importe_modificado:1087710.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.9}} | {2248214/proyecto_INICIO, 2248214/proyecto_PROCESO, 2248214/proyecto_FIN, 2248214/proyecto_PROCESO, 2248214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar el informe deben coincidir los importes en todos los momentos contables aun cuando reflejen 100%, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-12}, obs2: {observación:checar el informe deben coincidir los importes en todos los momentos contables aun cuando reflejen 100%, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-12}, obs3: {observación:checar el informe deben coincidir los importes en todos los momentos contables aun cuando reflejen 100%, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-12}, obs4: {observación:checar el informe deben coincidir los importes en todos los momentos contables aun cuando reflejen 100%, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-12}}
2024 | 1 | CHP230302250314 | Proyecto de inversión | 3716002.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3716002.44, modificado:3716002.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE ENTRE CALLE 3A PONIENTE NORTE Y CALLE DEL UNIVERSO NORTE. - 165287 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 165287 | S | 2246 | 2055 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.88, meta_modificada:707.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE COLONIA LAS CANTERAS, 29014 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A PONIENTE NORTE Y CALLE DEL UNIVERSO, CALLE 18A NORTE PONIENTE LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIU, lon:-93.11785708, lat:16.77236053}} | 2023-08-07 | 2023-11-04 | 3716002.43 | 3716002.43 | 3716002.43 | 3716002.43 | 3716002.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-142-2023, contratista:CHAM´S ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3716002.44, importe_modificado:3716002.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:707.88}} | {2250314/proyecto_INICIO, 2250314/proyecto_PROCESO, 2250314/proyecto_FIN, 2250314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar las cantidades deben coincidir los importes en todos los momentos contables aun cuando reflejen 100%, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-12}, obs2: {observación:checar las cantidades deben coincidir los importes en todos los momentos contables aun cuando reflejen 100%, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-12}, obs3: {observación:checar las cantidades deben coincidir los importes en todos los momentos contables aun cuando reflejen 100%, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-12}, obs4: {observación:checar las cantidades deben coincidir los importes en todos los momentos contables aun cuando reflejen 100%, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-12}}
2024 | 1 | CHP230302250336 | Proyecto de inversión | 2496375.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2496375.08, modificado:2496375.08}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA DE LOS CIRUELOS ENTRE BOULEVARD REAL DEL BOSQUE Y CALLE DE LOS OBELISCOS, CALLE DE LOS PISTACHES ENTRE AVENIDA DE LAS HIGUERAS Y AVENIDA DE LOS LIMONEROS, AVENIDA DE LOS LIMONEROS ENTRE CALLE DE LOS PISTACHES Y BOULEVARD REAL DEL BOSQUE. - 165498 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 165498 | S | 13700 | 11216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3458.32, meta_modificada:3458.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS CIRUELOS FRACCIONAMIENTO REAL DE BOSQUE, 29055 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD REAL DEL BOSQUE Y CALLE DE LOS OBELISCOS, AVENIDA JACARANDAS REAL DEL BOSQUE SE UBICA AL SUR PONIENTE DE L, lon:-93.1682568, lat:16.69788663}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 2496375.08 | 2496375.08 | 2496375.08 | 2496375.08 | 2496375.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-143-2023, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2496375.08, importe_modificado:2496375.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3458.32}} | {2250336/proyecto_INICIO, 2250336/proyecto_PROCESO, 2250336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302248405 | Proyecto de inversión | 4795958.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4795958.89, modificado:4755644.18}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA FRANCISCO J. GRAJALES ENTRE CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS Y CALLE PINO SUÁREZ. - 154065 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 154065 | S | 1281 | 1567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4480.0, meta_modificada:4480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO J GRAJALES COLONIA CAMINERA, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE PINO SUAREZ, AVENIDA 17 DE OCTUBRE LA OBRA INICIA CONTRA ESQUINA LA COMISIÓN DE CAMINOS E, lon:-93.10024362, lat:16.73809674}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 4755644.18 | 4755644.18 | 4755644.18 | 4755644.18 | 4755644.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-117-2023, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:4795958.89, importe_modificado:4795958.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4480.0}} | {2248405/proyecto_INICIO, 2248405/proyecto_PROCESO, 2248405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir al menos hasta el devengado si no se ha liquidado en su totalidad es del ejercicio anterior ., trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:corregir al menos hasta el devengado si no se ha liquidado en su totalidad es del ejercicio anterior ., trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:corregir al menos hasta el devengado si no se ha liquidado en su totalidad es del ejercicio anterior ., trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:corregir al menos hasta el devengado si no se ha liquidado en su totalidad es del ejercicio anterior ., trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-16}, obs5: {observación:hacer las modificaciones correspondientes o bien agregar una explicación, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-16}, obs6: {observación:hacer las modificaciones correspondientes o bien agregar una explicación, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-16}, obs7: {observación:hacer las modificaciones correspondientes o bien agregar una explicación, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-16}, obs8: {observación:hacer las modificaciones correspondientes o bien agregar una explicación, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | CHP230302247861 | Proyecto de inversión | 4221582.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4221582.71, modificado:4221582.71}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DR. HUGO GONZÁLEZ ENTRE BOULEVARD DEL NOGAL Y AVENIDA DE LOS PERALES, AVENIDA DE LOS CIRUELOS ENTRE AVENIDA DE LOS ROSALES Y CALLE LILIS - 150832 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 150832 | S | 11216 | 13700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5848.2, meta_modificada:5848.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE DR HUGO GONZALEZ FRACCIONAMIENTO REAL DE BOSQUE, 29055 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD DEL NOGAL Y AVENIDA DE LOS PERALES, CALLE DE LOS ARANDANOS EL FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE SE UBICA AL S, lon:-93.17038028, lat:16.70354888}} | 2023-06-12 | 2023-07-26 | 4221582.71 | 4221582.71 | 4221582.71 | 4221582.71 | 4221582.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-082-2023, contratista:PAVIMENTOS ASFÁLTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:4221582.71, importe_modificado:4221582.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5848.2}} | {2247861/proyecto_PROCESO, 2247861/proyecto_INICIO, 2247861/proyecto_PROCESO, 2247861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302247605 | Proyecto de inversión | 5448168.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5448168.62, modificado:5727873.71}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALZADA A JUAN CRISPÍN. - 149674 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 149674 | S | 6000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5600.0, meta_modificada:5600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIAPAS COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALLE JALISCO, AVENIDA CAMPECHE LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD E INICIA A UNA CUADRA DEL PARQUE DE , lon:-93.18100343, lat:16.76713402}} | 2023-06-12 | 2023-08-10 | 5727873.71 | 5727873.71 | 5727873.71 | 5727873.71 | 5727873.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-077-2023, contratista:CHÁVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:5727873.71, importe_modificado:5727873.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5600.0}} | {2247605/proyecto_INICIO, 2247605/proyecto_PROCESO, 2247605/proyecto_INICIO, 2247605/proyecto_PROCESO, 2247605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302247623 | Proyecto de inversión | 279705.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279705.09, modificado:279705.09}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALZADA A JUAN CRISPÍN. - 149806 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 149806 | S | 595 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:287.5, meta_modificada:287.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIAPAS COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE JUAN CRISPIN, AVENIDA CAMPECHE LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD E INICIA A UNA CUADRA DEL PARQUE D, lon:-93.17791333, lat:16.76485441}} | 2023-06-12 | 2023-08-10 | 279705.09 | 279705.09 | 279705.09 | 279705.09 | 279705.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-077-2023, contratista:CHÁVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:5727873.71, importe_modificado:5727873.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:287.5}} | {2247623/proyecto_INICIO, 2247623/proyecto_PROCESO, 2247623/proyecto_FIN, 2247623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302247233 | Proyecto de inversión | 894724.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894724.29, modificado:894724.29}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 4A PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 1A SUR PONIENTE Y AVENIDA 2A SUR PONIENTE. - 147656 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 147656 | S | 1656 | 1656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1238.4, meta_modificada:1238.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 4A PONIENTE SUR COLONIA TERÁN, 29050 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR PONIENTE Y AVENIDA 2A SUR PONIENTE, CALLE 3A PONIENTE SUR LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD A UNA CUADRA , lon:-93.16887109, lat:16.75156686}} | 2023-06-05 | 2023-07-04 | 894724.29 | 894724.29 | 894724.29 | 894724.29 | 894724.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-065-2023, contratista:CONSTRUCCIÓN, DISEÑO Y DISTRUBUCIÓN DE INSUMOS ASFÁLTICOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:894724.29, importe_modificado:894724.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1238.4}} | {2247233/proyecto_PROCESO, 2247233/proyecto_INICIO, 2247233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302247646 | Proyecto de inversión | 4714237.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4714237.17, modificado:4714237.17}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 17 DE OCTUBRE ENTRE CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS Y CALLE PINO SUÁREZ. - 149952 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 149952 | S | 1567 | 1281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4400.0, meta_modificada:4400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 17 DE OCTUBRE COLONIA CAMINERA, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE PINO SUAREZ, AVENIDA ASOCIACIÓN GANADERA LA OBRA DE UBICA FRENTE A LA COMISIÓN DE CAMINOS E INFR, lon:-93.10000833, lat:16.73891313}} | 2023-06-12 | 2023-08-10 | 4714237.17 | 4714237.17 | 4714237.17 | 4714237.17 | 4714237.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-078-2023, contratista:DISEÑOS EMMANUEL RAMOS GÓMEZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:4714237.17, importe_modificado:4714237.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4400.0}} | {2247646/proyecto_PROCESO, 2247646/proyecto_INICIO, 2247646/proyecto_PROCESO, 2247646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302246582 | Proyecto de inversión | 1312720.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312720.08, modificado:1312720.08}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUÁREZ. - 143714 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 143714 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:529.16, meta_modificada:529.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA DR MANUEL VELASCO SUAREZ, CALLE 1A NORTE ORIENTE LA COLONIA FRANCISCO I MADERO SE UBICA AL SUR O, lon:-93.10029263, lat:16.73350409}} | 2023-05-26 | 2023-08-23 | 1312720.08 | 1312720.08 | 1312720.08 | 1312720.08 | 1312720.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-043-2023, contratista:YAXCHILAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1312720.08, importe_modificado:1312720.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:529.16}} | {2246582/proyecto_INICIO, 2246582/proyecto_PROCESO, 2246582/proyecto_FIN, 2246582/proyecto_INICIO, 2246582/proyecto_PROCESO, 2246582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302248517 | Proyecto de inversión | 1003666.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003666.57, modificado:924022.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TARAY ENTRE JUAN MARÍA HERNÁNDEZ Y AVENIDA JORGE GÓMEZ. - 154694 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 154694 | S | 2742 | 2854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1071.25, meta_modificada:1071.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE EL TARAY COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JORGE GOMEZ Y AVENIDA JUAN MARIA HERNANDEZ, CALLE POMPEYO HERNANDEZ LA OBRA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD UNA CUAD, lon:-93.0826104, lat:16.72460058}} | 2023-07-13 | 2023-09-10 | 924022.06 | 924022.06 | 924022.06 | 924022.06 | 924022.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-126-2023, contratista:INGENIERÍA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1003666.57, importe_modificado:1003666.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1071.25}} | {2248517/proyecto_INICIO, 2248517/proyecto_PROCESO, 2248517/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302247269 | Proyecto de inversión | 561834.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561834.35, modificado:561834.35}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 2A NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 3A ORIENTE NORTE Y CALLE 4A ORIENTE NORTE. - 147808 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 147808 | S | 1656 | 1656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:823.87, meta_modificada:823.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE COLONIA TERÁN, 29050 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE NORTE Y CALLE 4A ORIENTE NORTE, AVENIDA 3A NORTE ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD CONSTRA E, lon:-93.16179955, lat:16.75364108}} | 2023-06-05 | 2023-07-04 | 561834.35 | 561834.35 | 561834.35 | 561834.35 | 561834.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-066-2023, contratista:CONSTRUCCIÓN, DISEÑO Y DISTRUBUCIÓN DE INSUMOS ASFÁLTICOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:561834.35, importe_modificado:561834.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:823.87}} | {2247269/proyecto_INICIO, 2247269/proyecto_PROCESO, 2247269/proyecto_INICIO, 2247269/proyecto_PROCESO, 2247269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302246624 | Proyecto de inversión | 3734297.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3734297.86, modificado:3734297.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUÁREZ. - 144081 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 144081 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2084.3, meta_modificada:2084.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA DR, AVENIDA 1A NORTE ORIENTE LA COLONIA FRANCISCO I MADERO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD , lon:-93.10031945, lat:16.73352464}} | 2023-06-12 | 2023-09-09 | 3734297.86 | 3734297.86 | 3734297.86 | 3734297.86 | 3734297.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-045-2023, contratista:YAXCHILAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3734297.86, importe_modificado:3734297.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2084.3}} | {2246624/proyecto_INICIO, 2246624/proyecto_PROCESO, 2246624/proyecto_INICIO, 2246624/proyecto_PROCESO, 2246624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302252187 | Proyecto de inversión | 3323465.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3323465.8, modificado:3323465.8}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE 2A ORIENTE. - 175105 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 175105 | S | 1315 | 1075 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3080.0, meta_modificada:3080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA NUEVA REFORMA, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE AL SUMIDERO Y CALLE 2A ORIENTE, AVENIDA 1A NORTE LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD PASANDO EL LIBRAMIENTO NORTE LA, lon:-93.1036794, lat:16.77953939}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 3323465.8 | 3323465.8 | 3323465.8 | 3323465.8 | 3323465.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-054-2023, contratista:JANCO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3323465.8, importe_modificado:3323465.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3080.0}} | {2252187/proyecto_INICIO, 2252187/proyecto_PROCESO, 2252187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302248994 | Proyecto de inversión | 2743313.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2743313.84, modificado:2743313.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CASTAÑO SUR ENTRE AVENIDA AHUEHUETE Y AVENIDA LA CEIBA. - 157548 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 157548 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1595.51, meta_modificada:1595.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CASTAÑO SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AHUEHUETE Y AVENIDA LA CEIBA, CALLE CIPRES SUR LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD FRENTE A LA CLINICA DE PODOLOG, lon:-93.07007687, lat:16.75863256}} | 2023-07-20 | 2023-10-17 | 2743313.84 | 2743313.84 | 2743313.84 | 2743313.84 | 2743313.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-135-2023, contratista:C. USIEL LÓPEZ GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2743313.84, importe_modificado:2743313.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1595.51}} | {2248994/proyecto_INICIO, 2248994/proyecto_PROCESO, 2248994/proyecto_INICIO, 2248994/proyecto_PROCESO, 2248994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302248945 | Proyecto de inversión | 4207713.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4207713.66, modificado:4207713.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CALLE JORGE GÓMEZ ESQUINA CALLE SANTANA. - 157290 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 157290 | S | 2854 | 2742 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:639.04, meta_modificada:639.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JORGE GOMEZ COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SANTANA SANCHEZ Y CALLE JULIO CESAR CABALLERO, AVENIDA JUAN MARIA HERNANDEZ LA OBRA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD, lon:-93.08473809, lat:16.72670081}} | 2023-07-13 | 2023-10-10 | 4207713.66 | 4207713.66 | 4207713.66 | 4207713.66 | 4207713.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-132-2023, contratista:CONSTRUCTURA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:4207713.66, importe_modificado:4207713.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:639.04}} | {2248945/proyecto_INICIO, 2248945/proyecto_PROCESO, 2248945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302246822 | Proyecto de inversión | 397245.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397245.46, modificado:397245.46}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2A PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 1A SUR PONIENTE Y AVENIDA 2A SUR PONIENTE. - 145432 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 145432 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:254.5, meta_modificada:254.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 2A PONIENTE SUR COLONIA TERÁN, 29050 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR PONIENTE Y AVENIDA 2A SUR PONIENTE, CALLE 3A PONIENTE SUR LA COLONIA TERAN SE LOCALIZA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA, lon:-93.16708474, lat:16.75149495}} | 2023-06-05 | 2023-07-19 | 397245.46 | 397245.46 | 397245.46 | 397245.46 | 397245.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-051-2023, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:397245.46, importe_modificado:397245.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:254.5}} | {2246822/proyecto_PROCESO, 2246822/proyecto_INICIO, 2246822/proyecto_PROCESO, 2246822/proyecto_INICIO, 2246822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302246833 | Proyecto de inversión | 1891301.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1891301.21, modificado:1891301.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 2A PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 1A SUR PONIENTE Y AVENIDA 2A SUR PONIENTE - 145485 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 145485 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1186.74, meta_modificada:1186.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 2A PONIENTE SUR COLONIA TERÁN, 29050 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR PONIENTE Y AVENIDA 2A SUR PONIENTE, CALLE 3A PONIENTE SUR LA COLONIA TERAN SE LOCALIZA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA, lon:-93.16709011, lat:16.75147954}} | 2023-06-19 | 2023-09-16 | 1891301.21 | 1891301.21 | 1891301.21 | 1891301.21 | 1891301.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-052-2023, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1891301.21, importe_modificado:1891301.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1186.74}} | {2246833/proyecto_INICIO, 2246833/proyecto_PROCESO, 2246833/proyecto_INICIO, 2246833/proyecto_PROCESO, 2246833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302247987 | Proyecto de inversión | 1400176.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400176.87, modificado:1400176.87}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3A ORIENTE NORTE ENTRE PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA 1A SUR PONIENTE Y AVENIDA CONASUPO, AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLE 1A ORIENTE NORTE Y CALLE 3A ORIENTE NORTE. - 151736 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 151736 | S | 32 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:659.9, meta_modificada:659.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 3A ORIENTE NORTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PROLONGACION 1A SUR PONIENTE Y AVENIDA CONASUPO, CALLE 2A ORIENTE NORTE SAN JOSÉ TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD , lon:-93.17611084, lat:16.75085805}} | 2023-06-12 | 2023-08-10 | 1400176.87 | 1400176.87 | 1400176.87 | 1400176.87 | 1400176.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-089-2023, contratista:C. LAURA IVETTE LARA GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1400176.87, importe_modificado:1400176.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:659.9}} | {2247987/proyecto_INICIO, 2247987/proyecto_PROCESO, 2247987/proyecto_INICIO, 2247987/proyecto_FIN, 2247987/proyecto_INICIO, 2247987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302249020 | Proyecto de inversión | 3971037.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3971037.16, modificado:3971037.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA CALLE 2 ENTRE AVENIDA SUMIDERO Y CALLE 1. - 157806 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 157806 | S | 951 | 857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.67, meta_modificada:656.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 2 COLONIA LOS CAPULINES III, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL SUMIDERO Y CALLE 1, CALLE EL LAUREL LOS CAPULINES SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CANCHA DE , lon:-93.09705564, lat:16.78404186}} | 2023-07-13 | 2023-10-10 | 3971037.16 | 3971037.16 | 3971037.16 | 3971037.16 | 3971037.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-136-2023, contratista:RAMESGO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3971037.16, importe_modificado:3971037.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.67}} | {2249020/proyecto_INICIO, 2249020/proyecto_PROCESO, 2249020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302248090 | Proyecto de inversión | 1277191.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277191.15, modificado:1277191.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE INGENIERO RAFAEL PORTUGAL ENTRE AVENIDA FRANCISCO J. GRAJALES Y AVENIDA INGENIERO MARIANO GARCÍA SELA. - 152405 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 152405 | S | 36 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.24, meta_modificada:712.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE INGENIERO RAFAEL PORTUGAL COLONIA CAMINERA, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO J GRAJALES Y AVENIDA INGENIERO MARIANO GARCIA SELA, CALLE INGENIERO ANDRES ONTIVEROS LA OBRA SE UBICA AL, lon:-93.10237218, lat:16.73831778}} | 2023-06-26 | 2023-09-23 | 1277191.14 | 1277191.14 | 1277191.14 | 1277191.14 | 1277191.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-095-2023, contratista:MACAL, INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1277191.15, importe_modificado:1277191.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:712.24}} | {2248090/proyecto_INICIO, 2248090/proyecto_FIN, 2248090/proyecto_INICIO, 2248090/proyecto_PROCESO, 2248090/proyecto_INICIO, 2248090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302248114 | Proyecto de inversión | 1440241.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440241.22, modificado:1440241.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA INGENIERO MARIANO GARCÍA SELA ENTRE CALLE INGENIERO ARMANDO FALCÓN Y CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS. - 152501 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 152501 | S | 50 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:857.36, meta_modificada:857.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA INGENIERO MARIANO GARCIA SELA COLONIA CAMINERA, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE INGENIERO ARMANDO FALCON Y CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS, AVENIDA FRANCISCO J GRAJALES LA OBRA SE UBICA AL SUR O, lon:-93.10381912, lat:16.73833632}} | 2023-07-10 | 2023-10-07 | 1440241.22 | 1440241.22 | 1440241.22 | 1440241.22 | 1440241.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-098-2023, contratista:ZEBGA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1440241.22, importe_modificado:1440241.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:857.36}} | {2248114/proyecto_INICIO, 2248114/proyecto_PROCESO, 2248114/proyecto_FIN, 2248114/proyecto_PROCESO, 2248114/proyecto_FIN, 2248114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302249093 | Proyecto de inversión | 300756.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300756.12, modificado:300756.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA AVENIDA SAN ROMÁN ESQUINA CALLE ORTÍZ. - 158577 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 158577 | S | 1382 | 1284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.45, meta_modificada:18.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN ROMAN COLONIA MIRAVALLE, 29039 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ORTIZ Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA AVENUE VALADEZ EL PUENTE PEATONAL SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD DETRAS DEL SISTEMA, lon:-93.12753704, lat:16.7728888}} | 2023-07-25 | 2023-09-22 | 300756.11 | 300756.11 | 300756.11 | 300756.11 | 300756.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-139-2023, contratista:C. SILVIA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:300756.12, importe_modificado:300756.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.45}} | {2249093/proyecto_INICIO, 2249093/proyecto_PROCESO, 2249093/proyecto_FIN, 2249093/proyecto_PROCESO, 2249093/proyecto_FIN, 2249093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302246618 | Proyecto de inversión | 934221.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934221.93, modificado:934221.93}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUÁREZ. - 144005 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 144005 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:510.5, meta_modificada:510.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA DR MANUEL VELASCO SUAREZ, AVENIDA 1A NORTE ORIENTE LA COLONIA FRANCISCO I MADERO SE UBICA AL SUR, lon:-93.10028726, lat:16.73351437}} | 2023-05-26 | 2023-07-24 | 934221.93 | 934221.93 | 934221.93 | 934221.93 | 934221.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-044-2023, contratista:YAXCHILAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:934221.93, importe_modificado:934221.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:510.5}} | {2246618/proyecto_INICIO, 2246618/proyecto_PROCESO, 2246618/proyecto_FIN, 2246618/proyecto_PROCESO, 2246618/proyecto_INICIO, 2246618/proyecto_PROCESO, 2246618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302258103 | Proyecto de inversión | 665096.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665096.09, modificado:662600.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO JOYYO MAYU - 212333 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 212333 | S | 1468 | 1412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:339.48, meta_modificada:339.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CIRCUITO JOYYO MAYU COLONIA PAULINO AGUILAR PANIAGUA, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CIRCUITO JOYYO MAYU Y CIRCUITO JOYYO MAYU, CIRCUITO JOYYO MAYU LA COLONIA PAULINO AGUILAR SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE, lon:-93.07978586, lat:16.77513177}} | 2023-09-04 | 2023-11-02 | 662600.27 | 662600.27 | 662600.27 | 662600.27 | 662600.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-149-2023, contratista:C. NORMA ANGÉLICA VILLALOBOS ENCISO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:665096.09, importe_modificado:665096.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:339.48}} | {2258103/proyecto_PROCESO, 2258103/proyecto_INICIO, 2258103/proyecto_PROCESO, 2258103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302254933 | Proyecto de inversión | 666534.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666534.03, modificado:666534.03}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 14A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 5A SUR ORIENTE Y AVENIDA 6A SUR ORIENTE. - 191766 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 191766 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:223.5, meta_modificada:223.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 14A ORIENTE SUR BARRIO SANTA CRUZ, 29073 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A SUR ORIENTE Y AVENIDA 6A SUR ORIENTE, CALLE 15A ORIENTE SUR LA OBRA SE UBICA A CUATRO CUADRAS DEL MERCADO DE LOS ANCIANO, lon:-93.10498855, lat:16.74703543}} | 2023-08-18 | 2023-10-16 | 666534.03 | 666534.03 | 666534.03 | 666534.03 | 666534.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-148-2023, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBÚ DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:666534.03, importe_modificado:666534.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:223.5}} | {2254933/proyecto_INICIO, 2254933/proyecto_PROCESO, 2254933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302260566 | Proyecto de inversión | 1543607.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543607.2, modificado:1543607.2}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALZADA ZIQUETE DESDE LA CALLE TERRAZAS HASTA LA CALLE INNOMINADA, Y CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS. - 227400 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 227400 | S | 216 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1335.0, meta_modificada:1335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA ZIQUETE COLONIA FSTSE, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA EL MEZQUITE LA OBRA SE REALIZARÁ EL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD INICIANDO SOBRE LA ESCUELA MARIA RI, lon:-93.06999148, lat:16.72389003}} | 2023-09-25 | 2023-11-25 | 1543607.2 | 1543607.2 | 1543607.2 | 1543607.2 | 1543607.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-159-2023, contratista:C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1543607.2, importe_modificado:1543607.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1335.0}} | {2260566/proyecto_INICIO, 2260566/proyecto_PROCESO, 2260566/proyecto_FIN, 2260566/proyecto_PROCESO, 2260566/proyecto_FIN, 2260566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302260583 | Proyecto de inversión | 1634271.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1634271.43, modificado:1634271.43}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE EL PORVENIR Y CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS. - 227468 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 227468 | S | 162 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1295.0, meta_modificada:1295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE EL PORVENIR COLONIA FSTSE, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE EL TARAY LA OBRA SE REALIZARÁ EL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD INICIANDO FRENTE A LA TIENDA DE ABARROT, lon:-93.07663404, lat:16.72442433}} | 2023-09-25 | 2023-11-25 | 1634271.43 | 1634271.43 | 1634271.43 | 1634271.43 | 1634271.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-160-2023, contratista:C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1634271.43, importe_modificado:1634271.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1295.0}} | {2260583/proyecto_INICIO, 2260583/proyecto_PROCESO, 2260583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302262046 | Proyecto de inversión | 701290.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701290.81, modificado:701290.81}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RÍO CHANCALA ENTRE AVENIDA RÍO TAMARINDOS Y RIO FLORIDA. - 235446 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 235446 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:209.54, meta_modificada:209.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE RÍO CHANCALÁ COLONIA ALBANIA ALTA, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO TAMARINDOS Y AVENIDA RIO FLORIDA, CALLE MARGARITAS ALBANIA ALTA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD PARA LLEGAR A LA, lon:-93.10864683, lat:16.7809293}} | 2023-09-25 | 2023-11-25 | 701290.81 | 701290.81 | 701290.81 | 701290.81 | 701290.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-176-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL SURESTE CORNEZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:701290.81, importe_modificado:701290.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:209.54}} | {2262046/proyecto_INICIO, 2262046/proyecto_PROCESO, 2262046/proyecto_FIN, 2262046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302258930 | Proyecto de inversión | 2020266.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020266.92, modificado:2013382.74}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA 5A NORTE PONIENTE Y AVENIDA MEYEPAC. - 217355 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 217355 | S | 219 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:818.3, meta_modificada:818.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PALENQUE COLONIA CALICHAL, 29026 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A NORTE PONIENTE Y AVENIDA MEYEPAC, CALLE CHANCALA LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE FRENTE AL PARQUE JOYYO MAYU Y 5A NORTE PONIE, lon:-93.14515651, lat:16.76583831}} | 2023-09-11 | 2023-11-09 | 2013382.74 | 2013382.74 | 2013382.74 | 2013382.74 | 2013382.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-153-2023, contratista:GRUPO LORANT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2020266.92, importe_modificado:2020266.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:818.3}} | {2258930/proyecto_INICIO, 2258930/proyecto_PROCESO, 2258930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302258738 | Proyecto de inversión | 226136.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226136.58, modificado:226136.58}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA VOLCÁN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA. - 215838 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 215838 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA VOLCAN FRACCIONAMIENTO LA GLORIA, 29038 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, AVENIDA CICLON LA OBRA SE REALIZA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A UN COSTADO DEL TECNOLOGICO NACION, lon:-93.17429439, lat:16.75857221}} | 2023-09-11 | 2023-11-09 | 226136.58 | 226136.58 | 226136.58 | 226136.58 | 226136.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-183-2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:226136.58, importe_modificado:226136.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:124.0}} | {2258738/proyecto_INICIO, 2258738/proyecto_FIN, 2258738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302258758 | Proyecto de inversión | 828982.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828982.85, modificado:828982.85}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA ARRIAGA ENTRE CALLE VILLACORZO Y CALLE MOTOZINTLA, AVENIDA SIN NOMBRE ENTRE CALLE VILLAFLORES Y CALLE CONCORDIA, AVENIDA SOYALÓ ENTRE CALLE CONCORDIA Y CALLE MOTOZINTLA, CALLE MOTOZINTLA ENTRE AVENIDA SOYALÓ Y AVENIDA ARRIAGA, CALLE VILLAFLORES ENTRE AVENIDA SIN NOMBRE Y AVENIDA CAPRICORNIO, CALLE CONCORDIA ENTRE AVENIDA SOYALÓ Y AVENIDA ARRIAGA. - 215969 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 215969 | S | 216 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:724.03, meta_modificada:724.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ARRIAGA FRACCIONAMIENTO BURÓCRATA, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE VILLACORZO Y CALLE MOTOZINTLA, AVENIDA SOYALO LA OBRA SE REALIZA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ENTRE EL COLEGIO DE BACHILLE, lon:-93.0924171, lat:16.77802009}} | 2023-09-18 | 2023-11-16 | 828982.85 | 828982.85 | 828982.85 | 828982.85 | 828982.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-156-2023, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:828982.85, importe_modificado:828982.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:724.03}} | {2258758/proyecto_INICIO, 2258758/proyecto_PROCESO, 2258758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302258958 | Proyecto de inversión | 803176.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803176.73, modificado:803176.73}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA TUXTLA GUTIÉRREZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALZADA AL SUMIDERO - 217472 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 217472 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:292.78, meta_modificada:292.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TUXTLA GUTIÉRREZ COLONIA 17 DE MAYO, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE TABASCO, AVENIDA AGUASCALIENTES 17 DE MAYO DE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR LA C, lon:-93.09976335, lat:16.78939892}} | 2023-09-11 | 2023-11-09 | 803176.73 | 803176.73 | 803176.73 | 803176.73 | 803176.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-154-2023, contratista:DAES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:803176.73, importe_modificado:803176.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:292.78}} | {2258958/proyecto_INICIO, 2258958/proyecto_PROCESO, 2258958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302258982 | Proyecto de inversión | 452464.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452464.7, modificado:314770.24}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA TUXTLA GUTIÉRREZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALZADA AL SUMIDERO - 217615 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 217615 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TUXTLA GUTIÉRREZ COLONIA 17 DE MAYO, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE TABASCO, AVENIDA AGUASCALIENTES 17 DE MAYO DE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR LA C, lon:-93.09983956, lat:16.7894274}} | 2023-09-11 | 2023-11-09 | 314770.24 | 314770.24 | 314770.24 | 314770.24 | 314770.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-155-2023, contratista:DAES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:452464.7, importe_modificado:452464.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:281.0}} | {2258982/proyecto_INICIO, 2258982/proyecto_PROCESO, 2258982/proyecto_FIN, 2258982/proyecto_PROCESO, 2258982/proyecto_FIN, 2258982/proyecto_PROCESO, 2258982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302259001 | Proyecto de inversión | 1538243.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538243.96, modificado:1538243.96}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 2A SUR ORIENTE ENTRE CALLE 13A. ORIENTE SUR Y CALLE 15A. ORIENTE SUR. - 217757 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 217757 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:605.54, meta_modificada:605.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A SUR ORIENTE COLONIA SANTA CRUZ, 29073 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 13A ORIENTE SUR Y CALLE 15A ORIENTE SUR, AVENIDA 3A SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD E INICIA A DOS CUAD, lon:-93.10440383, lat:16.75006128}} | 2023-09-11 | 2023-11-11 | 1538243.96 | 1538243.96 | 1538243.96 | 1538243.96 | 1538243.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-157-2023, contratista:TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1538243.96, importe_modificado:1538243.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:605.54}} | {2259001/proyecto_INICIO, 2259001/proyecto_PROCESO, 2259001/proyecto_FIN, 2259001/proyecto_PROCESO, 2259001/proyecto_FIN, 2259001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302258791 | Proyecto de inversión | 276070.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276070.63, modificado:271773.71}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CAOBA ENTRE CALLE EL PINO Y CERRADA. - 216213 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 216213 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:165.5, meta_modificada:165.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CAOBA COLONIA BOSQUES DEL SUR, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE EL PINO Y , AVENIDA EL ROBLE LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LIBRAMIENTO SUR Y 20 DE NOVIEMRE GASOL, lon:-93.14010642, lat:16.74077442}} | 2023-09-11 | 2023-11-11 | 271773.71 | 271773.71 | 271773.71 | 271773.71 | 271773.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-186-2023, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INGENIERIL, S. DE R.L. DE C.V.,, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:276070.63, importe_modificado:276070.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:165.5}} | {2258791/proyecto_INICIO, 2258791/proyecto_FIN, 2258791/proyecto_PROCESO, 2258791/proyecto_FIN, 2258791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302258803 | Proyecto de inversión | 1262843.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262843.74, modificado:1262843.74}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALZADA ZIQUETE DESDE LA CALLE INNOMINADA HASTA LA CALLE TERRAZAS. - 216247 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 216247 | S | 165 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ZIQUETE COLONIA FSTSE, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE LAS TERRAZAS, AVENIDA CALICHAL FSTSE SE LOCALIZA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENTO SUR ORIENTE , lon:-93.07449866, lat:16.72612019}} | 2023-09-11 | 2023-10-25 | 1262843.74 | 1262843.74 | 1262843.74 | 1262843.74 | 1262843.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-151-2023, contratista:C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1262843.74, importe_modificado:1262843.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:560.0}} | {2258803/proyecto_INICIO, 2258803/proyecto_PROCESO, 2258803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302258809 | Proyecto de inversión | 1706443.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706443.55, modificado:1706443.55}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2A PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1A NORTE PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL, AVENIDA 1A NORTE PONIENTE ENTRE CALLE 3A PONIENTE NORTE Y CALLE RAFAEL PASCACIO GAMBOA. - 216286 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 216286 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:217.79, meta_modificada:217.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A NORTE PONIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A PONIENTE NORTE Y CALLE RAFAEL PASCACIO GAMBOA, AVENIDA CENTRAL PONIENTE LA OBRA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA , lon:-93.10312727, lat:16.73352293}} | 2023-09-11 | 2023-11-11 | 1706443.55 | 1706443.55 | 1706443.55 | 1706443.55 | 1706443.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-175-2023, contratista:ARFRAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1706443.55, importe_modificado:1706443.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:217.79}} | {2258809/proyecto_PROCESO, 2258809/proyecto_INICIO, 2258809/proyecto_PROCESO, 2258809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302259175 | Proyecto de inversión | 1105743.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105743.87, modificado:1105743.87}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 2A SUR ORIENTE ENTRE CALLE 13A. ORIENTE SUR Y CALLE 15A. ORIENTE SUR. - 219118 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 219118 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:455.47, meta_modificada:455.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A SUR ORIENTE COLONIA SANTA CRUZ, 29073 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 13A ORIENTE SUR Y CALLE 15A ORIENTE SUR, AVENIDA 3A SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD E INICIA A DOS CUAD, lon:-93.10439215, lat:16.75006474}} | 2023-09-11 | 2023-11-11 | 1105743.87 | 1105743.87 | 1105743.87 | 1105743.87 | 1105743.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-158-2023, contratista:TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1105743.87, importe_modificado:1105743.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:455.47}} | {2259175/proyecto_INICIO, 2259175/proyecto_FIN, 2259175/proyecto_PROCESO, 2259175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302259225 | Proyecto de inversión | 986755.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986755.3, modificado:986755.3}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 6A SUR ORIENTE ENTRE CALLE 13A. ORIENTE SUR Y ARROYO. - 219353 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 219353 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:133.63, meta_modificada:133.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A SUR ORIENTE COLONIA SANTA CRUZ, 29073 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 13A ORIENTE SUR Y CALLE ARROYO, AVENIDA 7A SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD A DOS CUADRAS DEL MERCADO DE, lon:-93.10548208, lat:16.74661935}} | 2023-09-11 | 2023-11-11 | 986755.3 | 986755.3 | 986755.3 | 986755.3 | 986755.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-172-2023, contratista:CONSTRUCTORA ELÉCTRICA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:986755.3, importe_modificado:986755.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:133.63}} | {2259225/proyecto_INICIO, 2259225/proyecto_FIN, 2259225/proyecto_PROCESO, 2259225/proyecto_FIN, 2259225/proyecto_PROCESO, 2259225/proyecto_INICIO, 2259225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302258904 | Proyecto de inversión | 1911415.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911415.2, modificado:1911415.2}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA 5A NORTE PONIENTE Y AVENIDA MEYEPAC. - 217070 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 217070 | S | 213 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:850.06, meta_modificada:850.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PALENQUE COLONIA CALICHAL, 29026 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A NORTE PONIENTE Y AVENIDA MEYEPAC, CALLE CHANCALA LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE FRENTE AL PARQUE JOYYO MAYU Y 5A NORTE PONIE, lon:-93.1451892, lat:16.76594103}} | 2023-09-11 | 2023-12-09 | 1911415.2 | 1911415.2 | 1911415.2 | 1911415.2 | 1911415.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-152-2023, contratista:GRUPO LORANT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1911415.2, importe_modificado:1911415.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:850.06}} | {2258904/proyecto_INICIO, 2258904/proyecto_PROCESO, 2258904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302259267 | Proyecto de inversión | 791068.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791068.46, modificado:791068.46}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 6A. SUR ORIENTE ENTRE CALLE 13A. ORIENTE SUR Y ARROYO. - 219541 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 219541 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:244.5, meta_modificada:244.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A SUR ORIENTE COLONIA SANTA CRUZ, 29073 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 13A ORIENTE SUR Y CALLE ARROYO, AVENIDA 7A SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD A DOS CUADRAS DEL MERCADO DE, lon:-93.10542843, lat:16.74658852}} | 2023-09-11 | 2023-11-11 | 791068.46 | 791068.46 | 791068.46 | 791068.46 | 791068.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-173-2023, contratista:CONSTRUCTORA ELÉCTRICA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:791068.46, importe_modificado:791068.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:244.5}} | {2259267/proyecto_PROCESO, 2259267/proyecto_FIN, 2259267/proyecto_INICIO, 2259267/proyecto_PROCESO, 2259267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302258717 | Proyecto de inversión | 440743.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440743.64, modificado:440743.64}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA VOLCÁN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA. - 215696 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 215696 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:175.38, meta_modificada:175.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA VOLCAN FRACCIONAMIENTO LA GLORIA, 29038 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, AVENIDA CICLON LA OBRA SE REALIZA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A UN COSTADO DEL TECNOLOGICO NACION, lon:-93.17429766, lat:16.75857849}} | 2023-09-11 | 2023-11-09 | 440743.64 | 440743.64 | 440743.64 | 440743.64 | 440743.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-182-2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:440743.64, importe_modificado:440743.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:175.38}} | {2258717/proyecto_INICIO, 2258717/proyecto_FIN, 2258717/proyecto_INICIO, 2258717/proyecto_PROCESO, 2258717/proyecto_INICIO, 2258717/proyecto_PROCESO, 2258717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402295342 | Proyecto de inversión | 470290.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470290.74, modificado:470290.74}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA COMITÁN ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE SIMOJOVEL, CALLE SIMOJOVEL ENTRE AVENIDA COMITÁN Y AVENIDA SAN CRISTOBÁL. - 331455 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 331455 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.1, meta_modificada:255.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COMITÁN COLONIA LA ESPERANZA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE SIMOJOVEL, AVENIDA SAN CRISTOBAL LA ESPERANZA DE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD A UNAS CALLES DEL ACCESO A, lon:-93.09146509, lat:16.79362244}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 470290.74 | 470290.74 | 470290.74 | 470290.74 | 470290.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-201-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y PERFORADORA PIXAN S. DE R. L. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:470290.74, importe_modificado:470290.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.1}} | {2295342/proyecto_INICIO, 2295342/proyecto_PROCESO, 2295342/proyecto_INICIO, 2295342/proyecto_PROCESO, 2295342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402282387 | Proyecto de inversión | 457564.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457564.41, modificado:457564.41}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 20A. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 4A. PONIENTE SUR Y CALLE 5A. PONIENTE SUR. - 271312 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 271312 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 20A SUR PONIENTE COLONIA SAN FRANCISCO, 29066 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 4A PONIENTE SUR Y CALLE 5A PONIENTE SUR, AVENIDA 19A SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD A UNA C, lon:-93.12300917, lat:16.73842211}} | 2023-10-26 | 2023-12-24 | 457564.41 | 457564.41 | 457564.41 | 457564.41 | 457564.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-188-2023, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTÍZ, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:457564.41, importe_modificado:457564.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:71.0}} | {2282387/proyecto_PROCESO, 2282387/proyecto_FIN, 2282387/proyecto_INICIO, 2282387/proyecto_PROCESO, 2282387/proyecto_FIN, 2282387/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402282466 | Proyecto de inversión | 581645.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581645.15, modificado:581645.15}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA AVENIDA GLADIOLA ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE 5A PONIENTE NORTE. - 271733 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 271733 | S | 2148 | 1432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:72.39, meta_modificada:72.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA GLADIOLA COLONIA POTINASPAK, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE 5A PONIENTE NORTE, AVENIDA NARDA LA COLONIA POTINASPAK SE UBICA EN LA PARTE TRASERA DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y, lon:-93.11771832, lat:16.78206629}} | 2023-10-26 | 2023-12-30 | 581645.15 | 581645.15 | 581645.15 | 581645.15 | 581645.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-190-2023, contratista:DESARROLLOS DE INGENIERÍA CIVIL FIBACO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:581645.15, importe_modificado:581645.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:72.39}} | {2282466/proyecto_INICIO, 2282466/proyecto_PROCESO, 2282466/proyecto_INICIO, 2282466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402282437 | Proyecto de inversión | 679047.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679047.98, modificado:679047.98}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA GLADIOLA ENTRE CALLE LAS ANONAS Y CALLE POMARROSA. - 271531 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 271531 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:235.81, meta_modificada:235.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA GLADIOLA COLONIA POTINASPAK, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LAS ANONAS Y CALLE POMARROSA, AVENIDA NARDA LA COLONIA POTINASPAK SE UBICA EN LA PARTE TRASERA DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y AR, lon:-93.1197407, lat:16.782282}} | 2023-10-26 | 2023-12-30 | 679047.98 | 679047.98 | 679047.98 | 679047.98 | 679047.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-189-2023, contratista:BIOSFERA CONTROL DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:679047.98, importe_modificado:679047.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:235.81}} | {2282437/proyecto_INICIO, 2282437/proyecto_PROCESO, 2282437/proyecto_INICIO, 2282437/proyecto_PROCESO, 2282437/proyecto_FIN, 2282437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402295165 | Proyecto de inversión | 1011406.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011406.69, modificado:1011406.69}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANONAS ENTRE AVENIDA CRISANTEMO Y AVENIDA NARDA. - 330745 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 330745 | S | 90 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.07, meta_modificada:190.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ANONAS COLONIA POTINASPAK, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CRISANTEMO Y AVENIDA NARDA, CALLE POMAROSA LA COLONIA POTINASPAK SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA SUBIENDO , lon:-93.1203898, lat:16.78198925}} | 2023-12-11 | 2023-12-30 | 1011406.69 | 1011406.69 | 1011406.69 | 1011406.69 | 1011406.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-206-2023, contratista:C. FRANCISCO ORDÓÑEZ GIBSON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1011406.69, importe_modificado:1011406.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.07}} | {2295165/proyecto_INICIO, 2295165/proyecto_PROCESO, 2295165/proyecto_FIN, 2295165/proyecto_PROCESO, 2295165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402295204 | Proyecto de inversión | 752021.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752021.94, modificado:752021.94}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SOCOLTENANGO. - 330954 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 330954 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.3, meta_modificada:133.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 26 COLONIA NUEVA ESTRELLA, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SOCOLTENANGO, AVENIDA COMALAPA LA COLONIA NUEVA ESTRELLA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA, lon:-93.10765573, lat:16.78383408}} | 2023-11-21 | 2023-12-30 | 752021.94 | 752021.94 | 752021.94 | 752021.94 | 752021.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-197-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COMA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:752021.94, importe_modificado:752021.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.3}} | {2295204/proyecto_PROCESO, 2295204/proyecto_INICIO, 2295204/proyecto_PROCESO, 2295204/proyecto_INICIO, 2295204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402295229 | Proyecto de inversión | 283842.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283842.34, modificado:283842.34}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SOCOLTENANGO. - 331043 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 331043 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.1, meta_modificada:120.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 26 COLONIA NUEVA ESTRELLA, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SOCOLTENANGO, AVENIDA COMALAPA LA COLONIA NUEVA ESTRELLA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA, lon:-93.1077453, lat:16.78382343}} | 2023-11-21 | 2023-12-30 | 283842.34 | 283842.34 | 283842.34 | 283842.34 | 283842.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-198-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COMA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:283842.34, importe_modificado:283842.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.1}} | {2295229/proyecto_INICIO, 2295229/proyecto_PROCESO, 2295229/proyecto_FIN, 2295229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402288558 | Proyecto de inversión | 708117.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708117.75, modificado:708117.75}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SAN CRISTÓBAL ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PALENQUE, CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA SAN CRISTÓBAL Y AVENIDA COMITÁN. - 300678 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 300678 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.56, meta_modificada:256.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN CRISTOBAL COLONIA LA ESPERANZA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PALENQUE, AVENIDA COMITAN LA ESPERANZA DE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD A UNAS CALLES DEL ACCESO , lon:-93.09370742, lat:16.79335025}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 708117.75 | 708117.75 | 708117.75 | 708117.75 | 708117.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-192-2023, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS MONTEBELLO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:708117.75, importe_modificado:708117.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.56}} | {2288558/proyecto_INICIO, 2288558/proyecto_PROCESO, 2288558/proyecto_INICIO, 2288558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402288571 | Proyecto de inversión | 414742.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414742.76, modificado:414742.76}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SAN CRISTÓBAL ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PALENQUE, CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA SAN CRISTÓBAL Y AVENIDA COMITÁN. - 300714 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 300714 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN CRISTOBAL COLONIA LA ESPERANZA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PALENQUE, AVENIDA COMITAN LA ESPERANZA DE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD A UNAS CALLES DEL ACCESO , lon:-93.09371875, lat:16.79336252}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 414742.76 | 414742.76 | 414742.76 | 414742.76 | 414742.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-193-2023, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS MONTEBELLO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:414742.76, importe_modificado:414742.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:223.0}} | {2288571/proyecto_PROCESO, 2288571/proyecto_INICIO, 2288571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402288583 | Proyecto de inversión | 615522.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615522.42, modificado:615522.42}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 13A. SUR ORIENTE ENTRE CALLE 1A. ORIENTE SUR Y CALLE 2A. ORIENTE SUR. - 300759 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 300759 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.04, meta_modificada:225.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 13A SUR ORIENTE BARRIO SAN FRANCISCO, 29066 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, AVENIDA 14A SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA A 4 CUADRA DEL HOSPITAL REGION, lon:-93.11694584, lat:16.74252519}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 615522.42 | 615522.42 | 615522.42 | 615522.42 | 615522.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-195-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CRUZ & MARTÍNEZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:615522.42, importe_modificado:615522.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.04}} | {2288583/proyecto_INICIO, 2288583/proyecto_FIN, 2288583/proyecto_PROCESO, 2288583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402280827 | Proyecto de inversión | 1673118.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673118.15, modificado:1673118.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA TUXTLA GUTIÉRREZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALZADA AL SUMIDERO. - 263051 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 263051 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1057.9, meta_modificada:1057.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TUXTLA GUTIÉRREZ COLONIA 17 DE MAYO, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE TABASCO, AVENIDA AGUASCALIENTES 17 DE MAYO DE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR LA C, lon:-93.09980737, lat:16.78939658}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 1673118.15 | 1673118.15 | 1673118.15 | 1673118.15 | 1673118.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-171-2023, contratista:DAES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1673118.15, importe_modificado:1673118.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1057.9}} | {2280827/proyecto_INICIO, 2280827/proyecto_PROCESO, 2280827/proyecto_INICIO, 2280827/proyecto_PROCESO, 2280827/proyecto_INICIO, 2280827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402280922 | Proyecto de inversión | 1221501.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:664232.85, modificado:664232.85}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557269.13, modificado:557269.13}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RÍO CHANCALÁ ENTRE AVENIDA RÍO TAMARINDOS Y RÍO FLORIDA. - 263511 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 263511 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:380.8, meta_modificada:380.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE RÍO CHANCALÁ COLONIA ALBANIA ALTA, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO TAMARINDOS Y AVENIDA RIO FLORIDA, CALLE MARGARITAS ALBANIA ALTA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD PARA LLEGAR A L, lon:-93.10868438, lat:16.78084713}} | 2023-10-10 | 2023-12-08 | 1221501.98 | 1221501.98 | 1221501.98 | 1221501.98 | 1221501.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-177-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL SURESTE CORNEZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:557269.13, importe_modificado:557269.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:380.8}} | {2280922/proyecto_INICIO, 2280922/proyecto_PROCESO, 2280922/proyecto_FIN, 2280922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar las cantidades deben coincidir los importes en todos los momentos contables aun cuando reflejen 100%, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-12}, obs2: {observación:checar las cantidades deben coincidir los importes en todos los momentos contables aun cuando reflejen 100%, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-12}, obs3: {observación:checar las cantidades deben coincidir los importes en todos los momentos contables aun cuando reflejen 100%, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-12}, obs4: {observación:checar las cantidades deben coincidir los importes en todos los momentos contables aun cuando reflejen 100%, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-12}}
2024 | 1 | CHP230402280760 | Proyecto de inversión | 833292.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833292.94, modificado:833292.94}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 7A SUR ORIENTE ENTRE CALLE 14A. ORIENTE SUR Y CALLE 15A. ORIENTE SUR. - 262763 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 262763 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:291.0, meta_modificada:291.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A SUR ORIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 29073 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 14A. ORIENTE SUR Y CALLE 15. ORIENTE SUR, AVENIDA 8A SUR ORIENTE LA OBRA SE REALIZA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD A DOS CUADRA, lon:-93.10481807, lat:16.74550452}} | 2023-09-18 | 2023-11-16 | 833292.94 | 833292.94 | 833292.94 | 833292.94 | 833292.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-168-2023, contratista:CORZO DÁVILA OBRAS CIVILES, HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y ELÉCTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:833292.94, importe_modificado:833292.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:291.0}} | {2280760/proyecto_INICIO, 2280760/proyecto_PROCESO, 2280760/proyecto_FIN, 2280760/proyecto_INICIO, 2280760/proyecto_PROCESO, 2280760/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402280781 | Proyecto de inversión | 640411.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640411.01, modificado:640411.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 7A SUR ORIENTE ENTRE CALLE 14A. ORIENTE SUR Y CALLE 15A. ORIENTE SUR. - 262866 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 262866 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:269.0, meta_modificada:269.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A SUR ORIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 29073 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 14A. ORIENTE SUR Y CALLE 15. ORIENTE SUR, AVENIDA 8A SUR ORIENTE LA OBRA SE REALIZA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD A DOS CUADRA, lon:-93.10486517, lat:16.74553032}} | 2023-09-18 | 2023-11-16 | 640411 | 640411 | 640411 | 640411 | 640411 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-167-2023, contratista:CORZO DÁVILA OBRAS CIVILES, HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y ELÉCTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:640411.01, importe_modificado:640411.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:269.0}} | {2280781/proyecto_INICIO, 2280781/proyecto_FIN, 2280781/proyecto_PROCESO, 2280781/proyecto_INICIO, 2280781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402280794 | Proyecto de inversión | 634688.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634688.42, modificado:634688.42}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1A NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 2A ORIENTE NORTE Y CALLE 3A ORIENTE NORTE. - 262910 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 262910 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:300.39, meta_modificada:300.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A NORTE ORIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A ORIENTE NORTE Y CALLE 3A ORIENTE NORTE, AVENIDA 2A NORTE ORIENTE SAN JOSE TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIU, lon:-93.17660571, lat:16.74544561}} | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 634688.42 | 634688.42 | 634688.42 | 634688.42 | 634688.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-169-2023, contratista:BALLMAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:634688.42, importe_modificado:634688.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:300.39}} | {2280794/proyecto_PROCESO, 2280794/proyecto_INICIO, 2280794/proyecto_FIN, 2280794/proyecto_PROCESO, 2280794/proyecto_FIN, 2280794/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402281780 | Proyecto de inversión | 1764046.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1764046.38, modificado:1764046.38}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1A NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3A ORIENTE. - 267807 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 267807 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:679.75, meta_modificada:679.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA 1A NORTE ORIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE 3A ORIENTE NORTE, AVENIDA 2A NORTE ORIENTE EL JOBO DE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO EL LIBRAMIENTO , lon:-93.10480821, lat:16.70457611}} | 2023-10-10 | 2023-12-08 | 1764046.38 | 1764046.38 | 1764046.38 | 1764046.38 | 1764046.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-180-2023, contratista:TAMULTE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1764046.38, importe_modificado:1764046.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:679.75}} | {2281780/proyecto_INICIO, 2281780/proyecto_PROCESO, 2281780/proyecto_INICIO, 2281780/proyecto_PROCESO, 2281780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402281800 | Proyecto de inversión | 2123691.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2123691.7, modificado:2123691.7}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1A NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3A ORIENTE. - 267883 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 267883 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:737.01, meta_modificada:737.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA 1A NORTE ORIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE 3A ORIENTE NORTE, AVENIDA 2A NORTE ORIENTE EL JOBO DE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO EL LIBRAMIENTO , lon:-93.10466755, lat:16.70457125}} | 2023-10-10 | 2023-12-08 | 2123691.7 | 2123691.7 | 2123691.7 | 2123691.7 | 2123691.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-181-2023, contratista:TAMULTE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2123691.7, importe_modificado:2123691.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:737.01}} | {2281800/proyecto_PROCESO, 2281800/proyecto_INICIO, 2281800/proyecto_PROCESO, 2281800/proyecto_INICIO, 2281800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402309500 | Proyecto de inversión | 1112621.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:672014.51, modificado:672014.51}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440606.51, modificado:440606.51}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 1A ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A NORTE ORIENTE, AVENIDA 2A NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE 1A ORIENTE NORTE. - 389594 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 389594 | S | 102 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:361.18, meta_modificada:361.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 1A ORIENTE NORTE COLONIA NUEVA REFORMA, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A NORTE ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, CALLE 2A ORIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD SUBI, lon:-93.10284255, lat:16.78036115}} | 2023-12-11 | 2023-12-30 | 1112621.02 | 1112621.02 | 1112621.02 | 1112621.02 | 1112621.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-204-2023, contratista:AMBAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1112621.02, importe_modificado:1112621.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:361.18}} | {2309500/proyecto_INICIO, 2309500/proyecto_FIN, 2309500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402309536 | Proyecto de inversión | 618537.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618537.73, modificado:618537.73}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 1A ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A NORTE ORIENTE, AVENIDA 2A NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE 1A ORIENTE NORTE. - 389727 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 389727 | S | 102 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 1A ORIENTE NORTE COLONIA NUEVA REFORMA, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A NORTE ORIENTE, CALLE 2A ORIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD SUBI, lon:-93.10284255, lat:16.78034574}} | 2023-12-11 | 2023-12-30 | 618537.73 | 618537.73 | 618537.73 | 618537.73 | 618537.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-205-2023, contratista:AMBAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:618537.73, importe_modificado:618537.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} | {2309536/proyecto_INICIO, 2309536/proyecto_FIN, 2309536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402303816 | Proyecto de inversión | 1803260.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803260.38, modificado:1803260.38}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 19A SUR ORIENTE ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO. - 365315 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 365315 | S | 114 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.43, meta_modificada:257.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 19A SUR ORIENTE COLONIA BENITO JUÁREZ, 29080 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO, AVENIDA 18A SUR ORIENTE LA COLONIA BENITO JUAREZ SE UBICA AL SUR ORIENT, lon:-93.11111015, lat:16.73734023}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 1803260.38 | 1803260.38 | 1803260.38 | 1803260.38 | 1803260.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-202-2023, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA OSTOL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1803260.38, importe_modificado:1803260.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:257.43}} | {2303816/proyecto_INICIO, 2303816/proyecto_PROCESO, 2303816/proyecto_FIN, 2303816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402303853 | Proyecto de inversión | 965837.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965837.66, modificado:965837.66}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 19A. SUR ORIENTE ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO. - 365509 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 365509 | S | 114 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:496.5, meta_modificada:496.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 19A SUR ORIENTE COLONIA BENITO JUÁREZ, 29080 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO, AVENIDA 18A SUR ORIENTE LA COLONIA BENITO JUAREZ SE UBICA AL SUR ORIENT, lon:-93.11135826, lat:16.73740701}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 965837.66 | 965837.66 | 965837.66 | 965837.66 | 965837.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-203-2023, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA OSTOL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:965837.66, importe_modificado:965837.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:496.5}} | {2303853/proyecto_INICIO, 2303853/proyecto_PROCESO, 2303853/proyecto_FIN, 2303853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302246276 | Proyecto de inversión | 662470.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662470.17, modificado:662470.16}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SAN JOSÉ AV. 4 ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y CALLE LUIS VÉLEZ CHACÓN. - 141663 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 141663 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.36, meta_modificada:131.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN JOSÉ AV 4 COLONIA SANTA CRUZ, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y CALLE LUIS VELEZ CHACÓN, AVENIDA SAN PEDRO LA COLONIA SANTA CRUZ SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD LA O, lon:-93.10832928, lat:16.78973603}} | 2023-05-08 | 2023-07-06 | 662470.16 | 662470.16 | 662470.16 | 662470.16 | 662470.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-020-2023, contratista:C. ZOILA CRUZ MEJÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:662470.17, importe_modificado:662470.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.36}} | {2246276/proyecto_FIN, 2246276/proyecto_INICIO, 2246276/proyecto_PROCESO, 2246276/proyecto_INICIO, 2246276/proyecto_FIN, 2246276/proyecto_INICIO, 2246276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402288538 | Proyecto de inversión | 4605224.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4605224.45, modificado:4605224.45}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS AVENIDAS 6A, 5A Y 4A NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 1A ORIENTE NORTE Y CALLE 3A ORIENTE NORTE, CALLE 2A ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CONASUPO Y AVENIDA 3A NORTE ORIENTE. - 300616 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 300616 | S | 417 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1723.1, meta_modificada:1723.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A NORTE ORIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE NORTE Y CALLE 3A ORIENTE NORTE, AVENIDA 5A NORTE ORIENTE SAN JOSÉ TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIU, lon:-93.17685649, lat:16.74866977}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 4605224.45 | 4605224.45 | 4605224.45 | 4605224.45 | 4605224.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-194-2023, contratista:C. FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:4605224.45, importe_modificado:4605224.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1723.1}} | {2288538/proyecto_PROCESO, 2288538/proyecto_INICIO, 2288538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402280808 | Proyecto de inversión | 401701.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401701.55, modificado:401701.55}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1A NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 2A ORIENTE NORTE Y CALLE 3A ORIENTE NORTE. - 262951 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 262951 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A NORTE ORIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A ORIENTE SUR Y CALLE 3A ORIENTE SUR, AVENIDA 2A NORTE ORIENTE SAN JOSE TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD , lon:-93.17657352, lat:16.74547644}} | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 401701.55 | 401701.55 | 401701.55 | 401701.55 | 401701.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-170-2023, contratista:BALLMAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:401701.55, importe_modificado:401701.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:205.0}} | {2280808/proyecto_PROCESO, 2280808/proyecto_FIN, 2280808/proyecto_PROCESO, 2280808/proyecto_FIN, 2280808/proyecto_INICIO, 2280808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402280852 | Proyecto de inversión | 4313231.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:406149.86, modificado:406149.86}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3907081.35, modificado:3907081.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA AVENIDA 4A. SUR PONIENTE ENTRE CALZADA A CERRO HUECO Y CALLE 1A. PONIENTE SUR. - 263187 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 263187 | S | 4472 | 3658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:707.88, meta_modificada:707.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A SUR ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA A CERRO HUECO Y CALLE 1A PONIENTE SUR, AVENIDA 3 SUR ORIENTE FRANCISCO I MADERO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIU, lon:-93.10140181, lat:16.72827595}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 4313231.21 | 4313231.21 | 4313231.21 | 4313231.21 | 4313231.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-174-2023, contratista:C. LUIS HUMBERTO HIDALGO VIDAUR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3907081.35, importe_modificado:3907081.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:707.88}} | {2280852/proyecto_INICIO, 2280852/proyecto_PROCESO, 2280852/proyecto_INICIO, 2280852/proyecto_PROCESO, 2280852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar las cantidades deben coincidir los importes en todos los momentos contables aun cuando reflejen 100%, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-12}, obs2: {observación:checar las cantidades deben coincidir los importes en todos los momentos contables aun cuando reflejen 100%, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-12}, obs3: {observación:checar las cantidades deben coincidir los importes en todos los momentos contables aun cuando reflejen 100%, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-12}, obs4: {observación:checar las cantidades deben coincidir los importes en todos los momentos contables aun cuando reflejen 100%, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-04-12}}
2024 | 1 | CHP230302246816 | Proyecto de inversión | 547437.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547437.36, modificado:547437.35}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2A PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 1A SUR PONIENTE Y AVENIDA 2A SUR PONIENTE. - 145364 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 145364 | S | 88 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 2A PONIENTE SUR COLONIA TERÁN, 29050 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR PONIENTE Y AVENIDA 2A SUR PONIENTE, CALLE 3A PONIENTE SUR LA COLONIA TERAN SE LOCALIZA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA, lon:-93.16707401, lat:16.75150008}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 547437.35 | 547437.35 | 547437.35 | 547437.35 | 547437.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-050-2023, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:547437.36, importe_modificado:547437.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {2246816/proyecto_INICIO, 2246816/proyecto_PROCESO, 2246816/proyecto_FIN, 2246816/proyecto_INICIO, 2246816/proyecto_PROCESO, 2246816/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302247563 | Proyecto de inversión | 573985.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573985.63, modificado:573985.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA PRIVADA ESTIBADORES ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 64. - 149435 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 149435 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.65, meta_modificada:326.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA ESTIBADORES COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA NUEVO LEÓN Y AVENIDA JUAN CRISPIN, LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD EN LA ENTRADA DE LA ESCUELA SECUNDA, lon:-93.18177665, lat:16.77225459}} | 2023-06-19 | 2023-08-17 | 573985.63 | 573985.63 | 573985.63 | 573985.63 | 573985.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-075-2023, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBÚ DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:573985.63, importe_modificado:573985.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.65}} | {2247563/proyecto_INICIO, 2247563/proyecto_PROCESO, 2247563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302262421 | Proyecto de inversión | 1813076.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1813076.71, modificado:1813076.71}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE 2A ORIENTE. - 237496 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 237496 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:751.16, meta_modificada:751.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA NUEVA REFORMA, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE 2A ORIENTE, AVENIDA 1A NORTE LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD PASANDO EL LIBRAMIENTO NORTE , lon:-93.10389934, lat:16.77957534}} | 2023-09-18 | 2023-10-17 | 1813076.71 | 1813076.71 | 1813076.71 | 1813076.71 | 1813076.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-163-2023, contratista:JANCO INMOBILIARIAS,S.A.,DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1813076.71, importe_modificado:1813076.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:751.16}} | {2262421/proyecto_PROCESO, 2262421/proyecto_FIN, 2262421/proyecto_INICIO, 2262421/proyecto_PROCESO, 2262421/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302248232 | Proyecto de inversión | 4968348.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4968348.97, modificado:4968348.97}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SAN MARTÍN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9A SUR ORIENTE - 153138 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 153138 | S | 1281 | 1567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3738.0, meta_modificada:3738.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTÍN COLONIA EL ROBLE, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A SUR ORIENTE Y AVENIDA LOS SAUCES, CALLE PINO SUAREZ LA COLONIA EL ROBLE SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA INICIA A , lon:-93.09849136, lat:16.73892559}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 4968348.97 | 4968348.97 | 4968348.97 | 4968348.97 | 4968348.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-108-2023, contratista:1+1 INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:4968348.97, importe_modificado:4968348.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3738.0}} | {2248232/proyecto_INICIO, 2248232/proyecto_PROCESO, 2248232/proyecto_INICIO, 2248232/proyecto_PROCESO, 2248232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302248277 | Proyecto de inversión | 589030.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589030.52, modificado:589030.52}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO. - 153295 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 153295 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.95, meta_modificada:109.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA QUEBRACHO COLONIA PASEO DEL BOSQUE, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE REBOMBEO Y CALLE ARROYO, AVENIDA LOS AMATES PASEO DEL BOSQUE SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA UNA CUA, lon:-93.08826359, lat:16.73200043}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 589030.52 | 589030.52 | 589030.52 | 589030.52 | 589030.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-112-2023, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:589030.52, importe_modificado:589030.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.95}} | {2248277/proyecto_INICIO, 2248277/proyecto_PROCESO, 2248277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302248294 | Proyecto de inversión | 1635196.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635196.19, modificado:1587670.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO. - 153365 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 153365 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:833.21, meta_modificada:833.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA QUEBRACHO COLONIA PASEO DEL BOSQUE, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE REBOMBEO Y CALLE ARROYO, AVENIDA LOS AMATES PASEO DEL BOSQUE SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA UNA CUA, lon:-93.08821369, lat:16.73202971}} | 2023-07-10 | 2023-10-07 | 1587670.59 | 1587670.59 | 1587670.59 | 1587670.59 | 1587670.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-114-2023, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1635196.19, importe_modificado:1635196.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:833.21}} | {2248294/proyecto_INICIO, 2248294/proyecto_PROCESO, 2248294/proyecto_INICIO, 2248294/proyecto_PROCESO, 2248294/proyecto_INICIO, 2248294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302248728 | Proyecto de inversión | 3412895.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3412895.31, modificado:3412895.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AVENIDA SAN RAFAEL ENTRE CALLE ALTA TENSIÓN Y CALLE SANTA CAROLINA. - 156239 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 156239 | S | 232 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.12, meta_modificada:724.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN RAFAEL COLONIA LOS CAPULINES III, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ALTA TENSION Y CALLE SANTA CAROLINA, AVENIDA SAN GABRIEL LA COLONIA CAPULINES 3 SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD L, lon:-93.09862013, lat:16.7851767}} | 2023-07-13 | 2023-10-10 | 3412895.31 | 3412895.31 | 3412895.31 | 3412895.31 | 3412895.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-128-2023, contratista:CONSTRUCCIONES MEZAV, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3412895.31, importe_modificado:3412895.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:724.12}} | {2248728/proyecto_INICIO, 2248728/proyecto_PROCESO, 2248728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302249078 | Proyecto de inversión | 3176961.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3176961.81, modificado:3176961.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AVENIDA VILLAFLORES ENTRE CALLE HUIXTLA Y CALLE REFORMA. - 158410 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 158410 | S | 2514 | 2056 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.28, meta_modificada:532.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA VILLAFLORES COLONIA KILOMETRO 4 ORIENTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE HUIXTLA Y CALLE REFORMA, AVENIDA CHIAPA DE CORZO LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD EN EL PARQUE DE LA CO, lon:-93.09597978, lat:16.79000636}} | 2023-07-25 | 2023-10-22 | 3176961.81 | 3176961.81 | 3176961.81 | 3176961.81 | 3176961.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-138-2023, contratista:C. GUSTAVO ALONSO GORDILLO CASTAÑÓN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3176961.81, importe_modificado:3176961.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.28}} | {2249078/proyecto_INICIO, 2249078/proyecto_PROCESO, 2249078/proyecto_FIN, 2249078/proyecto_PROCESO, 2249078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302258770 | Proyecto de inversión | 734668.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734668.53, modificado:734668.53}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PECHA ENTRE AVENIDA AZUCENAS Y AVENIDA CONSOSPÓ, AVENIDA LAS MARGARITAS Y AVENIDA LAS ROSAS ENTRE CALLE PECHA Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA GLADIOLAS Y AVENIDA AZUCENAS ENTRE CALLE PECHA Y CALLE LAS FLORES. - 216028 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 216028 | S | 225 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:452.0, meta_modificada:452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PECHA COLONIA JARDINES DEL SUR, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AZUCENAS Y AVENIDA CONSOSPO, CALLE CUNJAMA LA OBRA SE REALIZA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO UNA CALLE DESPUES DE LA F, lon:-93.13478589, lat:16.73924267}} | 2023-09-11 | 2023-11-11 | 734668.53 | 734668.53 | 734668.53 | 734668.53 | 734668.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-151-2023, contratista:C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1262843.74, importe_modificado:1262843.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:452.0}} | {2258770/proyecto_INICIO, 2258770/proyecto_PROCESO, 2258770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402295187 | Proyecto de inversión | 761762.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761762.14, modificado:761762.14}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANONAS ENTRE AVENIDA CRISANTEMO Y AVENIDA NARDA. - 330879 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 330879 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:394.15, meta_modificada:394.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ANONAS COLONIA POTINASPAK, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CRISANTEMO Y AVENIDA NARDA, CALLE POMAROSA LA COLONIA POTINASPAK SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA SUBIENDO , lon:-93.12037371, lat:16.78200338}} | 2023-12-11 | 2023-12-30 | 761762.14 | 761762.14 | 761762.14 | 761762.14 | 761762.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-207-2023, contratista:C. FRANCISCO ORDÓÑEZ GIBSON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:761762.14, importe_modificado:761762.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:394.15}} | {2295187/proyecto_INICIO, 2295187/proyecto_PROCESO, 2295187/proyecto_FIN, 2295187/proyecto_PROCESO, 2295187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302254892 | Proyecto de inversión | 978330.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978330.44, modificado:968416.12}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CERRADA. - 191365 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 191365 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA CERRADA, CALLE NUEVO LEON LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD A CUADRA DEL PARQUE CENTRAL DE LA COL, lon:-93.18198907, lat:16.76889317}} | 2023-08-18 | 2023-10-16 | 968416.12 | 968416.12 | 968416.12 | 968416.12 | 968416.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-145-2023, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:978330.44, importe_modificado:978330.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:366.0}} | {2254892/proyecto_INICIO, 2254892/proyecto_PROCESO, 2254892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302254913 | Proyecto de inversión | 772778.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772778.78, modificado:771832.88}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CERRADA. - 191622 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 191622 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:429.0, meta_modificada:429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA CERRADA, CALLE NUEVO LEON LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD A CUADRA DEL PARQUE CENTRAL DE LA COL, lon:-93.18197617, lat:16.76886749}} | 2023-08-18 | 2023-10-16 | 771832.88 | 771832.88 | 771832.88 | 771832.88 | 771832.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-146-2023, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:772778.78, importe_modificado:772778.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:429.0}} | {2254913/proyecto_INICIO, 2254913/proyecto_PROCESO, 2254913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230302254928 | Proyecto de inversión | 798577.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798577.44, modificado:781356.75}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 14A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 5A SUR ORIENTE Y AVENIDA 6A SUR ORIENTE. - 191721 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 191721 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:266.11, meta_modificada:266.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 14A ORIENTE SUR BARRIO SANTA CRUZ, 29073 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A SUR ORIENTE Y AVENIDA 6A SUR ORIENTE, CALLE 15A ORIENTE SUR LA OBRA SE UBICA A CUATRO CUADRAS DEL MERCADO DE LOS ANCIANO, lon:-93.10498973, lat:16.74697368}} | 2023-08-18 | 2023-10-16 | 781356.75 | 781356.75 | 781356.75 | 781356.75 | 781356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-147-2023, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBÚ DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:798577.44, importe_modificado:798577.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:266.11}} | {2254928/proyecto_PROCESO, 2254928/proyecto_INICIO, 2254928/proyecto_PROCESO, 2254928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402282412 | Proyecto de inversión | 323229.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323229.63, modificado:323229.63}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA PRIVADA ESTIBADORES ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 64 - 271421 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 271421 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:72.92, meta_modificada:72.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA ESTIBADORES COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA NUEVO LEÓN Y AVENIDA JUAN CRISPIN, LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD EN LA ENTRADA DE LA ESCUELA SECUNDA, lon:-93.18176913, lat:16.77226769}} | 2023-10-26 | 2023-11-24 | 323229.63 | 323229.63 | 323229.63 | 323229.63 | 323229.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-187-2023, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBÚ DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREz, monto:323229.63, importe_modificado:323229.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:72.92}} | {2282412/proyecto_PROCESO, 2282412/proyecto_FIN, 2282412/proyecto_INICIO, 2282412/proyecto_PROCESO, 2282412/proyecto_FIN, 2282412/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402295311 | Proyecto de inversión | 1126898.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126898.98, modificado:1126898.98}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA COMITÁN ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE SIMOJOVEL, CALLE SIMOJOVEL ENTRE AVENIDA COMITÁN Y AVENIDA SAN CRISTOBÁL. - 331365 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 331365 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:339.57, meta_modificada:339.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COMITÁN COLONIA LA ESPERANZA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE SIMOJOVEL, AVENIDA SAN CRISTOBAL LA ESPERANZA DE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD A UNAS CALLES DEL ACCESO A, lon:-93.09148655, lat:16.79356595}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 1126898.98 | 1126898.98 | 1126898.98 | 1126898.98 | 1126898.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-200-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y PERFORADORA PIXAN S. DE R. L. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1126898.98, importe_modificado:1126898.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:339.57}} | {2295311/proyecto_PROCESO, 2295311/proyecto_INICIO, 2295311/proyecto_PROCESO, 2295311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402165575 | Proyecto de inversión | 602659.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602659.28, modificado:602659.28}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN 1A ORIENTE NORTE Y 2A NORTE ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 270849 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 270849 | S | 1200 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.5, meta_modificada:225.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 1A ORIENTE NORTE BARRIO BARRIO SANTO DOMINGO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE NORTE Y AVENIDA 2A NORTE ORIENTE, AVENIDA CENTRAL NORTE LA OBRA SE ENCUANTRA EN LA 1A ORIENTE NORTE Y 2A NORTE ORIENTE BARR, lon:-92.18758775, lat:16.18577313}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 602659.28 | 602659.28 | 602659.28 | 602659.28 | 602659.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-017/2022, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:602659.28, importe_modificado:602659.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.5}} | {2165575/proyecto_INICIO, 2165575/proyecto_PROCESO, 2165575/proyecto_FIN, 2165575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402165580 | Proyecto de inversión | 437970.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437970.13, modificado:437970.13}} | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTISIMA TRINIDAD - 270861 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 270861 | S | 400 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 8A ORIENTE SUR BARRIO BARRIO SANTISIMA TRINIDAD, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE 8A ORIENTE SUR Y AVENIDA PROL DE LA 3A SUR ORIENTE, AVENIDA 4A SUR ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN 8A ORIENTE SUR ENTRE PROL DE LA , lon:-92.17838518, lat:16.1825446}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 437970.13 | 437970.13 | 437970.13 | 437970.13 | 437970.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-015/2022, contratista:C. CAROLINA MORALES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:437970.13, importe_modificado:437970.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2165580/proyecto_INICIO, 2165580/proyecto_FIN, 2165580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402159502 | Proyecto de inversión | 963138.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963138.01, modificado:963138.01}} | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL - 238052 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 238052 | S | 7125 | 6884 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE TRAPICHE BARRIO BARRIO SANTA CRUZ, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA TRAPICHE Y CALLE SEXTA PONIENTE, CALLE REFORMA LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SANTA CRUZ EN AVENIDA TRAPICHE ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE Y CALLE , lon:-92.19268548, lat:16.17946112}} | 2022-03-01 | 2022-06-22 | 963138.01 | 963138.01 | 963138.01 | 963138.01 | 963138.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-013/2022, contratista:C. CAROLINA MORALES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:963138.01, importe_modificado:963138.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2159502/proyecto_INICIO, 2159502/proyecto_PROCESO, 2159502/proyecto_FIN, 2159502/proyecto_INICIO, 2159502/proyecto_PROCESO, 2159502/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402177740 | Proyecto de inversión | 1989316.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989316.72, modificado:1989316.72}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL - 328944 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 328944 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3857.6, meta_modificada:3857.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR CIUDAD TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y AVENIDA DECIMA SUR ORIENTE, ANDADOR NOVENA SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DIFERENTES DIRECCIONES, lon:-92.18407146, lat:16.17701141}} | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 1989316.72 | 1989316.72 | 1989316.72 | 1989316.72 | 1989316.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-019/2022, contratista:MONTEBELLO ESTRUCTURAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:1989316.72, importe_modificado:1989316.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3857.6}} | {2177740/proyecto_INICIO, 2177740/proyecto_PROCESO, 2177740/proyecto_FIN, 2177740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402165579 | Proyecto de inversión | 682478.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682478.96, modificado:682478.96}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LINDA VISTA - 270860 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 270860 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:109, direccion:COLONIA SAN ANTONIO LINDA VISTA, 30110 SAN ANTONIO LINDAVISTA, TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO LINDA VISTA Y TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO LINDA VISTA, TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO LINDA VISTA TOMANDO COMO PUNTO, lon:-92.22170929, lat:16.14287551}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 682478.96 | 682478.96 | 682478.96 | 682478.96 | 682478.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-014/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:682478.96, importe_modificado:682478.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:515.0}} | {2165579/proyecto_INICIO, 2165579/proyecto_PROCESO, 2165579/proyecto_FIN, 2165579/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402165571 | Proyecto de inversión | 1272630.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272630.34, modificado:1272630.34}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1A ORIENTE NORTE Y 2A NORTE ORIENTE - 270832 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 270832 | S | 1200 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1353.0, meta_modificada:1353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 1A ORIENTE NORTE BARRIO BARRIO SANTO DOMINGO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE NORTE Y AVENIDA 2A NORTE ORIENTE, AVENIDA CENTRAL NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 1A ORIENTE NORTE Y 2A NORTE ORIENTE BARR, lon:-92.18768238, lat:16.18579603}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 1272630.34 | 1272630.34 | 1272630.34 | 1272630.34 | 1272630.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-018/2022, contratista:C. HOMERO SALAZAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:1272630.34, importe_modificado:1272630.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1353.0}} | {2165571/proyecto_INICIO, 2165571/proyecto_PROCESO, 2165571/proyecto_FIN, 2165571/proyecto_PROCESO, 2165571/proyecto_FIN, 2165571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402165578 | Proyecto de inversión | 157600.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157600.08, modificado:157600.08}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN 1A ORIENTE NORTE Y 2A NORTE ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 270854 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 270854 | S | 1200 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:426.0, meta_modificada:426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 1A ORIENTE NORTE BARRIO BARRIO SANTO DOMINGO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE NORTE Y AVENIDA 2A NORTE ORIENTE, AVENIDA CENTRAL NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 1A ORIENTE NORTE Y 2A NORTE ORIENTE BARR, lon:-92.1878044, lat:16.18587417}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 157600.08 | 157600.08 | 157600.08 | 157600.08 | 157600.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0T02/2022, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:157600.08, importe_modificado:157600.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:426.0}} | {2165578/proyecto_INICIO, 2165578/proyecto_PROCESO, 2165578/proyecto_FIN, 2165578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP220402159089 | Proyecto de inversión | 287815.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287815.84, modificado:287815.84}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL - 236071 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 236071 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A ORIENTE SUR BARRIO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE 2A ORIENTE Y AVENIDA 9A SUR, AVENIDA 12A SUR SE ENCUENTRE ENTRE LAS VIALIDADES DE LA 1A CALLE ORIENTE ENTRE 9A Y 12A SUR Y 2A CALLE ORIENTE E, lon:-92.18404474, lat:16.17635379}} | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 287815.84 | 287815.84 | 287815.84 | 287815.84 | 287815.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130374, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:287815.84, importe_modificado:287815.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:220.0}} | {2159089/proyecto_INICIO, 2159089/proyecto_PROCESO, 2159089/proyecto_FIN, 2159089/proyecto_PROCESO, 2159089/proyecto_FIN, 2159089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344883 | Proyecto de inversión | 2817047.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2817047.7, modificado:2817047.7}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA GUADALUPE VICTORIA ENTRE LAS CALLES NIÑOS HEROES Y CUAUHTEMOC., CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO. - 21086 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 21086 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:334.8, meta_modificada:334.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALUPE VICTORIA CIUDAD SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE NIÑOS HEROES REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA , lon:-92.71777, lat:16.612786}} | 2024-01-16 | 2024-02-29 | 2817047.7 | 2817047.7 | 2817047.7 | 2817047.7 | 2817047.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FAISMUN-001/2024, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:2817047.7, importe_modificado:2817047.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:334.8}} | {2344883/proyecto_INICIO, 2344883/proyecto_PROCESO, 2344883/proyecto_FIN, 2344883/proyecto_PROCESO, 2344883/proyecto_FIN, 2344883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102344991 | Proyecto de inversión | 258844.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:258844.9, modificado:258844.93}} | REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS DEL DRENAJE SANITARIO, UBICADO EN CALLE NIÑOS HEROES, ENTRE LAS AVENIDAS FRANCISCO VILLA Y 16 DE SEPTIEMBRE. CABECERA MUNICIPAL ,BARRIO EL CENTRO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS. - 22138 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 22138 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.6, meta_modificada:53.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOES HEROES CIUDAD SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE NIÑOS EROES REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS DEL DRENAJE SANITARIO UBICADO EN CALLE NI, lon:-92.716678, lat:16.611049}} | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 258844.93 | 258844.93 | 258844.93 | 258844.93 | 258844.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FAISMUM/O.T.-002/2024, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PUBLICOS JEKA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:258844.93, importe_modificado:258844.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.6}} | {2344991/proyecto_INICIO, 2344991/proyecto_PROCESO, 2344991/proyecto_FIN, 2344991/proyecto_PROCESO, 2344991/proyecto_FIN, 2344991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342406 | Proyecto de inversión | 1547282.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1547282.83, modificado:1547282.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 200 ML. PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE WUY PAJCHUL - 372 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 372 | S | 230 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 3 RANCHERIA SAN JUAN CANCUC, 29790 WUY PAJCHUL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN J, lon:-92.3680503, lat:16.99486166}} | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 464184.84 | 464184.84 | 464184.84 | 464184.84 | 464184.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-001/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1547282.83, importe_modificado:1547282.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2342406/proyecto_PROCESO, 2342406/proyecto_FIN, 2342406/proyecto_PROCESO, 2342406/proyecto_INICIO, 2342406/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP180401477363 | Proyecto de inversión | 2926534.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2926534.43, modificado:2926534.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR - 423333 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 423333 | S | 288 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:86.8, meta_modificada:86.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO SAN JOSÉ CHACTÉ, 29790 SAN JOSÉ CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDA, lon:-92.3257693, lat:16.94694687}} | 2018-02-01 | 2018-05-30 | 2926534.43 | 2926534.43 | 2926534.43 | 2926534.43 | 2926534.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102729, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3615969.36, importe_modificado:3615969.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.8}} | {1477363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102343440 | Proyecto de inversión | 1526300.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1526300.8, modificado:1526300.8}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS VERACRUZ - 11243 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 11243 | S | 393 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.41, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:21, direccion:AVENIDA PRINCIPAL CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 NUEVO VERACRUZ, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 82 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL PALEN, lon:-90.68205424, lat:16.08293318}} | 2024-03-05 | 2024-04-04 | 1526300.8 | 1526300.8 | 1526300.8 | 1526300.8 | 1526300.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-004/2024, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1526300.8, importe_modificado:1526300.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {2343440/proyecto_INICIO, 2343440/proyecto_PROCESO, 2343440/proyecto_FIN, 2343440/proyecto_PROCESO, 2343440/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342698 | Proyecto de inversión | 1354227.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1354227.06, modificado:1354227.06}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS LA COOPERATIVA - 3616 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 3616 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.99, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SABINES GUERRERO BARRIO LA COOPERATIVA, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA CALIFORNIA Y AVENIDA LAS AMERICAS, CALLE 12 COMUNIDADES LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CAB, lon:-90.65371314, lat:16.51108931}} | 2024-02-01 | 2024-03-06 | 1354227.06 | 1354227.06 | 1354227.06 | 1354227.06 | 1354227.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-005/2024, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1354227.06, importe_modificado:1354227.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {2342698/proyecto_INICIO, 2342698/proyecto_PROCESO, 2342698/proyecto_FIN, 2342698/proyecto_INICIO, 2342698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342512 | Proyecto de inversión | 1683528.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1683528.94, modificado:1683528.94}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS PISTA 1 Y 2 - 1850 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 1850 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.76, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN BARRIO LA PISTA, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA OAXACA Y AVENIDA TABASCO, CALLE JALISCO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICI, lon:-90.650566, lat:16.509692}} | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 1683528.94 | 1683528.94 | 1683528.94 | 1683528.94 | 1683528.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-002/2024, contratista:ALI NUÑEZ CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1683528.94, importe_modificado:1683528.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {2342512/proyecto_INICIO, 2342512/proyecto_PROCESO, 2342512/proyecto_FIN, 2342512/proyecto_PROCESO, 2342512/proyecto_FIN, 2342512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP240102342590 | Proyecto de inversión | 1319507.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1319507.85, modificado:1319507.85}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS BELISARIO DOMÍNGUEZ - 2623 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 2623 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.27, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE JUCHITAN BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 21 DE MARZO Y AVENIDA CAMPECHE, CALLE 12 COMUNIDADES LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNIC, lon:-90.66161408, lat:16.51683215}} | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 1319507.85 | 1319507.85 | 1319507.85 | 1319507.85 | 1319507.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-003/2024, contratista:GRUPO VEZ-PAK S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1319507.85, importe_modificado:1319507.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {2342590/proyecto_INICIO, 2342590/proyecto_FIN, 2342590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones