## FORTAMUN
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 2 | CHP240202397916 | Proyecto de inversión | 1164717.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164717.28, modificado:1164717.28}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON CONEXIÓN A EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN MARCOS ASENTAMIENTO SAN MARCOS | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0010 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9570.0, meta_modificada:9570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:851, direccion:tramo 02 inicio, lon:-92.790224, lat:15.956791}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:851, direccion:tramo 01 final , lon:-92.774914, lat:15.973634}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:851, direccion:tramo 01 inicio, lon:-92.79319, lat:15.959409}, geo4: {cve_municipio:20, localidad:851, direccion:tramo 03 final, lon:-92.806474, lat:15.950675}, geo5: {cve_municipio:20, localidad:851, direccion:tramo 03 inicio , lon:-92.798256, lat:15.963666}, geo6: {cve_municipio:20, localidad:851, direccion:tramo 02 final, lon:-92.796048, lat:15.940435}} | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 1164717.28 | 1164717.28 | 1164717.28 | 582358.64 | 582358.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/001-AD/2024, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1164717.28, importe_modificado:1164717.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3450.0}} | {2397916/proyecto_INICIO, 2397916/proyecto_PROCESO, 2397916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | CHP240202397994 | Proyecto de inversión | 2955176.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2955176.18, modificado:2955176.18}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON CONEXIÓN A EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD INDEPENDENCIA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0015 | N | 0 | 0 | 2190 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:independencia sc (inicio), lon:-92.844377, lat:16.093925}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:san felipe (final), lon:-92.868683, lat:16.046111}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:san felipe (inicio), lon:-92.859827, lat:16.08945}, geo4: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:independencia sc (final), lon:-92.838975, lat:16.107962}} | 2024-05-08 | 2024-07-06 | 2955176.18 | 2955176.18 | 2955176.18 | 1477588.09 | 1477588.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/005-AD/2024, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2955176.18, importe_modificado:2955176.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {2397994/proyecto_INICIO, 2397994/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | CHP240202398037 | Proyecto de inversión | 2502741.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502741.04, modificado:2502741.04}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON CONEXIÓN A EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE AGUA PRIETA ASENTAMIENTO PLAN DE AGUA PRIETA | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0016 | N | 0 | 0 | 1752 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18150.0, meta_modificada:18150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:embalse (inicio), lon:-92.766163, lat:16.136492}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:meseta (final), lon:-92.762336, lat:16.157584}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:meseta (inicio), lon:-92.791244, lat:16.135069}, geo4: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:embalse (fial), lon:-92.756551, lat:16.118188}} | 2024-05-23 | 2024-07-21 | 2502741.04 | 2502741.04 | 2502741.04 | 1251370.52 | 1251370.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/006-AD/2024, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2502741.04, importe_modificado:2502741.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7000.0}} | {2398037/proyecto_INICIO, 2398037/proyecto_PROCESO, 2398037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | CHP240202397956 | Proyecto de inversión | 2512947.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2512947.7, modificado:2512947.7}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON CONEXIÓN A EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD CUSTEPEC ASENTAMIENTO CUSTEPEC | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0013 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30100.0, meta_modificada:30100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:10, direccion:tramo 02 inicio, lon:-92.934026, lat:15.80784}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:10, direccion:tramo 01 final, lon:-92.967242, lat:15.731466}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:10, direccion:tramo 01 inicio , lon:-92.940625, lat:15.845759}, geo4: {cve_municipio:20, localidad:10, direccion:trano 02 final, lon:-92.92549, lat:15.81113}} | 2024-05-08 | 2024-07-06 | 2512947.7 | 2512947.7 | 2512947.7 | 1256473.85 | 1256473.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/003-AD/2024, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2512947.7, importe_modificado:2512947.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15000.0}} | {2397956/proyecto_INICIO, 2397956/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | CHP240202397963 | Proyecto de inversión | 853708.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853708.36, modificado:853708.36}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON CONEXIÓN A EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN GREGORIO ASENTAMIENTO SAN GREGORIO | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0014 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12090.0, meta_modificada:12090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1176, direccion:puente nuevo- san gregorio (termino), lon:-92.827034, lat:15.718439}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1176, direccion:puente nuevo-sangregorio (inicio), lon:-92.83955, lat:15.73489}} | 2024-05-08 | 2024-06-21 | 853708.36 | 853708.36 | 853708.36 | 426854.18 | 426854.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/004-AD/2024, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:853708.36, importe_modificado:853708.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4500.0}} | {2397963/proyecto_PROCESO, 2397963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | CHP240202398043 | Proyecto de inversión | 1711923.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711923.2, modificado:1711923.2}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO COPAL ASENTAMIENTO NUEVO COPAL | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0021 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11480.0, meta_modificada:11480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:99, direccion:copal 2 , lon:-92.807559, lat:16.223558}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:99, direccion:copal 1 , lon:-92.831318, lat:16.21145}} | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 1711923.2 | 1711923.2 | 1711923.2 | 855961.6 | 855961.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/007-AD/2024, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1711923.2, importe_modificado:1711923.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {2398043/proyecto_PROCESO, 2398043/proyecto_INICIO, 2398043/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | CHP240202395327 | Proyecto de inversión | 397666.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397666.32, modificado:397666.32}} | MANTENIMIENTO DE 1.87 KM DE CAMINOS RURALES EN EL TRAMO PIEDRA PARADA - CRUCERO SANTA ISABEL | 7 | Chiapas | 120 | Capitán Luis Ángel Vidal | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Capitán Luis Ángel Vidal | FA001 | N | 0 | 0 | 268 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.87, meta_modificada:1.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:30, direccion:CAMINO AL CRUCERO DE SANTA ISABEL ZUJAN, lon:-92.560238, lat:15.530491}} | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 397666.32 | 397666.32 | 397666.32 | 397666.32 | 397666.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FA0001, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL, monto:397666.32, importe_modificado:397666.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.87}} | {2395327/proyecto_PROCESO, 2395327/proyecto_INICIO, 2395327/proyecto_PROCESO, 2395327/proyecto_INICIO, 2395327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones