## Destino del Gasto
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 3 | CHP240202397963 | Proyecto de inversión | 853708.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853708.36, modificado:853708.36}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON CONEXIÓN A EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN GREGORIO ASENTAMIENTO SAN GREGORIO | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0014 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12090.0, meta_modificada:12090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1176, direccion:puente nuevo- san gregorio (termino), lon:-92.827034, lat:15.718439}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1176, direccion:puente nuevo-sangregorio (inicio), lon:-92.83955, lat:15.73489}} | 2024-05-08 | 2024-06-21 | 853708.36 | 853708.36 | 853708.36 | 853708.36 | 853708.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/004-AD/2024, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:853708.36, importe_modificado:853708.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12090.0}} | {2397963/proyecto_INICIO, 2397963/proyecto_PROCESO, 2397963/proyecto_INICIO, 2397963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202397956 | Proyecto de inversión | 2512947.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2512947.7, modificado:2512947.7}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON CONEXIÓN A EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD CUSTEPEC ASENTAMIENTO CUSTEPEC | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0013 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30100.0, meta_modificada:30100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:10, direccion:tramo 02 inicio, lon:-92.934026, lat:15.80784}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:10, direccion:tramo 01 final, lon:-92.967242, lat:15.731466}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:10, direccion:tramo 01 inicio , lon:-92.940625, lat:15.845759}, geo4: {cve_municipio:20, localidad:10, direccion:trano 02 final, lon:-92.92549, lat:15.81113}} | 2024-05-08 | 2024-07-06 | 2512947.7 | 2512947.7 | 2512947.7 | 2512947.7 | 2512947.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/003-AD/2024, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2512947.7, importe_modificado:2512947.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:30100.0}} | {2397956/proyecto_PROCESO, 2397956/proyecto_INICIO, 2397956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202397916 | Proyecto de inversión | 1164717.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164717.28, modificado:1164717.28}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON CONEXIÓN A EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN MARCOS ASENTAMIENTO SAN MARCOS | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0010 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9570.0, meta_modificada:9570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:851, direccion:tramo 02 inicio, lon:-92.790224, lat:15.956791}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:851, direccion:tramo 01 final , lon:-92.774914, lat:15.973634}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:851, direccion:tramo 01 inicio, lon:-92.79319, lat:15.959409}, geo4: {cve_municipio:20, localidad:851, direccion:tramo 03 final, lon:-92.806474, lat:15.950675}, geo5: {cve_municipio:20, localidad:851, direccion:tramo 03 inicio , lon:-92.798256, lat:15.963666}, geo6: {cve_municipio:20, localidad:851, direccion:tramo 02 final, lon:-92.796048, lat:15.940435}} | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 1164717.28 | 1164717.28 | 1164717.28 | 1164717.28 | 1164717.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/001-AD/2024, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1164717.28, importe_modificado:1164717.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9570.0}} | {2397916/proyecto_INICIO, 2397916/proyecto_PROCESO, 2397916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202398043 | Proyecto de inversión | 1711923.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711923.2, modificado:1711923.2}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO COPAL ASENTAMIENTO NUEVO COPAL | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0021 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11480.0, meta_modificada:11480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:99, direccion:copal 2 , lon:-92.807559, lat:16.223558}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:99, direccion:copal 1 , lon:-92.831318, lat:16.21145}} | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 1711923.2 | 1711923.2 | 1711923.2 | 1711923.2 | 1711923.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/007-AD/2024, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1711923.2, importe_modificado:1711923.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11480.0}} | {2398043/proyecto_PROCESO, 2398043/proyecto_INICIO, 2398043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202398037 | Proyecto de inversión | 2502741.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502741.04, modificado:2502741.04}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON CONEXIÓN A EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE AGUA PRIETA ASENTAMIENTO PLAN DE AGUA PRIETA | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0016 | N | 0 | 0 | 1752 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18150.0, meta_modificada:18150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:embalse (inicio), lon:-92.766163, lat:16.136492}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:meseta (final), lon:-92.762336, lat:16.157584}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:meseta (inicio), lon:-92.791244, lat:16.135069}, geo4: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:embalse (fial), lon:-92.756551, lat:16.118188}} | 2024-05-23 | 2024-07-21 | 2502741.04 | 2502741.04 | 2502741.04 | 2502741.04 | 2502741.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/006-AD/2024, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2502741.04, importe_modificado:2502741.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18150.0}} | {2398037/proyecto_INICIO, 2398037/proyecto_PROCESO, 2398037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202397994 | Proyecto de inversión | 2955176.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2955176.18, modificado:2955176.18}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON CONEXIÓN A EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD INDEPENDENCIA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0015 | N | 0 | 0 | 2190 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:independencia sc (inicio), lon:-92.844377, lat:16.093925}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:san felipe (final), lon:-92.868683, lat:16.046111}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:san felipe (inicio), lon:-92.859827, lat:16.08945}, geo4: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:independencia sc (final), lon:-92.838975, lat:16.107962}} | 2024-05-08 | 2024-07-06 | 2955176.18 | 2955176.18 | 2955176.18 | 2955176.18 | 2955176.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/005-AD/2024, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2955176.18, importe_modificado:2955176.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12000.0}} | {2397994/proyecto_PROCESO, 2397994/proyecto_INICIO, 2397994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302402916 | Proyecto de inversión | 705855.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705855.21, modificado:705855.21}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA RURAL EN LA LOCALIDAD NUEVO RESPLANDOR | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0025 | N | 0 | 0 | 6170 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1105.0, meta_modificada:1105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:541, direccion:TRAMO NUEVO RESPLANDOR FINAL, lon:-92.354929, lat:15.941758}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:541, direccion:TRAMO RESPLANDOR INICIO, lon:-92.304709, lat:15.963801}} | 2024-09-02 | 2024-09-26 | 705855.21 | 705855.21 | 705855.21 | 705855.21 | 705855.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/008-AD/2024, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:705855.21, importe_modificado:705855.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1105.0}} | {2402916/proyecto_FIN, 2402916/proyecto_INICIO, 2402916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302402953 | Proyecto de inversión | 125280 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125280.0, modificado:125280.0}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PANELES SOLARES (EQUIPO DE BOMBEO) | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0023 | N | 0 | 0 | 1105 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:541, direccion:pozo profundo, lon:-92.298648, lat:15.965266}} | 2024-08-15 | 2024-08-29 | 125280 | 125280 | 125280 | 125280 | 125280 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/OT-001/2024, contratista:RODRIGO RIOS BENAVIDES, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:125280.0, importe_modificado:125280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2402953/proyecto_INICIO, 2402953/proyecto_PROCESO, 2402953/proyecto_FIN, 2402953/proyecto_PROCESO, 2402953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302445440 | Proyecto de inversión | 461303.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461303.31, modificado:461303.31}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PANELES SOLARES (EQUIPO DE BOMBEO) | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0024 | N | 0 | 0 | 952 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:CAPTACION, lon:-92.640398, lat:16.10175}} | 2024-08-15 | 2024-10-29 | 461303.31 | 461303.31 | 461303.31 | 461303.31 | 461303.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149322, contratista:, convocante:MUNICIPÍO DE LA CONCORDIA , monto:461303.31, importe_modificado:461303.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2445440/proyecto_PROCESO, 2445440/proyecto_FIN, 2445440/proyecto_PROCESO, 2445440/proyecto_INICIO, 2445440/proyecto_FIN, 2445440/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302445599 | Proyecto de inversión | 437172.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437172.22, modificado:437172.22}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON CONEXIÓN A EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ARROYÓN ASENTAMIENTO EL ARROYÓN | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0011 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:611, direccion:termino del camino , lon:-92.84164202, lat:15.70931865}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:611, direccion:inicio del camino , lon:-92.8339481, lat:15.71989434}} | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 437172.22 | 437172.22 | 437172.22 | 437172.22 | 437172.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/002-AD/2024, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:437172.22, importe_modificado:437172.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {2445599/proyecto_INICIO, 2445599/proyecto_PROCESO, 2445599/proyecto_FIN, 2445599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302402922 | Proyecto de inversión | 977326.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977326.6, modificado:977326.6}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA RURAL EN LA LOCALIDAD EL RETIRO | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0026 | N | 0 | 0 | 518 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5250.0, meta_modificada:5250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:31, direccion:tramo 01 final, lon:-92.378843, lat:15.898775}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:31, direccion:tramo 01 inicio , lon:-92.359001, lat:15.939616}} | 2024-09-02 | 2024-09-26 | 977326.6 | 977326.6 | 977326.6 | 977326.6 | 977326.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/009-AD/2024, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:977326.6, importe_modificado:977326.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5250.0}} | {2402922/proyecto_INICIO, 2402922/proyecto_FIN, 2402922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302444278 | Acción | 1582369 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1582369.0, modificado:1582369.0}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó |  | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | DOPM/MPC/ADM.012/2024 | N | 0 | 0 | 1266 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:99, direccion:AQUILES SERDAN, lon:-92.493828, lat:17.0999414}} | 2024-06-06 | 2024-07-04 | 1364111.21 | 1364111.21 | 1364111.21 | 1364111.21 | 1364111.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149042, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1582369.0, importe_modificado:1582369.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2444278/proyecto_INICIO, 2444278/proyecto_PROCESO, 2444278/proyecto_FIN, 2444278/proyecto_INICIO, 2444278/proyecto_FIN, 2444278/proyecto_PROCESO, 2444278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302444201 | Acción | 3549898.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3549898.79, modificado:3549898.79}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA 1ª ETAPA | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó |  | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | HCMP/DOPM/FAISMUN/017/2024 | S | 2480 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:AURORA ESQUIPULAS, lon:-92.47618, lat:17.117513}} | 2024-03-25 | 2024-06-24 | 3546898.79 | 3546989.79 | 3546989.79 | 3546989.79 | 3546989.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FAISMUN/017/2024, contratista:DIESEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:3549898.79, importe_modificado:3549898.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2444201/proyecto_INICIO, 2444201/proyecto_PROCESO, 2444201/proyecto_FIN, 2444201/proyecto_PROCESO, 2444201/proyecto_FIN, 2444201/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302444233 | Acción | 3549898.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3549898.79, modificado:3549898.79}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AERIA 3ª ETAPA | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó |  | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantelhó |  | S | 2480 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:AURORA ESQUIPULAS, lon:-92.476181, lat:17.117513}} | 2024-04-02 | 2024-07-01 | 3549898.79 | 3549898.79 | 3549898.79 | 3549898.79 | 3549898.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FAISMUN/029/2024, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCIONES HERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:3549898.79, importe_modificado:3549898.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2444233/proyecto_INICIO, 2444233/proyecto_PROCESO, 2444233/proyecto_INICIO, 2444233/proyecto_FIN, 2444233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302444245 | Acción | 191400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191400.0, modificado:191400.0}} | MEJORAMIENTO DE 330 ML DE CAMINO RURAL | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó |  | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | DOPM/MPC/ADM.011/2024 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:38, direccion:LA ISLA, lon:-92.469852, lat:17.005305}} | 2024-07-25 | 2024-08-31 | 191400 | 191400 | 191400 | 191400 | 191400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149036, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:191400.0, importe_modificado:191400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {2444245/proyecto_PROCESO, 2444245/proyecto_FIN, 2444245/proyecto_PROCESO, 2444245/proyecto_INICIO, 2444245/proyecto_PROCESO, 2444245/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302444313 | Acción | 1223950.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223950.2, modificado:1223950.2}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS; EL PORVENIR CACATEAL-NUEVA LINDA | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó |  | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | DOPM/MPC/ADM.013/2024 | N | 0 | 0 | 979 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:964.54, meta_modificada:964.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:181, direccion:EL PORVENIR CACTEAL - NUEVA LINDA, lon:-92.43454, lat:17.099284}} | 2024-06-05 | 2024-07-04 | 1223950.2 | 1223950.2 | 1223950.2 | 1223950.2 | 1223950.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149065, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1223950.2, importe_modificado:1223950.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:964.54}} | {2444313/proyecto_INICIO, 2444313/proyecto_PROCESO, 2444313/proyecto_FIN, 2444313/proyecto_INICIO, 2444313/proyecto_FIN, 2444313/proyecto_PROCESO, 2444313/proyecto_FIN, 2444313/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302444774 | Acción | 3039062.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3039062.23, modificado:3039062.23}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA (SEGUNDA ETAPA) | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó |  | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | HCMP/DOPM/FAISMUN/030/2024 | N | 0 | 0 | 2431 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:64, direccion:LA PROVIDENCIAQ, lon:-92.464313, lat:17.007876}} | 2024-04-03 | 2024-07-01 | 3039062.23 | 3039062.23 | 3039062.23 | 3039062.23 | 3039062.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FAISMUN/030/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS ALICIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:3039062.23, importe_modificado:3039062.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2444774/proyecto_FIN, 2444774/proyecto_INICIO, 2444774/proyecto_FIN, 2444774/proyecto_PROCESO, 2444774/proyecto_INICIO, 2444774/proyecto_PROCESO, 2444774/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302444756 | Acción | 3039062.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3039062.23, modificado:3039062.23}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA (PRIMERA ETAPA) | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó |  | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | HCMP/DOPM/FAISMUN/021/2024 | N | 0 | 0 | 2431 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:64, direccion:LA PROVIDENCIA, lon:-92.464313, lat:17.007876}} | 2024-03-27 | 2024-06-24 | 3039062.23 | 3039062.23 | 3039062.23 | 3039062.23 | 3039062.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FAISMUN/021/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS ALICIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:3039062.23, importe_modificado:3039062.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2444756/proyecto_INICIO, 2444756/proyecto_PROCESO, 2444756/proyecto_FIN, 2444756/proyecto_PROCESO, 2444756/proyecto_FIN, 2444756/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302445263 | Proyecto de inversión | 307935.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307935.25, modificado:307935.25}} | REVESTIMIENTO DE .400 KM DE CAMINO SACACOSECHA, TRAMOS AISLADOS, EJIDO CUAUHTEMOC | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | FORTAMUN/001/2024 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.4, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:159, direccion:EJIDO CUAUHTEMOC, lon:-92.26845, lat:14.61709}} | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 307935.25 | 307935.25 | 307935.25 | 307935.25 | 307935.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FORTAMUNDF/001/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:307935.25, importe_modificado:307935.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.4}} | {2445263/proyecto_INICIO, 2445263/proyecto_PROCESO, 2445263/proyecto_FIN, 2445263/proyecto_PROCESO, 2445263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302445271 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | DESASOLVE DE ARROYO, EJIDO CUAUHTEMOC | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Suchiate | FORTAMUN/002/2024 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:159, direccion:EJIDO CUAUHTEMOC, lon:-92.269338, lat:14.618032}} | 2024-07-01 | 2024-08-15 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FORTAMUNDF/002/2024, contratista:OXEB SOLUCIONES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}} | {2445271/proyecto_INICIO, 2445271/proyecto_FIN, 2445271/proyecto_PROCESO, 2445271/proyecto_FIN, 2445271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302445276 | Proyecto de inversión | 307935.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307935.25, modificado:307935.25}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO, EJIDO CUAUHTEMOC | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | FORTAMUN/003/2024 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.4, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:159, direccion:EJIDO CUAUHTEMOC, lon:-92.26793, lat:14.61867}} | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 307935.25 | 307935.25 | 307935.25 | 307935.25 | 307935.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FORTAMUNDF/003/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:307935.25, importe_modificado:307935.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.4}} | {2445276/proyecto_INICIO, 2445276/proyecto_PROCESO, 2445276/proyecto_INICIO, 2445276/proyecto_FIN, 2445276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302402815 | Proyecto de inversión | 4916394 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4916394.0, modificado:4916394.0}} | MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO ASFALTICO EN FRACCIONAMIENTO LOS CAFETALES | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | FAFM24-0001-F4030 | N | 0 | 0 | 3675 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5125.61, meta_modificada:5125.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1025, direccion:LOS CAFETALES C.P. 30798, lon:-92.305607, lat:14.869678}} | 2024-07-23 | 2024-09-15 | 4916394 | 4916394 | 4916394 | 4916394 | 4916394 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0001/2024, contratista:P-SEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4916394.0, importe_modificado:4916394.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5125.61}} | {2402815/proyecto_FIN, 2402815/proyecto_INICIO, 2402815/proyecto_PROCESO, 2402815/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302402817 | Proyecto de inversión | 4430879 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4430879.0, modificado:4430879.0}} | MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO ASFALTICO EN 8A. AVENIDA NORTE ENTRE 51A. CALLE PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL NORTE EN COLONIA 5 DE FEBRERO | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | FAFM24-0002-F4031 | N | 0 | 0 | 3313 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6955.0, meta_modificada:6955.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:8A. AVENIDA NORTE ENTRE 51A. CALLE PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL NORTE EN COLONIA 5 DE FEBRERO C.P. 30710, lon:-92.255641, lat:14.932977}} | 2024-07-23 | 2024-09-15 | 4430879 | 4430879 | 4430879 | 4430879 | 4430879 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0002/2024, contratista:P-SEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4430879.0, importe_modificado:4430879.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6955.0}} | {2402817/proyecto_FIN, 2402817/proyecto_INICIO, 2402817/proyecto_PROCESO, 2402817/proyecto_INICIO, 2402817/proyecto_PROCESO, 2402817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302402818 | Proyecto de inversión | 1277236 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277236.0, modificado:1277236.0}} | MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO ASFALTICO EN 10A. AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y 2A. CALLE PONIENTE EN COLONIA CENTRO | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | FAFM24-0003-F4032 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:10A. AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y 2A. CALLE PONIENTE EN COLONIA CENTRO C.P. 30700, lon:-92.26732, lat:14.90872}} | 2024-07-23 | 2024-09-15 | 1277236 | 1277236 | 1277236 | 1277236 | 1277236 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0003/2024, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1277236.0, importe_modificado:1277236.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {2402818/proyecto_PROCESO, 2402818/proyecto_FIN, 2402818/proyecto_INICIO, 2402818/proyecto_FIN, 2402818/proyecto_INICIO, 2402818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302402820 | Proyecto de inversión | 3647442 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3647442.0, modificado:3647442.0}} | MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO ASFALTICO EN 8A. AVENIDA NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y CALLE FRANCISCO VILLA EN COLONIA 5 DE FEBRERO | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | FAFM24-0005-F4034 | N | 0 | 0 | 2728 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5155.53, meta_modificada:5155.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:8A. AVENIDA NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y CALLE FRANCISCO VILLA EN COLONIA 5 DE FEBRERO C.P. 30710, lon:-92.254335, lat:14.93686}} | 2024-07-23 | 2024-09-15 | 3647442 | 3647442 | 3647442 | 3647442 | 3647442 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0005/2024, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3647442.0, importe_modificado:3647442.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5155.53}} | {2402820/proyecto_FIN, 2402820/proyecto_INICIO, 2402820/proyecto_PROCESO, 2402820/proyecto_INICIO, 2402820/proyecto_PROCESO, 2402820/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302402821 | Proyecto de inversión | 3464194 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3464194.0, modificado:3464194.0}} | MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO ASFALTICO EN 2A. CALLE ORIENTE ENTRE 7A. AVENIDA SUR Y 13A. AVENIDA SUR EN COLONIA CENTRO | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | FAFM24-0006-F4035 | N | 0 | 0 | 2592 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5475.0, meta_modificada:5475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:2A. CALLE ORIENTE ENTRE 7A. AVENIDA SUR Y 13A. AVENIDA SUR EN COLONIA CENTRO C.P. 30700, lon:-92.258117, lat:14.902256}} | 2024-07-23 | 2024-09-15 | 3464194 | 3464194 | 3464194 | 3464194 | 3464194 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0006/2024, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3464194.0, importe_modificado:3464194.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5475.0}} | {2402821/proyecto_FIN, 2402821/proyecto_INICIO, 2402821/proyecto_PROCESO, 2402821/proyecto_INICIO, 2402821/proyecto_PROCESO, 2402821/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302402822 | Proyecto de inversión | 5854738 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5854738.0, modificado:5854738.0}} | MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO ASFALTICO EN 1A. AVENIDA NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y 11A. CALLE ORIENTE EN COLONIA CENTRO | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | FAFM24-0007-F4036 | N | 0 | 0 | 4375 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5992.5, meta_modificada:5992.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:1A. AVENIDA NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y 11A. CALLE ORIENTE EN COLONIA CENTRO C.P. 30700, lon:-92.261556, lat:14.907918}} | 2024-07-23 | 2024-09-15 | 5854738 | 5854738 | 5854738 | 5854738 | 5854738 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0007/2024, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5854738.0, importe_modificado:5854738.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5992.5}} | {2402822/proyecto_FIN, 2402822/proyecto_INICIO, 2402822/proyecto_PROCESO, 2402822/proyecto_INICIO, 2402822/proyecto_PROCESO, 2402822/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302402819 | Proyecto de inversión | 2623050 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2623050.0, modificado:2623050.0}} | MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO ASFALTICO EN LA ZONA URBANA DE TAPACHULA, CHIAPAS | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | FAFM24-0004-F4033 | N | 0 | 0 | 1964 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2975.6, meta_modificada:2975.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:ZONA URBANA C.P. 30700, lon:-92.262931, lat:14.889253}} | 2024-07-23 | 2024-09-15 | 2623050 | 2623050 | 2623050 | 2623050 | 2623050 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0004/2024, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2623050.0, importe_modificado:2623050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2975.6}} | {2402819/proyecto_FIN, 2402819/proyecto_INICIO, 2402819/proyecto_PROCESO, 2402819/proyecto_INICIO, 2402819/proyecto_PROCESO, 2402819/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302445339 | Proyecto de inversión | 702156.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702156.92, modificado:702156.92}} | Construcción de Muros de Contención de Mampostería en Zona de Riesgo, para Beneficiar a la Localidad de Nichteel San Antonio | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 04-012 | N | 0 | 0 | 2355 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.5, meta_modificada:81.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:LOCALIDAD NICHTEEL SAN ANTONIO, lon:-92.37079, lat:16.89191}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 702156.92 | 702156.92 | 702156.92 | 702156.92 | 702156.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAFM-002/2024, contratista:Luis Raúl Pérez García, convocante:Municipio de San Juan Cancuc, monto:702156.92, importe_modificado:702156.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.5}} | {2445339/proyecto_INICIO, 2445339/proyecto_PROCESO, 2445339/proyecto_FIN, 2445339/proyecto_INICIO, 2445339/proyecto_PROCESO, 2445339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:las obras que corresponden a FORTAMUN quedan completas ya que esas estan hasta el techo financiero que nos ministraron, se hicieron unos ajustes a manera de que ahi nada quedo incompleto., trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | CHP240302445341 | Proyecto de inversión | 1049824.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049824.1, modificado:1049824.1}} | Rehabilitación de Caminos Rurales con Revestimiento (Cobertura Municipal), para Beneficiar a la Localidad de Crusiljá (Barrio Temash) | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc |  | N | 0 | 0 | 303 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.1, meta_modificada:2.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:4, direccion:LOCALIDAD CRUSILJA, lon:-92.37079, lat:16.89191}} | 2024-08-01 | 2024-09-25 | 1049824.1 | 1049824.1 | 1049824.1 | 1049824.1 | 1049824.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAFM-003/2024, contratista:Construcciones y Edificaciones Pacbilna, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Juan Cancuc, monto:1049824.1, importe_modificado:1049824.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.1}} | {2445341/proyecto_PROCESO, 2445341/proyecto_INICIO, 2445341/proyecto_FIN, 2445341/proyecto_PROCESO, 2445341/proyecto_FIN, 2445341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:las obras que corresponden a FORTAMUN quedan completas ya que esas estan hasta el techo financiero que nos ministraron, se hicieron unos ajustes a manera de que ahi nada quedo incompleto., trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | CHP240302445303 | Proyecto de inversión | 3098390.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3098390.87, modificado:3098390.87}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, (COBERTURA MUNICIPAL) | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 40010 | S | 19431 | 18517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.25, meta_modificada:3.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:GONZALEZ GARRIDO S/N, COL. CENTRO, lon:-92.37079, lat:16.89191}} | 2024-03-01 | 2024-07-31 | 3098390.87 | 3098390.87 | 3098390.87 | 3098390.87 | 3098390.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149293, contratista:, convocante:Municipio de San Juan Cancuc, monto:3098390.87, importe_modificado:3098390.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.25}} | {2445303/proyecto_INICIO, 2445303/proyecto_PROCESO, 2445303/proyecto_FIN, 2445303/proyecto_PROCESO, 2445303/proyecto_FIN, 2445303/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | CHP240302445319 | Proyecto de inversión | 378924.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378924.3, modificado:378924.3}} | Construcción de Muro de Contención de Mampostería en zona de Riesgo, para Beneficiar a la Escuela Secundaria Técnica No. 145, C.C.T. 07DST0148U en la localidad de El Pozo | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 04-011 | N | 0 | 0 | 2326 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:LOCALIDAD EL POZO - CARRETERA SAN JUAN CANCUC, lon:-92.415278, lat:16.921944}} | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 378924.3 | 378924.3 | 378924.3 | 378924.3 | 378924.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAFM-OT-001/2024, contratista:Víctor César Núñez de la Cruz, convocante:Municipio de San Juan Cancuc, monto:378924.3, importe_modificado:378924.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {2445319/proyecto_INICIO, 2445319/proyecto_PROCESO, 2445319/proyecto_FIN, 2445319/proyecto_INICIO, 2445319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:las obras que corresponden a FORTAMUN quedan completas ya que esas estan hasta el techo financiero que nos ministraron, se hicieron unos ajustes a manera de que ahi nada quedo incompleto., trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | CHP240302445326 | Proyecto de inversión | 1214378.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214378.09, modificado:1214378.09}} | Construcción de Muros de Contención de Mampostería en Zona de Riesgo, para Beneficiar a la Escuela Primaria ¿Unidad Educativa¿, C.C.T. 07DPB03627 de la localidad de Tzametal | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 04-009 | N | 0 | 0 | 678 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.2, meta_modificada:64.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:22, direccion:LOCALIDAD TZAMETAL - CARRETERA SAN JUAN CANCUC, lon:-92.37079, lat:16.89191}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 1214378.09 | 1214378.09 | 1214378.09 | 1214378.09 | 1214378.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAFM-001/2024, contratista:Sebastian López Méndez, convocante:Municipio de San Juan Cancuc, monto:1214378.09, importe_modificado:1214378.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.2}} | {2445326/proyecto_INICIO, 2445326/proyecto_FIN, 2445326/proyecto_PROCESO, 2445326/proyecto_FIN, 2445326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:las obras que corresponden a FORTAMUN quedan completas ya que esas estan hasta el techo financiero que nos ministraron, se hicieron unos ajustes a manera de que ahi nada quedo incompleto., trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}}

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".