## CAPUFE
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 4 | CHP240402513057 | Proyecto de inversión | 1321791.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321791.34, modificado:1321791.34}} | MANTENIMIENTO DE CALLE, 2DA. AVENIDA SUR | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 001/CAPUFE/2024_2027 | S | 205 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1275.84, meta_modificada:1275.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:2A. AVENIDA SUR PROLONGACION, CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.155127, lat:14.672841}} | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 1321791.34 | 1321791.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/CAPUFE/001/2024, contratista:NIMAHI G&G S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1321791.34, importe_modificado:1321791.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2513057/proyecto_INICIO, 2513057/proyecto_PROCESO, 2513057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CHP240402513616 | Proyecto de inversión | 693555.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693555.47, modificado:693555.47}} | MANTENIMIENTO DE CALLE. CENTRAL NORTE, CIUDAD HIDALGO | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 002/CAPUFE/2024_2027 | S | 205 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:669.51, meta_modificada:669.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CENTRAL NORTE, CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.152248, lat:14.688126}} | 2024-12-03 | 2024-12-31 | 693555.47 | 693555.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/CAPUFE/002/2024, contratista:NIMAHI G&G S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:693555.47, importe_modificado:693555.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2513616/proyecto_INICIO, 2513616/proyecto_PROCESO, 2513616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones