## FORTAMUN
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 4 | CHP240402515138 | Proyecto de inversión | 1039783.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039783.51, modificado:1039783.51}} | Rehabilitación de camino rural tramo : Crucero Lonchen-Ejido el Mirador en tramos aislados | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán |  | N | 0 | 0 | 366 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:57, direccion:Camino rural crucero Lonchen-Ejido el Mirador, lon:-92.844101, lat:17.283755}} | 2024-10-20 | 2024-12-15 | 1039783.51 | 1039783.51 | 1039783.51 | 1039783.51 | 1039783.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {2515138/proyecto_FIN, 2515138/proyecto_PROCESO, 2515138/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CHP240402514906 | Proyecto de inversión | 989464.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989464.67, modificado:989464.67}} | Rehabilitación de camino rural, tramo: Ejido Reforma y Planada-Ría. Villa Luz, en tramos aislados, del km 0+000 al km 1+500 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán |  | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:115, direccion:Camino Ejido Reforma y Planada-Villa Luz, lon:-92.866149, lat:17.387132}} | 2024-10-10 | 2024-11-30 | 989464.67 | 989464.67 | 989464.67 | 989464.67 | 989464.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.5}} | {2514906/proyecto_INICIO, 2514906/proyecto_FIN, 2514906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CHP240402515126 | Proyecto de inversión | 1339193.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339193.34, modificado:1339193.34}} | Rehabilitación de camino rural tramo : Ría. Villa Luz-Ejido San Lorenzo, en tramos aislados | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán |  | N | 0 | 0 | 4327 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:98, direccion:camino rural Ría. Villa Luz-Ejido San Lorenzo, lon:-92.866149, lat:17.387131}} | 2024-10-10 | 2024-11-30 | 1339193.34 | 1339193.34 | 1339193.34 | 1339193.34 | 1339193.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.5}} | {2515126/proyecto_INICIO, 2515126/proyecto_FIN, 2515126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CHP240402514995 | Proyecto de inversión | 2308637.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2308637.64, modificado:2308637.64}} | MANTENIMIENTO DE NUEVE TRAMOS DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia |  | N | 0 | 0 | 762 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10860.0, meta_modificada:10860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:tramo 02 inicio, lon:-92.815874, lat:16.049898}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:tramo 01 final, lon:-92.812308, lat:16.048841}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:tramo 01 inicio , lon:-92.815176, lat:16.046766}, geo4: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:copal 3 final, lon:-92.806603, lat:16.047442}, geo5: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:tramo 03 inicio, lon:-92.812314, lat:16.051041}, geo6: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:tramo 02 final, lon:-92.80788371, lat:16.05454613}} | 2024-12-04 | 2025-01-31 | 2308637.64 | 2308637.64 | 2308637.64 | 1154318.82 | 1154318.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMC/DOPM/FORTAMUN/006-AD/2024, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2308637.64, importe_modificado:2308637.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}} | {2514995/proyecto_INICIO, 2514995/proyecto_PROCESO, 2514995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2025-01-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2025-01-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2025-01-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2025-01-14}}
2024 | 4 | CHP240402514932 | Proyecto de inversión | 1776873.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776873.04, modificado:1776873.04}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA RURAL DEL TRAMO: LOCALIDAD EL RETIRO-E.C. LOCALIDAD SAN JOSÉ MARAVILLAS | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0032 | N | 0 | 0 | 518 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5900.0, meta_modificada:5900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:725, direccion:tramo 02 inicio, lon:-92.389792, lat:15.959887}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:31, direccion:tramo 01 final, lon:-92.386955, lat:15.961652}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:31, direccion:tramo 01 inicio , lon:-92.358959, lat:15.943929}, geo4: {cve_municipio:20, localidad:31, direccion:tramo 02 final, lon:-92.406294, lat:15.963137}} | 2024-12-04 | 2025-01-31 | 1776873.04 | 1776873.04 | 1776873.04 | 888436.52 | 888436.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMC/DOPM/FORTAMUN/004-AD/2024, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1776873.04, importe_modificado:1776873.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4000.0}} | {2514932/proyecto_INICIO, 2514932/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CHP240402514952 | Proyecto de inversión | 623679.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623679.08, modificado:623679.08}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA TIGRILLA | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0033 | N | 0 | 0 | 696 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3730.0, meta_modificada:3730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:tramo tigrilla inicio, lon:-92.843365, lat:16.004076}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:tramo panteon final, lon:-92.841599, lat:16.000338}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:tramo penteon inicio, lon:-92.844324, lat:15.993878}, geo4: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:tramo tigrilla final, lon:-92.86856, lat:15.995682}} | 2024-12-04 | 2025-01-17 | 623679.08 | 623679.08 | 623679.08 | 311839.54 | 311839.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMC/DOPM/FORTAMUN/005-AD/2024, contratista:SAUL ESPINOSA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:623679.08, importe_modificado:623679.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {2514952/proyecto_PROCESO, 2514952/proyecto_INICIO, 2514952/proyecto_PROCESO, 2514952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CHP240402515873 | Proyecto de inversión | 806873.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806873.52, modificado:806873.52}} | MANTENIMIENTO DE CINCO TRAMOS DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0035 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5808.0, meta_modificada:5808.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:tramo 02 inicio, lon:-92.823227, lat:16.089345}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:tramo 01 inicio , lon:-92.8188367, lat:16.092948}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:tramo 01 inicio , lon:-92.797897, lat:16.092833}, geo4: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:tramo 02 final, lon:-92.821982, lat:16.085688}} | 2024-12-04 | 2025-01-17 | 806873.52 | 806873.52 | 806873.52 | 403436.76 | 403436.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMC/DOPM/FORTAMUN/007-AD/2024, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:806873.52, importe_modificado:806873.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4200.0}} | {2515873/proyecto_INICIO, 2515873/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CHP240402515922 | Proyecto de inversión | 1366636.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1366636.21, modificado:1366636.21}} | MANTENIMIENTO DE SEIS TRAMOS DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0036 | N | 0 | 0 | 401 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9363.0, meta_modificada:9363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:piedra bola inicio, lon:-92.58504, lat:16.026457}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:sacacosechas 01 final, lon:-92.584369, lat:16.019144}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:sacacosechas 01 inicio, lon:-92.585442, lat:16.023527}, geo4: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:LAS TINAJAS FINAL, lon:-92.605513, lat:16.020907}, geo5: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:LAS TINAJAS INICIO , lon:-92.593244, lat:16.02764}, geo6: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:piedra bola final, lon:-92.569819, lat:16.022756}} | 2024-12-23 | 2025-02-05 | 1366636.21 | 1366636.21 | 1366636.21 | 683318.11 | 683318.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMC/DOPM/FORTAMUN/008-AD/2024, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1366636.21, importe_modificado:1366636.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}} | {2515922/proyecto_INICIO, 2515922/proyecto_PROCESO, 2515922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CHP240402516386 | Proyecto de inversión | 138949.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138949.51, modificado:138949.51}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA QUINTA NORTE ENTRE SEXTA Y SÉPTIMA PONIENTE BARRIO SANTA LUCIA | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0031 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.6, meta_modificada:81.6}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA NORTE ENTRE SEXTA Y SÉPTIMA PONIENTE BARRIO SANTA LUCIA, lon:-92.695917, lat:16.122785}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA NORTE ENTRE SEXTA Y SÉPTIMA PONIENTE BARRIO SANTA LUCIA, lon:-92.69657, lat:16.12298}} | 2024-11-05 | 2024-11-19 | 138949.51 | 138949.51 | 138949.51 | 138949.51 | 138949.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMC/DOPM/FORTAMUN/OT-001/2024, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:138949.51, importe_modificado:138949.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.6}} | {2516386/proyecto_INICIO, 2516386/proyecto_FIN, 2516386/proyecto_PROCESO, 2516386/proyecto_INICIO, 2516386/proyecto_PROCESO, 2516386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CHP240402516659 | Proyecto de inversión | 602195.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602195.46, modificado:602195.46}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD PLAN DE AGUA PRIETA | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0028 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.05, meta_modificada:418.05}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:final de pavimento, lon:-92.795163, lat:16.133859}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:inicio de pavimento, lon:-92.795591, lat:16.133984}} | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 602195.46 | 602195.46 | 602195.46 | 602195.46 | 602195.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMC/DOPM/FORTAMUN/001-AD/2024, contratista:SAUL ESPINOSA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:602195.46, importe_modificado:602195.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.05}} | {2516659/proyecto_INICIO, 2516659/proyecto_PROCESO, 2516659/proyecto_FIN, 2516659/proyecto_INICIO, 2516659/proyecto_PROCESO, 2516659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CHP240402514645 | Proyecto de inversión | 6305072.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6305072.35, modificado:6305072.35}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CUATRO CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO SANTA LUCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0029 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4223.95, meta_modificada:4223.95}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 02, lon:-92.6944684, lat:16.1216289}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 01 FINAL, lon:-92.694074, lat:16.123066}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 4 INICIO, lon:-92.6949911, lat:16.1199276}, geo4: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 3 INICIO, lon:-92.694915, lat:16.1201041}, geo5: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Q, lon:-92.6946186, lat:16.1210143}} | 2024-10-28 | 2024-12-26 | 6305072.35 | 6305072.35 | 6305072.35 | 6305072.35 | 6305072.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMC/DOPM/FORTAMUN/002-AD/2024, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:6305072.35, importe_modificado:6305072.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4223.95}} | {2514645/proyecto_INICIO, 2514645/proyecto_PROCESO, 2514645/proyecto_FIN, 2514645/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CHP240402514903 | Proyecto de inversión | 359704.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359704.97, modificado:359704.97}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE UNA CALLE DE LA LOCALIDAD EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA) | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0030 | N | 0 | 0 | 2592 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:CALLE 01 FINAL, lon:-92.833633, lat:16.093065}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:CALLE INICIO, lon:-92.835215, lat:16.093148}} | 2024-11-05 | 2024-12-04 | 359704.97 | 359704.97 | 359704.97 | 359704.97 | 359704.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMC/DOPM/FORTAMUN/003-AD/2024, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:359704.97, importe_modificado:359704.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2514903/proyecto_INICIO, 2514903/proyecto_FIN, 2514903/proyecto_PROCESO, 2514903/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CHP240402515060 | Proyecto de inversión | 1657090.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1657090.19, modificado:1657090.19}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TIERRA BONITA- FRANCISCO ROMO SERRANO | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtapa | F4001 | S | 91 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.38, meta_modificada:4.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:17, direccion:CAMINO RURAL TRAMO TIERRA BONITA-FRANCISCO ROMO SERRANO, lon:-92.8281794, lat:16.7883783}} | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 1657090.19 | 1657090.19 | 1657090.19 | 1657090.19 | 1657090.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.38}} | {2515060/proyecto_INICIO, 2515060/proyecto_PROCESO, 2515060/proyecto_FIN, 2515060/proyecto_INICIO, 2515060/proyecto_FIN, 2515060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CHP240402513039 | Adquisición | 139330.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139330.88, modificado:139330.88}} | EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL | 7 | Chiapas | 55 | Metapa | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Metapa | 02-03-40006-2711-020100 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AV CENTRAL NORTE SN, lon:-92.190276, lat:14.837042}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 139330.88 | 139330.88 | 139330.88 | 139330.88 | 139330.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:15.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}}
2024 | 4 | CHP240402513009 | Adquisición | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL | 7 | Chiapas | 55 | Metapa | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Metapa | 02-03-40006-2541-020100 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AV CENTRAL NORTE SN, lon:-92.190276, lat:14.837042}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}}
2024 | 4 | CHP240402513015 | Adquisición | 218272.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218272.7, modificado:218272.7}} | EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL | 7 | Chiapas | 55 | Metapa | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Metapa | 02-03-40006-2911-020100 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AV CENTRAL NORTE SN, lon:-92.190276, lat:14.837042}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 218272.7 | 218272.7 | 218272.7 | 218272.7 | 218272.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}}
2024 | 4 | CHP240402513032 | Adquisición | 180041.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180041.26, modificado:180041.28}} | EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL | 7 | Chiapas | 55 | Metapa | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Metapa | 02-03-40006-2711-020100 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AV CENTRAL NORTE SN, lon:-92.190276, lat:14.837042}} | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 180041.28 | 180041.28 | 180041.28 | 180041.28 | 180041.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}}
2024 | 4 | CHP240402511156 | Adquisición | 147001 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147001.0, modificado:147001.0}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR A ESCUELAS PREESCOLAR EN OCOSINGO EN LOCALIDADES VARIAS | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 240013 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A ORIENTE SUR, lon:-92.08544641, lat:16.910558}} | 2024-03-12 | 2024-12-31 | 147001 | 147001 | 147001 | 147001 | 147001 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FORTAMUN-0013/2024, contratista:CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NUMERO 91 S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:147001.0, importe_modificado:147001.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}} | {2511156/proyecto_INICIO, 2511156/proyecto_FIN, 2511156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}}
2024 | 4 | CHP240402511163 | Proyecto de inversión | 363513.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363513.56, modificado:363513.56}} | SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA LOCALIDAD ABASOLO BARRIO MANANTIAL | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 240052 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:BARRIO MANANTIAL, lon:-92.23312562, lat:16.8214748}} | 2024-06-17 | 2024-07-16 | 363513.56 | 363513.56 | 363513.56 | 363513.56 | 363513.56 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FORTAMUN-0052/2024, contratista:JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:363513.56, importe_modificado:363513.56}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2511163/proyecto_INICIO, 2511163/proyecto_FIN, 2511163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}}
2024 | 4 | CHP240402511360 | Proyecto de inversión | 318622.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318622.44, modificado:318622.44}} | SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA ARENA 2DA. SECCION (MORELOS) | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 240054 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:659, direccion:LA ARENA 2a SECCION MORELOS, lon:-91.51550817, lat:17.1150503}} | 2024-06-17 | 2024-07-16 | 318622.44 | 318622.44 | 318622.44 | 318622.44 | 318622.44 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FORTAMUN-0054/2024, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:318622.44, importe_modificado:318622.44}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2511360/proyecto_INICIO, 2511360/proyecto_FIN, 2511360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}}
2024 | 4 | CHP240402511364 | Proyecto de inversión | 3136521.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3136521.58, modificado:3136521.58}} | REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL GUANAL | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 240081 | N | 0 | 0 | 433 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19500.0, meta_modificada:19500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:422, direccion:EL GUANAL, lon:-91.36017652, lat:16.5572517}} | 2024-09-05 | 2024-09-30 | 3136521.58 | 3136521.58 | 3136521.58 | 3136521.58 | 3136521.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FORTAMUN-0081/2024, contratista:MARLIN DEL CARMEN CRUZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3136521.58, importe_modificado:3136521.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19500.0}} | {2511364/proyecto_FIN, 2511364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CHP240402511144 | Adquisición | 852013.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852013.41, modificado:852013.41}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR A ESCUELAS PRIMARIAS EN OCOSINGO EN LOCALIDADES VARIAS | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 240012 | N | 0 | 0 | 980 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1764.0, meta_modificada:1764.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A ORIENTE SUR, lon:-92.08541501, lat:16.910575}} | 2024-03-12 | 2024-12-31 | 852013.41 | 852013.41 | 852013.41 | 852013.41 | 852013.41 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FORTAMUN-0012/2024, contratista:CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NUMERO 91 S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:852013.41, importe_modificado:852013.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1764.0}} | {2511144/proyecto_INICIO, 2511144/proyecto_FIN, 2511144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}}
2024 | 4 | CHP240402516399 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAFETERIA EN COBACH OSUMACINTA | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Municipio de Osumacinta | FAFM-OT-002-2024 | N | 0 | 0 | 1989 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.6, meta_modificada:68.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:OSUMACINTA, lon:-93.091632, lat:16.939408}} | 2024-10-14 | 2024-10-30 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FAFM/OCT-DIC/OT/002/2024, contratista:CONSORCIO LECOTEC, S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.6}} | {2516399/proyecto_INICIO, 2516399/proyecto_FIN, 2516399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CHP240402516349 | Proyecto de inversión | 40246.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40246.78, modificado:40246.78}} | MANTENIMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Osumacinta | FAFM-OT-001-2024 | N | 0 | 0 | 1989 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:OSUMACINTA, lon:-93.089478, lat:16.931163}} | 2024-10-08 | 2024-10-28 | 40246.78 | 40246.78 | 40246.78 | 40246.78 | 40246.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FAFM/OCT-DIC/OT/001/2024, contratista:CONSORCIO LECOTEC, S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:40246.78, importe_modificado:40246.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2516349/proyecto_INICIO, 2516349/proyecto_PROCESO, 2516349/proyecto_FIN, 2516349/proyecto_INICIO, 2516349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CHP240402513915 | Proyecto de inversión | 621465.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621465.01, modificado:621465.01}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDAS Y CALLES DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SOYALO, CHIAPAS | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soyaló | MSC/DOPM/085/FORTAMUN-001/2024 | S | 5425 | 5465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:PRIMERA PONIENTE SUR, S/N, BARRIO CENTRO, C.P. 29780, lon:-92.924272, lat:16.890575}} | 2024-11-19 | 2024-12-19 | 621465.01 | 621465.01 | 621465.01 | 621465.01 | 621465.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/085/FORTAMUN-001/2024, contratista:JORGE ALBERTO CORTEZ MEGCHUM, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE SOYALO, monto:621465.01, importe_modificado:621465.01}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:126.0}} | {2513915/proyecto_PROCESO, 2513915/proyecto_FIN, 2513915/proyecto_PROCESO, 2513915/proyecto_INICIO, 2513915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}}
2024 | 4 | CHP240402514418 | Proyecto de inversión | 488018.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488018.82, modificado:488018.82}} | DESAZOLVE DE CANAL EN BENITO JUAREZ (COSALAPA) DEL KM 0+000 AL KM 0+523.99 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 003/FORTAMUN/2024_2027 | S | 550 | 397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:523.99, meta_modificada:523.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:3, direccion:BENITO JUAREZ (COSALAPA) DEL KM 0+000 AL KM 0+523.99, lon:-92.267651, lat:14.620467}} | 2024-11-15 | 2024-12-27 | 488018.82 | 488018.82 | 488018.82 | 488018.82 | 488018.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FORTAMUN/003/2024, contratista:LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:488018.82, importe_modificado:488018.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:523.99}} | {2514418/proyecto_PROCESO, 2514418/proyecto_FIN, 2514418/proyecto_INICIO, 2514418/proyecto_FIN, 2514418/proyecto_PROCESO, 2514418/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CHP240402513654 | Proyecto de inversión | 1069865.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069865.71, modificado:1069865.71}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, BOULEVARD PRINCIPAL, COLONIA CENTRO | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 001/FORTAMUN/2024-2027 | S | 205 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:BOULEVARD PRINCIPAL COLONIA CENTRO, lon:-92.150921, lat:14.682295}} | 2024-11-04 | 2024-12-12 | 1069865.71 | 1069865.71 | 1069865.71 | 1069865.71 | 1069865.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FORTAMUN/001/2024, contratista:VECTORES VJG , S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1069865.71, importe_modificado:1069865.71}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:70.0}} | {2513654/proyecto_INICIO, 2513654/proyecto_PROCESO, 2513654/proyecto_FIN, 2513654/proyecto_INICIO, 2513654/proyecto_PROCESO, 2513654/proyecto_FIN, 2513654/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CHP240402509288 | Proyecto de inversión | 5049919 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5049919.0, modificado:5049919.0}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN PARQUE PUERTO MADERO (SAN BENITO) | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | FAFM24-CON-001 | S | 5080 | 4522 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1769.64, meta_modificada:1769.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:148, direccion:PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO 7A. CALLE PONIENTE Y EN EL CRUCERO CON LA 4A. AV. NORTE GIRAMOS A LA DERACHA CON RUMBO A PUERTO MADERO, lon:-92.422948, lat:14.717391}} | 2024-11-18 | 2025-02-15 | 5049919 | 5049919 | 3938237.37 | 3938237.37 | 3938237.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CON/001/2024, contratista:ARRENDADORA & CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5049919.0, importe_modificado:5049919.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1061.78}} | {2509288/proyecto_PROCESO, 2509288/proyecto_INICIO, 2509288/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CHP240402509290 | Proyecto de inversión | 1958275 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958275.0, modificado:1958275.0}} | REHABILITACION DE PUENTE DE HAMACA EN CANTON PACAYALITO 2 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | FAFM24-CON-002 | S | 215 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.23, meta_modificada:84.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:960, direccion:6A. AV. NTE Y GIRA A LA IZQ EN LA 19A. C. PTE POR EL PUENTE DEL RIO COATAN INC./LA CARR. COSTERA AL CRUCERO VIVA MEXICO, CARR.HASTA LA ULTIMA C. DONDE GIRA A LA DER AVANZA TRES C. + Y GIRA A LA IZQ 2 C.Y AL RIO PUMPUAPA DONDE ESTA EL PUENTE, lon:-92.329042, lat:14.911579}} | 2024-11-25 | 2025-02-22 | 1958275 | 1958275 | 979137.5 | 979137.5 | 979137.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CON/002/2024, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO TACANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1958275.0, importe_modificado:1958275.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2509290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CHP240402509296 | Proyecto de inversión | 175394 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175394.0, modificado:175394.0}} | REHABILITACION DEL ACCESO SECUNDARIO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | FAFM24-OT-001 | S | 17 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:POR CALLE BULMARO COLONIA OLIMPIA, lon:-92.329042, lat:14.911579}} | 2024-12-23 | 2025-01-06 | 175394 | 175394 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/OT/001/2024, contratista:FRANCISCO JAVIER MURILLO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TAPAHULA, CHIAPAS, monto:175394.0, importe_modificado:175394.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2509296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CHP240402511399 | Proyecto de inversión | 1779082.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1779082.84, modificado:1779082.84}} | MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO ASFALTICO EN CABECERA MUNICIPAL (RENDIMIENTOS FINANCIEROS) | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | FAFM24-CON-006 | S | 706 | 629 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2357.71, meta_modificada:2357.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:4TA. SUR Y 12A. AV. SUR ENTRE 14A. CALLE PONIENTE Y 16A. CALLE PONIENTE, lon:-92.270043, lat:14.900153}} | 2025-01-02 | 2025-03-02 | 1779082.84 | 1779082.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CON/006/2024, contratista:EDICO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1779082.84, importe_modificado:1779082.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2511399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CHP240402509291 | Proyecto de inversión | 10450154 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0450154E7, modificado:1.0450154E7}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN PARQUE MULTIDEPORTIVO Y ECOLOGICO LOS CERRITOS (ETAPA 01) | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | FAFM24-CON-003 | S | 4129 | 3674 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3290.63, meta_modificada:3290.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Club Leones, Los Naranjos, Universitario, 30700 Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chis., lon:-92.293379, lat:14.885344}} | 2024-11-28 | 2025-02-25 | 10450154 | 10450154 | 5224320 | 5224320 | 5224320 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CON/003/2024, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1.044864E7, importe_modificado:1.044864E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2509291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CHP240402509293 | Proyecto de inversión | 1699927 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699927.0, modificado:1699927.0}} | MANTENIMIENTO DE REJILLAS PLUVIALES EN CALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | FAFM24-CON-004 | S | 675 | 601 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.49, meta_modificada:54.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:2A AV. NORTE GIRAMOS A LA IZQUIERDA A UNA CUADRA INICIA LA OBRA, lon:-92.261725, lat:14.910922}} | 2024-12-06 | 2025-02-18 | 1699927 | 1699927 | 849963.5 | 849963.5 | 849963.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CON/004/2024, contratista:SUMAS CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIP, monto:1699927.0, importe_modificado:1699927.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2509293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CHP240402509294 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE MULTIDEPORTIVO Y ECOLOGICO LOS CERRITOS | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | FAFM24-CON-005 | S | 1109 | 987 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:343.0, meta_modificada:343.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Club Leones, Los Naranjos, Universitario, 30700 Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chis., lon:-92.293379, lat:14.885344}} | 2024-12-09 | 2025-02-25 | 2800000 | 2800000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CON/005/2024, contratista:EULER INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2800000.0, importe_modificado:2800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2509294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CHP240402515974 | Proyecto de inversión | 787491.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787491.06, modificado:787491.06}} | REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teopisca | F001/2024 | S | 10360 | 9684 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL, lon:-92.473251, lat:16.541303}} | 2024-10-15 | 2024-12-15 | 787491.06 | 787491.06 | 787491.06 | 787491.06 | 787491.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTC/DOPM/FAFM/0001/2024, contratista:EQUIPO CONSTRUCTOR FALAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOPISCA, CHIAPAS., monto:787491.06, importe_modificado:787491.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2515974/proyecto_INICIO, 2515974/proyecto_PROCESO, 2515974/proyecto_FIN, 2515974/proyecto_INICIO, 2515974/proyecto_PROCESO, 2515974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}}
2024 | 4 | CHP240402516035 | Proyecto de inversión | 560421.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560421.96, modificado:560421.96}} | REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teopisca | F05/2024 | N | 0 | 0 | 20044 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL, lon:-92.471957, lat:16.541483}} | 2024-11-13 | 2024-12-23 | 560421.96 | 560421.96 | 560421.96 | 560421.96 | 560421.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTC/DOPM/FAFM/0005/2024, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOPISCA, CHIAPAS., monto:560421.96, importe_modificado:560421.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2516035/proyecto_INICIO, 2516035/proyecto_PROCESO, 2516035/proyecto_FIN, 2516035/proyecto_INICIO, 2516035/proyecto_PROCESO, 2516035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ES UN PROYECTO DE INVERSION DEL PROGRAMA DE FORTAMUN BASADO EN EL CATALOGO, CON EL PROGRAMA (SE).- URBANIZACION EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. , trimestre:4.0, usuario:sergioaguilleng, fecha:2025-01-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}}
2024 | 4 | CHP240402516508 | Proyecto de inversión | 621898.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621898.04, modificado:621898.04}} | DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Teopisca | ADFAM01 | N | 0 | 0 | 20044 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3080.0, meta_modificada:3080.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:COBACH PLANTEL 24, lon:-92.477565, lat:16.553387}, geo2: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:SOBRE CAUSE DE ARROYO, lon:-92.4687915, lat:16.53404717}} | 2024-10-02 | 2024-11-03 | 621898.04 | 621898.04 | 621898.04 | 621898.04 | 621898.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153276, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEOPISCA, CHIAPAS., monto:621898.04, importe_modificado:621898.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3080.0}} | {2516508/proyecto_INICIO, 2516508/proyecto_PROCESO, 2516508/proyecto_INICIO, 2516508/proyecto_PROCESO, 2516508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}, obs2: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}, obs3: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}}
2024 | 4 | CHP240402515847 | Proyecto de inversión | 453380.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453380.97, modificado:453380.97}} | REHABILITACION DE LAS OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teopisca | F042024 | S | 10360 | 9684 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:SEGUNDA AVENIDA ORIENT NORTE 23, lon:-92.472109, lat:16.544345}} | 2024-10-30 | 2024-12-14 | 453380.97 | 453380.97 | 453380.97 | 453380.97 | 453380.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTC/DOPM/FAFM/0004/2024, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOPISCA, CHIAPAS., monto:453380.97, importe_modificado:453380.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2515847/proyecto_INICIO, 2515847/proyecto_PROCESO, 2515847/proyecto_FIN, 2515847/proyecto_INICIO, 2515847/proyecto_FIN, 2515847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}}
2024 | 4 | CHP240402516013 | Proyecto de inversión | 436027.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436027.4, modificado:436027.4}} | MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teopisca | F003/2024 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALZADA EL PANTEON, lon:-92.485496, lat:16.540406}} | 2024-10-30 | 2024-11-22 | 436027.4 | 436027.4 | 436027.4 | 436027.4 | 436027.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTC/DOPM/FAFM/0003/2024, contratista:EQUIPO CONSTRUCTOR FALAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOPISCA, CHIAPAS., monto:436027.4, importe_modificado:436027.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2516013/proyecto_INICIO, 2516013/proyecto_FIN, 2516013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CHP240402516063 | Proyecto de inversión | 618401.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618401.57, modificado:618401.57}} | REHABILITACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teopisca | F06/2024 | N | 0 | 0 | 20044 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:PRIMERA CALLE SUR ORIENTE, lon:-92.47163, lat:16.541517}} | 2024-11-13 | 2024-12-23 | 618401.57 | 618401.57 | 618401.57 | 618401.57 | 618401.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTC/DOPM/FAFM/0006/2024, contratista:EQUIPO CONSTRUCTOR FALAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOPISCA, CHIAPAS., monto:618401.57, importe_modificado:618401.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2516063/proyecto_PROCESO, 2516063/proyecto_FIN, 2516063/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}}
2024 | 4 | CHP240402515937 | Proyecto de inversión | 326640.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326640.5, modificado:326640.5}} | MANTENIMIENTO DE PARQUES | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teopisca | F02/2024 | S | 10360 | 9684 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL, lon:-92.474825, lat:16.548169}} | 2024-10-21 | 2024-12-14 | 326640.5 | 326640.5 | 326640.5 | 326640.5 | 326640.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTC/DOPM/FAFM/0002/2024, contratista:EQUIPO CONSTRUCTOR FALAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOPISCA, CHIAPAS., monto:326640.5, importe_modificado:326640.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2515937/proyecto_INICIO, 2515937/proyecto_PROCESO, 2515937/proyecto_FIN, 2515937/proyecto_INICIO, 2515937/proyecto_FIN, 2515937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ES UN PROYECTO DE INVERSION QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL CATALOGO DE FORTAMUN, CON EL PROGRAMA DE 03.- (SE).- URBANIZACION; CON SUB PROGRAMA DE PARQUES, PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, trimestre:4.0, usuario:sergioaguilleng, fecha:2025-01-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}}
2024 | 4 | CHP240402517336 | Proyecto de inversión | 3921202.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3921202.7, modificado:3921202.7}} | Mantenimiento de Pavimentación en el Boulevard 28 de Agosto Carril Poniente entre Boulevard Belisario Domínguez y Boulevard Laguitos. | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | TGZ-SOP-FORTAMUN-001-2024 | N | 0 | 0 | 71075 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5572.97, meta_modificada:5572.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Boulevard 28 de Agosto Carril Poniente entre Boulevard Belisario Domínguez y Boulevard Laguitos, lon:-93.158932, lat:16.759995}} | 2024-08-01 | 2024-09-14 | 3921202.7 | 3921202.7 | 3921202.69 | 3921202.69 | 3921202.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUN-023-TGZ-SOP-FORTAMUN-001-2024, contratista:C. VÍCTOR ISAAC LUGO ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3921202.7, importe_modificado:3921202.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5572.97}} | {2517336/proyecto_FIN, 2517336/proyecto_PROCESO, 2517336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}}
2024 | 4 | CHP240402517406 | Adquisición | 312202.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312202.4, modificado:312202.4}} | Equipamiento para la Seguridad y Protección. | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | SPCM-GAV-02-2024 | N | 0 | 0 | 604147 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Central y Segunda Norte S/N, Col. Centro C.P. 29000, lon:-93.116228, lat:16.753599}} | 2024-07-05 | 2024-12-31 | 312202.4 | 312202.4 | 311402 | 311402 | 311402 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTAMUN-015-SPCM-GAV-02-2024, contratista:GRUPO AVEICH S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:190483.6, importe_modificado:190483.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:227.0}} | {2517406/proyecto_INICIO, 2517406/proyecto_FIN, 2517406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}}
2024 | 4 | CHP240402517366 | Proyecto de inversión | 3929316.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3929316.7, modificado:3929316.7}} | Mantenimiento de Pavimentación en el Boulevard 28 de Agosto Carril Oriente entre Boulevard Belisario Domínguez y Boulevard Laguitos. | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | TGZ-SOP-FORTAMUN-002-2024 | N | 0 | 0 | 71075 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5580.15, meta_modificada:5580.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Boulevard 28 de Agosto Carril Oriente entre Boulevard Belisario Domínguez y Boulevard Laguitos, lon:-93.158932, lat:16.759995}} | 2024-08-01 | 2024-09-14 | 3929316.7 | 3929316.7 | 3929316.7 | 3929316.7 | 3929316.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUN-022-TGZ-SOP-FORTAMUN-002-2024, contratista:C. AGEL HERACLIO LARA ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3929316.7, importe_modificado:3929316.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5580.15}} | {2517366/proyecto_PROCESO, 2517366/proyecto_FIN, 2517366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}}
2024 | 4 | CHP240402517432 | Adquisición | 2020592.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020592.05, modificado:2020592.05}} | Seguimiento a Protocolos de Actuación Policial para Mejorar el Desempeño del Personal de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | SSPyTM-FORTAMUN-IV-004-2024 | N | 0 | 0 | 1201 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1201.0, meta_modificada:1201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Central y Segunda Norte S/N, Col. Centro C.P. 29000, lon:-93.116228, lat:16.753599}} | 2024-08-09 | 2024-09-30 | 2020592.05 | 2020592.05 | 2020592.05 | 2020592.05 | 2020592.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUN-19-SSPYTM-FORTAMUN-IV-004-2024, contratista:JINA SOLUCIONES S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2020592.05, importe_modificado:2020592.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1201.0}} | {2517432/proyecto_INICIO, 2517432/proyecto_FIN, 2517432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CHP240402516331 | Proyecto de inversión | 132552.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132552.19, modificado:132552.19}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas | msl/dopm/fafm/orden de trabajo-003/2024 | S | 4018 | 3985 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-92.718714, lat:16.61205}, geo2: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADULUPE VICTORIA, lon:-92.71828, lat:16.613076}, geo3: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-92.718929, lat:16.611571}} | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 132552.19 | 132552.19 | 132552.19 | 132552.19 | 132552.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:msl/dopm/fafm/orden de trabajo-003/2024, contratista:CONSTRUCTORA SAYALO S.A. DE C.V., convocante:SAN LUCAS, monto:132552.19, importe_modificado:132552.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2516331/proyecto_INICIO, 2516331/proyecto_PROCESO, 2516331/proyecto_FIN, 2516331/proyecto_PROCESO, 2516331/proyecto_FIN, 2516331/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}}
2024 | 4 | CHP240402516020 | Proyecto de inversión | 353576.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353576.78, modificado:353576.78}} | EXTRACCION DE DERRUMBE DE MATERIAL ROCOSO EN AREA DE CIRCULACION VEHICULA CUNETA SAN LUCAS A LAGUNA DEL CARMEN | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas | MSL/DOPM/FAFM-002/2024 | S | 4018 | 3985 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:725.09, meta_modificada:725.09}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:TRAMO CARRETRO SAN LUCAS A LAGUNA DEL CARMEN, lon:-92.68775, lat:16.616078}, geo2: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:TRAMO CARRETRO SAN LUCAS A LAGUNA DEL CARMEN, lon:-92.689686, lat:16.614147}, geo3: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:TRAMO CARRETRO SAN LUCAS A LAGUNA DEL CARMEN, lon:-92.690124, lat:16.614341}} | 2024-07-25 | 2024-08-23 | 353576.78 | 353576.78 | 353576.78 | 353576.78 | 353576.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FAFM-002/2024, contratista:CONSTRUCTORA SAYALO S.A. DE C.V., convocante:SAN LUCAS, monto:353576.78, importe_modificado:353576.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:725.09}} | {2516020/proyecto_PROCESO, 2516020/proyecto_FIN, 2516020/proyecto_PROCESO, 2516020/proyecto_FIN, 2516020/proyecto_INICIO, 2516020/proyecto_PROCESO, 2516020/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}}
2024 | 4 | CHP240402516259 | Proyecto de inversión | 724647.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724647.76, modificado:724647.76}} | MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas | MSL/DOPM/FAFM-001/2024 | N | 0 | 0 | 8003 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6510.19, meta_modificada:6510.19}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL, lon:-92.718714, lat:16.61205}, geo2: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL, lon:-92.718929, lat:16.611571}, geo3: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL, lon:-92.718523, lat:16.612447}} | 2024-01-08 | 2024-03-25 | 724647.76 | 724647.76 | 724647.76 | 724647.76 | 724647.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6510.19}} | {2516259/proyecto_INICIO, 2516259/proyecto_PROCESO, 2516259/proyecto_FIN, 2516259/proyecto_PROCESO, 2516259/proyecto_FIN, 2516259/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}}
2024 | 4 | CHP240402515775 | Adquisición | 44400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44400.0, modificado:44400.0}} | Infraestructura y equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia (Adquisición de Equipos de Computo e Impresión) | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Aldama | PMA/OR/FAFMDF-0010/2024 | S | 4040 | 4440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Aldama, Chiapas;, lon:-92.688192, lat:16.917818}} | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 44400 | 44400 | 44400 | 44400 | 44400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMAC/DOP/FAFMDF/ADQ-002-001/2024, contratista:PC Accesorios, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:44400.0, importe_modificado:44400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:2.0}} | {2515775/proyecto_PROCESO, 2515775/proyecto_FIN, 2515775/proyecto_PROCESO, 2515775/proyecto_FIN, 2515775/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CHP240402517249 | Adquisición | 22200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22200.0, modificado:22200.0}} | Equipamiento de la SMPC (Adquisición de Equipos de Computo e Impresión) | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Aldama | PMA/OR/FAFMDF-0011/2024 | S | 4440 | 4040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Aldama, Chiapas, lon:-92.688192, lat:16.917818}} | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 22200 | 22200 | 22200 | 22200 | 22200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMAC/DOP/FAFMDF/ADQ-003-001/2024, contratista:PC Accesorios, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:22200.0, importe_modificado:22200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:1.0}} | {2517249/proyecto_INICIO, 2517249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones