## CAPUFE
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 5 | CHP230402272413 | Proyecto de inversión | 530380.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530380.4, modificado:530380.4}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL BOCA DEL RIO CHICO | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catazajá | MCC-CAPUFE-URBANIZACION-004-2023 | S | 200 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:Andador principal domicilio conocido, lon:-92.0103, lat:17.7279}} | 2023-09-01 | 2023-10-15 | 530380.4 | 530380.4 | 530380.4 | 530380.4 | 530380.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE-URBANIZACION-004-2023, contratista:SAMUEL SACHEZ ALVARO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA, monto:530380.4, importe_modificado:530380.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2272413/proyecto_INICIO, 2272413/proyecto_FIN, 2272413/proyecto_PROCESO, 2272413/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | CHP230302269239 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | revestimiento y pavimentacion de calles con concreto hidraulico | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Catazajá | MCC-CAPUFE-URBANIZACION-002-2023 | S | 550 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:32, direccion:calle del panteon s/n , lon:-91.9941176, lat:17.7837043}} | 2023-09-01 | 2023-10-15 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-capufe-urbanizacion -002-2023, contratista:CONSTRUCTORA ISCA LOS 3 PEQUES, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:3000000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1750.0}} | {2269239/proyecto_INICIO, 2269239/proyecto_PROCESO, 2269239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | CHP230502395986 | Proyecto de inversión | 2400011.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400011.41, modificado:2400011.41}} | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA SOLARES | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catazajá |  | N | 0 | 0 | 2973 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS, lon:-92.015289, lat:17.726885}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 2400011.41 | 2400011.41 | 2400011.41 | 2400011.41 | 2400011.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE-URBANIZACION-005-2023, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA, monto:2400011.41, importe_modificado:2400011.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:115.0}} | {2395986/proyecto_INICIO, 2395986/proyecto_FIN, 2395986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | CHP230302269441 | Proyecto de inversión | 3481177.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3481177.05, modificado:3481177.05}} | PAVIMENTACIÓN 0.60 KM DE CAMINO RURAL EJIDO LOMA BONITA PRIMERA ETAPA | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Catazajá | MCC-CAPUFE-URBANIZACION-001-2023 | S | 730 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:CAMINO RURAL LA LOMA, lon:-92.07965, lat:17.785781}} | 2023-07-20 | 2023-09-07 | 3481177.05 | 3481177.05 | 3481177.05 | 3481177.05 | 3481177.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE-URBANIACION-001-2023, contratista:SAMUEL SACHEZ ALVARO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:3481177.05, importe_modificado:3481177.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.6}} | {2269441/proyecto_INICIO, 2269441/proyecto_PROCESO, 2269441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | CHP230502395985 | Proyecto de inversión | 530380.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530380.4, modificado:530380.4}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL BOCA DEL RIO CHICO | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catazajá |  | S | 200 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:Andador principal domicilio conocido, lon:-92.0103, lat:17.7279}} | 2023-09-01 | 2023-10-15 | 530380.4 | 530380.4 | 530380.4 | 530380.4 | 530380.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE-URBANIZACION-004-2023, contratista:SAMUEL SACHEZ ALVARO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA, monto:530380.4, importe_modificado:530380.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2395985/proyecto_FIN, 2395985/proyecto_PROCESO, 2395985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | CHP230302269457 | Proyecto de inversión | 956389.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956389.45, modificado:956389.45}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Catazajá | MCC-CAPUFE-ALACANTARILLADO-003-2023 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AMPLIACION GUADALUPE, lon:-92.010325, lat:17.72794393}} | 2023-09-01 | 2023-10-15 | 956389.45 | 956389.45 | 956389.45 | 956389.45 | 956389.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE-ALCANTARILLADO-003-2023, contratista:SAMUEL SACHEZ ALVARO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:956389.45, importe_modificado:956389.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:355.0}} | {2269457/proyecto_INICIO, 2269457/proyecto_PROCESO, 2269457/proyecto_INICIO, 2269457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | CHP230402272420 | Proyecto de inversión | 2400011.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400011.41, modificado:2400011.41}} | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA SOLARES | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catazajá | MCC-CAPUFE-URBANIZACION-005-2023 | N | 0 | 0 | 2973 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS, lon:-92.015289, lat:17.726885}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 2400011.41 | 2400011.41 | 2400011.41 | 2400011.41 | 2400011.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE-URBANIZACION-005-2023, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA, monto:2400011.41, importe_modificado:2400011.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:115.0}} | {2272420/proyecto_INICIO, 2272420/proyecto_PROCESO, 2272420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | CHP230502395981 | Proyecto de inversión | 3481177.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3481177.05, modificado:3481177.05}} | PAVIMENTACIÓN 0.60 KM DE CAMINO RURAL EJIDO LOMA BONITA PRIMERA ETAPA | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Catazajá |  | S | 730 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:CAMINO RURAL LA LOMA, lon:-92.07965, lat:17.785781}} | 2023-07-20 | 2023-09-07 | 3481177.05 | 3481177.05 | 3481177.05 | 3481177.05 | 3481177.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE-URBANIACION-001-2023, contratista:SAMUEL SACHEZ ALVARO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:3481177.05, importe_modificado:3481177.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.6}} | {2395981/proyecto_INICIO, 2395981/proyecto_FIN, 2395981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | CHP230502395984 | Proyecto de inversión | 956389.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956389.44, modificado:956389.44}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Catazajá |  | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AMPLIACION GUADALUPE, lon:-92.010325, lat:17.72794393}} | 2023-09-01 | 2023-10-15 | 956389.44 | 956389.44 | 956389.44 | 956389.44 | 956389.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE-ALCANTARILLADO-003-2023, contratista:SAMUEL SACHEZ ALVARO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:956389.45, importe_modificado:956389.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:355.0}} | {2395984/proyecto_PROCESO, 2395984/proyecto_INICIO, 2395984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | CHP230402272421 | Proyecto de inversión | 400485.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400485.39, modificado:400485.39}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EJIDO AGUA FRIA | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Catazajá | MCC-CAPUFE-URBANIZACION-006-2023 | N | 0 | 0 | 646 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:CAMINO RURAL AGUA FRIA, lon:-92.1002, lat:17.7467}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 400485.39 | 400485.39 | 400485.39 | 400485.39 | 400485.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE-URBANIZACION-006-2023, contratista:EZEQUIEL MONTEJO GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA, monto:400485.39, importe_modificado:400485.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.1}} | {2272421/proyecto_INICIO, 2272421/proyecto_FIN, 2272421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | CHP230402272423 | Proyecto de inversión | 1604411.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604411.05, modificado:1604411.05}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL ROSARIO | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Catazajá | MCC-CAPUFE-URBANIZACION-007-2023 | N | 0 | 0 | 666 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:33, direccion:CAMINO RURAL EL ROSARIO, lon:-92.1044, lat:17.8075}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 1604411.05 | 1604411.05 | 1604411.05 | 1604411.05 | 1604411.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE-URBANIZACION-007-2023, contratista:EZEQUIEL MONTEJO GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA, monto:1604411.05, importe_modificado:1604411.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2272423/proyecto_INICIO, 2272423/proyecto_PROCESO, 2272423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | CHP230502395982 | Proyecto de inversión | 1604411.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604411.05, modificado:1604411.05}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL ROSARIO | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Catazajá |  | N | 0 | 0 | 666 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:33, direccion:CAMINO RURAL EL ROSARIO, lon:-92.1044, lat:17.8075}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 1604411.05 | 1604411.05 | 1604411.05 | 1604411.05 | 1604411.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE-URBANIZACION-007-2023, contratista:EZEQUIEL MONTEJO GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA, monto:1604411.05, importe_modificado:1604411.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2395982/proyecto_PROCESO, 2395982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | CHP230502395987 | Proyecto de inversión | 400485.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400485.39, modificado:400485.39}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EJIDO AGUA FRIA | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Catazajá |  | N | 0 | 0 | 646 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:CAMINO RURAL AGUA FRIA, lon:-92.1002, lat:17.7467}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 400485.39 | 400485.39 | 400485.39 | 400485.39 | 400485.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE-URBANIZACION-006-2023, contratista:EZEQUIEL MONTEJO GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA, monto:400485.39, importe_modificado:400485.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.1}} | {2395987/proyecto_FIN, 2395987/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | CHP230502395983 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Catazajá |  | S | 550 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:32, direccion:calle del panteón s/n, lon:-91.9941176, lat:17.7837043}} | 2023-09-01 | 2023-10-15 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-capufe-urbanizacion -002-2023, contratista:CONSTRUCTORA ISCA LOS 3 PEQUES, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:3000000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1750.0}} | {2395983/proyecto_FIN, 2395983/proyecto_INICIO, 2395983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | CHP230502395687 | Proyecto de inversión | 627703.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627703.2, modificado:627703.2}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA EL TRANSITO | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | CAPUFE/BAE02/2023 | S | 571 | 542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, COLONIA EL TRANSITO, lon:-92.158141, lat:14.677531}} | 2023-12-01 | 2023-12-23 | 627703.2 | 627703.2 | 627703.2 | 627703.2 | 627703.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/CAPUFE/ESTADO/002/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:627703.2, importe_modificado:627703.2}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:18.0}} | {2395687/proyecto_INICIO, 2395687/proyecto_PROCESO, 2395687/proyecto_FIN, 2395687/proyecto_PROCESO, 2395687/proyecto_FIN, 2395687/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | CHP230502395690 | Proyecto de inversión | 769910.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769910.33, modificado:769910.33}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRA CAHOACAN (EL CHICAL) | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | CAPUFE/BAM03/2023 | S | 338 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:2, direccion:CAHOACAN EL CHICAL, lon:-92.302392, lat:14.639934}} | 2023-12-01 | 2023-12-23 | 769910.33 | 769910.33 | 769910.33 | 769910.33 | 769910.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/CAPUFE/MUNICIPIO/003/2023, contratista:RICARDO DEL CARMEN ESCANDON COUTIÑO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:769910.33, importe_modificado:769910.33}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:15.0}} | {2395690/proyecto_PROCESO, 2395690/proyecto_FIN, 2395690/proyecto_INICIO, 2395690/proyecto_FIN, 2395690/proyecto_PROCESO, 2395690/proyecto_FIN, 2395690/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | CHP230302270386 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COLONIA EL TRANSITO TRAMO CARRETERA JARITAS - CIUDAD HIDALGO AL PUENTE VISTA ALEGRE PRIMERA ETAPA | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | CAPUFE/MPIO/001/2023 | S | 482 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1032.8, meta_modificada:1032.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:COLONIA EL TRANSITO, lon:-92.152278, lat:14.680011}} | 2023-09-05 | 2023-10-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/CAPUFE/MUNICIPIO/001/2023, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1032.8}} | {2270386/proyecto_INICIO, 2270386/proyecto_PROCESO, 2270386/proyecto_INICIO, 2270386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | CHP230302271467 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, (PRIMERA ETAPA), COL.EL TRANSITO, CIUDAD HIDALGO | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | CAPUFE/ESTADO/001/2023 | S | 497 | 438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1032.8, meta_modificada:1032.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:COLONIA EL TRANSITO, CARRETERA JARITAS CIUDAD HIDALGO, lon:-92.159863, lat:14.675382}} | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/CAPUFE/ESTADO/001/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1032.8}} | {2271467/proyecto_PROCESO, 2271467/proyecto_INICIO, 2271467/proyecto_PROCESO, 2271467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA CORRESPONDE A LA ETAPA 2, DEL PUENTE VISTA ALEGRE HACIA ESQ 2A PONIENTE, CIUDAD HIDALGO, trimestre:5.0, usuario:leninlopezr, fecha:2024-06-27}} | {obs1: {observación:ESPECIFICAR EN EL NOMBRE DEL PROYECTO (SEGUNDA ETAPA) , trimestre:5.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-06-25}, obs2: {observación:ESPECIFICAR EN EL NOMBRE DEL PROYECTO (SEGUNDA ETAPA) , trimestre:5.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-06-25}, obs3: {observación:ESPECIFICAR EN EL NOMBRE DEL PROYECTO (SEGUNDA ETAPA) , trimestre:5.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-06-25}, obs4: {observación:ESPECIFICAR EN EL NOMBRE DEL PROYECTO (SEGUNDA ETAPA) , trimestre:5.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-06-25}}
2023 | 5 | CHP230502395988 | Proyecto de inversión | 697447.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697447.66, modificado:697447.66}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN SUCHIATE,LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO, COLONIA EL TRÁNSITO | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | CAPUFE/BAM/002/2023 | S | 571 | 542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:COLONIA EL TRANSITO, lon:-92.160943, lat:14.674483}} | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 697447.66 | 697447.66 | 697447.66 | 697447.66 | 697447.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/CAPUFE/MUNICIPIO/002/2023, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:697447.66, importe_modificado:697447.66}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}} | {2395988/proyecto_INICIO, 2395988/proyecto_PROCESO, 2395988/proyecto_FIN, 2395988/proyecto_PROCESO, 2395988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones