## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | CHP18180101066879 | Proyecto de inversión | 15748614 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5748614E7, modificado:1.5748614E7}} | Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos, (Construcción Del Semefo) | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General del Estado de chiapas | 16-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 15-02-2018 | 01-12-2018 | 14173752.6 | 15748614 | 11361569.48 | 11361569.48 | 11361569.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066954 | Proyecto de inversión | 984543 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984543.0, modificado:631572.38}} | Sistema Nacional De Información Para La Seguridad Pública (Sistema Nacional De Información) | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 18-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 15-02-2018 | 01-12-2018 | 631472.38 | 631472.38 | 631472.38 | 631472.38 | 631472.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066711 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Sistema Nacional De Atencion De Llamadas De Emergencia Y Denuncia Ciudadana | 0:Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 21-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 15-02-2018 | 01-12-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP18180101066697 | Proyecto de inversión | 405835 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405835.0, modificado:405835.12}} | Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial. | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO | 43160 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 15-02-2018 | 01-12-2018 | 405778.36 | 405778.36 | 405778.36 | 405778.36 | 405778.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066752 | Adquisición | 1246000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246000.0, modificado:1246000.0}} | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial (Red Nacional De Radio Comunicación) | 0:Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | 43191 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 15-02-2018 | 01-12-2018 | 1121400 | 1242520 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066763 | Adquisición | 6997377 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6997377.0, modificado:6997377.5}} | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial (Sistema De Video Vigilancia) | 0:Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | 43221 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 15-02-2018 | 01-12-2018 | 6947117.04 | 6947117.04 | 6947117.04 | 6947117.04 | 6947117.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:201.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066704 | Proyecto de inversión | 2054173 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2054173.0, modificado:2054173.0}} | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Ssypc. | 0:Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 43313 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 15-02-2018 | 01-12-2018 | 1848755.7 | 2054106.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:104.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066828 | Proyecto de inversión | 12265035 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2265035E7, modificado:1.226503471E7}} | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal, (Ampliación De La Obra De La Unidad Técnica Especializada De La Defensoría Pública) | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Tribunal Superior de Justicia | 43374 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 15-02-2018 | 01-12-2018 | 11038531.24 | 12242144.13 | 9025085.2 | 9025085.2 | 9025085.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066842 | Proyecto de inversión | 11403000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1403E7, modificado:1.1403E7}} | Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional. | 0:Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | 13-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 15-02-2018 | 01-12-2018 | 10262700 | 11329246.03 | 3927581.59 | 3927581.59 | 3927581.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066700 | Proyecto de inversión | 15175105 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5175105E7, modificado:1.517510543E7}} | Tecnologias, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS | 43252 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 15-02-2018 | 01-12-2018 | 14205884.32 | 14205884.32 | 14205884.32 | 14205884.32 | 14205884.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:44.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066701 | Adquisición | 8400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8400000.0, modificado:8230000.4}} | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial Sesesp | 0:Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 43282 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 15-02-2018 | 01-12-2018 | 8230000.4 | 8230000.4 | 8230000.4 | 8230000.4 | 8230000.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066822 | Adquisición | 7433958 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7433958.0, modificado:7433958.16}} | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal. | 0:Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General del Estado de Chiapas | 43344 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1066.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 15-02-2018 | 01-12-2018 | 6690562.34 | 4521372.69 | 520866.19 | 520866.19 | 520866.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1016.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066833 | Proyecto de inversión | 2038556 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038556.0, modificado:2038555.88}} | Fortalecimientos De La Unidades Estatales De Supervisión A Medidas Cautelares Y Suspensión Condicional Del Proceso. | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | 43405 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 15-02-2018 | 01-12-2018 | 2038396.93 | 2038396.93 | 2038396.93 | 2038396.93 | 2038396.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:365.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101067021 | Adquisición | 16446400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.64464E7, modificado:1.64464E7}} | Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto | 0:Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General del Estado de Chiapas | 22-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 15-02-2018 | 01-12-2018 | 14801760 | 15954020 | 13725870 | 13725870 | 13725870 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066693 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Mejoramiento Y/O Ampliación Del Instituto De Formación Policial, Consistente En Muros Divisorios, Trabes Y Columnas, Instalación Eléctrica Sanitaria. | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL | 43132 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 15-02-2018 | 01-12-2018 | 3150000 | 3464603.46 | 2279675.8 | 2279675.8 | 2279675.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066851 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Fort. Al S.P. N. Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes, (Fortalecimiento De La Autoridad Administrativa Especializada Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes) | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | 14-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 15-02-2018 | 01-12-2018 | 450000 | 496333.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:23.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066689 | Proyecto de inversión | 141678 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141678.0, modificado:141678.0}} | Desarrollo De Capacidades En Las Instituciones Locales Para El Diseño De Políticas Públicas Destinadas A La Prevención Social De La Violencia. | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. | 43101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 15-02-2018 | 01-12-2018 | 127510.2 | 141678 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066937 | Adquisición | 5581305 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5581305.0, modificado:5581305.0}} | Sistema Nacional De Información Para La Seguridad Pública (Sistema Nacional De Información) | 0:Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General del Estado de chiapas | 17-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 15-02-2018 | 01-12-2018 | 5510800.4 | 5510800.4 | 5510800.4 | 5510800.4 | 5510800.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:105.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066706 | Proyecto de inversión | 1580942 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580942.0, modificado:1578119.99}} | Sistema Nacional De Información Para La Seguridad Pública | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 19-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 15-02-2018 | 01-12-2018 | 1578119.99 | 1578119.99 | 1578119.98 | 1578119.98 | 1578119.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:11.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066708 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadana | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | 20-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 15-02-2018 | 01-12-2018 | 329904 | 329904 | 329904 | 329904 | 329904 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:300.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101067025 | Proyecto de inversión | 1760260 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760260.0, modificado:1760260.01}} | Modelo Homologado De Unidades De Policía Cibernética. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | 23-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 15-02-2018 | 01-12-2018 | 1584234.01 | 1760190.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:56.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066859 | Adquisición | 1789546 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789546.0, modificado:1789546.0}} | Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos. | 0:Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General del Estado de chiapas | 15-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 15-02-2018 | 01-12-2018 | 1610591.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066840 | Adquisición | 1683797 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683797.0, modificado:1683797.0}} | Fortalecimiento Al Sist. Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes, (Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional) | 0:Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana | 43435 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 15-02-2018 | 01-12-2018 | 1515417.3 | 1023053.78 | 1023053.78 | 1023053.78 | 1023053.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:47.0}} |  | En Ejecución | Validado avances